2024 | 3 | GUA240302424302 | Proyecto de inversión | 7400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7400.0, modificado:7400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA FRACC CARRETAS - 263209 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 263209 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON 217 S INTERIOR SN COLONIA CARRETAS DE SALVATIERRA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PROL. JUAREZ Y CALLE CDA. FLORES MAGON, CALLE TOPACIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALL, lon:-100.87992877, lat:20.22211389}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 7400 | 7388.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424309 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS CAÑAS 110420011 - 263236 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263236 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CAÑAS, 38465 LAS CAÑAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 31 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DE, lon:-101.41685209, lat:20.29660576}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424795 | Proyecto de inversión | 1310598.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310598.59, modificado:1310598.59}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE CEREZO, TRAMO DE CALLE NOPAL A TÉRMINO DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, SALAMANCA, GTO. - 265751 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 265751 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.4, meta_modificada:1336.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOPAL Y , CALLE MEZQUITE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO AVENIDA SOL MANEJAR POR 1.5 KM PARA L, lon:-101.19052479, lat:20.54947699}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 1308816.48 | 1308816.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/032-2024, contratista:EDIFICACIONES ALBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1308816.48, importe_modificado:1308816.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424796 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO - 265752 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 265752 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:CALLE EL PICACHO COLONIA EL PICACHO, 37975 EL PICACHO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARAN CUATRO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LA CUA, lon:-100.18956792, lat:21.07496198}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424798 | Proyecto de inversión | 641468.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:320734.18, modificado:320734.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320734.17, modificado:320734.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL GORRIÓN, EL BURRIÓN, CALLE ROBLEDO - 265755 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 265755 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:CALLE ROBLEDO COLONIA EL GORRIÓN (EL BURRIÓN), 36464 EL GORRIÓN (EL BURRIÓN), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CALANDRIAS Y CALLE LAS GOLONDRINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL GORRIÓN A 6, lon:-101.76374814, lat:21.00988173}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426435 | Proyecto de inversión | 11711704.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5855852.11, modificado:5855852.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5855852.11, modificado:5855852.11}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE BLVD. AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RNCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, 1ER ETAPA. - 274372 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 274372 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:966.4, meta_modificada:966.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:BOULEVARD AQUILES SERDÁN COLONIA MONTE VERDE, 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-101.84969372, lat:20.99926873}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2426435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426452 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN - 274479 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 274479 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:63, direccion:CALLE VILLA UNION COLONIA VILLA UNIÓN, 37974 VILLA UNIÓN, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL GALLO Y CALLE CAMINO AL SABINO, PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE VILLA UNION EN LA QUE SE REALIZARAN T, lon:-100.15848327, lat:21.07318248}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427445 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MIGRANTE, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA CALLE ACCESO AL MANANTIAL DE CHARCO AZUL - 280208 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 280208 | S | 96 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:CALLE EL OCOTERO RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y BRECHA AL CHARCO AZUL, CALLE JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRTA UBICADA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO EL CHARCO AZUL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-100.12344613, lat:21.31177514}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/059/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:24534.0, importe_modificado:24534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2427445/proyecto_PROCESO, 2427445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419789 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL - 232634 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 232634 | S | 13328 | 12212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CONTINUACION CALLE PADRE NIEVES INTERIOR N/A FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 38947 EL POCHOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE PIO X11 Y CALLE PADRE SOTO, CAMINO CAMINO DE ACCESO SECUNDARIO A LA PTAR DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE , lon:-101.14896804, lat:20.2238275}} | 2024-03-26 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419803 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 232805 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 232805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE GARIBALDI 9 INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37823 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE PERALTA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD SORIANO SE ENCUENTRA AL NO, lon:-100.922112, lat:21.273869}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 106110.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419804 | Proyecto de inversión | 1598497.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598497.03, modificado:1598497.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMÍREZ, EN LA CALLE SIN NOMBRE. - 232806 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 232806 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.29, meta_modificada:126.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMÍREZ, 37748 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUYENTES, BOULEVARD DE LA CONSPIRACION LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL B, lon:-100.72197909, lat:20.90555341}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2419804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427737 | Proyecto de inversión | 37450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37450.0, modificado:37450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL CARMEN 110280056 - 281868 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 281868 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:56, direccion:CALLE PROL. NEZAHUALCOYOTL 4 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL DEL NORTE Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA LA ENTRADA A LA ESCUE, lon:-100.89319984, lat:20.27834536}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 37450 | 37394.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427745 | Proyecto de inversión | 37450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37450.0, modificado:37450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD EL FENIX 110280019 - 281906 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 281906 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL FÉNIX, 38919 EL FÉNIX, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOLO, CALLE CORREGIDORA TOMANDO COMO REFERENCIA LA GLORIETA SALID CARRETERA CELAYA CONTINUAMOS POR CARRET, lon:-100.82624047, lat:20.24540764}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 37450 | 37394.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428233 | Proyecto de inversión | 204197.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:102098.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102098.78, modificado:102098.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRITO FRIO - 284043 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 284043 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.94, meta_modificada:74.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:261, direccion:CALLE CERRITO FRIO COLONIA CERRITO FRÍO, 36268 CERRITO FRÍO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANADITAS Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PUENTE A DESNIVEL DE LA LOCALIDAD LOS NICOLASES UBICADO EN EL KILÓMETRO 134 DE LA, lon:-101.32451833, lat:20.83682332}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 91888.9 | 102090.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}}
2024 | 3 | GUA240302428237 | Proyecto de inversión | 35602.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35602.08, modificado:35602.08}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD CALERAS D AMEXHE - 284061 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 284061 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO 204 DOSCIENTOS CUATRO INTERIOR SN PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS 8 ESTUFA ECOLOGICA O, lon:-100.56179174, lat:20.56099084}} | 2024-08-28 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428719 | Proyecto de inversión | 2304883.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1152441.86, modificado:1152441.86}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152441.87, modificado:1152441.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SANTIAGO 2DA ETAPA. - 286595 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 286595 | S | 396 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2126.32, meta_modificada:2126.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA CORRAL DE SANTIAGO, 36943 CORRAL DE SANTIAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SANTIAGO A 25.3 KM SUR OESTE DE LA, lon:-101.87401198, lat:20.3334756}} | 2024-09-07 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429719 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD LA SANABRIA - 291141 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291141 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:131, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA SANABRIA, 36844 LA SANABRIA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TREINTA DOMICILIOS UBICADOS EN LAS CALLES MORELOS ALD, lon:-101.30811258, lat:20.61421539}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429720 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD DE COACHITI - 291144 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 291144 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 4 cuatro INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ADELITA, CALLE ZARAGOZA LOS 5 CALENTADORES SOLARES ESTARAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALI, lon:-100.59041519, lat:20.56092518}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 36630 | 36630 | 18315 | 18315 | 18315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-COACHITI, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:36630.0, importe_modificado:36630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429732 | Proyecto de inversión | 29304 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29304.0, modificado:29304.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD DE DULCES NOMBRES EL TRISTE - 291165 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 291165 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE JUAREZ 10 DIES INTERIOR SN RANCHERIA DULCES NOMBRES (EL TRISTE), 38176 DULCES NOMBRES (EL TRISTE), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO LOS 4 CALENTADORES SOLARES EST, lon:-100.62429902, lat:20.56550112}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 29304 | 29304 | 14652 | 14652 | 14652 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-DULCES NOMBRES EL TRISTE, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:29304.0, importe_modificado:29304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420211 | Proyecto de inversión | 476000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476000.0, modificado:476000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO, EN LAS LOCALIDADES DE ESTACIA DEL REFUGIO, SAN MARCOS, LA CALLE, VEREDAS - 234920 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 234920 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:281, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN MARCOS, 36946 SAN MARCOS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE SAN BARTOLOME, CARRETERA ACCESO A SAN MARCOS LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 32.8 KM POR L, lon:-101.82827479, lat:20.22971717}} | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2420211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420218 | Proyecto de inversión | 201960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201960.0, modificado:201960.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE NEGROS - 234937 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234937 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.8, meta_modificada:118.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:AVENIDA DE LA PRESA PONIENTE RANCHERIA CAÑADA DE NEGROS, 36420 CAÑADA DE NEGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO SECO Y PRIVADA JUAN PABLO SEGUNDO, CALLE LUIS BOCANEGRA A 70 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA EL TEMPLO , lon:-101.9193051, lat:20.92798106}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 201960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420227 | Proyecto de inversión | 269272.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269272.35, modificado:269272.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL - 234965 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234965 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.4, meta_modificada:158.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CALLE SACRAMENTO PUEBLO SAN ÁNGEL, 36435 SAN ÁNGEL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESQUINITA Y CALLE COMPUERTAS, CALLE CAMINO REAL A 110 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER Y A 210 METRO, lon:-101.9205894, lat:20.90177945}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 269272.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421346 | Proyecto de inversión | 158795.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:92625.5, modificado:92625.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66170.13, modificado:66170.13}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 241066 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 241066 | S | 126 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LA CALERA, 38910 LA CALERA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION DE LA CARRETERA SALVATIERRACORTAZAR NOS, lon:-100.84464939, lat:20.30201197}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 158795.63 | 158795.63 | 79397.81 | 79397.81 | 79397.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2421346/proyecto_INICIO, 2421346/proyecto_PROCESO, 2421346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416244 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL TAMBOR 110420156 - 210750 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210750 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 38415 EL TAMBOR, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL TAMBOR SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 22 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANCA Y SE DA VU, lon:-101.30268162, lat:20.49716219}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416247 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHARCO DE PARANGUEO 110420026 - 210761 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210761 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:26, direccion:EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DECHARCO DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETE, lon:-101.34918123, lat:20.38644905}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 28490 | 28490 | 13179.26 | 13179.26 | 13179.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2416247/proyecto_PROCESO, 2416247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422446 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA BARQUILLA 110420005 - 246227 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 246227 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:EJIDO LA BARQUILLA, 38464 LA BARQUILLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA BARQUILLA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE SIGU, lon:-101.44147132, lat:20.33581959}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424314 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA DE GUADALUPE ,GUADALUPE DE COPALES, 110420019 - 263252 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263252 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:COLONIA DE GUADALUPE GUADALUPE DE COPALES, 38430 COLONIA DE GUADALUPE (GUADALUPE DE COPALES), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COLONIA DE GUADALUPE SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-101.31913553, lat:20.35914249}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424325 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES 110420080 - 263288 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263288 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:80, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, 38430 RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TO, lon:-101.28648731, lat:20.37826914}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424329 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA LOS ARCOS - 263307 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 263307 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ABEDULES 101 S INTERIOR SN COLONIA LOS ARCOS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOL GRANDE Y CALLE CEDROS, CALLE CIPRES PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO HACIA AL ESTE , lon:-100.86664124, lat:20.20904737}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 37000 | 36943.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424817 | Proyecto de inversión | 21978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21978.0, modificado:21978.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRAND EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMEXHE MARISCALA - 265887 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 265887 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE AVENIDA OBRAJUELO 114 ciento catorce INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLEJON DEL AMOR, CALLE BENITO JUARE, lon:-100.5563805, lat:20.56823056}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 21978 | 21978 | 10989 | 10989 | 10989 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-CALERAS DE AMEXHE MARISCALA, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:21978.0, importe_modificado:21978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425291 | Proyecto de inversión | 3575662.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1787831.36, modificado:1787831.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787831.36, modificado:1787831.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CALLE XOLTONGO TRAMO XICALTONGO A LAGUNILLA. - 268249 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 268249 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.16, meta_modificada:797.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE XOLTONGO COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 36576 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGUNILLA Y CALLE XICALTONGO, CALLE NEZAHUALCOYOTL OBRA REALIZADA EN LA CALLE XOLTONGO EN EL TRAMO DE LAS CALLES LAGUNILLA Y XICALTONGO PER, lon:-101.35387867, lat:20.65727381}} | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425293 | Proyecto de inversión | 1389577.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:694788.58, modificado:694788.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694788.57, modificado:694788.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE MANANTIALES - 268255 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 268255 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.53, meta_modificada:710.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMÍREZ, 37748 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AVENIDA 1RO. DE MAYO, CALLE ECOLOGISTAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CONSTI, lon:-100.71943195, lat:20.91422143}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425294 | Proyecto de inversión | 4102391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2051195.98, modificado:2051195.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051195.99, modificado:2051195.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE POSEIDON - 268260 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 268260 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE POSEIDON COLONIA OLIMPO, 37736 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FEDO Y CALLE VULCANO, CALLE NEPTUNO LA CALLE POSEIDON SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FEDO Y VULCANO EN LA COLONIA OLIMPO EN, lon:-100.76160294, lat:20.91935324}} | 2024-09-15 | 2024-12-30 | 1825041.7 | 1825041.7 | 1825041.7 | 1825041.7 | 1825041.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISMUN2024/016-072024, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:4098383.46, importe_modificado:4098383.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.64}} | {2425294/proyecto_PROCESO, 2425294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425303 | Proyecto de inversión | 58608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58608.0, modificado:58608.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL NACIMIENTO - 268301 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268301 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALLE INSURGENTES 5 cinco INTERIOR SN RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38195 EL NACIMIENTO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE HIDALGO LOS 8 CALENTADORES SOLARES ESTARAN DISTR, lon:-100.60976286, lat:20.53677152}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 58608 | 58608 | 29304 | 29304 | 29304 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-EL NACIMIENTO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:58608.0, importe_modificado:58608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426468 | Proyecto de inversión | 29411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29411.4, modificado:29411.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD EL TUNAL LOS OLIVOS - 274549 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 274549 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 31 TREINTA Y UNO INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CALVARIO LAS 5 CISTERNAS O TANQUE, lon:-100.62177733, lat:20.56840693}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 29411.4 | 29411.4 | 14705.7 | 14705.7 | 14705.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-EL TUNAL LOS OLIVOS, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:29411.4, importe_modificado:29411.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427465 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MIGRANTE, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE EN LA CALLE PRINCIPAL Y BENITO JUAREZ - 280284 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 280284 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2248.0, meta_modificada:2248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE EL TANQUE RANCHERIA EL TANQUE, 37933 EL TANQUE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CALLE JUAREZ, CARRETERA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE INICIA PASANDO LA , lon:-100.08956593, lat:21.34961505}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/059/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:24534.0, importe_modificado:24534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.4}} | {2427465/proyecto_PROCESO, 2427465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427751 | Proyecto de inversión | 269640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269640.0, modificado:269640.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD LA ESTANCIA DE SAN JOSE DEL CARMEN 110280018 - 281940 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 281940 | S | 79 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLE 18 DE MARZO 2 C INTERIOR C RANCHERIA LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA , lon:-100.86299069, lat:20.29368242}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 269640 | 269239.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427753 | Proyecto de inversión | 103600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103600.0, modificado:103600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA LLAZARO CÁRDENAS - 281944 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 281944 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS BOJORGES 122 sn INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE GABRIEL LOPEZ DE PERALTA PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA , lon:-100.86768177, lat:20.21552753}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 103600 | 103441.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427767 | Proyecto de inversión | 67410 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67410.0, modificado:67410.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO 110280017 - 281991 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 281991 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO, 38905 ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ESTUDIANTE, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA EL ÁNGEL LIBE, lon:-100.91989948, lat:20.11201226}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 67410 | 67309.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427768 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA LOMAS VERDES - 281992 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 281992 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES 207 S INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE SAN AGUSTIN, PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO HACIA AL ESTE SOBRE LA CALLE , lon:-100.86431932, lat:20.20878748}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 37000 | 36943.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428241 | Proyecto de inversión | 5851376.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5851376.03, modificado:6434528.97}} | AMPLIACION DEL PARQUE BOSQUE DE LA OLLA UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. CLOTO, BLVD. BALCONES DE LA JOYA Y CALLE LA NOPALERA, EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA. CONSTRUCCION DEL PARQUE BOSQUE DE LA OLLA UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. CLOTO, BLVD. BALCONES DE LA JOYA Y CALLE LA NOPALERA, EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO 2DA ETAPA. - 284070 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 284070 | S | 3515 | 2343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CLOTO COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLOTO Y CALLE LA NOPALERA, LA OBRA SE UBICARA EN PARQUE BOSQUE DE LA OLLA SE UBICA EN BLVD. CLOTO ESQUINA CON BLVD. BALCONES, lon:-101.756419, lat:21.147285}} | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 6434528.97 | 6434528.97 | 176438.75 | 176438.75 | 176438.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-237024, contratista:COSMOCALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6610967.72, importe_modificado:6610967.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.25}} | {2428241/proyecto_INICIO, 2428241/proyecto_PROCESO, 2428241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428254 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA - 284146 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 284146 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 28 VEINTI OCHO INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OBRAJUELO Y CIRCUITO MARISCALA, LAS 2 ESTUFA ECOLOGIC, lon:-100.5565307, lat:20.56759773}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428753 | Proyecto de inversión | 712043.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712043.93, modificado:712043.93}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MICAELA FERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMALES EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 286736 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 286736 | S | 67 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE DE RAMALES EL PESCUEZO, 36283 GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD DE G, lon:-101.48574853, lat:20.92593096}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 712043.93 | 712043.93 | 712036.93 | 712036.93 | 712036.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAD/R33/TECHADO TELESECUNDARIA 530/2023-44, contratista:ARPAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1369011.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {2428753/proyecto_INICIO, 2428753/proyecto_PROCESO, 2428753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar que el contrato corresponda al proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302429094 | Proyecto de inversión | 66753.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66753.9, modificado:66753.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL VICARIO - 288226 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 288226 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE ALLENDE 1 uno INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE DEL PEÑON, CALLE HIDALGO LAS 15 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN DISTRIBUIDOS EN T, lon:-100.67099693, lat:20.58334573}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429737 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD DE EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO - 291183 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 291183 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:305, direccion:CALLE TULIPANES 124 CIENTO VEINTI CUATRO INTERIOR SN EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA CRUZ, CALLE CORREGIDORA LOS 5 CALENTADORES SOLARES ESTARAN, lon:-100.56134377, lat:20.59599438}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 36630 | 36630 | 18315 | 18315 | 18315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:36630.0, importe_modificado:36630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429744 | Proyecto de inversión | 2697082.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2697082.97, modificado:2697082.97}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 11EVT1087C JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 291207 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 291207 | S | 71 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DORADA INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA AZUL Y CALLE LOMA LINDA, CALLE LOMA ALTA LA COLONIA LA LOMA SE LOCALIZA POR LA SALIDA A SAN FELIPE A UN , lon:-101.42087759, lat:20.96501301}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 2697082.97 | 2697082.97 | 463902.86 | 463902.86 | 463902.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAD/R33/TECHADO TELESECUNDARIA 530/2023-44, contratista:ARPAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1369011.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429746 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD LA CANDELARIA. - 291212 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291212 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO LA CANDELARIA, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE GUANAJUATO, CALLE PIPILA EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TREINTA DOMICILIOS UBICADOS EN LAS CALLES SOLIDARIDAD ROBLE GUA, lon:-101.39127981, lat:20.65588761}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422463 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA BARBARA 110420118 - 246271 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 246271 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:118, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 38410 SANTA BÁRBARA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 27 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANC, lon:-101.35429973, lat:20.47087932}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422468 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD RÍO LAJA - 246309 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 246309 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE TELESECUNDARIA LA CALLE A PAVIME, lon:-100.92429936, lat:21.20895586}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424336 | Proyecto de inversión | 2948869.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1474434.76, modificado:1474434.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1474434.76, modificado:1474434.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CUARTA BRIGADA, CALLE PRIVADA HERNANDEZ MORELOS TRAMO. EMILIANO ZAPATA A LOS DOS FONDOS. - 263346 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 263346 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:PRIVADA HERNANDEZ RANCHERIA CUARTA BRIGADA, 36844 CUARTA BRIGADA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANA ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE 2 DE AGOSTO OBRA REALIZADA EN LA PRIVADA HERNÁNDEZ Y LA CALLE MORELOS INICIANDO EN EL TRAM, lon:-101.28110076, lat:20.62053819}} | 2024-08-26 | 2024-11-11 | 1465234.01 | 1465234.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-AD-PU-SE-2024-105, contratista:MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, monto:2930468.01, importe_modificado:2930468.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424338 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS FLORES 110420337 - 263352 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263352 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:337, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 38433 LAS FLORES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS FLORES ESTÁ SITUADO A 16.0 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROESTE., lon:-101.17450292, lat:20.37523299}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424348 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PRESA DE SAN ANDRES 110420073 - 263398 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263398 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:73, direccion:EJIDO PRESA DE SAN ANDRÉS, 38430 PRESA DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAP, lon:-101.27861447, lat:20.38030589}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424351 | Proyecto de inversión | 24420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24420.0, modificado:24420.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA BENITO JUAREZ 110420133 - 263409 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263409 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 18 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAPO , lon:-101.27607305, lat:20.36125306}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424357 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MESA DE SAN AGUSTIN 110420054 - 263433 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263433 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:54, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA OESTE A HUANIMARO SIGUIENDO DERECHO SE PASA LA UNIVERSIDAD UTSOE SE CO, lon:-101.28949745, lat:20.33791454}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424829 | Proyecto de inversión | 342824.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:171412.06, modificado:171412.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171412.05, modificado:171412.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE PRIVADA BARAJAS - 265976 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 265976 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:68, direccion:PRIVADA BARAJAS RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CALERA, 36465 SAN JOSÉ DE LA CALERA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CAMINO RAMAL A SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOC, lon:-101.76846017, lat:20.97508651}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424847 | Proyecto de inversión | 265939.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:202014.34, modificado:202014.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63925.34, modificado:63925.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE GUANGUITIRO - 266081 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 266081 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.5, meta_modificada:186.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:371, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA GUANGÜITIRO, 36925 GUANGÜITIRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJADA DEL AGUA Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC GUANGUITIRA QUE SE LOCALIZA AL NOR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APR, lon:-101.77415824, lat:20.44252877}} | 2024-08-23 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424848 | Proyecto de inversión | 21978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21978.0, modificado:21978.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD COLONIA RANCHO NUEVO - 266082 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266082 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 1 UNO INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LOS 3 CALENTADORES SOLARES ES, lon:-100.75364585, lat:20.518827}} | 2024-08-16 | 2024-11-26 | 21978 | 21978 | 10989 | 10989 | 10989 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024- COLONIA RANCHO NUEVO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:21978.0, importe_modificado:21978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407798 | Proyecto de inversión | 4397418.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198709.08, modificado:2198709.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2198709.09, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA - 319543 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 319543 | S | 119 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.95, meta_modificada:2560.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:482, direccion:CALLE OLIVO INTERIOR SN COLONIA PEDRO ARTEAGA, 36826 COLONIA PEDRO ARTEAGA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE NARANJO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS CALLES OLIVO CARLOS SALINAS DE GORTA, lon:-101.3101365, lat:20.69931055}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 2198709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425312 | Proyecto de inversión | 2081641.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081641.76, modificado:2081641.76}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE SANTA FE, TRAMO DE CALLE SAN VALENTÍN A CALLE JOSEFINA, EN LA COLONIA AMPL. LA GLORIA, SALAMANCA, GTO. - 268434 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 268434 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2211.0, meta_modificada:2211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA AMPLIACIÓN LA GLORIA, 36773 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE JOSEEFINA, CALLE SANTA ANA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO AVENID, lon:-101.1892623, lat:20.55817181}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2081641.76 | 2081641.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/036-2024, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCION DE SALAMANCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2081641.76, importe_modificado:2081641.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425315 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON - 268455 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268455 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE OBREGON 17 DIESCISIETE INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS 5, lon:-100.64367209, lat:20.62619648}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 36630 | 36630 | 18315 | 18315 | 18315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:36630.0, importe_modificado:36630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425339 | Proyecto de inversión | 21978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21978.0, modificado:21978.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL TESORO - 268581 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268581 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:CALLE JESUS ORTA GUERRERO 22 VEINTI DOS INTERIOR SN RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DEPORTIVA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOS 2 CALENTADORES SOLARES ESTARAN DISTR, lon:-100.62428778, lat:20.57726869}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 21978 | 21978 | 10989 | 10989 | 10989 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-EL TESORO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:21978.0, importe_modificado:21978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425341 | Proyecto de inversión | 383225.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MODERNIZACION DE CENTROS, monto:294505.44, modificado:294505.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88719.77, modificado:88719.77}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE CON IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL, XICHU GTO - 268597 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 268597 | S | 937 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.1, meta_modificada:674.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN JOSE Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAN QUIROZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UNA VEZ QUE HALLA LLEGADO AL JARDIN PRINCI, lon:-100.05898612, lat:21.29969425}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425345 | Proyecto de inversión | 51382 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51382.0, modificado:51282.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL TUNAL LOS OLIVOS - 268613 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268613 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE LEON GUZMAN 303 TRESCIENTOS TRES INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OLIVOS LOS 7 CALENTADORES SOLA, lon:-100.62000812, lat:20.57059471}} | 2024-08-26 | 2024-11-28 | 51282 | 51282 | 25641 | 25641 | 25641 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-EL TUNAL LOS OLIVOS, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:51282.0, importe_modificado:51282.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426878 | Proyecto de inversión | 257769.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257769.82, modificado:257769.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD CERRO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 277018 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 277018 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO PRIETO RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ATARJEAS Y CALLE RUMBO A LA OLLA, CALLE RUMBO A LA ESCUELA SE TOMA LA DESVIACION QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SA, lon:-99.74023392, lat:21.28395569}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2426878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427473 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA EN LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD - 280313 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 280313 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:48, direccion:CALLE SALITRERA RANCHERIA LA SALITRERA, 37939 LA SALITRERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLA E A LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE INICIA FRENTE, lon:-99.91722013, lat:21.27331598}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/060/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:13084.8, importe_modificado:13084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.8}} | {2427473/proyecto_INICIO, 2427473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419845 | Proyecto de inversión | 1646385.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:823192.85, modificado:823192.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823192.85, modificado:823192.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD LORETO, EN LA CALLE GUACAMAYOS. - 233076 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 233076 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.48, meta_modificada:472.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUACAMAYOS COLONIA MONTES DE LORETO, 37727 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PELICANOS, CALLE ANTIGUO CAMINO A MARROQUIN LA CALLE GUACAMAYOS SE UBICA ENTRE LAS CALLES , lon:-100.73492076, lat:20.93186375}} | 2024-08-25 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427782 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - 282062 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 282062 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:CALLE LAS ADJUNTAS RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 37976 LAS ADJUNTAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAMORANO Y CALLE FRANCISCO VILLA, PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS EN LA QUE SE REALIZARAN DOS TRE, lon:-100.17824231, lat:21.03864393}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427784 | Proyecto de inversión | 59920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59920.0, modificado:59920.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD LAS CRUCES 110280012 - 282083 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282083 | S | 11 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:CALLE JUAREZ 16 INTERIOR SN RANCHERIA LAS CRUCES, 38909 LAS CRUCES, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA Y LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SOBRE CARRET, lon:-100.97837494, lat:20.10041111}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 59920 | 59830.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427790 | Proyecto de inversión | 209720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209720.0, modificado:209720.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL EMENGUARO 110280015 - 282104 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282104 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE ESCOBEDO 11 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE EMÉNGUARO, 38905 SAN MIGUEL EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTAR, lon:-100.88617377, lat:20.16220789}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 209720 | 209408.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427791 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA LOS VIVEROS - 282106 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282106 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VALLE HERMOSO 7 S INTERIOR 1 COLONIA LOS VIVEROS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AV. KLA ESPERANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA ESTACION DEL TREN HACIA AL SUR DERECHO PASA, lon:-100.87636437, lat:20.19766605}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 37000 | 36943.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427796 | Proyecto de inversión | 37450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37450.0, modificado:37450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD LA LAGUNILLA DEL CARMEN 110280028 - 282128 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282128 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 113 INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNILLA DEL CARMEN, 38909 LA LAGUNILLA DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA Y PUNTO DE PARTIDA LA , lon:-100.96375303, lat:20.12245851}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 37450 | 37394.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428271 | Proyecto de inversión | 495001.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:247500.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247500.72, modificado:247500.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANGRE DE CRISTO - 284206 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 284206 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.98, meta_modificada:183.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANGRE DE CRISTO, 36243 SANGRE DE CRISTO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO DE VINOS Y CALLE CAMINO A LA MONTAÑA DE CRISTO REY, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA TEMPLO DEL MINERAL DE LA LUZ U, lon:-101.33537799, lat:21.05179816}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 222750.65 | 247481.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}}
2024 | 3 | GUA240302428281 | Proyecto de inversión | 40052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40052.34, modificado:40052.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD COACHITI - 284312 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 284312 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE ADELITA 29 VEINTI NUEVE INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS 9 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN , lon:-100.59020337, lat:20.56051504}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429370 | Proyecto de inversión | 81377.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81377.4, modificado:91493.21}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAMBARO LOCALIDAD LOS MEZQUITES - 289336 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 289336 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:349, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 57 RANCHERIA LOS MEZQUITES, 38785 LOS MEZQUITES, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO - SAN MATEO TOCUARO Y CAMINO SAN JOSE DE LA PEÑA, CAMINO CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DE ACAMBARO NOS DIR, lon:-100.71803118, lat:19.97651539}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429780 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316000.0, modificado:316000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 291305 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291305 | S | 211 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CALLE DEPORTIVA RANCHERIA LA SOLEDAD, 36844 LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CARRETERA IRAPUATO ABASOLO, CALLE PINO SUAREZ EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SETENTA Y NUEVE DOMICILIOS UBICADOS EN LAS , lon:-101.41447061, lat:20.60752789}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429785 | Proyecto de inversión | 47469.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47469.88, modificado:47469.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE AGUIRRE - 291318 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 291318 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.29, meta_modificada:33.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:262, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN ANTONIO DE AGUIRRE SAN VICENTE, 36937 SAN ANTONIO DE AGUIRRE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RAMAL 2, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC SAN ANTONIO DE AGUIRRE QUE, lon:-101.72611759, lat:20.36404265}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2429785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421405 | Proyecto de inversión | 119914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119914.86, modificado:119914.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EL DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 241371 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 241371 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA DESVIACION QUE SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-99.78212405, lat:21.3115746}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422498 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 246477 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 246477 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CALLE LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 37978 LA ESTANCIA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA LA CUAL SE REALIZARAN DOS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIV, lon:-100.14492213, lat:21.01484041}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424362 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, POZO DE AROSTEGUI ,LAS CORREAS, 110420071 - 263453 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263453 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI LAS CORREAS, 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE POZO DE ARÓSTEGUI LAS CORREAS SE ENCU, lon:-101.14380551, lat:20.35400991}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424368 | Proyecto de inversión | 1568437.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568437.72, modificado:1568437.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL IDOLO EN CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2, CALLE SIN NOMBRE 3, CALLE SIN NOMBRE 4. - 263465 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 263465 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:132, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA EL ÍDOLO, 36913 EL ÍDOLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOC EL IDOLO SE UBICA EN LA PARTE SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEGA A ELLA S0BRE LA CARR FED LA PIEDAD, lon:-101.97369195, lat:20.53567754}} | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2424368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424379 | Proyecto de inversión | 22200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.0, modificado:22200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 263536 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 263536 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SANTA KUCIA 313 S INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MIONICA Y , CALLE AVE DE PARAISO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE JUAREZ HACIA EL ESTE A 151, lon:-100.87531041, lat:20.22018865}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 22200 | 22166.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407812 | Proyecto de inversión | 1123591.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561795.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:561795.65, modificado:561795.65}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE - 320146 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 320146 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL GRANDE, 36822 EL CARRIZAL GRANDE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE LAS MARGARITA, CALLE SALINAS DE GORTARI LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS CALLES AVENIDA DE LAS, lon:-101.3104541, lat:20.70144335}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 561795.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto recaudado reportado, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407816 | Proyecto de inversión | 182109 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91054.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91054.5, modificado:91054.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO DE MILAGRO 3RA ETAPA - 320578 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 320578 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:CALLE EL MILAGRO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE MILAGRO, 37937 PUERTO DE MILAGRO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA EL PIÑON, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD APR, lon:-100.1312474, lat:21.27001743}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 91054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs6: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs7: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs8: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302425358 | Proyecto de inversión | 29304 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29304.0, modificado:29304.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL VICARIO - 268691 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268691 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE CANDIDO JIMENEZ INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LOS 4 CALENTADORES SOLARES ESTARAN DISTRIBUIDO, lon:-100.67079437, lat:20.5792354}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 29304 | 29304 | 14652 | 14652 | 14652 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-EL VICARIO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:29304.0, importe_modificado:29304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425366 | Proyecto de inversión | 2064041.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2064041.52, modificado:2064041.52}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE GENERAL SANTIAGO TAPIA, TRAMO DE CALLE GENERAL ECHEGARAY A CALLE TOMAS MEJÍA, EN LA COLONIA REFORMA, SALAMANCA, GTO. - 268709 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 268709 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.7, meta_modificada:2176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL SANTIAGO TAPIA COLONIA REFORMA, 36773 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ECHEGARAY Y CALLE TOMAS MEJIA, BOULEVARD REGIONAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TO, lon:-101.18466752, lat:20.56107457}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2057863 | 2057863 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/037-2024, contratista:SERGIO CEJA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2057863.0, importe_modificado:2057863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426908 | Proyecto de inversión | 3817466.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3817466.62, modificado:3817466.62}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA LOCALIDAD DE AGUAS BUENAS. - 277222 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 277222 | S | 286 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.3, meta_modificada:1980.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO AGUAS BUENAS, 36297 AGUAS BUENAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE GARAMBULLO, CALLE LAS FLORES LA LOCALIDAD DE AGUAS BUENAS SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LIBRE SILA, lon:-101.37079443, lat:20.96773047}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 3817466.62 | 3817466.62 | 2663884.11 | 2663884.11 | 2663884.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/ITS/AP AGUAS BUENAS/2016/15, contratista:ENRIQUE PUGA SERAFIN, convocante:municipio de silao, monto:1172269.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2426908/proyecto_INICIO, 2426908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427497 | Proyecto de inversión | 5568546.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2923280.4, modificado:2923280.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2645265.91, modificado:2645265.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, CALLE HERMANOS ALDAMA - 280482 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 280482 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2048.5, meta_modificada:2048.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS ALDAMA COLONIA HÉROES, 37736 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLES Y CALLE HEROES, CALLE PIPILA LA CALLE HERMANOS ALDAMA SE UBICA ENTRE LAS CALLES ARBOLES Y HEROES EN LA COLO, lon:-100.76066048, lat:20.91594412}} | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427804 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA SALVATIERRA 2000 - 282149 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282149 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA LUZ 205 S INTERIOR SN COLONIA SALVATIERRA 2000, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVATIERRA 200 Y CALLE REFORMA, CALLE BATANES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE JUAREZ HACIA EL ES, lon:-100.87688518, lat:20.21731175}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427812 | Proyecto de inversión | 82390 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82390.0, modificado:82390.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR ENEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EMENGUARO 110280050 - 282183 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282183 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:50, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL 54 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO EMÉNGUARO, 38905 SAN ANTONIO EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA Y PARTIENDO DE LA G, lon:-100.88019688, lat:20.14345835}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 82390 | 82267.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427815 | Proyecto de inversión | 22200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.0, modificado:22200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA EL PARAISO - 282193 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282193 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL 313 S INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FIRMAMENTO Y CALLE EDEN, CALLE GENESIS PARTIENDO DE LA ESTACION DEL TREN HACIA AL SUR DERECHO PASANDO LA VIA DEL TREN S, lon:-100.88308302, lat:20.20079514}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 22200 | 22166.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427818 | Proyecto de inversión | 149800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149800.0, modificado:149800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO EL COLORADO 110280053 - 282209 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282209 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:53, direccion:CALLE MORELOS 16 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 38910 SAN ISIDRO (EL COLORADO), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA SOBRE CARRE, lon:-100.88470577, lat:20.2929384}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 149800 | 149577.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428289 | Proyecto de inversión | 183255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:91627.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91627.66, modificado:91627.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA - 284375 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 284375 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.01, meta_modificada:63.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PALMA, 36240 LA PALMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA COMO A 100 METROS DEL TEMPLO ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA A MANO IZQUIERDA HAY UN CALLEJON ENFRENTE DE , lon:-101.36114712, lat:21.0880767}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 82464.89 | 91037.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}}
2024 | 3 | GUA240302428294 | Proyecto de inversión | 22251.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22251.3, modificado:22251.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD COLONIA RANCHO NUEVO - 284386 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 284386 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 14 CATORCE INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LAS 5 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES, lon:-100.74568176, lat:20.52195399}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428303 | Proyecto de inversión | 17801.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17801.04, modificado:17801.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD DULCES NOMBRES EL TRISTE - 284466 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 284466 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 26 VEINTI SEIS INTERIOR SN RANCHERIA DULCES NOMBRES (EL TRISTE), 38176 DULCES NOMBRES (EL TRISTE), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIC BENITO JUAREZ, CALLE JUAREZ LAS 4 ESTUFA, lon:-100.62442777, lat:20.5655413}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428311 | Proyecto de inversión | 597870.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:298935.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298935.31, modificado:298935.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBABUENA - 284509 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 284509 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.58, meta_modificada:224.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:CALLE LAVANDERIA COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CUPULAS, CALLE LAS TORRES SALIENDO DE GUANAJUATOJUVENTINO ROSAS PASANDO LA PLAZA DE ALAIA COMO A 200 METROS EXISTE EL RETORNO, lon:-101.27568031, lat:20.97263646}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 269041.78 | 298915.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428854 | Proyecto de inversión | 649709.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649709.23, modificado:649709.23}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR JEAN PIAGET EN LA LOCALIDAD DE PABILEROS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 287192 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 287192 | S | 69 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:69, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA PABILEROS, 36290 PABILEROS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PABILEROS SE LOCALIZA POR LA CARRETERA ESTATAL 77 SILAO RUMBO A SAN FELIPE A UNOS 7 KILO, lon:-101.39715227, lat:20.98838268}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 649709.23 | 649709.23 | 649709.23 | 648581.29 | 648581.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAD/R33/TECHADO TELESECUNDARIA 530/2023-44, contratista:ARPAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1369011.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2428854/proyecto_PROCESO, 2428854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar que el contrato corresponda al proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302429395 | Proyecto de inversión | 292000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292000.0, modificado:292000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD SERRANO. - 289463 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 289463 | S | 175 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:167, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SERRANO, 36814 SERRANO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ÁLVARO OBREGÓN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LOS DOMICILIOS UBICADOS EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.39526465, lat:20.77822654}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429787 | Proyecto de inversión | 989999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989999.0, modificado:989999.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PRESITA, CALLE CAMINO DE ACCESO - 291347 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 291347 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:BRECHA TRAMO ACCESO - LA PRESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 95 EJIDO LA PRESITA, 38524 LA PRESITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 45 DIRECCIÓN , lon:-100.63667673, lat:20.48049789}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 989999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302429802 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LARGA. - 291387 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291387 | S | 207 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA LAGUNA LARGA, 36836 LAGUNA LARGA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO ECO PARQUE, CALLE SAN SILVIANO EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OCHENTA DOMICILIOS UBICADOS EN LAS CALLES LÁ, lon:-101.48330806, lat:20.54126907}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424396 | Proyecto de inversión | 4571181.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2285590.77, modificado:2285590.77}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285590.77, modificado:2285590.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, CALLE SAN NICOLAS TRAMO. SANTA CECILIA A SANTA MÓNICA. - 263590 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 263590 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.98, meta_modificada:853.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 36558 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA MÓNICA, CALLE SAN FELIPE DE JESÚS OBRA REALIZADA EN LA CALLE SAN NICOLAS EN EL TRAMO DE LAS CALLES SANT, lon:-101.37822924, lat:20.65982225}} | 2024-08-19 | 2024-11-20 | 2285590.77 | 2285590.77 | 289066.04 | 289066.04 | 289066.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-111, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES LAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, monto:4547276.71, importe_modificado:4547276.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.97}} | {2424396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407828 | Proyecto de inversión | 93765.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46882.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46882.85, modificado:46882.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD PLANES DE SAN ANTONIO 2DA ETAPA. - 321349 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 321349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:98, direccion:CALLE LOS PLANES INTERIOR SN RANCHERIA PLANES DE SAN ANTONIO, 37937 PLANES DE SAN ANTONIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CAMINO PRINCIPAL, BRECHA LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO COMO LAS , lon:-100.1257066, lat:21.29228699}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 46882.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302425397 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD PALOMAS EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON - 268849 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 268849 | S | 145 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:CALLE AL PANTEON RANCHERIA PALOMAS, 37934 PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A PALOMAS Y CAMINO REAL, BRECHA AL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ANTES DE LLEGAR A LAS PRIMERAS CASAS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA, lon:-99.86306309, lat:21.38129571}} | 2024-08-30 | 2024-12-21 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/060/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:13084.8, importe_modificado:13084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.05}} | {2425397/proyecto_PROCESO, 2425397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426919 | Proyecto de inversión | 5506530.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5506530.98, modificado:5506530.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA - 277254 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 277254 | S | 129 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2965.9, meta_modificada:2965.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD PEÑA BLANCA - ENTRONQU CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDEGUANAJUATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 520 RANCHERIA PEÑA BLANCA, 37885 PEÑA BLANCA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DEL CALVARI, lon:-100.94923606, lat:20.90765676}} | 2024-09-15 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426930 | Proyecto de inversión | 482854.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:241427.35, modificado:241427.35}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241427.34, modificado:241427.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, COLONIA HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE PROLONGACIÓN HACIENDA DE SAN BERNARDO - 277342 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 277342 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:PROLONGACION HACIENDA DE SAN BERNARDO COLONIA LA HACIENDA SANTIAGO, 36313 EJIDO BARRIO DE GUADALUPE (OJO DE AGUA), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A LA HACIENDA Y , CALLE HACIENDA DE SAN ROGELIO , lon:-101.83593983, lat:21.0496121}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427962 | Proyecto de inversión | 511333.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511333.7, modificado:511333.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD EL DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 282770 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 282770 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO- EL CARRICILLO RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA IGLESIA Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, SE TOMA LA DESVIACION QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SANTA , lon:-99.78134353, lat:21.30993038}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427963 | Proyecto de inversión | 257769.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257769.82, modificado:257769.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 282775 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 282775 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAMOS-ATARJEA RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A EL PARQUE Y CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, CALLE RUMBO A LA PRIMARIA SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINA ATARJEA LA LOCALID, lon:-99.80305134, lat:21.23367275}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427964 | Proyecto de inversión | 130353.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130353.04, modificado:130353.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD LLANITOS A EL REPASADERO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 282779 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 282779 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA CATARINA-ATARJEA PUERTO LLANITOS A EL REPASADERO, 37946 LLANITOS A (EL REPASADERO), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRIMARIA Y CALLE RUMBO A LA ESCONDIDA, SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINA AT, lon:-99.80631743, lat:21.18887953}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427965 | Proyecto de inversión | 257769.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257769.82, modificado:257769.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD EL TORO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 282786 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 282786 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO- EL TORO RANCHERIA EL TORO, 37948 EL TORO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE BRECHA RUMBO A EL PANTEON Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, SE TOMA LA DESVIACION QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SANTA CATARINAATA, lon:-99.78348798, lat:21.37600205}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427966 | Proyecto de inversión | 130353.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130353.04, modificado:130353.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD EL CHILARITO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 282831 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 282831 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CHILARITO-ATARJEA RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL CHILARITO-ATARJEA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SANTA CATARINAATARJEA EL BENEFIC, lon:-99.85864866, lat:21.19154825}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428322 | Proyecto de inversión | 1734404.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734404.4, modificado:1734404.4}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE DE LOS ALDAMA, BLVD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, ETAPA CASETAS DE CONTROL DE ACCESO. REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GT0. ETAPA DE CASETAS DE CONTROL DE ACCESO I BLVD. VASCO DE QUIROGA, Y 2 CALLE NICOLAS CALVO. - 284557 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | 284557 | S | 10181 | 6787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS CALVO Y CALLE ABELARDO REAL RODRIGUEZ, LA OBRA SE UBICARA EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ UB, lon:-101.648839, lat:21.139222}} | 2024-07-19 | 2024-11-23 | 1734404.4 | 1734404.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-258024, contratista:COSUM, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1734404.4, importe_modificado:1734404.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428328 | Proyecto de inversión | 9988976.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3300357.99, modificado:3300357.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6688618.99, modificado:6688618.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD TIERRA FRIA, EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE IRRIGACION Y LUIS CORTAZAR. - 284574 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 284574 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:567.34, meta_modificada:567.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE LUIS CORTAZAR, CALLE 5 DE MAYO LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA A 9.4 KM AL PONIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-101.03479215, lat:20.46103826}} | 2024-09-02 | 2024-11-29 | 3296362.4 | 3296362.4 | 3296362.4 | 3296362.4 | 3296362.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33 FI Y PARTICIP.-2024/019-2024, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:9984990.59, importe_modificado:9984990.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:198.0}} | {2428328/proyecto_INICIO, 2428328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION., trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421443 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE - 241641 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 241641 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:44, direccion:CALLE EL TEPETATE COLONIA EL TEPETATE, 37970 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CARRETERA SAN JOSÉ ITURBIDE SANTA CATARINA, PARA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL TEPETATE Y SE REALIZARAN DOS OB, lon:-100.15470773, lat:21.11483497}} | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421453 | Proyecto de inversión | 119914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119914.86, modificado:119914.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD CERRO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 241681 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 241681 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO PRIETO RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIA LA OLLA Y CALLE LAS ATARJEAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA DESVIACION QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SANTA, lon:-99.7354502, lat:21.27641647}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424412 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA COMPAÑIA 110420020 - 263675 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263675 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:20, direccion:EJIDO LA COMPAÑÍA, 38427 LA COMPAÑÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A JARAL RUMBO A LA CASETA DE CUOTA SALIENDO DE VALLE SE SIGUE DERECHO Y PASANDO L, lon:-101.15557287, lat:20.37375563}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424415 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL PERICO 110420066 - 263698 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263698 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-101.13481016, lat:20.357049}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424420 | Proyecto de inversión | 54861.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54861.13, modificado:54861.13}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE MORALES, EN CALLE SIN NOMBRE 1. - 263718 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 263718 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:226, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA PRESIDIO DE MORALES, 36947 PRESIDIO DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOC PRESIDIO DE MORALES AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A LA LOC. POR LA CARR , lon:-101.81155155, lat:20.31363507}} | 2024-08-23 | 2024-10-22 | 54861.13 | 54861.13 | 43657.33 | 43657.33 | 43657.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SG/RAMO33-FONDO I/2024-068, contratista:CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:54535.71, importe_modificado:54535.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2424420/proyecto_PROCESO, 2424420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424426 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHOS UNIDOS 110420082 - 263761 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263761 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:82, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38453 RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE RANCHOS UNIDOS ESTÁ SITUADO A 5.9 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN, lon:-101.21010839, lat:20.33886845}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424432 | Proyecto de inversión | 19360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19360.0, modificado:19360.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHICAMITO 110420027 - 263780 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263780 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE CHICAMITO ESTÁ SITUADO A 8.7 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.21453094, lat:20.31964517}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 19360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426112 | Proyecto de inversión | 23529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23529.12, modificado:23529.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE DULCES NOMBRES EL TRISTE - 272540 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 272540 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 46 CUARENTA Y SEIS INTERIOR SN RANCHERIA DULCES NOMBRES EL TRISTE, 38176 DULCES NOMBRES (EL TRISTE), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS 4 CISTERNAS O TANQUES DE AG, lon:-100.6245887, lat:20.56571709}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 23529.12 | 23529.12 | 11764.56 | 11764.56 | 11764.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-DULCES NOMBRES EL TRISTE, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:23529.12, importe_modificado:23529.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426121 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO - 272601 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 272601 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:305, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 CATORCE INTERIOR SN EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 5 DE FEBRERO LAS 3 CISTERNAS O TANQUES DE AGUA PO, lon:-100.56063962, lat:20.59630747}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 17646.84 | 17646.84 | 8823.42 | 8823.42 | 8823.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:17646.84, importe_modificado:17646.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426388 | Proyecto de inversión | 52940.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52940.52, modificado:52940.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO - 273817 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 273817 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE JADE 136 ciento treinta y seis INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AMATISTA Y CALLE ZAFIRO, CALLE PRIMAVERA LAS 9 CISTERNAS O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN DISTRIBU, lon:-100.4908704, lat:20.58310259}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 52940.52 | 52940.52 | 26470.26 | 26470.26 | 26470.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-CASTILLO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:52940.52, importe_modificado:52940.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426485 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD EL VICARIO - 274598 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 274598 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE LAS FLORES 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PRIVADA LAS FLORES Y CALLE DEL PEÑON, CALLE HIDALGO LAS 6 CISTERNAS O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN DISTRIBUIDOS EN TO, lon:-100.67158487, lat:20.5824478}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 35293.68 | 35293.68 | 17646.84 | 17646.84 | 17646.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024EL VICARIO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:35293.68, importe_modificado:35293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426959 | Proyecto de inversión | 1777088.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777088.64, modificado:1777088.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN COLONIAS VARIAS - 277558 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 277558 | S | 657 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPE, lon:-100.93936699, lat:21.1504052}} | 2024-08-30 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427837 | Proyecto de inversión | 246958.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246958.68, modificado:246958.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA PALMILLA - 282286 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 282286 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.5, meta_modificada:240.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:188, direccion:AVENIDA ALLENDE 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA PALMILLA, 37890 LA PALMILLA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE A LAS CAÑAS, CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO A LA ALTURA DEL , lon:-100.70947732, lat:21.07267886}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 246958.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427838 | Proyecto de inversión | 447960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447960.0, modificado:447960.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA LA COMUNIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS 110280058 032A 0300 0315 0334 - 282292 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282292 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NINGUNA TOMANDO DE REFERENCIA LA GLORIETA DEL , lon:-100.96392822, lat:20.24617398}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 447960 | 447172.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GOMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427840 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA EL MARQUEZADO - 282301 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282301 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES 207 S INTERIOR SN COLONIA EL MARQUEZADO, 38900 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EL MARQUEZADO, NOTA LOS MARCADORES SE COLOCARON LO MAS CERCA DE JANICHO DEBIDO QUE ES LO MAS CERCANO , lon:-100.90174142, lat:20.20064786}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427841 | Proyecto de inversión | 261231.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261231.96, modificado:261231.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LAS CAÑAS - 282305 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 282305 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.4, meta_modificada:254.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE DAIVID SAIZAR 10 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS CAÑAS, 37890 LAS CAÑAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE LUIS PEREZ MEZA, CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO A LA , lon:-100.72592632, lat:21.0563125}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 261231.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427849 | Proyecto de inversión | 59200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59200.0, modificado:59200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA MOLINO DE AVILA - 282323 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282323 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. CHAPULTEPEC 44 S INTERIOR SN COLONIA MOLINO DE AVILA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y , PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO HACIA EL SUR TOMANDO LA CARRETER, lon:-100.89542244, lat:20.21216205}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 59200 | 59109.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427851 | Proyecto de inversión | 7400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7400.0, modificado:7400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA COLONIA 15 DE MAYO 110280001 0387 - 282328 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282328 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 145 INTERIOR SN COLONIA 15 DE MAYO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA PARTIENDO DEL PUENTE DE BATANES RUMBO POR LA CARRETERA ANTIGUA ACAMABARO A 755 , lon:-100.89015328, lat:20.20643845}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 7400 | 7388.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427855 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA COLONIA VALLE HERMOSO 110280001 0419 - 282341 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282341 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN 140 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE MAGNOLIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA PARTIENDO DE LA ESTACION DEL TREN HACIA AL SUR DERECHO PASANDO LA , lon:-100.87937844, lat:20.1991462}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 37000 | 36943.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427858 | Proyecto de inversión | 188469 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188469.0, modificado:188469.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LOS JUÁREZ - 282346 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 282346 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.54, meta_modificada:183.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:132, direccion:CALLE ALDAMA 1 A INTERIOR A RANCHERIA LOS JUÁREZ, 37890 LOS JUÁREZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 11 TOMAR EL, lon:-100.7267803, lat:21.05240106}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 188469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429205 | Proyecto de inversión | 361511.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:180755.9, modificado:180755.9}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180755.9, modificado:180755.9}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD BELEN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 288664 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 288664 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , BRECHA TERRERO BELEN SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD INGRESANDO SOBRE BRECHA TERRERO BELEN GIRANDO A LA IZQUIERDA EN LA CALLE 20 DE, lon:-100.53264691, lat:20.37291819}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 361511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación: favor de atender la observación anterior, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302420357 | Proyecto de inversión | 11189077.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:8951262.14, modificado:8951262.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237815.54, modificado:2237815.54}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA MEDINA DE ALFARO - 235576 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 235576 | S | 1212 | 1267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8246.07, meta_modificada:8246.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO DE MEDINA COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARZAL DE MEDINA Y CALLE FRESNO DE MEDINA, CALLE COLINA DE LAS ORQUIDEDAS CALLE ZARZAL DE MEDINA ENTRANDO POR BLVD. FCO. VILLA, lon:-101.62497821, lat:21.15093854}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421230 | Proyecto de inversión | 1059735.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716656.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343078.65, modificado:341777.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ ITURBIDE, COL. LOMA DEL CALVARIO, CALLE RIO JORDAN TRAMO JUÁREZ PROL. ABASOLO - 240488 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 240488 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:784.16, meta_modificada:784.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA LOMAS DEL CALVARIO, 37984 SAN JOSÉ ITURBIDE, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ORIENTE COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZADA HACIA EL SUR TOMANDO LIBRAMIENTO O, lon:-100.37762923, lat:20.99815923}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 341777.2 | 341777.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/PEMC-FAISMUN2024/SE/2024-18, contratista:ARQ. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1055715.3, importe_modificado:1055715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO DESTINADO POR EL ESTADO CORRESPONDE AL FONDO FAFEF, trimestre:3.0, usuario:elisagzavalam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421771 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIOS DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO - 243143 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 243143 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUARES COLONIA EL PICACHO, 37975 EL PICACHO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUARES, CALLE PRINCIPAL PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PICACHO EN LA QUE SE REALI, lon:-100.18958323, lat:21.07496357}} | 2024-08-29 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424080 | Proyecto de inversión | 81400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81400.0, modificado:81400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 261995 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 261995 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AV FERROCARRIL 127 S INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE LAURELES, PARTIENDO DE LA ESTACION DEL TREN HACIA LA SUR DERECHO PASANDO LA VIA DEL TREN SOBRE, lon:-100.88080709, lat:20.19450876}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 81400 | 81275.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424948 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS - 266651 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 266651 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE LAS MORAS COLONIA LAS MORAS, 37974 LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AGUILARES, EN ESTA OBRA SE REALIZARA CUATRO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LA CUAL LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-100.16338243, lat:21.07494655}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424950 | Proyecto de inversión | 58608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58608.0, modificado:58608.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL CASTILLO - 266677 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266677 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 21 DE MARZO LOS 8 CALENTADORES SOLARES ESTARAN DISTRIBUIDOS EN TODA L, lon:-100.49321637, lat:20.58028324}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 58608 | 58608 | 29304 | 29304 | 29304 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-CASTILLO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:58608.0, importe_modificado:58608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424961 | Proyecto de inversión | 397131.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICOS BASICOS GTO, monto:198565.93, modificado:198565.93}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198565.92, modificado:198565.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PEÑUELAS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 266711 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 266711 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO PEÑUELAS, 36450 PEÑUELAS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE NIÑOS HEROES , CALLE RAMÓN TORRES B. LAOBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELAS A 620, lon:-101.85240946, lat:20.87955323}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426139 | Proyecto de inversión | 1049632.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049632.12, modificado:1049632.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN SANTA ANA DEL CONDE AMPLIACION - 272667 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 272667 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:AVENIDA SANTA ANA DEL CONDE COLONIA OBREGÓN, 37320 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SANTA ANA DEL CONDE Y CALLE JUAN DÍAZ, CALLE CERRADA JUN CEDEÑO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD UBICADA AL SUR , lon:-101.58020981, lat:20.95651801}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 1049632.12 | 1049632.12 | 1049632.12 | 1049632.12 | 1049632.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-176024, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1948167.29, importe_modificado:1948167.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.65}} | {2426139/proyecto_PROCESO, 2426139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426146 | Proyecto de inversión | 341999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:170999.7, modificado:170999.7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170999.69, modificado:170999.69}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA GLORIA, CALLE LA RESERVA. - 272705 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 272705 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE LA RESERVA RANCHERIA LA GLORIA, 36456 LA GLORIA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LA ILUSIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN NICOLÁS MÉNDEZ LA OBRA DE AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCA, lon:-101.71474238, lat:20.84023062}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426502 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE MILPA BLANCA - 274655 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 274655 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:27, direccion:CALLE MILPA BLANCA COLONIA MILPA BLANCA, 37974 MILPA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , EN ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MILPA BLANCA EN LA QUE SE REALIZAN DOS APOYOS DE MEJORAMI, lon:-100.15302129, lat:21.08473201}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426507 | Proyecto de inversión | 47058.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47058.24, modificado:47058.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO - 274686 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 274686 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA 217 DOCIENTOS DIESSISIETE INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO AL, lon:-100.72778021, lat:20.51136119}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 47058.24 | 47058.24 | 23529.12 | 23529.12 | 23529.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:47058.24, importe_modificado:47058.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426976 | Proyecto de inversión | 436552.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:218276.29, modificado:218276.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218276.28, modificado:218276.28}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS FRESNOS, CALLE BRECHA EJIDO SAN ROQUE DE MONTES. - 277655 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 277655 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:232, direccion:CALLE BRECHA COLONIA SAN JOSÉ DE LOS FRESNOS, 36365 SAN JOSÉ DE LOS FRESNOS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A SAN ROQUE DE MONTES Y CALLE MARGARITAS, CALLE 31 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-101.81895445, lat:21.01707097}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427866 | Proyecto de inversión | 325235.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325235.85, modificado:325235.85}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 282360 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 282360 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.73, meta_modificada:316.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:236, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 21 A INTERIOR A RANCHERIA RANCHO VIEJO, 37890 RANCHO VIEJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A LA PALMA, CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO,, lon:-100.76796327, lat:21.02004905}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 325235.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429215 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE JANAMO. - 288706 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 288706 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:255, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN LUIS DEL JÁNAMO (EL MORADO), 36835 SAN LUIS DEL JÁNAMO (EL MORADO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGI, lon:-101.45407921, lat:20.58997027}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429233 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ESPIRITU SANTO - 288764 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 288764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:CALLE MAJADA RANCHERIA ESPÍRITU SANTO MOJADA ESPÍRITU SANTO, 37934 ESPÍRITU SANTO (MAJADA DE ESPÍRITU SANTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE COCOS, CAMINO AL PLATANAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CA, lon:-99.823013, lat:21.426912}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/060/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:13084.8, importe_modificado:13084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2429233/proyecto_PROCESO, 2429233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418615 | Proyecto de inversión | 95955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:47977.85, modificado:47977.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47977.85, modificado:47977.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL XOCONOSTLE - 225221 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 225221 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:CALLE XOCONOSTLE RANCHERIA XOCONOXTLE, 37977 XOCONOXTLE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL APARTADERO Y CALLE MOISES, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XOCONOSTLE EN LA QUE SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-100.1173308, lat:20.9910805}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419457 | Proyecto de inversión | 2395253.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1197626.65, modificado:1197626.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197626.64, modificado:1197626.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 230725 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 230725 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:157.3, meta_modificada:157.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:244, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LOS RODRIGUEZ, 37880 LOS RODRÍGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN RAMIREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CORREGIDORA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS RODRIGUEZ , lon:-100.64173416, lat:21.0413511}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2419457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421237 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DE GUADALUPE - 240512 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 240512 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE FRACCION DE GUADALUPE RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE GALLINA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DE GUADALUPE Y EN LA QU, lon:-100.15115269, lat:21.13791901}} | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421241 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 240518 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 240518 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL SALVADOR RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-100.88023353, lat:20.28720442}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 7939.79 | 7939.79 | 3969.89 | 3969.89 | 3969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421241/proyecto_INICIO, 2421241/proyecto_FIN, 2421241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421242 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD PALMA PRIETA - 240530 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 240530 | S | 820 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PARAISO, CALLE SAUCES LA LOCALIDAD PALMA PRIETA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD A, lon:-100.70692545, lat:21.26167621}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SC-03, contratista:PIÑA CAMACHO JUDITH, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421796 | Acción | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243249 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 243249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.719326, lat:20.03538}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2421796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:contrato en proceso de firma, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422780 | Proyecto de inversión | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5750.0, modificado:5750.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DEL APARTADERO - 248001 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 248001 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:53, direccion:CALLE EL APARTADERO RANCHERIA EL APARTADERO, 37977 EL APARTADERO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL APARTADERO Y SE REALIZARA UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA CUAL SE, lon:-100.13928646, lat:20.98843723}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424103 | Proyecto de inversión | 22470 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22470.0, modificado:22470.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA 110280026 - 262117 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 262117 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA HUERTA, 38905 LA HUERTA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO CONTINUAMOS SOBRE LA CAR, lon:-100.92285336, lat:20.13696138}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 22470 | 22436.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424106 | Proyecto de inversión | 129662.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129662.92, modificado:129431.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X3.5 M EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LAS LIMITAS - 262122 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 262122 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE ROMA RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE REALIZARA ENFRENTE DEL PARQUE DE JUEGOS RECREATIVOS DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE , lon:-100.05004995, lat:21.13911567}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 129431.91 | 129431.91 | 86719.38 | 86719.38 | 86719.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-LS-PMHGTO-2024-014, contratista:C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:6471595.43, importe_modificado:6471595.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.16}} | {2424106/proyecto_PROCESO, 2424106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424110 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA SAN CARLOS - 262146 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 262146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MAYORAZGO 122 S INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GABRIEL LOPEZ DE PERALTA Y CALLE BATANES, CALLE VIVEROS PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO HACI, lon:-100.86689419, lat:20.20869051}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424985 | Proyecto de inversión | 2054838.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054838.79, modificado:2054838.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA LOCALIDAD DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO TRAMO 5 DE MAYO ARENAL. - 266867 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 266867 | S | 123 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.7, meta_modificada:1490.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SILAO CENTRO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARENAL, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN L, lon:-101.42779588, lat:20.94269827}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 2054838.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426523 | Proyecto de inversión | 29411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29411.4, modificado:29411.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA - 274741 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 274741 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CIRCUITO CUBA 156 CIENTO CINCUENTA Y SEIS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA, 38186 FUENTES DE BALVANERA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CORDOBA Y CIRCUITO LA HABANA, AVENIDA PASEO DE BALVANERA LAS 5 CIST, lon:-100.52689667, lat:20.5413876}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 29411.4 | 29411.4 | 14705.7 | 14705.7 | 14705.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-FUENTES DE BALVANERA, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:29411.4, importe_modificado:29411.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426541 | Proyecto de inversión | 41175.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:35293.68, modificado:35293.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5882.28, modificado:5882.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO - 274804 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 274804 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE PIPILA 103 CIENTO TRES INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REYNOSA Y CALLE TABACHINES, CALLE CAMINO REAL LAS 7 CISTERNAS , lon:-100.64242637, lat:20.55573621}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 41175.96 | 41175.96 | 20587.98 | 20587.98 | 20587.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:41175.96, importe_modificado:41175.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429236 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168000.0, modificado:168000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL BRETE - 288774 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 288774 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:365, direccion:CALLE 05 DE MAYO RANCHERIA SAN MIGUEL DEL BRETE, 36837 SAN MIGUEL DEL BRETE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 03 DE AGOSTO Y AVENIDA 02 DE FEBRERO, CALLE VEREDA EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CUARENTA Y DOS DOMICILIOS UBIC, lon:-101.43882242, lat:20.55242514}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418624 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2395492.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, EN LA CALLES GALEANA Y VICTORIA - 225287 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 225287 | S | 120 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES GUERRAS Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA BENITO JUAREZ A MESA DE SAN AGUSTIN EL PUEBLO DE CERRO BLANCO ESTÁ SITUADO A 14, lon:-101.30344071, lat:20.30666568}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 2395492.48 | 2395492.48 | 488299.33 | 488299.33 | 488299.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-24, contratista:JOSE JESUS CORTES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:2395492.48, importe_modificado:2395492.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2418624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418625 | Proyecto de inversión | 95955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:47977.85, modificado:47977.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47977.85, modificado:47977.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 5TA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 225297 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 225297 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CALLE LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 37978 LA ESTANCIA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN LA QUE SE REALIZARA UN APOYO PARA UNA FAMILIA LA CUAL SE CUENTRA EN EL, lon:-100.14100888, lat:21.01167747}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418632 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CASAS BLANCAS - 225340 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 225340 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA SAN ANTONIO CASAS BLANCAS, 36426 SAN ANTONIO CASAS BLANCAS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , A 150 AL SUR SE ENCUANTRA UNA AREA RECREATIVA CON AREA DE JUEGOS CANCHA Y TECHUMBRE Y A 390 M, lon:-101.83351894, lat:21.08736755}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421257 | Proyecto de inversión | 59548.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:34734.56, modificado:34734.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24813.8, modificado:24813.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 240596 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 240596 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:CALLE XICHU RANCHERIA EL SABINO, 38911 EL SABINO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LEON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL FELIPE ANGELES PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAYURIRIA NOS RECORREMOS 1, lon:-101.00287625, lat:20.2818377}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 59548.36 | 59548.36 | 29774.18 | 29774.18 | 29774.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2421257/proyecto_INICIO, 2421257/proyecto_FIN, 2421257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421272 | Proyecto de inversión | 352090.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210201.39, modificado:210201.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CTA MPAL, monto:87450.47, modificado:87450.47}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:54439.0, modificado:54439.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN ANTONIO VIBORILLAS - 240688 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 240688 | S | 416 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.1, meta_modificada:574.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:89, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA SAN ANTONIO VIBORILLAS, 37993 SAN ANTONIO VIBORILLAS, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RICARDO ESTRADA Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTÉMOC LOCALIDAD UBICADA HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.41928683, lat:21.08283439}} | 2024-09-05 | 2024-10-19 | 346728.96 | 346728.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN 2024/SC/2024-21, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:346728.96, importe_modificado:346728.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2421272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421273 | Proyecto de inversión | 1365973.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365973.89, modificado:1365973.89}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE YUCA, TRAMO DE CALLE OLMO A CALLE BAMBÚ, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, SALAMANCA, GTO - 240692 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 240692 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.4, meta_modificada:1448.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE YUCA COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE OLMO Y CALLE BAMBU, CALLE ESTACIONES LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO AVENIDA SOL MANEJAR POR 1.5 , lon:-101.18910858, lat:20.55017018}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 1365973.89 | 1365973.89 | 366663.72 | 366663.72 | 366663.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/025-2024, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1365973.89, importe_modificado:1365973.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.4}} | {2421273/proyecto_PROCESO, 2421273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421276 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:34500.0, modificado:34500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34500.0, modificado:34500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO - 240719 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 240719 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE CANO DE SAN ISIDRO COLONIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON PARA ESTA OBRAS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE CANO SE SAN ISI, lon:-100.22964074, lat:21.06921004}} | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421821 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:28750.0, modificado:28750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28750.0, modificado:28750.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL CANO - 243399 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 243399 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE RINCON DEL CANO RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VELÁZQUEZ Y CALLE ITURVIDE, PARA ESTA OBRA SE REALIZAR CINCO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN LA QU, lon:-100.24162119, lat:21.05788184}} | 2024-08-29 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422817 | Proyecto de inversión | 3916226.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1958113.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958113.38, modificado:1958113.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO GTO LOCALIDD ACAMBARO COLONIA LOMA BONITA EN CALLE LOMA ALTA Y CALLE LAS FLORES DE LA CALLE LOMA BONITA A LAS FLORES - 248430 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 248430 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA COLONIA LOMA BONITA, 38610 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOM ADORADA, CALLE LOMA QUEMADA SUBIENDO POR LA AV LOMA BONITA ES L CUARTA CALLE A LA IZQUIERDA SIENDO EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-100.71700575, lat:20.04413686}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Actualmente se están iniciando los trabajos en este mes, por lo tanto no hay información que registrar hasta el siguiente trimestre., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Hubo un error de captura en la MIDS sobre la fuente de financiamiento en el recurso estatal, faltó mencionar que la fuente corresponde a FAFEF. Por lo tanto en el apartado programa estatal o municipal que dice embelleciendo mi colonia en el monto modificado registaremos en 0. Ya que se estaría duplicando esta aportación. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423617 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, TERAN 110420125 - 258073 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 258073 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:EJIDO TERÁN, 38426 TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TERAN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTILLA Y SE SIGUE DERECHO HAS, lon:-101.11837261, lat:20.46306724}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423623 | Proyecto de inversión | 33880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33880.0, modificado:33880.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RINCON DE PARANGUEO 110420086 - 258092 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 258092 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN VALLE DE SANTIAGO ENT. HUANÍMARO PUEBLO NUEVO Y SE TOMA ESTA CARRETERA EN DIRECCION A GUARAPO EN EL KILOMETRO, lon:-101.25453718, lat:20.42100077}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 33880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423629 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN FELIPE QUIRICEO 110420097 - 258124 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 258124 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:EJIDO SAN FELIPE QUIRICEO, 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 17 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y, lon:-101.28902235, lat:20.44458992}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424113 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO ABASOLO - 262153 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262153 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 36974 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TIERRA BLANCA, CALLE SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO EN LA CALL, lon:-101.51407337, lat:20.45117049}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424118 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ZENZONTLE ABASOLO GTO - 262175 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262175 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:188, direccion:RANCHERIA ZENZONTLE, 36986 ZENZONTLE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD ANTERIORMENTE MENCIONADA YA QUE SOLO SE CUENTA CON UNA CALLE PRINCIPAL EN ESTE LUGAR Y LA OBRAS ESTÁN , lon:-101.47478954, lat:20.47484232}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424133 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ABASOLO LA COLONIA HERMOSILLO ABASOLO - 262275 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262275 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA HERMOSILLO, 36984 COLONIA HERMOSILLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ELIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LA COLONIA EN LA CALLE GUADALUEP VICTORIA , lon:-101.52702721, lat:20.57666243}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424990 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 266919 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 266919 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ZONA CENTRO TIERRA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIO POSTES GIL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HONDA EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN CUATRO MEJORAMIENTOS DE VI, lon:-100.15890835, lat:21.10039233}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425001 | Proyecto de inversión | 671828.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:335914.08, modificado:335914.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335914.08, modificado:335914.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD RAMILLETE DEL JUNCO EL HORMIGUERO, CALLE DEL RAMILLETE - 266958 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 266958 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:174, direccion:CALLE DEL RAMILLETE PUEBLO RAMILLETE DEL JUNCO, 36457 RAMILLETE DEL JUNCO (EL HORMIGUERO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEVA - PEÑUELAS Y , CAMINO RAMAL A EL JUNCO LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-101.83975285, lat:20.8449493}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426568 | Proyecto de inversión | 185408.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92704.33, modificado:92704.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92704.33, modificado:92704.33}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS 8VA ETAPA - 274951 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 274951 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LOS PINOS, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENT, lon:-100.140496, lat:21.307747}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 55622.6 | 55622.6 | 55622.6 | 55622.6 | 55622.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/058/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:66584.0, importe_modificado:66584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2426568/proyecto_PROCESO, 2426568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429257 | Proyecto de inversión | 679965.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:339982.65, modificado:339982.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339982.65, modificado:339982.65}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD BELEN, CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAREZ Y CALLE PRIVADA LA HUERTA. - 288869 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 288869 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA LA HUERTA Y , SE UBICA EN LA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD RUMBO AL SAUZ DE BELEN GIRANDO A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A CALLE JUAREZ, lon:-100.52233955, lat:20.36708094}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 679965.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418648 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2699917.24}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LOCALIDAD RANCHO VIEJO DE TORRES, EN EL CAMINO DE ACCESO - 225398 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 225398 | S | 120 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 43 MORELIA - SALAMANCA - RANCHO VIEJO DE TORRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 RANCHERIA RANCHO VIEJO DE TORRES, 38457 RANCHO VIEJO DE TORRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA 43 MORELIA , lon:-101.18557799, lat:20.27173576}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 2699917.24 | 2699917.24 | 229752.15 | 229752.15 | 229752.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-26, contratista:JOSE JESUS CORTES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:2699917.24, importe_modificado:2699917.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.0}} | {2418648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418650 | Proyecto de inversión | 40072.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40072.32, modificado:40072.32}} | CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LOURDES . - 225400 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 225400 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO VECINAL - CAMINO CONOCIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA LOURDES, 36214 LOURDES, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE HIDALGO CONTINUAS , lon:-101.58614723, lat:20.87395066}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 40072.32 | 40072.32 | 40072.32 | 27747.3 | 27747.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2418650/proyecto_PROCESO, 2418650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419492 | Proyecto de inversión | 377298.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:188649.09, modificado:188649.09}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188649.09, modificado:188649.09}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CORTAZAR, EN COLONIA CERRITO COLORADO, EN LA CALLE PATOL, ENTRE CALLES BUGAMBILIA Y CERRADA. - 231022 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 231022 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.04, meta_modificada:156.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PATOL COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CERRADA, LA COLONIA CERRITO COLORADO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SUBIEND POR EL BOUL, lon:-100.9446059, lat:20.47462362}} | 2024-08-01 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2419492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE INICIO., trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419538 | Proyecto de inversión | 564660.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGT, monto:282330.07, modificado:282330.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282330.08, modificado:282330.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD TIERRA FRIA, EN LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y CERRADA. - 231304 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 231304 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.63, meta_modificada:78.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERRADA, LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUE, lon:-101.03987118, lat:20.46187659}} | 2024-08-01 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2419538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO POR INICIAR., trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420734 | Proyecto de inversión | 5119349.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5119349.38, modificado:5119349.38}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CLAVELLINAS TRAMO E.C. SAN MIGUEL DE ALLENDE QUERETARO SAN LUIS POTOSI CLAVELLINAS - 237471 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 237471 | S | 731 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO INICIA EN LOCALIDAD CLAVELLINAS - CARRETERA LOS RODRIGUEZ A DR MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 875 RANCHERIA CLAVELLINAS CLAVELLINAS COYOTES, 37888 PURÍSIMA DE RÍOS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAL, lon:-100.56990871, lat:21.01558287}} | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2420734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421281 | Proyecto de inversión | 11909.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:6946.91, modificado:6946.91}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4962.76, modificado:4962.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 240753 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 240753 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ALDAMA, CALLE LAUREL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRET, lon:-100.82564636, lat:20.22832025}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 11909.67 | 11909.67 | 5954.83 | 5954.83 | 5954.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2421281/proyecto_INICIO, 2421281/proyecto_FIN, 2421281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421826 | Proyecto de inversión | 1819507.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:909753.9, modificado:909753.9}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909753.89, modificado:909753.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA HACIENDA LA VIRGEN 1A SECCIÓN, CALLE HACIENDA LA SONAJA TRAMO AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATIO. - 243425 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 243425 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA SONAJA COLONIA LA VIRGEN, 36584 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE TEMASCATÍO Y AVENIDA HACIENDA LA VIRGEN, CALLE HACIENDA DE URUETARO OBRA REALIZADA EN LA CALLE HACIENDA LA SONAJA EN EL TRA, lon:-101.33392865, lat:20.65330094}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422217 | Proyecto de inversión | 108171 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108171.0, modificado:108171.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA PANORAMA - 245238 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 245238 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.63, meta_modificada:63.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PANORAMA, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE VISTA CERRANA, CALLE JUAN ESCUTIA A 160 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA UNA UNIDAD DEPORTIVA QUE, lon:-101.87389924, lat:21.04511892}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 108171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422224 | Proyecto de inversión | 1151000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151000.0, modificado:1151000.0}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE CAPULÍN, TRAMO DE CALLE BERVENA A CALLE TUNA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, SALAMANCA, GTO. - 245251 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 245251 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.8, meta_modificada:1193.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VERBENA Y CALLE TUNA, CALLE GARABULLO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO AVENIDA SOL MANEJAR , lon:-101.18939826, lat:20.54753807}} | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 1151000 | 1151000 | 345660.88 | 345660.88 | 345660.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/028-2024, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1151000.0, importe_modificado:1151000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.9}} | {2422224/proyecto_INICIO, 2422224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422826 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DEL GUADALUPE - 248607 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 248607 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE EL GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y CALLE PROGRESO, PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL GUADALUPE EN LA QUE SE REALIZARAN DOS MEJ, lon:-100.17808241, lat:21.07184553}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422836 | Proyecto de inversión | 729521.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729521.4, modificado:729521.4}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 25 M3, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD EL SALTO. - 248655 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 248655 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:122, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E228 TRAMO OCAMPO - LEON KILÓMETRO 20 + 0 RANCHERIA EL SALTO, 37640 EL SALTO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA ESTATAL E 228 HA, lon:-101.53872261, lat:21.49716819}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2422836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424143 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO ABASOLO GTO - 262355 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262355 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAS FUENTES ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICETE GUERRERO LA CUAL, lon:-101.54100976, lat:20.44324912}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424154 | Proyecto de inversión | 518651.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49359.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469291.9, modificado:468427.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X3.5 M EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD PAREDES - 262413 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 262413 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE LA CAPILLA RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUANAJAUATO, CARRETERA SANTA CATARINA-PAREDES SE RELIZARAN 4 OBRAS LA PRIMERA SE REALIZARA APROX A 50 MTS POR LA PARTE D, lon:-100.10268934, lat:21.20686477}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 468427.63 | 468427.63 | 313846.51 | 313846.51 | 313846.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-LS-PMHGTO-2024-014, contratista:C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:6471595.43, importe_modificado:6471595.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.63}} | {2424154/proyecto_PROCESO, 2424154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424156 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37500.0, modificado:37500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA CUBANA ABASOLO - 262423 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262423 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LA CUBANA, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA COLONIA LA CUBANA ENTRE LAS CALLES OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALL, lon:-101.53290384, lat:20.45383502}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425033 | Proyecto de inversión | 1186215.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:593107.98, modificado:593107.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593107.97, modificado:593107.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO, CALLE PRIVADA FRANCO, 5 DE MAYO, REYES Y GRILLO REYES - 267036 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 267036 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CALLE PRIVADA FRANCO 5 DE MAYO, REYES Y GRILLO RELLES COLONIA ARROYO SECO, 36443 ARROYO SECO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN-SANTA ROSA-CD. MANUEL DOBLADO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAS ÁMERICAS LA OBRA , lon:-101.81215056, lat:20.99967685}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426570 | Proyecto de inversión | 1622801.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622801.13, modificado:1622801.13}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE PINOS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. - 274960 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 274960 | S | 245 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.53, meta_modificada:1981.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE PINOS, 36240 SAN JOSÉ DE PINOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA GTO 77 Y CALLE GUANAJUATO, CALLE PANORAMICA POR ENCONTRARSE ENTRE RANCHERIAS NO SE PUEDE DAR NOMBRE DE LAS ENTRE VIALIDADES POR LO QUE D, lon:-101.38767052, lat:21.12374028}} | 2024-09-01 | 2024-12-29 | 1590746.59 | 1590746.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/047, contratista:ING. FELIPE DE JESUS PEREZ AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1590746.59, importe_modificado:1590746.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426576 | Proyecto de inversión | 299511.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299511.74, modificado:299511.74}} | LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE CARRETRA A MANUEL DOBLADO COLINDANTE CON LOCALIDAD MALAGANACONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA SANTA ROSA - 274979 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 274979 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:CALLE SANTA MARIA AUXILIADORA COLONIA PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARIA AUXILIADORA Y CALLE SAN IGACIO DE ANTOQUIA, CALLE SANTA ANGELA MERICI NORTE VARIAS CALLE, lon:-101.72197135, lat:21.07146526}} | 2024-03-25 | 2024-06-15 | 299511.74 | 299511.74 | 299511.74 | 299511.74 | 299511.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-052024, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2844020.5, importe_modificado:2844020.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.9}} | {2426576/proyecto_PROCESO, 2426576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426578 | Proyecto de inversión | 1551070.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551070.16, modificado:1551070.16}} | REHABILITACION DE CANCHA DE PRACTICAS SOCCER EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, EN CALLE CHINO ESTRADA Y AV. CONSTELACIONES EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN. - 274984 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 274984 | S | 4066 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHINO ESTRADA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHINO ESTRADA Y AVENIDA CONSTELACIONES, LA CALLE CHINO ESTRADA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, lon:-101.58742, lat:21.099683}} | 2024-08-26 | 2024-11-16 | 1551070.16 | 1551070.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-265024, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1701070.16, importe_modificado:1701070.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:558.60 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426590 | Proyecto de inversión | 92400.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46200.05, modificado:46200.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46200.53, modificado:46200.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS 2DA ETAPA - 275011 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 275011 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE ADJUNTAS RANCHERIA ADJUNTAS, 37933 ADJUNTAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE RIVERA DEL RIO, BRECHA HUIZACHAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CRUZANDO EL RIO MARGEN DERECHO , lon:-100.029019, lat:21.348799}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/058/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:66584.0, importe_modificado:66584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2426590/proyecto_PROCESO, 2426590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427256 | Proyecto de inversión | 2230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230000.0, modificado:2230000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CALZADA DE LOS HEROES EN CABECERA MUNICIPAL. - 279057 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279057 | S | 35567 | 31534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 37800 TRAMO LIBRAMIENTO MUNICIPAL - CENTRO DE LA CIUDAD KILÓMETRO 2 + 5 CIUDAD CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N, lon:-100.91594931, lat:21.15865983}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 2230000 | 2230000 | 1332288.77 | 1332288.77 | 1332288.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-01, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONE ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2230000.0, importe_modificado:2230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:758.0}} | {2427256/proyecto_PROCESO, 2427256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427262 | Proyecto de inversión | 8182128.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8182128.09, modificado:8182128.09}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERA IRAPUATO SAN CRISTOBAL, TRAMO. CALLE LA LUZ A LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, IRAPUATO, GTO. - 279106 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 279106 | S | 5462 | 5104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9478.5, meta_modificada:9478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IRAPUATO - SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA VISTA ALEGRE, 36670 GRANJA GONZALO GUTIÉRREZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE CEDRO, CALLE PASEO DEL LLANO OBRA REALIZADA EN EL TR, lon:-101.41543892, lat:20.67427162}} | 2024-08-30 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427931 | Proyecto de inversión | 130353.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130353.04, modificado:130353.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD EL CHARCO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 282645 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 282645 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CERRO PRIETO - EL CHARCO RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA CANCHA Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, SE TOMA LA DESVIACION QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SANTA C, lon:-99.7154021, lat:21.28810653}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2427931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418676 | Proyecto de inversión | 1892587.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892587.19, modificado:1892587.19}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PORFIDO Y PIRINDONGO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, CALLEJON LA ESCONDIDA. - 225540 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 225540 | S | 129 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.87, meta_modificada:228.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLEJON LA ESCONDIDA COLONIA GUANAJUATO CENTRO, 36000 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLEJON GARAMBUYO, CALLEJON DEL CONSOLADERO PARTIENDO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE MERCADO HIDALGO DIRIGETE AL , lon:-101.25921204, lat:21.01810182}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 1795640.1 | 1795640.1 | 1426634.3 | 1426634.3 | 1426634.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/018, contratista:ARVENSA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1795640.1, importe_modificado:1795640.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.67}} | {2418676/proyecto_PROCESO, 2418676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415731 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS LIEBRES 110420046 - 208065 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208065 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:RANCHERIA LAS LIEBRES, 38426 LAS LIEBRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 9.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MU, lon:-101.14563447, lat:20.46731592}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421304 | Proyecto de inversión | 27789.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:16209.46, modificado:16209.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11579.77, modificado:11579.77}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 240898 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 240898 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PUERTA DEL MONTE, 38920 PUERTA DEL MONTE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIER, lon:-101.02603967, lat:20.25914656}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 27789.23 | 27789.23 | 13894.61 | 13894.61 | 13894.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2421304/proyecto_PROCESO, 2421304/proyecto_INICIO, 2421304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421317 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:850000.0, modificado:850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE GARDENIA, TRAMO DE CALLE SOL A CALLE IXTAPA, EN LA COLONIA AMP. SAN JOSÉ, SALAMANCA, GTO. - 240943 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 240943 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.6, meta_modificada:1152.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA AMPLIACIÓN SAN JOSÉ, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SOL Y CALLE IXTAPA, CALLE TULIPAN LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO EL BLVD MORELOS PARA , lon:-101.19704436, lat:20.54293605}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 1116000 | 1116000 | 477871.13 | 477871.13 | 477871.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/026-2024, contratista:ORDI CONSTRUCCIONES, SA CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1116000.0, importe_modificado:1116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.8}} | {2421317/proyecto_PROCESO, 2421317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421318 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 240956 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 240956 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38921 GERVACIO MENDOZA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CIENEGUITA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRA YURIRIA N, lon:-101.0248024, lat:20.2074789}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 7939.72 | 7939.72 | 3969.86 | 3969.86 | 3969.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421318/proyecto_PROCESO, 2421318/proyecto_FIN, 2421318/proyecto_PROCESO, 2421318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421859 | Proyecto de inversión | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5750.0, modificado:5750.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE - 243692 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 243692 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:72, direccion:CALLE EL ROBLE HACIA LA MESITA RANCHERIA EL ROBLE, 37976 LA MESITA (LA GRANA), TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO HACIA LA MESITA Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL ROBLE EN LA QUE SE REALIZARA UN MEJORAM, lon:-100.14827249, lat:20.99734687}} | 2024-08-29 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422242 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO - 245315 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 245315 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:CALLE EL SALTO COLONIA EL SALTO, 37974 EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO NILO, PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL SALTO EN LA QUE SE REALIZARAN DOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO , lon:-100.15173944, lat:21.05494105}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422858 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JUANITO DE SAN GUILLERMO ,SAN MARTIN, 110420112 - 248774 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 248774 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:112, direccion:RANCHERIA SAN JUANITO DE SAN GUILLERMO SAN MARTÍN, 38410 SAN JUANITO DE SAN GUILLERMO (SAN MARTÍN), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUANITO DE SAN GUILLERMO SAN MARTÍN SE ENCUENTRA A 21.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN, lon:-101.36220738, lat:20.48752195}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423105 | Proyecto de inversión | 19360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19360.0, modificado:19360.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MANGA DE BUENAVISTA 110420052 - 250897 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 250897 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:RANCHERIA MANGA DE BUENAVISTA, 38457 MANGA DE BUENAVISTA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GERVASIO MENDOZA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 16 KM SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-101.16885273, lat:20.28830576}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 19360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423108 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, GERVASIO MENDOZA 110420141 - 250935 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 250935 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:141, direccion:RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GERVASIO MENDOZA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 16 KM SE TOMA LA CARRETERA A URIANG, lon:-101.14356047, lat:20.2876616}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424163 | Proyecto de inversión | 777977.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777977.53, modificado:776591.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X3.5 M EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL SABINO - 262448 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 262448 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO REAL EL ZAUZ RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIVADA, CARRETERA SANTA CATARINA-MISION DE PALMAS SE REALIZARAN 6 OBRAS LA PRIMER OBRA SE RALIZARA APROX A, lon:-100.06196856, lat:21.13521653}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 776591.45 | 776591.45 | 520316.27 | 520316.27 | 520316.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-LS-PMHGTO-2024-014, contratista:C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:6471595.43, importe_modificado:6471595.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.95}} | {2424163/proyecto_PROCESO, 2424163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424174 | Proyecto de inversión | 777977.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777977.53, modificado:776591.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X3.5 M EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SANTA CRUZ BARRIO DE LA SANTA CRUZ - 262485 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 262485 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SANTA CRUZ BARRIO DE LA SANTA CRUZ, 37957 SANTA CRUZ (BARRIO DE LA SANTA CRUZ), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BUENAVISTA, CAMINO AL CHAPIN SE HARAN 6 OBRA LA PRIMER, lon:-100.07667811, lat:21.13093159}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 776591.45 | 776591.45 | 520316.27 | 520316.27 | 520316.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-LS-PMHGTO-2024-014, contratista:C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:6471595.43, importe_modificado:6471595.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.95}} | {2424174/proyecto_PROCESO, 2424174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411703 | Proyecto de inversión | 11972.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11972.7, modificado:11972.7}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE PEÑA - 181075 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 181075 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:CALLE CONTRERAS RANCHERIA SAN JUAN DE PEÑA, 38563 SAN JUAN DE PEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CAMINO A LA LUZ LA ENTRADA A LA LOCALIDAD LA ENCUENTRA EN EL CRUCERO DEL SALTO DE PEÑA A 2.5 KM DE L, lon:-100.62482071, lat:20.25998116}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 11972.2 | 11972.2 | 11972.2 | 11972.2 | 11972.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2411703/proyecto_FIN, 2411703/proyecto_PROCESO, 2411703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302426597 | Proyecto de inversión | 2853692.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2853692.7, modificado:2853692.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD CUEVAS MOLINEROS. TRAMO ACCESO FRACCIONAMIENTO VISTA CAÑADA ACCESO COMUNIDAD EL LIMON EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. GTO. - 275043 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 275043 | S | 459 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:EJIDO CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS, 36263 CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR ENCONTRARSE ENTRE RANCHERIAS NO SE PUEDE DAR NOMBRE DE LAS ENTRE VIALIDADES POR LO QUE SE DEBERA CONDUCIR POR CARR, lon:-101.29312346, lat:20.91931573}} | 2024-09-01 | 2024-12-29 | 2852074.01 | 2852074.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/045, contratista:JR. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2852074.01, importe_modificado:2852074.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426600 | Proyecto de inversión | 92401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46200.53, modificado:46200.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46200.53, modificado:46200.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD ORGANITOS 4TA ETAPA - 275084 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 275084 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:34, direccion:CALLE ORGANITOS RANCHERIA ORGANITOS, 37933 ORGANITOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE BRECHA MIGUEL HIDALGO Y BRECHA LOS MEZQUITES, BRECHA LA LABORCILLA LA OBRAN SE ENCUENRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMNTE A 100 METROS D, lon:-100.054439, lat:21.358807}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/058/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:66584.0, importe_modificado:66584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2426600/proyecto_INICIO, 2426600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426612 | Proyecto de inversión | 93900.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46950.41, modificado:46950.41}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46950.41, modificado:46950.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD GUADALUPE 4TA ETAPA - 275121 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 275121 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE PUERTO GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON EÑ LAUREL, BRECHA LA LABORCILLA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDA, lon:-100.0292, lat:21.404547}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 28170.25 | 28170.25 | 28170.25 | 28170.25 | 28170.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/058/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:66584.0, importe_modificado:66584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2426612/proyecto_PROCESO, 2426612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418698 | Proyecto de inversión | 141950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141950.0, modificado:141950.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LOMA DE OBRAJEROS - 225626 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 225626 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.5, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OBRAJEROS, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN DIEGO, CALLE CEMPAZUCHITL A 110 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA D, lon:-101.86259423, lat:21.05365484}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 141950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418711 | Proyecto de inversión | 5451123.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1027335.0, modificado:1027335.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4423788.1, modificado:4423788.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA LAS MARGARITAS CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE POTRERO DE LA MURALLA - 225735 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 225735 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.53, meta_modificada:1751.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE POTRERO DE LA MURALLA COLONIA LAS MARGARITAS, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION RAYON Y CALLE ALHELI, CALLE AMAPOLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CENTRO IMPULSO DEL MUNICIPI, lon:-101.53681831, lat:20.44396274}} | 2024-09-25 | 2024-12-28 | 4906010.79 | 4906010.79 | 2679320.15 | 2679320.15 | 2679320.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/FONDO I/2024-27, contratista:GRUPO AKHER,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:4703032.8, importe_modificado:4703032.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.88}} | {2418711/proyecto_INICIO, 2418711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421487 | Proyecto de inversión | 237222.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237222.38, modificado:237222.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 241799 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 241799 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL LA JOYA-SAN JUAN DE DIOS RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE DIOS Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, CALLE RUMBO AL ARROYO PARA LLEGAR A LUGAR DE LA, lon:-99.85763374, lat:21.25467305}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421498 | Proyecto de inversión | 237222.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237222.38, modificado:237222.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD MANGAS CUATAS EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 241832 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 241832 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA CATARINA-MANGAS CUATAS RANCHERIA MANGAS CUATAS, 37946 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL MANGAS CUATAS Y BRECHA RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL 7, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRET, lon:-99.76176594, lat:21.25847545}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421504 | Proyecto de inversión | 119914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119914.86, modificado:119914.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD SAN ANTON EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 241874 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 241874 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA CATARINA-ATARJEA RANCHERIA SAN ANTÓN, 37945 SAN ANTÓN, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTON-EL CARRICILLO Y CALLE RUMBO A LA IGLESIA, PARA LLEGAR A LA OBRAS SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATAR, lon:-99.7888237, lat:21.26204588}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422262 | Proyecto de inversión | 5411843.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2705921.71, modificado:2705921.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2705921.71, modificado:2705921.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA ESFUERZO OBRERO, CALLE DERECHOS Y DEBERES TRAMO MARTIRES DE CHICAGO A MARTIRES DE CANANEA. - 245393 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 245393 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.8, meta_modificada:1364.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DERECHOS Y DEBRES COLONIA ESFUERZO OBRERO, 36680 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y CALLE MÁRTIRES DE CANANEA, CALLE ART. 123 OBRA REALIZADA EN LA CALLE DERECHOS Y DEBERES EN EL TRAMO DE LAS C, lon:-101.34212353, lat:20.68695173}} | 2024-08-19 | 2024-11-20 | 2705921.71 | 2705921.71 | 10390.46 | 10390.46 | 10390.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-110, contratista:CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, monto:5299460.15, importe_modificado:5299460.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.24}} | {2422262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El link que se adjunta es del portal de transparencia donde están cargados los contratos, el link individual de cada obra direcciona a la página principal de transparencia., trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs5: {observación:Favor de revisar que el contrato se ubique en el link que se incluye, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302423115 | Proyecto de inversión | 238130.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137113.92, modificado:137113.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101016.81, modificado:101016.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS 110060020 - 251007 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 251007 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE DIOS RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE DIOS Y CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINAATARJE, lon:-99.85741527, lat:21.25522254}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 101015 | 101015 | 101015 | 101015 | 101015 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/AD/12/24MA, contratista:EUSTACIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA GTO, monto:599255.73, importe_modificado:599255.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423128 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, ZAPOTE DE SAN VICENTE 110420128 - 251179 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251179 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE SAN VICENTE, 38424 ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE SAN VICENTE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA, lon:-101.2350399, lat:20.44125556}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424196 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LAS CABRILLAS ABASOLO GTO - 262581 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262581 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAS CABRILLAS COLONIA LAS CABRILLAS, 36973 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CABRILLAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE GUERRERO OTE ESTA OBRA SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONADAS TOMANDO COMO REFERENCI, lon:-101.52086917, lat:20.45389517}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424206 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS COLONIA LAS MARGARITAS ABASOLO GTO - 262647 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262647 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA LAS MARGARITAS, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y CALLE CLAVEL, CALLE BUGAMBILIAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAN ENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONADAS YA QUE EN LA PARTE D, lon:-101.53920831, lat:20.43935829}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425806 | Proyecto de inversión | 3157582.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3157582.84, modificado:3157582.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA FE DE GUADALUPE SAN FRANCISCO DE ASIS Y EMILIANO ZAPATA EL CERRITO Y CONEXION A LA RED EXISTENTE DEL PUERTO INTERIOR EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 270971 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 270971 | S | 1253 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1272.9, meta_modificada:1272.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA EL CERRITO, 36275 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO, lon:-101.46479705, lat:20.98467384}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 3157582.84 | 3157582.84 | 2460920.04 | 2460920.04 | 2460920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/ITS/AP AGUAS BUENAS/2016/15, contratista:ENRIQUE PUGA SERAFIN, convocante:municipio de silao, monto:1172269.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2425806/proyecto_PROCESO, 2425806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425808 | Proyecto de inversión | 449267.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449267.61, modificado:449267.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DUARTE - 270978 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 270978 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:BOULEVARD LA LUZ COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LA LUZ Y CALLE LAUREL, CALLE COCO LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO AL MARGEN AL NORTE EJE METROPOLITANO UBICADA EN LA PARTE FINAL DE BL, lon:-101.52697221, lat:21.08792438}} | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 449267.61 | 449267.61 | 449267.61 | 449267.61 | 449267.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-052024, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2844020.5, importe_modificado:2844020.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.85}} | {2425808/proyecto_PROCESO, 2425808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425813 | Proyecto de inversión | 299511.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299511.74, modificado:299511.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DUARTE AMPLIACION - 270998 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato | 270998 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:BOULEVARD LA LUZ COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DUARTE Y CALLE VIOLETAS, CALLE MARGARITAS LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO AL MARGEN AL NORTE EJE METROPOLITANO UBICADA EN LA PARTE FINAL D, lon:-101.52646259, lat:21.08103212}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 299511.74 | 299511.74 | 39596.69 | 39596.69 | 39596.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-176024, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1948167.29, importe_modificado:1948167.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.1}} | {2425813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425820 | Proyecto de inversión | 650265.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455185.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195079.63, modificado:195079.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LUZ - 271021 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 271021 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO LA LUZ, 38912 LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DEL BLVD. POSADAS OCAMPO A LA CARRETERA A CORTAZAR SE AVANZA 7KM APROXIMADAMENTE SE , lon:-100.9197492, lat:20.29151054}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 195079.63 | 194802.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-40, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:649341.49, importe_modificado:649341.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425821 | Proyecto de inversión | 748779.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748779.35, modificado:748779.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOZA DE LOS PADRES - 271024 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 271024 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:CALLE DUARTE COLONIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DUARTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO AL MARGEN AL SUR EJE METROPO, lon:-101.54853186, lat:21.07190241}} | 2024-03-25 | 2024-06-15 | 748779.35 | 748779.35 | 748779.35 | 748779.35 | 748779.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-052024, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2844020.5, importe_modificado:2844020.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.75}} | {2425821/proyecto_PROCESO, 2425821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426619 | Proyecto de inversión | 92401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46200.53, modificado:46200.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46200.53, modificado:46200.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD RIO ABAJO 4TA ETAPA - 275149 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 275149 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:CALLE RIO ABAJO RANCHERIA RIO ABAJO, 37930 RÍO ABAJO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA A RIO ABAJO Y BRECHA LOS JUNCOS, CALLEJON EL BAMBU LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 80 METROS DEL LUGAR DENOMIADO COMO EL C, lon:-100.045451, lat:21.307809}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | 27720.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/058/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:66584.0, importe_modificado:66584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2426619/proyecto_INICIO, 2426619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428482 | Proyecto de inversión | 189311.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189311.03, modificado:189311.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA PALMA - 285485 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 285485 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.36, meta_modificada:184.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:805, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 67 A INTERIOR A RANCHERIA LA PALMA, 37890 LA PALMA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE NIÑO PERDIO, CALLE BENITO JUAREZ CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO, A L, lon:-100.78086342, lat:21.02568639}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 189311.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429344 | Proyecto de inversión | 1062758.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:531379.39, modificado:531379.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531379.39, modificado:531379.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LAS LOCALIDADES MANDUJANO HIDALGO Y MANDUJANO ATEPEHUACAN, CALLE PANCHO MARIA, CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS. - 289232 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 289232 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA MANDUJANO HIDALGO, 38534 MANDUJANO HIDALGO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD SOBRE CALLE CUAUTEMOC., lon:-100.58113579, lat:20.43280008}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1062758.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación: favor de atender la observación anterior, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302418725 | Proyecto de inversión | 124201.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124201.14, modificado:124201.14}} | CAMINO SACACOSECHAS SAN ISIDRO EN LA COMUNIDAD DE LIEBRES. - 225828 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 225828 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO VECINAL - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO LAS LIEBRES, 36210 LAS LIEBRES, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE LAS L, lon:-101.46902194, lat:20.83463928}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 124201.14 | 124201.14 | 124201.14 | 86145.91 | 86145.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2418725/proyecto_INICIO, 2418725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418726 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL ESTAÑO - 225829 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 225829 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:292, direccion:CALLE ALTAMIRANO 213 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DEL ESTAÑO, 37800 SAN JUAN DEL ESTAÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TELESECUNDARIA, LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL , lon:-101.09989, lat:20.925635}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418727 | Proyecto de inversión | 2038159.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2038159.99, modificado:2038159.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA POTRERO DE LOS MARTINEZ, CALLE POTRERO DEL GORRION - 225838 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 225838 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.07, meta_modificada:734.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DEL GORRION COLONIA POTRERO DE LOS MARTÍNEZ, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE POTRERO DEL JARAMILLO, CALLE POTRERO DEL REFUGIO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA POTRERO DE LOS MA, lon:-101.53856017, lat:20.4408843}} | 2024-09-25 | 2024-12-12 | 1834344 | 1834344 | 1226341.56 | 1226341.56 | 1226341.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/FONDO I/2024-29, contratista:GRUPO AKHER,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2031272.89, importe_modificado:2031272.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.62}} | {2418727/proyecto_INICIO, 2418727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418731 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153000.0, modificado:153000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA BELLO HORIZONTE - 225847 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 225847 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCO COLONIA BELLO HORIZONTE, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIERBA BUENA Y CALLE RAMO DE NOVIA, CALLE JAZMIN A 130 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LA BRISA A 150 MET, lon:-101.85948785, lat:21.05642968}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418747 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD EL TULE ABASOLO - 225974 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 225974 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:179, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHERIA EL TULE, 36984 EL TULE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUERRERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LOCALIDAD EN TULE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL ABASOLO EL TULE KM 16 LA CAL, lon:-101.59652037, lat:20.52605941}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419610 | Proyecto de inversión | 820792.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820792.23, modificado:820792.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE RAFAEL RAMIREZ ENTRE JESUS ROMERO Y PROFESOR JAIME TORRES - 231634 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 231634 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4239.21, meta_modificada:4239.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ COLONIA MAGISTERIAL, 36906 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FILIBERTO BRAVO Y CALLE JESUS ROMERO FLORES, CALLE 22 DE SEPTIEMBRE LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO, lon:-101.73360169, lat:20.42365447}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421514 | Proyecto de inversión | 354529.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354529.94, modificado:354529.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EL CARRICILLO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 241911 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 241911 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTON-EL CARRICILLO RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTON-EL CARRICILLO Y CALLE LOS ENCINOS, CALLE LAS ATARJEAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE T, lon:-99.83660713, lat:21.31580517}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422280 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MONTE PRIETO - 245510 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 245510 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE MONTE PRIETO COLONIA MONTE PRIETO, 37974 MONTE PRIETO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PRINCIPAL, PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE MONTE PRIETO EN LA QUE SE REALIZARÁN TRES AP, lon:-100.1358716, lat:21.1102611}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422283 | Proyecto de inversión | 416237.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:208118.99, modificado:208118.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208119.0, modificado:208119.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD ESPERANZA EN LA CALLE SAN MATEO - 245514 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 245514 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:587, direccion:CALLE SAN MATEO RANCHERIA ESPERANZA, 37897 LA ESPERANZA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SAN PEDRO Y PRIVADA SAN JOSE, CAMINO REAL A GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.36 KILOMETROS DE LA ESTACION DEL FERRO, lon:-100.8101408, lat:21.02146194}} | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2422283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423151 | Proyecto de inversión | 1757260.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:878630.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878630.43, modificado:878630.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JARIPEO CALLE MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO A EMILIANO ZAPATA - 251499 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 251499 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA SAN JUAN JARIPEO, 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE MADERO SE UBICA AL SURESTE LA COMUNIDAD ES PARALELA A L, lon:-100.76422662, lat:20.00432435}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo un error de captura en la MIDS sobre la fuente de financiamiento en el recurso estatal, faltó mencionar que la fuente corresponde a FAFEF. Por lo tanto en el apartado programa estatal o municipal que dice embelleciendo mi colonia en el monto modificado registaremos en 0. Ya que se estaría duplicando esta aportación. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Aún no se cuenta con información para reportar durante este trimestre, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423154 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO SECO DE GUANTES 110420081 - 251514 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251514 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:EJIDO RANCHO SECO DE GUANTES, 38424 RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES SE ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8 KM SE TOMA LA CARR, lon:-101.2046075, lat:20.451763}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423159 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA NUEVA DE GUANTES 110420033 - 251561 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251561 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:33, direccion:COLONIA NUEVA DE GUANTES, 38425 COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES SE ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9 KM SE TOMA LA CARR, lon:-101.200631, lat:20.4680939}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424211 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LOS PIRULES ABASOLO GTO - 262699 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262699 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA PIRULES, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE ROBLES, CALLE OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LS CALLES ANTERIOEMENTE MENCIONADAS YA QUE ES COMO REFERENCOIA PARA ELLOS TAMBIEN EST, lon:-101.54012761, lat:20.4541038}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424214 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37500.0, modificado:37500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA CALIDAD LOS PRINCIPES ABASOLO GTO - 262738 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262738 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPE CARLOS COLONIA LOS PRINCIPES, 36977 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPE CARLOS Y CALLE PRINCIPE JORGE, CALLE PRINCEPE NICOLAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONADAS DANDO C, lon:-101.52608709, lat:20.47048278}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425324 | Proyecto de inversión | 14652 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14652.0, modificado:14652.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL SIFON - 268545 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268545 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 11 ONCE INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ANTONIO PLAZA, LOS 2 CALENTADORES SOLARES ESTARAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDAD E, lon:-100.72995373, lat:20.50061787}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 14652 | 14652 | 7326 | 7326 | 7326 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-EL SIFON, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:14652.0, importe_modificado:14652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425828 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD ZAMORANO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA 2DA ETAPA - 271061 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 271061 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:99, direccion:CALLE EL ZAMORANO RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 EL ZAMORANO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA AL RIO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD MAR, lon:-99.95795768, lat:21.2787445}} | 2024-08-30 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425833 | Proyecto de inversión | 583866.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408706.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175159.85, modificado:175159.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ - 271073 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 271073 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PALMA DE LA LUZ, 38912 LA PALMA DE LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DEL BLVD. POSADAS OCAMPO A LA CARRETERA A CORTAZ, lon:-100.9196369, lat:20.29214282}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 175159.85 | 174868.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-41, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:582895.13, importe_modificado:582895.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425843 | Proyecto de inversión | 149755.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149755.87, modificado:149755.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOZA DE LOS PADRES AMPLIACION - 271161 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 271161 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOZA DE LOS PADRES, 37680 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIA MORELOS, PRIVADA ZARAGOZA LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO AL MARGEN AL SUR EJ, lon:-101.54536047, lat:21.07068295}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 149755.87 | 149755.87 | 149755.87 | 149755.87 | 149755.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-176024, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1948167.29, importe_modificado:1948167.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}} | {2425843/proyecto_PROCESO, 2425843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428492 | Proyecto de inversión | 118232.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118232.11, modificado:118232.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SOSNABAR - 285520 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 285520 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.14, meta_modificada:115.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:217, direccion:CALLE MEZQUITE 17 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SOSNABAR, 37898 SOSNABAR, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE REYNOSA, CARRETERA 111 SAN MIGUEL A QUERETARO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 5.6 TOMA LA DESVICION , lon:-100.65699578, lat:20.86382171}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 118232.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429519 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231430.68, modificado:231430.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS - 290182 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 290182 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE SAN DIEGO RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SAN DIEGO, CAMINO RIVERA DEL RIO LA OBRA SE ENCUNETRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL , lon:-99.965313, lat:21.290836}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429525 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL - 290212 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 290212 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE EL GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE A LA CAPILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR DEL CENTRO DE LA LOCA, lon:-99.944161, lat:21.327681}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418750 | Proyecto de inversión | 194886 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194886.0, modificado:194886.0}} | CAMINO SACACOSECHAS A SILVA EN LA COMUNIDAD DEL SAN ANTONIO DEL POCHOTE. - 225995 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 225995 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO VECINAL - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 COLONIA SAN ANTONIO DEL POCHOTE, 36212 NORIA DE JESÚS RÍOS, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA POR LA CARRETERA QUE VIEN, lon:-101.5490925, lat:20.9171425}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 194886 | 194886 | 194886 | 135172.93 | 135172.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2418750/proyecto_PROCESO, 2418750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418751 | Proyecto de inversión | 95955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:47977.85, modificado:47977.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47977.85, modificado:47977.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 10MA ETAPAEN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS MORAS - 226002 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 226002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE ADJUNTAS COLONIA LAS MORAS, 37974 LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS AGUILARES Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE SE DIRIJE HACIA EL SALTO EN LA QUE , lon:-100.1682607, lat:21.07052206}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418766 | Proyecto de inversión | 1963435.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1963435.11, modificado:1963435.11}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA CARRIZO, CALLEJON PANORAMICA DEL CARRIZO. - 226108 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 226108 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.07, meta_modificada:281.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLEJON PANORAMICA CARRIZO COLONIA EL CARRIZO, 36030 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON TRANSVERSAL DEL CARRIZO Y CALLEJON MANANTIAL DEL CARRIZO, CALLEJON PANORAMICA PARTIENDO DEL PATIO DE LA ANTIGUA ESTACION DE F, lon:-101.26354473, lat:21.02256852}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 1962713.54 | 1962713.54 | 1420679.43 | 1420679.43 | 1420679.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001, contratista:CONTRATISTAS CENTENARIO S.A. DE. C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1962713.54, importe_modificado:1962713.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.64}} | {2418766/proyecto_INICIO, 2418766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418770 | Proyecto de inversión | 134993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134993.72, modificado:134993.72}} | CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE PEDREGAL. - 226113 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 226113 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - CAMINO SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA PEDREGAL DE MARTÍNEZ, 36215 PEDREGAL DE MARTÍNEZ, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA AL NORTE DE LA, lon:-101.58270954, lat:20.8133234}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 134993.72 | 134993.72 | 134993.72 | 93631.64 | 93631.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2418770/proyecto_PROCESO, 2418770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422303 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ANTONIO DE MOGOTES 110420092 - 245620 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 245620 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 14.5 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA, lon:-101.29700335, lat:20.41884538}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422309 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO 110420057 - 245642 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 245642 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:57, direccion:COLONIA MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 14 KM APROXIMADAMEN, lon:-101.30260622, lat:20.41677767}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422317 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:28750.0, modificado:28750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28750.0, modificado:28750.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, ZONA CENTRO - 245666 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 245666 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE RENOVACION, CALLE ZARAGOZA PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PUEBLO DE TIERRA BLANCA CENTRO LA CUAL SE REALIZA, lon:-100.15825655, lat:21.09963821}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422319 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO COLORADO 110420015 - 245668 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 245668 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:EJIDO CERRO COLORADO, 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 14 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y T, lon:-101.32264314, lat:20.40199031}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423165 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN VICENTE DE GARMA ,GARMA, 110420121 - 251634 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251634 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:121, direccion:EJIDO SAN VICENTE DE GARMA GARMA, 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , INICIE RECORRIDO EN CARRETERA 43 MORELIASALAMANCA EN DIRECCION A SALAMANCA EN EL KILOMETRO 2.46 GIRE A LA IZQUIER, lon:-101.21017482, lat:20.42871639}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423171 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DEL BRAZO ,LA CORREA, 110420110 - 251696 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251696 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO LA CORREA, 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL BRAZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 , lon:-101.15628174, lat:20.45096473}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423180 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SABINO DE SANTA ROSA 110420089 - 251770 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251770 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:EJIDO SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 11 KM SE TOMA LA CARRETERA , lon:-101.11961651, lat:20.41978623}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425451 | Proyecto de inversión | 501380.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:250690.39, modificado:250690.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250690.39, modificado:250690.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL FRACCIONAMMIENTO IGNACIO RAMÍREZ, EN LA CALLE MUNICIPIO LIBRE. - 269170 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 269170 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.27, meta_modificada:300.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMÍREZ, 37748 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LAS AMERICAS, BOULEVARD DE LA CONSPIRACION LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMI, lon:-100.72245748, lat:20.90691523}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 138711.34 | 138711.34 | 138711.34 | 138711.34 | 138711.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISMUN2024/023-082024, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:501380.78, importe_modificado:501380.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.49}} | {2425451/proyecto_PROCESO, 2425451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425868 | Proyecto de inversión | 3293278.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3293278.8, modificado:3293278.8}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE YERBABUENA. - 271250 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 271250 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1989.0, meta_modificada:1989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LOMA DE YERBABUENA, 36276 LOMA DE YERBABUENA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOMA DE YERBABUENA SE LOCALIZA POR LA CARRETERA ESTATAL 77 A SAN FELIPE. SE TIENE QU, lon:-101.45438026, lat:21.06148343}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 3293278 | 3293278 | 1350685.26 | 1350685.26 | 1350685.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/ITS/AP AGUAS BUENAS/2016/15, contratista:ENRIQUE PUGA SERAFIN, convocante:municipio de silao, monto:1172269.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2425868/proyecto_INICIO, 2425868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411756 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD LLANETES - 181371 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 181371 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE LLANETES RANCHERIA LLANETES, 37933 LLANETES, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMB, lon:-99.96235117, lat:21.34734107}} | 2024-07-30 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427274 | Proyecto de inversión | 5607883.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5607883.94, modificado:5607883.94}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A TUNA MANSA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 279196 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 279196 | S | 588 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5036.0, meta_modificada:5036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO TUNA MANSA - CARRETERA ESTATAL 77 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 INTERIOR SN EJIDO TUNA MANSA, 36290 TUNA MANSA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TUNA MANSA SE LOCALIZA POR LA CAR, lon:-101.40590476, lat:21.02737908}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 5607883.94 | 5607883.94 | 4717661.74 | 4717661.74 | 4717661.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/FORTAMUN-SDAYR/CAMINO ALDEA-GPE. DE RAMALES/2022-43, contratista:JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1.270749147E7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2427274/proyecto_PROCESO, 2427274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar que el contrato corresponda al proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302428525 | Proyecto de inversión | 513624.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513624.34, modificado:513624.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL CARRICILLO, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA ZONA INDIGENA - 285655 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 285655 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTON -EL CARRICILLO RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTON -EL CARRICILLO Y CALLE LOS ENCINOS, CALLE LAS ATARJEAS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA, lon:-99.8349744, lat:21.314599}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429529 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GUANAJUATO, monto:164000.0, modificado:164000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156000.0, modificado:156000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLA DE CARDENAS - 290232 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 290232 | S | 182 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:184, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA GUADALUPE VILLA CÁRDENAS, 36813 GUADALUPE VILLA CÁRDENAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OCHENTA DOMICI, lon:-101.35188863, lat:20.83436229}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418784 | Proyecto de inversión | 134993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134993.72, modificado:134993.72}} | CAMINO SACACOSECHAS A COREA DEL HUARICHO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL HUARICHO. - 226171 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 226171 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE PACIFICO - COREA DEL HUARICHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN MIGUEL DEL GUARICHO, 36215 SAN MIGUEL DEL GUARICHO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL , lon:-101.53784037, lat:20.84286234}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 134993.72 | 134993.72 | 134993.72 | 93631.64 | 93631.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2418784/proyecto_PROCESO, 2418784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418786 | Proyecto de inversión | 95955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:47977.85, modificado:47977.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47977.85, modificado:47977.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 10MA ETAPAEN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DEL CANO - 226177 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 226177 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE LA PRESA RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE VELÁZQUEZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DEL CANO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE SE DIRI, lon:-100.24355042, lat:21.0529424}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418794 | Proyecto de inversión | 95955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:47977.85, modificado:47977.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47977.85, modificado:47977.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 10MA ETAPAEN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS - 226221 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 226221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE TORRECITAS CERRO COLORADO COLONIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE TORRECITAS CERRO COLORADO ENCONTRÁNDOSE LA ÚNICA CASITA EN LA ZONA ADELAN, lon:-100.19223827, lat:21.08493731}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419651 | Proyecto de inversión | 10595213.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.059521351E7, modificado:1.059521351E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., LOCALIDAD OJO DE AGUA DE GARCIA, CAMINO OJO DE AGUA DE GARCIA A MIRAFLORES. - 231834 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 231834 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.88, meta_modificada:7227.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE GARCIA - MIRAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA OJO DE AGUA DE GARCÍA, 38226 OJO DE AGUA DE GARCÍA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO EMPIEZA AFUERA DEL TEMPLO PERTENECIEN, lon:-100.9357336, lat:20.78701771}} | 2024-08-16 | 2024-12-13 | 10595213.51 | 10595213.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/UB/2024-13, contratista:J. RAFAEL ABOYTES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:1.059521351E7, importe_modificado:1.059521351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420850 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN ABREVADERO AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD OBRAJUELO - 238213 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 238213 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:947.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS EJIDO OBRAJUELO, 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO DE TERRACERIA EL POTRERO AL ZORRAL, POR LA CARRETERA ACAMBAROSALVATIERRA A UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL ULTIMO TOPE TOMAR LA C, lon:-100.86399086, lat:20.09247764}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2420850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS POR TAL MOTIVO SE CANCELA EL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:jhanetmrodrigueza, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:jhanetmrodrigueza, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421955 | Proyecto de inversión | 9380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9380.0, modificado:9380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD TUNA AGRIA - 244118 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 244118 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI EJIDO TUNA AGRIA, 36218 TUNA AGRIA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PRIVADA Y CALLE TEPETATES, CALLE TIERRAS BLANCAS EL CALENTADOR SERA INSTALADO ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE TIERRAS BLANCAS A , lon:-101.68058615, lat:20.84601804}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 9380 | 9380 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422330 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, GUARAPO 110420034 - 245698 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 245698 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:EJIDO GUARAPO, 38446 GUARAPO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GUARAPO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y TODO DERECHO SE LLEGA , lon:-101.41221084, lat:20.38303793}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423188 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA ISLA 110420039 - 251855 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251855 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:EJIDO LA ISLA, 38426 LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA ISLA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTILLA Y SE SIGUE DEREC, lon:-101.10824046, lat:20.45096461}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423190 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA ENMARAÑADA 110420031 - 251909 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 251909 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:31, direccion:COLONIA LA ENMARAÑADA, 38427 LA ENMARAÑADA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA ENMARAÑADA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTI, lon:-101.11082463, lat:20.41577082}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424264 | Proyecto de inversión | 4535945.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2267972.97, modificado:2267972.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267972.97, modificado:2267972.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA UCOPI, CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN TRAMO. REVOLUCIÓN A GENARO VAZQUEZ. - 263017 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 263017 | S | 157 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.3, meta_modificada:1086.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN COLONIA UCOPI, 36593 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LUCIO CABAÑAS OBRA REALIZADA EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN EN EL TRAMO DE LAS CALLES , lon:-101.32907054, lat:20.64940315}} | 2024-08-19 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424268 | Proyecto de inversión | 44400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44400.0, modificado:44400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA LA ANGOSTURA - 263037 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 263037 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 46 a INTERIOR A COLONIA LA ANGOSTURA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 ARBOLITOS Y CALLE LA ADELITA, CALLE AV. FERROCARRIL PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO , lon:-100.86583346, lat:20.21794287}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 44400 | 44332.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424474 | Proyecto de inversión | 1831418.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:915709.07, modificado:915709.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915709.07, modificado:915709.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA EL PÍPILA, CALLE LOLA BELTRÁN. TRAMO JORGE NEGRETE A JOSE ALFREDO JIMENEZ. - 263949 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 263949 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.54, meta_modificada:634.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOLA BELTRÁN COLONIA PIPILA, 36570 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JOSÉ ALFREDO JÍMENEZ, CALZADA INSURGENTES OBRA REALIZADA EN LA CALLE LOLA BELTRÁN EN EL TRAMO DE LAS CALLES JORGE NEGRETE , lon:-101.34984488, lat:20.66765146}} | 2024-08-15 | 2024-10-31 | 910145.29 | 910145.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-AD-PU-SE-2024-104., contratista:CONSORCIO URBANIZADOR ARECO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, monto:1820290.58, importe_modificado:1820290.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424479 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA ANA 110420117 - 263971 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263971 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA ANA ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE., lon:-101.11474901, lat:20.37102288}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425872 | Proyecto de inversión | 364701.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364701.36, modificado:364701.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO - 271260 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 271260 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MARTIN DE JESUS 114 ciento catorce INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA JUAN LARA PEREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LOS 62 DEPOSITOS O , lon:-100.68130665, lat:20.56155969}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 364701.36 | 364701.36 | 182350.68 | 182350.68 | 182350.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024- CABECERA MUNICIPAL, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:364701.36, importe_modificado:364701.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429874 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - 291764 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291764 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:402, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 36845 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE OBREGÓN EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CUARENTA DOMICILIOS UBICADOS EN, lon:-101.32189378, lat:20.62350298}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418801 | Proyecto de inversión | 139204.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139204.29, modificado:139204.29}} | CAMINO SACACOSECHAS GRANJA LOS SAUCES LAS LIEBRES EN LA COMUNIDAD DE EL TECOLOTE - 226261 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 226261 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO SACACOSECHAS - LAS LIEBRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL TECOLOTE, 36210 GRANJA LOS SAUCES (JESÚS LÓPEZ), ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA SALIENDO DE LA COMUNIDAD EL T, lon:-101.47641595, lat:20.82952228}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 139204.29 | 139204.29 | 139204.29 | 96552.1 | 96552.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2418801/proyecto_PROCESO, 2418801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418813 | Proyecto de inversión | 1645863.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645863.3, modificado:1645863.3}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO. 1ERA. ETAPA - 226308 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 226308 | S | 446 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.62, meta_modificada:196.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:375, direccion:FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, 36258 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD SANTA FE DIRIGETE AL NOROESTE POR AV. SANTA FE HACIA CARRETERA CAMINO A VILLAS DE, lon:-101.2993775, lat:20.95908977}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 1645493.22 | 1645493.22 | 1580672.69 | 1580672.69 | 1580672.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/008, contratista:ARQ. JUAN MIGUEL QUINTERO REYES, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1645493.22, importe_modificado:1645493.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.87}} | {2418813/proyecto_INICIO, 2418813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420879 | Proyecto de inversión | 2498345.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498345.51, modificado:2496261.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA DEL RIO EN LA CALLE RIO SUCHIATE - 238361 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 238361 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:1061.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA DEL RÍO, 38474 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE RIO LERMA LA COLONIA DEL RIO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL PASANDO P, lon:-101.06881824, lat:20.36804475}} | 2024-06-15 | 2024-10-20 | 2496261.79 | 2496261.79 | 1799270.55 | 1799270.55 | 1799270.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/025/2024, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:2496261.79, importe_modificado:2496261.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.35}} | {2420879/proyecto_PROCESO, 2420879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421980 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1750000.0, modificado:1745782.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1745782.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD MEZQUITE GORDO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 244325 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 244325 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.5, meta_modificada:2246.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:32, direccion:CALLE FCO I MADERO RANCHO MEZQUITE GORDO, 36210 MEZQUITE GORDO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE FCO I MADERO ES LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SOBRE ESA CALLE SE EN, lon:-101.49239678, lat:20.81832214}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 1745782.07 | 1745782.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-18, contratista:JOSE ANTONIO GARCIA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:3491564.14, importe_modificado:3491564.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422366 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN LA COLONIA LIBERTAD - 245843 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 245843 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LIBERTAD COLONIA LIBERTAD, 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CAÑAS Y CALLE FRACCION DE GUADALUPE, PARA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LIBERTADA LA CUAL SE REALIZARAN DOS MEJORAM, lon:-100.15938045, lat:21.10551013}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423231 | Proyecto de inversión | 4560249.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:2280124.97, modificado:2280124.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2280124.97, modificado:2280124.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD LA VENTA, CALLES SAÚZ Y FRESNO. - 252581 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 252581 | S | 235 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:112, direccion:CALLE EL FRESNO PUEBLO LA VENTA, 37986 LA VENTA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE HIDALGO, CALLE CAPULIN LOCALIDAD UBICADA HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL LIBRAMIENTO ORIENTE HACIA LA, lon:-100.39020369, lat:20.97864255}} | 2024-08-20 | 2024-10-08 | 4560249.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ORIGEN DEL RECURSO ESTATAL AÚN NO SE A CONVENIDO, trimestre:3.0, usuario:elisagzavalam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425901 | Proyecto de inversión | 203658.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:101829.46, modificado:101829.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101829.46, modificado:101829.46}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS EN LA CALLE LA PRESITA - 271377 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 271377 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA Y CARRETERA CASITAS- MILAGRO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LLEGAR A LA LO, lon:-100.139048, lat:21.304725}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426733 | Proyecto de inversión | 1803133.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1803133.56, modificado:1803133.56}} | REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLORADO DE HERRERA, EN CAMINO SAN JOSE DE MORALES A COLORADO DE HERRERA 1RA ETAPA - 275600 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 275600 | S | 129 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:275, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO SAN JOSE DE MORALES - PALO VERDE KILÓMETRO 1 + 3 COLONIA SAN JOSÉ DE MORALES, 36947 SAN JOSÉ DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LOS TRABAJ, lon:-101.84895033, lat:20.31088467}} | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427316 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN - 279474 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 279474 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CALLE EL CAJON RANCHERIA EL CAJÓN, 37977 EL CAJÓN, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA QUE SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DEL CAJON LAS DOS VIVIE, lon:-100.1319929, lat:20.95697058}} | 2024-09-11 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428771 | Proyecto de inversión | 1497104.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497104.07, modificado:1497104.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE EL VEINTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1RA. ETAPA. - 286813 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 286813 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:807.37, meta_modificada:807.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE EL VEINTE, 37634 20 DE NOVIEMBRE (EL VEINTE), OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE LOPEZ MATEOS LOCALIDAD UBICADA HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-101.57821304, lat:21.65057104}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428777 | Proyecto de inversión | 425632.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVISIOS BASICOS, monto:212816.4, modificado:212816.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212816.4, modificado:212816.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOS ARBOLITOS. - 286831 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 286831 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO , 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ARBOLITOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA APASEO EL ALTA - JERECUARO SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD INGRESANDO SOBRE CARRETERA APASEO, lon:-100.5774888, lat:20.34484803}} | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto se encuentra en observacion por parte de las mids asi que solicito la cancelación, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:favor de poner en revisión de cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302429899 | Proyecto de inversión | 211395.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211395.9, modificado:237674.01}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL PUERTO - 291833 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 291833 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:CALLE JUAREZ 54 RANCHERIA SAN MIGUEL DEL PUERTO, 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO-TARANDACUAO Y CAMINO SAN MIGUEL DEL PUERTO, CAMINO CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA PRESA SOLIS PARTIENDO D, lon:-100.62784692, lat:20.04170639}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302429900 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224000.0, modificado:224000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER - 291834 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291834 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:CALLE GIRASOL EJIDO SAN JAVIER, 36804 SAN JAVIER, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, CALLE FERNANDO DÁVILA EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CINCUENTA Y SEIS DOMICILIOS UBICADOS EN LAS CALLES G, lon:-101.4288817, lat:20.66919379}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418822 | Proyecto de inversión | 172148.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172148.92, modificado:172148.92}} | CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA - 226355 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 226355 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO VISTAHERMOSA - SANTA ROSA DE RIVAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36213 VISTA HERMOSA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA POR LA CALLE SIN NOMBRE SITUADA AL NORESTE , lon:-101.5195158, lat:20.76052893}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 172148.92 | 172148.92 | 172148.92 | 119402.49 | 119402.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2418822/proyecto_PROCESO, 2418822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418828 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76500.0, modificado:76500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 226417 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 226417 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DORADOS DE VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ADELITA Y CALLE VALENTINA, CALLE FELIPE ANGELES A 240 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA BENITO JUA, lon:-101.85050245, lat:21.04674734}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418830 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:870000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL JAGUAR EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO. COLONIA CERRO DE LOS LEONES. - 226426 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 226426 | S | 771 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.89, meta_modificada:1487.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PUERTA FALSA COLONIA CERRO DE LOS LEONES, 36090 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTA FALSA Y CALLE DE LAS FLORES, PARTIENDO DEL MUSEO DE ARTE OLGA COSTA JOSE CHAVEZ MORADO DIRIGETE AL NOROESTE POR CALLE P, lon:-101.24648417, lat:21.0081516}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 869237.13 | 869237.13 | 662768.74 | 662768.74 | 662768.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/026, contratista:ING. ENRIQUE PUGA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:869237.13, importe_modificado:869237.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.7}} | {2418830/proyecto_INICIO, 2418830/proyecto_PROCESO, 2418830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420235 | Proyecto de inversión | 28730 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28730.0, modificado:28730.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA MIRASOLES - 234993 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234993 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.9, meta_modificada:16.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GRANADINA FRACCIONAMIENTO LOS MIRASOLES, 36404 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUENCA FLORIDA Y CALLE DULCE PAISAJE, CALLE GRAN CANARIA A 100 METROS AL NORTE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES , lon:-101.87549369, lat:21.02134425}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 28730 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420890 | Proyecto de inversión | 2298799.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298799.18, modificado:2298799.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL APARTADERO, CALLE PRINCIPAL 3RA. ETAPA - 238405 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 238405 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EL APARTADERO RANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL EL APARTADERO Y , PARA LLEGAR A A OBRA SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINAATARJEA Y EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.83564888, lat:21.21450942}} | 2024-08-27 | 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420904 | Proyecto de inversión | 2719765.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1816071.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903694.05, modificado:900711.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD TULILLO DE ABAJO, CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 238458 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 238458 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1954.2, meta_modificada:1954.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA TULILLO DE ABAJO, 37990 TULILLO DE ABAJO, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD UBICADA HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CA, lon:-100.48280241, lat:21.08599128}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 900711.47 | 900711.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/PEMC-FAISMUN 2024/SE/2024-19, contratista:ARQ. JUAN ENRIQUE RANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:2710789.04, importe_modificado:2710789.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2420904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FONDO DE APORTACION ESTATAL ES FAFEF, trimestre:3.0, usuario:elisagzavalam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421625 | Proyecto de inversión | 257769.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257769.82, modificado:257769.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LOCALIDAD SAN ANTON EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 242475 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 242475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTON-CARRICILLO RANCHERIA SAN ANTÓN, 37945 SAN ANTÓN, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTON-CARRICILLO Y CALLE RUMBO A LA IGLESIA, BRECHA RUMBO A LA CANCHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TO, lon:-99.78831408, lat:21.26198589}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421997 | Proyecto de inversión | 1999158.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999158.2, modificado:1999158.2}} | PUENTE VEHICULAR LAS CRUCES - 244414 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 244414 | S | 124 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE DEL BAJIO RANCHERIA LAS CRUCES, 38755 LAS CRUCES, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CARRETERA ACCESO A LA COMUNIDAD, SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD A MANO DERECHA ANTES DE CRUZAR EL PUENTE EXISTENTE A UN, lon:-100.66934475, lat:20.12653702}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Durante este trimestre no se reportó información debido a las condiciones climáticas pasadas, se anexa convenio en tiempo como soporte documental en la nube., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422011 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2100000.0, modificado:2098035.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2098035.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD GAVIA DE RIONDA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON 1ERA ETAPA - 244460 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 244460 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.6, meta_modificada:1881.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHO GAVIA DE RIONDA, 36218 GAVIA DE RIONDA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD GAVIA DE RI, lon:-101.61707273, lat:20.83503889}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 2098035.95 | 2098035.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-16, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4196071.9, importe_modificado:4196071.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424512 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE ARACEO 110420108 - 264178 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 264178 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:108, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE ARACEO, 38455 SAN JOSÉ DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN D, lon:-101.15936817, lat:20.37473054}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424516 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, BELLA VISTA DE SANTA MARIA 110420006 - 264189 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 264189 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:RANCHO BELLAVISTA, 38426 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DE, lon:-101.12007695, lat:20.36503056}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424529 | Proyecto de inversión | 22200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.0, modificado:22200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA RANCHO NUEVO - 264241 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 264241 | S | 14 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 9 C INTERIOR C COLONIA RANCHO NUEVO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE MORELOS PARTIENDO DEL PUENTE DE BATANES AL SUR SOBRE LA CARRETERA ANTIGUA A A, lon:-100.89242101, lat:20.20295238}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 22200 | 22166.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411838 | Proyecto de inversión | 1975654.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975654.82, modificado:1975654.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO., LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO. PRIMERA ETAPA - 181916 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 181916 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.81, meta_modificada:747.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 36773 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE MAGDALENA DE KINO, CALLE REFORMA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE , lon:-101.1875328, lat:20.55723571}} | 2024-07-16 | 2024-10-31 | 1973423.58 | 1973423.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/021-2024, contratista:FELIX OJODEAGA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1973423.58, importe_modificado:1973423.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426761 | Proyecto de inversión | 1776523.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776523.57, modificado:1776523.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EJIDO JOYA DE MULAS, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA. - 275874 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 275874 | S | 107 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.97, meta_modificada:974.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EJIDO JOYA DE MULAS, 36914 EJIDO JOYA DE MULAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, CALLE INSURGENTES EJIDO JOYA DE MULAS QUE SE LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 19.80 KM AL NOROESTE D, lon:-101.95848396, lat:20.48282517}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427342 | Proyecto de inversión | 178508.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178508.51, modificado:178508.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD CAPILLA BLANCA ASENTAMIENTO CAPILLA BLANCA - 279626 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 279626 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.84, meta_modificada:173.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:53, direccion:CALLE DURANGO 9 INTERIOR 0 RANCHERIA CAPILLA BLANCA, 37890 CAPILLA BLANCA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO EN EL KILOMETRO 14 TOMAR EL EMPEDRADO , lon:-100.81526088, lat:21.04138736}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 178508.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427346 | Proyecto de inversión | 232284.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232284.91, modificado:232284.91}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD EL SALTO - 279664 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 279664 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.21, meta_modificada:226.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:252, direccion:CALLE INSURGENTES 4 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALTO, 37890 EL SALTO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO EN EL KILOMETRO 14 TOMAR EL EMPEDRADO , lon:-100.8176713, lat:21.04691523}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 232284.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427356 | Proyecto de inversión | 182030.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182030.62, modificado:182030.62}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA CUADRILLA - 279698 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 279698 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.27, meta_modificada:177.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE SIMEON LOPEZ 12 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA CUADRILLA, 37890 LA CUADRILLA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO, EN EL KIL, lon:-100.81885849, lat:21.0513883}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 182030.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428795 | Proyecto de inversión | 1697644.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697644.14, modificado:1697644.14}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 286938 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 286938 | S | 253 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO LOS RODRIGUEZ, 36295 LOS RODRÍGUEZ, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE DAVID JUAREZ, CALLE FRANCISCO LUNA LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ SE LOCALIZA POR LA CARR, lon:-101.36436013, lat:20.93572273}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 1697644.14 | 1697644.14 | 1697642.86 | 1697642.86 | 1697642.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAD/R33/TECHADO TELESECUNDARIA 530/2023-44, contratista:ARPAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1369011.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2428795/proyecto_PROCESO, 2428795/proyecto_INICIO, 2428795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el monto en todos los momentos contables que sea el mismo que el modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar que el contrato corresponda al proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302429926 | Proyecto de inversión | 149872 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149872.0, modificado:149872.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD EL HUIZACHAL - 291962 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 291962 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:126, direccion:CALLE ORIZABA 22 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL HUIZACHAL, 37888 EL HUIZACHAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REAL, CALLE JIMENEZ CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO KM 8.1 DE, lon:-100.63120325, lat:20.90445419}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 149872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430082 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO EN LA CALLE ESPERANZA - 292676 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 292676 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA JERÉCUARO CENTRO, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EL CALVARIO, CALLE A CORONEO PARA LLEGAR A LA CALLE SE ACCESA POR LA CARRETERA A CORONEO FRENTE AL ESTABLECIMIENTO DE, lon:-100.50292497, lat:20.14765418}} | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302420240 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL POTRERO DE LA SALUD - 235034 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 235034 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.8, meta_modificada:346.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:829, direccion:BOULEVARD CARRETERA A RIO LAJA INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA SALUD, 37810 EL POTRERO DE LA SALUD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUE NACIONAL Y CALLE ROMA, CALLE MAGNOLIA LA FA, lon:-100.93583156, lat:21.1827384}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 80357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420245 | Proyecto de inversión | 46750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46750.0, modificado:46750.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA GUANAJUATITO - 235052 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 235052 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA GUANAJUATITO, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA BRISA Y CALLE LOS ANDES, CALLE RUMOROSA A 200 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA EL CENTRO GUANAJUATO CONTIGO SI Y A, lon:-101.87774567, lat:21.04451997}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420256 | Proyecto de inversión | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714000.0, modificado:714000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE ACEVES, HUERTA GRANDE, LOS OCOTES, TEPETATE DE NEGRETE, VARAL DE MORALES - 235082 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235082 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:261, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN ANTONIO DE ACEVES, 36914 SAN ANTONIO DE ACEVES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, LA COLONIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 46.3 KM POR LA C, lon:-101.94952017, lat:20.50045897}} | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2420256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420262 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68000.0, modificado:68000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMAS DE GUANAJUATITO - 235105 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 235105 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTIN FRACCIONAMIENTO LOMAS GUANAJUATITO, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE BARTOLOME JUAN, CALLE JUAN PABLO SEGUNDO HACIA EL NORTE FRENTRE AL DOMICIL, lon:-101.87774827, lat:21.04592859}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421641 | Proyecto de inversión | 51608.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:30103.29, modificado:30103.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21505.29, modificado:21505.29}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 242529 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 242529 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN PABLO PEJO, 38927 SAN PABLO PEJO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JUAREZ, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAACAMBARO RECO, lon:-100.93723938, lat:20.03444129}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 51608.58 | 51608.58 | 25804.29 | 25804.29 | 25804.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2421641/proyecto_INICIO, 2421641/proyecto_FIN, 2421641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422032 | Proyecto de inversión | 2897914.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297914.19, modificado:1297914.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA LA PERLA - 244525 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 244525 | S | 199 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.1, meta_modificada:1580.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:448, direccion:CALLE ZAFIRO CRISTAL, RUBI, LA PERLA, TOPACIO, CORAL Y ESMERALDA COLONIA LA PERLA, 36212 COLONIA LA PERLA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE A EL ESCOPLO Y , LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.51864789, lat:20.89647997}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2422032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425529 | Proyecto de inversión | 1350973.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350973.24, modificado:1350973.24}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA GUADALUPE, CALLE TIERRA BLANCA - 269527 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 269527 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.87, meta_modificada:488.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA COLONIA GUADALUPE, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORTAZAR Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ECHEGARAY SUR ESTA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON Y CALLE CORTAZAR, lon:-101.52872685, lat:20.4429425}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1350973.24 | 1350973.24 | 978405.34 | 978405.34 | 978405.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/FONDO I/2024-18, contratista:RAYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:1350973.24, importe_modificado:1350973.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.04}} | {2425529/proyecto_INICIO, 2425529/proyecto_PROCESO, 2425529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425541 | Proyecto de inversión | 65934 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65934.0, modificado:65934.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO - 269578 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 269578 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA 97 NOVENTA Y SIETE INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE HI, lon:-100.72623244, lat:20.51144163}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 65934 | 65934 | 32967 | 32967 | 32967 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:65934.0, importe_modificado:65934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425955 | Proyecto de inversión | 362318.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:181159.36, modificado:181159.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181159.36, modificado:181159.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS EN LA CALLE LA LAGUNITA - 271603 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 271603 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE LA LAGUNITA RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PREESCOLAR Y CALLE QUIROZ, CARRETERA CASITAS-EL MILAGRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DIRIGIENDOTE SOBRE LA CAR, lon:-100.139858, lat:21.291734}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426763 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE JUANICA - 276037 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 276037 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAÑADA DE JUANICA, 37975 CAÑADA DE JUANICA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL LLANITO Y CALLE NETZAUALCOYOTL, EN ESTA OBRA SE REALIZAN DOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE , lon:-100.17234004, lat:21.07638671}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426767 | Proyecto de inversión | 149540.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149540.92, modificado:149540.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD BORDO COLORADO - 276080 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 276080 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.63, meta_modificada:145.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE GUADALUPE 9 INTERIOR SN RANCHERIA BORDO COLORADO, 37890 BORDO COLORADO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO PRINCIPAL, CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES HIDALGO EN EL KILOMETRO 14,, lon:-100.81111852, lat:21.03860896}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 149540.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429100 | Proyecto de inversión | 31151.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31151.82, modificado:31151.82}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO - 288233 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 288233 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE ALLENDE 79 SETENTA Y NUEVE INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ANTONIO, lon:-100.72625672, lat:20.51117529}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429104 | Proyecto de inversión | 31151.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31151.82, modificado:31151.82}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO - 288243 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 288243 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO 4 CUATRO INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VITORIA Y CALLE CALZADA DE GUADALUPE, CALLE MARIANO MATAMOROS , lon:-100.64249296, lat:20.5568325}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429109 | Proyecto de inversión | 292618.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292618.9, modificado:204686.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAMBARO LOCALIDAD EL SAUZ - 288263 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 288263 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI 87 RANCHERIA EL SAUZ, 38755 EL SAUZ, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO-CHUPICUARO Y CARRETERA CHUPICUARO-EL SAUZ, CAMINO CAMINO DE TERRACERIA A PIEDRAS DE AMOLAR PARTIENDO DE ACAMBARO TOMAMOS, lon:-100.64869792, lat:20.14711728}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429111 | Proyecto de inversión | 22251.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22251.3, modificado:22251.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD IXTLA SAN MIGUEL IXTLA - 288267 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 288267 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 117 CIENTO DIESCISIETE INTERIOR SN PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL BARRIO Y CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ, CALLE NUEVA LAS 5 ESTUF, lon:-100.58937551, lat:20.65123}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429962 | Proyecto de inversión | 292618.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292618.9, modificado:204686.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN ACAMBARO LOCALIDAD LOS REMEDIOS - 292101 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 292101 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:368, direccion:CALLE 5 DE MAYO 28 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 38760 LOS REMEDIOS, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO - TARANDACUAO Y CAMINO SANTA INES, CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DE ACAMBARO TOMAMOS LA CARRETERA A TARANDACUAO NOS DE, lon:-100.60153366, lat:20.0350552}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302420284 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357000.0, modificado:357000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE PRESITAS DE REGIL, JOYA DE LOBOS, GUANGUITIRO. - 235199 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235199 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:228, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO PENJAMO - PRESITAS DE REGIL KILÓMETRO 4 + 3 RANCHERIA PRESITAS DE REGIL, 36920 PRESITAS DE REGIL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.83449523, lat:20.48485012}} | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2420284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420940 | Proyecto de inversión | 3205785 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163447.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042337.51, modificado:1039670.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ ITURBIDE, FRACC. REAL DE CASAS VIEJAS, CALLE HUASTECOS. - 238571 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 238571 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2115.4, meta_modificada:2115.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HUASTECOS FRACCIONAMIENTO REAL DE CASAS VIEJAS, 37985 SAN JOSÉ ITURBIDE, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TOLTECAS Y , CALLE JONAS FRACCIONAMIENTO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SUR TOMANDO LIBRAMIENTO, lon:-100.381339, lat:21.01472554}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 1039670.18 | 1039670.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/PEMC-FAISMUN 2024/SE/2024-20, contratista:RAMÓN CONEJO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:3197581.42, importe_modificado:3197581.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2420940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FONDE DE APORTACIONES POR PARTE DEL ESTADO ES FAFEF, trimestre:3.0, usuario:elisagzavalam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421667 | Proyecto de inversión | 1785416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1249791.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535625.03, modificado:535625.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD GERVACIO MENDOZA 1ERA ETAPA - 242612 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 242612 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO GERVASIO MENDOZA, 38921 GERVACIO MENDOZA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LOPEZ MATEOS TOMANDO LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO COMO PUNTO SE PARTIDA SE TOMA L, lon:-101.0231743, lat:20.20538465}} | 2024-08-15 | 2024-11-13 | 535625.03 | 534868.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-38, contratista:FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1782895.15, importe_modificado:1782895.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421677 | Proyecto de inversión | 2319057.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1783786.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535270.96, modificado:535270.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES - 242677 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 242677 | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO LAS CRUCES, 38909 LAS CRUCES, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA A ACAMBARO AVANZANDO 7KM APROXIMADAMENTE DE LADO D, lon:-100.97904961, lat:20.09826398}} | 2024-08-15 | 2024-11-13 | 535270.96 | 534319.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-39, contratista:ABRAHAM FLORES OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2315077.26, importe_modificado:2315077.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422552 | Proyecto de inversión | 4056762.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2028381.24, modificado:2028381.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2028381.25, modificado:2028381.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA EL REFUGIO, CALLE ISLAS AZORES PRIVADA MANUEL ALMANZA TRAMO. DEL REFUGIO AL FONDO. - 246814 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 246814 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS AZORES COLONIA EL REFUGIO, 36590 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL REFUGIO Y PRIVADA MANUEL ALMANZA, CALLE CERDEÑA OBRA REALIZADA EN LA CALLE ISLAS AZORES EN EL TRAMO DE LA CALLE DEL REFUGIO HASTA LA PRI, lon:-101.34889325, lat:20.657163}} | 2024-08-19 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424565 | Proyecto de inversión | 22470 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22470.0, modificado:22470.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD MANRIQUEZ 110280076 - 264434 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 264434 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:76, direccion:CALLE SANTA ISABEL TOLA 9 A INTERIOR A RANCHERIA MANRÍQUEZ, 38905 MANRÍQUEZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ISABEL DE TOLA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA Y PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIB, lon:-100.88259829, lat:20.15844594}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 22470 | 22436.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424568 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111000.0, modificado:111000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA FRACC. PASEO DEL VALLE - 264450 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 264450 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CHICHIMECAS FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL VALLE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CHUPICUARO Y CALLE OTOMIES, CALLE CHOCHONES PARTIENDO DEL ENTRONQUE BOULEVAR JUAN JESUS POSADAS OCAMPO AL NORTE POR LA CA, lon:-100.87888467, lat:20.22985524}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 111000 | 110830.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424859 | Proyecto de inversión | 1523328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523328.6, modificado:1523328.6}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE GARAMBULLO, TRAMO DE BLVD. BERVENA A CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, SALAMANCA, GTO. - 266112 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 266112 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GARAMBUYO COLONIA AMPLIACIÓN EL CERRITO, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPULIN Y BOULEVARD BERVENA, CALLE CASCADA MUZQUIZ LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO AVENIDA S, lon:-101.18958065, lat:20.54717641}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 1521995.37 | 1521995.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/033-2024, contratista:JOSE LUIS AYALA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1521995.37, importe_modificado:1521995.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426049 | Proyecto de inversión | 2715875.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2715875.76, modificado:2710947.6}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., COLONIA PURISIMA DEL JARDIN - 272098 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 272098 | S | 645 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.58, meta_modificada:742.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO COVARRUBIAS COLONIA PURÍSIMA DEL JARDÍN LA HILACHA, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO CHAVEZ Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE GERARDO MURILLO OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO, lon:-101.38884956, lat:20.64377334}} | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2710947.6 | 2710947.6 | 1719007.33 | 1719007.33 | 1719007.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2024-094, contratista:DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2710947.6, importe_modificado:2710947.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2426049/proyecto_PROCESO, 2426049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426054 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA - 272130 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 272130 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLEJON DEL AMOR 100 CIEN INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OBRAJUELO Y CALLE HIDALGO, CIRCUITO MARISCALA LAS 3 TANQUES DE A, lon:-100.55689866, lat:20.56775448}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 17646.84 | 17646.84 | 8823.42 | 8823.42 | 8823.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:17646.84, importe_modificado:17646.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426795 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL PANALITO - 276495 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 276495 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:32, direccion:CALLE EL PANALITO RANCHERIA EL PANALITO, 37970 EL PANALITO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL PANALITO EN LA QUE SE REALIZARA UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA , lon:-100.2665712, lat:21.05681189}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426803 | Proyecto de inversión | 1183717.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183717.14, modificado:1183717.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CINTA, EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD. - 276549 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 276549 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.5, meta_modificada:1270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TARENGO - LA CINTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 3 COLONIA LA CINTA, 36933 LA CINTA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A LA MADEJA Y CALLE RAMAL 1, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL CAMINO DE ACCESO A , lon:-101.95968188, lat:20.43878441}} | 2024-09-02 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426806 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DEL VARAL - 276560 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 276560 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:50, direccion:CALLE EL VARAL RANCHERIA EL VARAL, 37974 EL VARAL, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL VARAL LA CUAL LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUEN, lon:-100.09597607, lat:21.08338695}} | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429131 | Proyecto de inversión | 470159.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:235079.55, modificado:235079.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235079.55, modificado:235079.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE SAN ANTONIO. - 288326 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 288326 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE SAN ANTONIO EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE LAS FLORES SE UBICA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD RUMBO A JERÉCUARO GIRAR A LA DERECHA SOBRE CAL, lon:-100.57956461, lat:20.34094125}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302429133 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD CARRIZALITO - 288337 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 288337 | S | 123 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL CARRIZALITO, 36826 EL CARRIZALITO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MARTIN MORENO, CALLE MORELOS EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CINCUENTA Y NUEVE DOMICILIOS UBICADOS EN, lon:-101.32592982, lat:20.70425839}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429139 | Proyecto de inversión | 1031097.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031097.06, modificado:1031097.06}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD CALDERÓN - 288376 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 288376 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE HIDALGO 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CALDERÓN, 37886 CALDERÓN, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, AVENIDA ALLENDE CARRETERA 51 SAN MIGUEL DE ALLENDE A CELAYA A LA ALTURA KM, lon:-100.79675595, lat:20.81666117}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 1031097.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430112 | Proyecto de inversión | 197753.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98876.85, modificado:98876.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98876.85, modificado:98876.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO, CALLE PRINCIPAL TRAMO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 292770 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 292770 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.31, meta_modificada:0.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE RUMBO AL TORO RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO AL TORO Y CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO, SE TOMA CARRETERA MEZQUITAL DURAZNO SE SIGUE HASTA LLEGAR AL CRUCERO EL CHARCOCERRO PRIETO, lon:-99.78075774, lat:21.31046263}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2430112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420304 | Proyecto de inversión | 8839683.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:7071747.11, modificado:7071747.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767936.78, modificado:1767936.78}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MARIA DOLORES SECTOR 3 - 235318 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 235318 | S | 1410 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4979.83, meta_modificada:4979.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARIA DOLORES COLONIA MARIA DOLORES, 37350 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD FRANCISVO VILLA Y CALLE SANTA MARGARITA, BLVD. MARIA DOLORES DE LA COLONIA MARIA DOLORES ÉSTA SITUADA A 5.22 KM HACIA EL , lon:-101.663658, lat:21.095411}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421140 | Proyecto de inversión | 724048.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:478751.7, modificado:428112.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245296.82, modificado:219365.58}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LLANO BLANCO, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LOS GARCIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON. - 239807 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 239807 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIAS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE CORREGIDORA LA OBRA A REALIZARCE ABARCA 3 CALLES LA NIÑOS HEROES ESTA EN FRENTE DE LA , lon:-100.06043643, lat:21.14503964}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 219365.58 | 647478.11 | 194243.43 | 194243.43 | 194243.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-016, contratista:ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1360407.75, importe_modificado:1360407.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2421140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421149 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:23000.0, modificado:23000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO - 239887 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 239887 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE FRACCION DEL CANO RANCHERIA FRACCIÓN DEL CANO, 37975 FRACCIÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CALLE SUR, PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN CUATRO PROYECTOS DE CALENTADORES SOLARES LAS CUALES SE UBICAN E, lon:-100.22480074, lat:21.06316565}} | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421157 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 239976 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 239976 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ 1 INTERIOR 1 RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE PRINCIPAL, CAL, lon:-100.74192354, lat:21.14056018}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 80357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423411 | Proyecto de inversión | 1275526.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:637763.44, modificado:637763.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637763.43, modificado:637763.43}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., LOCALIDAD MEXICANOS CAMINO A SAN ISIDRO CERRO GORDO - 256092 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 256092 | S | 3506 | 3311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO MEXICANOS - SAN ISIDRO CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 INTERIOR SN PUEBLO MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CAMINO MEXI, lon:-101.06649406, lat:20.53450005}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 1273807.05 | 1273807.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PSBGTO-44/2024-20, contratista:IVANA BELLINI VALDIOSERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1273807.05, importe_modificado:1273807.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2423411/proyecto_PROCESO, 2423411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423413 | Proyecto de inversión | 3685166.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1842583.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1842583.1, modificado:1842583.1}} | COSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO GTO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA A VENUSTIANO CARRANZA - 256097 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 256097 | S | 78 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO LA ENCARNACIÓN, 38756 LA ENCARNACIÓN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PLAN DE AYALA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD LA CUAL LL, lon:-100.63638008, lat:20.07400623}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo un error de captura en la MIDS sobre la fuente de financiamiento en el recurso estatal, faltó mencionar que la fuente corresponde a FAFEF. Por lo tanto en el apartado programa estatal o municipal que dice embelleciendo mi colonia en el monto modificado registaremos en 0. Ya que se estaría duplicando esta aportación. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Están iniciando trabajos en este mes y aún no se cuenta con información para reportar., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424868 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA , EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA UNO - 266176 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 266176 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:CALLE PEÑA BLANCA UNO RANCHERIA PEÑA BLANCA UNO, 37974 PEÑA BLANCA UNO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE LLANO, PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARAN 3 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA UNO, lon:-100.13992532, lat:21.13608338}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424886 | Proyecto de inversión | 417360.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICOS BASICOS GTO, monto:208680.35, modificado:208680.35}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208680.34, modificado:208680.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA - 266298 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 266298 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, 36440 BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUE, lon:-101.80506043, lat:20.95486302}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425579 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA - 269856 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 269856 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CIRCUITO LA HABANA 127 CIENTO VEINTI SIETE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA, 38186 FUENTES DE BALVANERA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANABANA Y CALLE VIOLETAS, AVENIDA PASEO DE BALBANERA LOS 5 CALEN, lon:-100.52509423, lat:20.543844}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 36630 | 36630 | 18315 | 18315 | 18315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-FUENTES DE BALVANERA, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:36630.0, importe_modificado:36630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425585 | Proyecto de inversión | 10102202.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.01022027E7, modificado:1.004608168E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD TOMELOPITOS, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS TRAMO. CALLE BENITO JUAREZ A CALLE DEPORTIVA. - 269894 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 269894 | S | 147 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.2, meta_modificada:2404.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:177, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS RANCHERIA TOMELOPITOS, 36840 TOMELOPITOS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DEPORTIVA, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA REALIZADA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL TRAMO E LAS CALLES BANI, lon:-101.36967775, lat:20.59438727}} | 2024-08-23 | 2024-10-12 | 10046081.68 | 10046081.68 | 490775.38 | 490775.38 | 490775.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-LPN-PU-URB-2024-106, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1.004608168E7, importe_modificado:1.004608168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2425585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426056 | Proyecto de inversión | 922033.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461016.89, modificado:461016.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461016.89, modificado:461016.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ZABILA EN LA CALLE A LA CAPILLA - 272133 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 272133 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:53, direccion:CALLE LA ZABILA RANCHERIA LA ZÁBILA, 37938 LA ZÁBILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLE LA CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASI FRENTE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE I, lon:-100.015061, lat:21.268475}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426067 | Proyecto de inversión | 449267.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449267.61, modificado:449267.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OTATES - 272224 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 272224 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:452, direccion:CALLE ARROYO DEL PITAYO COLONIA SAN JUAN DE OTATES, 37670 SAN JUAN DE OTATES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARROYO DEL PITAYO Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE REAL LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO AL A UN COSTADO DE BLVD LA, lon:-101.55912037, lat:21.1144772}} | 2024-03-25 | 2024-06-15 | 449267.61 | 449267.61 | 430156.28 | 430156.28 | 430156.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-052024, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2844020.5, importe_modificado:2844020.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.85}} | {2426067/proyecto_PROCESO, 2426067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426070 | Proyecto de inversión | 916944.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916944.15, modificado:916944.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN COLONIAS VARIAS - 272230 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 272230 | S | 345 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA 44 INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CHIAPAS, CAL, lon:-100.93536284, lat:21.1601726}} | 2024-08-30 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426080 | Proyecto de inversión | 1832904.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:916452.44, modificado:916452.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916452.45, modificado:916452.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL VOLANTIN - 272292 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 272292 | S | 187 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2567.17, meta_modificada:2567.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:340, direccion:CAMINO TRAMO VOLANTIN - COPORITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 9 RANCHERIA EL VOLANTÍN, 36925 EL VOLANTÍN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LA LOCALIDAD EL VOLANTIN MUNICIPIO DE PENJAMO G, lon:-101.7815984, lat:20.4411037}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2426080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411911 | Proyecto de inversión | 13059459.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6529729.55, modificado:6529729.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6529729.54, modificado:6529729.54}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA, OJO DE AGUA 2A ETAPA. - 182268 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 182268 | S | 567 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6165.9, meta_modificada:6165.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:143, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN IGNACIO DE RIVERA OJO DE AGUA, 36836 SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO ABSOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL OBRA REALIZADA EN LAS CALLES, lon:-101.46288559, lat:20.55876695}} | 2024-08-29 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426818 | Acción | 2478594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2478594.76, modificado:2478594.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 276621 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 276621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2024-08-26 | 2024-10-14 | 2478584.76 | 2478584.76 | 2478584.76 | 2478584.76 | 2478584.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2024/PROY-01, contratista:LEON JUAN MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2478594.76, importe_modificado:2478594.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2426818/proyecto_INICIO, 2426818/proyecto_FIN, 2426818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429146 | Proyecto de inversión | 162600.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162600.4, modificado:182812.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN ACAMBARO EJIDO LAS MALAYAS - 288420 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 288420 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 1394 COLONIA LAS MALAYAS, 38600 LAS MALAYAS (LA PROVIDENCIA), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS MALAYAS EL ROMERO Y CALLE DORADO DE VILLA, CAMINO CAMINO DE TERRACERIA HACIA LOS INVERNADEROS LOS ROSAS PARTIEND, lon:-100.743672, lat:20.02338397}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429157 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ - 288472 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 288472 | S | 142 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SANTA ELENA DE LA CRUZ, 36849 SANTA ELENA DE LA CRUZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OCHENTA DOMICILIOS , lon:-101.39801003, lat:20.61566616}} | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429159 | Proyecto de inversión | 1441081.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441081.76, modificado:1441081.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO., EN LA LOCALIDAD PURUAGUA - 288477 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 288477 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:CALLE MADERO PUEBLO PURUAGUA, 38570 PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MADERO AL ACCEDER A LA LOCALIDADSOBRE CALLE LA DEPORTIVA A 500 M DEL BANCO BIENESTAR Y A UN COSTADO D, lon:-100.44307661, lat:20.08920141}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 1441081.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302420316 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EJIDO JESÚS MARÍA - 235383 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 235383 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.8, meta_modificada:346.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 13 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE AV JESUS MARIA LA FAMILIA , lon:-100.89946, lat:21.14462}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 80357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420320 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357000.0, modificado:357000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS EL ALTO, PENJAMO, TEPUZA DE VILLALOBOS - 235391 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235391 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:280, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN LUIS EL ALTO, 36924 SAN LUIS EL ALTO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 2 Y CALLE RAMAL 3, LA RANCHEERIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMNETE A 19.7 KM SOBRE LA CARRET, lon:-101.61458504, lat:20.41715733}} | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2420320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420326 | Proyecto de inversión | 10813346.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:8650677.01, modificado:8650677.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162669.25, modificado:2162669.25}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO, SECCION SUR, CIRCUITO PONIENTE, ETAPA 2 - 235447 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 235447 | S | 1106 | 1068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6380.37, meta_modificada:6380.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA OCEANO ATLANTICO COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OCEANO PACIFICO Y AVENIDA OCEANO ARTICO, AV. OCÉANO ATLÁNTICO DE LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO ÉSTA SITUA, lon:-101.65568, lat:21.093949}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420327 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:59500.0, modificado:59500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO,GTO. EN LAS LOCALIDADES DE EL GALLO - 235449 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235449 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA EL GALLO, 36925 EL GALLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 19.2 KM POR LA CALLE POR LA CALLE JOAQUIN PARDAVE HASTA LA AVENIDA, lon:-101.77387549, lat:20.48902516}} | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2420327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421164 | Proyecto de inversión | 1420504.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420504.31, modificado:1420504.31}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE TRÉBOL, TRAMO DE CALLE SOL A CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA AMP. SAN JOSÉ, SALAMANCA, GTO. - 240027 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 240027 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.5, meta_modificada:1693.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TREBOL COLONIA AMPLIACIÓN SAN JOSÉ, 36775 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SOL Y CALLE MARGARITAS, CALLE ZEMPAZUCHIL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO EL BLVD MORELOS, lon:-101.19677614, lat:20.5421926}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 1420504.31 | 1420504.31 | 239097.77 | 239097.77 | 239097.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/027-2024, contratista:BLANCA YANETH ARITA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1420504.31, importe_modificado:1420504.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.2}} | {2421164/proyecto_PROCESO, 2421164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421167 | Proyecto de inversión | 335611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167805.96, modificado:167108.77}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167805.96, modificado:167108.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LA FAJA, CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO - 240043 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 240043 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LOS ROSALES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA APROX A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD POR LA PARTE, lon:-100.06990863, lat:21.13588313}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 167108.76 | 334217.53 | 100265.26 | 100265.26 | 100265.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-016, contratista:ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1360407.75, importe_modificado:1360407.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2421167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421181 | Proyecto de inversión | 4824621.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4824621.18, modificado:4824621.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA POSTA EN LAS CALLES BAMBU,CEDRO, PINO,ROBLE, PALMAS, CASTAÑO OLMO, LAUREL,COLORIN, TULE,SARCO, PINABETE, CEREZO, ARCE. - 240137 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 240137 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:991, direccion:CALLE BAMBUCEDRO, PINO,ROBLE, PALMAS, CASTAÑO OLMO, LAUREL,COLORIN, TULE,SARCO, PINABETE, CEREZO, ARCE. RANCHERIA SAN JOSE DE LA POSTA, 37886 SAN JOSÉ DE LA POSTA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE ARCE,, lon:-100.69763825, lat:20.89504351}} | 2024-08-20 | 2024-12-15 | 4149922.35 | 4149922.35 | 4149922.35 | 4149922.35 | 4149922.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMUN2024/013-042024, contratista:FRANCISCO DE JESÚS JAVIER TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:4794898.57, importe_modificado:4794898.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2323.54}} | {2421181/proyecto_INICIO, 2421181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421707 | Proyecto de inversión | 341409.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:199144.83, modificado:199144.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142264.2, modificado:170703.73}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 242807 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 242807 | S | 236 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAREZ, CALLE OCAMPO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACELAYA LLEGANDO A LA GL, lon:-100.84429935, lat:20.21521407}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 341409.03 | 341409.03 | 170703.73 | 170703.73 | 170703.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2421707/proyecto_PROCESO, 2421707/proyecto_INICIO, 2421707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302424034 | Proyecto de inversión | 528624.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528624.76, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA SANTA CECILIA - 261632 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 261632 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE SALVADOR FLORES COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE PEDRO VARGAS LA COLONIA SANTA CECILIA, lon:-100.936464, lat:21.137079}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 450000 | 450000 | 401701.97 | 401701.97 | 401701.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SD-04, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2424034/proyecto_PROCESO, 2424034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424036 | Proyecto de inversión | 2885520.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2885520.9, modificado:2885520.9}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024. RE ENCARPETADO DE CAMINO A URUETARO, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 261667 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 261667 | S | 466 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17223.0, meta_modificada:17223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:158, direccion:CORREDOR CAMINO A URUETARO RANCHERIA URUÉTARO, 36880 URUÉTARO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALAMANCA - VALLE Y CALLE 5 DE MAYO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE URUETARO DEL TRAMO DE , lon:-101.18015878, lat:20.52076163}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2883279.21 | 2883279.21 | 93639.84 | 93639.84 | 93639.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/030-2024, contratista:PEDRO CONEJO MANCERA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2883279.21, importe_modificado:2883279.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.84}} | {2424036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424909 | Proyecto de inversión | 1833162.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1833162.13, modificado:1833162.13}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE SAN DIONISIO, TRAMO DE CALLE MAGDALENA DE KINO A TÉRMINO DE CALLE, EN LA COLONIA AMPL. LA GLORIA, SALAMANCA, GTO. - 266447 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 266447 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1812.0, meta_modificada:1812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIONISIO COLONIA AMPLIACIÓN LA GLORIA, 36773 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGDALENA DE KINO Y , CALLE SAN MARCELO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO AVENIDA S, lon:-101.18935134, lat:20.55601014}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 1832520.54 | 1832520.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/035-2024., contratista:MARIA IMELDA NAJERA AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1832520.54, importe_modificado:1832520.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425611 | Proyecto de inversión | 51282 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51282.0, modificado:51282.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO - 270002 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 270002 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE PINOS 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE GUADALUPE Y CALLE PIPILA, CALLE CAMINO REAL LOS 7 , lon:-100.6435949, lat:20.55538448}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 51282 | 51282 | 25641 | 25641 | 25641 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:51282.0, importe_modificado:51282.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426083 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE COACHITI - 272297 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 272297 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE INSURGENTES 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN PUEBLO COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS 6 CISTERNAS O TANQUES DE AGUA POTABLE EST, lon:-100.58748067, lat:20.5626434}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 35293.68 | 35293.68 | 17646.84 | 17646.84 | 17646.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-COACHITI, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:35293.68, importe_modificado:35293.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426089 | Proyecto de inversión | 3322407.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3322407.16, modificado:3322407.16}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., COLONIA SAN JUAN DE RETANA - 272348 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 272348 | S | 3690 | 3545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.96, meta_modificada:31.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAFETALES COLONIA SAN JUAN DE RETANA, 36568 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NONOALCO Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE NARVARTE OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO SAN JUAN DE RETANA UBICADO EN LA, lon:-101.361907, lat:20.65705712}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426097 | Proyecto de inversión | 29411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29411.4, modificado:29411.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD COLONIA RANCHO NUEVO - 272456 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 272456 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE AGRARISMO 2 DOS INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS 5 CISTERNAS O TANQUES DE AGUA POTABL, lon:-100.74626792, lat:20.52137458}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 29411.4 | 29411.4 | 14705.7 | 14705.7 | 14705.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-COLONIA RANCHO NUEVO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:29411.4, importe_modificado:29411.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426103 | Proyecto de inversión | 747438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747438.32, modificado:747438.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN SANTA ANA DEL CONDE - 272484 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 272484 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA OBREGÓN, 37320 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE JUAN RODRIGUEZ FONSECA, CALLE HIDALGO II LOCALIDAD UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO , lon:-101.57492633, lat:20.95986917}} | 2024-03-25 | 2024-06-15 | 747438.32 | 747438.32 | 747438.32 | 747438.32 | 747438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-052024, contratista:CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2844020.5, importe_modificado:2844020.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.75}} | {2426103/proyecto_PROCESO, 2426103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427743 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, COLONIA VALENCIANA, CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA ANA. - 281898 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 281898 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.28, meta_modificada:150.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA ANA COLONIA VALENCIANA, 36023 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A SANTA ANA Y CALLE CERRO DEL ERIZO, CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA ANA PARTIENDO DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS UGTO, lon:-101.26100122, lat:21.04064378}} | 2024-03-26 | 2024-06-23 | 697107.51 | 697107.51 | 615125.16 | 615125.16 | 615125.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/020, contratista:CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:697107.51, importe_modificado:69710.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.76}} | {2427743/proyecto_INICIO, 2427743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427824 | Proyecto de inversión | 133200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133200.0, modificado:133200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA EL PROGRESO - 282245 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282245 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROL. HIDDALGO 3580 S INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LAZARO CRADENAS, PARTIENDO DEL ENTRONQUE BOULEVAR JUAN JESUS POSADA OCAMPO HACIA EL SUR CAR, lon:-100.88047957, lat:20.23128365}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 133200 | 132996.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427835 | Proyecto de inversión | 44400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44400.0, modificado:44400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA LAS PRESITAS - 282279 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 282279 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 138 B INTERIOR B COLONIA LAS PRESITAS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , CALLE DOLOLRES HERRERA PARTIENDO DEL PUENTE DE BATANES HACIA EL SOBRE LA CARRETERA ANTIGUA A ACAMBARO A, lon:-100.8896978, lat:20.19970346}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 44400 | 44332.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429170 | Proyecto de inversión | 339614.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169807.04, modificado:169807.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169807.04, modificado:169807.04}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA TINAJA LOS RODRIGUEZ CAMINO A SAN MARCOS. - 288521 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 288521 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARCOS INTERIOR SN EJIDO LOS RODRIGUEZ, 36295 LA TINAJA (LOS RODRÍGUEZ), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LIBRE SILAO A GUA NAJUATO APR, lon:-101.3581307, lat:20.93531063}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 339614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429177 | Proyecto de inversión | 463451.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:231725.92, modificado:231725.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231725.92, modificado:231725.92}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA Y LOS GALVANES, CALLE SAN MARCIAL. - 288553 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 288553 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE SAN MARCIAL EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAGOS, CALLE LOS ARBOLITOS SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD INGRESANDO SOBRE CARRETERA APASEO EL ALTO RUMB, lon:-100.57432287, lat:20.34460258}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 463451.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación: favor de atender la observación anterior, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302429182 | Proyecto de inversión | 1769648.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769648.38, modificado:1769648.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO DE LA LOCALIDAD TIERRAS NEGRAS A RANCHO NUEVO DE GUTIERREZ 2A ETAPA - 288566 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 288566 | S | 268 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42899.0, meta_modificada:42899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:239, direccion:TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - RANCHO NUEVO DE GUTIERREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 5 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE GUTIÉRREZ, 36920 RANCHO NUEVO DE GUTIÉRREZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN ACABO EN, lon:-101.81602819, lat:20.50987162}} | 2024-09-07 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2429182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420345 | Proyecto de inversión | 511836.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511836.52, modificado:511836.52}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN CABECERA MUNICIPAL, EN COLONIA JUAREZ EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 235520 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235520 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JUÁREZ, 36907 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE ANTONIO GOMEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 900, lon:-101.73236554, lat:20.43090369}} | 2024-08-19 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421187 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO - 240178 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 240178 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:852, direccion:CALLE REAL 9 9 INTERIOR 9 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37800 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE PINOS LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA , lon:-100.965889, lat:21.175993}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 80357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422716 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO DE GUADALUPE ,LA NALGA DE VENTURA, 110420215 - 247669 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 247669 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE LA NALGA DE VENTURA, 38410 RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 25 KM, lon:-101.37250313, lat:20.45192694}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422719 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN DIEGO QUIRICEO 110420096 - 247691 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 247691 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 21 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y, lon:-101.29112739, lat:20.45285613}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424058 | Proyecto de inversión | 3823148.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1886299.12, modificado:1886299.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1936849.47, modificado:1936849.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LOCALIDAD CORRAL DE PARTIDA, EN LA CALLE CIRCUITO PRICIPAL 1RA ETAPA - 261849 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 261849 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2049.9, meta_modificada:2049.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:373, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL RANCHERIA CORRAL DE PARTIDA, 36936 CORRAL DE PARTIDA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PARTIDA QUE SE LOCALIZA A UNA DISTAN, lon:-101.75586139, lat:20.35444626}} | 2024-08-21 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424916 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO - 266484 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 266484 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:CALLE EL SALTO COLONIA EL SALTO, 37974 EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO COLORADO, EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN CUATRO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LA CUAL SE ENCUENTRAN LA PRIMERA Y LA SEGUND, lon:-100.15113746, lat:21.05413092}} | 2024-09-06 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424921 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SOLEDAD DE ALTAMIRA 110420267 - 266517 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 266517 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:267, direccion:RANCHERIA SOLEDAD DE ALTAMIRA, 38425 SOLEDAD DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SOLEDAD DE ALTAMIRA ESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNI, lon:-101.16391282, lat:20.48406626}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424923 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, SOLIDARIDAD 110420272 - 266531 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 266531 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:272, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 38453 COLONIA SOLIDARIDAD, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , COLONIA SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO. SE TOMA LA CALLE ARTEAGA , lon:-101.20765253, lat:20.36909948}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424926 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, SAN JOSE 1104200010390 - 266543 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 266543 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSÉ, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL A 2 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CALLE JUAREZ DEL JARDIN Y SE DA VUELTA EN CALLE MATAMORO, lon:-101.17730051, lat:20.38654541}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424930 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, RANCHOS UNIDOS 1104200010314 - 266557 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 266557 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHOS UNIDOS ESTÁ SITUADO A 5.9 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.18797063, lat:20.38476339}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424933 | Proyecto de inversión | 24200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24200.0, modificado:24200.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, MORELOS 1104200010263 - 266571 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 266571 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , MORELOS COLONIA ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, lon:-101.1884313, lat:20.38001499}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424938 | Proyecto de inversión | 48400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:26000.0, modificado:26000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22400.0, modificado:22400.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, MIRAVALLE 1104200010051 1104200010314 1104200010352 - 266597 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 266597 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , INCIANDO DE LA CALLE OBREGON ESQUINA CON ARTEAGA SE CONTINUA DERECHO POR OBREGON HASTA LLEGAR A LA ESQUINA CON JOSE MA MAGAÑA Y AHI SE GIRA, lon:-101.18939391, lat:20.38853389}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425638 | Proyecto de inversión | 43956 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43956.0, modificado:43956.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD IXTLA SAN MIGUEL IXTLA - 270133 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 270133 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLEJON LAS 4 ESQUINAS 1 UNO INTERIOR SN PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LEOPOLDO VAZAQUEZ LOS 6 CALENTA, lon:-100.58923792, lat:20.65310576}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 43956 | 43956 | 21978 | 21978 | 21978 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024- IXTLA SAN MIGUEL IXTLA, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:43956.0, importe_modificado:43956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2425638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413942 | Proyecto de inversión | 4381460.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431371.45, modificado:1431371.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAG, monto:1462289.75, modificado:1462289.75}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487799.19, modificado:1487799.19}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DEL MUINICIPIO DE CORONEO, GTO. PRIMERA ETAPA DE TRES - 194077 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 194077 | S | 274 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15783.0, meta_modificada:15783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE LA HUERTA RANCHERIA LA HUERTA, 38597 LA HUERTA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO JERECUARO Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL GIRA A MANO IZQUIERDA CONTINUA POR CARRETERA CORON, lon:-100.40236837, lat:20.19735473}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 1431371.45 | 1431371.45 | 1431371.45 | 1431371.45 | 1431371.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-PROAGUA-QB0044-2024-019, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3290427.57, importe_modificado:3290427.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5145.0}} | {2413942/proyecto_PROCESO, 2413942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415226 | Proyecto de inversión | 170443.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:85221.8, modificado:85221.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85221.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA - 205041 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 205041 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.01, meta_modificada:63.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:CALLE SANTA ROSA DE ABAJO PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 36220 SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , ARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES LAS PALOMAS UBICADO EN EL KILÓMETRO 94.5 DE LA, lon:-101.19712105, lat:21.07388058}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 76699.63 | 85185.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417003 | Proyecto de inversión | 2306000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306000.0, modificado:2306000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA MORA EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. - 215570 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 215570 | S | 191 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA MORA - PASO DE OVEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 120 RANCHERIA LA MORA, 38790 LA MORA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL GUAYABO Y CAMINO PASO DE OVEJAS, LA OBRA SE UBICA A 7.2 KILOMETROS EN DIRECCIO, lon:-100.52897905, lat:20.06554608}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2417003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406757 | Proyecto de inversión | 30618.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15309.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15309.28, modificado:15309.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, EL EDEN 1103600010035 - 284172 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284172 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO LOPEZ 6 INTERIOR SN COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS MARIA ROJAS Y CALLE JAVIER CARDOSO, CALLE FRAY. NICOLAS NAVARRETE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-100.99701301, lat:20.1787474}} | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 15309.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406760 | Proyecto de inversión | 104103.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52051.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52051.55, modificado:52051.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, COLONIA MORELOS 110360002 - 284224 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284224 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 130 INTERIOR SN PUERTO MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO , lon:-101.01992698, lat:20.20718009}} | 2024-09-19 | 2024-10-06 | 52051.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406761 | Proyecto de inversión | 104103.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52051.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52051.55, modificado:52051.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, EL DORMIDO 1103600030016 - 284278 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284278 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE INSURGENTE 11 INTERIOR SN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE COLON , CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO EL DOM, lon:-101.02975795, lat:20.1286075}} | 2024-09-19 | 2024-10-06 | 52051.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406764 | Proyecto de inversión | 97979.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48989.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48989.69, modificado:48989.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, LA LEONA 1103600070016 - 284305 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284305 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VELASCO IBARRA 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY. NAVARRETE Y CALLE MORELOS, BRECHA INDEPENDENCIA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVAT, lon:-100.9843794, lat:20.123708}} | 2024-09-19 | 2024-10-05 | 48989.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406767 | Proyecto de inversión | 183711.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91855.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91855.67, modificado:91855.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, JOYITA DE PASTORES 110360006 - 284351 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284351 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 17 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE PROL.EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUN, lon:-101.02087769, lat:20.15294466}} | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 91855.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406768 | Proyecto de inversión | 377298.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188649.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:188649.09, modificado:188649.09}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CORTAZAR, EN COLONIA CERRITO COLORADO, EN LA CALLE PATOL, ENTRE CALLES BUGAMBILIA Y CERRADA. - 284376 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 284376 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.04, meta_modificada:156.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PATOL INTERIOR SN COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CERRADA, LA COLONIA CERRITO COLORADO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SUBIEND , lon:-100.943936, lat:20.47476903}} | 2024-08-01 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406775 | Proyecto de inversión | 564660.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282330.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:282330.07, modificado:282330.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD TIERRA FRIA, EN LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y CERRADA. - 284567 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 284567 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.63, meta_modificada:78.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CERRADA, LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA O, lon:-101.039862, lat:20.46210693}} | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 282330.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406777 | Proyecto de inversión | 249592.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249592.29, modificado:249592.29}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA COLONIA DE BARRIO DE GUADALUPE 1103600010054 - 284585 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284585 | S | 77 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS 28 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NARCISO MENDOZA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-100.99448278, lat:20.16895216}} | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 249592.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407217 | Proyecto de inversión | 55452.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22735.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32717.03, modificado:32717.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, COLONIA PROGRESISTA 110240062 - 298074 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298074 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:CALLE MORELOS 125 INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRIO ALTO Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA CEBECERA MUNIC, lon:-101.37011934, lat:20.55827182}} | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 32717.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407227 | Proyecto de inversión | 50318.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20630.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29687.68, modificado:29687.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD CONGREGACIÓN DE PANALES 110240009 - 298161 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298161 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SERRANO, CALLE SOLIDARIDAD LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD , lon:-101.3380934, lat:20.56172808}} | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 29687.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407230 | Proyecto de inversión | 243375.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99783.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:143591.43, modificado:143591.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO , LOCALIDAD DOS RIOS DE SAN ANTONIO 110240005 - 298199 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298199 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE DALIA 94 INTERIOR SN RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE PRIVADA ALCATRAZ, CALLE GIRASOL LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDA DOS RIOS , lon:-101.3969134, lat:20.56155474}} | 2024-09-25 | 2024-10-24 | 143591.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407233 | Proyecto de inversión | 128362.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52628.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75733.88, modificado:75733.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD DURAZNO DE FONSECA 110240006 - 298244 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298244 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN RANCHERIA DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONTINENTAL Y CALLE FAJA DE ORO, CALLE EL DURAZNO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE DURAZNO DE FONSEC, lon:-101.31244877, lat:20.55204108}} | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 75733.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407236 | Proyecto de inversión | 55452.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22735.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32717.03, modificado:32717.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD GRANJA POTOSINA 110240067 - 298327 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298327 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PROGRESO DE LA UNION Y CAMINO LA NOPALERA, CAMINO TOMELOPITOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APRO, lon:-101.35192, lat:20.58559}} | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 32717.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408388 | Proyecto de inversión | 4234897.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4234897.05, modificado:4234897.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD ESTACION JOAQUIN, CALLE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ - 39461 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 39461 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.32, meta_modificada:264.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ RANCHERIA ESTACIÓN JOAQUÍN, 36984 ESTACIÓN JOAQUÍN, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA MORELOS ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE LA AVENIDA INSURGE, lon:-101.51955592, lat:20.55920743}} | 2024-05-02 | 2024-08-03 | 4234897.05 | 4234897.05 | 4106066.9 | 4106066.9 | 4106066.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/FONDO I/2024-06, contratista:I&A ASOCIADOS,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:4234897.05, importe_modificado:4234897.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.26}} | {2408388/proyecto_INICIO, 2408388/proyecto_PROCESO, 2408388/proyecto_INICIO, 2408388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408787 | Proyecto de inversión | 11998.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11998.58, modificado:11998.58}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA ASENTAMIENTO ARROYO DE LA PLATA - 61413 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61413 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO DE LA PLATA SAN MIGUEL, 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ARROYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CLLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE VICT, lon:-100.29738333, lat:21.15835363}} | 2024-02-15 | 2024-07-30 | 11998.58 | 11998.58 | 3658.37 | 3658.37 | 3658.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408795 | Proyecto de inversión | 5999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.29, modificado:5999.29}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE BORDO LA LUZ ASENTAMIENTO BORDO LA LUZ - 61816 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61816 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BORDO LA LUZ, 37967 BORDO LA LUZ, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE BORDO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE DELGADO Y LA CALLE DEL BORDO A 30 METROS , lon:-100.35965423, lat:21.11797619}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 5999.29 | 5999.29 | 1829.18 | 1829.18 | 1829.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410304 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD PEDREGAL DE MARTINEZ - 148189 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148189 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:CALLE GUERRERO RANCHO PEDREGAL DE MARTÍNEZ, 36215 PEDREGAL DE MARTÍNEZ, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ARROYO, CALLE LA LATERAL EN LA COMUNIDAD HAY 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS QUE SE UBICAN EN LA CALLE P, lon:-101.581045, lat:20.812684}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410312 | Proyecto de inversión | 9380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9380.0, modificado:9380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD LOMA DE PORTILLO - 148548 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148548 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:126, direccion:RANCHO SAN ANTONIO LOMA DE PORTILLO, 36218 SAN ANTONIO LOMA DE PORTILLO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO A 15 KMS SALIENDO DEL BOULEVARD ROMITA CUERAMARO PASANDO LA COMUN, lon:-101.65995375, lat:20.83221974}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 9380 | 9380 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410313 | Proyecto de inversión | 65660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65660.0, modificado:65660.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SANTA EFIGENIA - 148562 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148562 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CALLE MEZQUITAL RANCHO SANTA EFIGENIA, 36216 SANTA EFIGENIA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CARRETERA CARRETERA ROMITA CUERAMARO, CALLE ROBLE LAS 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCER CALLE D, lon:-101.67653916, lat:20.80409771}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 65660 | 65660 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410314 | Proyecto de inversión | 103180 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103180.0, modificado:103180.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD EL ESCOPLO - 148613 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148613 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO EL ESCOPLO, 36212 EL ESCOPLO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO SON 11 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA COMUNIDAD LA CUAL SE UBICA POR LA CARRETER, lon:-101.51223102, lat:20.91031235}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 103180 | 103180 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410321 | Proyecto de inversión | 112560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112560.0, modificado:112560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN GONZALO - 148758 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148758 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHO SAN GONZALO, 36212 SAN GONZALO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE DEL LADO IZQUIERDO , lon:-101.57093004, lat:20.88980037}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 112560 | 112560 | 112560 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410323 | Proyecto de inversión | 112560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112560.0, modificado:112560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN CARLOS DEL JAGUEY - 148788 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148788 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:52, direccion:CALLE APOLONIO VERA RANCHO SAN CARLOS DEL JAGÜEY, 36214 SAN CARLOS DEL JAGÜEY, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN GUTIERREZ Y CALLE VENTURA BELTRAN, CALLE AV VALLEJO ENTRANDO A LA COMUNIDAD VINIENDO DEL CAMALEON POR LA CALLE AP, lon:-101.63514861, lat:20.9095101}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410324 | Proyecto de inversión | 93800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93800.0, modificado:93800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN MIGUEL DEL GUARICHO - 148809 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148809 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN MIGUEL DEL GUARICHO, 36215 SAN MIGUEL DEL GUARICHO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LAS MARIPOSAS Y CALLE PACIFICO, CALLE CALLE DE LAS POESIAS LA COMUNIDAD SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-101.53631675, lat:20.84179429}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 93800 | 93800 | 93800 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412346 | Proyecto de inversión | 290576.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:145307.36, modificado:145307.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145268.91, modificado:145268.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, COLONIA CENTRO, 1101000010043 - 184851 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 184851 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.24, meta_modificada:181.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SATURNINO ESQUIVEL, CALLE PABLO MONDRAGON SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL DAR VU, lon:-100.36719442, lat:20.20438208}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 245535.2 | 245535.2 | 245535.2 | 245535.2 | 245535.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2412346/proyecto_PROCESO, 2412346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413126 | Proyecto de inversión | 318308.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148904.05, modificado:148904.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:20500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:148904.05, modificado:148904.05}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CERRITO CALLE CALZADA DOLORES Y CERRO DEL CUBILETE - 188804 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 188804 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE DOLORES COLONIA VILLAS DEL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBILETE Y CALLE CALZADA DE DOLORES, CALLE CERRO DE CULIACAN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA , lon:-100.67934594, lat:20.55364088}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413129 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15625.0, modificado:15625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15625.0, modificado:15625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:31250.0, modificado:31250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD CERRITO DE GÓMEZ ASENTAMIENTO EL TIGRE - 188824 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188824 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CUERUNERO - EL XOCONOXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGRE, 38956 CERRITO DE GÓMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A XOCONOXTLE Y CAMINO A EL PASTOR, CAMINO A PUERTO DEL AGUILA PAR, lon:-101.27838321, lat:20.258984}} | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413136 | Proyecto de inversión | 1459254.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459254.14, modificado:1459254.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD LA HUERTA, CALLE TOPACIO. 2DA ETAPA. - 188857 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 188857 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:43, direccion:CALLE TOPACIO RANCHERIA LA HUERTA, 37986 LA HUERTA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA EL MANZANERO Y CALLE ALAMOS, CALLE CALLE DE LA CRUZ LOCALIDAD UBICADA HACIA EL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA F, lon:-100.40479063, lat:20.9817138}} | 2024-07-15 | 2024-09-02 | 1259254.14 | 1259254.14 | 1259254.14 | 1259254.14 | 1259254.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SE/2024-12, contratista:ARQ. JUAN ENRIQUE RANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1459254.14, importe_modificado:1459254.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1110.0}} | {2413136/proyecto_FIN, 2413136/proyecto_INICIO, 2413136/proyecto_PROCESO, 2413136/proyecto_INICIO, 2413136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413974 | Proyecto de inversión | 458328.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:229164.39, modificado:229164.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229164.39, modificado:229164.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DE ECHEVERRIA, EN CALLE SIN NOMBRE - 194255 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 194255 | S | 250 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:278, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA, 36947 SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RAMAL 2, EL TRAMO DONDE SE UBICARA LA OBRA INICIA EN EL LADO OESTE DEL CAMINO A SALIDA DE LA, lon:-101.81218244, lat:20.3358211}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415297 | Proyecto de inversión | 452956.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:188155.06, modificado:188155.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264801.51, modificado:264801.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, CALLE PRIVADA CARRANZA - 205403 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 205403 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.18, meta_modificada:120.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:PRIVADA CARRANZA PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MORELOS Y PRIVADA SANDOVAL, CALLE 5 DE FEBRERO LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DREANAJE EN CALLE PRIVA, lon:-100.66919847, lat:20.53099802}} | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415308 | Proyecto de inversión | 110358.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:55179.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55179.01, modificado:55179.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD - 205454 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 205454 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.72, meta_modificada:40.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:120, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO LA TRINIDAD, 36264 LA TRINIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RAMAL A LA TRINIDAD, SALIENDO DE GUANAJUATOJUVENTINO ROSAS EXISTE UNA DESVIACIÓN COMO A 2 KILOMETROS RUMBO A LA COMUNIDAD, lon:-101.25475541, lat:20.9132964}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 49661.11 | 55175.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417030 | Proyecto de inversión | 107903.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107903.71, modificado:129727.8}} | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD LOS ORGANOS DE ABAJO - 215730 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215730 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:CUARTEL LOS ÓRGANOS LOS ÓRGANOS DE ABAJO, 38747 LOS ÓRGANOS (LOS ÓRGANOS DE ABAJO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO DE TERRACERIA DE LOS ORGANOS DE ABAJO A ORGANOS DE ARRIBA Y BRECHA PARCELA, PARTIENDO DE LA COMUNIDAD ORGANO, lon:-100.82151348, lat:20.05461762}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417032 | Proyecto de inversión | 548042.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:274021.03, modificado:274021.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274021.03, modificado:274021.03}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACCION DEL CANO, EN LA CALLE PEDREGAL. - 215744 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 215744 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE PEDREGAL RANCHERIA FRACCIÓN DEL CANO, 37975 FRACCIÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE REAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DEL CANO EN LA CALLE PEDREGAL LA CUAL ESTA , lon:-100.23188924, lat:21.06370346}} | 2024-08-15 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2417032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417035 | Proyecto de inversión | 2038622.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2038622.82, modificado:2038622.82}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. - 215759 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 215759 | S | 115 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - TARANDACUAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 344 RANCHERIA LA SOLEDAD, 38790 LA SOLEDAD, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO - MARAVATIO Y CAMINO CERRO BLANCO, LA OBRA SE UBICA A 2.5 KILOME, lon:-100.55281891, lat:19.98815569}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2038622.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2417035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417046 | Proyecto de inversión | 107903.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107903.71, modificado:129727.8}} | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD EL FRESNO - 215808 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215808 | S | 250 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:126, direccion:PERIFERICO JUAREZ EJIDO EL FRESNO, 38737 EL FRESNO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO DE TERRACERIA A LA CARPA Y CAMINO DE TERRACERIA FRESNO A LA CARPA, DEL MONUMENTE DEL CABALLITO POR LIBRAMIENTO PONIENTE TOMAR CAMINO DE TERR, lon:-100.78149022, lat:20.06422442}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417048 | Proyecto de inversión | 413864.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413864.13, modificado:413864.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO, EN CALLE ALDAMA ENTRE ARROYO LA YEGUA Y CALLE MINA - 215811 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 215811 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4735.0, meta_modificada:4735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE VICENTE GUERRERO EL TRAMO A REHABILITAR SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-101.72257781, lat:20.42914408}} | 2024-08-17 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406782 | Proyecto de inversión | 334051.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266737.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67313.58, modificado:67313.58}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LOS MARTINEZ 2DA ETAPA - 284775 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 284775 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.89, meta_modificada:13.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE MARTINEZ 11 S/N INTERIOR SN RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37954 LOS MARTÍNEZ, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA SANTA CATARINA -CORRAL FALSO 1 OBRA SE REALIZARA APROX A 800 METRO, lon:-100.0869966, lat:21.20428331}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 67313.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406792 | Proyecto de inversión | 271217.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135608.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135608.75, modificado:135608.75}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ZABILA 6TA ETAPA - 285037 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 285037 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.45, meta_modificada:9.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:53, direccion:CALLE LA ZABILA INTERIOR SN RANCHERIA LA ZÁBILA, 37938 LA ZÁBILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y BRECHA LOS PITAHAYOS, CALLEJON PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 40 METROS DE LA ESCUELA HAC, lon:-100.0109086, lat:21.26939965}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 135608.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407239 | Proyecto de inversión | 142739.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58523.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84216.07, modificado:84216.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD HACIENDA DE ALONSO 110240002 - 298478 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298478 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:RANCHERIA HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO APASEO EL ALTO Y CAMINO CERRITOS, CAMINO SAN JOSE DEL CARMEN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE ALONSO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA M, lon:-101.34239034, lat:20.54604}} | 2024-09-25 | 2024-10-12 | 84216.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407247 | Proyecto de inversión | 144792.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59365.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:85427.81, modificado:85427.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD LA SOLEDAD 110240013 - 298590 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298590 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:79, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO DURAZNO DE FONSECA Y CAMINO CERRITOS, CAMINO HACIENDA DE ALONSO LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A APROXIMADAMENTE 7.00 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-101.32231726, lat:20.54683588}} | 2024-09-25 | 2024-10-06 | 85427.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407250 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD LA TINAJA, 110400046 - 298620 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 298620 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:46, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 37973 LA TINAJA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CUESTA DE PEÑONES Y CAMINO EL MAGUEYAL, CAMINO CERRO CHATO LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARAN A 19 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-100.2681185, lat:21.08667093}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407250/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407255 | Proyecto de inversión | 550221.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275110.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275110.53, modificado:275110.53}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE ALDAMA Y CALLE TERRAZAS. - 298669 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 298669 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE TERRAZAS INTERIOR SN EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE LAS FLORES LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO REFERENCIA U, lon:-100.57630799, lat:20.33657101}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 275110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407258 | Proyecto de inversión | 107824.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44208.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63616.46, modificado:63616.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD MONTECILLOS 110240008 - 298725 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298725 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA MONTECILLOS, 36897 MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CONGREGACION DE PANALES Y CAMINO CASA BLANCA, CAMINO DURAZNO DE FONSECA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECE, lon:-101.32445386, lat:20.567266}} | 2024-09-25 | 2024-10-08 | 63616.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410329 | Proyecto de inversión | 65660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65660.0, modificado:65660.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN PEDRITO DE LÓPEZ - 148886 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148886 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:68, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHO SAN PEDRITO DE LÓPEZ EL TENAMASTE, 36214 SAN PEDRITO DE LÓPEZ (EL TENAMASTE), ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO A 4.5 KMS SALIENDO DEL BOUL, lon:-101.56962941, lat:20.87096005}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 65660 | 65660 | 65660 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411633 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., COLONIA LIC. EFREN CAPIZ VILLEGAS.. PRIMERA ETAPA - 180705 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 180705 | S | 274 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2123.0, meta_modificada:2123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TARETAN COLONIA EFRÉN CAPIZ VILLEGAS, 36784 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JIQUILPAN Y AVENIDA EVA CASTAÑEDA, CALLE NAHUATZEN PARA LLEGAR AL ÁREA DE PROYECTO SE TOMA LA CARRETERA SALAMANCA VALLE DE SANTIAGO M, lon:-101.21018642, lat:20.53699596}} | 2024-08-04 | 2024-12-01 | 5297081.11 | 5297081.11 | 1335651.34 | 1335651.34 | 1335651.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/FAISM/022-2024, contratista:ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:5297081.11, importe_modificado:5297081.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2411633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412369 | Proyecto de inversión | 767226.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:383632.59, modificado:383632.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383594.03, modificado:383594.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL CAPULIN, 110100004001A - 185057 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 185057 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE VERANO RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD SANTA CRUZ Y CAMINO LOCALIDAD PIEDRA LARGA, CARRETERA CORONEO QUERETARO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIP, lon:-100.36163685, lat:20.22679909}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 648304.75 | 648304.75 | 648304.75 | 648304.75 | 648304.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {2412369/proyecto_INICIO, 2412369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412378 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COMUNIDAD EJIDO COLONIA JUÁREZ - 185130 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 185130 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CALLE FLORES MAGON EJIDO EJIDO COLONIA JUÁREZ, 36210 EJIDO COLONIA JUÁREZ, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE IGNACIO RAMIREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO JUAREZ SE UBICAN ENTRANDO AL, lon:-101.50101926, lat:20.8480824}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 28140 | 28140 | 28140 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413150 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANÍMARO LOCALIDAD JOROCHES JOROCHES NUEVO ASENTAMIENTO JOROCHES JOROCHES NUEVO - 188906 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 188906 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA JOROCHES JOROCHES NUEVO, 36998 JOROCHES (JOROCHES NUEVO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CARRETERA A ZAPOTE DE AGUIRRE, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MUNICI, lon:-101.50974807, lat:20.33053917}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415313 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE EL GATO - 205526 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 205526 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA A EL DURAZNO RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE EL GATO, 36998 RANCHO DE GUADALUPE (EL GATO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y , LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 12 KM SO, lon:-101.56274667, lat:20.34954685}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415317 | Proyecto de inversión | 1443480.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:721740.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721740.01, modificado:721740.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE, CALLE 9 - 205598 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 205598 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.13, meta_modificada:314.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 8 LA COLONIA 12 DE OC, lon:-100.92033619, lat:21.14421689}} | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 721740.01 | 721740.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2024/SE-28, contratista:SANCHEZ TIRADO LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1443480.02, importe_modificado:1443480.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415332 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:23425.22, modificado:23425.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5064.78, modificado:5064.78}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, RANCHOS UNIDOS 1104200010314 1104200010418 - 205730 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205730 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHOS UNIDOS ESTÁ SITUADO A 5.9 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.18887186, lat:20.3842706}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 5064.78 | 5064.78 | 2342.93 | 2342.93 | 2342.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415876 | Proyecto de inversión | 25131.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25131.96, modificado:25131.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., COLONIA CAMACHO - 208763 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 208763 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.3, meta_modificada:39.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REP 16 DE SEP INTERIOR 0 0 COLONIA CAMACHO, 38204 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y , CALLE DE LOS ORDUÑA LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME SE LOCALIZA EN ELMUNICIPIO DE COMONFORT EN LA COLONIA , lon:-100.76001394, lat:20.73685227}} | 2024-07-26 | 2024-09-23 | 25131.96 | 25131.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415877 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1003721.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA LOCALIDAD POZO NUEVO - 208766 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 208766 | S | 90 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:220, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN RANCHERIA POZO NUEVO, 37813 POZO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DEPORTIVA, CALLEJON DEL SAPO LA LOCALIDAD A BENEFICIAR SE UBICA A 26, lon:-100.78715469, lat:21.27987084}} | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 1003721.44 | 1003721.44 | 686366.06 | 686366.06 | 686366.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SG-05, contratista:CONSTRUCTORA GOWALK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1003721.44, importe_modificado:1177323.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2415877/proyecto_INICIO, 2415877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417375 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 217852 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 217852 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:PRIVADA PASEO DE LOS LAURELES RANCHERIA EL REFUGIO, 36423 EL REFUGIO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y , CALLE PASEO DE LA MONTAÑA A 340 METROS AL NORESTE SE ENCUANTRA UN PEQUEÑO BALNEARIO LLA, lon:-101.90103268, lat:20.9647816}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417384 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLADO DE LOS VILLALOBOS - 217894 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 217894 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:156, direccion:CALLE JOSE CARMEN RODRIGUEZ RANCHERIA VALLAO DE VILLALOBOS, 36424 VALLADO DE LOS VILLALOBOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MARIA ISABEL RODRIGUEZ A 180 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA FABRICA G, lon:-101.88194826, lat:21.01089308}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417390 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMITAS - 217915 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217915 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:CALLE LOS PINOS 14 14 INTERIOR 14 RANCHERIA PALMITAS, 37824 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE VICTORIA, CALLE HILARIA LA LOCALIDAD PALMITAS SE LOCALIZA AL NORES, lon:-100.98235275, lat:21.23831317}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407261 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS , 110400003 - 298760 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 298760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 37973 LAS ÁNIMAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA TINAJA Y CAMINO CARBAJAL, CAMINO EL MAGUEYAL LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 17 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMAN, lon:-100.26716862, lat:21.07333417}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407266 | Proyecto de inversión | 18484.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7578.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10905.68, modificado:10905.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD PADRES MÁRTIRES 110240024 - 298826 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298826 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE PADRE AGUSTIN 10 INTERIOR SN RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA PROGRESISTA Y CAMINO SOLONIA EL PALOMAR, CAMINO PUEBLO NUEVO LASACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUN, lon:-101.37404449, lat:20.5501117}} | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 10905.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407273 | Proyecto de inversión | 107824.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44208.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63616.45, modificado:63616.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD PRESA GRANDE 110240019 - 298906 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 298906 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO Y CALLE TINAJITA DECRUCES , CAMINO GUADALUPE DEL MONTE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD P, lon:-101.39971501, lat:20.5232}} | 2024-09-25 | 2024-10-08 | 63616.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407276 | Proyecto de inversión | 448492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224246.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224246.2, modificado:224246.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE SAN ANTONIO. - 298952 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 298952 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE LAS FLORES LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA C, lon:-100.57937386, lat:20.3405434}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 224246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408438 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN LA CALLE PRINCIPAL - 41167 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 41167 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS, 38580 SAN FELIPE DE JESÚS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LGUNILLA DE PURUAGUA, SOBRE CAMINO A LAGUNILLA DE PURUAGUA ENTRADA POR LA LOCALIDAD DE PURUAGUA DES, lon:-100.40617573, lat:20.04923973}} | 2024-03-30 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-13, contratista:CONSTRUCTORA URBAJIO TH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2408438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se solicita cancelación ya que cuenta con observaciones en las MIDS, trimestre:3.0, usuario:raulcruzl, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411105 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO 110420057 - 178218 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178218 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:57, direccion:COLONIA MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 14 KM APROXIMADAMENT, lon:-101.30531535, lat:20.41546905}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411105/proyecto_PROCESO, 2411105/proyecto_INICIO, 2411105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411639 | Proyecto de inversión | 404504.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:202252.47, modificado:199668.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202252.48, modificado:199668.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD PROVIDENCIA DE CACALOTE, CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE Y CALLE PRIVADA FCO. VILLA SUR - 180722 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 180722 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE RANCHERIA PROVIDENCIA DE CACALOTE, 38715 PROVIDENCIA DE CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO. VILLA SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REVOLUCIÓN TOMANDO COMO REFERENCIA EL TEMPLO DE LA LO, lon:-100.78978646, lat:20.34612186}} | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBMC-2024/ELEC-CACALOTE-VILLA ORIENTE-VILLA SUP/2024-38, contratista:MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:399336.68, importe_modificado:399336.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412399 | Proyecto de inversión | 11909.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:6946.91, modificado:6946.91}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4962.76, modificado:4962.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 185249 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 185249 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIEGO RIVERA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SO, lon:-100.85964249, lat:20.29684079}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 11909.67 | 11909.67 | 5954.83 | 5954.83 | 5954.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412399/proyecto_INICIO, 2412399/proyecto_FIN, 2412399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412409 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COMUNIDAD SAN VICENTE DE TUNA AGRIA - 185330 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 185330 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN VICENTE DE TUNA AGRIA, 36218 SAN ANTONIO LOMA DE PORTILLO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MONTE DE HOYOS LA SARDINA Y , LA COMUNIDAD SAN VICENTE TUNA AGRIA SE LOCALIZA A 2.2 KMS DE LA DESVIACION , lon:-101.65974051, lat:20.83340096}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412797 | Proyecto de inversión | 5051321.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:POPMC, monto:146834.62, modificado:146834.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4904487.2, modificado:4756215.34}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA RESERVA, EN EL MUNICIPIO DE CUERÁMARO. - 187300 | 11 | Guanajuato | 12 | Cuerámaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 187300 | S | 450 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUERTA DE LA RESER - CARRETERA LEÓN - CUERÁMARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA PUERTA DE LA RESERVA, 36964 LA PALMA, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNG, lon:-101.68537969, lat:20.64900894}} | 2024-07-19 | 2024-11-30 | 4903049.96 | 4903049.96 | 600976.71 | 600976.71 | 600976.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OPMC/CAMINOPUERTADELARESERVAHUELLA/MPAL/2024-022, contratista:ING. JOSÉ DANIEL GRANADOS GUTIÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUERÁMARO, monto:4903049.96, importe_modificado:4903049.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.06}} | {2412797/proyecto_PROCESO, 2412797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413170 | Proyecto de inversión | 213333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:106666.66, modificado:106666.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106666.66, modificado:106666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD SAN JUAN GRANDE ASENTAMIENTO SAN JUAN GRANDE - 189005 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 189005 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CANTON SAN JUAN GRANDE, 36998 SAN JUAN GRANDE, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON NIÑOS HEROES, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 2.5 KM AL EN, lon:-101.52788332, lat:20.37823188}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413182 | Proyecto de inversión | 686511.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391952.64, modificado:391952.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:20500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:274058.88, modificado:274058.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS LAURELES - 189058 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 189058 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:CALLE LOS LAURELES RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-100.71236527, lat:20.56297465}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413183 | Proyecto de inversión | 90562.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90562.5, modificado:90562.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES 110040065. - 189065 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 189065 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE JARDIN HIDALGO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE JARDIN PRI, lon:-100.54751612, lat:20.49538181}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto esta en observación por bienestar y solicito la baja del folio, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar en cero y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302414003 | Proyecto de inversión | 810998.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:567699.24, modificado:567699.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243299.68, modificado:243299.68}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD RUISEÑORES FRACCIONAMIENTO SEGUNDA SECCION - 194441 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 194441 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:172, direccion:FRACCIONAMIENTO RUISEÑORES SEGUNDA SECCION, 36427 RUISEÑORES [FRACCIONAMIENTO SEGUNDA SECCIÓN], PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A TEPETATE DEL GALLO Y , HACIA EL LADO ESTE FRENTE A DONDE INICIA LA CALLE DE LOS, lon:-101.82357499, lat:21.0484131}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415338 | Proyecto de inversión | 24420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24420.0, modificado:24420.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, UCOC 3 1104200010634 Y UCOC 2 1104200010598 - 205767 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205767 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE PIPILA EN DIRECCION AL SUR Y AL ENTRONCAR CON LA CARRETERA VALLE A JARAL SE GIRA ALA IZQUIERDA DESPUES DE 50 METROS SE, lon:-101.17639973, lat:20.3787408}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24420 | 24420 | 11296.51 | 11296.51 | 11296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2415338/proyecto_PROCESO, 2415338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415345 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, VALLE DORADO 1104200010390 - 206018 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206018 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DORADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE PIPILA EN DIRECCION AL SUR Y AL TOPAR CON LA CARRETERA VALLE A JARAL SE GIRA A LA DERECHA SE CONTINUA RECTO Y EL LA SIG, lon:-101.17624908, lat:20.38303554}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415355 | Proyecto de inversión | 1395784.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:697892.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697892.28, modificado:697892.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL JARDIN - 206048 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 206048 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NARDO INTERIOR SN RANCHERIA EL JARDÍN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACERINA Y CALLE HIGUERA, CALLE CAMELINA LA COL A BEN, lon:-100.95169259, lat:21.14413111}} | 2024-07-20 | 2024-09-20 | 697892.29 | 697892.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2024/SE-03, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1395784.58, importe_modificado:1395784.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417393 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS LIEBRES - 217934 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217934 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:CALLE HIDALGO 77 INTERIOR 7 RANCHERIA LAS LIEBRES, 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE SAN DIEGO, CALLE CAMINO REAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOR, lon:-100.772107, lat:21.327625}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417414 | Proyecto de inversión | 7305371.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4305371.35, modificado:4305371.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, EN LA LOCALIDAD DE CORONEO, EN LA CALLE LOS PINOS Y 16 DE SEPTIEMBRE - 218053 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 218053 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4497.5, meta_modificada:4497.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS Y 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN PEDRO SUR, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL GIRA, lon:-100.3642479, lat:20.20745803}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 3874834.21 | 1491645.51 | 1491645.51 | 1491645.51 | 1491645.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC-10/2024-01, contratista:GOMEZ NOGUEZ RODRIGO, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:6480396.11, importe_modificado:6480396.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.3}} | {2417414/proyecto_INICIO, 2417414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406301 | Proyecto de inversión | 36861.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36861.41, modificado:36861.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450147 - 268514 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268514 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.76, meta_modificada:35.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CANOAS DE ARRIBA Y CAMINO SAN PEDRO TENANGO, CAMINO LA LOMA SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA EN EL KM 7.0 DE LA CARRETERA APASEO EL G, lon:-100.66175129, lat:20.48490258}} | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 36861.41 | 36826.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406304 | Proyecto de inversión | 22760.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22760.06, modificado:22760.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 110050045019A - 268595 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268595 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.08, meta_modificada:22.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CANOAS DE ARRIBA Y CAMINO SAN PEDRO TENANGO, CAMINO LA LOMA SAN JOSÉ AGUA AZUL SE LOCALIZA EN EL KM 7.0 DE LA CARRETERA APASEO EL , lon:-100.65259709, lat:20.48935474}} | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 22760.06 | 22738.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406305 | Proyecto de inversión | 22760.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22760.06, modificado:22760.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450363 - 268675 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268675 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.08, meta_modificada:22.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CANOAS DE ARRIBA Y CAMINO SAN PEDRO TENANGO, CAMINO LA LOMA LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL SE LOCALIZA EN EL KM 7.00 DE LA CARRETERA AP, lon:-100.65777052, lat:20.4921632}} | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 22760.06 | 22738.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406838 | Proyecto de inversión | 583866.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175159.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408706.3, modificado:408706.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ - 286169 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 286169 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.03, meta_modificada:302.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PALMA DE LA LUZ, 38912 LA PALMA DE LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DEL BLVD. POSADAS OCAMPO A LA CARRETERA A CORTA, lon:-100.919665, lat:20.29205639}} | 2024-09-09 | 2024-11-06 | 408706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406840 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:308000.0, modificado:308000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE JORGE LOPEZ , 110170149 - 286218 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 286218 | S | 155 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:755, direccion:CALLE BOLIVAR 64 COLONIA SAN JOSÉ DE JORGE LÓPEZ, 36648 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NASAS Y CALLE RHIN, LA ACCION DE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE UBICARÁ A 7.5 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DEBIENDO DIRIGI, lon:-101.40103797, lat:20.66951792}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407282 | Proyecto de inversión | 1109206.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554603.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:554603.03, modificado:554603.03}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVO JESUS DEL MONTE LA GORDA ATORADA CALLE JUVENTINO ROSAS Y LUCAS ALAMAN - 299029 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 299029 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:43, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN EJIDO NUEVO JESÚS DEL MONTE (LA GORDA ATORADA), 36460 NUEVO JESÚS DEL MONTE (LA GORDA ATORADA), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE PRINCIPAL 1, CALLE VICENTE , lon:-101.7332439, lat:20.95893446}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA QUE SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:OBRA QUE SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:OBRA QUE SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407287 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE MILPA BLANCA , 110400027. - 299112 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 299112 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:RANCHERIA MILPA BLANCA, 37974 MILPA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS MORAS Y CAMINO EL MEZQUITE, CAMINO CERRO COLORADO LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 2.8 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNC, lon:-100.146441, lat:21.085725}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407294 | Proyecto de inversión | 715625.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357812.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357812.72, modificado:357812.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD TECOLOTE CALLE DIAZ - 299262 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 299262 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE DÍAZ INTERIOR SN RANCHERIA TECOLOTE, 36456 TECOLOTE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO ACCESO AL TECOLOTE Y CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DÍAZ EN LA LOCALIDAD , lon:-101.7715251, lat:20.85035623}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407294/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA QUE SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:OBRA QUE SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:OBRA QUE SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407297 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DOS , 110400034 - 299321 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 299321 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO REAL 12 RANCHERIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE PRIVADA ALVAREZ, CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A, lon:-100.18356933, lat:21.08626913}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407303 | Proyecto de inversión | 135550.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55575.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79974.97, modificado:79974.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD PROGRESO DE LA UNIÓN 110240071 - 299470 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 299470 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO 13 DE JULIO Y CAMINO COLONIA PROGRESISTA, CAMINO PROGRESO DE AFUERA SE LOCALIZA A 7.9 KM DE CABECERA M, lon:-101.36206346, lat:20.56707016}} | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 79974.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408869 | Proyecto de inversión | 41995.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41995.03, modificado:41995.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD CERRO CHATO - 64827 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 64827 | S | 7 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CHATO, 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE DOCTOR MORA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA IGLESIA HACIA EL NORTE A 20 METRO A, lon:-100.26369441, lat:21.10513199}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 41995.03 | 41995.03 | 12804.28 | 12804.28 | 12804.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408869/proyecto_INICIO, 2408869/proyecto_PROCESO, 2408869/proyecto_INICIO, 2408869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408873 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE CUARTO BLANCO - 64963 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 64963 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUARTO BLANCO, 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE MEXICO, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 20 METROS DE LA IGL, lon:-100.44906418, lat:21.16274167}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2408873/proyecto_PROCESO, 2408873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408875 | Proyecto de inversión | 77990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77990.78, modificado:77990.78}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DERRAMADERO DE CHARCAS - 65083 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 65083 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DERRAMADERO DE CHARCAS, 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA IGLESI, lon:-100.30800793, lat:21.10976496}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 77990.78 | 77990.78 | 23779.39 | 23779.39 | 23779.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2408875/proyecto_INICIO, 2408875/proyecto_PROCESO, 2408875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408880 | Proyecto de inversión | 35995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35995.74, modificado:35995.74}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE EN MEDIO - 65276 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 65276 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DERRAMADERO DE EN MEDIO, 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE ARENAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y LA, lon:-100.29918927, lat:21.10395367}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 35995.74 | 35995.74 | 10975.1 | 10975.1 | 10975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408880/proyecto_INICIO, 2408880/proyecto_PROCESO, 2408880/proyecto_INICIO, 2408880/proyecto_PROCESO, 2408880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411118 | Proyecto de inversión | 456118.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:344379.54, modificado:344379.54}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111739.18, modificado:111739.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORONEO, COLONIA BODO NORTE, EN LA CALLE LAURELES Y PRIV. LOS OLIVOS - 178286 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 178286 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA BODO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA CORONEO JERECUARO LA COLONIA BODO NORTE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA CORONEO JERECUARO A APROX 1.1 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.37452345, lat:20.19394557}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 111739.18 | 111739.18 | 111739.18 | 111739.18 | 111739.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO-10/2024-01, contratista:GONZALEZ PEREZ MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:456118.72, importe_modificado:456118.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.2}} | {2411118/proyecto_PROCESO, 2411118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el porcentaje ya que no corresponde con la fecha de vencimiento , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302411135 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, SAN JOSE 1104200010390 - 178365 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178365 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSÉ, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL A 2 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CALLE JUAREZ DEL JARDIN Y SE DA VUELTA EN CALLE MATAMOROS, lon:-101.17723613, lat:20.38662586}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2411135/proyecto_PROCESO, 2411135/proyecto_INICIO, 2411135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411682 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA LOCALIDAD MANZANOS - 180927 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 180927 | S | 124 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA MANZANOS, 37821 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA COMUNIDAD A BENEFICIAR , lon:-100.98546008, lat:21.32095104}} | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 2500000 | 2500000 | 2493312.29 | 2493312.29 | 2493312.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/UB-03, contratista:CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3070.0}} | {2411682/proyecto_FIN, 2411682/proyecto_INICIO, 2411682/proyecto_PROCESO, 2411682/proyecto_FIN, 2411682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412812 | Proyecto de inversión | 390358.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184929.44, modificado:184929.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:20500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:184929.44, modificado:184929.44}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD LA LABOR CALLE CERRADA MANUEL DOBLADO - 187363 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 187363 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.47, meta_modificada:98.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HUERTA Y CALLE COZUMEL, CALLE GUADALUPE LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MANUEL DOBRADO SE LOCALIZA ATRAS DE LA ESCUEL, lon:-100.70302857, lat:20.53334041}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412822 | Proyecto de inversión | 555212.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267356.41, modificado:267356.41}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:20500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:267356.41, modificado:267356.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA BUENAVISTA, CALLE JUAN AYALA Y EMILIANO ZAPATA - 187390 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 187390 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.7, meta_modificada:258.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN AYALA COLONIA BUENA VISTA, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SABINO AYALA, CALLE LAS CAMELINAS LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN AYALA Y EMILIANO , lon:-100.66979241, lat:20.55309142}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412831 | Proyecto de inversión | 6569260.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253913.78, modificado:253913.78}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:3030716.59, modificado:3030716.59}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:3284630.38, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, COLONIA LOMITA DE LA YERBABUENA, CALLE JALAPITA. - 187450 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 187450 | S | 243 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.93, meta_modificada:1181.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE JALAPITA COLONIA LOMITA DE LA YERBABUENA, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS Y CALLE CAMINIO ANTIGUO A YERBABUENA, CALLE LOS TEPEHUAJES PARTIENDO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ES, lon:-101.28543725, lat:20.99488012}} | 2024-08-20 | 2024-12-31 | 3278619.64 | 3278619.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/041, contratista:ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:6557239.29, importe_modificado:6557239.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414137 | Proyecto de inversión | 724365.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724365.16, modificado:724365.16}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO SAN VIRGILIO - 195752 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 195752 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.48, meta_modificada:80.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS ANGELES FRACCIONAMIENTO SAN VIRGILIO, 37745 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO ALCOCER Y CALLE FUENTE AGUA VIVA, POR EL INGRESO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL A QUERETAROEN LA GLORI, lon:-100.71808762, lat:20.89088749}} | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414139 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:850000.0, modificado:787950.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:787950.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA VALLE DORADO II, EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL , ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES - 195794 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 195794 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA VALLE DORADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE LAZARO CARDENAS INICIA TRAMO N CARRETERA AJARAL ESQUINA CO, lon:-101.17655815, lat:20.38413851}} | 2024-08-29 | 2024-11-30 | 1575900.33 | 1575900.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414146 | Proyecto de inversión | 1019769.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019769.64, modificado:1019769.64}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO LOS MEZQUITES - 195833 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 195833 | S | 549 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.23, meta_modificada:115.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RAIZ COLONIA MEZQUITES, 37753 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE MEZQUITE Y CALLE ARBOLEDAS, TOMAR LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA Y SALIR EN AVENIDA BICENTENARIO HASTA TOPAR A MA, lon:-100.75766436, lat:20.91274262}} | 2024-08-29 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414149 | Proyecto de inversión | 5248861.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2624430.67, modificado:2624430.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624430.66, modificado:2624430.66}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD MITAD DE NORIA, EN CALLE CIRCUITO TORRES LANDA, BENITO JUAREZ, NIÑOS HÉROES, INSURGENTES 1RA ETAPA - 195867 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 195867 | S | 134 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4007.83, meta_modificada:4007.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:389, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA MITAD DE NORIA, 36934 MITAD DE NORIA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE NIÑOS HEROES LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EN CALLE CIRCUITO TORRES LANDA BENITO JUA, lon:-101.90416459, lat:20.40515942}} | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415357 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO SECO - 206063 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 206063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA RANCHO SECO, 36433 RANCHO SECO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO PEDREGAL DEL REFUGIO Y , CARRETERA A RANCHO SECO A 320 METROS AL NORTE Y OESTE SE ENCUENTRA COLINDANDO CON EL ESTA, lon:-102.04968232, lat:20.84516271}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415359 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, SAN JUAN 110420001055A - 206075 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206075 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE NEZAHUALCOYOLT EN DIRECCION AL SUR Y AL CRUZAR CON LA CALLE REVOLUCION SE GIRA ALA DERECHA PARA INCOPORARSE, lon:-101.20638519, lat:20.37361387}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415373 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS TABIQUEROS - 206125 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 206125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:146, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE COLONIA LOS TABIQUEROS, 36423 LOS TABIQUEROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ERACLIO BERNAL Y CALLE PANFILO NATERA, HACIA EL NORTE OESTE Y EL SUR COLINDA CON LA COLONIA MONTE GRANDE A 50 METROS , lon:-101.86147301, lat:20.99325566}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415375 | Proyecto de inversión | 100180.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:50090.17, modificado:50090.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50090.18, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GRANJA LA PAZ - 206138 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 206138 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.44, meta_modificada:35.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, direccion:CALLE SANTO NIÑO RANCHERIA LOS NICOLASES, 36268 GRANJA LA PAZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PUENTE A DESNIVEL DE LA LOCALIDAD LOS NICOLASES UBICADO EN EL KILÓMETRO 134 DE , lon:-101.34729161, lat:20.85168712}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 45081.16 | 49985.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415377 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, SAN JOSE 1104200010390 - 206144 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206144 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSÉ, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL A 2 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CALLE JUAREZ DEL JARDIN Y SE DA VUELTA EN CALLE MATAMORO, lon:-101.17782403, lat:20.38514949}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415917 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD LA TINAJA - 208950 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 208950 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:CALLE EL TINACO RANCHERIA LA TINAJA, 36996 LA TINAJA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE BENITO JUAREZ, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 4 KM SOBRE LA CARRTERA SALIDA A, lon:-101.47683215, lat:20.3893747}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406307 | Proyecto de inversión | 66063.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66063.97, modificado:66063.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSE VIBORILLAS 1100500460058 - 268708 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268708 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.09, meta_modificada:64.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE DEL MONTE Y CAMINO EL TUNAL, CAMINO DULCES NOMBRES SALIENDO DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE CABECERA MUNICIPAL POR LA CA, lon:-100.63472983, lat:20.56967766}} | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 66063.97 | 66000.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406310 | Proyecto de inversión | 30408.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30408.6, modificado:30408.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470700 - 268803 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268803 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NOPALERA Y CAMINO SAN JOSE AGUA AZUL, CAMINO SAN CRISTÓBAL EN EL KM 7.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUE, lon:-100.63478134, lat:20.51154308}} | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 30408.6 | 30379.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406311 | Proyecto de inversión | 1275526.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637763.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:637763.43, modificado:637763.43}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., LOCALIDAD MEXICANOS CAMINO A SAN ISIDRO CERRO GORDO - 268876 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 268876 | S | 231 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO MEXICANOS - SAN ISIDRO CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 90 INTERIOR SN PUEBLO MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA EL N, lon:-101.0666949, lat:20.53447399}} | 2024-09-02 | 2024-10-05 | 637763.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406312 | Proyecto de inversión | 70218.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70218.1, modificado:70218.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470715 - 268922 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268922 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.12, meta_modificada:68.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NOPALERA Y CAMINO SAN JOSE AGUA AZUL, CAMINO SAN CRISTÓBAL EN EL KM 7.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUE, lon:-100.62738456, lat:20.50477539}} | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 70218.1 | 70150.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406313 | Proyecto de inversión | 161701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:161701.6, modificado:161701.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, TENANGO EL NUEVO 110050051 - 268966 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 268966 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.87, meta_modificada:156.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO ENTRADA AL CERRO DE LAS BRUJAS, CAMINO LA PURÍSIMA SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO SE LOCALIZA EN EL , lon:-100.6644495, lat:20.52942264}} | 2024-08-26 | 2024-09-07 | 161701.6 | 161546.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406314 | Proyecto de inversión | 51498.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51498.77, modificado:51498.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN RAMON 110050048 - 269084 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 269084 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.96, meta_modificada:49.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA LAS HIGUERAS Y CAMINO SAN MIGUEL OCTOPAN, CAMINO JOCOQUI SALIENDO POR LA CALLE OCTAVIO MUÑOZ LEDO EN EL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-100.7121992, lat:20.56229249}} | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 51498.77 | 51449.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406316 | Proyecto de inversión | 28388.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28388.23, modificado:28388.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD TIERRA BLANCA 110050052 - 269178 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 269178 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.54, meta_modificada:27.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PICACHO Y CAMINO EL PIE, CAMINO CHARCO DE SIERRA EN EL KM 15 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALER, lon:-100.6059443, lat:20.69744185}} | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 28388.23 | 28361.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406317 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134876.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225123.83, modificado:225123.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 1.5 X 2.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA, EMILIANO ZAPATA, 101800010501. - 269232 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 269232 | S | 6 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CALIXTO CONTRERAS 161 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38475 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE FLORES MAGON LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DENTRO DE LA MANCHA URB, lon:-101.073574, lat:20.367906}} | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 225123.83 | 225123.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO PARA BAÑO/AD/PMHGTO/030-2024, contratista:MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406319 | Proyecto de inversión | 2319057.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535270.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1783786.46, modificado:1783786.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES - 269343 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 269343 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.8, meta_modificada:1021.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO LAS CRUCES, 38909 LAS CRUCES, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA A ACAMBARO AVANZANDO 7KM APROXIMADAMENTE DE LADO D, lon:-100.9788318, lat:20.09811358}} | 2024-09-01 | 2024-11-10 | 1783786.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406321 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33719.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56280.96, modificado:56280.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 1.5 X2.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, EN LA COMUNIDADA,PROVIDENCIA 110180022. - 269535 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 269535 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:CALLE PRIV. JALISCO 113 INTERIOR SN RANCHERIA PROVIDENCIA, 38488 PROVIDENCIA, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 5 DE MAYO LA ACCION SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA SE LOCALI, lon:-101.01972624, lat:20.35514443}} | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 56280.96 | 56280.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO PARA BAÑO/AD/PMHGTO/030-2024, contratista:MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406323 | Proyecto de inversión | 1785416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535625.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1249791.73, modificado:1249791.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD GERVACIO MENDOZA 1ERA ETAPA - 269633 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 269633 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO GERVASIO MENDOZA, 38921 GERVACIO MENDOZA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LOPEZ MATEOS TOMANDO LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO COMO PUNTO SE PARTIDA SE TOMA L, lon:-101.0231701, lat:20.20535263}} | 2024-09-01 | 2024-11-10 | 1249791.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406324 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33719.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56280.96, modificado:56280.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 1.5 X2.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON, 110180030. - 269663 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 269663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN RAMÓN, 38487 SAN RAMÓN, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE, LA ACCION SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO SE UBICA A APROXIMADAMENTE 7, lon:-101.0819031, lat:20.42415459}} | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 56280.96 | 56280.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO PARA BAÑO/AD/PMHGTO/030-2024, contratista:MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406325 | Proyecto de inversión | 541076.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270538.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270538.27, modificado:270538.27}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD LABOR DE PERALTA, CALLE IXTAPALAPA, SAN ISIDRO II Y CALLE SIN NOMBRE. - 269684 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 269684 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE CALLES IXTAPALAPA SAN ISIDRO II Y CALLE SIN NOMBRE. INTERIOR SN COLONIA LABOR DE PERALTA, 36986 LABOR DE PERALTA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE AVENIDA DEL TRABAJO ESTAS ACCIONES SE EN, lon:-101.40608384, lat:20.41465999}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 270538.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406844 | Proyecto de inversión | 650265.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195079.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455185.79, modificado:455185.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LUZ - 286310 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 286310 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.63, meta_modificada:340.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO LA LUZ, 38912 LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DEL BLVD. POSADAS OCAMPO A LA CARRETERA A CORTAZAR SE AVANZA 7KM APROXIMADAMENTE SE, lon:-100.919744, lat:20.2914951}} | 2024-09-09 | 2024-11-06 | 455185.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406851 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266737.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67313.59, modificado:67313.59}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LAS LIMITAS 6TA ETAPA - 286457 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 286457 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.45, meta_modificada:9.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE ROMA 10 S/N INTERIOR SN RANCHERIA LAS LIMITAS, 37950 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZUÑIGA Y CARRETERA MISION DE PALMAS, CALLE PRINCIPAL UNA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMITAS A 200 METRO, lon:-100.0407522, lat:21.13469037}} | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 67313.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406886 | Proyecto de inversión | 3854728.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927364.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1927364.27, modificado:1927364.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE COPORITOS Y GUANGUITIRO - 287527 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 287527 | S | 501 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3769.43, meta_modificada:3769.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA COPORITOS, 36925 GUANGÜITIRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, CALLE RAMAL 3 LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN ACABO AL INTERIOR DE LAS LOCALIDADES DE COPORITOS Y GUANGUITIRO , lon:-101.7715614, lat:20.44272397}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 1927364.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407304 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS , 110400047 - 299479 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 299479 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE 13 DE ENERO 8 RANCHERIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INSURGENTES NORTE, CALLE LIBERTAD LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 5.5 KM AL SUROEST, lon:-100.20077092, lat:21.084886}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407304/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407307 | Proyecto de inversión | 1186215.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593107.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:593107.98, modificado:593107.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO CALLE PRIVADA FRANCO, 5 DE MAYO, REYES Y GRILLO REYES - 299561 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 299561 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CALLE PRIVADA FRANCO 5 DE MAYO REYES Y GRILLO RELLES INTERIOR SN COLONIA ARROYO SECO, 36443 ARROYO SECO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN-SANTA ROSA-CD. MANUEL DOBLADO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAS AMERICA, lon:-101.8113364, lat:20.99991208}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 593107.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407312 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL., EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO , 110400057 - 299665 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 299665 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE 5 DE MAYO 51 RANCHERIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 8.2 KM A, lon:-100.22123572, lat:21.07141202}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407312/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407313 | Proyecto de inversión | 310123.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127150.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:182973.04, modificado:182973.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN CABECERA MUNICIPAL 110240001 - 299675 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 299675 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 205 INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ NORTE Y CALLE PINO SUAREZ ORIENTE, CALLE IGNACIO ZARAG0ZA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL MUNICI, lon:-101.36744077, lat:20.52749237}} | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 182973.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407322 | Proyecto de inversión | 202299.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82942.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119356.59, modificado:119356.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL CARMEN 110240011 - 299897 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 299897 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 32 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO Y CAMINO APASEO EL ALTO, CAMINO DURANES DE ABAJO LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARAN, lon:-101.35737397, lat:20.53449625}} | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 119356.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408888 | Proyecto de inversión | 11998.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11998.58, modificado:11998.58}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DEL SAUZ - 65555 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 65555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DERRAMADERO DEL SAUZ, 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SAN FRANCISCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA IGLESIA, lon:-100.28512136, lat:21.09902693}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 11998.58 | 11998.58 | 3658.37 | 3658.37 | 3658.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408888/proyecto_INICIO, 2408888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408894 | Proyecto de inversión | 125985.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125985.1, modificado:125985.1}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA - 65989 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 65989 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA DOCTOR MORA CENTRO, 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LEON Y CALLE SILAO, CALLE SALVATIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES LEON Y SALVATIERRA A 15, lon:-100.32946097, lat:21.1435899}} | 2024-02-10 | 2024-09-01 | 125985.1 | 125985.1 | 38412.86 | 38412.86 | 38412.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2408894/proyecto_PROCESO, 2408894/proyecto_INICIO, 2408894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408907 | Proyecto de inversión | 59992.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59992.9, modificado:59992.9}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD EJIDO BEGOÑA - 66522 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 66522 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ RANCHERIA EJIDO BEGOÑA, 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE LA CALLE LÁZA, lon:-100.39276428, lat:21.12298084}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 59992.9 | 59992.9 | 18291.83 | 18291.83 | 18291.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2408907/proyecto_INICIO, 2408907/proyecto_PROCESO, 2408907/proyecto_INICIO, 2408907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411150 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ABREVADEROS AGRICOLAS EN ACAMBARO EN LA LOCALIDAD DE CHUPICUARO - 178429 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 178429 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE JUAREZ 25 RANCHERIA CHUPÍCUARO NUEVO CHUPÍCUARO, 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE Y , UN BORDO SE LOCALIZA PASANDO EL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACION SE ENCUENTRA UN CAMINO DE T, lon:-100.6912283, lat:20.06659486}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 199401.6 | 199401.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411153 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, SOLIDARIDAD 110420272 - 178443 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178443 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:272, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 38453 COLONIA SOLIDARIDAD, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , COLONIA SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO. SE TOMA LA CALLE ARTEAGA , lon:-101.20752378, lat:20.36974319}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2411153/proyecto_INICIO, 2411153/proyecto_FIN, 2411153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411157 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD LA MESA DE SAN JOSE - 178456 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 178456 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE MADERO 65 RANCHERIA LA MESA DE SAN JOSÉ, 38734 LA MESA DE SAN JOSÉ, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO HUANUMO Y , PARA LLEGAR AL BORDO DEL SEÑOR MARGARITO LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA MESA SEGUIR TODO EL CAMINO HACIA EL , lon:-100.7141, lat:20.17908486}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 99700.8 | 99700.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412073 | Proyecto de inversión | 90691.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45345.68, modificado:45345.68}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45345.68, modificado:45345.68}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS 9NA. ETAPA - 183043 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 183043 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.29, meta_modificada:5.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN DE DIOS RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN DE DIOS Y CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, CALLE RUMBO ARROYO SE TOMA CARRETERA SANTA CATARINA, lon:-99.85677362, lat:21.2560888}} | 2024-07-29 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2412073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412448 | Proyecto de inversión | 103180 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103180.0, modificado:103180.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE LA ANGOSTURA - 185522 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 185522 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA SAN JOSÉ DE LA ANGOSTURA EJIDO PASO DE LEÓN, 36217 SAN JOSÉ DE LA ANGOSTURA (EJIDO PASO DE LEÓN), ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LOS PARAISOS TIERRAS BLANCAS Y CALLE PRINCIPAL DEL CAMPO, LA COMUNIDA, lon:-101.68772624, lat:20.71660864}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 103180 | 103180 | 103180 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412840 | Proyecto de inversión | 543486.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261493.45, modificado:261493.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:20500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:261493.45, modificado:261493.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA FERROCARRIL - 187492 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 187492 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIÑOS HEROES LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE HIDALGO SE LOCALI, lon:-100.63247794, lat:20.56980813}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412852 | Proyecto de inversión | 4424660.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798210.44, modificado:798210.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:1414119.6, modificado:1414119.6}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:2212330.05, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, CALLE SIN NOMBRE. - 187523 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 187523 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.49, meta_modificada:1063.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 36220 SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SALVARIERRA, CALLE DEL TLACUACHE PARTIENDO DEL RESTAURANT DE LA SIERRA EN SANTA ROSA POR LA C. CAMINO REAL RECORRE 25.00, lon:-101.1975594, lat:21.07107753}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 2182162.7 | 2182162.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/042, contratista:JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:4364325.41, importe_modificado:4364325.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414153 | Proyecto de inversión | 362912.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERV BASICOS GUANAJUATO, monto:181456.1, modificado:181456.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181456.11, modificado:181456.11}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD MEXICANOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 195905 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 195905 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.08, meta_modificada:0.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE MEXICANOS A LA SALIDA A SAN ISID, lon:-101.06666572, lat:20.53387713}} | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 361631.6 | 361631.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PSBGTO-44/2024-15, contratista:VERONICA MANCERA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:361631.6, importe_modificado:361631.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.06}} | {2414153/proyecto_PROCESO, 2414153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414511 | Proyecto de inversión | 881417.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881417.9, modificado:881417.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0159 349A - 199463 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 199463 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE CONGREGACION 4 1 INTERIOR C PUEBLO SAN JOSÉ DE GUANAJUATO, 38114 SAN JOSÉ DE GUANAJUATO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y , CALLE ORACION DEL HUERTO AL OESTE DE LA CIUDAD DECELAYA LA CABECERA MUNICI, lon:-100.89121316, lat:20.56172069}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415384 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, COLONIA EL CALVARIO 110420196 - 206160 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206160 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:196, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 38455 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , COLONIA EL CALVARIO SE ENCUENTRA A 3.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.17477382, lat:20.36877341}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415384/proyecto_INICIO, 2415384/proyecto_FIN, 2415384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415387 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD TEPETATE DE JALPA - 206172 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 206172 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:CALLE EL TEPETATE RANCHERIA EL TEPETATE, 36433 EL TEPETATE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , A 400 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL DE JALPA DE CANOVAS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-101.98924399, lat:20.87767147}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415389 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, COLONIA SOLIDARIDAD 110420272 - 206180 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206180 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:272, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 38453 COLONIA SOLIDARIDAD, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , COLONIA SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO. SE TOMA LA CALLE ARTEAGA , lon:-101.20782419, lat:20.37089985}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415389/proyecto_INICIO, 2415389/proyecto_FIN, 2415389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415395 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ANTONIO DE MOGOTES 110420092 - 206207 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206207 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 14.5 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA, lon:-101.2949017, lat:20.41904221}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415395/proyecto_PROCESO, 2415395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415398 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD - 206218 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 206218 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:CALLE J. JESUS FLORES RANCHERIA LA TRINIDAD, 36434 LA TRINIDAD, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABEJA Y , CALLE EL FRESNO A 130 METROS HACIA EL SUROESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y A 300 METRO, lon:-102.05912232, lat:20.82170843}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415400 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MOGOTES DE SAN JOSE PARANGUEO 110420057 - 206222 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206222 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:57, direccion:COLONIA MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CONTINUA POR LA CALLE PRINCIPAL DE MOGOTES HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS AHI SE DA VUELTA A LA IZ, lon:-101.302288, lat:20.41529558}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765 | 3765 | 3765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415400/proyecto_PROCESO, 2415400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415402 | Proyecto de inversión | 52256 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:26128.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26128.0, modificado:26128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA LUZ - 206227 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 206227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.21, meta_modificada:19.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:352, direccion:CALLE SAN JOSE DE LA LUZ COLONIA SAN JOSÉ DE LA LUZ, 36260 SAN JOSÉ DE LA LUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR. IRAPUATTO -GTO Y , PARTIENDO DE LA EMPRESA SIEMENS SIGUES DERECHO POR LA CARRETERA FEDERAL 45 IRAPUAT, lon:-101.31446014, lat:20.97644115}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 23515.2 | 26107.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415926 | Proyecto de inversión | 1751692.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751692.02, modificado:1751692.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOAQUIN, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA SAN SILVESTRE - 208992 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 208992 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.96, meta_modificada:114.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOAQUIN FRACCIONAMIENTO SAN SILVESTRE, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES MARIAS Y CALLE PASEO DE LAS JARAS, CALLE MARIANO ARISTA A 50 METROS DEL LADO OESTE SE ENCUENTRAN DOS OFI, lon:-101.85179338, lat:21.04743346}} | 2024-08-15 | 2024-11-30 | 1750113.26 | 1750113.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PSBGTO-AD/2024-020, contratista:Construcciones del Rincón S.A. de C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1750113.26, importe_modificado:1750113.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406329 | Proyecto de inversión | 254508.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95353.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:159155.19, modificado:159155.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL 110180001, 0357, 0075 - 270116 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 270116 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO ROSAS 506 INTERIOR SN COLONIA 10 DE ABRIL, 38475 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOMAS RODRIGUEZ Y CALLE BERTHA GOMEZ, CALLE FRANCISCO ANTONIO FLORES LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA, lon:-101.070778, lat:20.361746}} | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 159155.19 | 159155.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406331 | Proyecto de inversión | 322758.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161379.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:161379.08, modificado:161379.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PEÑUELA, CALLE SIN NOMBRE - 270310 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 270310 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PEÑUELA, 36984 LA PEÑUELA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RANCHO NUEVO CUERAMARO Y CAMINO A LA HACIENDA LA PEÑUELA, ESTA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN UN CONJUNTO DE CASAS UBICADAS A LA SALIDA SO, lon:-101.55098458, lat:20.63500683}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 161379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406333 | Proyecto de inversión | 8322813.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:3692189.39, modificado:3692189.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4630624.19, modificado:4630624.19}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION LINEA DE ALIMENTACION PRINCIPAL EN CALLE CALZADA DE LA LUZ Y CALZADA DE LOS INSURGENTES, SECTOR 1 CENTRO, SUBSECTOR 1, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. - 270394 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 270394 | S | 696 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2245.4, meta_modificada:2245.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA DE LOS INSURGENTES COLONIA SAN MIGUEL DE ALLENDE CENTRO, 37700 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALZADA CALZADA DE LOS INSURGENTES Y CALZADA CALZADA DE LA LUZ, CALLE PEPE LLANOS LA O, lon:-100.743102, lat:20.916463}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406334 | Proyecto de inversión | 257801.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128900.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128900.94, modificado:128900.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD TAMAZULA, CALLE COLOSIO. - 270471 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 270471 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA TAMAZULA, 36976 TAMAZULA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CUITZEO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN JUSTAMENTE A UN COSTADO DEL HOSPITAL COM, lon:-101.54719601, lat:20.44018483}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 128900.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406335 | Proyecto de inversión | 509016.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190706.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:318310.38, modificado:318310.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA 110180001 0361, 015A - 270475 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 270475 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO 140 INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 38475 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VERONICA OROZCO, CALLE VICENTE FOX LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUROESTE DE , lon:-101.07575664, lat:20.3639868}} | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 318310.38 | 318310.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406342 | Proyecto de inversión | 88445.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88445.94, modificado:88445.94}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO MARAVILLAS 1101200010071, 1101200010141, 1101200010194 - 271172 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 271172 | S | 36 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA HAMBURGO 17 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE PLAYA HAMBURGO, CALLE PLAYA AZUL LAS ACCIONES DE ESTUFAS SE REALIZARAN EN EL SECTOR OESTE DE LA CA, lon:-101.68642359, lat:20.62173891}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 88445.94 | 88445.94 | 84023.64 | 84023.64 | 84023.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2406342/proyecto_INICIO, 2406342/proyecto_FIN, 2406342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406343 | Proyecto de inversión | 1999478.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:999739.48, modificado:999739.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999739.49, modificado:999739.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO GTO., EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO, EN CALLE LA CRUZ - 271204 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 271204 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.6, meta_modificada:1489.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE LA CRUZ INTERIOR SN BARRIO BARRIO DE SANTIAGO, 38793 BARRIO DE SANTIAGO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO Y CALLE 25 DE JULIO, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD BARRIO DE SANTIAGO A 2, lon:-100.5095391, lat:20.00326988}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 999739.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406346 | Proyecto de inversión | 4020.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4020.27, modificado:4020.27}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA MARAVILLAS II 110120001 - 271280 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 271280 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN EDMUNDO 3 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN ANTONIO, LA ACCION DE ESTUFA SE LOCALIZA EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACI LA , lon:-101.68271882, lat:20.63092427}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 4020.27 | 4020.27 | 3819.26 | 3819.26 | 3819.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2406346/proyecto_FIN, 2406346/proyecto_PROCESO, 2406346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406351 | Proyecto de inversión | 8040.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8040.54, modificado:8040.54}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA SAN FRANCISCO 110120001 - 271332 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 271332 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 511 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE ALDAMA, CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC LA ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA SE REALIZARA EN LA COLONIA , lon:-101.6781338, lat:20.62686872}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 8040.54 | 8040.54 | 7638.51 | 7638.51 | 7638.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2406351/proyecto_PROCESO, 2406351/proyecto_INICIO, 2406351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406357 | Proyecto de inversión | 8040.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8040.54, modificado:8040.54}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA VILLAS DEL ROSARIO 110120001 - 271429 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 271429 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EL FUERTE 131 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL ROSARIO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPE Y CALLE SONORA, CALLE JOSEFA LAS ACCIONES DE ESTUFAS SE ENCUNETRARAN ENE LE SECTOR NORTE DE LA , lon:-101.6749059, lat:20.62996254}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 8040.54 | 8040.54 | 7638.51 | 7638.51 | 7638.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2406357/proyecto_PROCESO, 2406357/proyecto_INICIO, 2406357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406890 | Proyecto de inversión | 1782370.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954482.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:827888.63, modificado:827888.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., LOCALIDAD SAN RAMON DE GALLEGOS, CALLE PRIMAVERA, FRANCISCO VILLA Y CALLE PRINCIPAL - 287625 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 287625 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN EJIDO SAN RAMÓN DE GALLEGOS, 36296 SAN RAMÓN DE GALLEGOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA UNION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DE GALLEGOS , lon:-101.36999684, lat:20.84903291}} | 2024-08-20 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINA DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406893 | Proyecto de inversión | 1832904.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916452.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:916452.44, modificado:916452.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL VOLANTIN - 287640 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 287640 | S | 155 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2567.17, meta_modificada:2567.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:340, direccion:CAMINO TRAMO VOLANTIN - COPORITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 9 INTERIOR SN RANCHERIA EL VOLANTÍN, 36925 EL VOLANTÍN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN ACABO EN LA LOCALIDAD EL VOLANTIN DEL MUNICIP, lon:-101.7820455, lat:20.44429859}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406893/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA QUE SE ELIMINARÁ DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:OBRA QUE SE ELIMINARÁ DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:OBRA QUE SE ELIMINARÁ DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406894 | Proyecto de inversión | 780057.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390028.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:390028.76, modificado:390028.76}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO CAMINO A SAN ANTONIO EL CHICO - 287680 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 287680 | S | 99 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 18 DE MARZO, 38280 COLONIA 18 DE MARZO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA. LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NOR PONIENTE DEL MUNICIPIO ESP, lon:-101.03391216, lat:20.56017831}} | 2024-09-24 | 2024-11-24 | 390028.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406906 | Proyecto de inversión | 2395253.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197626.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1197626.65, modificado:1197626.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 288334 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 288334 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.67, meta_modificada:1048.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:244, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOS RODRIGUEZ, 37880 LOS RODRÍGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN RAMIREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO ENTRE LAS CALLES LÁZ, lon:-100.6417893, lat:21.04136356}} | 2024-09-30 | 2024-12-15 | 1197626.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406911 | Proyecto de inversión | 9278824.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL 2024, monto:4639412.38, modificado:4639412.38}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4639412.38, modificado:4639412.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA - 288503 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 288503 | S | 1019 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14243.77, meta_modificada:14243.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN EJIDO LA CIENEGUITA, 37893 LA CIENEGUITA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A LA CIENEGUITA Y CALLEJON MAYAHUEL, CALLE HERMANOS ALDAMA LAS CALLES SE UBICAN EN LA LOC, lon:-100.79524922, lat:20.95900658}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406913 | Proyecto de inversión | 419115.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230186.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:188928.63, modificado:188928.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD ESPERANZA EN LA CALLE SAN MATEO - 288597 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 288597 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:587, direccion:CALLE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 37897 LA ESPERANZA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA LA ESPERANZA Y CALLE PRIVADA SAN PEDRO, CAMINO CAMINO REAL A GUANJUATO LA CALLE SE UBICA ENTRE PRIVADA LA E, lon:-100.7807377, lat:20.92245964}} | 2024-09-23 | 2024-11-30 | 188928.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407331 | Proyecto de inversión | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17400.0, modificado:17400.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA SAN MARTIN DE PORRES, 1104600010595 - 300124 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 300124 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ESTEBAN 1031 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 36558 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE CISNE, CALLE SAN MARTIN DE PORRES LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARAN AL EN EL SEC, lon:-101.37801996, lat:20.66355966}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407333 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO , 110400009 - 300174 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300174 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERRO COLORADO, 37973 CERRO COLORADO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA BARBOSA Y CAMINO LA CUESTA DE PEÑONES, CAMINO LA TINAJA LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 10.1 KM AL OESTE DE LA CABEC, lon:-100.23562734, lat:21.09536046}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407336 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA , 110400010 - 300323 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300323 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:RANCHERIA CIENEGUILLA, 37975 PEÑA BLANCA DE CIENEGUILLA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO HERRERIA Y CAMINO CIENEGUILLA, CAMINO TORRECITAS LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 4.6 KM AL SUROESTE DE LA CABE, lon:-100.18958048, lat:21.08356845}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407337 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, 110400042 - 300538 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300538 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRO COLORADO Y CAMINO EL PICACHO, CAMINO LA SILLA LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 10.5 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMAND, lon:-100.145542, lat:21.027821}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407337/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407339 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DE GUADALUPE , 110400016 - 300580 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300580 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL PICACHO Y CAMINO LAS MORAS, CAMINO LAS ADJUNTAS LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 5.5 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TOM, lon:-100.180412, lat:21.067194}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407343 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD LA BARBOSA , 110400069. - 300625 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300625 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:69, direccion:RANCHERIA LA BARBOSA, 37973 LA BARBOSA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRESA LAS CAÑAS Y CAMINO CERRO CHATO, CAMINO NEGRITAS LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 11.7 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNCIP, lon:-100.24158095, lat:21.11419237}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407344 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL,EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS , 110400002 - 300742 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300742 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 37976 LAS ADJUNTAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SALTO Y CAMINO RINCON DEL CANO, CAMINO EL SAUZ LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 8.3 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL TOM, lon:-100.178572, lat:21.03822201}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407344/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407347 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL MONTE PRIETO, 110400028 - 300777 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León | 300777 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:RANCHERIA MONTE PRIETO, 37974 MONTE PRIETO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRACCION DE GUADALUPE Y CAMINO EL MEZQUITE, LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 3 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMAN, lon:-100.14031794, lat:21.11348452}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407347/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302408915 | Proyecto de inversión | 35995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35995.74, modificado:35995.74}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EJIDO VAGUI - 66971 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 66971 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EJIDO VAGUI, 37965 EJIDO VAGUI, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 20 METROS DEL JARDIN HACIA, lon:-100.34186097, lat:21.14895273}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 35995.74 | 35995.74 | 10975.1 | 10975.1 | 10975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408915/proyecto_INICIO, 2408915/proyecto_PROCESO, 2408915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408916 | Proyecto de inversión | 5999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.29, modificado:5999.29}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL RAMILLETE - 67027 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67027 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RAMILLETE, 37966 EL RAMILLETE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMILLETE Y CALLE DE LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES RAMILLETE Y LA CALLE DE LASA , lon:-100.43436748, lat:21.13986402}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 5999.29 | 5999.29 | 1829.18 | 1829.18 | 1829.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408928 | Proyecto de inversión | 23997.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23997.16, modificado:23997.16}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL BAÑO - 67272 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67272 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BAÑO, 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE BAÑO Y CALLE CAMINO A LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 20 METROS DE LA TIENDA RAFAELA HACIA EL , lon:-100.38666018, lat:21.14643928}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 23997.16 | 23997.16 | 7316.73 | 7316.73 | 7316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408928/proyecto_INICIO, 2408928/proyecto_PROCESO, 2408928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408932 | Proyecto de inversión | 35995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35995.74, modificado:35995.74}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 67315 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67315 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 37967 EL CARMEN, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL CARMEN Y CALLE CAMINO A SAN VICENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE EL CARMEN Y LA, lon:-100.30916893, lat:21.08811969}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 35995.74 | 35995.74 | 10975.1 | 10975.1 | 10975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2408932/proyecto_INICIO, 2408932/proyecto_PROCESO, 2408932/proyecto_INICIO, 2408932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410419 | Proyecto de inversión | 206360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206360.0, modificado:206360.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD GAVIA DE RIONDA - 150162 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 150162 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHO GAVIA DE RIONDA, 36218 GAVIA DE RIONDA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA LICEAGA Y CALLE AGUILAS, CALLE PINO SUAREZ LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO A 10 KMS SALIEN, lon:-101.61489378, lat:20.83304224}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 206360 | 206360 | 206360 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410421 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD GAVIA DE RIVAS - 150267 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 150267 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:RANCHO GAVIA DE RIVAS, 36218 GAVIA DE RIVAS, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO A 9 KMS SALIENDO DEL BOULEVARD ROMITA CUERAMARO DEL LADO DERECHO POR LA CALLE PRINCIPAL DE AC, lon:-101.6087263, lat:20.83416425}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 28140 | 28140 | 28140 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410422 | Proyecto de inversión | 215740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215740.0, modificado:215740.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD EL JAGUEY - 150305 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 150305 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CALLE VALLEJO RANCHO EL JAGÜEY, 36214 EL JAGÜEY, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FEDERICO VALLEJO Y CALLE CENORIO ANGUIANO, LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO ENTRANDO POR LA DESVIACION DE LA PLANTA DE LUZ , lon:-101.63464901, lat:20.91340608}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 215740 | 215740 | 215740 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410427 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SANTA ROSALIA DE GAVIA - 150343 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 150343 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CALLE MARGARITAS RANCHO SANTA ROSALÍA DE GAVIA, 36218 SANTA ROSALÍA DE GAVIA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DEL KINDER Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA CARRETERA ROMITA CUERAMARO LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA R, lon:-101.63967295, lat:20.81741294}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 28140 | 28140 | 28140 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410430 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SANTA GERTRUDIS - 150362 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 150362 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:CALLE LA GARITA RANCHO SANTA GERTRUDIS SANTA TULA, 36213 SANTA GERTRUDIS (SANTA TULA), ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENA TAPIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRANDO A LA COMUNIDAD SEGUNDA CALLE DEL LADO DERECHO CALLE PARALE, lon:-101.57556754, lat:20.77174886}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410432 | Proyecto de inversión | 159460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159460.0, modificado:159460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD LAS LIEBRES - 150410 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 150410 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO LAS LIEBRES, 36210 LAS LIEBRES, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA IRAPUATO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.47068254, lat:20.83620773}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 159460 | 159460 | 159460 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411162 | Proyecto de inversión | 545606.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:397391.98, modificado:397391.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148214.74, modificado:148214.74}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORONEO, EN LA COLONIA BODO NORTE, EN LAS CALLES MORELOS Y PRIV. MORELOS - 178511 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 178511 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA BODO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA CORONEO JERECUARO LA COLONIA BODO NORTE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA CORONEO JERECUARO A APROX 1.1 KM. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.37498479, lat:20.19358308}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 148214.74 | 148214.74 | 148214.74 | 148214.74 | 148214.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO-10/2024-02, contratista:GONZALEZ PEREZ MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:545606.72, importe_modificado:545606.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {2411162/proyecto_PROCESO, 2411162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Su fecha de termino ya venció, cuentan con algún contrato modificatorio., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302411164 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ABREVADEROS AGRICOLAS EN ACAMBARO EN LA LOCALIDAD DE IRAMUCO - 178537 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 178537 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO 103 PUEBLO IRAMUCO, 38770 IRÁMUCO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO-PUERTO DE CABRAS Y , EL PRIMER BORDO SE UBICA LA ENTRADA A 1 KM ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE IRAMUCO A MANO DERECHA TOMAR SOB, lon:-100.91963187, lat:19.95982242}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 299102.4 | 299102.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2411164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411174 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, VALLE DORADO 1104200010390 - 178603 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178603 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DORADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE PIPILA EN DIRECCION AL SUR Y AL TOPAR CON LA CARRETERA VALLE A JARAL SE GIRA A LA DERECHA SE CONTINUA RECTO Y EL LA SIG, lon:-101.17607742, lat:20.38602245}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2411174/proyecto_INICIO, 2411174/proyecto_FIN, 2411174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411175 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONTRUCCION DE ABREVADERO 1 AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD PILA DE ARBOLES - 178606 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 178606 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:CALLE LAS PALMAS 1 RANCHERIA LA PILA DE LOS ÁRBOLES, 38743 LA PILA DE LOS ÁRBOLES, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y , PASANDO LA ESCUELA Y AL FINAL DE LA CALLE LAS PALMAS, lon:-100.90186147, lat:20.04843117}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 99700.8 | 99700.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411182 | Proyecto de inversión | 451571.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:324058.67, modificado:324058.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127512.97, modificado:127512.97}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR - 178651 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 178651 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR RANCHERIA SANTA CRUZ, 38594 SANTA CRUZ, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y CAMINO LOCALIDAD LA PRESA, CARRETERA CORONEO QUERETARO LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA CORONEO QUERETARO , lon:-100.3683429, lat:20.2124704}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 127512.97 | 127512.97 | 127512.97 | 127512.97 | 127512.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBMC-10/2024-01, contratista:GONZALEZ PEREZ MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:451571.64, importe_modificado:451571.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.5}} | {2411182/proyecto_PROCESO, 2411182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302412109 | Proyecto de inversión | 174388.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:87213.28, modificado:87213.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87174.83, modificado:87174.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD ACATLAN, 1101000020024 - 183303 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 183303 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.78, meta_modificada:108.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE POR EL MOLINO DE RAUL RANCHERIA ACATLÁN, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO LOCALIDAD EL PUERTECITO, CARRETERA CORONEO AMEALCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JA, lon:-100.38439596, lat:20.18074694}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 147356.21 | 147356.21 | 147356.21 | 147356.21 | 147356.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2412109/proyecto_PROCESO, 2412109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA DEL REPORTE 30/09/2024 SE REGISTRAN SOLO LAS ESTIMACIONES PAGASDAS, LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA, SIN EMBARGO, POR PARTE DEL ESTADO NO HAN MINISTRADO EL RECURSO PARA PODER FINIQUITAR LA OBRA, LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO YA SE PAGO TOTALMENTE. HASTA QUE DEPOSITEN RECURSO DEL ESTADO SE PAGARÁ LA ESTIMACIÓN FINIQUITO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-08}} | {obs1: {observación:El vencimiento del contrato ha finalizado, cual seria el motivo de no no haber concluido el avance físico. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302412862 | Proyecto de inversión | 27497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27497.82, modificado:27497.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CORRALES - 187567 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187567 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:80, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO CORRALES, 38555 SAN ANTONIO CORRALES, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA LOCALIDAD EL FRENO ENTRADA SOBRE CARRETE, lon:-100.45501255, lat:20.38243933}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 24497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412862/proyecto_FIN, 2412862/proyecto_INICIO, 2412862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412864 | Proyecto de inversión | 3385382.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194722.23, modificado:1194722.23}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:497969.11, modificado:497969.11}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1692691.35, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDEN, CALLE MARGARITAS. - 187573 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 187573 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.15, meta_modificada:732.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA EL EDEN, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE NORMA CORONA, CALLE ROBLE PARTIENDO DEL OXXO QUIOSCO MARFIL UBICADO EN LA LOCALIDAD MARFIL. GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE QUE E, lon:-101.2852953, lat:21.00668952}} | 2024-08-03 | 2024-10-31 | 1692691.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412873 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANÍMARO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AYALA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE AYALA - 187621 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 187621 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO DE AYALA RANCHERIA SAN JOSÉ DE AYALA, 36996 SAN JOSÉ DE AYALA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECER MUNICIPAL, lon:-101.44313849, lat:20.38214975}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412880 | Proyecto de inversión | 36663.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36663.76, modificado:36663.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL VARAL - 187649 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187649 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO DEL VARAL, 38566 SAN ANTONIO DEL VARAL, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ACCESA POR EL CRUCERO A SAN PEDRO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETE, lon:-100.61012112, lat:20.21839411}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 36663.76 | 36663.76 | 36663.76 | 36663.76 | 36663.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2412880/proyecto_PROCESO, 2412880/proyecto_INICIO, 2412880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302414526 | Proyecto de inversión | 755501.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755501.06, modificado:755501.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0256 3199 - 199586 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 199586 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:256, direccion:CALLE TRESGUERRAS 36 1 INTERIOR SN PUEBLO PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO), 38067 PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y , CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD UBICADA AL OESTE DE L, lon:-100.85159546, lat:20.50029131}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414542 | Proyecto de inversión | 2192793.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2192793.19, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO LOCALIDAD MARAVILLAS, CALLE JUAN CAYETANO GOMEZ DE PORTUGAL 2DA ETAPA - 199838 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 199838 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:62.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CALLE JUAN CAYETANO GOMEZ DE PORTUGAL RANCHERIA MARAVILLAS, 36483 MARAVILLAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA FR, lon:-101.90600021, lat:20.74521918}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.13}} | {2414542/proyecto_INICIO, 2414542/proyecto_FIN, 2414542/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se cancela folios por observaciones en la MIDS, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415405 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO COLORADO 110420015 - 206251 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206251 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:EJIDO CERRO COLORADO, 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , DESVIACION A MOGOTES SE CONTINUA DERECHO Y SE PASA LA DESVIACION A LAS JICAMAS MAS A DELANTE LA SIGUIENTE COMUNIDAD ES CERRO COLORADO DEL L, lon:-101.32513223, lat:20.4009445}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415408 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA CATARINA 110420119 - 206259 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206259 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:119, direccion:EJIDO SANTA CATARINA, 38443 SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y T, lon:-101.41283932, lat:20.38227665}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415408/proyecto_PROCESO, 2415408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415414 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS RAICES 110420078 - 206277 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206277 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:78, direccion:EJIDO LAS RAÍCES, 38460 LAS RAÍCES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS RAICES SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE DA VUELTA , lon:-101.43034387, lat:20.35577715}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415426 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL SALITRE DE AGUILARES 110420090 - 206315 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206315 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:90, direccion:EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR A GUARAPO DE AHÍ SE TOMA LA SALIDA A LAS RAICES SE CONTINUA DERECHO Y SE PASA LA COMUNIDAD , lon:-101.44137059, lat:20.31866373}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415426/proyecto_INICIO, 2415426/proyecto_FIN, 2415426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406925 | Proyecto de inversión | 1646385.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823192.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:823192.85, modificado:823192.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTES DE LORETO, EN LA CALLE GUACAMAYOS - 288824 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 288824 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.48, meta_modificada:472.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUACAMAYOS INTERIOR SN COLONIA MONTES DE LORETO, 37727 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PELICANOS, CALLE ANTIGUO CAMINO A MARROQUIN LA CALLE GUACAMAYOS SE UBICA ENTRE, lon:-100.7349482, lat:20.93185992}} | 2024-09-30 | 2024-12-15 | 823192.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407349 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA COLÓN 2DA SECCIÓN, 110460001042A - 300850 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 300850 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO PIZON 118 INTERIOR SN COLONIA COLÓN, 36597 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN ROQUE Y AVENIDA IGNACIO GARCIA TELLEZ, ANDADOR RIO GUANAJUATO LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EN EL SE, lon:-101.33838819, lat:20.6550653}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407350 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA HUERTAS 4TA SECCIÓN, 1101700010078 - 300865 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 300865 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELO 12 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBRE TROPICAL Y CALLE GIRASOL, CARRETERA FEDRAL 45 D LAS ACCIONES DE CALENTADOR SE REALIZARAN AL SUR DE LA CIUDAD HA, lon:-101.39503447, lat:20.64978043}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407351 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.,O EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA UNO , 110400033 - 300886 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300886 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA UNO, 37974 PEÑA BLANCA UNO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRACCION DE GUADALUPE Y CAMINO EL TABLON, LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 6.3 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-100.14020158, lat:21.13377285}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407351/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407352 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION , 110400063 - 300900 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300900 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:63, direccion:RANCHERIA VILLA UNIÓN, 37974 VILLA UNIÓN, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS MORAS Y CAMINO MILPA BLANCA, LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 2.9 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO LA CALLE EMI, lon:-100.1595108, lat:21.0791333}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407353 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL., EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, 110400035 - 300908 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300908 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:PUERTO EL PICACHO, 37975 EL PICACHO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL PROGRESO Y CAMINO TORRECITAS, CAMINO LA PALOMA LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 5.2 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMAND, lon:-100.1887869, lat:21.07664937}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407353/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407354 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO , 110400040 - 300964 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 300964 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL SALTO, 37974 EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CAMINO CERRO COLORADO, CAMINO EL SAUZ LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 6.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO EL , lon:-100.1515439, lat:21.05491572}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407354/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407356 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL XOCONOSTLE , 110400051 - 301027 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 301027 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 37977 XOCONOXTLE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HIZACHE Y CAMINO CERRO BLANCO, CAMINO LA LOMA LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 19.7 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO, lon:-100.12556673, lat:20.9915786}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407356/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407357 | Proyecto de inversión | 124653.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124653.6, modificado:124653.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE MARQUEZ, 110230037 - 301045 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301045 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA CAPILLA DE MÁRQUEZ, 36948 CAPILLA DE MÁRQUEZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE FEBRERO LA COMUNIDAD DE CAPILLA DE MARQUEZ SE LOCALIZA HACIA EL LADO SUROEST, lon:-101.63586027, lat:20.37891008}} | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 124653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407357/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-003", trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407358 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA ZAPOTE DEL MILAGRO 3DA SECCION, 1101700011678 - 301138 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 301138 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO 10 INTERIOR SN COLONIA ZAPOTE DEL MILAGRO (TERCERA SECCIÓN), 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SAN POLICARPIO, CALLE GUANAJUATO LAS ACCIONES DE CALENTADORE SOLARES SE, lon:-101.38830292, lat:20.65881889}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407359 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL LAS MORAS, 110400029 - 301151 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 301151 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:RANCHERIA LAS MORAS, 37974 LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO VILLA UNION Y CAMINO CAÑADA DE JUANICA, CAMINO EL SALTO LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 3.2 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL TOM, lon:-100.16375732, lat:21.07533352}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407360 | Proyecto de inversión | 74792.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74792.16, modificado:74792.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE COPORITOS, 110230038 - 301244 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301244 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:RANCHERIA COPORITOS, 36925 COPORITOS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUANGUITIRO Y CAMINO EL VOLANTIN, CAMINO PENJAMO LA COMUNIDAD DE COPORITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 5.7 KILOMETROS PAR, lon:-101.7652666, lat:20.44168758}} | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 74792.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407361 | Proyecto de inversión | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40600.0, modificado:40600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 1104600011150 - 301273 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 301273 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA OLVERA 1001 INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 36583 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y BOULEVARD SAN ROQUE, CALLE DEL RIO PTE HACIA EL CERESO LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZAR, lon:-101.33759917, lat:20.66534251}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407362 | Proyecto de inversión | 116343.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116343.36, modificado:116343.36}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORRALES DE RABAGO, 110230073 - 301293 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301293 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:CALLE DIAMANTE 17 INTERIOR SN RANCHERIA CORRALES DE RÁBAGO, 36945 CORRALES DE RÁBAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE CORAL, CALLE ESMERALDA LA LOCALIDAD DE CORRALES DE RABAGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA , lon:-101.86049926, lat:20.2142784}} | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 116343.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407364 | Proyecto de inversión | 417360.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208680.34, modificado:208680.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208680.35, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA - 301325 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 301325 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, 36440 BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA O, lon:-101.8048452, lat:20.95487192}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 208680.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407366 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA , 110400001 - 301347 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 301347 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HONDA 5 BARRIO TIERRA BLANCA, 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTILLON Y CALLE LA PALMA, CALLE VIOLETAS LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 350 MTS AL SURESTA DE LA CABECERA MU, lon:-100.15696289, lat:21.10055389}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407368 | Proyecto de inversión | 124653.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124653.6, modificado:124653.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, 110230096 - 301358 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301358 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:96, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA LA ERMITA, 36916 LA ERMITA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA ERMIAQUE SE LOCALIZA A APROXIMADAMENTE 35, lon:-101.99104103, lat:20.41341982}} | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 124653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407369 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46400.0, modificado:46400.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA SAN PEDRO 1RA SECCION, 1104600010237 - 301397 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 301397 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 2207 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, AVENIDA OAXACA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARAN FRENTE A LA PLAZA JA, lon:-101.36878245, lat:20.67416353}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407370 | Proyecto de inversión | 132963.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:132963.84, modificado:132963.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, 110230104 - 301402 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301402 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:104, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTRELLA, 36933 LA ESTRELLA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE J. BARRERA, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE LA ESTRELLA A APRO, lon:-101.91862952, lat:20.39031631}} | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 132963.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407371 | Proyecto de inversión | 121500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97200.0, modificado:97200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL., EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CANO, 110400038 - 301658 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 301658 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE DIEGO RIVERA 52 RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LOS PEREZ, AVENIDA LOS PEREZ LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 11.3 KM AL , lon:-100.24307065, lat:21.05794074}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302408935 | Proyecto de inversión | 29996.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29996.45, modificado:29996.45}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA EN LA LOCALIDAD DE EL ESCALANTE - 67454 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67454 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESCALANTE, 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE DOCTOR MORA, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A ENTRE LAS CALL, lon:-100.31171412, lat:21.12384139}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 29996.45 | 29996.45 | 9145.92 | 9145.92 | 9145.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408935/proyecto_INICIO, 2408935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410441 | Acción | 158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158000.0, modificado:158000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 150695 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 150695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.88136, lat:20.216118}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-09-37, contratista:MIRIAM SÁNCHEZ MANCERA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:158000.0, importe_modificado:158000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2410441/proyecto_INICIO, 2410441/proyecto_PROCESO, 2410441/proyecto_FIN, 2410441/proyecto_PROCESO, 2410441/proyecto_FIN, 2410441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410457 | Proyecto de inversión | 140547.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140547.11, modificado:140547.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD EL PUERTECITO 110090089 - 150941 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 150941 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.78, meta_modificada:219.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL PUERTECITO, 38224 EL PUERTECITO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO LOS BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO POR CADA TECHO A IN, lon:-100.87818046, lat:20.72156691}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 140547.11 | 140547.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410461 | Proyecto de inversión | 166555.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69250.37, modificado:69250.37}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97304.8, modificado:97304.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD SAN PABLO 110090043 - 151007 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 151007 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.45, meta_modificada:260.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 38206 SAN PABLO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LOS BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO POR CADA TECHO A INSTALAR. LAS , lon:-100.81223267, lat:20.78563947}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 97304.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/SE/2024-09, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:1018233.8, importe_modificado:1023970.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato, dado que no coincide , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:La obra concluyo en julio, subir el avance, o subir su contrato modificatorio , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302411187 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCION DE 1 ABREVADERO AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD EL SAUZ - 178664 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 178664 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:85, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 17 RANCHERIA EL SAUZ, 38755 EL SAUZ, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL SAUZ NO INGRESAR A LA CALLE PRIMNCIPAL SEGUIR DE FRENTE AL CRUZAR EL ARROLLO SE SIGUE Y A 40, lon:-100.65493943, lat:20.14989924}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 99700.8 | 99700.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411200 | Proyecto de inversión | 680252 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659752.0, modificado:603877.83}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL SIFON TRAMO SAN JOSE DEL LLANO A EL SIFON - 178708 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 178708 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EL ALUMBRADO PUBLICO SE LOCALIZ ENRE LAS COMUNIDADES DE EL SIFON Y ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO I, lon:-100.73017982, lat:20.50166802}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 603877.83 | 603877.83 | 181163.35 | 181163.35 | 181163.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/029-2024, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:603877.83, importe_modificado:603877.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411202 | Proyecto de inversión | 369021.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:271751.4, modificado:271751.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97270.55, modificado:97270.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD ACATLAN, EN LA CALLE JACARANDAS - 178712 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 178712 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA ACATLÁN, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO LOCALIDAD CRUZ DEL PASTOR, CARRETERA CORONEO AMEALCO LA LOCALIDAD DE ACATLAN SE ENCUENTRA SITUADA A APROX 3.5 KM., lon:-100.38830503, lat:20.17198669}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 97270.55 | 97270.55 | 97270.55 | 97270.55 | 97270.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBMC-10/2024-02, contratista:GONZALEZ PEREZ MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:369021.95, importe_modificado:369021.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2411202/proyecto_INICIO, 2411202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido.(2), trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302412485 | Proyecto de inversión | 7335647.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7335647.46, modificado:7335647.46}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA MADEJA - 185747 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 185747 | S | 395 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15608.4, meta_modificada:15608.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:165, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO TARENGO DE PARRA - LA MADEJA KILÓMETRO 1 + 3 COLONIA LA MADEJA, 36933 TARENGO DE PARRAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA MADEJA SE , lon:-101.97739001, lat:20.43328116}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 7335647.46 | 7335647.46 | 6150072.33 | 6150072.33 | 6150072.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-041, contratista:GRUPO AKHER, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:6983620.35, importe_modificado:6983620.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11600.0}} | {2412485/proyecto_PROCESO, 2412485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412893 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, CALLEJON SIN NOMBRE. - 187696 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 187696 | S | 705 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.94, meta_modificada:97.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 36220 SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SANTO NIÑO, PARTIENDO DEL RESTAURANT DE LA SIERRA EN SANTA ROSA POR LA C. CAMINO REAL CONTINUA DERECHO HASTA PASAR A U, lon:-101.19286023, lat:21.07462366}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 500000 | 499746.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/046, contratista:ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:499746.03, importe_modificado:499746.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414752 | Proyecto de inversión | 395617.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197808.89, modificado:197808.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:197808.89, modificado:197808.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE CRUCITAS, EN CALLE SIN NOMBRE I - 201369 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 201369 | S | 255 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:271, direccion:CALLE LA HERRADURA RANCHERIA SAN ISIDRO DE CRUCITAS, 36948 SAN ISIDRO DE CRUCITAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE RAMAL 2, CALLE ALAMO EL TRAMO DONDE SE UBICA LA OBRA COMIENZA DE ESTE A OESTE EN UNA DE LAS CALLES, lon:-101.66736325, lat:20.33431838}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415427 | Proyecto de inversión | 164702.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:82351.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82351.25, modificado:82351.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA. - 206316 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 206316 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CALLE FERROCARRILES PUEBLO SANTA TERESA, 36260 SANTA TERESA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLE FUNDADORES, CALLE JALISCO PARTIENDO DE LA EMPRESA SIEMENS SIGUES DERECHO POR LA CARRETERA FEDERAL 45 IRAPUATO GUA, lon:-101.31699403, lat:20.96452242}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 74116.13 | 82304.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415431 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE LA MONTAÑA ,LOS GATOS 110420109 - 206331 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206331 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:109, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA LOS GATOS, 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE D ELA MONTAÑA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 28 KM , lon:-101.42836705, lat:20.348966}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415436 | Proyecto de inversión | 5349564.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5349564.59, modificado:5346450.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE CAMINO REAL - 206362 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 206362 | S | 12756 | 11774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:236.84, meta_modificada:236.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38475 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE DOMINGO ARRIETA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE CALIXTO CONTRERAS LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA AL SUROESTE , lon:-101.07386453, lat:20.36743121}} | 2024-07-20 | 2024-12-31 | 5346450.72 | 5346450.72 | 1311085.53 | 1311085.53 | 1311085.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/026/2024, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:5346450.72, importe_modificado:5346450.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.07}} | {2415436/proyecto_PROCESO, 2415436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415438 | Proyecto de inversión | 87888.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:43944.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43944.45, modificado:43944.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL MALUCO. - 206366 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 206366 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.08, meta_modificada:33.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE REAL COLONIA EL MALUCO, 36263 EL MALUCO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LAS NOVIAS, SALIENDO DE GUANAJUATO HACIA LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS PASANDO EL CERESO DE GUANAJUATO COMO A UNOS 500 METRO, lon:-101.28735083, lat:20.93781856}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 39550.01 | 43785.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415440 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA ANENECUILCO - 206369 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 206369 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DEL SUR COLONIA ANENECUILCO, 36405 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y , CALLE LUCIO CABAÑAS A 80 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UNA CANCHA MULTIUSOS Y LA IGLESIA DE LA , lon:-101.87913565, lat:21.01025063}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417552 | Proyecto de inversión | 975206.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975206.33, modificado:975206.33}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO,. EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE ARROYO CHAGOYAN - 218934 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 218934 | S | 16 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.05, meta_modificada:866.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO CHAGOYAN BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y BOULEVARD LICENCIADO JUAN JOSE TORRES LANDA, CALLE BALDOMERO PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MAR, lon:-100.99997504, lat:20.17260459}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 975206.33 | 975206.33 | 817907.94 | 817907.94 | 817907.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-15, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:975206.33, importe_modificado:975206.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.05}} | {2417552/proyecto_FIN, 2417552/proyecto_PROCESO, 2417552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302406583 | Proyecto de inversión | 8839683.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767936.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7071747.11, modificado:7071747.11}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MARIA DOLORES SECTOR 3 - 278423 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 278423 | S | 1433 | 1381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4979.83, meta_modificada:4979.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARIA DOLORES 101 INTERIOR 101 A COLONIA MARÍA DOLORES, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA MARGARITA LA OBRA SE UBICARÁ EN LAS CALLES DENTRO D, lon:-101.66204089, lat:21.09497874}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 7071747.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación atendida., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406937 | Proyecto de inversión | 920063.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460031.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:460031.65, modificado:460031.65}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE DE LUNA DE TRILLO, EN CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2, CALLE SIN NOMBRE 3, CALLE SIN NOMBRE 4, CALLE SIN NOMBRE 5. - 289242 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 289242 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:177, direccion:CALLE RAMAL 1 INTERIOR SN EJIDO MEZQUITE DE LUNA, 36943 MEZQUITE DE LUNA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 2 Y CALLE RAMAL 3, CALLE RAMAL 4 ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD MEZQUITE DE LUNA A 38.9 KM AL SUR OESTE DE L, lon:-101.8929362, lat:20.29969481}} | 2024-09-24 | 2024-10-26 | 460031.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406939 | Proyecto de inversión | 2543317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL 2024, monto:1271658.99, modificado:1271658.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1271658.99, modificado:1271658.99}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA - 289246 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 289246 | S | 1019 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:67, direccion:CALLE HIDALGO III INTERIOR SN EJIDO LA CIENEGUITA, 37893 LA CIENEGUITA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMANOS ALDAMA Y CALLE PINO, CALLE LINDAVISTA LA CALLE SE UBICA ENTRE LAS CALLES PINO Y HERMANOS ALDAMA CERCA, lon:-100.79510471, lat:20.95897679}} | 2024-09-30 | 2024-12-15 | 1271658.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2406939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406942 | Proyecto de inversión | 395617.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197808.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:197808.89, modificado:197808.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE CRUCITAS, EN CALLE LA HERRADURA DE PENJAMO. - 289378 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 289378 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:271, direccion:CALLE LA HERRADURA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE CRUCITAS, 36948 SAN ISIDRO DE CRUCITAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE RAMAL 2, CALLE ALAMO ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CRUCITAS A 1, lon:-101.66722704, lat:20.33419164}} | 2024-09-18 | 2024-10-26 | 197808.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407043 | Proyecto de inversión | 32860.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13472.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19387.87, modificado:19387.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD APASEO EL ALTO 110240023 - 292677 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 292677 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRITOS Y CAMINO SAN JOSE DEL CARMEN, LA ACCION SE LOCALIZA EN DIRECCION AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-101.35071434, lat:20.54427182}} | 2024-09-21 | 2024-09-25 | 19387.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407045 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, 110400018 - 292728 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 292728 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE CALICHAR 76 RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PROGRESO Y CALLE HIDALGO, CAMINO A LOCALIDAD EL PICACHO LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARAN 5 KM AL SUR DE LA CA, lon:-100.18130621, lat:21.07133728}} | 2024-09-17 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407046 | Proyecto de inversión | 476850.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238425.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:238425.28, modificado:238425.28}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA BUENA VISTA, CALLE JUAN AYALA Y EMILIANO ZAPATA - 292790 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 292790 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN AYALA INTERIOR SN COLONIA BUENA VISTA, 38164 MIGUEL OLVERA ACOSTA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SABINO AYALA, CALLE LAS CAMELINAS LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN A, lon:-100.6696891, lat:20.55325179}} | 2024-09-18 | 2024-11-30 | 238425.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407373 | Proyecto de inversión | 108033.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87257.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20775.6, modificado:20775.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, 110230150 - 301716 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301716 | S | 29 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:150, direccion:RANCHERIA LAGUNILLAS, 36943 LAGUNILLAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA HUERTA DEL PUENTE Y CAMINO SAN MARTIN DE HJERNANDEZ, CAMINO PERALTA DE JIMENEZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMA, lon:-101.90028958, lat:20.31284573}} | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 20775.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-003" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302407374 | Proyecto de inversión | 397131.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198565.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:198565.93, modificado:198565.93}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PEÑUELAS CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 301734 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 301734 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO PEÑUELAS, 36450 PEÑUELAS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE RAMÓN TORRES B. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PE, lon:-101.8524253, lat:20.8793071}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 198565.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407376 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL HARTON , 110400019 - 301859 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 301859 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL HARTÓN, 37977 EL HARTÓN, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO CERRO BLANCO, CAMINO EL CAJON LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 20.9 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO, lon:-100.13588, lat:20.96377}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407378 | Proyecto de inversión | 116343.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116343.36, modificado:116343.36}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ESTACION PENJAMO, 110230210 - 301884 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301884 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:210, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 41 INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN PÉNJAMO, 36938 ESTACIÓN PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA TROJA Y CAMINO GODOY, CAMINO ZAPOTE DE BARAJAS SE LOCALIZA AL AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DIR, lon:-101.69330096, lat:20.39473451}} | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 116343.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407381 | Proyecto de inversión | 498614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:498614.4, modificado:498614.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PACUECO, 110230288 - 301955 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 301955 | S | 101 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:288, direccion:CALLE UNIVERSIDAD 252 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA PACUECO, 36910 SANTA ANA PACUECO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VILLAGRAN, CALLE IRAPUATO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PACUECO TR, lon:-102.02082424, lat:20.34658351}} | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 498614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407382 | Proyecto de inversión | 341999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170999.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170999.7, modificado:170999.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON ,GTO., EN LA LOCALIDAD LA GLORIA, CALLE LA RESERVA - 301997 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 301997 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CALLE LA RESERVA INTERIOR SN RANCHERIA LA GLORIA, 36456 LA GLORIA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LA ILUSIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN NICOLÁS MÉNDEZ LA OBRA DE AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-101.7152012, lat:20.84022964}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 170999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407385 | Proyecto de inversión | 124653.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124653.6, modificado:124653.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA SARNA, 110230300 - 302105 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 302105 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:300, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 12 INTERIOR SN RANCHERIA LA SARNA, 36916 LA SARNA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REVOLUCION LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE, lon:-101.97063565, lat:20.38674886}} | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 124653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407389 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL., EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PEÑONES, 110400011 - 302319 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 302319 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 21 RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE FOX, CALLE PRINCIPAL LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 9.6 , lon:-100.23348624, lat:21.0823638}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407390 | Proyecto de inversión | 406110.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203055.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203055.15, modificado:203055.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOS ARBOLITOS. - 302395 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 302395 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ARBOLITOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE APASEO EL ALTO JERÉCUARO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DEL SABES DE LA COMUNIDAD, lon:-100.57750912, lat:20.34485035}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 203055.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407392 | Proyecto de inversión | 66481.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66481.92, modificado:66481.92}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA VIGUERIA, 110230336 - 302431 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 302431 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:336, direccion:RANCHERIA LA VIGUERÍA, 36914 LA VIGUERÍA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA ELENA DE ACEVES Y CAMINO EL NACIMIENTO, CAMINO LA JOYA DEL SAUZ DE MENDEZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DELA VIGUERIA QUE SE LOCALIZA A, lon:-101.976954, lat:20.490707}} | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 66481.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407394 | Proyecto de inversión | 91412.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91412.64, modificado:91412.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL VOLANTIN, 110230340 - 302474 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 302474 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:340, direccion:RANCHERIA EL VOLANTÍN, 36925 EL VOLANTÍN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUANGUITIRO Y CAMINO CERRO BLANCO, CALZADA EL TIGRE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE EL VOLANTIN SE LOCALIZA A APROXIMADAMENTE 7.00 ILOMETROS, lon:-101.780715, lat:20.441762}} | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 91412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302410479 | Proyecto de inversión | 7600461.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3319913.89, modificado:3319913.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4280547.68, modificado:4280547.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE MENORES EN LA CALLE MORELOS. - 151773 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 151773 | S | 299 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4159.5, meta_modificada:4159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO MENORES, 36294 MENORES, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE MENORES SE LOCALIZA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 RUMBO A I, lon:-101.39500488, lat:20.9205362}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 7600461.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410840 | Proyecto de inversión | 85800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85800.0, modificado:85800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD JALPA DE CANOVAS - 167222 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 167222 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:CALLE LA CALLECITA RANCHERIA JALPA DE CÁNOVAS, 36433 JALPA DE CÁNOVAS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIA DE MOLINO Y CALLE TAPIA, CALLE DEL RIO INGRESANDO DESDE LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO DE NORTE HACIA EL SU, lon:-101.98405304, lat:20.88076024}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 85800 | 85800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410846 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA VALLADO DE VILLALOBOS - 167336 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 167336 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:156, direccion:CALLE MA ISABEL RODRIGUEZ COLONIA VALLAO DE VILLALOBOS, 36424 VALLADO DE LOS VILLALOBOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE LIBERTADORES DEL SUR, CALLE MA ISABEL INGRESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL R, lon:-101.88208265, lat:21.01195389}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411214 | Proyecto de inversión | 339834.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:262418.41, modificado:262418.41}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77415.7, modificado:77415.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL PUERTECITO, EN LA CALLE CALLEJON PONIENTE - 178777 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 178777 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE CALLEJON PONIENTE RANCHERIA EL PUERTECITO, 38596 EL PUERTECITO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO LOCALIDAD CRUZ DEL PASTOR, CARRETERA CORONEO AMEALCO LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO SE ENCUENTR, lon:-100.39124257, lat:20.16205182}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 77415.7 | 77415.7 | 77415.7 | 77415.7 | 77415.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBMC-10/2024-03, contratista:GONZALEZ PEREZ MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:339834.11, importe_modificado:339834.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.4}} | {2411214/proyecto_PROCESO, 2411214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Se hizo la captura de ese porcentaje de avance porque era el avance fisico registrado hasta el 30 de septiembre, respecto al avance financiero solo esta cubierta la aportacion municipal ya que el recurso estatal aun no es recibido., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Su fecha de termino venció según el contrato, no se reporto el 100% de avances físicos, existe algún contrato modificatorio, favor de subirlo , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302411226 | Proyecto de inversión | 2422795.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1211397.73, modificado:1211397.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211397.73, modificado:1211397.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CALERA, EN LAS CALLES PRIVADA SALAMANCA Y CALLE SALAMANCA TRAMO DE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL A CALLE EMILIANO ZAPATA - 178864 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 178864 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE SALAMANCA EJIDO LA CALERA, 36810 LA CALERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA OBRA REALIZADA EN CALLE SALAMANCA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRAY J, lon:-101.33509979, lat:20.79789533}} | 2024-08-20 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412510 | Proyecto de inversión | 422757.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422757.16, modificado:422757.16}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, CALLE MORELOS - 185856 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 185856 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE MORELOS EJIDO RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 36980 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS A MANO DERECHA DE LA CARR, lon:-101.51492149, lat:20.64805657}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 422757.16 | 422757.16 | 409757.47 | 409757.47 | 409757.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SD/FONDO I/2024-24, contratista:GRUPO AKHER,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:422757.16, importe_modificado:422757.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.3}} | {2412510/proyecto_INICIO, 2412510/proyecto_PROCESO, 2412510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412517 | Proyecto de inversión | 186702.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:93370.64, modificado:93370.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93332.19, modificado:93332.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL ESPINAZO LOMA BONITA, 110100027001A - 185876 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 185876 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.46, meta_modificada:116.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA EL ESPINAZO LOMA BONITA, 38595 EL ESPINAZO (LOMA BONITA), CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD SANTA CRUZ Y CAMINO LOCALIDAD LA PRESA, CARRETERA CORONEO QUERETARO SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PA, lon:-100.35061204, lat:20.26433262}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 157762.15 | 157762.15 | 157762.15 | 157762.15 | 157762.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2412517/proyecto_PROCESO, 2412517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412928 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD CERRITO DE GÓMEZ ASENTAMIENTO EL PASTOR - 187839 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187839 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL TIGRE - XOCONOXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA EL PASTOR, 38956 CERRITO DE GÓMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL XOCONOXTLE Y CAMINO AL TIGRE, CAMINO A PALO ALTO PARTIENDO DE PRE, lon:-101.275602, lat:20.249733}} | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412928/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415038 | Proyecto de inversión | 46200.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:23100.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23100.17, modificado:23100.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, COL. ENCINO - 203377 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203377 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.83, meta_modificada:16.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA ENCINO, 36040 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MEXICALI, CALLE DISTRITO FEDERAL LLEGANDO A CENTRO CONVIVENVIA EL ENCINO TOMAMOS LA CALLE DISTRITO FEDERAL HASTA LLEGAR A LA CEL, lon:-101.2737159, lat:21.02156675}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 20790.15 | 23088.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-09-27}}
2024 | 3 | GUA240302415458 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA VERGEL DE LA PRADERA - 206454 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 206454 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO VERGEL DE LA PRADERA, 36405 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE MARGARITAS, CALLE GARDENIA A 90 METROS HACIA EL NOROESTE SE ENCUANTRA LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-101.87618334, lat:21.00904664}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415461 | Proyecto de inversión | 107879.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:53939.5, modificado:53939.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53939.51, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LLANOS DE SANTA ANA. - 206490 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 206490 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.96, meta_modificada:40.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANOS DE SANTA ANA, 36246 LLANOS DE SANTA ANA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE A LA MOTAÑA Y , SALIENDO DE GUANAJUATO HACIA VALENCIA Y TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A LLANOS DE SANTA ANA PASAMOS LA ESCU, lon:-101.27451133, lat:21.0556805}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 48545.56 | 53786.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415464 | Proyecto de inversión | 2250622.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1125311.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125311.11, modificado:1177323.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL OLIVAR, CALLE ARIES. - 206564 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 206564 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARIES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE GEMINIS, CALLE VIRGO EL FRACC, lon:-100.92001804, lat:21.16217496}} | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 1177323.09 | 1177323.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2024/SE-30, contratista:SANCHEZ TIRADO LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2354646.18, importe_modificado:2354646.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417575 | Proyecto de inversión | 2850224.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1425112.2, modificado:1425112.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425112.2, modificado:1425112.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CORTAZAR EN COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO EN CALLE SAN GERARDO ENTRE CHIHUAHUA Y CERRADA - 219121 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 219121 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.6, meta_modificada:710.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN GERARDO COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CERRADA, LA COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADA A 1 KM AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-100.95856948, lat:20.47539051}} | 2024-07-29 | 2024-10-25 | 1054583.02 | 1054583.02 | 1054583.02 | 1054583.02 | 1054583.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/PMC-2024/013-2024, contratista:MA. IRENE FIGUEROA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:2849169.28, importe_modificado:2849169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.6}} | {2417575/proyecto_PROCESO, 2417575/proyecto_FIN, 2417575/proyecto_INICIO, 2417575/proyecto_PROCESO, 2417575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO PENDIENTE DE FINIQUITAR. AVANCE FISICO 100%, trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406593 | Proyecto de inversión | 115276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115276.46, modificado:115276.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, LA LEONA 1103600070016 - 278788 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 278788 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PITAHAYO Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMO QUE SE ENCUENTRA , lon:-100.9850424, lat:20.12186557}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 115276.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406598 | Proyecto de inversión | 11189077.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237815.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8951262.14, modificado:8951262.14}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA MEDINA DE ALFARO - 278867 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 278867 | S | 1334 | 1287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8246.07, meta_modificada:8246.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZARZAL DE MEDINA 101 INTERIOR 103 COLONIA MEDINA DE ALFARO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE PINO DE MEDINA, CALLE FRESNO DE MEDINA LA OBRA SE UBICARÁ EN LAS CALLES EN LA COLO, lon:-101.62329727, lat:21.15309229}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 8951262.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación atendida., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406599 | Proyecto de inversión | 230552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230552.92, modificado:230552.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA 110360010 - 278891 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 278891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE MADERO 15 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE , lon:-101.02649643, lat:20.14330592}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 230552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406600 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:296000.0, modificado:296000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD DE CUCHICUATO, 110170082 - 278909 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 278909 | S | 175 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 103 INTERIOR SN RANCHERIA CUCHICUATO, 36803 CUCHICUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA FEDERAL I-20D AUTOPISTA LIBRAMIENTO IRAPUATO Y CARRETERA IRAPUATO- CUCHICUATO SALIDA VILLAS DE IRAPUATO, CA, lon:-101.46216951, lat:20.66173259}} | 2024-09-16 | 2024-10-28 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406603 | Proyecto de inversión | 190887.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:190887.14, modificado:190887.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTIAGO MARAVATIO GTO, BARRIO DE LA CLEMENCIA 1103600010035 - 278974 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 278974 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO 161 INTERIOR SN COLONIA DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE VILLANUEVA, CALLE ALLENDE SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERE, lon:-100.99729324, lat:20.17511052}} | 2024-09-15 | 2024-10-23 | 190887.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407051 | Proyecto de inversión | 518803.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259401.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:259401.94, modificado:259401.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD DE SAN RAMON CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS LAURELES - 292905 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 292905 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS LAURELES EN LA LOCA, lon:-100.71168069, lat:20.56256903}} | 2024-09-18 | 2024-11-30 | 259401.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407052 | Proyecto de inversión | 203000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203000.0, modificado:203000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHICUATO ,110170082 - 293048 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 293048 | S | 92 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:CALLE GUANAJUATO 33 INTERIOR SN RANCHERIA CUCHICUATO, 36803 CUCHICUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOYA, CALLE MATEOS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE SITUARAN 13 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICP, lon:-101.46452449, lat:20.66275153}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407057 | Proyecto de inversión | 478591.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239295.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239295.67, modificado:239295.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD SAN JOSE VIBORILLAS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA FERROCARRIL - 293684 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 293684 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIÑOS HEROES LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE HIDAL, lon:-100.6327235, lat:20.56987212}} | 2024-09-18 | 2024-11-30 | 239295.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407060 | Proyecto de inversión | 252173.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126086.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126086.88, modificado:126086.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CERRITO CALLE CALZADA DOLORES Y CERRO DEL CUBILETE - 293822 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 293822 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE DOLORES INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBILETE Y CALLE CALZADA DE DOLORES, CALLE CERRO DE CULIACAN LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN, lon:-100.67930454, lat:20.55366239}} | 2024-09-18 | 2024-11-30 | 126086.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407399 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON , 110400005 - 302575 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 302575 | S | 11 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL CAJÓN, 37977 EL CAJÓN, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUERTO DEL MADROÑO Y CAMINO VIBORILLA, LAS OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁN A 22 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO EL CAMINO HAC, lon:-100.1327784, lat:20.95681487}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407399/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407400 | Proyecto de inversión | 108033.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:108033.12, modificado:108033.12}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE GUANGUITIRO, 110230371 - 302595 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 302595 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:371, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA GUANGÜITIRO, 36925 GUANGÜITIRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL VOLANTIN Y CAMINO COPORITOS, CAMINO CERRO BLANCO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE GUANGUITIRO SE LOCALIZA AL OES, lon:-101.77253431, lat:20.44233372}} | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 108033.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407402 | Proyecto de inversión | 74792.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74792.16, modificado:74792.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE JOYAS DE MULAS, 110230442 - 302741 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 302741 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:442, direccion:RANCHERIA PRESA DE JOYA DE MULAS, 36915 PRESA DE JOYA DE MULAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO JAMACUA Y CAMINO JAMACUA DE CORTES, CAMINO LA ESTRELLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE JOYAS DE MULAS SE LOCA, lon:-101.917186, lat:20.447477}} | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 74792.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407546 | Proyecto de inversión | 6694186.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792136.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5902050.16, modificado:5902050.16}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CAÑAS. - 309453 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 309453 | S | 562 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6956.34, meta_modificada:6956.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LAS CAÑAS, 38465 LAS CAÑAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD LAS CAÑAS COMO REFERE, lon:-101.4189222, lat:20.29628784}} | 2024-09-17 | 2024-12-16 | 5902050.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410871 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DEL PALENQUE - 167869 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 167869 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PRIVADA SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, 36420 SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y , CALLE PIPILA INGRESANDO POR LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO INGRESARA A LA COMUNIDAD , lon:-101.89804367, lat:20.98647511}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 59400 | 59400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410879 | Proyecto de inversión | 59400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59400.0, modificado:59400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PRADERA - 168049 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 168049 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:112, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA LA PRADERA, 36427 LA PRADERA [FRACCIONAMIENTO], PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MONTE VERDE, CALLE MONTE ALTO INGRESANDO DESDE EL ECOBULEVAR LEON SAN FRANCISCO DEL RINCON DIRECCION DE OR, lon:-101.81442011, lat:21.05414366}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 59400 | 59400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411243 | Acción | 147167.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147167.85, modificado:147167.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 178945 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 147167.85 | 147167.85 | 147167.85 | 147167.85 | 147167.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2411243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411251 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, UCOC 2 1104200010598 Y UCOC 3 1104200010634 - 178973 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178973 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO UCOC, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE PIPILA EN DIRECCION AL SUR Y AL ENTRONCAR CON LA CARRETERA VALLE A JARAL SE GIRA ALA IZQUIERDA DESPUES DE 50 METROS SE , lon:-101.17638089, lat:20.3767812}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2411251/proyecto_FIN, 2411251/proyecto_PROCESO, 2411251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412530 | Proyecto de inversión | 2892141.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342141.71, modificado:2342141.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APOYO MIGRANTE, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. COL. SAN JUAN BOSCO, CALLE SAN MARTÍN, 2DA ETAPA. - 185916 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 185916 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1980.98, meta_modificada:1980.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE LA GARZA COLONIA UBICADA AL NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON TIERRAS DEL EJIDO OCAMPO, lon:-101.49055494, lat:21.64481639}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 978356.31 | 978356.31 | 978356.31 | 978356.31 | 978356.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/MIGRANTES-R33/SE/2024-19, contratista:CONSTRUCTORA FERANCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:2891434.76, importe_modificado:2891434.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1980.98}} | {2412530/proyecto_INICIO, 2412530/proyecto_PROCESO, 2412530/proyecto_INICIO, 2412530/proyecto_FIN, 2412530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412540 | Proyecto de inversión | 72118.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:36078.3, modificado:36078.3}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36039.85, modificado:36039.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL LINDERO, 110100028001A - 185961 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 185961 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE LOS ARRIAGA RANCHERIA EL LINDERO, 38595 EL LINDERO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PRESA Y CAMINO LOCALIDAD CEBOLLETAS, CARRETERA CORONEO QUERETARO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN MUNICI, lon:-100.3696328, lat:20.28196864}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 60938.1 | 60938.1 | 60938.1 | 60938.1 | 60938.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.98}} | {2412540/proyecto_INICIO, 2412540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412541 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANIMARO LOCALIDAD LA LOBERA EL RIÑON. - 185968 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 185968 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA LOBERA EL RIÑÓN, 36998 LA LOBERA (EL RIÑÓN), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 5 KM SOBR, lon:-101.5386276, lat:20.35568265}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412952 | Proyecto de inversión | 2209723.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1104861.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104861.68, modificado:1104861.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR RANCHITO SAN JOSE DEL CARMEN - 187968 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 187968 | S | 99 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.77, meta_modificada:814.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL SALVADOR RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS PARTENDO DE LA D, lon:-100.87680216, lat:20.28890063}} | 2024-07-22 | 2024-09-18 | 1104861.68 | 1102362.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-42, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2204724.76, importe_modificado:2204724.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413309 | Proyecto de inversión | 172061 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86030.5, modificado:86030.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86030.5, modificado:86030.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD XICHU 7MA ETAPA. - 189929 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 189929 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A LLANO GRANDE PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y CALLE LLANO GRANDE, CAMINO REAL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ATRÁS DE ELPOZO DE AGUA QUE ESTA A LA SALIDA A LLA, lon:-100.05670088, lat:21.29478117}} | 2024-08-01 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413317 | Proyecto de inversión | 172061 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86030.5, modificado:86030.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86030.5, modificado:86030.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA 7MA ETAPA - 189965 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 189965 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE ROSA DE CASTILLA RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y CAMINO CANASTEROS, CALLE CAMINO A LLANO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO QUE VA A LLANO GRANDE, lon:-100.06033831, lat:21.28772685}} | 2024-08-01 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413324 | Proyecto de inversión | 89231.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44615.44, modificado:44615.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44615.64, modificado:44615.64}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LABORCILLA 2DA ETAPA - 189990 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 189990 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:CALLE LABORCILLA RANCHERIA LABORCILLA, 37932 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LABORCILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON LAS CRUCES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ARRIBA DE LA ESCUELA PRIMARIA A 20 METROS M, lon:-100.046737, lat:21.42388}} | 2024-08-01 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413326 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 190002 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 190002 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:53, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA SAN ISIDRO, 38910 SAN ISIDRO (EL COLORADO), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVA, lon:-100.88539217, lat:20.2924899}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 7939.79 | 7939.79 | 3969.89 | 3969.89 | 3969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413326/proyecto_INICIO, 2413326/proyecto_FIN, 2413326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415058 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26400.0, modificado:26400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA EDUWIGES - 203682 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 203682 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA EDUVIGES DE JALPA, 36433 SANTA EDUVIGES DE JALPA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 290 METROS AL NORESTE ESTA EL PANTEON MUNICIPAL DE JALPA DE CANOVAS A 340 METROS AL S, lon:-101.98604909, lat:20.87378672}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415062 | Proyecto de inversión | 66953.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:33476.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33476.57, modificado:33476.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, COL. MUNICIPIO LIBRE - 203712 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203712 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL POCITO COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 36086 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CALZADA DE POZUELOS, PUNTO DE REFERENCIA LA PLAZA COMERCIAL POZUELOS TOMAS EL CAMINO CON DIRECCION AL CERRO D, lon:-101.26175038, lat:21.01463888}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 30128.91 | 33468.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415073 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33000.0, modificado:33000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 203754 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 203754 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:160, direccion:CALLE COLORIN COLONIA LOS PINOS, 36423 LOS PINOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DEL VALLE Y CALLE PINAVETE, CALLE CEDROS A 40 METROS DEL LADO SUROESTE SE ENCUENTRA LA FABRICA DE SUELAS SPARMAK Y A 130 METRO, lon:-101.86026552, lat:20.99169022}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415077 | Proyecto de inversión | 292889.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:146444.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146444.88, modificado:146444.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, COL. LA VENADA - 203786 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203786 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.49, meta_modificada:108.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA LA VENADA, 36030 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE GAVILANES Y CALLE CAMINO DE TERRACERIA, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA 1 , lon:-101.26417183, lat:21.02631264}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 131800.39 | 146401.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415080 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99000.0, modificado:99000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL PEDERNAL - 203823 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 203823 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PEDERNAL, 36430 EL PEDERNAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , CALLE DE ABAJO A 260 METROS AL NORTE Y EN LA ACERA OESTE SE ENCUENTRA LA PLAZA Y CANCHAS DEPORTIVAS Y EN LA ACE, lon:-101.94732445, lat:20.88863839}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415483 | Proyecto de inversión | 319999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:159999.99, modificado:159999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159999.99, modificado:159999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD MONTE BLANCO - 206848 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 206848 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ RANCHERIA MONTE BLANCO, 36998 MONTE BLANCO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUVENTINO ROSAS LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A A, lon:-101.52830241, lat:20.35413197}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415484 | Proyecto de inversión | 16280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16280.0, modificado:16280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA BARQUILLA 110420005 - 206852 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206852 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:EJIDO LA BARQUILLA, 38464 LA BARQUILLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA BARQUILLA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE SIGU, lon:-101.44099389, lat:20.33469285}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 16280 | 16280 | 7531.01 | 7531.01 | 7531.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415486 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PUERTA DE SAN ROQUE 110420076 - 206856 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206856 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:RANCHERIA PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , DESVIACION HACIA PUEBLO NUEVO SE SIGUE DERECHO Y PASANDO LA COMUNIDAD DE LABOR DE VALTIERRA SE SIGUE DERECHO HASTA PASAR LA C, lon:-101.32462427, lat:20.47415607}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 36630 | 36630 | 16944.77 | 16944.77 | 16944.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2415486/proyecto_PROCESO, 2415486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415488 | Proyecto de inversión | 3610892.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3610892.05, modificado:3610892.05}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO DE ORTIZ, EN CAMINO CORRAL DE RAMAS AL NACIMIENTO DE ORTIZ 2DA ETAPA - 206867 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 206867 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5943.79, meta_modificada:5943.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORRAL DE RAMAS - EL NACIMIENTO DE ORTIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 9 RANCHERIA EL NACIMIENTO DE ORTIZ, 36923 CORRAL DE RAMAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL CAMINO DE A, lon:-101.6532669, lat:20.46405636}} | 2024-07-20 | 2024-10-09 | 3610892.05 | 3610892.05 | 2265554 | 2265554 | 2265554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/UB/RAMO33-FONDO I/2024-050, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3558623.44, importe_modificado:3558623.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2415488/proyecto_INICIO, 2415488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415490 | Proyecto de inversión | 24420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24420.0, modificado:24420.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RINCON DE ALONSO SANCHEZ 110420085 - 206870 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206870 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:85, direccion:EJIDO RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, 38410 RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ ESTÁ SITUADO A 22.6 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLA, lon:-101.38393174, lat:20.47662593}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24420 | 24420 | 11296.51 | 11296.51 | 11296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415492 | Proyecto de inversión | 24420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24420.0, modificado:24420.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO DE GUADALUPE ,LA NALGA DE VENTURA 110420215 - 206877 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206877 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE LA NALGA DE VENTURA, 38410 RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR AL P, lon:-101.37258607, lat:20.44437961}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24420 | 24420 | 11296.51 | 11296.51 | 11296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415494 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, NORIA DE MOSQUEDA 110420060 - 206897 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206897 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:EJIDO NORIA DE MOSQUEDA, 38410 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE NORIA DE MOSQUEDA SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 25 KM SE TOMA LA CARRETERA A S, lon:-101.34833024, lat:20.47720981}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415495 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, AMPLIACION LAS ESTACAS ,FUERTE APACHE 110420222 - 206899 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206899 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:222, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LAS ESTACAS FUERTE APACHE, 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 24 KM APROXI, lon:-101.35769427, lat:20.44066}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416843 | Proyecto de inversión | 452288.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:226144.48, modificado:226144.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226144.48, modificado:226144.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL PANALITO, EN CALLE AV. ITURBIDE - 214447 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 214447 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:32, direccion:CALLE AV. ITURVIDE COLONIA EL PANALITO, 00000 EL PANALITO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN JOSE ITURVIDE TIERRA BLANCA Y CALLE MARTINEZ, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL PANALITO SIENDO LA COMUNIDAD QUE EST, lon:-100.26336661, lat:21.06234653}} | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406606 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:152000.0, modificado:152000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA COLONIA EL COPALILLO , 110170001 - 279105 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 279105 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA 19 INTERIOR SN COLONIA EL COPALILLO, 36823 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA FEDERAL 45 IRAPUATO -LEON Y CARRETERA IRAPUATO - SALAMANCA, BOULEVARD GUERRERO LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE LLEV, lon:-101.344441, lat:20.728548}} | 2024-09-16 | 2024-10-28 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406614 | Proyecto de inversión | 30541.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30541.94, modificado:30541.94}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTIAGO MARAVATIO GTO, BARRIO DE LA CLEMENCIA 1103600010035 - 279355 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 279355 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LA CRUZ 5 INTERIOR SN BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LERMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE SOSTENES ROCHA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO DE LA CRUZ DEL MUNI, lon:-100.98537582, lat:20.1739475}} | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 30541.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406615 | Proyecto de inversión | 15270.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15270.97, modificado:15270.97}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTIAGO MARAVATIO GTO, SANTA RITA DE CASIA 11036000120016 - 279411 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 279411 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE PRIV. CUAUHTEMOC 12 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE DEPORTIVA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-100.98672324, lat:20.20269779}} | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 15270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406617 | Proyecto de inversión | 7635.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7635.49, modificado:7635.49}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTIAGO MARAVATIO GTO, SANTA TERESA LA MAJADA 1103600080016 - 279433 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 279433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 5 COLONIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE 21 DE MAYO SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE NORESTA, lon:-100.95912475, lat:20.18329026}} | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 7635.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406618 | Proyecto de inversión | 3817.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3817.74, modificado:3817.74}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTIAGO MARAVATIO GTO, EL BAÑITO 1103600010069 - 279478 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 279478 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA EL BAÑO, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOULEVAR TORRES LANDA Y CALLE PRADERAS, LAS ACCIONES DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COMO REFE, lon:-101.00229492, lat:20.16873997}} | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3817.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406620 | Proyecto de inversión | 10813346.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162669.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8650677.01, modificado:8650677.01}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO, SECCION SUR, CIRCUITO PONIENTE, ETAPA 2 - 279507 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 279507 | S | 1124 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6380.37, meta_modificada:6380.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA OCÉANO ATLÁNTICO 822 B INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ÓCEANO PACIFICO Y AVENIDA ALFREDO VALADEZ, CALLE ÓCEANO ÍNDICO LA OBRA SE UBICARÁ EN LAS CALLES , lon:-101.656928, lat:21.09415494}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 8650677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación atendida., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407085 | Proyecto de inversión | 1389577.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:581133.6, modificado:581133.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINSEG, monto:18556.54, modificado:18556.54}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789887.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE MANANTIALES - 294328 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 294328 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.53, meta_modificada:710.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMÍREZ, 37748 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AVENIDA 1RO. DE MAYO, CALLE ECOLOGISTAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS C, lon:-100.7194754, lat:20.91423755}} | 2024-09-19 | 2024-12-15 | 599690.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302409978 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER - 125360 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 125360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:107, direccion:CALLE ACERINA COLONIA SAN JAVIER, 36418 COLONIA SAN JAVIER, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE BRILLANTE INGRESANDO POR LA AVENIDA DE LA JUVENTUD DESDE LA CALLE FRANCISCO MARTIN Y EN , lon:-101.88388, lat:21.05147549}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410895 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 168364 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 168364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS RANCHERIA EL REFUGIO, 36423 EL REFUGIO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA PALMAS Y PRIVADA JACARANDAS, CARRETERA LEON - MANUEL DOBLADO INGRESANDO POR LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO GIRARA , lon:-101.90017706, lat:20.96347918}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410902 | Proyecto de inversión | 112200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112200.0, modificado:112200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CASAS BLANCAS - 168516 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 168516 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CALLE LOMA DE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO CASAS BLANCAS, 36426 SAN ANTONIO CASAS BLANCAS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA A SAN ANTONIO CASAS BLANCAS INGRESANDO POR EL EJE METROPOLITANO DEL RINCON DI, lon:-101.83058237, lat:21.09347583}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412548 | Proyecto de inversión | 188610.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:94324.71, modificado:94324.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94286.26, modificado:94286.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL PUERTECITO, 1101000190024 - 186011 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 186011 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.65, meta_modificada:117.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE CALLEJON ORIENTE RANCHERIA EL PUERTECITO, 38596 EL PUERTECITO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO LOCALIDAD ACATLAN, CARRETERA CORONEO AMEALCO SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDI, lon:-100.38914307, lat:20.16630692}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 159374.53 | 159374.53 | 159374.53 | 159374.53 | 159374.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.29}} | {2412548/proyecto_PROCESO, 2412548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412566 | Proyecto de inversión | 3404782.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3404782.2, modificado:3404782.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MANUEL DOBLADO EN LA COMUNIDAD DE EL PIRUL, MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO. - 186079 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 186079 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL PIRUL, 36485 LA VILLITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MICHOACANA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.90580876, lat:20.81140449}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 3404782.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412962 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANÍMARO LOCALIDAD CERRITO ALTO NUEVO ASENTAMIENTO CERRITO ALTO NUEVO - 188021 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 188021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA CERRITO ALTO NUEVO, 36997 CERRITO ALTO NUEVO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRETERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 3 KM , lon:-101.49931861, lat:20.3387093}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413333 | Proyecto de inversión | 23819.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:13893.83, modificado:13893.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9925.52, modificado:9925.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 190035 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 190035 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:56, direccion:CALLE AZTECAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRE, lon:-100.89337392, lat:20.27649763}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 23819.35 | 23819.35 | 11909.67 | 11909.67 | 11909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2413333/proyecto_INICIO, 2413333/proyecto_FIN, 2413333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413337 | Proyecto de inversión | 89336.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44668.47, modificado:44668.47}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44668.47, modificado:44668.47}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD PALOMAS 2DA ETAPA - 190066 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 190066 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:CALLE PALOMAS RANCHERIA PALOMAS, 37934 PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE A GATO DE PALOMAS Y CALLE PRINCIPAL, CALZADA LA SUBIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIMERAS CASAS ENTRANDO A LA COMUNIDAD MARGEN IZQUIERDO RUMBO A, lon:-99.849453, lat:21.377999}} | 2024-08-01 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413345 | Proyecto de inversión | 59548.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:34734.56, modificado:34734.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24813.8, modificado:24813.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 190100 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 190100 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE ABASOLO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRE, lon:-100.96565964, lat:20.24642435}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 59548.36 | 59548.36 | 29774.18 | 29774.18 | 29774.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2413345/proyecto_INICIO, 2413345/proyecto_PROCESO, 2413345/proyecto_FIN, 2413345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415083 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD JOROCHES - 203834 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 203834 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA JOROCHES JOROCHES NUEVO, 36998 JOROCHES (JOROCHES NUEVO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MU, lon:-101.50913117, lat:20.32915082}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415084 | Proyecto de inversión | 278470.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:139235.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139235.05, modificado:139235.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MESA CUATA - 203856 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203856 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO MESA CUATA, 36247 MESA CUATA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE SANTA ANA SE DE, lon:-101.2780294, lat:21.11217599}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 125311.55 | 139226.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415094 | Proyecto de inversión | 69585.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:34792.89, modificado:34792.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34792.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA - 203943 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203943 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.04, meta_modificada:26.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:141, direccion:CALLE LA HIGUERA RANCHERIA LA HIGUERA, 36246 EL CERRITO DEL ZAPOTE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO TAJO DE ADJUNTAS Y CALLE CAMINO DE TERRACERIA, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA CENTRO GTO CONTIGO SI LAS PALOMAS EN, lon:-101.28811018, lat:21.01285356}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 31313.61 | 34789.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415098 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD CERRITO ALTO NUEVO - 203983 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 203983 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA CERRITO ALTO NUEVO, 36997 CERRITO ALTO NUEVO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MUNICI, lon:-101.49545623, lat:20.3368482}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415500 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN DIEGO QUIRICEO 110420096 - 206918 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206918 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 21 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y, lon:-101.29240618, lat:20.4521524}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416861 | Proyecto de inversión | 143456.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:71747.72, modificado:71747.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71709.25, modificado:71709.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CERRO PRIETO ORIENTE, 110100016001A - 214528 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 214528 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.49, meta_modificada:89.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE RUICES RANCHERIA CERRO PRIETO ORIENTE, 38594 CERRO PRIETO ORIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD CERRO COLORADO Y CAMINO LOCALIDAD CEBOLLETAS, CARRETERA CORONEO QUERETARO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. PA, lon:-100.39034816, lat:20.24267079}} | 2024-09-05 | 2024-11-30 | 121219.4 | 121219.4 | 121219.4 | 121219.4 | 121219.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.52}} | {2416861/proyecto_INICIO, 2416861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417879 | Proyecto de inversión | 1865641.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865641.82, modificado:1865641.82}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA 255 DE LA LOCALIDAD LOS GALVANES EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. - 221212 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 221212 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:107, direccion:CALLE ORIENTE RANCHERIA LOS GALVANES, 37883 LOS GALVANES, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA TELESECUNDARIA Y CALLE MARTE, SALIR DE PRESIDENCIA GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION A BLVD. DE LA CONSPIRACIONSALIDA A Q, lon:-100.79956733, lat:21.068974}} | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 1865641.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406635 | Proyecto de inversión | 203658.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101829.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:101829.46, modificado:101829.46}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS EN LA CALLE LA PRESITA - 280227 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 280227 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE LA PRESITA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA Y CARRETERA CASITAS-EL MILAGRO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LLEGAR A LA LOCA, lon:-100.1389881, lat:21.3047747}} | 2024-08-29 | 2024-12-31 | 101829.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406636 | Proyecto de inversión | 335611.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167805.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167805.96, modificado:167805.96}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LA FAJA, CALLE PROLONGACION SAN ISIDRO - 280263 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 280263 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LOS ROSALES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA APROX A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD , lon:-100.0699099, lat:21.13601607}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 167805.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406638 | Proyecto de inversión | 30913.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15456.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15456.99, modificado:15456.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, BARRIO DE GUADALUPE 1103600010054 - 280286 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280286 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 17 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE ALVARO OBREGON LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO DE GUADALUPE PER, lon:-100.99165879, lat:20.17184182}} | 2024-09-15 | 2024-09-20 | 15456.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406643 | Proyecto de inversión | 77284.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38642.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38642.47, modificado:38642.47}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, BARRIO DE LA CRUZ 110360001004A - 280357 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280357 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO 92 INTERIOR SN BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE ARTEAGA, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO DE LA CRUZ PERTENECIENT, lon:-100.99212995, lat:20.17525881}} | 2024-09-15 | 2024-09-27 | 38642.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406644 | Proyecto de inversión | 185408.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92704.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92704.33, modificado:92704.33}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS 8VA ETAPA - 280364 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 280364 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE CASITAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y BRECHA LOS PINOS, CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A, lon:-100.1405655, lat:21.30773656}} | 2024-08-29 | 2024-12-31 | 92704.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406646 | Proyecto de inversión | 51317.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25658.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25658.6, modificado:25658.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, EL DORMIDO 1103600030016 - 280406 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280406 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE NOGALES 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CERRO BLANCO , CALLE CATARINA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO E, lon:-101.03133639, lat:20.12769772}} | 2024-09-15 | 2024-09-23 | 25658.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406647 | Proyecto de inversión | 12365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6182.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6182.8, modificado:6182.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, LA LEONA 1103600070016 - 280479 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280479 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LA MANGA 4 INTERIOR SN RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PITAYO Y CALLE MORELOS , CALLE LAZARO CARDENAS PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO EL DO, lon:-100.98234632, lat:20.12636301}} | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 6182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406649 | Proyecto de inversión | 18548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9274.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9274.19, modificado:9274.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, LA JOYITA DE PASTORES 110360006 - 280509 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280509 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA JOYITA DE PASTORES SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA R, lon:-101.0224672, lat:20.1517527}} | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 9274.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409981 | Proyecto de inversión | 3253997.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3253997.92, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO GTO LOCALIDAD EL CHARCON CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA - 125843 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 125843 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1743.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL CHARCÓN, 36486 EL CHARCÓN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL CHARCON Y , LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZA LA OBRA ES CERCA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-101.91063952, lat:20.73516588}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se cancela folio por observaciones en la MIDs, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409986 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA DESCUBRIDORA - 126614 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 126614 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA LA DESCUBRIDORA, 36424 LA DESCUBRIDORA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CARRETERA PURISIMA - DOBLADO, CALLE UNO INGRESANDO POR LA CARRETERA PURISIMA DOBLADO EN EL KILOMETRO 5 INGRESARA HACIA E, lon:-101.89822722, lat:20.97045796}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410184 | Proyecto de inversión | 8058540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:7478540.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:1.114376688E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POMPA, LEON, GUANAJUATO - 144755 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 144755 | S | 1759 | 1173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.81, meta_modificada:920.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1050, direccion:CALLE DE LAS ACASIAS EJIDO EJIDO POMPA LOS VALDIVIA, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS JACARANDAS Y CALLE DE LOS ROBLES, LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN COLINDANTE A LA COLONIA LOS PINOS Y , lon:-101.6904445, lat:21.08970974}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 11143766.88 | 11143766.88 | 11143766.88 | 6196698.28 | 6196698.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-003024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.86719815E7, importe_modificado:1.86719815E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:902.39}} | {2410184/proyecto_INICIO, 2410184/proyecto_PROCESO, 2410184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410542 | Proyecto de inversión | 100966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100966.26, modificado:100966.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE AYALA ABASOLO GTO - 154320 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154320 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.27, meta_modificada:97.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO DE AYALA LUZ DE AYALA, 36985 EL REFUGIO DE AYALA (LUZ DE AYALA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN REFERENCIA A, lon:-101.60994099, lat:20.47050575}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 100966.26 | 100966.26 | 100966.26 | 100966.26 | 100966.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410911 | Proyecto de inversión | 8492665.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4246332.57, modificado:4246332.57}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4246332.57, modificado:4246332.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD EL CERRITO EN LA CALLE CERRITOS CALLE PRINCIPAL - 168773 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 168773 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3471.8, meta_modificada:3471.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL CERRITO, 36296 EL CERRITO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE LAS FLORES LA LOCALIDAD DE EL CERRITO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE EN EL KILOMETR, lon:-101.40652956, lat:20.85218727}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 8492665.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410926 | Proyecto de inversión | 158400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158400.0, modificado:158400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANGEL - 169176 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 169176 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:AVENIDA SAN ANGEL RANCHERIA SAN ÁNGEL, 36435 SAN ÁNGEL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CALLE COMPUERTAS, CALLE ESQUINITA INGRESANDO POR LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO LLEGARA A LA COMUNIDAD DE SAN AN, lon:-101.91887171, lat:20.9007203}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 158400 | 158400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412214 | Proyecto de inversión | 35729.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:20840.74, modificado:20840.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14888.28, modificado:14888.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 183949 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 183949 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO, 38905 ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MADERO, CALLE SANTA FE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE, lon:-100.92022966, lat:20.10865536}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 35729.02 | 35729.02 | 17864.51 | 17864.51 | 17864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2412214/proyecto_INICIO, 2412214/proyecto_FIN, 2412214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412224 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD OJOS DE AGUA DE CÓRDOBA ASENTAMIENTO EL TIGRE - 184012 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184012 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO OJOS DE AGUA DE CORDOBA - EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGRE, 38956 OJOS DE AGUA DE CÓRDOBA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL BOSQUE Y CAMINO A OJOS DE AGUA DE CORDOBA, CAM, lon:-101.278637, lat:20.271411}} | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412580 | Proyecto de inversión | 100018.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:50028.57, modificado:50028.57}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49990.13, modificado:49990.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL SALTO DE LEÓN, 101000120024 - 186155 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 186155 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.4, meta_modificada:62.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE AV. GUADALUPE RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO ACATLAN, CARRETERA CORONEO AMEALCO SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL A, lon:-100.37339496, lat:20.15006023}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 84442.06 | 84442.06 | 84442.06 | 84442.06 | 84442.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.4}} | {2412580/proyecto_PROCESO, 2412580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412584 | Proyecto de inversión | 23819.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:13893.83, modificado:13893.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9925.52, modificado:9925.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 186173 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 186173 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:CALLE FLORES MAGON RANCHERIA MARAVATIO DEL ENCINAL, 38931 MARAVATÍO DEL ENCINAL, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE HERIBERTO JARA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SO, lon:-100.96649672, lat:20.2049321}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 23819.35 | 23819.35 | 11909.67 | 11909.67 | 11909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2412584/proyecto_INICIO, 2412584/proyecto_FIN, 2412584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412980 | Proyecto de inversión | 3977066.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3977066.09, modificado:3977066.09}} | AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL CHILARILLO - 188116 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 188116 | S | 563 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1552.0, meta_modificada:1552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:265, direccion:CALLE RAMAL 1 COLONIA SAN FELIPE CHILARILLO, 36913 SAN FELIPE CHILARILLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 2 Y CALLE RAMAL 3, CALLE RAMAL 4 LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL CHILARILLO A UNA DI, lon:-101.9802962, lat:20.51055207}} | 2024-07-20 | 2024-10-09 | 3977066.09 | 3977066.09 | 1742364 | 1742364 | 1742364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SD/RAMO33-FONDO I/2024-054, contratista:AGUSTIN RODRIGUEZ BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:598308.84, importe_modificado:598308.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2412980/proyecto_PROCESO, 2412980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412988 | Proyecto de inversión | 27168.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27168.75, modificado:27168.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LOMA 110040069. - 188153 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 188153 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:CALLE LA GRANADA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LOMA, 38533 SAN JOSÉ DE LA LOMA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LA GRANA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-100.48969879, lat:20.40534337}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 27168.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Proyecto esta en observación por bienestar y solicito la baja del folio, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302412998 | Proyecto de inversión | 1901851.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:951205.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950646.68, modificado:950646.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA EL AGUAJE - 188182 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 188182 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.35, meta_modificada:845.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PRESA FRACCIONAMIENTO EL AGUAJE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA LAGUNA Y CALLE DEL ESTANQUE, CALLE MAR PARTIENDO DEL LADO PONIENTE DEL JARDIN PRINCIPAL SE AVANZA POR LA CALLE HIDALGO HASTA , lon:-100.8811177, lat:20.19822154}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 950646.68 | 950646.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-31., contratista:BARDOMIANO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1901293.37, importe_modificado:1901293.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2412998/proyecto_INICIO, 2412998/proyecto_PROCESO, 2412998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415109 | Proyecto de inversión | 216123.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:108061.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108061.99, modificado:108061.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD HACIENDA GUADALUPE - 204035 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 204035 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.63, meta_modificada:79.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:CALLE OBREGON COLONIA HACIENDA GUADALUPE, 36268 HACIENDA GUADALUPE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PUENTE A DESNIVEL DE LA LOCALIDAD LOS NICOLASES UBICADO EN, lon:-101.32670477, lat:20.84046599}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 97255.79 | 107993.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415521 | Acción | 122458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122458.32, modificado:122458.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207023 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 207023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.516329, lat:20.003968}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 122458.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2415521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe reportar avance financiero hasta recaudado., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302415526 | Acción | 116435.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116435.26, modificado:116435.26}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207033 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 207033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.516329, lat:20.003968}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 116435.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2415526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe reportar avance financiero hasta recaudado. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302415527 | Acción | 44483.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44483.05, modificado:44483.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207036 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 207036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.516329, lat:20.003968}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 44483.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2415527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302415533 | Acción | 175696.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175696.66, modificado:175696.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207065 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 207065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.516329, lat:20.003968}} | 2024-07-01 | 2024-12-21 | 175696.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2415533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302415538 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA SABANA - 207081 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 207081 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE HIDALGO, CALLE ORIENTE LA PLAZA A CONSTRUIR SE UBICA EN LA CALLE CRUZ ENTR, lon:-100.689312, lat:21.199709}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2500000 | 2500000 | 2201869.64 | 2201869.64 | 2201869.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-04, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANJOHT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2415538/proyecto_INICIO, 2415538/proyecto_PROCESO, 2415538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416895 | Proyecto de inversión | 2336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2336000.0, modificado:2336000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., COLONIA 24 DE ABRIL. - 214812 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 214812 | S | 765 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.2, meta_modificada:30.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PORCHE COLONIA 24 DE ABRIL, 36515 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DODGE Y CALLE FORD, CAMINO SAN CAYETANO DE LUNA OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 24 DE ABRIL UBICADO EN L, lon:-101.33423596, lat:20.68284181}} | 2024-08-26 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416899 | Proyecto de inversión | 731719.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731719.13, modificado:731719.13}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO MONTES DE LORETO - 214838 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 214838 | S | 1560 | 1277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO COLONIA MONTES DE LORETO, 37727 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN JOAQUIN, POR EL INGRESO DE LA CARRETERA DOLORES SAN MIGUEL EN LA GLORIETA DE ALLENDE, lon:-100.73565307, lat:20.92897081}} | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417888 | Proyecto de inversión | 10103.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10103.93, modificado:10103.93}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN - 221250 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221250 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.99, meta_modificada:29.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 17 INTERIOR S/N RANCHERIA LA VIRGEN, 38795 LA VIRGEN, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE ENERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.57552047, lat:20.00581407}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10103.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417892 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:2464759.03}} | TANQUE METALICO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN PEDRO PALO MOCHO. PRIMERA ETAPA. - 221273 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 221273 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1883.4, meta_modificada:1883.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:198, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO PALO MOCHO, 37800 SAN PEDRO (PALO MOCHO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DOLORES, CALLE PRINCIPA LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-100.667379, lat:21.11881}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2464759.03 | 2464759.03 | 2248493.68 | 2248493.68 | 2248493.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SC-01, contratista:LEON SANDOVAL ORALIA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2464759.03, importe_modificado:2464759.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1875.0}} | {2417892/proyecto_FIN, 2417892/proyecto_PROCESO, 2417892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417897 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA MORA - 221293 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221293 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE INSURGENTES 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA MORA, 38797 LA MORA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA ANTES DE LA IGLESIA JUSTO A LA MITAD DE LA CUADRA, lon:-100.52897905, lat:20.0670229}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417901 | Proyecto de inversión | 25403.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25403.01, modificado:25403.01}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE LA MORA - 221334 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221334 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.4, meta_modificada:75.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA 6 INTERIOR S/N RANCHERIA LA MORA, 38797 LA MORA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.5285224, lat:20.06926009}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25403.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417902 | Proyecto de inversión | 29426.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29426.08, modificado:29426.08}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN DE PORTO LA POSTA - 221343 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.65, meta_modificada:87.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:30, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL 24 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOAQUÍN DE PORTO (LA POSTA), 38795 SAN JOAQUÍN DE PORTO (LA POSTA), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , LAQ OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ENTRADA A, lon:-100.54908674, lat:20.01070488}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 29426.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406652 | Proyecto de inversión | 15456.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7728.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7728.49, modificado:7728.49}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, COLONIA PRESIDENTES 1103600010035 - 280557 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280557 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 3 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE PRAY PEDRO DE GANTES , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO M, lon:-100.99773717, lat:20.1722017}} | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 7728.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406654 | Proyecto de inversión | 12365.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6182.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6182.8, modificado:6182.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, LA PILA 110360011 - 280597 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280597 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL DORMIDO Y CAMINO LA JARA , PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO EL DOMICILIO DEL APOYO ESTA 8.4 KILOMETROS AL SUROESTE , lon:-101.01142881, lat:20.12359}} | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 6182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406656 | Proyecto de inversión | 386992.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193496.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:193496.19, modificado:193496.19}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS LIMITAS, CALLE PRIVADA MARTINEZ Y CARRETERA SAN MIGUEL DE PALMAS SANTA CATARINA - 280630 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 280630 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE PRIVADA MARTINEZ INTERIOR SN RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE BLANCO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA SANTA CATARINA MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA APROX A 300 MT, lon:-100.03814708, lat:21.13476043}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 193496.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406659 | Proyecto de inversión | 69247.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34623.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34623.66, modificado:34623.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA 110360010 - 280669 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280669 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE MORELOS 30 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADERO, CALLE FELIPE ANGELES PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUN, lon:-101.02878719, lat:20.14305285}} | 2024-09-15 | 2024-09-26 | 34623.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407118 | Proyecto de inversión | 1167572.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:583786.06, modificado:583786.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583786.06, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALTO DE ARRIBA, CALLE CAÑADA MANZANARES, MIGUEL HIDALGO, PALOMINOS Y PRIVADA PALOMINOS - 294893 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 294893 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:56, direccion:CALLE CAÑADA MANZANARES MIGUEL HIDALGO, PALOMINOS Y PRIVADA PALOMINOS INTERIOR SN RANCHERIA SALTO DE ARRIBA, 36458 EL SALTO DE ARRIBA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PALOMINOS, CALLE CAÑAD, lon:-101.780751, lat:20.8380562}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 198565.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407125 | Proyecto de inversión | 721202.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360601.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:360601.08, modificado:360601.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL GORRION EL BURRION CALLE ROBLEDO. - 294990 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 294990 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:CALLE ROBLEDO INTERIOR SN COLONIA EL GORRIÓN (EL BURRIÓN), 36464 EL GORRIÓN (EL BURRIÓN), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CALANDRIAS Y CALLE LAS GOLONDRINAS, LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-101.7637485, lat:21.00932823}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 360601.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407131 | Proyecto de inversión | 80609.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80609.91, modificado:80609.91}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JUNCO CALLE CAMINO A LA LUZ DEL VARAL - 295042 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 295042 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:CALLE A LA LUZ DEL VARAL INTERIOR SN RANCHERIA EL JUNCO, 36457 EL JUNCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABASOLO, CALLE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL JUNCO A 311.00 M , lon:-101.8126125, lat:20.83778663}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80609.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410930 | Proyecto de inversión | 2401613.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200806.55, modificado:1200806.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200806.55, modificado:1200806.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CUARTA PARTE EN LAS CALLES 3 DE MAYO Y 5 DE MAYO - 169387 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 169387 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO CUARTA PARTE, 36293 CUARTA PARTE, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PERLA, LA LOCALIDAD DE CUARTA PARTE SE LOCALIZA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 RUMBO A IRAPUATO AL, lon:-101.36046668, lat:20.92080348}} | 2024-09-28 | 2024-10-31 | 2401613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410934 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99000.0, modificado:99000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE SOTO - 169606 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 169606 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE FICUS RANCHERIA CAÑADA DE SOTO, 36427 CAÑADA DE SOTO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PERU, CALLE ACACIA INGRESANDO DESDE EL ECOBULEVAR LEON SAN FRANCISCO DEL RINCON DIRECCION DE ORIENTE A PONIENTE INGRESAR, lon:-101.80917947, lat:21.0566872}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410943 | Proyecto de inversión | 1298320.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:649160.16, modificado:649160.16}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649160.16, modificado:649160.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS GRASAS EN LAS CALLES 14 DE FEBRERO Y CARLOS GARCIA. - 169799 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 169799 | S | 81 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.24, meta_modificada:301.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO INTERIOR SN EJIDO LAS GRASAS, 36285 LAS GRASAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS GRASAS SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LIBRE DE SILAO TREJO. APROXIMADAMENTE AL LLEGAR AL KILOM, lon:-101.42495996, lat:20.86225705}} | 2024-09-28 | 2024-10-31 | 1298320.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410948 | Proyecto de inversión | 4765333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2382666.65, modificado:2382666.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2382666.65, modificado:2382666.65}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ EN LAS CALLES GARDENIA TELMEX ANTURIO TULIPAN LOS GATOS TABACHINES LA TINAJA Y CAMINO REAL. - 170082 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 170082 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE GARDENIA TELMEX ANTURIO TULIPAN LOS GATOS TABACHINES LA TINAJA CAMINO REAL INTERIOR SN EJIDO LOS RODRIGUEZ, 36295 LOS RODRÍGUEZ, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GATOS Y CALLE TABACHIN, CALLE CAMINO REAL LA, lon:-101.35983658, lat:20.93356704}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412234 | Proyecto de inversión | 3566939.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839873.22, modificado:839873.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:943596.7, modificado:943596.7}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1783469.93, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLEJON DEL ERIZO. - 184100 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 184100 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.02, meta_modificada:1052.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DEL ERIZO COLONIA VALENCIANA, 36023 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A DOLORES HIDALGO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA ANA PARTIENDO DEL MACROCENTRO I CENTRO ACUÁTICO TOMA LA CA, lon:-101.25639686, lat:21.03519159}} | 2024-08-03 | 2024-10-31 | 1777068.43 | 1777068.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/038, contratista:ING. ADRIAN RAYAS ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3554136.86, importe_modificado:3554136.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412235 | Proyecto de inversión | 11909.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:6946.91, modificado:6946.91}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4962.76, modificado:4962.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 184103 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 184103 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO REAL Y CALLE MORELOS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACORTAZAR RECORRIEN, lon:-100.95217614, lat:20.27836545}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 11909.67 | 11909.67 | 5954.83 | 5954.83 | 5954.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412235/proyecto_PROCESO, 2412235/proyecto_INICIO, 2412235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412237 | Proyecto de inversión | 5195307.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5195307.38, modificado:5195307.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., LOCALIDAD RINCONCILLO, RINCONCILLO DE LOS REMEDIOS, CALLE JOSE MA. MORELOS. - 184114 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 184114 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.9, meta_modificada:2425.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE JOSE MA. MORELOS COLONIA RINCONCILLO RINCONCILLO DE LOS REMEDIOS, 38206 RINCONCILLO (RINCONCILLO DE LOS REMEDIOS), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE, CALLE INSURGE, lon:-100.80267194, lat:20.79034376}} | 2024-08-09 | 2024-11-06 | 5195307.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/SE/2024-12, contratista:RAYMUNDO JOSE OLALDE RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:5195307.38, importe_modificado:5195307.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302412249 | Proyecto de inversión | 103498.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:51768.35, modificado:51768.35}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51729.9, modificado:51729.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CEBOLLETAS, 110100005001A - 184167 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 184167 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.57, meta_modificada:64.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE DE LAS NUECES RANCHERIA CEBOLLETAS, 38595 CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PRESA Y CAMINO LOCALIDAD EL LINDERO, CARRETERA CORONEO QUERETARO SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINC, lon:-100.39346834, lat:20.26041187}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 87454.29 | 87454.29 | 87454.29 | 87454.29 | 87454.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.57}} | {2412249/proyecto_INICIO, 2412249/proyecto_FIN, 2412249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412596 | Proyecto de inversión | 98351.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:49194.76, modificado:49194.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49156.32, modificado:49156.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 110100021001A - 186244 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 186244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.36, meta_modificada:61.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE LAS CRUCES RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PRESA Y CAMINO LOCALIDAD EL ESPINAZO, CARRETERA CORONEO QUERETARO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PA, lon:-100.36528134, lat:20.26145501}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 83104.92 | 83104.92 | 83104.92 | 83104.92 | 83104.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.36}} | {2412596/proyecto_INICIO, 2412596/proyecto_PROCESO, 2412596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415131 | Proyecto de inversión | 436946.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:218473.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218473.44, modificado:218473.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD ZANGARRO ZANGARRO NUEVO - 204154 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 204154 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.77, meta_modificada:159.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CALLE VICENTE FOX PUEBLO ZANGARRO ZANGARRO NUEVO, 36267 ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO LARA Y CALLE GUILLERMO TORRES, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PUENTE A DESNIVEL DE LA LOCALIDAD L, lon:-101.26974355, lat:20.85697545}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 196626.1 | 218406.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415741 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SABINO DE SANTA ROSA 110420089 - 208099 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208099 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:EJIDO SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 11 KM SE TOMA LA CARRETERA , lon:-101.11806345, lat:20.41896497}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 28490 | 28490 | 13179.26 | 13179.26 | 13179.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416914 | Proyecto de inversión | 489479.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:244739.6, modificado:244739.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244739.6, modificado:244739.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS ANIMAS, EN LA CALLE CAMINO A LA TINAJA - 214884 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 214884 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO ALA TINAJA COLONIA LAS ÁNIMAS, 37973 LAS ÁNIMAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y LA CALLE CIPRÉS SIENDO , lon:-100.26797593, lat:21.07451243}} | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417912 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA ERRE - 221403 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 221403 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:CALLE 5 DE MAYO 32 INTERIOR 32 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA ERRE, 37842 SAN FRANCISCO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE JALISCO LA LO, lon:-100.895711, lat:21.103576}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417913 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220212.3, modificado:220212.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 221411 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 221411 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:458, direccion:CALLE 15 DE MAYO 35 35 INTERIOR 35 RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37816 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIMONES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN IGNACIO LA LOCALIDAD, lon:-100.734186, lat:21.230486}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 220212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406671 | Proyecto de inversión | 166564.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83282.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83282.47, modificado:83282.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, BARRIO DE GUADALUPE 1103600010054 - 280966 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 280966 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 81 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BALDOMERO PARAMO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBOICADA EN EL LADO SUREST, lon:-100.9946059, lat:20.17066824}} | 2024-09-16 | 2024-10-13 | 83282.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406680 | Proyecto de inversión | 724048.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245296.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:478751.7, modificado:478751.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LLANO BLANCO, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LOS GARCIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON. - 281225 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 281225 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE CORREGIDORA LA OBRA A REALIZARCE ABARCA 3 CALLES LA NIÑOS HEROES ESTA EN FR, lon:-100.060293, lat:21.1453228}} | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 478751.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406689 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164000.0, modificado:164000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA DE CARDENAS , 110170184 - 281463 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 281463 | S | 182 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:184, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 58 RANCHERIA GUADALUPE VILLA CÁRDENAS, 36813 GUADALUPE VILLA CÁRDENAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA ACCION DE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE UBICARA A 2, lon:-101.35164753, lat:20.83501075}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes.(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407137 | Proyecto de inversión | 436552.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218276.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:218276.29, modificado:218276.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS FRESNOS, CALLE BRECHA EJIDO SAN ROQUE DE MONTES - 295110 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 295110 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:232, direccion:CALLE BRECHA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DE LOS FRESNOS, 36365 LA ESCONDIDA (SAN RAMÓN), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMLA A SAN ROQUE DE MONTES Y CALLE MARGARITAS, CALLE 31 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-101.8187884, lat:21.01766635}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 218276.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410222 | Proyecto de inversión | 46900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46900.0, modificado:46900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD LOS AMOLES - 146494 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 146494 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE RANCHO LOS AMOLES, 36216 LOS AMOLES, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE 19 DE MARZO, CARRETERA CARRETERA CRUZ DE AGUILAR A SAN ISIDRO DE OJO DE AGUA LAS 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZA, lon:-101.6290116, lat:20.79491258}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 46900 | 46900 | 46900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410224 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE GAVIA II - 146545 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 146545 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:236, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHO SAN FRANCISCO DE GAVIA DOS EL CHOCHO, 36216 SAN FRANCISCO DE GAVIA DOS (EL CHOCHO), ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , LAS 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL , lon:-101.64732715, lat:20.79280764}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 28140 | 28140 | 28140 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410233 | Proyecto de inversión | 56280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56280.0, modificado:56280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD LUZ DE BUENAVISTA LAS PULGAS - 146704 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 146704 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO LUZ DE BUENAVISTA LAS PULGAS, 36216 LUZ DE BUENAVISTA (LAS PULGAS), ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LAS CALLES LAZAR, lon:-101.61201248, lat:20.79926927}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 56280 | 56280 | 56280 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410955 | Proyecto de inversión | 1782370.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:798944.3, modificado:798944.3}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983426.51, modificado:983426.51}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DE GALLEGOS EN LAS CALLES PRIMAVERA FRANCISCO VILLA Y PRINCIPAL - 170356 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 170356 | S | 122 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE PRIMAVERA FRANCISCO VILLA Y PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN RAMÓN DE GALLEGOS, 36296 SAN RAMÓN DE GALLEGOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA UNION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALI, lon:-101.37033638, lat:20.84892777}} | 2024-09-28 | 2024-10-31 | 1782370.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410974 | Proyecto de inversión | 2652738.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1326369.05, modificado:1326369.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326369.05, modificado:1326369.05}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE REYNOSO EN LAS CALLES BUENAVISTA PRIVADA BUENAVISTA Y CAMINO A SAN DIEGO. - 170911 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 170911 | S | 96 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3886.0, meta_modificada:3886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:125, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SOLEDAD DE REYNOSO, 36294 SOLEDAD DE REYNOSO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL TRUENO Y CALLE AVILA CAMACHO, PRIVADA BUENAVISTA LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE REYNOSO SE LOCALIZA POR, lon:-101.41130569, lat:20.90511842}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 2652738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412258 | Proyecto de inversión | 1464314.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:732157.45, modificado:732157.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732157.45, modificado:732157.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA, EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO. - 184202 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 184202 | S | 84 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.09, meta_modificada:216.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NUEVO LEON LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.5 KM AL ESTE DE LA CABECE, lon:-101.04156951, lat:20.46162851}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2412258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO PENDIENTE DE INCIAR., trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412270 | Proyecto de inversión | 2740417.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967657.12, modificado:967657.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:402551.66, modificado:402551.66}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1370208.78, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA LINDAVISTA, CALLE CAMINO AL TAJO. 1RA. ETAPA. - 184270 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 184270 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.12, meta_modificada:1139.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE CAMINO AL TAJO COLONIA LINDAVISTA, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRINIDAD Y , PARA LLEGAR AL TRAMO DE LA C. CAMINO AL TAJO A CONSTRUIR. PARTIENDO DEL KINDER LAURA ROTTER UBICADO EN LA C. TRINIDAD DE L, lon:-101.29147995, lat:21.00659873}} | 2024-08-03 | 2024-10-31 | 1365570.88 | 1365570.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/039, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2731141.77, importe_modificado:2731141.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412271 | Proyecto de inversión | 84420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84420.0, modificado:84420.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COMUNIDAD VISTA HERMOSA - 184279 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 184279 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:140, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36213 VISTA HERMOSA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS 9 , lon:-101.51654179, lat:20.75594916}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 84420 | 84420 | 84420 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412276 | Proyecto de inversión | 636847.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:318443.11, modificado:318443.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318404.66, modificado:318404.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CERRO COLORADO, 110100006001A - 184364 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 184364 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.19, meta_modificada:397.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE SANTA CLARA RANCHERIA CERRO COLORADO, 38593 CERRO COLORADO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN MARCOS, CAMINO LOCALIDAD PIEDRA LARGA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL A M, lon:-100.35270123, lat:20.23094391}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 538134.72 | 538134.72 | 538134.72 | 538134.72 | 538134.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.19}} | {2412276/proyecto_INICIO, 2412276/proyecto_FIN, 2412276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412619 | Proyecto de inversión | 3969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:2315.64, modificado:2315.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654.25, modificado:1654.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 186377 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 186377 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA OJUELOS, 38911 OJUELOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE OCAMPO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACORTAZAR RECORRIENDONOS 13 KM LLEGANDO AL, lon:-100.96337357, lat:20.27483187}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 3969.89 | 3969.89 | 1984.94 | 1984.94 | 1984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413412 | Proyecto de inversión | 464292.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464292.68, modificado:464292.68}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO , GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 190504 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 190504 | S | 110 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA SAN RAMÓN, 38487 SAN RAMÓN, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR, lon:-101.08167037, lat:20.42347332}} | 2024-07-10 | 2024-10-20 | 464292.68 | 464292.68 | 335401.91 | 335401.91 | 335401.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/016/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:464292.68, importe_modificado:464292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.33}} | {2413412/proyecto_PROCESO, 2413412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415751 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CARMELITAS CHICO 110420012 - 208126 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208126 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:RANCHERIA CARMELITAS CHICO, 38426 CARMELITAS CHICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CARMELITAS CHICO SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA RO, lon:-101.14184466, lat:20.43367139}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415751/proyecto_PROCESO, 2415751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415759 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, TERAN 110420125 - 208193 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208193 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:EJIDO TERÁN, 38426 TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TERAN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTILLA Y SE SIGUE DERECHO HAS, lon:-101.11695103, lat:20.46303206}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406699 | Proyecto de inversión | 92401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46200.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46200.53, modificado:46200.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS 2DA ETAPA - 281617 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 281617 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE LAS ADJUNTAS INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS, 37933 ADJUNTAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE RIVERA DEL RIO, BRECHA HUIZACHAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CRUZANDO EL RI, lon:-100.0290448, lat:21.34879132}} | 2024-08-29 | 2024-12-31 | 46200.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406712 | Proyecto de inversión | 92401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46200.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46200.53, modificado:46200.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD ORGANITOS 4TA ETAPA - 281825 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 281825 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:34, direccion:CALLE ORGANITOS INTERIOR SN RANCHERIA ORGANITOS, 37933 ORGANITOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA LOS MEZQUITES, CALLEJON LA SUBIDITA LA OBRAN SE ENCUENRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMNTE A 1, lon:-100.0544277, lat:21.35881896}} | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 46200.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302410243 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN JOSÉ DE AMOLES EL DILUVIO - 146929 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 146929 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JOSÉ DE AMOLES EL DILUVIO, 36216 SAN JOSÉ DE AMOLES (EL DILUVIO), ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CAMINO CAMINO DE CRUZ DE AGUILAR A SAN ISIDRO OJO DE AGUA, LAS 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-101.61058638, lat:20.804839}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410249 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD CRUZ DE AGUILAR - 147059 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147059 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CALLE ESPERANZA RANCHO LA CRUZ DE AGUILAR, 36216 LA CRUZ DE AGUILAR, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLE PRINCIPAL LAS 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN ENTRANDO A LA COMUNIDAD PRIMER CALLE A, lon:-101.5929903, lat:20.81389865}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 28140 | 28140 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410251 | Proyecto de inversión | 65660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65660.0, modificado:65660.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD LUZ DE SILVA - 147090 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147090 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LUZ DE SILVA, 36214 LUZ DE SILVA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN ENTRANDO A LA COMUNIDAD PA, lon:-101.62930571, lat:20.86523036}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 65660 | 65660 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410255 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD GUADALUPE DE AMOLES - 147107 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147107 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:213, direccion:CALLE LOS ALAMOS RANCHO GUADALUPE DE AMOLES EL CAMARÓN, 36216 GUADALUPE DE AMOLES (EL CAMARÓN), ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , LAS 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD GUADALUPE DE AMOLES LA CUALSOLO CUENTAN , lon:-101.63373588, lat:20.7771292}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410258 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD LOMA BONITA - 147172 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:241, direccion:CALLE CAOBA COLONIA LOMA BONITA, 36212 LOMA BONITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE LOS PINOS LAS 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA COLONIA LOMA BONITA QUE SE ENCUENTRA PASANDO LA COLONIA , lon:-101.52423678, lat:20.90411009}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410259 | Proyecto de inversión | 75040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75040.0, modificado:75040.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD BELÉN DE GAVIA - 147178 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147178 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO BELÉN DE GAVITA, 36214 BELÉN DE GAVIA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AVILA CAMACHO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 8 EN LA COMUNIDAD BELEN DE GA, lon:-101.62917288, lat:20.86314751}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 75040 | 75040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410976 | Proyecto de inversión | 175257.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175257.6, modificado:175257.6}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y CALLE CERRADA PASEO DE LOS LAURELES - 171029 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 171029 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:PRIVADA PASEO DE LOS LAURELES RANCHERIA EL REFUGIO, 36423 EL REFUGIO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, PRIVADA PASEO DE LA MONTAÑA INGRESANDO POR LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO LLEGANDO A LA, lon:-101.89987259, lat:20.96450262}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410987 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CINTILLA - 171455 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 171455 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LA CINTILLA, 36433 LA CINTILLA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CARRETERA LEON - MANUEL DOBLADO, INGRESANDO POR LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO DESPUES DE LA COMUNIDAD DE SANTA EDUVIG, lon:-102.0038508, lat:20.84540573}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410994 | Proyecto de inversión | 190579.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190579.22, modificado:190579.22}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA EDUVIGES DE JALPA, CALLE AVENIDA DEL VERGEL - 171692 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 171692 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:165, direccion:CALLE AVENIDA DEL VERGEL RANCHERIA SANTA EDUVIGES DE JALPA, 36433 SANTA EDUVIGES DE JALPA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , INGRESANDO POR LA LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO DESPUES DE LA COMUNIDAD DE JALPA DE CAN, lon:-101.98729655, lat:20.87506172}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412296 | Proyecto de inversión | 3969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:2315.64, modificado:2315.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654.25, modificado:1654.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 184476 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 184476 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAACAMBARO RECORRIENDONOS 9 KM LLEGANDO AL, lon:-100.90035661, lat:20.20141419}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 3969.89 | 3969.89 | 1984.94 | 1984.94 | 1984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412296/proyecto_FIN, 2412296/proyecto_PROCESO, 2412296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412299 | Proyecto de inversión | 99618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99618.75, modificado:99618.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO 110040001. - 184490 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 184490 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MENDOZA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ENRIQUE FERNANDEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALL JOSE MENDONDOZA 50 METR, lon:-100.62724933, lat:20.45824165}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Proyecto esta en observación por bienestar y solicito la baja del folio, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302413049 | Proyecto de inversión | 1880350.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944853.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935497.26, modificado:935497.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD PRESA DE SAN JUAN - 188405 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 188405 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.8, meta_modificada:650.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:78, direccion:CALLE LAS ROSAS EJIDO PRESA DE SAN JUAN, 38900 PRESA DE SAN JUAN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARIZAS Y CALLE FERROCARRIL, PARTIENDO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL SE TOMA LA CARRETERA A AC, lon:-100.88201536, lat:20.18028419}} | 2024-07-22 | 2024-09-20 | 935497.26 | 935497.26 | 273660.57 | 273660.57 | 273660.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-21, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1870994.51, importe_modificado:1870994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.8}} | {2413049/proyecto_INICIO, 2413049/proyecto_PROCESO, 2413049/proyecto_FIN, 2413049/proyecto_PROCESO, 2413049/proyecto_FIN, 2413049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415188 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:39600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES - 204802 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 204802 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:164, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 36435 FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL DOMICILIO DEL LADO OESTE SE ENC, lon:-101.94890691, lat:20.89522738}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415190 | Proyecto de inversión | 692104.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:346052.07, modificado:346052.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346052.07, modificado:346052.07}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, CALLE MEXICO Y CAMINO A LA PURISIMA - 204809 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 204809 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.72, meta_modificada:352.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE RAMIREZ, CALLE PRINO SUAREZ LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE, lon:-100.67342123, lat:20.52843167}} | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415192 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:39600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES DE JALPA - 204821 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 204821 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO VIEJO RANCHERIA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS DE JALPA, 36433 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS DE JALPA), PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-MANUEL DOBLADO Y , CARRETERA LEON-MANUEL DOBLADO A 400 METROS HACIA EL OE, lon:-101.97597076, lat:20.88447595}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415196 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS MILAGROS - 204853 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 204853 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:92, direccion:CIRCUITO SANTA FE RANCHERIA LOS MILAGROS, 36425 LOS MILAGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTISIMA TRINIDAD Y CIRCUITO SANTA FE, CIRCUITO SANTA FE A 400 METROS HACIA EL NORESTE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE POTRE, lon:-101.87701334, lat:21.06764278}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415198 | Proyecto de inversión | 6949135.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:3474567.98, modificado:3474567.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474567.98, modificado:3474567.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CORTAZAR, EN LA COLONIA CERRITO COLORADO, EN LA CALLE MORA, ENTRE ENCINO Y CAMINO ANTIGUO A LA GAVIA - 204871 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 204871 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:312.91, meta_modificada:312.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORA COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CAMINO ANTIGUO A LA GAVIA, CALLE CAPULIN LA COLONIA CERRITO COLORADO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.9470595, lat:20.46749237}} | 2024-07-29 | 2024-10-25 | 1598301.27 | 1598301.27 | 1598301.27 | 1598301.27 | 1598301.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/PEMC-2024/014-2024., contratista:ELVIA MEDINA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:6947645.28, importe_modificado:6947645.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}} | {2415198/proyecto_INICIO, 2415198/proyecto_PROCESO, 2415198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION., trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415766 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA ISLA 110420039 - 208225 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208225 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:EJIDO LA ISLA, 38426 LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA ISLA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTILLA Y SE SIGUE DEREC, lon:-101.11023765, lat:20.45028886}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415766/proyecto_INICIO, 2415766/proyecto_FIN, 2415766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415771 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA ENMARAÑADA 110420031 - 208241 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208241 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:31, direccion:COLONIA LA ENMARAÑADA, 38427 LA ENMARAÑADA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA ENMARAÑADA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTI, lon:-101.11145763, lat:20.41488599}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415776 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO NUEVO DE LA ISLA 110420079 - 208254 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208254 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA ISLA, 38426 RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA ISLA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA , lon:-101.11657766, lat:20.44851355}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415784 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, ZAPOTILLO DE MOGOTES 110420129 - 208294 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 208294 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CAR, lon:-101.2469587, lat:20.37618038}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416959 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CANALES DEL SISTEMA DE RIEGO EN VARIAS COMUNIDADES - 215157 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 215157 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:206, direccion:BRECHA TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - LIBRAMIENTO VILLAGRAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 INTERIOR SN , 38260 NÚMERO TRES [GRANJA AVÍCOLA], VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA LIBRAMIENTO VILLAGRAN, , lon:-100.95754164, lat:20.53788747}} | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 998857.44 | 998857.44 | 998857.44 | 998857.44 | 998857.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-12, contratista:JESUS RAMIREZ QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:998857.44, importe_modificado:998857.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2416959/proyecto_INICIO, 2416959/proyecto_FIN, 2416959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302406718 | Proyecto de inversión | 93900.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46950.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46950.41, modificado:46950.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD GUADALUPE 4TA ETAPA - 281997 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 281997 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE RANCHO DE GUADALUPE INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON EL LAUREL, BRECHA LA LABORCILLA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA ESCUEL, lon:-100.0292087, lat:21.40049509}} | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 46950.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406723 | Proyecto de inversión | 92401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46200.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46200.53, modificado:46200.53}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD RIO ABAJO 4TA ETAPA - 282045 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 282045 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:44, direccion:CALLE RIO ABAJO INTERIOR SN RANCHERIA RIO ABAJO, 37930 RÍO ABAJO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA A RIO ABAJO Y BRECHA LOS JUNCOS, CALLEJON EL BAMBU LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 80 METROS DEL LUGAR DENOMIA, lon:-100.0454297, lat:21.30786839}} | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 46200.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406729 | Proyecto de inversión | 362318.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181159.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:181159.36, modificado:181159.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS EN LA CALLE LA LAGUNITA - 282382 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 282382 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE LA LAGUNITA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE AL PREESCOLAR Y CALLE QUIROZ, CARRETERA CASITAS-EL MILAGRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DIRIGIENDOT, lon:-100.1393189, lat:21.29177911}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA QUE SE ELIMINARÁ DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR , trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:OBRA QUE SE ELIMINARÁ DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406730 | Proyecto de inversión | 922033.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461016.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461016.89, modificado:461016.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ZABILA EN LA CALLE A LA CAPILLA - 282396 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 282396 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:53, direccion:CALLE LA CAPILLA INTERIOR SN RANCHERIA LA ZÁBILA, 37938 LA ZÁBILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLE A LA CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASI FRENTE LA CANCHA DE USOS , lon:-100.0146367, lat:21.26926665}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINARÁ DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINARÁ DEBIDO A OBSERVACIONES DE RELEVANCIA ALTA POR PARTE DE LA DGDR DE LA SECRETRÍA DE BIENESTAR, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406731 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD DE LO DE JUAREZ, 110170099 - 283383 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 283383 | S | 168 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, direccion:CALLE ALLENDE 6 RANCHERIA LO DE JUÁREZ, 36821 LO DE JUÁREZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA ACCION DE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE UBICARÁ A 15.KM AL NORTE DE LA CABECERA , lon:-101.34131752, lat:20.76923162}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407186 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD EL VARAL , 110400050 - 297142 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 297142 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:50, direccion:RANCHERIA EL VARAL, 37974 EL VARAL, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SALTO Y CAMINO LA RUSIA, CAMINO EL VARAL LAS OBRAS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARAN A 9.9 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL T, lon:-100.09214874, lat:21.08261121}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407194 | Proyecto de inversión | 342824.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171412.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171412.06, modificado:171412.06}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA CALERA PRIVADA BARAJAS - 297599 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 297599 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:68, direccion:PRIVADA BARAJAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CALERA, 36465 SAN JOSÉ DE LA CALERA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CAMINO RAMAL A SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-101.7684938, lat:20.97515687}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 171412.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410268 | Proyecto de inversión | 3104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3104000.0, modificado:3104000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. LOCALIDAD ZAPOTE DE ADJUNTAS, CAMINO ACCESO A LAS ADJUNTAS - 147412 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 147412 | S | 112 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.6, meta_modificada:1991.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:166, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LAS ADJUNTAS RANCHERIA ZAPOTE DE ADJUNTAS, 36497 ZAPOTE DE ADJUNTAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO TURBIO, lon:-101.84926573, lat:20.67171029}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 3104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410273 | Proyecto de inversión | 37520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37520.0, modificado:37520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD REYES DE SAN JOSÉ - 147629 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147629 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:62, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO REYES DE SAN JOSÉ EL NIDO, 36214 REYES DE SAN JOSÉ (EL NIDO), ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN ENTRANDO A LA COMUNI, lon:-101.591142, lat:20.89759}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 37520 | 37520 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410276 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN LUISITO DE AMOLES - 147681 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147681 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:CALLE ALAMO EJIDO SAN LUISITO DE AMOLES, 36216 SAN LUISITO DE AMOLES, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA CRUZ DE AGUILAR A SAN ISIDRO DE OJO DE AGUA LAS 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN ENTRANDO A LA COMUNI, lon:-101.62603205, lat:20.79655897}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 28140 | 28140 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410279 | Proyecto de inversión | 9380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9380.0, modificado:9380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN PEDRITO DE ROMA - 147773 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147773 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:117, direccion:RANCHO SAN PEDRITO DE ROMA, 36217 SAN PEDRITO DE ROMA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD SE BENEFICIO UNA VIVIENDA LA CUAL SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD SE UBICA POR LA CA, lon:-101.679171, lat:20.776393}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 9380 | 9380 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410280 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD HACINA DE MARITAS - 147782 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147782 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CALLE NARANJO RANCHO MARITAS, 36210 MARITAS, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE JAZMIN, CALLE NARANJOS ESTA COMUNIDAD TIENE 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS LAS CUALES SE UBICAN LLEGANDO A LA COMUNIDAD VINIENDO DE LA CABECER, lon:-101.49724426, lat:20.78779828}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410998 | Proyecto de inversión | 1009650.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:706755.48, modificado:706755.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302895.2, modificado:302895.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TECOLOTE, CALLE LOS PINOS Y LOS PINOS 2 - 171800 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 171800 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:CALLE LOS PINOS Y LOS PINOS 2 RANCHERIA EL TECOLOTE, 36436 EL TECOLOTE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COLONIAS Y , CALLE ALAMEDA INGRESANDO POR LA CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO DESPUES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANGEL, lon:-101.9241666, lat:20.88818812}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411008 | Acción | 410792.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410792.11, modificado:410792.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 171977 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 171977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.528361, lat:20.4509}} | 2024-07-15 | 2024-09-16 | 410792.11 | 410792.11 | 268795.85 | 268795.85 | 268795.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/U9/FONDO I/2024-14, contratista:SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES,SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:410792.11, importe_modificado:410792.11}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2411008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412675 | Proyecto de inversión | 36225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36225.0, modificado:36225.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA 110040053. - 186755 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 186755 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE MORELOS EJIDO LA PRESITA, 38524 LA PRESITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ A OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE MORELOS A 40 METROS DE LA CALLE VENUSTIANO , lon:-100.63320336, lat:20.48485605}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 36225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2412675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El Proyecto esta en observación por bienestar y solicito la baja del folio, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302412678 | Proyecto de inversión | 109799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:54919.19, modificado:54919.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54880.74, modificado:54880.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA PURISIMA, 1101000200024 - 186773 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 186773 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE SAN JUAN RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38596 LA PURÍSIMA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y , CALLE GUADALUPE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN MUNICIPAL GIRA A MANO IZQUIERDA. PASA LA GLORIETA Y SI, lon:-100.36550729, lat:20.18910226}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 92779.2 | 92779.2 | 92779.2 | 92779.2 | 92779.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.5}} | {2412678/proyecto_FIN, 2412678/proyecto_INICIO, 2412678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412680 | Proyecto de inversión | 56083.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:28060.9, modificado:28060.9}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28022.45, modificado:28022.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA VENTA NORTE, 1101000140024 - 186783 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 186783 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LA VENTA, 38596 LA VENTA NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE MARTINIANO LOPEZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL GIRA A MANO IZQUIERDA PASA LA GLORIET, lon:-100.35536583, lat:20.18328768}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 47388.7 | 47388.7 | 47388.7 | 47388.7 | 47388.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2412680/proyecto_PROCESO, 2412680/proyecto_INICIO, 2412680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412686 | Proyecto de inversión | 831942.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:415990.71, modificado:415990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415952.25, modificado:415952.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD PIEDRA LARGA, 110100011001A - 186812 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 186812 | S | 37 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.86, meta_modificada:518.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE TOPACIO RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE VESUBIANA Y , CALLE RUBI PARTIENDO DE PRESIDENCIA PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL. GIRA A MANO DERECHA SIGUE POR CALLE PRINCIPAL MARIANO GARC, lon:-100.34199712, lat:20.252998}} | 2024-08-05 | 2024-12-31 | 702990.06 | 702990.06 | 702990.06 | 702990.06 | 702990.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2021-01, contratista:PEREZ GARFIAS BERENICE, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.86}} | {2412686/proyecto_PROCESO, 2412686/proyecto_FIN, 2412686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413075 | Proyecto de inversión | 90562.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90562.5, modificado:90562.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPEJO EX HACIENDA EL ESPEJO 110040024. - 188489 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 188489 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE MIGUIEL HIDALGO PUEBLO EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534 EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARIA LICEA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE, lon:-100.55464001, lat:20.43883511}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-06-005-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:2082438.03, importe_modificado:2082438.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto esta en observación por bienestar y solicito la baja del folio, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el instrumento jurídico ( contrato), ya que no coinciden, fechas de termino, nombre de contratista y montos , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar en cero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302413922 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PUERTA DE ANDARACUA 110420074 - 193955 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 193955 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:74, direccion:EJIDO PUERTA DE ANDARACUA, 38457 PUERTA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE PUERTA DE ANDARACUA ESTÁ SITUADO A 14.8 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, lon:-101.18943956, lat:20.25855252}} | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413924 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 193968 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 193968 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37816 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MORELOS, CALLE SONORA LA PLAZA A CONSTRUIR S, lon:-100.699317, lat:21.218189}} | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 1500000 | 1500000 | 1204501.44 | 1204501.44 | 1204501.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-05, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2413924/proyecto_PROCESO, 2413924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415200 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA TEPEYAC DE LAS COBACHAS - 204886 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 204886 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MIL AZAHARES COLONIA TEPEYAC DE LAS COBACHAS, 36406 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y , CARRETERA PURISIMA DEL RINCON-MANUEL DOBLADO A 250 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA LA, lon:-101.88860592, lat:21.03122874}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415793 | Proyecto de inversión | 1297819.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297819.41, modificado:1297819.41}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BRISAS DEL SOL II - 208349 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 208349 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:599.6, meta_modificada:599.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MANUEL SANTOS CALLE CARLOS SAAVEDRA COLONIA BRISAS DEL SOL II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAS JOYAS Y CALLE JOSE RAMOS HORTA, RED DE AGUA POTABLE A INSTALAR EN TODA LA SUPERFICIE DE LA, lon:-101.732317, lat:21.130329}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 1297819.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416983 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 215399 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 215399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.496867, lat:20.368274}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2416983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416985 | Acción | 55893.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55893.12, modificado:55893.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 215411 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 215411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.496867, lat:20.368274}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2416985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416988 | Acción | 62711.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62711.16, modificado:62711.16}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 215422 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 215422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.496867, lat:20.368274}} | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2416988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406751 | Proyecto de inversión | 263319.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131659.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131659.79, modificado:131659.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, BARRIO DE LA CLEMENCIA 1103600010035 - 283954 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 283954 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO 123 INTERIOR SN COLONIA DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE NICOLAS NAVARRETE, CALLE ANTONIO ARTEAGA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO CENTRAL DE LA , lon:-100.99659626, lat:20.17534179}} | 2024-09-19 | 2024-11-01 | 131659.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406753 | Proyecto de inversión | 123698.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61849.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61849.48, modificado:61849.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, BARRIO DE LA CRUZ 110360001004A - 284055 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284055 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SOSTENES ROCHA 5 INTERIOR SN BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-100.98864082, lat:20.17284879}} | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 61849.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406755 | Proyecto de inversión | 113901.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56950.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56950.52, modificado:56950.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE, SANTA TERESA LA MAJADA 1103600080016 - 284101 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284101 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 12 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA E LOCALIZA EN EL CUADRAN, lon:-100.96045413, lat:20.18310458}} | 2024-09-19 | 2024-10-07 | 56950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407199 | Proyecto de inversión | 59560.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24419.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35140.52, modificado:35140.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD CASA BLANCA 110240003 - 297673 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 297673 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 170 RANCHERIA CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO MONTECILLOS Y CAMINO LOMA DE SAN ANTONIO, CAMINO LA CAPILLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN NO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.31851, lat:20.57127}} | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 35140.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407203 | Proyecto de inversión | 396383.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162517.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:233866.21, modificado:233866.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD CERRITO DEL CAPULIN DE YOSTIRO 110240061 - 297772 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 297772 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO YOSTIRO Y CAMINO SAN MIGUEL EL BRETE, CAMINO DOS RIOS DE SAN ANTONIO LAS ACCIONES S, lon:-101.41304325, lat:20.5526383}} | 2024-09-25 | 2024-11-12 | 233866.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407205 | Proyecto de inversión | 143766 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58944.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84821.94, modificado:84821.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, COLONIA 13 DE JULIO 110240022 - 297853 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 297853 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 32 INTERIOR SN RANCHERIA 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CIPRES LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NOROESTE DE LA CA, lon:-101.37495, lat:20.56397}} | 2024-09-25 | 2024-10-12 | 84821.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407207 | Proyecto de inversión | 93447.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38313.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55134.26, modificado:55134.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, COLONIA EL PALOMAR 110240046 - 297934 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 297934 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ 4 RANCHERIA EL PALOMAR, 36893 COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, BRECHA SEGUNDA PRIVADA BENITO JUAREZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NO, lon:-101.37974074, lat:20.55731511}} | 2024-09-25 | 2024-10-06 | 55134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407211 | Proyecto de inversión | 1152165.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576082.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:576082.75, modificado:576082.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LAS LOCALIDADES MANDUJANO HIDALGO Y MANDUJANO ATEPEHUACAN, CALLE PANCHO MARIA, CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS. - 297989 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 297989 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN COLONIA MANDUJANO HIDALGO, 38534 MANDUJANO ATEPEHUACÁN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A UN LADO TEMPLO DE LA COMUNIDAD , lon:-100.58105796, lat:20.43318372}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 576082.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407215 | Proyecto de inversión | 535101.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267550.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:267550.63, modificado:267550.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TOMATE, CALLE FRANCISCO VILLA Y ESMERALDA - 298062 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 298062 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y ESMERALDA INTERIOR SN RANCHERIA EL TOMATE, 36466 EL TOMATE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENLA LOCALID, lon:-101.7207737, lat:20.88726767}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 267550.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408384 | Proyecto de inversión | 173234.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173234.2, modificado:173234.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD SAN PEDRO DE IBARRA, CARRETERA OCAMPO LEÓN, KM. 21.2 - 39197 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 39197 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E228 TRAMO OCAMPO - LEON KILÓMETRO 21 + 2 PUEBLO SAN PEDRO DE IBARRA, 37640 SAN PEDRO DE IBARRA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL E229 RAMAL A IBARRA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-101.5524177, lat:21.48058676}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2408384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410284 | Proyecto de inversión | 56280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56280.0, modificado:56280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD EL PARAISO - 147859 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147859 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:41, direccion:RANCHO EL PARAÍSO, 36217 EL PARAÍSO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA COMUNIDAD EL PARAISO QUE SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO PASANDO EL ENTRONQUE A MANUEL DOBLADO A 1.5 KMS DEL LADO IZ, lon:-101.64294067, lat:20.69479476}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 56280 | 56280 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410285 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL JAGUEY - 147884 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147884 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CALLE MEDINA PLACENCIA RANCHO SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, 36214 SAN JOSÉ DEL JAGÜEY, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA Y CALLE ESTEBAN VALDEZ, SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE A LA ALTURA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD MUNIC, lon:-101.60307691, lat:20.89320202}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410288 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ - 147931 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 147931 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:RANCHO SANTA ELENA DE LA CRUZ LA OREJA, 36214 SANTA ELENA DE LA CRUZ (LA OREJA), ROMITA GUANAJUATO ENTRE Y , DENTRO DE LA COMUNIDAD SON 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS LAS CUALES SE LOCALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60406669, lat:20.88611558}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410292 | Proyecto de inversión | 93800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93800.0, modificado:93800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD MEZQUITE GORDO - 148001 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148001 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO MEZQUITE GORDO, 36210 MEZQUITE GORDO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISO VILLA LAS 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN POR LA CALLE FCO I MADER, lon:-101.49212328, lat:20.81471864}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 93800 | 93800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410295 | Proyecto de inversión | 9380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9380.0, modificado:9380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD LA CASETA - 148035 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHO LA CASETA, 36210 LA CASETA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES PIPILA Y CALLE SOSTENES ROCHA, EN LA COMUNIDAD SE TIENE UN SOLO BENEFICIARIO Y SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD QUE ES LA DE ACCESO A LA, lon:-101.48490461, lat:20.81017579}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410301 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD PEDREGAL DE BARROSO - 148124 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148124 | S | 2 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL RANCHO PEDREGAL DE BARROSO, 36215 PEDREGAL DE BARROSO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LATERAL, CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-101.584372, lat:20.809784}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412333 | Proyecto de inversión | 3497885.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497885.8, modificado:3497885.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., LOCALIDAD LA PLAYA PRIMERA ETAPAA - 184736 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 184736 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD LA PLAYA - CARRETERA MANUEL DOBLADO -SAN FRANCISCO VIA SAN P MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 5 RANCHERIA LA PLAYA, 36483 LA PLAYA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA MANUEL DOBLADO-SAN, lon:-101.84028902, lat:20.79326561}} | 2024-04-25 | 2024-07-23 | 3497885.8 | 3497885.8 | 3497885.8 | 3497885.8 | 3497885.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-013, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., monto:3497885.8, importe_modificado:3497885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2412333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412334 | Proyecto de inversión | 3935915.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084723.42, modificado:1084723.42}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:883234.13, modificado:883234.13}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:1967957.55, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDEN, CALLE NORMA CORONA. - 184742 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 184742 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.18, meta_modificada:1212.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE NORMA CORONA COLONIA EL EDEN, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MARGARITAS, CALLE EDEN PARTIENDO DEL OXXO QUIOSCO MARFIL UBICADO EN LA LOCALIDAD MARFIL. GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE QUE EST, lon:-101.28599647, lat:21.00712742}} | 2024-08-20 | 2024-11-17 | 1952109.86 | 1952109.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/040, contratista:INGENIO E INNOVACION DE LA CONSTRUCCION ALX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3904219.73, importe_modificado:3904219.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2412334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414808 | Proyecto de inversión | 1246324.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246324.68, modificado:1246324.68}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD DE NIGROMANTE - 201861 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 201861 | S | 586 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.38, meta_modificada:116.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:797, direccion:CALLE FLOR DE LIZ FRACCIONAMIENTO NIGROMANTE, 37893 NIGROMANTE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE NARDOS, POR LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A DOLORES APROXIMADAMENTE A 4 KM SE ENCUENTRA LA EN, lon:-100.78004928, lat:20.96406705}} | 2024-09-12 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414814 | Proyecto de inversión | 2185419.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1092712.31, modificado:1089961.23}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092706.97, modificado:1089961.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA FAJA - 201893 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 201893 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS JIMENEZ Y CALLE PRIVADA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA APROX A 200 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LA FAJA INGRESANDO, lon:-100.06991131, lat:21.13588563}} | 2024-08-15 | 2024-12-12 | 1636317.39 | 2179922.45 | 1090655.67 | 1090655.67 | 1090655.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PEMC-2024-010, contratista:MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2179922.45, importe_modificado:2179922.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2414814/proyecto_INICIO, 2414814/proyecto_PROCESO, 2414814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414819 | Proyecto de inversión | 620339.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:310169.98, modificado:310169.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310169.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAPULIN DE BUSTOS - 201921 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 201921 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CAPULÍN DE BUSTOS, 36267 CAPULÍN DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO Y LA CARRETERA FEDERAL 110 LIBRE A I, lon:-101.30567702, lat:20.88575417}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 279152.99 | 310148.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415685 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA NUEVA DE GUANTES 110420033 - 207861 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207861 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:33, direccion:COLONIA NUEVA DE GUANTES, 38425 COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES SE ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9 KM SE TOMA LA CARR, lon:-101.2005367, lat:20.46837004}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415693 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MIRAFLORES, LA GACHUPINA 110420055 - 207924 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207924 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:55, direccion:COLONIA MIRAFLORES LA GACHUPINA, 38426 MIRAFLORES (LA GACHUPINA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR, lon:-101.17104497, lat:20.42732313}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416458 | Proyecto de inversión | 900420.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900420.1, modificado:900420.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EJIDO DOLORES, CALLE PRIVADA DE PROLONGACIÓN BAJA CALIFORNIA. - 212062 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 212062 | S | 42 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.15, meta_modificada:306.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA NORTE INTERIOR SN COLONIA EJIDO DOLORES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION AGUASCALI, lon:-100.9362293, lat:21.16359893}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 900420.41 | 900420.41 | 703237.47 | 703237.47 | 703237.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-11, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:900420.41, importe_modificado:900420.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2416458/proyecto_PROCESO, 2416458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416459 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1954900.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SILVA, EN LA CALLE AVENIDA ESCOLAR - 212066 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 212066 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.8, meta_modificada:1157.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHO SILVA, 36212 SILVA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE MINA, CALLE JUAREZ LA CALLE SE UBICA A 50 METROS DE LAS PRIMERAS CASAS POR LA AVENIDA ZARAGOZA DEL LADO IZQUIERDO ESA CALLE TAMBI, lon:-101.55097331, lat:20.89285458}} | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 1954900.35 | 1954900.35 | 1151365.95 | 364792.82 | 364792.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-02, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:1954900.35, importe_modificado:1954900.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2416459/proyecto_INICIO, 2416459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417145 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56250.0, modificado:56250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:56250.0, modificado:56250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD LAGUNA PRIETA ASENTAMIENTO LAGUNA PRIETA - 216470 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 216470 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO JUAN LUCAS - EL MORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A JUAN LUCAS Y CAMINO A EL MORO, CAMINO A OCURIO LAGUNA PRIETAPARTI, lon:-101.35130127, lat:20.2218742}} | 2024-07-30 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417705 | Proyecto de inversión | 330318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330318.45, modificado:330318.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEREAS DE ARRIBA - 219893 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219893 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:211, direccion:CALLE PEREAS DE ARRIBA S/N INTERIOR SN RANCHERIA PEREAS DE ARRIBA, 37800 PEREAS DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD PEREAS DE ARRIBA SE ENCUENTRA AL , lon:-101.09474, lat:21.04333}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 330318.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417714 | Proyecto de inversión | 115966.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115966.86, modificado:115966.86}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 219965 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 219965 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.21, meta_modificada:344.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 1 DE MAYO 16 a INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 38798 BUENAVISTA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PAVIMENTADA DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DEL FRESNO LU, lon:-100.51614311, lat:20.01557681}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 115966.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417717 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA VIEJA - 219982 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 219982 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE MIRADOR 55 RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38796 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA BARRIO DE SANTIAGO PASANDO LA , lon:-100.50583397, lat:20.00500103}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418160 | Proyecto de inversión | 91676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91676.8, modificado:91676.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE FIRME EN EL TOCUZ - 222716 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 222716 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.33, meta_modificada:81.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 12 INTERIOR SN RANCHERIA EL TOCUZ (SAN RAFAEL), 38796 EL TOCUZ (SAN RAFAEL), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CONTINÚA POR16 DE SEPTIEMBRE. CONDUCE DESDETARANDACUAO JERÉCUAROHACIA, lon:-100.52011708, lat:19.95730267}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 91676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418177 | Proyecto de inversión | 29999.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29999.51, modificado:29999.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA MORA - 222837 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 222837 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.61, meta_modificada:26.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE SOLEDAD 168 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA MORA, 38797 LA MORA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE MORELOS, GIRA A LAIZQUIERDACON DIRECCIÓN A16 DE SEPTIEMBRE DIRIGETE A LA SALIDA A ACAMBARO GI, lon:-100.52935389, lat:20.06885496}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 29999.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302419433 | Proyecto de inversión | 746666.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:373333.31, modificado:373333.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373333.31, modificado:373333.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD HUANÍMARO - 230528 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 230528 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMO CONGRESO PUEBLO HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE OJO DE AGUA ES LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE CENTRAL DE EL MUNICIPIO AL NORTE CO, lon:-101.50264197, lat:20.36752474}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407504 | Proyecto de inversión | 75509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19190.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56319.1, modificado:56319.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE,110400044 - 307644 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307644 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:44, direccion:CALLE CARR SN JOSE I STA CATARINA RANCHERIA EL TEPETATE, 37970 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y , LA OBRA DE CUARTO PARA BOÑA SE LLEVARA A CABO AL NORTE D ELA CABECERA MUNICPAL EN LA COLINDANCIA DE C, lon:-100.15448363, lat:21.11760441}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 56319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407506 | Proyecto de inversión | 892020.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446010.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:446010.29, modificado:446010.29}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS TROJAS, CALLE ROSAS, ALCATRAZ, PRIV. ALCATRAZ. - 307701 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 307701 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE ROSAS CALLE ALCATRAZ Y PRIV. ALCATRAZ INTERIOR SN PUEBLO LAS TROJAS, 38217 LAS TROJAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ALHELI, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS EN LA CALLE ALCATRAZ CALL, lon:-100.7793167, lat:20.70985219}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 446010.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observaciones solventadas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:1) Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal. 2) Reportar el monto Recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407507 | Proyecto de inversión | 2922594.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461297.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1461297.09, modificado:1461297.09}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y LOCALIDAD LA ZAHURDA 2DA. ETAPA - 307814 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 307814 | S | 291 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.44, meta_modificada:686.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN EJIDO EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE GRANADITAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES PIPILA GUERRERO Y GRANADITAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN , lon:-101.3699098, lat:20.63699517}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 1461297.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407511 | Proyecto de inversión | 1174489.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587244.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:587244.89, modificado:587244.89}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TEPOCATE. - 308030 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 308030 | S | 296 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.5, meta_modificada:493.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:288, direccion:CALLE TODAS CALLES DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOCATE, 36985 EL TEPOCATE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE MIRAFLORES, CARRETERA IRAPUATO A ZAPOTLANEJO ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA EN TODA LA LOCALID, lon:-101.59693529, lat:20.45650389}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 587244.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:MUNICIPIO SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE LA OBRA DE SU PROPUESTA DE INVERSIÓN, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:MUNICIPIO SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE LA OBRA DE SU PROPUESTA DE INVERSIÓN, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:MUNICIPIO SOLICITÓ LA CANCELACIÓN DE LA OBRA DE SU PROPUESTA DE INVERSIÓN, trimestre:3.0, usuario:emmadmorinv, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407512 | Proyecto de inversión | 1520012.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760006.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:760006.43, modificado:760006.43}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE MALVAS LA OREJA EN LA CALLE SAN BENITO. - 308131 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 308131 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:166, direccion:CALLE SAN BENITO INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA), 36584 SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SAN BENITO EN EL TRAMO DE LA, lon:-101.2917065, lat:20.67760067}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 760006.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407516 | Proyecto de inversión | 1195391.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597695.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:597695.66, modificado:597695.66}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, GTO., LOCALIDAD CUERAMARO, EN LA COLONIA CENTRO CALLE SANTOS DEGOLLADO TRAMO JESUS G. ORTEGA VENUSTIANO CARRANZA. - 308263 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 308263 | S | 167 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.15, meta_modificada:549.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA CUERÁMARO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JESÚS G. ORTEGA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC SOLVENTACIÓN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA ENT, lon:-101.67050243, lat:20.62852148}} | 2024-09-24 | 2024-11-24 | 597695.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407517 | Proyecto de inversión | 1125637.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562818.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:562818.58, modificado:562818.58}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MOLINO DE SANTA ANA, EN LA CALLE MORELOS Y MIGUEL HIDALGO - 308271 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 308271 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO MOLINO DE SANTA ANA, 36813 MOLINO DE SANTA ANA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SANTA ANA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MIGUEL HIDALGO DE L, lon:-101.3499903, lat:20.82791408}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 562818.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407520 | Proyecto de inversión | 1341922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670961.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670961.41, modificado:670961.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MOLINO DE SANTA ANA CALLE REAL DE HIDALGO A 20 DE NOVIEMBRE, DIAZ ORDAZ DE CALLE REAL AL FONDO Y PRIVADA SIN NOMBRE DE CALLE REAL AL FONDO - 308361 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 308361 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE REAL DE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO MOLINO DE SANTA ANA, 36813 MOLINO DE SANTA ANA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DIAZ ORDAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES REAL DE HIDALGO DIAZ O, lon:-101.347691, lat:20.82947749}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 670961.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407521 | Proyecto de inversión | 458328.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229164.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229164.39, modificado:229164.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DE ECHEVERRIA EN CALLE SIN NOMBRE I - 308436 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 308436 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:278, direccion:CALLE RAMAL1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA, 36947 SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RAMAL 2, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO DE ECHEVERRIA A 17.5 , lon:-101.81209309, lat:20.33572919}} | 2024-09-24 | 2024-10-24 | 229164.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407524 | Proyecto de inversión | 1013809.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506904.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:506904.67, modificado:506904.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE PEREZ EL GUANTON, EN LAS CALLES SIN NOMBRE - 308513 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 308513 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:116, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN EJIDO PROVIDENCIA DE PÉREZ (EL GUANTÓN), 36835 RANCHO LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE REALIZARÁ EN DOS PARALELAS CALLES SIN NOMBRE DEL TRAMO, lon:-101.4266535, lat:20.60259937}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 506904.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408804 | Proyecto de inversión | 47994.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47994.33, modificado:47994.33}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE CARBONERA DE GUADALUPE - 62305 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62305 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA CARBONERA DE GUADALUPE, 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE ALAMEDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CALLE 1, lon:-100.47131034, lat:21.15486073}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 47994.33 | 47994.33 | 14633.47 | 14633.47 | 14633.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408804/proyecto_INICIO, 2408804/proyecto_PROCESO, 2408804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409313 | Proyecto de inversión | 771149.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771149.39, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMAL SAN JOSE DE MOGOTES, 4TA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO - 91870 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 91870 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA - COMUNIDAD SAN JOSE DE MOGOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOGOTES, 36496 LA SABINA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO FEDERAL 84 MANUEL DOBLADO- CUERMARO KM 11.9 Y , lon:-101.89413268, lat:20.66550744}} | 2024-03-04 | 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409313/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se cancela folio por observaciones en la MIDs, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409317 | Proyecto de inversión | 3777622.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3777622.74, modificado:3777622.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COMUNIDAD DE HUIZACHE DE SERRANOS PRIMERA ETAPA - 92041 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 92041 | S | 85 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA - COMUNIDAD HUIZACHE DE SERRANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 RANCHERIA HUIZACHE DE SERRANOS, 36480 HUIZACHE DE SERRANOS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN JOSÉ DE OTATES Y , LA UBI, lon:-101.77841572, lat:20.79060343}} | 2024-04-25 | 2024-07-23 | 3777622.74 | 3777622.74 | 3777622.74 | 2346875.65 | 2346875.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-013, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., monto:3497885.8, importe_modificado:3497885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.13}} | {2409317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410142 | Proyecto de inversión | 4729019.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:POPMC, monto:1520183.99, modificado:3141834.96}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3208835.22, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, GTO., LOCALIDAD CUERAMARO, EN LA COLONIA RINCONADAS DE LA LUZ, CALLE JESUS G. ORTEGA TRAMO VICENTE SUAREZ PUERTA DE LA RESERVA - 143209 | 11 | Guanajuato | 12 | Cuerámaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 143209 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:371.22, meta_modificada:371.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS G. ORTEGA COLONIA CUERÁMARO CENTRO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE PUERTA DE LA RESERVA, CALLE NUEVO MÉXICO LA CALLE SE ENCUENTRA A 800 M. NORTE DE EL ACCESO PRINCIPAL DE PR, lon:-101.66925925, lat:20.63197262}} | 2024-05-27 | 2024-11-27 | 6141834.96 | 6141834.96 | 754888.65 | 754888.65 | 754888.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/OPMC/CALLE VICENTE GUERRERO G. PUERTA R/PEMC-12-MPAL/2024/024, contratista:ING. ALEJNADRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:6141834.96, importe_modificado:6141834.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/OPMC/CALLE VICENTE GUERRERO G. PUERTA R/PEMC-12-MPAL/2024/024/MOD, contratista:ING. ALEJNADRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:6141834.96, importe_modificado:6141834.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.19}} | {2410142/proyecto_INICIO, 2410142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410144 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:255000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:170000.0, modificado:170000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG DE DESARROLLO TERRIT, monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE COMEDERO GRANDE. MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. - 143231 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 143231 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:RANCHERIA COMEDERO GRANDE, 36816 COMEDERO GRANDE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAÑADA DE LA MUERTE Y , OBRA REALIZADA EN DOCE TERRENOS DE LA LOCALIDAD DE COMEDERO GRANDE A DIIFERENTES DISTANCIAS DE LA LOCALIDAD. HACIA EL, lon:-101.23699927, lat:20.81727436}} | 2024-07-03 | 2024-07-28 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FIBIR-AD-PU-URB-2024-081, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2410144/proyecto_INICIO, 2410144/proyecto_FIN, 2410144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El link que se adjunta es del portal de transparencia donde están cargados los contratos, el link individual de cada obra direcciona a la página principal de transparencia., trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato se ubique en el link que se incluye, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302414386 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 198135 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 198135 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TERCERA DE LOS ANGELES, CALLE NICOLAS BRAVO LA , lon:-100.982359, lat:20.939747}} | 2024-07-20 | 2024-09-10 | 2000000 | 2000000 | 959137.08 | 959137.08 | 959137.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-17, contratista:PIÑA CAMACHO JUDITH, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2414386/proyecto_PROCESO, 2414386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414394 | Proyecto de inversión | 627365.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627365.95, modificado:627365.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 1100702582557 - 198180 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 198180 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:258, direccion:CALLE DEPORTIVA NORTE 106 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO GALLARDO, 38100 SAN ANTONIO GALLARDO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTECITO Y CALLE FERROCARRIL, CALLEJON DE LA RINCONADA LA LOCALIDAD SAN ANTONIO GALLARDO ESTA JUNTO , lon:-100.76760553, lat:20.62258824}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415715 | Proyecto de inversión | 61050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61050.0, modificado:61050.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DEL BRAZO ,LA CORREA 110420110 - 207990 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207990 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO LA CORREA, 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL BRAZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 , lon:-101.15543673, lat:20.45103951}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 61050 | 61050 | 28241.28 | 28241.28 | 28241.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416482 | Proyecto de inversión | 25200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25200.0, modificado:25200.0}} | EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO COLONIA LOURDES - 212221 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 212221 | S | 28 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOURDES, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA GUERRERO Y CALLE GUERRERO PONIENTE, CALLE PRIVADA MOSQUEDA COLONIA LOURDES UBICADA EN CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE PRIVADA GUERR, lon:-101.53698178, lat:20.45197228}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417159 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL PÁJARO BOBO - 216545 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216545 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE PRINCIPAL 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AVENIDA MONDRAGON LA LOCALIDAD EL PA, lon:-100.846456, lat:21.216109}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417723 | Proyecto de inversión | 1786059.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365321.44, modificado:1365321.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420738.22, modificado:420738.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUERRERO. TRAMO PLAZA PRINCIPAL A CALLE ZARAGOZA - 220058 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 220058 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:729.24, meta_modificada:729.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OCAMPO CENTRO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA VIALIDAD PROPUESTA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL IDENTIFICANDO EL EDIFICIO DE , lon:-101.47893954, lat:21.64788786}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417726 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL TAJO - 220070 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 220070 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:330, direccion:CALLE GUERRERO 6 6 INTERIOR 6 RANCHERIA EL TAJO, 37804 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOURDES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD EL TAJO SE ENCUENTRA A, lon:-100.89593751, lat:21.15305796}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417746 | Proyecto de inversión | 78900.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.95, modificado:78900.95}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS - 220256 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 220256 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.19, meta_modificada:234.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO 10 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 38798 SAN JUAN DE DIOS, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA HACIA ABAJO DEL PREESCOLAR SOR JUAN, lon:-100.50615926, lat:20.01885697}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 78900.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417747 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 220283 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 220283 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:CALLE LEO 858 INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 38795 LA SOLEDAD, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PISIS Y CALLE LA SOLEDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA YENDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DANDO VUELTA HACIA LA DERECHA UNA CUADR, lon:-100.54035493, lat:19.99314501}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418196 | Proyecto de inversión | 3145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3145000.0, modificado:3145000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LA MARAÑA - 222964 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 222964 | S | 431 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.72, meta_modificada:979.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:171, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN RAFAEL DE LA MARAÑA, 36934 SAN RAFAEL DE LA MARAÑA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE DIC Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 21 DE MARZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL , lon:-101.90181562, lat:20.39385446}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 3145000 | 3145000 | 1872770.25 | 1872770.25 | 1872770.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/URB/RAMO33-FONDO I/2024-066, contratista:WEPICO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3133099.66, importe_modificado:3133099.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2418196/proyecto_INICIO, 2418196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418197 | Proyecto de inversión | 261960.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261960.29, modificado:261960.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO - 222966 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 222966 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.39, meta_modificada:232.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 494 INTERIOR SN CIUDAD TARANDACUAO CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE GUANAJUATO, CALLE CALLE GUERRERO DIRÍGETE ALNOROESTEPORCONSTITUCIÓNHACIA CALLEHIDALGO.GIRA A LA , lon:-100.52069422, lat:20.00622891}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 261960.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418201 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD BUENAVISTA - 222974 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 222974 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO 6 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 38798 BUENAVISTA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARA CARDENAS Y , A 100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.51553559, lat:20.01461157}} | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406240 | Proyecto de inversión | 71001.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71001.5, modificado:71001.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN IGNACIO 1100500430062 - 267026 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 267026 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OJO ZARCO Y CAMINO BERCETO, CAMINO OBRAJUELO EN EL KM 15 DE LA CARRETERA CAMINO REAL DE APASEO EL GRANDE HACIA QUERETARO DAR VUELTA A LA IZQUIERD, lon:-100.54813532, lat:20.61769472}} | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 71001.5 | 70933.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406240/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302419073 | Proyecto de inversión | 3828439.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1914219.94, modificado:1914219.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1914219.93, modificado:1914219.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRÍGUEZ, EN LA CALLE JULIÁN RAMÍREZ - 228007 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 228007 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:232.91, meta_modificada:232.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:244, direccion:CALLE JULIAN RAMIREZ RANCHERIA LOS RODRIGUEZ, 37880 LOS RODRÍGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALZADA GUADALUPE LA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALZADA GUADALUPE CARRETERA, lon:-100.64206878, lat:21.04229548}} | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2419073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406341 | Proyecto de inversión | 161252.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80626.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80626.28, modificado:80626.28}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD SAN FELIPE, CALLE SIN NOMBRE - 271089 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 271089 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:296, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 36985 SAN FELIPE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA DE ESTACION ABASOLO A COLONIA HERMOSILLO Y CALLE DE LA ESCUELA, ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA ABARROTES FABIOLA QUE ES LA TIENDA DE LA LO, lon:-101.571064, lat:20.52588707}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 80626.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406348 | Proyecto de inversión | 241781.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120890.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120890.81, modificado:120890.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO PEÑA BLANCA, CALLE ABASOLO. - 271322 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 271322 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA SAN BERNARDO PEÑA BLANCA, 36973 SAN BERNARDO PEÑA BLANCA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CALLEJON DEL BESO, CALLE AVENIDA DEL TRABAJO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-101.48055345, lat:20.46144768}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 120890.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406352 | Proyecto de inversión | 12060.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12060.81, modificado:12060.81}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA SAN RAMÓN 110120001 - 271359 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 271359 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL 111 INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JOSE MA GONZALEZ LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE LOCALIZAN EN LA ZONA CENTRO DE LA , lon:-101.675338, lat:20.622637}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 12060.81 | 12060.81 | 11457.77 | 11457.77 | 11457.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2406352/proyecto_INICIO, 2406352/proyecto_FIN, 2406352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406361 | Proyecto de inversión | 20101.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20101.35, modificado:20101.35}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO ZONA CENTRO 1101200010033, 1101200010048 - 271494 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 271494 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 401 INTERIOR SN COLONIA CUERÁMARO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO LAS ACCIONES DE ESTUFAS SE LOCALIZARAN A DOS CUADRA HACIA EL OSTE DE JARDIN PRI, lon:-101.67606175, lat:20.62590682}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 20101.35 | 20101.35 | 19096.28 | 19096.28 | 19096.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2406361/proyecto_PROCESO, 2406361/proyecto_INICIO, 2406361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406363 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE JUANICA, 110400056 - 271564 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 271564 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion:CALLE JUANICA RANCHERIA CAÑADA DE JUANICA, 37975 CAÑADA DE JUANICA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS MONTAÑES Y CALLE NEZAGUACOYOTL, LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE UBICAN 3 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICPAL , lon:-100.172182, lat:21.079951}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406365 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36800.0, modificado:36800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, 110400009 - 271752 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 271752 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL 71 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO COLORADO, 37973 CERRO COLORADO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE EL SOLAR, LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES A 9 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNCI, lon:-100.23033075, lat:21.10062121}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406369 | Proyecto de inversión | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DEL APARTADERO, 110400053 - 271911 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 271911 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:53, direccion:CALLE EL CAJON 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL APARTADERO, 37977 EL APARTADERO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA PRIMARIA LEONA VICARIO, LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE UNBICARA 17 KM AL SUR DE LA CAB, lon:-100.13791098, lat:20.98810288}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407534 | Proyecto de inversión | 2304883.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152441.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1152441.87, modificado:1152441.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SANTIAGO 2DA ETAPA. - 308875 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 308875 | S | 458 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2126.32, meta_modificada:2126.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA CORRAL DE SANTIAGO, 36943 CORRAL DE SANTIAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SANTIAGO A 25.3 KM SU, lon:-101.87440929, lat:20.33198027}} | 2024-09-17 | 2024-12-13 | 1152441.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs6: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs7: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs8: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407535 | Proyecto de inversión | 75509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19190.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56319.1, modificado:56319.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL XOCONOSTLE,110400051 - 308896 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 308896 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:CALLE APARTADERO CERRO BLANCO RANCHERIA XOCONOXTLE, 37977 XOCONOXTLE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA A 20 KM AL SUR D ELA CABECERA MUNCIPAL CAMINO AL HIZACHUE UBIC, lon:-100.11891823, lat:20.99220323}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 56319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como pieza en lugar de Metros cuadrados construidos , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida Vs la meta y en su caso aclarar lo que corresponda, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407540 | Proyecto de inversión | 75509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19190.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56319.1, modificado:56319.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA,110400015 - 309283 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 309283 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CALLE DEL RIO 4 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA, 37978 LA ESTANCIA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA DE CUARTO PARA BAÑO SE LLEVARA A ACABO 15 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL CAMINO HACOI LA , lon:-100.140971, lat:21.011751}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 56319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407544 | Proyecto de inversión | 445727.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222863.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:222863.9, modificado:222863.9}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE BARAJAS, EN CALLE FLORENCIO RODRIGUEZ, CAMINO REAL Y MIGUEL HIDALGO. - 309413 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 309413 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:343, direccion:CALLE FLORENCIO RODRIGUEZ CAMINO REAL Y MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTE DE BARAJAS, 36937 ZAPOTE DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO REAL, ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD ZAP, lon:-101.69990512, lat:20.37803097}} | 2024-09-24 | 2024-10-24 | 222863.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302408806 | Proyecto de inversión | 29996.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29996.45, modificado:29996.45}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS N DOCTOR MORA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA ESTANCIA . - 62385 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62385 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA CERRITO DE LA ESTANCIA CERRITO VERDE, 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 D, lon:-100.32436525, lat:21.11580876}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 29996.45 | 29996.45 | 9145.92 | 9145.92 | 9145.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2408806/proyecto_INICIO, 2408806/proyecto_PROCESO, 2408806/proyecto_INICIO, 2408806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408937 | Proyecto de inversión | 11998.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11998.58, modificado:11998.58}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 67518 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67518 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MEZQUITE, 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE MEZQUITE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES DEL ARROYO Y LA CAL, lon:-100.42699079, lat:21.16731176}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 11998.58 | 11998.58 | 3658.37 | 3658.37 | 3658.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408937/proyecto_PROCESO, 2408937/proyecto_INICIO, 2408937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408938 | Proyecto de inversión | 11998.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11998.58, modificado:11998.58}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 67654 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67654 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA FORTUNA Y CALLE JESUS MARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA CARRETERA EN LA ENTRAD, lon:-100.33718926, lat:21.12877096}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 11998.58 | 11998.58 | 3658.37 | 3658.37 | 3658.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408938/proyecto_INICIO, 2408938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408939 | Proyecto de inversión | 5999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.29, modificado:5999.29}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 67727 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67727 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:CALLE LA BARRANCA RANCHERIA LA BARRANCA, 37966 LA BARRANCA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A LA PUERTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA BARRANCA A UN LADO DE LA TIENDA ROSITA ENTRE LAS CALLE, lon:-100.40767734, lat:21.17108645}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 5999.29 | 5999.29 | 1829.18 | 1829.18 | 1829.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408940 | Proyecto de inversión | 35995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35995.74, modificado:35995.74}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LA DONCELLA - 67773 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67773 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE LA DONCELLA RANCHERIA LA DONCELLA, 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA DONCELLA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLES, lon:-100.36604833, lat:21.13705289}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 35995.74 | 35995.74 | 10975.1 | 10975.1 | 10975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408940/proyecto_INICIO, 2408940/proyecto_PROCESO, 2408940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408941 | Proyecto de inversión | 41995.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41995.04, modificado:41995.04}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EL CERRITO - 67836 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67836 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA EL CERRITO, 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ESTANCIA Y CALLE DE LA ESCULA, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL A 15 METROS DE LA TIENDA LA, lon:-100.42862706, lat:21.1276032}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 41995.04 | 41995.04 | 12804.29 | 12804.29 | 12804.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408941/proyecto_PROCESO, 2408941/proyecto_INICIO, 2408941/proyecto_PROCESO, 2408941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408944 | Proyecto de inversión | 23997.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23997.16, modificado:23997.16}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 67868 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67868 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FORTUNA, 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA IGLESIA FRENTE LA TIENDA LA FORTUNA, lon:-100.33863589, lat:21.13754015}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 23997.16 | 23997.16 | 7316.73 | 7316.73 | 7316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2408944/proyecto_PROCESO, 2408944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408946 | Proyecto de inversión | 77990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77990.78, modificado:77990.78}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA NORIA - 67950 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 67950 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:AVENIDA DEL ROSAL RANCHERIA LA NORIA, 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE OCTAVIO PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA DEL ROSL ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y PRIMAVERA CASI AL FINA, lon:-100.38428975, lat:21.11793479}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 77990.78 | 77990.78 | 23779.39 | 23779.39 | 23779.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2408946/proyecto_INICIO, 2408946/proyecto_PROCESO, 2408946/proyecto_INICIO, 2408946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408947 | Proyecto de inversión | 113986.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113986.52, modificado:113986.52}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN LA DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA PURISIMA. - 68130 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 68130 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PURÍSIMA, 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LA PURISIMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA N LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE CENTRAL Y PURISIMA A 100 METROS DE LA , lon:-100.35715183, lat:21.10958299}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 113986.52 | 113986.52 | 34754.49 | 34754.49 | 34754.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2408947/proyecto_INICIO, 2408947/proyecto_PROCESO, 2408947/proyecto_INICIO, 2408947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413501 | Proyecto de inversión | 31759.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:18525.1, modificado:18525.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13234.03, modificado:13234.03}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 191141 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 191141 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:60, direccion:CALLE LOS NARANJOS RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, 38931 SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANDO, CALLE AYENDE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALVATIERRA SOBRE LA C, lon:-100.93968961, lat:20.22712942}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 31759.13 | 31759.13 | 15879.56 | 15879.56 | 15879.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2413501/proyecto_PROCESO, 2413501/proyecto_FIN, 2413501/proyecto_INICIO, 2413501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413506 | Proyecto de inversión | 11213373.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.121337304E7, modificado:1.121337304E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD MAGALLANES, EN CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA - 191154 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 191154 | S | 480 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22496.2, meta_modificada:22496.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:167, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO PENJAMO - MAGALLANES KILÓMETRO 1 + 3 PUEBLO MAGALLANES, 36923 MAGALLANES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PIEDRA LAJA, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL CAMINO DE ACCESO A L, lon:-101.69981523, lat:20.45777054}} | 2024-07-20 | 2024-10-09 | 11213373 | 11213373 | 7988120 | 7988120 | 7988120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SD/RAMO33-FONDO I/2024-054, contratista:AGUSTIN RODRIGUEZ BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:598308.84, importe_modificado:598308.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17000.0}} | {2413506/proyecto_PROCESO, 2413506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413512 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 191194 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 191194 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS NEGROS, 38911 SAN PEDRO DE LOS NEGROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A MAGDALENA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACORTAZAR, lon:-100.91696973, lat:20.28248094}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 7939.79 | 7939.79 | 3969.89 | 3969.89 | 3969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413512/proyecto_INICIO, 2413512/proyecto_FIN, 2413512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413520 | Proyecto de inversión | 19849.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:11578.19, modificado:11578.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8271.27, modificado:8271.27}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 191238 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 191238 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GERRERO RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GERRERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIONSOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAYU, lon:-100.92134146, lat:20.22095982}} | 2024-07-22 | 2024-11-30 | 19849.46 | 19849.46 | 9924.73 | 9924.73 | 9924.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2413520/proyecto_INICIO, 2413520/proyecto_PROCESO, 2413520/proyecto_INICIO, 2413520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414404 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD SAUCITO DE TORRES 110080139 - 198349 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 198349 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:RANCHERIA SAUCITO DE TORRES, 36497 SAUCITO DE TORRES, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.86738167, lat:20.59855677}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 7669.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414412 | Proyecto de inversión | 1129258.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129258.71, modificado:1129258.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 110070146 1614 2398 299A - 198527 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 198527 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:AVENIDA LOS PINOS 12 INTERIOR SN COLONIA ROQUE, 38124 ROQUE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE CEDRO, LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COORDENADAS 100.837982196710513 20.582144442821537 ALTI, lon:-100.84492094, lat:20.58090977}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414860 | Proyecto de inversión | 350190.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:175095.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175095.38, modificado:175095.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA POZA OJO DE AGUA - 202220 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 202220 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.09, meta_modificada:131.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA POZA OJO DE AGUA, 36264 LA POZA (OJO DE AGUA), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA GASOLINERA PEMEX 7815 UBICADA EN LA CARRETERA ESTATAL 67 TRAMO GUANAJUATO JUVENT, lon:-101.2534713, lat:20.88909179}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 157585.84 | 175083.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415936 | Proyecto de inversión | 1046277.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046277.3, modificado:1046277.3}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA LA CUBANA, CALLE TIERRA BLANCA - 209084 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 209084 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA COLONIA LA CUBANA, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE INSURGENTES, CALLE ZARAGOZA ESTA CALLE SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE CABECERA CERCA DE LA CARRETERA ABASOLO IRAPUATO SOBRE LA CAL, lon:-101.5322781, lat:20.45716178}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 1046277.3 | 1046277.3 | 1039734.4 | 1039734.4 | 1039734.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/FONDO I/2024-20, contratista:AIDI CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:1046277.3, importe_modificado:1046277.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.8}} | {2415936/proyecto_INICIO, 2415936/proyecto_FIN, 2415936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417181 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL PARAÍSO - 216722 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216722 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:345, direccion:CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL 8 8 INTERIOR 8 RANCHERIA EL PARAISO, 37800 EL PARAÍSO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE AVENIDA SUR, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA LOCALID, lon:-100.91395, lat:21.13108}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417194 | Proyecto de inversión | 1730451.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730451.31, modificado:1730451.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. TIERRA Y LIBERTAD, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 216798 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 216798 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1086.1, meta_modificada:1086.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGAN, CALLE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA HACIA EL, lon:-101.47753099, lat:21.65316097}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 648985.39 | 648985.39 | 648985.39 | 648985.39 | 648985.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SE/2024-26, contratista:GRANADOS GUTIERREZ JOSE DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:1724790.67, importe_modificado:1724790.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1068.1}} | {2417194/proyecto_INICIO, 2417194/proyecto_PROCESO, 2417194/proyecto_INICIO, 2417194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302417196 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ROSILLO EL ROSILLO DE ARRIBA - 216807 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216807 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:259, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE VEREDA, CALLE GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORT, lon:-100.84645263, lat:21.21610361}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417197 | Proyecto de inversión | 937282.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937282.89, modificado:937282.89}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. - 216808 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 216808 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - TARANDACUAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 44 RANCHERIA LA SOLEDAD, 38790 LA SOLEDAD, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO - MARAVATIO Y CAMINO CERRO BLANCO, LA OBRA SE UBICA A 2.5 KILOMET, lon:-100.539631, lat:19.99315484}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 937282.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417770 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD EL TOCUZ SAN RAFAEL - 220456 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 220456 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 12 INTERIOR SN RANCHERIA EL TOCUZ (SAN RAFAEL), 38796 EL TOCUZ (SAN RAFAEL), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , PASANDO EL PREESCOLAR A 100 METROS, lon:-100.52407554, lat:19.95636274}} | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418207 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32000.0, modificado:32000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN. - 223000 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 223000 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA VIRGEN, 38795 LA VIRGEN, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ENTRADA PRINCIPAL BAJANDO A CINCO CASAS POR EL LADO IZQUIERDO POR DONDE ESTA E PARQUE., lon:-100.573866, lat:20.00227841}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418217 | Proyecto de inversión | 6828146.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6828146.38, modificado:6828146.38}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA CALLE DIVINA PROVIDENCIA COLONIA LA CURVA. - 223074 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 223074 | S | 126 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.3, meta_modificada:2442.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DIVINA PROVIDENCIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA CURVA, 36132 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SAN BERNARDO, CALLE SANTIAGO APOSTOL EL FRACCIONAMIENTO LA CURVA SE , lon:-101.41202798, lat:20.95437057}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 6828146.38 | 6828146.38 | 1103478.53 | 1103478.53 | 1103478.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/AD/R33/CALLE ARPEROS 1RA ETAPA/2023-46, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2028967.5, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2418217/proyecto_PROCESO, 2418217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419086 | Proyecto de inversión | 174999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174999.26, modificado:174999.26}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA LOMA, EN LA CALLE CAMELINAS 1RA ETAPA - 228124 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 228124 | S | 56 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.33, meta_modificada:1375.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS COLONIA LA LOMA, 36905 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO, CALLE MAXIMINO VILLAFAÑA EL TRAMO A REHABILITAR SERA EN LA PARTE SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE, lon:-101.72220952, lat:20.42377641}} | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 174999.26 | 174999.26 | 174618.4 | 174618.4 | 174618.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2024-053, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:174618.4, importe_modificado:174618.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2419086/proyecto_INICIO, 2419086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406373 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DEL PANALITO, 110400032 - 271961 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 271961 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:32, direccion:CALLE CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL PANALITO, 37995 EL PANALITO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE MONTES, CALLE ALDAMA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE UBICARN A 20 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.26571039, lat:21.05654775}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406375 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO , 110400035 - 272074 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 272074 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL PICACHO, 37975 EL PICACHO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL PROGRESO Y CAMINO GUADALUPE, CAMINO MIRADOR LA PALOMA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL C, lon:-100.190288, lat:21.073339}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406378 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, 110400018 - 272161 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 272161 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE REAL PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE ITURBIDE, CAMINO AL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE UBICARAN , lon:-100.17805065, lat:21.07171332}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406380 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS, 110400047 - 272226 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 272226 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 1 INTERIOR SN RANCHERIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE 13 DE ENERO, CALLE CARDENAS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICARA A A 6 KM AL OESTE, lon:-100.20462115, lat:21.0824854}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406382 | Proyecto de inversión | 127254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47676.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79577.6, modificado:79577.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COMUNIDAD EL ARMADILLO 110180002 - 272236 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272236 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO RANCHERIA EL ARMADILLO, 38485 EL ARMADILLO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE AZUCENA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 18 KILOMETROS TOMANDO, lon:-101.04076896, lat:20.28184309}} | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 79577.6 | 79577.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406384 | Proyecto de inversión | 127254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47676.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79577.6, modificado:79577.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA DEL VALLE 1101800010107 - 272307 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSA SUR 405 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 38474 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE DALIA, CALLE AGUSTIN LANUZA LA ACCION SE LOCALIZA EN LA COLONIA DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE , lon:-101.067538, lat:20.369912}} | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 79577.6 | 79577.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406385 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, ZONA CENTRO, 110400001 - 272342 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 272342 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 14 INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE AMP TIERRA BLANCA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICARAN EN LA CAL, lon:-100.15784, lat:21.102021}} | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406387 | Proyecto de inversión | 254508.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95353.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:159155.19, modificado:159155.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA MOGOTE DEL GALLO 1101800010075 - 272421 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272421 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MOGOTE DEL GALLO, 38476 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FUERZA RURAL, CALLE 18 DE MARZO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EL LA COLONIA MOGOTE DEL GALLO D, lon:-101.076685, lat:20.371999}} | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 159155.19 | 159155.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406388 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46000.0, modificado:46000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL CANO , 110400038 - 272470 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 272470 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 33 INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LA PRESA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARÁN A 11., lon:-100.23983397, lat:21.05859316}} | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406390 | Proyecto de inversión | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, 110400072 - 272565 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 272565 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:72, direccion:RANCHERIA EL ROBLE, 37976 EL ROBLE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA SILLA Y CAMINO RIO GRANDE, CAMINO EL HUIZACHE LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE UBICA 14.1 KM AL SUR DE LA CABERA MUNCIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE EL S, lon:-100.14744802, lat:20.99914246}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408965 | Proyecto de inversión | 41995.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41995.03, modificado:41995.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LA REDONDA - 70016 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 70016 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA REDONDA, 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE ZARAGOZ, lon:-100.31781458, lat:21.07923102}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 41995.03 | 41995.03 | 12804.28 | 12804.28 | 12804.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2408965/proyecto_INICIO, 2408965/proyecto_PROCESO, 2408965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411261 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD JARAL DEL REFUGIO - 179011 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 179011 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:PRIVADA ABASOLO 40 PUEBLO JARAL DEL REFUGIO, 38736 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A TRES MARIAS Y , EL BORDO SE UBICA A LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE TRES MARIAS ANTES DE LLEGAR A LA PRESA YA EXISTENTE 300, lon:-100.72229933, lat:20.11535331}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 99700.8 | 99700.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411264 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, SAN JUAN 110420001055A - 179019 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 179019 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE NEZAHUALCOYOLT EN DIRECCION AL SUR Y AL CRUZAR CON LA CALLE REVOLUCION SE GIRA ALA DERECHA PARA INCOPORARSE , lon:-101.20747953, lat:20.37231642}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2411264/proyecto_INICIO, 2411264/proyecto_FIN, 2411264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413533 | Proyecto de inversión | 1848908.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:603824.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245084.3, modificado:1241550.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA, EN LA CALLE REAL, 2DA. ETAPA - 191295 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 191295 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1373.1, meta_modificada:1373.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CALLE REAL RANCHERIA LA ESCONDIDA, 37994 LA ESCONDIDA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE OBREGON, LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA ESTATAL SAN JOSÉ DE ITURBID, lon:-100.36653738, lat:21.05854724}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 1241550.82 | 1241550.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/PEMC-FAISMUN2024/SE/2024-17, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1843661.63, importe_modificado:1843661.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2413533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso destinado por parte del Estado es fuente de financiamiento FAFEF, trimestre:3.0, usuario:elisagzavalam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413546 | Proyecto de inversión | 319999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:159999.99, modificado:159999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159999.99, modificado:159999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD LA LOBERA EL RIÑÓN - 191345 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 191345 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA LA LOBERA EL RIÑÓN, 36998 LA LOBERA (EL RIÑÓN), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A EL CANAL Y CALLE 5 DE MAYO, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 2.5 K, lon:-101.53757014, lat:20.35646472}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413913 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE PANTOJA 110420183 - 193925 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 193925 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:183, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE PANTOJA, 38446 SAN JOSÉ DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PANTOJA SE ENCUENTRA AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 24 KM SE TOMA LA SALIDA A GUAR, lon:-101.40348284, lat:20.40551718}} | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2413913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414428 | Proyecto de inversión | 878312.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878312.33, modificado:878312.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0153 0584 0669 - 198809 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 198809 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 10 1 INTERIOR SN EJIDO SAN ELÍAS, 38106 SAN ELÍAS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTUARIO Y PRIVADA LAZARO CARDENAS, A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CELAYA LAS COORDENADAS GPS LONGI, lon:-100.840044, lat:20.63860636}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414431 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD TORRECITAS, EN LA CALLE 13 DE ENERO - 198821 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 198821 | S | 384 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.1, meta_modificada:398.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE 13 DE ENERO COLONIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTE NORTE Y CALLE FLORES MAGON, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS ENTRE LAS CALLES INSURGENTES NORTE Y LA CALL, lon:-100.20079392, lat:21.08495733}} | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414432 | Proyecto de inversión | 398681.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:199340.89, modificado:199340.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199340.89, modificado:199340.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, EN CALLE DE LA VÍA 1RA ETAPA - 198822 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 198822 | S | 1265 | 1224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:104, direccion:CALLE RAMAL 1 PUEBLO LA ESTRELLA, 36933 LA ESTRELLA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROFESOR MEDEL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO A LA LOC MONTE DE LA ESTRELLA EL TRAMO DONDE SE UBICA LA OBRA COMIENZA DE ESTE A OESTE A UN COST, lon:-101.92122145, lat:20.39219087}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414442 | Proyecto de inversión | 1489268.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489268.96, modificado:1489268.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA OZUMBILLA CALLE PIPILA SEGUNDA ETAPA - 198969 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 198969 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:925.87, meta_modificada:925.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:76, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR N/A RANCHERIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DELMU, lon:-101.27993701, lat:20.146195}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 1489268.96 | 1489268.96 | 1303503.59 | 1303503.59 | 1303503.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-17, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1489268.96, importe_modificado:1489268.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:813.0}} | {2414442/proyecto_INICIO, 2414442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO LA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:NO EXISTE CONTRATO MODIFICATORIO, LA OBRA TERMINO EN TIEMPO, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el monto pagado, debe de coincidir con el monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero debe de coincidir con el monto modificado, la obra concluyo en junio, verificar el porcentaje de la obra o en caso contrario subir contrato modificatorio y adjuntar liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302414873 | Proyecto de inversión | 445727.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:222863.9, modificado:222863.9}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222863.9, modificado:222863.9}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE BARAJAS, EN CALLE FLORENCIO RODRÍGUEZ, CAMINO REAL Y MIGUEL HIDALGO - 202279 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 202279 | S | 700 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:343, direccion:CALLE FLORENCIO RODRIGUEZ RANCHERIA ZAPOTE DE BARAJAS, 36937 ZAPOTE DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO REAL, EL TRAMO DONDE SE UBICARA LA OBRA COMIENZA DE OESTE A ESTE EMPEZANDO POR LA CALLE M, lon:-101.69948538, lat:20.37770342}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414892 | Proyecto de inversión | 362447.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:181223.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181223.91, modificado:181223.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE TRÁNSITO EL AGUACATE - 202419 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 202419 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.93, meta_modificada:135.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:337, direccion:CALLE NARANJO RANCHERIA SAN JOSÉ DE TRÁNSITO EL AGUACATE, 36263 SAN JOSÉ DE TRÁNSITO (EL AGUACATE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANZANO, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA EL ENTRONQUE DE CUEVAS A CARRE, lon:-101.33859987, lat:20.92667526}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 163101.52 | 181212.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417217 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220212.3, modificado:220212.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL SAUCILLO - 216966 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216966 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN ANGEL, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD EL SAUCILLO SE EN, lon:-100.94837832, lat:21.01749981}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 220212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417786 | Proyecto de inversión | 1245006.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245006.54, modificado:1245006.54}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADAS DE JOSE MARIA MORELOS. - 220671 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 220671 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHO LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE ENRRIQUE VELAZCO IBARRA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LO, lon:-100.98439822, lat:20.12107031}} | 2024-05-10 | 2024-07-10 | 1245006.54 | 1245006.54 | 842220.6 | 842220.6 | 842220.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024/20, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1245006.54, importe_modificado:1245006.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2417786/proyecto_INICIO, 2417786/proyecto_FIN, 2417786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302417793 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO. - 220705 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 220705 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE 25 DE JULIO 44 INTERIOR SN RANCHERIA BARRIO DE SANTIAGO, 38793 BARRIO DE SANTIAGO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CRUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LA , lon:-100.50913255, lat:20.00484999}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418238 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD HACIENDA VIEJA - 223202 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 223202 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO QUERETANO 69 INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38793 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE CAMINO A LOS HORNOS, DE LA TARJEA A MANO DERECHA A 100 METROS, lon:-100.50175057, lat:20.00615661}} | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418247 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO COLONIA EL CÁRMEN - 223239 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 223239 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA 152 INTERIOR SN COLONIA EL CÁRMEN, 38794 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PERFECTO AYALA Y CALLE ODILON GARCIA, CALLE MIRADOR DEL CENTRO IMPULSO A 100 METROS A MANO DERECHA, lon:-100.52818325, lat:19.99769729}} | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto el avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406392 | Proyecto de inversión | 381762.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143029.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:238732.79, modificado:238732.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINITO 110180014 - 272598 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272598 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.75, meta_modificada:36.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 120 INTERIOR SN RANCHERIA EL MOLINITO, 38487 EL MOLINITO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD, lon:-101.071894, lat:20.42629}} | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 238732.79 | 238732.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406393 | Proyecto de inversión | 509016.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190706.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:318310.38, modificado:318310.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 110180075 - 272644 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272644 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN ARGUMEDO 209 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38475 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMEBRE Y CALLE J M INES SALAZAR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES SE LOCALIZA, lon:-101.07392286, lat:20.36984316}} | 2024-09-12 | 2024-11-12 | 318310.38 | 318310.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406395 | Proyecto de inversión | 127254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47676.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79577.6, modificado:79577.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA HACIENDAS DEL RINCON 1101800010304 - 272695 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272695 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA HACIENDA DEL RINCÓN, 38474 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE JARAS Y CALLE FRESNOS, CALLE EUCALITO LA ACCION SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA S, lon:-101.06071014, lat:20.36676218}} | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 79577.6 | 79577.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406404 | Proyecto de inversión | 127254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47676.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79577.6, modificado:79577.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1101800010126 - 272916 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272916 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAURA ZAPATA 404 INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 38473 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE HEROÍNA DE TIXTLA, CALLE ROSAURA ZAPATA SE LOCALIZA AL SUROESTE , lon:-101.05776876, lat:20.37078336}} | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 79577.6 | 79577.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406405 | Proyecto de inversión | 2819735.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2819735.66, modificado:2819735.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE CESTAU EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. PRIMERA ETAPA - 272966 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 272966 | S | 502 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4278.2, meta_modificada:4278.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:344, direccion:CAMINO TRAMO EC-IRAPUATO-LA PIEDAD-TEPUZA DE ORTIZ - ZAPOTE DE CESTAU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 006 + 01 RANCHERIA ZAPOTE DE CESTAU, 36923 ZAPOTE DE CESTAU, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LAS PALMAS, CALL, lon:-101.67477, lat:20.481463}} | 2024-09-06 | 2024-12-31 | 2819735.66 | 2819735.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-QB0044-2024-139, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:2819735.66, importe_modificado:2819735.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406406 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA UNO, 110400033 - 272967 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 272967 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:CALLE REFORMA 41 INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA BLANCA UNO, 37974 PEÑA BLANCA UNO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE ZAMORANO LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARÁN A 6.3 KM AL , lon:-100.13766937, lat:21.13409027}} | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406407 | Proyecto de inversión | 127254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47676.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79577.6, modificado:79577.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS 110180011 - 272971 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272971 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:CALLE PRIVADA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LOS LLANITOS (EL RANCHITO), 38487 LOS LLANITOS (EL RANCHITO), JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA FRONTERA Y CALLE HIDALGO, CALLE CARRETERA JARAL-VALLE LA ACCION SE LOCALIZA EN , lon:-101.09168176, lat:20.37772903}} | 2024-09-13 | 2024-10-12 | 79577.6 | 79577.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406410 | Proyecto de inversión | 127254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47676.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79577.6, modificado:79577.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE OJO ZARCO 110180015 - 272999 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 272999 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO 18 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, 38483 SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCION, lon:-101.0227657, lat:20.32314446}} | 2024-09-13 | 2024-10-12 | 79577.6 | 79577.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406412 | Proyecto de inversión | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9200.0, modificado:9200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA BLANCA DOS, 110400034 - 273030 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 273030 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE PROL. VAZQUEZ RANCHERIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCANFORES Y , CAMINO REAL LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARA 3.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICPAL EN LA LOC D, lon:-100.18289227, lat:21.08764666}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406413 | Proyecto de inversión | 127254.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47676.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:79577.6, modificado:79577.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COMUNIDAD PROVIDENCIA 110180022 - 273040 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 273040 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO 110 INTERIOR SN RANCHERIA PROVIDENCIA, 38488 PROVIDENCIA, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIODIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.02074852, lat:20.35504545}} | 2024-09-13 | 2024-10-12 | 79577.6 | 79577.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408987 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LAS FLORES - 70955 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 70955 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS FLORES, 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PUENTESITO Y CALLE DEL BESO, CALLE ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE LA S CALLES DEL PUENT, lon:-100.44962788, lat:21.1319469}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408987/proyecto_PROCESO, 2408987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408989 | Proyecto de inversión | 5999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.29, modificado:5999.29}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LAS PALMITAS - 71103 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71103 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA LAS PALMITAS, 37967 LAS PALMITAS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE DOLORES HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO ENTRE LA CALLE QUERETARO Y LA CALLE, lon:-100.36178986, lat:21.15052928}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 5999.29 | 5999.29 | 1829.18 | 1829.18 | 1829.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2408989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408995 | Proyecto de inversión | 11998.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11998.58, modificado:11998.58}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD EL LINDERO - 71215 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71215 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA EL LINDERO, 37967 EL LINDERO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO CA, lon:-100.31811488, lat:21.09499667}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 11998.58 | 11998.58 | 3658.37 | 3658.37 | 3658.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408995/proyecto_PROCESO, 2408995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408997 | Proyecto de inversión | 65992.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65992.19, modificado:65992.19}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LOMA DE BUENAVISTA - 71256 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71256 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LOMA DE BUENAVISTA, 37965 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-100.34723028, lat:21.17623724}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 65992.19 | 65992.19 | 20121.02 | 20121.02 | 20121.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2408997/proyecto_INICIO, 2408997/proyecto_PROCESO, 2408997/proyecto_INICIO, 2408997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409001 | Proyecto de inversión | 35995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35995.74, modificado:35995.74}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LOMA DEL ZAPOTE - 71359 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71359 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CALLE JUSTICIA SOCIAL RANCHERIA LOMA DEL ZAPOTE, 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUSTICIA SOCIAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.33126813, lat:21.10360263}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 35995.74 | 35995.74 | 10975.1 | 10975.1 | 10975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409001/proyecto_INICIO, 2409001/proyecto_PROCESO, 2409001/proyecto_INICIO, 2409001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411284 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, EL CALVARIO 110420196 - 179073 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 179073 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:196, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 38455 COLONIA EL CALVARIO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , COLONIA EL CALVARIO SE ENCUENTRA A 3.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.17520298, lat:20.36911538}} | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2411284/proyecto_FIN, 2411284/proyecto_PROCESO, 2411284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411288 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 ABREVADERO AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 179079 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 179079 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 7 CUARTEL ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 38747 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALZADA TERRACERIA, LLEGAR A LA COMUNIDAD EN EL CENTRO HAY UNA CASA GRANDE SEGUIR HACIA UN CAM, lon:-100.87869339, lat:20.050097}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 99700.8 | 99700.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413555 | Proyecto de inversión | 2776493.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776493.37, modificado:2776493.37}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL FENIX EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA - 191378 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 191378 | S | 209 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4853.0, meta_modificada:4853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 51 - EL FENIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 854 RANCHERIA EL FÉNIX, 38919 EL FÉNIX, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL CARDENAL POSADAS OCAMPO SE, lon:-100.83208376, lat:20.24640897}} | 2024-07-22 | 2024-09-29 | 2776493.37 | 2776493.37 | 1798406.23 | 1798406.23 | 1798406.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-07-23, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2776493.37, importe_modificado:2776493.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4853.0}} | {2413555/proyecto_PROCESO, 2413555/proyecto_INICIO, 2413555/proyecto_PROCESO, 2413555/proyecto_FIN, 2413555/proyecto_INICIO, 2413555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413557 | Proyecto de inversión | 9841331.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9841331.78, modificado:9841331.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ACEITUNA, EN CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA - 191388 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 191388 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7950.0, meta_modificada:7950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - LA ACEITUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 7 RANCHERIA LA ACEITUNA, 36925 EL XOCONOXTLE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD APART, lon:-101.75623493, lat:20.43154992}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 9841331.78 | 9841331.78 | 8321111.74 | 8321111.74 | 8321111.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/URB/RAMO33-FONDO I/2024-042, contratista:AGARCO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:9652108.72, importe_modificado:9652108.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6900.0}} | {2413557/proyecto_PROCESO, 2413557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414063 | Proyecto de inversión | 528526.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528526.76, modificado:528526.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PARTIDA, EN COLONIA EL SAUCITO, EN CALLE SIN NOMBRE - 195016 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 195016 | S | 138 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:373, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PARTIDA, 36936 SAUZ DE ABAJO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TRAMO DONDE SE UBICA LA OBRA INICIA DESDE LA CARRETERA CORRAL DE PARTIDA CONTINUANDO HACIA EL NORTE POR LA CALLE SIN NOMBRE., lon:-101.75536111, lat:20.36294067}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 528526.76 | 528526.76 | 403479.69 | 403479.69 | 403479.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SG/RAMO33-FONDO I/2024-039, contratista:CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:527912.42, importe_modificado:527912.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2414063/proyecto_PROCESO, 2414063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414458 | Proyecto de inversión | 1263345.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263345.69, modificado:1263345.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0109 0616 - 199099 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 199099 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 6 1 INTERIOR SN RANCHERIA JUAN MARTÍN, 38146 JUAN MARTÍN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE CORREGIDORA LOCALIDAD LOCALIZADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COORDENADAS , lon:-100.74774387, lat:20.47304807}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414465 | Proyecto de inversión | 1389680.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389680.26, modificado:1389680.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 110070174 281A 1629 - 199149 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 199149 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:174, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 33 1 INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 38140 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE LAS PEÑITAS, CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA MANCHA , lon:-100.80048881, lat:20.43917601}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414466 | Proyecto de inversión | 3674405.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3674405.77, modificado:3674405.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANUEL DOBLADO LOCALIDAD LA CALZADA DE LA MERCED ASENTAMIENTO LA CALZADA DE LA MERCED - 199150 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 199150 | S | 60 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.9, meta_modificada:1364.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA CALZADA DE LA MERCED, 36483 LA CALZADA DE LA MERCED, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD Y COMO REFERENCIA SE ENCUENTRAN CERCANAS A LAS, lon:-101.86431905, lat:20.77881216}} | 2024-04-10 | 2024-07-08 | 3674405.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414904 | Proyecto de inversión | 34560.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:17280.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17280.49, modificado:17280.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE - 202556 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 202556 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.27, meta_modificada:12.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO GRANDE, 36263 RÍO GRANDE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION IRRIGACION Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA, PARTIENDO DE EL PUNTO EL ENTRONQUE DE CUEVASIRAPUATO RUMBO A LA CARRETERA GUANAJ, lon:-101.33322911, lat:20.94229629}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 15552.44 | 17247.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414905 | Proyecto de inversión | 420309.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420309.06, modificado:420309.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO DE ECHEVERRIA EN CALLE SIN NOMBRE II - 202559 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 202559 | S | 250 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:278, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA, 36947 SAN JUANITO DE ECHEVERRÍA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOC SAN JUANITO DE ECHEVERRIA ENTRANDO A L A LOCALIDAD EL TRAMO DO, lon:-101.81430406, lat:20.33245847}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 420309.06 | 420309.06 | 330817.45 | 330817.45 | 330817.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SG/RAMO 33-FONDO I/2024-040, contratista:CONSORCIO ELECTRICO OMEGA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:419841.26, importe_modificado:419841.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2414905/proyecto_INICIO, 2414905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417241 | Proyecto de inversión | 67194 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67194.0, modificado:67194.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD EL CAPULIN 110280010 - 217075 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 217075 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE MATAMOROS 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CAPULÍN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA A YURIRIA A 8.2 KILO, lon:-100.98481087, lat:20.27390743}} | 2024-08-01 | 2024-11-20 | 67194 | 67077.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GOMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417243 | Proyecto de inversión | 432966.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432966.51, modificado:432966.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLES DOCTOR MORA Y EMILIO CARRANZA. - 217087 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 217087 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DR MORA COLONIA , 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION EMILIO CARRANZA Y CALLE REFORMA, PROLONGACION MANUEL DOBLADO LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE 1300 ME, lon:-101.72678083, lat:20.42051872}} | 2024-08-01 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2417243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417246 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365000.0, modificado:1365000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS - 217122 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 217122 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE CANDIDO NAVARRO RANCHERIA CAÑADA DE NEGROS, 36420 CAÑADA DE NEGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PRESA ORIENTE Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE LA GUADALUPANA A 50 METROS AL SUR SE ENCUANTRA EL PR, lon:-101.91850391, lat:20.92661145}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1365000 | 1365000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417808 | Proyecto de inversión | 2713482.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713482.78, modificado:2691133.46}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., COLONIA FLORES MAGON SUR. - 220798 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 220798 | S | 1589 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.94, meta_modificada:82.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA FLORES MAGÓN SUR, 36586 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ESPERANZA Y CALLE DE LA PARRA, CALLE NARANJO OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE, lon:-101.34344513, lat:20.66302873}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2691133.46 | 2691133.46 | 1599589.67 | 1599589.67 | 1599589.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2024-098, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2691133.46, importe_modificado:2691133.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.3}} | {2417808/proyecto_PROCESO, 2417808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417817 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 220849 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 220849 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE SONORA 39 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE JALISCO, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD ENCUEN, lon:-101.01007, lat:21.21648}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417823 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO. - 220873 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 220873 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 48 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 38796 SAN ANTONIO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO CAMINO POR DONDE ESTA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.52606944, lat:19.97339611}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417826 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO - 220894 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 220894 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CALLE SAN ANTONIO 20 20 INTERIOR 20 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE SAN GA, lon:-100.90750217, lat:21.19328354}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406415 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE MONTE PRIETO, 110400028 - 273047 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 273047 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 71 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE PRIETO, 37974 MONTE PRIETO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALCANFORES, LAS ACCIONES DE CALENTADOR SE UBICARAN A 4 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-100.13803124, lat:21.11218944}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406416 | Proyecto de inversión | 1272541.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476765.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:795775.96, modificado:795775.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CERRITO DE CAMARGO 110180004 - 273070 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 273070 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 106 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO, 38487 SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA , lon:-101.04158926, lat:20.418517}} | 2024-09-13 | 2024-12-13 | 795775.96 | 795775.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406417 | Proyecto de inversión | 254508.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95353.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:159155.19, modificado:159155.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5 X3.5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CAPITIRO 1101800300179 - 273099 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 273099 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE JAIME NUNO 122 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO CAPITIRO, 38484 SANTIAGO CAPITIRO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO RUBIO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA ACCION SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-101.0141854, lat:20.30497791}} | 2024-09-13 | 2024-11-13 | 159155.19 | 159155.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/CUARTO DORMITORIO/LS/PMHGTO/031-2024, contratista:ARTURO MORENO GONZÁLEZ, convocante:Municipio de Jaral del Progreso, monto:4326640.08, importe_modificado:4326640.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406418 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, 110400029 - 273127 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 273127 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL 16 INTERIOR SN RANCHERIA LAS MORAS, 37974 LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CAMINO A LA ARBOLEDA, LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARAN 3 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICPAL E, lon:-100.16250781, lat:21.07158242}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406419 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, 110400015 - 273148 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 273148 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:CALLE LA ESTANCIA RANCHERIA LA ESTANCIA, 37978 LA ESTANCIA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL APARTADERO, LAS CCIONAES DE CALNETADRO SOLAR SE REALIZARAN 12KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCD, lon:-100.144884, lat:21.01457}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406421 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PEÑONES, 110400011 - 273197 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 273197 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALLEGOS, CALLE OCAMPO LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARÁN A 9.7 KM A, lon:-100.23659574, lat:21.08782102}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406422 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36800.0, modificado:36800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACIÓN DE CANO, 110400006 - 273205 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 273205 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:CALLE REAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA FRACCIÓN DEL CANO, 37975 FRACCIÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE AGUA LIMPIA, CALLE JARDIN LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN 9.3 KM AL SURO, lon:-100.2283052, lat:21.063883}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406423 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DE GUADALUPE, 110400016 - 273220 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 273220 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE RANCHO GRANDE RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SANTA CATARINA Y , CALLE LA LAGUNILLA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN 5 KM AL NORT, lon:-100.15116575, lat:21.13746836}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406431 | Proyecto de inversión | 728627.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364313.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:364313.63, modificado:364313.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JILOTE, EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE DREN PRINCIPAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA - 274023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 274023 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.17, meta_modificada:430.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHERIA EL JILOTE, 38493 EL JILOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA COMUNIDAD DE EL JILOTE SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 1.5 K, lon:-101.00207921, lat:20.44240892}} | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 364313.63 | 364313.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/PSBMC-2024/023-2024, contratista:CONSTRUCTORA COINGSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:728627.26, importe_modificado:728627.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Revisar el avance físico Vs el financiero , trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302406433 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, 110400040 - 274376 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 274376 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL SALTO, 37974 EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRO COLORADO Y CAMINO LAS MORAS, CAMINO EL SAUZ LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE UBICA A 6.6 KM RUMBO AL SUR DE LA CABERA MUNCIPAL POR EL CAMINO QUE VA, lon:-100.15400135, lat:21.05584611}} | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409014 | Proyecto de inversión | 65992.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65992.19, modificado:65992.19}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LOS AMOLES - 71878 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71878 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AMOLES, 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE AMOLES Y CALLE CRUZ BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 23 METROS DEL PUENTE HACIA EL NORTE F, lon:-100.42105893, lat:21.17469268}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 65992.19 | 65992.19 | 20121.02 | 20121.02 | 20121.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2409014/proyecto_PROCESO, 2409014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409020 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LOS DURAZNOS - 72681 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72681 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS DURAZNOS, 37965 LOS DURAZNOS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE SAN JOSE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 20 METROS DE LA IGLESIA HACIA EL N, lon:-100.35320918, lat:21.15436076}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409020/proyecto_PROCESO, 2409020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409021 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COSECHA DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE MAJADA VERDE - 72706 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72706 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA MAJADA VERDE, 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN DIMAS Y CALLE MEXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN PEDRO ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y LA CALLE SAN DIMAS A 20 MET, lon:-100.44776736, lat:21.16000328}} | 2024-02-10 | 2024-08-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409021/proyecto_PROCESO, 2409021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409023 | Proyecto de inversión | 29996.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29996.45, modificado:29996.45}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD MORISQUILLAS - 72882 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72882 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA MORISQUILLAS, 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS, lon:-100.3475135, lat:21.09118996}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 29996.45 | 29996.45 | 9145.92 | 9145.92 | 9145.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409023/proyecto_INICIO, 2409023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409024 | Proyecto de inversión | 41995.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41995.03, modificado:41995.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD OBRAJITOS DE ABAJO - 72985 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72985 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OBRAJITOS DE ABAJO, 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE OBRAJES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CALLE OBRAJES A 20 METROS DE, lon:-100.40699166, lat:21.14264906}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 41995.03 | 41995.03 | 12804.28 | 12804.28 | 12804.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2409024/proyecto_PROCESO, 2409024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409420 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26400.0, modificado:26400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAUCILLO - 98162 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 98162 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL SAUCILLO, 36435 EL SAUCILLO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE NIÑOS HEROES INGRESANDO POR LA CARRETERA PURISIMA DEL RINCON MAUEL DOBLADO ENSEGUIDA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA D, lon:-101.92197245, lat:20.92173114}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409422 | Proyecto de inversión | 184800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184800.0, modificado:184800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO - 98490 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 98490 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:35, direccion:PRIVADA LOS LAURELES RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 36423 SAN JERÓNIMO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y , CALLE SAN FRANCISCO INGRESANDO DESDE EL LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO GIRA HACIA EL SUR EN EL CAMINO A S, lon:-101.87585038, lat:20.99131098}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 184800 | 184800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409786 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD COLINAS DEL REAL - 115894 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:97, direccion:CALLE CEDRO COLONIA COLINAS DEL REAL, 36418 COLINAS DEL REAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE CAOBA, CALLE EUCALIPTO INGRESANDO POR AVENIDA DE LA JUVENTUD EN DIRECCION DE SUR HACIA EL NORTE AVANZARA H, lon:-101.88123249, lat:21.05407504}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409788 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:39600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL BARRIAL - 115983 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115983 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN JOSÉ DEL BARRIAL, 36413 SAN JOSÉ DEL BARRIAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALDAMA INGRESANDO POR LA COLONIA SAN JOSE DE LA P, lon:-101.83786625, lat:21.04707066}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413576 | Proyecto de inversión | 1199540.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199540.21, modificado:1199540.21}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD JALPA - 191502 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 191502 | S | 312 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE REAL RANCHERIA , 37887 JALPA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FRESNO, POR LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO APROXIMADAMENTE A 4 KM SE ENCUENTRA LA SALIA A JALPA TOMAR A MANO DE, lon:-100.61153244, lat:20.76897622}} | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2413576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414089 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD LA GRANJA LA GATA - 195286 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 195286 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA A GUADALUPE RANCHERIA LA GRANJA LA GATA, 36998 LA GRANJA (LA GATA), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 10 KM SOBRE LA , lon:-101.56476641, lat:20.36098858}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414483 | Proyecto de inversión | 1007334.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007334.75, modificado:1007334.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0154 0870 - 199338 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 199338 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA 19 14 INTERIOR B PUEBLO SAN ISIDRO CRESPO, 38116 SAN ISIDRO CRESPO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE CHUBASCO SAN ISIDRO CRESPO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIOCELAYADEL ESTADO DEGUANA, lon:-100.8871222, lat:20.5191607}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414936 | Proyecto de inversión | 47195.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:23597.52, modificado:23597.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23597.53, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MONTECILLO - 202786 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 202786 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:145, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, 36228 SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA GASOLINERA PEMEX 7815 UBICADA EN LA CARRETERA ESTATAL 67 TRAMO , lon:-101.22598214, lat:20.93223449}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 21237.78 | 23587.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414937 | Proyecto de inversión | 2530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2530000.0, modificado:2530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA UNIVERSIDAD, CALLE TECNOLOGICO DE MONTERREY - 202787 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 202787 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.8, meta_modificada:856.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO DE MONTERREY INTERIOR SN COLONIA UNIVERSIDAD, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EDUCACION TECNOLOGICA Y CALLE UNIV, lon:-100.93240263, lat:21.16538858}} | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2530000 | 2530000 | 2529996.61 | 2529996.61 | 2529996.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-09, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2530000.0, importe_modificado:2530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.8}} | {2414937/proyecto_INICIO, 2414937/proyecto_FIN, 2414937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417255 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA EJIDO EL LLANITO - 217164 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:813, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA EJIDO EL LLANITO, 37806 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SAN MARTIN LA FAMILIA A BENEFICIA, lon:-100.943149, lat:21.139978}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417258 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA. - 217190 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 217190 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN RANCHERIA LA PURISIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LOS PERICOS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL KINDER DE LA COMUNIDAD BRINCANDO LA VÍA DE LADO DERE, lon:-100.50319512, lat:19.98781739}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417261 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA. - 217219 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217219 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE ALLENDE 6 INTERIOR 6 RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37825 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JALISCO LA LOCALIDAD , lon:-101.12012104, lat:21.23720799}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417836 | Proyecto de inversión | 32612.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32612.88, modificado:32612.88}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE PASO DE OVEJAS EL PUENTE - 220959 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 220959 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.8, meta_modificada:96.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 6 INTERIOR S/N RANCHERIA PASO DE OVEJAS (EL PUENTE), 38798 PASO DE OVEJAS (EL PUENTE), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PREESCOLA, lon:-100.51043303, lat:20.05421898}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 32612.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417851 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220212.3, modificado:220212.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO - 221032 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 221032 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUERTO RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA PALMA, CALLE JAZMIN LA LOCALIDAD RINCO, lon:-100.86084645, lat:21.12418662}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 220212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418276 | Proyecto de inversión | 82061.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82061.61, modificado:82061.61}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA VIEJA. - 223351 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 223351 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38790 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LA CRUZ LA OBRA SE UBICA A 1.8 KILOMETROS EN DIRECCION AL ESTE DE LA, lon:-100.50754964, lat:20.00486619}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 82061.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418282 | Proyecto de inversión | 2278112.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531990.16, modificado:1531990.16}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746122.07, modificado:746122.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PORFIDO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MADERO. TRAMO PLAZA PRINCIPAL A CALLE ABASOLO. - 223366 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 223366 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:870.69, meta_modificada:870.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA OCAMPO CENTRO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ABASOLO, CALLE JUAREZ LA VIALIDAD PROPUESTA DE UBICA A 200 METROS HACIA EL NORTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-101.47790622, lat:21.64909448}} | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 689432.83 | 689432.83 | 689432.83 | 689432.83 | 689432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SE/2024-25, contratista:URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:2295642.19, importe_modificado:2295642.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.69}} | {2418282/proyecto_PROCESO, 2418282/proyecto_INICIO, 2418282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302418284 | Proyecto de inversión | 2028662.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2028662.43, modificado:2028662.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PAZ, EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 1 RA ETAPA - 223371 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 223371 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.54, meta_modificada:983.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:207, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LA PAZ, 36946 LA PAZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDADEN L, lon:-101.83250237, lat:20.22790598}} | 2024-07-31 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419177 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD OJOS DE AGUA - 228701 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 228701 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE DEL AHOGADO RANCHERIA OJOS DE AGUA, 36998 OJOS DE AGUA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL AHOGADO Y CALLE JUAN PABLO II, CALLE DEL AHOGADO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 1, lon:-101.57194755, lat:20.38732196}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406439 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA BUENAVISTA ,1101700376 - 274571 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 274571 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:376, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 22 INTERIOR SN RANCHERIA EX HACIENDA DE BUENAVISTA (EL GABAZO), 36542 EX-HACIENDA DE BUENAVISTA (EL GABAZO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CANAL COREAS, CALLE SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE , lon:-101.2916801, lat:20.6498259}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406441 | Proyecto de inversión | 51455.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51455.89, modificado:51455.89}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO,BARRIO DE GUADALUPE ,1103600010054 - 274594 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 274594 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS 25 INTERIOR SN COLONIA DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LADRILLERA Y CALLE ARROYO CHE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.99550685, lat:20.1692989}} | 2024-09-14 | 2024-09-18 | 51455.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406442 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27600.0, modificado:27600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, 110400042 - 274611 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 274611 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS ADJUNTAS Y CAMINO CERRO COLORADO, CAMINO LA SILLA LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE UBICA 10.1 KM AL SUR DE LA CABERA MUNCIPAL HACIA LA LOCALIDAD EL SAL, lon:-100.1458274, lat:21.03050372}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406443 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA ,110170061 - 274624 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 274624 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:CALLE HIDALGO 101 INTERIOR SN RANCHERIA LA CAJA, 36805 LA CAJA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE CARDENAS LAS ACCIONES DE CALENTADORES SE REALIZARAN AL NORTE DE LA CABCERA MUNICPAL PASANDO , lon:-101.43741629, lat:20.71130072}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406450 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:156600.0, modificado:156600.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, EN LA LOCALIDAD DE LO DE JUÁREZ, 110170099 - 274737 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 274737 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 78 INTERIOR SN RANCHERIA LO DE JUÁREZ, 36821 LO DE JUÁREZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUERRERO, CALLE CARRANZA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SE REALIZARAN A 15 KM AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-101.34310529, lat:20.76597305}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409027 | Proyecto de inversión | 53993.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53993.61, modificado:53993.61}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD OBRAJITOS DE ARRIBA - 73217 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 73217 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA OBRAJITOS DE ARRIBA, 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IRAPUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 20 METROS DE LA IGLE, lon:-100.41766545, lat:21.14547426}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 53993.61 | 53993.61 | 16462.65 | 16462.65 | 16462.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2409027/proyecto_INICIO, 2409027/proyecto_PROCESO, 2409027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409028 | Proyecto de inversión | 41995.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41995.03, modificado:41995.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD PEÑA RODADA - 73358 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 73358 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA RODADA, 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CERRO DEL PEÑON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CERRO, lon:-100.4376573, lat:21.16971691}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 41995.03 | 41995.03 | 12804.28 | 12804.28 | 12804.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2409028/proyecto_PROCESO, 2409028/proyecto_INICIO, 2409028/proyecto_PROCESO, 2409028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409030 | Proyecto de inversión | 5999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.29, modificado:5999.29}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD PEÑITAS - 73624 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 73624 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEÑITAS, 37966 PEÑITAS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA IGLESIA HACIA EL NORTE, lon:-100.42988841, lat:21.15545623}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 5999.29 | 5999.29 | 1853.78 | 1853.78 | 1853.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409041 | Proyecto de inversión | 120714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120714.29, modificado:120714.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO - 74666 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 74666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:CALLE REFORMA 22 N/A INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 38982 COLONIA JUÁREZ, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GOMEZ FARIAS HACIA EL SUR POR LA CALLE JUAREZ PASAR POR EL PUENTE DE AUTOPISTA , lon:-101.15459206, lat:20.14481008}} | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 120714.29 | 120714.29 | 120714.29 | 120714.29 | 120714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2409041/proyecto_PROCESO, 2409041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409444 | Proyecto de inversión | 85800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85800.0, modificado:85800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA CENTRO 2 - 100195 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 100195 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PEREZ MAGAÑA Y CALLE PIPILA, CALLE 5 DE MAYO INGRESANDO POR EL BULEVAR JUVENTINO ROSAS EN DIRECCI, lon:-101.88259777, lat:21.03038004}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 85800 | 85800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411322 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ABREVADEROS AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD MONCLOA - 179203 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 179203 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA MONCLOA, 38734 MONCLOA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS Y , MTS ANTES DE LLEGAR AL ENTRONQUE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS A MANO IZQUIERDA ESTA UNA PUERTA DE FIERRO , lon:-100.69439606, lat:20.16610614}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 199401.6 | 199401.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411333 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA COLONIA EL AGUAJE 110280001 0419 - 179247 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 179247 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA 106 INTERIOR SN COLONIA EL AGUAJE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FIRMAMENTO Y CALLE MORELOS, CALLE GENESIS EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 1.8KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE , lon:-100.87864759, lat:20.19691448}} | 2024-08-01 | 2024-11-20 | 37000 | 36943.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411340 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FIBIR, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ABREVADEROS AGRICOLA EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN JUAN JARIPEO - 179277 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 179277 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN JUAN JARIPEO, 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BORDO DEL SEÑOR BENITO TOMAR LA ULTIMA CALLE QUE VA SOBRE LA CARRETERA ACAMBARO JARIPEO SUBIR TODA ESA CALL, lon:-100.76601755, lat:20.00404308}} | 2024-07-11 | 2024-09-28 | 299102.4 | 299102.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL BAJÍO GAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACÁMBARO, monto:1595212.8, importe_modificado:1595212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2411340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413598 | Proyecto de inversión | 572824.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572824.41, modificado:572824.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE EN LA CALLE BUGANVILIA - 191636 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 191636 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA EL TECOLOTE, 38484 EL TECOLOTE, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE ENRIQUETA CIMBRÓN Y CALLE MARGARITA, CALLE DALIA LA COMUNIDAD DE EL TECOLOTE SE ENCUENTRA AL ESTE DE CABECERA MUNICIPAL PASAND, lon:-101.0210137, lat:20.31104108}} | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 572824.41 | 572824.41 | 463255.02 | 463255.02 | 463255.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/015/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:572824.41, importe_modificado:572824.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.85}} | {2413598/proyecto_PROCESO, 2413598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413611 | Proyecto de inversión | 1099244.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099244.91, modificado:1099244.91}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO INSURGENTE - 191740 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 191740 | S | 312 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO INSURGENTES, 37728 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE SAHUAPAN, CALLE CALDERON POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA DOLORES HIDALGO SAN MIGUEL EN LA GLORIETA DE, lon:-100.73388001, lat:20.93873553}} | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2413611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413614 | Proyecto de inversión | 1006775.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006775.84, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA MARGARITAS I - 191768 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 191768 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA MARGARITAS I, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE JARAL DEL PROGRESO, , lon:-100.92641, lat:21.16517}} | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 1000000 | 1000000 | 726964.03 | 726964.03 | 726964.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-07, contratista:GODINEZ ORROSTRIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413614/proyecto_INICIO, 2413614/proyecto_FIN, 2413614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414094 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:3619842.9, modificado:3673679.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5380157.1, modificado:5277069.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA SAN JOSE, EN LA CALLE MATAMOROS - 195313 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 195313 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.1, meta_modificada:3143.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SAN JOSÉ, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO LOPEZ BAEZA Y CARRETERA CARRETERA A JARAL, INICINADO RECORRIDO EN CALLE ARTEAGA SUR ESQUINA CON BENITO LOPEZ BAEZA SE , lon:-101.18003017, lat:20.38535999}} | 2024-08-29 | 2024-11-30 | 8950749.61 | 8950749.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414115 | Proyecto de inversión | 310275.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERV BASICOS MI COMUNIDAD, monto:155137.94, modificado:155137.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155137.94, modificado:155137.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL CHICO, CALLE PRIV. LERMA - 195543 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 195543 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:32, direccion:PRIVADA LERMA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO EL CHICO, 38280 SAN ANTONIO EL CHICO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SUR DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL CHICO RUMBO , lon:-101.03337835, lat:20.56379941}} | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 308957.46 | 308957.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PSBMC-44/2024-16, contratista:VERONICA MANCERA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:308957.46, importe_modificado:308957.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2414115/proyecto_PROCESO, 2414115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414116 | Proyecto de inversión | 1089569.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089569.1, modificado:1089569.1}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL VARAL - 195547 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 195547 | S | 482 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.12, meta_modificada:176.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:260, direccion:CALLE JUÁREZ RANCHERIA SAN ANTONIO DEL VARAL, 37885 SAN ANTONIO DEL VARAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE INSURGENTES, POR LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO APROXIMADAMENTE A 12 KM SE , lon:-100.57323753, lat:20.92128837}} | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414565 | Proyecto de inversión | 881417.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881417.9, modificado:881417.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0250 3184 - 200048 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 200048 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:250, direccion:CERRADA TERCERA DE FLORES MAGON 25 1 INTERIOR 1 B RANCHERIA LA AURORA, 38100 LA AURORA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CERRADA CUARTA DE FLORES MAGON LOCALIDAD UBICADA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA V, lon:-100.75647229, lat:20.62436082}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414955 | Proyecto de inversión | 1998620.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998620.67, modificado:1998620.67}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA CAMINO LA ANGOSTURA LOMA DE ZEMPOALA A CALLE MIGUEL HIDALGO - 202910 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 202910 | S | 1007 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CALLE HIDALGO - CAMINO LOMA DE ZEMPOALA - LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 INTERIOR N/A RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA DE LOMA DE ZEMPOAL, lon:-101.08731933, lat:20.29205292}} | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414955/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414959 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMAS DE LA SANTA CRUZ - 202919 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 202919 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ROSARIO COLONIA LOMAS DE LA SANTA CRUZ, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 340 METROS HACIA EL NOROESTE SE ENCUANTRA EL HOSPITAL C, lon:-101.85727771, lat:21.04034383}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414968 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470000.0, modificado:470000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD TRANCAS - 203003 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 203003 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE AV MONCHOS INTERIOR SN RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ESCONDIDA Y CALLE TEPEYAC, CALLE AV DE LA ILUMINACION LA CALLE A BENEFICIAR SE UBICA EN , lon:-101.02576, lat:21.22905}} | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416588 | Proyecto de inversión | 61092.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61092.39, modificado:61092.39}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE QUINTA DEGOLLADO - 212849 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 212849 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 5A DEGOLLADO COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE DEL SOL LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO. AL NORESTE DE, lon:-101.71811998, lat:20.43179832}} | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 61092.39 | 61092.39 | 60729.82 | 60729.82 | 60729.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-056, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:60729.82, importe_modificado:60729.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2416588/proyecto_PROCESO, 2416588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416604 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHOS UNIDOS 110420082 - 213005 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213005 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:82, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38453 RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE RANCHOS UNIDOS ESTÁ SITUADO A 5.9 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN, lon:-101.2100011, lat:20.34201717}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417279 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD GARABATILLO - 217317 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217317 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE LOMA BONITA 36 36 INTERIOR 36 RANCHERIA GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y BRECHA LINDAVISTA, CALLE PEDREGAL LA LOCALIDAD EL GARABATILLO SE, lon:-100.74768, lat:21.315073}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417280 | Proyecto de inversión | 40718.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40718.94, modificado:40718.94}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EL ALACRAN - 217345 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 217345 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.86, meta_modificada:120.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCION 11 a INTERIOR S/N RANCHERIA EL GUAYABO (EL ALACRÁN), 38797 EL GUAYABO (EL ALACRÁN), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL JARD, lon:-100.54928648, lat:20.05647247}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40718.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417284 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799679.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN CON TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA NUEVA, ROMITA, GTO. TERCERA ETAPA - 217372 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 217372 | S | 120 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.7, meta_modificada:2026.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:215, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BENITO JUAREZ Y LOS PADILLA RANCHO LA MURALLA NUEVA, 36216 LA MURALLA NUEVA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LOS PADILLA, CALLE TORRES LANDA LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD LA MURALLA NUE, lon:-101.71347084, lat:20.80254703}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 1799679.55 | 1799679.55 | 1799679.55 | 273039.74 | 273039.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-12, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA ABSE, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:1799679.55, importe_modificado:1799679.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2417284/proyecto_INICIO, 2417284/proyecto_PROCESO, 2417284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417291 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 217432 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 217432 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL SAUCILLO, 36435 EL SAUCILLO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE GUADALUPANA, CALLE NIÑOS HEROES A 350 METROS AL NORTE SE ENCUANTRA LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE NEGROS, lon:-101.92334952, lat:20.92138526}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417859 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92000.0, modificado:92000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO. - 221085 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221085 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 365 INTERIOR SN RANCHERIA TARANDACUAO CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUANAJUATITO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A TRES CUADRAS DEL , lon:-100.51817831, lat:20.00445205}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417869 | Proyecto de inversión | 110846.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110846.12, modificado:110846.12}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA CABECERA MUNICIPAL - 221143 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221143 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.02, meta_modificada:329.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 519 INTERIOR S/N COLONIA TARANDACUAO CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL EDIFIC, lon:-100.52071836, lat:20.00664225}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 110846.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418310 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 223454 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 223454 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TAMPICO, CALLE SINALOA LA LOCALIDAD SE , lon:-100.686033, lat:21.148343}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406456 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE , 110400044 - 274837 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 274837 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL TEPETATE, 37970 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO TIERRA BLANCA Y CAMINO MONTE PRIETO, CAMINO FRACCION DE GUADALUPE LAS ACCIONES DE LOS CALENTADORES SOLARES SE UBICARAN A 2.1 KM AL NORTE DE LA CABE, lon:-100.15431635, lat:21.11847832}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406460 | Proyecto de inversión | 2634393.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:1317196.57, modificado:1317196.57}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1317196.57, modificado:1317196.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, COL. LAS ARBOLEDAS, CALLE OYAMEL - 274914 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 274914 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.33, meta_modificada:1181.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUESITO Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR MIGUEL ALEMAN, CALLE CEDRO LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA ARBOLED, lon:-100.75038036, lat:20.28195375}} | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 1317196.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406465 | Proyecto de inversión | 203000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203000.0, modificado:203000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, 110170138 - 274998 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 274998 | S | 82 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:CALLE 5 DE MAYO 35 INTERIOR SN RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 36800 SAN CRISTÓBAL, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TERAN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 6 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN AL OESTE DE LA CAB, lon:-101.47658702, lat:20.6589416}} | 2024-09-10 | 2024-10-16 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406467 | Proyecto de inversión | 60031.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60031.87, modificado:60031.87}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, BARRIO DE LA CLEMENCIA , 1103600010035 - 275097 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275097 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 75 INTERIOR SN BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRI ALLENDE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LIC. JUAN JOSE TORRES LANDA SE LOCALIZA AL OSTE DE LA CABECERA, lon:-100.9981146, lat:20.1746116}} | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 60031.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406474 | Proyecto de inversión | 17151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17151.96, modificado:17151.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, BARRIO DE LA CRUZ , 110360001004A - 275192 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275192 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EL CERRITO 3 INTERIOR SN BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LERMA, SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECREA MUNICIPAL DONDE TERMINAN LAS CASAS COMO REFREREN, lon:-100.9845208, lat:20.17369185}} | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 17151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409062 | Proyecto de inversión | 113986.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113986.52, modificado:113986.52}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LA PRESA DEL GATO - 76910 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 76910 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PRESA DEL GATO, 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 20 METROS DE LA TIENDA HACI, lon:-100.38527037, lat:21.15787257}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 113986.52 | 113986.52 | 34754.49 | 34754.49 | 34754.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2409062/proyecto_INICIO, 2409062/proyecto_PROCESO, 2409062/proyecto_INICIO, 2409062/proyecto_PROCESO, 2409062/proyecto_INICIO, 2409062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409064 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD PUERTA DE LA BARRANCA - 76929 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 76929 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:CALLE BARRANCA RANCHERIA PUERTA DE LA BARRANCA, 37965 PUERTA DE LA BARRANCA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LINDERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN A CALLE LA BARRANCA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALL, lon:-100.39837608, lat:21.16017661}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409064/proyecto_PROCESO, 2409064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409065 | Proyecto de inversión | 5999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.29, modificado:5999.29}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD PUERTA DEL PEDREGAL - 76940 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 76940 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:CALLE PEDREGAL RANCHERIA PUERTA DEL PEDREGAL SANTO NIÑO, 37965 PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IRAPUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDA, lon:-100.33188429, lat:21.19231415}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 5999.29 | 5999.29 | 1829.18 | 1829.18 | 1829.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414127 | Proyecto de inversión | 3682792.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:1841396.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841396.02, modificado:1841396.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EJIDO JESÚS MARÍA - 195677 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 195677 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 9 DE OCTUBRE, CALLE FLORES MAGON LA CALLE A PAVIME, lon:-100.9117885, lat:21.1424042}} | 2024-07-15 | 2024-09-11 | 1841396.02 | 1841396.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2024/SE-27, contratista:CERVANTES GONZALEZ MIGUEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3682792.05, importe_modificado:3682792.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414133 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD ZAPOTE DE AGUIRRE - 195742 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 195742 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA ZAPOTE DE AGUIRRE, 36998 ZAPOTE DE AGUIRRE, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUOROESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXI, lon:-101.53168233, lat:20.3318796}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414577 | Proyecto de inversión | 503966.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:251983.17, modificado:251983.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251983.17, modificado:251983.17}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO, EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHURIPITZEO, EN CALLE PENCA SECA - 200215 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 200215 | S | 1117 | 1019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:93, direccion:CALLE PENCA SECA COLONIA CHURIPITZEO, 36935 CHURIPITZEO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TRAMO DONDE SE UBICA LA OBRA COMIENZA POR EL LADO SUR LLEGANDO A LA ESQUINA DE LA CALLE PENCA SECA DANDO VUELTA A MANO IZQUIERDA HACI, lon:-101.7466518, lat:20.41087524}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414579 | Proyecto de inversión | 881417.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881417.9, modificado:881417.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0161 0368 - 200220 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 200220 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 116 1 INTERIOR B PUEBLO SAN JUAN DE LA VEGA, 38100 SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL A CELAYA Y CALLE ARENAS, CALLE MELGARITO LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA VEGA ESTÁ SITUADA A LO, lon:-100.76108057, lat:20.61623033}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414584 | Proyecto de inversión | 2058213.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2058213.06, modificado:1770531.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO., EN LA LOCALIDAD DE AMEXHE CALLE REVOLUCION - 200297 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 200297 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.26, meta_modificada:758.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE REVOLUCION DONDE SE ENCUENTRA LA INGLESIA Y , lon:-100.58672881, lat:20.55260762}} | 2024-07-29 | 2024-11-30 | 1770531.94 | 1770531.94 | 531159.58 | 531159.58 | 531159.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/023-2024, contratista:HECTOR MIRANDA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:1770531.94, importe_modificado:1770531.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414977 | Proyecto de inversión | 746870.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746870.36, modificado:746870.36}} | CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD LA CAMPANA. - 203071 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 203071 | S | 77 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE ZAVALA RAMIREZ RANCHERIA LA CAMPANA, 37886 LA CAMPANA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE Y , SALIDA A QUERETARO TOMANDO CARRETERA 111MEXICO PASANDO POR LA COMUNIDAD A PIE DE CARRETERA DE CORRALEJO DE ARRIBA A 5., lon:-100.66558568, lat:20.81458313}} | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 746870.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414989 | Proyecto de inversión | 74549.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:37274.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37274.61, modificado:37274.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS - 203135 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203135 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS, 36263 CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARR. SANTA TERESA Y , PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO SE SIG, lon:-101.29098392, lat:20.92950988}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 33547.15 | 37271.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416608 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHICAMITO 110420027 - 213043 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213043 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE CHICAMITO ESTÁ SITUADO A 8.7 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.21532487, lat:20.31789452}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416611 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, BELLA VISTA DE SANTA MARIA 110420006 - 213066 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213066 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:RANCHO BELLAVISTA, 38426 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DE, lon:-101.12172719, lat:20.36119467}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416615 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, ZAMBRANOS 110420127 - 213080 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213080 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:127, direccion:RANCHERIA ZAMBRANOS, 38467 ZAMBRANOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 23.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIP, lon:-101.40347734, lat:20.31526041}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416620 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LLANO DE FERNANDEZ ,CUBA, 110420049 - 213093 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213093 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:49, direccion:RANCHERIA LLANO DE FERNÁNDEZ CUBA, 38465 LLANO DE FERNÁNDEZ (CUBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LLANO DE FERNÁNDEZ CUBA ESTÁ SITUADO A 30.3 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS PO, lon:-101.45630776, lat:20.27848713}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416629 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRITOS 110420137 - 213128 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213128 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:137, direccion:RANCHERIA CERRITOS, 38435 CERRITOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CERRITOS SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAPO Y SE SIGUE TODO DERECHO Y S, lon:-101.27445891, lat:20.34463174}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417303 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA JARILLA LAS LOMITAS - 217465 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217465 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE PRIVADA SAN ISIDRO 3 3 INTERIOR 3 RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTIAGO, CALLE JALISCO LA LOCAL, lon:-100.945724, lat:21.034896}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417309 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMGTO, monto:22508.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197703.5, modificado:197703.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONALEN LA COLONIA SAGRADO CORAZON - 217486 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217486 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JAVIER 20 INTERIOR SN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN, lon:-100.9572431, lat:21.14698888}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 197703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406477 | Proyecto de inversión | 8575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8575.98, modificado:8575.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, SANTA RITA DE CASIA , 11036000120016 - 275234 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275234 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 6 INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ZARAGOZA, LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD , lon:-100.99057845, lat:20.19938961}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 8575.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406482 | Proyecto de inversión | 8575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8575.98, modificado:8575.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, SANTA TERESA LA MAJADA , 1103600080016 - 275310 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275310 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 21 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO IMADERO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA CABECER, lon:-100.95996135, lat:20.18231663}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 8575.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406485 | Proyecto de inversión | 8575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8575.98, modificado:8575.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA , 110360010 - 275339 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275339 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 15 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUR DE LA, lon:-101.02547302, lat:20.14386018}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 8575.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406488 | Proyecto de inversión | 25727.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25727.94, modificado:25727.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, COLONIA PRESIDENTES , 1103600010035 - 275356 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275356 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE DAVID FLORES 60 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BALDOMERO PARAMO Y CALLE JOSE CARDOSO, CALLE ADALBERTO NEGRETE LA ACCION SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE SU, lon:-100.99714712, lat:20.17056259}} | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 25727.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406492 | Proyecto de inversión | 51455.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51455.89, modificado:51455.89}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, EL DORMIDO , 1103600030016 - 275458 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275458 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE PRIVADA HIDALGO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE HILDALGO Y CALLE CERRADA DE HIDALGO, LA ACCION SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMEN, lon:-101.02897949, lat:20.12859451}} | 2024-09-14 | 2024-09-17 | 51455.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406496 | Proyecto de inversión | 8575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8575.98, modificado:8575.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, LA JARA , 110360015 - 275492 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275492 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA JARA, 38978 LA JARA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIV HIDALGO, LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE LA JARA PERTENECIENTE AL , lon:-101.01650887, lat:20.12603335}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 8575.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409077 | Proyecto de inversión | 83990.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83990.07, modificado:83990.07}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD PUERTO DE TROJES - 77690 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 77690 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE TROJES LA TROJE, 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA TROJE Y CALLE PUERTO DE TROJES, LA OBRA SE ENUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE, lon:-100.35500601, lat:21.2031638}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 83990.07 | 83990.07 | 25608.57 | 25608.57 | 25608.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2409077/proyecto_PROCESO, 2409077/proyecto_INICIO, 2409077/proyecto_PROCESO, 2409077/proyecto_INICIO, 2409077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409078 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO - 77750 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 77750 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO DE OBISPO Y CALLE PUERTO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA , lon:-100.31528617, lat:21.17980575}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409078/proyecto_PROCESO, 2409078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409081 | Proyecto de inversión | 35995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35995.74, modificado:35995.74}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD RANCHITO DE SAN JOSE - 77851 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 77851 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA RANCHITO DE SAN JOSÉ, 37965 RANCHITO DE SAN JOSÉ, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE A FINAL DE LA CALLE CASI ESQUINA CON LA CAL, lon:-100.32127055, lat:21.16444365}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 35995.74 | 35995.74 | 10975.1 | 10975.1 | 10975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409081/proyecto_INICIO, 2409081/proyecto_PROCESO, 2409081/proyecto_INICIO, 2409081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409082 | Proyecto de inversión | 107987.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107987.23, modificado:107987.23}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE GUADALUPE - 77896 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 77896 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE GUADALUPE EL HURÓN, 37965 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LEON Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE ENCUENTRA A MITAD DE LA CALLE GUANAJUATO ENTRE , lon:-100.36701799, lat:21.16245844}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 107987.23 | 107987.23 | 32925.31 | 32925.31 | 32925.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2409082/proyecto_PROCESO, 2409082/proyecto_INICIO, 2409082/proyecto_PROCESO, 2409082/proyecto_INICIO, 2409082/proyecto_PROCESO, 2409082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409087 | Proyecto de inversión | 41995.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41995.03, modificado:41995.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD SACROMONTE - 78356 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 78356 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SACROMONTE, 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SACROMONTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE CALVARIO Y LA CALLE SACROMONTE A MITAD , lon:-100.30553688, lat:21.16757254}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 41995.03 | 41995.03 | 12804.28 | 12804.28 | 12804.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2409087/proyecto_INICIO, 2409087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409089 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD SAN AGUSTIN - 78447 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 78447 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN GREGORIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE LAS CALLES SAN GREGORIO Y SAN PABLO A P, lon:-100.36276368, lat:21.12815322}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409089/proyecto_PROCESO, 2409089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409092 | Proyecto de inversión | 5999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.29, modificado:5999.29}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL - 78480 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 78480 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, 37966 SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE ENC UENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDA, lon:-100.39568164, lat:21.14119733}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 5999.29 | 5999.29 | 1829.18 | 1829.18 | 1829.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409093 | Proyecto de inversión | 23997.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23997.16, modificado:23997.16}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD SAN RAFAEL - 78519 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 78519 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:CALLE REFORMA SUR RANCHERIA SAN RAFAEL, 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE LINDAVISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE REFORMA SUR ENTRE LAS CALLES REFORMA NORTE Y LA CALLE LIN, lon:-100.35558579, lat:21.12089863}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 23997.16 | 23997.16 | 7316.73 | 7316.73 | 7316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409093/proyecto_PROCESO, 2409093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411381 | Proyecto de inversión | 389769.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369269.56, modificado:324829.84}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TUNAL, CALLE PONCIANO AGUILAR - 179481 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 179481 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LEON GUZMAN, CALLE GUILLERMO PRIETO LA CALLE PONCIANO ARRIEGA EN LA LOCALIDAD DE EL TUNA, lon:-100.62334654, lat:20.56939536}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 324829.84 | 324829.84 | 97448.95 | 97448.95 | 97448.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/028-2024, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:324829.84, importe_modificado:324829.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411382 | Acción | 77140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77140.0, modificado:77140.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 179483 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 179483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 77140 | 77140 | 77140 | 77140 | 77140 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2024-17, contratista:ING. MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:77140.0, importe_modificado:77140.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2411382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414595 | Proyecto de inversión | 881417.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881417.9, modificado:881417.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0165 0048 0387 - 200343 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 200343 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:AVENIDA AMERICA 210 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL OCTOPAN, 38130 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BAJA CALIFORNIA ESTÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA EN GUA, lon:-100.75050541, lat:20.57761161}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414612 | Proyecto de inversión | 72004.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72004.68, modificado:72004.68}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN MANUEL DOBLADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PASO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL PASO - 200528 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 200528 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:120, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PASO, 36485 SAN JOSÉ DEL PASO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DONDE SE ENTREGARAN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO ES CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA EDUCACION BASICA, lon:-101.92688752, lat:20.75767628}} | 2024-06-25 | 2024-08-31 | 72004.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415008 | Proyecto de inversión | 310231.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:155115.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155115.74, modificado:155115.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE LA CRUZ - 203188 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203188 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.06, meta_modificada:116.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN VICENTE DE LA CRUZ, 36264 SAN VICENTE DE LA CRUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA GASOLINERA PEMEX 7815 UBICADA EN LA CARRETERA ESTATAL 67 TRAMO GUANAJUATO JUVE, lon:-101.24598817, lat:20.91167305}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 139604.17 | 155112.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415017 | Proyecto de inversión | 728627.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:364313.63, modificado:364313.63}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364313.63, modificado:364313.63}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JILOTE, EN CALLE INSURGENTES, ENTRE DREN PRINCIPAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA - 203246 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 203246 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.17, meta_modificada:430.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA EL JILOTE, 38493 EL JILOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA COMUNIDAD DE EL JILOTE SE ENCUNETRA UBICADA A 8 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 1.5 KM DE LA COMU, lon:-101.00251133, lat:20.4431709}} | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO PENDIENTE POR INICIAR., trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416262 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHARCO DE PANTOJA 110420025 - 210822 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210822 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:EJIDO CHARCO DE PANTOJA, 38440 CHARCO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PANTOJA SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETERA RU, lon:-101.35252392, lat:20.38969768}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416264 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE PANTOJA 110420183 - 210852 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210852 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:183, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE PANTOJA, 38446 SAN JOSÉ DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PANTOJA SE ENCUENTRA AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 24 KM SE TOMA LA SALIDA A GUA, lon:-101.40328436, lat:20.40545685}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416270 | Proyecto de inversión | 1059047.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:741333.02, modificado:741333.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317714.15, modificado:317714.15}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA FRANCISCO MORENO, CALLE VARIAS. - 210879 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 210879 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE LAS MIL ISLAS COLONIA FRANCISCO MORENO, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE LAGO DE CHAZCO A 420 METROS HACIA EL NORESTE DE LA OBRA, lon:-101.86483886, lat:21.04662468}} | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416637 | Proyecto de inversión | 215341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:107670.8, modificado:107670.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107670.8, modificado:107670.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUZ EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 213144 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 213144 | S | 252 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA ESTANCIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA QUE ES LA CALLE PRINC, lon:-100.15096228, lat:21.04088144}} | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2416637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416638 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS JICAMAS 110420043 - 213149 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213149 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE, lon:-101.35957942, lat:20.27538175}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416643 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA JAULILLA 110420042 - 213178 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213178 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:RANCHERIA LA JAULILLA, 38425 LA JAULILLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA JAULILLA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUE, lon:-101.33932295, lat:20.33122664}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416647 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO BLANCO 110420014 - 213186 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213186 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE CERRO BLANCO ESTÁ SITUADO A 14.7 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROES, lon:-101.30335832, lat:20.30878876}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416651 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, POZO DE AROSTEGUI ,LAS CORREAS, 110420071 - 213215 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213215 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI LAS CORREAS, 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE POZO DE ARÓSTEGUI LAS CORREAS SE ENCU, lon:-101.13968563, lat:20.35695716}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416651/proyecto_PROCESO, 2416651/proyecto_FIN, 2416651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417321 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CECILIA - 217522 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 217522 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:171, direccion:CALLE SAN GABRIEL FRACCIONAMIENTO SANTA CECILIA, 36424 FRACCIONAMIENTO SANTA CECILIA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL RINCON Y , CALLE SAN GABRIEL A 200 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA, lon:-101.8755712, lat:21.00254282}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417324 | Proyecto de inversión | 14601.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14601.67, modificado:14601.67}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 217538 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 217538 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.34, meta_modificada:43.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:CALLE TAURO 2 INTERIOR S/N RANCHERIA LA SOLEDAD, 38795 LA SOLEDAD, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARIES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL LOTE DE CARROS SOBRE LA CALLE PAVIMENTADA QUE SE DIRIJE HACIA LA COMUNIDA, lon:-100.54149714, lat:19.99518136}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14601.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417333 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA. - 217619 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 217619 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA 68 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 38798 BUENAVISTA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE DE LOS SANTOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD POR EL CAMIN, lon:-100.5124927, lat:20.01547601}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417335 | Proyecto de inversión | 121742.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121742.42, modificado:121742.42}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE EL TOCUZ SAN RAFAEL - 217637 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 217637 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.35, meta_modificada:361.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE 1 DE MAYO 1 INTERIOR S/N RANCHERIA EL TOCUZ (SAN RAFAEL), 38796 EL TOCUZ (SAN RAFAEL), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.52462204, lat:19.95740397}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 121742.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417342 | Proyecto de inversión | 3230721.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3230721.79, modificado:3224096.63}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., COLONIA CONSTITUCION DE APATZINGAN,2 SECCIÓN - 217654 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 217654 | S | 958 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.79, meta_modificada:845.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN 2A SECCIÓN, 36545 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MARTIN FIERRO OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNIT, lon:-101.31027071, lat:20.68511414}} | 2024-08-29 | 2024-10-30 | 3224096.63 | 3224096.63 | 1807742.1 | 1807742.1 | 1807742.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2024-093, contratista:DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3224096.63, importe_modificado:3224096.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2417342/proyecto_PROCESO, 2417342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406497 | Proyecto de inversión | 17151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17151.96, modificado:17151.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, LA LEONA , 1103600070016 - 275520 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275520 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VELAZCO IBARRA 19 INTERIOR SN RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY NAVARRETE Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUR DE LA CAECERA MUNICIPLA SE LOCALIZA A APROXIM, lon:-100.98478296, lat:20.12298884}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 17151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406499 | Proyecto de inversión | 8575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8575.98, modificado:8575.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, LA JOYA GRANDE , 110360005 - 275536 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275536 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUR DE LA CAECERA MUNICIPLA SE LOCALIZA A APROXIMADAM, lon:-100.99855112, lat:20.1329554}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 8575.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406502 | Proyecto de inversión | 25727.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25727.94, modificado:25727.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, LA JOYITA DE PASTORES , 110360006 - 275557 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275557 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE EL PEDREGAL 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUROESTE DE LA , lon:-101.01873493, lat:20.15344817}} | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 25727.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406507 | Proyecto de inversión | 17151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17151.96, modificado:17151.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, LA PILA, 110360011 - 275592 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275592 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA JARA Y CAMINO EL DORMIDO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD LA PILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO APROXIMADAMENTE 9.3 , lon:-101.01143234, lat:20.12296155}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 17151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406510 | Proyecto de inversión | 17151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17151.96, modificado:17151.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, HERMOSILLO , 110360004 - 275679 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275679 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 9 INTERIOR SN RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO IMADERO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APRO, lon:-100.97725411, lat:20.19544152}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 17151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406512 | Proyecto de inversión | 226200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:182700.0, modificado:182700.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, EN LA LOCALIDAD EL VENADO DE YOSTIRO, 110170183 - 275739 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 275739 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:183, direccion:CALLE GUERRERO 48 RANCHERIA EL VENADO DE YÓSTIRO, 36847 EL VENADO DE YÓSTIRO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE PRIVADA DE LA LUZ, CALLE PRINCIPAL LA ACCION DE LOS CALENTADORES SOLARES SE UBICARA A 22.3 KM AL SURO, lon:-101.43207995, lat:20.57844963}} | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 182700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406513 | Proyecto de inversión | 17151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17151.96, modificado:17151.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTIAGO MARVATIO GTO, EL BAÑITO, 1103600010069 - 275775 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 275775 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRADERAS 28 INTERIOR SN COLONIA EL BAÑO, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL MONTE Y CALLE CALZADA INDEPENDENCIA, LA ACCIÓN SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COMO, lon:-101.0036615, lat:20.1692386}} | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 17151.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409100 | Proyecto de inversión | 5999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999.99, modificado:5999.99}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD SAN VICENTE - 78996 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 78996 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 37967 SAN VICENTE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS DURAZNOS Y CALLE PALMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES LOS DURAZNOS Y PALM, lon:-100.32448524, lat:21.08723702}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 5999.99 | 5999.99 | 1829.39 | 1829.39 | 1829.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409103 | Proyecto de inversión | 17997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17997.87, modificado:17997.87}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD TIERRA PRIETA - 79197 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 79197 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA PRIETA, 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE ABASOLO Y LA CALLE, lon:-100.34460741, lat:21.18990999}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 17997.87 | 17997.87 | 5487.55 | 5487.55 | 5487.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2409103/proyecto_INICIO, 2409103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409105 | Proyecto de inversión | 65992.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65992.19, modificado:65992.19}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA LOCALIDAD VAGUI - 79333 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 79333 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:CALLE VAGUI RANCHERIA VAGUI, 37965 VAGUI, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE VAGUI Y CALLE LAS PERRAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE VAGUI EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES VAGUI Y LAS PERRAS CASI AL FI, lon:-100.34005966, lat:21.16535843}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 65992.19 | 65992.19 | 20121.02 | 20121.02 | 20121.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO1RAMOXXXIII/2024-AD-12, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, monto:1943770.24, importe_modificado:1943770.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409512 | Proyecto de inversión | 244200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244200.0, modificado:244200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TECOLOTE - 102768 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 102768 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:CALLE COLONIAS RANCHERIA EL TECOLOTE, 36436 EL TECOLOTE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ALAMEDA, CALLE LOS PINOS 2 INGRESANDO DESDE LA CARRETERA PURISIMADOBLADO GIRA HACIA EL SUR EN LA CALLE COLONI, lon:-101.9241945, lat:20.88651912}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 244200 | 244200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409877 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, FRACC. SAN JORGE - 119468 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 119468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIRCUITO FAISANES COLONIA SAN JORGE, 36406 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO FAISANES Y , CALLE PIPILA INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE DE NORTE A SUR GIRARA HACIA EL PONIENTE EN LA CALLE E, lon:-101.88276734, lat:21.03489913}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411402 | Proyecto de inversión | 1040022.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019522.83, modificado:951599.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TRAMO SAN CRISTOBAL SAN PEDRO TENANGO - 179655 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 179655 | S | 450 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:AVENIDA SAN CRSITOBAL RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 38195 SAN CRISTÓBAL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALINAS, LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA SAN CRSITOBAL COMUNICA A LA COMUNIDAD DE , lon:-100.61827249, lat:20.50529553}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 951599.4 | 951599.4 | 632278.53 | 632278.53 | 632278.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2024, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:951599.4, importe_modificado:951599.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2411402/proyecto_PROCESO, 2411402/proyecto_INICIO, 2411402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414202 | Proyecto de inversión | 1789744.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1252821.49, modificado:1252821.49}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536923.5, modificado:536923.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES SANTA CRUZ, MORELOS, RAMÓN CORONA Y MÉXICO. - 196385 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 196385 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:721.7, meta_modificada:721.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO LA ESCONDIDA, 37632 LA ESCONDIDA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MEXICO, CALLE INDEPENDENCIA OBRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCONDIDA SE , lon:-101.53301117, lat:21.69162505}} | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414621 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN MANUEL DOBLADO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 200591 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 200591 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:130, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SAN PABLO, 36480 SAN PABLO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA ENTREGA DE LAS CISTERNAS SE REALIZARA EN LAS CALLES V, lon:-101.82488198, lat:20.74902232}} | 2024-06-25 | 2024-08-31 | 40002.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414626 | Proyecto de inversión | 48003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48003.12, modificado:48003.12}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN MANUEL DOBLADO LOCALIDAD SITIO DE MARAVILLAS - 200609 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 200609 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:140, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA , 36483 SITIO DE MARAVILLAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMOROSA Y CALLE VIRGO, LA ENTREGA DE LAS CISTERNAS DE SE REALIZARA EN LAS CALLES LA RUMOROSA VIRGO Y CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD , lon:-101.89836849, lat:20.78383381}} | 2024-06-25 | 2024-08-31 | 48003.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414629 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN MANUEL DOBLADO LOCALIDAD ZAPOTE DE ADJUNTAS - 200624 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 200624 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZAPOTE DE ADJUNTAS, 36497 ZAPOTE DE ADJUNTAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ENTREGA DE LAS CISTERNAS SE REALIZARÁ DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE ADJUNTAS, lon:-101.85326611, lat:20.66689666}} | 2024-06-25 | 2024-08-31 | 40002.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415233 | Proyecto de inversión | 342661.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:171330.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171330.57, modificado:171330.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA SANTA FE DE GUADALUPE - 205089 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 205089 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.72, meta_modificada:126.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA SAUCEDA SANTA FE DE GUADALUPE, 36256 LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA FE DE GUADALUPE Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE LUIS VELASCO PARTIENDO D, lon:-101.19305093, lat:20.90082085}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 154197.51 | 171261.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415249 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19800.0, modificado:19800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTA DE JALPA - 205140 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 205140 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:60, direccion:CALLE MARIA AUXILIADORA COLONIA PUERTA DE JALPA, 36430 PUERTA DE JALPA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , A 990 METROS HACIA EL ESTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE Y A 1200 METROS AL OESTE ESTA LA LOCALIDA, lon:-101.93594177, lat:20.88524317}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416280 | Proyecto de inversión | 2313459.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313459.11, modificado:2313459.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA SAN AGUSTIN - 210935 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 210935 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.9, meta_modificada:1042.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEDRO, CALLE MAGNOLIA LA CALLE A PAVI, lon:-100.905037, lat:21.154881}} | 2024-07-30 | 2024-09-10 | 2313459.11 | 2313459.11 | 2292000 | 2292000 | 2292000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-02, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2313458.11, importe_modificado:2313459.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}} | {2416280/proyecto_FIN, 2416280/proyecto_PROCESO, 2416280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416292 | Proyecto de inversión | 683000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683000.0, modificado:683000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN COLONIA SAN ISIDRO, CALLE AVENIDA MEXICO - 211010 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 211010 | S | 62 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE DEL CULTIVO, CALLE LLUVIA LA COLONIA SAN ISIDRO SE UBICA, lon:-100.93913676, lat:21.12960378}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 683000 | 683000 | 610245.27 | 610245.27 | 610245.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SD-03, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:683000.0, importe_modificado:683000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.0}} | {2416292/proyecto_INICIO, 2416292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416657 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA ANA 110420117 - 213255 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213255 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA ANA ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE., lon:-101.11317104, lat:20.373864}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416659 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 213264 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213264 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:428, direccion:CALLE SAN JOSE 10 INTERIOR 10 RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37844 EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JALISCO, CALLE SAN LUIS LA LOCALIDAD EL DERRAMADERO SE ENCU, lon:-100.96166537, lat:21.05178426}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416662 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE ARACEO 110420108 - 213281 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213281 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:108, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE ARACEO, 38455 SAN JOSÉ DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN D, lon:-101.16480769, lat:20.3781702}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416665 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHANGUEO 110420024 - 213317 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213317 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:EJIDO CHANGUEO, 38454 CHANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CHANGUEO ESTÁ SITUADO A 7.1 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE., lon:-101.21756951, lat:20.33239288}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416673 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PUERTO DE ARACEO 110420190 - 213341 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213341 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:190, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE PUERTO DE ARACEO ESTÁ SITUADO A 6.5 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN D, lon:-101.19036979, lat:20.33447581}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417351 | Proyecto de inversión | 1618851.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618851.41, modificado:1618851.41}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO EN LA LOCALIDAD MEZQUITE GORDO - 217698 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 217698 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.89, meta_modificada:249.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MEZQUITE GORDO, 36210 MEZQUITE GORDO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ROMITA IRAPUATO Y CALLE FCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE M, lon:-101.49340148, lat:20.81732671}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2417351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417356 | Proyecto de inversión | 4773955.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4773955.15, modificado:4773955.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN EN LA CALLE SAN ISIDRO - 217717 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 217717 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3508.3, meta_modificada:3508.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SANTA ELENA, CARRETERA CORONEO QUERETARO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL GIRA A MANO DE, lon:-100.36544558, lat:20.22159426}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 3976631.56 | 962455.16 | 962455.16 | 962455.16 | 962455.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-EMPE./2024-01, contratista:CASTILLO CABALLERO VENANCIO, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:4418479.52, importe_modificado:4418479.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:771.8}} | {2417356/proyecto_INICIO, 2417356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417360 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220212.3, modificado:220212.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LINDAVISTA - 217754 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217754 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 13 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENJAMIN ARGUMEDO Y CALLE MART, lon:-100.9565, lat:21.14955}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 220212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417366 | Proyecto de inversión | 5703.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5703.88, modificado:5703.88}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 217787 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 217787 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.93, meta_modificada:16.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 832 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 38796 SAN ANTONIO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-100.52732069, lat:19.97584639}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 5703.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417998 | Proyecto de inversión | 1026920.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026920.25, modificado:1026920.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL FRACCIONAMIENTO AGRARIO, EN LA CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA. - 221847 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221847 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA FRACCIONAMIENTO AGRARIO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE ODILON GARCIA Y CALLE PERFECTO AYALA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMINETO AGRARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.5269545, lat:19.99797202}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1026920.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar el proyecto en 0 tanto avance físico como financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417999 | Proyecto de inversión | 2001558.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001558.9, modificado:2001558.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA LOMA EN CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MANUEL ACUÑA, JUAN RULFO, IGNACIO COMONFORT, JESUS RODRIGUEZ GAONA, REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE. - 221848 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 221848 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:903.82, meta_modificada:903.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LA LOMA, 36905 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE REFORMA, CALLE CORRALEJO LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL AUNA DISTANCIA DE 130, lon:-101.72663799, lat:20.42198041}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2001558.9 | 2001558.9 | 1043686.96 | 1043686.96 | 1043686.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SD/RAMO33-FONDO I/2024-060, contratista:JOSE DANIEL GRANADOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1919953.61, importe_modificado:1919953.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2417999/proyecto_PROCESO, 2417999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418001 | Proyecto de inversión | 386992.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:193496.19, modificado:189356.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193496.18, modificado:189356.06}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS LIMITAS, CALLE PRIVADA MARTINEZ Y CARRETERA SAN MIGUEL DE PALMAS SANTA CATARINA - 221859 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 221859 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE MARTINEZ RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE BLANCO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA SANTA CATARINA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA APROX A 300 MTS DE LA CALLE PRIN, lon:-100.03817123, lat:21.13473157}} | 2024-08-05 | 2024-09-28 | 189356.06 | 378712.11 | 113613.63 | 113613.63 | 113613.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-016, contratista:ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1360407.75, importe_modificado:1360407.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2418001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406521 | Proyecto de inversión | 230552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230552.92, modificado:230552.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, JOYITA DE PASTORES 110360006 - 276535 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 276535 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA , lon:-101.0231978, lat:20.15255875}} | 2024-09-14 | 2024-10-15 | 230552.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2406521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411436 | Proyecto de inversión | 4835341.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2417670.84, modificado:2417670.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417670.84, modificado:2417670.84}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PURÍSIMA DE COVARRUBIAS - 179885 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 179885 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2289.7, meta_modificada:2289.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, 36834 PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CAMINO VECINAL, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES AVENIDA DEL TRABAJO CAMINO A, lon:-101.47891124, lat:20.6225379}} | 2024-08-31 | 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415264 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO EN LA COLONIA RANCHOS UNIDOS, ENTRE LAS CALLES ARROYO CAMEMBARO Y RAFAEL GALVAN - 205195 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205195 | S | 90 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38453 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARROYO CAMEMBARO Y CALLE RAFAEL GALVAN, INICIANDO EN LA GLORIETA QUYE SE ENCUENTRA EN MANUEL DOBLADO CRUCE CON BENITO LOPEZ BAEZA SE TOM, lon:-101.18844002, lat:20.38132891}} | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416301 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, BOTIJA 110420008 - 211041 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211041 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:EJIDO BOTIJA, 38440 BOTIJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE BOTIJA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 23 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DESVIACION , lon:-101.3640223, lat:20.36197271}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416306 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANABRIA 110420091 - 211070 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211070 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:EJIDO SANABRIA, 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANABRIA SE ENCUENTRA A 23 KM APROXIMADAMENTE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A GUARAPO Y SE SIGUE TODO, lon:-101.37278226, lat:20.36869155}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416312 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LOS MARTINEZ 110420053 - 211091 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211091 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:53, direccion:EJIDO LOS MARTÍNEZ, 38466 LOS MARTÍNEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MARTINEZ SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 28 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE , lon:-101.39132838, lat:20.30234326}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416317 | Proyecto de inversión | 16280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16280.0, modificado:16280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, TINAJA DE GARCIA 110420126 - 211131 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211131 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:126, direccion:EJIDO TINAJA DE GARCÍA, 38445 TINAJA DE GARCÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TINAJA DE GARCIA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 22 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARA, lon:-101.35836045, lat:20.33905014}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 16280 | 16280 | 7531.01 | 7531.01 | 7531.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416678 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, DOTACION HOYA DE ALVAREZ ,LA TORTUGA, 110420189 - 213362 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213362 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:189, direccion:RANCHERIA DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ LA TORTUGA, 38453 DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ (LA TORTUGA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE HOYA DE ÁLVAREZ SE EN, lon:-101.19143077, lat:20.35303391}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416683 | Proyecto de inversión | 330318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330318.45, modificado:330318.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EJIDO JESÚS MARÍA - 213384 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213384 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37805 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SAN JAVIER, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA, lon:-100.91170742, lat:21.14263407}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 330318.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416686 | Acción | 352709.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352709.96, modificado:0.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213395 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 213395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.95279, lat:20.727518}} | 2024-04-25 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2416686/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se cancela folio por observaciones en la MIDS, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416688 | Proyecto de inversión | 87183.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87183.35, modificado:87183.35}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DE LA CALLE CEDRO A LA CALLE 3A DE TEPIC - 213403 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 213403 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA PALO BLANCO, 36904 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE CEDRO, CALLE 8 DE MAYO LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN LA PARTE NOR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GT, lon:-101.7166749, lat:20.43446372}} | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416699 | Acción | 592319 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592319.0, modificado:0.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213518 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 213518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.95279, lat:20.727518}} | 2024-04-24 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2416699/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Cancelar folio por observaciones en la MIDS, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417369 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANGEL - 217805 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 217805 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CALLE CAPRICORNIO PUEBLO SAN ÁNGEL, 36435 SAN ÁNGEL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESQUINITA Y CARRETERA PURISIMA - DOBLADO, CALLE DE LA CRUZ A 100 METROS AL ESTE CRUSANDO LA CARRETERA SE ENCUANTRA LA ESCUELA PRIMA, lon:-101.91902805, lat:20.90170173}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418032 | Proyecto de inversión | 39058.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39058.17, modificado:39058.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL GUAYABO - 221968 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 221968 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO 24 INTERIOR SN RANCHERIA EL GUAYABO EL ALACRÁN, 38797 EL GUAYABO (EL ALACRÁN), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ZAPATA TOMA BENITO JUÁREZ HACIA 16 DE SEPTIEMBRE SIGUIENDO DERE, lon:-100.55001161, lat:20.05474719}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 39058.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406855 | Proyecto de inversión | 199673.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:199673.84, modificado:199673.84}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, EN LA COLONIA DE BARRIO DE LA CLEMENCIA 1103600010035 - 286556 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 286556 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD MOROLEON 5 INTERIOR SN BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE YURIRIA, CALLE EJIDO PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO EL, lon:-100.99459334, lat:20.17579253}} | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 199673.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406856 | Proyecto de inversión | 156886.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:156886.59, modificado:156886.59}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, EN LA COLONIA DE BARRIO DE LA CRUZ 110360001004A - 286582 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 286582 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LERMA 6 INTERIOR SN BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE PRIVADA LA CRUZ, CALLE EJIDO PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO EL DO, lon:-100.98468001, lat:20.17605567}} | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 156886.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406861 | Proyecto de inversión | 85574.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:85574.5, modificado:85574.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA 11036000120016 - 286833 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 286833 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO 5 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALAMO, CALLE 18 DE MARZO PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO M, lon:-100.9892165, lat:20.1992752}} | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 85574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406863 | Proyecto de inversión | 28524.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28524.83, modificado:28524.83}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE LA MAJADA SANTA TERESA1103600080016 - 286875 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 286875 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO 35 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE NORESTA DE, lon:-100.96158226, lat:20.18529321}} | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 28524.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406865 | Proyecto de inversión | 42787.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42787.25, modificado:42787.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA 110360010 - 286928 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 286928 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 24 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUEN, lon:-101.0291282, lat:20.1446868}} | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 42787.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406869 | Proyecto de inversión | 92705.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92705.71, modificado:92705.71}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD MORELOS 110360002 - 286983 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 286983 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 INTERIOR SN RANCHERIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIV ALVARADO, SE LOCALIZA A 6.9 KILOMETROS AL SUR POR IGNACIO ZARAGOZA HACIA B, lon:-101.02034926, lat:20.20606562}} | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 92705.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406871 | Proyecto de inversión | 57049.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20948.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36100.83, modificado:36100.83}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, EN LA LOCALIDAD DE EL DORMIDO 1103600030016 - 287034 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 287034 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE PRIVADA HIDALGO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CHULA VISTA, CALLE NINGUNA PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVA, lon:-101.02868795, lat:20.12838926}} | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 36100.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409565 | Proyecto de inversión | 72600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72600.0, modificado:72600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DOLORES - 105423 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 105423 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE ROSAL RANCHERIA DOLORES, 36423 DOLORES, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE LAUREL INGRESANDO POR LA CARRETERA PURISIMADOBLADO INGRESA GIRANDO AL SURORIENTE EN LA CALLE SOLIDAR, lon:-101.89865001, lat:20.95235057}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 72600 | 72600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411437 | Proyecto de inversión | 662707.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321103.65, modificado:321103.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:20500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BAICOS GTO, monto:321103.65, modificado:321103.65}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE LA HOJA - 179890 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 179890 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CALLE LA HOJA PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLERNDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LA HOJA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.63859655, lat:20.5029603}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411960 | Proyecto de inversión | 2213613.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213613.05, modificado:2213613.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD OTEROS, CALLE PRIMAVERA. PRIMERA ETAPA - 182415 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 182415 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.79, meta_modificada:924.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:101, direccion:CALLE OTEROS RANCHERIA OTEROS, 36873 OTEROS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CAZADORA, CALLE MATAMOROS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A ELLA TOMANDO BLVD CLOUT, lon:-101.17141088, lat:20.61315971}} | 2024-07-16 | 2024-10-31 | 2205147.68 | 2205147.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/043-2024, contratista:JOSE DE JESUS GONZALES NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2205147.68, importe_modificado:2205147.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2411960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414252 | Proyecto de inversión | 277798.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERV BASICOS GUANAJUATO, monto:138899.37, modificado:138899.37}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138899.37, modificado:138899.37}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD VILLAGRAN, CALLE PRIV. SAN FRANCISCO - 196623 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 196623 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.05, meta_modificada:0.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA LAS HADAS, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR ACOSTA Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CD. CASI ESQU, lon:-101.00207699, lat:20.51087719}} | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2414252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:"Se debe reportar avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302416321 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS CAÑAS 110420011 - 211153 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211153 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CAÑAS, 38465 LAS CAÑAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 31 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DE, lon:-101.41707739, lat:20.29352655}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 28490 | 28490 | 13179.26 | 13179.26 | 13179.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416329 | Proyecto de inversión | 16280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16280.0, modificado:16280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LOMA TENDIDA 110420048 - 211172 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211172 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:EJIDO LOMA TENDIDA, 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , INICIE EN LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGO ENT. HUANIMAROPUEBLO NUEVO. EN DIRECCION A GUARAPO DURANTE 9.4KM AHI GIRA POR CARRETERA RAMAL RAMAL A , lon:-101.31049836, lat:20.3774346}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 16280 | 16280 | 7531.01 | 7531.01 | 7531.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416704 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL MONTAÑÉS - 213544 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213544 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:443, direccion:CALLE EL MONTAÑEZ 4 INTERIOR 44 RANCHERIA EL MONTAÑES, 37800 EL MONTAÑÉS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD EL MONTAÑEZ SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CIUDA, lon:-100.869205, lat:21.05169151}} | 2024-08-05 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416707 | Acción | 367434.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367434.61, modificado:0.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213605 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 213605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.95279, lat:20.727518}} | 2024-04-24 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2416707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se cancela folio por observaciones en la MIDS, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418044 | Proyecto de inversión | 1765683.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765683.08, modificado:1765683.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL VOLANTIN, EN LA CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA - 222017 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 222017 | S | 48 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:340, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA EL VOLANTÍN, 36925 EL VOLANTÍN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LA LOCALIDAD EL VOLANTIN MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. LA LOCALIDAD SE LOCALIZA HACIA EL OESTE DE LA CABECE, lon:-101.77996161, lat:20.44135572}} | 2024-08-01 | 2024-10-09 | 1765683.08 | 1765683.08 | 519503.84 | 519503.84 | 519503.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-069, contratista:CONSTRUCTORA GOLONDRINA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1731679.46, importe_modificado:1731679.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2418044/proyecto_PROCESO, 2418044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418045 | Proyecto de inversión | 2977336.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2977336.06, modificado:2977336.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA EN LA CALLE ARPEROS SEGUNDA ETAPA. - 222020 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 222020 | S | 73 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.4, meta_modificada:1313.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:387, direccion:CALLE ARPEROS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 36275 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE MELCHOR OCAMPO LA COLONIA FRANCISCO J, lon:-101.41525024, lat:20.97983879}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 2977336.06 | 2977336.06 | 2727985.11 | 2727985.11 | 2727985.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/AD/R33/CALLE ARPEROS 1RA ETAPA/2023-46, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2028967.5, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2418045/proyecto_PROCESO, 2418045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418052 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL REFUGIO DE TRANCAS - 222040 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 222040 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:249, direccion:CALLE PROLONGACION AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JALISCO LA LOCALIDA, lon:-101.063264, lat:21.189541}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 800000 | 800000 | 737219.12 | 737219.12 | 737219.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SG-06, contratista:CONSTRUCCIONES EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2418052/proyecto_PROCESO, 2418052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418054 | Proyecto de inversión | 70338.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70338.52, modificado:70338.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA VIRGEN - 222045 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 222045 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.4, meta_modificada:62.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA VIRGEN, 38795 LA VIRGEN, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TOMAACAMBARO MARAVATIO DE OCAMPOMARAVATIO DE OCAMPO ACAMBAROMÉXICO 61HACIAGTO RA, lon:-100.57745971, lat:20.00387842}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 70338.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302419319 | Proyecto de inversión | 274580.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274580.44, modificado:274580.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE COL. 18 DE MARZO - 229909 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 229909 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO 18 DE MARZO, 38280 COLONIA 18 DE MARZO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA COLONIA 18 DE MARZO ESTA SITUADA A 6.3 KILOMETROS DE LA CABERA MUNIC, lon:-101.03632376, lat:20.55731264}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 274580.44 | 274580.44 | 274580.44 | 274580.44 | 137290.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/ FAIS/2024-13, contratista:JOSE SOCORRO HERRERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:274018.71, importe_modificado:274018.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2419319/proyecto_FIN, 2419319/proyecto_PROCESO, 2419319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar el monto pagado, debe coincidir con el monto recaudado. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302406887 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10800.0, modificado:10800.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL PANALITO , 110400032 - 287586 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 287586 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:32, direccion:CALLE ITURBIDE 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL PANALITO, 37970 EL PANALITO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE MARTINEZ, CARRETERA A RINCON DEL CANO LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA A 17 KM AL SUR OESTE , lon:-100.26654125, lat:21.05671587}} | 2024-09-17 | 2024-09-30 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407404 | Proyecto de inversión | 58171.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58171.68, modificado:58171.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA DE PALO VERDE, 110230758 - 302942 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 302942 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:758, direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN RANCHERIA PALO VERDE, 36947 COLONIA DE PALO VERDE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LA HUAZACHERA, CALLE ARROYO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAME, lon:-101.84618541, lat:20.3255177}} | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 58171.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407405 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA NUEVA FE 2000, 110460001170A - 302952 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 302952 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DICIEMBRE 10 INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA FE 2000, 36643 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE ROSARIO, CAMINO A LAS ANIMAS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE LLEVARAN A CABO EN LA ZONA OESTE, lon:-101.384989, lat:20.6737389}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407408 | Proyecto de inversión | 411786.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168832.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:242954.27, modificado:242954.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE 110240015 - 303040 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 303040 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NORTE , lon:-101.38242302, lat:20.5656574}} | 2024-09-25 | 2024-11-14 | 242954.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407409 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA RANCHO COLON, 110170001042A - 303095 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 303095 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO ALBO VIVANCO 151 INTERIOR SN COLONIA RANCHO COLÓN, 36585 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA IGNACIO GARCIA TELLEZ Y CALLE PARICUTIN, CALLE VASCO DE QUIROGA LAS ACCIONES DE CLANETADOR SOLAR SE REALIZA, lon:-101.33380611, lat:20.65782116}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407411 | Proyecto de inversión | 322446.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34285.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:288160.81, modificado:288160.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD YOSTIRO DE SAN ANTONIO 110240017 - 303128 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 303128 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUIZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LAVIN LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNI, lon:-101.40018758, lat:20.5592}} | 2024-09-25 | 2024-11-03 | 288160.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407412 | Proyecto de inversión | 268461.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134230.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134230.7, modificado:134230.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE PRIV. INSURGENTES - 303140 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 303140 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTO JERÉCUARO Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA TELESECUNDARIA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA FERRET, lon:-100.58670477, lat:20.33481884}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 134230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407413 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 1104600010237 - 303159 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 303159 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 2242 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LAS ARBOLEDAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, BOULEVARD SAN PEDRO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARAN EN LA ZONA PES, lon:-101.3687849, lat:20.67129053}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407416 | Proyecto de inversión | 338250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:338250.0, modificado:338250.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA COLONIA ZONA CENTRO, 1102300010272 - 303310 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 303310 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 83 INTERIOR SN COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAZADOR Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOAQUIN PARDAVE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA , lon:-101.72309043, lat:20.43308447}} | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 338250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302416352 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PRESA DE SAN ANDRES 110420073 - 211313 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211313 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:73, direccion:EJIDO PRESA DE SAN ANDRÉS, 38430 PRESA DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAP, lon:-101.27800025, lat:20.3806312}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416358 | Proyecto de inversión | 24420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24420.0, modificado:24420.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA BENITO JUAREZ 110420133 - 211352 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211352 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 18 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAPO , lon:-101.27712448, lat:20.36254054}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24420 | 24420 | 11296.51 | 11296.51 | 11296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416362 | Proyecto de inversión | 510008.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510008.93, modificado:510008.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE PALMITA DE LANDETA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. - 211371 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 211371 | S | 12 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:135, direccion:CALLE LAURELES RANCHERIA PALMITA DE LANDETA, 37748 PALMITA DE LANDETA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOCTOR MORA Y CERRADA MEXIQUITO, CON DIRECCION AL BULEVAR DE LA CONSPIRACIONSALID, lon:-100.70365032, lat:20.91710096}} | 2024-08-02 | 2024-10-15 | 510008.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416364 | Proyecto de inversión | 16280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16280.0, modificado:16280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MESA DE SAN AGUSTIN 110420054 - 211379 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211379 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:54, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA OESTE A HUANIMARO SIGUIENDO DERECHO SE PASA LA UNIVERSIDAD UTSOE SE CO, lon:-101.28884299, lat:20.33883075}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 16280 | 16280 | 7531.01 | 7531.01 | 7531.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416725 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL ARMADILLO 110420004 - 213736 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213736 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 12.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICI, lon:-101.22562886, lat:20.28469593}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416729 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAGUNILLA DE MOGOTES 110420045 - 213755 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213755 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE LAGUNILLA DE MOGOTES SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DI, lon:-101.26034136, lat:20.2952201}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416731 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, HOYA DE CINTORA ,LA HOYA DE ABAJO, 110420191 - 213768 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 213768 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:191, direccion:RANCHERIA HOYA DE CINTORA LA HOYA DE ABAJO, 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO L, lon:-101.21103939, lat:20.36093835}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417604 | Proyecto de inversión | 1995868.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995868.16, modificado:1995868.16}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO TECNOLOGICO Y DE SERVICIOS CBTIS NO. 60 EN SALIDA A DOLORES HIDALGO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO - 219221 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 219221 | S | 853 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.0, meta_modificada:7088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA EDUCACION TECNOLOGICA FRACCIONAMIENTO LOMAS FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, 37717 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SALIDA A DOLORES Y AVENIDA LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA, CENTRO DE SAN MIGU, lon:-100.748253, lat:20.931589}} | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 1995868.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418062 | Proyecto de inversión | 99194.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99194.82, modificado:99194.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JUAN DE DIOS - 222130 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 222130 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.99, meta_modificada:87.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE GUANAJUATO 5 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 38798 SAN JUAN DE DIOS, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , DIRIGETE CON CALLE BENITO JUAREZ HASTA LA CALLE GUANAJUATO DANDO VUELTA A MANO DERECHA CON , lon:-100.50482754, lat:20.01933202}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 99194.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418073 | Proyecto de inversión | 9397182.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9397182.74, modificado:9397182.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., LA MEZQUITADA, CAMINO LA MEZQUITADA A SAN JERONIMO. PRIMERA ETAPA. - 222214 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 222214 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5060.0, meta_modificada:5060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:COLONIA LA MEZQUITADA, 38204 LA MEZQUITADA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y , CARRETERA CELAYA - DOLORES HIDALGO LA MEZQUITADA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE VASCO DE QUIROGA DONDE EN ESQUINA SE ENCUENTRA LA U, lon:-100.76427712, lat:20.7394023}} | 2024-08-16 | 2024-12-13 | 9397182.74 | 9397182.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/UB/2024-14, contratista:ENRIQUE XACZAEL NORIEGA SOLORIO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:9397182.74, importe_modificado:9397182.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407420 | Proyecto de inversión | 530679.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265339.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:265339.7, modificado:265339.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE LA CRUZ Y CALLE PRIV. LA CRUZ - 303450 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 303450 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LA CRUZ INTERIOR SN EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y PRIVADA LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA DOS CALLES DETRÁS DEL UMAPS DE LA COMUNIDAD HACIA EL OESTE, lon:-100.58434063, lat:20.34240458}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 265339.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407426 | Proyecto de inversión | 343695.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171847.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171847.74, modificado:171847.74}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD BELEN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 303569 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 303569 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , BRECHA TERRERO BELÉN LA OBRA SE UBICA A DOS CALLES AL OESTE DE LA DE LA TELESECUNDARA 555, lon:-100.53255035, lat:20.37287944}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 171847.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:observación atendida, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Verificar el monto Recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407430 | Proyecto de inversión | 1194271.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719926.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:474344.83, modificado:474344.83}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD MESA PRIETA, EN LA CALLE PRINCIPAL - 303666 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 303666 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA MESA PRIETA, 37923 MESA PRIETA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 33.9 KILOMETROS DEL MUNCIPIO DE VICTORIA EN DIRECCION SUR EN LA CALL, lon:-100.1078671, lat:21.50704853}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 474344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407435 | Proyecto de inversión | 652040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326020.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:326020.18, modificado:326020.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD BELEN, CALLE SIN NOMBRE, CALLE JUAREZ Y CALLE PRIVADA LA HUERTA - 303742 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 303742 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA LA HUERTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA DE TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE LADO ESTE, lon:-100.5220943, lat:20.36734429}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 326020.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407437 | Proyecto de inversión | 156750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:156750.0, modificado:156750.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA, 1102300010323 - 303767 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 303767 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PALMO 36 INTERIOR SN COLONIA CORRAL DE PIEDRA, 36903 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CARACOL, CALLE CERRITO DE SAN MIGUEL LAS ACCIONE SE LOCALIZAN EN LA COLONIA CORRAL DE PIEDRA UBICADA NO NORESTE D, lon:-101.71620938, lat:20.438843}} | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 156750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302409197 | Proyecto de inversión | 829398.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829398.58, modificado:829398.58}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANUEL DOBLADO LOCALIDAD CONCEPCIÓN VIEJA LA CONCHA VIEJA CALLE DEL POZO - 84717 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 84717 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE EN LA CALLE DEL POZO DE AGUA RANCHERIA CONCEPCIÓN VIEJA LA CONCHA VIEJA, 36484 CONCEPCIÓN VIEJA (LA CONCHA VIEJA), MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DONDE SE COLOCARÁ LA RED ELÉCTRICA SE ENCUENTRA CERC, lon:-101.84119927, lat:20.69933141}} | 2024-02-21 | 2024-05-20 | 829398.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409202 | Proyecto de inversión | 1144411.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144411.79, modificado:1144411.79}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LAUREL - 84931 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 84931 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:65, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL LAUREL OJO DE AGUA DEL LAUREL, 36480 PUERTO DEL LAUREL (OJO DE AGUA DEL LAUREL), MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DONDE SE COLOCARÁ LA RED ELÉCTRICA ESTA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.82262932, lat:20.80518149}} | 2024-02-21 | 2024-05-20 | 1144411.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409610 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVO CONDADO - 108378 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 108378 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:78, direccion:CALLE TUCSON FRACCIONAMIENTO NUEVO CONDADO, 36424 FRACCIONAMIENTO NUEVO CONDADO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PURISIMA-DOBLADO Y , INGRESANDO POR LA CARRETERA PURISIMADOBLADO GIRARA HACIA EL PONIENTE PARA I, lon:-101.89215232, lat:21.0118538}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410042 | Proyecto de inversión | 85800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85800.0, modificado:85800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD POTRERILLOS GUANAJAL - 131879 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 131879 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:CALLE REAL RANCHERIA POTRERILLOS GUANAJAL, 36426 POTRERILLOS (GUANAJAL), PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CARRETERA CAMINO A PEDRITO, PRIVADA PARADA INGRESANDO A LA COMUNIDAD DESPUES DE LAS VIAS DEL TREN EN DIRECCION DE, lon:-101.87304, lat:21.08289066}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 85800 | 85800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414288 | Proyecto de inversión | 1271075.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:635537.72, modificado:635537.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635537.72, modificado:635537.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA ANA DEL CONDE PLAYAS DE SOTELO. - 196736 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 196736 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:591, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA PURÍSIMA, 36274 LA PURÍSIMA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 25 KILOMETROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SILAO POR LA CA, lon:-101.55862101, lat:20.9652832}} | 2024-09-28 | 2024-10-31 | 1271075.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414291 | Proyecto de inversión | 4078284.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2039142.01, modificado:2039142.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039142.01, modificado:2039142.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD TACUBA, EN LA CALLE CIRCUITO VICENTE GUERRERO ALDAMA, 1RA ETAPA - 196751 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 196751 | S | 109 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.68, meta_modificada:2133.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:314, direccion:CIRCUITO VICENTE GUERRERO ALDAMA RANCHERIA TACUBA, 36946 TACUBA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE ALDAMA, CALLE LAS LOMAS ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOC TACUBA SE LLEGA A ELLA SOBRE LA CARRETERA ESTATA, lon:-101.81704674, lat:20.29297421}} | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414301 | Proyecto de inversión | 766397.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766397.65, modificado:766397.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO, CALLE SAUZ. - 196772 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 196772 | S | 176 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.1, meta_modificada:92.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE SAUZ INTERIOR SN RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA DOLORES HIDALGO Y CALLE CAOBA, CALLE SABINO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUEN, lon:-100.86652359, lat:21.12114549}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 766397.65 | 766397.65 | 706545.16 | 706545.16 | 706545.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-34, contratista:GOMEZ GARCIA EVA DELC ARMEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:872112.41, importe_modificado:8721112.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2414301/proyecto_PROCESO, 2414301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414722 | Proyecto de inversión | 920063.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:460031.65, modificado:460031.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460031.65, modificado:460031.65}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE DE LUNA DE TRILLO - 201193 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 201193 | S | 483 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:177, direccion:CALLE RAMAL 1 EJIDO MEZQUITE DE LUNA, 36943 MEZQUITE DE LUNA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TRAMO VA DE SUR A NORTE ABARCANDO UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES Y AGARRANDO 4 CALLES SECUNDARIAS DE OESTE A ESTE ., lon:-101.89291821, lat:20.29985416}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414723 | Proyecto de inversión | 218251.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:57500.0, modificado:57500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160751.91, modificado:160751.91}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 201196 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 201196 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LACALLE RAMON LOPEZ , lon:-100.67171296, lat:20.51288907}} | 2024-07-29 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414726 | Proyecto de inversión | 344326.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344326.28, modificado:344326.28}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR GENERAL DON IGNACIO DE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE CHARCO DE SIERRA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. - 201205 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 201205 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:CALLE ANGELES RANCHERIA CHARCO DE SIERRA, 37887 CHARCO DE SIERRA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PALOMINOS, SAN MIGUEL DE ALLENDE BOULEVARD DE LA CONSPIRACIÓN 130 37748 SAN MIGUEL D, lon:-100.60849399, lat:20.72824224}} | 2024-07-20 | 2024-09-15 | 344326.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415623 | Proyecto de inversión | 10843164.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.084316421E7, modificado:1.084316421E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RECUERDO. - 207530 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 207530 | S | 274 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.02, meta_modificada:683.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE LA SALUD GABRIEL VARGAS, ABEL QUEZADA COLONIA COLINAS DEL RECUERDO, 00000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA Y CALLE JOSE MARIA COSS, LAS CALLES VIRGEN DE LA SALUD GABRIEL VARG, lon:-101.759268, lat:21.09685}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 10843164.21 | 9379858.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-372024, contratista:CONSTRUCTIRA HUMORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3533323.99, importe_modificado:3533323.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-308024, contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2302103.98, importe_modificado:2302103.98}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-373024, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3533323.99, importe_modificado:3533323.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.12}} | {2415623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416372 | Proyecto de inversión | 48840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48840.0, modificado:48840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL PERICO 110420066 - 211428 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211428 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-101.13645436, lat:20.35585452}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 48840 | 48840 | 22593.02 | 22593.02 | 22593.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416375 | Proyecto de inversión | 3115725.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICO A MI COM, monto:2510000.0, modificado:2510000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605725.34, modificado:605725.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ACAMBARO GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PARACUARO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS A CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA CARR ACAMBARO PARACUARO - 211435 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 211435 | S | 129 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN FRANCISCO PARÁCUARO, 38730 SAN FRANCISCO PARÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE UBICADA DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA BENIT, lon:-100.7583458, lat:20.14201609}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo un error de captura en la MIDS sobre la fuente de financiamiento en el recurso estatal, faltó mencionar que la fuente corresponde a FISE. Por lo tanto en el apartado programa estatal o municipal que dice SERVICIOS BASICO A MI COM. en el monto modificado registaremos en 0. Ya que se estaría duplicando esta aportación. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Durante este trimestre no se registro información. Están iniciando trabajos actualmente, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416388 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA COMPAÑIA 110420020 - 211496 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211496 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:20, direccion:EJIDO LA COMPAÑÍA, 38427 LA COMPAÑÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A JARAL RUMBO A LA CASETA DE CUOTA SALIENDO DE VALLE SE SIGUE DERECHO Y PASANDO L, lon:-101.15722511, lat:20.37600853}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417060 | Proyecto de inversión | 107903.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107903.71, modificado:129727.8}} | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD LA CAÑADA - 215845 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215845 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:AVENIDA MICHOACAN RANCHERIA LA CAÑADA, 38773 LA CAÑADA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAÑADA -ORTIGA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA DONDE YA HAY UN PUENTE, CALLE AVENIDA MICHOACAN POR EL CAMINO DE TERRACERIA CAÑADA ORTIGA EN , lon:-100.99714974, lat:19.97084391}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417067 | Proyecto de inversión | 91934.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91934.8, modificado:111099.37}} | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD EL RODEO - 215865 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215865 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL RODEO, 38767 EL RODEO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE GUERRERO, BRECHA CAMINO DE TERRACERIA ENTRAR POR EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PASANDO POR LA CALLE SINALOA HASTA TERMINAR , lon:-100.62727121, lat:19.95967086}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417070 | Proyecto de inversión | 107903.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107903.71, modificado:129727.8}} | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA PIEDAD LA CODORNIZ - 215885 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215885 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN FRANCISCO DE LA PIEDAD LA CODORNIZ, 38763 SAN FRANCISCO DE LA PIEDAD (LA CODORNIZ), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO DE TERRACERIA ENTRAR POR LA CALLE MADE, lon:-100.65934281, lat:20.02773196}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302417078 | Proyecto de inversión | 33535.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33535.15, modificado:41421.41}} | CONSTRUCCION DE LOZA PARA 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN JUAN EL ZAPOTE - 215916 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215916 | S | 60 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.1, meta_modificada:16.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE DEL LAGO EJIDO SAN JUAN EL ZAPOTE, 38770 SAN JUAN (EL ZAPOTE), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PARCIALIDAD - EL ZAPOTE Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE EL PUENTE ESTARA UBICADO POR EL CAMINO A TERRACERIA PARCIALIDAD EL ZA, lon:-100.94754424, lat:19.96270389}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417631 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS - 219369 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 219369 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO 17 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 38798 SAN JUAN DE DIOS, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , PASANDO LA CAPILLA A 100 METROS, lon:-100.50818098, lat:20.0183731}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417637 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE HIDALGO. - 219412 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 219412 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 116 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE PORTO (SAN JOSÉ DE HIDALGO), 38797 SAN JOSÉ DE PORTO (SAN JOSÉ DE HIDALGO), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-100.5628341, lat:20.0338394}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418099 | Proyecto de inversión | 694870.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694870.97, modificado:694870.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, EN LA LOCALIDAD DE LA JAMACUA DE CORTÉS EN EL CAMINO LA JAMACUA DE CORTÉS A AMOLES DE CORTÉS - 222348 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 222348 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16800.0, meta_modificada:16800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO LA JAMACUA DE CORTES - LOS AMOLES DE CORTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 9 RANCHERIA LA JAMACUA DE CORTÉS, 36915 LA JAMACUA DE CORTÉS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LA LOC, lon:-101.90324696, lat:20.44544497}} | 2024-08-01 | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418968 | Proyecto de inversión | 1741673.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741673.93, modificado:1741673.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE Y CIRCUITO CENTRAL DE CAMIONES MIXTOS CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COL BELLAVISTA SOBRE LA CALLE EMILIO CARRANZA - 227314 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 227314 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.54, meta_modificada:4466.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA BELLAVISTA, 36906 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MANUEL DOBLADO LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO. AL SUR DE LA , lon:-101.72503941, lat:20.42584757}} | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407438 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA CIUDAD DEPORTIVA, 1104600010947 - 303769 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 303769 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CAPILLA 387 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DEPORTIVA, 36612 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LA REFORMA Y CALLE JOSE VAZQUEZ, CALLE ALFONSO RINCON GALLARDO LAS ACCIONES DE CALENTADORE SOLARS SE REALIZAR, lon:-101.367749, lat:20.694556}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407440 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115500.0, modificado:115500.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 1102300010234 - 303995 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 303995 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 98 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 36903 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE PEDRO RIOS, CALLE LAUREL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETRO DE L, lon:-101.72370425, lat:20.43758797}} | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407441 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA COLÓN 1RA SECCIÓN, 110460001042A - 304105 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 304105 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENGIS KHAN 64 INTERIOR SN COLONIA COLÓN, 36597 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN ROQUE Y AVENIDA DEL RIO GUANAJUATO, BOULEVARD HIDRA LAS ACCIONES DE CALENTADORES OSLARES SE REALIZARAN AL SUR DE LA CIUDAD, lon:-101.34060779, lat:20.65348923}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407442 | Proyecto de inversión | 444453.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222226.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:222226.61, modificado:222226.61}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA Y LOS GALVANES, CALLE SAN MARCIAL - 304114 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 304114 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE SAN MARCIAL INTERIOR SN EJIDO LA CUEVITA, 38537 LOS GALVANES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAGOS, CALLE LOS ARBOLITOS LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA COMUNIDAD A 513 METROS DE LA CARRETERA, lon:-100.57422602, lat:20.34434106}} | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 222226.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407445 | Proyecto de inversión | 74250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74250.0, modificado:74250.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA COLONIA PALO BLANCO, 1102300010253 - 304161 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 304161 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN COLONIA PALO BLANCO, 36904 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SANTOS DEGOLLADO SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 1. 4 KILOMETROS TRANSITA, lon:-101.71539591, lat:20.43371536}} | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 74250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407446 | Proyecto de inversión | 74250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74250.0, modificado:74250.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA COLONIA CRUZ VERDE, 1102300010268 - 304234 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 304234 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ROCIO 18 INTERIOR SN COLONIA CRUZ VERDE, 36907 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE OJO DE AGUA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE, lon:-101.73006146, lat:20.43314227}} | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 74250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407447 | Proyecto de inversión | 339614.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169807.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169807.04, modificado:169807.04}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TINAJA LOS RODRIGUEZ, CAMINO A SAN MARCOS. - 304261 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 304261 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:672, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN EJIDO LOS RODRIGUEZ, 36295 LA TINAJA (LOS RODRÍGUEZ), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LIBRE SILAO A GUANAJUATO APROXIMADAME, lon:-101.3574033, lat:20.93442501}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 169807.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407448 | Proyecto de inversión | 206250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70125.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136125.0, modificado:136125.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA COLONIA MAGISTERIAL, 1102300010380 - 304268 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 304268 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ 9 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 36906 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 22 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUAYACAN, CALLE PROOFESOR JAIME FLORES SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMAD, lon:-101.73435237, lat:20.4239474}} | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 136125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302407454 | Proyecto de inversión | 4765333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2745958.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2019375.18, modificado:2019375.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ, EN LA CALLE GARDENIA, TELMEX, ANTURIO, TULIPAN, LOS GATOS, TABACHINES, LA TINAJA Y CAMINO REAL. - 304448 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 304448 | S | 204 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1904.0, meta_modificada:1904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR SN EJIDO LOS RODRIGUEZ, 36295 LOS RODRÍGUEZ, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE LOS GATOS, CALLE TABACHIN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LIBRE SILAO A, lon:-101.36285799, lat:20.94171422}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 2019375.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302414318 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399884.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CALLE YUCATAN. - 196945 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 196945 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MERIDA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE YUCATAN, CALLE MARIA SOLEDAD INICIANDO DEL ENTRONQUE DE CALLE PINO SUAREZ Y HEROICO COLEGIO MILITAR SE CONTI, lon:-101.21338871, lat:20.39899603}} | 2024-08-27 | 2024-09-30 | 399884.45 | 399884.45 | 350124.71 | 350124.71 | 350124.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-28, contratista:ING. ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:399884.45, importe_modificado:399884.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2414318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414322 | Proyecto de inversión | 598921.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598921.5, modificado:598921.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN CABECERA MUNICPAL, EN EL BOULEVARD BICENTENARIO Y EL BLVD LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA - 196961 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 196961 | S | 3759 | 3393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.45, meta_modificada:118.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO Y BLVD LAZARO CARDENAS COLONIA , 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRES CUATAS Y CALLE PADRE GUEVARA, CARRETERA PENJAMO IRAPUATO LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE P, lon:-101.7168057, lat:20.4222368}} | 2024-07-22 | 2024-09-23 | 598921.5 | 598921.5 | 485896.21 | 485896.21 | 485896.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SD/RAMO33-FONDO I/2024-054, contratista:AGUSTIN RODRIGUEZ BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:598308.84, importe_modificado:598308.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2414322/proyecto_PROCESO, 2414322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417085 | Proyecto de inversión | 107903.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107903.71, modificado:129727.8}} | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN FRANCISCO PARACUARO - 215954 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215954 | S | 20 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA SAN FRANCISCO PARÁCUARO, 38730 SAN FRANCISCO PARÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO - PARACUARO Y CAMINO CAMINO TERRACERIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ACAMBARO P, lon:-100.75643573, lat:20.13894119}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302417089 | Proyecto de inversión | 5650500.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5650500.7, modificado:5650500.7}} | REHABILITACION DE LA CALLE GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TARANDACUAO, GTO. - 215965 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 215965 | S | 104 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2784.0, meta_modificada:2784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE HEROINAS, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO G, lon:-100.51762889, lat:20.00243844}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 5650500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302417090 | Proyecto de inversión | 107903.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107903.71, modificado:129727.8}} | CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN ACAMBARO LOCALIDAD DE PARACUARO - 215968 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 215968 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO PARÁCUARO, 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO-EL ESPAÑOL Y CAMINO EL ESPAÑOL-PARACUARO, CAMINO CAMINO SACACOSECHA EL XOCONOSTLE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ACAMBARO E, lon:-100.7687598, lat:20.13853556}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 107903.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2417090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Debido a los acontecimientos climáticos por lluvias en los pasados meses, la obra tuvo un retraso en los trabajos, mismos que son justificados en el convenio, actualmente están en proceso 2 estimaciones. Posteriormente serán enviadas en el siguiente trimestre. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Nota: Se envía soporte en la nube del convenio en tiempo., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302417099 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LA CONCEPCION - 216027 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216027 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MACARENA INTERIOR SN COLONIA LA CONCEPCIÓN, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE GUADALUPANA, CALLE SANTA CECILIA, lon:-100.90512, lat:21.156366}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 1510000 | 1510000 | 1278443.63 | 1278443.63 | 1278443.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-06, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2417099/proyecto_PROCESO, 2417099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417657 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LOS ARCOS - 219516 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219516 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:PRIVADA SAN MARTIN INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARCOS, 37824 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN JAVIER LA LOCALIDAD LOS AROS SE UBICA A 4 , lon:-100.942726, lat:21.232384}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417663 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA COLONIA PEDREGAL - 219588 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 219588 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA 132 INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE GRANITO TOMANDO COMO REFERENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTIENDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-100.86498006, lat:20.20519917}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 37000 | 36943.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417665 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CERVANTES - 219612 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219612 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL 4 4 INTERIOR 4 RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD OJO, lon:-101.04705339, lat:21.16828248}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 110106.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418120 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | REHABILITACION DE ELECTRIFICACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA. CALLES ALLENDE, JUAREZ, INSURGENTES, HIDALGO, AVENIDA SAN MIGUEL Y PRINCIPAL. - 222461 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 222461 | S | 165 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA GUADALUPE, lon:-100.73466096, lat:21.14301326}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2700000 | 2700000 | 1671648.77 | 1671648.77 | 1671648.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SG-01, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONE ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {2418120/proyecto_PROCESO, 2418120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418996 | Proyecto de inversión | 4230066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:506308.92, modificado:2404104.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3723757.52, modificado:3723757.52}} | REHABILITACION DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA. LOCALIDAD DE MARFIL. - 227515 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 227515 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4470.69, meta_modificada:4470.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE SECUNDARIA DE ACCESO A VILLA JACARANDA ALTAMIRA, CALLE SIN NOMBRE COLINDANTE A LIBRAMIENTO NORPONIENTE Y EMILIANO ZAPATA COLONIA BURÓCRATA, 36255 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA VILLA JACARANDA Y CALLE ACCESO , lon:-101.28508613, lat:20.99096476}} | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 6107775.03 | 6107775.03 | 956238.78 | 956238.78 | 956238.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/031, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:6107775.03, importe_modificado:6107775.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.93}} | {2418996/proyecto_INICIO, 2418996/proyecto_PROCESO, 2418996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419373 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE AYALA - 230153 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 230153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA E EL PASO RANCHERIA PASO DE COBOS, 36997 SAN CRISTÓBAL DE AYALA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TERRACERIA Y CALLE TERRACERIA, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 7 KM S, lon:-101.47852567, lat:20.33266249}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407462 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LOS PRESIDENTES, 1104600010241 - 305558 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 305558 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1421 INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 36550 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MARIANO ABASOLO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CASIMIRO LICEAGA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE L, lon:-101.36119262, lat:20.66762443}} | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407463 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA RESIDENCIAL IRAPUATO, 110460001042A - 305650 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 305650 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA FUNDACION 280 INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL IRAPUATO, 36585 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE MORELOS, CALLE PARICUTIN LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE LLEVRAN A CABO AL SUR DE LA CIU, lon:-101.33100171, lat:20.65943939}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407464 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63800.0, modificado:63800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LOS HUERTOS, 110170001682 - 305677 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 305677 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PERALES 237 INTERIOR SN COLONIA LOS HUERTOS, 36558 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y CALLE UNION, CALLE GUANAJUATO LAS ACCIONES DE CALEBNTADORES SE REALIZARAN EN LA PARTE OESTE DE LA CIUDAD SO, lon:-101.38444271, lat:20.65745622}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407465 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63800.0, modificado:63800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 1101700010595 - 305701 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 305701 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA 399 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE SAN BERNANRDO LAS ACCIONES DE CLAENTADORES SOLARES SE REALIZARAN E, lon:-101.38839271, lat:20.66169097}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414340 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE DE CALENTADOR SOLAR EN MANUEL DOBLADO, GTO. LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CRUCES - 197083 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 197083 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CRUCES, 36480 SAN MIGUEL DE LAS CRUCES, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ENTREGA DE CALENTADOR SE REALIZARA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CRUCES, lon:-101.7752661, lat:20.74729725}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 7669.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414347 | Proyecto de inversión | 244126.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERV BASICOS GUANAJUATO, monto:122063.33, modificado:122063.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122063.32, modificado:122063.32}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD MEXICANOS, CALLE PRIV. ALLENDE SUR - 197574 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 197574 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.02, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:PRIVADA ALLENDE SUR INTERIOR SN PUEBLO MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL CENTRO SUR DE LA COMUNIDAD CON A, lon:-101.06913909, lat:20.52600546}} | 2024-08-01 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2414347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe reportar avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302414776 | Proyecto de inversión | 1034625.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:1017312.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17312.82, modificado:17312.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS - 201724 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 201724 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.39, meta_modificada:383.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE AV SEGURO SOCIAL PUEBLO CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE COPLAMAR Y , PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO Y LA CARRETERA FEDERAL 110 LIBRE, lon:-101.3104867, lat:20.90455411}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 15581.54 | 17276.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415655 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MANGA DE BUENAVISTA 110420052 - 207695 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207695 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:RANCHERIA MANGA DE BUENAVISTA, 38457 MANGA DE BUENAVISTA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GERVASIO MENDOZA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 16 KM SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-101.16929262, lat:20.28824538}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415662 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, GERVASIO MENDOZA 110420141 - 207729 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207729 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:141, direccion:RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CONTINUA TODO EL CAMINO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO PASANDO LA ESCUELA SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA CAL, lon:-101.14663965, lat:20.29100256}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415667 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JERONIMO DE ARACEO 110420106 - 207745 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207745 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CAR, lon:-101.18226533, lat:20.32926543}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 36630 | 36630 | 16944.77 | 16944.77 | 16944.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415674 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO SECO DE GUANTES 110420081 - 207783 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207783 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:EJIDO RANCHO SECO DE GUANTES, 38424 RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES SE ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8 KM SE TOMA LA CARR, lon:-101.20522977, lat:20.45183337}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415676 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO DE GUANTES 110420148 - 207793 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207793 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:148, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GUANTES, 38424 RANCHO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANCA Y SE SIGUE DERECHO SE PASA LA , lon:-101.20731922, lat:20.44179431}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4070 | 4070 | 1882.75 | 1882.75 | 1882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416425 | Proyecto de inversión | 3768234.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3768234.85, modificado:3768234.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, EN CAMINO SALIDA AL TIGRE 1RA ETAPA - 211763 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 211763 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO PENJAMO - EL TIGRE KILÓMETRO 1 + 3 COLONIA EL BELTRÁN, 36903 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA LAGO DE LA PEÑA Y , CALLE LOS ALFERES LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LA PARTE NOR , lon:-101.73580211, lat:20.44278021}} | 2024-08-15 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2416425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417685 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220212.3, modificado:220212.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 219711 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219711 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE SOLIDARIDAD LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL O, lon:-100.981153, lat:21.2633412}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 220212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2417685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417693 | Proyecto de inversión | 718923.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718923.98, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN VIEJA, EN LA CALLE PRIMERA. - 219797 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 219797 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE PRIMERA RANCHERIA CONCEPCIÓN VIEJA LA CONCHA VIEJA, 36484 CONCEPCIÓN VIEJA (LA CONCHA VIEJA), MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE CALLE PRINCIPAL, lon:-101.84042441, lat:20.70108595}} | 2024-02-26 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por observaciones en la MIDS, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418134 | Proyecto de inversión | 11522609.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5761304.86, modificado:5761304.86}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5761304.86, modificado:5761304.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LA HACIENDA, CALLE COLOMBIA TRAMO. BLVD. ARANDAS A ARGENTINA - 222556 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 222556 | S | 112 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2236.5, meta_modificada:2236.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA COLONIA LA HACIENDA, 36650 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARANDAS Y CALLE ARGENTINA, CALLE ATILANO NIETO OBRA REALIZADA EN LA CALLE COLOMBIA EN EL TRAMO DEL BLVD. ARANDAS Y LA CALLE ARGENTINA EN LA, lon:-101.36105115, lat:20.69232878}} | 2024-08-19 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418146 | Proyecto de inversión | 837459 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837459.0, modificado:837459.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUAYABITO DE PEDROZA - 222629 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 222629 | S | 261 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.64, meta_modificada:354.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:121, direccion:CALLE MORELOS COLONIA GUAYABITO DE PEDROZA, 36916 GUAYABITO DE PEDROZA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LA CANDELARIA, CALLE RAMAL 1 ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD GUAYABITO DE PEDROZA ESTA LO, lon:-101.96810237, lat:20.37693672}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 837459 | 837459 | 391235 | 391235 | 391235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/URB/RAMO33-FONDO I/2024-065, contratista:JESUS GERARDO ALCANTAR BOMBELA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:801720.48, importe_modificado:801720.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2418146/proyecto_PROCESO, 2418146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419400 | Proyecto de inversión | 1686539.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686539.56, modificado:1686539.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD HUAPANGO GUADALUPE 3ERA ETAPA. - 230281 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 230281 | S | 340 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.2, meta_modificada:1864.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO HUAPANGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA HUAPANGO, 38712 HUAPANGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA DE HUAPANGO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA VIAL, lon:-100.68674357, lat:20.36771039}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 1595794.61 | 1595794.61 | 1595794.61 | 1595794.61 | 1595794.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-CAMINO-HUAPANGO-GUADALUPE-3ERA/2024-34, contratista:MIGUEL ÁNGEL CANELO PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1686539.56, importe_modificado:1686539.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}} | {2419400/proyecto_INICIO, 2419400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419410 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AYALA - 230381 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 230381 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE JIMENEZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE AYALA, 36996 SAN JOSÉ DE AYALA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIMONN Y CALLE REVOLUCION, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 8 KM SOBRE LA CARRTERA, lon:-101.4487309, lat:20.38638374}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407487 | Proyecto de inversión | 75509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19190.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56319.1, modificado:56319.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD FRACCION DE GUADALUPE ,110400016 - 306781 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 306781 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE FRACCION GUADALUPE RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PRESA DEL SALTO Y CAMINO REAL, LA OBRA DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA AL NORTE D ELA CABCERA MUN, lon:-100.15539316, lat:21.12632996}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 56319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407489 | Proyecto de inversión | 456463.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228231.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228231.92, modificado:228231.92}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 306905 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 306905 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 38223 NÚMERO 20 [GRANJA AVÍCOLA], COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA COMONFORT - NEUTLA - DELGADO, LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE ENCU, lon:-100.8146837, lat:20.70935569}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 228231.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407492 | Proyecto de inversión | 75509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19190.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56319.1, modificado:56319.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DEL CANO,110400038 - 307145 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307145 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE AV. DE LA PRESA 3 INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE AGUA FRIA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA DE CUARTO PARA BAO SE REALIZARA AL SUR DE LA CAB, lon:-100.2427936, lat:21.05249208}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 56319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407498 | Proyecto de inversión | 75509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19190.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56319.1, modificado:56319.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS MORAS ,110400029 - 307359 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307359 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE ZARAGOZA 13 INTERIOR SN RANCHERIA LAS MORAS, 37974 LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE AGUILARES, LA OBRA DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL SALIDA A LOC. LAS MO, lon:-100.16504653, lat:21.07263604}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 56319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407500 | Proyecto de inversión | 75509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19190.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56319.1, modificado:56319.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD TORRECITAS,110400047 - 307524 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307524 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE JUSTO CIERRA 5 INTERIOR SN RANCHERIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y , LA OBRA DE CUARTO PARA BAÑO SE REALIZAR AL SUR D ELA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA HACIA CANO DE S, lon:-100.19169512, lat:21.08425079}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 56319.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302409298 | Proyecto de inversión | 171600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171600.0, modificado:171600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS - 90502 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 90502 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE LA GUADALUPANA RANCHERIA CAÑADA DE NEGROS, 36420 CAÑADA DE NEGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE NO NAME, CALLE MIGUEL HIDALGO INGRESANDO DESDE LA CARRETERA PURISIMADOBLADO GIRA HACIA E, lon:-101.91917993, lat:20.92575748}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 171600 | 171600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409305 | Proyecto de inversión | 1110559.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110559.67, modificado:1110559.67}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO, LOCALIDAD MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, CALLE SAN MARTIN Y REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO.LOCALIDAD MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE, TRAMO ENTRE BOULEVARD BUENAVISTA Y CALLE SAN MARTIN - 91181 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 91181 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.9, meta_modificada:1793.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA BENITO JUÁREZ, 36477 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PROL ALLENDE, CALLE BUENAVISTA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE, lon:-101.95277996, lat:20.73381025}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 1110559.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2409305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302409670 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26400.0, modificado:26400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE AGILILLAS - 109993 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 109993 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:102, direccion:CALLE ALAZAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE DE AGUILILLAS, 36423 LAS AGUILILLAS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN BERNARDO AVENIDA DEL BOSQUE Y , INGRASANDO DESDE EL LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO , lon:-101.86006206, lat:20.99351641}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2409670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413839 | Proyecto de inversión | 7017316.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3508658.46, modificado:3508658.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3508658.45, modificado:3508658.45}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD CRUCES DE ROJAS, EN LA CALLE CIRCUITO FRANCISCO I . MADERO VICENTE GUERRERO - 193351 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 193351 | S | 367 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3284.3, meta_modificada:3284.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA CRUCES DE ROJAS, 36944 CRUCES DE ROJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOC . CRUCES DE ROJAS SE LLEGA A LA LOCALIDAD SOBRE LA CARR ESTATAL , lon:-101.89205625, lat:20.25318852}} | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2413839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413848 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, FRACCIONAMIENTO DOS PLAZAS - 193378 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 193378 | S | 852 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOS PLAZAS, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN MARC, lon:-100.93416, lat:21.14242}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 1000000 | 1000000 | 845843.59 | 845843.59 | 845843.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-09, contratista:GODINEZ ORROSTRIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.84}} | {2413848/proyecto_PROCESO, 2413848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414368 | Proyecto de inversión | 2499880.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499880.27, modificado:2499880.27}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE YURIRIA, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO - 198052 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 198052 | S | 13328 | 12212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA INTERIOR N/A COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES II, CALLE UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA CERCA DEL LIMITE DELA ZONA CENTRO DELA CIUDAD LLEGANDO, lon:-101.12011837, lat:20.21314257}} | 2024-03-22 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414376 | Proyecto de inversión | 213333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:106666.66, modificado:106666.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106666.66, modificado:106666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD LOS OTATES - 198098 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 198098 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LOS OTATES, 36996 LOS OTATES, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 7 KM SOBRE LA C, lon:-101.47953405, lat:20.39762}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2414376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414790 | Proyecto de inversión | 1495567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495567.06, modificado:1495567.06}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO INFONAVIT MALANQUIN - 201795 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 201795 | S | 772 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.15, meta_modificada:130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ARCOS COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, 37755 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA COLONIAL Y CALLE KIOSKO, CALLE DE LAS TORRES POR EL LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA PASANDO EL PUENTE BI, lon:-100.76299918, lat:20.90855549}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414797 | Proyecto de inversión | 760516.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760516.41, modificado:760516.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA 629 DE LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALAMAR DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 201821 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 201821 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA LA CRUZ DEL PALMAR, 37893 LA CRUZ DEL PALMAR, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VIVERO, TOMANDO BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROTONDA VAMOS CON DIRECCIÓN A SA, lon:-100.84630728, lat:20.96625029}} | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 760516.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302443959 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Rehabilitación y Mantenimiento en el CECyTE Guanajuato Plantel Irapuato con CCT. 11ETC0015O | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato | QB14442403 | N | 0 | 0 | 2544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Helechos #386 Fracc. Valle Verde, C.P. 36500, lon:-101.383084, lat:20.651348}} | 2024-09-30 | 2025-01-07 | 1275000 | 1660548.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOA/OB/CECYTEG/2024-0294, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES XISA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM), monto:1660548.87, importe_modificado:1660548.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.16}} | {2443959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar categoría de registro., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Seleccionar Tipo de Programa o Proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Seleccionar Tipo de Programa o Proyecto.(2), trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:En MESTAS, se sugiere seleccionar unidad de medida distinta a "Otros", dado que será observado por la SHCP., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Verificar montos RECAUDADO al PAGADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar montos COMPROMETIDO al PAGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación: Verificar monto COMPROMETIDO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302418658 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE SOTO - 225433 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 225433 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:BOULEVARD SAN RAFAEL COLONIA CAÑADA DE SOTO, 36427 CAÑADA DE SOTO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA ESTACION DE SAN FRANCISCO - TEPETATE DEL GALLO A 280 METROS AL ESTE Y A LOS ALRREDEDORES DE ESTA ZONA SE E, lon:-101.82006702, lat:21.06468985}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410318 | Proyecto de inversión | 9380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9380.0, modificado:9380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN CLEMENTE - 148705 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 148705 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHO SAN CLEMENTE, 36213 SAN CLEMENTE, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA ROSA, CALLE JUAREZ LA VIVIENDA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRAS POR LA CA, lon:-101.54255807, lat:20.81203088}} | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 9380 | 9380 | 9380 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2410318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415291 | Proyecto de inversión | 108021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:54010.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54010.97, modificado:54010.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PRESITA - 205344 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 205344 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.8, meta_modificada:39.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:194, direccion:CALLE LOS LUCAS COLONIA LA PRESITA, 36263 LA PRESITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DEL GATO, PASARA POR EL SALÓN DE FIESTAS EL ROJO A 40 METROS SE ENCONTRARA CON UN RIO TOMARA POR EL PUENTE HASTA LLEG, lon:-101.274119, lat:20.93010486}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 48609.87 | 53976.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412111 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL GALLINERO - 183331 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 183331 | S | 47 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GARDENIA, CALLE SANTO NIÑO LA LOCALIDAD EL GALLINERO. SE UBICA HACIA, lon:-100.95697388, lat:21.1835712}} | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2000000 | 2000000 | 1999888.16 | 1999888.16 | 1999888.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-31, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2412111/proyecto_INICIO, 2412111/proyecto_FIN, 2412111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415023 | Proyecto de inversión | 651108.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:325554.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325554.11, modificado:325554.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL - 203288 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 203288 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.7, meta_modificada:242.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE PRESAS DE GUANAJUATO COLONIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE C. DE LA VIA Y CALLE CAMINO DE TERRACERIA, CALLE CAMINO DEL TAJO PARTIENDO DEL PUNTO DE DE REFERENCIA DEL USAE GUANAJUATO RECORRE, lon:-101.28595253, lat:21.01242164}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 292998.7 | 325546.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415463 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA MONTE DE JESUS - 206562 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 206562 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA MONTE DE JESÚS, 36405 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE AZUCENA, CALLE CLAVEL A 130 METROS AL SUR ESTA LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALPILLI AL OESTE SE ENCUENTRA LA COLONIA A, lon:-101.87665729, lat:21.01086909}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416811 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999819.9}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. EN LA COLONIA EJIDO JUAREZ CRUCE CARRETERO - 214251 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 214251 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.77, meta_modificada:117.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ROMITA IRAPUATO - CAMINO A PTAR DE CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO EJIDO COLONIA JUÁREZ, 36210 EJIDO COLONIA JUÁREZ, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ROMITA IRAPUATO Y CALLE , lon:-101.49839591, lat:20.85107883}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 999819.9 | 999819.9 | 999819.64 | 346722.29 | 346722.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-04, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:999819.9, importe_modificado:999819.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2416811/proyecto_INICIO, 2416811/proyecto_PROCESO, 2416811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302444204 | Proyecto de inversión | 2559713.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559713.91, modificado:2559713.91}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JOSE RINCON GALLARDO TRAMO: DE LA CALLE MARIANO REYES A LA CALLE PABLO GONZALEZ MONTES Y CALLE MANUEL BOCANEGRA TRAMO: DE LA CALLE NICOLÁS DEL MORAN A LA CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, EN LA CALLE GOBERNADORES, CELAYA, GTO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-032 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:José Rincón Gallardo 319, Gobernadores, Celaya, Gto, lon:-100.7843059, lat:20.54568673}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:José Rincón Gallardo 319, Gobernadores, Celaya, Gto., lon:-100.7814908, lat:20.54492938}} | 2024-08-26 | 2024-11-08 | 2559713.91 | 2559713.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-032 JUAMAPA, contratista:CONSTRUCTORA RODRIGUES Y LUJAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2559713.91, importe_modificado:2559713.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2444204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302429330 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312000.0, modificado:312000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE - 289161 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 289161 | S | 226 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN VICENTE, 36813 SAN VICENTE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL CANAL, CALLE CONSTITUCIÓN DE 1810 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LOS DOMICILIOS DE LAS CALLES EMILI, lon:-101.3408346, lat:20.82856046}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425480 | Proyecto de inversión | 210381.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210381.88, modificado:210381.88}} | EQUIPAMIENTO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL CONDE - 269296 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 269296 | S | 82 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE SANTA ANA DEL CONDE COLONIA OBREGÓN, 37320 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE ANDADOR MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN DÍAZ, CALLE SANTA ANA SEDE LOCALIDAD UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO CON ACCE, lon:-101.57855796, lat:20.9559305}} | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 210381.88 | 210381.88 | 210381.88 | 210381.88 | 210381.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE1-056024, contratista:VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:145091.0, importe_modificado:145091.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-056024, contratista:VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:623891.05, importe_modificado:623891.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.6}} | {2425480/proyecto_PROCESO, 2425480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419422 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD PASO DE CARRETAS - 230475 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 230475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA PASO DE CARRETAS, 36996 PASO DE CARRETAS, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TERRACERIA Y CALLE TERRACERIA, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 12 KM, lon:-101.4164871, lat:20.38494741}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415712 | Proyecto de inversión | 649338.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649338.64, modificado:649338.64}} | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BRISAS DEL SOL II - 207983 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 207983 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.05, meta_modificada:607.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MANUEL SANTOS CALLE CARLOS SAAVEDRA, PRIVADA ERNESTO MONETA COLONIA BRISAS DEL SOL II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAS JOYAS Y CALLE JOSE RAMOS HORTA, EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO , lon:-101.732317, lat:21.130329}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 649338.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440595 | Proyecto de inversión | 3020021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020021.14, modificado:3020021.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL LLANITO, CALLE ALLENDE (TRAMO: AVENIDA DEL TRABAJO A SANTOS DEGOLLADO.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0127 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.4, meta_modificada:1655.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL LLANITO, CALLE ALLENDE (TRAMO: AVENIDA DEL TRABAJO A SANTOS DEGOLLADO.), lon:-101.36933281, lat:20.82336283}} | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 3020021.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440614 | Proyecto de inversión | 1365321.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365321.44, modificado:1365321.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUERRERO. (TRAMO PLAZA PRINCIPAL A CALLE ZARAGOZA) | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 24/PEMC0061 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.48, meta_modificada:511.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE GUERRERO. (TRAMO PLAZA PRINCIPAL A CALLE ZARAGOZA), lon:-101.47894387, lat:21.64787259}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 1365321.44 | 1359744 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SE/2024-24-, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, GUANAJUATO, monto:1778838.3, importe_modificado:1778838.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440769 | Proyecto de inversión | 2503506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503506.01, modificado:2503506.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 133 CON C.C.T. 11ETV0127G, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11ETV0127G-QB3671-OB | S | 86 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:SANTA BÁRBARA, lon:-101.37522, lat:21.54417}} | 2024-08-26 | 2025-01-07 | 2503506.01 | 2503506.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0230, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2503506.01, importe_modificado:2503506.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302429114 | Proyecto de inversión | 71204.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71204.16, modificado:71204.16}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD JOCOQUI - 288277 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 288277 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE PIRULRS 113 CIENTO TRECE INTERIOR SN PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAUCES, CALLE INDEPENDENCIA LAS 16 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN DISTRIBUI, lon:-100.69610884, lat:20.58214553}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422050 | Proyecto de inversión | 853884.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353884.25, modificado:353884.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA NUEVA PAZ DE DIOS - 244574 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 244574 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.37, meta_modificada:596.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:358, direccion:EJIDO NUEVA PAZ DE DIOS, 36212 NUEVA PAZ DE DIOS, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE A EL ESCOPLO Y , LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA EN CRUCE HACIA EL ESCO, lon:-101.51884005, lat:20.89923501}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2422050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424879 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO BLANCO 110420014 - 266232 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 266232 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE CERRO BLANCO ESTÁ SITUADO A 14.7 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROES, lon:-101.30362042, lat:20.30741781}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415005 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:53333.33, modificado:53333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HUANÍMARO LOCALIDAD EL DURAZNO EL DURAZNITO - 203183 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 203183 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL DURAZNO EL DURAZNITO, 36998 EL DURAZNO (EL DURAZNITO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO A EL CANAL LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 3 KM DE, lon:-101.55981655, lat:20.3300565}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417330 | Proyecto de inversión | 29600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.0, modificado:29600.0}} | QUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA FRACC PASEO DE LERMA - 217603 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 217603 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO 108 INTERIOR SN COLONIA PASEO DE LERMA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DE LERMA Y CALLE EL SALTO, CALLE RIVERA DE LERMA PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO HAC, lon:-100.87205699, lat:20.21476091}} | 2024-08-01 | 2024-11-20 | 29600 | 29554.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416287 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ANTONIO DE PANTOJA 110420093 - 210976 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210976 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:93, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE PANTOJA, 38446 SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PANTOJA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 22 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA , lon:-101.37760579, lat:20.41382255}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 6735.5 | 6735.5 | 6735.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416334 | Proyecto de inversión | 24420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24420.0, modificado:24420.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES 110420080 - 211214 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 211214 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:80, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, 38430 RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TO, lon:-101.28380343, lat:20.37877201}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24420 | 24420 | 11296.51 | 11296.51 | 11296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417622 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD EL GUAYABO EL ALACRÁN - 219304 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 219304 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO REAL 10 A INTERIOR A RANCHERIA EL GUAYABO (EL ALACRÁN), 38797 EL GUAYABO (EL ALACRÁN), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PASCUAL OROZCO, ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA A 100 METRO, lon:-100.55060144, lat:20.05462815}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2417622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302445643 | Adquisición | 10901200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09012E7, modificado:1.09012E7}} | Equipamiento de infraestructura educativa para la mejora de la calidad de los programas educativo existentes del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato (ITESG)s | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | 001 | N | 0 | 0 | 1245 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:37.0, meta_modificada:37.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:136.0, meta_modificada:136.0}, meta5: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:68.0, meta_modificada:68.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:230.0, meta_modificada:230.0}, meta7: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Guanajuato a Puentecillas Km 10.5, Puentecillas, 36262 Guanajuato, Gto., lon:-101.2903713, lat:20.9447752}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 10901200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}, meta5: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta7: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En la meta donde la unidad de medida es mobiliario y equipo, corresponde a la adquisición de sillas, escritorios de oficinas. Y en la meta donde la unidad de medida es otros, corresponde a equipos para abastecer el laboratorio de industrias alimentarias. Por ultimo en la meta donde la unidad de medida es maquinaria y equipo, es para abastecer los laboratorios de mecatrónica, industrial y gestión empresarial. Todo esto para atender las practicas en los laboratorios., trimestre:3.0, usuario:davidhernandezt, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414302 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ,EN LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, CALLE DOLORES. TERCERA ETAPA. - 196775 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 196775 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.02, meta_modificada:157.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE PEDRO RAZO INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL FLORES Y BRECHA JUAN DIEGO, lon:-100.92539881, lat:21.1834205}} | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 2000000 | 2000000 | 1312820.99 | 1312820.99 | 1312820.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-07, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {2414302/proyecto_INICIO, 2414302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302444188 | Proyecto de inversión | 5054616.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2021846.52, modificado:2021846.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032769.77, modificado:3032769.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD (TERCERA ETAPA DE CINCO). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9184CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1886.18, meta_modificada:1886.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:120, direccion:LOCALIDAD LA TRINIDAD, lon:-101.25525, lat:20.91067}} | 2024-05-29 | 2024-09-25 | 5054616.29 | 5054616.29 | 1541451.86 | 1541451.86 | 1541451.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1433.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el ejecutor a lo recomendado, trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar municipio y ejecutor , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Revisar municipio y ejecutor , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Revisar municipio y ejecutor , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Revisar municipio y ejecutor , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441327 | Proyecto de inversión | 1130009 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130009.0, modificado:1130009.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TASAJILLO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 24/PVEMC0002 | S | 571 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:84, direccion:Tasajillo, lon:-100.20949143, lat:21.21436816}} | 2024-08-15 | 2024-12-12 | 1130009 | 1125815.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-GTO-PARQUE PUBLICO/2024/AD-11/2024_, contratista:JOSE LUIS VEGA CRUZ, convocante:MPIO. DE VICTORIA, monto:3431317.96, importe_modificado:3431317.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.12}} | {2441327/proyecto_PROCESO, 2441327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302436664 | Proyecto de inversión | 721076.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:338958.78, modificado:338958.78}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382117.36, modificado:382117.36}} | CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SILVINA Y CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD RIVERA DEL RIO. - 322745 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 322745 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:95, direccion:CALLE SILVINA INTERIOR SN COLONIA RIVERA DEL RÍO, 38260 EL TULIPÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PAZ Y CARRETERA PANAMERICANA TRAMO SALAMANCA - CELAYA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA CEBECERA MUN, lon:-100.99154786, lat:20.50828461}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 721076.14 | 721076.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/GASTO CORRIENTE/2024-08, contratista:FIGUEROA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:721076.14, importe_modificado:721076.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {2436664/proyecto_INICIO, 2436664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación: El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302439658 | Proyecto de inversión | 1958113.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958113.39, modificado:1958113.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO GTO. LOCALIDAD ACAMBARO COLONIA LOMA BONITA | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 24PEMC0064 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.6, meta_modificada:1678.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA Y CALLE LAS FLORES DE CALLE LOMA BONITA A LAS FLORES, COLONIA LOMA BONITA EN ACAMBARO, GTO., lon:-100.71688645, lat:20.04410397}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1958113.39 | 1957826.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SEDESHU-PEMC/2024-02, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA TREQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3915652.72, importe_modificado:3915652.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:Observaciones solventadas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se solvento lo comprometido., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se ajusto fecha de inicio, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución.(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs17: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs18: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs19: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs20: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs21: {observación:., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs22: {observación:., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs23: {observación:., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs24: {observación:., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs25: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs26: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs27: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs28: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302430486 | Acción | 539833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539833.33, modificado:585990.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294251 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-07-15 | 2024-12-06 | 585990 | 585989.99 | 226729.99 | 226729.99 | 226729.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP1-242024, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:46156.67, importe_modificado:46156.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-242024, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:539833.33, importe_modificado:539833.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.39}} | {2430486/proyecto_PROCESO, 2430486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:3,018.38 mt2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438340 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO BARRIO DE LA SALUD - 330163 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 330163 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO VIENTOS BARRIO LA SALUD, 36510 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOSTENES ROCHA Y AVENIDA TORRES LANDA, CALLE VALLARTA EQUIPAMIENTO DE SESIS CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES DR. LICIEGA EMILIO CARRANZA NI, lon:-101.35202822, lat:20.67775383}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439850 | Proyecto de inversión | 350446.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos en mi Comunidad PSBMC, monto:175223.26, modificado:175223.26}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175223.26, modificado:175223.26}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO. EN LA LOCALIDAD COLONIA LOS PIRULES DE TROJES CALLE CAOBA TRAMO DE CALLE AVENIDA PRIMAVERA A CALLE AHUEHUETE AGEB 110070672 0032 - 312713 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 312713 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:672, direccion:CALLE CAOBA INTERIOR SN COLONIA LOS PIRULES, 38036 COLONIA LOS PIRULES DE TROJES, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE AHUEHUETE, CALLE ENCINO LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 KM DE LA LOCA, lon:-100.76995426, lat:20.50493829}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433107 | Proyecto de inversión | 310912.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310912.32, modificado:310912.32}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD PROVIDENCIA DE SOSNABAR EL BANDOLÓN - 306030 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 306030 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:384, direccion:CALLE NORTE 6 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PROVIDENCIA DE SOSNABAR EL BANDOLÓN, 37885 PROVIDENCIA DE SOSNABAR (EL BANDOLÓN), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE RAMIREZ, CALLE PRINCIPAL CARRETERA SAN MIGUE, lon:-100.66310282, lat:20.87220827}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 310912.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437405 | Proyecto de inversión | 88888.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88888.8, modificado:88888.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD MONTECILLO DE NIETO - 326291 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 326291 | S | 43 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:174, direccion:CALLEJON CORREGIDORA 1 0 INTERIOR SN RANCHERIA MONTECILLO DE NIETO, 37893 MONTECILLO DE NIETO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE INDEPENDENCIA, DIRIGETE ALOESTEPORCANALHACIACALLE DEL DR IGNACIO HERN, lon:-100.81032411, lat:20.9823204}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 88888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432132 | Proyecto de inversión | 372346.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.29, modificado:186173.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 301242 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 301242 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:528, direccion:CALLE ALONSO 10 INTERIOR SN EJIDO PLAYA AZUL, 36275 PLAYA AZUL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLAYA AZUL SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SILAO. POR LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-101.44246104, lat:20.98018732}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 372346.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433218 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LA CHAMACUERA - 306536 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 306536 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:CALLE CHAMACUERA RANCHERIA LA CHAMACUERA, 37978 LA CHAMACUERA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA ESTE PROYECTO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CHAMACUERA EN LA QUE SE REALIZARÁN DOS MEJORAMIENTOS DE VI, lon:-100.05623455, lat:21.05198786}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441761 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-68 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:295, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.613558, lat:21.465114}} | 2024-07-05 | 2024-09-05 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-68, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:249899.18, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2441761/proyecto_INICIO, 2441761/proyecto_PROCESO, 2441761/proyecto_FIN, 2441761/proyecto_INICIO, 2441761/proyecto_PROCESO, 2441761/proyecto_FIN, 2441761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se cambia a programa de inversión de mantenimiento ya que es una rehabilitación, trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:La pagina donde están alojados los contratos tenia una falla que en este momento ya esta corregido., trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Tipo de Proyecto: dado que es construcción de una calle revisar pertinencia de considerarlo como "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:La liga del contrato marca error no se puede visualizar , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240102350629 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de vialidades, caminos y calles en el estado de Guanajuato, mediante el retiro, procesamiento, suministro y aplicación de asfalto donado, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02102401 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rehabilitación de vialidades, caminos y calles en el estado de Guanajuato, mediante el retiro, procesamiento, suministro y aplicación de asfalto donado, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302442197 | Proyecto de inversión | 601360.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601360.08, modificado:601360.08}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DJN4440K, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DJN4440K-QB3671-OB | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.75, meta_modificada:151.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:LIBERTAD S/N, lon:-101.19096, lat:20.89866}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 601360.08 | 601360.08 | 447961.8 | 447961.8 | 447961.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0064, contratista:HERNANDEZ CALDERON JESUS ANDRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3236933.8, importe_modificado:3236933.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.75}} | {2442197/proyecto_INICIO, 2442197/proyecto_PROCESO, 2442197/proyecto_FIN, 2442197/proyecto_INICIO, 2442197/proyecto_PROCESO, 2442197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445149 | Proyecto de inversión | 347554.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173777.36, modificado:173777.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG, monto:86888.68, modificado:86888.68}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPALES, monto:86888.69, modificado:86888.69}} | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE), DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 14403CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:72, direccion:LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS, lon:-100.199312, lat:21.185444}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 347554.73 | 347554.73 | 50345.6 | 50345.6 | 50345.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445155 | Proyecto de inversión | 3028163.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPALES, monto:1514081.62, modificado:1514081.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514081.61, modificado:1514081.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LUZ (QUINTA ETAPA DE SEIS). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8625CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1874.69, meta_modificada:1874.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:352, direccion:LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LUZ, lon:-101.31528, lat:20.965831}} | 2024-05-27 | 2024-09-08 | 3028163.23 | 3028163.23 | 1989391.21 | 1989391.21 | 1989391.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1855.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el ejecutor y se agregó el recurso Mpal, así como el importe ejercido, trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445185 | Proyecto de inversión | 438047.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219023.95, modificado:219023.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPALES, monto:109511.98, modificado:109511.98}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG, monto:109511.97, modificado:109511.97}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL TLACUACHE, MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 14404CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:325, direccion:LOCALIDAD EL TLACUACHE, lon:-101.736621, lat:20.329487}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 438047.9 | 438047.9 | 88359.85 | 88359.85 | 88359.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445193 | Adquisición | 549200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549200.0, modificado:549200.0}} | Modernización de tecnologias de la información y comunicaciones para los servidores publicos que deben adoptar e implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 01 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:23.0, meta_modificada:23.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km 9.5, Col. Yerbabuena CP 36259, lon:-101.27, lat:20.96}} | 2024-04-19 | 2024-10-14 | 549200 | 425372 | 425372 | 425372 | 425372 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8014001480/2024, contratista:PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:408204.0, importe_modificado:408204.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8014001574/2024, contratista:PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:17168.0, importe_modificado:17168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:23.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2445193/proyecto_PROCESO, 2445193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Complementar nombre de proyecto, verificar liga de contrato y compartir soporte de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Complementar nombre de proyecto, verificar liga de contrato y compartir soporte de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Complementar nombre de proyecto, verificar liga de contrato y compartir soporte de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Complementar nombre de proyecto, verificar liga de contrato y compartir soporte de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Ajustar instancia responsable y ejecutora (Gobierno de la Entidad - SF), trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-19}, obs6: {observación:Ajustar instancia responsable y ejecutora (Gobierno de la Entidad - SF), trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-19}, obs7: {observación:Ajustar instancia responsable y ejecutora (Gobierno de la Entidad - SF), trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-19}, obs8: {observación:Ajustar instancia responsable y ejecutora (Gobierno de la Entidad - SF), trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-19}}
2024 | 3 | GUA240302445291 | Proyecto de inversión | 10003158.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Participaciones Federales 2023, monto:1380166.98, modificado:1380166.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8622991.87, modificado:8622991.87}} | Construcción de calle Juárez en la localidad San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 001/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.55, meta_modificada:2019.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juárez, lon:-101.21551, lat:21.476689}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juárez, lon:-101.215389, lat:21.478301}} | 2024-02-19 | 2024-07-17 | 10003158.85 | 10003158.85 | 9397421.39 | 9397421.39 | 9397421.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SE/001-2024, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:8353158.85, importe_modificado:8353158.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2019.55}} | {2445291/proyecto_INICIO, 2445291/proyecto_PROCESO, 2445291/proyecto_FIN, 2445291/proyecto_INICIO, 2445291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La sección de la calle supera los 10 m, trimestre:3.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2024-10-20}} | {obs1: {observación:Nombre: el nombre debe indicar acción, alcance, localidad. Por ejemplo: Construcción de la calle Juárez en San Felipe. Si fuera únicamente un tramo incluirlo en el nombre. Unidad de medida: favor de revisar que sea conrrecta la cantidad documentada porque se identifica que entre los puntos que se georreferencian hay una longitud aprox de 200m (por lo que la calle debería tener una sección mayor de 10m) o bien una explicación de los alcances que en suma llegan a la superficie que se documenta , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302431233 | Proyecto de inversión | 1007469.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007469.56, modificado:1007469.56}} | ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA CALLE HORTENSIA - 297185 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 297185 | S | 11313 | 10443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HORTENSIA COLONIA LAS FLORES, 38477 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE BELEN LA COLINIA LAS FLORES SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR , lon:-101.07010456, lat:20.37820356}} | 2024-08-28 | 2024-12-28 | 1007469.56 | 1007469.56 | 961306.08 | 961306.08 | 961306.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/019/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:1007469.56, importe_modificado:1007469.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.67}} | {2431233/proyecto_PROCESO, 2431233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445391 | Proyecto de inversión | 1998801.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998801.82, modificado:1998801.82}} | Construcción de Gimnasio en las instalaciones de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad, en el Municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 081-2024 | S | 17049 | 15782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Complejo de Seguridad Pública del Municipio de San Felipe, lon:-101.231909, lat:21.49715}} | 2024-08-05 | 2024-10-18 | 1998801.82 | 1998801.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/EG/081-2024, contratista:Consultoría en Ingeniería Civil, Urbanismo Ambientalismo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1998801.82, importe_modificado:1998801.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2445391/proyecto_INICIO, 2445391/proyecto_PROCESO, 2445391/proyecto_INICIO, 2445391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445427 | Proyecto de inversión | 2253210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126605.0, modificado:1126605.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HAGAR GUANAJUATO, monto:1126605.0, modificado:1126605.0}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES DE MOROLEON, LA ORDEÑA, LAS PEÑAS, LOS AMOLES, PIÑICUARO,RANCHO NUEVO Y SANTA GERTRUDIS | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 7 | N | 0 | 0 | 46210 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:LAS PEÑAS, lon:-101.2507843, lat:20.0984816}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AMOLES, lon:-101.30947, lat:20.055304}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:SAN LUCAS, lon:-101.2061307, lat:20.1104772}, geo4: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:RANCHO NUEVO, lon:-101.2286171, lat:20.0350682}, geo5: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:SANTA GERTRUDIS, lon:-101.290888, lat:20.06899}, geo6: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 20 COL. EL BORDO MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.1946119, lat:20.126357}, geo7: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANAO CARRANZA NO. 20 COL. BORDO MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.194806, lat:20.1263479}, geo8: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VENISTIANO CARRNZA NO. 20 COL. BORDO MOROLEOLEON GUANAJUATO, lon:-101.1947095, lat:20.12632529}, geo9: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:LA ORDEÑA, lon:-101.2792427, lat:20.0983942}, geo10: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:piñicuaro, lon:-101.2445647, lat:20.0443022}} | 2024-07-18 | 2024-10-21 | 2253210 | 2253210 | 1768194.21 | 1768194.21 | 1768194.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/TECHO FIRME/2024-23, contratista:MANUEL EDUARDO LÓPEZ CAMARGO, convocante:Municipio de Moroleón, monto:2253210.0, importe_modificado:2253210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.6}} | {2445427/proyecto_PROCESO, 2445427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Los anexos de ejecución me los maneja por cuarto no por metros cuadrados y la área geográfica no esta actualizada para llegar a los domicilios ., trimestre:3.0, usuario:olivaperezj, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Unidad de medida: debe documentarse en metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Georreferencia: favor de indicar un punto por localidad en donde se desarrolla el proyecto, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445471 | Proyecto de inversión | 599487.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599487.85, modificado:599487.85}} | Rehabilitación de red de agua potable en la localidad Rancho Nuevo del Salto, Municipio de San Felipe. Gto. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 111-2024 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.7, meta_modificada:1000.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:423, direccion:Rancho Nuevo del Salto, lon:-101.12088, lat:21.354195}} | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 599487.85 | 599487.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SC/111-2024, contratista:Alejandro Cortes Contreras, convocante:Municipio de San Felipe, monto:599487.85, importe_modificado:599487.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:601.0}} | {2445471/proyecto_INICIO, 2445471/proyecto_PROCESO, 2445471/proyecto_INICIO, 2445471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429487 | Proyecto de inversión | 347146.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347146.02, modificado:347146.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE - 290021 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 290021 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE LA PRIVADA, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA APROXIMADAMENTE A 50 METROS MARGEN IZ, lon:-99.921053, lat:21.250399}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 104143.81 | 104146.81 | 104146.81 | 104146.81 | 104146.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/059/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:24534.0, importe_modificado:24534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2429487/proyecto_PROCESO, 2429487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434323 | Proyecto de inversión | 2467510.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467510.01, modificado:2467510.01}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA COLONIA EL CERRITO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON EL VICARIO - 312165 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 312165 | S | 1611 | 1265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12497.0, meta_modificada:12497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL VICARIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN BENITO LA CONSTRUCIO DE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DEL CERRITO EL CU, lon:-100.68154317, lat:20.56333845}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413106 | Proyecto de inversión | 355975.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167737.82, modificado:167737.82}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:20500.0, modificado:20500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:167737.82, modificado:167737.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS - 188650 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 188650 | S | 44 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.71, meta_modificada:61.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO DE TAPIA Y CALLE EFREN FLORES RICO, CALLE ANDRES QUILES GALINDO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE P, lon:-100.74397572, lat:20.52981377}} | 2024-07-29 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2413106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445490 | Proyecto de inversión | 179800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179800.0, modificado:179800.0}} | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral de puente histórico, en el Municipio de San Felipe, Gto., en el camino real de la localidad La Quemada a la localidad La Cieneguita | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 113-2024 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:La Quemada, lon:-101.096251, lat:21.327653}} | 2024-09-17 | 2025-01-14 | 179800 | 179800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/UB/113-2024, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:179800.0, importe_modificado:179800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.2}} | {2445490/proyecto_INICIO, 2445490/proyecto_PROCESO, 2445490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445518 | Proyecto de inversión | 495320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495320.0, modificado:495320.0}} | Proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral de plaza pública, en el municipio de San Felipe, Gto., en el Barrio el Pueblito, en el jardín Aquiles Serdán | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 114-2024 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Barrio el Pueblito, lon:-101.216192, lat:21.475823}} | 2024-09-17 | 2025-01-14 | 495320 | 495320 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/5D/114-2024, contratista:Marco Uriel Hernández González, convocante:Municipio de San Felipe, monto:495320.0, importe_modificado:495320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.2}} | {2445518/proyecto_INICIO, 2445518/proyecto_PROCESO, 2445518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto solo corresponde a un proyecto de preinversión., trimestre:3.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2024-10-20}} | {obs1: {observación:Tipo de Proyecto: Programa de Estudios de Preinversión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:En cso de que el proyecto refiera a obra y al proyecto ejecutivo, revisar pertinencia de que se considere como Proyecto integral para la rehabilitación de plaza pública en jardín Aquiles Serdan en San Felipe, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302428174 | Proyecto de inversión | 998954.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998954.2, modificado:998954.2}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, COLONIA AGRICOLA, CALLE CAMINO COLORADO. - 283650 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 283650 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO COLORADO - CAMINO A SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 12 COLONIA AGRICOLA, 38503 LOS BARRIALES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNCIPAL INGRESA, lon:-100.62462862, lat:20.46493644}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 998954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El Proyecto se encuentra en observacion por parte de las mids asi que solicito la cancelación, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:atender esta observación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302424292 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ANTONIO DE PANTOJA 110420093 - 263126 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263126 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:93, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE PANTOJA, 38446 SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PANTOJA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 22 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA , lon:-101.37724101, lat:20.41324941}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428222 | Proyecto de inversión | 24295292.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:9410463.78, modificado:9410463.78}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.488482881E7, modificado:1.488482881E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LEON II - 283931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 283931 | S | 45267 | 30178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.41, meta_modificada:99.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LEON II Y CALLE LAURO VILLEGAS, LA OBRA SE UBICARA EN CALLE JOSE DE JESUS LIRA ESQUINA CON BLVD. LEON II DE LA COLONIA LEON II, lon:-101.732917, lat:21.115889}} | 2024-08-19 | 2024-12-16 | 14884828.81 | 14884828.81 | 14884828.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.066584833E7, importe_modificado:2.066584833E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.18}} | {2428222/proyecto_INICIO, 2428222/proyecto_PROCESO, 2428222/proyecto_INICIO, 2428222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429718 | Proyecto de inversión | 4293044.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146522.04, modificado:2146522.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2146522.04, modificado:2146522.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD PIEDRA GORDA, CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA - 291139 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 291139 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EX.HACIENDA DE CHARCAS PIEDRA GORDA RANCHERIA PIEDRA GORDA, 37947 PIEDRA GORDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIAL EX- HACIENDA DE CHARACAS Y BRECHA PRINCIPAL A LA LAGUNITA, SE TOMA LA CARRETEA DE ATARJEA, lon:-99.86925206, lat:21.21356755}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422445 | Proyecto de inversión | 1044611.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:522305.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522305.94, modificado:522305.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO, EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS MONTES DE OCA - 246218 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 246218 | S | 209 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MONTES DE OCA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NATALICIO DE LAZARO CARDENAS Y CALLE SEBASTIAN TEJADA, CALLE TOPACIO PARTIENDO DE LA GLORIETA DE JUAN JESUS POSADAS OCAMPO , lon:-100.86450081, lat:20.21362856}} | 2024-10-15 | 2024-12-13 | 522305.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2422445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445192 | Proyecto de inversión | 7938557.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969278.83, modificado:3969278.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPALES, monto:1190783.66, modificado:1190783.66}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778495.18, modificado:2778495.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUANÍMARO, GTO. PARA LAS COMUNIDADES DE COPALES Y SAN ANTONIO BUENAVISTA. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9189CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3622.0, meta_modificada:3622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:COMUNIDADES DE COPALES Y SAN ANTONIO BUENAVISTA, lon:-101.562, lat:20.381307}} | 2024-07-25 | 2024-12-11 | 7938557.67 | 7938557.67 | 533671.97 | 533671.97 | 533671.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1557.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445735 | Adquisición | 87888 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87888.0, modificado:87888.0}} | Adquisición de equipo de computo, audiovisual y de administración para fortalecer a los PTC en sus actividades de investigación-docencia y desarrollo tecnológico en la Universidad de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de Guanajuato | PRODEP 2024 - 01 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calzada de Guadalupe S/N, 36000 Guanajuato, Gto., lon:-101.25263, lat:21.01795}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 87888 | 76041.8 | 57541.8 | 57541.8 | 35608.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMN-075/2024, contratista:RIVERA GUTIERREZ ANABEL, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:21933.28, importe_modificado:21933.28}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4510005753, contratista:PREFS SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:15577.64, importe_modificado:15577.64}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-111, contratista:CENTRAL DE COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:18500.0, importe_modificado:18500.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4510005805, contratista:PREFS SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:20030.88, importe_modificado:20030.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2445735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar y ajustar nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar y ajustar nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar y ajustar nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar y ajustar nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302439423 | Proyecto de inversión | 1783469.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783469.93, modificado:1783469.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLEJON DEL ERIZO. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | SEDESHU-24PEMC0007 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.02, meta_modificada:1052.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLEJON DEL ERIZO., lon:-101.25615532, lat:21.03501914}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 1783469.92 | 1777068.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/038-, contratista:ADRIAN RAYAS ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3554136.86, importe_modificado:3554136.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302444263 | Proyecto de inversión | 6701145.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6701145.64, modificado:6701145.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE MEDICIÓN, CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS Y CIRCUITOS PRIMARIOS PARA AISLAMIENTO DEL SECTOR ALAMADA. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-037 | N | 0 | 0 | 9626 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alameda, Celaya, Gto., lon:-100.81001363, lat:20.52803505}} | 2024-09-23 | 2025-01-20 | 6701145.64 | 6701145.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-037 JUAMAPA, contratista:ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:6701145.64, importe_modificado:6701145.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2444263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440571 | Proyecto de inversión | 2285590.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285590.77, modificado:2285590.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES, CALLE SAN NICOLAS (TRAMO: SANTA CECILIA A SANTA MONICA.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0052 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.98, meta_modificada:853.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CALLE XOLTONGO (TRAMO: XICALTONGO A LAGUNILLA.), lon:-101.37825547, lat:20.65982547}} | 2024-08-23 | 2024-11-05 | 2285590.77 | 2273638.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOP-EMC-LS-PU-SE-2024-111-, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES LAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:4547276.71, importe_modificado:4547276.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302433802 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PEÑONES - 309332 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 309332 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE CUESTA DE PEÑONES RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO ALLENDE, PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARAN CUATRO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LA , lon:-100.2326321, lat:21.08198219}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433832 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO - 309440 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 309440 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE CANO DE SAN ISIDRO COLONIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBARO OBREGÓN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 15 DE MAYO EN ESTA OBRA SE REALIZARAN TRES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LA , lon:-100.22405651, lat:21.07086047}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440603 | Proyecto de inversión | 8016039.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8016039.39, modificado:8016039.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LA MODERNA, CALLE EDUARDO M. VARGAS (TRAMO: AV. LAZARO CARDENAS A VICTORINO DE LAS FUENTES) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0152 | S | 455 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4650.95, meta_modificada:4650.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LA MODERNA, CALLE EDUARDO M. VARGAS (TRAMO: AV. LAZARO CARDENAS A VICTORINO DE LAS FUENTES), lon:-101.35731019, lat:20.68005839}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 8016039.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302432650 | Proyecto de inversión | 256045.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256045.44, modificado:256045.44}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL LLANO - 303724 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 303724 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 37884 SAN JOSÉ DEL LLANO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LAGUNILLA Y CALLE CAMINO A BIZNAGA DEL JARAL, CALLE CAMINO A PALO BLANCO CARRETERSA 111 SAN MIGUEL DE, lon:-100.64079696, lat:20.81684928}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 256045.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436641 | Proyecto de inversión | 44444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44444.4, modificado:44444.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD EL CAPADERILLO ASENTAMIENTO EL CAPADERILLO - 322628 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 322628 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CERRADA DE LOS ARRIAGA 6 B INTERIOR B RANCHERIA EL CAPADERILLO, 37897 EL CAPADERILLO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , DIRIGETE AL SUROESTE POR BLVD. DE LA CONSPIRACIONSALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL , lon:-100.81338679, lat:20.9330263}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 44444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302443249 | Proyecto de inversión | 14382398 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4382398E7, modificado:1.4382398E7}} | DIGNIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEDE CAMPESTRE II, PARA IMPULSAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN TSU EN CURTIDURÍA, PRIMERA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guanajuato | U079 2024 | S | 319 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:292.0, meta_modificada:292.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.1, meta_modificada:1028.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Eugenio Garza Sada No. 572; Col. Lomas del Campestre Sección 2; C.P. 37150; León, Gto., lon:-101.710693, lat:21.165874}} | 2024-09-01 | 2025-03-15 | 14382398 | 585843.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-FED-AD-073-2024, contratista:MOBILIARIO S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:428217.8, importe_modificado:428217.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-FED-LA-I-39-066-2024, contratista:Equipos comerciales de Querétaro, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:157625.22, importe_modificado:157625.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGE LA INSTITUCION EJECUTORA: DECIA MUNICIPIO DE LEON, Y AHORA DICE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO., trimestre:3.0, usuario:guillermomonterof, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:El alcance del proyecto consiste en habilitar la infraestructura física (obra y equipamiento) para impulsar el programa educativo de reciente creación TSU en Curtiduría, Sede Campestre II, trimestre:3.0, usuario:mavmartinezv, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Se libera a solicitud de Entidad, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se solicita ajustar cantidad indicada en cada meta, en consistencia con los contratos relacionados, se recomienda en observaciones incluir breve descripción de alcances del proyecto, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Se solicita ajustar cantidad indicada en cada meta, en consistencia con los contratos relacionados, se recomienda en observaciones incluir breve descripción de alcances del proyecto, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Se solicita ajustar cantidad indicada en cada meta, en consistencia con los contratos relacionados, se recomienda en observaciones incluir breve descripción de alcances del proyecto, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Se solicita ajustar cantidad indicada en cada meta, en consistencia con los contratos relacionados, se recomienda en observaciones incluir breve descripción de alcances del proyecto, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302435870 | Proyecto de inversión | 749360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749360.0, modificado:749360.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN JULIÁN DE LANDETA - 319076 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 319076 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:288, direccion:CALLE LAS FLORES 1 0 INTERIOR 0 RANCHERIA SAN JULIÁN DE LANDETA, 37898 SAN JULIÁN DE LANDETA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRAVALLE Y CALLE LOS PINOS, CALLE CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A DR. MORA A LA ALTU, lon:-100.69905018, lat:20.90996519}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 749360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2435870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435880 | Proyecto de inversión | 115276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115276.46, modificado:115276.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 319104 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 319104 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 4 COLONIA LA JARA, 38978 LA JARA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMU, lon:-101.01853972, lat:20.12737944}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 115276.46 | 115276.46 | 57638.23 | 57638.23 | 57638.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2435880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302443583 | Proyecto de inversión | 20641567.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.064156746E7, modificado:2.064156746E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS #5 UBICADO EN BOULEVAR ENCUARTADORES, ENTRE CALLE TENERÍAS Y MAQUILADORES, FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-169024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.83, meta_modificada:488.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVAR ENCUARTADORES, ENTRE CALLE TENERÍAS Y MAQUILADORES, FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL, lon:-101.6878384, lat:21.06703056}} | 2024-05-27 | 2024-10-27 | 20641567.46 | 20641567.46 | 3268398.04 | 3268398.04 | 3268398.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-169024, contratista:ACCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.034156746E7, importe_modificado:2.034156746E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:META: revisar la cantidad se documentó 1 m2 , favor de indicar los metros cuadrados que se intervienen, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-19}}
2024 | 3 | GUA240302443601 | Proyecto de inversión | 22061282.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.206128225E7, modificado:2.206128225E7}} | REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS #3, UBICADO EN BOULEVAR ANTONIO MADRAZO ESQUINA CON BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES, FRACCIONAMIENTO DEPORTIVA I | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | 22,061,282.25 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.37, meta_modificada:761.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: BOULEVAR ANTONIO MADRAZO ESQUINA CON BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES, FRACCIONAMIENTO DEPORTIVA I, lon:-101.6563171, lat:21.14725968}} | 2024-06-10 | 2024-12-06 | 22061282.25 | 22061282.25 | 1144738.96 | 1144738.96 | 1144738.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-208024, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.116128225E7, importe_modificado:2.116128225E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Revisar por las acciones del proyecto (ampliación) si el tipo de proyecto corresponde a Proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-19}, obs6: {observación:Revisar la meta no puede corresponder 1 metro cuadrado. Ojo: es correcta la unidad de medida, solo corregir la meta, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-19}}
2024 | 3 | GUA240302444174 | Proyecto de inversión | 1355307.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355307.03, modificado:1355307.03}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL PAYNO TRAMO: DE LA CALLE CONSTITUCIÓN A LA CALLE AZTECAS Y CALLE AZTECAS TRAMO: DE LA CALLE MANUEL PAYNO A LA ALLE FRANCISCO JUAREZ, EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-031 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel Payno, La Joya, Celaya, Gto, lon:-100.82701176, lat:20.53019823}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Manuel Payno, La Joya, Celaya, Gto, lon:-100.82702265, lat:20.52934065}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 677653.51 | 677653.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-031 JUMAPA, contratista:MARTINEZ PERES ALBERTO AGUSTIN, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1355307.03, importe_modificado:1355307.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2444174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302435894 | Proyecto de inversión | 2079139.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2079139.43, modificado:2079139.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA COLONIA OBRERA. - 319166 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 319166 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:653.94, meta_modificada:653.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 36158 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE OLIVO, CALLE DEL TRABAJO LA COLONIA OBRERA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DETRAS D, lon:-101.42723587, lat:20.9332502}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 2079139.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435903 | Proyecto de inversión | 115276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115276.46, modificado:115276.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 319190 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 319190 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 35 COLONIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL NOR ESTE DEL MISMO EN LA COMUNIDAD DE, lon:-100.9734474, lat:20.19722192}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 115276.46 | 115276.46 | 57638.23 | 57638.23 | 57638.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2435903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302435913 | Proyecto de inversión | 190943.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190943.9, modificado:190943.9}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIENEGUITA - 319219 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 319219 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:685, direccion:CALLE CAMINO A TABOADA RANCHERIA AMPLIACIÓN CIENEGUITA, 37893 AMPLIACIÓN CIENEGUITA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A FRACCIONAMIENTO LA VISTA Y CALLE CAMINO A FRACCIONAMIENTO EL NIGROMANTE, CALLE CAÑADA CA, lon:-100.77350568, lat:20.968105}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 190943.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2435913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435917 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, COLONIA BARRIO DE LA CLEMENCIA, CALLE ALLENDE. - 319235 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 319235 | S | 460 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.36, meta_modificada:344.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLANUEVA Y CALLE 12DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL ATRIO , lon:-100.9952539, lat:20.17395205}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA EN MENCION AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435923 | Proyecto de inversión | 3425275.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3425275.19, modificado:3425275.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RIVERA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 319275 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 319275 | S | 96 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1321.4, meta_modificada:1321.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:176, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE RIVERA, 36284 SAN JOSÉ DE RIVERA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RIVERA SE LOCALIZA A 14, lon:-101.4926433, lat:20.86177237}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 3425275.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302445168 | Proyecto de inversión | 6694825.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347412.61, modificado:3347412.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPALES, monto:3347412.62, modificado:3347412.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CERVERA (CUARTA ETAPA DE CUATRO). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9186CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1823.06, meta_modificada:1823.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CERVERA, lon:-101.30337, lat:20.96765}} | 2024-05-29 | 2024-09-25 | 6694825.23 | 6694825.23 | 534992.01 | 534992.01 | 534992.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el ejecutor a lo recomendado, trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Revisar ejecutor, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302435945 | Proyecto de inversión | 1141578.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141578.59, modificado:1141578.59}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024. RE ENCARPETADO DE CALLE ZACAMIXTLE, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 319367 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 319367 | S | 253 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2207.6, meta_modificada:2207.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZACAMIXTLE COLONIA ZACAMIXTLE, 36732 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE HORTALIZAS Y CALLE TARASCA, CALLE FRANCITA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO AVENIDA TENIXTEPE, lon:-101.19230268, lat:20.58717118}} | 2024-09-09 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435956 | Proyecto de inversión | 2645613.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635870.87, modificado:635870.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1315273.09, modificado:1315273.09}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:50947.67, modificado:50947.67}, ff4: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAG, monto:643522.11, modificado:643522.11}} | CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORDA EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO. - 319399 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 319399 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2034.3, meta_modificada:2034.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PIEDRA GORDA- EX-HACIENDA DE CHARCAS RANCHERIA PIEDRA GORDA, 37947 PIEDRA GORDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRIMARIA Y CALLE RUMBO A LA CAPILLA-KINDER, SE TOMA CARRETERA SANTA CATARINAEX HACIENDA, lon:-99.87021938, lat:21.21407027}} | 2024-05-15 | 2024-08-23 | 635870.87 | 635870.87 | 635870.87 | 635870.87 | 635870.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APORTACION PIEDRA GORDA, contratista:ESTADO DE GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA GTO, monto:635870.87, importe_modificado:635870.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302443774 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Adquisición de equipo de cómputo, para docencia, investigación y difusión de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende |  | S | 836 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a San Julian 8, lon:-100.701401, lat:20.90643571}} | 2024-07-17 | 2024-12-31 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2443774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de computadora, impresora, UPS., trimestre:3.0, usuario:juanmbustamanteg, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435963 | Proyecto de inversión | 257617.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257617.44, modificado:257617.44}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD LAGUNA LARGA DE CORTÉS Y COL INDECO - 319440 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 319440 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:148, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO LAGUNA LARGA DE CORTÉS, 36930 LAGUNA LARGA DE CORTÉS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA DE CORTES COL INDECO , lon:-101.94467755, lat:20.38972463}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2435963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302443951 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación y Mantenimiento en el CECyTE Guanajuato Plantel León con C.C.T. 11ETC0004I | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato | QB14442401 | N | 0 | 0 | 2538 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Téllez Cruces esquina Pascual Hurtaza s/n Col. León I, C.P. 37235, lon:-101.635861, lat:21.147781}} | 2024-09-18 | 2025-02-24 | 2250000 | 2988789.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/CECYTEG/2024-0282, contratista:EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM), monto:2988789.03, importe_modificado:2988789.03}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:0.07}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.24}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.07}} | {2443951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de seleccionar Tipo de Programa o Proyecto, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:En METAS, se sugiere no seleccionar como unidad de medida "Otros", dado que será observado por la SHCP. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de verificar Categoría del registro, dado que el proyecto no corresponde a ACCIÓN , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Verificar montos DEVENGADO al PAGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302444887 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AMOLES . | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 6 | N | 0 | 0 | 46210 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7287.0, meta_modificada:7287.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Amoles, lon:-101.191269, lat:20.034919}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Amoles, lon:-101.18508, lat:20.032614}} | 2024-09-10 | 2024-12-10 | 1392000 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FORTAMUN-AD/REH. CAMINO SACACOSECHAS /2024-46, contratista:JOSE ARTEMIO RUIZ DIAZ, convocante:MMO850101AJ3, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2444887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: se sugiere omitir " EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO." dado que en otra ventana se agrega el municipio y el estado Meta: revisar que sea correcto más de 7 mil metros, es decir más de 7 km rehabilitados , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar si se puede incluir imagen de inicio, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Verificar las georreferencias, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-19}}
2024 | 3 | GUA240302445395 | Proyecto de inversión | 699954.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699954.65, modificado:699954.65}} | Proyecto ejecutivo para la construcción de puente vehicular en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad Lomas de la Asunción (El Pujido) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 085-2024 | S | 57 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:771, direccion:Lomas de la Asunció (El Pujido), lon:-101.272163, lat:21.307911}} | 2024-08-23 | 2024-10-19 | 699954.65 | 699954.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/GI/UB/085-2024, contratista:Ricardo Joel Avilés Aguilar, convocante:Municipio de San Felipe, monto:699954.65, importe_modificado:699954.65}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.3}} | {2445395/proyecto_INICIO, 2445395/proyecto_PROCESO, 2445395/proyecto_INICIO, 2445395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:tipo de proyecto: Programa de Estudios de Preinversión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302436009 | Proyecto de inversión | 890386.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:90386.94, modificado:90386.94}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD VILLAGRAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 319640 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 319640 | S | 155 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NORTE, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE, lon:-100.99765541, lat:20.5155214}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 889275.37 | 889275.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PSBGTO-44/2024-23, contratista:IVANA BELLINI VALDIOSERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:889275.37, importe_modificado:889275.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2436009/proyecto_INICIO, 2436009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación: El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302436013 | Proyecto de inversión | 47940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47940.0, modificado:47940.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA COMUNIDAD SAN VICENTE JOYUELA - 319650 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 319650 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:79, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 23 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN VICENTE JOYUELA, 38956 SAN VICENTE ZAPOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE FEBRERO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.22254667, lat:20.24499031}} | 2024-03-08 | 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación: El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302436033 | Proyecto de inversión | 574000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:288518.0, modificado:288518.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285482.75, modificado:285482.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION HIDALGO , EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN LA COLONIA PROGRESO - 319744 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 319744 | S | 51 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LIMA, CALLE GARDENIA PARTIENDO DEL BLVD. POSADAS OCAMPO SE TOMA LA CARRETERA SALVATIERRA CORTAZAR Y A 1.7 KM APROXIM, lon:-100.8804876, lat:20.23592562}} | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 574000.75 | 492735.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-CP/2024-09-43, contratista:MAV EDIFICADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:492735.23, importe_modificado:492735.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436048 | Proyecto de inversión | 299975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299975.69, modificado:299975.69}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 REHABILITACION DE CAMINO PARCELARIO, LOCALIDAD CALLEJONES Y GRANADOS, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 319801 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 319801 | S | 376 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7040.0, meta_modificada:7040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LABOR DE VALTIERRA - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 621 RANCHERIA CALLEJONES Y GRANADOS, 36880 MIGUEL ARMENTA ORTEGA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LABOR DE VALTIERRA PUEBLO NUEVO Y , LA LCOALI, lon:-101.22578136, lat:20.4855692}} | 2024-08-31 | 2024-09-29 | 299667.7 | 299667.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/042-2024, contratista:RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA DE SALAMANCA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:299975.69, importe_modificado:299975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436065 | Proyecto de inversión | 146311.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146311.68, modificado:146311.68}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD PUERTA DEL AIRE - 319857 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 319857 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:219, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 1 INTERIOR 0 RANCHERIA PUERTA DEL AIRE, 37887 PUERTA DEL AIRE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE HACIA LOCALIDAD DE JALPA, CALLE HACIA LOCALIDAD DE LA PALMITA 1 CARRETERA, lon:-100.59104154, lat:20.7551912}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 146311.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436066 | Proyecto de inversión | 240996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240996.96, modificado:240996.96}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE PURÍSIMA DE RAMÍREZ LOS ORIONES Y TEPETATE DE NEGRETE - 319858 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 319858 | S | 62 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:236, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA PURÍSIMA DE RAMÍREZ, 36924 PURÍSIMA DE RAMÍREZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE BERNARDINO RAMIREZ LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE RAMIREZ SE LOCALIZA AL NOROES, lon:-101.6412443, lat:20.43206492}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302444136 | Proyecto de inversión | 1997401.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997401.24, modificado:1997401.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NORPONIENTE AL TANQUE HACIENDA NATURA, EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-018 | N | 0 | 0 | 10644 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Parque del Cimatario, Hacienda Natura, Celaya, Gto., lon:-100.86052848, lat:20.55410606}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 599220.37 | 599220.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-018 JUMAPA, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1997401.24, importe_modificado:1997401.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2444136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302444142 | Proyecto de inversión | 1734118.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734118.93, modificado:1734118.93}} | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA VILLA REALES, CELAYA, GTO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-019 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villas Reales, Celaya, Gto., lon:-100.7915182, lat:20.53458517}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 1734118.93 | 1734118.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-019 JUMAPA, contratista:CORZZISA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1734118.93, importe_modificado:1734118.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2444142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302444149 | Proyecto de inversión | 1198582.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198582.19, modificado:1198582.19}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIA DE LA CALLE LAURELES TRAMO: DE LA CALLE PIRULES A LA CALLE PASEO DE LOS ALAMOS, EN LA COLONIA JARDINES DE CELAYA SEGUNDA SECCIÓN. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-020 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Laureles 447-519, Jardines de Celaya 2da Secc, Celaya, Gto., lon:-100.7977839, lat:20.51457304}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Laureles 447-519, Jardines de Celaya 2da Secc, Celaya, Gto., lon:-100.7979778, lat:20.51401495}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 1198582.19 | 1198582.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-020 JUMAPA, contratista:LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1198582.19, importe_modificado:1198582.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2444149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302444163 | Proyecto de inversión | 9595500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9595500.3, modificado:9595500.3}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO VILLAS DE LOS ARCOS, EN CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-029 | N | 0 | 0 | 672978 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:boulevard Villa de los arcos esq. villa del campanario S/N, villa de los arcos, Celaya, Gto., lon:-100.82211222, lat:20.49369016}} | 2024-08-26 | 2025-01-22 | 4797750.15 | 4797750.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-029 JUMAPA, contratista:PERFORACIONES BONANZA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:9595500.3, importe_modificado:9595500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2444163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302444167 | Proyecto de inversión | 1359677.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359677.78, modificado:1359677.78}} | AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE REDES DE AGUA POTABLE EN ZONAS SIN SERVICIO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 2024-030 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Priv. Santa cecilia, hermila Galindo, Palma col. Santos Degollado, Cipres, Col. Ampliación de San Rafael, Av. Margaritas, Com. Roque, Lago de zirahuen, Priv. Lago de Camecuaro Col. Lagos, lon:-100.84774255, lat:20.54794158}} | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 679338.89 | 679338.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024-030 JUMAPA, contratista:GRUPO CONTRUCTOR PATE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1359967.78, importe_modificado:1359967.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2444167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Priv. Santa cecilia, hermila Galindo, Palma col. Santos Degollado, Cipres, Col. Ampliación de San Rafael, Av. Margaritas, Com. Roque, Lago de zirahuen, Priv. Lago de Camecuaro Col. Lagos, Cedro, col. Rinconada de Arboledas 2da Sección, Celaya, Gto., trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se solicita compartir soporte documental en carpeta compartida para revisión de avance, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302444172 | Proyecto de inversión | 4232567.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPAL, monto:2116283.97, modificado:2116283.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116283.97, modificado:2116283.97}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA (TERCERA ETAPA DE TRES). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8624CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2015.51, meta_modificada:2015.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:SAN JOSE DE CERVERA, lon:-101.3033794, lat:20.9676575}} | 2024-05-29 | 2024-09-10 | 4232567.94 | 4232567.94 | 942426.06 | 942426.06 | 942426.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1955.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302444184 | Proyecto de inversión | 3588163.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794081.85, modificado:1794081.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIO MUNICIPAL, monto:1794081.86, modificado:1794081.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE LA CRUZ (SEGUNDA ETAPA DE TRES). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9185CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2174.49, meta_modificada:2174.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:114, direccion:LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE LA CRUZ, lon:-101.24589, lat:20.91185}} | 2024-05-24 | 2024-09-05 | 3588163.71 | 3588163.71 | 2511714.61 | 2511714.61 | 2511714.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2152.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445134 | Proyecto de inversión | 9306551.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326637.9, modificado:2326637.9}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPALES, monto:2326637.91, modificado:2326637.91}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4653275.8, modificado:4653275.8}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DE TRES, EN LAS LOCALIDADES DE SALTO DEL AHOGADO, SAN JOSÉ DEL MUERTO Y TAMPICO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8639CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16094.92, meta_modificada:16094.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:LOCALIDADES DE SALTO DEL AHOGADO, SAN JOSÉ DEL MUERTO Y TAMPICO, lon:-101.458219, lat:21.394244}} | 2024-07-25 | 2024-12-21 | 9306551.61 | 9306551.61 | 1617686.09 | 1617686.09 | 1617686.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6759.86}} | {2445134/proyecto_INICIO, 2445134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302445142 | Proyecto de inversión | 565222.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282611.44, modificado:282611.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPIOS MUNICIPALES, monto:141305.72, modificado:141305.72}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG, monto:141305.72, modificado:141305.72}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEDE LA LOCALIDAD DE MISIÓN DE ARNEDO, VICTORIA, GTO. (INCLUÍDA SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIONES DE RED NECESARIAS) | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 14402CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:48, direccion:LOCALIDAD DE MISION DE ARNEDO, lon:-100.251125, lat:21.229984}} | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 565222.88 | 565222.88 | 123553.05 | 123553.05 | 123553.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302438410 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA SOLIDARIDAD - 330389 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 330389 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA SOLIDARIDAD INFONAVIT, 36570 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CULIACÁN Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE VILLAHERMOSA EQUIPAMIENTO DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES VILLAHERMOSA SAN L, lon:-101.35041424, lat:20.66066375}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438413 | Proyecto de inversión | 321750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321750.0, modificado:321750.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE CORRALEJO DE HIDALGO, GUAYABO DE CAMARENA Y EL GUAYABO - 330395 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 330395 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:72, direccion:CALLE CRISTOBAL HIDALGO RANCHERIA CORRALEJO DE HIDALGO, 36927 CORRALEJO DE HIDALGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANA MARIA GALLAGA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGANACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD DE CORRALEJO DE HIDALGO SE LOCAL, lon:-101.62924365, lat:20.50761438}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439915 | Proyecto de inversión | 5098150.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098150.57, modificado:5098150.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO DE CALLE JOSÉ MARÍA ALCALÁ A CALLE MARIANO ESCOBEDO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3243.0, meta_modificada:3243.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, CELAYA GTO, lon:-100.81464198, lat:20.51074246}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, CELAYA GTO, lon:-100.81411032, lat:20.51637613}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 5098150.57 | 5098150.57 | 3585088.43 | 3585088.43 | 3585088.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-2024, contratista:CONSTRUPISOS 2000 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:5098150.57, importe_modificado:5098150.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2439915/proyecto_INICIO, 2439915/proyecto_PROCESO, 2439915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN AUN NO SE LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Tramo de una cuadra que aparece entre calle Sitio Querétaro y Calle Ignacio allende se llama José María Alcalá (solo es una cuadra), trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:El tramo que se indica en el nombre no es congruente con la georreferencia, revisar y precisar en su caso si el nombre es conforme a contrato. , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Incluir al final del nombre la localidad "en Celaya" , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar avance toda vez que el contrato es vigente al 30 de septiembre. En su caso agregar lo necesario para dar claridad, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:por el avance documentado, verificar si se tienen más fotos de desarrollo , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439917 | Proyecto de inversión | 1798332.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798332.09, modificado:1798332.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA SAN JOSE DE LA PRESA | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 24PEMC0033 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.44, meta_modificada:1875.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA SAN JOSE DE LA PRESA. PURISIMA DEL RINCON, GTO., lon:-101.84392957, lat:21.0441678}} | 2024-06-27 | 2024-12-31 | 1798332.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-02}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439919 | Proyecto de inversión | 1698459.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698459.83, modificado:1698459.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, EN COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 24PEMC0139 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.78, meta_modificada:1037.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA, COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, SANTIAGO MARAVATIO GTO., lon:-100.99483128, lat:20.16817899}} | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 1698459.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-02}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439935 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN ESTANCIA INFANTIL, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Celaya | 092-2024 | N | 0 | 0 | 1425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:San Juan de la Vega, lon:-100.7613608, lat:20.62687293}} | 2024-08-08 | 2024-10-06 | 500000 | 500000 | 316541.72 | 316541.72 | 316541.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092-2024, contratista:IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:938037.89, importe_modificado:938037.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {2439935/proyecto_INICIO, 2439935/proyecto_PROCESO, 2439935/proyecto_INICIO, 2439935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: Aun no se ha pagado el Finiquito debido a que no hay entrega física, por cambio de administración, por tal no se ha cerrado financieramente. , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Nombre: omitir ", MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Tipo de proyecto: al ser mantenimiento revisar pertinencia de considerar "Programa de Inversión de Mantenimiento", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Llevan un avance del 63 y el contrato vence el 6 de octubre si alcanzan para el 100%, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:NOMBRE: el nombre se integra de la acción+alcance+localidad No es necesario agregar ni municipio ni estado dado que esos datos bienen en las otras celdas Meta y unidad de medida: por el tipo de proyecto debe documentarse en metros cuadrados , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-19}}
2024 | 3 | GUA240302439937 | Proyecto de inversión | 1856668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856668.84, modificado:1856668.84}} | MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES, CALLES, AVENIDAS, DRENES, ARROYOS Y RÍOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 027-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CELAYA, lon:-100.798243, lat:20.443406}} | 2024-06-17 | 2024-08-30 | 1856668.84 | 1856668.84 | 1654597.04 | 1654597.04 | 1654597.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-2024, contratista:PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1856668.84, importe_modificado:1856668.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2439937/proyecto_INICIO, 2439937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Los beneficiaros es el numero de habitantes de Celaya, obtenido del expediente técnico , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación: Aun no se ha pagado el Finiquito debido a que no hay entrega física, por cambio de administración, por tal no se ha cerrado financieramente. , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:No es claro el nombre del proyecto y viene desde contrato, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Como determinaron el número de beneficiarios, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:El contrato tiene vencimiento en agosto y no corresponde con avance, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:El clasificador del registro seguridad no corresponde con el proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:No se identifica un contrato modificatorio respecto al vencimiento de la obra vs avance, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440612 | Proyecto de inversión | 2860035.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860035.97, modificado:2860035.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO; LOCALIDAD LA MINA CALLE LAZARO CARDENAS | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 24/PEMC0055 | S | 76 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3608.46, meta_modificada:3608.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:LA MINA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-100.5805228, lat:20.18053536}} | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 2860035.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440635 | Proyecto de inversión | 1841396.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841396.02, modificado:1841396.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA, CALLE MORELOS | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 24/PEMC0150 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.9, meta_modificada:1502.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA, CALLE MORELOS, lon:-100.91229874, lat:21.14164957}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 1841396.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440640 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CALLE AV. JUAREZ (3RA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 24/PEMC0025 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.08, meta_modificada:987.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CALLE AV. JUAREZ (3RA ETAPA), lon:-101.07038974, lat:21.54075943}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 1500000 | 1498643.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PEMC/SE/082-2024-, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:2765088.03, importe_modificado:2765088.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA FUENTE RECURRENTE ES FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440641 | Proyecto de inversión | 1914219.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914219.94, modificado:1914219.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LOS RODRIGUEZ, EN LA CALLE JULIAN RAMIREZ | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 24PEMC0029 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.73, meta_modificada:1552.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:244, direccion:LOS RODRIGUEZ, EN LA CALLE JULIAN RAMIREZ, lon:-100.64209346, lat:21.04241899}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 1914219.94 | 1914219.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISMUN2024/019-072024-, contratista:GRUPO GOCA BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:3828439.87, importe_modificado:3828439.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1164.54}} | {2440641/proyecto_PROCESO, 2440641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440643 | Proyecto de inversión | 613253.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613253.82, modificado:613253.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PRIMARIA JORGE IBARGÛENGOITIA CON C.C.T. 11DPR3955R, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR3955R-QB3671-OB | S | 250 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD BRISAS DEL CAMPESTRE S/N, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPESTRE., lon:-101.766419, lat:21.183021}} | 2024-02-20 | 2024-11-15 | 613253.82 | 613253.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DOB/OB/SEG/2024-0008-1, contratista:CÍNTORA ORTIZ RICARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:613253.82, importe_modificado:613253.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.05}} | {2440643/proyecto_INICIO, 2440643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440651 | Proyecto de inversión | 2028339.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028339.86, modificado:2028339.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO, EN SAN FELIPE, GTO. LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS (ESTACION JARAL), CALLE GALAXIA (1ERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 24/PEMC0026 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.89, meta_modificada:1528.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:109, direccion:LOCALIDAD JARAL DE BERRIOS (ESTACION JARAL), CALLE GALAXIA (1ERA ETAPA), lon:-101.02568335, lat:21.69479585}} | 2024-08-23 | 2024-11-20 | 2028339.86 | 2025582.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PEMC/SE/101-2024-, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:4051164.27, importe_modificado:4051164.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440654 | Proyecto de inversión | 1922450.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922450.07, modificado:1922450.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 11DPR2597N, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR2597N-QB3671-OB | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:SAN FRANCISCO DE LA ERRE, lon:-100.897303, lat:21.106082}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 1922450.07 | 1922450.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0236, contratista:RODRÍGUEZ PÉREZ LUIS ENRIQUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1922450.07, importe_modificado:1922450.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.64}} | {2440654/proyecto_INICIO, 2440654/proyecto_PROCESO, 2440654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302430607 | Acción | 295690.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295690.49, modificado:323873.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294816 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-07-15 | 2024-11-22 | 323873.73 | 323873.72 | 89949.05 | 89949.05 | 88707.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-253024, contratista:GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:295690.49, importe_modificado:295690.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP1-253024, contratista:GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:28183.24, importe_modificado:28183.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.08}} | {2430607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:22.34 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430621 | Acción | 339870.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339870.23, modificado:355446.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294845 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 355446.88 | 355446.88 | 101961.07 | 101961.07 | 101961.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-254024, contratista:JAVIER DURAN NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:339870.23, importe_modificado:339870.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP1-254024, contratista:JAVIER DURAN NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:15576.65, importe_modificado:15576.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.19}} | {2430621/proyecto_INICIO, 2430621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:760.42 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433416 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:375000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD RANCHO DEL CARMEN, CALLE TIERRAS COMUNES. - 307397 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 307397 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE TIERRAS COMUNES RANCHERIA RANCHO DEL CARMEN (LA PEÑA), 38525 RANCHO DEL CARMEN (LA PEÑA), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA COMUNIDAD A 50 METROS DE LA CARRETERA APASEO EL ALTO JERECU, lon:-100.58761383, lat:20.33909179}} | 2024-09-04 | 2024-11-30 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2433416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302437049 | Proyecto de inversión | 164444.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164444.28, modificado:164444.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LAS CAÑAS ASENTAMIENTO LAS CAÑAS - 324507 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 324507 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:CALLE PEDRO INFANTE 10 0 INTERIOR SN RANCHERIA LAS CAÑAS, 37890 LAS CAÑAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE LUIS PEREZ MEZA, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ SIGUE POR CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-100.72664851, lat:21.05560599}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 164444.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435102 | Proyecto de inversión | 324832.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324832.3, modificado:324832.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN LA CALLE PRIVADA CAMINO A SAN CRSTOBAL. - 315463 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 315463 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA CAMINO A SAN CRISTOBAL COLONIA ARBOLEDAS, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 100 NOROESTE DE LA CARRRETERA 45 APASEO EL ALTO QUERETARO, lon:-100.61855057, lat:20.46654332}} | 2024-09-04 | 2024-11-30 | 324832.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto se encuentra en observacion por parte de las mids asi que solicito la cancelación, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación: El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302439939 | Proyecto de inversión | 5816112.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5816112.12, modificado:5816112.12}} | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE ANDADOR FULGENCIO VARGAS, TRAMO DE DIEGO RIVERA AL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 006-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AND. FULGENCIO VARGAS, CELAYA, GTO., lon:-100.8213887, lat:20.51989407}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AND. FULGENCIO VARGAS, CELAYA, GTO., lon:-100.82133261, lat:20.5193909}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AND. FULGENCIO VARGAS, CELAYA, GTO., lon:-100.8213887, lat:20.51989407}} | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 5816112.12 | 5816112.12 | 577952.05 | 577952.05 | 577952.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2024, contratista:MIRANDA ARREOLA BERNARDINO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4866112.12, importe_modificado:4866112.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2439939/proyecto_INICIO, 2439939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: incluir localidad" EN CELAYA"y omitir"EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440656 | Proyecto de inversión | 2803972.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803972.66, modificado:2803972.66}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 588 CON C.C.T. 11ETV0588Q, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO. GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11ETV0588Q-QB3671-OB | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.55, meta_modificada:511.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:333, direccion:VIBORILLAS DE SUÁREZ, lon:-101.727847, lat:20.376116}} | 2024-09-02 | 2024-12-20 | 2803972.66 | 2803972.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOA/OB/SEG/2024-0238, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2803972.66, importe_modificado:2803972.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.71}} | {2440656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302440660 | Proyecto de inversión | 4398994.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4398994.19, modificado:4398994.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS DIRECCIÓN EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CON C.C.T. 11DPR1990J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR1990J-QB3671-OB | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 100, lon:-101.020539, lat:20.354112}} | 2024-09-02 | 2025-02-28 | 4398994.19 | 4398994.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0239, contratista:RODRÍGUEZ DESCHAMPS ELISA MARGARITA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:4398994.19, importe_modificado:4398994.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.42}} | {2440660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440663 | Proyecto de inversión | 6786727.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6786727.38, modificado:6786727.38}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL ALBINO GARCÍA CON C.C.T. 11DES0016X, UBICADA EN LA CALLE SILAO SIN NÚMERO, COLONIA GUANAJUATO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DES0016X-QB3671-OB | S | 532 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.11, meta_modificada:2501.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SILAO SIN NÚMERO, COLONIA GUANAJUATO, lon:-101.205385, lat:20.56014}} | 2024-09-02 | 2025-01-19 | 6786727.38 | 6786727.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DOB/OB/SEG/2024-0241, contratista:ARITA AGUILAR BLANCA YANETH, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:6786727.38, importe_modificado:6786727.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302440664 | Proyecto de inversión | 2051195.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051195.98, modificado:2051195.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE POSEIDON | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 24PEMC0068 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA OLIMPO, EN LA CALLE POSEIDON, lon:-100.76166379, lat:20.91962782}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 2051195.98 | 2049191.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISMUN2024/016-082024-, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:4098383.46, importe_modificado:4098383.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.72}} | {2440664/proyecto_INICIO, 2440664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440667 | Proyecto de inversión | 5131377.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131377.29, modificado:5131377.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CON C.C.T. 11ETV0347S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11ETV0347S-QB3671-OB | S | 79 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.02, meta_modificada:643.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:79, direccion:SAUZ DE ARMENTA, lon:-101.75583, lat:20.85152}} | 2024-09-09 | 2025-03-07 | 5131377.29 | 5131377.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0257, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:5131377.29, importe_modificado:5131377.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.27}} | {2440667/proyecto_INICIO, 2440667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440675 | Adquisición | 234607.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234607.48, modificado:234607.48}} | Adquisición de equipo audiovisual y equipo informático para el Municipio de Salamanca,Gto. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-064/2024 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.22021, lat:20.581}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.227607, lat:20.581764}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.2248, lat:20.58099}} | 2024-06-04 | 2024-06-17 | 234607.48 | 234607.48 | 234607.48 | 234607.48 | 234607.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-064/2024, contratista:FELICITAS GUERRA URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:234607.48, importe_modificado:234607.48}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2440675/proyecto_INICIO, 2440675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: debe llevar la acción. Por ejemplo: "Adquisición de equipo informático y audiovisual para la Dirección de¿ en Salamanca", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Cuidar que lo adquirido sea para un área de seguridad para que sea congruente con la clasificación que se documento de seguridad, caso contrario revisar esta clasificación., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Meta: debe especificar al menos 2 metas una para indicar las pantallas de tv y otra para los monitores. , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Los nombres no pueden incluir marcas, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Por lo regular no se menciona el nombre comercial ya que el contrato es con una persona física de lo contrario seria con dos, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440678 | Proyecto de inversión | 1540433.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540433.31, modificado:1540433.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, MÁS BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JUAN JOSÉ TORRES LANCA CON C.C.T. 11DPR3635G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR3635G-QB3671-OB | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.35, meta_modificada:284.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ Y MARAVILLAS S/N, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, lon:-101.68364, lat:20.62272}} | 2024-09-24 | 2025-01-01 | 1540433.31 | 1540433.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0288, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INFINITO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1540433.31, importe_modificado:1540433.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441529 | Adquisición | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:61000.0}} | Adquisición de bienes administrativos para Oficialía Mayor en San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 1 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Plaza Principal No. 100, Zona Centro, lon:-101.21506, lat:21.47908}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 61000 | 21474.8 | 21474.8 | 21474.8 | 21474.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2441529/proyecto_INICIO, 2441529/proyecto_PROCESO, 2441529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se había agregado evidencia de un vehículo el cual corresponde a otro folio, trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se realizó la corrección en el nombre, respecto al clasificador del registro se hizo el cambio a "agua y saneamiento", esto porque la Dirección de Oficialia Mayor, realiza el servicio de Pipas de Agua Potable a la ciudadanía., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Respecto a los bienes incluidos en el proyecto (ventilador y computadora), se decidió incluirlos en un solo proyecto porque son bienes para oficina y en particular la partida 5190 solo se utilizó para la compra del ventilador, es por ello que no se realizaron dos folios., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:La clasificación del registro "agua y saneamiento" es porque el área de Oficialía Mayor presta servicio interno con la adquisición de bienes, pero también realiza servicio distribución de agua potable a diversas comunidades del Municipio, en otra ocasión seleccionaba otros proyectos para explicar esta situación, sin embargo se indicó que esto también sería motivo de observación, y del listado ninguna se adapta al 100% sobre las actividades que realizan., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Se regresa a petición del Municipio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:En el nombre omitir municipio dado que hay otro apartado de municipio. Incluir localidad por ejemplo: "Adquisición de bienes administrativos para Oficialía Mayor en San Felipe", trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Meta: favor de revisar que las dos metas sea pertinentes en un solo folio toda vez que una refiere a partida 5150 y otra a 5190, verificar si deben ser 2 folios, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Clasificador del registro: no debe ser urbanización, buscar uno referente a gobierno, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:verificar imágenes en caso de separar en 2 folios, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:revisar la clasificación del proyecto es para oficialía y lo clasifican como agua y saneamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441539 | Proyecto de inversión | 2430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430000.0, modificado:2426286.22}} | Construcción cancha de usos múltiples en Centro GTO Contigo Sí, Tarandacuao, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO5803 | S | 1118 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR #113 COL. EL CARMEN, CP38790, lon:-100.526593, lat:19.998084}} | 2024-09-30 | 2024-12-28 | 2426286.22 | 2426286.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/DOP/SEDESHU/033-2024, contratista:ING. MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TARANDACUAO, monto:2426286.22, importe_modificado:2426286.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.3}} | {2441539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Municipio Responsable e Institución Ejecutora. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar monto RECAUDADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Presentar fotografías del Inicio del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302430647 | Acción | 130080.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130080.33, modificado:130080.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294934 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-19 | 2024-11-23 | 130080.32 | 130080.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-258024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:130080.33, importe_modificado:130080.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2430647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:36.35 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431506 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 298564 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 298564 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A PABILEROS INTERIOR SN EJIDO LA NORIA COLORADA, 36297 LA NORIA COLORADA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA NORIA COLORADA SE LOCALIZA POR EL ANTIGUO CAMINO A PABILEROS A UN C, lon:-101.40987293, lat:20.96996851}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.54 | 124115.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436452 | Proyecto de inversión | 249307.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249307.2, modificado:249307.2}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LA CAL GRANDE EL CUILE, HACIENDA DEL CARMEN, EL GONZALO DE PAUL - 321462 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 321462 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:359, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAL GRANDE (EL CUILE), 36943 SAN JOSÉ DE LA CAL GRANDE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, CALLE RAMAL 3 LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA CAL GRANDE SE LOCALIZA AL SUR OE, lon:-101.89524762, lat:20.33451547}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438738 | Proyecto de inversión | 1761644.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761644.47, modificado:1761644.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LOCALIDADES RURALES BLOQUE 1 AGEB 1100701090601 1100701090616 - 331512 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 331512 | S | 58 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CALLE MAZATLAN 3 A INTERIOR A RANCHERIA JUAN MARTÍN, 38146 JUAN MARTÍN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD UBICADA AL CENTRO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KM , lon:-100.74676874, lat:20.47328553}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1685852.18 | 1685852.18 | 1064879.57 | 1064879.57 | 1064879.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-2024, contratista:RAMIREZ QUEVEDO JESUS, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1664530.16, importe_modificado:1664530.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2438738/proyecto_INICIO, 2438738/proyecto_PROCESO, 2438738/proyecto_INICIO, 2438738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | GUA240302441574 | Proyecto de inversión | 4229511.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4229511.11, modificado:4229511.11}} | MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA AVENIDA EL SAUZ | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 074-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20206.0, meta_modificada:20206.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AV. EL SAUZ, CELAYA, GTO. CP. 38022, lon:-100.86675486, lat:20.56091681}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AV. EL SAUZ, CELAYA, GTO. CP. 38022, lon:-100.84191781, lat:20.54628278}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 4229511.11 | 4229511.11 | 4229511.11 | 4229511.11 | 4229511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-2024, contratista:ASFALTAR BS, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:5647099.07, importe_modificado:5647099.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {2441574/proyecto_INICIO, 2441574/proyecto_PROCESO, 2441574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441577 | Proyecto de inversión | 789545.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789545.26, modificado:789545.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA VALLE DORADO II, EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL (ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES) | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 24/PEMC0119 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.6, meta_modificada:609.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA VALLE DORADO II, EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL (ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES), lon:-101.17649871, lat:20.38432285}} | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 789545.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441581 | Proyecto de inversión | 3681941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681941.32, modificado:3681941.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA SAN JOSE, EN LA CALLE MATAMOROS | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 24/PEMC0131 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.18, meta_modificada:3143.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA SAN JOSE, EN LA CALLE MATAMOROS, lon:-101.18012213, lat:20.38475789}} | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 3681941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441586 | Proyecto de inversión | 3614340.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2579892.22, modificado:2579892.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034448.06, modificado:1034448.06}} | MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO CALLE PIPILA A BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EL EJE MANUEL J. CLOUTHIER TRAMO: AV. TORRES LANDA A AV. EL SAUZ. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 023-2024 | N | 0 | 0 | 379143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, CELAYA, GTO., lon:-100.81378844, lat:20.51953909}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, CELAYA, GTO., lon:-100.81391467, lat:20.51809282}} | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1034448.06 | 1034448.06 | 1034448.06 | 1034448.06 | 1034448.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-2024, contratista:PRIMHER PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3.033089088E7, importe_modificado:3.033089088E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.0}} | {2441586/proyecto_INICIO, 2441586/proyecto_FIN, 2441586/proyecto_PROCESO, 2441586/proyecto_FIN, 2441586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Si, son 2 acciones. Se omite nombre del programa , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Nombre: no es claro si el proyecto incluye solo 2 vialidades o más acciones. Revisar pertinencia de acotar el nombre (loq eu se pone en comillas ver si se puede omitir). Por ejemplo: "PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES, AVENIDAS Y/O CAMINOS, INCLUYE" MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO: CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO C. PÍPILA A BLVD.ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Y CALLE EJE MANUEL J. CLOUTHIER, TRAMO AV. TORRES LANDA A AV. EL SAUZ, EN CELAYA., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se muestra el contrato modificatorio , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441606 | Proyecto de inversión | 999601.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999601.19, modificado:999601.19}} | RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES VIALIDADES DE CELAYA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 012-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES CELAYA CP 38000, lon:-100.811654, lat:20.526434}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 999601.19 | 999601.19 | 859429.89 | 859429.89 | 859429.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-2024, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES URBINA E HIJOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:999601.16, importe_modificado:999601.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2441606/proyecto_INICIO, 2441606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: Aun no se ha pagado el Finiquito, por tal no se ha cerrado financieramente , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Nombre: revisar el incluir la localidad, por lo que se documenta en georreferencia son acciones en la localidad de Celaya y no en todo el municipio. Por ejemplo: "Programa de renivelación de pozos de visita y bocas de tormenta en vialidades de Celaya", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:El contrato se venció en julio y a septiembre todavía presentan avance del 85% no muestra contrato modificatorio de la ampliación del periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302430662 | Proyecto de inversión | 187340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187340.0, modificado:187340.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL VARAL - 294975 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 294975 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:260, direccion:CALLE INSURGENTES 35 0 INTERIOR 0 RANCHERIA SAN ANTONIO DEL VARAL, 37885 SAN ANTONIO DEL VARAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO, lon:-100.57568907, lat:20.92255692}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 187340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431527 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LAS GRASAS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 298674 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 298674 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 3 INTERIOR SN EJIDO LAS GRASAS, 36285 LAS GRASAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD DE LAS GRASAS SE LOCALIZA APROXIMAD, lon:-101.42599395, lat:20.86294505}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 496264.12 | 496264.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431931 | Proyecto de inversión | 1528469.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382117.37, modificado:382117.37}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:382117.36, modificado:382117.36}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI CALLE, monto:764234.73, modificado:764234.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD VILLAGRAN, COLONIA CENTRO, CALLE FCO JAVIER MINA - 300598 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 300598 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.86, meta_modificada:593.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO LA UBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon:-100.99236654, lat:20.51600837}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 1526869.16 | 1526869.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/ SEDESHU-GTO-PEMC-44/2024-14, contratista:MA. IRENE FIGUEROA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1526869.16, importe_modificado:1526869.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2431931/proyecto_INICIO, 2431931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación: El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302434466 | Proyecto de inversión | 4157829.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2078914.74, modificado:2078914.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2078914.75, modificado:2078914.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA LOCALIDAD DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA COLONIA LA HUERTA EN LA CALLE AGUACATE. - 312753 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 312753 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1858.5, meta_modificada:1858.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AGUACATE INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PERON Y CALLE LIMA, CALLE TAMARINDO LA COLONIA LA HUERTA SE UBICA A UN COSTADO DE LA COLONIA SOPEÑA. SE PUEDE, lon:-101.41483954, lat:20.95838771}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 4157829.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436467 | Proyecto de inversión | 499909.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499909.57, modificado:499909.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO COMÚN Y ÁREA EXTERIOR EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 321532 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 321532 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:814, direccion:CALLE GIRASOL RANCHO JARDINES DEL ALBA, 37915 JARDINES DEL ALBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A MINERAL DE POZOS Y CALLE GLADIOLA, CALLE ORQUIDEA DE LA SALIDA A MINERAL DE POZOS EN EL LIBRAMIENTO SUR SE RECORREN, lon:-100.49319987, lat:21.27127509}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 449918.61 | 449918.61 | 449918.61 | 449918.61 | 449918.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-28, contratista:CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499909.57, importe_modificado:499909.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2436467/proyecto_INICIO, 2436467/proyecto_PROCESO, 2436467/proyecto_FIN, 2436467/proyecto_INICIO, 2436467/proyecto_PROCESO, 2436467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430518 | Proyecto de inversión | 1125637.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GUANAJUATO, monto:562818.58, modificado:562818.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562818.58, modificado:562818.58}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MOLINO DE SANTA ANA, EN LA CALLE MORELOS Y MIGUEL HIDALGO. - 294378 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 294378 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA MOLINO DE SANTA ANA, 36813 MOLINO DE SANTA ANA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALDO, CALLE SANTA ANA OBRA REALIZADA EN LAS CALLES MORELOS Y MIGUEL HIDALGO PERTENECIENTES A L, lon:-101.35055129, lat:20.82797775}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430533 | Acción | 287364.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287364.77, modificado:348156.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294462 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-07-22 | 2024-11-29 | 348156.77 | 348156.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-252024, contratista:CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:304557.52, importe_modificado:304557.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP1-252024, contratista:CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:43599.25, importe_modificado:43599.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.21}} | {2430533/proyecto_PROCESO, 2430533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:479.06 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437122 | Proyecto de inversión | 75555.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75555.48, modificado:75555.48}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LINDERO TABOADA - 324858 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 324858 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:769, direccion:CALLE REFORMA 5 0 INTERIOR SN RANCHERIA LINDERO TABOADA, 37893 LINDERO TABOADA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , CONTINUA POR SALIDA REAL A QUERETARO HACIA VALLE DEL MAIZ DURANTE 750 METROS. GIRA A, lon:-100.80339368, lat:20.97835472}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 75555.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437938 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LAS TROJES - 328853 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 328853 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LA COSECHA COLONIA LAS TROJES, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE DE LA ESPIGA EQUIPAMIENTO DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES AVE. DE LA LADERA D, lon:-101.3664585, lat:20.68904331}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441625 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO., EN LA LOCALIDAD TARANDACUAO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE GUADALUPE | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 24PEMC0005 | S | 186 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2784.27, meta_modificada:2784.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TARANDACUAO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE GUADALUPE, lon:-100.51860584, lat:20.00085741}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1500000 | 1498709.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/DOP/RAMO33-SEDESHU/015-2024-, contratista:JAIME GUERRERO GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE TARANDACUAO, monto:7129919.69, importe_modificado:7129919.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1948.99}} | {2441625/proyecto_PROCESO, 2441625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-08}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302442491 | Proyecto de inversión | 13642019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1792240.0, modificado:1792240.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.184977933E7, modificado:1.184977933E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052416 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:269.21, meta_modificada:269.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2024, lon:-101.189078, lat:20.897615}} | 2024-05-10 | 2025-04-04 | 13642019.33 | 13642019.33 | 3646162.31 | 3646162.31 | 3646162.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0076, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.364201933E7, importe_modificado:1.364201933E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:102.97}} | {2442491/proyecto_INICIO, 2442491/proyecto_PROCESO, 2442491/proyecto_INICIO, 2442491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302442523 | Proyecto de inversión | 6201852.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6201852.15, modificado:6201852.15}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA DELEGACIÓN ORIENTE UBICADA: EN C. HACIENDA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LEON | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-212024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:10249.85, meta_modificada:10249.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:C. HACIENDA SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. C.C. 37505, lon:-101.608077, lat:21.069055}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 6201852.15 | 6201852.15 | 782267.4 | 782267.4 | 177265.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-212024, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5501852.15, importe_modificado:6201852.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2903.78}} | {2442523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430678 | Acción | 206822.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206822.56, modificado:223579.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 295017 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 295017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-05 | 2024-11-22 | 223579.6 | 223579.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP1-262024, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:16757.04, importe_modificado:16757.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-262024, contratista:ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:206822.56, importe_modificado:206822.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.07}} | {2430678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:894.79 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430680 | Proyecto de inversión | 112404 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112404.0, modificado:112404.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD CERRITO DE LA LUZ - 295020 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 295020 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:553, direccion:CALLE CERRITO DE LA LUZ 10 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRITO DE LA LUZ, 37886 CERRITO DE LA LUZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A BIZNAGA DE JARAL, CALLE CAMINO A CARRETERA JA, lon:-100.65546088, lat:20.84220986}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 112404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430686 | Acción | 85308.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85308.86, modificado:85308.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 295037 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 295037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-26 | 2024-11-16 | 85308.86 | 85308.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-265024, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:85308.86, importe_modificado:85308.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.01}} | {2430686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:586 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430688 | Proyecto de inversión | 23529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23529.12, modificado:23529.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE EL TESORO - 295045 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 295045 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:CALLE DEPORTIVA 1 uno INTERIOR SN RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JESUS ORTEGA GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTA, lon:-100.62449709, lat:20.57716635}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 23529.12 | 23529.12 | 11764.56 | 11764.56 | 11764.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024- EL TESORO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:23529.12, importe_modificado:23529.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430691 | Acción | 178915.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178915.45, modificado:178915.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 295058 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 295058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-12 | 2024-11-29 | 178915.45 | 178915.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-266024, contratista:RAMIREZ ESPINOZA ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:178915.45, importe_modificado:178915.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.05}} | {2430691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:288.97 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430697 | Acción | 399428.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399428.83, modificado:399428.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 295086 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 295086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-19 | 2024-12-13 | 399428.83 | 399428.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-305024, contratista:GRUPO UBCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:399428.83, importe_modificado:399428.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.02}} | {2430697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:510 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431561 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES TROJAS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 298843 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 298843 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 8 INTERIOR SN EJIDO LAS TROJES (TROJAS), 36286 LAS TROJES (TROJAS), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD DE TROJES SE LOCALIZA APROX, lon:-101.44298316, lat:20.84074075}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431963 | Proyecto de inversión | 2154513.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1467184.22, modificado:1467184.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687329.02, modificado:687329.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., COL. VALLE DE LA VENTA EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA - 300728 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 300728 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LA VENTA, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MEGLGAR Y , CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE ENCUENTA AL NORORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE, lon:-100.99089669, lat:20.51877666}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2152287.17 | 2152287.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-17, contratista:JESUS RAMIREZ QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:2152287.17, importe_modificado:2152287.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2431963/proyecto_INICIO, 2431963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302434485 | Acción | 368645.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368645.15, modificado:368645.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 312813 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 312813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.713381, lat:20.904013}} | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DIOP-CPSROP/FAISMUN2024/015-062024, contratista:GEO CONTROL DOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:368645.15, importe_modificado:368645.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2434485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430547 | Proyecto de inversión | 58608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:40293.0, modificado:40293.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18315.0, modificado:18315.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD DE JOCOQUI - 294510 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 294510 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 10 dies INTERIOR SN PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SEGUNDA DE FRANCISCO VILLA LOS 5 CALENTADORES SOLARES ESTARAN DI, lon:-100.69924578, lat:20.58296347}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 58608 | 58608 | 29304 | 29304 | 29304 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-JOCOQUI, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:58608.0, importe_modificado:58608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437127 | Proyecto de inversión | 168200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168200.0, modificado:168200.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA BERNARDO COBOS - 324875 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 324875 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA BERNARDO COBOS, 36610 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SEVILLA Y AVENIDA TULIPANES, CALLE MADRID EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN 29 DOMICILIOS DE LAS CALLES ESPAÑA BARCELONA ALICANTE CUENCA, lon:-101.37086806, lat:20.70184239}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437963 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69600.0, modificado:69600.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA 1RA. DE SAN GABRIEL - 328920 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 328920 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN GABRIEL 1A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE CONSTITIYUENTES, CALLE FRANCISCO VILLA EQUIPAMIENTO DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES F, lon:-101.36460242, lat:20.68824286}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430700 | Proyecto de inversión | 1091036.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO RM, monto:342964.0, modificado:342964.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748072.36, modificado:748072.36}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD EL DIVISADOR TERCERA ETAPA - 295092 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 295092 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL DIVISADOR, 36754 EL DIVISADOR, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA PUERTA 5 DE LA REFINERÍA PEMEX DEL MUNICIPIO DE SAL, lon:-101.15805071, lat:20.57629688}} | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 1042936.26 | 1042936.26 | 256265.17 | 256265.17 | 256265.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/016-2024, contratista:FIRMEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1042936.26, importe_modificado:1042936.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}} | {2430700/proyecto_PROCESO, 2430700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431573 | Proyecto de inversión | 1116081.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116081.63, modificado:1116081.63}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN EN LA CALLE SAN ISIDRO - 298926 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 298926 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN RAMÓN, 38487 LAS AVISPAS, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MOLINITO Y CALLE SAN RAMON, CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA COMUNIDAD DE EL MOLINITO A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA COMU, lon:-101.08352646, lat:20.43171772}} | 2024-08-28 | 2024-12-28 | 1116081.63 | 1116081.63 | 973618.62 | 973618.62 | 973618.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/017/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:1116081.63, importe_modificado:1116081.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.92}} | {2431573/proyecto_PROCESO, 2431573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431585 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 299025 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 299025 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:439, direccion:CALLE LA PALMA 9 INTERIOR SN EJIDO LOMA DE YERBABUENA, 36276 LOMA DE YERBABUENA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARACOL, CALLE GARDENIA LA LOCALIDAD DE LOMA DE YERBABUENA SE LOCALIZA POR LA , lon:-101.44970785, lat:21.06069247}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 496462.12 | 496462.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431587 | Proyecto de inversión | 1080099.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080099.07, modificado:1080099.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO CALLES DEPORTIVA CALZADA Y ENCANTO - 299037 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 299037 | S | 413 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE DEPORTIVA RANCHERIA SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, 38483 SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA Y CALLE ENCANTO, LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO SE ENCUENTRA AL ESTE DE CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR , lon:-101.0206229, lat:20.32811157}} | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 1080099.07 | 1080099.07 | 864300.92 | 864300.92 | 864300.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/014/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:1080099.07, importe_modificado:1080099.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.2}} | {2431587/proyecto_PROCESO, 2431587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431980 | Proyecto de inversión | 1886370.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1199451.14, modificado:1199451.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686919.56, modificado:686919.56}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO EN LA LOCALIDAD DE VILLAGRAN, EN LA CALLE TOKIO - 300782 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 300782 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.4, meta_modificada:1510.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TOKIO INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MEXICO 68 Y CALLE SEUL, CALLE MONTREAL LA COLONIA DEPORTIVA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DETRAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-100.98842738, lat:20.51254534}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 1884996.21 | 1884996.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-18, contratista:IVANA BELLINI VALDIOSERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1884996.21, importe_modificado:1884996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2431980/proyecto_PROCESO, 2431980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302436527 | Proyecto de inversión | 265927.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265927.68, modificado:265927.68}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDADES DE ESTACIÓN CORRALEJO, MIRAVALLE. LOMITA DE ACEVES SANTA ELENA DE ACEVES,PURISIMA DE ALTAMIRA - 321774 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 321774 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:CALLE LEONARDO RODRIGUEZ NAVA COLONIA ESTACIÓN CORRALEJO, 36927 ESTACIÓN CORRALEJO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LEONARDO RODRIGUEZ NAVA LA LOCALIDAD DE ESTACION CORRALEJO SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CA, lon:-101.61527723, lat:20.46968812}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438787 | Proyecto de inversión | 1761644.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761644.47, modificado:1776965.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN DIFERENTES LOCALIDADES RURALES BLOQUE 2 AGEB 11 007 0250 3184 - 331691 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 331691 | S | 54 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:250, direccion:CALLE CORREGIDORA 8 a INTERIOR SN RANCHERIA LA AURORA, 38100 LA AURORA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE RIVERA DEL RIO LOCALIDAD UBICADA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA , lon:-100.75813973, lat:20.6277847}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1776965.84 | 1776965.84 | 253749.77 | 253749.77 | 253749.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-2024, contratista:LUNA VERA ESTELA GUILLERMINA, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1701695.84, importe_modificado:1701695.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2438787/proyecto_INICIO, 2438787/proyecto_PROCESO, 2438787/proyecto_INICIO, 2438787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441730 | Proyecto de inversión | 3430706.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430706.02, modificado:3430706.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., LOCALIDAD CIUDAD MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA HIDALGO, CALLE 4 (1RA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 24/PEMC0015 | S | 96 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3712.69, meta_modificada:3712.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ciudad Manuel Doblado, lon:-101.8214437, lat:20.75010428}} | 2024-07-24 | 2024-11-20 | 3430706.02 | 3429785.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-036_, contratista:J. JESUS CERRILLO RAMOS, convocante:MPIO. DE MANUEL DOBLADO, monto:6859570.29, importe_modificado:6859570.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.2}} | {2441730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441735 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Pavimentación de Calle Colosio, tramo de calle Lic. Verdad a calle 1810, en San Luis de la Paz, Gto. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ /DGIMO /AD/R33-FII/2024-79 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO, lon:-100.522706, lat:21.303129}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO, lon:-100.522755, lat:21.302929}} | 2024-07-26 | 2024-09-28 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO /AD/R33-FII/2024-79, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:179547.99, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2441735/proyecto_PROCESO, 2441735/proyecto_FIN, 2441735/proyecto_INICIO, 2441735/proyecto_FIN, 2441735/proyecto_INICIO, 2441735/proyecto_PROCESO, 2441735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Solventada la observación, trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:La pagina donde están alojados los contratos tenia un problema que en este momento ya esta solventado, con lo cual ya se puede acceder al Link del contrato., trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Nombre: omitir colonia y municipio, incluir localidad. Por ejemplo: "Pavimentación de Calle Colosio tramo de calle Lic. Verdad a calle 1810, en San Luis de la Paz", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:La liga del contrato marca error no se puede visualizar , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441751 | Proyecto de inversión | 1166511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166511.97, modificado:1166511.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE LA UNION, COLONIA CENTRO, TRAMO: HIDALGO-ALLENDE | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión |  | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.3, meta_modificada:778.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:San Diego de la Unión, lon:-100.87234383, lat:21.46781794}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1166511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441754 | Proyecto de inversión | 1137456.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137456.41, modificado:1137456.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE LA UNION, COLONIA CENTRO, TRAMO: HIDALGO-ALLENDE | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 24/PEMC0045 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.56, meta_modificada:787.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:San Diego de la Unión, lon:-100.87220436, lat:21.46866612}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1137456.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441767 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION GALEANA, COLONIA ALAMOS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 24/PEMC0101 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.87, meta_modificada:1741.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:San Luis de la Paz, lon:-100.52184966, lat:21.28249907}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441771 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (BACHEO) MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, EL PRINGON, EL SAUZ | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-70 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN ISIDRO, lon:-100.528486, lat:21.300539}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE, lon:-100.529149, lat:21.288802}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO SUR, lon:-100.506285, lat:21.288998}, geo4: {cve_municipio:33, localidad:327, direccion:CAMINO AL SAUZ, lon:-100.538694, lat:21.083966}, geo5: {cve_municipio:33, localidad:151, direccion:CAMINO AL PRINGON, lon:-100.509437, lat:21.144721}, geo6: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO A CERRO PRIETO, lon:-100.501783, lat:21.287153}} | 2024-06-28 | 2024-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-70, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:799859.87, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.5}} | {2441771/proyecto_PROCESO, 2441771/proyecto_INICIO, 2441771/proyecto_PROCESO, 2441771/proyecto_INICIO, 2441771/proyecto_FIN, 2441771/proyecto_PROCESO, 2441771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: se sugiere omitir "MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO." Además se debe considerar como " Programa de ¿¿" y precisar "en las localidades de ¿", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se debe incluir una meta por localidad indicando los kilómetros atendidos cada una. PROGRAMA: revisar si corresponde a "Programa de Inversión de Mantenimiento", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Marca error la liga del contrato , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302442618 | Adquisición | 10901200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09012E7, modificado:1.09012E7}} | Equipamiento de Infraestructura Educativa para la mejora de la calidad de los Programas Educativos existentes del ITESG | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | 001 | N | 0 | 0 | 1245 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:137.0, meta_modificada:137.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:136.0, meta_modificada:136.0}, meta5: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:68.0, meta_modificada:68.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:230.0, meta_modificada:230.0}, meta7: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:392, direccion:Carretera Guanajuato a Puentecillas km 10.5, Puentecillas, 36262, Guanajuato. Gto., lon:-101.2903713, lat:20.9447752}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 10901200 | 646895.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}, meta5: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta7: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con contratos a la fecha de captura, trimestre:3.0, usuario:davidhernandezt, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:En la meta de Mobiliario y equipo se pretende adquirir, escritorios de oficina y sillas para equipamiento de los laboratorios de computo. En la meta de Maquinaria y equipo se pretende adquirir, equipo industrial para equipar los laboratorios de los programas educativos de ingeniería Mecatrónica, ingeniería en Gestión Empresarial e ingeniería Industrial. En la meta de Otros se pretende adquirir, equipamiento de laboratorio para el programa educativo de Industrias Alimentarias., trimestre:3.0, usuario:davidhernandezt, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430302 | Acción | 236053.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236053.7, modificado:236053.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293553 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-03-25 | 2024-06-15 | 236053.7 | 236053.7 | 234467.46 | 234467.46 | 234467.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-052024, contratista:JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ, convocante:Municipio de León, monto:236053.7, importe_modificado:236053.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2430302/proyecto_INICIO, 2430302/proyecto_FIN, 2430302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida son 19 cuartos dormitorios, trimestre:3.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430312 | Acción | 121925.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121925.19, modificado:121925.19}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293587 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 121925.19 | 121925.18 | 110516.48 | 110516.48 | 110516.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP1-053024, contratista:CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:29791.23, importe_modificado:29791.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-053024, contratista:CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:92133.96, importe_modificado:92133.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2430312/proyecto_PROCESO, 2430312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:22 techos firmes, trimestre:3.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430317 | Proyecto de inversión | 780057.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:390028.76, modificado:390028.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390028.75, modificado:390028.75}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, CAMINO A SAN ANTONIO EL CHICO. - 293593 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 293593 | S | 99 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA 18 DE MARZO - SAN ANTONIO EL CHICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN PUEBLO 18 DE MARZO, 38280 COLONIA 18 DE MARZO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, , lon:-101.03422627, lat:20.55772451}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 778569.65 | 778569.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PSBGTO-44/2024-21, contratista:VERONICA MANCERA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:778569.65, importe_modificado:778569.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2430317/proyecto_INICIO, 2430317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431616 | Proyecto de inversión | 610334.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610334.99, modificado:610334.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD DE EL ARMADILLO CALLES MAGNOLIA TAMARINDO Y AZUCENA - 299205 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 299205 | S | 245 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE MAGNOLIA EJIDO EL ARMADILLO, 38485 EL ARMADILLO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TAMARINDO, CALLE AZUCENA LA COMUNIDAD DE EL ARMADILLO SE ENCUENTRA AL ESTE DE CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA CAR, lon:-101.04238523, lat:20.28099134}} | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 610334.99 | 610334.99 | 512023.59 | 512023.59 | 512023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/012/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:610334.99, importe_modificado:610334.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.87}} | {2431616/proyecto_INICIO, 2431616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434987 | Proyecto de inversión | 2323751.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:1161875.56, modificado:1161875.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161875.57, modificado:1161875.57}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN IGNACIO - 314940 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 314940 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA COLONIA SAN IGNACIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEPEYAC Y CALLE DEL REFUGIO, CALLE PAZ LA COLONIA SAN , lon:-100.924253, lat:21.170523}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435002 | Proyecto de inversión | 1123591.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GUANAJUATO, monto:561795.65, modificado:561795.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561795.65, modificado:561795.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE - 314994 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 314994 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:CALLE LAS ROSAS PUEBLO EL CARRIZAL GRANDE, 36822 EL CARRIZAL GRANDE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE MARGARITA, CALLE MARGARITA OBRA DE DRENAJE REALAIZADA EN LAS CALLES LAS ROSAS MARGARITA Y CA, lon:-101.31113633, lat:20.70183434}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436548 | Proyecto de inversión | 88888.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88888.8, modificado:88888.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD JALPA ASENTAMIENTO JALPA - 321905 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 321905 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE 5 DE MAYO 4 INTERIOR 0 RANCHERIA JALPA, 37887 JALPA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y , CALLE CORREGIDORA DIRIGETE AL SUROESTE HACIA BLVD. DE LA CONSPIRACIONSALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE ALLEND, lon:-100.61089112, lat:20.77107733}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 88888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436552 | Proyecto de inversión | 591222.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591222.65, modificado:591222.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD MANGAS CUATAS 110060015 - 321938 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 321938 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.1, meta_modificada:86.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE ATARJEA-MANGAS CUATAS RANCHERIA MANGAS CUATAS, 37946 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE RUMBO AL KINDER, SE TOMA CARRETERA SANTA CATARINA MANGAS CUATAS LLEGANDO A LA LOCALID, lon:-99.7640417, lat:21.25845423}} | 2024-07-24 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2436552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437170 | Proyecto de inversión | 35555.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35555.52, modificado:35555.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LOS GUÍAS ASENTAMIENTO LOS GUÍAS - 325090 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325090 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:113, direccion:CALLE ZACATE 2 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS GUÍAS, 37890 LOS GUÍAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA PALMILLA Y CALLE CERQUILLAS, TOMA AV. LAS AMERICAS Y GIRA LEVEMENTE A LA DERECHA HACIA AV. LAS AMERICAS. CO, lon:-100.74180844, lat:21.05206141}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 35555.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437987 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA 3RA. SAN GABRIEL - 328975 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 328975 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA SAN GABRIEL 3A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA TULIPANES Y CALLE CARLOS MAGNO, AVENIDA DE LA REFORMA EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE DIVISIÓN DEL N, lon:-101.36449107, lat:20.68925036}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438008 | Proyecto de inversión | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40600.0, modificado:40600.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓNDE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA FOVISSSTE - 329039 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329039 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE CERVANTES COLONIA VASCO DE QUIROGA FOVISSSTE, 36614 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY SEBASTIAN DE APARICIO Y , AVENIDA JACARANDAS EQUIPAMIENTO DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES FRAY SEBAST, lon:-101.36449151, lat:20.69888497}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440932 | Proyecto de inversión | 603824.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603824.44, modificado:603824.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, EN LA CALLE REAL, 2DA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 24/PEMC0133 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.25, meta_modificada:974.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, EN LA CALLE REAL, 2DA ETAPA., lon:-100.37504471, lat:21.05761752}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 603824.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440960 | Proyecto de inversión | 4015648.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015648.9, modificado:4015648.9}} | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y BANQUETAS EN CALLE LUCIA GARCIA, TRAMO DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE JOSEFA NATERA EN CELAYA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 059-2024 | N | 0 | 0 | 1827 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.0, meta_modificada:2052.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUCIA GARCIA, CELAYA, GTO. CP 38000, lon:-100.79412672, lat:20.52393904}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUCIA GARCIA, CELAYA, GTO. CP 38000, lon:-100.79573295, lat:20.51940446}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 4015648.9 | 4015648.9 | 355840.29 | 355840.29 | 355840.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-2024, contratista:GRUPO CELARK, S.C., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4015648.9, importe_modificado:4015648.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2440960/proyecto_INICIO, 2440960/proyecto_PROCESO, 2440960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: se sugiere incluir localidad "¿ en Celaya", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Clasificación: revisar pertinencia de que corresponda a urbanización, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441774 | Proyecto de inversión | 1063188.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063188.19, modificado:1063188.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA SIMONA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 24/PEMC0058 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:82, direccion:La Simona, lon:-100.26473122, lat:21.27117895}} | 2024-08-15 | 2024-12-12 | 1063188.19 | 1060354.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-GTO-PEMC-43/2024/AD-08/2024_, contratista:JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MPIO. DE VICTORIA, monto:3746835.73, importe_modificado:3746835.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2441774/proyecto_PROCESO, 2441774/proyecto_INICIO, 2441774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441779 | Proyecto de inversión | 2406802.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406802.81, modificado:2406802.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., LOCALIDAD DE VICTORIA, 2DA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Victoria | 24/PEMC0082 | S | 202 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.97, meta_modificada:2358.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Victoria, lon:-100.21452744, lat:21.20707703}} | 2024-08-23 | 2024-12-20 | 2406802.81 | 2392229.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-CALLE SAN JUAN/2024/LS-04/2024_, contratista:MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MPIO. DE VICTORIA, monto:4784458.33, importe_modificado:4784458.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.89}} | {2441779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441786 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA AHOGADA EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE HUANIMARO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CALLE TRIUNFO. | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 24/PEMC0104 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Huanímaro, lon:-101.4966842, lat:20.37133862}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441798 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399999.99, modificado:1399999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ESTAMPADO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE HUANIMARO, EN LA CALLE SEPTIMO CONGRESO SEGUNDA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 24/PEMC0105 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.6, meta_modificada:1005.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Huanímaro, lon:-101.49985826, lat:20.36784353}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 1399999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441812 | Proyecto de inversión | 2497247.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498623.26, modificado:498623.26}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:1998623.77, modificado:1998623.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. EN LA LOCALIDAD DE BELTRAN, EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 24/PEMC0123 | S | 663 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.0, meta_modificada:1362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:54, direccion:Beltrán, lon:-100.04769491, lat:21.272635}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 2497247.03 | 2495336.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/014/24_, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MPIO. DE XICHÚ, monto:2495336.69, importe_modificado:2495336.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.2}} | {2441812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL CUENTA PUBLICA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441819 | Proyecto de inversión | 502753.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:251376.74, modificado:251376.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251376.74, modificado:251376.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GUAMUCHIL, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 24/PEMC0128 | S | 96 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.83, meta_modificada:319.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:El Guamúchil, lon:-99.94559884, lat:21.32342514}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 502753.48 | 500360.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/015/24_, contratista:MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MPIO. DE XICHÚ, monto:500360.99, importe_modificado:500360.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.98}} | {2441819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL (CUENTA PUBLICA), trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs9: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302442632 | Adquisición | 6478800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6478800.0, modificado:6478800.0}} | Adquisición de Camionetas equipada como patrulla | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4930/2024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres S/N, Col. Piletas IV, lon:-101.72027, lat:21.1415079}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 6478799.78 | 6478799.78 | 6478799.78 | 6478799.78 | 6478799.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-4930/2024, contratista:SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6478800.0, importe_modificado:6478800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} | {2442632/proyecto_FIN, 2442632/proyecto_INICIO, 2442632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302442638 | Adquisición | 7323624.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7323624.09, modificado:7323624.09}} | Adquisición de vehículos tipo sedan equipados como patrulla | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4931/2024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres S/N, Col. Piletas IV, lon:-101.720278, lat:21.14150792}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 7323624 | 7323624 | 7323624 | 7323624 | 7323624 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-4931/2024, contratista:CHEVROLET DEL PARQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:7323624.09, importe_modificado:7323624.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:18.0}} | {2442638/proyecto_INICIO, 2442638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302442689 | Adquisición | 527930.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527930.56, modificado:527930.56}} | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-4940/2024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Arturo Soto Rangel Nte. Col. El Faro, lon:-101.72085, lat:21.12929}} | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 527930.56 | 519795.1 | 476040.16 | 476040.16 | 476040.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2442689/proyecto_INICIO, 2442689/proyecto_PROCESO, 2442689/proyecto_FIN, 2442689/proyecto_INICIO, 2442689/proyecto_PROCESO, 2442689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430321 | Acción | 188330.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188330.95, modificado:188330.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293603 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-03-25 | 2024-06-15 | 188330.66 | 188330.66 | 188330.66 | 188330.66 | 188330.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP1-054024, contratista:RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:24396.95, importe_modificado:24396.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-054024, contratista:RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:163934.0, importe_modificado:163934.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2430321/proyecto_INICIO, 2430321/proyecto_FIN, 2430321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:22 cuartos de baño, trimestre:3.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431245 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EL CERRITO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 297236 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 297236 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:PRIVADA GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO), 36275 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SANTA CECILIA LA LOCALIDAD DE, lon:-101.45709911, lat:20.98391253}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436577 | Proyecto de inversión | 1069341.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:903457.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165884.38, modificado:165884.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA ASCENSIÓN, CALLE CAMINO VECINAL, LA ASCENSIÓN Y PRIVADA PARAISO. - 322147 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 322147 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:288, direccion:CALLE LA ASCENSIÓN RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA ASCENSIÓN, 37997 SAN ANTONIO DE LA ASCENSIÓN, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE TULIPAN, COMO REFERENCIA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN, lon:-100.4110448, lat:21.02852721}} | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 165884.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437206 | Proyecto de inversión | 111111 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111111.0, modificado:111111.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LOS JUÁREZ - 325219 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325219 | S | 47 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:132, direccion:CALLE HIDALGO 4 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS JUÁREZ, 37890 LOS JUÁREZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO REAL, SIGUE POR CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE DR. MORAGTO 1 HACIA AV. INDEPENDENCIA DUR, lon:-100.72912119, lat:21.05189041}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 111111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437210 | Proyecto de inversión | 62222.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62222.16, modificado:62222.16}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD PRESITA DE SANTA ROSA ASENTAMIENTO PRESITA DE SANTA ROSA - 325233 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325233 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:210, direccion:CALLE DEL ROSAL 4 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PRESITA DE SANTA ROSA, 00000 PRESITA DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ERA Y CALLE DEL PROCESO, SIGUE POR SALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE ALLENDE BUE, lon:-100.81843178, lat:20.95474003}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 62222.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438027 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LA HACIENDA - 329117 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329117 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENEZUELA COLONIA LA HACIENDA, 36650 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE BRASIL, CALLE BRASIL EQUIPAMIENTO DE SEIS CALENRADORES SOLARES EN LAS CALLES PERU BRASIL Y VENEZUELA DE LA COLONIA LA HACIEND, lon:-101.36628014, lat:20.69104943}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439422 | Proyecto de inversión | 1370208.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370208.78, modificado:1370208.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA LINDAVISTA, CALLE CAMINO AL TAJO. 1RA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | SEDESHU-24PEMC0006 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.07, meta_modificada:445.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:COLONIA LINDAVISTA, CALLE CAMINO AL TAJO. 1RA ETAPA., lon:-101.29153605, lat:21.00666725}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 1370208.78 | 1365570.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/039-, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADAORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2731141.77, importe_modificado:2731141.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVCION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación: La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verificar fuente de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:Verificar fuente de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:Verificar fuente de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:Verificar fuente de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs13: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs14: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs15: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs16: {observación:Verificar fechas de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs17: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs18: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs19: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs20: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302439428 | Proyecto de inversión | 1967957.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967957.55, modificado:1967957.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDEN, CALLE NORMA CORONA. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | SEDESHU-24PEMC0011 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.18, meta_modificada:1212.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDEN, CALLE NORMA CORONA., lon:-101.28598538, lat:21.0071036}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 1967957.55 | 1952109.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/040-, contratista:INGENIO E INNOVACION DE LA CONSTRUCCION ALX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3904219.73, importe_modificado:3904219.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:TMP_GUA240302439428, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302439431 | Proyecto de inversión | 3284630.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284630.38, modificado:3284630.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, COLONIA LOMITA DE LA YERBABUENA, CALLE JALAPITA. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | SEDESHU-24PEMC0012 | S | 243 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.93, meta_modificada:1181.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:LOCALIDAD MARFIL, COLONIA LOMITA DE LA YERBABUENA, CALLE JALAPITA., lon:-101.28526332, lat:20.99423854}} | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 3284630.38 | 3278619.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/041-, contratista:FRANCISCO JAVIER SUCEDO ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:6557239.29, importe_modificado:6557239.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302439436 | Proyecto de inversión | 2212330.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212330.05, modificado:2212330.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, CALLE SIN NOMBRE. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | SEDESHU-24PEMC0030 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.49, meta_modificada:1063.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, CALLE SIN NOMBRE., lon:-101.19775821, lat:21.07103378}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 2212330.05 | 2182162.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PEMC/2024/042-, contratista:JVR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:4364325.41, importe_modificado:4364325.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302442745 | Proyecto de inversión | 2430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430000.0, modificado:2426286.22}} | Construcción cancha de usos múltiples en Centro GTO Contigo Sí, Tarandacuao, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO5803 | S | 1118 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR #113 COL. EL CARMEN, CP38790, lon:-100.526593, lat:19.998084}} | 2024-09-30 | 2024-12-28 | 2426286.22 | 2426286.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/DOP/SEDESHU/033-2024, contratista:ING. MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TARANDACUAO, monto:2426286.22, importe_modificado:2426286.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.8}} | {2442745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Municipio Responsable e Institución Ejecutora., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Presentar fotografías del Inicio del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación: Verificar monto MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302430352 | Acción | 48039.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48039.61, modificado:59211.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293701 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 59211.6 | 59211.6 | 59211.6 | 59211.6 | 59211.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP1-056024, contratista:GRUPO AISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:11172.01, importe_modificado:11172.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-056024, contratista:GRUPO AISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:48039.61, importe_modificado:48039.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.97}} | {2430352/proyecto_PROCESO, 2430352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la meta corresponde a 81 piezas de calentadores con un avance de 78.57, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430359 | Proyecto de inversión | 4933939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4933939.79, modificado:4911705.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SANTA BÁRBARA, CALLE JUAREZ 2DA. ETAPA. - 293726 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 293726 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3972.0, meta_modificada:3972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO SANTA BÁRBARA, 37642 SANTA BÁRBARA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y , LOCALIDAD UBICADA HACIA EL SUR DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRETERA FEDERAL 51 HACIA , lon:-101.38087958, lat:21.53276522}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2430359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302430367 | Acción | 231345.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231345.49, modificado:231345.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293752 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-04-15 | 2024-08-17 | 231345.49 | 231345.49 | 208210.94 | 208210.94 | 208210.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-112024, contratista:GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:231345.49, importe_modificado:231345.49}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.83}} | {2430367/proyecto_PROCESO, 2430367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:la meta es de 361 metros lineales y un avance de 299.63, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432061 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 300998 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 300998 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 36294 LOS ÁLAMOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SILAO RUMBO A TREJO. PASANDO LA EMPRESA SMC., lon:-101.42885161, lat:20.90777954}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 248231.06 | 248231.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438043 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA REAL DE ARANDAS - 329164 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329164 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA REAL DE ARANDAS, 36821 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE AGTA, CALLE GARANATE EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORE SOLARES EN LAS CALLES ORO JADE HIERRO GRANATE AGUA MARINA Y AGATA. DE, lon:-101.36462387, lat:20.72560101}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438044 | Proyecto de inversión | 37450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37450.0, modificado:37450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD LAS CANOAS 110280008 - 329167 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 329167 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS 31 A INTERIOR A RANCHERIA LAS CANOAS, 38905 LAS CANOAS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JUAREZ TOMADO DE REFERENCIA Y PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ÁNGEL LIBERTARIO SALIDA ACAMBA, lon:-100.89299169, lat:20.15057029}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 37450 | 37394.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439470 | Proyecto de inversión | 2772738.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772738.89, modificado:2772738.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO., EN LA LOCALIDAD JARAL DEL PROGRESO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN LA CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO. | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 24/PEMC0112 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.2, meta_modificada:935.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, EN LA CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, lon:-101.07950042, lat:20.37141061}} | -1 | 2024-12-31 | 2772738.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.25}} | {2439470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-09-30}} | {obs1: {observación:Se envía folio a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:Se envía folio a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Se envía folio a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs4: {observación:Se envía folio a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs5: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:verificar avances, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar avances, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar avances, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar avances, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302430371 | Acción | 165594.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165594.22, modificado:165594.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293779 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 165594.22 | 165594.22 | 128865.41 | 128865.41 | 128865.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-176024, contratista:TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:165594.22, importe_modificado:165594.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.94}} | {2430371/proyecto_PROCESO, 2430371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:la meta es de 13 cuartos dormitorio con un avance de 12.22, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430381 | Acción | 143496.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143496.66, modificado:143496.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293803 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 143496.66 | 143496.66 | 61181.24 | 61181.24 | 61181.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-178024, contratista:CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:143496.66, importe_modificado:143496.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.95}} | {2430381/proyecto_PROCESO, 2430381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:la meta son 512 metros cuadrados con un avance de 486.4, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430386 | Acción | 221619.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221619.24, modificado:221619.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293816 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-06-10 | 2024-09-14 | 221619.24 | 221619.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-183024, contratista:MARGARITA PEREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:221619.24, importe_modificado:221619.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.91}} | {2430386/proyecto_PROCESO, 2430386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:la meta es de 424.97 calentadores solares y un avance de 424.97, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430391 | Acción | 226828.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226828.87, modificado:226828.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293846 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 226828.87 | 226828.87 | 112280.29 | 112280.29 | 112280.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-185024, contratista:GRUPO AISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:226828.87, importe_modificado:226828.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.95}} | {2430391/proyecto_PROCESO, 2430391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:la meta es de 478 calentadores y un avance de 454.10, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431282 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE CUARTA PARTE EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 297404 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 297404 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO 36 INTERIOR SN EJIDO CUARTA PARTE, 36293 CUARTA PARTE, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PERLA, LA LOCALIDAD DE CUARTA PARTE SE LOCALIZA POR LA CARRETERA SILAO RUMBO A IRAPUATO. TOM, lon:-101.36039694, lat:20.92114421}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 248231.06 | 248231.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431298 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE EL COLON EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 297488 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 297488 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL COLÓN, 36285 EL COLÓN, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL COLON SE LOCALIZA POR LA CARRETERA SILAO RUMBO A TREJO. TOMAR LA DESVIACION A LA LOCALIDAD DE LAS GRAS, lon:-101.41683428, lat:20.85915332}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431687 | Proyecto de inversión | 573223.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573223.51, modificado:573223.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE OJO ZARCO CALLE PINO SUAREZ - 299487 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 299487 | S | 412 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, 38483 SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE DEPORTIVA, CALLE CAMELIA LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE OJO ZARCO SE ENCUENTRA AL OESTE DE CABEC, lon:-101.02032249, lat:20.32496257}} | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 573223.51 | 573223.51 | 460396.43 | 460396.43 | 460396.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/013/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:573223.51, importe_modificado:573223.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.43}} | {2431687/proyecto_PROCESO, 2431687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432067 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO DE LA PILA EL CHORIZO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 301009 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 301009 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:208, direccion:CALLE LUCERO 12 INTERIOR SN EJIDO LUCERO DE LA PILA (EL CHORIZO), 36294 LUCERO DE LA PILA (EL CHORIZO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR LA CARRETERA SILAO RUMBO A TREJO. PASANDO LA EM, lon:-101.43019011, lat:20.91759367}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432079 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 301041 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 301041 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO MEDIO SITIO, 36296 MEDIO SITIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEPORTIVA, CALLE DEL CENTRO LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO SE LOCALIZA POR LA CARRETERA SILAO , lon:-101.35721738, lat:20.87119663}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 496462.12 | 496462.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436617 | Proyecto de inversión | 319926.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319926.5, modificado:319926.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESTRELLA COL. LA MONTAÑITA, CABECERA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ, TERCERA. ETAPA - 322439 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 322439 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.76, meta_modificada:120.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE CANARIO, CALLE CRISTO REY DEL JARDIN PRINCIPAL SE VA HACIA EL SURESTE POR LA CALLE JIMENEZ H, lon:-100.50661274, lat:21.29654447}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 287933.85 | 287933.85 | 287933.85 | 287933.85 | 287933.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-49, contratista:JUAN MARTÍN LEOS REYNA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:319926.5, importe_modificado:319926.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.76}} | {2436617/proyecto_INICIO, 2436617/proyecto_PROCESO, 2436617/proyecto_FIN, 2436617/proyecto_PROCESO, 2436617/proyecto_FIN, 2436617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434821 | Proyecto de inversión | 4397418.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GUANAJUATO, monto:2198709.09, modificado:2198709.09}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198709.08, modificado:2198709.08}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA - 314152 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 314152 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.9, meta_modificada:2560.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:482, direccion:CALLE OLIVO COLONIA PEDRO ARTEAGA, 36826 COLONIA PEDRO ARTEAGA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE NARANJO, CALLE NOGAL OBRA DE DRENAJE REALIZADA EN LAS CALLES OLIVO CARLOS SALINAS DE GORTARI NARA, lon:-101.31157224, lat:20.6988455}} | 2024-09-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434822 | Proyecto de inversión | 856130.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856130.98, modificado:856130.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LAZARO CARDENAS BORDO DE SANTANA, CALLE BRECHA DE TERRACERIA. - 314156 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 314156 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:CALLE BRECHA DE TERRACERIA GRANJA LÁZARO CÁRDENAS (BORDO DE SANTANA), 38524 LÁZARO CÁRDENAS (BORDO DE SANTANA), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE SALVADOR NOVO SE UBICA AL SUR A 500 DE LA DEPORTIVA SANTA ELENA NORTE, lon:-100.60051602, lat:20.44844502}} | 2024-09-04 | 2024-11-30 | 856130.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto se encuentra en observacion por parte de las mids asi que solicito la cancelación, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302437673 | Acción | 2668150.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2668150.02, modificado:2668150.02}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 327495 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 327495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.426216, lat:20.94445}} | 2024-09-29 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2437673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438057 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LAS HERAS - 329213 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329213 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SA JUAN COLONIA LAS ERAS, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA GOMEZ MORIN, CALLE JULIAN LÓPEZ EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLS 18 DE MARZO SAN JUAN ROBERTO RODRIGUEZ SA, lon:-101.37625899, lat:20.68646096}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438074 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA BELLAVISTA - 329285 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329285 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CASCADA VELO DE NOVIA COLONIA BELLAVISTA, 36613 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CASCADA CRISTALINA Y CALLE CASCADA A MERICAS, CALLE CASCADA VELO DE NOVIA EQUIPAMIENTO DE QUINCECALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES , lon:-101.37359035, lat:20.70793998}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439538 | Adquisición | 30026.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30026.65, modificado:30026.65}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA PEDRO MORENO, CON CCT 11DPR3584Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PRADERA [FRACCIONAMIENTO], EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR3584Q-QB3671-EQ | S | 158 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:112, direccion:CALLE COLORINES NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA RINCONES DE LA PRADERA, CÓDIGO POSTAL 36427, ENTRE CALLE JAZMINES, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.811259, lat:21.05097}} | 2024-05-07 | 2024-09-06 | 30026.65 | 30026.65 | 30026.65 | 30026.65 | 30026.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG/54/2024, contratista:Catres Tubulares, S. de R.L. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:503318.2, importe_modificado:503318.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG/27/2024, contratista:Muebles Tubulares Beta, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:3900066.16, importe_modificado:3900066.16}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG/26/2024, contratista:Compañía Mueblera Excelencia Educativa, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:6436491.07, importe_modificado:6436491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.25}} | {2439538/proyecto_INICIO, 2439538/proyecto_PROCESO, 2439538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440278 | Proyecto de inversión | 3799181.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799181.8, modificado:3799181.8}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR (SEGUNDA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 24PVEMC0003 | S | 2513 | 2451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.62, meta_modificada:2010.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. , lon:-101.73431339, lat:21.15302994}} | 2024-08-27 | 2024-12-31 | 3799181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440324 | Proyecto de inversión | 2705921.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705921.71, modificado:2705921.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA ESFUERZO OBRERO, CALLE DERECHOS Y DEBERES (TRAMO: MARTIRES DE CHICAGO A MARTIRES DE CANANEA.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0049 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.33, meta_modificada:1137.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA ESFUERZO OBRERO, CALLE DERECHOS Y DEBERES (TRAMO: MARTIRES DE CHICAGO A MARTIRES DE CANANEA.), lon:-101.34213804, lat:20.68694186}} | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 2705921.71 | 2649730.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-110-, contratista:CALHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:5299460.15, importe_modificado:5299460.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.47}} | {2440324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA FUENTE RECURRENTE ES FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440328 | Proyecto de inversión | 4111314.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1998422.39, modificado:1998422.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112891.65, modificado:2112891.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA SANTOS DEGOLLADO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE LA PALMA. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0075 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.03, meta_modificada:1565.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA SANTOS DEGOLLADO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE LA PALMA., lon:-100.8527335, lat:20.54851486}} | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 2112891.65 | 2110018.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PEMC/FORTAMUN/RLD-066-2024-, contratista:INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4220036.96, importe_modificado:4220036.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.61}} | {2440328/proyecto_PROCESO, 2440328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Checar la fuentes y los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Checar la fuentes y los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Checar la fuentes y los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Checar la fuentes y los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441959 | Proyecto de inversión | 11992954.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9992954.26, modificado:9992954.26}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB30292402 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.98, meta_modificada:42.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:658, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2024, lon:-100.876708, lat:20.517877}} | 2024-07-09 | 2024-12-05 | 11992954.26 | 11992954.26 | 3483288.58 | 3483288.58 | 3483288.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0159, contratista:CONSTRUCTORA FIJSMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.199295426E7, importe_modificado:1.199295426E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.28}} | {2441959/proyecto_INICIO, 2441959/proyecto_PROCESO, 2441959/proyecto_INICIO, 2441959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302441966 | Proyecto de inversión | 1998900.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998900.67, modificado:1998900.67}} | Conservación de cruces peatonales a nivel en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, Zona A 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB34742402 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Conservación de cruces peatonales a nivel en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, Zona A 2024, lon:-100.7813485, lat:20.71711095}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 1998900.67 | 1998900.67 | 293550.65 | 293550.65 | 293550.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0196, contratista:CONSTRUCTORA FIJSMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1998900.67, importe_modificado:1998900.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.91}} | {2441966/proyecto_PROCESO, 2441966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs8: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs9: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs10: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs11: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302430395 | Acción | 199833.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199833.54, modificado:199833.54}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293861 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-06-10 | 2024-10-12 | 199833.54 | 199833.54 | 146805.69 | 146805.69 | 146805.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-186024, contratista:SAMUEL RAMIREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:199833.54, importe_modificado:199833.54}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.87}} | {2430395/proyecto_PROCESO, 2430395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta corresponde a un servicio de supervisión de obra por el equipamiento de 421 calentadores de los que se tiene un avance de 366.27 , trimestre:3.0, usuario:almadbarronr, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430406 | Acción | 169789.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169789.66, modificado:169789.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293883 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-06-17 | 2024-10-19 | 163235.72 | 163235.72 | 88487.57 | 88487.57 | 88487.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP1-191024, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:6553.94, importe_modificado:6553.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-191024, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:163235.72, importe_modificado:163235.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.43}} | {2430406/proyecto_PROCESO, 2430406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430414 | Acción | 422470.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422470.46, modificado:422470.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293932 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-05-27 | 2024-09-13 | 422470.46 | 422470.46 | 126741.14 | 126741.14 | 126741.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-192024, contratista:JULIO CESAR UTRILLA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:422470.46, importe_modificado:422470.46}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.85}} | {2430414/proyecto_PROCESO, 2430414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:8218 Metros Cuadrados de rehabilitación, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431308 | Proyecto de inversión | 636956 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636956.0, modificado:636956.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD CAÑAJO - 297537 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 297537 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE ALDAMA 21 0 INTERIOR 0 RANCHERIA CAÑAJO, 37886 CAÑAJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO KM 5.2 SE ENCUENTRA, lon:-100.67064321, lat:20.89033632}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 636956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431712 | Proyecto de inversión | 146311.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146311.68, modificado:146311.68}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD ELVIRA - 299686 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 299686 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE LOPEZ OVIEDO 22 0 INTERIOR 0 RANCHERIA ELVIRA, 37886 ELVIRA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NORBERTO RODRIGUEZ Y CALLE NORBERTO RODRIGUEZ GALVAN, CALLE JUAN RODRIGUEZ CARRETERA 111 SAN MIGUEL DE ALLENDE A QU, lon:-100.66543442, lat:20.80235929}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 146311.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431724 | Proyecto de inversión | 305721.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305721.11, modificado:305721.11}} | ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN EN LA CALLE SAN RAMÓN - 299762 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 299762 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:CALLE SAN RAMON RANCHERIA SAN RAMÓN, 38487 SAN RAMÓN, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALLENDE, LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA CARRETERA, lon:-101.08417019, lat:20.42360403}} | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 305721.11 | 305721.11 | 223454.14 | 223454.14 | 223454.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/018/2024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:305721.11, importe_modificado:305721.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.12}} | {2431724/proyecto_PROCESO, 2431724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439572 | Proyecto de inversión | 3770642.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3770642.79, modificado:3770642.79}} | Construcción de barda perimetral y pórtico de acceso, más techado de cancha, más gradas en cancha y rehabilitación y mantenimiento, en el CECYTE plantel Cortázar, con C.C.T. 11ETC0013Q, ubicado en la Av. Prolongación Manuel Doblado núm. 803, col. Villas del Sol, en el municipio de Cortázar, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | FAM P-11ETC0013Q | N | 0 | 0 | 69371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.58, meta_modificada:339.58}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.25, meta_modificada:88.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN MANUEL DOBLADO NÚMERO EXTERIOR: 803 , FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, CÓDIGO POSTAL 38310, ENTRE CALLE VILLA MONTE, Y CALLE VILLA VENECIA, POSTERIOR CALLE VILLA MONZA, lon:-100.9531, lat:20.48379}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 3770642.79 | 3770642.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0129, contratista:SERGIO ESCAMILLA SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3770642.79, importe_modificado:3770642.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.25}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.9}} | {2439572/proyecto_INICIO, 2439572/proyecto_PROCESO, 2439572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302439574 | Proyecto de inversión | 9479649.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2022 ASIG 2024, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7579649.44, modificado:7579649.44}} | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02082403 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2024, lon:-101.835189, lat:21.026289}} | 2024-09-30 | 2025-07-26 | 9479649.44 | 9479649.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2024-0298, contratista:AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:9479649.44, importe_modificado:9479649.44}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2439574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}, obs3: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}} | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Se sugiere ligar folio a contrato., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302439579 | Proyecto de inversión | 2028381.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028381.24, modificado:2028381.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA EL REFUGIO, CALLE ISLAS AZORES - PRIVADA MANUEL ALMANZA (TRAMO: DEL REFUGIO AL FONDO.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato |  | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.74, meta_modificada:706.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA EL REFUGIO,CALLE ISLAS AZORES, lon:-101.34890286, lat:20.65738737}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2028381.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439582 | Proyecto de inversión | 886794.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886794.42, modificado:886794.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GENERAL ANAYA, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA SANTA ELENA NORTE | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto |  | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.72, meta_modificada:1256.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA,COLONIA CANTA ELENA NORTE, lon:-100.61273042, lat:20.45647546}} | 2024-08-12 | 2024-10-25 | 886794.42 | 874733.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/015-2024-, contratista:FELIPE CERVANTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:3855148.13, importe_modificado:3855148.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:SE JUSTO FINANCIERAMENTE, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHAS DE INICIO Y TERMINO Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHAS DE INICIO Y TERMINO Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR FECHAS DE INICIO Y TERMINO Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:VERIFICAR FECHAS DE INICIO Y TERMINO Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302439587 | Proyecto de inversión | 13936478.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6968239.44, modificado:6968239.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:6968239.44, modificado:6968239.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE LA NORITA, CALLE 15 DE ABRIL Y CALLE SIN NOMBRE | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 24/PEMC0124 | S | 293 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4545.0, meta_modificada:4545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE LA NORITA, CALLE 15 DE ABRIL Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.51619581, lat:20.55583383}} | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 6968239.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO FONDO MUNICIPAL, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-09-30}} | {obs1: {observación:Se envía folio a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:Se envía folio a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Se envía folio a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs4: {observación:Se envía folio a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439588 | Proyecto de inversión | 6765098.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Participaciones 24, monto:2706039.36, modificado:2706039.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059059.03, modificado:4059059.03}} | Rehabilitación de Instalación Eléctrica en el Mercado Victoria, Silao, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | MS-LS-MI PLAZA-MERCADO VICTORIA-2024-39 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Allende, Centro, 36100 Silao de la Victoria, Gto., lon:-101.42639, lat:20.94614381}} | 2024-07-22 | 2024-10-09 | 6765098.39 | 6765098.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-LS-MI PLAZA-MERCADO VICTORIA-2024-39, contratista:Consorcio en Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V:, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6765098.39, importe_modificado:6765098.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar nombre y meta., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:Verificar nombre y meta., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Verificar nombre y meta., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs4: {observación:Verificar nombre y meta., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}}
2024 | 3 | GUA240302439597 | Proyecto de inversión | 8941113.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470556.96, modificado:4470556.96}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:4470556.96, modificado:4470556.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LAS COLONIAS SANTOS DEGOLLADO Y FLORIDA, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA A CALLE ORQUIDEA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0072 | S | 62 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.8, meta_modificada:791.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LAS COLONIAS SANTOS DEGOLLADO Y FLORIDA, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA A CALLE ORQUIDEA, lon:-100.85315713, lat:20.54229028}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 8941113.92 | 8850031.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PEMC/RLD-067-2024-, contratista:CORZZISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:8850031.66, importe_modificado:8850031.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.59}} | {2439597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs5: {observación:Verificar monto comprometido, fechas de inicio y término en datos generales de PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar monto comprometido, fechas de inicio y término en datos generales de PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar monto comprometido, fechas de inicio y término en datos generales de PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar monto comprometido, fechas de inicio y término en datos generales de PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440333 | Proyecto de inversión | 1754257.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754257.78, modificado:1754257.78}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE PIPILA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0097 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.05, meta_modificada:1697.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE PIPILA, lon:-100.83987264, lat:20.6340779}} | 2024-09-09 | 2024-11-22 | 0 | 1680987.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PMC/FORTAMUN-100-2024-, contratista:PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3361975.81, importe_modificado:3361975.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.91}} | {2440333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:SE ATENDIO LA OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar avances financieros reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar avances financieros reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar avances financieros reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar avances financieros reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Verificar momentos contables a partir del devengado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Verificar momentos contables a partir del devengado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Verificar momentos contables a partir del devengado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Verificar momentos contables a partir del devengado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302430425 | Acción | 120643.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120643.07, modificado:120643.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 293965 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 293965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-06-17 | 2024-09-21 | 120643.07 | 120643.07 | 72610.25 | 72610.25 | 72610.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-197024, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:120643.07, importe_modificado:120643.07}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.95}} | {2430425/proyecto_INICIO, 2430425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:8218 Metros Cuadrados de construcción de techo firme, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431331 | Acción | 210738.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210738.77, modificado:210738.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 297819 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 297819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-19 | 2024-12-13 | 210738.77 | 210738.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-306024, contratista:FRANCISCO RIVERA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:210738.77, importe_modificado:210738.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.15}} | {2431331/proyecto_INICIO, 2431331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:860.1 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431351 | Acción | 285627.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285627.06, modificado:285627.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 297871 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 297871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-19 | 2024-12-13 | 285627.06 | 285627.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-307024, contratista:GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:285627.06, importe_modificado:285627.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.09}} | {2431351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:1,775.44 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435273 | Proyecto de inversión | 66666.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66666.6, modificado:66666.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD CHARCO DE SIERRA - 316435 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 316435 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:CALLE LOS HERNANDEZ 3 B INTERIOR B RANCHERIA CHARCO DE SIERRA, 37738 CHARCO DE SIERRA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DEL SOL, DESDE EL SUROESTE HACIA BLVD. DE LA CONSPIRACIONSALIDA A Q, lon:-100.60501663, lat:20.72916516}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 66666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2435273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434878 | Proyecto de inversión | 274334.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274334.4, modificado:274334.4}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ - 314351 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 314351 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:409, direccion:CALLE REPUBLICA 26 A INTERIOR A RANCHERIA LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ, 37887 LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CONSTITUYENTES CARRETERA SAN, lon:-100.60752512, lat:20.75432134}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 274334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438103 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:174000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL BRETE - 329396 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329396 | S | 81 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:365, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN MIGUEL DEL BRETE, 36847 SAN MIGUEL DEL BRETE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 2 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LOS CALENTADORES SOLAREES SE UBICARAN ENTRE LAS CALLES 20, lon:-101.4385846, lat:20.55156842}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439632 | Proyecto de inversión | 14165680.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.416568018E7, modificado:1.416568018E7}} | Construcción de 5 aulas, más 1 servicio sanitario, más centro de cómputo, más módulo de escalera, más barda frontal y malla perimetral y patio cívico, en el plantel Videobachillerato SABES Lagunillas con C.C.T. 11ETH0005C. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | FAM P-11ETH0005C | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.04, meta_modificada:958.04}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.36, meta_modificada:193.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:348, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LAGOS NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA LAGUNILLAS, CÓDIGO POSTAL 37669, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.76379, lat:21.201923}} | 2024-09-02 | 2025-04-29 | 14165680.18 | 14165680.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0234, contratista:MDX INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.416568018E7, importe_modificado:1.416568018E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.43}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.93}} | {2439632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | GUA240302439637 | Proyecto de inversión | 6040836.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2022 ASIG 2024, monto:1040836.67, modificado:1040836.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Estabilización de taludes de la carretera Silao - San Felipe, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB33122401 | N | 0 | 0 | 299452 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:48, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Silao - San Felipe, 2024, lon:-101.383564, lat:21.11644}} | 2024-08-09 | 2025-02-04 | 6040836.67 | 6040836.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0208, contratista:MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6040836.67, importe_modificado:6040836.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.71}} | {2439637/proyecto_INICIO, 2439637/proyecto_PROCESO, 2439637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302439642 | Proyecto de inversión | 820205.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820205.12, modificado:820205.12}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO, EN LA CALLE JOSE MARIA PEREZ, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE NICOLAS BRAVO NORTE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0073 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.8, meta_modificada:791.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO, EN LA CALLE JOSE MARIA PEREZ, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE NICOLAS BRAVO NORTE, lon:-100.75455064, lat:20.42803086}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 820205.12 | 697516.26 | 627764.63 | 627764.63 | 627764.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PMC/FORTAMUN/RLD-099-2024-, contratista:LOS PEREZ, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1395032.51, importe_modificado:1395032.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.43}} | {2439642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs9: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302439649 | Proyecto de inversión | 7587914.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2022 ASIG 2024, monto:3413510.64, modificado:3413510.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174404.33, modificado:4174404.33}} | Estabilización de taludes de la carretera Ocampo - E.C. (León - San Felipe), 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB33122402 | N | 0 | 0 | 26383 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Ocampo - E.C. (León - San Felipe), 2024, lon:-101.578698, lat:21.430053}} | 2024-08-09 | 2025-02-04 | 7587914.97 | 7587914.97 | 1172687.88 | 1172687.88 | 1172687.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0209, contratista:CONSTRUCCIONES MOZADO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7587914.97, importe_modificado:7587914.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.16}} | {2439649/proyecto_INICIO, 2439649/proyecto_PROCESO, 2439649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302439654 | Proyecto de inversión | 848668.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848668.7, modificado:848668.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRICILLO, CALLE EL CERRITO-PILON-PIÑONAL | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 24PEMC0038 | S | 230 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.61, meta_modificada:734.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE EL CERRITO-PILON-PIÑONAL, lon:-99.83196485, lat:21.31558397}} | 2024-08-13 | 2024-11-10 | 848668.7 | 846742.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PEMC/AD/14/24, contratista:JUAN PABLO GODINEZ SOTO, convocante:MUNICIPO DE ATARJEA, monto:2140399.72, importe_modificado:2140399.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACION MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-09-30}} | {obs1: {observación:verificar avances y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:verificar avances y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:verificar avances y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:verificar avances y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:verificar comprometido y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar comprometido y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar comprometido y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar comprometido y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302439656 | Proyecto de inversión | 2151331.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151331.3, modificado:2151331.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD PIEDRA GORDA, CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 24/PEMC0067 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA, lon:-99.86957746, lat:21.21348851}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 2151331.3 | 1931869.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PSBCMC/LS/22/24, contratista:GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ, convocante:MPIO DE ATARJEA, monto:4293044.08, importe_modificado:4293044.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN , trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-09-30}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:verificar avances., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar avances., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar avances., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar avances., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:verificar comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar comprometido, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440377 | Proyecto de inversión | 1773999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773999.28, modificado:1773999.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., EN LA LOCALIDAD URIANGATO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 24/PEMC0100 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.24, meta_modificada:1358.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: COLONIA CENTRO, EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ, lon:-101.1861602, lat:20.14009407}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 1773999.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACION MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440385 | Proyecto de inversión | 1021511.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021511.25, modificado:1021511.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA JUAREZ, EN LA CALLE 5 DE MAYO | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 24/PEMC0118 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.6, meta_modificada:733.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:33, direccion:COLONIA JUAREZ, EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-101.155496, lat:20.14513132}} | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 1021511.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440408 | Proyecto de inversión | 1196604.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196604.49, modificado:1196604.49}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO GALLARDO, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE HERMANOS ALDAMA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0122 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.09, meta_modificada:881.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:258, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO GALLARDO, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, TRAMO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE HERMANOS ALDAMA, lon:-100.76870653, lat:20.62862126}} | 2024-09-17 | 2024-12-30 | 1196604.49 | 1089454.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PMC/FORTAMUN-104-2024-, contratista:GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2178909.85, importe_modificado:2178909.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440412 | Proyecto de inversión | 3678685.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1839342.72, modificado:1839342.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839342.73, modificado:1839342.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CELAYA EN LA COLONIA GUADALUPE CALLE PABLO NERUDA, TRAMO CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE MEZQUITES | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.12, meta_modificada:1430.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CELAYA EN LA COLONIA GUADALUPE CALLE PABLO NERUDA, TRAMO CALLE MANUEL ACUÑA A CALLE MEZQUITES, lon:-100.83061722, lat:20.55845846}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 3678685.45 | 3172539.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PEMC/RLD-093-2024-, contratista:LOS PEREZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3172539.27, importe_modificado:3172539.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.81}} | {2440412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar monto comprometido,devengado, ejercido y pagado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar monto comprometido,devengado, ejercido y pagado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Verificar monto comprometido,devengado, ejercido y pagado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Verificar monto comprometido,devengado, ejercido y pagado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440417 | Proyecto de inversión | 3032378.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1516189.15, modificado:1516189.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516189.16, modificado:1516189.16}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CELAYA EN LA COLONIA DEL BOSQUE PRIMERA SECCION CALLE MEZQUITE TRAMO DE CALLE PARAISO A CALLE PINGÜICA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0126 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.71, meta_modificada:1125.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CELAYA EN LA COLONIA DEL BOSQUE PRIMERA SECCION CALLE MEZQUITE TRAMO DE CALLE PARAISO A CALLE PINGÜICA, lon:-100.79357285, lat:20.50757512}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 3032378.31 | 2727995.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PEMC/RLD-097-2024-, contratista:CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION APLICADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2727995.98, importe_modificado:2727995.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBSERVACION NO APLICA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Verificar monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Verificar monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440421 | Proyecto de inversión | 2315246.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315246.82, modificado:2315246.82}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA AURORA, EN LA CALLE PASEO RIO LA LAJA ORIENTE, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE EMILIANO ZAPATA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0144 | S | 128 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1541.45, meta_modificada:1541.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:250, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA AURORA, EN LA CALLE PASEO RIO LA LAJA ORIENTE, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-100.75857299, lat:20.62804108}} | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 2315246.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441226 | Proyecto de inversión | 2116768.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116768.24, modificado:2116768.24}} | REHABILITACION DE FALLAS GEOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 009-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.0, meta_modificada:2538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto, lon:-100.813545, lat:20.523555}} | 2024-05-06 | 2024-07-24 | 1956768.54 | 1956768.54 | 1760928.25 | 1760928.25 | 1760928.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-2024, contratista:MA. DE LOURDES MARTINEZ GASCA, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1956768.54, importe_modificado:1956768.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2441226/proyecto_PROCESO, 2441226/proyecto_INICIO, 2441226/proyecto_PROCESO, 2441226/proyecto_INICIO, 2441226/proyecto_PROCESO, 2441226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441247 | Proyecto de inversión | 688236.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688236.66, modificado:688236.66}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR1973T, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR1973T-QB3671-OB | S | 205 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:TENERÍA DEL SANTUARIO, lon:-100.79896, lat:20.59986}} | 2024-07-15 | 2024-10-22 | 688236.66 | 688236.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0168, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3240626.84, importe_modificado:3240626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.3}} | {2441247/proyecto_INICIO, 2441247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302442038 | Proyecto de inversión | 50849814.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.084981482E7, modificado:5.084981482E7}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL (CAM) EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-221 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3255.35, meta_modificada:3255.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV ALVARO OBREGON 100, CENTRO IRAPUATO, GTO, lon:-101.3458543, lat:20.6721112}} | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 50849814.82 | 50849814.82 | 5150844.47 | 5150844.47 | 5150844.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-RM-LPN-PU-EG-2023-221, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:5.084981482E7, importe_modificado:5.084981482E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.69}} | {2442038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Los contratos están cargados en el portal de transparencia., trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Nombre: omitir ", GTO" , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:La liga no muestra el contrato, solo el portal de la transparencia , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302430440 | Acción | 11172.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11172.01, modificado:11172.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294031 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2430440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430448 | Acción | 97057.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97057.43, modificado:97057.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294070 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 97057.43 | 97057.43 | 73864.59 | 73864.59 | 73864.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-223024, contratista:RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:97057.43, importe_modificado:97057.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2430448/proyecto_INICIO, 2430448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:2,979.92 metros cuadrados, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430459 | Proyecto de inversión | 1341922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670961.41, modificado:670961.41}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670961.41, modificado:670961.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MOLINO DE SANTA ANA CALLE REAL DE HIDALGO A 20 DE NOVIEMBRE, DIAZ ORDAZ DE CALLE REAL AL FONDO Y PRIVADA SIN NOMBRE DE CALLE REAL AL FONDO. - 294139 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 294139 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE REAL DE HIDALGO EJIDO MOLINO DE SANTA ANA, 36813 MOLINO DE SANTA ANA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DIAZ ORDAZ OBRA REALAIZADA EN LAS CALLES REAL DE HIDALGO DIAZ ORDAZ Y EN , lon:-101.34765987, lat:20.82950948}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430462 | Acción | 208894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208894.12, modificado:225433.99}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294154 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 225433.99 | 225433.99 | 70125.75 | 70125.75 | 70125.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP1-237024, contratista:AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:16539.87, importe_modificado:16539.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-237024, contratista:AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:208894.12, importe_modificado:208894.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.26}} | {2430462/proyecto_INICIO, 2430462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:37.93 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431370 | Proyecto de inversión | 2922594.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1461297.09, modificado:1461297.09}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461297.09, modificado:1461297.09}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y LOCALIDAD LA ZAHURDA 2DA ETAPA - 297979 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 297979 | S | 291 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.44, meta_modificada:686.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE PIPILA EJIDO EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE GUERRERO OBRA REALIZADA EN LAS CALLES PIPILA GUERRERO Y GRANADITAS PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN. UBICA, lon:-101.36985759, lat:20.63707654}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2431370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436126 | Proyecto de inversión | 353045.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353045.34, modificado:353045.34}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD SAN VICENTE, CALLE PRIVADA UNIVERSO. - 320098 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 320098 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:CALLE UNIVERSO RANCHERIA SAN VICENTE, 38516 SAN VICENTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 240 METROS AL NORESTE DEL TEMPLO DE COMUNIDAD, lon:-100.54215653, lat:20.46996521}} | 2024-09-05 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto se encuentra en observacion por parte de las mids asi que solicito la cancelación, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación: favor de atender la observación anterior, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302436133 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN ANDRES, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN EL FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000 - 320128 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 320128 | S | 116 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DE SAN ANDRES FRACCIONAMIENTO SALVATIERRA 2000, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CALLE RIO LERMA, CALLE PROVIDENCIA PARTIEDO DE LA CENTRAL CAMIONERA DEL MUNICIPIO POR EL LADO DE, lon:-100.87590516, lat:20.21935198}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 720000 | 679128.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-CP/2024-09-36, contratista:MAV EDIFICADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:679128.5, importe_modificado:679128.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2436133/proyecto_INICIO, 2436133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436140 | Proyecto de inversión | 295013.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295013.52, modificado:295013.52}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS, PRESIDIO DE MORALES Y ARATZIPU - 320144 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 320144 | S | 67 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:150, direccion:CALLE RAMAL 1 COLONIA LAGUNILLAS, 36943 LAGUNILLAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 2 Y CALLE RAMAL 3, CALLE RAMAL 4 LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS SE LOCALIZA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 30.6 KM POR LA , lon:-101.89896627, lat:20.31345593}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436957 | Proyecto de inversión | 399992.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399992.72, modificado:399992.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PREESCOLAR CARMEN MONROY, CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 324198 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 324198 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.71, meta_modificada:554.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CERRADA DE DR. MORA INTERIOR SN CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DR. MORA Y , CALLE ALLENDE DE LA GLORIETA DE LA CALLE ZARAGOSZA Y RAYON SE TOMA, lon:-100.52562996, lat:21.29259694}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 359993.45 | 359993.45 | 359993.45 | 359993.45 | 359993.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-51, contratista:JUAN MANUEL MONROY GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399992.72, importe_modificado:399992.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.71}} | {2436957/proyecto_INICIO, 2436957/proyecto_PROCESO, 2436957/proyecto_FIN, 2436957/proyecto_PROCESO, 2436957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439662 | Proyecto de inversión | 5761304.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5761304.86, modificado:5761304.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LA HACIENDA, CALLE COLOMBIA (TRAMO: BLVD. ARANDAS A ARGENTINA.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0048 | S | 112 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2236.57, meta_modificada:2236.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: COLONIA LA HACIENDA, CALLE COLOMBIA (TRAMO: BLVD. ARANDAS A ARGENTINA.), lon:-101.3612536, lat:20.69231196}} | 2024-08-23 | 2024-11-30 | 5761304.86 | 5687523.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-113, contratista:EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1.137504693E7, importe_modificado:1.137504693E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2439662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA FUENTE RECURRENTE EN FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar Monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar Monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar Monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar Monto comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302439668 | Proyecto de inversión | 1496784.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496784.08, modificado:1496784.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD DE CERRITO DE GASCA CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 24PEMC0077 | S | 92 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.44, meta_modificada:1199.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.06138161, lat:20.61939857}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1496784.08 | 1496268.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/AD/SE/CERRITODEGASCA/46-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ALUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:2992537.07, importe_modificado:2992537.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.95}} | {2439668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441259 | Proyecto de inversión | 5810352.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810352.83, modificado:5810352.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN CALLE SEVERO CASTILLO (CUERPO NORTE) TRAMO DE ANASTASIO BUSTAMANTE A AVENIDA MEXICO-JAPON EN CELAYA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 039-2024 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3536.0, meta_modificada:3536.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEVERO CASTILLO (CUERPO NORTE), CELAYA, GTO., lon:-100.78545261, lat:20.54415326}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEVERO CASTILLO (CUERPO NORTE), CELAYA, GTO., lon:-100.77975993, lat:20.54389518}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 5810352.83 | 5810352.83 | 485645.15 | 485645.15 | 485645.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION METIC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:9598935.79, importe_modificado:9598935.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2441259/proyecto_INICIO, 2441259/proyecto_PROCESO, 2441259/proyecto_INICIO, 2441259/proyecto_PROCESO, 2441259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Atraso en inicio de obra, se encuentra en proceso un Convenio modificatorio en tiempo, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Nombre: no incluir municipio. Incluir acción-nombre de la calle y localidad: por ejemplo: Construcción/Pavimentación de la calle XXX y de la calle Severo Castillo(cuerpo norte) tramo de C.Anastasio Bustamante a Av. México-Japón en Celaya., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Revisar tipo de programa, si puede considerarse infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Considerar vencimiento del contrato en octubre y apenas llevan un avance físico muy menor, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441269 | Proyecto de inversión | 1907287.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907287.69, modificado:1907287.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE TORRES LANDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, 2DA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 24/PEMC0008 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion: LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, 2DA ETAPA., lon:-100.06845689, lat:21.1412403}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 1907287.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441279 | Proyecto de inversión | 1092712.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092712.31, modificado:1092712.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA FAJA | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 24/PEMC0018 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.24, meta_modificada:987.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA FAJA, lon:-100.06991232, lat:21.13593308}} | 2024-08-13 | 2024-11-10 | 1092712.31 | 1089964.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PEMC/2024/010-, contratista:MORAV CONTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2179922.45, importe_modificado:2179922.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302441284 | Proyecto de inversión | 111596.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111596.09, modificado:111596.09}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN LA COLONIA SANTOS DEGOLLADO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE LA PALMA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 066-2024 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N, COL. SANTOS DEGOLLADO, CELAYA, GTO. , lon:-100.85237292, lat:20.54935016}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N, COL. SANTOS DEGOLLADO, CELAYA, GTO. , lon:-100.85306493, lat:20.54768751}} | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 111596.09 | 111596.09 | 30414.11 | 30414.11 | 30414.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-2024, contratista:ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4220036.96, importe_modificado:4220036.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2441284/proyecto_PROCESO, 2441284/proyecto_INICIO, 2441284/proyecto_PROCESO, 2441284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Solo se reporta recurso FORTAMUN, las otras fuentes de financiamiento serán reportada por el Estado, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441285 | Proyecto de inversión | 2075403.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075403.08, modificado:2075403.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE JUANICA, EN LA CALLE MISTERIOS | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 24/PEMC0094 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2327.94, meta_modificada:2327.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion: LOCALIDAD DE CAÑADA DE JUANICA, EN LA CALLE MISTERIOS, lon:-100.17357322, lat:21.07565166}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 2075403.08 | 2072599.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTB/OP/SEDESHU/LS/21/24-, contratista:JULIO CESAR BALIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO, monto:4145198.9, importe_modificado:4145198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.3}} | {2441285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-10}, obs5: {observación:incluir Observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:incluir Observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:incluir Observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:incluir Observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302441311 | Proyecto de inversión | 372500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122925.0, modificado:135300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249575.0, modificado:274700.0}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN DE BORDERÍA DE ARRASTRE EN COMUNIDADES DE SAN LUIS DE LA PAZ 2024 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ/DGIMO/AD/PA/R33-FII/2024-43 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:567, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.540746, lat:21.255018}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.402107, lat:21.329504}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:170, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.518928, lat:21.423004}, geo4: {cve_municipio:33, localidad:566, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.524115, lat:21.265011}, geo5: {cve_municipio:33, localidad:566, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.524635, lat:21.26842}, geo6: {cve_municipio:33, localidad:567, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.537643, lat:21.252608}, geo7: {cve_municipio:33, localidad:148, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.61361, lat:21.415825}} | 2024-05-17 | 2024-08-14 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 341000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/PA/R33-FII/2024-43(01), contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/PA/R33-FII/2024-43, contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:372500.0, importe_modificado:372500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:7.0}} | {2441311/proyecto_FIN, 2441311/proyecto_INICIO, 2441311/proyecto_PROCESO, 2441311/proyecto_INICIO, 2441311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITO ESTE FOLIO PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES DEBIDO A QUE SE TIENE UN CONTRATO MODIFICATORIO PARA AMPLIACIÓN, ES POR ELLO QUE EN MONTO MODIFICADO SE AGREGAN LOS MONTOS FINALES DE LOS DOS CONTRATOS, DEL 43 Y 43(01), trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:A ESTE PROYECTO SE LIGA TAMBIEN EL CONTRATO DE AMPLIACION 43(01), trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SE LIGA EL CONTRATO DE AMPLIACION 43(01) ADICIONAL AL CONTRATO 43, trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:SE REGISTRO EL AVANCE FISICO , trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:El error marcado en la liga de los contratos, nos reporta el área de informática que es debido al cambio de capacidad en el portal Municipal y por ello algunos archivos no están disponibles, ya que se están migrando los mismos y a la brevedad estarán en completa función y se podrá acceder a ellos., trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}, obs6: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}, obs7: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}, obs8: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}, obs9: {observación:Nombre: revisar no es claro. Si son abrevaderos en una sola localidad se sugiere indicar así desde el nombre, si son en diferentes localidades indicar un folio por localidad. Además dar claridad en la acción de cada abrevadero., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:Meta: revisarla una vez que se atienda la observación del nombre., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:Marca error la liga de los contratos y/o facturas , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441314 | Proyecto de inversión | 2078914.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078914.75, modificado:2078914.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SILAO DE LA VICTORIA, EN LA COLONIA LA HUERTA, EN LA CALLE AGUACATE | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 24PEMS0103 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.85, meta_modificada:1246.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:SILAO DE LA VICTORIA, EN LA COLONIA LA HUERTA, EN LA CALLE AGUACATE, lon:-101.41508451, lat:20.95844565}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 2078914.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECYTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441323 | Proyecto de inversión | 3363293.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:1681646.92, modificado:1681646.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681646.93, modificado:1681646.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, COL. EL CUERVO, CALLE ANTONIO MENDEZ 1ERA. ETAPA | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 24PEMC0079 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.55, meta_modificada:1447.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:TARIMORO, COL. EL CUERVO, CALLE ANTONIO MENDEZ 1ERA. ETAPA, lon:-100.76515247, lat:20.29145879}} | 2024-09-09 | 2024-11-22 | 3363293.85 | 3359656.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PEMC-2024/CONCRETO-EL CUERVO-ANTONIO MÉNDEZ/2024-41-, contratista:LOS PEPEZ,, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:3359656.4, importe_modificado:3359656.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.88}} | {2441323/proyecto_PROCESO, 2441323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION NO APLICA, LOS RECURSOS SON MUNICIPALES CUENTA PUBLICA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:verificar comprometido de acuerdo al contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar comprometido de acuerdo al contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar comprometido de acuerdo al contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar comprometido de acuerdo al contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302442078 | Adquisición | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | Actualización de mobiliario y equipo tecnológico e informático en el Centro de Actualización del Magisterio Plantel Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centro de Actualización del Magisterio plantel Guanajuato | camgto1 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:Privada de los Morales núm.. 23-A colonia Yerbabuena, lon:-101.2749908, lat:20.9619332}} | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 196000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} | {2442078/proyecto_INICIO, 2442078/proyecto_PROCESO, 2442078/proyecto_INICIO, 2442078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430473 | Acción | 386786.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386786.87, modificado:386786.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294206 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 386786.87 | 386786.87 | 116036.06 | 116036.06 | 116036.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-241024, contratista:SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:386786.87, importe_modificado:386786.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.07}} | {2430473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436151 | Proyecto de inversión | 52869.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52869.73, modificado:52869.73}} | CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRITO DE LOPEZ - 320188 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Romita | 320188 | S | 94 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:68, direccion:RANCHERIA SAN PEDRITO DE LÓPEZ EL TENAMASTE, 36214 SAN PEDRITO DE LÓPEZ (EL TENAMASTE), ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRITO HACIA EL NORTE CRUZA, lon:-101.56947148, lat:20.87404639}} | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 52869.73 | 52869.73 | 52869.73 | 36670.44 | 36670.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-08, contratista:FARAG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:996097.1, importe_modificado:996097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2436151/proyecto_PROCESO, 2436151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438298 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:174000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 330001 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 330001 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CALLE FLORES MAGON RANCHERIA LA SOLEDAD, 36830 LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEPORTIVA LOS CALENTADORES SOLARES SE UBICARAN ENTRE LAS CALLES DEPORTIVA LOS PINOS MORELOS AL, lon:-101.4159056, lat:20.60787298}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439820 | Proyecto de inversión | 5733012.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:2866506.13, modificado:2866506.13}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2866506.13, modificado:2866506.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CELAYA, EN LA COLONIA MONTE BLANCO CALLE EJIDO CERRO PRIETO, TRAMO DE EJIDO DEL MOLINO A EJIDO DE SAN NICOLAS DE PARRA AGEB 110070001096A - 245285 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 245285 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE CERRO PRIETO INTERIOR SN COLONIA MONTE BLANCO, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO DEL MOLINO Y CALLE EJIDO DE SAN NICOLAS DE PARRA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA UBICADA AL SUR OESTE EN LA CABEC, lon:-100.82748341, lat:20.50805807}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se ha contratado la Obra, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439821 | Proyecto de inversión | 368215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos en mi Comunidad PSBMC, monto:184107.66, modificado:184107.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184107.66, modificado:184107.66}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL NUEVO, CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE CALLE 10 DE MAYO AL FONDO DE LA CALLE AGEB 1100701600032 - 272156 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 272156 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ EL NUEVO, 38147 SAN JOSÉ EL NUEVO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA LOCALIDAD LA MCHUCA A 5 K, lon:-100.76827295, lat:20.44389844}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439822 | Proyecto de inversión | 1298310.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:649155.12, modificado:649155.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649155.11, modificado:649155.11}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD, CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PALOMAS TRAMO DE ULTIMO POSTE EXISTENTE AL FONDO DE LAS CALLES AGEB 1100702450033 - 272318 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 272318 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:245, direccion:CALLE GOLONDRIAS Y PALOMAS INTERIOR SN RANCHERIA LA TRINIDAD, 38134 LA TRINIDAD, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE LAS TORRES, AVENIDA SAN MIGUEL LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AGEB 1100, lon:-100.78336131, lat:20.56462401}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439823 | Proyecto de inversión | 600144.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:300072.24, modificado:300072.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300072.24, modificado:300072.24}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMITA LA PALMITA DE SAN GABRIEL CALLE PRIVADA LA PALMA TRAMO DE CALLE PALMA AL FONDO DE LA CALLE AGEB 1100701300071 - 272660 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 272660 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:PRIVADA LA PALMA INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMITA LA PALMITA DE SAN GABRIEL, 38116 LA PALMITA (LA PALMITA DE SAN GABRIEL), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE OCALO LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA C, lon:-100.87743498, lat:20.498786}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439824 | Proyecto de inversión | 425414.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:212707.02, modificado:212707.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212707.02, modificado:212707.02}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS, CALLE LA PURISIMA CIRCUITO, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A FINAL DEL CIRCUITO AGEB 1100701530669 - 272720 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 272720 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:CIRCUITO LA PURISIMA INTERIOR SN EJIDO SAN ELÍAS, 38106 SAN ELÍAS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CAMINO RAMAL A GASCA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CELAYA LAS COO, lon:-100.83988746, lat:20.63110736}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439825 | Proyecto de inversión | 313590.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:156795.12, modificado:156795.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156795.12, modificado:156795.12}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LA LOCALIDAD PLANCARTE CALLE PRIVADA GUADALUPE TRAMO DE CALLE AVENIDA PLANCARTE AL FONDO DE LA CALLE AGEB 1100701320029 - 277212 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 277212 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:PRIVADA GUADALUPE INTERIOR SN EJIDO PLANCARTE, 38120 PLANCARTE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PLANCARTE Y CALLE PARAISO, CALLE CENTRO AMERICA LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE COLINDA AL NORTE CON LA L, lon:-100.79766022, lat:20.58821286}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440491 | Proyecto de inversión | 2624430.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624430.66, modificado:2624430.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD MITAD DE NORIA, EN CALLE CIRCUITO TORRES LANDA, BENITO JUAREZ, NIÑOS HEROES, INSURGENTES 1RA ETAPA | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 24PEMC0069 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.2, meta_modificada:2647.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:389, direccion:MITAD DE NORIA, EN CALLE CIRCUITO TORRES LANDA, BENITO JUAREZ, NIÑOS HEROES, INSURGENTES 1RA ETAPA, lon:-101.90362501, lat:20.40519818}} | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 2624430.66 | 2580282.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/SEDESHU-RAMO 33-FONDO 1/2024-062-, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:5160565.67, importe_modificado:5160565.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.7}} | {2440491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIAS CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440501 | Proyecto de inversión | 1837539.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837539.9, modificado:1837539.9}} | TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, POR AFECTACIONES DERIVADAS DE LA OBRA DEL PASO SUPERIOR DE LÍNEA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-116 | N | 0 | 0 | 542492 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA DE GUADALUPE, lon:-101.3366237, lat:20.666856}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE, EN IRAPUATO, GTO. , lon:-101.3355696, lat:20.6667067}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: se sugiere omitir ", GTO. ", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:No se visualiza información del contrato y/o liga, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440503 | Proyecto de inversión | 1871796.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871796.18, modificado:1871796.18}} | TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, POR AFECTACIONES DERIVADAS DE LA OBRA DEL PASO SUPERIOR DE LÍNEA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-119 | N | 0 | 0 | 542490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA DE GUADALUPE, lon:-101.3355696, lat:20.6667067}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA DE GUADALUPE, lon:-101.3366237, lat:20.666856}} | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: omitir ", GTO", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Falta agregar datos de la información de la obra , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:No se tiene vinculo del Contrato , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302442157 | Proyecto de inversión | 40578828.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.657882803E7, modificado:3.657882803E7}} | Rehabilitación del camino Valle de Santiago - La Gachupina - El Pitahayo, segunda etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QA33692401 | N | 0 | 0 | 150054 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.28, meta_modificada:9.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino Valle de Santiago - La Gachupina - El Pitahayo, segunda etapa, lon:-101.14772, lat:20.467092}} | 2024-07-31 | 2025-03-27 | 40578828.03 | 40578828.03 | 1171195.59 | 1171195.59 | 1171195.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PA/DCB/OB/OP/2024-0206, contratista:ICONCE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4.057882803E7, importe_modificado:4.057882803E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.35}} | {2442157/proyecto_INICIO, 2442157/proyecto_PROCESO, 2442157/proyecto_INICIO, 2442157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302430498 | Acción | 108273.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108273.66, modificado:108273.66}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294288 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 294288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2024-08-05 | 2024-11-09 | 108273.66 | 108273.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-249024, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:46156.67, importe_modificado:46156.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.38}} | {2430498/proyecto_PROCESO, 2430498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:1,588.77 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430505 | Proyecto de inversión | 162600.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162600.4, modificado:182812.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN ACAMBARO LOCALIDAD PEDRO ORTIZ ZARRAGA - 294310 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 294310 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:358, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PEDRO ORTIZ ZÁRRAGA, 38754 PEDRO ORTIZ ZÁRRAGA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO - CHUPICUARO Y CARRETERA CHUPICUARO - GAYTAN, CAMINO CAMINO SACACOSECHA PARTIENDO DE ACAMBARO POR C, lon:-100.67209814, lat:20.11299222}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431420 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE TREJO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 298175 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 298175 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:127, direccion:CALLE EL MONTE INTERIOR SN EJIDO EX-HACIENDA DE TREJO, 36286 EX-HACIENDA DE TREJO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR LA CARRTERA SILAO TREJO., lon:-101.42779799, lat:20.82211257}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436164 | Proyecto de inversión | 984430.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:492215.17, modificado:492215.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492215.18, modificado:492215.18}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA PANAMERICANA - 320230 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 320230 | S | 2000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO CELAYA - SALAMANCA KILÓMETRO 293 + 0 INTERIOR SN CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LUIS DONLADO COLOSIO ORIENTE Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO PONI, lon:-100.98896083, lat:20.50883008}} | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 984430.35 | 984430.35 | 984430.35 | 984430.35 | 492215.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-09A, contratista:VERONICA MANCERA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:984430.35, importe_modificado:984430.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2436164/proyecto_INICIO, 2436164/proyecto_FIN, 2436164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302436165 | Proyecto de inversión | 44444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44444.4, modificado:44444.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD BANDA ASENTAMIENTO BANDA - 320231 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 320231 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BANDA, 37893 BANDA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BENITO JUAREZ, DESDE EL BLVD. DE LA CONSPIRACION EN DIRECCION A QUERETARO Y SAN MIGUEL DE ALLENDE., lon:-100.81874485, lat:20.96511774}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 44444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437001 | Proyecto de inversión | 66666.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66666.6, modificado:66666.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ - 324361 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 324361 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:409, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ, 37887 LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE CONSTITUYENTES, CONDUCE POR CARR. JALPA DURANTE 25.7 K, lon:-100.60736766, lat:20.7519307}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 66666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434945 | Proyecto de inversión | 2021924.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SBGTO, monto:1023494.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998429.57, modificado:2021924.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE LOS RAMÍREZ - 314698 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 314698 | S | 98 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4972.8, meta_modificada:4972.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:238, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO LOS RAMIREZ, 37821 RANCHO DE LOS RAMÍREZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON SUR Y CALLE NUEVO LEON, CALLE PRIV COLIMA LAS FAMILIAS A, lon:-101.04371231, lat:21.30006972}} | 2024-09-10 | 2024-10-30 | 2021924.15 | 2021924.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SC-08, contratista:LICEA RIOS CRISANTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2021924.15, importe_modificado:2021924.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438324 | Proyecto de inversión | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11600.0, modificado:11600.0}} | EQUIPAMIENTO E INTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN BARRIO DE SAN MIGUEL - 330129 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de Irapuato | 330129 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MIGUEL, 36510 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO EQUIPAMIENTO DE 2 CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE COLON DEL BARRIO DE SAN M, lon:-101.3464385, lat:20.67694391}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440552 | Proyecto de inversión | 1915362.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915362.12, modificado:1915362.12}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROQUE, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE CALLE MANUEL CELIS A CALLE CONSTITUCION DE 1917 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0145 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.2, meta_modificada:1399.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROQUE, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO DE CALLE MANUEL CELIS A CALLE CONSTITUCION DE 1917, lon:-100.83471773, lat:20.58044371}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 1694220.39 | 1882467.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PMC/FORTAMUN-107-2024-, contratista:SEMMCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3764934.2, importe_modificado:3764934.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDAD, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440565 | Proyecto de inversión | 1787831.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787831.36, modificado:1787831.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CALLE XOLTONGO (TRAMO: XICALTONGO A LAGUNILLA.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0051 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.97, meta_modificada:559.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CALLE XOLTONGO (TRAMO: XICALTONGO A LAGUNILLA.), lon:-101.35388013, lat:20.65729435}} | 2024-07-03 | 2024-12-31 | 1787831.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302443085 | Proyecto de inversión | 484948.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484948.71, modificado:484948.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA (LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-211024 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Cerritos # 119 Localidad Cuesta Blanca, lon:-101.48824, lat:21.10757}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Vista del Valle # 106 Localidad Cuesta Blanca,, lon:-101.49268, lat:21.10621}} | 2024-07-04 | 2024-09-07 | 484948.71 | 484948.71 | 440704.27 | 440704.27 | 440704.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-211024, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:484948.71, importe_modificado:484948.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {2443085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:considerar la meta en metros cuadrados, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302443089 | Proyecto de inversión | 2147346.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147346.01, modificado:2147346.01}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DEL ÁREA DE DONACIÓN ALAMEDA DE LA PRESA DE LA ZONA: ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS DE LA DELEGACIÓN CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-206024 | N | 0 | 0 | 8986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4897.0, meta_modificada:4897.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA, C.P. 37353, lon:-101.723964, lat:21.126576}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA, C.P. 37353, lon:-101.724863, lat:21.126502}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA, C.P. 37353, lon:-101.724307, lat:21.126768}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHICHENITZÁ EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA, C.P. 37353, lon:-101.724209, lat:21.126117}} | 2024-06-24 | 2024-09-14 | 2147346.01 | 2147346.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-206024, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2031967.74, importe_modificado:2031967.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302430560 | Proyecto de inversión | 1520012.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:760006.43, modificado:760006.43}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760006.43, modificado:760006.43}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE MALVAS LA OREJA EN LA CALLE SAN BENITO. - 294579 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 294579 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:166, direccion:CALLE SAN BENITO EJIDO SAN VICENTE DE MALVAS LA OREJA, 36827 SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y , CAMINO AL LIBRAMIENTO OBRA REALIZADA EN LA CALLE SAN BENITO EN EL TRAMO DE LA C, lon:-101.29151705, lat:20.67870748}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302431453 | Proyecto de inversión | 372346.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.29, modificado:186173.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCION LAS FINCAS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 298312 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 298312 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA ASUNCIÓN (LAS FINCAS), 36296 LA ASUNCIÓN (LAS FINCAS), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ASUNCION LAS FINCAS SE LOCALIZA POR LA CARRTERA SILAO RUMBO ATREJO HAST L, lon:-101.40464492, lat:20.86325854}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 372346.59 | 372346.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433356 | Proyecto de inversión | 46200.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46200.78, modificado:46200.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA GRANJENA,EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 307161 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 307161 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.4, meta_modificada:32.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:117, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA GRANJENA, 36924 LA GRANJENA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PIPILA, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMNETE A 9.7 KM CIRCULANDO POR , lon:-101.6574337, lat:20.39455663}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433357 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 307166 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307166 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE CIENEGUILLA COLONIA CIENEGUILLA, 37975 CIENEGUILLA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE PRIMERA, PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA LA CUAL SE REALIZARAN TRES MEJORAMIENTOS , lon:-100.18367467, lat:21.08134841}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437799 | Proyecto de inversión | 1586748.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:793374.49, modificado:793374.49}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793374.49, modificado:793374.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., EN LA LOCALIDAD COMONFORT, COLONIA MAGISTERIAL, CALLE GABRIELA MISTRAL, PRIV. GABRIELA MISTRAL Y RAFAEL RAMIREZ. - 327924 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 327924 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.23, meta_modificada:304.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GABRIELA MISTRAL PRIV. GABRIELA MISTRAL Y CALLE RAFAEL RAMIREZ. COLONIA MAGISTERIAL, 38207 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POZO Y , CALLE MARIA CURIE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COMONFOR, lon:-100.7622505, lat:20.7239494}} | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 793374.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439851 | Proyecto de inversión | 1124554.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:562277.4, modificado:562277.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562277.4, modificado:562277.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS, CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA AL FONDO DE LA CALLE AGEB 11007 0153 0584 - 312758 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 312758 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO SAN ELÍAS, 38106 SAN ELÍAS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA LOCALIDAD DE , lon:-100.84116725, lat:20.63710087}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se ha contratado obra, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439852 | Proyecto de inversión | 376624.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:188312.08, modificado:188312.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188312.07, modificado:188312.07}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA AURORA, CALLE SAN SANTIAGO Y SAN PABLO TRAMO CALLE SAN BARTOLOME A CALLE SAN SANTIAGO AGEB 11 007 0250 3184 - 312835 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 312835 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:250, direccion:CALLE SAN SANTIAGO INTERIOR SN COLONIA LA AURORA, 38100 LA AURORA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN BARTOLOME Y CALLE SAN SANTIAGO, PRIVADA SAN JUAN DIEGO LOCALIDAD UBICADA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA DIVIDID, lon:-100.75636769, lat:20.62974394}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439853 | Proyecto de inversión | 458919.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85500.0, modificado:85500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:143959.88, modificado:143959.88}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:229459.88, modificado:229459.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CRUZ, CALLE PEREZ, TRAMO DE CARRETERA SAN LORENZO JUAN MARTIN AL FONDO DE LA CALLE AGEB 110070091 0032 - 312943 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 312943 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:91, direccion:CALLE PEREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ, 38144 LA CRUZ, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN LORENZO A JUAN MARTIN Y , CALLE ALLENDE LOCALIDAD UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AGEB 1100700910315 QUE COLINDA CON L, lon:-100.79690283, lat:20.45739282}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439854 | Proyecto de inversión | 387926.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:193963.36, modificado:193963.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193963.36, modificado:193963.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, CALLE NATALIA ALATRISTE TRAMO DE CALLE LUIS CORTAZAR A AL FONDO DE LA CALLE AGEB 11007 0177 0014 - 313084 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 313084 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:177, direccion:CALLE NATALIA ALATRISTE INTERIOR SN EJIDO SANTA TERESA, 38106 SANTA TERESA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS CORTAZAR Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE VICENTE FOX LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KMS. , lon:-100.85801683, lat:20.6422885}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439855 | Proyecto de inversión | 420413.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Servicios Básicos GTO PSBGTO, monto:210206.89, modificado:210206.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210206.88, modificado:210206.88}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CELAYA, EN LA COLONIA PARAISO 3RA SECCION, EN LA CALLE DALIA, TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE MARGARITA AGEB 11 007 0001 057A - 313355 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 313355 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO DE LOS ÁNGELES, 38017 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARGARITA, CALLE AZUCENA COLONIA UBICADA AL NOROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL ANTES SILVA O PELAVACAS , lon:-100.83368352, lat:20.56792647}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2439855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se ha contratado la obra, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440572 | Proyecto de inversión | 3821832.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNCIIPAL, monto:1103888.01, modificado:1103888.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717944.89, modificado:2717944.89}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA PATRIA NUEVA, EN LA CALLE 18 DE MARZO, TRAMO DE REPARTO AGRARIO A PIONEROS DE LA PATRIA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0146 | S | 321 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2497.62, meta_modificada:2497.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:414, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA PATRIA NUEVA, EN LA CALLE 18 DE MARZO, TRAMO DE REPARTO AGRARIO A PIONEROS DE LA PATRIA, lon:-100.87961903, lat:20.52898299}} | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 3793173.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ATINDE LA OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440574 | Proyecto de inversión | 753084.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753084.69, modificado:753084.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLORADO DE SAAVEDRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES SEGUNDA ETAPA | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 24PEMC0116 | S | 327 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:COLORADO DE SAAVEDRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES SEGUNDA ETAPA, lon:-101.7537067, lat:20.35522285}} | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 753084.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRECNCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440575 | Proyecto de inversión | 7378716.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL 2024, monto:3878716.66, modificado:3878716.66}} | INTERVENCION DEL PISO Y ESTRUCTURA METALICA EN EL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPO DE GUANAJUATO. 1ERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Guanajuato |  | S | 36526 | 33542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1455.12, meta_modificada:1455.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez Mercado, Hidalgo, 36000 Guanajuato, Gto., lon:-101.25865662, lat:21.0173957}} | 2024-07-07 | 2024-10-29 | 7207583.63 | 7207583.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/ACMPM/2024/034, contratista:ARQ. MARCO ANTONIO MARTINEZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7207583.63, importe_modificado:7207583.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de compartir soporte para revisión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Favor de compartir soporte para revisión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Favor de compartir soporte para revisión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Favor de compartir soporte para revisión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}, obs6: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}, obs7: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}, obs8: {observación:revisar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-24}}
2024 | 3 | GUA240302440578 | Proyecto de inversión | 1874684.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874684.18, modificado:1874684.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PARTIDA, EN LA CALLE CIRCUITO PRINCIPAL 1RA ETAPA | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 24PEMC0117 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.11, meta_modificada:1170.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:373, direccion:CORRAL DE PARTIDA, EN LA CALLE CIRCUITO PRINCIPAL 1RA ETAPA, lon:-101.75586359, lat:20.35456604}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 1874684.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440579 | Proyecto de inversión | 2267972.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267972.97, modificado:2267972.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA UCOPI, CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON (TRAMO: REVOLUCION A GENARO VAZQUEZ.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0054 | S | 157 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.39, meta_modificada:1086.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA UCOPI, CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON (TRAMO: REVOLUCION A GENARO VAZQUEZ.), lon:-101.32915402, lat:20.64939799}} | 2024-08-19 | 2024-11-01 | 2267972.97 | 2255005.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-LS-PU-SE-2024-112-, contratista:EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:4510010.53, importe_modificado:4510010.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {2440579/proyecto_PROCESO, 2440579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440583 | Proyecto de inversión | 895360.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895360.49, modificado:895360.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, CALLE SANTA CECILIA | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 24/PEMC0141 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.58, meta_modificada:620.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, CALLE SANTA CECILIA, lon:-100.92436698, lat:21.17251734}} | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 895360.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440587 | Proyecto de inversión | 960762.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960762.9, modificado:960762.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN LA CALLE TARANDACUAO | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 24/PEMC0110 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.33, meta_modificada:1457.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TARANDACUAO, lon:-100.3150372, lat:21.14533085}} | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 960762.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPALFAISMUN-PARTICIPACIONES, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440596 | Proyecto de inversión | 697892.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697892.29, modificado:697892.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CABECERA MUNICIPAL EN FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, CALLE NARDO. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 24/PEMC0148 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.44, meta_modificada:566.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CABECERA MUNICIPAL EN FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, CALLE NARDO., lon:-100.95093517, lat:21.14368414}} | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 697892.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440601 | Proyecto de inversión | 1726445.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726445.3, modificado:1726445.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO., EN LA LOCALIDAD JARAL DEL PROGRESO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE EUFEMIO ZAPATA. | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 24/PEMC0113 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.39, meta_modificada:791.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE EUFEMIO ZAPATA., lon:-101.0695343, lat:20.36898873}} | 2024-08-27 | 2024-11-24 | 1726445.3 | 1723997.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/029/2024, contratista:GERARDO VAZQUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, monto:2154996.7, importe_modificado:2154996.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.14}} | {2440601/proyecto_PROCESO, 2440601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPALFAISMUN - FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441424 | Proyecto de inversión | 2780735.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780735.51, modificado:2780735.51}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ESQUIROS, EN LA CALLE CORREGIDORA , TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE JUAREZ | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 046-224 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:166, direccion:CALLE CORREGIDORA, SAN NICOLAS DE ESQUIROS, CELAYA, GTO., lon:-100.79056547, lat:20.67696173}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:166, direccion:CALLE CORREGIDORA, SAN NICOLAS DE ESQUIROS, CELAYA, GTO., lon:-100.79056277, lat:20.6780858}} | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 2780735.51 | 2780735.51 | 1246499.69 | 1246499.69 | 1246499.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:046-2024, contratista:GREEN CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2744897.95, importe_modificado:2744897.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2441424/proyecto_INICIO, 2441424/proyecto_PROCESO, 2441424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441431 | Proyecto de inversión | 7962124.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3135765.27, modificado:3135765.27}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:4826358.9, modificado:4826358.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD VILLAGRAN, CALLE ALVARO OBREGON (SEGUNDA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 24PEMC0137 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3585.67, meta_modificada:3585.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion: VILLAGRAN, CALLE ALVARO OBREGON (SEGUNDA ETAPA), lon:-101.00767119, lat:20.51650332}} | 2024-09-20 | 2024-12-18 | 7962124.17 | 7959714.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PEMC-44/2024-19-, contratista:JESUS RAMIREZ QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:7959714.17, importe_modificado:7959714.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO Y OBSERVACIÓN., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO Y OBSERVACIÓN., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO Y OBSERVACIÓN., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO Y OBSERVACIÓN., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs9: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441433 | Proyecto de inversión | 1994150.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994150.02, modificado:1994150.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO, EN LA CALLE LAGO DE COMONTOZO TRAMO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, EN LOCALIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 070-2024 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE LAGO DE COMONTOZO S/N, SAN JOSE DE GUANAJUATO, CELAYA, GTO. CP 38114, lon:-100.89257962, lat:20.55216829}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE LAGO DE COMONTOZO S/N, SAN JOSE DE GUANAJUATO, CELAYA, GTO. CP 38114, lon:-100.89163315, lat:20.55206973}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 1994150.02 | 1994150.02 | 597259.25 | 597259.25 | 597259.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1868506.51, importe_modificado:1868506.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2441433/proyecto_INICIO, 2441433/proyecto_PROCESO, 2441433/proyecto_INICIO, 2441433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: revisar pertinencia de quitar municipio. por ejemplo: "Construcción/pavimentación de la calle Lago de Comontozo, tramo de C. Venustiano Carranza a C. José María Pino Suarez, en San José de Guanajuato", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Tipo de Proyecto: por el tipo de acción revisar si corresponde a "Proyecto de Inversión de Infraestructura social", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441455 | Proyecto de inversión | 4187782.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:3687782.67, modificado:3687782.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PORTO, EN CALLE JUAREZ | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 24PEMC0003 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2215.0, meta_modificada:2215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion: EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PORTO, EN CALLE JUAREZ, lon:-100.56197033, lat:20.03517829}} | 2024-06-24 | 2024-09-06 | 4185544.72 | 4185544.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/DOP/SEDESHU-CUENTA PUBLICA/014-2024-, contratista:MIGUEL ANGEL FERREYRA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TARANDACUAO, monto:4185544.72, importe_modificado:4185544.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.25}} | {2441455/proyecto_PROCESO, 2441455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:verificar fuentes de financiamiento ., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar fuentes de financiamiento ., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar fuentes de financiamiento ., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar fuentes de financiamiento ., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302442257 | Adquisición | 1183200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183200.0, modificado:1183200.0}} | EQUIPAMIENTO DE 4 UNIDADES VEHICULARES PARA CONVERTIRLAS EN PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE SALAMANCA,GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-102/2024 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.226392, lat:20.581647}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.2201, lat:20.58102}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.22502, lat:20.58106}} | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 1182200 | 1182200 | 1182200 | 1182200 | 1182200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-102/2024, contratista:FURBUS DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1183200.0, importe_modificado:1183200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2442257/proyecto_INICIO, 2442257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: debe llevar la acción. Por ejemplo: "Equipamiento de 4 unidades vehiculares para convertirlas en patrulla en Salamanca", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Meta: debe especificar al menos 4, la unidad: equipamientos para patrullas, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302430602 | Proyecto de inversión | 1013809.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GUANAJUATO, monto:506904.67, modificado:506904.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506904.67, modificado:506904.67}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE PÉREZ EL GUANTÓN, EN LAS CALLES SIN NOMBRE. - 294799 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 294799 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:116, direccion:RANCHERIA PROVIDENCIA DE PÉREZ EL GUANTÓN, 36835 RANCHO LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , CALLE GUANAJUATO OBRA REALIZADA EN DOS CALLES SIN NOMBRE. EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO REAL Y HASTA LA CALLE, lon:-101.4269108, lat:20.60263443}} | 2024-09-23 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2430602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433378 | Proyecto de inversión | 4900320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4900320.0, modificado:4900320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD DOLORES HIDALGO EN LA COLONIA LINDAVISTA - 307245 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 307245 | S | 82 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.01, meta_modificada:607.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VALLADOLID, CALLE 16 DE SE, lon:-100.953685, lat:21.147925}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 4896575.84 | 4896575.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-29, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4896575.84, importe_modificado:4896575.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433381 | Proyecto de inversión | 262276 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262276.0, modificado:262276.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD FAJARDO DE BOCAS - 307265 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 307265 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 32 0 INTERIOR 0 RANCHERIA FAJARDO DE BOCAS, 37887 FAJARDO DE BOCAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PALOMINIOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CALLE DEL SOL CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QU, lon:-100.59427612, lat:20.85419815}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 262276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433383 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS - 307269 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307269 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE TORRECITAS COLONIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 13 DE ENERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARAN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA QUE SE REALIZARAN EN LA C, lon:-100.20083207, lat:21.08493981}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433396 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 307325 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307325 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE CERRO COLORADO RANCHERIA CERRO COLORADO, 37973 CERRO COLORADO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE LA HUERTA, PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN TRES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LAS CUALES SE ENCUENTRAN , lon:-100.23271271, lat:21.10334506}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436409 | Proyecto de inversión | 473501.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50574.31, modificado:50574.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422927.46, modificado:422927.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD ALAMOS 110060002 - 321274 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural | 321274 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL ATARJEA-ALAMOS RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A EL CECYTEG Y CALLE RUMBO A AL TELESECUANDARIA, LA RANCHERIA SE LOCALIZA A 12.1 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UN CUART, lon:-99.80220872, lat:21.2358141}} | 2024-07-24 | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2436409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437826 | Proyecto de inversión | 1004943 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004943.0, modificado:986861.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. LOCALIDAD BUENAVISTA DE LA LIBERTAD, CALLE MADERO - 328089 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 328089 | S | 153 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE MADERO INTERIOR NA RANCHERIA BUENAVISTA DE LA LIBERTAD, 38956 BUENAVISTA DE LA LIBERTAD, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DE LA PRESA Y CALLE FRANCISCO Y MANDERO, CALLE BENITO JUAREZ EL PUNTO DONDE SE LLEVÓ A CABO LA PRES, lon:-101.30253993, lat:20.28348544}} | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 986861.56 | 986861.56 | 644263.98 | 644263.98 | 644263.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/2024-30, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1004943.57, importe_modificado:1004943.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2437826/proyecto_PROCESO, 2437826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE REVISO Y SE HIZO LA CORRECCION, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:NO EXISTE CONTRATO MODIFICATORIO, LA OBRA TERMINO EN TIEMPO, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:NO EXISTE CONTRATO MODIFICATORIO, LA OBRA TERMINO EN TIEMPO, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:favor de revisar el monto pagado, ya que no coincide , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de agregar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Favor de capturar el contrato modificatorio de tiempo., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302437830 | Proyecto de inversión | 452342.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452342.9, modificado:452342.9}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE CUERUNERO ARROYO 5 DE MAYO - 328099 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 328099 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.49, meta_modificada:273.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR NA RANCHERIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO, 38956 CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CARRETERA PUQUICHAPIO-XOCONOXTLE-JUAN LUCAS, CALLE MARCIANO JUAREZ SALIENDO DE LA CABECERA DE YURIRIA POR EL , lon:-101.24540872, lat:20.2513329}} | 2024-07-09 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2437830/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438179 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA SANTA MARIA. - 329605 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329605 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARGARITA COLONIA SANTA MARÍA, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ROSA DE LIMA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE SANTA MARIA EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES SANTA MARIA SANTA MAR, lon:-101.37212333, lat:20.69107327}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2438179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441423 | Proyecto de inversión | 764234.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764234.73, modificado:764234.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD VILLAGRAN, COLONIA CENTRO, CALLE FCO JAVIER MINA | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 24PEMC0059 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.86, meta_modificada:593.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion: CENTRO, CALLE FCO JAVIER MINA, lon:-100.99233663, lat:20.51648557}} | 2024-08-26 | 2024-11-08 | 764234.73 | 763434.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PEMC-44/2024-14-, contratista:MA. IRENE FIGUEROA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1526869.16, importe_modificado:1526869.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441440 | Proyecto de inversión | 430317.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430317.17, modificado:430317.17}} | Ampliación de alumbrado público en las localidades Aurora y San Rafael de Yustis | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 061-2024 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:42.0, meta_modificada:42.0}, meta2: {unidad_medida:Poste, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:324, direccion:VARIAS CALLES, SAN RAFAEL DE YUSTIS, CELAYA, GTO., lon:-100.852968, lat:20.571791}} | 2024-08-05 | 2024-10-18 | 430317.17 | 430317.17 | 430317.17 | 430317.17 | 430317.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-2024, contratista:GRUPO CANTELL BAJIO, S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1436570.03, importe_modificado:1436570.03}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:Poste, avance:15.0}} | {2441440/proyecto_INICIO, 2441440/proyecto_PROCESO, 2441440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se encuentra en proceso Convenio modificatorio en tiempo, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Nombre: omitir municipio. Revisar pertinencia de acomodarlo para mayor claridad, por ejemplo: "Ampliación de alumbrado público en las localidades Aurora y San Rafael de Yustis", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Tipo de Proyecto: dado que es ampliación de alumbrado público revisar pertinencia de considerarlo como "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:El reporte es del 35% contra el vencimiento 18 de octubre si van a concluir con la fecha establecida, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302443258 | Proyecto de inversión | 7126219.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7126219.21, modificado:8229706.03}} | Construcción de barda perimetral de plantel y campos experimentales en el Instituto Tecnológico de Roque con C.C.T. 11DIT0002F en el municipio de Celaya Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QA3936.2401 | N | 0 | 0 | 2665 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:AVENIDA CARRETERA CELAYA-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 8 NÚMERO EXTERIOR: SN, RANCHO O RANCHERIA ROQUE (ITA), CÓDIGO POSTAL 38124, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.826956, lat:20.579462}} | 2024-09-02 | 2025-02-28 | 6448151.23 | 7102011.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DOB/OB/SEG/2024-0237, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Guanajuato, monto:7102011.86, importe_modificado:7102011.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.65}} | {2443258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables del gasto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Verificar momentos contables del gasto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Verificar momentos contables del gasto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Verificar momentos contables del gasto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302432166 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 301351 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 301351 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:379, direccion:CALLE ESTAÑO 3 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TEXAS, 36273 SAN ANTONIO TEXAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ORO Y CALLE URANIO, CALLE MERCURIO LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS SE LOCALIZA A 13 KILOMETRSO DEL CEN, lon:-101.49484277, lat:20.98431803}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 248231.06 | 248231.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433922 | Proyecto de inversión | 121500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:60750.0, modificado:60750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60750.0, modificado:60750.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DEL RINCON DEL CAN - 310104 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 310104 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE RINCON DEL CANO RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LA PRESA EN ESTA OBRA SE UBICARAN A NUEVE PERSONAS BENEFICIARIAS LA CUAL LA PR, lon:-100.24370445, lat:21.05327265}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302435214 | Proyecto de inversión | 462164.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462164.89, modificado:462164.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD SAN ANTONIO CALICHAR CALLE MIGUEL HIDALGO - 316063 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 316063 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515 SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 400 METROS AL SOROESTE DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE, lon:-100.52223414, lat:20.49526318}} | 2024-09-04 | 2024-11-30 | 462164.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto se encuentra en observacion por parte de las mids asi que solicito la cancelación, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:reportar en cero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302436373 | Proyecto de inversión | 1448909.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448909.36, modificado:1448909.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EMETERIO PÉREZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO PRIMERA ETAPA - 321120 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 321120 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.58, meta_modificada:493.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE EMETERIO PEREZ CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE NAVARRO GUTIERREZ Y CALLE PLANTA SOLAR, CALLE VELASCO ORIENTE DEL JARDIN PRINCIPAL SE RECORRE LA C, lon:-100.50732162, lat:21.29973709}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 1304018.42 | 1304018.42 | 1304018.42 | 1304018.42 | 1304018.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-14, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999667.25, importe_modificado:1448909.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.58}} | {2436373/proyecto_INICIO, 2436373/proyecto_PROCESO, 2436373/proyecto_FIN, 2436373/proyecto_PROCESO, 2436373/proyecto_FIN, 2436373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439856 | Adquisición | 19512.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19512.18, modificado:19512.18}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA HERMENEGILDO BUSTOS, CON CCT 11ETV0335N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA DESCUBRIDORA, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11ETV0335N-QB3671-EQ | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:LA DESCUBRIDORA, lon:-101.892, lat:20.96972}} | 2024-05-07 | 2024-07-05 | 19512.18 | 19512.18 | 19512.18 | 19512.18 | 19512.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG/26/2024, contratista:Compañía Mueblera Excelencia Educativa, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:6436491.07, importe_modificado:6436491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2439856/proyecto_INICIO, 2439856/proyecto_PROCESO, 2439856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302430554 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA CALLE PROL. CALZADA JUAREZ - 294545 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 294545 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA JUAREZ COLONIA JERÉCUARO CENTRO, 38540 EL CERRITO (LAS PALMAS), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA JUAREZ Y CARRETERA JERECUARO APASEO EL ALTO, CARRETERA LIBRAMIENTO ACAMBARO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-100.5130408, lat:20.16665574}} | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2430554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302432184 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 301399 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 301399 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 34 INTERIOR SN EJIDO SAN DIEGO EL GRANDE, 36296 SAN DIEGO EL GRANDE, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE CANDELARIA, CALLE LUCERO LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL GRANDE SE LOCALIZA, lon:-101.40952528, lat:20.88749281}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 496462.12 | 496462.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432196 | Proyecto de inversión | 2159282.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:375880.31, modificado:375880.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1783401.91, modificado:1783401.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CANO DE SAN ISIDRO , EN LA CALLE 5 DE MAYO. - 301591 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 301591 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y , PARA ESTA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO ENCONTRÁNDOSE LA OBRA EN LA CALLE 5 DE MAY, lon:-100.22069605, lat:21.07151276}} | 2024-09-20 | 2024-11-24 | 645743.39 | 645743.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTB/OP/PEMC/AD/20/24, contratista:MARCIANO VAZQUEZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., monto:2152477.97, importe_modificado:2152477.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2432196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432563 | Proyecto de inversión | 73155.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73155.84, modificado:73155.84}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA JOYITA - 303403 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 303403 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA JOYITA, 37887 LA JOYITA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MESA DEL PATOL Y CALLE HACIA LOCALIDAD DEL MOGOTE, CALLE HACIA LOCALIDAD TETILLAS CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO EN, lon:-100.58213074, lat:20.77500605}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 73155.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437325 | Proyecto de inversión | 35555.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35555.52, modificado:35555.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD OAXACA ASENTAMIENTO OAXACA - 325817 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325817 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:181, direccion:AVENIDA GUANAJUATITO 28 0 INTERIOR SN RANCHERIA OAXACA, 37893 OAXACA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , CONTINUA POR LIB. A QUERETAROLIB. JOSE MANUEL ZAVALASAN MIGUEL DE ALLENDE BUENAVISTAMEXICO 11, lon:-100.83542127, lat:20.96456994}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 35555.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437326 | Proyecto de inversión | 66666.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66666.6, modificado:66666.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN MARTÍN DEL PAREDÓN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN DEL PAREDÓN - 325828 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325828 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:425, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MARTÍN DEL PAREDÓN, 37890 SAN MARTÍN DEL PAREDÓN, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA DIRIGETE AL , lon:-100.60695498, lat:21.07246631}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 66666.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440743 | Proyecto de inversión | 2211885.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211885.88, modificado:2211885.88}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER CON C.C.T. 11DJN0626P, UBICADO EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ NÚM. 501, EN LA COLONIA BOSQUES DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DJN0625P-QB3671-OB | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.32, meta_modificada:195.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ NÚM. 501, COLONIA BOSQUES DEL SOL, lon:-100.807347, lat:20.508494}} | 2024-09-24 | 2025-01-21 | 2211885.88 | 2211885.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2024-0289, contratista:IDEA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2211885.88, importe_modificado:2211885.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440759 | Proyecto de inversión | 2957094.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957094.33, modificado:2957094.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TRINARIO, MÁS BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 839 CON C.C.T. 11ETV0839E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11ETV0839E-QB3671-OB | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.76, meta_modificada:328.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:165, direccion:PUERTO DE LA TAPONA, lon:-100.232311, lat:21.317224}} | 2024-09-24 | 2025-01-21 | 2957094.33 | 2957094.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0290, contratista:RIO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2957094.33, importe_modificado:2957094.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440762 | Proyecto de inversión | 2953832.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953832.79, modificado:2953832.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 11DPR1486B, UBICADA EN LA CALLE CORTINA NÚM. 55, COLONIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR1486B-QB3671-OB | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.07, meta_modificada:299.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CORTINA NÚM. 55, COLONIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, lon:-101.722808, lat:20.438497}} | 2024-09-30 | 2025-01-27 | 2953832.79 | 2953832.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOA/OB/SEG/2024-0293, contratista:WEPICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2953832.79, importe_modificado:2953832.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440763 | Proyecto de inversión | 1699157.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699157.51, modificado:1699157.51}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL 18 DE MARZO CON C.C.T. 11DPR1702A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR1702A-QB3671-OB | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.74, meta_modificada:485.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:CALLE LUCIANO HERRERA NÚM. 10 , lon:-101.468697, lat:21.61042}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 1699157.51 | 1699157.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0271, contratista:BARRIENTOS GARCÍA ALFONSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1699157.51, importe_modificado:1699157.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.07}} | {2440763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440764 | Proyecto de inversión | 1203345.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203345.51, modificado:1203345.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, MÁS COLOCACIÓN DE REJA EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ CON C.C.T. 11EJN1230K, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11EJN1230K-QB3671-OB | S | 74 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.76, meta_modificada:78.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS, lon:-100.39289, lat:20.93303}} | 2024-10-07 | 2025-01-04 | 1203345.51 | 1203345.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0304, contratista:EMAG INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1203345.51, importe_modificado:1203345.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302440779 | Proyecto de inversión | 4675658.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480152.38, modificado:2480152.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES , monto:33659.76, modificado:33659.76}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FEIEF , monto:42891.66, modificado:42891.66}, ff4: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO ESTATAL LIBRE DISPOSICION , monto:2118955.05, modificado:2118955.05}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA AGRICOLA, LOCALIDAD URIANGATO | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 202402 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.27, meta_modificada:1775.27}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 15 de Septiembre, col. Agricola C.P. 38984, Uriangato, Gto., lon:-101.176559, lat:20.155428}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 15 de Septiembre, col. Agricola C.P. 38984, Uriangato, Gto., lon:-101.17898, lat:20.155757}} | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 4413993.28 | 4413993.28 | 1158348.61 | 1158348.61 | 1158348.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/LP-R33/PAV. 15 DE SEPTIEMBRE-COL-AGRICOLA/2024-14, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:4675159.25, importe_modificado:4675159.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.91}} | {2440779/proyecto_PROCESO, 2440779/proyecto_INICIO, 2440779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: revisar pertinencia de quitar colonia y municipio e incluir la localidad (el nombre debe incluir: acción+alcance+localidad), trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Tipo de Proyecto: por ser una calle revisar si debe ser "Proyecto de inversión de infraestructura social" Clasificación: urbanización, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Georreferencia: agregar inicio y fin del tramo que se atiende., trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441548 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Construccion techado de cancha de usos múltiples en Centro GTO Contigo Sí San Silvestre, Purísima del Rincón, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO5805 | S | 4492 | 4365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD EL CAPULIN #103, COL. LOMAS DE GUANAJUATITO., lon:-101.8519746, lat:21.0459112}} | 2024-11-05 | 2025-02-03 | 1725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corroborar Periodo de ejecución, no se identifica registro de que la obra esté contratada. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar monto RECAUDADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302433112 | Proyecto de inversión | 3424078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1698459.83, modificado:1698459.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725618.39, modificado:1725618.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, EN COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA - 306050 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 306050 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1037.7, meta_modificada:1037.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE N. MENDOZA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO EN LA CABECERA M, lon:-100.99539215, lat:20.16817036}} | 2024-09-11 | 2024-12-10 | 3424078.22 | 3424078.22 | 1026923.96 | 1026923.96 | 1026923.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2024-33, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:3423079.87, importe_modificado:3423079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2433112/proyecto_PROCESO, 2433112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437349 | Proyecto de inversión | 53333.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.28, modificado:53333.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN MIGUELITO ASENTAMIENTO SAN MIGUELITO - 325969 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325969 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:291, direccion:AVENIDA PEÑON DE LSO BAÑOS 14 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN MIGUELITO, 37897 SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MACARIO PEREZ CONDUCE HACIA DOLORES HIDALGO SAN MI, lon:-100.587371, lat:21.059139}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 53333.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439914 | Proyecto de inversión | 3686906.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686906.35, modificado:3686906.35}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., CAMINO LA PRESITA A JALPILLA | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 24PEMC0151 | S | 1185 | 1019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3553.8, meta_modificada:3553.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:187, direccion: CAMINO LA PRESITA A JALPILLA, COMONFORT, GTO., lon:-100.73656238, lat:20.7309925}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 3686906.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-02}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302439920 | Proyecto de inversión | 1301540.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301540.17, modificado:1301540.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, (ETAPA I) | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 24PEMC0143 | S | 167 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.8, meta_modificada:971.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., lon:-100.98827224, lat:20.17079237}} | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 1301540.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-02}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439942 | Proyecto de inversión | 8848280.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5071521.21, modificado:5071521.21}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3776759.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN PARQUE DE LA COLONIA VILLA DE LOS ARCOS UBICADO EN CAMINO A JOFRE EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 002-2024 | N | 0 | 0 | 5212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.0, meta_modificada:1712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JOFRE CELAYA, GTO., lon:-100.822012, lat:20.490066}} | 2024-05-13 | 2024-09-09 | 5071521.21 | 5071521.21 | 4544950.36 | 4544950.36 | 4544950.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-2024, contratista:PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:8848280.97, importe_modificado:8848280.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2439942/proyecto_INICIO, 2439942/proyecto_PROCESO, 2439942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha pagado el Finiquito, por tal no se ha cerrado financieramente , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:ES LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE COMPLETO (1 OBRA) SE ACTUALIZO LA INFORMACIÓN , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:nombre: indicar la localidad donde esta el parque. Clasificación: revisar si corresponde a urbanización unidad de medida: la meta debería plantearse en m2 por ser construcción, en caso de que incluya equipamiento deberá haber una meta adicional de equipamiento que podría considerarse en piezas., trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:verificar el monto documentado con respecto al contrato adjuntado, se identifican diferencias, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:verificar avance físico-financiero, considerando que el contrato documentado indica como fecha de término los primeros días de septiembre, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:verificar el monto de contrato versus monto documentado de la obra, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:se debe agregar una fuente de financiamiento adicional donde en aprobado dice el monto de esa fuente y en modificado vaya cero. de esta forma el avance solo será sobre los recursos de FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:Verificar el avance considerando fecha de vencimiento del contrato, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:Se reitera observación. Al ser una obra de infraestructura se dbe considerar en unidad de medida metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441578 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA, EN LA CALLE ESPERANZA | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 24/PEMC0129 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.2, meta_modificada:1310.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:126, direccion: LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA, EN LA CALLE ESPERANZA, lon:-101.36063748, lat:20.33779007}} | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441579 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO EN LA CALLE ALBINO GARCIA | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 24/PEMC0130 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.96, meta_modificada:906.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion: LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO EN LA CALLE ALBINO GARCIA, lon:-101.24117811, lat:20.42225782}} | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441583 | Proyecto de inversión | 2181013.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181013.42, modificado:2181013.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD QUIRICEO, EN LA CALLE 5 DE MAYO. | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 24/PEMC0132 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.83, meta_modificada:1325.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:77, direccion:LOCALIDAD QUIRICEO, EN LA CALLE 5 DE MAYO., lon:-101.31245456, lat:20.43864883}} | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 2181013.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441587 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA Y AREA RECREATIVA PARA PARQUE EN COLONIA MAGISTERIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 24/PVEMC0001 | S | 3172 | 2710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:COLONIA MAGISTERIAL, lon:-100.5184986, lat:21.28937203}} | 2024-08-02 | 2024-10-20 | 1750000 | 1749778.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2024-74_, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3499557.82, importe_modificado:3499557.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {2441587/proyecto_INICIO, 2441587/proyecto_PROCESO, 2441587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441602 | Proyecto de inversión | 1618103.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618103.38, modificado:1618103.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD LABOR DE PERALTA, CALLE INSURGENTES 2 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 24/PEMC0107 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.2, meta_modificada:1192.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:Labor de Peralta, lon:-101.40751507, lat:20.40680232}} | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 1618103.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441610 | Proyecto de inversión | 8199307.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8199307.03, modificado:8199307.03}} | PROGRAMA DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION) OCTAVA ETAPA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | S-001-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CELAYA, GTO., lon:-100.811474, lat:20.527006}} | 2024-07-29 | 2024-11-05 | 8199307.03 | 8199307.03 | 7366001.67 | 7366001.67 | 7366001.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:S-001-2024, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:8199307.03, importe_modificado:8199307.03}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1100.0}} | {2441610/proyecto_INICIO, 2441610/proyecto_PROCESO, 2441610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se hace cambio pertinente, no se considera inmueble, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar que el alcance sea en inmuebles, en cuyo caso se recomienda indicarlo en el nombre como "en inmuebles públicos¿", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Si corresponde a alumbrado público se recomienda verificar el Tipo de proyecto, verificar pertinencia de considerarlo como proyecto de de inversión de infraestructura social y Clasificación como "urbanización" , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302442583 | Proyecto de inversión | 20602780.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.060278076E7, modificado:2.617249485E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEON, (2A. ETAPA.) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-232024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.84, meta_modificada:1496.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AV. SARDENETA #1301, CAÑON DE LA INDIA., lon:-101.634565, lat:21.174872}} | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 26172494.85 | 20602780.76 | 212571.1 | 212571.1 | 212571.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-232024, contratista:ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.060278076E7, importe_modificado:2.617249485E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.59}} | {2442583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433142 | Proyecto de inversión | 51533.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51533.83, modificado:51533.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA DE CORTES COL INDECO - 306138 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 306138 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.14, meta_modificada:36.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:148, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA INDECO, 36930 LAGUNA LARGA DE CORTÉS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CARRETERA IRAPUATO ZAPOTLANEJO, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.94616885, lat:20.3886184}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433598 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ - 308187 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 308187 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:CALLE EL SAUZ RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL SAUZ Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN TRES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA QUE SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ EN LA QU, lon:-100.14628307, lat:21.0329959}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433607 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD MESA DE LÓPEZ - 308212 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 308212 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE LÓPEZ, 37817 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , LA LOCALIDAD MESA DE LOPEZ SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE A 17 KM DE LA CABEC, lon:-100.782368, lat:21.22235521}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434346 | Proyecto de inversión | 878341.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878341.94, modificado:878341.94}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 312229 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 312229 | S | 90 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1004, direccion:CALLE INSURGENTES 26 0 INTERIOR 0 COLONIA COLONIA MORELOS, 00000 COLONIA MORELOS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIA EL POLIGONO HABITACIONAL LA ESMERALDA Y CALLE HACIA LA COMUNIDAD DEL CAPADERO, CALLE HACIA CARR, lon:-100.84875485, lat:20.94407039}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 878341.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434351 | Proyecto de inversión | 230552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230552.92, modificado:230552.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 312240 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 312240 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE PIPILA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE HARAN EN 2 DOM, lon:-100.98873691, lat:20.17414738}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 230552.92 | 230552.92 | 115276.46 | 115276.46 | 115276.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2434351/proyecto_INICIO, 2434351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434359 | Proyecto de inversión | 54756.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54756.48, modificado:54756.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE CESTAU - 312260 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 312260 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:344, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA ZAPOTE DE CESTAU, 36923 ZAPOTE DE CESTAU, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA JOYA Y , CALLE LAS PALMAS LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC ZAPOTE DE CESTAU QUE SE LOCALIZA AL NOR ESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.67415772, lat:20.48432267}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436739 | Proyecto de inversión | 6040042.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020021.14, modificado:3020021.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3020021.14, modificado:3020021.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL LLANITO, CALLE ALLENDE TRAMO AVENIDA DEL TRABAJO A SANTOS DEGOLLADO - 323070 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 323070 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.4, meta_modificada:1655.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO RANCHO NUEVO DEL LLANITO, 36813 RANCHO NUEVO DEL LLANITO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE MATAMOROS OBRA REALAIZADE EN LA CALLE ALLENDE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA, lon:-101.36934754, lat:20.82302857}} | 2024-09-20 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437379 | Proyecto de inversión | 31111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31111.08, modificado:31111.08}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD TIERRA BLANCA DE ABAJO - 326180 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 326180 | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:324, direccion:CALLE NORTE 1 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TIERRA BLANCA DE ABAJO, 37893 TIERRA BLANCA DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE DE LA PAZ POR CARRETERA SAN MIGUEL DE ALELNDEGUANAJUA, lon:-100.87072369, lat:20.96638906}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 31111.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438252 | Proyecto de inversión | 501103.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501103.59, modificado:501103.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CERANO CALLE AGUA AZUL, AGUA VERDE Y AGUA AMARILLA - 329867 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 329867 | S | 136 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.68, meta_modificada:313.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:CALLE AGUA AZUL AMARILLA Y VERDE INTERIOR NA RANCHERIA OJOS DE AGUA DE CERANO, 38965 OJOS DE AGUA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A CERANO Y CALLE CRISTALIN, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-101.36698644, lat:20.10821442}} | 2024-02-08 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2438252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación: El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438818 | Proyecto de inversión | 1668899.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:574614.51, modificado:574614.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094284.83, modificado:1094284.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO PROGRAMA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN DIFERENTES LOCALIDADES RURALES BLOQUE 3 AGEB 1100702582557 1100702583767 - 331774 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 331774 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:258, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 111 1 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO GALLARDO, 38100 SAN ANTONIO GALLARDO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DE LA RINCONADA Y , CALLEJON DE LA RESURRECCION LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD SAN J, lon:-100.76602005, lat:20.62407686}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439195 | Proyecto de inversión | 998236.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998236.45, modificado:998236.45}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO TEZONTLE CAMINO MONTECILLO Y PUNTA A OCHOMITAS, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO - 333229 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 333229 | S | 311 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8106.0, meta_modificada:8106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LA PUNTA -MONTECILLO Y PUNTA - OCHOMITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 INTERIOR NA RANCHERIA LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA), 38957 CAHUILOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO - XOCONOXTLE- OCHOMITA, lon:-101.26019319, lat:20.20922747}} | 2024-02-09 | 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2439195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441616 | Proyecto de inversión | 1376834.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:876834.89, modificado:876834.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TARANDACUAO, EN EL FRACC. AGRARIO, EN CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 24PEMC0004 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.27, meta_modificada:1349.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: FRACC. AGRARIO, EN CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA, lon:-100.52748828, lat:19.99776101}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 500000 | 499261.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/DOP/SEDESHU-CUENTAPUBLICA/017-2024-, contratista:JAIME GUERRERO GARDUÑO, convocante:MUNICIPIO DE TARANDACUAO, monto:2400297.57, importe_modificado:2400297.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.34}} | {2441616/proyecto_PROCESO, 2441616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-08}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441627 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, EN LA LOCALIDAD DE CORONEO, EN LA CALLE LOS PINOS Y 16 DE SEPTIEMBRE. | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 24/PEMC0014 | S | 240 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4551.98, meta_modificada:4551.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Coroneo, lon:-100.36138557, lat:20.20735475}} | 2024-07-09 | 2024-11-05 | 3000000 | 2988758.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PEMC-10/2024-01_, contratista:RODRIGO GOMEZ NOGUEZ, convocante:MPIO. DE CORONEO, monto:6480396.11, importe_modificado:6480396.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2441627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302442613 | Proyecto de inversión | 733827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733827.6, modificado:733827.6}} | ADQUISICION DE TRAJES ANTI-MOTIN PARA LA DIRECCION DE POLICIA DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | DGRMYSG-5093/2024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres S/N, Col. Piletas IV, lon:-101.720278, lat:21.141507}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 733827.6 | 733827.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMYSG-5093-2024, contratista:GIRAMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:733827.6, importe_modificado:733827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.0}} | {2442613/proyecto_INICIO, 2442613/proyecto_FIN, 2442613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302442635 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2519199.6}} | Construcción techado de cancha de usos múltiples en Centro GTO Contigo Sí San Bartolo de Berrios, San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO5805 | S | 1630 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE INDEPENDENCIA #301. LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y EL RIO., lon:-101.071651, lat:21.607925}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 2519199.6 | 2519199.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PIECGTO/EG/108-2024, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO., monto:2519199.6, importe_modificado:2519199.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.7}} | {2442635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Municipio Responsable e Institución Ejecutora. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Presentar fotografías del Inicio del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302432104 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 301104 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 301104 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:89, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS 52 INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE LOS SAUCES, 36274 EL REFUGIO DE LOS SAUCES, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS OLIVOS EL NUEVO PARAISO. DICHA , lon:-101.52641954, lat:21.01615761}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 248231.06 | 248231.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PVMI/CUARTO DORMITORIO/2022-45, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4132878.21, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434503 | Proyecto de inversión | 146159.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146159.88, modificado:146159.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD NORIA DE BARAJAS - 312869 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 312869 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:190, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA NORIA DE BARAJAS, 36948 NORIA DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOCALIDAD NORIA DE BARAJAS QUE SE LOCALIZA AL SUR, lon:-101.66796442, lat:20.33529517}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436760 | Proyecto de inversión | 1499992.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499992.87, modificado:1499992.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD EJIDO SANTA ANA Y LOBOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 323165 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 323165 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:428, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), 37917 EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE SAN LUIS DE LA PAZ RUMBO A QUERETARO POR LA CARRETERA 57 , lon:-100.61868727, lat:21.12556373}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 1349993.58 | 1349993.58 | 1349993.58 | 1349993.58 | 1349993.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-52, contratista:JOSÉ CRUZ RANGEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499992.87, importe_modificado:1499992.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2436760/proyecto_INICIO, 2436760/proyecto_PROCESO, 2436760/proyecto_FIN, 2436760/proyecto_INICIO, 2436760/proyecto_PROCESO, 2436760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436761 | Proyecto de inversión | 373996.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373996.3, modificado:420486.81}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOCALIDAD RAMON COSS BARRERA - 323167 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 323167 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:362, direccion:CALLE ANDOCUTIN RANCHERIA LOS COSS, 38735 RAMÓN COSS BARRERA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO IRAMUCO Y CAMINO ANDOCUTIN, CAMINO TERRACERIA POR LA CARRETERA ACAMBARO IRAMUCO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE ANDOCUTIN, lon:-100.87939726, lat:19.94889216}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438276 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | EQUIPAMIENTO E INTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO COLONIA LAS PALOMAS - 329933 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329933 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS PALOMAS, 36690 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE 23 DE ABRIL, CALLE LUIS CHAVEZ OROZCO EQUIPAMIENTO DE SEIS CALENTADORES SOLARE, lon:-101.36253712, lat:20.68101103}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438286 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA BARRIO DE SANTA ANITA - 329973 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 329973 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OJINAGA BARRIO SANTA ANITA, 36560 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOSTENES ROCHA Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE LPOPEZ COTILLA EQYUIPAMIENTO DE NUEVA CALENTADORES SOLAR EN LAS CALLES OJINAGA GALENA FRANCISCO ZARCO, lon:-101.3510358, lat:20.66972597}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440222 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2519199.6}} | Construcción techado de cancha de usos múltiples en Centro GTO Contigo Sí san Bartolo de Berrios, San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO5805 | S | 1630 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:CALLE INDEPENDENCIA #301. LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y EL RIO., lon:-101.071651, lat:21.607925}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 2519199.6 | 2519199.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PIECGTO/EG/108-2024, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO., monto:2519199.6, importe_modificado:2519199.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.7}} | {2440222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Municipio Responsable e Institución Ejecutora. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar monto RECAUDADO y DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Presentar fotografías del Inicio del proyecto. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302430818 | Proyecto de inversión | 2252478.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152478.86, modificado:1152478.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTÓN, EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 295421 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 295421 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.85, meta_modificada:219.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTON RANCHERIA SAN ANTÓN, 37945 SAN ANTÓN, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTON Y CALLE PRINCIPAL ALAMOS-ATARJEA, SE TOMA CARRETERA ALAMOSATARJEA SE DESVIA EN EL ENTRONQUE A SAN ANTON SIGUEI, lon:-99.7863373, lat:21.25576666}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2430818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433187 | Proyecto de inversión | 2032637.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:1016318.58, modificado:1016318.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016318.58, modificado:1016318.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL CALLES JUSTO SIERRA, ABASOLO, 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO, LUIS CORTAZAR Y GUADALUPE - 306367 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 306367 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:981.57, meta_modificada:981.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LUIS CORTAZAR, CALLE 5 DE MAYO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ABASOLO LUIS CORTAZA, lon:-100.65484195, lat:20.49133578}} | 2024-09-13 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2433187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432135 | Proyecto de inversión | 4910033.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4910033.9, modificado:4910033.9}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL PARAÍSO - 301246 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 301246 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4135.0, meta_modificada:4135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:345, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA EL PARAISO, 37800 EL PARAÍSO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SUR, CALLE ALLENDE LA LOCALIDAD EL PARAISO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CAB, lon:-100.91508992, lat:21.13036525}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2432135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434516 | Proyecto de inversión | 115276.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115276.46, modificado:115276.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, BARRIO DE LA CRUZ - 312920 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 312920 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN EL NOR OESTE DEL MISMO E, lon:-101.02069147, lat:20.20473042}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 115276.46 | 115276.46 | 34582.94 | 34582.94 | 34582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/AD/SEDESHU-PMHGTO/2024-26, contratista:ORTEGA CERRATO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1151399.86, importe_modificado:1151399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}} | {2434516/proyecto_PROCESO, 2434516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436790 | Proyecto de inversión | 75555.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75555.48, modificado:75555.48}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA PALMILLA ASENTAMIENTO LA PALMILLA - 323304 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 323304 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:188, direccion:CALLE ALLENDE 48 INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMILLA, 37890 LA PALMILLA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CURVA Y CALLE ALLENDE, DIRIGETE AL SUROESTE POR BLVD. DE LA CONSPIRACIONSALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE A, lon:-100.70669044, lat:21.07425064}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 75555.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437420 | Proyecto de inversión | 44444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44444.4, modificado:44444.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD TRES PALMAS - 326358 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 326358 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:336, direccion:CALLE DOCTOR VILLAGOMEZ 16 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TRES PALMAS, 37884 TRES PALMAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDEDR. MORA TOMASALIDA REAL A QUERETAROHACIABOULEV, lon:-100.55798839, lat:21.08742556}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 44444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437431 | Proyecto de inversión | 44444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44444.4, modificado:44444.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA VIVIENDA DE ARRIBA ASENTAMIENTO LA VIVIENDA DE ARRIBA - 326389 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 326389 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:345, direccion:AVENIDA REFORMA 9 0 INTERIOR SN RANCHERIA LA VIVIENDA DE ARRIBA, 37893 LA VIVIENDA DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOES HEROES Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMAR LA CARRETERA SAN MIGUE, lon:-100.86782524, lat:20.951622}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 44444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438377 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412500.0, modificado:412500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS COLONIAS LOS FRESNOS,MAGISTERIAL Y LA LOMA - 330282 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 330282 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIMON COLONIA LOS FRESNOS, 36904 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE FRESA, CALLE FRESNO LA LOCALIDAD DE PENJAMO COLONIA LOS FRESNOS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 2.5 KM, lon:-101.70919627, lat:20.43165757}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440241 | Proyecto de inversión | 7760436.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7760436.96, modificado:7760436.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA ESPATULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARAISO REAL, TRAMO: DE LA CIGÜEÑA - BLVD. ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 24PEMC0153 | S | 77 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.18, meta_modificada:2404.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESPATULA, COLONIA PARAISO REAL, TRAMO: DE LA CIGÜEÑA - BLVD. ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO), LEÓN, GTO., lon:-101.58624887, lat:21.11450099}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 7760436.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440937 | Proyecto de inversión | 716656.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716656.68, modificado:716656.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN JOSE ITURBIDE, COL. LOMA DEL CALVARIO, CALLE RIO JORDAN (TRAMO: JUAREZ- PROL. ABASOLO) | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 24/PEMC0134 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.6, meta_modificada:577.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:LOCALIDAD SAN JOSE ITURBIDE, COL. LOMA DEL CALVARIO, CALLE RIO JORDAN (TRAMO: JUAREZ- PROL. ABASOLO), lon:-100.37765978, lat:20.99810545}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 716656.68 | 713980.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/PEMC-FAISMUN2024/SE/2024-18-, contratista:FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1055715.3, importe_modificado:1055715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440940 | Proyecto de inversión | 1816071.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816071.39, modificado:1816071.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE ITURBIDE GTO. LOCALIDAD TULILLO DE ABAJO, CALLE FRANCISCO I. MADERO | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 24/PEMC0135 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1812.0, meta_modificada:1812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:LOCALIDAD TULILLO DE ABAJO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.48449197, lat:21.08706463}} | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 1816071.39 | 1809993.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/PEMC-FAISMUN 2024/SE/2024-19-, contratista:JUAN ENRIQUE RANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:2710789.04, importe_modificado:2710789.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440954 | Proyecto de inversión | 2020024.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020024.93, modificado:2020024.93}} | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ , TRAMO: DE CALLE AZTECAS A CALLE 5 DE MAYO EN CELAYA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 030-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, CELAYA, GTO, lon:-100.81523147, lat:20.5272896}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, CELAYA, GTO, lon:-100.81525031, lat:20.52479016}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 2020024.93 | 2020024.93 | 1682389.69 | 1682389.69 | 1682389.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-2024, contratista:GRUPO CELARK, S.C., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1869311.52, importe_modificado:1869311.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2440954/proyecto_INICIO, 2440954/proyecto_PROCESO, 2440954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: Aun no se ha pagado cerrado financieramente debido a que no hay entrega física, por cambio de administración. , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Nombre: incluir localidad" EN CELAYA", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:El contrato tiene fecha vencida contra lo reportado en avance del 83%, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441727 | Proyecto de inversión | 7507918.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501583.7, modificado:1501583.7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Modernización de los Centros de Abasto, monto:6006334.82, modificado:6006334.82}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO NAVE 1 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ/DGIMO/SDES/R33-FII/AD/2024-62 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:584.19, meta_modificada:584.19}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.3, meta_modificada:366.3}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO ESQUINA CON CALLE GUERRERO, lon:-100.517906, lat:21.301222}} | 2024-06-24 | 2024-10-24 | 1126187.78 | 1126187.78 | 1126187.78 | 1126187.78 | 1126187.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO /SDES/ R33-FII / AD /2024-62, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:7506990.81, importe_modificado:7507918.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2441727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se ha modificado las metas para adecuarlo a la obra, trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:se cuenta con un convenio de ampliación por entrega tardía de anticipo de día 29 de agosto del 2024 y se extiende el plazo hasta el 17 de diciembre del 2024, trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:La pagina donde están alojados los contratos tenia un problema que en este momento ya esta solventado, con lo cual ya se puede acceder al Link del contrato. , trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Meta: revisar que solo se tenga una meta, de haber equipamiento o instalación de servicios, deben agregarse metas. Favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:La liga del contrato y/o factura marca error no se puede visualizar , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Considerar los tiempos reportan un avance muy bajo desde el inicio junio a septiembre y la fecha contrato es en octubre , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441738 | Proyecto de inversión | 1074858.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074858.44, modificado:1074858.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., LOCALIDAD DE SAN PABLO, CALLE MIGUEL HIDALGO (2DA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 24/PEMC0108 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:130, direccion:San Pablo, lon:-101.8214437, lat:20.75010428}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 1074858.44 | 1074138.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-046_, contratista:CONSTRUCTORA AGDILE, S.A. DE C.V., convocante:MPIO. DE MANUEL DOBLADO, monto:2148276.81, importe_modificado:2148276.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}} | {2441738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Verificar periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs9: {observación:Se envía a corrección., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:Se envía a corrección., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:Se envía a corrección., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:Se envía a corrección., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs13: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs14: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs15: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs16: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441758 | Proyecto de inversión | 696031.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696031.62, modificado:696031.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PAN DE ARRIBA, TRAMO: CALLE VICTORIA - PRIVADA ALLENDE | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 24/PEMC0138 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.82, meta_modificada:869.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:103, direccion:San Juan Pan de Arriba, lon:-100.92072414, lat:21.47044806}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 696031.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441765 | Proyecto de inversión | 499659.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499659.38, modificado:499659.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ZONA DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. EL AGUACATE, EL REALITO, COLINDANCIA CON EL MUNICIPIO DE VICTORIA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-69 | N | 0 | 0 | 964 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.48, meta_modificada:7.48}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.214203, lat:21.598087}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.21889, lat:21.604158}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:484, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-100.230008, lat:21.593886}} | 2024-07-12 | 2024-09-13 | 374744.54 | 374744.54 | 374744.54 | 374744.54 | 374744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-69, contratista:C. FÉLIX GUSTAVO VIZCAYA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:299659.37, importe_modificado:499659.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.48}} | {2441765/proyecto_INICIO, 2441765/proyecto_PROCESO, 2441765/proyecto_FIN, 2441765/proyecto_INICIO, 2441765/proyecto_PROCESO, 2441765/proyecto_FIN, 2441765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: sin claridad se sugiere poner el nombre del camino y luego el nombre de las localidades por las que pasa., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Avance: revisar si corresponde al 100% contra el monto modificado., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:La liga del contrato marca error no permite visualizar , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441770 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE LOURDES (ESTACION DE LOURDES) MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 24/PEMC0102 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.74, meta_modificada:860.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:Lourdes (Estación de Lourdes), lon:-100.70275807, lat:21.28914727}} | 2024-08-07 | 2024-10-05 | 1000000 | 999883.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/AD/R33-FI/2024-85_, contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:1999766.47, importe_modificado:1999766.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.07}} | {2441770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302442724 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | Ampliación de Centro GTO contigo Sí, Coroneo, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO5747 | S | 374 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 413 CORONEO-QUERETARO,COL. EL CALVARIO,GTO., lon:-100.365439, lat:20.21001}} | 2024-11-04 | 2025-02-03 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2442724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del Inicio del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se sugiere corroborar fecha de término de Periodo de Ejecución., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302436793 | Proyecto de inversión | 499177.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499177.66, modificado:499177.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JARDÍN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 323320 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 323320 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:RANCHO EL JARDÍN, 37914 EL JARDÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 3.1 KM. HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EL JARDIN A MANO IZQUIERDA., lon:-100.58704666, lat:21.2633286}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 449259.89 | 449259.99 | 449259.99 | 449259.99 | 449259.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-53, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499177.66, importe_modificado:499177.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {2436793/proyecto_INICIO, 2436793/proyecto_PROCESO, 2436793/proyecto_FIN, 2436793/proyecto_INICIO, 2436793/proyecto_PROCESO, 2436793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437444 | Proyecto de inversión | 75555.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75555.48, modificado:75555.48}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LAS TROJES DE BELÉN ASENTAMIENTO LAS TROJES DE BELÉN - 326421 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 326421 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:339, direccion:CALLE DEL MAGUEYAL 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS TROJES DE BELÉN, 37890 LAS TROJES DE BELÉN, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CIPRES, DIRIGETE ALOESTEPORCANALHACIACALLE DEL DR IGNACIO HERNANDEZ , lon:-100.76644761, lat:21.07404385}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 75555.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438402 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | EQUIPAMIENTO E INTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN BARRIO DE SAN JOSE - 330351 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de Irapuato | 330351 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 36513 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LEANDRO V ALLE, CALLE LERDO DE TEJADA EQUIPAMIENTO DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE SANTOS DE, lon:-101.34184924, lat:20.67433345}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440303 | Proyecto de inversión | 3596386.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1798193.06, modificado:1798193.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798193.06, modificado:1798193.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD TENERIA DEL SANTUARIO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE CALLE FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL A FONDO DE CALLE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0074 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.87, meta_modificada:356.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD TENERIA DEL SANTUARIO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE CALLE FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL A FONDO DE CALLE, lon:-100.80127061, lat:20.60037988}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 3596386.12 | 3581147.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PEMC/RLD-091-2024-, contratista:CONSTRUCCIONES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3581147.67, importe_modificado:3581147.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.69}} | {2440303/proyecto_PROCESO, 2440303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ATENDIDO, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:No hay nombre del PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:No hay nombre del PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:No hay nombre del PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:No hay nombre del PY, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302441782 | Proyecto de inversión | 6110416.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446602.65, modificado:2446602.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:3663813.65, modificado:3663813.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD BOQUILLAS, CIRCUITO CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 24/PEMC0031 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:Boquillas, lon:-101.433, lat:20.4179}} | 2024-06-27 | 2024-12-31 | 2446602.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441807 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD PALOMAS, EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 24/PEMC0036 | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.5, meta_modificada:918.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:Palomas, lon:-99.86303892, lat:21.38103906}} | 2024-07-29 | 2024-10-26 | 2600000 | 2599999.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/013/24_, contratista:JOSE JESUS GARCIA RAMOS, convocante:MPIO. DE XICHÚ, monto:2599999.57, importe_modificado:2599999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.96}} | {2441807/proyecto_INICIO, 2441807/proyecto_PROCESO, 2441807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL CUENTA PUBLICA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302432325 | Proyecto de inversión | 372346.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.29, modificado:186173.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 302234 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 302234 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:174, direccion:CALLE PEREZ VAZQUEZ INTERIOR SN EJIDO SAN IGNACIO, 36298 SAN IGNACIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE LAS FLORES, CALLE VALDOVINO LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DEL CENTRO DE , lon:-101.35968024, lat:20.91567707}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 372346.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432342 | Proyecto de inversión | 347490.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347490.24, modificado:347490.24}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD DOÑA JUANA - 302287 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 302287 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOSA 5 B INTERIOR B RANCHERIA DOÑA JUANA, 37886 DOÑA JUANA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CAMINO A BIZNAGA DEL JARAL CARRETERA SAN MIGUEL DE AL, lon:-100.66027623, lat:20.83477824}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 347490.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433231 | Proyecto de inversión | 60831.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60831.03, modificado:60831.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO CALLE EL SABINO - 306572 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 306572 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.66, meta_modificada:42.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO COLONIA EL SABINO, 36903 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAPOTERA Y CALLE AURORA, CALLE MARFIL ESTA ACCION SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO COL EL SABINO EN LA CALLE DEL MISMO , lon:-101.72143251, lat:20.43564136}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433673 | Proyecto de inversión | 58520.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58520.99, modificado:58520.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE LABOR DE ARMENTA - 308447 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 308447 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.04, meta_modificada:41.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO PENJAMO - LABOR DE ARMENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 3 COLONIA LABOR DE ARMENTA, 36924 LABOR DE ARMENTA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD LABOR DE ARMENTA QUE SE LOCALIZA A , lon:-101.65979015, lat:20.42545778}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434558 | Proyecto de inversión | 1696315.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1696315.79, modificado:1696315.79}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA DON BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD TINAJA DE LOS RODRIGUEZ EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. - 313158 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 313158 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:409, direccion:CALLE COSNTITUYENTES RANCHERIA LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ, 37887 LA TINAJA DE LOS RODRÍGUEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION CONSTITUYENTES Y CALLE DE LOS ARBOLITOS, SAN MIGUEL DE ALLENDE BUENAVISTAME, lon:-100.60639469, lat:20.75177017}} | 2024-09-23 | 2024-12-30 | 1696315.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434572 | Proyecto de inversión | 176874.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176874.84, modificado:176874.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL CARMEN - 313244 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 313244 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.04, meta_modificada:124.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:270, direccion:CALLE JUVENAL MEDEL RANCHERIA SAN ISIDRO DEL CARMEN, 36945 SAN ISIDRO DEL CARMEN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC SAN ISIDRO DEL CARMEN QUE SE LOCALIZA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-101.9167403, lat:20.22023986}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436820 | Proyecto de inversión | 999908.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999908.11, modificado:999908.11}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA SECA, COMUNIDAD LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO PRIMERA ETAPA - 323488 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 323488 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNA SECA, 37917 LA LAGUNA SECA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO 4 KM DESPUÉS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57, lon:-100.64593944, lat:21.25709214}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 899917.3 | 899917.3 | 899917.3 | 899917.3 | 899917.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-55, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999908.11, importe_modificado:999908.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}} | {2436820/proyecto_INICIO, 2436820/proyecto_PROCESO, 2436820/proyecto_INICIO, 2436820/proyecto_FIN, 2436820/proyecto_PROCESO, 2436820/proyecto_FIN, 2436820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436822 | Proyecto de inversión | 149584.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149584.32, modificado:149584.32}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE TACUBAYA, POTRERILLOS DEL RIO, ARAMUTARO DE LUQUE. - 323512 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 323512 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:315, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TACUBAYA, 36947 TACUBAYA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA LOCALIDAD DE TACUBAYA SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 20.8 KM POR LA CA, lon:-101.79078964, lat:20.303051}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437476 | Proyecto de inversión | 57777.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57777.72, modificado:57777.72}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD EL VERGEL DE LOS LAURELES ASENTAMIENTO EL VERGEL DE LOS LAURELES - 326613 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 326613 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:589, direccion:CALLE ROSAL 15 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL VERGEL DE LOS LAURELES, 37892 EL VERGEL DE LOS LAURELES, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE AL, lon:-100.76628465, lat:20.94708826}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 57777.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438437 | Proyecto de inversión | 297000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297000.0, modificado:297000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE LAS ANIMAS, ORDEÑITA DE BARAJAS - 330487 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 330487 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 36935 LAS ÁNIMAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1, lon:-101.80014184, lat:20.39649892}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438445 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | EQUIPAMIENTO E INTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA COLONIA IGNACIO ALLENDE - 330517 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de Irapuato | 330517 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 36568 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JOSE MARIA MICHELA EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES NIÑ, lon:-101.36135963, lat:20.66374809}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438447 | Proyecto de inversión | 226200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:182700.0, modificado:182700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO EN LA LOCALIDAD DE VENADO DE YÓSTIRO - 330528 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 330528 | S | 123 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:183, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO EL VENADO DE YÓSTIRO, 36847 EL VENADO DE YÓSTIRO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA IRAPUATO ABASOLO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LAS CAL, lon:-101.43103089, lat:20.57821651}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440346 | Proyecto de inversión | 1349534.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349534.03, modificado:1349534.03}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO DE CALLE LAGO COMONTOZO A CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0120 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:323.19, meta_modificada:323.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO DE CALLE LAGO COMONTOZO A CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES, lon:-100.89152304, lat:20.55287627}} | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 1349534.03 | 1223497.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PMC/FORTAMUN- 110-2024-, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2446995.52, importe_modificado:2446995.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2440346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:Verificar avances reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar avances reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar avances reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar avances reales., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440363 | Proyecto de inversión | 758770.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758770.24, modificado:758770.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO; EN LA LOCALIDAD URIANGATO, EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, EN LA CALLE AURELIO LOPEZ | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 24/PEMC0099 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.71, meta_modificada:582.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, EN LA CALLE AURELIO LOPEZ, lon:-101.1872009, lat:20.14944804}} | 2024-07-25 | 2024-12-31 | 758770.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302432349 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 302330 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 302330 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JERÓNIMO, 36288 SAN JERÓNIMO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SE LOCALIZA A UNOS 20 KILOMETROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SILAO POR LA CARRETERA SI, lon:-101.54874579, lat:20.95506885}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433259 | Proyecto de inversión | 32625.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32625.74, modificado:32625.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LOS PRESIDENTES EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 306671 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 306671 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.88, meta_modificada:22.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LOS PRESIDENTES, 36907 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE E. PORTES GIL Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA ACCION SE APLICARÁ EN LA COL LOS PRESIDENTES EN LA PARTE NOROESTE DE LA CABECER, lon:-101.73602909, lat:20.43520403}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433688 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27000.0, modificado:27000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL XOCONOXTLE - 308522 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 308522 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:CALLE XOCONOSTLE RANCHERIA XOCONOXTLE, 37977 XOCONOXTLE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARAN CUATRO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA QUE SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DEL XOCONOS, lon:-100.12556678, lat:20.99146769}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434597 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO., EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RANCHO NUEVO CALLE IGNACIO ALLENDE Y 1 RA PRIVADA DE ALLENDE - 313321 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 313321 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.44, meta_modificada:107.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE IGNACION ALLENDE COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE Y 1, lon:-100.74338908, lat:20.52229166}} | 2024-09-20 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434601 | Proyecto de inversión | 311701.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311701.05, modificado:311701.05}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE LAGO. - 313330 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 313330 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LAGOS EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS OLVIDADOS Y CALLE SAN MARCIAL, CALLE LOS ARBOLITOS SE UBICA AL ESTE A 90 METROS DE LA CARRETERA APASEO EL ALTO JERECUARO, lon:-100.57601569, lat:20.34661261}} | 2024-09-04 | 2024-11-30 | 311701.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2434601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto se encuentra en observacion por parte de las mids asi que solicito la cancelación., trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:reportar en cero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302436844 | Proyecto de inversión | 999735.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999735.48, modificado:999735.48}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE POZO BLANCO, PRIMERA ETAPA - 323615 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 323615 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), 37917 POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO 4 KM DESPUÉS DEL ENTRONQUE CON, lon:-100.64167796, lat:21.25095078}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 899761.93 | 899761.93 | 899761.93 | 899761.93 | 899761.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-57, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999735.48, importe_modificado:999735.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2436844/proyecto_INICIO, 2436844/proyecto_PROCESO, 2436844/proyecto_FIN, 2436844/proyecto_INICIO, 2436844/proyecto_PROCESO, 2436844/proyecto_FIN, 2436844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438472 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | EQUIPAMIENTO E INTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA COLONIA NUEVO MEXICO - 330606 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de Irapuato | 330606 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IZACOALCO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MÉXICO, 36576 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TENOCH Y CALLE TACUBA, CALLE IXTAPALAPA EQUIPAMIENTO DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES TACUBA ATZACOALCO IXTAPALAPA TENOCH, lon:-101.36002286, lat:20.66006831}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440399 | Proyecto de inversión | 3959488.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1386968.59, modificado:1386968.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572519.6, modificado:2572519.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN, EN LA CALLE LAS CAMELINAS, TRAMO DE CALLE AMERICA A CALLE ODON MIRANDA JAIMES | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0121 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2012.53, meta_modificada:2012.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN, EN LA CALLE LAS CAMELINAS, TRAMO DE CALLE AMERICA A CALLE ODON MIRANDA JAIMES, lon:-100.75204523, lat:20.57902063}} | 2024-09-17 | 2024-12-30 | 3959488.19 | 3959488.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PMC/FORTAMUN/RLD-087-2024-, contratista:OQZA CONSTRUCTORA,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:5145039.21, importe_modificado:5145039.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2440399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}} | {obs1: {observación:verificar comprometido de acuerdo a las fuentes y momentos contables(D-E-P), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:verificar comprometido de acuerdo a las fuentes y momentos contables(D-E-P), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:verificar comprometido de acuerdo a las fuentes y momentos contables(D-E-P), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:verificar comprometido de acuerdo a las fuentes y momentos contables(D-E-P), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440411 | Proyecto de inversión | 1321225.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321225.26, modificado:1321225.26}} | COLOCACIÓN DE MONUMENTO A LA CHARRERÍA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-103 | N | 0 | 0 | 542942 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS ESQU CALZADA DE LOS CHINACOS, lon:-101.362108, lat:20.6803746}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 1321225.26 | 1321225.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-103, contratista:YURITZI ROCIO LEZO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1321225.26, importe_modificado:1321225.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440422 | Proyecto de inversión | 239280.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239280.77, modificado:239280.77}} | PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA ZONA POSTERIOR DEL MERCADO BENITO JUAREZ, EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-114 | N | 0 | 0 | 542492 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Oaxaca, Guerrero, 36520 Irapuato, Gto., lon:-101.3655779, lat:20.6727258}} | 2024-08-16 | 2024-10-17 | 239280.77 | 239280.77 | 15045.71 | 15045.71 | 15045.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-114, contratista:ROBERTO FERNANDO FLORES SILVA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:239280.77, importe_modificado:239280.77}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.06}} | {2440422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441909 | Adquisición | 93686.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93686.82, modificado:93686.82}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE SALAMANCA,GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | F-235 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.2269, lat:20.58189}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.2201, lat:20.58102}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.22502, lat:20.58106}} | 2024-05-06 | 2024-07-23 | 93686.82 | 93686.82 | 93686.82 | 93686.82 | 93686.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2441909/proyecto_PROCESO, 2441909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: debe llevar la acción. Por ejemplo: "Adquisición de equipos audiovisuales para la Dirección de¿ en Salamanca", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Cuidar que lo adquirido sea para un área de seguridad para que sea congruente con la clasificación que se documento de seguridad, caso contrario revisar esta clasificación., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Meta: 2, la unidad: equipo audiovisual, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Meta: 2, la unidad: equipo audiovisual(2), trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302432376 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE VALLEJOS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 302444 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 302444 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO VALLEJOS, 36293 VALLEJOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE OCTAVIO PAZ LA LOCALIDAD DE VALLEJOS SE LOCALIZA A 16 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE, lon:-101.36383456, lat:20.93027258}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433271 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 306738 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 306738 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE LAS ANIMAS COLONIA LAS ÁNIMAS, 37973 LAS ÁNIMAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ANIMAS Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZARÁN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA QUE SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS PARA, lon:-100.26795252, lat:21.07287266}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433283 | Proyecto de inversión | 1790720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:895360.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895360.49, modificado:895360.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN,CALLE SANTA CECILIA - 306773 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 306773 | S | 92 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.58, meta_modificada:620.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTA Y CALLE SANTA ANA, CALLE SAN, lon:-100.924156, lat:21.1723169}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 895360.49 | 895360.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2024/SE-26, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1790720.98, importe_modificado:1790720.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433284 | Proyecto de inversión | 132613.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132613.35, modificado:132613.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PACUECO - 306775 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 306775 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:288, direccion:CALLE LEON COLONIA SANTA ANA PACUECO, 36910 SANTA ANA PACUECO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PADRE HIDALGO Y AVENIDA SILAO, AVENIDA CUATRO MILPAS LAS ACCIONES SE APLICARÁN EN LA LOCALIDAD SANTA ANA PACUECO QUE SE LOCALIZA AL , lon:-102.01836137, lat:20.34498867}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433290 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD TINAJA - 306795 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 306795 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA, 37973 LA TINAJA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZAN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA QUE LA PRIMERA SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-100.26781895, lat:21.08674875}} | 2024-09-22 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433711 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE MONTE PRIETO - 308709 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 308709 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE MONTE PRIETO COLONIA MONTE PRIETO, 37974 MONTE PRIETO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE AVE. MIGUEL HIDALGO, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MONTE PRIETO EN LA QUE SE REALIZARAN TRES APOYOS, lon:-100.13420172, lat:21.11151524}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434610 | Proyecto de inversión | 32953.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32953.7, modificado:32953.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE VEREDAS - 313352 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 313352 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.11, meta_modificada:23.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:332, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA VEREDAS, 36945 VEREDAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE LA PURISIMA LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC VEREDAS QUE SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 3, lon:-101.85170934, lat:20.25709831}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434625 | Proyecto de inversión | 70584.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70584.52, modificado:70584.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE MORALES - 313419 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 313419 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:97, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA LA ESCONDIDA DE MORALES, 36935 LA ESCONDIDA DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 2 Y , LAS ACCIONES SE APLICARÁN EN LA LOC LA ESCONDIDA DE MORALES QUE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MU, lon:-101.77827093, lat:20.40329398}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436869 | Proyecto de inversión | 1499890.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499890.37, modificado:1499890.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 323779 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 323779 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.1, meta_modificada:1000.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:469, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALLE DE GUADALUPE, 37917 VALLE DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 18.2 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A MANO DERECHA , lon:-100.56088996, lat:21.12365867}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 1349901.33 | 1349901.33 | 1349901.33 | 1349901.33 | 1349901.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-58, contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499890.37, importe_modificado:1499890.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.1}} | {2436869/proyecto_INICIO, 2436869/proyecto_PROCESO, 2436869/proyecto_FIN, 2436869/proyecto_INICIO, 2436869/proyecto_PROCESO, 2436869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436881 | Proyecto de inversión | 999592.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999592.53, modificado:999592.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A LOCALIDAD DE CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SEGUNDA ETAPA - 323827 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 323827 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:253, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE RECORREN 18.23 KM. APROX. HASTA LA ENTRADA , lon:-100.52924519, lat:21.13658473}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 899633.28 | 899633.28 | 899633.28 | 899633.28 | 899633.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-61, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999592.53, importe_modificado:999592.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2436881/proyecto_INICIO, 2436881/proyecto_PROCESO, 2436881/proyecto_FIN, 2436881/proyecto_PROCESO, 2436881/proyecto_FIN, 2436881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440427 | Proyecto de inversión | 2009999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009999.98, modificado:2009999.98}} | TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, POR AFECTACIONES DERIVADAS DE LA OBRA DEL PASO SUPERIOR DE LÍNEA "A" DE FERROMEX EN CRUCE CON CALZADA GUADALUPE, EN IRAPUATO, GTO. (PAQUETE 3) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-115 | N | 0 | 0 | 542942 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA DE GUADALUPE, lon:-101.3366237, lat:20.666856}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA DE GUADALUPE, lon:-101.3355696, lat:20.6667067}} | 2024-08-27 | 2024-09-25 | 2009999.98 | 2009999.98 | 122278.11 | 122278.11 | 122278.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-115, contratista:JOSÉ ARTURO ROSALES SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2009999.98, importe_modificado:2009999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2440427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441950 | Proyecto de inversión | 2644111.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:2144111.62, modificado:2144111.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TARANDACUAO, EN LA COLONIA APOSTOL SANTIAGO, EN LA CALLE APOSTOL SANTIAGO | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 24PEMC0013 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.6, meta_modificada:1404.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion: TARANDACUAO, EN LA COLONIA APOSTOL SANTIAGO, EN LA CALLE APOSTOL SANTIAGO, lon:-100.53179864, lat:20.0125801}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 2644111.62 | 2643013.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/DOP/SEDESHU-CUENTAPUBLICA/016-2024-, contratista:JACOB ESTRELLA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TARANDACUAO, monto:2643013.34, importe_modificado:2643013.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.61}} | {2441950/proyecto_INICIO, 2441950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar fuentes y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar fuentes y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar fuentes y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar fuentes y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441962 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRIJOL, COLONIA LA ESPIGA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 24/PEMC0081 | S | 98 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.91, meta_modificada:593.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:San Luis de la Paz, lon:-100.52503149, lat:21.28298806}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 2250000 | 2249676.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPZ/DGIMO/SEDESHU/LS/R33-FI/2024-84_, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA S.A. DE C.V., convocante:MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:4499353.35, importe_modificado:4499353.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.48}} | {2441962/proyecto_INICIO, 2441962/proyecto_PROCESO, 2441962/proyecto_INICIO, 2441962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:RECURSO MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución, momentos contables de avances lo realmente pagado y observación de concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302432398 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 302492 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 302492 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:205, direccion:CALLE PRESIDENTES 8 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 36132 VILLAS DE GUADALUPE, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE SE , lon:-101.40469559, lat:20.94983553}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433308 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:27500.0, modificado:27500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27500.0, modificado:27500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPE - 306907 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 306907 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE EL GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADJUNTAS Y CALLE PROGRESO, PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LA CUALES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DEL GU, lon:-100.18044239, lat:21.06747814}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433734 | Proyecto de inversión | 2561040.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:1301540.17, modificado:1301540.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259500.09, modificado:1259500.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LA CRUZ EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ,ETAPA 1. - 308825 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 308825 | S | 159 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALVARO OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO ENLA CABECERA MUNICIPAL AL ESTE DE LA MISMA, EN, lon:-100.98963225, lat:20.17128217}} | 2024-09-09 | 2024-12-10 | 2561040.26 | 2561040.26 | 768113.61 | 768113.61 | 768113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2024-32, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:2560378.7, importe_modificado:2560378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2433734/proyecto_PROCESO, 2433734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434646 | Proyecto de inversión | 218812.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218812.03, modificado:218812.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABO DE CAMARENA - 313495 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 313495 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.45, meta_modificada:153.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:122, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA EL GUAYABO DE CAMARENA, 36935 EL GUAYABO DE CAMARENA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC GUAYABO DE CAMARENA QUE SE LOCALIZA AL SUR ESTE DE LA CA, lon:-101.85119835, lat:20.39142214}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436903 | Proyecto de inversión | 97777.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97777.68, modificado:97777.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD JUAN GONZÁLEZ ASENTAMIENTO JUAN GONZÁLEZ - 323961 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 323961 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:131, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 3 INTERIOR SN RANCHERIA JUAN GONZÁLEZ, 37893 JUAN GONZÁLEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CONTINUA RECTO POR BLVRD DE LA CONSPIRACIONSALIDA, lon:-100.89305737, lat:20.95836553}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 97777.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436905 | Proyecto de inversión | 234920.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234920.27, modificado:234920.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA EN LOCALIDAD DE LA ESCOBILLA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO PRIMERA ETAPA - 323974 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 323974 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:RANCHO LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE RECORRE POR LA CALLE OCAMPO AL ORIENTE 2.75 KM. HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD LA ESCOBILLA., lon:-100.47396663, lat:21.21580536}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 211428.24 | 211428.24 | 117460.13 | 117460.13 | 117460.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-11, contratista:SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:234920.27, importe_modificado:234920.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2436905/proyecto_INICIO, 2436905/proyecto_PROCESO, 2436905/proyecto_INICIO, 2436905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302440476 | Proyecto de inversión | 1474434.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474434.76, modificado:1474434.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CUARTA BRIGADA, CALLE PRIVADA HERNANDEZ - MORELOS (TRAMO: EMILIANO ZAPATA A LOS DOS FONDOS.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato |  | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.09, meta_modificada:1063.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion: LOCALIDAD CUARTA BRIGADA, CALLE PRIVADA HERNANDEZ - MORELOS (TRAMO: EMILIANO ZAPATA A LOS DOS FONDOS.), lon:-101.28115847, lat:20.62052434}} | 2024-07-30 | 2024-09-27 | 1474434.76 | 1465234 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-AD-PU-SE-2024-105-, contratista:MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2930468.01, importe_modificado:2930468.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.3}} | {2440476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302432418 | Proyecto de inversión | 372346.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.29, modificado:186173.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 302566 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 302566 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:387, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 53 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 36275 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE ARPEROS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA COLON, lon:-101.41665572, lat:20.98056006}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 372346.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433327 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO - 306992 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 306992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ARROYO SECO RANCHERIA ARROYO SECO, 37975 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE HERNÁNDEZ Y CALLE ITURBIDE, PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LA CUAL SE HARÁN EN LA COMUNIDAD DE ARROYO, lon:-100.18047701, lat:21.08909531}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433748 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DE GUADALUPE - 308926 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 308926 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE FRACCION DE GUADALUPE RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CALLE GUANAJUATO, EN ESTE PROYECTO SE REALIZARAN TRE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA LOCALID, lon:-100.1537539, lat:21.12617223}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434665 | Proyecto de inversión | 156369.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156369.68, modificado:156369.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MORAS - 313560 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 313560 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.66, meta_modificada:109.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:276, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LAS MORAS, 36934 SAN JOSÉ DE LAS MORAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE RAMAL 1, CALLEJON ZAPATA LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC SAN JSE DE LAS MORAS QUE SE LOCALIZA AL NORO ESTE DE LA CAB, lon:-101.88948532, lat:20.38795167}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436201 | Proyecto de inversión | 274237.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274237.92, modificado:274237.92}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR, MAGALLANES Y SAN BERNANRDO - 320395 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 320395 | S | 61 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:402, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR, 36937 SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, CALLE RAMAL 3 LA LOCALIDAD DESAN BERNARDO SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.73813941, lat:20.40663105}} | 2024-09-07 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436204 | Proyecto de inversión | 2845195.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2845195.72, modificado:2843906.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROMITA EN LA COLONIA CORRALES AYALA, EN LA CALLE PEDRO MORENO - 320410 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 320410 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:145, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA RAFAEL CORRALES AYALA, 36212 COLONIA RAFAEL CORRALES AYALA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL CORRALES AYALA Y CALLE PEDRO LONA, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA CA, lon:-101.51797024, lat:20.90350092}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2843906.91 | 2843906.91 | 2843906.91 | 2692305.97 | 2692305.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-10, contratista:VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:2843906.91, importe_modificado:2843906.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2436204/proyecto_INICIO, 2436204/proyecto_PROCESO, 2436204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302436912 | Proyecto de inversión | 3355192.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355192.14, modificado:3355192.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ANA PACUECO, EN LA CALLE PUEBLO NUEVO, 1RA ETAPA - 324014 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 324014 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.7, meta_modificada:1698.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:288, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO COLONIA SANTA ANA PACUECO, 36910 SANTA ANA PACUECO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE TARAMDACUAO Y CALLE SAN FRANCISCO DEL RINCON, AVENIDA VILLAGRAN LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN ACABO EN CALLE PUEBLO NUEVO COMO PRIM, lon:-102.01347807, lat:20.36172022}} | 2024-09-07 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436922 | Proyecto de inversión | 752985.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752985.54, modificado:752985.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CUARTA ETAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 324068 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 324068 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7478.3, meta_modificada:7478.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:289, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO MATANCILLAS (PUERTO DE MATANCILLAS), 37916 MATANCILLAS (PUERTO DE MATANCILLAS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL NORTE DE LA CIUDAD POR LA CARRETERA A EL CHUPADERO HASTA LA COMUNIDAD LA CANT, lon:-100.5707211, lat:21.43535834}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja del proyecto ya que el monto ejercido corresponde a ejercicios anteriores al que se esta reportando, trimestre:3.0, usuario:joseicamposs, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439573 | Proyecto de inversión | 5410432.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2023 ASIG 2024, monto:2610432.82, modificado:2610432.82}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2022 ASIG 2024, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02082402 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:168, direccion:Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2024, lon:-100.286076, lat:21.058259}} | 2024-09-02 | 2025-06-28 | 5410432.82 | 5410432.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2024-0244, contratista:INGENIO E INNOVACION DE LA CONSTRUCCION ALX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5410432.82, importe_modificado:5410432.82}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.17}} | {2439573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302439576 | Proyecto de inversión | 14599970.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2023, monto:1.359997085E7, modificado:1.359997085E7}} | Rehabilitación de vialidades, caminos y calles en el estado de Guanajuato, mediante el retiro, procesamiento, suministro y aplicación de asfalto donado, segunda etapa 2023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02102302 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52310.5, meta_modificada:52310.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Rehabilitación de vialidades, caminos y calles en el estado de Guanajuato, mediante el retiro, procesamiento, suministro y aplicación de asfalto donado, segunda etapa 2023, lon:-100.837777, lat:20.51892}} | 2024-01-15 | 2024-10-31 | 14599970.84 | 14599970.84 | 14085202.43 | 14085202.43 | 14085202.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2023-0403/C1, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2023-0403/T1, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.359997085E7, importe_modificado:1.359997085E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2023-0403, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.459997084E7, importe_modificado:1.459997084E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51944.33}} | {2439576/proyecto_INICIO, 2439576/proyecto_PROCESO, 2439576/proyecto_FIN, 2439576/proyecto_INICIO, 2439576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302439578 | Proyecto de inversión | 7720394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7720394.88, modificado:7720394.88}} | Construcción de 5 aulas, barda perimetral y pórtico de acceso, en la escuela primaria Constitución de 1857, C.C.T. 11DPR0398A, ubicada en la localidad La Noria de Gallegos en el municipio de Tarimoro, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | FAM P-11DPR0398A | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.7, meta_modificada:44.7}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.65, meta_modificada:168.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:LA NORIA DE GALLEGOS, lon:-100.781151, lat:20.337844}} | 2024-07-15 | 2025-02-09 | 7720394.88 | 7720394.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0172, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7720394.88, importe_modificado:7720394.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.02}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.79}} | {2439578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | GUA240302439584 | Proyecto de inversión | 2813205.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813205.58, modificado:2813205.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA CENTRO | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 24/PEMC0002 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2113.08, meta_modificada:2113.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA CENTRO, lon:-100.62031681, lat:20.45332725}} | 2024-09-25 | 2024-12-23 | 0 | 2803424.2 | 1406602.79 | 1406602.79 | 1406602.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/019-2024-, contratista:CORZZISA, S.A. DE C.V., convocante:MUICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:6093075.86, importe_modificado:6093075.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2439584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ATENDIDO, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302439590 | Proyecto de inversión | 1796486.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Participaciones 24, monto:718594.71, modificado:718594.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077892.07, modificado:1077892.07}} | Construcción de modulo de baños del mercado González Ortega, Silao de la Victoria, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | MS-LS-MIPLAZA-MERCADOGLEZ.ORTEGA-2024-41 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo, Centro, 36100 Silao de la Victoria, Gto., lon:-101.42575877, lat:20.94522712}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 1796486.78 | 1796486.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-LS-MI PLAZA-MERCADO GLEZ. ORTEGA-2024-41, contratista:Constructora Colunbar, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:1796486.78, importe_modificado:1796486.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs5: {observación:Verificar modalidad de contratación., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | GUA240302439591 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA RESERVA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 11 | Guanajuato | 12 | Cuerámaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 24/PEMC0039 | S | 67 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.14, meta_modificada:2580.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA RESERVA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-101.69450531, lat:20.64664124}} | 2024-07-27 | 2024-10-04 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LS/0PMC/CALLE VICENTE G.PUERTA R/PEMC-12-MPAL/2024-024.-, contratista:ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:6141834.96, importe_modificado:6141834.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:ATENDIDO , trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:verificar periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:verificar periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:verificar periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:verificar periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302439595 | Proyecto de inversión | 5671150.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063921.39, modificado:3063921.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:2607229.59, modificado:2607229.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROQUE, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, TRAMO DE CALLE JUSTO SIERRA A FONDO DE CALLE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 24/PEMC0046 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.05, meta_modificada:1008.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROQUE, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, TRAMO DE CALLE JUSTO SIERRA A FONDO DE CALLE, lon:-100.83625718, lat:20.58459751}} | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 5671150.98 | 5667265.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PEMC/FORTAMUN-044-2024-, contratista:CONSTRUPISOS 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:6120071.96, importe_modificado:6120071.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.45}} | {2439595/proyecto_PROCESO, 2439595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:SE AGREGA RECURSO MUNICIPAL, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-03}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs9: {observación:Verificar periodo y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:Verificar periodo y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:Verificar periodo y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:Verificar periodo y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs13: {observación:Verificar periodo y momentos contables.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs14: {observación:Verificar periodo y momentos contables.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs15: {observación:Verificar periodo y momentos contables.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs16: {observación:Verificar periodo y momentos contables.(2), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs17: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs18: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs19: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs20: {observación:Verificar fuentes de financiamiento y comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs21: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs22: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs23: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs24: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440514 | Proyecto de inversión | 2039142.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039142.01, modificado:2039142.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD TACUBA, EN LA CALLE CIRCUITO VICENTE GUERRERO - ALDAMA, 1RA ETAPA | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 24PEMC0070 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.63, meta_modificada:1254.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:314, direccion:TACUBA, EN LA CALLE CIRCUITO VICENTE GUERRERO - ALDAMA, 1RA ETAPA, lon:-101.81748998, lat:20.29314512}} | 2024-08-23 | 2024-11-20 | 2039142.01 | 1963261.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/SEDESHU-RAMO 33-FONDO 1/2024-064-, contratista:CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3926522.68, importe_modificado:3926522.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.38}} | {2440514/proyecto_PROCESO, 2440514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIAS CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302441229 | Proyecto de inversión | 1374073.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374073.29, modificado:1374073.29}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0699X, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR0699X-QB3671-OB | S | 181 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:REPUBLICA DEL SALVADOR NÚMERO 2, lon:-100.79717, lat:20.58818}} | 2024-07-15 | 2024-10-22 | 1374073.29 | 1374073.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0168, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3240626.84, importe_modificado:3240626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.42}} | {2441229/proyecto_PROCESO, 2441229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar en datos generales el Número de Proyecto (FAMR), trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302441238 | Proyecto de inversión | 5877766.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5877766.98, modificado:5877766.98}} | REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE AV. IRRIGACIÓN (CICLOVIA, TRAMO: AV. VILLA UNIÓN AL ORIENTE) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 033-2024 | N | 0 | 0 | 49488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3206.0, meta_modificada:3206.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. IRRIGACIÓN, CELAYA, GTO., lon:-100.78140286, lat:20.53643308}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. IRRIGACION, CELAYA, GTO., lon:-100.79169443, lat:20.53644658}} | 2024-07-22 | 2024-10-09 | 2719755.01 | 2719755.01 | 2719755.01 | 2719755.01 | 2719755.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-2024, contratista:GRUPO LAUTI, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:5445974.04, importe_modificado:5445974.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2441238/proyecto_INICIO, 2441238/proyecto_PROCESO, 2441238/proyecto_INICIO, 2441238/proyecto_PROCESO, 2441238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441248 | Proyecto de inversión | 777101.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777101.49, modificado:777101.49}} | CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ESPACIOS RECREATIVOS EQUIPADOS COMO ESPACIO DEPORTIVO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JUAN MARTIN | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Celaya | 062-2024 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, JUAN MARTIN, CELAYA, GTO., lon:-100.749915, lat:20.473459}} | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 777101.49 | 777101.49 | 232568.33 | 232568.33 | 232568.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-2024, contratista:HERNANDEZ LUNA GUILLERMO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:777101.49, importe_modificado:777101.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2441248/proyecto_INICIO, 2441248/proyecto_PROCESO, 2441248/proyecto_INICIO, 2441248/proyecto_PROCESO, 2441248/proyecto_INICIO, 2441248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302442120 | Proyecto de inversión | 1966713.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966713.11, modificado:1966713.11}} | Conservación de cruces peatonales a nivel en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, Zona B 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB34742403 | N | 0 | 0 | 6166933 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:Conservación de cruces peatonales a nivel en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, Zona B 2024, lon:-101.91961, lat:20.89875}} | 2024-08-09 | 2024-12-06 | 1966713.11 | 1966713.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0198/D1, contratista:PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1966713.11, importe_modificado:1966713.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0198, contratista:PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1966713.11, importe_modificado:1966713.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.51}} | {2442120/proyecto_INICIO, 2442120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Verificar Georreferencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme el contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240302442129 | Adquisición | 4839518 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839518.0, modificado:4839518.0}} | ADQUISICIÓN DE UNIDAD VEHICULAR PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE SALAMANCA,GTO | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | C-RM-083/2024 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.226392, lat:20.581647}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.2201, lat:20.58102}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO A MANCERA # 133 COL. EL PERUL, lon:-101.22502, lat:20.58106}} | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 4839518 | 4839518 | 4839518 | 4839518 | 4839518 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-092/2024, contratista:AUTO CENTRO DE CELAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4839518.0, importe_modificado:4839518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2442129/proyecto_INICIO, 2442129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: debe llevar la acción. Por ejemplo: "Adquisición de unidad vehicular para la Dirección de... en Salamanca" Debe ser para un área de seguridad por la clasificación que se da. Los nombres no incluyen modelos ni marcas., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Meta: deben ser el número de unidades adquiridas, por ejemplo "5" , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302443060 | Proyecto de inversión | 899928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899928.23, modificado:899928.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE OTATES NORTE, SAN ANTONIO DE PADUA, NUEVO VALLE DE MORENO, CANELAS, EL DERRAMADERO, ESTANCIA DE OTATES, MESA DE MEDINA, MEDIA LUNA, CERRO ALTO. 300 (13 VIVIENDAS). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-236024 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Morelos #259 Localidad Nuevo Valle de Moreno, lon:-101.42384, lat:21.21474}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino a San Antonio #157 Localidad San Antonio, lon:-101.72633, lat:21.26614}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Insuregentes #400 Localidad San Jose de Otates Nortes, lon:-101.49659, lat:21.19692}} | 2024-07-22 | 2024-09-28 | 899928.23 | 899928.23 | 799392.64 | 799392.64 | 799392.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-236024, contratista:DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:899928.23, importe_modificado:899928.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.5}} | {2443060/proyecto_PROCESO, 2443060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432444 | Proyecto de inversión | 493801.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493801.92, modificado:493801.92}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA CAMPANA - 302692 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 302692 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:39, direccion:CALLE CALLE DE LA GLORIA 45 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA CAMPANA, 37886 LA CAMPANA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE BRECHA 5 DE MAYO Y CALLE ZAVALA GONZALEZ, CALLE ALLENDE CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO EN EL K, lon:-100.66571934, lat:20.81592947}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 493801.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433342 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DOS - 307091 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307091 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE PEÑA BLANCA DOS COLONIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SAN JOSÉ ITURBIDE SANTA CATARINA, PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DOS EN, lon:-100.18148058, lat:21.08667766}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433437 | Proyecto de inversión | 39926.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39926.6, modificado:39926.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN LUIS EL ALTO - 307458 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 307458 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:280, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA SAN LUIS EL ALTO, 36924 SAN LUIS EL ALTO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 2 Y CALLE RAMAL 3, LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC SAN LUIS EL ALTO QUE SE LOCALIZA AL NOR OESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.61391615, lat:20.41586239}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302434695 | Proyecto de inversión | 107088.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107088.85, modificado:107088.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA - 313673 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 313673 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.1, meta_modificada:75.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:290, direccion:CALLE LOS DIABLOS RANCHERIA SANTA LUCÍA, 36917 SANTA LUCÍA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE BRINCO DEL DIABLO Y CALLE LADRILLERA, LAS ACCIONES SE APLICARAN EN LA LOC SANTA LUCIA QUE SE LOCALIZA AL NORO ESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-102.0147391, lat:20.45295576}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302439635 | Proyecto de inversión | 2292837.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Participaciones 24, monto:930315.83, modificado:930315.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362522.07, modificado:1362522.07}} | Rehabilitación de la techumbre central de la Plaza Unión Bicentenario de Doctor Mora, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable | MDM-OP-18-QB0328 MI PLAZA2024-AD-01 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1972.36, meta_modificada:1972.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. Jardín Principal SN, CP. 37960, Dr. Mora, Gto, lon:-100.32006871, lat:21.14247577}} | 2024-07-29 | 2024-10-29 | 2292837.9 | 2292837.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM-OP-18-QB0328 MI PLAZA2024-AD-01, contratista:Francisco Javier Vargas Orduña, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:2292837.9, importe_modificado:2292837.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | GUA240302439647 | Proyecto de inversión | 22657496.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.265749657E7, modificado:2.265749657E7}} | Construcción de 10 aulas, más servicio sanitario, enfermería, sala de juntas, sala de maestros y área administrativa, más módulo de escalera, más cancha de usos múltiples, en el plantel Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales núm. 12, León II, con C.C.T. 11DCM0011J, ubicado en el municipio de León Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | FAM P- 11DCM0011J | N | 0 | 0 | 1579803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4359.73, meta_modificada:4359.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO NÚMERO EXTERIOR: 704 , CONDOMINIO BUENOS AIRES, CÓDIGO POSTAL 37479, ENTRE CALLE DEL CARMEN, Y CALLE TANGER, POSTERIOR CALLE NIGERIA, lon:-101.67235, lat:21.09545}} | 2024-09-30 | 2025-06-26 | 22657496.57 | 22657496.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0297, contratista:METRO CONSTRUCCIONES BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2.265749657E7, importe_modificado:2.265749657E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO y COMPROMETIDO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302439651 | Proyecto de inversión | 3385382.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1194722.24, modificado:1194722.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:497969.11, modificado:497969.11}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692691.34, modificado:1692691.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDEN, CALLE MARGARITAS. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | SEDESHU-24PEMC0111 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.15, meta_modificada:732.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDEN, CALLE MARGARITAS., lon:-101.28525011, lat:21.00662557}} | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 1692691.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439653 | Proyecto de inversión | 2921250.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921250.88, modificado:2921250.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO GTO. LOCALIDAD ACAMBARO COLONIA SAN ISIDRO EN CALLE RECREO ENTRE PROL. ACUEDUCTO A CALLE GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro |  | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RECREO ENTRE PROL. ACUEDUCTO A CALLE GUANAJUATO, COLONIA SAN ISIDRO, ACÁMBARO, GTO., lon:-100.7181508, lat:20.00513601}} | 2024-07-12 | 2024-12-31 | 2921250.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}} | {2439653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}} | {obs1: {observación:verificar si cuenta con contrato y checar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:verificar si cuenta con contrato y checar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:verificar si cuenta con contrato y checar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302439655 | Proyecto de inversión | 6871382.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1071382.81, modificado:1071382.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLE ANTIGUO CAMINO A VALENCIANA. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | SEDESHU-24PEMC0154 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.18, meta_modificada:2229.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLE ANTIGUO CAMINO A VALENCIANA., lon:-101.25545391, lat:21.03220413}} | 2024-09-03 | 2024-12-31 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2439655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302439660 | Proyecto de inversión | 1842583.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842583.1, modificado:1842583.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO GTO; EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA A VENUSTIANO CARRANZA | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro |  | S | 78 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA ENCARNACION EN ACAMBARO GTO., lon:-100.63642399, lat:20.07371476}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 1842583.1 | 1842269.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/SEDESHU-PEMC/2024-01, contratista:OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3684538.32, importe_modificado:3684538.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.6}} | {2439660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente de concurrencia es FAISM., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Observaciones solventadas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, periodo de ejecución, fuentes de financiamiento y observación., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Verificar Fecha de término., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Verificar Fecha de término., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Verificar Fecha de término., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Verificar Fecha de término., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440568 | Proyecto de inversión | 3508658.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508658.46, modificado:3508658.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD CRUCES DE ROJAS, EN LA CALLE CIRCUITO FRANCISCO I. MADERO - VICENTE GUERRERO | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 24PEMC0071 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3284.4, meta_modificada:3284.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:CRUCES DE ROJAS, EN LA CALLE CIRCUITO FRANCISCO I. MADERO - VICENTE GUERRERO, lon:-101.89185567, lat:20.25414718}} | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 3508658.46 | 3433659.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/SEDESHU-RAMO 33-FONDO I/2024-063-, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:6867318.7, importe_modificado:6867318.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.4}} | {2440568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIAS CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440576 | Proyecto de inversión | 909753.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909753.9, modificado:909753.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA HACIENDA LA VIRGEN 1A SECCION, CALLE HACIENDA LA SONAJA (TRAMO: AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATIO.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0053 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA HACIENDA LA VIRGEN 1A SECCION, CALLE HACIENDA LA SONAJA (TRAMO: AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATIO.), lon:-101.33394016, lat:20.65330516}} | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 909753.9 | 905780.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-EMC-AD-PU-SE-2024-108-, contratista:DESARROLLOS HABITACINALES COGOOLSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1811561.46, importe_modificado:1811561.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2440576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302440582 | Proyecto de inversión | 2039237.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039237.1, modificado:2039237.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO DE TROJES, EN LA CALLE PRINCIPAL | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 24/PEMC0109 | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.8, meta_modificada:3200.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:PUERTO DE TROJES, EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.3533912, lat:21.20276845}} | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 2039237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN-PARTICIPACIONES, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440585 | Proyecto de inversión | 2503684.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503684.32, modificado:2503684.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, CALLE PODER EJECUTIVO (TRAMO: SAN ROQUE A PIRUL.) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 24/PEMC0076 | S | 154 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.31, meta_modificada:1436.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA MUNICIPIO LIBRE, CALLE PODER EJECUTIVO (TRAMO: SAN ROQUE A PIRUL.), lon:-101.34261689, lat:20.66028202}} | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 2503684.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440588 | Proyecto de inversión | 721740.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721740.01, modificado:721740.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE CALLE 9 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 24/PEMC0142 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.49, meta_modificada:539.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA 12 DE OCTUBRE CALLE 9, lon:-100.9202851, lat:21.1444721}} | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 721740.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302441263 | Proyecto de inversión | 2163447.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163447.49, modificado:2163447.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN JOSE ITURBIDE, FRACC. REAL DE CASAS VIEJAS, CALLE HUASTECOS | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 24/PEMC0136 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion: LOCALIDAD SAN JOSE ITURBIDE, FRACC. REAL DE CASAS VIEJAS, CALLE HUASTECOS, lon:-100.3813213, lat:21.01456378}} | 2024-09-05 | 2024-11-03 | 2163447.49 | 2158047.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/PEMC-FAISMUN 2024/SE/2024-20-, contratista:RAMON CONEJO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:3197581.42, importe_modificado:3197581.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302441281 | Proyecto de inversión | 4246332.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4246332.57, modificado:4246332.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, EN LA CALLE CERRITOS (PRINCIPAL) | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 24PEMC0009 | S | 144 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3471.87, meta_modificada:3471.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EL CERRITO, EN LA CALLE CERRITOS (PRINCIPAL), lon:-101.40628156, lat:20.85246422}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 4246332.57 | 4245167.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PEMC/CALLE CERRITOS/2024-42-, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:8490335.17, importe_modificado:8490335.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.97}} | {2441281/proyecto_PROCESO, 2441281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441287 | Proyecto de inversión | 2054838.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054838.78, modificado:2054838.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SILAO DE LA VICTORIA, EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO TRAMO (5 DE MAYO-ARENAL) | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 24PEMC0010 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.82, meta_modificada:832.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DE SILAO DE LA VICTORIA, EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO TRAMO (5 DE MAYO-ARENAL), lon:-101.42777993, lat:20.94227828}} | 2024-08-15 | 2024-11-12 | 2054838.78 | 2044477.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PEMC/CALLE SANTOS DEGOLLADO/2024-44-, contratista:MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4088955.58, importe_modificado:4088955.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441293 | Proyecto de inversión | 1625511.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625511.13, modificado:1625511.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ALLENDE TRAMO DE ALLENDE AL FONDO DE LA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTRADA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 047-2024 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:PRIVADA ALLENDE, ESTRADA, CELAYA, GTO., lon:-100.86557333, lat:20.52946349}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:PRIVADA ALLENDE, ESTRADA, CELAYA, GTO., lon:-100.86557161, lat:20.52874438}} | 2024-07-22 | 2024-11-03 | 1625511.13 | 1625511.13 | 592292.09 | 592292.09 | 592292.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-2024, contratista:HERNANDEZ LUNA MONICA, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1480511.13, importe_modificado:1480511.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2441293/proyecto_INICIO, 2441293/proyecto_PROCESO, 2441293/proyecto_INICIO, 2441293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: omitir " EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., " Revisar pertinencia de considerarlo como: Construcción/Pavimentación de calle "XXX" y de calle Privada Allende en el tramo de Calle Allende a fin de calle, en la localidad de Estrada", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Tipo de Programa: revisar si corresponde a infraestructura social, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302441301 | Proyecto de inversión | 2148716.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148716.61, modificado:2148716.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PEÑONES EN LA CALLE LAZARO CARDENAS. | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 24/PEMC0095 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.65, meta_modificada:2064.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion: LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PEÑONES EN LA CALLE LAZARO CARDENAS., lon:-100.23588875, lat:21.08300044}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 2148716.6 | 2146732.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTB/OP/SEDESHU/LS/22/24-, contratista:MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO, monto:4293464.19, importe_modificado:4293464.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:La fuente concurrente es FAISM , trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar tipo de programa., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Verificar tipo de programa., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Verificar tipo de programa., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Verificar tipo de programa., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs6: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs7: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs8: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs9: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs10: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs11: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs12: {observación:Capturar la observación de la concurrencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs13: {observación:capturar en observaciones la fuente concurrente, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs14: {observación:capturar en observaciones la fuente concurrente, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs15: {observación:capturar en observaciones la fuente concurrente, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs16: {observación:capturar en observaciones la fuente concurrente, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs17: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs18: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs19: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs20: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302443067 | Proyecto de inversión | 1990820.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990820.94, modificado:1990820.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BAÑO, COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDÍA, LOS RAMÍREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-146024 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Jerecuera #1019 Localidad Estancia de Los Sapos , lon:-101.769596, lat:21.022773}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Carretera a San Pedro #108 Localidad de San Pedro del Monte, lon:-101.70732, lat:21.0268}} | 2024-05-20 | 2024-08-10 | 1990820.94 | 1990820.94 | 1399331.85 | 1399331.85 | 1399331.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-146024, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1990820.94, importe_modificado:1990820.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.9}} | {2443067/proyecto_PROCESO, 2443067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302443070 | Proyecto de inversión | 2143634.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143634.48, modificado:2143634.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDÍA LOS RAMÍREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-148024 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Feliciano Dominguez #1014 Localidad Puerta de San German, lon:-101.71619, lat:21.03475}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Flor de Maroño # 104 Localidad el Ramillete, lon:-101.76752, lat:21.04009}} | 2024-05-20 | 2024-08-10 | 2143634.48 | 2143634.48 | 1928881.51 | 1928881.51 | 1928881.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-148024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143634.48, importe_modificado:2143634.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.4}} | {2443070/proyecto_PROCESO, 2443070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302443072 | Proyecto de inversión | 2395862.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395862.13, modificado:2395862.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDÍA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-174024 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Avenida de los Corrales # 123 Localidad San Jose de los Romeros, lon:-101.49184, lat:21.03549}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Maria Dolores # 115 Localidad Los Jacales, lon:-101.54381, lat:21.04319}} | 2024-06-10 | 2024-10-12 | 2395862.13 | 2395862.13 | 2060132.13 | 2060132.13 | 2060132.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-174024, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2395862.13, importe_modificado:2395862.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.8}} | {2443072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar que las localidades sean adecuadas no se identifica Polos de los... en catálogo INEGI. En georreferencia: en su caso incluir un punto para cada localidad donde se realiza el proyecto, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:meta. debe documentarse en metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302443077 | Proyecto de inversión | 1948167.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948167.29, modificado:1948167.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS RAMÍREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA Y RANCHO NUEVO LA VENTA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-177024 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle de las Haciendas #126 Localidad San Pedro del Monte, lon:-101.71589, lat:21.03258}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Gonzalez #114 Localidad San Jose de los Sapos, lon:-101.74363, lat:21.02274}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Isidro Dominguez #301 Localidad Puerta de San German, lon:-101.78001, lat:21.03466}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 1948167.29 | 1948167.29 | 1347487.31 | 1347487.31 | 1347487.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-177024, contratista:CONSTRUCTORA POR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1948167.29, importe_modificado:1948167.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} | {2443077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar que sea correcta la localidad Polos de..., no se identifica en catálogo de inegi, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:incluir georreferencia de cada localidad donde se realiza el proyecto, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302443081 | Proyecto de inversión | 1598937.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598937.55, modificado:1598937.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE OTATES SUR, HACIENDA ARRIBA, SAN ANTONIO DE PADUA, VAQUERÍAS, SAN ANTONIO DEL GIGANTE, LOS ALISOS, LLANO GRANDE, EL CAPULÍN, HUIZACHE, SAUCILLO DE AVALOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-235024 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino a San Antonio # 142 Localidad San Antonio de Padua, lon:-101.71661, lat:21.26219}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Aranda # 223 Localidad Hacienda Arriba,, lon:-101.70674, lat:21.23124}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Lima #101 Loc San Jose de otates Sur, lon:-101.492098, lat:21.148101}} | 2024-07-22 | 2024-10-12 | 1598937.55 | 1598937.55 | 1093478.8 | 1093478.8 | 1093478.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-235024, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1598937.55, importe_modificado:1598937.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2443081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:meta indicarla en metros cuadrados, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:georreferencia: indicar un punto de cada localidad, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302443090 | Proyecto de inversión | 3877642.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3877642.11, modificado:3877642.11}} | REHABILITACIÓN DE AULA BIBLIOTECA, MÓDULO SANITARIOS Y CANCHA DEPROTIVA (PRÁCTICAS), EN LA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO, 11DP0701V, DE LA COMUNIDAD LA ARCINA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-170024 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CONOCIDO S/N, COMUNIDAD LA ARCINA, lon:-101.682943, lat:21.1235752}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 3877642.11 | 3877642.11 | 141239.57 | 141239.57 | 141239.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-170024, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3877642.11, importe_modificado:3877642.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2443090/proyecto_INICIO, 2443090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302443092 | Proyecto de inversión | 12983258.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298325826E7, modificado:1.298325826E7}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL # 2 DIEGO RIVERA, CON CCT 11DES0015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE EN LEÓN DE LOS ALDAMA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-231024 | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PANORAMA Y VALLE DE OLIVO S/N, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, lon:-101.6941107, lat:21.1546687}} | 2024-06-24 | 2024-11-22 | 12983258.26 | 12983258.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-231024, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.298325826E7, importe_modificado:1.298325826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.5}} | {2443092/proyecto_INICIO, 2443092/proyecto_PROCESO, 2443092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se corrige liga de contrato , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Nombre: se sugiere omitir "DE LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE." e incluir la localidad "EN LEÓN DE LOS ALDAMA", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:La liga y el contrato no corresponde con lo señalado en el proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302431403 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 298102 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 298102 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:194, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 14 INTERIOR SN EJIDO EL NUEVO REFUGIO, 36294 EL NUEVO REFUGIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE EL NUEVO REFUGIO SE LOCALIZA, lon:-101.39746519, lat:20.89783723}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 496462.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433450 | Proyecto de inversión | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:20250.0, modificado:20250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20250.0, modificado:20250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD LA BARBOSA - 307550 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 307550 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:69, direccion:CALLE LA BARBOSA RANCHERIA LA BARBOSA, 37973 LA BARBOSA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE CAMARILLO, PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE LA BARBOSA EN LA QUE LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUE, lon:-100.23918129, lat:21.11506808}} | 2024-09-24 | 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433451 | Proyecto de inversión | 206074 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206074.0, modificado:206074.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD FAJARDO DE TÁMBULA - 307553 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 307553 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 21 0 INTERIOR 0 RANCHERIA FAJARDO DE TÁMBULA, 37887 FAJARDO DE TÁMBULA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLANEADA, CALLE CALLE DE LA PEÑA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-100.59307827, lat:20.85474577}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 206074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433462 | Proyecto de inversión | 1367972.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367972.3, modificado:1367972.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN PABLO, CALLE IGNACIO LOZANO SEGUNDA ETAPA - 307614 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 307614 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOZANO COLONIA EX HACIENDA PABLO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE ALFREDO JIM, lon:-100.92655795, lat:21.15001885}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433469 | Proyecto de inversión | 190007.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190007.84, modificado:190007.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS NEGRAS - 307666 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 307666 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.25, meta_modificada:133.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:322, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO PENJAMO - PRESA DEL COLORADO KILÓMETRO 11 + 7 RANCHERIA TIERRAS NEGRAS, 36925 TIERRAS NEGRAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD TIERRAS NEGRAS QUE , lon:-101.73980171, lat:20.49255461}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437243 | Proyecto de inversión | 44444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44444.4, modificado:44444.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO DE BANDA ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO DE BANDA - 325456 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325456 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:433, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 18 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO DE BANDA, 37893 RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE GARDENIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL, lon:-100.81573832, lat:20.96887249}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 44444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437248 | Proyecto de inversión | 22222.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22222.2, modificado:22222.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LOS LÓPEZ ASENTAMIENTO LOS LÓPEZ - 325492 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325492 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:774, direccion:PRIVADA DE LA PRESITA 9 0 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LÓPEZ, 37897 LOS LÓPEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CONTINUA POR LIB. A QUERETAROLIB. JOSE MANUEL ZAVALASAN MIGUEL DE ALLENDE BUENAVISTAMEX, lon:-100.78694811, lat:20.93584903}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 22222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438621 | Proyecto de inversión | 1510924.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510924.32, modificado:1510924.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 110070161 0052 0368 - 331124 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 331124 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 531 A INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE LA VEGA, 38100 SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RIVERA DEL RIO LOCALIDAD UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD LA, lon:-100.76049533, lat:20.62659018}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | GUA240302440599 | Proyecto de inversión | 3459870.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459870.51, modificado:3459870.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASLFALTICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN DIEGO DEL LLANITO, CALLE AVENIDA MEXICO. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 24/PEMC0149 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4406.5, meta_modificada:4406.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:813, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASLFALTICA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN DIEGO DEL LLANITO, CALLE AVENIDA MEXICO., lon:-100.94246339, lat:21.13933717}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 3459870.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440619 | Proyecto de inversión | 1763921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763921.96, modificado:1763921.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD ESTACION DE SAN FRANCISCO, TRAMO ENTRE CALLE FERRONALES Y CALLEJONCITO | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 24/PEMC0042 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.75, meta_modificada:1271.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:ESTACION DE SAN FRANCISCO, TRAMO ENTRE CALLE FERRONALES Y CALLEJONCITO, lon:-101.825701, lat:21.03731818}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1763921.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN MUNICIPAL FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:madlemusd, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440624 | Proyecto de inversión | 1531990.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531990.16, modificado:1531990.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PORFIDO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MADERO. (TRAMO PLAZA PRINCIPAL A CALLE ABASOLO) | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 24/PEMC0062 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.55, meta_modificada:598.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:LOCALIDAD OCAMPO, COL. CENTRO, CALLE MADERO. (TRAMO PLAZA PRINCIPAL A CALLE ABASOLO), lon:-101.4779021, lat:21.64905335}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 1531990.16 | 1531990.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SE/2024-25-, contratista:URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V., convocante:OCAMPO, GUANAJUATO, monto:2295642.19, importe_modificado:2295642.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:verificar comprometido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440639 | Proyecto de inversión | 1177323.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177323.09, modificado:1177323.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL OLIVAR, CALLE ARIES. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 637.98 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.98, meta_modificada:637.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL OLIVAR, CALLE ARIES., lon:-100.92022347, lat:21.16209132}} | 2024-09-03 | 2024-12-31 | 1177323.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2440639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:maricelatierrablancar, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440644 | Proyecto de inversión | 2250326.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250326.17, modificado:2250326.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CAMINO A LA GRANJA Y LOS LAURELES, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA MANANTIALES | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 2411 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cam. a la Granja 107-105, Los Manantiales, 36415 Purísima de Bustos, Gto., lon:-101.86976, lat:21.038193}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Laureles 330, Los Manantiales, 36415 Purísima de Bustos, Gto., lon:-101.870751, lat:21.037463}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Laureles 110, Los Manantiales, 36403 San Francisco del Rincón, Gto., lon:-101.870436, lat:21.038102}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 2250326.17 | 2249471.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FORTAMUN-AD/2024-027, contratista:Jorge Iván Enríquez Ruteaga, convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:2249471.98, importe_modificado:2249471.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2440644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En relación al nombre, se menciona el nombre aprobado para esa obra por lo que no es posible modificarlo., trimestre:3.0, usuario:mariadmarquezl, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Nombre: no considerar municipio ni colonia. Por ejemplo: Construcción de pavimento/Pavimentación de Calles Camino a la Granja y Los Laureles en Purísima de Bustos", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación: Revisar que el alcance sea para ambas calles, de ser ambas se deberá georrefenciar inicio y fin de los tramos a pavimentar en cada calle., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302440647 | Proyecto de inversión | 250690.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250690.39, modificado:250690.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE MUNICIPIO LIBRE | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 24PEMC0035 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.27, meta_modificada:300.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL FRACCIONAMIENTO IGNACIO RAMIREZ, EN LA CALLE MUNICIPIO LIBRE, lon:-100.72246109, lat:20.90693294}} | 2024-08-09 | 2024-09-22 | 250690.39 | 250690.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISMUN2024/023-082024-, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO INMOBILIARIO, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:501380.78, importe_modificado:501380.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.12}} | {2440647/proyecto_PROCESO, 2440647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar fecha de término según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fecha de término según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fecha de término según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fecha de término según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302440648 | Proyecto de inversión | 1597355.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597355.73, modificado:1597355.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON C.C.T. 11DPR2586H, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.86, meta_modificada:99.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:126, direccion:SAN JERONIMO (EL LLANITO), lon:-100.16409, lat:21.36042}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 1597355.73 | 1597355.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0235, contratista:RANGEL HERNÁNDEZ JOSÉ CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1597355.73, importe_modificado:1597355.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.77}} | {2440648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302441318 | Proyecto de inversión | 375880.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375880.31, modificado:375880.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CANO DE SAN ISIDRO, EN LA CALLE 5 DE MAYO. | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 24/PEMC0096 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion: LOCALIDAD CANO DE SAN ISIDRO, EN LA CALLE 5 DE MAYO., lon:-100.22065195, lat:21.07157856}} | 2024-08-27 | 2024-11-24 | 375880.31 | 374746.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTB/OP/PEMC/AD/20/24-, contratista:MARCIANO VAZQUEZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO, monto:2152477.97, importe_modificado:2152477.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA , trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:La fuente concurrente es FAISM(2), trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:franciscojramosgo, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Verificar nombre., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Verificar nombre., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Verificar nombre., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Verificar nombre., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs9: {observación:Incluir observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs10: {observación:Incluir observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs11: {observación:Incluir observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs12: {observación:Incluir observación de la concurrencia de recursos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302441325 | Proyecto de inversión | 2047500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047500.0, modificado:2047500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DURANES DE ABAJO, EN LA CALLE LOS GARCIAS (CALLE DE ACCESO) | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 24/PEMC0106 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.1, meta_modificada:1236.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion: DURANES DE ABAJO, EN LA CALLE LOS GARCIAS (CALLE DE ACCESO), lon:-101.35217494, lat:20.53000337}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 2047500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302443101 | Proyecto de inversión | 1731089.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731089.34, modificado:1731089.34}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALBERTO DOMÍNGUEZ TRAMO: ÁLVARO CARRILLO- ABRAHAM LINCOLN, EN LEÓN DE LOS ALDAMA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-078024 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.59, meta_modificada:627.59}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE ALBERTO DOMÍNGUEZ TRAMO: ÁLVARO CARRILLO- ABRAHAM LINCOLN, EN LA COLONIA LOMAS DE LOS OLIVOS., lon:-101.707509, lat:21.09078}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DOMÍNGUEZ TRAMO: ÁLVARO CARRILLO- ABRAHAM LINCOLN, EN LA COLONIA LOMAS DE LOS OLIVOS., lon:-101.708091, lat:21.113053}} | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 1731089.34 | 1731089.34 | 1088468.92 | 1088468.92 | 1088468.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-078024, contratista:ECAB,SA. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1731089.34, importe_modificado:1731089.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.59}} | {2443101/proyecto_INICIO, 2443101/proyecto_PROCESO, 2443101/proyecto_FIN, 2443101/proyecto_PROCESO, 2443101/proyecto_FIN, 2443101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:favor de regresar para revisión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Nombre: se sugiere omitir la colonia y en su caso indicar la localidad, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-19}}
2024 | 3 | GUA240302431643 | Proyecto de inversión | 409039.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409039.23, modificado:409039.23}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD GUANGUITIRO 1RA ETAPA - 299307 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 299307 | S | 363 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 3 RANCHERIA GUANGÜITIRO, 36925 GUANGÜITIRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , EL POZO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA LOC GUANAG, lon:-101.77595063, lat:20.44512375}} | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2431643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302432506 | Proyecto de inversión | 54866.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54866.88, modificado:54866.88}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD CHARCO DE SIERRA - 303126 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 303126 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:86, direccion:CALLE ANGELES 4 0 INTERIOR 0 RANCHERIA CHARCO DE SIERRA, 37887 CHARCO DE SIERRA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ROJAS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO , lon:-100.60850114, lat:20.72848103}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 54866.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433491 | Proyecto de inversión | 62741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62741.8, modificado:62741.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE - 307767 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 307767 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:490, direccion:CAMINO TRAMO PENJAMO - LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 2 RANCHERIA LA CUMBRE DEL DERRAMADERO, 36924 LA CUMBRE DEL DERRAMADERO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ACCION SE UBICA EN LA PARTE SUR ESTE DE LA CABECERA MU, lon:-101.66743099, lat:20.43604078}} | 2024-09-07 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436273 | Proyecto de inversión | 3999776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999776.42, modificado:3999776.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 320722 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 320722 | S | 1408 | 1335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SILAO CENTRO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE AGUAS BUENAS BAJ, lon:-101.42653362, lat:20.94144504}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 3999776.42 | 3999776.42 | 1329324.08 | 1329234.08 | 1329234.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33/CALENTADORES/2023-60, contratista:JORGE LUIS GARCIA CORTES, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:3867144.18, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2436273/proyecto_PROCESO, 2436273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437268 | Proyecto de inversión | 88888.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88888.8, modificado:88888.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE GALVANES ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO DE GALVANES - 325568 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325568 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:CALLE 15 DE MAYO 6 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE GALVANES, 37890 RANCHO NUEVO DE GALVANES, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUADALUPE, SIGUE POR CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE , lon:-100.72801758, lat:21.09418784}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 88888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302438656 | Proyecto de inversión | 881372.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881372.52, modificado:881372.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES RURALES AGEB 11007 0185 0938 2364 - 331208 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 331208 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 252 A INTERIOR SN EJIDO TENERÍA DEL SANTUARIO, 38120 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE FRONTERA, CALLE REVOLUCION LOCALIDAD UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.79587233, lat:20.59647105}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2438656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO OBRA , trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-04}}
2024 | 3 | GUA240302440659 | Proyecto de inversión | 640103.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640103.65, modificado:640103.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTES DE LORETO, EN LA CALLE FLAMINGOS | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 24PEMC0043 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.51, meta_modificada:380.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MONTES DE LORETO, EN LA CALLE FLAMINGOS, lon:-100.73384446, lat:20.93391152}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 640103.65 | 638517.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISMUN2024/024-082024-, contratista:JESUS MARTNEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:1277035.96, importe_modificado:1277035.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.3}} | {2440659/proyecto_INICIO, 2440659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302440669 | Proyecto de inversión | 2923280.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923280.4, modificado:2923280.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, CALLE HERMANOS ALDAMA | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 24PEMC0098 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2048.53, meta_modificada:2048.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, CALLE HERMANOS ALDAMA, lon:-100.76021084, lat:20.91589586}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 2923280.4 | 2920482.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PEMC/FAISMUN2024/025-082024-, contratista:JESUS GOMEZ DADILLET, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:5563115.99, importe_modificado:5563115.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.13}} | {2440669/proyecto_PROCESO, 2440669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-04}} | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302441392 | Proyecto de inversión | 1435293.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435293.97, modificado:1435293.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD SAN APARICIO, CALLE MORELOS | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 24/PEMC0037 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.53, meta_modificada:1026.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:SAN APARICIO, lon:-101.43144361, lat:20.48285446}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1435293.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2441392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302441393 | Proyecto de inversión | 3161523.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161523.72, modificado:3161523.72}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN LA CALLE PANAMA, TRAMO DE CALLE COSTA RICA AL FONDO DE LA CALLE, EN LA LOCALIDAD PLANCARTE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 068-2024 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.0, meta_modificada:1712.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PANAMA S/N, PLANCARTE, CELAYA, GTO. CP 38120, lon:-100.79479072, lat:20.58780787}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CALLE PANAMA S/N, PLANCARTE, CELAYA, GTO. CP 38120, lon:-100.79574284, lat:20.58616808}} | 2024-08-19 | 2024-11-16 | 3161523.72 | 3161523.72 | 314695.41 | 314695.41 | 314695.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:068-2024, contratista:RAMIREZ NUÑEZ AXAYACATL, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2711523.72, importe_modificado:2711523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2441393/proyecto_INICIO, 2441393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre: omitir municipio. Revisar pertinencia de acomodarlo para mayor claridad, por ejemplo: "Construcción de la calle Panamá tramo: C. Costa Rica a fin de calle en la localidad Plancarte", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Tipo de Proyecto: dado que es construcción de una calle revisar pertinencia de considerarlo como "Proyecto de Inversión de Infraestructura Social", trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302443189 | Adquisición | 4184565 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4184565.0, modificado:4184565.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE VIDEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN CELAYA. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Celaya | 3-7716 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:IGNACIO BORUNDA NO.106 CD. INDUSTRIAL, CELAYA, GTO., lon:-100.81533903, lat:20.54892606}} | 2024-06-25 | 2024-08-28 | 4184545 | 4184545 | 4184545 | 4184545 | 4184545 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OC-3000007716, contratista:HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:5552065.0, importe_modificado:5552065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:168.0}} | {2443189/proyecto_INICIO, 2443189/proyecto_PROCESO, 2443189/proyecto_FIN, 2443189/proyecto_INICIO, 2443189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se hace adecuación de nombre, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Nombre: revisar pertinencia de considerarlo integrado, de mantenerlo, revisar si se puede indicar más integral. Por ejemplo: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE VIDEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN CELAYA., trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:METAS: cuidar que se incluyan todas las metas necesarias para dar claridad a lo que se adquiere , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Las cantidad que muestra las factura son 168 contra la meta 133 no corresponde , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302432148 | Proyecto de inversión | 124115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.76, modificado:62057.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA RECAMARA DE 4X3 MTS. EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE NAPOLES EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 301295 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 301295 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion:CALLE LA PAZ 8 INTERIOR SN EJIDO PROVIDENCIA DE NÁPOLES, 36276 PROVIDENCIA DE NÁPOLES, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE NAPOLES SE LOCAL, lon:-101.4579453, lat:21.02168129}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 124115.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2432148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302433516 | Proyecto de inversión | 164600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164600.64, modificado:164600.64}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LAGUNILLA - 307854 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 307854 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:CALLE JUAN JOSE ANAYA 70 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAGUNILLA, 37886 LAGUNILLA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS CEREZOS Y CALLE JOSE DOLORES ANAYA, CALLE CECILIO ANAYA CARRETERA 111SAN MIGUEL DE ALLENDE A QUERETARO, lon:-100.63658601, lat:20.79918931}} | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 164600.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2433516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302436345 | Proyecto de inversión | 84444.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84444.36, modificado:84444.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR ASENTAMIENTO LA CRUZ DEL PALMAR - 320998 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 320998 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 43 INTERIOR 0 RANCHERIA LA CRUZ DEL PALMAR, 37893 LA CRUZ DEL PALMAR, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ROQUE RUBIO, DESDE TU PUNTO DE PARTIDA CONTINUA POR SALIDA A QUERETAR, lon:-100.84274616, lat:20.97031582}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 84444.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437287 | Proyecto de inversión | 102222.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102222.12, modificado:102222.12}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD MARROQUÍN DE ABAJO ASENTAMIENTO MARROQUÍN DE ABAJO - 325660 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325660 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:154, direccion:CALLE CIELITO LINDO 14 0 INTERIOR SN RANCHERIA MARROQUÍN DE ABAJO, 37888 MARROQUÍN DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO DE LOS PEREZ Y CAMINO PRINCIPAL, SIGUE POR SALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE ALLENDE BU, lon:-100.73674352, lat:20.97454421}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 102222.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302437297 | Proyecto de inversión | 35555.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35555.52, modificado:35555.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE LOCALIDAD SAN ISIDRO DE BANDITA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DE BANDITA - 325724 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 325724 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 3 A INTERIOR 0 RANCHERIA SAN ISIDRO DE BANDITA, 37893 SAN ISIDRO DE BANDITA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMA CAM. A ALCOCER HACIA LIB. A QUERETAROLIB. JOSE MANUEL ZAVALASAN , lon:-100.82956863, lat:20.96364331}} | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 35555.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2437297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA16160400823818 | Proyecto de inversión | 10438630 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.043863E7, modificado:9613169.67}} | ""Cons 1 Mod Estr U-2c, Sist Trad, Con Cimen D Conc Arm, Confo Por: Pla Baja: 1 Mód D Esca Aisl D 1.0 E.E., En La Esc. Videobachillerato Sabes ""Plantel San Bartolomé Aguas Calientes"" C.C.T. 11eth0039t | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:-, lon:-100.548333, lat:20.495555}} | 2016-11-04 | 2017-06-01 | 9613169.67 | 9613169.67 | 4638538.87 | 4638538.87 | 4638538.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA16160300744050 | Proyecto de inversión | 1127117 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1127117.0, modificado:1047091.31}} | ""Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna"", En La Esc.20 De Noviembre, Cct11dpr1577t | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:-, lon:-100.8275, lat:20.101666}} | 2016-06-14 | 2016-08-01 | 1047091.31 | 1047091.31 | 1047091.31 | 1047091.31 | 1047091.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA190401694356 | Proyecto de inversión | 735776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735776.0, modificado:735776.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS, CON C.C.T. 11EJN1212V, UBICADA EN CALLE LOS ÁLAMOS S/N, COL. LOS ÁLAMOS, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2019-314 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Purísima del Rincón, Gto., México, lon:-101.91255, lat:20.889695}} | 2019-10-28 | 2020-01-12 | 735775.87 | 735775.87 | 668123.93 | 668123.93 | 668123.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | GUA210101885472 | Proyecto de inversión | 5529000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5529000.0, modificado:3010098.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA DR. MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, CON C.C.T. 11DES0078J | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-022 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:Aldama, Gto., México, lon:-101.3137989, lat:20.8161212}} | 2021-01-29 | 2021-06-27 | 3010097.63 | 3010097.63 | 903029.29 | 903029.29 | 903029.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302247624 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA AHOGADA EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MONTE BLANCO, EN LA CALLE SALIDA A LA LOBERA - 149831 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 149831 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.39, meta_modificada:91.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE PROFESOR JOSE LUIS ARREDONDO RANCHO MONTE BLANCO, 36998 MONTE BLANCO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS, ESTA CALLE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA COMUNIDAD DE MONTE BL, lon:-101.53007827, lat:20.35424324}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/LS-003-2023, contratista:AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:HUANIMARO, monto:1999770.7, importe_modificado:2499713.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.39}} | {2247624/proyecto_INICIO, 2247624/proyecto_PROCESO, 2247624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402288013 | Proyecto de inversión | 5366160.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2683080.28, modificado:2683080.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683080.28, modificado:2683080.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO, EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COL. SAN ANTONIO CALLE SAN ANTONIO 1RA ETAPA - 297935 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 297935 | S | 137 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2282.0, meta_modificada:2282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE MELCHOR OCAMPO EL TRAMO A URBANIZAR SE UBICA EN LA PARTE SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL E INICIA DESDE EL NORTE , lon:-101.72809519, lat:20.42671608}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 5366160.56 | 5366160.56 | 5366160.56 | 5366160.56 | 5366160.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2020-010, contratista:ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2147149.88, importe_modificado:2147149.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2282.0}} | {2288013/proyecto_INICIO, 2288013/proyecto_FIN, 2288013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402288608 | Proyecto de inversión | 17600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LT DE GEOMEMBRANA DE 1MM EN EL MUNICIPIO DE XICHU, EN LA LOCALIDAD DE ZAMORANO - 300826 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 300826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:99, direccion:CALLE EL ZAMORANO RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 EL ZAMORANO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA MARGEN I, lon:-99.95993178, lat:21.27823713}} | 2023-10-31 | 2023-12-28 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/CISTERNAS 10 MIL LTS/003/2023, contratista:JOSE JESUS GARCIA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2288608/proyecto_INICIO, 2288608/proyecto_PROCESO, 2288608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285348 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD JERICO DE MARIA - 285993 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 285993 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:128, direccion:CALLE HIDALGO 30 INTERIOR SN RANCHERIA JERICÓ DE MARÍA, 37821 JERICÓ DE MARÍA (LA COLONIA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA LOC, lon:-100.76563165, lat:21.26332276}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2285348/proyecto_INICIO, 2285348/proyecto_FIN, 2285348/proyecto_INICIO, 2285348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285356 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CABRA - 286042 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286042 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE LA QUEBRADA 4 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE, lon:-100.78324011, lat:21.20039714}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2285356/proyecto_INICIO, 2285356/proyecto_FIN, 2285356/proyecto_INICIO, 2285356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285360 | Proyecto de inversión | 80492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80492.4, modificado:80492.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 286062 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286062 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE DANUBIO 36 INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37846 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE GUANAJUATO, LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE DE LA CABCERA MUNICIPAL, lon:-101.00706305, lat:21.14881336}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2285360/proyecto_INICIO, 2285360/proyecto_FIN, 2285360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285376 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA 2 - 286122 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286122 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 2, 37846 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA JUVENTINO , lon:-101.06740229, lat:20.92254596}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2285376/proyecto_INICIO, 2285376/proyecto_PROCESO, 2285376/proyecto_INICIO, 2285376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284996 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMEINTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDA EL MEZQUITAL - 284522 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:872, direccion:CALLE PRIV DE SIERRA 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37844 EL MEZQUITAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL MEZQUIT, lon:-100.94323843, lat:21.10817071}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284996/proyecto_INICIO, 2284996/proyecto_FIN, 2284996/proyecto_INICIO, 2284996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285400 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO - 286201 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286201 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE GENERAL FLORES,, lon:-100.92521383, lat:21.18540369}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2285400/proyecto_INICIO, 2285400/proyecto_PROCESO, 2285400/proyecto_FIN, 2285400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402274800 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:550000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN CALLE REFUGIO TRAMO SANTA ANA DEL ROSARIO - 152598 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 152598 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE SAN, lon:-100.92535987, lat:21.17148456}} | 2023-07-28 | 2023-10-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-15, contratista:LEON SANDOVAL ORALIA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2274800/proyecto_INICIO, 2274800/proyecto_PROCESO, 2274800/proyecto_FIN, 2274800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283374 | Proyecto de inversión | 88541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88541.64, modificado:88541.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 276771 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 276771 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE CEDRO, CALLE ENCINO LOS BENEFICIARIOS DE LOS CALENTADORES SE LOCALIZAN EN L, lon:-100.87006586, lat:21.11722246}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 88541.64 | 88541.64 | 88541.64 | 88541.64 | 88541.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2283374/proyecto_INICIO, 2283374/proyecto_FIN, 2283374/proyecto_INICIO, 2283374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285035 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL PAJARO BOBO - 284699 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE AVENIDA MONDRAGON 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA FAMILIA A BENE, lon:-100.848181, lat:21.21415969}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-09, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285035/proyecto_INICIO, 2285035/proyecto_FIN, 2285035/proyecto_PROCESO, 2285035/proyecto_FIN, 2285035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285408 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA REGALADA REGALADA DE ABAJO - 286262 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286262 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:394, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37817 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA REGALADA Y CALLEJON DEL PROGRESO, CALLE PRINCIPAL LA LOC, lon:-100.81170353, lat:21.10945782}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2285408/proyecto_INICIO, 2285408/proyecto_PROCESO, 2285408/proyecto_FIN, 2285408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284551 | Proyecto de inversión | 88541.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88541.64, modificado:88541.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 282627 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282627 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE SANTO NIÑO 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GARDENIA, CALLE ALFREDO BONFIL LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE, lon:-100.95923314, lat:21.18101273}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 88541.64 | 88541.64 | 88541.64 | 88541.64 | 88541.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2284551/proyecto_INICIO, 2284551/proyecto_FIN, 2284551/proyecto_PROCESO, 2284551/proyecto_FIN, 2284551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285548 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA LABORCILLA DE ARRIBA - 286904 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286904 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:142, direccion:CALLE LA DIVINA PROVIDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA LA LABORCILLA DE ARRIBA, 37844 LA LABORCILLA DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONSITO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ESTE , lon:-101.09420697, lat:21.19222884}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2285548/proyecto_INICIO, 2285548/proyecto_FIN, 2285548/proyecto_INICIO, 2285548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285950 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LOS SERNA - 288489 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 288489 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALLE ZARAGOZA 22 INTERIOR SN RANCHERIA LOS SERNA, 37829 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL NARANJO Y CALLE ROSALITO, CALLE SAN JOSE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA L, lon:-100.9971656, lat:21.16914567}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285950/proyecto_INICIO, 2285950/proyecto_FIN, 2285950/proyecto_INICIO, 2285950/proyecto_PROCESO, 2285950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402274848 | Proyecto de inversión | 1401471.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:700735.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700735.67, modificado:700735.67}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA GUADALUPE CALLE JUAN DIEGO TRAMO AVENIDA SAN FELIPE MIGUEL HIDALGO - 153869 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 153869 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN AGUST, lon:-100.912436, lat:21.154788}} | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 700735.67 | 700735.67 | 700735.67 | 700735.67 | 700735.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-22-01, contratista:LUGO RIVAS IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1401471.34, importe_modificado:1401471.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2274848/proyecto_INICIO, 2274848/proyecto_PROCESO, 2274848/proyecto_INICIO, 2274848/proyecto_FIN, 2274848/proyecto_INICIO, 2274848/proyecto_PROCESO, 2274848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284565 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL GUSANO - 282672 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282672 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE REAL 110 INTERIOR SN RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL GUSANO EN LA CALLE REAL, lon:-101.04226369, lat:21.13481792}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-09, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284565/proyecto_INICIO, 2284565/proyecto_FIN, 2284565/proyecto_PROCESO, 2284565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284598 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 282775 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282775 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 37832 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA MORA Y CALLE DEL RASTRO, LA LOCALIDAD SANTA BARBARA SE ENCUENTRA HACIA EL NORESTE DE, lon:-101.00951497, lat:21.04952358}} | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 72443.16 | 72443.16 | 72443.16 | 72443.16 | 72443.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2284598/proyecto_INICIO, 2284598/proyecto_FIN, 2284598/proyecto_PROCESO, 2284598/proyecto_FIN, 2284598/proyecto_INICIO, 2284598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402281652 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LINDAVISTA - 267107 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 267107 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MARTIN , lon:-100.95595, lat:21.15027}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 210718.3 | 210718.3 | 210718.3 | 210718.3 | 210718.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2281652/proyecto_INICIO, 2281652/proyecto_PROCESO, 2281652/proyecto_FIN, 2281652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283853 | Proyecto de inversión | 104640.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.12, modificado:104640.12}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 279677 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279677 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE 15 DE MAYO 10 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLA, 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE REVOLUCION, CALLE CALVARIO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL , lon:-100.93877381, lat:21.07470193}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 104640.12 | 104640.12 | 104640.12 | 104640.12 | 104640.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2283853/proyecto_INICIO, 2283853/proyecto_FIN, 2283853/proyecto_INICIO, 2283853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284266 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 281395 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281395 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE SONORA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GUANAJUATO, CALLE COLIMA LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA LA SAL, lon:-100.69687754, lat:21.21802713}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2284266/proyecto_INICIO, 2284266/proyecto_FIN, 2284266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283869 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CINCO LLAGAS - 279741 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279741 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:423, direccion:CALLE ALLENDE 71 INTERIOR SN RANCHERIA CINCO LLAGAS, 37800 CINCO LLAGAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA M, lon:-100.75217445, lat:21.20810773}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2283869/proyecto_INICIO, 2283869/proyecto_PROCESO, 2283869/proyecto_INICIO, 2283869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283710 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 278931 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 278931 | S | 7 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE AV DEL TRANSITO 59 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE DE PUENTE, AVENIDA AV 10 DE, lon:-100.88538215, lat:21.1446801}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2283710/proyecto_INICIO, 2283710/proyecto_FIN, 2283710/proyecto_INICIO, 2283710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284289 | Proyecto de inversión | 72443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72443.16, modificado:72443.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERRERO DE TRANCAS - 281512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281512 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRILLO Y CALLE HIDALGO, CALLE AVENIDA SUR LA LOCALIDAD SE UBICA A 3KM DE LA CABECE, lon:-101.04806775, lat:21.18022439}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 72443.16 | 72443.16 | 72443.16 | 72443.16 | 72443.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2284289/proyecto_INICIO, 2284289/proyecto_FIN, 2284289/proyecto_INICIO, 2284289/proyecto_FIN, 2284289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284659 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN SIMEÓN - 282968 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282968 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR S RANCHERIA SAN SIMEÓN, 37830 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANADA Y CALLE CHIAPAS, CALLE JALISCO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUN, lon:-100.94048555, lat:20.96479076}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2284659/proyecto_INICIO, 2284659/proyecto_FIN, 2284659/proyecto_INICIO, 2284659/proyecto_PROCESO, 2284659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284661 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXAS - 283011 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 283011 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:CALLE LAS MARGARITAS RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37813 SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEYN Y CALLE GARDENIAS, CALLE ROSALES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6 HM DE LA , lon:-100.82501708, lat:21.28074467}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2284661/proyecto_INICIO, 2284661/proyecto_FIN, 2284661/proyecto_INICIO, 2284661/proyecto_PROCESO, 2284661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284301 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EJIDO DE LA BARRANCA - 281559 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281559 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:571, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO DE LA BARRANCA, 37814 EJIDO DE LA BARRANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EJIDO DE LA BARRANCA, lon:-100.86203331, lat:21.13507021}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284301/proyecto_INICIO, 2284301/proyecto_FIN, 2284301/proyecto_INICIO, 2284301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284303 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 281571 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281571 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TEQUISQUIAPAN, CALLE INSURGENTES LA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL NO, lon:-100.82379677, lat:21.08380456}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2284303/proyecto_INICIO, 2284303/proyecto_FIN, 2284303/proyecto_INICIO, 2284303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284311 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL ALAMO - 281598 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281598 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE AV CENTRO, CALLE SAN IGNACIO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA LOC EL ALAMO EN LA , lon:-100.71956528, lat:21.2267322}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2284311/proyecto_INICIO, 2284311/proyecto_FIN, 2284311/proyecto_PROCESO, 2284311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283920 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD COLEGIALES - 279951 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279951 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:CALLE ALLENDE 12 INTERIOR SN RANCHERIA COLEGIALAS, 37816 COLEGIALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, LA LOCALIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.71097904, lat:21.24146189}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2283920/proyecto_INICIO, 2283920/proyecto_FIN, 2283920/proyecto_INICIO, 2283920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284321 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN - 281641 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281641 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 37849 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SOLIDARIDAD Y , LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA LOC EL CAPUL, lon:-101.06091175, lat:21.13196697}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2284321/proyecto_INICIO, 2284321/proyecto_PROCESO, 2284321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284334 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 281696 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281696 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HACIENDITA Y CALLE IGNACIO CALDERON, CALLE RAMIRO CORONA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR D, lon:-100.9837402, lat:21.01675351}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2284334/proyecto_INICIO, 2284334/proyecto_FIN, 2284334/proyecto_INICIO, 2284334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284335 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD COECILLO - 281698 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281698 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 3 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE PRIV ORIENTE LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA E, lon:-100.98875327, lat:21.15225198}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2284335/proyecto_INICIO, 2284335/proyecto_FIN, 2284335/proyecto_INICIO, 2284335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284340 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICH - 281721 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281721 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE DEL SALVADOR, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN L, lon:-100.89331303, lat:21.17244306}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284340/proyecto_INICIO, 2284340/proyecto_FIN, 2284340/proyecto_INICIO, 2284340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402286498 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA - 290466 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 290466 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:572, direccion:CALLE PRINCIPAL 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA, 37800 SAN ANTONIO DE LA PROVIDENCIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN CAL, lon:-100.90834208, lat:21.12093085}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2286498/proyecto_INICIO, 2286498/proyecto_FIN, 2286498/proyecto_PROCESO, 2286498/proyecto_INICIO, 2286498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283936 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CRUZ DEL MECO - 279994 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279994 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:CALLE SINALOA 12 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 37816 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VERACRUZ, CALLE HIDALGO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE Y, lon:-100.69180518, lat:21.17618163}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2283936/proyecto_INICIO, 2283936/proyecto_FIN, 2283936/proyecto_INICIO, 2283936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285739 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA COLMENA - 287790 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287790 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:CALLE PRINCIPAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA COLMENA, 37844 LA COLMENA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE SALINAS , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA COLME, lon:-100.97068198, lat:21.0808491}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285739/proyecto_INICIO, 2285739/proyecto_FIN, 2285739/proyecto_INICIO, 2285739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283802 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 279345 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 2 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LA LOC CERRO , lon:-100.91430456, lat:21.01931654}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283802/proyecto_INICIO, 2283802/proyecto_FIN, 2283802/proyecto_INICIO, 2283802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285778 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA NUEVA LUZ - 287854 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:181, direccion:CALLE AGUILAR 21 INTERIOR SN RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE DAVID CORONEL, EL DOMICILIO DE LA FAMILA A BENEFICIAR SE UBICA, lon:-100.87012338, lat:21.31794778}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285778/proyecto_INICIO, 2285778/proyecto_FIN, 2285778/proyecto_INICIO, 2285778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284003 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLE DE REMÁTALO - 280278 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280278 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:CALLE PALMA INTERIOR S/N RANCHERIA XOCONOXTLE DE REMÁTALO, 37830 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SAUZ Y CALLE LAUREL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD SE UBICA COM, lon:-101.02342438, lat:20.97654133}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2284003/proyecto_INICIO, 2284003/proyecto_FIN, 2284003/proyecto_INICIO, 2284003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285792 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS LIEBRES - 287890 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS LIEBRES, 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LAS LIEBRES EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.77330289, lat:21.32501419}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285792/proyecto_INICIO, 2285792/proyecto_FIN, 2285792/proyecto_PROCESO, 2285792/proyecto_FIN, 2285792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285796 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LOS PIRULES - 287907 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287907 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:471, direccion:CALLE RENOVACION 4 INTERIOR SN RANCHERIA LOS PIRULES, 37813 LOS PIRULES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LOS PIRULES EN LA CA, lon:-100.75986144, lat:21.28216205}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285796/proyecto_INICIO, 2285796/proyecto_FIN, 2285796/proyecto_INICIO, 2285796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284018 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DON PEDRO - 280349 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE AV PRINCIPAL 22 INTERIOR SN RANCHERIA DON PEDRO, 37830 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA , lon:-100.97021473, lat:20.99132806}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 809.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284018/proyecto_INICIO, 2284018/proyecto_PROCESO, 2284018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284031 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIAN - 280377 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280377 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE ALDAMA 9 INTERIOR SN RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE LORETO, CALLE ERMITA LA LOCALIDAD SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA M, lon:-100.88912957, lat:21.16546074}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2284031/proyecto_INICIO, 2284031/proyecto_FIN, 2284031/proyecto_INICIO, 2284031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284040 | Proyecto de inversión | 3292139.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292139.16, modificado:3292139.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA VARIAS - 280402 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280402 | S | 1227 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 93 INTERIOR SN COLONIA VARIOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUERRERO, CALLE DURANGO LAS FAMIL, lon:-100.93070442, lat:21.15502901}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 3292139.16 | 3292139.16 | 3292139.16 | 3292139.16 | 3292139.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:409.0}} | {2284040/proyecto_INICIO, 2284040/proyecto_FIN, 2284040/proyecto_INICIO, 2284040/proyecto_PROCESO, 2284040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284411 | Proyecto de inversión | 80492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80492.4, modificado:80492.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SANTA CLARA - 282060 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282060 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR S/ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SUR LO LOCALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EL NORES, lon:-100.86344473, lat:21.13339655}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2284411/proyecto_INICIO, 2284411/proyecto_FIN, 2284411/proyecto_PROCESO, 2284411/proyecto_FIN, 2284411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284419 | Proyecto de inversión | 16098.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16098.48, modificado:16098.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL COLORADO - 282082 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282082 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA EL COLORADO, 37817 EL COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA , lon:-100.79877199, lat:21.16027198}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | 16098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284419/proyecto_INICIO, 2284419/proyecto_FIN, 2284419/proyecto_INICIO, 2284419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284434 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL CORONEL - 282138 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282138 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:417, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CORONEL, 37800 EL CORONEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CORONEL ENTRADA PRINCIPAL CERCA, lon:-100.68383723, lat:21.12338689}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2284434/proyecto_INICIO, 2284434/proyecto_PROCESO, 2284434/proyecto_FIN, 2284434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284843 | Proyecto de inversión | 40246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.2, modificado:40246.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MIGUELITO - 283846 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 283846 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:297, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MIGUELITO, 37814 SAN MIGUELITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS, CALLE SAN FELIPE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A1 KM, lon:-100.87833844, lat:21.15275564}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | 40246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2284843/proyecto_INICIO, 2284843/proyecto_FIN, 2284843/proyecto_PROCESO, 2284843/proyecto_FIN, 2284843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285855 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN AGUSTÍN PRESA DE SAN AGUSTÍN - 288207 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 288207 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:452, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN AGUSTIN PRESA DE SAN AGUSTIN, 37800 SAN AGUSTÍN (PRESA DE SAN AGUSTÍN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CEJA Y CALLE ITURIDE, LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-100.90726797, lat:21.21759666}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2285855/proyecto_INICIO, 2285855/proyecto_PROCESO, 2285855/proyecto_INICIO, 2285855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284476 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 282285 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282285 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:428, direccion:CALLE AV HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37844 EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTO NIÑO, CALLE AV LA FUENTE LA FAMILIA A BENEF, lon:-100.96133511, lat:21.05824075}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2284476/proyecto_INICIO, 2284476/proyecto_PROCESO, 2284476/proyecto_FIN, 2284476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284103 | Proyecto de inversión | 740530.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740530.08, modificado:740530.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN COLONIAS VARIAS - 280728 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280728 | S | 276 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 18 INTERIOR SN COLONIA VARIAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE RENOVACION, CALLE COLIMA LAS FA, lon:-100.92784042, lat:21.1554143}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 740530.08 | 740530.08 | 740530.08 | 740530.08 | 740530.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-09, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:92.0}} | {2284103/proyecto_INICIO, 2284103/proyecto_FIN, 2284103/proyecto_PROCESO, 2284103/proyecto_INICIO, 2284103/proyecto_FIN, 2284103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284484 | Proyecto de inversión | 56344.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56344.68, modificado:56344.68}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 282316 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282316 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:CALLE MEXICO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37832 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD. Y, lon:-100.95837264, lat:21.07061644}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | 56344.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2284484/proyecto_INICIO, 2284484/proyecto_FIN, 2284484/proyecto_INICIO, 2284484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284524 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL FRIJOLAR - 282468 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:505, direccion:CALLE PRINCIPAL 18 INTERIOR SN RANCHERIA EL FRIJOLAR, 37832 EL FRIJOLAR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA CALLE MIGUELHIDALGO EN LA LOC EL FRIJO, lon:-100.89640606, lat:21.02391602}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284524/proyecto_INICIO, 2284524/proyecto_FIN, 2284524/proyecto_PROCESO, 2284524/proyecto_INICIO, 2284524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285531 | Proyecto de inversión | 32196.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32196.96, modificado:32196.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA JARILLA - 286770 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 286770 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRIV LA LOMITA, LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-100.94385084, lat:21.03383815}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | 32196.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2285531/proyecto_INICIO, 2285531/proyecto_PROCESO, 2285531/proyecto_FIN, 2285531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402312423 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD FRACCIÓN DE SAN ISIDRO DULCES NOMBRES - 404260 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 404260 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:609, direccion:CALLE PRIV ALLENDE 17 INTERIOR SN RANCHERIA FRACCION SAN ISIDRO DULCES NOMBRE, 37817 FRACCIÓN DE SAN ISIDRO (DULCES NOMBRES), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES,, lon:-100.763017, lat:21.198691}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312423/proyecto_INICIO, 2312423/proyecto_FIN, 2312423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402312468 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS - 404452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 404452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:741, direccion:CALLE GUANAJUATO 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), 37824 OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALL, lon:-100.98860566, lat:21.2533917}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312468/proyecto_INICIO, 2312468/proyecto_PROCESO, 2312468/proyecto_FIN, 2312468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402312469 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN COLONIAS VARIAS - 404454 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 404454 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 10 S INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDAS PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IG, lon:-100.92717, lat:21.149993}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 316077.45 | 316077.45 | 316077.45 | 316077.45 | 316077.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-04, contratista:SANCHEZ LOYOLA CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1791105.55, importe_modificado:1791105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2312469/proyecto_INICIO, 2312469/proyecto_PROCESO, 2312469/proyecto_FIN, 2312469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313147 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE TRANCAS - 407028 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407028 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:300, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN LA LOC SAN NICO, lon:-100.99547, lat:21.29536}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313147/proyecto_INICIO, 2313147/proyecto_PROCESO, 2313147/proyecto_FIN, 2313147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402308437 | Proyecto de inversión | 13119740.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:7871844.57, modificado:7870800.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5247896.38, modificado:5247200.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROMITA, EN LA COLONIA LOS PARAISOS, EN LAS CALLES JAZMIN Y NOCHE BUENA - 385697 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Romita | 385697 | S | 1235 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7245.7, meta_modificada:7245.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN Y NOCHE BUENA COLONIA EL PARAÍSO, 36206 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SALIDA A CUERAMARO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE VIOLETAS LA CALLE ES UNA L Y COMIENZA EN LA CALLE FLORES MAGON Y CULMINA ENTRONCANDO , lon:-101.52733063, lat:20.86908774}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 13118000.05 | 13118000.05 | 13118000.05 | 13118000.05 | 13118000.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2023-28., contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:1.311800005E7, importe_modificado:1.311800005E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7245.7}} | {2308437/proyecto_INICIO, 2308437/proyecto_PROCESO, 2308437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402312864 | Proyecto de inversión | 210718.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.3, modificado:210718.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CERVANTES - 405844 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 405844 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS FAMILIAS , lon:-101.0475636, lat:21.16699643}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 210718.3 | 210718.3 | 210718.3 | 210718.3 | 210718.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2312864/proyecto_INICIO, 2312864/proyecto_FIN, 2312864/proyecto_INICIO, 2312864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313174 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 407090 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:CALLE CAMPECHE 1 INTERIOR SN RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LAS NEGRITAS EN LA CA, lon:-100.88867431, lat:21.30954149}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313174/proyecto_INICIO, 2313174/proyecto_PROCESO, 2313174/proyecto_FIN, 2313174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313198 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CASAS VIEJAS - 407165 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407165 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE CJON SANTA CRUZ 7 INTERIOR SN RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37832 CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC CASAS VIEJAS E, lon:-100.91647457, lat:21.06184155}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313198/proyecto_INICIO, 2313198/proyecto_PROCESO, 2313198/proyecto_FIN, 2313198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402312911 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE LA ERRE - 406006 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406006 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:853, direccion:CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA 53 INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA DE LA ERRE, 37842 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PRINCIPAL, LAS FAMILIAS A BENEFICIAR, lon:-100.9037, lat:21.09114}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2312911/proyecto_INICIO, 2312911/proyecto_PROCESO, 2312911/proyecto_FIN, 2312911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313095 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA DE XOCONOXTLE - 406830 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406830 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:CALLE JALISCO 5 INTERIOR SN RANCHERIA PURISIMA DE XOCONOXTLE, 37832 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA PURISIMA D, lon:-100.93028621, lat:20.97081982}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313095/proyecto_INICIO, 2313095/proyecto_FIN, 2313095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313119 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 406931 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE AV REVOLUCION 14 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLA, 37844 CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE CALVARITO, CALLE 15 DE MAYO LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA, lon:-100.93713766, lat:21.07413122}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313119/proyecto_INICIO, 2313119/proyecto_FIN, 2313119/proyecto_INICIO, 2313119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313128 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD TRANCAS - 406967 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 406967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE CALZ DE LORETO 59 INTERIOR SN RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE TRANCAS Y CALLE SAN JOAQUIN, CALLE PRIVADA LORETO LA FAMILIA A BENEFICIAR, lon:-101.02754161, lat:21.22705259}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313128/proyecto_INICIO, 2313128/proyecto_FIN, 2313128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402307976 | Proyecto de inversión | 6930159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:4158095.96, modificado:4157465.89}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772063.98, modificado:2771643.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIODE ROMTA,GTO., EN LA LOCALIDAD SAN CLEMENTE, EN LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO., SEGUNDA ETAPA - 384288 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Romita | 384288 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3223.9, meta_modificada:3223.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHO SAN CLEMENTE, 36213 SAN CLEMENTE, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE A LA PRESA, CALLE PROGRESO LA CALLE ES LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA A LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.54074885, lat:20.81580932}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 6929109.81 | 6929109.81 | 6929109.81 | 6929109.81 | 6929109.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2023-30., contratista:JOSE DANIEL GRANADOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:6929109.81, importe_modificado:6929109.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3223.9}} | {2307976/proyecto_INICIO, 2307976/proyecto_PROCESO, 2307976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402311789 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CRUZ DEL PASTOR - 399899 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 399899 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:CALLE AV HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37838 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD L, lon:-101.047514, lat:20.971276}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311789/proyecto_INICIO, 2311789/proyecto_PROCESO, 2311789/proyecto_FIN, 2311789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402323165 | Proyecto de inversión | 316077.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316077.45, modificado:316077.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR - 453974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 453974 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:400, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 4 RANCHERIA SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUIILAR, 37844 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLE SAN IG, lon:-100.93832375, lat:21.06341947}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 316077.45 | 316077.45 | 316077.45 | 316077.45 | 316077.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2323165/proyecto_INICIO, 2323165/proyecto_PROCESO, 2323165/proyecto_INICIO, 2323165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402312253 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA JARILLA - 403445 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 403445 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO 6 INTERIOR SN COLONIA LA JARILLA (LAS LOMITAS), 37848 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE , lon:-100.944442, lat:21.032819}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312253/proyecto_INICIO, 2312253/proyecto_PROCESO, 2312253/proyecto_FIN, 2312253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402301039 | Proyecto de inversión | 5229968.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:2434561.43, modificado:2614426.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795406.81, modificado:2614426.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD HUITZATARITO, CALLE EUCALIPTO - 353875 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 353875 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.5, meta_modificada:2465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CALLE EUCALIPTO RANCHERIA HUITZATARITO, 36985 HUITZATARITO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD Y CAMINO AL TEMPLO LA PURISIMA, CAMINO ARROYO SECO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE , lon:-101.56681124, lat:20.48966736}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5228852.5 | 5228852.5 | 5228852.5 | 5228852.5 | 5228852.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-44-AT-2, contratista:TOCOYPRO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:5228852.51, importe_modificado:5228852.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-44-AT, contratista:TOCOYPRO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:5228852.51, importe_modificado:5228852.51}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-44, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:5228852.51, importe_modificado:5228852.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2465.5}} | {2301039/proyecto_INICIO, 2301039/proyecto_PROCESO, 2301039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303313 | Proyecto de inversión | 75827.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75827.25, modificado:75827.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 363306 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 363306 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL GALLINERO 145 145 INTERIOR 145 145 COLONIA EL PARAÍSO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA PALACIOS Y CALLE SA, lon:-100.94694, lat:21.16029}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 75827.25 | 75827.25 | 75827.25 | 75827.25 | 75827.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-05, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO WENCESLAO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2303313/proyecto_INICIO, 2303313/proyecto_PROCESO, 2303313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402301121 | Proyecto de inversión | 3977042.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1988521.48, modificado:1986529.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988521.48, modificado:1986529.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA JUÁREZ, CALLE 5 DE MAYO - 354128 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 354128 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.0, meta_modificada:1382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUÁREZ, 36977 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD JUAREZ, CARRETERA ABASOLO - IRAPUATO ESTA CALLE SE ENCUENTRA A LA DERECHA DEL BOULEVARD JUAREZ RUMBO A LA COLONIA LOS PRINCIPES, lon:-101.52735624, lat:20.46323445}} | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 3973059.91 | 3973059.91 | 3973059.91 | 3973059.91 | 3973059.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-42-AT, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:3973059.91, importe_modificado:3973059.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-42, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:3973059.91, importe_modificado:3973059.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.0}} | {2301121/proyecto_INICIO, 2301121/proyecto_PROCESO, 2301121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402300558 | Proyecto de inversión | 13033485.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928915.51, modificado:4050045.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2121130.25, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:8983440.12, modificado:8983440.12}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHO LOS MORALES, MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO LA ESTRELLA - 351980 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 351980 | S | 200 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:826.22, meta_modificada:826.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:577, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTRELLA - PASO DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA LA ESTRELLA, 36987 LA ESTRELLA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A RANCHO DE MORALES Y CAMINO SAN FERNANDO DE CERDA, CAMINO PASO DE PIEDRA E, lon:-101.62014124, lat:20.35958798}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 13033485.88 | 13033485.88 | 13033485.88 | 13033485.88 | 13033485.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-51/AT-01, contratista:VECONSER, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.287599073E7, importe_modificado:1.303348588E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/UB/SDYAR-R33 F1/2023-51/AT-02, contratista:VECONSER, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.287599073E7, importe_modificado:1.303348588E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-51/AM-01, contratista:VECONSER, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.287599073E7, importe_modificado:1.303348588E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/UB/SDAYR-R33 F1/2023-51, contratista:VECONSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.287599073E7, importe_modificado:1.303348588E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:826.22}} | {2300558/proyecto_INICIO, 2300558/proyecto_PROCESO, 2300558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402331738 | Proyecto de inversión | 545908.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272954.45, modificado:272954.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272954.44, modificado:253764.24}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO. EN LA LOCALIDAD ARREGUIN DE ABAJO CALLE PRIVADA HERRERA TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA AL FONDO AGEB 110070082 - 288552 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 288552 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:PRIVADA HERRERA INTERIOR SN EJIDO ARREGUÍN DE ABAJO, 38094 ARREGUÍN DE ABAJO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A 100 METROS DEL BORDO, lon:-100.83113376, lat:20.47641883}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 526718.69 | 526718.69 | 526718.69 | 526718.69 | 526718.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:136-2023, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:507528.49, importe_modificado:507528.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2331738/proyecto_FIN, 2331738/proyecto_INICIO, 2331738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284973 | Proyecto de inversión | 24147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24147.72, modificado:24147.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL MASTRANTO - 284428 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 284428 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:164, direccion:CALLE INSURGENTES 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL MASTRANTO, 37826 EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD SE UBICA AL ES, lon:-101.01876465, lat:21.25072669}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | 24147.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2284973/proyecto_INICIO, 2284973/proyecto_FIN, 2284973/proyecto_INICIO, 2284973/proyecto_FIN, 2284973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102344009 | Proyecto de inversión | 695623.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695623.7, modificado:695623.7}} | REHABILITACION DE CALLE BUGAMBILIAS CON CARPETA ASFALTICA DE 4 CENTIMETROS EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUANIMARO, GTO. - 15617 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 15617 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.9, meta_modificada:1811.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN CIUDAD HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS AYALA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JAZMIN SE LLEGA POR LA CALLE ALVARO OBREGON Y SE DA VUELTA HACIA LUIS AYALA HASTA, lon:-101.50200482, lat:20.36411825}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 695623.7 | 695623.7 | 695623.7 | 695623.7 | 695623.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD-15-2024, contratista:osbaldo garcia gonzalez, convocante:HUANIMARO, monto:694289.37, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.9}} | {2344009/proyecto_PROCESO, 2344009/proyecto_INICIO, 2344009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285783 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA PALMILLA - 287866 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287866 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:194, direccion:CALLE FRANCISCO LOPEZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMILLA, 37846 LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANADA ALTA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SANTA ROSA LA FAMILIA A BENEFICI, lon:-101.02181404, lat:21.14328147}} | 2023-10-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285783/proyecto_INICIO, 2285783/proyecto_FIN, 2285783/proyecto_PROCESO, 2285783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284085 | Proyecto de inversión | 80492.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80492.4, modificado:80492.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TRANCAS - 280602 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 280602 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE ESCOONDIDO RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE LORETO, CALLE TRANCAS LA LOCALIDAD SE UBICA A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPA LOS BENEFICIA, lon:-101.02641985, lat:21.22795809}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | 80492.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2284085/proyecto_INICIO, 2284085/proyecto_FIN, 2284085/proyecto_INICIO, 2284085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102342659 | Proyecto de inversión | 1034256 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034256.0, modificado:1098636.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRÍA - 3031 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 3031 | S | 2178 | 1930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MEXICO, CALLE IGNACIO ALDAMA LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 8 KM AL OESTE DE, lon:-101.03955054, lat:20.46227967}} | 2024-02-10 | 2024-03-31 | 1098636 | 1098636 | 1098636 | 1098636 | 1098636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2024/001-2024, contratista:MARIA SUYAPA GALLEGOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR, monto:1034256.0, importe_modificado:1034256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}} | {2342659/proyecto_INICIO, 2342659/proyecto_PROCESO, 2342659/proyecto_INICIO, 2342659/proyecto_PROCESO, 2342659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364447 | Proyecto de inversión | 1420501.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420501.2, modificado:1406710.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE ERNESTO ACOSTA 2DA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 56810 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 56810 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.48, meta_modificada:678.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ACOSTA COLONIA MAGISTERIO, 38705 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO COSS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO FIGUEROA LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL A DOS CUADRA, lon:-100.75089816, lat:20.28425041}} | 2024-04-26 | 2024-07-30 | 1406710.15 | 1406710.15 | 1406710.15 | 1406710.15 | 1406710.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-CONNCR-ERNESTO A -ADA TARIMORO/2024-13, contratista:ALMA ROSA REYES MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1406710.15, importe_modificado:1406710.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.48}} | {2364447/proyecto_PROCESO, 2364447/proyecto_INICIO, 2364447/proyecto_PROCESO, 2364447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364901 | Proyecto de inversión | 1998620.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998620.67, modificado:1998620.67}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. YURIRIA XOCONOXTLE COL EL ARMADILLO - 58003 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 58003 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PUQUICHAPIO XOCONOXTLE Y SAN JUAN - COLONIA DEL ARMADILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 750 INTERIOR N/A RANCHERIA DEL ARMADILLO, 38956 COLONIA DEL ARMADILLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO X, lon:-101.23571906, lat:20.24901481}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 1998620.67 | 1998620.67 | 1998620.67 | 1998620.67 | 1998620.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-09, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1998620.67, importe_modificado:1998620.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2364901/proyecto_INICIO, 2364901/proyecto_PROCESO, 2364901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADJUNTA LIGA DE EVIDENCIA , trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de adjuntar la liga de evidencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202356715 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PAMASEO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 23128 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 23128 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PAMASEO, 38997 PAMASEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NUEVO AMANECER, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE PAMASEO ACCEDIENDO POR LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NUEVO AMANECE, lon:-101.2707272, lat:20.09575389}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/CAMINO REAL PAMASEO/2024-15, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2356715/proyecto_INICIO, 2356715/proyecto_FIN, 2356715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202360718 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:942816.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD EL COLORADO, CALLE ACCESO PRINCIPAL 1ER. ETAPA. - 46585 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 46585 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL COLORADO, 37990 EL COLORADO, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL SAN LUIS DE LA PAZ - SAN JOSÉ ITURBIDE, CALLE NOGALES ACCESO A LA LOCALIDAD POR , lon:-100.44424662, lat:21.07985614}} | 2024-03-26 | 2024-05-25 | 942816.24 | 942816.24 | 942816.24 | 942816.24 | 942816.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/URB/2024-02, contratista:JUAN ENRIQUE RANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:942816.24, importe_modificado:942816.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO QUE DIFIERE EL PLAZO DE EJECUCIÓN NO. MSJI/SOPDU/FAISMUN/URB/2024/02, contratista:JUAN ENRIQUE RANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:942816.24, importe_modificado:942816.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2360718/proyecto_INICIO, 2360718/proyecto_PROCESO, 2360718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364657 | Proyecto de inversión | 1279132 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279132.0, modificado:1271455.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LA MONCADA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 57278 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 57278 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.11, meta_modificada:450.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE INSURGENTES TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA MONCADA LA CALLE SE UBICA, lon:-100.79936074, lat:20.28403889}} | 2024-04-29 | 2024-07-30 | 1271455.91 | 1271455.91 | 1271455.91 | 1271455.91 | 1271455.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-CONCR-GUADALUPE V.LA MONCADA/2024-17, contratista:JOGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1271455.91, importe_modificado:1271455.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.11}} | {2364657/proyecto_INICIO, 2364657/proyecto_PROCESO, 2364657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364666 | Acción | 64032 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64032.0, modificado:64032.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59520 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-04-30 | 2024-06-10 | 64032 | 64032 | 64032 | 64032 | 64032 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2024-07, contratista:ING. MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:64032.0, importe_modificado:64032.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2364666/proyecto_INICIO, 2364666/proyecto_PROCESO, 2364666/proyecto_FIN, 2364666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364680 | Acción | 153131.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153131.92, modificado:153131.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59561 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-04-30 | 2024-06-10 | 153131.92 | 153131.92 | 153131.92 | 153131.92 | 153131.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2024-05, contratista:ING. MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:153131.92, importe_modificado:153131.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2364680/proyecto_INICIO, 2364680/proyecto_PROCESO, 2364680/proyecto_FIN, 2364680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364705 | Acción | 81804.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81804.36, modificado:81804.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59645 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-04-30 | 2024-06-10 | 81804.36 | 81804.36 | 81804.36 | 81804.36 | 81804.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-PROY-2024-19, contratista:ING. ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:375840.85, importe_modificado:375840.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2364705/proyecto_INICIO, 2364705/proyecto_PROCESO, 2364705/proyecto_FIN, 2364705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202360104 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PLAZA PUBLICAEN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE ZATEMAYE - 41387 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 41387 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIENDA ZATEMAYE, 38577 ZATEMAYE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y FRE, lon:-100.55787842, lat:20.11054247}} | 2024-03-30 | 2024-06-27 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-14, contratista:CONSTRUCTORA URBAJIO TH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2360104/proyecto_FIN, 2360104/proyecto_PROCESO, 2360104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202364751 | Acción | 231148.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231148.56, modificado:231148.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59860 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-04-30 | 2024-06-10 | 231148.56 | 231148.56 | 231148.56 | 231148.56 | 231148.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2024-06, contratista:ING. MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:231148.56, importe_modificado:231148.56}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2364751/proyecto_INICIO, 2364751/proyecto_PROCESO, 2364751/proyecto_FIN, 2364751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202360811 | Proyecto de inversión | 1053146.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053146.01, modificado:1019561.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SANTA ANITA, CALLEJÓN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ. - 46919 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 46919 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:CALLEJON HERNANDEZ ALVAREZ RANCHERIA SANTA ANITA, 37995 SANTA ANITA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GUANAJUATO ACCESO A LA LOCALIDA DE SANTA ANITA POR CARRETERA ESTATAL SAN JOS, lon:-100.33604643, lat:21.01799761}} | 2024-03-26 | 2024-05-25 | 1019561.76 | 1019561.76 | 1019561.76 | 1019561.76 | 1019561.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SE/2024-03, contratista:SAUL ESPITA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1019561.76, importe_modificado:1019561.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2360811/proyecto_INICIO, 2360811/proyecto_FIN, 2360811/proyecto_PROCESO, 2360811/proyecto_FIN, 2360811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202358982 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:375840.85}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SABINO COPUDO - 37447 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 37447 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.2, meta_modificada:85.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:216, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA LABOR DE VALTIERRA-PUEBLO NUEVO - RINCON DE ALONSO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA SABINO COPUDO, 38410 SABINO COPUDO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE AGARRA LA CARRETERA MO, lon:-101.3871387, lat:20.47906593}} | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 375840.85 | 375840.85 | 375840.85 | 375840.85 | 375840.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2024-19, contratista:ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:375840.85, importe_modificado:375840.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.2}} | {2358982/proyecto_INICIO, 2358982/proyecto_PROCESO, 2358982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202359230 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1558000.98}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. - 40468 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 40468 | S | 4856 | 4215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS MUERTOS CIUDAD INDUSTRIAL JERÉCUARO CENTRO, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PLAN Y CALLE JUAN SILVA, CALLE EL BORDITO UBICADO DENTRO DE LA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO FRENTE AL CECYTE, lon:-100.51352292, lat:20.15539678}} | 2024-03-30 | 2024-06-27 | 1558000.98 | 1558000.98 | 1558000.98 | 1558000.98 | 1558000.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-12, contratista:CONSTRUCTORA URBAJIO TH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2359230/proyecto_INICIO, 2359230/proyecto_FIN, 2359230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202351856 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499172.81}} | Obra complementaria de rehabilitación en Centro GTO Contigo Sí La Cayetana, Manuel Doblado, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002281 | S | 1650 | 1417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO MANUEL DOBLADO-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN S/N, ZONA CENTRO, lon:-101.942374, lat:20.725755}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 499172.81 | 499172.81 | 499172.81 | 499172.81 | 499172.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-035, contratista:C. JOSE CARLOS RODRIGUEZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:499172.81, importe_modificado:499172.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {2351856/proyecto_INICIO, 2351856/proyecto_PROCESO, 2351856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Presentar liga de evidencia de término, ajustar estatus del contrato y fecha de conclusión real del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Agregar fotografías que evidencien el desarrollo y el término de la obra., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202359995 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120000.0, modificado:1163549.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA SAN JUAN II, CALLE LAUREL SAN MIGUEL - 43660 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 43660 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL EXT SAN MIGUEL COLONIA SAN JUAN II, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS VIALIDADES FELIPE ANGELES Y PIRUL Y SOBRE LA M, lon:-101.54034994, lat:20.44709187}} | 2024-05-02 | 2024-08-02 | 1163549.65 | 1163549.65 | 1163549.65 | 1163549.65 | 1163549.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/FONDO I/2024-03, contratista:RAYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:1112956.61, importe_modificado:1112956.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} | {2359995/proyecto_INICIO, 2359995/proyecto_PROCESO, 2359995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202359676 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:5289723.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 42297 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 42297 | S | 132 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3282.7, meta_modificada:3282.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI LAS CORREAS, 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CENTRAL, CALLE ZAPATA SE TOMA LA CARRETERA VALLE DE SANTIAGOCORTAZAR EN D, lon:-101.14248178, lat:20.35675153}} | 2024-04-30 | 2024-08-30 | 5289723.42 | 5289723.42 | 5289723.42 | 5289723.42 | 5289723.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2024-08, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:5289723.42, importe_modificado:5289723.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3282.7}} | {2359676/proyecto_INICIO, 2359676/proyecto_FIN, 2359676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385310 | Proyecto de inversión | 470400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:156800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313600.0, modificado:313600.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. COLONIA CUAUHTEMOC 024A - 124870 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 124870 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 38204 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE COMONFORT DENTRO DE LA ZAP Y CON AGEB TERMINACION 1024A EL PROYECTO CUENTA CON LISTA DE BENEFIC, lon:-100.76023857, lat:20.73315532}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | 313600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024., contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2385310/proyecto_INICIO, 2385310/proyecto_FIN, 2385310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar las ligas de contrato y evidencia, dado que no coinciden., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202377781 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN VILLAGRAN EN LA LOCALIDAD LOS ANGELESMUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO. - 100749 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 100749 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:102, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 45 INTERIOR 45 COLONIA LOS ÁNGELES, 38290 LOS ÁNGELES, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PIPILA EL DOMICILIO S EENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES MUNICI, lon:-100.94352482, lat:20.55539133}} | 2024-05-09 | 2024-08-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/29/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2377781/proyecto_PROCESO, 2377781/proyecto_INICIO, 2377781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202384969 | Proyecto de inversión | 523391.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523391.26, modificado:515495.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD LAS ADJUNTAS, CALLE PRIVADA GONZALEZ. - 122311 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 122311 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:PRIVADA GONZÁLEZ RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 37993 LAS ADJUNTAS, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ LOCALIDAD UBICADA HACIA EL NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CA, lon:-100.41905378, lat:21.05530007}} | 2024-05-30 | 2024-07-13 | 515495.44 | 515495.44 | 515495.44 | 515495.44 | 515495.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SG/2024-04, contratista:SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:515495.44, importe_modificado:515495.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {2384969/proyecto_INICIO, 2384969/proyecto_FIN, 2384969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385366 | Proyecto de inversión | 773773.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773773.05, modificado:765725.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD TULILLO DE ABAJO, CALLE EMILIANO ZAPATA. - 125078 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 125078 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TULILLO DE ABAJO, 37990 TULILLO DE ABAJO, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL E94 DOCTOR MORA - CARRETERA FEDERAL 57, LOCALIDAD UBICADA HACIA E, lon:-100.48576491, lat:21.0909764}} | 2024-05-30 | 2024-07-13 | 765725.74 | 765725.74 | 765725.74 | 765725.74 | 765725.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SG/2024-07, contratista:SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:765725.74, importe_modificado:765725.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2385366/proyecto_INICIO, 2385366/proyecto_PROCESO, 2385366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387250 | Proyecto de inversión | 574158.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574158.76, modificado:574158.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR FRANCISCO FERRER GUARDIA DE COL. NUEVO PANTOJA SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO - 135185 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 135185 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.8, meta_modificada:230.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 17 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO PANTOJA ZONA ECOLÓGICA, 37765 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE LIBERTAD, PRIVADA DEL CONEJO 10 MIN 5.1 KMPOR SAN MI, lon:-100.74997134, lat:20.8927986}} | 2024-06-24 | 2024-09-10 | 574158.76 | 574158.76 | 574158.76 | 574158.76 | 574158.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DByDS-006-05-204, contratista:NAVA SANCHEZ ARQUITRECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:1789025.7, importe_modificado:1789025.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.8}} | {2387250/proyecto_PROCESO, 2387250/proyecto_INICIO, 2387250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384544 | Proyecto de inversión | 224890.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224890.98, modificado:224890.98}} | EQUIPAMIENTO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE DUARTE - 120829 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 120829 | S | 88 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:BOULEVARD LA LUZ RANCHO DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LA LUZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PANTEON DE DUARTE LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO AL MARGEN AL NORTE EJE METROPOLITANO UBICADA EN LA PA, lon:-101.52553864, lat:21.08691392}} | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 224890.98 | 224890.98 | 224890.98 | 224890.98 | 224890.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-056024, contratista:VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:623891.05, importe_modificado:623891.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2384544/proyecto_INICIO, 2384544/proyecto_PROCESO, 2384544/proyecto_INICIO, 2384544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385041 | Proyecto de inversión | 1198320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198320.0, modificado:1198320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDÁULICO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, COLONIA LA ALDEA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA 3A ETAPA - 122527 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 122527 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.6, meta_modificada:91.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LABORES LA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ALDEA EN EL MUNICIPI, lon:-101.1396237, lat:20.20303329}} | 2024-02-22 | 2024-05-21 | 1198320 | 1198320 | 1198320 | 1198320 | 1198320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-15, contratista:AVTRAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1198320.0, importe_modificado:1198320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.6}} | {2385041/proyecto_INICIO, 2385041/proyecto_PROCESO, 2385041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGA LIGA DE EVIDENCIA , trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:SE REALIZO LA CORRECCION DEL MONTO PAGADO., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:la obra concluyó en mayo, revisar si debe cerrarse el proyecto o caso contrario, agregar convenio modificatorio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:Favor de revisar el monto pagado, debe de ser igual al recaudado., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202387335 | Proyecto de inversión | 85252.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85252.65, modificado:85252.65}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO, EN LA LOCALIDAD PURUAGUA, CALLE VARAL - 138732 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 138732 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:CALLE VARAL PUEBLO PURUAGUA, 38570 PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VARAL Y CALLE LAURELES, CALLE LA CUADRILLA CALLE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.45287311, lat:20.08189093}} | 2024-04-12 | 2024-05-11 | 85252.65 | 85252.65 | 85252.65 | 85252.65 | 85252.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-22, contratista:CONSTRUCTORA URBAJIO TH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:85252.65, importe_modificado:85252.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2387335/proyecto_FIN, 2387335/proyecto_PROCESO, 2387335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202386248 | Proyecto de inversión | 94080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94080.0, modificado:94080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO 0201 - 129386 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 129386 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:COLONIA , 00000 EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO PORCADA EQUIPO A INSTALAR. LAS CALLES DONDE HAYBENEFICIARIOS SON EN LAS CALLES SIGUIENTES CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-100.74455287, lat:20.67731874}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 94080 | 94080 | 94080 | 94080 | 94080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024., contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2386248/proyecto_INICIO, 2386248/proyecto_FIN, 2386248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato y evidencia, ya que no coinciden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Favor de revisar la fotografía de termino, se repite a la de desarrollo, adjuntar la de termino , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:favor de atender la observación pasada. y adjuntar la fotografia de termino , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202387365 | Proyecto de inversión | 1197142.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197142.42, modificado:1197142.42}} | REVESTIMIENO A BASE DE MATERIAL PETREO TEZONTLE EN CAMINO EL MORO A MONTECILLO Y PUNTA - 136354 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 136354 | S | 250 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9960.4, meta_modificada:9960.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE EL MORO - MONTECILLO Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO XOCONOXTLE JUAN LUCAS Y CARRETERA RAMAL CERANO, lon:-101.30622524, lat:20.19960812}} | 2024-02-09 | 2024-03-24 | 1197142.42 | 1197142.42 | 1197142.42 | 1197142.42 | 1197142.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/RM/UB/AD/2024-02, contratista:GILBERTO RUIZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1197142.42, importe_modificado:1197142.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9960.4}} | {2387365/proyecto_FIN, 2387365/proyecto_PROCESO, 2387365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de agregar liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202384651 | Proyecto de inversión | 234783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234783.75, modificado:234783.75}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VILLAGRÁN LOCALIDAD VILLAGRÁN ASENTAMIENTO VILLAGRAN CENTRO - 121107 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 121107 | S | 123 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO 213 INTERIOR S/N COLONIA VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HERMENEGILDO, CALLE 16 SEPTIEMBRE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL DOBLADO 213 EN LA , lon:-100.99941171, lat:20.51566459}} | 2024-05-21 | 2024-08-30 | 234783.75 | 234783.75 | 234783.75 | 234783.75 | 234783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2384651/proyecto_PROCESO, 2384651/proyecto_INICIO, 2384651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202379164 | Proyecto de inversión | 2499460.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499460.29, modificado:2499460.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN LA COLONIA LA ALDEA 1A ETAPA - 104378 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 104378 | S | 6232 | 5612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.5, meta_modificada:2925.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION LA PALMA INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 LA ALDEA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GRANJENO, CALLE LABORES SE ENCUENTRA EN EL SUROESTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LA ALDEA. SE LLEGA POR LA CARR, lon:-101.1427846, lat:20.20072215}} | 2024-03-11 | 2024-06-08 | 2499460.29 | 2499460.29 | 2499460.29 | 2499460.29 | 2499460.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SL/LS/2024-14-01, contratista:GILBERTO RIUZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2499460.29, importe_modificado:2499460.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SL/LS/2024-14, contratista:GILBERTO RUIZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2499460.29, importe_modificado:2499460.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2925.5}} | {2379164/proyecto_INICIO, 2379164/proyecto_PROCESO, 2379164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGA CONVENIO MOD EN TIEMPO, ASI COMO LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de agregar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202386615 | Proyecto de inversión | 183398.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183398.95, modificado:183398.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINDA - 132566 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 132566 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA JERÉCUARO CENTRO, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA, CALLE LOMA LINDA SOBRE CARRETERA JERECUARO PURUAGUA AL LADO DE LA HERRERIA SALIDA DE JERECUARO, lon:-100.50794935, lat:20.1449611}} | 2024-04-06 | 2024-05-05 | 183398.95 | 183398.95 | 183398.95 | 183398.95 | 183398.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-19, contratista:CONSTRUCTORA URBAJIO TH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:183398.95, importe_modificado:183398.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2386615/proyecto_INICIO, 2386615/proyecto_PROCESO, 2386615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato y adjuntar la de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202387551 | Proyecto de inversión | 108802.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108802.2, modificado:108802.2}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VILLAGRÁN LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 141121 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 141121 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:102, direccion:CALLE VECENTE GUERRERO 45 INTERIOR 0 COLONIA LOS ÁNGELES, 38290 LOS ÁNGELES, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PIPILA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO GEOGRAFICO SE ENCIENTRA EN LA COMUIDAD DE LOS A, lon:-100.94351241, lat:20.55471952}} | 2024-05-24 | 2024-10-30 | 108802.2 | 108802.2 | 108802.2 | 108802.2 | 108802.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2387551/proyecto_INICIO, 2387551/proyecto_FIN, 2387551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202385164 | Proyecto de inversión | 587972.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587972.1, modificado:579048.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD LA ALAMEDA, PRIVADA ALAMOS. - 123047 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 123047 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:PRIVADA ÁLAMOS RANCHERIA LA ALAMEDA, 37997 LA ALAMEDA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL 57 CINCO DE MAYO LOCALIDAD UBICADA HACIA NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-100.44488969, lat:21.02356348}} | 2024-05-30 | 2024-07-13 | 579048.53 | 579048.53 | 579048.53 | 579048.53 | 579048.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SG/2024-05, contratista:SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:579048.53, importe_modificado:579048.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2385164/proyecto_INICIO, 2385164/proyecto_FIN, 2385164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386685 | Proyecto de inversión | 607433.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607433.47, modificado:607433.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE BIZNAGA DEL JARAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. - 133056 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 133056 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.8, meta_modificada:230.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BIZNAGA DE JARAL, 37887 BIZNAGA DE JARAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 3 MIN 13.1 KM POR SALIDA A QUERÉTAROSAN MIGUEL DE ALLENDE BUENAVISTAMÉXICO 111 Y CARR. JALPA LA R, lon:-100.64346295, lat:20.84496651}} | 2024-06-18 | 2024-08-29 | 607433.47 | 607433.47 | 607433.47 | 607433.47 | 607433.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DByDS-006-05-204, contratista:NAVA SANCHEZ ARQUITRECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:1789025.7, importe_modificado:1789025.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.8}} | {2386685/proyecto_INICIO, 2386685/proyecto_PROCESO, 2386685/proyecto_INICIO, 2386685/proyecto_PROCESO, 2386685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377665 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLAGRÁN LOCALIDAD SAN PEDRO TOLENTINO - 101751 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 101751 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO TOLENTINO, 38260 SAN PEDRO TOLENTINO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BAUTISMO, EL DOMICILIO BENEFICIARIO ESTA UNOS 15 MINUTOS DE CABECERA MUNICIP, lon:-100.99033416, lat:20.54575585}} | 2024-05-09 | 2024-08-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/29/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2377665/proyecto_INICIO, 2377665/proyecto_FIN, 2377665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202387084 | Proyecto de inversión | 299937.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299937.64, modificado:299937.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REAL DEL PUENTE, LOCALIDAD DE PURUAGUA, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO - 136663 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 136663 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:CALLE REAL DEL PUENTE PUEBLO PURUAGUA, 38570 PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL PUENTE Y CALLE HORTALIZAS, CALLE EUCALIPTOS CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE EL MERCADITO, lon:-100.45368286, lat:20.07589978}} | 2024-04-12 | 2024-05-11 | 299937.64 | 299937.64 | 299937.64 | 299937.64 | 299937.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-21, contratista:JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:299937.64, importe_modificado:299937.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2387084/proyecto_INICIO, 2387084/proyecto_FIN, 2387084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202387847 | Proyecto de inversión | 74443.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74443.63, modificado:74443.63}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VILLAGRÁN LOCALIDAD SANTA ROSA - 140728 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 140728 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:42, direccion:CALLE HIDALGO 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 38291 SANTA ROSA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRIVADA HIDALGO EL DOMICILIO DE EL BENFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANT, lon:-100.9258165, lat:20.5656242}} | 2024-05-24 | 2024-10-30 | 74443.63 | 74443.63 | 74443.63 | 74443.63 | 74443.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/29/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2387847/proyecto_FIN, 2387847/proyecto_PROCESO, 2387847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir liga de contrato y de evidencia. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202385702 | Proyecto de inversión | 1053146.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053146.01, modificado:1052373.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD EL CERRITO DEL ARENAL, CALLE BENITO JUÁREZ 1RA. ETAPA. - 127225 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 127225 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:737.61, meta_modificada:737.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL CERRITO DEL ARENAL, 37988 EL CERRITO DEL ARENAL, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD UBICADA AL ESTE DE LA CABEC, lon:-100.43829026, lat:20.9698659}} | 2024-05-30 | 2024-07-13 | 1052373.67 | 1052373.67 | 1052373.67 | 1052373.67 | 1052373.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SE/2024-08, contratista:RICARDO BUSTOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1052373.67, importe_modificado:1052373.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:737.61}} | {2385702/proyecto_INICIO, 2385702/proyecto_PROCESO, 2385702/proyecto_FIN, 2385702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386521 | Proyecto de inversión | 70560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70560.0, modificado:70560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO 0146 - 128960 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 128960 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:COLONIA EMBARCADERO, 38210 EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO PORCADA EQUIPO A INSTALAR. LAS CALLES DONDE HAYBENEFICIARIOS SON EN LAS CALLES SIGUIENTES CALLE ACA, lon:-100.75094608, lat:20.67322591}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 70560 | 70560 | 70560 | 70560 | 70560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024., contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2386521/proyecto_INICIO, 2386521/proyecto_FIN, 2386521/proyecto_PROCESO, 2386521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar las ligas de contrato y de evidencia, dado que no corresponden , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202367163 | Proyecto de inversión | 88160 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88160.0, modificado:88160.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HUANIMARO LOCALIDAD CORA - 68439 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 68439 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:RANCHO CORA, 36997 CORA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL DE AHI LLEGAMOS AL CRUCERO DE JARRILLAS NOS VAMOS TODO DERECHO PASANDO EL HOSPITAL COMUNITARIO , lon:-101.46870141, lat:20.34602617}} | 2024-04-30 | 2024-10-30 | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/20-2024, contratista:AIDI CONTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Huanímaro, monto:798952.83, importe_modificado:79895.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2367163/proyecto_INICIO, 2367163/proyecto_PROCESO, 2367163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202375150 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 94343 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 94343 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PIÑÍCUARO, 38995 PIÑÍCUARO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VIOLETA, CALLE MORELOS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO ACCEDIENDO POR LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENTRE CALLE, lon:-101.2372631, lat:20.04628167}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV.CAMINO REAL-PIÑICUARO/2024-21, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MMO850101AJ3, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2375150/proyecto_INICIO, 2375150/proyecto_FIN, 2375150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385958 | Proyecto de inversión | 995777.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995777.59, modificado:995777.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, COLONIA LA JOYA, CALLE CHINACO - 128438 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 128438 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.77, meta_modificada:51.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DEL CHINACO INTERIOR N/A COLONIA BORDO DE LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE ANDADOR LAGO CRATER, CALLE DE LA CAMPANA TOMANDO DE PUNTO DE PARTIDA LA TERMINAL CAMIONERA DE LA CIUDAD , lon:-101.13147649, lat:20.2086775}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 995777.59 | 995777.59 | 995777.59 | 995777.59 | 995777.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-07**, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:995777.59, importe_modificado:995777.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.77}} | {2385958/proyecto_PROCESO, 2385958/proyecto_INICIO, 2385958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385968 | Proyecto de inversión | 266560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266560.0, modificado:266560.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO 0199 - 128455 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 128455 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:COLONIA SECTOR REFORMA, 38210 EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO PORCADA EQUIPO A INSTALAR. LAS CALLES DONDE HAYBENEFICIARIOS SON EN LAS CALLES SIGUIENTES CALLE , lon:-100.74385902, lat:20.66493956}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 266560 | 266560 | 266560 | 266560 | 266560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024., contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2385968/proyecto_INICIO, 2385968/proyecto_FIN, 2385968/proyecto_PROCESO, 2385968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato y evidencia, ya que no coinciden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202367402 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PAMASEO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 67164 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 67164 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA PAMASEO, 38997 PAMASEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMINO REAL, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE PAMASEO ACCEDIENDO POR LA MISMA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , lon:-101.2699869, lat:20.09642639}} | 2024-06-24 | 2024-09-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. MORELOS LOCALIDAD DE PAMASEO/2024-16, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2367402/proyecto_INICIO, 2367402/proyecto_FIN, 2367402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384501 | Proyecto de inversión | 3601786.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3601786.51, modificado:3601786.51}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., COLONIA ZONA CENTRO, CALLE NUEVA. - 121803 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 121803 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.01, meta_modificada:1673.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA COMONFORT CENTRO, 38200 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE BENITO JUAREZ, A UNOS 300 METROS SOBRE LA CALLE MARIANO ARISTA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y , lon:-100.75943463, lat:20.71155163}} | 2024-05-28 | 2024-08-24 | 3601786.51 | 3601786.51 | 3601786.51 | 3601786.51 | 3601786.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/SE/2024-11, contratista:COGABA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:3601786.51, importe_modificado:3601786.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.01}} | {2384501/proyecto_INICIO, 2384501/proyecto_FIN, 2384501/proyecto_PROCESO, 2384501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación: la obra concluyó en agosto, revisar si debe cerrarse el proyecto o caso contrario, agregar convenio modificatorio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:favor de agregar liga de evidencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202387484 | Proyecto de inversión | 183245.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183245.85, modificado:183245.85}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VILLAGRÁN LOCALIDAD SAN SALVADOR TORRECILLAS ASENTAMIENTO SAN SALVADOR TORRECILLAS - 140061 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 140061 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:48, direccion:CALLE JAVIER MINA 34 00 INTERIOR 0 COLONIA SAN SALVADOR TORRECILLAS, 38293 SAN SALVADOR TORRECILLAS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMINIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA, lon:-100.95726555, lat:20.55933188}} | 2024-05-24 | 2024-08-30 | 183245.85 | 183245.85 | 183245.85 | 183245.85 | 183245.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/29/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2387484/proyecto_INICIO, 2387484/proyecto_FIN, 2387484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202388246 | Proyecto de inversión | 957237.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957237.56, modificado:957237.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN BACHILLERATO SABES DE LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. - 143588 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 143588 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CERRITOS, 37888 CERRITOS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA A QUERETARO 12.11 KM RUMBO A QUERETARO CATRRETERA 111 LLEGANDO A LA COMUNIDAD DOBLA A MANO DERECHA 100, lon:-100.59887455, lat:20.88362563}} | 2024-06-25 | 2024-09-08 | 957237.56 | 957237.56 | 957237.56 | 957237.56 | 957237.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DByDS-003-05-1-2024, contratista:ACIERTO TECNO GRUPO DE INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:1917519.96, importe_modificado:1917519.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2388246/proyecto_INICIO, 2388246/proyecto_PROCESO, 2388246/proyecto_INICIO, 2388246/proyecto_PROCESO, 2388246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386054 | Proyecto de inversión | 164640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164640.0, modificado:164640.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO 0184 - 128603 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 128603 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:COLONIA EMPALME ESCOBEDO CENTRO, 38210 EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO PORCADA EQUIPO A INSTALAR. LAS CALLES DONDE HAYBENEFICIARIOS SON EN LAS CALLES SIGUIENT, lon:-100.74512027, lat:20.67245869}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 164640 | 164640 | 164640 | 164640 | 164640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024., contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2386054/proyecto_INICIO, 2386054/proyecto_FIN, 2386054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato y evidencia, ya que no coinciden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202386083 | Proyecto de inversión | 131552.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131552.2, modificado:131552.2}} | REHABILITACION PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE MENDOZA - 128663 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 128663 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA OJO DE AGUA DE MENDOZA, 38578 OJO DE AGUA DE MENDOZA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ACCESO SOBRE CARRETERA JERECUARO ACAMBAR, lon:-100.56987652, lat:20.16643228}} | 2024-04-06 | 2024-05-05 | 131552.2 | 131552.2 | 131552.2 | 131552.2 | 131552.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-18, contratista:SERAFIN TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:131552.2, importe_modificado:131552.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2386083/proyecto_PROCESO, 2386083/proyecto_INICIO, 2386083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Favor de revisar el monto pagado, no coincide. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202388855 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134000.0, modificado:134000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE GUANI, SANTA MARIA DE GUADALUPE 110090055 - 145378 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 145378 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:RANCHERIA GUANI SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 38215 GUANI (SANTA MARÍA DE GUADALUPE), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS ENDIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUANI .EL PROYECTO CONTEMP, lon:-100.6575017, lat:20.72049664}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024., contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2388855/proyecto_INICIO, 2388855/proyecto_FIN, 2388855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar las ligas de contrato y evidencia, dado que no corresponde. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202386140 | Proyecto de inversión | 11452.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11452.86, modificado:11452.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VILLAGRÁN LOCALIDAD SAN PEDRO TOLENTINO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TOLENTINO - 128777 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 128777 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO TOLENTINO, 38265 SAN PEDRO TOLENTINO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE BAUTISTA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA COMUN, lon:-100.99329327, lat:20.54581118}} | 2024-05-23 | 2024-08-30 | 11452.86 | 11452.86 | 11452.86 | 11452.86 | 11452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2386140/proyecto_PROCESO, 2386140/proyecto_FIN, 2386140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202370872 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE MERIDA EN LA LOCALIDAD DE LA ORDEÑA ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 77984 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 77984 | S | 39 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE MERIDA RANCHERIA LA ORDEÑA, 38993 LA ORDEÑA, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ABASOLO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA ORDEÑA ACCEDIENDO POR LA CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA LA CALLE MERID, lon:-101.2812472, lat:20.097775}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. LOCALIDAD DE LA ORDEÑA/2024-20, contratista:GRUPO GAYTAN CARBAJAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2370872/proyecto_INICIO, 2370872/proyecto_FIN, 2370872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377685 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232500.0, modificado:232500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLAGRÁN LOCALIDAD SAN SALVADOR TORRECILLAS ASENTAMIENTO SAN SALVADOR TORRECILLAS - 101776 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 101776 | S | 69 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:48, direccion:CALLE HIDALGO 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN SALVADOR TORRECILLAS, 38293 SAN SALVADOR TORRECILLAS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA, lon:-100.95827339, lat:20.55874547}} | 2024-05-09 | 2024-08-30 | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 | 232500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/29/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2377685/proyecto_INICIO, 2377685/proyecto_PROCESO, 2377685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202366699 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE NUEVA EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 64733 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 64733 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.5, meta_modificada:508.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVA COLONIA SAN LUCAS, 38844 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE PRIVADA CALIFORNIA, CALLE SAN LUCAS AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE MOROLEON ACCEDIENDO POR LA CALLE CALIFORNIA SE ENCUENTRA, lon:-101.2058389, lat:20.11207556}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/CALLE NUEVA LOCALIDAD MOROLEON/2024-19, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUTO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.5}} | {2366699/proyecto_INICIO, 2366699/proyecto_FIN, 2366699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202378489 | Acción | 217616 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217616.0, modificado:217616.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 103806 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xichú | 103806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.059612, lat:21.298608}} | 2024-05-27 | 2024-06-30 | 217616 | 217616 | 217616 | 217616 | 217616 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/005/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:40890.0, importe_modificado:40890.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2378489/proyecto_INICIO, 2378489/proyecto_FIN, 2378489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202367929 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD MISION DE SANTA ROSA, EN LA CALLE SUBIDA A PIE DE LA CUESTA - 71269 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 71269 | S | 221 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.5, meta_modificada:522.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:CALLE MISION DE SANTA ROSA RANCHERIA MISIÓN DE SANTA ROSA, 37930 MISIÓN DE SANTA ROSA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SUBIDA A PIE DE LA CUESTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SIGUIENDO LA CARRETERA A SAN LUIS DE LA PAZ H, lon:-100.09120953, lat:21.28323823}} | 2024-05-06 | 2024-07-19 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/059/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:24534.0, importe_modificado:24534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.5}} | {2367929/proyecto_INICIO, 2367929/proyecto_FIN, 2367929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202369257 | Proyecto de inversión | 990039.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990039.84, modificado:990039.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE CIPRIANO RENDÓN 1ERA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 75518 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 75518 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.47, meta_modificada:370.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CIPRIANO RENDON COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE ZARAGOZA TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTALE Y ALCANTARILLA, lon:-100.76193672, lat:20.28750375}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 990039.84 | 990039.84 | 990039.84 | 990039.84 | 990039.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-CONCR-CIPRIANO R--TARIMORO/2024-20, contratista:MIGUEL ANGEL CANELO PAREDES, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:990039.84, importe_modificado:990039.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.47}} | {2369257/proyecto_INICIO, 2369257/proyecto_PROCESO, 2369257/proyecto_INICIO, 2369257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374785 | Proyecto de inversión | 465985.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465985.17, modificado:465985.17}} | REHABILITACION SANITARIOS EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL IGNACIO RAMIREZ DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE - 91038 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 91038 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TESORO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN ANTONIO, 37750 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE SAN MARTIN, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE BLVRD DE LA , lon:-100.75352663, lat:20.90699419}} | 2024-05-13 | 2024-07-13 | 465985.17 | 465985.17 | 465985.17 | 465985.17 | 465985.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DByDS-003-05-4-2024, contratista:MAXIMILIANO VALADEZ BUSTAMANTE, convocante:MUNCIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:852653.7, importe_modificado:852653.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {2374785/proyecto_INICIO, 2374785/proyecto_FIN, 2374785/proyecto_PROCESO, 2374785/proyecto_FIN, 2374785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372759 | Proyecto de inversión | 94878.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94878.42, modificado:94878.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR. - 86218 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 86218 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:244, direccion:CALLE ENTRADA COLONIA EL CARMEN INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR, 37647 SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE DESARROLLO SOCIAL Y , LOCALIDAD COLINDANTE CON EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN FE, lon:-101.46454601, lat:21.39688274}} | 2024-05-20 | 2024-06-12 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-13G, contratista:CONSTRUCTORA COLUNBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:94878.42, importe_modificado:94878.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2372759/proyecto_INICIO, 2372759/proyecto_PROCESO, 2372759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202376144 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465000.0, modificado:465000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VILLAGRÁN LOCALIDAD VILLAGRÁN ASENTAMIENTO OTRO - 96000 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 96000 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 42 CUARENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO EL DOMICILIO SE ENCUENT, lon:-100.99266293, lat:20.51676827}} | 2024-05-07 | 2024-08-30 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/29/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2376144/proyecto_INICIO, 2376144/proyecto_FIN, 2376144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202377498 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE CARICHEO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 99960 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 99960 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA CARICHEO, 38993 CARICHEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE ALLENDE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CARICHEO ACCEDIENDO POR LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AL, lon:-101.2432772, lat:20.10961167}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. CALLE LOS PINOS LOCALIDAD CARICHEO/2024-33, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUATO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2377498/proyecto_INICIO, 2377498/proyecto_FIN, 2377498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202376816 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA LOCALIDAD DE CUANAMUCO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 99538 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 99538 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA RANCHERIA CUANAMUCO, 38995 CUANAMUCO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CUENAMUCO Y CALLE 5 DE MAYO, AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE CUANAMUCO ACCEDIENDO POR LA CARRETERA A CUENAMUCO SE ENCUENTRA LA CAL, lon:-101.2178142, lat:20.05312611}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. VASCO DE QUIROGA-CUANAMUCO/2024-32, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2376816/proyecto_INICIO, 2376816/proyecto_FIN, 2376816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373197 | Proyecto de inversión | 94878.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94878.42, modificado:94878.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD GACHUPINES. - 85760 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 85760 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 38 INTERIOR SN RANCHERIA GACHUPINES, 37631 GACHUPINES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE ABASOLO LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDERAL 51 HACIA OJU, lon:-101.55572673, lat:21.76279966}} | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12B, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:91925.39, importe_modificado:91848.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2373197/proyecto_INICIO, 2373197/proyecto_PROCESO, 2373197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202375014 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 93821 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 93821 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA LOMA, 38994 LA LOMA, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MOROLEON LA LOMA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE PORFIRIO DIAZ AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA ACCEDIENDO POR LA CARRETERA MOROLEON , lon:-101.2537903, lat:20.07502194}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/VICENTE GUERRERO LA LOMA/2024-38, contratista:CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUATO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2375014/proyecto_INICIO, 2375014/proyecto_FIN, 2375014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373314 | Proyecto de inversión | 94878.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94878.42, modificado:94878.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD CABRAS DE GUADALUPE. - 86168 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 86168 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:CALLE EL VENADITO INTERIOR SN RANCHERIA CABRAS DE GUADALUPE, 37640 CABRAS DE GUADALUPE, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-101.49800994, lat:21.44769993}} | 2024-05-24 | 2024-06-11 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-13F, contratista:CONSTRUCTORA COLUNBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:94878.42, importe_modificado:94878.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2373314/proyecto_INICIO, 2373314/proyecto_PROCESO, 2373314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202376183 | Acción | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104400.0, modificado:104400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 96199 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 96199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2024-05-10 | 2024-06-23 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/010-2024, contratista:JOSE UBALDO MOYA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2376183/proyecto_INICIO, 2376183/proyecto_PROCESO, 2376183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372588 | Proyecto de inversión | 94878.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94878.42, modificado:94878.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LA LAGUNA CERCADA. - 85589 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 85589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:CALLE MORELOS 38 A INTERIOR A RANCHERIA LA LAGUNA CERCADA, 37643 LA LAGUNA CERCADA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE DIVISIÓN LAGUNA LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDER, lon:-101.41685677, lat:21.63586952}} | 2024-06-07 | 2024-06-25 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | 94878.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-13A, contratista:CONSTRUCTORA COLUNBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:94878.42, importe_modificado:94878.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2372588/proyecto_INICIO, 2372588/proyecto_PROCESO, 2372588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202369981 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1487021.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE RIO BALSAS 1ERA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 75846 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 75846 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.93, meta_modificada:650.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BALSAS COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE RÍO GRIJALVA TOMANDO COMO REFERENCIA EL LUGAR CONOCIDO COMO EL HOYO DE TEPETATE BANCO DE MATERIAL EN L, lon:-100.74473201, lat:20.27835345}} | 2024-04-29 | 2024-07-30 | 1487021.35 | 1487021.35 | 1487021.35 | 1487021.35 | 1487021.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-REHAB-EMP-RIO-BALSAS-TARIMORO/2024-22, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO SA CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1487021.35, importe_modificado:1487021.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.93}} | {2369981/proyecto_PROCESO, 2369981/proyecto_INICIO, 2369981/proyecto_PROCESO, 2369981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374408 | Proyecto de inversión | 386668.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386668.54, modificado:386668.54}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO DE LA LOCALIDAD DE ELVIRA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. - 91508 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 91508 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE NORBERTO RODRIGUEZ GALVAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ELVIRA, 37886 ELVIRA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y , SALIDA A QUERETARO SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. DIRÍGETE ALESTE. 52METROS, lon:-100.6616497, lat:20.80312313}} | 2024-05-20 | 2024-08-08 | 386668.54 | 386668.54 | 386668.54 | 386668.54 | 386668.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DByDS-003-05-4-2024, contratista:MAXIMILIANO VALADEZ BUSTAMANTE, convocante:MUNCIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:852653.7, importe_modificado:852653.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2374408/proyecto_INICIO, 2374408/proyecto_PROCESO, 2374408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377517 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL PUENTE - 101401 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 101401 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:258, direccion:CALLE IRAPUATO 13 SN INTERIOR 0 COLONIA COLONIA EL PUENTE, 38117 EL PUENTE, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE VILLAGRAN, CALLE LAS MONJAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EL LA COLONIA EL PUENTE SERCAS DE LA COMUNIDAD , lon:-100.89528908, lat:20.52698165}} | 2024-05-09 | 2024-08-30 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DESO/AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2377517/proyecto_INICIO, 2377517/proyecto_FIN, 2377517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399474 | Proyecto de inversión | 657098.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657098.21, modificado:657098.21}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LAS PLAZAS, CALLE PLAZA DEL CONVENTO (TRAMO: PASEO DE LAS PLAZAS A PLAZA DEL CLAUSTRO) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-036 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LAS PLAZAS, CALLE PLAZA DEL CONVENTO , lon:-101.357899, lat:20.7014203}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LAS PLAZAS, CALLE PLAZA DEL CONVENTO , lon:-101.3570953, lat:20.7001045}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 657098.21 | 657098.21 | 657098.21 | 657098.21 | 657098.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-036, contratista:SALVADOR AGUIRRE RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:657098.21, importe_modificado:657098.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399474/proyecto_PROCESO, 2399474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202390964 | Proyecto de inversión | 838898.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838898.05, modificado:838898.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 1 RURAL 11 007 0250 3184 - 153608 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 153608 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:250, direccion:CALLE SAN JUAN DIEGO 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA AURORA, 38100 LA AURORA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SAN JUAN DIEGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRIMERO DE MAYO LA COMUNIDAD DE LA AURORA ESTÁ SITUADA A LOS 1004524 DE LONG, lon:-100.75548405, lat:20.6283092}} | 2024-06-01 | 2024-08-27 | 838898.05 | 838898.05 | 838898.05 | 838898.05 | 838898.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-003-2024, contratista:CONSTRUCCIONES EOG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2656510.49, importe_modificado:2656510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2390964/proyecto_PROCESO, 2390964/proyecto_INICIO, 2390964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391221 | Proyecto de inversión | 838898.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838898.05, modificado:838898.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 1 RURAL 11 007 0165 0048 0387 0832 - 155156 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155156 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:CALLE SAN JUAN DIEGUITO 101 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL OCTOPAN, 38130 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y CALLEJON DE LOS MILAGROS, PROLONGACION QUINTANA ROO ESTÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CEL, lon:-100.74440083, lat:20.56777979}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 838898.05 | 838898.05 | 838898.05 | 838898.05 | 838898.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-003-2024, contratista:CONSTRUCCIONES EOG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2656510.49, importe_modificado:2656510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2391221/proyecto_INICIO, 2391221/proyecto_PROCESO, 2391221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391233 | Proyecto de inversión | 417422.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417422.82, modificado:417422.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 2 110070153 0584 - 155200 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155200 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:PRIVADA PIPILA 13 INTERIOR SN EJIDO SAN ELÍAS, 38106 SAN ELÍAS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA A SAN ELIAS, CALLE DIVISION DEL NORTE A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CELAYA LAS CO, lon:-100.84214775, lat:20.63346119}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 417422.82 | 417422.82 | 417422.82 | 417422.82 | 417422.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-002-2024, contratista:PRODUCTORA DE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2643677.89, importe_modificado:2643677.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2391233/proyecto_INICIO, 2391233/proyecto_PROCESO, 2391233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391263 | Proyecto de inversión | 556563.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556563.77, modificado:556563.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 2 110070153 0669 - 155347 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155347 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:CALLE LAS FLORES 21 INTERIOR SN EJIDO SAN ELÍAS, 38106 SAN ELÍAS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y , CALLE LA GUADALUPANA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA LOCALIDAD DE CELAYA LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC, lon:-100.84270781, lat:20.63080837}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 556563.77 | 556563.77 | 556563.77 | 556563.77 | 556563.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-004-2024, contratista:LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2621968.5, importe_modificado:2621968.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2391263/proyecto_PROCESO, 2391263/proyecto_INICIO, 2391263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399171 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN VIDEOPORTERO Y CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO PLANTEL CELAYA | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Centro de Actualización del Magisterio plantel Celaya | CAMCYA1 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MUTUALISMO NUM. 430 COL. RESIDENCIAL C.P. 38060, lon:-100.8233786, lat:20.5141513}} | 2024-07-10 | 2024-12-31 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.6}} | {2399171/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación: Se solicita suspensión del folio, ya que derivado del proceso administrativo para la adquisición del equipamiento y los periodos de compra establecidos, se está valorando la continuación del trámite de compra considerando contar con la proveeduría suficiente., trimestre:3.0, usuario:normaeramireza, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación: Se solicita suspensión del folio, ya que derivado del proceso administrativo para la adquisición del equipamiento y los periodos de compra establecidos, se está valorando la continuación del trámite de compra considerando contar con la proveeduría suficiente., trimestre:3.0, usuario:normaeramireza, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación: Se solicita suspensión del folio, ya que derivado del proceso administrativo para la adquisición del equipamiento y los periodos de compra establecidos, se está valorando la continuación del trámite de compra considerando contar con la proveeduría suficiente., trimestre:3.0, usuario:normaeramireza, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación: Se solicita suspensión del folio, ya que derivado del proceso administrativo para la adquisición del equipamiento y los periodos de compra establecidos, se está valorando la continuación del trámite de compra considerando contar con la proveeduría suficiente., trimestre:3.0, usuario:normaeramireza, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Se regresa Folio para valorar suspensión de folio , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Se regresa Folio para valorar suspensión de folio , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Se regresa Folio para valorar suspensión de folio , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Se regresa Folio para valorar suspensión de folio , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202391329 | Proyecto de inversión | 556563.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556563.77, modificado:556563.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 2 110070153 0584 0669 - 155662 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155662 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:CALLE LA ESPERANZA 1 INTERIOR B EJIDO SAN ELÍAS, 38106 SAN ELÍAS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA A SAN ELIAS LOCALIDAD UBICADA A 12.1 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE EN DIRECCIÓN SUR, lon:-100.84291702, lat:20.63171957}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 556563.77 | 556563.77 | 556563.77 | 556563.77 | 556563.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-002-2024, contratista:PRODUCTORA DE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2643677.89, importe_modificado:2643677.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2391329/proyecto_PROCESO, 2391329/proyecto_INICIO, 2391329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391358 | Proyecto de inversión | 2629243.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2629243.48, modificado:2629243.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 3 11 007 0130 0071 11 007 0082 0315 110070154 0870 - 155799 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155799 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 5 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO CRESPO, 38116 SAN ISIDRO CRESPO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA EL VERGEL Y , CARRETERA PANAMERICANA LOCALIDAD UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KMS. DE LIBRAM, lon:-100.87812652, lat:20.51818491}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 2629243.48 | 2629243.48 | 2629243.48 | 2629243.48 | 2629243.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-001-2024, contratista:HERNANDEZ LUNA GUILLERMO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2629243.48, importe_modificado:2629243.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2391358/proyecto_INICIO, 2391358/proyecto_PROCESO, 2391358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392254 | Proyecto de inversión | 4209.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4209.47, modificado:4209.47}} | ESCUELA DIGNA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES NIVELES EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO. PREESCOLAR MIGUEL LERDO DE TEJADA LOCALIDAD LA VIBORILLA - 163100 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 163100 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.58, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO LOCALIDAD ACATLAN RANCHERIA LA VIBORILLA, 38596 LA VIBORILLA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO LOCALIDAD SALTO DE LEON, CARRETERA CORONEO AMEALCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD D, lon:-100.3699752, lat:20.1704026}} | 2024-06-07 | 2024-09-30 | 4209.47 | 4209.47 | 4209.47 | 4209.47 | 4209.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-ESC.DIG/2024-04, contratista:RETANA CABALLERO JOSE HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:498245.9, importe_modificado:498245.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.58}} | {2392254/proyecto_INICIO, 2392254/proyecto_FIN, 2392254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399512 | Proyecto de inversión | 450695.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450695.93, modificado:450695.93}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO: MADRILEÑA AL FONDO); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ISLAS AZORES - PRIVADA MANUEL ALMANZA (TRAMO: DEL REFUGIO AL FONDO) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-037 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ISLAS AZORES - PRIVADA MANUEL ALMANZA, lon:-101.3497235, lat:20.6570815}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-101.3072182, lat:20.6788107}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 450695.93 | 450695.93 | 450695.93 | 450695.93 | 450695.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-037, contratista:GUSTAVO FONSECA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:450695.93, importe_modificado:450695.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399512/proyecto_PROCESO, 2399512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399518 | Proyecto de inversión | 698325.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698325.57, modificado:698325.57}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LA MODERNA, CALLE GABINO CHÁVEZ (TRAMO: CASTILLO BRETÓN A CASIMIRO LICEAGA.); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA SAN MIGUELITO III, CALLE ANDADOR SAN ROMÁN (TRAMO: ENTRE CALLES JUSTO MENDOZA Y SAN SEBASTIÁN) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-038 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA SAN MIGUELITO III, CALLE ANDADOR SAN ROMÁN, lon:-101.3743395, lat:20.6601706}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LA MODERNA, CALLE GABINO CHÁVEZ , lon:-101.3598719, lat:20.6776411}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LA MODERNA, CALLE GABINO CHÁVEZ, lon:-101.3579509, lat:20.679284}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA SAN MIGUELITO III, CALLE ANDADOR SAN ROMÁN, lon:-101.3741517, lat:20.6601606}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 698325.57 | 698325.57 | 698325.57 | 698325.57 | 698325.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-038, contratista:JUAN MANUEL DÍAZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:698325.57, importe_modificado:698325.57}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399518/proyecto_FIN, 2399518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202389202 | Proyecto de inversión | 107200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20100.0, modificado:20100.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE LA PRESITA 110090187 - 146236 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 146236 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:187, direccion:RANCHERIA LA PRESITA, 38214 LA PRESITA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS ENDIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PRESITA.EL PROYECTO CONTEMPLA UN PADRÓN DE BENEFICIARIOSCON DOMIC, lon:-100.74185924, lat:20.72782535}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024., contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2389202/proyecto_INICIO, 2389202/proyecto_FIN, 2389202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato y de evidencia, ya que no coinciden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202399525 | Proyecto de inversión | 155012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155012.71, modificado:155012.71}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD CUARTA BRIGADA, CALLE PRIVADA HERNÁNDEZ - MORELOS (TRAMO: EMILIANO ZAPATA A LOS DOS FONDOS) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-041 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA LOCALIDAD CUARTA BRIGADA, CALLE PRIVADA HERNÁNDEZ - MORELOS, lon:-101.2812642, lat:20.62028919}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA LOCALIDAD CUARTA BRIGADA, CALLE PRIVADA HERNÁNDEZ - MORELOS, lon:-101.2813325, lat:20.62099301}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD CUARTA BRIGADA, CALLE PRIVADA HERNÁNDEZ - MORELOS , lon:-101.28063685, lat:20.62046727}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 155012.71 | 155012.71 | 155012.71 | 155012.71 | 155012.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-041, contratista:HILDA GABRIELA FLORES SILVA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:155012.71, importe_modificado:155012.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399525/proyecto_FIN, 2399525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399586 | Proyecto de inversión | 255588.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255588.8, modificado:255588.8}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, CALLE PODER EJECUTIVO (TRAMO: SAN ROQUE A PIRUL) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-055 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA MUNICIPIO LIBRE, CALLE PODER EJECUTIVO, lon:-101.340863, lat:20.66025717}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA MUNICIPIO LIBRE, CALLE PODER EJECUTIVO, lon:-101.34418938, lat:20.66030589}} | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 255588.8 | 255588.8 | 255588.8 | 255588.8 | 255588.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-055, contratista:JUAN MANUEL DÍAZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:255588.8, importe_modificado:255588.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399586/proyecto_PROCESO, 2399586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399598 | Proyecto de inversión | 94853.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94853.91, modificado:94853.91}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIAL DEL COMPLEJO SIGLO XXI EN IRAPUATO, GTO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-065 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COMPLEJO SIGLO XXI EN IRAPUATO, GTO, lon:-101.32897769, lat:20.66783254}} | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 94853.91 | 94853.91 | 94853.91 | 94853.91 | 94853.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-065, contratista:SALVADOR AGUIRRE RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:94853.91, importe_modificado:94853.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs5: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs6: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs7: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs8: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202392096 | Proyecto de inversión | 994205.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994205.32, modificado:994205.82}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE NAVIDAD - 162275 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 162275 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NAVIDAD INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO O ARROYO DEL CAPULIN Y CALLE CANDELARIA, CALLE AÑO NUEVO LA CALLE NAVIDAD UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LOCA, lon:-101.13699829, lat:20.20212906}} | 2024-02-14 | 2024-05-13 | 994205.82 | 994205.82 | 994205.82 | 994205.82 | 994205.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-07, contratista:JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:994205.82, importe_modificado:994205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2392096/proyecto_PROCESO, 2392096/proyecto_INICIO, 2392096/proyecto_PROCESO, 2392096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de subir liga de evidencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202397741 | Proyecto de inversión | 333527.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333527.76, modificado:419737.84}} | Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado en las instalaciones del INSMUJER del Municipio de Celaya, Gto. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Celaya | 010-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ROSAS J. DE POZOS CELAYA, GTO. CP 38080, lon:-100.796149, lat:20.523495}} | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 419737.84 | 419737.84 | 419737.84 | 419737.84 | 419737.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-2024, contratista:GRUPO CANTELL BAJIO, S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:333527.76, importe_modificado:419737.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2397741/proyecto_INICIO, 2397741/proyecto_PROCESO, 2397741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se agrega convenio modificatorio, trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2024-10-20}} | {obs1: {observación:Se identifica en el contrato modificatorio el incremento de adquisición de 2 aires acondiciónales solo se modificó el importe pero se omitió modificar la meta , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-02}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202391051 | Proyecto de inversión | 978714.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978714.39, modificado:978714.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 1 RURAL 11 007 0161 0052 11 007 0161 0368 - 154083 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 154083 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 117 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE LA VEGA, 38100 SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA VEGA ESTÁ SITU, lon:-100.76269899, lat:20.62690769}} | 2024-06-01 | 2024-08-27 | 978714.39 | 978714.39 | 978714.39 | 978714.39 | 978714.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-003-2024, contratista:CONSTRUCCIONES EOG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2656510.49, importe_modificado:2656510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2391051/proyecto_PROCESO, 2391051/proyecto_INICIO, 2391051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202398868 | Proyecto de inversión | 217748.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217748.88, modificado:217748.88}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA FONHAPO, CALLE RAFAEL PONCE DE LEÓN (TRAMO: DIEGO RIVERA A JOSÉ CLEMENTE OROZCO) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-033 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA FONHAPO, CALLE RAFAEL PONCE DE LEÓN (TRAMO: DIEGO RIVERA A JOSÉ CLEMENTE OROZCO), lon:-101.3890807, lat:20.6428867}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA FONHAPO, CALLE RAFAEL PONCE DE LEÓN (TRAMO: DIEGO RIVERA A JOSÉ CLEMENTE OROZCO), lon:-101.3903534, lat:20.6427494}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 217748.88 | 217748.88 | 217748.88 | 217748.88 | 217748.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-033, contratista:JUAN JAVIER JAIMES MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:217748.88, importe_modificado:217748.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2398868/proyecto_FIN, 2398868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202394420 | Proyecto de inversión | 110460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110460.0, modificado:111138.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA COMPAÑIA 110420020 - 172882 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172882 | S | 42 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:20, direccion:EJIDO LA COMPAÑÍA, 38427 LA COMPAÑÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A JARAL RUMBO A LA CASETA DE CUOTA SALIENDO DE VALLE SE SIGUE DERECHO Y PASANDO LA, lon:-101.15758989, lat:20.37516369}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 111138.91 | 111138.91 | 111138.91 | 111138.91 | 111138.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2394420/proyecto_INICIO, 2394420/proyecto_FIN, 2394420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394464 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL PERICO 110420066 - 173020 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173020 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:EJIDO EL PERICO, 38456 EL PERICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-101.13699884, lat:20.35676735}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 95261.93 | 95261.93 | 95261.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2394464/proyecto_INICIO, 2394464/proyecto_PROCESO, 2394464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391603 | Proyecto de inversión | 995021.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995021.26, modificado:1303756.3}} | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CERANO, CALLE HIDALGO . SEGUNDA ETAPA - 159128 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 159128 | S | 2861 | 2574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.35, meta_modificada:217.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARAMOROS Y CALLE DE LOS ANGELES, CALLE VENUSTRIANO CARRANZA DEL ENTRONQUE DE YURIRIA VALLE DE SANTIAD, lon:-101.38789874, lat:20.1139582}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 1303756.3 | 1303756.3 | 1303756.3 | 1303756.3 | 1303756.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-33, contratista:SERGIO GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:995021.26, importe_modificado:995021.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-33-01, contratista:SERGIO GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:995021.26, importe_modificado:1303756.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.35}} | {2391603/proyecto_INICIO, 2391603/proyecto_FIN, 2391603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Favor de agregar la liga de evidencia., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202393196 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1148438.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD CUADRILLA DE CACALOTE LA CUADRILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS 3RA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 167401 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 167401 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.13, meta_modificada:463.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HIDALGO LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-100.79951267, lat:20.33254745}} | 2024-06-19 | 2024-09-19 | 1148438.29 | 1148438.29 | 1148438.29 | 1148438.29 | 1148438.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-EMPEDRADO-CUADRILLA CACALOTE/2024-26, contratista:CONSTRUOBRAS VARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1148438.29, importe_modificado:1148438.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.13}} | {2393196/proyecto_PROCESO, 2393196/proyecto_INICIO, 2393196/proyecto_FIN, 2393196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389753 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DEL ORGANAL 110090058 - 146589 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 146589 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL ORGANAL, 38214 EL ORGANAL, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS ENDIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL ORGANAL.EL PROYECTO CONTEMPLA UN PADRÓN DE BENEFICIARIOSCON DOMICILI, lon:-100.70333822, lat:20.73483343}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024., contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2389753/proyecto_FIN, 2389753/proyecto_PROCESO, 2389753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato y de evidencia, ya que no coinciden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202400562 | Proyecto de inversión | 844379.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844379.08, modificado:844379.08}} | OBRAS DE APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 2024 EN IRAPUATO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-URB-2024-095 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BLVD. SOLIDARIDAD, lon:-101.30464174, lat:20.6594718}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA GARRIDA, lon:-101.36218127, lat:20.75256539}} | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 844379.08 | 844379.08 | 844379.08 | 844379.08 | 844379.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-URB-2024-095, contratista:JOSE LUIS JOEL GARCIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:844379.08, importe_modificado:844379.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2400562/proyecto_INICIO, 2400562/proyecto_FIN, 2400562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202395241 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:243982.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TOLENTINO - 176225 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 176225 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN SAN PEDRO TOLENTINO, 38265 SAN PEDRO TOLENTINO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOLENTINO SE ENCUENTA A 3.7 KM AL NORTE DE LA CABERA MUNICIPAL SOB, lon:-100.98924049, lat:20.54545446}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 243982.74 | 243982.74 | 243982.74 | 243982.74 | 243982.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-10, contratista:JOSÉ SOCORRO HERRERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, monto:243982.74, importe_modificado:243982.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2395241/proyecto_INICIO, 2395241/proyecto_FIN, 2395241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400622 | Proyecto de inversión | 558824.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558824.44, modificado:794385.49}} | REPARACIÓN DE MALLA EN TALUD DE 4TO CINTURON, EN ZONA DE DERRUMBE, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-097 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.17, meta_modificada:745.17}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BLVD. MARIANO J GARCIA, lon:-101.38007727, lat:20.69851057}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BLVD. MARIANO J GARCIA, lon:-101.38392514, lat:20.69075854}} | 2024-06-19 | 2024-07-18 | 794385.49 | 794385.49 | 794385.49 | 794385.49 | 794385.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-097, contratista:EDIFICADORA ALBA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:794385.49, importe_modificado:794385.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.17}} | {2400622/proyecto_INICIO, 2400622/proyecto_FIN, 2400622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202391829 | Acción | 342892.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342892.53, modificado:342892.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160315 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 160315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.478016, lat:21.648492}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 342892.53 | 342892.53 | 342892.53 | 342892.53 | 342892.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/DOPM/INDIRECTOS/SE/2024-05, contratista:PATLAN GARCÍA JOSE ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:342892.53, importe_modificado:342892.53}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2391829/proyecto_INICIO, 2391829/proyecto_FIN, 2391829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202399606 | Proyecto de inversión | 719314.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719314.57, modificado:719314.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA JOSÉ MA. LUIS MORA CON C.C.T. 11DPR0774N, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 292 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TARIMORO NO. 1, lon:-100.31902, lat:21.1406}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 719314.57 | 719314.57 | 719314.57 | 719314.57 | 719314.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0058, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:719314.54, importe_modificado:719314.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2399606/proyecto_PROCESO, 2399606/proyecto_INICIO, 2399606/proyecto_PROCESO, 2399606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202398862 | Proyecto de inversión | 607568.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607568.2, modificado:607568.2}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD TRINIDAD TEMASCATIO, CALLE HIDALGO (TRAMO: BENITO JUÁREZ A OBREGÓN ) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-032 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:OCALIDAD TRINIDAD TEMASCATIO, CALLE HIDALGO (TRAMO: BENITO JUÁREZ A OBREGÓN) , lon:-101.262143, lat:20.709017}} | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 607568.2 | 607568.2 | 607568.2 | 607568.2 | 607568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-032, contratista:HEMCA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:607568.2, importe_modificado:607568.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2398862/proyecto_PROCESO, 2398862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202391291 | Proyecto de inversión | 1113127.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113127.53, modificado:1113127.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 2 110070153 0584 0669 - 155465 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155465 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 7 INTERIOR A EJIDO SAN ELÍAS, 38106 SAN ELÍAS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTUARIO Y PRIVADA LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD QUE SE UBICA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CE, lon:-100.83979411, lat:20.63805903}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 1113127.53 | 1113127.53 | 1113127.53 | 1113127.53 | 1113127.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-002-2024, contratista:PRODUCTORA DE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2643677.89, importe_modificado:2643677.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2391291/proyecto_INICIO, 2391291/proyecto_PROCESO, 2391291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202398915 | Proyecto de inversión | 117936.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117936.71, modificado:117936.71}} | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA LOS PARQUES PÚBLICOS: BERNARDO COBOS (CALLE ALICANTE ESQ. LÉRIDA TOLEDO), ZAPOTE EL MILAGRO (UNIÓN ESQ. BONAMPAK) Y PARA LOS CEDECOM 24 DE ABRIL, CONSTRUCCIÓN DE APATZINGÁN Y PURÍSIMA DEL JARDÍN, IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-034 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CEDECOM 24 DE ABRIL, lon:-101.3367171, lat:20.682785}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BERNARDO COBOS (CALLE ALICANTE ESQ. LÉRIDA TOLEDO), lon:-101.37082, lat:20.7025972}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 117936.71 | 117936.71 | 117936.71 | 117936.71 | 117936.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-034, contratista:GEOLICCSA CALIDAD SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:117936.71, importe_modificado:117936.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2398915/proyecto_PROCESO, 2398915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230402284606 | Proyecto de inversión | 48295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48295.44, modificado:48295.44}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 282796 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 282796 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE HIDALGO 4 INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON LOS CARRILLO Y CALLE AV DEL RIO, CALLE SANTIAGUILLO LA LOCALIDAD SE UBICA AL, lon:-100.95162, lat:21.12263}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | 48295.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-07, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2284606/proyecto_INICIO, 2284606/proyecto_FIN, 2284606/proyecto_INICIO, 2284606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402283892 | Proyecto de inversión | 169034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169034.04, modificado:169034.04}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 279835 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279835 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD XOCON, lon:-100.98083593, lat:20.9389866}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 169034.04 | 169034.04 | 169034.04 | 169034.04 | 169034.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-10, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:21.0}} | {2283892/proyecto_INICIO, 2283892/proyecto_PROCESO, 2283892/proyecto_FIN, 2283892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419916 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EX HACIENDA DE SANTA ANA - 233434 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 233434 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), 37917 EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EXHACIENDA DE SANTA ANA SANTA ANA Y LOBOS SE ENCUENTRA A 20, lon:-100.57062348, lat:21.1245809}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2419916/proyecto_PROCESO, 2419916/proyecto_FIN, 2419916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429441 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ISIDRO - 289714 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 289714 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:192, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 37914 SAN ISIDRO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ISIDRO ESTÁ SITUADO A 8.8 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN SUROESTE, lon:-100.54810453, lat:21.37218585}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429441/proyecto_PROCESO, 2429441/proyecto_INICIO, 2429441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429447 | Proyecto de inversión | 19750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2500.0, modificado:2500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA - 289742 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 289742 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:445, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA, 37914 SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JOSÉ DE VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA A 11.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-100.62564916, lat:21.32851479}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/5-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:19750.0, importe_modificado:19750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2429447/proyecto_FIN, 2429447/proyecto_PROCESO, 2429447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429455 | Proyecto de inversión | 19750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2500.0, modificado:2500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN EL CASCARERO - 289811 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 289811 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:196, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL CASCARERO), 37914 SAN JOSÉ DEL CARMEN (EL CASCARERO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JOSÉ DEL CARMEN EL CASCARERO SE ENCUENTRA A 5.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, lon:-100.56032103, lat:21.33061474}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/5-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:19750.0, importe_modificado:19750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2429455/proyecto_INICIO, 2429455/proyecto_FIN, 2429455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422667 | Proyecto de inversión | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ESTANCIA DE LAS FLORES - 247487 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 247487 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA DE LAS FLORES, 37914 LA ESTANCIA DE LAS FLORES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA ESTANCIA DE LAS FLORES SE ENCUENTRA A 13.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE., lon:-100.63307636, lat:21.34131328}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/4-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2422667/proyecto_PROCESO, 2422667/proyecto_FIN, 2422667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424454 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EL MOLINITO - 263884 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 263884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AV. EL MOLINITO COLONIA EL MOLINITO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MOLINO DEL REY Y , LA COLONIA EL MOLINITO SE ENCUENTRA UBICADA A 2.2 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA CALLE 5 DE MAY, lon:-100.97886572, lat:20.48057163}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424454/proyecto_INICIO, 2424454/proyecto_FIN, 2424454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426942 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LOS PLÁTANOS - 277412 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 277412 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PLÁTANOS, 37916 LOS PLÁTANOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LOS PLÁTANOS EL PLÁTANO SE ENCUENTRA A 25.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.67279802, lat:21.47524803}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2426942/proyecto_INICIO, 2426942/proyecto_FIN, 2426942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429466 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN DE LA ENRAMADA - 289872 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 289872 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:343, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE LA ENRAMADA, 37914 SAN JUAN DE LA ENRAMADA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN DE LA ENRAMADA SE ENCUENTRA A 15.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUI, lon:-100.66613604, lat:21.29413565}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2429466/proyecto_PROCESO, 2429466/proyecto_INICIO, 2429466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429476 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LAS MASAS LA LUZ MASAS ABASOLO GTO - 289967 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 289967 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:CALLE JAVIER MANRIQUEZ RANCHERIA LAS MASAS (LA LUZ MASAS), 36984 LAS MASAS (LA LUZ MASAS), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE ALAMO, CALLE FLORES MAGON ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONA, lon:-101.54206985, lat:20.59668213}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2429476/proyecto_INICIO, 2429476/proyecto_PROCESO, 2429476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423449 | Proyecto de inversión | 19867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.5, modificado:19867.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA LOS ALAMOS - 256570 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 256570 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LOS ÁLAMOS, 38330 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LA COLONIA LOS ÁLAMOS SE ENCUENTRA UBICADA A 1.1 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CO, lon:-100.96789008, lat:20.47816317}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2423449/proyecto_INICIO, 2423449/proyecto_PROCESO, 2423449/proyecto_FIN, 2423449/proyecto_PROCESO, 2423449/proyecto_INICIO, 2423449/proyecto_PROCESO, 2423449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419950 | Proyecto de inversión | 23700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD GARIBALDI EL CERRITO - 233567 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 233567 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GARIBALDI (EL CERRITO), 37915 GARIBALDI (EL CERRITO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , GARIBALDI (EL CERRITO) SE ENCUENTRA A 9.0 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN NORESTE) DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, lon:-100.45846468, lat:21.23877901}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/6-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:23700.0, importe_modificado:23700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2419950/proyecto_INICIO, 2419950/proyecto_FIN, 2419950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419959 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CANTERA - 233603 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 233603 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CANTERA, 37919 LA CANTERA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CANTERA SE ENCUENTRA A 23.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.52505824, lat:21.40706402}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419959/proyecto_INICIO, 2419959/proyecto_FIN, 2419959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428026 | Proyecto de inversión | 1088125 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088125.0, modificado:1088125.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS LOCALIDADES 69LPMDS2024 AGEB 1100700010550 0565 057A 0762 2330 - 282995 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 282995 | S | 222 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 12 A INTERIOR SN COLONIA RANCHO SECO, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SILAO Y CALLE LEON, CALLE ABASOLO ENTREGA E INSTALACION DE 125 CSA EN PROYECTO MULTIAGEB EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CELA, lon:-100.81616087, lat:20.49878774}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1088125 | 1088125 | 1088125 | 1088125 | 1088125 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:69-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3.614316E7, importe_modificado:3.614316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2428026/proyecto_FIN, 2428026/proyecto_INICIO, 2428026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429489 | Proyecto de inversión | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RANGELES - 290023 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 290023 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE LOS RANGELES, 37913 SAN JUAN DE LOS RANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN DE LOS RANGELES ESTÁ SITUADO A 14.4 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN SUDESTE, lon:-100.40453729, lat:21.37543903}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/4-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2429489/proyecto_INICIO, 2429489/proyecto_FIN, 2429489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429494 | Proyecto de inversión | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN SEGUNDO - 290044 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 290044 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN SEGUNDO, 37917 SAN JUAN SEGUNDO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN SEGUNDO SE ENCUENTRA A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.64738622, lat:21.18741737}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/4-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2429494/proyecto_INICIO, 2429494/proyecto_FIN, 2429494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429503 | Proyecto de inversión | 23700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN Y FORTUNA - 290097 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 290097 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN Y FORTUNA, 37915 SAN JUAN Y FORTUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN Y FORTUNA ESTÁ SITUADO A 19.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-100.49017885, lat:21.1230866}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/6-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:23700.0, importe_modificado:23700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2429503/proyecto_INICIO, 2429503/proyecto_PROCESO, 2429503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422411 | Proyecto de inversión | 144078.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144078.48, modificado:144078.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD ORTEGA - 246071 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 246071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.8, meta_modificada:70.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE NUEVA RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE NUEVA, CALLE EL PIÑON UNA OBRA SE REALIZARA FRENTE A ALA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LA OTRA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS DE LA, lon:-100.01487702, lat:21.12981661}} | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 144078.48 | 144078.48 | 144078.48 | 144078.48 | 144078.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PMHGTO-2024-009, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1124402.72, importe_modificado:1124402.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.8}} | {2422411/proyecto_INICIO, 2422411/proyecto_FIN, 2422411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422417 | Proyecto de inversión | 39735 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39735.0, modificado:39735.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE LOS LEON - 246108 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 246108 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:44, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, 38499 SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TAPIA, LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS LEON SE ENCUENTRA UBICADA A 12.8 KM AL S, lon:-100.97390702, lat:20.3766606}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2422417/proyecto_INICIO, 2422417/proyecto_PROCESO, 2422417/proyecto_FIN, 2422417/proyecto_INICIO, 2422417/proyecto_FIN, 2422417/proyecto_PROCESO, 2422417/proyecto_FIN, 2422417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422849 | Proyecto de inversión | 3283512.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3283512.09, modificado:2808526.24}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LEANDRO VALLE DE LA COLONIA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. - 248748 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 248748 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:942.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE YURIRIA, CALLE BRASIL TOMANDO EN CUENTA COMO REFERENCIA EL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MADERO HACIA EL SUR, lon:-101.16549539, lat:20.11773487}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 2808526.24 | 2808526.24 | 2808526.24 | 2808526.24 | 2808526.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/PAV. LEANDRO VALLE-COL. LOS PINOS/2024-08, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:2808526.24, importe_modificado:2808526.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.66}} | {2422849/proyecto_FIN, 2422849/proyecto_INICIO, 2422849/proyecto_FIN, 2422849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE UNA DIFERENCIA EN ACTA DE ENTREGA POR LA CANTIDAD DE $474,985.85 DEBIDO A QUE NO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD EL MONTO CONTRATADO , trimestre:3.0, usuario:janellyperezv, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423535 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA BALCONES DE CORTAZAR - 256944 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 256944 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BALCONES DEL CENTRO COLONIA BALCONES DE CORTÁZAR, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCONES DEL VALLE Y CALLE BALCONES DE LA CUESTA, LA COLONIA BALCONES DE CORTAZAR SE ENCUENTRA UBICADA A 2.5 KM AL SUR OES, lon:-100.95070274, lat:20.47220647}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423535/proyecto_INICIO, 2423535/proyecto_PROCESO, 2423535/proyecto_FIN, 2423535/proyecto_INICIO, 2423535/proyecto_PROCESO, 2423535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419968 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CIÉNEGA - 233632 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 233632 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37913 LA CIÉNEGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CIÉNEGA SE ENCUENTRA A 3.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.47617692, lat:21.30071732}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2419968/proyecto_PROCESO, 2419968/proyecto_FIN, 2419968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419976 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO - 233670 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 233670 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:253, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO ESTÁ SITUADO A 18.0 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN NO, lon:-100.52879391, lat:21.13543192}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2419976/proyecto_PROCESO, 2419976/proyecto_INICIO, 2419976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428041 | Proyecto de inversión | 670285 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670285.0, modificado:670285.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS LOCALIDADES 69LPMDS2024 AGEB 1100702503184 - 283058 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 283058 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:250, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA DE FLORES MAGON 15 L INTERIOR SN COLONIA LA AURORA, 38100 LA AURORA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , PRIVADA 2DA PRIVADA DE FLORES MAGON ENTREA E INSTALACION DE CSA EN COLONIAS Y LOCALIDADES , lon:-100.75685763, lat:20.62527694}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | 670285 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:69-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3.614316E7, importe_modificado:3.614316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {2428041/proyecto_INICIO, 2428041/proyecto_FIN, 2428041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428042 | Proyecto de inversión | 1784525 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784525.0, modificado:1784525.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS LOCALIDADES 69LPMDS2024 AGEB 1100701741629 281A 3038 3042 - 283062 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 283062 | S | 383 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:174, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 100 A INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 38140 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO ENTREGA E INSTALACION DE CSA EN COLONIAS Y LOCALID, lon:-100.80187313, lat:20.44152653}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1784525 | 1784525 | 1784525 | 1784525 | 1784525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:69-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3.614316E7, importe_modificado:3.614316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:205.0}} | {2428042/proyecto_INICIO, 2428042/proyecto_FIN, 2428042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428045 | Proyecto de inversión | 722515 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722515.0, modificado:722515.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS LOCALIDADES 69LPMDS2024 AGEB 110070258 1100702582557 3767 - 283069 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 283069 | S | 130 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:258, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 115 A INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO GALLARDO, 38100 SAN ANTONIO GALLARDO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO ENTREGA E INSTALACION EN LA COMUNIDAD COMO PARTE DEL PROGRAMA D, lon:-100.76825701, lat:20.62847486}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 722515 | 722515 | 722515 | 722515 | 722515 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:69-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3.614316E7, importe_modificado:3.614316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2428045/proyecto_INICIO, 2428045/proyecto_PROCESO, 2428045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429508 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LA MINA ABASOLO GTO - 290121 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 290121 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:PROLONGACION ABASOLO RANCHERIA LA MINA, 36987 LA MINA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE POR LA CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE PRICIPAL, ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN POR LA CALLE DE LA IGLESIA POR LA CUAL SERAN INSTALADOS LOS CALENTADO, lon:-101.548628, lat:20.41996829}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2429508/proyecto_PROCESO, 2429508/proyecto_INICIO, 2429508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422436 | Proyecto de inversión | 99337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99337.5, modificado:99337.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CULIACAN - 246175 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 246175 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN ISIDRO CULIACÁN, 38499 SAN ISIDRO CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGANCIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CULIACAN SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-100.9993491, lat:20.36741705}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2422436/proyecto_INICIO, 2422436/proyecto_PROCESO, 2422436/proyecto_FIN, 2422436/proyecto_PROCESO, 2422436/proyecto_FIN, 2422436/proyecto_INICIO, 2422436/proyecto_PROCESO, 2422436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424633 | Proyecto de inversión | 37718.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37718.22, modificado:37718.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD LA PURÍSIMA - 264751 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 264751 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:29, direccion:CALLE JUAN CORTES 6 INTERIOR NA COLONIA LA PURÍSIMA, 38260 LA PURÍSIMA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MARCELJNO LINARES, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEANDRO VALLE DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA , lon:-100.96974743, lat:20.57254344}} | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2424633/proyecto_INICIO, 2424633/proyecto_FIN, 2424633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302420002 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LOMA DE LA ESPERANZA ABSOLO - 233833 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 233833 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:196, direccion:PRIVADA MIRADOR INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE LA ESPERANZA, 36983 LOMA DE LA ESPERANZA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO SUR, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENRA SITUADA EN LA CALLE MIRADOR LA CUA, lon:-101.55665101, lat:20.65956326}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2420002/proyecto_FIN, 2420002/proyecto_PROCESO, 2420002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416070 | Proyecto de inversión | 139358.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139358.98, modificado:139358.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN COLONIAS URBANAS 11 007 0001 0851 - 209743 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 209743 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS 101 1 INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE LAS PALMAS, CALLE DE LA PAZ COLONIA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANTE CON COLONIA EJIDAL M, lon:-100.83665328, lat:20.50389814}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 139358.98 | 139358.98 | 139358.98 | 139358.98 | 139358.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-006-2024, contratista:RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2508461.63, importe_modificado:2508461.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416070/proyecto_INICIO, 2416070/proyecto_FIN, 2416070/proyecto_PROCESO, 2416070/proyecto_FIN, 2416070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416071 | Proyecto de inversión | 1114871.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114871.84, modificado:1114871.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN COLONIAS URBANAS 11 007 0001 1154 0762 2665 - 209749 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 209749 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION AGRARIA 125 1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38030 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN M BANDERAS COLONIA UBICADA AL NOROESTE EN LA CABECERA MUNIC, lon:-100.79458965, lat:20.5417179}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 1114871.84 | 1114871.84 | 1114871.84 | 1114871.84 | 1114871.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-006-2024, contratista:RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2508461.63, importe_modificado:2508461.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2416071/proyecto_INICIO, 2416071/proyecto_PROCESO, 2416071/proyecto_INICIO, 2416071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422906 | Proyecto de inversión | 66225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66225.0, modificado:66225.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE VALENCIA DE FUENTES - 248935 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 248935 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA VALENCIA DE FUENTES, 38493 VALENCIA DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA JUAREZ, LA COMUNIDAD DE VALENCIA DE FUENTES SE ENCUENTRA UBICADA A 4.9 KM AL SUR ESTE DE LA, lon:-100.96698065, lat:20.44485654}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2422906/proyecto_INICIO, 2422906/proyecto_PROCESO, 2422906/proyecto_FIN, 2422906/proyecto_PROCESO, 2422906/proyecto_FIN, 2422906/proyecto_INICIO, 2422906/proyecto_PROCESO, 2422906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423608 | Proyecto de inversión | 96987.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96987.27, modificado:96987.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL SABINO - 258017 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 258017 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.51, meta_modificada:47.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLEJON LOS HERNANDEZ RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO AL CHAPIN Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA SANTA CATARINA-MISION DE PALMAS UNA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA CAPILLA DE, lon:-100.06573589, lat:21.13582446}} | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 96987.27 | 96987.27 | 96987.27 | 96987.27 | 96987.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PMHGTO-2024-009, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1124402.72, importe_modificado:1124402.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.51}} | {2423608/proyecto_INICIO, 2423608/proyecto_FIN, 2423608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423611 | Proyecto de inversión | 36266.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36266.77, modificado:36266.77}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD SANTA ROSA - 258032 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 258032 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:42, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 6 INTERIOR NA COLONIA SANTA ROSA, 38291 SANTA ROSA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NOGAL, CALLE LOS OLIVOS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LEANDRO VALLE NUMERO 6 EN LA COMUNIDA, lon:-100.92179721, lat:20.56462973}} | 2024-08-06 | 2024-08-30 | 36266.77 | 36266.77 | 36266.77 | 36266.77 | 36266.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2423611/proyecto_INICIO, 2423611/proyecto_FIN, 2423611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302423901 | Proyecto de inversión | 119205 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119205.0, modificado:119205.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA CERRITO COLORADO - 259929 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 259929 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORA COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ALAMO, LA COLONIA CERRITO COLORADO SE ENCUENTRA UBICADA A 3.6 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A JUSTO SIERRA PASANDO, lon:-100.9483087, lat:20.4681608}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 119205 | 119205 | 119205 | 119205 | 119205 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2423901/proyecto_INICIO, 2423901/proyecto_PROCESO, 2423901/proyecto_FIN, 2423901/proyecto_PROCESO, 2423901/proyecto_FIN, 2423901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427108 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MANZANARES - 278294 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato | 278294 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MANZANARES, 37913 MANZANARES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MANZANARES SE ENCUENTRA A 11.5 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.4119478, lat:21.32721805}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2427108/proyecto_PROCESO, 2427108/proyecto_FIN, 2427108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427118 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MARAVILLAL - 278328 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278328 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARAVILLAL, 37914 MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MARAVILLAL ESTÁ SITUADO A 4.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE., lon:-100.56133925, lat:21.28319668}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2427118/proyecto_INICIO, 2427118/proyecto_FIN, 2427118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427126 | Proyecto de inversión | 59602.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGT, monto:52980.11, modificado:52980.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.52, modificado:6622.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA - 278354 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 278354 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA GAVIA, 38498 LA GAVIA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA COMUNIDAD DE LA GAVIA SE ENCUENTRA UBICADA A 17.9 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DEL M, lon:-100.88550067, lat:20.39968944}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 59602.63 | 59602.63 | 59602.63 | 59602.63 | 59602.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2427126/proyecto_INICIO, 2427126/proyecto_PROCESO, 2427126/proyecto_FIN, 2427126/proyecto_PROCESO, 2427126/proyecto_FIN, 2427126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418503 | Proyecto de inversión | 125827.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125827.5, modificado:125827.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE ARREGUIN DE ARRIBA - 224512 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 224512 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ARREGUÍN DE ARRIBA, 38498 ARREGUÍN DE ARRIBA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ARREGUIN DE ARRIBA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR , lon:-100.83435104, lat:20.41663024}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 125827.5 | 125827.5 | 125827.5 | 125827.5 | 125827.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2418503/proyecto_INICIO, 2418503/proyecto_PROCESO, 2418503/proyecto_FIN, 2418503/proyecto_PROCESO, 2418503/proyecto_FIN, 2418503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420014 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ESCOBILLA - 233938 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 233938 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA ESCOBILLA SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.47162535, lat:21.21663648}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2420014/proyecto_INICIO, 2420014/proyecto_PROCESO, 2420014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420019 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ESCONDIDITA - 233968 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 233968 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESCONDIDITA, 37914 LA ESCONDIDITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA ESCONDIDITA LA ESCONDIDA ESTÁ SITUADO A 11.3 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN OESTE, lon:-100.62631164, lat:21.30061262}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2420019/proyecto_FIN, 2420019/proyecto_PROCESO, 2420019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427134 | Proyecto de inversión | 23700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS - 278383 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278383 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MISIÓN DE CHICHIMECAS SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA P, lon:-100.49064885, lat:21.28912005}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/6-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:23700.0, importe_modificado:23700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2427134/proyecto_INICIO, 2427134/proyecto_FIN, 2427134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427146 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS - 278443 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278443 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:525, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NOMBRE DE DIOS, 37917 NOMBRE DE DIOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , NOMBRE DE DIOS SE PUEDE ENCONTRAR A 23.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.62212654, lat:21.11295401}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427146/proyecto_INICIO, 2427146/proyecto_FIN, 2427146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418532 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ALTO DE ALCOCER ABASOLO GTO - 224691 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 224691 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:493, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE ALCOCER, 36984 ALTO DE ALCOCER, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA TIENDA DE AMPARO, LA OBRA SE ENCUENTRA AMANO DE RECHA CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL DE POR LA CALLE DE LA T, lon:-101.53912342, lat:20.56071351}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418532/proyecto_INICIO, 2418532/proyecto_FIN, 2418532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427159 | Proyecto de inversión | 27650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3500.0, modificado:3500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD NORITA DEL REFUGIO - 278480 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278480 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:392, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NORITA DEL REFUGIO, 37916 NORITA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , NORITA DEL REFUGIO SE ENCUENTRA A 18.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.62264674, lat:21.43531459}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/7-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:27650.0, importe_modificado:27650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2427159/proyecto_INICIO, 2427159/proyecto_PROCESO, 2427159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427163 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PALOS ALTOS - 278508 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278508 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS ALTOS, 37917 PALOS ALTOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PALOS ALTOS SE ENCUENTRA A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.58341177, lat:21.18610271}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427163/proyecto_INICIO, 2427163/proyecto_FIN, 2427163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427173 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PASO COLORADO - 278561 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278561 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO COLORADO, 37915 PASO COLORADO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PASO COLORADO SE ENCUENTRA A 5.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.48219477, lat:21.27063122}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427173/proyecto_INICIO, 2427173/proyecto_FIN, 2427173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427178 | Proyecto de inversión | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO ASENTAMIENTO POZO BLANCO - 278606 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278606 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), 37917 POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO ESTÁ SITUADO A 14.0 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE , lon:-100.64136211, lat:21.25056181}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/4-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2427178/proyecto_PROCESO, 2427178/proyecto_INICIO, 2427178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418553 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD EL VARAL ABASOLO - 224872 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 224872 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:181, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN RANCHERIA EL VARAL, 36987 EL VARAL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL VARA DE CABRERA SITUADA EN LA CARRETERA ESTATAL ABASO, lon:-101.59936046, lat:20.35021614}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2418553/proyecto_INICIO, 2418553/proyecto_FIN, 2418553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418558 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 224901 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 224901 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:282, direccion:CALLE FRAY ANTONIO DE BERMUL FRACCION , 00000 EL REFUGIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ANTONIO DE BERMUL Y , VEREDA VEREDA DE TERRACERIA AUN COSTADO DE LA VIAS DEL TREN DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE FRAY ANTONI, lon:-100.73427806, lat:20.01232044}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418558/proyecto_INICIO, 2418558/proyecto_PROCESO, 2418558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420061 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2706540.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 234125 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 234125 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37816 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE ZAMORA, CALLE ZACATECAS LA COMUNIDAD A BEN, lon:-100.68619951, lat:21.14640788}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 2706540.89 | 2706540.89 | 2706540.89 | 2706540.89 | 2706540.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/UB-02, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, SA DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:181.0}} | {2420061/proyecto_INICIO, 2420061/proyecto_FIN, 2420061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428970 | Proyecto de inversión | 2433986.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2433986.11, modificado:2433986.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE FATIMA, TRAMO DE MAGUEYAL A FÁTIMA, EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. - 287697 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 287697 | S | 136 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4464.6, meta_modificada:4464.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:152, direccion:CALLE CAMINO MAGUEYAL RANCHERIA FÁTIMA, 37994 FÁTIMA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE 13 DE MAYO, LOCALIDAD DE FÁTIMA UBICADA SUROESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL LIMITE DEL MUNI, lon:-100.30140903, lat:21.0761301}} | 2024-03-26 | 2024-05-25 | 2433986.11 | 2433986.11 | 2433986.11 | 2433986.11 | 2433986.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO MSJI/SOPDU/FAISMUN/UB/2024-01, contratista:GRUPO FENM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1894744.59, importe_modificado:1894744.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/UB/2024-01, contratista:FELIX MARTIN LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1894744.59, importe_modificado:1894744.59}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE COSTOS MSJI/SOPDU/FAISMUN/UB/2024-01, contratista:GRUPO FENM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1894744.59, importe_modificado:2433986.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4464.6}} | {2428970/proyecto_INICIO, 2428970/proyecto_PROCESO, 2428970/proyecto_FIN, 2428970/proyecto_INICIO, 2428970/proyecto_PROCESO, 2428970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423963 | Proyecto de inversión | 46357.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46357.5, modificado:46357.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA CHAPINGO - 260490 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 260490 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL COLONIA CHAPINGO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CAMPECHE, LA COLONIA CHAPINGO SE ENCUENTRA UBICADA A 2.1 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DEL MUNIC, lon:-100.95284256, lat:20.48944156}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 46357.5 | 46357.5 | 46357.5 | 46357.5 | 46357.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2423963/proyecto_INICIO, 2423963/proyecto_PROCESO, 2423963/proyecto_FIN, 2423963/proyecto_INICIO, 2423963/proyecto_PROCESO, 2423963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424725 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO - 265433 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 265433 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT COLONIA CARRILLO PUERTO, 38350 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y , LA COLONIA CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA A 2.5 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO , lon:-100.95588038, lat:20.47181421}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2424725/proyecto_INICIO, 2424725/proyecto_PROCESO, 2424725/proyecto_FIN, 2424725/proyecto_INICIO, 2424725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425207 | Proyecto de inversión | 1168107.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168107.48, modificado:1168107.48}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS URBANAS ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 1100700010103 0423 0438 0531 0546 0550 - 267796 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 267796 | S | 402 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN 36 A INTERIOR SN COLONIA AMÉRICAS DEL BAJÍO, 38014 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE PENJAMO, CALLE AMERICAS EQ E INSTALACION DE 134 CSA EN VARIAS COLONIAS O AGEBS DE CABECERA MUN, lon:-100.82151153, lat:20.53335167}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1168107.48 | 1168107.48 | 1168107.48 | 1168107.48 | 1168107.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:134.0}} | {2425207/proyecto_INICIO, 2425207/proyecto_FIN, 2425207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425208 | Proyecto de inversión | 1080935.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080935.28, modificado:1080935.28}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS URBANAS ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 1100700010565 0688 0705 0762 0777 0796 0813 0851 - 267807 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 267807 | S | 372 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNILLO 260 A INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE OAXACA, CALLE ZACATECAS ENTREGA E INSTALACION DE 124 CSA PROGRAMA PMHGTO EN VARIAS COLONIAS O AGEBS DEL MUNICIPIO DE , lon:-100.81459396, lat:20.49146188}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1080935.28 | 1080935.28 | 1080935.28 | 1080935.28 | 1080935.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2425208/proyecto_INICIO, 2425208/proyecto_PROCESO, 2425208/proyecto_FIN, 2425208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425212 | Proyecto de inversión | 836853.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836853.12, modificado:836853.12}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS URBANAS ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 1100700011101 1277 1281 1309 1402 - 267817 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 267817 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROMANA JARQUIN 117 A INTERIOR SN COLONIA LAS INSURGENTES, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE TERESA NAJERA Y CALLE ROSA J DE POZOS, CALLE JUANA MARIA JIMENEZ ENTREGA E INSTALACION DE 96 CSA PROGRAMA PMHGTO 2024 EN, lon:-100.79774367, lat:20.52491003}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 836853.12 | 836853.12 | 836853.12 | 836853.12 | 836853.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2425212/proyecto_INICIO, 2425212/proyecto_FIN, 2425212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427182 | Proyecto de inversión | 33112.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33112.58, modificado:33112.58}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE LA MINILLA - 278612 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 278612 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:31, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO RANCHERIA LA MINILLA, 38497 LA MINILLA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA COMUNIDAD DE LA MINILLA SE ENCUENTRA UBICADA A 20.5 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR, lon:-100.89247405, lat:20.42467722}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 33112.58 | 33112.58 | 33112.58 | 33112.58 | 33112.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2427182/proyecto_FIN, 2427182/proyecto_INICIO, 2427182/proyecto_PROCESO, 2427182/proyecto_INICIO, 2427182/proyecto_PROCESO, 2427182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427207 | Proyecto de inversión | 19867.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.55, modificado:19867.55}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE MANDINGA - 278776 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 278776 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MANDINGA, 38346 MANDINGA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE REGINO SEGURA Y , LA COMUNIDAD DE MANDINGA SE ENCUENTRA UBICADA A 12.1 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DEL MUNI, lon:-100.91009445, lat:20.43430648}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 19867.55 | 19867.55 | 19867.55 | 19867.55 | 19867.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2427207/proyecto_INICIO, 2427207/proyecto_FIN, 2427207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418561 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ALTO DE CHAMACUA ABASOLO GTO - 224910 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 224910 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA ALTO DE CHAMACUA, 36983 ALTO DE CHAMACUA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL RE, lon:-101.57656451, lat:20.68201395}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2418561/proyecto_INICIO, 2418561/proyecto_FIN, 2418561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418579 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ALTO DE NEGRETE EL PUJIDO ABASOLO GTO - 225006 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 225006 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE NEGRETE EL PUJIDO, 36984 ALTO DE NEGRETE (EL PUJIDO), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ESTACION JOAQUIN - HERMOSILLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE ENCUENT, lon:-101.53560723, lat:20.56808131}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2418579/proyecto_INICIO, 2418579/proyecto_FIN, 2418579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427629 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN CRISTOBAL. - 281179 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281179 | S | 812 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN CRISTÓBAL, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO SENA Y CALLE RIO NILO, CALLE RIO PANUCO EL FRACCI, lon:-100.91547463, lat:21.15432606}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DICR33/2023/5D-10, contratista:LUGO RIVAS IGNACIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {2427629/proyecto_INICIO, 2427629/proyecto_FIN, 2427629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422992 | Proyecto de inversión | 77050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77050.85, modificado:77050.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LA RUSIA - 249344 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 249344 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.65, meta_modificada:37.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:24, direccion:CALLE AV. CHAPIN RANCHERIA LA RUSIA, 37957 LA RUSIA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RUSIA, CARRETERA SANTA CATARINA- CHAPIN LA PRIMERA OBRA SE REALIZARA ENFRENTE AL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD PASANDO, lon:-100.07435612, lat:21.10434593}} | 2024-08-30 | 2024-10-31 | 77050.85 | 77050.85 | 77050.85 | 77050.85 | 77050.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PMHGTO-2024-009, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1124402.72, importe_modificado:1124402.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.65}} | {2422992/proyecto_INICIO, 2422992/proyecto_FIN, 2422992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423977 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD MARFIL ABASOLO GTO - 260709 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 260709 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA MARFIL, 36984 MARFIL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NOGALES, CALLE CEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONADAS AUN COSTADO DE LA TIENDA ABAROTES DO, lon:-101.52546429, lat:20.55394616}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2423977/proyecto_INICIO, 2423977/proyecto_FIN, 2423977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423978 | Proyecto de inversión | 39735 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39735.0, modificado:39735.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA LOMAS DEL PERAL - 260711 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 260711 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DEL PERAL, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA LOS PINOS Y CALLE MANZANO, CALLE CERRO DEL CUBILETE LA COLONIA LOMAS DEL PERAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SUR ESTE DE , lon:-100.95172316, lat:20.4735406}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2423978/proyecto_INICIO, 2423978/proyecto_FIN, 2423978/proyecto_INICIO, 2423978/proyecto_FIN, 2423978/proyecto_PROCESO, 2423978/proyecto_FIN, 2423978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424734 | Proyecto de inversión | 19867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.5, modificado:19867.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO - 265476 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 265476 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRAY CLEMENTE SANTA MARIA COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO MORENO, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY EFREN SANCHEZ Y CALLE PABLO GUZMAN, LA COLONIA DE FRAY DANIEL PATIÑO SE ENCUENTRA UBICADA A KM AL SUR ESTE, lon:-100.96073644, lat:20.46710994}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2424734/proyecto_INICIO, 2424734/proyecto_PROCESO, 2424734/proyecto_FIN, 2424734/proyecto_PROCESO, 2424734/proyecto_FIN, 2424734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424744 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA GUANAJUATO - 265517 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 265517 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JARAL COLONIA GUANAJUATO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE VALLE DE SANTIAGO, LA COLONIA DE GUANAJUATO SE ENCUENTRA UBICADA A 2.4 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR , lon:-100.94683442, lat:20.49209357}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424744/proyecto_INICIO, 2424744/proyecto_FIN, 2424744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425217 | Proyecto de inversión | 1220410.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220410.8, modificado:1220410.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO. EN DIFERENTES COLONIAS URBANAS ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 1100700011544 1633 1648 1667 1671 1686 1898 2294 2330 - 267837 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 267837 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REYNALDO LECONA 102 B INTERIOR B COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38030 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA REYNALDO LECONA Y CALLE IGNACIO MAYA, PRIVADA IGNACIO MAYA ENTREGA E INSTALACION DE 140 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS, lon:-100.79866154, lat:20.54587934}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 1220410.8 | 1220410.8 | 1220410.8 | 1220410.8 | 1220410.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2425217/proyecto_INICIO, 2425217/proyecto_FIN, 2425217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427228 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PRAGA - 278890 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278890 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRAGA, 37914 PRAGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PRAGA SE PUEDE ENCONTRAR A 17.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.67692606, lat:21.34071404}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427228/proyecto_PROCESO, 2427228/proyecto_FIN, 2427228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427230 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE ARREGUIN DE ARRIBA - 278897 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 278897 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA ARREGUÍN DE ARRIBA, 38498 ARREGUÍN DE ARRIBA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA COMUNIDAD DE ARREGUIN DE ARRIBA SE ENCUENTRA UBICADA A 25.7 KM AL SUR ESTE DE, lon:-100.83595044, lat:20.41666745}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 26490.07 | 26490.07 | 26490.07 | 26490.07 | 26490.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2427230/proyecto_INICIO, 2427230/proyecto_FIN, 2427230/proyecto_PROCESO, 2427230/proyecto_FIN, 2427230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420162 | Proyecto de inversión | 280108.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280108.77, modificado:278899.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ ITURBIDE, FRACC. CASAS VIEJAS, CALLE LOMA DEL PÁJARO Y PUERTO DE PIÑONES. - 234724 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 234724 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL PÁJARO FRACCIONAMIENTO CASAS VIEJAS, 37983 SAN JOSÉ ITURBIDE, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO DE PIÑONES Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE VILLAS DE ITURBIDE FRACCIONAMIENTO IDENTIFICADO POR DESARR, lon:-100.38537473, lat:21.01756851}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 278899.41 | 278899.41 | 278899.41 | 278899.41 | 278899.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SG/2024-16, contratista:ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:278899.41, importe_modificado:278899.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2420162/proyecto_INICIO, 2420162/proyecto_PROCESO, 2420162/proyecto_FIN, 2420162/proyecto_PROCESO, 2420162/proyecto_FIN, 2420162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421092 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD EL ESPAÑOL - 239531 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 239531 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL ESPAÑOL, 38740 EL ESPAÑOL, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE JAVIER MINA, LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN EL DOMICILIO CALLE EMILIANO ZAPATA NO.12 EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DERIVAR A, lon:-100.78792864, lat:20.10215014}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2421092/proyecto_FIN, 2421092/proyecto_PROCESO, 2421092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416203 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN ABASOLO - 210530 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 210530 | S | 19 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA COLONIA LA ESTANCIA, 36970 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 90 Y CAMINO CAMINO A EXPOFERIA ABASOLO, CALLE GUERRERO PONIENTE SN SALIDA A CARRETERA HUANIM, lon:-101.52788028, lat:20.45053814}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2416203/proyecto_INICIO, 2416203/proyecto_FIN, 2416203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424009 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | QUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LALOCALIDAD CHAMACUA ABASOLO - 261051 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 261051 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CHAMACUA, 36983 CHAMACUA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CA, lon:-101.56727798, lat:20.67418132}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2424009/proyecto_PROCESO, 2424009/proyecto_FIN, 2424009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424281 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EL DURAZNO - 263089 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 263089 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HELIOPOTRO COLONIA EL DURAZNO, 38312 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGUEY Y CALLE GARDENIA, LA COLONIA DE ARREGUIN DE ARRIBA SE ENCUENTRA UBICADA A 3.1 KM AL NORTE PASANDO POR FRANCISCO I MADERO EN RETORNO CH, lon:-100.94097505, lat:20.48796708}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424281/proyecto_INICIO, 2424281/proyecto_FIN, 2424281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426432 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LUZ DE LA ESQUINA - 274354 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 274354 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LUZ DE LA ESQUINA, 37915 LA LUZ DE LA ESQUINA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LUZ DE LA ESQUINA SE ENCUENTRA A 17.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PA, lon:-100.49617495, lat:21.14610423}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2426432/proyecto_INICIO, 2426432/proyecto_FIN, 2426432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427242 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PURÍSIMA DE CERRO GRANDE - 278958 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278958 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:567, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, 37915 PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PURÍSIMA DE CERRO GRANDE SE PUEDE ENCONTRAR A 4.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD , lon:-100.5330036, lat:21.26736052}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427242/proyecto_INICIO, 2427242/proyecto_FIN, 2427242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427251 | Proyecto de inversión | 92715.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92715.23, modificado:92715.23}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA - 279024 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 279024 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.1KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA, lon:-101.0366072, lat:20.46155493}} | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 92715.23 | 92715.23 | 92715.23 | 92715.23 | 92715.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2427251/proyecto_INICIO, 2427251/proyecto_FIN, 2427251/proyecto_PROCESO, 2427251/proyecto_FIN, 2427251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421334 | Proyecto de inversión | 54631.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54631.55, modificado:54631.55}} | EQUIPAMIENTO DE 3 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN CAYETANO - 241016 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 241016 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN CAYETANO, 38754 SAN CAYETANO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE BRECHA HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MADERO LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS CALLE HIDALGO NO. 166 A . MIGU, lon:-100.65873796, lat:20.07946205}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2421334/proyecto_INICIO, 2421334/proyecto_PROCESO, 2421334/proyecto_INICIO, 2421334/proyecto_FIN, 2421334/proyecto_PROCESO, 2421334/proyecto_FIN, 2421334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429726 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CRUZ - 291155 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291155 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:331, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO DE LA CRUZ, 37913 SAN PEDRO DE LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN PEDRO DE LA CRUZ ESTÁ SITUADO A 12.2 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN SUDESTE., lon:-100.44456496, lat:21.3855485}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2429726/proyecto_PROCESO, 2429726/proyecto_INICIO, 2429726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429736 | Proyecto de inversión | 51350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6500.0, modificado:6500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44850.0, modificado:44850.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS POZOS MINERAL DE POZOS - 291177 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291177 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN PEDRO DE LOS POZOS MINERAL DE POZOS SE ENCUENTRA A 8.8 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN NORTE), lon:-100.4946377, lat:21.22039018}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 51350 | 51350 | 51350 | 51350 | 51350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/13-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:51350.0, importe_modificado:51350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2429736/proyecto_FIN, 2429736/proyecto_PROCESO, 2429736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420209 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA SAN JOSÉ, CALLE SANTA MARIA.SEGUNDA ETAPA - 234918 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 234918 | S | 48 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SAGRADO CORA, lon:-100.929482, lat:21.145195}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-06, contratista:SANCHEZ ENRIQUEZ BLANCA GABRIELA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2420209/proyecto_FIN, 2420209/proyecto_PROCESO, 2420209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420228 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, CALLE CORONEO. - 234969 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 234969 | S | 83 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CORONEO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE SAN , lon:-100.923105, lat:21.166286}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-32, contratista:LICEA RIOS CRISANTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2420228/proyecto_INICIO, 2420228/proyecto_PROCESO, 2420228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421342 | Proyecto de inversión | 109263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109263.09, modificado:109263.09}} | EQUIPAMIENTO DE 6 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN JUAN JARIPEO - 241056 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 241056 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN JARIPEO, 38783 SAN JUAN JARIPEO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE PEDRO MORENO DOMICILIOS 1ER CISTERNA EN LIBRAMIENTO ACAMBARO SALVATIERRA NO. 7 , lon:-100.76009667, lat:20.00658058}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2421342/proyecto_INICIO, 2421342/proyecto_PROCESO, 2421342/proyecto_FIN, 2421342/proyecto_INICIO, 2421342/proyecto_PROCESO, 2421342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421357 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN JUAN RANCHO VIEJO HACIENDA NUEVA - 241122 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 241122 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN JUAN JARIPEO, 38783 SAN JUAN RANCHO VIEJO (HACIENDA NUEVA), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS C, lon:-100.78685676, lat:20.06456213}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421357/proyecto_INICIO, 2421357/proyecto_PROCESO, 2421357/proyecto_FIN, 2421357/proyecto_INICIO, 2421357/proyecto_PROCESO, 2421357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424318 | Proyecto de inversión | 39735 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39735.0, modificado:39735.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EL EJEMLO ES CORTAZAR - 263266 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 263266 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGO COLONIA EL EJEMPLO ES CORTAZAR, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. DEL TUCAN Y CALLE MANUEL DOBLADO, LA COLONIA EL EJEMPLO ES CORTAZAR SE ENCUENTRA UBICADA A 1.7 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA, lon:-100.94957067, lat:20.4838844}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2424318/proyecto_INICIO, 2424318/proyecto_PROCESO, 2424318/proyecto_FIN, 2424318/proyecto_PROCESO, 2424318/proyecto_FIN, 2424318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424819 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA MAGUEYES - 265903 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 265903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LEON TORRES COLONIA , 38342 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE LOS PINOS Y , LA COLONIA MAGUEYES SE ENCUENTRA UBICADA A 3.6 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN CAMINO A LA CALLE JUSTO S, lon:-100.9478604, lat:20.47572156}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424819/proyecto_INICIO, 2424819/proyecto_FIN, 2424819/proyecto_INICIO, 2424819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425289 | Proyecto de inversión | 636357.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636357.06, modificado:636357.06}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS URBANAS ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 1100700012665 2754 057A 071A 114A 242A - 268238 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 268238 | S | 219 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIRCUITO BALDERAS 102 A INTERIOR A COLONIA ARBOLEDAS DE SAN RAFAEL, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CIRCUITO CHURUBUSCO, CALLE XOLA ENTREGA E INSTALACION DE 73 CALENTADORES DEL PROGRAMA PMHGTO 2024 E, lon:-100.83780915, lat:20.50197867}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 636357.06 | 636357.06 | 636357.06 | 636357.06 | 636357.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2425289/proyecto_INICIO, 2425289/proyecto_PROCESO, 2425289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425300 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA PUNTA REAL - 268296 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 268296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA NORTE COLONIA PUNTA REAL, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PUNTA ARENAS Y CALLE PUNTA REAL, LA COLONIA PUNTA REAL SE ENCUENTRA UBICADA A 2.9 KM AL NORTE OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA PA, lon:-100.9425469, lat:20.49257882}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425300/proyecto_INICIO, 2425300/proyecto_FIN, 2425300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429742 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN RAFAEL DE FÁTIMA - 291203 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291203 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:360, direccion:CALLE PPINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL DE FÁTIMA, 37913 SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN RAFAEL DE FÁTIMA ESTÁ SITUADO A 2.5 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN SUR, lon:-100.52114653, lat:21.3197139}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429742/proyecto_PROCESO, 2429742/proyecto_INICIO, 2429742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429753 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SANTA BRÍGIDA - 291224 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291224 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA BRÍGIDA, 37915 SANTA BRÍGIDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SANTA BRÍGIDA SE ENCUENTRA A 9.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.46528458, lat:21.23065867}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429753/proyecto_INICIO, 2429753/proyecto_FIN, 2429753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421361 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LA CRUZ ABASOLO - 241142 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 241142 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 36980 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE CUAHUTEMOC, lon:-101.52041903, lat:20.64624144}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2421361/proyecto_INICIO, 2421361/proyecto_FIN, 2421361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422460 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CERRO GORDO EL TOPE - 246265 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 246265 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JOSÉ CERRO GORDO (EL TOPE), 38493 SAN JOSÉ CERRO GORDO (EL TOPE), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CERRO GORDO TOPE SE ENCUENTRA UBICADA A, lon:-100.9835272, lat:20.42499918}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2422460/proyecto_FIN, 2422460/proyecto_INICIO, 2422460/proyecto_FIN, 2422460/proyecto_PROCESO, 2422460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423084 | Proyecto de inversión | 33112.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33112.5, modificado:33112.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION - 250644 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 250644 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 38499 LA CONCEPCIÓN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOGIO MILITAR Y CALLE GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS LA COMUNIDA DE LA CONCEPCION SE ENCUENTRA UBICADA A 11 KM AL SUR DE LA CABE, lon:-100.9517519, lat:20.3848906}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 33112.5 | 33112.5 | 33112.5 | 33112.5 | 33112.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2423084/proyecto_FIN, 2423084/proyecto_INICIO, 2423084/proyecto_FIN, 2423084/proyecto_PROCESO, 2423084/proyecto_FIN, 2423084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423092 | Proyecto de inversión | 52980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52980.0, modificado:52980.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA LA FORTALEZA - 250726 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 250726 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA FORTALEZA, 38495 COLONIA LA FORTALEZA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LA FORTALEZA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KM AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-100.95768809, lat:20.51173592}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 52980 | 52980 | 52980 | 52980 | 52980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2423092/proyecto_INICIO, 2423092/proyecto_PROCESO, 2423092/proyecto_INICIO, 2423092/proyecto_FIN, 2423092/proyecto_PROCESO, 2423092/proyecto_FIN, 2423092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424841 | Proyecto de inversión | 19867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.5, modificado:19867.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA NUEVA ROSALES - 266051 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 266051 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA NUEVA ROSALES, 38345 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ROSALES Y CALLE CEDRO, LA COLONIA DE NUEVA ROSALES SE ENCUENTRA UBICADA A 1.7KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DEL, lon:-100.9569489, lat:20.4743849}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2424841/proyecto_INICIO, 2424841/proyecto_PROCESO, 2424841/proyecto_INICIO, 2424841/proyecto_FIN, 2424841/proyecto_PROCESO, 2424841/proyecto_FIN, 2424841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425319 | Proyecto de inversión | 156909.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156909.96, modificado:156909.96}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN DIFERENTES COLONIAS O LOCALIDADES RURALES ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 1100702582557 3767 - 268484 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 268484 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:258, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 5 1 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO GALLARDO, 38100 SAN ANTONIO GALLARDO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ALDAMA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTREGA E INSTALACION DE 18 CALENTADORES SOLARE, lon:-100.76561862, lat:20.62879366}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 156909.96 | 156909.96 | 156909.96 | 156909.96 | 156909.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2425319/proyecto_FIN, 2425319/proyecto_INICIO, 2425319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425342 | Proyecto de inversión | 95889.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95889.42, modificado:95889.42}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN DIFERENTES COLONIAS O LOCALIDADES RURALES ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 110070146 1614 - 268603 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 268603 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:CALLE JACARANDA 88 A INTERIOR C COLONIA ROQUE, 38124 ROQUE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y , CALLE ROBLE ENTREGA E INSTALACION DE 11 CALENTADORES SOLARES DEL PROGRAMA PMHGTO 2024 EN COLONIAS O LOCALIDADES RURALES , lon:-100.84470207, lat:20.58073679}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 95889.42 | 95889.42 | 95889.42 | 95889.42 | 95889.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2425342/proyecto_FIN, 2425342/proyecto_INICIO, 2425342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428819 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN CAYETANO - 287059 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 287059 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:184, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN CAYETANO, 37916 SAN AGUSTÍN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN CAYETANO SE ENCUENTRA A 20.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.65558918, lat:21.42468743}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2428819/proyecto_INICIO, 2428819/proyecto_FIN, 2428819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429386 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN ABASOLO ABASOLO GTO - 289394 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 289394 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA ESTACIÓN ABASOLO, 36985 ESTACIÓN ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESTACION ABASOLO Y CALLE SAN ANGEL, CALLE PRINCIPAL ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONADAS LAS CUA, lon:-101.5732914, lat:20.50386382}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2429386/proyecto_PROCESO, 2429386/proyecto_INICIO, 2429386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429762 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SANTA ISABEL - 291254 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291254 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:804, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ISABEL, 37914 SANTA ISABEL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SANTA ISABEL SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.50697992, lat:21.31102267}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429762/proyecto_INICIO, 2429762/proyecto_FIN, 2429762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429771 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 291277 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291277 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:214, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37913 SANTIAGUILLO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SANTIAGUILLO SE PUEDE ENCONTRAR A 16.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.43077156, lat:21.43074167}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429771/proyecto_FIN, 2429771/proyecto_PROCESO, 2429771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429779 | Proyecto de inversión | 23700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD VALLE DE GUADALUPE - 291302 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291302 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:469, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE DE GUADALUPE, 37917 VALLE DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , COLONIA VALLE DE GUADALUPE ESTÁ SITUADO A 19.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-100.56412221, lat:21.12760639}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/6-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:23700.0, importe_modificado:23700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2429779/proyecto_INICIO, 2429779/proyecto_FIN, 2429779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422501 | Proyecto de inversión | 39735 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39735.0, modificado:39735.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE MANANTIALES - 246502 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 246502 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, 38499 SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA COMUNIDAD DE SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM AL SUR ESTE DE LA CABECE, lon:-100.96484179, lat:20.39677325}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2422501/proyecto_INICIO, 2422501/proyecto_FIN, 2422501/proyecto_INICIO, 2422501/proyecto_FIN, 2422501/proyecto_PROCESO, 2422501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425367 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA PADRE NIEVES - 268711 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 268711 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRAY LUIS DE LEON COLONIA FRAY ELÍAS NIEVES, 38357 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE FRAY MARTIN DE PORRES, LA COLONIA PADRE NIEVES SE ENCUENTRA UBICADA A 2.6 KM AL SUR ESTE DE, lon:-100.96073912, lat:20.46888906}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2425367/proyecto_FIN, 2425367/proyecto_PROCESO, 2425367/proyecto_INICIO, 2425367/proyecto_PROCESO, 2425367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428842 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ERNESTO - 287160 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 287160 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:188, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ERNESTO, 37915 SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ERNESTO SE ENCUENTRA A 17.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.54530906, lat:21.14062007}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2428842/proyecto_INICIO, 2428842/proyecto_FIN, 2428842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429794 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VERGEL DE GUADALUPE - 291372 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291372 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VERGEL DE GUADALUPE, 37916 VERGEL DE GUADALUPE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , VERGEL DE GUADALUPE ESTÁ SITUADO A 22.9 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL , lon:-100.66727809, lat:21.45027733}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2429794/proyecto_PROCESO, 2429794/proyecto_INICIO, 2429794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425384 | Proyecto de inversión | 26490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26490.0, modificado:26490.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA ROSALES - 268792 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 268792 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSALES, 38346 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA COLONIA ROSALES SE ENCUENTRA UBICADA A 1 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DEL MUNICIPIO PASANDO, lon:-100.96055547, lat:20.47753075}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2425384/proyecto_INICIO, 2425384/proyecto_PROCESO, 2425384/proyecto_FIN, 2425384/proyecto_PROCESO, 2425384/proyecto_FIN, 2425384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426922 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EL TEPEYAC - 277294 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 277294 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO DE ATOCHA COLONIA TEPEYAC, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LAS HUERTAS Y CALLE JUAN PABLO II, LA COLONIA EL TEPEYAC DE SE ENCUENTRA UBICADA A 1.7 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMB, lon:-100.94710036, lat:20.48324117}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426922/proyecto_INICIO, 2426922/proyecto_FIN, 2426922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426923 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 277298 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 277298 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:295, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37916 LAS NEGRITAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LAS NEGRITAS SE PUEDE ENCONTRAR A 20.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.61522575, lat:21.46080753}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426923/proyecto_INICIO, 2426923/proyecto_FIN, 2426923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426929 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LAS PRESITAS - 277331 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 277331 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PRESITAS, 37913 LAS PRESITAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LAS PRESITAS ESTÁ SITUADO A 23.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN SUDESTE, lon:-100.43401574, lat:21.49779197}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426929/proyecto_PROCESO, 2426929/proyecto_INICIO, 2426929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422652 | Proyecto de inversión | 39735 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39735.0, modificado:39735.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE GALERAS - 247402 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 247402 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA GALERAS, 38493 GALERAS, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AV FUENTES Y CALLE ALVARO OBREGON, LA COMUNIDAD DE GALERAS SE ENCUENTRA UBICADA A 7.8 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-100.9856025, lat:20.42731411}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | 39735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2422652/proyecto_INICIO, 2422652/proyecto_FIN, 2422652/proyecto_PROCESO, 2422652/proyecto_FIN, 2422652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424414 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EL FRESNO - 263696 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 263696 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OLMO COLONIA EL FRESNO, 38329 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PALO AZUL, LA COLONIA EL FRESNO SE ENCUENTRA UBICADA A 1.8 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA CALLE 5 DE MAYO HAST, lon:-100.97308132, lat:20.47774708}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2424414/proyecto_FIN, 2424414/proyecto_PROCESO, 2424414/proyecto_INICIO, 2424414/proyecto_PROCESO, 2424414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424062 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LAGUNA - 261885 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 261885 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:433, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 37915 LA LAGUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , A LAGUNA ESTÁ SITUADO A 20.9 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-100.46025881, lat:21.11944056}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2424062/proyecto_PROCESO, 2424062/proyecto_INICIO, 2424062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424078 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | QUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL SALITRE ABASOLO - 261991 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 261991 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA EL SALITRE, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIV DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL EL SALITRE EN EL CENTRO DE LA COLON, lon:-101.53527801, lat:20.45189679}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2424078/proyecto_INICIO, 2424078/proyecto_FIN, 2424078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424085 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262500.0, modificado:262500.0}} | QUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EL SAUCILLO ABASOLO - 262025 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262025 | S | 33 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONCAGION GUERRERO INTERIOR SN COLONIA EL SAUCILLO, 36973 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA , lon:-101.50987999, lat:20.45717456}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2424085/proyecto_INICIO, 2424085/proyecto_FIN, 2424085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426974 | Proyecto de inversión | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LOURDES ESTACIÓN DE LOURDES - 277642 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 277642 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOURDES (ESTACIÓN DE LOURDES), 37914 LOURDES (ESTACIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LOURDES ESTACIÓN DE LOURDES SE ENCUENTRA A 19.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCA, lon:-100.70384419, lat:21.28949893}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/4-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2426974/proyecto_INICIO, 2426974/proyecto_FIN, 2426974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421243 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE TOLENTINO - 240531 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 240531 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:78, direccion:PRIVADA LEANDRO VALLE RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, 38763 SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA ACAMBARO / TARANDA, CAMINO DE TERRACERIA LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN, lon:-100.67495072, lat:20.02746198}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421243/proyecto_INICIO, 2421243/proyecto_FIN, 2421243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421256 | Proyecto de inversión | 127473.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127473.61, modificado:127473.61}} | EQUIPAMIENTO DE 7 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN MATEO TOCUARO - 240588 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 240588 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:AVENIDA SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO TÓCUARO, 38785 SAN MATEO TÓCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LA LOMA, BRECHA LOS PINOS LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS 1ER CISTERNA E, lon:-100.73175946, lat:19.96940842}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 127473.61 | 127473.61 | 127473.61 | 127473.61 | 127473.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2421256/proyecto_INICIO, 2421256/proyecto_PROCESO, 2421256/proyecto_FIN, 2421256/proyecto_PROCESO, 2421256/proyecto_FIN, 2421256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424098 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA L ABASOLO - 262106 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262106 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA LA COLONIA, 36987 EMILIANO ZAPATA (LA COLONIA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SOBRE LA, lon:-101.55211965, lat:20.41800127}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2424098/proyecto_INICIO, 2424098/proyecto_FIN, 2424098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424099 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LEONA - 262107 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 262107 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LEONA, 37914 LA LEONA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LEONA SE ENCUENTRA A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ,, lon:-100.6926853, lat:21.30830636}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2424099/proyecto_FIN, 2424099/proyecto_PROCESO, 2424099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426991 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MAGUEY BLANCO - 277725 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 277725 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:623, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 37918 MAGUEY BLANCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MAGUEY BLANCO ESTÁ SITUADO A 4.2 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, EN DIRECCIÓN SUROESTE., lon:-100.5553981, lat:21.31636095}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426991/proyecto_INICIO, 2426991/proyecto_FIN, 2426991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421265 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL PUERTO - 240630 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 240630 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA SAN MIGUEL DEL PUERTO, 38766 SAN MIGUEL DEL PUERTO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y BRECHA MORELOS, CALLE MATAMOROS LA CISTERNA SE UBICARA EN LA PRIV GUADALUPE VICTORIA NO.5, lon:-100.62752649, lat:20.03000285}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2421265/proyecto_PROCESO, 2421265/proyecto_INICIO, 2421265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421274 | Proyecto de inversión | 86092.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86092.5, modificado:86092.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS EN LA COMUNIDAD DE CARACHEO - 240694 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 240694 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CARACHEO, 38493 CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA COMUNIDAD DE CARACHEO SE ENCUENTRA UBICADA A 8.5 KM AL SUR DE LA CABECERA M, lon:-100.96950422, lat:20.39993388}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 86092.5 | 86092.5 | 86092.5 | 86092.5 | 86092.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2421274/proyecto_PROCESO, 2421274/proyecto_FIN, 2421274/proyecto_PROCESO, 2421274/proyecto_INICIO, 2421274/proyecto_PROCESO, 2421274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421275 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN MIGUEL - 240707 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 240707 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE HIDALGO EXHACIENDA SAN MIGUEL, 38766 SAN MIGUEL, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CAMINO TERRACERIA LA CISTERNA SE UBICADA EN LA CALLE HIDALGO NO. 63A EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-100.65173746, lat:20.04009737}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2421275/proyecto_INICIO, 2421275/proyecto_FIN, 2421275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421802 | Proyecto de inversión | 26490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26490.0, modificado:26490.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA - 243298 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 243298 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA GAVIA, 38498 LA GAVIA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA COMUNIDAD DE LA GAVIA SE ENCUENTRA UBICADA A 18.5 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DE, lon:-100.88220203, lat:20.3934598}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2421802/proyecto_INICIO, 2421802/proyecto_PROCESO, 2421802/proyecto_FIN, 2421802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422808 | Proyecto de inversión | 79470 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79470.0, modificado:79470.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA PURISIMA - 248231 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 248231 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:50, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTA FE DE LA PURÍSIMA, 38497 SANTA FE DE LA PURÍSIMA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA CORTAZAR-MERINO Y , LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA PURISIMA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.9 KM AL, lon:-100.88908973, lat:20.492456}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 79470 | 79470 | 79470 | 79470 | 79470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2422808/proyecto_INICIO, 2422808/proyecto_PROCESO, 2422808/proyecto_FIN, 2422808/proyecto_INICIO, 2422808/proyecto_PROCESO, 2422808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427188 | Proyecto de inversión | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD POZO HONDO EX HACIENDA DE POZO HONDO - 278635 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 278635 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZO HONDO (EX-HACIENDA DE POZO HONDO), 37916 POZO HONDO (EX-HACIENDA DE POZO HONDO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , POZO HONDO EXHACIENDA DE POZO HONDO SE ENCUENTRA A 15.1 KILÓMETROS (EN , lon:-100.60738987, lat:21.40519688}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/4-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2427188/proyecto_PROCESO, 2427188/proyecto_FIN, 2427188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421284 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS - 240786 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 240786 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS, 38734 SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE ÑIÑOS HEROES, LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS C, lon:-100.69195828, lat:20.19340371}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421284/proyecto_PROCESO, 2421284/proyecto_INICIO, 2421284/proyecto_FIN, 2421284/proyecto_INICIO, 2421284/proyecto_FIN, 2421284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422210 | Proyecto de inversión | 66225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66225.0, modificado:66225.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE LOMA LINDA - 245212 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 245212 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE RANCHERIA LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), 38493 LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ANTONIO OJEDA CARACHEO, AVENIDA AV. 5 DE MAYO LA COMUNIDAD DE LOMA LINDA, lon:-101.01582299, lat:20.44773596}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2422210/proyecto_FIN, 2422210/proyecto_PROCESO, 2422210/proyecto_INICIO, 2422210/proyecto_PROCESO, 2422210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422822 | Proyecto de inversión | 26490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26490.0, modificado:26490.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE MERINO - 248556 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 248556 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SAUZ DE MERINO, 38497 SAUZ DE MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BAJADA DEL ARROYO, LA COMUNIDAD DE SAUZ DE MERINO SE ENCUENTRA UBICADA A 13.3 KM AL OESTE DE LA CABEC, lon:-100.88324345, lat:20.46936064}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2422822/proyecto_PROCESO, 2422822/proyecto_FIN, 2422822/proyecto_PROCESO, 2422822/proyecto_INICIO, 2422822/proyecto_PROCESO, 2422822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422827 | Proyecto de inversión | 3236411.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3236411.17, modificado:2616357.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BRASIL DE LA COLONIA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. - 248614 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 248614 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.96, meta_modificada:884.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE YURIRIA, CALLE LEANDRO VALLE TOMANDO EN CUENTA COMO REFERENCIA EL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MADERO HACIA EL SU, lon:-101.16513865, lat:20.11776509}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 2616357.78 | 2616357.78 | 2616357.78 | 2616357.78 | 2616357.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/PAV. BRASIL-COL. LOS PINOS/2024-06, contratista:GRUPO GAYTAN CARBAJAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:2616357.78, importe_modificado:2616357.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.11}} | {2422827/proyecto_INICIO, 2422827/proyecto_PROCESO, 2422827/proyecto_FIN, 2422827/proyecto_PROCESO, 2422827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422838 | Proyecto de inversión | 152317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152317.5, modificado:152317.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA - 248673 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 248673 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE LUIS CORTAZAR RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE ORIENTE, LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA A 10.3 KM AL ESTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA , lon:-101.04529454, lat:20.45767484}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 152317.5 | 152317.5 | 152317.5 | 152317.5 | 152317.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2422838/proyecto_INICIO, 2422838/proyecto_PROCESO, 2422838/proyecto_INICIO, 2422838/proyecto_FIN, 2422838/proyecto_PROCESO, 2422838/proyecto_FIN, 2422838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424146 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JUAREZ ABASOLO - 262363 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262363 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JUAREZ INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 36977 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA JUAREZ EN LA CALLE PROLONCAGION JUAREZ LA CUAL ATRAVIE, lon:-101.5281, lat:20.463923}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2424146/proyecto_PROCESO, 2424146/proyecto_INICIO, 2424146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427253 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SALITRERA SALITRERA DE GUADALUPE - 279043 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 279043 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALITRERA (SALITRERA DE GUADALUPE), 37913 SALITRERA (SALITRERA DE GUADALUPE), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALITRERA (SALITRERA DE GUADALUPE) SE ENCUENTRA A 13.0 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓ, lon:-100.51630845, lat:21.41651392}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2427253/proyecto_INICIO, 2427253/proyecto_FIN, 2427253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421308 | Proyecto de inversión | 147969.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147969.94, modificado:147969.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD EL ALTO DEL PARRAL ASENTAMIENTO EL ALTO DEL PARRAL - 240907 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 240907 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:207, direccion:CALLE IRAPUATO 44 INTERIOR NA COLONIA EL ALTO DEL PARRAL, 38295 EL ALTO DEL PARRAL, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE LEON EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IRAPUATO NUMERO, lon:-100.89049643, lat:20.52676755}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 147969.94 | 147969.94 | 147969.94 | 147969.94 | 147969.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2421308/proyecto_FIN, 2421308/proyecto_PROCESO, 2421308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302421312 | Proyecto de inversión | 54631.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54631.55, modificado:54631.55}} | EQUIPAMIENTO DE 3 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD PIEDRAS CHINAS - 240927 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 240927 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 38785 PIEDRAS CHINAS, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ZAPATA, LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS EN LA CALLE HIDALGO NO.4 EMILIANO ZAPATA NO.7, lon:-100.73350504, lat:19.95615234}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2421312/proyecto_INICIO, 2421312/proyecto_PROCESO, 2421312/proyecto_FIN, 2421312/proyecto_PROCESO, 2421312/proyecto_INICIO, 2421312/proyecto_PROCESO, 2421312/proyecto_FIN, 2421312/proyecto_INICIO, 2421312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421862 | Proyecto de inversión | 72487.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72487.5, modificado:72487.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE EL HUIZACHE - 243705 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 243705 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL HUIZACHE, 38499 EL HUIZACHE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE VIOLETA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COMUNIDAD DE EL HUIZACHE SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.96022793, lat:20.41858136}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 72487.5 | 72487.5 | 72487.5 | 72487.5 | 72487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2421862/proyecto_INICIO, 2421862/proyecto_PROCESO, 2421862/proyecto_INICIO, 2421862/proyecto_FIN, 2421862/proyecto_PROCESO, 2421862/proyecto_FIN, 2421862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422234 | Proyecto de inversión | 72847.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72847.5, modificado:72847.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CULIACAN - 245283 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 245283 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SAN AGUSTÍN CULIACÁN, 38493 SAN AGUSTÍN CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CULIACAN SE ENCUENTRA UBICADA A 14.3 KM AL SUR DE LA CAB, lon:-100.9956162, lat:20.37074086}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 72847.5 | 72847.5 | 72847.5 | 72847.5 | 72847.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2422234/proyecto_INICIO, 2422234/proyecto_PROCESO, 2422234/proyecto_FIN, 2422234/proyecto_INICIO, 2422234/proyecto_FIN, 2422234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422860 | Proyecto de inversión | 5050296.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5050296.54, modificado:4600296.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. - 248781 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 248781 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.6, meta_modificada:1885.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE DICEMBRE COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE YURIRIA Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE LENADRO VALLE TOMANDO EN CUENTA COMO REFERENCIA EL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MADERO HACIA E, lon:-101.1642723, lat:20.11583838}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 4600296.54 | 4600296.54 | 4600296.54 | 4600296.54 | 4600296.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/LP-R33/PAV. 24 DE DICIEMBRE-COL. LOS PINOS/2024-13, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:4600296.54, importe_modificado:4600296.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.33}} | {2422860/proyecto_INICIO, 2422860/proyecto_PROCESO, 2422860/proyecto_FIN, 2422860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO EJERCIDO FUÉ MENOR AL MONTO CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE $450,000.00 DE ACUERDO A ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, trimestre:3.0, usuario:janellyperezv, fecha:2024-10-01}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423664 | Proyecto de inversión | 214865.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214865.48, modificado:214865.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SANTA CRUZ BARRIO DE LA SANTA CRUZ - 258496 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 258496 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.63, meta_modificada:105.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SANTA CRUZ BARRIO DE LA SANTA CRUZ, 37957 SANTA CRUZ (BARRIO DE LA SANTA CRUZ), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE OLVERA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA PRIMERA OBRA SE REALIZARA , lon:-100.07864798, lat:21.13090407}} | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 214865.48 | 214865.48 | 214865.48 | 214865.48 | 214865.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PMHGTO-2024-009, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1124402.72, importe_modificado:1124402.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.63}} | {2423664/proyecto_INICIO, 2423664/proyecto_FIN, 2423664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423669 | Proyecto de inversión | 74342.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74342.89, modificado:74342.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD TRES ALAMOS - 258542 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 258542 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.49, meta_modificada:36.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA TRES ÁLAMOS, 37955 TRES ÁLAMOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA A ORTEGA LA OBRA SE REALIZARA APROZ A 200 METROS DE EL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOC, lon:-100.03734974, lat:21.14114564}} | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 74342.89 | 74342.89 | 74342.89 | 74342.89 | 74342.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PMHGTO-2024-009, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1124402.72, importe_modificado:1124402.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.49}} | {2423669/proyecto_INICIO, 2423669/proyecto_FIN, 2423669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423133 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA - 251216 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 251216 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PIPILA COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA, 38332 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE MANZANOS, CALLE PROL PIPILA LA COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR OESTE DE LA CAB, lon:-100.96719038, lat:20.47112342}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423133/proyecto_FIN, 2423133/proyecto_PROCESO, 2423133/proyecto_INICIO, 2423133/proyecto_PROCESO, 2423133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411713 | Proyecto de inversión | 31927.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31927.2, modificado:31927.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO - 181105 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 181105 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN LORENZO, 38587 SAN LORENZO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO TARAND, lon:-100.48576402, lat:20.02742689}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 31927.2 | 31927.2 | 31927.2 | 31927.2 | 31927.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2411713/proyecto_FIN, 2411713/proyecto_PROCESO, 2411713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411723 | Proyecto de inversión | 35918.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35918.1, modificado:35918.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS - 181143 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 181143 | S | 10 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:CALLE BENITO JUAREZ HACIENDA SAN LUCAS, 38550 SAN LUCAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JUAREZ LEL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO APASEO EN EL KM 3 ENTR, lon:-100.55328189, lat:20.29328101}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 35918.1 | 35918.1 | 35918.1 | 35918.1 | 35918.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2411723/proyecto_PROCESO, 2411723/proyecto_INICIO, 2411723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302426637 | Proyecto de inversión | 6630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6630.0, modificado:6630.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA VILLA DE SAN CRISTOBAL - 275219 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 275219 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN GERARDO COLONIA VILLAS DE SAN CRISTÓBAL, 38337 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA ESCALANTE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, LA COLONIA VILLAS DE SAN CRISTOBAL SE ENCUENTRA UBICADA A 2.2 KM AL ESTE DE LA CA, lon:-100.97230819, lat:20.47444544}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6630 | 6630 | 6630 | 6630 | 6630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426637/proyecto_PROCESO, 2426637/proyecto_FIN, 2426637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418744 | Proyecto de inversión | 52980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52980.0, modificado:52980.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA. - 225923 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 225923 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BELLAVISTA, 38497 BELLAVISTA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA MOREOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA SE ENCUENTRA UBICADA A 6.5 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-100.89768625, lat:20.48682479}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 52980 | 52980 | 52980 | 52980 | 52980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2418744/proyecto_INICIO, 2418744/proyecto_PROCESO, 2418744/proyecto_FIN, 2418744/proyecto_PROCESO, 2418744/proyecto_FIN, 2418744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419603 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL SAUCITO - 231612 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 231612 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:470, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SAUCITO, 37917 EL SAUCITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL SAUCITO SE ENCUENTRA A 14.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.57373773, lat:21.17581801}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2419603/proyecto_PROCESO, 2419603/proyecto_FIN, 2419603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419615 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL TEPETATE - 231660 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 231660 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEPETATE, 37915 EL TEPETATE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL TEPETATE ESTÁ SITUADO A 21.2 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-100.47247831, lat:21.10972977}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2419615/proyecto_INICIO, 2419615/proyecto_PROCESO, 2419615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419622 | Proyecto de inversión | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2000.0, modificado:2000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:13800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL TOREADOR DE ABAJO - 231706 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 231706 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TOREADOR DE ABAJO, 37914 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL TOREADOR DE ABAJO SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA, lon:-100.54919406, lat:21.32403045}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/4-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2419622/proyecto_FIN, 2419622/proyecto_PROCESO, 2419622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421912 | Proyecto de inversión | 33112.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33112.5, modificado:33112.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA SAN JOSE DE AMOLES - 243961 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 243961 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE LUIS CORTAZAR RANCHERIA LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), 38496 LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JOSE DE AMOLES, LA COMUNIDAD LA HUERTA SAN JOSE DE AMOLES SE ENCU, lon:-100.93275588, lat:20.47877917}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 33112.5 | 33112.5 | 33112.5 | 33112.5 | 33112.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2421912/proyecto_INICIO, 2421912/proyecto_PROCESO, 2421912/proyecto_FIN, 2421912/proyecto_PROCESO, 2421912/proyecto_FIN, 2421912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423146 | Proyecto de inversión | 66225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66225.0, modificado:66225.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ - 251376 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 251376 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CANANEA COLONIA JACINTO LÓPEZ, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA JACINTO LOPEZ SE ENCUETRA UBICADA AL SUR DE LA CABECE, lon:-100.95649976, lat:20.46560723}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2423146/proyecto_INICIO, 2423146/proyecto_PROCESO, 2423146/proyecto_FIN, 2423146/proyecto_PROCESO, 2423146/proyecto_FIN, 2423146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424218 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA OJO DE AGUA DE GALVAN ABASOLO GTO - 262772 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262772 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA OJO DE AGUA DE GALVÁN, 36974 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LOS PARAISOS, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENC, lon:-101.51939128, lat:20.44943183}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2424218/proyecto_PROCESO, 2424218/proyecto_INICIO, 2424218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424220 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA ABASOLO GTO - 262804 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262804 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA LOMA BONITA, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE AREOPUERTO, CALLE FELIPE ANGELES ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN ENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONADAS Y SE TOMA COMO REF, lon:-101.53949163, lat:20.4449883}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2424220/proyecto_INICIO, 2424220/proyecto_FIN, 2424220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424223 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157500.0, modificado:157500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA NAVARRETE ABASOLO GTO - 262818 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262818 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO PONIENTE COLONIA NAVARRETE, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SILAO ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCIONADAS HACIENDO REFERENC, lon:-101.53320514, lat:20.44680053}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2424223/proyecto_INICIO, 2424223/proyecto_FIN, 2424223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425326 | Proyecto de inversión | 183061.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183061.62, modificado:183061.62}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN DIFERENTES COLONIAS O LOCALIDADES RURALES ETAPA UNICA PMHGTO 2024 AGEB 1100701741629 281A - 268553 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 268553 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:174, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 16 C INTERIOR B EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, 38140 SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTREGA E INSTALACION DE 21 CALENTADORES SOL, lon:-100.80019755, lat:20.44002753}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 183061.62 | 183061.62 | 183061.62 | 183061.62 | 183061.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92-2024 C, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2425326/proyecto_INICIO, 2425326/proyecto_PROCESO, 2425326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425830 | Proyecto de inversión | 99337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99337.5, modificado:99337.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA VILLA TOSCANA - 271064 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 271064 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRATO COLONIA VILLA TOSCANA, 38373 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRCUITO FLORENCIA Y CALLE PISA, LA COLONIA VILLA TOSCANA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR 5 DE MAYO H, lon:-100.97040621, lat:20.49468263}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2425830/proyecto_INICIO, 2425830/proyecto_PROCESO, 2425830/proyecto_FIN, 2425830/proyecto_INICIO, 2425830/proyecto_FIN, 2425830/proyecto_PROCESO, 2425830/proyecto_FIN, 2425830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411747 | Proyecto de inversión | 23945.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23945.4, modificado:23945.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL SALTO - 181340 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 181340 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:89, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN MIGUEL DEL SALTO, 38564 SAN MIGUEL DEL SALTO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE MUÑOZ, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA EL CRUCERO DE SALTO DE PEÑA QUE SE ENCUENTR, lon:-100.61558057, lat:20.33550836}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 23945.4 | 23945.4 | 23945.4 | 23945.4 | 23945.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2411747/proyecto_INICIO, 2411747/proyecto_FIN, 2411747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302418759 | Proyecto de inversión | 125827.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125827.5, modificado:125827.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO. - 226074 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 226074 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE MAGNOLIA RANCHERIA CAÑADA DE CARACHEO, 38490 CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON PIPILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO SE ENCUENTRA UBICADA A 13.3 KM, lon:-100.94177667, lat:20.37471275}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 125827.5 | 125827.5 | 125827.5 | 125827.5 | 125827.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2418759/proyecto_INICIO, 2418759/proyecto_FIN, 2418759/proyecto_PROCESO, 2418759/proyecto_INICIO, 2418759/proyecto_PROCESO, 2418759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419633 | Proyecto de inversión | 23700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20700.0, modificado:20700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL VARAL LA MERCED - 231751 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 231751 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL VARAL (LA MERCED), 37915 EL VARAL (LA MERCED), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL VARAL LA MERCED SE ENCUENTRA A 13.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA P, lon:-100.4416859, lat:21.19598822}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/6-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:23700.0, importe_modificado:23700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2419633/proyecto_PROCESO, 2419633/proyecto_INICIO, 2419633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420834 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LA LUZ DE QUINTANA ABASOLO - 238074 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 238074 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ DE QUINTANA, 36986 LA LUZ DE QUINTANA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD , lon:-101.44254833, lat:20.49282299}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2420834/proyecto_INICIO, 2420834/proyecto_FIN, 2420834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423187 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA LAS FLORES - 251849 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 251849 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA LAS FLORES, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE MANUEL ACUÑA LA COLONIA LAS FLORES SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR PASEO DE , lon:-100.95960349, lat:20.47633982}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423187/proyecto_INICIO, 2423187/proyecto_PROCESO, 2423187/proyecto_FIN, 2423187/proyecto_INICIO, 2423187/proyecto_FIN, 2423187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424238 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA SAN JUAN ABASOLO GTO - 262924 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262924 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:605, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SAN JUAN, 36977 COLONIA SAN JUAN, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE VICENTE RIVAPALACIOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ANTERIORMENTE MENCION, lon:-101.53250425, lat:20.47029646}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2424238/proyecto_INICIO, 2424238/proyecto_FIN, 2424238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424239 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES COLONIA ABASOLO GTO - 262927 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262927 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:372, direccion:CALLE LOS ANGELES COLONIA LOS ÁNGELES, 36984 COLONIA LOS ÁNGELES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LOS ANGELES, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PREESCOLAR ANTONIO ACOSTA RICO Y EL TALLER DE R, lon:-101.573852, lat:20.604055}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424239/proyecto_INICIO, 2424239/proyecto_FIN, 2424239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424244 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD ABASOLO ZONA CENTRO ABASOLO GTO - 262965 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262965 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO COLONIA ABASOLO CENTRO, 36970 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE ALLENDE SUR, CALLE DOBLADO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA GUIANDONOS DESDE EL CENTRO DONDE SE ESTA EL JARDIN PRINCIPAL Y LA PLAZA DE AH, lon:-101.52830459, lat:20.45097616}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2424244/proyecto_INICIO, 2424244/proyecto_FIN, 2424244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424254 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO ABASOLO GTO - 262985 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 262985 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:595, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO, 36984 FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ESTACION JOAQUI NOMBRE DE DIOS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JARDIN DE NIÑOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETE, lon:-101.52799959, lat:20.55670537}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424254/proyecto_INICIO, 2424254/proyecto_FIN, 2424254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425335 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA REAL DE CHAPINGO - 268573 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 268573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MINERAL DE CATA COLONIA REAL DE CHAPINGO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MINERAL DE NOPAL Y CALLE CAMINO A MERINO, LA COLONIA REAL DE CHAPINGO SE ENCUENTRA UBICADA A 2.8 KM AL NORTE OESTE DE LA CABECERA , lon:-100.943888, lat:20.48971206}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425335/proyecto_INICIO, 2425335/proyecto_PROCESO, 2425335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425850 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA VILLAS DE CORTAZAR - 271187 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 271187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA COLONIA VILLAS DE CORTAZAR, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE LEON, LA COLONIA VILLAS DE CORTAZAR SE ENCUENTRA UBICADA A 2.2 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA NO, lon:-100.97485605, lat:20.48977847}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425850/proyecto_FIN, 2425850/proyecto_PROCESO, 2425850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418778 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ABASOLO LOCALIDAD ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ ABASOLO GTO - 226157 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 226157 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, 36984 ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA Y A UN, lon:-101.53590003, lat:20.57679838}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2418778/proyecto_INICIO, 2418778/proyecto_FIN, 2418778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420862 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD BOQUILLAS ABASOLO GTO - 238272 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 238272 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA BOQUILLAS, 36986 BOQUILLAS, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL HOSPITAL BOQUILLAS Y LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-101.43331973, lat:20.41605917}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2420862/proyecto_INICIO, 2420862/proyecto_FIN, 2420862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423191 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA - 251916 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 251916 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:CALLE OBREGON RANCHERIA VISTA HERMOSA, 38496 VISTA HERMOSA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.8 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CALLE 5 DE, lon:-100.99890514, lat:20.50451308}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423191/proyecto_INICIO, 2423191/proyecto_FIN, 2423191/proyecto_PROCESO, 2423191/proyecto_FIN, 2423191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423199 | Proyecto de inversión | 181333.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181333.75, modificado:181333.75}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD SAN SALVADOR TORRECILLAS - 251965 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 251965 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO REAL 0 INTERIOR NA COLONIA SAN SALVADOR TORRECILLAS, 38293 SAN SALVADOR TORRECILLAS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CAMIN, lon:-100.96217868, lat:20.55932309}} | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 181333.75 | 181333.75 | 181333.75 | 181333.75 | 181333.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2423199/proyecto_FIN, 2423199/proyecto_PROCESO, 2423199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302423204 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA AGUA CALIENTE - 252014 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 252014 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA AGUA CALIENTE, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PAULINO DE MONTE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA COLONIA AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 2.4 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO, lon:-100.96061306, lat:20.46592888}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423204/proyecto_INICIO, 2423204/proyecto_PROCESO, 2423204/proyecto_FIN, 2423204/proyecto_INICIO, 2423204/proyecto_PROCESO, 2423204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425456 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 269184 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 269184 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO COLONIA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y , LA COLONIA SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADA A 1.5 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR IGNACIO ZARAGOZA HA, lon:-100.95727513, lat:20.47302035}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2425456/proyecto_INICIO, 2425456/proyecto_FIN, 2425456/proyecto_PROCESO, 2425456/proyecto_FIN, 2425456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425460 | Proyecto de inversión | 1937272.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937272.79, modificado:1808186.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD ABASOLO, COLONIA 28 DE OCTUBRE, CALLE REFORMA - 269206 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 269206 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.87, meta_modificada:743.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA 28 DE OCTUBRE, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RIO GRIJALBA, CALLE PROLONGACION CELAYA ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, lon:-101.53111402, lat:20.44447863}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1808186.96 | 1808186.96 | 1808186.96 | 1808186.96 | 1808186.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/FONDO I/2024-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CONURVA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:1937272.79, importe_modificado:1937272.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.87}} | {2425460/proyecto_PROCESO, 2425460/proyecto_INICIO, 2425460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427302 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PALMA - 279387 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 279387 | S | 630 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE AVENIDA SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PALMA, 37844 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DEL SOL Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE VISTA HERMOSA LA LOCALI, lon:-100.9494295, lat:21.09458068}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-03, contratista:GODINEZ ORROSTRIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2427302/proyecto_INICIO, 2427302/proyecto_PROCESO, 2427302/proyecto_INICIO, 2427302/proyecto_FIN, 2427302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418800 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD FLORIDA DE GOMEZ ABASOLO - 226258 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 226258 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE CALLE DE LA FERRETERIA INTERIOR SN RANCHERIA FLORIDA DE GÓMEZ, 36985 FLORIDA DE GÓMEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ABASOLO ESTACION JOAQUIN Y CALLE BODEGAS AARON CARDENAS, UBICADA EN LA CARRETERA ABASOLO ESTACION, lon:-101.52300277, lat:20.51736013}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2418800/proyecto_INICIO, 2418800/proyecto_FIN, 2418800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418811 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD LA GALERA DE GALLARDO ABASOLO - 226303 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 226303 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:CALLE CALLE TACUBAYA RANCHERIA LA GALERA DE GALLARDO, 36987 LA GALERA DE GALLARDO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR ABASOLO PASTOR ORTIZ KM 2 Y PROLONGACION CALLE TACUBAYA, CALLE FUNDACION FUENTE DE VIDA SE TOMA LA CARRE, lon:-101.56972899, lat:20.44443233}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418811/proyecto_PROCESO, 2418811/proyecto_FIN, 2418811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421971 | Proyecto de inversión | 66225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66225.0, modificado:66225.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE LA MOCHA - 244259 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 244259 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE BAJIO RANCHERIA LA MOCHA, 38493 LA MOCHA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PUENTE Y CALLE TORIL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COMUNIDAD DE LA MOCHA SE ENCUENTRA UBICADA A 11.1 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA , lon:-100.99652458, lat:20.40423762}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | 66225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2421971/proyecto_INICIO, 2421971/proyecto_PROCESO, 2421971/proyecto_FIN, 2421971/proyecto_INICIO, 2421971/proyecto_FIN, 2421971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421983 | Proyecto de inversión | 46357.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46357.5, modificado:46357.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE EL JILOTE - 244344 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 244344 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL JILOTE, 38493 EL JILOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO LA COMUNIDAD DE EL JILOTE SE ENCUENTRA UBICADA A 7.7 KM ALSUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.00070889, lat:20.43981312}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 46357.5 | 46357.5 | 46357.5 | 46357.5 | 46357.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2421983/proyecto_PROCESO, 2421983/proyecto_INICIO, 2421983/proyecto_FIN, 2421983/proyecto_PROCESO, 2421983/proyecto_FIN, 2421983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423233 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA ALAMEDA - 252585 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 252585 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OLMO COLONIA ALAMEDA, 38359 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE ROBLE, LA COLONIA DE ALAMEDA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.5KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ROSA, lon:-100.96101413, lat:20.47129154}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423233/proyecto_PROCESO, 2423233/proyecto_INICIO, 2423233/proyecto_FIN, 2423233/proyecto_INICIO, 2423233/proyecto_PROCESO, 2423233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423783 | Proyecto de inversión | 99337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99337.5, modificado:99337.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA ZONA CENTRO - 259158 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 259158 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, LA COLONIA ZONA CENTRO SE ENCUENTRA UBICADA A 260 M AL SUR DENTRO DE A CABECERA MUNICIP, lon:-100.95954897, lat:20.48109921}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | 99337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2423783/proyecto_INICIO, 2423783/proyecto_PROCESO, 2423783/proyecto_FIN, 2423783/proyecto_PROCESO, 2423783/proyecto_FIN, 2423783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423784 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA FLORIDA - 259159 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 259159 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA FLORIDA, 37917 LA FLORIDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA FLORIDA SE PUEDE ENCONTRAR A 15.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.59776534, lat:21.1787088}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2423784/proyecto_FIN, 2423784/proyecto_PROCESO, 2423784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423794 | Proyecto de inversión | 106065.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106065.82, modificado:106065.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL ZAPOTE EL MICHE - 259232 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 259232 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL ZAPOTE EL MICHE, 37953 EL ZAPOTE (EL MICHE), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PROL MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA SANTA CATARINA-VICTORIA LA PRIMERA OBRA SE REALIZARA APROXIMA, lon:-100.09907523, lat:21.16323837}} | 2024-08-31 | 2024-10-31 | 106065.82 | 106065.82 | 106065.82 | 106065.82 | 106065.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PMHGTO-2024-009, contratista:ACEROS LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:1124402.72, importe_modificado:1124402.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2423794/proyecto_INICIO, 2423794/proyecto_FIN, 2423794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424494 | Proyecto de inversión | 13245 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13245.0, modificado:13245.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EL PERAL - 264070 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 264070 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NEVADA DE COLIMA COLONIA EL PERAL, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PEÑA NEVADA Y CALLE NEVADA DE TOLUCA, LA COLONIA EL PERAL SE ENCUENTRA UBICADA A 2.1 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A IGNA, lon:-100.9525018, lat:20.47610362}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2424494/proyecto_FIN, 2424494/proyecto_INICIO, 2424494/proyecto_FIN, 2424494/proyecto_PROCESO, 2424494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424506 | Proyecto de inversión | 689999.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689999.45, modificado:689999.44}} | AMPLIACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN ACAMBARO, GTO., LOCALIDAD NVO. CHUPÍCUARO CALLE CAMPO HERMOSO ENTRE DEPORTES A SAN AGUSTIN - 264163 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 264163 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.86, meta_modificada:881.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE CAMPO HERMOSO RANCHERIA CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE CIELO AZUL FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69337801, lat:20.06612816}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 689999.44 | 689999.44 | 689999.44 | 689999.44 | 689999.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio No.01 PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-15, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:689999.44, importe_modificado:689999.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-15, contratista:CONSTRUCTORA JASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:689999.44, importe_modificado:689999.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.86}} | {2424506/proyecto_INICIO, 2424506/proyecto_FIN, 2424506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo un error en la captura desde la mids en el monto probado. La obra se encuentra cerrada físicamente y financieramente, anexamos los links al acta de entrega y enviarémos la última factura finiquito en el soporte documental para su justificación en cuanto al monto., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425481 | Proyecto de inversión | 19867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.5, modificado:19867.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA SANTA FE - 269310 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 269310 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SANTA FE, 38362 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SAN FRANCISCO, LA COLONIA DE SANTA FE SE ENCUENTRA UBICADA A 3.5 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO , lon:-100.9526812, lat:20.46528344}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2425481/proyecto_INICIO, 2425481/proyecto_PROCESO, 2425481/proyecto_FIN, 2425481/proyecto_PROCESO, 2425481/proyecto_INICIO, 2425481/proyecto_PROCESO, 2425481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426725 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ONZA - 275572 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 275572 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ONZA, 37916 LA ONZA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA ONZA ESTÁ SITUADO A 20.5 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN SUROESTE., lon:-100.63024422, lat:21.45049096}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426725/proyecto_INICIO, 2426725/proyecto_FIN, 2426725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426726 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD RESIDENCIAL CORTAZAR - 275577 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 275577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:197, direccion:CALLE CEDRO RANCHERIA PRIVADA RESIDENCIAL CORTAZAR, 38496 PRIVADA RESIDENCIAL CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BOULEVARD LAS PALMAS Y , LA COMUNIDAD RESIDENCIAL CORTAZAR SE ENCUENTRA UBICADA A 3.5 KM AL NORTE DE LA C, lon:-100.95459791, lat:20.50821231}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426726/proyecto_INICIO, 2426726/proyecto_FIN, 2426726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418823 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD GOMEZ DE OROZCO ABASOLO - 226364 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 226364 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA GÓMEZ DE OROZCO, 36985 GÓMEZ DE OROZCO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ABASOLO ESTACION JOAQUIN KM 7 Y CAMINO FRENTE A FLORIDA DE GOMEZ, CALLE CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD ESTA SI, lon:-101.51216821, lat:20.5135209}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2418823/proyecto_INICIO, 2418823/proyecto_FIN, 2418823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418833 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD BERUMBO ABASOLO GTO - 226454 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 226454 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERUMBO, 36987 BERUMBO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALLARDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA TIENDA ABARROTES FLORES A SU VEZ TAMBIEN SE TIENE UBICADO EL, lon:-101.63294261, lat:20.34699571}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418833/proyecto_FIN, 2418833/proyecto_PROCESO, 2418833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420896 | Proyecto de inversión | 37718.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37718.22, modificado:37718.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD EL CARACOL ASENTAMIENTO EL CARACOL - 238432 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 238432 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:BOULEVARD AV CONSTITUYENTES 2 INTERIOR NA COLONIA EL CARACOL, 38269 EL CARACOL, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL CARACOL A U, lon:-100.98434471, lat:20.56967696}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2420896/proyecto_PROCESO, 2420896/proyecto_INICIO, 2420896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302421992 | Proyecto de inversión | 26490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26490.0, modificado:26490.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE MANDIGA - 244388 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 244388 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE SOSTENES ROCHA RANCHERIA MANDINGA, 38496 MANDINGA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE REGINO SEGURA, LA COMUNIDAD DE MANDINGA SE ENCUENTRA UBICADA A 12.1M AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-100.90992815, lat:20.43518617}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2421992/proyecto_INICIO, 2421992/proyecto_FIN, 2421992/proyecto_PROCESO, 2421992/proyecto_FIN, 2421992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421999 | Proyecto de inversión | 19867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.5, modificado:19867.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE - 244417 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 244417 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL SALITRE, 38497 EL SALITRE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA COMUNIDAD DE EL SALITRE SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.85520651, lat:20.48142126}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2421999/proyecto_INICIO, 2421999/proyecto_PROCESO, 2421999/proyecto_FIN, 2421999/proyecto_PROCESO, 2421999/proyecto_FIN, 2421999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422004 | Proyecto de inversión | 37718.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37718.22, modificado:37718.22}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VILLAS LA SALUD ASENTAMIENTO EL CHINACO EL PUJIDO - 244430 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 244430 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:CALLE OPTIMISMO 208 INTERIOR NA COLONIA EL CHINACO (EL PUJIDO), 38294 FRACCIONAMIENTO VILLAS LA SALUD, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE EJERCIDO, CALLE ENTEREZA EL DOMICILIO DEL BENEFIARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-100.91762627, lat:20.52596994}} | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | 37718.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2422004/proyecto_FIN, 2422004/proyecto_PROCESO, 2422004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302426753 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LA PEÑITA - 275724 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 275724 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PEÑITA, 37916 LA PEÑITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA PEÑITA SE ENCUENTRA A 17.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.62590961, lat:21.41928914}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2426753/proyecto_PROCESO, 2426753/proyecto_INICIO, 2426753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426760 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA QUINTA DOS - 275869 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 275869 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:161, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA QUINTA DOS, 37914 LA QUINTA DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA QUINTA DOS SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.56548994, lat:21.39595712}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2426760/proyecto_INICIO, 2426760/proyecto_FIN, 2426760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428789 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS - 286871 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 286871 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:177, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS, 37916 SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ANTONIO DE LAS VIEJAS SE PUEDE ENCONTRAR A 20.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE SAN LUIS, lon:-100.67573208, lat:21.40141994}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2428789/proyecto_INICIO, 2428789/proyecto_FIN, 2428789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428802 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PADUA - 286966 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 286966 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 37917 SAN ANTONIO DE PADUA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ANTONIO DE PADUA SE ENCUENTRA A 23.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA, lon:-100.62908679, lat:21.11356228}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2428802/proyecto_PROCESO, 2428802/proyecto_INICIO, 2428802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429923 | Proyecto de inversión | 19750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2500.0, modificado:2500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA - 291935 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 291935 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:238, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CRUCERO GRANJA SAN LUIS, 37913 ZAMARRIPA (SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA LO PUEDES ENCONTRAR A 13.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE,, lon:-100.42837725, lat:21.38387212}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/5-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:19750.0, importe_modificado:19750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2429923/proyecto_INICIO, 2429923/proyecto_PROCESO, 2429923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420915 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN A LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE VEGA LAS CONEJAS ABASOLO GTO - 238490 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 238490 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA DE VEGA LAS CONEJAS, 36985 BUENAVISTA DE VEGA (LAS CONEJAS), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA ABASOLO ESTACION JOAQUIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA MARISQUERIA MARISCOS EL, lon:-101.54636458, lat:20.516255}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420915/proyecto_FIN, 2420915/proyecto_INICIO, 2420915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420920 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD LA PRESA DE SANTA INES - 238501 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 238501 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO LA PRESA DE SANTA INÉS, 38767 LA PRESA DE SANTA INÉS, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, TERRACERIA A LA PRESA LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE NIÑOS HEROES NO.31, lon:-100.59989004, lat:19.99016746}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2420920/proyecto_INICIO, 2420920/proyecto_FIN, 2420920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420932 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD CERRITOS DE ACEVESABASOLO GTO - 238540 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 238540 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO RANCHERIA CERRITOS DE ACEVES, 36987 CERRITOS DE ACEVES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 15 DE M, lon:-101.61769697, lat:20.32765215}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2420932/proyecto_PROCESO, 2420932/proyecto_FIN, 2420932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422016 | Proyecto de inversión | 19867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.5, modificado:19867.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE - 244477 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 244477 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:CALLE SIES RANCHERIA EL ZAPOTE, 38496 EL ZAPOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SIES Y CALLE PALMA, CALLE PRESAS LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE SE ENCUENTRA UBICADA A 8.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL ENTRONQUE DE V, lon:-100.93119192, lat:20.42868441}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2422016/proyecto_INICIO, 2422016/proyecto_PROCESO, 2422016/proyecto_FIN, 2422016/proyecto_INICIO, 2422016/proyecto_PROCESO, 2422016/proyecto_FIN, 2422016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423839 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ABASOLO LOCALIDAD COFRADIA DE GUERRA ABASOLO - 259580 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 259580 | S | 20 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA COFRADÍA DE GUERRA, 36983 COFRADÍA DE GUERRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA, LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE JUAREZ QUE , lon:-101.52738627, lat:20.6523617}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2423839/proyecto_INICIO, 2423839/proyecto_FIN, 2423839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425537 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA TABACHINES 2DA SECCION - 269567 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 269567 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TABACHINES, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA DE ACULCO Y CALLE GARCIA GARMA, LA COLONIA TABACHINES 2DA SECCION SE ENCUENTRA UBICADA A 1.2 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.95478168, lat:20.48112902}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425537/proyecto_INICIO, 2425537/proyecto_FIN, 2425537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426778 | Proyecto de inversión | 27650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3500.0, modificado:3500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24150.0, modificado:24150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA SEMITA - 276262 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 276262 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:216, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SEMITA, 37915 LA SEMITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA SEMITA SE ENCUENTRA A 128 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.41374565, lat:21.23487046}} | 2024-02-20 | 2024-12-31 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | 27650 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/7-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:27650.0, importe_modificado:27650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2426778/proyecto_PROCESO, 2426778/proyecto_INICIO, 2426778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421671 | Proyecto de inversión | 26490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26490.0, modificado:26490.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO - 242649 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 242649 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE LUIS CORTAZAR RANCHERIA EL COLORADO, 38495 EL COLORADO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DEL COLORADO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS CORTAZAR LA COMUNIDAD DE EL COLORADO SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KM AL OESTE DE LA CA, lon:-101.02555869, lat:20.46589587}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2421671/proyecto_INICIO, 2421671/proyecto_PROCESO, 2421671/proyecto_INICIO, 2421671/proyecto_FIN, 2421671/proyecto_PROCESO, 2421671/proyecto_FIN, 2421671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424561 | Proyecto de inversión | 998117.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998117.86, modificado:998117.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN ACÁMBARO, GTO., LOCALIDAD DE ANDOCUTÍN, CALLE DE ACCESO 2DA ETAPA - 264404 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 264404 | S | 376 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ANDOCUTIN PUEBLO ANDOCUTÍN, 38780 ANDOCUTÍN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO A 17 KILOMETROS DE EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE ACAMBARO EN DIRECCION ACAMBARO URIANGATO GIRANDO, lon:-100.87205225, lat:19.95812365}} | 2024-08-15 | 2024-12-31 | 998117.86 | 998117.86 | 998117.86 | 998117.86 | 998117.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio No.1 PM/ACA/OP/RXXXIII/2024/13, contratista:CONSTRUCTORA IBAMIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:998117.86, importe_modificado:998117.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-13, contratista:CONSTRUCTORA IBAMIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:998117.86, importe_modificado:998117.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2424561/proyecto_PROCESO, 2424561/proyecto_FIN, 2424561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425558 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA VALLE HERMOSO - 269681 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 269681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DORADO COLONIA VALLE HERMOSO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE VALLE DE YAQUI, LA COLONIA VALLE HERMOSO DE ARRIBA SE ENCUENTRA UBICADA A 1 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.97154146, lat:20.48413448}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425558/proyecto_INICIO, 2425558/proyecto_FIN, 2425558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411874 | Proyecto de inversión | 39909 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39909.0, modificado:39909.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS - 182090 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 182090 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS, 38560 SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA ENTRADA A LA LOCALIDAS SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.56866048, lat:20.22679341}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 39909 | 39909 | 39909 | 39909 | 39909 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2411874/proyecto_PROCESO, 2411874/proyecto_INICIO, 2411874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411885 | Proyecto de inversión | 19954.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19954.5, modificado:19954.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 182147 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 182147 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:CALLE JUAN CONTRERAS RANCHERIA SANTA ISABEL, 38576 SANTA ISABEL, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN CONTRERAS Y CALLE NAVIDAD, CARRETERA JERECUARO TARANDACUAO POBLADO SOBRE LA CARRETERA JERECUARO TARANDACUAO A AMBOS LADOS DE, lon:-100.49159342, lat:20.11627242}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411885/proyecto_INICIO, 2411885/proyecto_FIN, 2411885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia revisar monto modificado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302426789 | Proyecto de inversión | 11850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10350.0, modificado:10350.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LABOR DE GAMBOA - 276459 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 276459 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LABOR DE GAMBOA, 37913 LABOR DE GAMBOA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LABOR DE GAMBOA SE ENCUENTRA A 16.1 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN SUR, lon:-100.46461363, lat:21.43573121}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/3-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:11850.0, importe_modificado:11850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2426789/proyecto_INICIO, 2426789/proyecto_FIN, 2426789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429126 | Proyecto de inversión | 1507705.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507705.59, modificado:1507705.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T11DPR1366P EN LA COLONIA SOPEÑA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 288304 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 288304 | S | 253 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA SOPEÑA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EJIDAL LA COLONIA SOPEÑA SE LOCALIZA POR EL BOULEVARD EMILI, lon:-101.41909535, lat:20.96237513}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 1507705.59 | 1507705.59 | 1507705.59 | 1507705.59 | 1507705.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAD/R33/TECHADO TELESECUNDARIA 530/2023-44, contratista:ARPAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1369011.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429126/proyecto_INICIO, 2429126/proyecto_FIN, 2429126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar que el contrato corresponda al proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302421146 | Proyecto de inversión | 54631.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54631.55, modificado:54631.55}} | EQUIPAMIENTO DE 3 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PEÑA - 239857 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 239857 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE QUERETARO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA PEÑA, 38785 SAN JOSÉ DE LA PEÑA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y CALLE COLIMA, LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS CALLE QUERETARO NO 9 CALLE MEXI, lon:-100.71219992, lat:19.96976245}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2421146/proyecto_INICIO, 2421146/proyecto_PROCESO, 2421146/proyecto_FIN, 2421146/proyecto_PROCESO, 2421146/proyecto_INICIO, 2421146/proyecto_PROCESO, 2421146/proyecto_FIN, 2421146/proyecto_INICIO, 2421146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421160 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD LOS FRESNOS - 239999 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 239999 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA LOS FRESNOS, 38783 LOS FRESNOS, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO / SALVATIERRA Y CALLE GUERRERO, POR LA CARRETERA ACAMBARO SALVATIERRA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD LOS FRESNOS EN LA ULTIMA , lon:-100.79668685, lat:20.05288781}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2421160/proyecto_PROCESO, 2421160/proyecto_INICIO, 2421160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421684 | Proyecto de inversión | 1546523.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546523.8, modificado:1546157.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA LAS FLORES MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO - 242703 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 242703 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.14, meta_modificada:445.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA LAS FLORES, 38477 JARAL DEL PROGRESO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE AZUCENA, CALLE ALCATRAZ LA COLONIA LAS FLORES SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO A LA C, lon:-101.0701309, lat:20.37612502}} | 2024-08-03 | 2024-12-31 | 1546157.69 | 1546157.69 | 1546157.69 | 1546157.69 | 1546157.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPDUE/020/2024, contratista:RAUL CUEVAS VILLAGOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO, monto:1546157.69, importe_modificado:1546157.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.14}} | {2421684/proyecto_INICIO, 2421684/proyecto_FIN, 2421684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424013 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EJIDAL - 261094 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 261094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRACISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HEROES DE NACOZARI, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.7KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR 5 DE MAYO AL SUR , lon:-100.97132466, lat:20.48798607}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424013/proyecto_FIN, 2424013/proyecto_PROCESO, 2424013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411906 | Proyecto de inversión | 11972.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11972.7, modificado:11972.7}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA - 182257 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 182257 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTA ROSA, 38560 SANTA ROSA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO APASEO FRENTE A LA COMUNIDAD DE SAN IGNACION SOBRE EL KM3 A L, lon:-100.57076046, lat:20.26282313}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 11972.7 | 11972.7 | 11972.7 | 11972.7 | 11972.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2411906/proyecto_PROCESO, 2411906/proyecto_FIN, 2411906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302426812 | Acción | 284997.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284997.67, modificado:284997.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 276590 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 276590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2024-05-15 | 2024-09-30 | 284997.67 | 284997.67 | 284997.67 | 284997.67 | 284997.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33-INDIRECTOS/2024/PROY-02, contratista:ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:284997.67, importe_modificado:287997.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2426812/proyecto_INICIO, 2426812/proyecto_FIN, 2426812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421171 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD EL PARAISO ASENTAMIENTO EL PARAISO - 240081 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 240081 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:357, direccion:BOULEVARD CARR. ACAMBARO /TARANDA COLONIA EL PARAÍSO, 38765 EL PARAÍSO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACMBARO TARANDA Y CAMINO TERRACERIA, LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CARR. ACAMBARO TARANDA EN COLONIA RURAL EL PARA, lon:-100.66489855, lat:20.02887061}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421171/proyecto_INICIO, 2421171/proyecto_PROCESO, 2421171/proyecto_FIN, 2421171/proyecto_INICIO, 2421171/proyecto_FIN, 2421171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421179 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD JARAL DEL REFUGIO - 240127 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 240127 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO JARAL DEL REFUGIO, 38736 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ABASOLO EN LA COMUNIDAD DEL JARAL DEL REFUGIO LA 1ER CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE J, lon:-100.71835179, lat:20.11603837}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2421179/proyecto_FIN, 2421179/proyecto_PROCESO, 2421179/proyecto_INICIO, 2421179/proyecto_FIN, 2421179/proyecto_INICIO, 2421179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421708 | Proyecto de inversión | 105960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105960.0, modificado:105960.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE EL DIEZMO - 242812 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 242812 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO EL DIEZMO, 38493 EL DIEZMO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE JUAN ESCUTIA LA COMUNIDAD DE EL DIEZMO SE ENCUENTRA UBICADA A 8.9 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA, lon:-101.01714835, lat:20.42984337}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 105960 | 105960 | 105960 | 105960 | 105960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2421708/proyecto_INICIO, 2421708/proyecto_PROCESO, 2421708/proyecto_FIN, 2421708/proyecto_INICIO, 2421708/proyecto_FIN, 2421708/proyecto_PROCESO, 2421708/proyecto_FIN, 2421708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421718 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LALOCALIDAD EL TEPOCATE ABASOLO - 242840 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 242840 | S | 14 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:288, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL TEPOCATE, 36985 EL TEPOCATE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ABASOLO PENJAMO KM 2 Y CAMINO CAM AL TEPOCATE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDA, lon:-101.59689885, lat:20.4560631}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2421718/proyecto_INICIO, 2421718/proyecto_FIN, 2421718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423475 | Proyecto de inversión | 19867.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19867.5, modificado:19867.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA ANDALUCIA - 256685 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 256685 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA COLONIA ANDALUCÍA, 38334 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CORDOBA Y CALLE CIRCUITO MALAGA, LA COLONIA ANDALUCIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR PASEO DE LAS CASURINAS AL L, lon:-100.97188367, lat:20.46902989}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2423475/proyecto_FIN, 2423475/proyecto_INICIO, 2423475/proyecto_FIN, 2423475/proyecto_PROCESO, 2423475/proyecto_FIN, 2423475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424898 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO - 266385 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 266385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN GERARDO COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SAN ANDRES, LA COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADA A 1 3 KM AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-100.95850995, lat:20.47532467}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424898/proyecto_INICIO, 2424898/proyecto_FIN, 2424898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425609 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA VILLAS DE AMOLES 2DA SECCION - 269998 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 269998 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA VILLAS DE AMOLES 2A SECCIÓN, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIOS Y , LA COLONIA VILLA DE AMOLES 2DA SECCION SE ENCUENTRA UBICADA A 2.3 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE, lon:-100.94894159, lat:20.48169444}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2425609/proyecto_INICIO, 2425609/proyecto_PROCESO, 2425609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411921 | Proyecto de inversión | 19954.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19954.5, modificado:19954.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE TACAMBARILLO - 182297 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 182297 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:142, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA SANTA TERESA DE TACAMBARILLO, 38575 SANTA TERESA DE TACAMBARILLO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA ENRREDADORA Y TACAMBARILLO Y SE , lon:-100.50116737, lat:20.24147679}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411921/proyecto_PROCESO, 2411921/proyecto_FIN, 2411921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302420348 | Proyecto de inversión | 513540.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513540.38, modificado:513540.38}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD VILLAGRÁN - 235528 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 235528 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LA ROSA 224 INTERIOR NA COLONIA VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE GLADIOLA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL A UNOS MINU, lon:-101.00424598, lat:20.5154983}} | 2024-07-26 | 2024-11-30 | 513540.38 | 513540.38 | 513540.38 | 513540.38 | 513540.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2420348/proyecto_FIN, 2420348/proyecto_PROCESO, 2420348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302421205 | Proyecto de inversión | 108800.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108800.25, modificado:108800.25}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VILLAGRÁN LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 240297 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 240297 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO C ARRANZA 4 INTERIOR NA COLONIA 18 DE MARZO, 38280 COLONIA 18 DE MARZO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO DEL BENFICIARIO S ENCUENTRA EN , lon:-101.03624329, lat:20.55659438}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 108800.25 | 108800.25 | 108800.25 | 108800.25 | 108800.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMV/DS/MAY/30/2024, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1499999.96, importe_modificado:1499999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2421205/proyecto_FIN, 2421205/proyecto_PROCESO, 2421205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302424041 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA CRUZ BLANCA ABASOLO - 261681 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 261681 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA CRUZ BLANCA, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CRISTOBAL HIDALGO, CALLE JUVENTINO ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CRUZ BLANCA SOBRE EL PARQUE EL , lon:-101.53494984, lat:20.45031446}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/FONDO I/2024-28, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:7489934.81, importe_modificado:7489934.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2424041/proyecto_INICIO, 2424041/proyecto_FIN, 2424041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424054 | Proyecto de inversión | 7900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6900.0, modificado:6900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA HUERTA DOS - 261804 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 261804 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:432, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HUERTA DOS, 37917 LA HUERTA DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA HUERTA DOS ESTÁ SITUADO A 20.0 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-100.56147685, lat:21.12275872}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/2-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7900.0, importe_modificado:7900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2424054/proyecto_INICIO, 2424054/proyecto_FIN, 2424054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424920 | Proyecto de inversión | 6622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.5, modificado:6622.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA EL PIPILA - 266495 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 266495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LUIS I RODRIGUEZ COLONIA EL PIPILA, 38356 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS H DUCOING Y , LA COLONIA EL PIPILA SE ENCUENTRA UBICADA A 2.8 KM AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DEL MUNICI, lon:-100.95271538, lat:20.46695803}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | 6622.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-24/017-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2424920/proyecto_INICIO, 2424920/proyecto_FIN, 2424920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413946 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD PALO BLANCO DEL REFUGIO - 194101 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 194101 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PALO BLANCO DEL REFUGIO, 38783 PALO BLANCO DEL REFUGIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE GUERRERO, LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS EMILIANO ZAPATA N, lon:-100.79213871, lat:20.01079386}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413946/proyecto_INICIO, 2413946/proyecto_FIN, 2413946/proyecto_INICIO, 2413946/proyecto_PROCESO, 2413946/proyecto_FIN, 2413946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408387 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD EL SALTILLO - 39363 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 39363 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA EL SALTILLO LA HACIENDA, 38575 EL SALTILLO (LA HACIENDA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LA COLORADA, BRECHA MORELOS CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ACCESO POR CARRETERA RUMBO A CORONEO, lon:-100.49621583, lat:20.20100381}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-03, contratista:SERAFIN TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {2408387/proyecto_FIN, 2408387/proyecto_INICIO, 2408387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302408389 | Proyecto de inversión | 1250025.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250025.52, modificado:1250025.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO LOCALIDAD DE PIEDRAS DE LUMBRE EN LA CALLE ROBLES - 39507 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 39507 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:CALLE ROBLE RANCHERIA PIEDRAS DE LUMBRE, 38563 PIEDRAS DE LUMBRE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PINOS, CALLE FLORES TERCERA CALLE ENTRANDO POR EL ACCESO PRINCIPAL A MANO IZQUIERA EN LA EZQUINA TIENDA DE ABRR, lon:-100.59590665, lat:20.25013793}} | 2024-03-28 | 2024-06-25 | 1250025.52 | 1250025.52 | 1250025.52 | 1250025.52 | 1250025.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-06, contratista:HERIBERTO ORTEGA RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2408389/proyecto_INICIO, 2408389/proyecto_FIN, 2408389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Favor de adjuntar la fotografía de evidencia de conclusión, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302408390 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO LOCALIDAD DE PURISIMA DE LA BARRANCA RANCHO NUEVO EN LA CALLE EL HUIZACHE - 39540 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 39540 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:CALLE EL HUIZACHE RANCHERIA PURÍSIMA DE LA BARRANCA RANCHO NUEVO, 38555 PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUERRERO CALLE A UN COSTADO DEL KINDR DE, lon:-100.45938567, lat:20.3454773}} | 2024-03-28 | 2024-06-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-07, contratista:HERIBERTO ORTEGA RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.5}} | {2408390/proyecto_INICIO, 2408390/proyecto_FIN, 2408390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302408409 | Proyecto de inversión | 1609390.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609390.1, modificado:1609390.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA LOCALIAD DE OJO DE AGUA DE DEMDOZA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 40165 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 40165 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA OJO DE AGUA DE MENDOZA, 38578 OJO DE AGUA DE MENDOZA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DESPUES D, lon:-100.56722186, lat:20.1645257}} | 2024-03-28 | 2024-06-25 | 1609390.1 | 1609390.1 | 1609390.1 | 1609390.1 | 1609390.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-08, contratista:JOSE OCTAVIO ROSALES ARGUETA, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1609390.1, importe_modificado:1609390.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2408409/proyecto_INICIO, 2408409/proyecto_FIN, 2408409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302411603 | Proyecto de inversión | 31927.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31927.2, modificado:31927.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURISIMA DEL ZAPOTE - 180571 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180571 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA PURÍSIMA DEL ZAPOTE, 38577 PURÍSIMA DEL ZAPOTE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ROSA BLANCA, CALLE GRANADOS EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.53690194, lat:20.13745977}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 31927.2 | 31927.2 | 31927.2 | 31927.2 | 31927.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2411603/proyecto_INICIO, 2411603/proyecto_FIN, 2411603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413954 | Proyecto de inversión | 72842.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72842.06, modificado:72842.06}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD PARACUARO - 194151 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 194151 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PARÁCUARO, 38730 PARÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE BRECHA TORRES LANDA Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE MATAMOROS NORTE LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS EN LA CALLE ALLENDE NO. 62, lon:-100.76147779, lat:20.14229416}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2413954/proyecto_PROCESO, 2413954/proyecto_FIN, 2413954/proyecto_INICIO, 2413954/proyecto_PROCESO, 2413954/proyecto_FIN, 2413954/proyecto_PROCESO, 2413954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417037 | Proyecto de inversión | 57989.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57989.59, modificado:57989.59}} | ESCUELA DIGNA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES NIVELES EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO. PREESCOLAR FRAY PEDRO DE GANTE, EL CALVARIO - 215772 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 215772 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.64, meta_modificada:143.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CORONEO QUERETARO COLONIA EL CALVARIO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO SUR Y CAMINO LOCALIDAD CERRO COLORADO, CARRETERA CORONEO QUERETARO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA , lon:-100.36534224, lat:20.2098241}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 57989.59 | 57989.59 | 57989.59 | 57989.59 | 57989.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-ESC.DIG/2024-04, contratista:RETANA CABALLERO JOSE HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:498245.9, importe_modificado:498245.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.64}} | {2417037/proyecto_INICIO, 2417037/proyecto_FIN, 2417037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408410 | Proyecto de inversión | 3011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3011000.0, modificado:3559514.68}} | CONSTRUCCION DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EN ACCESO PRINCIPAL - 40254 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 40254 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:CALLE JUAREZ HACIENDA SAN LUCAS, 38550 SAN LUCAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JUAREZ CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PRIMERCALLE AL LLEGAR A LA HACIENDA VIEJA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.55535256, lat:20.29605834}} | 2024-03-29 | 2024-06-26 | 3559514.68 | 3559514.68 | 3559514.68 | 3559514.68 | 3559514.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-09, contratista:ORIBEL PEREGRINO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:3010999.99, importe_modificado:3010999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2408410/proyecto_INICIO, 2408410/proyecto_FIN, 2408410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302408411 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA LOCALIDADEL HUIZACHE CALLE ZARAGOZA, HACIA LA CLINICA - 40291 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 40291 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA EL HUIZACHE, 38564 EL HUIZACHE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INSURGENTES CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO AL FINAL DE LA CALLE Y PASANDO, lon:-100.65586061, lat:20.33650307}} | 2024-03-29 | 2024-06-26 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-10, contratista:ORIBEL PEREGRINO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2408411/proyecto_INICIO, 2408411/proyecto_FIN, 2408411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302408413 | Proyecto de inversión | 799125 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799125.0, modificado:799125.0}} | COSNTRUCCION DE RAMPAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LALOCALIDAD MORAS DE TACAMBARILLO - 40333 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 40333 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.5, meta_modificada:607.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MORAS DE TACAMBARILLO, 38573 ALTAMIRA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-100.46045084, lat:20.22857852}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 799125 | 799125 | 799125 | 799125 | 799125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-11, contratista:CONSTRUCTORA URBAJIO TH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:799125.0, importe_modificado:799125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.5}} | {2408413/proyecto_FIN, 2408413/proyecto_PROCESO, 2408413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411618 | Proyecto de inversión | 39909 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39909.0, modificado:39909.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURUAGUITA - 180647 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180647 | S | 14 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PURUAGÜITA, 38587 PURUAGÜITA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 5 DE MAYO EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA GASOLINERIA SERVICIOS ANGELES EN , lon:-100.47342554, lat:20.06411161}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 39909 | 39909 | 39909 | 39909 | 39909 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2411618/proyecto_INICIO, 2411618/proyecto_FIN, 2411618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411635 | Proyecto de inversión | 19954.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19954.5, modificado:19954.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO LOS RUICES - 180708 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180708 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:70, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA RANCHO NUEVO LOS RUICES, 38573 RANCHO NUEVO (LOS RUICES), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ENTRADA SOBRE, lon:-100.49264156, lat:20.21024238}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411635/proyecto_FIN, 2411635/proyecto_PROCESO, 2411635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412386 | Proyecto de inversión | 2097448.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2097448.79, modificado:2097448.79}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN ACAMBARO GTO LOCALIDAD SANTIAGUILLO A PIEDRAS DE AMOLAR - 185154 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 185154 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGUILLO - PIEDRAS DE AMOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 420 EJIDO SANTIAGUILLO, 38755 SANTIAGUILLO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE HIDALGO ES EL , lon:-100.63918164, lat:20.11158773}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 2097448.79 | 2097448.79 | 2097448.79 | 2097448.79 | 2097448.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio No. 01 PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-11, contratista:PLAZAS GARCIA LUIS MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2097448.79, importe_modificado:2097448.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-11, contratista:PLAZAS GARCIA LUIS MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2097448.79, importe_modificado:2097448.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.6}} | {2412386/proyecto_INICIO, 2412386/proyecto_FIN, 2412386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413155 | Proyecto de inversión | 9165.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9165.94, modificado:9165.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE TACAMBARILLO - 188919 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 188919 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:142, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA SANTA TERESA DE TACAMBARILLO, 38575 SANTA TERESA DE TACAMBARILLO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA LOCALIDAD TACAMBARILLO A , lon:-100.50112989, lat:20.24164652}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413155/proyecto_INICIO, 2413155/proyecto_FIN, 2413155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413990 | Proyecto de inversión | 145684.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145684.12, modificado:145684.12}} | EQUIPAMIENTO DE 8 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD PARCIALIDAD - 194374 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 194374 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:442, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA PARCIALIDAD, 38770 PARCIALIDAD, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE TERCERA QUEBRADA LAS CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS 1 ER CISTERN, lon:-100.94395794, lat:19.96613639}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 145684.12 | 145684.12 | 145684.12 | 145684.12 | 145684.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2413990/proyecto_INICIO, 2413990/proyecto_FIN, 2413990/proyecto_INICIO, 2413990/proyecto_FIN, 2413990/proyecto_PROCESO, 2413990/proyecto_FIN, 2413990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417391 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD TRES MARIAS - 217916 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 217916 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE CAMINO A MONCLOA RANCHERIA TRES MARÍAS, 38733 TRES MARÍAS, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A MONCLOA KM1 Y , LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 544 UBICADA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE MONCLOA KM 1, lon:-100.70017917, lat:20.13787524}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2417391/proyecto_INICIO, 2417391/proyecto_FIN, 2417391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410348 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EJIDO DE TLANALAPA COLONIA DE LA ESPERANZA ABASOLO GTO - 149394 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149394 | S | 19 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:275, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EJIDO DE TLANALAPA COLONIA DE LA ESPERANZA, 36983 EJIDO DE TLANALAPA (COLONIA DE LA ESPERANZA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AVENIDA HIDALGO, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-101.55860758, lat:20.66076527}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2410348/proyecto_INICIO, 2410348/proyecto_FIN, 2410348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410356 | Proyecto de inversión | 33548.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33548.16, modificado:33548.16}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ALAMEDA DE ALVAREZ ABASOLO GTO - 149476 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149476 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAMEDA DE ÁLVAREZ, 36983 ALAMEDA DE ÁLVAREZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA COM, lon:-101.57702277, lat:20.68321104}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 33548.16 | 33548.16 | 33548.16 | 33548.16 | 33548.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.32}} | {2410356/proyecto_INICIO, 2410356/proyecto_FIN, 2410356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410361 | Proyecto de inversión | 311161.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311161.26, modificado:311161.26}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ALTO DE CHAMACUA ABASOLO GTO - 149564 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149564 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.77, meta_modificada:299.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE CHAMACUA, 36983 ALTO DE CHAMACUA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO Y , lon:-101.57635688, lat:20.68220785}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 311161.26 | 311161.26 | 311161.26 | 311161.26 | 311161.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.77}} | {2410361/proyecto_PROCESO, 2410361/proyecto_INICIO, 2410361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411642 | Proyecto de inversión | 19954.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19954.5, modificado:19954.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SALTO DE PEÑA - 180736 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180736 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:79, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SALTO DE PEÑA, 38564 SALTO DE PEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS CHEVERRIA Y CALLE ALLENDE, CALLE CUAHUTEMOC LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO ACCESO SOBRE LA CARRETERA JEREC, lon:-100.61484898, lat:20.30681072}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411642/proyecto_INICIO, 2411642/proyecto_FIN, 2411642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411648 | Proyecto de inversión | 7981.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7981.8, modificado:7981.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN - 180785 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180785 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:217, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 38586 SAN AGUSTÍN, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CERRETERA JERECUARO TARANDACUAO EN EL KM 3 ANTES DE LLEGAR A SAN LORENZO, lon:-100.45565821, lat:20.05226295}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 7981.8 | 7981.8 | 7981.8 | 7981.8 | 7981.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2411648/proyecto_INICIO, 2411648/proyecto_FIN, 2411648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413174 | Proyecto de inversión | 123014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123014.25, modificado:123014.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO, LOCALIDAD LLANO GRANDE - 189038 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 189038 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE CARRANZA 19 N/A INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE ES UNO DE NOMBRE DE SARA, lon:-100.73657664, lat:20.37044209}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 123014.25 | 123014.25 | 123014.25 | 123014.25 | 123014.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMiTORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2413174/proyecto_INICIO, 2413174/proyecto_FIN, 2413174/proyecto_PROCESO, 2413174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413185 | Proyecto de inversión | 27497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27497.82, modificado:27497.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE DEL SALTO - 189068 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 189068 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:108, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA EL ZAPOTE DEL SALTO, 38564 EL ZAPOTE DEL SALTO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA LA LOCALIDAD A UN LADO, lon:-100.62604038, lat:20.30583616}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2413185/proyecto_INICIO, 2413185/proyecto_PROCESO, 2413185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302414004 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL LLANITO, SEGUNDA ETAPA. - 194457 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 194457 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE SANTIAGUILLO INTERIOR SN RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DEL RIO Y CALLE AVENIDA SANTIAGO, CALLEJON DEL DURAZNO LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-100.94929495, lat:21.12124902}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-11, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2414004/proyecto_INICIO, 2414004/proyecto_FIN, 2414004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415352 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28125.0, modificado:28125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28125.0, modificado:28125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:56250.0, modificado:56250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO ASENTAMIENTO ARAGÓN - 206038 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 206038 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL MORAL - SAN ISIDRO CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA ARAGÓN, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A COL SAN ANTONIO Y CAMINO A ARAGON, CAMINO A OJOS DE AGUA DE , lon:-101.3528018, lat:20.11996658}} | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FIBIR-BORD/TG/AD/2024-24, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415352/proyecto_INICIO, 2415352/proyecto_PROCESO, 2415352/proyecto_FIN, 2415352/proyecto_INICIO, 2415352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de subir liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302408462 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN CALLE LOS PEREZ - 42218 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 42218 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE LOS PEREZ HACIENDA SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, 38555 SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PEREZ Y CALLE VALLE DEL SOL, CALLE PRINCIPAL SEGUNDA CALLE ENTRADA SOBRE CARRETERA LA, lon:-100.47185813, lat:20.36858026}} | 2024-03-30 | 2024-06-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-15, contratista:OCRETO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2408462/proyecto_PROCESO, 2408462/proyecto_INICIO, 2408462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302410364 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:39600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD TAMAZULA ABASOLO GTO - 149620 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149620 | S | 26 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TAMAZULA, 36976 TAMAZULA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 4 DE SEPTIEMBRE, CALLE ARROYO SE ENCUENTA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA A ESPALDAS DE LA TELE, lon:-101.55230214, lat:20.43832779}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2410364/proyecto_INICIO, 2410364/proyecto_PROCESO, 2410364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410367 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD ALAMEDA DE ALVAREZ ABASOLO GTO - 149658 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149658 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALAMEDA DE ÁLVAREZ, 36983 ALAMEDA DE ÁLVAREZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL CAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FA, lon:-101.57828195, lat:20.68234621}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2410367/proyecto_INICIO, 2410367/proyecto_FIN, 2410367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410370 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600.0, modificado:3600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN TELMO DE ROA ABASOLO GTO - 149694 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149694 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN TELMO DE ROA, 36986 SAN TELMO DE ROA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL SE UBICA A 500 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS LEONARDO DA VINCI SE LOCALIZA AL ESTE DE, lon:-101.47526795, lat:20.47734083}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410370/proyecto_INICIO, 2410370/proyecto_FIN, 2410370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410380 | Proyecto de inversión | 128431.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128431.74, modificado:128431.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE NEGRETE ABASOLO GTO - 149858 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149858 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.73, meta_modificada:123.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:244, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE NEGRETE EL PUJIDO, 36984 ALTO DE NEGRETE (EL PUJIDO), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE UNA I, lon:-101.53643961, lat:20.56779294}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 128431.74 | 128431.74 | 128431.74 | 128431.74 | 128431.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.73}} | {2410380/proyecto_INICIO, 2410380/proyecto_FIN, 2410380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410382 | Proyecto de inversión | 25200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25200.0, modificado:25200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ALTO DE CHAMACUA ABASOLO GTO - 149873 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149873 | S | 22 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE CHAMACUA, 36983 ALTO DE CHAMACUA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL TEMPLO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REFIGIO DE LA COMUN, lon:-101.57623191, lat:20.68386082}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2410382/proyecto_PROCESO, 2410382/proyecto_FIN, 2410382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410383 | Proyecto de inversión | 79759.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79759.92, modificado:79759.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ALTO DE SAN JOSE DE GONZALEZ ABASOLO GTO - 149875 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149875 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.84, meta_modificada:76.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, 36984 ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA , lon:-101.53581018, lat:20.57734111}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 79759.92 | 79759.92 | 79759.92 | 79759.92 | 79759.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.84}} | {2410383/proyecto_INICIO, 2410383/proyecto_FIN, 2410383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410385 | Proyecto de inversión | 64387.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64387.14, modificado:64387.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE ALCOCER ABASOLO GTO - 149889 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149889 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.03, meta_modificada:62.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:493, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE ALCOCER, 36984 ALTO DE ALCOCER, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE METLIFE OFICINAS DE EMPRESA Y DE SILIFOSCA UN, lon:-101.53915382, lat:20.56075578}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 64387.14 | 64387.14 | 64387.14 | 64387.14 | 64387.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.03}} | {2410385/proyecto_INICIO, 2410385/proyecto_PROCESO, 2410385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411117 | Proyecto de inversión | 35918.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35918.1, modificado:35918.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LLANOS DE SAN FRANCISCO - 178277 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 178277 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LLANOS DE SAN FRANCISCO, 38585 LLANOS DE SAN FRANCISCO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE FRANCISVO VILLA, CALLE LA COLMENA LA COMUNIDAD SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO ENTRADA SO, lon:-100.41825967, lat:20.00763669}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 35918.1 | 35918.1 | 35918.1 | 35918.1 | 35918.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2411117/proyecto_INICIO, 2411117/proyecto_FIN, 2411117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411673 | Proyecto de inversión | 3990.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3990.9, modificado:3990.9}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESUS - 180862 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180862 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS, 38580 SAN FELIPE DE JESÚS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A L LOCALIDAD SE ACCESA AL CAMINO A CANOAS QUE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA JERECUARO TARAN, lon:-100.40732371, lat:20.04865516}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 3990.9 | 3990.9 | 3990.9 | 3990.9 | 3990.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2411673/proyecto_INICIO, 2411673/proyecto_FIN, 2411673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411678 | Proyecto de inversión | 43899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43899.9, modificado:43899.9}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO MARTIR - 180897 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180897 | S | 11 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:84, direccion:CALLE AGUILAR Y MAYA RANCHERIA SAN IGNACIO SAN IGNACIO MÁRTIR, 38557 SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MÁRTIR), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA JERECUARO EL FRESNO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA S, lon:-100.53943805, lat:20.25187155}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 43899.9 | 43899.9 | 43899.9 | 43899.9 | 43899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2411678/proyecto_INICIO, 2411678/proyecto_FIN, 2411678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411683 | Proyecto de inversión | 23945.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23945.4, modificado:23945.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE PEÑA - 180937 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 180937 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:86, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE PEÑA, 38565 SAN JOSÉ DE PEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD SALTO DE PEÑA A 500 M DE LA , lon:-100.64872446, lat:20.29296508}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 23945.4 | 23945.4 | 23945.4 | 23945.4 | 23945.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2411683/proyecto_INICIO, 2411683/proyecto_FIN, 2411683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413192 | Proyecto de inversión | 9165.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9165.94, modificado:9165.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA - 189110 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 189110 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTAMIRA, 38573 ALTAMIRA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA JERECUARO CORONEO AL LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y AL LAD, lon:-100.45170019, lat:20.22469876}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413192/proyecto_FIN, 2413192/proyecto_INICIO, 2413192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413197 | Proyecto de inversión | 998669.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998669.71, modificado:998669.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD LA VENTA, CALLE MORELOS 1RA ETAPA. - 189142 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 189142 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:757.05, meta_modificada:757.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:112, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA VENTA, 37986 LA VENTA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TULIPANES, CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL HACIA SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS LOCALIDAD UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.38972224, lat:20.9738941}} | 2024-07-17 | 2024-08-30 | 998669.71 | 998669.71 | 998669.71 | 998669.71 | 998669.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SE/2024-14, contratista:XANY GALVAN ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:998669.71, importe_modificado:998669.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:757.05}} | {2413197/proyecto_INICIO, 2413197/proyecto_FIN, 2413197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413208 | Proyecto de inversión | 123014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123014.25, modificado:123014.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE NIETO - 189204 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 189204 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CALLE MORELOS 8 N/A INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE NIETO, 38706 OJO DE AGUA DE NIETO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE HIDALGO, CALLE AV LAS FUENTES EL BENEFICIARIO DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE NIETO E, lon:-100.70596825, lat:20.31689029}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 123014.25 | 123014.25 | 123014.25 | 123014.25 | 123014.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMiTORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2413208/proyecto_INICIO, 2413208/proyecto_FIN, 2413208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415912 | Proyecto de inversión | 80400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80400.0, modificado:80400.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE EL MANANTIAL DE LA CRUZ 110090071 - 208930 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 208930 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL MANANTIAL DE LA CRUZ, 38215 EL MANANTIAL DE LA CRUZ, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOSENDIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MANANTIALDE LA CRUZ.EL PROYECTO CONTEMPLA, lon:-100.63448014, lat:20.74625692}} | 2024-07-26 | 2024-09-23 | 80400 | 80400 | 80400 | 80400 | 80400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024., contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2415912/proyecto_INICIO, 2415912/proyecto_FIN, 2415912/proyecto_PROCESO, 2415912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar las ligas de evidencia y contrato, ya que no coinciden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302410387 | Proyecto de inversión | 187379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187379.76, modificado:187379.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BERUMBO ABASOLO GTO - 149904 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149904 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.52, meta_modificada:180.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BERUMBO, 36987 BERUMBO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALLARDO Y , CALLE POR LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA TIENDA ABARROTES FLORES A SU VEZ TAMBIEN SE TIENE UBICADO EL COMERCIO , lon:-101.63505306, lat:20.3538306}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 187379.76 | 187379.76 | 187379.76 | 187379.76 | 187379.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.52}} | {2410387/proyecto_PROCESO, 2410387/proyecto_INICIO, 2410387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410388 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ ABSOLO GTO - 149915 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149915 | S | 28 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, 36984 ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA CERCA DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA COMUNI, lon:-101.5362263, lat:20.57701055}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2410388/proyecto_INICIO, 2410388/proyecto_FIN, 2410388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410389 | Proyecto de inversión | 121051.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121051.56, modificado:121051.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE VEGA LAS CONEJAS ABASOLO GTO - 149937 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149937 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.62, meta_modificada:116.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA DE VEGA LAS CONEJAS, 36985 BUENAVISTA DE VEGA (LAS CONEJAS), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA ESTATAL ABASOLO ESTACION JOAQUIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE L, lon:-101.54265656, lat:20.51666039}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 121051.56 | 121051.56 | 121051.56 | 121051.56 | 121051.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.62}} | {2410389/proyecto_INICIO, 2410389/proyecto_FIN, 2410389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410390 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28800.0, modificado:28800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BOQUILLAS ABASOLO GTO - 149950 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149950 | S | 19 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE DURAZNO RANCHERIA BOQUILLAS, 36986 BOQUILLAS, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS ALTAS Y CALLE NARANJO, CALLE DURAZNO SE UBICA ENTRE LA CALLE DURAZNO Y LOMAS ALTAS ADEMAS QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE , lon:-101.43331258, lat:20.41642226}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2410390/proyecto_INICIO, 2410390/proyecto_FIN, 2410390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410392 | Proyecto de inversión | 224976.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224976.12, modificado:224976.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CERRITO DE ACEVES ABASOLO GTO - 149954 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149954 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.74, meta_modificada:216.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRITOS DE ACEVES, 36987 CERRITOS DE ACEVES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 15 DE MAYO, lon:-101.61744128, lat:20.32782405}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 224976.12 | 224976.12 | 224976.12 | 224976.12 | 224976.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.74}} | {2410392/proyecto_INICIO, 2410392/proyecto_FIN, 2410392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410393 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE VEGA LAS CONEJAS ABASOLO GTO - 149962 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149962 | S | 22 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA DE VEGA, 36984 BUENAVISTA DE VEGA (LAS CONEJAS), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE UBICA A 3 KILOMETROS DE UN COSTADO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-101.54453992, lat:20.51778}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2410393/proyecto_INICIO, 2410393/proyecto_FIN, 2410393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410395 | Proyecto de inversión | 111387.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111387.78, modificado:111387.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHAMACUA ABASOLO GTO - 149967 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149967 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.31, meta_modificada:107.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHAMACUA, 36983 CHAMACUA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑOR DE LA ASENCION Y EL CAMPO DE , lon:-101.56714744, lat:20.67465087}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 111387.78 | 111387.78 | 111387.78 | 111387.78 | 111387.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.31}} | {2410395/proyecto_INICIO, 2410395/proyecto_FIN, 2410395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410397 | Proyecto de inversión | 100364.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100364.22, modificado:100364.22}} | CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD COLONIA HERMOSILLO ABASOLO GTO - 149976 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149976 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.69, meta_modificada:96.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HERMOSILLO, 36984 COLONIA HERMOSILLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL HERMOSILLO Y EL S, lon:-101.53024228, lat:20.5807934}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 100364.22 | 100364.22 | 100364.22 | 100364.22 | 100364.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.69}} | {2410397/proyecto_INICIO, 2410397/proyecto_FIN, 2410397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410398 | Proyecto de inversión | 136154.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136154.46, modificado:136154.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL ABASOLO GTO - 149983 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 149983 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.17, meta_modificada:131.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ENCINAL, 36987 EL ENCINAL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE PRINCIPÁL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN BARANDA EN LA COMUNIDAD EL ENCI, lon:-101.55453736, lat:20.40449533}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 136154.46 | 136154.46 | 136154.46 | 136154.46 | 136154.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.17}} | {2410398/proyecto_INICIO, 2410398/proyecto_FIN, 2410398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410402 | Proyecto de inversión | 448467.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448467.9, modificado:448467.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL NOVILLERO ABASOLO GTO - 150008 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150008 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.05, meta_modificada:432.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:228, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NOVILLERO, 36987 EL NOVILLERO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CONAYNU LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE HERRAMIENTAS FERREMATERIALES EL , lon:-101.57671314, lat:20.39488958}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 448467.9 | 448467.9 | 448467.9 | 448467.9 | 448467.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.05}} | {2410402/proyecto_INICIO, 2410402/proyecto_FIN, 2410402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410403 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD COFRADÍA DE GUERRA ABASOLO GTO - 150015 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150015 | S | 21 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COFRADÍA DE GUERRA, 36983 COFRADÍA DE GUERRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS ECHEVERRIA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA SE E, lon:-101.52769383, lat:20.65225308}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2410403/proyecto_INICIO, 2410403/proyecto_FIN, 2410403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410407 | Proyecto de inversión | 127051.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127051.2, modificado:127051.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL VARAL ABASOLO GTO - 150026 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150026 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.4, meta_modificada:122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:181, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL VARAL, 36987 EL VARAL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE BOTAS EL GENERAL MX TAMBIEN DE LA, lon:-101.60222358, lat:20.34815673}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 127051.2 | 127051.2 | 127051.2 | 127051.2 | 127051.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.4}} | {2410407/proyecto_INICIO, 2410407/proyecto_FIN, 2410407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410411 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ABASOLO GTO - 150034 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150034 | S | 29 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA LA COLONIA, 36987 EMILIANO ZAPATA (LA COLONIA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA ESCUELA SE UBICA A 6 KILOMETROS DE LA COMJNIDAD DE TAMAZULA PO L, lon:-101.55231456, lat:20.41814259}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2410411/proyecto_FIN, 2410411/proyecto_PROCESO, 2410411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410412 | Proyecto de inversión | 90046.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90046.5, modificado:90046.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FLORIDA DE GOMEZ ABASOLO GTO - 150038 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150038 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.75, meta_modificada:86.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FLORIDA DE GÓMEZ, 36985 FLORIDA DE GÓMEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ABASOLO ESTACION JOAQUIN Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CLINICA VETERINARIA Y , lon:-101.52356106, lat:20.51565562}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 90046.5 | 90046.5 | 90046.5 | 90046.5 | 90046.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.75}} | {2410412/proyecto_INICIO, 2410412/proyecto_FIN, 2410412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410414 | Proyecto de inversión | 319890.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319890.84, modificado:319890.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HUITZATARITO ABASOLO GTO - 150041 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150041 | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.18, meta_modificada:308.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUITZATARITO, 36985 HUITZATARITO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE DEL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS Y EL T, lon:-101.56709958, lat:20.48910288}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 319890.84 | 319890.84 | 319890.84 | 319890.84 | 319890.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.18}} | {2410414/proyecto_INICIO, 2410414/proyecto_FIN, 2410414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411146 | Proyecto de inversión | 19954.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19954.5, modificado:19954.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA - 178422 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 178422 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:40, direccion:CALLE EL CAPULIN RANCHERIA LOMA BLANCA, 38586 LOMA BLANCA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS LAJAS Y CALLE EL VENADO, CALLE LAS LAJAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE EL MUNICIPIO SOBRE CARRETERA JERECUARO TARANDACUAO EN , lon:-100.41080195, lat:20.03179708}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411146/proyecto_INICIO, 2411146/proyecto_FIN, 2411146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412443 | Proyecto de inversión | 91659.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91659.4, modificado:91659.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PIEDRAS DE LUMBRE - 185508 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 185508 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA PIEDRAS DE LUMBRE, 38563 PIEDRAS DE LUMBRE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FLORIDA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA SOBRE CARRETERA JERECUARO APASEO EL ALTO ANTES , lon:-100.59946371, lat:20.25161945}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 91659.4 | 91659.4 | 91659.4 | 91659.4 | 91659.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2412443/proyecto_INICIO, 2412443/proyecto_FIN, 2412443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412845 | Proyecto de inversión | 36663.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36663.76, modificado:36663.76}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SALTO DE PEÑA - 187505 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187505 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:79, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS RANCHERIA SALTO DE PEÑA, 38564 SALTO DE PEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GREGORIO GALVAN Y CALLE ALLENDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO, lon:-100.61457048, lat:20.30683979}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 36663.76 | 36663.76 | 36663.76 | 36663.76 | 36663.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2412845/proyecto_FIN, 2412845/proyecto_INICIO, 2412845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413220 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61507.12, modificado:61507.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61507.14, modificado:61507.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO, LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA - 189368 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 189368 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE RIO CONSULADO 30 N/A INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE RIO LERMA EL BENEFICIARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN N, lon:-100.78057011, lat:20.23311162}} | 2024-07-22 | 2024-10-22 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMiTORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {2413220/proyecto_INICIO, 2413220/proyecto_FIN, 2413220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414510 | Proyecto de inversión | 21562.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21562.53, modificado:21562.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TARIMORO, LOCALIDAD TLALIXCOYA - 199457 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 199457 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:CALLE INSURGENTES 25 N/A INTERIOR SN RANCHERIA TLALIXCOYA, 38714 TLALIXCOYA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , EL BENEFICIARIO DE LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYA ES UNO DE NOMBRE LEOVIGILDA PATIÑO ARREGUIN CO, lon:-100.67354436, lat:20.39772574}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 21562.53 | 21562.53 | 21562.53 | 21562.53 | 21562.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {2414510/proyecto_INICIO, 2414510/proyecto_FIN, 2414510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415386 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28800.0, modificado:28800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE ABASOLO - 206167 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 206167 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:296, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 36984 SAN FELIPE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE DE LA TIENDA EL PUEBLO DE SAN FELIPE ESTA SITUADO ACERCA DE LA TIENDA LUPITA Y LA C, lon:-101.57119449, lat:20.52617286}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2415386/proyecto_INICIO, 2415386/proyecto_FIN, 2415386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415397 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15625.0, modificado:15625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15625.0, modificado:15625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:31250.0, modificado:31250.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD PALO ALTO ASENTAMIENTO PALO ALTO - 206217 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 206217 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EL TIGRE - XOCONOXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA PALO ALTO, 38956 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A EL TIGRE Y CAMINO A XOCONOXTLE, CAMINO A PUERTO DEL AGUILA PARTIENDO DE P, lon:-101.30718307, lat:20.24090573}} | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FIBIR-BORD/TG/AD/2024-24, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2415397/proyecto_FIN, 2415397/proyecto_PROCESO, 2415397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Agregar liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302416066 | Proyecto de inversión | 965988.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965988.39, modificado:965988.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN COLONIAS URBANAS 11 007 0001 1633 1154 0813 - 209729 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 209729 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT 38 1 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 38017 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE LABRADORES, CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA UBICADA AL NOR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA COL PARAISO AN, lon:-100.83081367, lat:20.55989609}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 965988.39 | 965988.39 | 965988.39 | 965988.39 | 965988.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-004-2024, contratista:LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2621968.5, importe_modificado:2621968.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2416066/proyecto_INICIO, 2416066/proyecto_PROCESO, 2416066/proyecto_FIN, 2416066/proyecto_INICIO, 2416066/proyecto_PROCESO, 2416066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416067 | Proyecto de inversión | 551993.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551993.37, modificado:551993.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN COLONIAS URBANAS 11 007 0001 0851 - 209736 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 209736 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA 107 INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LAURELES COLONIA UBICADA AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANTE CON COLONIA EJIDAL, lon:-100.83772616, lat:20.5031746}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 551993.37 | 551993.37 | 551993.37 | 551993.37 | 551993.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-004-2024, contratista:LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2621968.5, importe_modificado:2621968.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2416067/proyecto_PROCESO, 2416067/proyecto_INICIO, 2416067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416068 | Proyecto de inversión | 1254230.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254230.82, modificado:1254230.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN COLONIAS URBANAS 11 007 0001 0546 0813 1154 1633 - 209738 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 209738 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE SAN NICOLAS DE PARRA 141 1 INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO DEL SAUZ Y CALLE EJIDO SAN NICOLAS DE PARRA, CALLE EJIDO SAN FELIPE COLONIA UBICADA AL SUR ESTE DE LA , lon:-100.83092316, lat:20.50522411}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 1254230.82 | 1254230.82 | 1254230.82 | 1254230.82 | 1254230.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-006-2024, contratista:RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2508461.63, importe_modificado:2508461.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2416068/proyecto_INICIO, 2416068/proyecto_FIN, 2416068/proyecto_PROCESO, 2416068/proyecto_INICIO, 2416068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416747 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA COLONIA VICENTE GUERERO ABASOLO - 213878 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 213878 | S | 31 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS PÍNOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE GUERRERO PONIENTE, CALLE TACUBAYA LA COLONIA SE ENCUENTRA SITUADA SOBRE LA CALLE GUERRERO PONIENTE CAMINIO A , lon:-101.53909804, lat:20.45003124}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2416747/proyecto_INICIO, 2416747/proyecto_FIN, 2416747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410415 | Proyecto de inversión | 300054.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300054.66, modificado:300054.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE CALVILLO ABASOLO GTO - 150042 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150042 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.07, meta_modificada:289.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA JOYA DE CALVILLO, 36983 LA JOYA DE CALVILLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL BACHILLERATO SABES Y LA CAJA PO, lon:-101.60770085, lat:20.74887031}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 300054.66 | 300054.66 | 300054.66 | 300054.66 | 300054.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.07}} | {2410415/proyecto_FIN, 2410415/proyecto_PROCESO, 2410415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410416 | Proyecto de inversión | 95184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95184.6, modificado:95184.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS MASAS LA LUZ MASAS ABASOLO GTO - 150043 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150043 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.7, meta_modificada:91.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS MASAS LA LUZ MASAS, 36984 LAS MASAS (LA LUZ MASAS), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVIER MANRIQUEZ Y CALLE ALAMO, CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL CENTRO COMUNITA, lon:-101.53908634, lat:20.59605723}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 95184.6 | 95184.6 | 95184.6 | 95184.6 | 95184.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.7}} | {2410416/proyecto_INICIO, 2410416/proyecto_FIN, 2410416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410417 | Proyecto de inversión | 25181.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25181.88, modificado:25181.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LUZ DE QUINTANA ABASOLO GTO - 150045 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150045 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.26, meta_modificada:24.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LUZ DE QUINTANA, 36986 LA LUZ DE QUINTANA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LAS ESCUELAS LA L, lon:-101.4424463, lat:20.49287018}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 25181.88 | 25181.88 | 25181.88 | 25181.88 | 25181.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.26}} | {2410417/proyecto_INICIO, 2410417/proyecto_PROCESO, 2410417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410424 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14400.0, modificado:14400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LOCALIDAD SAN RAFAEL DE HORTA ABASOLO GTO - 150310 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150310 | S | 27 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAFAEL DE HORTA, 36984 SAN RAFAEL DE HORTA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA SITUADA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL A 100 METROS , lon:-101.54380518, lat:20.62476774}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2410424/proyecto_INICIO, 2410424/proyecto_FIN, 2410424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410429 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:39600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN TELMO LOS PÉREZ ABASOLO GTO - 150351 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150351 | S | 27 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EJIDO SAN TELMO LOS PÉREZ, 36986 EJIDO SAN TELMO (LOS PÉREZ), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE PRINCIPAL SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL NO TE , lon:-101.4863865, lat:20.48396862}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2410429/proyecto_INICIO, 2410429/proyecto_FIN, 2410429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410437 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL ABASOLO GTO - 150653 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150653 | S | 13 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL ENCINAL, 36987 EL ENCINAL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL SE UBICA POR LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD Y CERCA DE UNA ESCUELA PRIMARIA A DEMAS DE QUE SE, lon:-101.55460576, lat:20.40448595}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2410437/proyecto_INICIO, 2410437/proyecto_FIN, 2410437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411169 | Proyecto de inversión | 15963.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15963.6, modificado:15963.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LOS RUICES - 178548 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 178548 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:74, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS RUICES, 38573 LOS RUICES, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ACCSESO A LA COMUNIDAD SOBRE CARRETERA JERECUARO CORONEO ACCESO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA UBI, lon:-100.47069702, lat:20.20635618}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 15963.6 | 15963.6 | 15963.6 | 15963.6 | 15963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2411169/proyecto_INICIO, 2411169/proyecto_FIN, 2411169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302411176 | Proyecto de inversión | 19954.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19954.5, modificado:19954.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LA LUZ DE JUAREZ - 178607 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 178607 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA LUZ DE JUÁREZ, 38560 LA LUZ DE JUÁREZ, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE SAUZ, CALLE ROSALES LOCALIDAD UBICADA SOBRE ENTRADA A LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOMANDO EL CAMIONA A MANO DRECHA L, lon:-100.58107176, lat:20.23984744}} | 2024-07-01 | 2024-10-23 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | 19954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2411176/proyecto_INICIO, 2411176/proyecto_FIN, 2411176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412868 | Proyecto de inversión | 9165.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9165.94, modificado:9165.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA PRESA - 187605 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187605 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PRESA EL FRESNO, 38556 SAN ANTONIO DE LA PRESA (EL FRESNO), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A MANZANAREZ, LA ENTRADA A LA LOCALIDAD ESTA SOBRE CARRETERA TEPOZAN L, lon:-100.47869512, lat:20.281887}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412868/proyecto_INICIO, 2412868/proyecto_FIN, 2412868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302414521 | Proyecto de inversión | 58400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58400.0, modificado:58400.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO, LOCALIDAD LA MONCADA - 199541 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 199541 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE INSURGENTES 31 B INTERIOR SN PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE BRAVO, CALLE PIPILA LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DEL PUEBLO DE LA MONCADA SONJOSE GUADALUPE BERMUDES CERV, lon:-100.80211643, lat:20.2825548}} | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2414521/proyecto_FIN, 2414521/proyecto_INICIO, 2414521/proyecto_PROCESO, 2414521/proyecto_INICIO, 2414521/proyecto_PROCESO, 2414521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302414539 | Proyecto de inversión | 70361.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70361.94, modificado:70361.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TARIMORO, LOCALIDAD TARIMORO - 199814 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 199814 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO 1 N/A INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOMAS MEJIA Y CALLE ARTEAGA, CALLE GOMEZ FARIAS LOS BENEFICIARIOS EN LA COLONIA DE TARIMORO SON TRES CON NOMRE JOS, lon:-100.74085496, lat:20.28055295}} | 2024-07-22 | 2024-10-22 | 70361.94 | 70361.94 | 70361.94 | 70361.94 | 70361.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.0}} | {2414539/proyecto_INICIO, 2414539/proyecto_FIN, 2414539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410445 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL NOVILLERO ABASOLO GTO - 150782 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150782 | S | 28 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:228, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NOVILLERO, 36987 EL NOVILLERO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ SU UBICA CERCA DE LA IGESIA DE LA FIRVENGEN DEL FATIMA SOBRE LA CALLE DE VERACRUZ A L, lon:-101.57583426, lat:20.39358851}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2410445/proyecto_INICIO, 2410445/proyecto_FIN, 2410445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410455 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL TEPOCATE ABASOLO GTO - 150930 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 150930 | S | 21 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEPOCATE, 36985 EL TEPOCATE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL SE UBICA FRENTE A LA TELESECUENDARIA 775 DE DICHA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA C, lon:-101.59756719, lat:20.45630523}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2410455/proyecto_INICIO, 2410455/proyecto_FIN, 2410455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411188 | Proyecto de inversión | 15963.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15963.6, modificado:15963.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD MANZANAREZ DEL FRESNO - 178666 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 178666 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE MANUEL DOBLDO RANCHERIA MANZANARES DEL FRESNO, 38553 MANZANARES DEL FRESNO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA EL FRESNO TEPOZAN SOBRE KM 1 ENTRANDO A LA DERECHA DESP, lon:-100.47011361, lat:20.28426738}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 15963.6 | 15963.6 | 15963.6 | 15963.6 | 15963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2411188/proyecto_PROCESO, 2411188/proyecto_INICIO, 2411188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412495 | Proyecto de inversión | 27497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27497.82, modificado:27497.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LAS PILAS DEL SAUZ - 185772 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 185772 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:123, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LAS PILAS DEL SÁUZ DE PEÑA, 38564 LAS PILAS DEL SAUZ DE PEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR LA LOCALIDAD EL ACCESO SE ENCUENTRA POR EL CRUCERO DE SALTO DE PEÑA QUE ESTA SO, lon:-100.65450104, lat:20.32973042}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412495/proyecto_INICIO, 2412495/proyecto_FIN, 2412495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412501 | Proyecto de inversión | 9165.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9165.94, modificado:9165.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD EL PUERTECITO - 185815 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 185815 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PUERTECITO, 38576 EL PUERTECITO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DEBE ENTRAR POR LA LOCALIDAD PURUAGUA SOBRE LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-100.45582333, lat:20.10209504}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412501/proyecto_FIN, 2412501/proyecto_INICIO, 2412501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412885 | Proyecto de inversión | 246028.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246028.51, modificado:246028.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO, LOCALIDAD LA MONCADA - 187666 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 187666 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.88, meta_modificada:28.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE PRIV. NARCISO MENDOZA 13 INTERIOR SN PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JIMENEZ, CALLE NARCISO MENDOZA LOS BENEFICIARIOS DEL PUEBLO DE LA MONCADA SON AURORA FUENTES, lon:-100.80543865, lat:20.28854345}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 246028.51 | 246028.51 | 246028.51 | 246028.51 | 246028.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMiTORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.88}} | {2412885/proyecto_INICIO, 2412885/proyecto_FIN, 2412885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412892 | Proyecto de inversión | 45829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45829.7, modificado:45829.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO - 187688 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187688 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:84, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN IGNACIO SAN IGNACIO MÁRTIR, 38557 SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MÁRTIR), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE AGUILAR Y MAYA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A PIE DE, lon:-100.5412624, lat:20.25047131}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412892/proyecto_PROCESO, 2412892/proyecto_INICIO, 2412892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302416792 | Acción | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 214124 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 214124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.995226, lat:20.172407}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-09, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2416792/proyecto_INICIO, 2416792/proyecto_FIN, 2416792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, aclarar al respecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302410463 | Proyecto de inversión | 197998.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197998.5, modificado:197998.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA MINA ABASOLO GTO - 151054 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 151054 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.75, meta_modificada:190.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MINA, 36987 LA MINA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD LA MINA SE LOCALIZA EN EL SUR, lon:-101.5491406, lat:20.4188892}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 197998.5 | 197998.5 | 197998.5 | 197998.5 | 197998.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.75}} | {2410463/proyecto_INICIO, 2410463/proyecto_FIN, 2410463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410465 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28800.0, modificado:28800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD EL VARAL ABSOLO GTO - 151257 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 151257 | S | 31 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:181, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL VARAL, 36987 EL VARAL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SU UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ P, lon:-101.60315579, lat:20.34972626}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2410465/proyecto_INICIO, 2410465/proyecto_FIN, 2410465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410467 | Proyecto de inversión | 73781.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73781.04, modificado:73781.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA MORA ABASOLO GTO - 151292 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 151292 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.08, meta_modificada:71.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MORA, 36985 LA MORA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA , CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA, lon:-101.52614657, lat:20.48593951}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 73781.04 | 73781.04 | 73781.04 | 73781.04 | 73781.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.08}} | {2410467/proyecto_INICIO, 2410467/proyecto_PROCESO, 2410467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410469 | Proyecto de inversión | 35885.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35885.61, modificado:35885.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD LOS AMOLES ASENTAMIENTO - 151332 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 151332 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.41, meta_modificada:58.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PARAISO RANCHERIA LOS AMOLES, 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CRUZ BLANCA, LA RANCHERIA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA COLINDANDO CON LAS, lon:-100.41849809, lat:21.17607329}} | 2024-02-20 | 2024-09-30 | 35885.61 | 35885.61 | 35885.61 | 35885.61 | 35885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/14/FONDO I RAMO XXXIII/2024-AD-11, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:973998.59, importe_modificado:973998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.41}} | {2410469/proyecto_INICIO, 2410469/proyecto_PROCESO, 2410469/proyecto_INICIO, 2410469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410470 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE RUIZ ABASOLO GTO - 151366 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 151366 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE RUIZ, 36987 SAN JOSÉ DE RUIZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SITUADA A 5 8 KM A MANO DERECHA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ESTATAL AB, lon:-101.58267215, lat:20.43875952}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2410470/proyecto_INICIO, 2410470/proyecto_FIN, 2410470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410473 | Proyecto de inversión | 107692.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107692.5, modificado:107692.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TINAJA DE NEGRETE ABASOLO GTO - 151438 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 151438 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.75, meta_modificada:103.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA DE NEGRETE, 36986 LA TINAJA DE NEGRETE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA CAPILLA DE NUESTRA SEÑO, lon:-101.46293743, lat:20.45447449}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 107692.5 | 107692.5 | 107692.5 | 107692.5 | 107692.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.75}} | {2410473/proyecto_INICIO, 2410473/proyecto_FIN, 2410473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410474 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ABASOLO ABSOLO GTO - 151452 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 151452 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTACIÓN ABASOLO, 36985 ESTACIÓN ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE DE LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL SU UBICA POR LA CALLE SAN ANGEL CERCA DE LA GRANJA LAS CARRETAS A MANO DERECHA , lon:-101.57272903, lat:20.50510399}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2410474/proyecto_INICIO, 2410474/proyecto_FIN, 2410474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410483 | Proyecto de inversión | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46800.0, modificado:46800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD PERALTA ABASOLO GTO - 151911 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 151911 | S | 28 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN RANCHERIA PERALTA, 36986 PERALTA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE PLAZA SAN JOSE, CALLE ROSAS SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPALAL ESTE DEL MUNICIPIO A 2.71 KILOMETROS DE SAN A, lon:-101.40781366, lat:20.47443163}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2410483/proyecto_INICIO, 2410483/proyecto_FIN, 2410483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410842 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD PANTALEON - 167304 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 167304 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:BOULEVARD CARRANZA EJIDO PANTALEÓN, 38784 PANTALEÓN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE CHANAPA, LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE CARRANZA NUMERAL 1, lon:-100.7958621, lat:19.99063099}} | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410842/proyecto_INICIO, 2410842/proyecto_FIN, 2410842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410853 | Proyecto de inversión | 20028.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20028.61, modificado:20028.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA - 167487 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 167487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNI, lon:-100.2965894, lat:21.15815352}} | 2024-02-09 | 2024-09-30 | 20028.61 | 20028.61 | 20028.61 | 20028.61 | 20028.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/14/FONDO I RAMO XXXIII/2024-AD-11, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:973998.59, importe_modificado:973998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.6}} | {2410853/proyecto_INICIO, 2410853/proyecto_FIN, 2410853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410855 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD LA SOLEDAD - 167555 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 167555 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:88, direccion:BOULEVARD HIDALGO EJIDO LA SOLEDAD, 38784 LA SOLEDAD, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE Y , LA PRIMER CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO NUMERAL 30 COMO REFERENCIA ES LA ULTIMA CASA PEGADA A LA FALDA DEL CERRO LA SEGUNDA , lon:-100.82830744, lat:19.9792441}} | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2410855/proyecto_INICIO, 2410855/proyecto_FIN, 2410855/proyecto_PROCESO, 2410855/proyecto_FIN, 2410855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410860 | Proyecto de inversión | 25803.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25803.73, modificado:25803.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD CARBONERA DE GUADALUPE - 167690 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 167690 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE RANCHERIA CARBONERA DE GUADALUPE, 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA DE CARBONERA DE GUADALUPE HA, lon:-100.47313424, lat:21.15349994}} | 2024-02-10 | 2024-09-30 | 25803.73 | 25803.73 | 25803.73 | 25803.73 | 25803.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/14/FONDO I RAMO XXXIII/2024-AD-11, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:973998.59, importe_modificado:973998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2410860/proyecto_PROCESO, 2410860/proyecto_FIN, 2410860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411228 | Proyecto de inversión | 705613.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705613.49, modificado:705613.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETAS, EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y PRIV. INDEPENDENCIA - 178874 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 178874 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CEBOLLETAS, 38595 CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD CERRO PRIETO ORIENTE Y CAMINO LOCALIDAD EL LINDERO, CARRETERA CORONEO QUERETARO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA COR, lon:-100.38372656, lat:20.25782514}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 705613.49 | 705613.49 | 705613.49 | 705613.49 | 705613.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-ELECT./2024-01, contratista:GONZALEZ PEREZ MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:705613.49, importe_modificado:705613.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-ELECT./2024-01-01, contratista:GONZALEZ PEREZ ,ANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:705613.49, importe_modificado:705613.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {2411228/proyecto_FIN, 2411228/proyecto_PROCESO, 2411228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir el contrato modificatorio., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302412507 | Proyecto de inversión | 18331.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18331.88, modificado:18331.88}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURUANTZICUARO - 185850 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 185850 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ RANCHERIA PURIANZICUARO, 38577 PURIANTZÍCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA EL CAMINO DE LA PURIZIMA , lon:-100.57242988, lat:20.07668009}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2412507/proyecto_FIN, 2412507/proyecto_INICIO, 2412507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412524 | Proyecto de inversión | 45829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45829.7, modificado:45829.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURISIMA DEL ZAPOTE - 185905 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 185905 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA PURÍSIMA DE LA BARRANCA RANCHO NUEVO, 38555 PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE GARDENIAS, CALLE EL HUIZACHE LS ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-100.4587529, lat:20.34406337}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412524/proyecto_INICIO, 2412524/proyecto_FIN, 2412524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412916 | Proyecto de inversión | 9165.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9165.94, modificado:9165.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE PEÑA - 187777 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187777 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:86, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE PEÑA, 38565 SAN JOSÉ DE PEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLICION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD SALTO DE PEÑA DESPUES DE P, lon:-100.64807045, lat:20.29192748}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412916/proyecto_PROCESO, 2412916/proyecto_INICIO, 2412916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412923 | Proyecto de inversión | 27497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27497.82, modificado:27497.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE PEÑA - 187814 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187814 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:CALLE CONTRERAS RANCHERIA SAN JUAN DE PEÑA, 38563 SAN JUAN DE PEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLEJON DEL MOLINO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE SAN JOSE DE PEÑA Y SE ACCESA POR EL CAMINO A SALTO D, lon:-100.62446689, lat:20.2603983}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412923/proyecto_PROCESO, 2412923/proyecto_FIN, 2412923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302415043 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14400.0, modificado:14400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LALOCALIDAD MIRAFLORES ABASOLO GTO - 203390 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 203390 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA MIRAFLORES, 36985 MIRAFLORES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE DE LA PRIMARIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CANCHA Y DE LA PRIMARIA A 6 5 KILOMETROS EN DIRECC, lon:-101.53064699, lat:20.50947343}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2415043/proyecto_INICIO, 2415043/proyecto_FIN, 2415043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415057 | Proyecto de inversión | 25200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25200.0, modificado:25200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD MOGOTES ABASOLO GTO - 203680 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 203680 | S | 24 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CALZADA CALZADA LOS EUCALIPTOS INTERIOR SN RANCHERIA MOGOTES, 36986 MOGOTES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN CABALLERO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL LO PUEDES ENCONTRAR CERCA DE LA PRIMARIA Y CERVEZERIA 7 1 , lon:-101.47765127, lat:20.49190807}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2415057/proyecto_INICIO, 2415057/proyecto_FIN, 2415057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410489 | Proyecto de inversión | 221135.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221135.52, modificado:221135.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS POMAS NUEVAS ABASOLO GTO - 152097 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 152097 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.04, meta_modificada:213.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:259, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS POMAS NUEVAS, 36987 LAS POMAS NUEVAS, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA MARIANO JIMENEZ Y CALLE DEL RESTAURANTE, CALLE ABARROTES DAILY LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA, lon:-101.58855159, lat:20.35930984}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 221135.52 | 221135.52 | 221135.52 | 221135.52 | 221135.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.04}} | {2410489/proyecto_INICIO, 2410489/proyecto_FIN, 2410489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410493 | Proyecto de inversión | 142922.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142922.22, modificado:142922.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES ABASOLO GTO - 152224 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 152224 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.69, meta_modificada:137.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MIRAFLORES, 36985 MIRAFLORES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA GRANJA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA BUENA VISTA ESTACION JOAQUIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE UN TALLER DE REPARACION DE MOTO, lon:-101.53105973, lat:20.50977068}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 142922.22 | 142922.22 | 142922.22 | 142922.22 | 142922.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.69}} | {2410493/proyecto_PROCESO, 2410493/proyecto_INICIO, 2410493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410495 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32400.0, modificado:32400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HORTA SAN ANTONIO DE HORTA ABASOLO GTO - 152385 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 152385 | S | 28 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HORTA SAN ANTONIO DE HORTA, 36984 HORTA (SAN ANTONIO DE HORTA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA A UN LADO DE LA CANCHA DE BASKET SOBRE LA CALLE PRIN, lon:-101.50958516, lat:20.62610119}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2410495/proyecto_INICIO, 2410495/proyecto_FIN, 2410495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410497 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28800.0, modificado:28800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GONZALEZ ABASOLO GTO - 152442 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 152442 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:247, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, 36985 SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MISTERIO Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE PRINCIPAL LOCALIZADA EN EL TRAMO ESTATALABASOLO RAMAL A ESTACION JOAQUIN, lon:-101.52357277, lat:20.49866606}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2410497/proyecto_INICIO, 2410497/proyecto_PROCESO, 2410497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410498 | Proyecto de inversión | 127020.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127020.06, modificado:127020.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS ABASOLO GTO - 152483 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 152483 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.37, meta_modificada:122.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NOMBRE DE DIOS, 36984 NOMBRE DE DIOS, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE DEL BILLAR, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL CAMPO N D D CLUB DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD NO, lon:-101.53284857, lat:20.55200013}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 127020.06 | 127020.06 | 127020.06 | 127020.06 | 127020.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.37}} | {2410498/proyecto_INICIO, 2410498/proyecto_FIN, 2410498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410506 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ABASOLO GTO - 152987 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 152987 | S | 11 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 36973 SAN ISIDRO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REFORMA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 12 KILOMETROS DE LA COMUNI, lon:-101.49365592, lat:20.46299821}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2410506/proyecto_INICIO, 2410506/proyecto_PROCESO, 2410506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410507 | Proyecto de inversión | 40751.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40751.88, modificado:40751.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PARAISO DE NUÑEZ ABASOLO GTO - 153021 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 153021 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.26, meta_modificada:39.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PARAÍSO DE NÚÑEZ, 36984 PARAÍSO DE NÚÑEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJA CAMPO REAL Y CALLE DEL VIVERO, CALLE DEL CAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL VIVERO SAN JOSE Y TIENDA DE ARTIC, lon:-101.52389703, lat:20.54181597}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 40751.88 | 40751.88 | 40751.88 | 40751.88 | 40751.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.26}} | {2410507/proyecto_INICIO, 2410507/proyecto_FIN, 2410507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410509 | Proyecto de inversión | 31970.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31970.4, modificado:31970.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JUAREZ ABASOLO GTO - 153148 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 153148 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JUÁREZ, 36977 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE DEL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE SOLIDARIDAD A UN COSTADO DE LA PARRO, lon:-101.52981824, lat:20.4629545}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 31970.4 | 31970.4 | 31970.4 | 31970.4 | 31970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.8}} | {2410509/proyecto_INICIO, 2410509/proyecto_FIN, 2410509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410868 | Proyecto de inversión | 109263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109263.09, modificado:109263.09}} | EQUIPAMIENTO DE 6 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 167831 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 167831 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:79, direccion:CALLE CRISTOBAL MIRELES RANCHERIA SAN RAFAEL, 38740 INCHAMÁCUARO (CHAMACUARILLO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE Y , LA PRIMER CISTERNA SE UBICARA EN LA CALLE CRISTOBAL MIRELES NUMERAL12. LA SEGUNDA CISTERNA ESTARA UBICADA EN L, lon:-100.83231404, lat:20.08353283}} | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2410868/proyecto_INICIO, 2410868/proyecto_PROCESO, 2410868/proyecto_FIN, 2410868/proyecto_INICIO, 2410868/proyecto_PROCESO, 2410868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410874 | Proyecto de inversión | 13761.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13761.99, modificado:13761.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD CERRITO DE LA ESTANCIA CERRITO VERDE - 167933 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 167933 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PEDREGAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE, lon:-100.32195127, lat:21.11458772}} | 2024-02-10 | 2024-07-30 | 13761.99 | 13761.99 | 13761.99 | 13761.99 | 13761.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/14/FONDO I RAMO XXXIII/2024-AD-11, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:973998.59, importe_modificado:973998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}} | {2410874/proyecto_PROCESO, 2410874/proyecto_FIN, 2410874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411232 | Acción | 411279.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411279.81, modificado:411279.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 178897 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 411279.81 | 411279.81 | 411279.81 | 411279.81 | 411279.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-PROY-2024-10, contratista:BEVS770513HG8, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:541208.67, importe_modificado:541208.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2411232/proyecto_INICIO, 2411232/proyecto_FIN, 2411232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411238 | Acción | 129928.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129928.86, modificado:129928.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 178922 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 178922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 129928.86 | 129928.86 | 129928.86 | 129928.86 | 129928.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-PROY-2024-10, contratista:BEVS770513HG8, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:541208.67, importe_modificado:541208.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2411238/proyecto_INICIO, 2411238/proyecto_FIN, 2411238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412526 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN ABASOLO LOCALIDAD COLONIA CRUZ BLANCA ABASOLO GTO - 185909 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 185909 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PONIENTE INTERIOR SN COLONIA COLONIA CRUZ BLANCA, 36970 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMAVERA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL TEMPLO Y ESCUELA PRI, lon:-101.53541628, lat:20.45012278}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2412526/proyecto_INICIO, 2412526/proyecto_FIN, 2412526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412930 | Proyecto de inversión | 45829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45829.7, modificado:45829.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO - 187848 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 187848 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:CALLE 1 DE MAYO RANCHERIA SAN LORENZO, 38587 SAN LORENZO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA SOBRE CARRETERA JERECUARO TARANDACUAO A 1KM DE PA, lon:-100.48576425, lat:20.02755233}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412930/proyecto_PROCESO, 2412930/proyecto_FIN, 2412930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413323 | Proyecto de inversión | 9165.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9165.94, modificado:9165.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD ZOMAYO LA TRONERA - 189982 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 189982 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:110, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ZOMAYO LA TRONERA, 38576 ZOMAYO (LA TRONERA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REAL DEL MONTE EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECU, lon:-100.4793092, lat:20.1281623}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413323/proyecto_INICIO, 2413323/proyecto_FIN, 2413323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413331 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 190013 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190013 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 38747 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL, LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA NUMERAL 3 ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMER, lon:-100.87885662, lat:20.0506001}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413331/proyecto_INICIO, 2413331/proyecto_FIN, 2413331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415078 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:10800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE HUANUMO ABASOLO - 203805 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 203805 | S | 19 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE CALLE DEL CHORRO INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE HUANUMO EL TORREÓN, 36983 OJO DE AGUA DE HUANUMO (EL TORREÓN), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUTIERREZ Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE DE LA CANCHA LO PUEDES ENCONTRAR CERC, lon:-101.61276174, lat:20.72620884}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2415078/proyecto_INICIO, 2415078/proyecto_FIN, 2415078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410512 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE AGUIRRE ABASOLO GTO - 153295 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 153295 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FERNANDO DE AGUIRRE, 36984 SAN FERNANDO DE AGUIRRE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA EMPACADORA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA RANCHERIA SE LOCALIZA A EN EL KILOMETRO 9 3 DE ABASOLO POR , lon:-101.51287418, lat:20.53421606}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2410512/proyecto_INICIO, 2410512/proyecto_FIN, 2410512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410513 | Proyecto de inversión | 942555.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:341512.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601043.4, modificado:601043.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO ABASOLO GTO - 153403 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 153403 | S | 44 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.05, meta_modificada:908.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL SAUCILLO, 36973 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRESIDENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS MIGUEL HIDA, lon:-101.51146339, lat:20.45499358}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 601043.4 | 601043.4 | 601043.4 | 601043.4 | 601043.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.05}} | {2410513/proyecto_INICIO, 2410513/proyecto_FIN, 2410513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410520 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28800.0, modificado:28800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO ABASOLO GTO - 153735 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 153735 | S | 25 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN CAYETANO, 36983 SAN CAYETANO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE PRINCIPAL SE LOCALIZA CERCA DE UN TEMPLO Y A 4 KILOMETROS EN DIRECCION SUR DE LA LOCALIDAD DE ABASOL, lon:-101.5167982, lat:20.48338616}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2410520/proyecto_INICIO, 2410520/proyecto_FIN, 2410520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410524 | Proyecto de inversión | 282751.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282751.2, modificado:282751.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN TELMO LOS PEREZ ABASOLO GTO - 153841 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 153841 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.4, meta_modificada:272.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN TELMO, 36973 EJIDO SAN TELMO (LOS PÉREZ), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CANCHA Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A UNA CANCHA INAHABILITADA , lon:-101.4863766, lat:20.48344979}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 282751.2 | 282751.2 | 282751.2 | 282751.2 | 282751.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.4}} | {2410524/proyecto_INICIO, 2410524/proyecto_FIN, 2410524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410527 | Proyecto de inversión | 192102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192102.66, modificado:192102.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LA CRUZ ABASOLO GTO - 153980 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 153980 | S | 6 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.07, meta_modificada:185.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DE LA CRUZ, 36983 PUERTO DE LA CRUZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE EL TEMPLO DE PUERTO DE LA CRUZ Y , lon:-101.58705584, lat:20.69970506}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 192102.66 | 192102.66 | 192102.66 | 192102.66 | 192102.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.07}} | {2410527/proyecto_INICIO, 2410527/proyecto_FIN, 2410527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410901 | Proyecto de inversión | 72842.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72842.06, modificado:72842.06}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD SAN DIEGO DE ALCALA - 168506 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 168506 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN DIEGO DE ALCALÁ HACIENDA DE SAN DIEGO, 38747 SAN DIEGO DE ALCALÁ (HACIENDA DE SAN DIEGO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE M OCAMPO Y CALLE GPE VICTORIA, LA PRIMER CISTERNA ESTARA UBICADA EN , lon:-100.863873, lat:20.03130361}} | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2410901/proyecto_INICIO, 2410901/proyecto_PROCESO, 2410901/proyecto_FIN, 2410901/proyecto_INICIO, 2410901/proyecto_FIN, 2410901/proyecto_PROCESO, 2410901/proyecto_FIN, 2410901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302411453 | Proyecto de inversión | 11972.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11972.7, modificado:11972.7}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLIGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURIANTZICUARO - 179961 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 179961 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE SUAREZ RANCHERIA PURIANZICUARO, 38577 PURIANTZÍCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE DEBE ACCEDER A LA LOCALIDAD DE LA PUIZOMA Y A 2.5, lon:-100.57172155, lat:20.07698799}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 11972.7 | 11972.7 | 11972.7 | 11972.7 | 11972.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-01-EST, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2411453/proyecto_INICIO, 2411453/proyecto_FIN, 2411453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412557 | Proyecto de inversión | 54995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54995.64, modificado:54995.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURISIMA DEL ZAPOTE - 186044 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 186044 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE DALIA RANCHERIA PURÍSIMA DEL ZAPOTE, 38577 PURÍSIMA DEL ZAPOTE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS PINOS EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO ACAMBARO F, lon:-100.53698822, lat:20.13706581}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2412557/proyecto_FIN, 2412557/proyecto_INICIO, 2412557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413339 | Proyecto de inversión | 54631.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54631.55, modificado:54631.55}} | EQUIPAMIENTO DE 3 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD ARROYO COLORADO - 190075 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190075 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA ARROYO COLORADO, 38763 ARROYO COLORADO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEPORTIVA, CALLE ALLENDE LAS 3 CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS LA 1ER CISTERNA ESTARA E, lon:-100.62126782, lat:20.00959262}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2413339/proyecto_INICIO, 2413339/proyecto_PROCESO, 2413339/proyecto_FIN, 2413339/proyecto_INICIO, 2413339/proyecto_PROCESO, 2413339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413351 | Proyecto de inversión | 72842.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72842.06, modificado:72842.06}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD ARROYO DE LA LUNA - 190117 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190117 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:BOULEVARD DURAZNO RANCHERIA ARROYO DE LA LUNA, 38760 ARROYO DE LA LUNA, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA 4 CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LA CALLE DURAZNO NO.134 GUERRERO NO. 12 , lon:-100.59215734, lat:20.02161021}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2413351/proyecto_INICIO, 2413351/proyecto_FIN, 2413351/proyecto_INICIO, 2413351/proyecto_FIN, 2413351/proyecto_PROCESO, 2413351/proyecto_FIN, 2413351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415088 | Proyecto de inversión | 171000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171000.3, modificado:171000.3}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO, EN CABECERA MUNICIPAL - 203869 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 203869 | S | 65 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 4 N/A INTERIOR SN COLONIA EL AGUACATE, 38708 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE GONZALEZ BOCANEGRA LOS BENEFICIARIOS EN CABECERA MUNICIPAL S, lon:-100.74183449, lat:20.28223438}} | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2415088/proyecto_INICIO, 2415088/proyecto_FIN, 2415088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302417828 | Proyecto de inversión | 387226.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387226.17, modificado:387226.17}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO,. EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA, EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA - 220900 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 220900 | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.56, meta_modificada:661.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA RANCHO SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALAMO, CALLE DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL NOESTE DE LA CABECE, lon:-100.9886557, lat:20.20068183}} | 2024-05-06 | 2024-06-07 | 387226.17 | 387226.17 | 387226.17 | 387226.17 | 387226.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-16, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:387226.17, importe_modificado:387226.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.56}} | {2417828/proyecto_FIN, 2417828/proyecto_PROCESO, 2417828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302417881 | Proyecto de inversión | 1657893.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657893.98, modificado:1657893.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN ACAMBARO GTO LOCALIDAD OBRAJUELO CALLE TOMASA ESTEVES ENTRE ALAMOS A JARDIN DE NIÑOS - 221220 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 221220 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.93, meta_modificada:695.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE TOMASA ESTEVES PUEBLO OBRAJUELO, 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION TOMASA ESTEVES Y CALLE ALAMOS, CALLE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD LLENDO DE ACAMBARO A SALVATIERRA AL MARGE, lon:-100.84781345, lat:20.10397882}} | 2024-07-30 | 2024-10-30 | 1657893.98 | 1657893.98 | 1657893.98 | 1657893.98 | 1657893.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio No.1 PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-08, contratista:HERNANDEZ CASTILLO AURELIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1657893.98, importe_modificado:1657893.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-08, contratista:HERNANDEZ CASTILLO AURELIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1657893.98, importe_modificado:1657893.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.93}} | {2417881/proyecto_INICIO, 2417881/proyecto_FIN, 2417881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410536 | Proyecto de inversión | 218052.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218052.66, modificado:218052.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LA CRUZ ABASOLO GTO - 154142 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154142 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.07, meta_modificada:210.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 36980 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE DEL TRABAJO, CALLE PRIVADA DE LEON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES FRA, lon:-101.51823, lat:20.64973853}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 218052.66 | 218052.66 | 218052.66 | 218052.66 | 218052.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.07}} | {2410536/proyecto_INICIO, 2410536/proyecto_FIN, 2410536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410543 | Proyecto de inversión | 186040.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186040.74, modificado:186040.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RINCON DE MARTINEZ ABASOLO GTO - 154347 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154347 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.23, meta_modificada:179.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCÓN DE MARTÍNEZ, 36987 RINCÓN DE MARTÍNEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y ALL, lon:-101.57721205, lat:20.32737672}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 186040.74 | 186040.74 | 186040.74 | 186040.74 | 186040.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.23}} | {2410543/proyecto_INICIO, 2410543/proyecto_FIN, 2410543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410544 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57600.0, modificado:57600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD HUITZATARITO ABASOLO GTO - 154364 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154364 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUITZATARITO, 36985 HUITZATARITO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO UBICADA A 200 METROS DE LA CARRETERA ABASOLO EL TU, lon:-101.5668194, lat:20.49755555}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2410544/proyecto_INICIO, 2410544/proyecto_FIN, 2410544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410546 | Proyecto de inversión | 326585.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326585.94, modificado:326585.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SALITRE DE SAAVEDRA ABASOLO GTO - 154428 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154428 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.63, meta_modificada:314.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALITRE DE SAAVEDRA, 36987 SALITRE DE SAAVEDRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE EL GUAYABO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA TIENE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS LO CUAL SON EL QUIOSCO LA IGLESIA , lon:-101.63691516, lat:20.36811178}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 326585.94 | 326585.94 | 326585.94 | 326585.94 | 326585.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.63}} | {2410546/proyecto_INICIO, 2410546/proyecto_FIN, 2410546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410549 | Proyecto de inversión | 45983.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45983.4, modificado:45983.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS EL MANICOMIO ABASOLO GTO - 154471 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154471 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.3, meta_modificada:44.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS EL MANICOMIO, 36987 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS (EL MANICOMIO), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL VALDIO Y CALLE DE LA TIENDA REFUGIO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA CO, lon:-101.62248446, lat:20.35515819}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 45983.4 | 45983.4 | 45983.4 | 45983.4 | 45983.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.3}} | {2410549/proyecto_INICIO, 2410549/proyecto_FIN, 2410549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410556 | Proyecto de inversión | 97073.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97073.76, modificado:97073.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE PERALTA ABASOLO GTO - 154552 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154552 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.52, meta_modificada:93.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE PERALTA, 36986 SAN ANTONIO DE PERALTA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE 5 DE MAYO CON REFERENCIA , lon:-101.43594429, lat:20.4789067}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 97073.76 | 97073.76 | 97073.76 | 97073.76 | 97073.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.52}} | {2410556/proyecto_FIN, 2410556/proyecto_INICIO, 2410556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410559 | Proyecto de inversión | 88956.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88956.6, modificado:88956.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN APARICIO ABASOLO GTO - 154596 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154596 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.7, meta_modificada:85.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN APARICIO, 36974 SAN APARICIO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE MORELOS, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y MORELOS EN LA COMUNIDAD SAN APARI, lon:-101.43078733, lat:20.48280509}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 88956.6 | 88956.6 | 88956.6 | 88956.6 | 88956.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.7}} | {2410559/proyecto_FIN, 2410559/proyecto_PROCESO, 2410559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410560 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600.0, modificado:3600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA MINA ABASOLO GTO - 154605 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154605 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MINA, 36987 LA MINA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA SECUNDARIA, CALLE DEL TEMPLO SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL TEMPLO Y LA SECUNDARIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Q, lon:-101.54869348, lat:20.41982227}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410560/proyecto_INICIO, 2410560/proyecto_FIN, 2410560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410923 | Proyecto de inversión | 72842.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72842.06, modificado:72842.06}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD INCHAMACUARO - 169111 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 169111 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO INCHAMÁCUARO CHAMACUARILLO, 38740 INCHAMÁCUARO (CHAMACUARILLO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y BRECHA JUAN ESCUTIA, LA PRIMER CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO NUMERAL 39 LA , lon:-100.8288108, lat:20.07800761}} | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2410923/proyecto_FIN, 2410923/proyecto_INICIO, 2410923/proyecto_PROCESO, 2410923/proyecto_FIN, 2410923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412221 | Proyecto de inversión | 2420823.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2420823.24, modificado:2420823.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO LOCALIDAD ACAMBARO COLONIA LOMAS VERDES CALLE NARANJO ENTRE SOLEDAD A LAZARO CARDENAS - 183984 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 183984 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA LOMAS VERDES, 38650 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SOLEDAD, CALLE DURAZNO LA CALLE SE UBICA DONDE EN LA COLONIA LOMAS VERDES DONDE SE ENCUENTRA EL SALON DE EVENTOS DEL SI, lon:-100.71754024, lat:20.023888}} | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2420823.24 | 2420823.24 | 2420823.24 | 2420823.24 | 2420823.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio No.1 PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-07, contratista:RIOS HERNANDEZ HECTOR IVAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2420823.24, importe_modificado:2420823.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-07, contratista:RIOS HERNANDEZ HECTOR IVAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2420823.24, importe_modificado:2420823.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}} | {2412221/proyecto_INICIO, 2412221/proyecto_FIN, 2412221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412223 | Proyecto de inversión | 45829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45829.7, modificado:45829.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LLANOS DE SAN FRANCISCO - 184006 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 184006 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE LIC JAVIER ROJO GOMEZ RANCHERIA LLANOS DE SAN FRANCISCO, 38585 LLANOS DE SAN FRANCISCO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PORFIRIO DIAZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ACCESA PO, lon:-100.4177876, lat:20.00769718}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412223/proyecto_INICIO, 2412223/proyecto_FIN, 2412223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412574 | Proyecto de inversión | 119157.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119157.22, modificado:119157.22}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURUAGUA - 186126 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 186126 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:CALLE LA CUADRILLA PUEBLO PURUAGUA, 38570 PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JACARANDAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ENTRADA SOBRE CARRETERA JERECUARO TA, lon:-100.45261892, lat:20.08048248}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 119157.22 | 119157.22 | 119157.22 | 119157.22 | 119157.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2412574/proyecto_FIN, 2412574/proyecto_INICIO, 2412574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412593 | Proyecto de inversión | 64161.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64161.58, modificado:64161.58}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD PURUAGUITA - 186226 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 186226 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PURUAGÜITA, 38587 PURUAGÜITA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 5 D FEBRERO LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA GASOLINERIA PURUAGUA SOBRE CARRETE, lon:-100.47333994, lat:20.06409593}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 64161.58 | 64161.58 | 64161.58 | 64161.58 | 64161.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2412593/proyecto_INICIO, 2412593/proyecto_FIN, 2412593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413357 | Proyecto de inversión | 109263.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109263.09, modificado:109263.09}} | EQUIPAMIENTO DE 6 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD CHAMACUARO - 190138 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190138 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CHAMÁCUARO, 38740 CHAMÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO BOCANEGRA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JAIME NUNO LAS 6 CISTERNAS ESTARAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS 1ER CISTERNA, lon:-100.82914982, lat:20.1056575}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | 109263.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2413357/proyecto_INICIO, 2413357/proyecto_PROCESO, 2413357/proyecto_FIN, 2413357/proyecto_INICIO, 2413357/proyecto_PROCESO, 2413357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413364 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123014.26, modificado:123014.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO, COLONIA SAN ISIDRO - 190222 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 190222 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGEL 10 N/A INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN JOSE EL BENEFICIARIO EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO ES UNO DE NOMBRE ABRHAM TIRADO T, lon:-100.76063585, lat:20.29887184}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMiTORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {2413364/proyecto_INICIO, 2413364/proyecto_FIN, 2413364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415121 | Proyecto de inversión | 2056985.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2056985.26, modificado:2056987.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. COL. LA PURISIMA, CALLE AV. LA PURISIMA TRAMO CALLE SAN FRANCISCO CAMINO REAL 1RA. ETAPA. - 204106 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 204106 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1589.7, meta_modificada:1589.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LA PURÍSIMA COLONIA LA PURISIMA, 37985 SAN JOSÉ ITURBIDE, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE SAN ANTONIO COLONIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ITURBIDE LOCALIZADA HACIA EL NORT, lon:-100.39743419, lat:20.99561081}} | 2024-07-17 | 2024-09-04 | 2056987.26 | 2056987.26 | 2056987.26 | 2056987.26 | 2056987.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SE/2024-15, contratista:ARQ. JUAN ENRIQUE RANGEL LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:2056987.26, importe_modificado:2056987.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1589.7}} | {2415121/proyecto_INICIO, 2415121/proyecto_FIN, 2415121/proyecto_PROCESO, 2415121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415541 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA COLONIA LINDAVISTA, CALLE BENJAMIN ARGUMEDO - 207096 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 207096 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN ARGUMEDO INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTIN LOPEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-100.9569, lat:21.149863}} | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-01, contratista:ROMERO HERNANDEZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2415541/proyecto_INICIO, 2415541/proyecto_FIN, 2415541/proyecto_PROCESO, 2415541/proyecto_INICIO, 2415541/proyecto_PROCESO, 2415541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416886 | Proyecto de inversión | 35041.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35041.52, modificado:35041.52}} | ESCUELA DIGNA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES NIVELES EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD ACATLAN - 214741 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 214741 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.78, meta_modificada:66.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ACATLÁN, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PURISIMA Y CAMINO LOCALIDAD CRUZ DEL PASTOR, CARRETERA CORONEO AMEALCO SOBRE CAMINO A CRUZ DEL PASTOR ENTRE LA CAPILLA Y EL SALON COMUNITARIO, lon:-100.38891619, lat:20.16664513}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 35041.52 | 35041.52 | 35041.52 | 35041.52 | 35041.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-ESC.DIG/2024-04, contratista:RETANA CABALLERO JOSE HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:498245.9, importe_modificado:498245.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.78}} | {2416886/proyecto_INICIO, 2416886/proyecto_FIN, 2416886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410561 | Proyecto de inversión | 55294.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55294.26, modificado:55294.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE ROJAS ABASOLO GTO - 154626 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154626 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.27, meta_modificada:53.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE, 36984 SAN FELIPE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA TIENDA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA TIENDA ABARROTES FAVIOLA Y EL TEMPLO EN LA COMUNID, lon:-101.57105368, lat:20.52478426}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 55294.26 | 55294.26 | 55294.26 | 55294.26 | 55294.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.27}} | {2410561/proyecto_INICIO, 2410561/proyecto_FIN, 2410561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410562 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:39600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD SALITRE DE SAAVEDRA ABASOLO GTO - 154648 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154648 | S | 29 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALITRE DE SAAVEDRA, 36987 SALITRE DE SAAVEDRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE DE LA SECUNDARIA SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO Y ESCUELA SECUNDARIA SITUADO EN EL TRAM, lon:-101.63656402, lat:20.36792467}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2410562/proyecto_INICIO, 2410562/proyecto_FIN, 2410562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410563 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7200.0, modificado:7200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA MORA ABASOLO GTO - 154662 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154662 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MORA, 36985 LA MORA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA ABICADA SOBRE LA CALLE PRICIPAL POR EL HORNO TABIQUERO DE LA COMUNIDAD ESTA POR LA CARRE, lon:-101.5255111, lat:20.48343544}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2410563/proyecto_FIN, 2410563/proyecto_PROCESO, 2410563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410564 | Proyecto de inversión | 188054.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188054.46, modificado:188054.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ABASOLO GTO - 154725 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154725 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.17, meta_modificada:181.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 36973 SAN ISIDRO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES REFORMA 20 DE NOVIEMBRE 10 DE MAYO EN LA COM, lon:-101.49361234, lat:20.46302434}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 188054.46 | 188054.46 | 188054.46 | 188054.46 | 188054.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.17}} | {2410564/proyecto_INICIO, 2410564/proyecto_FIN, 2410564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410566 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA ORDEÑA ABASOLO GTO - 154745 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154745 | S | 16 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ORDEÑA, 36986 LA ORDEÑA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CRUZA CON LA ALVARO OBREGON A UN C, lon:-101.40935711, lat:20.49122014}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2410566/proyecto_INICIO, 2410566/proyecto_FIN, 2410566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410568 | Proyecto de inversión | 182905.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182905.98, modificado:182905.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GONZALEZ ABASOLO GTO - 154775 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154775 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.21, meta_modificada:176.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:247, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, 36985 SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN PEDRO Y LA PRIN, lon:-101.52373958, lat:20.50361791}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 182905.98 | 182905.98 | 182905.98 | 182905.98 | 182905.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.21}} | {2410568/proyecto_INICIO, 2410568/proyecto_FIN, 2410568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410569 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:39600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA PEÑUELA ABASOLO GTO - 154801 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154801 | S | 27 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PEÑUELA, 36984 LA PEÑUELA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL IRAPUATO FRENTE AL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISE, lon:-101.54708397, lat:20.63950957}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2410569/proyecto_INICIO, 2410569/proyecto_FIN, 2410569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410570 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE MARTÍNEZ ABASOLO GTO - 154803 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154803 | S | 22 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RINCÓN DE MARTÍNEZ, 36987 RINCÓN DE MARTÍNEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.5780898, lat:20.3282032}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2410570/proyecto_INICIO, 2410570/proyecto_FIN, 2410570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410572 | Proyecto de inversión | 67262.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67262.4, modificado:67262.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN TELMO DE ROA ABASOLO GTO - 154858 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154858 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.8, meta_modificada:64.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN TELMO DE ROA, 36986 SAN TELMO DE ROA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL HOTEL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL HOTEL SAN TELMO DE ROA Y EL JARDIN DE NI, lon:-101.47482173, lat:20.47760932}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 67262.4 | 67262.4 | 67262.4 | 67262.4 | 67262.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} | {2410572/proyecto_PROCESO, 2410572/proyecto_INICIO, 2410572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410573 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14400.0, modificado:14400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA TINAJA DE NEGRETE ABASOLO GTO - 154869 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154869 | S | 18 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA DE NEGRETE, 36986 LA TINAJA DE NEGRETE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y C, lon:-101.46354522, lat:20.45494795}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2410573/proyecto_INICIO, 2410573/proyecto_FIN, 2410573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410576 | Proyecto de inversión | 37378.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37378.38, modificado:37378.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO DE TLANALAPA ABASOLO GTO - 154941 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154941 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.01, meta_modificada:36.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:275, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EJIDO DE TLANALAPA COLONIA DE LA ESPERANZA, 36983 EJIDO DE TLANALAPA (COLONIA DE LA ESPERANZA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEL TEMPLO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CA, lon:-101.55768853, lat:20.66172504}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 37378.38 | 37378.38 | 37378.38 | 37378.38 | 37378.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO 1/2024-15, contratista:ARTURO RAMIREZ TRONCOSO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.01}} | {2410576/proyecto_INICIO, 2410576/proyecto_FIN, 2410576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410578 | Proyecto de inversión | 97200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97200.0, modificado:97200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN LALOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LA CRUZ ABASOLO GTO - 154964 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154964 | S | 59 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR ninguno RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 36980 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ ESTÁ SITUADO A 2, lon:-101.52081565, lat:20.64563699}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2410578/proyecto_INICIO, 2410578/proyecto_FIN, 2410578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410579 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50400.0, modificado:50400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LABOR DE PERALTA ABASOLO GTO - 154966 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 154966 | S | 29 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LABOR DE PERALTA, 36986 LABOR DE PERALTA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE JUAN PABLO , lon:-101.40819299, lat:20.41010294}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2410579/proyecto_INICIO, 2410579/proyecto_FIN, 2410579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410582 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28800.0, modificado:28800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD LA LUZ DE QUINTANA ABASOLO GTO - 155045 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 155045 | S | 22 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA LA LUZ DE QUINTANA, 36986 LA LUZ DE QUINTANA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE L, lon:-101.44255397, lat:20.49307825}} | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMAES/AD/F1/DS/01-2024, contratista:MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2086556.98, importe_modificado:2086556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2410582/proyecto_INICIO, 2410582/proyecto_FIN, 2410582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412248 | Proyecto de inversión | 18331.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18331.88, modificado:18331.88}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LOS RUICES - 184166 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 184166 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS RUICES, 38573 LOS RUICES, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA JERECUARO CORONEO AL NORTE DEL MUNICIPIO ESCUELA PRIMARIA AL LLEGAR, lon:-100.47009621, lat:20.20655755}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2412248/proyecto_FIN, 2412248/proyecto_INICIO, 2412248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412600 | Proyecto de inversión | 27497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27497.82, modificado:27497.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD RANCHO GUADALUPE - 186267 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 186267 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 38557 RANCHO DE GUADALUPE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD SAN IGNACIO Y SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA JEREC, lon:-100.54731257, lat:20.26224924}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412600/proyecto_PROCESO, 2412600/proyecto_FIN, 2412600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413009 | Proyecto de inversión | 54995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54995.64, modificado:54995.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS - 188213 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 188213 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS, 38550 SAN LUCAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO APASEO EL ALTO EN LA ENTRADA , lon:-100.55416211, lat:20.29355159}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2413009/proyecto_FIN, 2413009/proyecto_INICIO, 2413009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413384 | Proyecto de inversión | 72842.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72842.06, modificado:72842.06}} | EQUIPAMIENTO DE 4 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD CHUPICUARO - 190323 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190323 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE SAN AGUSTIN RANCHERIA CHUPÍCUARO NUEVO CHUPÍCUARO, 38750 CHUPÍCUARO (NUEVO CHUPÍCUARO), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIELO AZUL Y CARRETERA ACAMBARO JERECUARO, LA PRIMER CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE SAN AGUSTI, lon:-100.69172988, lat:20.06815384}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | 72842.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2413384/proyecto_INICIO, 2413384/proyecto_PROCESO, 2413384/proyecto_FIN, 2413384/proyecto_PROCESO, 2413384/proyecto_FIN, 2413384/proyecto_INICIO, 2413384/proyecto_PROCESO, 2413384/proyecto_INICIO, 2413384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413392 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN LA COLONIA EVERARDO MORALES LOCALIDAD ACAMBARO - 190373 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190373 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EVERARDO MORALES, 38676 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA ACAMBARO/DESMONTES, CAMINO ACAMBARO / ZINAPECUARO LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE LUIS D, lon:-100.73290727, lat:19.99363381}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413392/proyecto_INICIO, 2413392/proyecto_FIN, 2413392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413395 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 190384 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 190384 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.45, meta_modificada:590.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37832 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD EL SAUCIL, lon:-100.94786141, lat:21.01695129}} | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-15, contratista:BUENROSTRO BUENRSOTRO RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.45}} | {2413395/proyecto_INICIO, 2413395/proyecto_FIN, 2413395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415130 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999824.9}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 204146 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 204146 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:CALLE ANGELINA INTERIOR SN RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN ANTONIO SE EN CUENTRA ENTRE LAS CALLES SAN , lon:-100.74757605, lat:21.18309335}} | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 999824.9 | 999824.9 | 999824.9 | 999824.9 | 999824.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SG-03, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:999824.9, importe_modificado:999824.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2415130/proyecto_INICIO, 2415130/proyecto_FIN, 2415130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416926 | Proyecto de inversión | 1317.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317.11, modificado:1317.11}} | ESCUELA DIGNA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES NIVELES EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO. PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 LOCALIDAD CRUZ DEL PASTOR - 214936 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 214936 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CRUZ DEL PASTOR, 38596 CRUZ DEL PASTOR, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PURISIMA Y , CARRETERA CORONEO AMEALCO SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CRUZ DEL PASTOR, lon:-100.40016875, lat:20.1496731}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 1317.11 | 1317.11 | 1317.11 | 1317.11 | 1317.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-ESC.DIG/2024-04, contratista:RETANA CABALLERO JOSE HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:498245.9, importe_modificado:498245.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05}} | {2416926/proyecto_INICIO, 2416926/proyecto_FIN, 2416926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416929 | Proyecto de inversión | 98149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98149.8, modificado:98149.8}} | ESCUELA DIGNA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES NIVELES EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO. PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD BODO - 214977 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 214977 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.35, meta_modificada:190.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRES DEL SUR COLONIA BODO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVATIERRA Y CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CALLE GUANAJUATO SUBIENDO POR LA CALLE JOSE MARIA ESQUIVEL EN LA SEXTA SALIDA A MANO DERECHA.. AL FINA, lon:-100.37553313, lat:20.20145518}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 98149.8 | 98149.8 | 98149.8 | 98149.8 | 98149.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1-ESC.DIG/2024-04, contratista:RETANA CABALLERO JOSE HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:498245.9, importe_modificado:498245.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.35}} | {2416929/proyecto_INICIO, 2416929/proyecto_FIN, 2416929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410234 | Proyecto de inversión | 201000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201000.0, modificado:201000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE LA BORUNDA 110090003 - 146730 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 146730 | S | 37 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA LA BORUNDA, 38215 LA BORUNDA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , CLOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS ENDIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA BORUNDA.EL PROYECTO CONTEMPLA UN PADRÓN DE BENEFICIARIOSCON DOMI, lon:-100.67096843, lat:20.73004704}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024., contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2410234/proyecto_FIN, 2410234/proyecto_PROCESO, 2410234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar las ligas de contrato y evidencia, dado que no corresponden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302412259 | Proyecto de inversión | 54995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54995.64, modificado:54995.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LA LUZ DE JUAREZ - 184206 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 184206 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA LA LUZ DE JUÁREZ, 38560 LA LUZ DE JUÁREZ, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE MORELOS, BRECHA CAMELINAS EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO APASEO KM 2.5 DE, lon:-100.58137216, lat:20.23986757}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | 54995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2412259/proyecto_PROCESO, 2412259/proyecto_INICIO, 2412259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412265 | Proyecto de inversión | 2972177.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2972177.39, modificado:2968971.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO LOCALIDAD ACAMBARO COLONIA SAN ISIDRO CALLE RIVAPALACIO ENTRE PRIMERO DE MAYO A PASCAL - 184218 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 184218 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.0, meta_modificada:1146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIVAPALACIO COLONIA SAN ISIDRO 2, 38670 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 1 DE MAYO Y CALLE PASCAL, CALLE DR JOLLY LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA GLORIETA DE SAN ISIDRO SALIDA MORELIA DONDE SE ENCUENTRA EL OX, lon:-100.7285228, lat:20.01736623}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 2968971.19 | 2968971.19 | 2968971.19 | 2968971.19 | 2968971.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-05, contratista:NUÑEZ CARBAJAL DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2972177.39, importe_modificado:2972177.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.0}} | {2412265/proyecto_INICIO, 2412265/proyecto_FIN, 2412265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto del contrato es por la cantidad de $2,968,971.19. Se anexa link al contrato, acta de entrega y el soporte documental en la nube previamente cargado, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412637 | Proyecto de inversión | 45829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45829.7, modificado:45829.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO LOS RUICES - 186462 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 186462 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:70, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA RANCHO NUEVO LOS RUICES, 38573 RANCHO NUEVO (LOS RUICES), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE EL SALTILLO Y LA ENRREDADORA AL, lon:-100.49319991, lat:20.21004997}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412637/proyecto_PROCESO, 2412637/proyecto_FIN, 2412637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413027 | Proyecto de inversión | 73327.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73327.52, modificado:73327.52}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO - 188304 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 188304 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN PABLO, 38560 SAN PABLO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LA CALZADA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL KM 4 DE LA CARRETERA JERECUARO A APASEO EL ALTO DESPUES D, lon:-100.53346555, lat:20.20584736}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 73327.52 | 73327.52 | 73327.52 | 73327.52 | 73327.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2413027/proyecto_FIN, 2413027/proyecto_INICIO, 2413027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413042 | Proyecto de inversión | 1416833.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1416833.14, modificado:1416833.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN JOSÉ ITURBIDE, LOCALIDAD EX HACIENDA DE GUADALUPE, ACCESO PRINCIPAL 2DA. ETAPA. - 188374 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 188374 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA GUADALUPE, 37995 GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE), SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE EUCALIPTO, CARRETERA CARRETERA SAN JOSÉ ITURBIDE - SANTA CATARINA LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE, lon:-100.36701312, lat:21.00902274}} | 2024-07-15 | 2024-09-02 | 1416833.14 | 1416833.14 | 1416833.14 | 1416833.14 | 1416833.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/UB/2024-11, contratista:GM INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1416833.14, importe_modificado:1416833.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1326.0}} | {2413042/proyecto_INICIO, 2413042/proyecto_PROCESO, 2413042/proyecto_FIN, 2413042/proyecto_PROCESO, 2413042/proyecto_FIN, 2413042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413044 | Proyecto de inversión | 45829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45829.7, modificado:45829.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS - 188381 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 188381 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:91, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS, 38560 SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE LA PLAMA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO EL FRESNO, lon:-100.56827469, lat:20.22670169}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2413044/proyecto_FIN, 2413044/proyecto_INICIO, 2413044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413413 | Proyecto de inversión | 368154.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368154.99, modificado:366244.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN JOSÉ ITURBIDE GTO. LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS, SOBRE CARR. SAN JOSÉ ITURBIDE SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS 1RA ETAPA. - 190505 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide | 190505 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:409.4, meta_modificada:409.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SAN JOSÉ ITURBIDE - SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS, 37996 RANCHITO NUEVO DE BUENAVISTILLA, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS IG, lon:-100.39589061, lat:20.94013664}} | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 366244.93 | 366244.93 | 366244.93 | 366244.93 | 366244.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO QUE DIFIERE EL PLAZO DE EJECUCION DEL MSJI/SOPDU/FAISMUN/SE/2024-13, contratista:CORPORATIVO VAPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:366244.93, importe_modificado:366244.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/SOPDU/FAISMUN/SE/2024-13, contratista:CORPORATIVO VAPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:366244.93, importe_modificado:366244.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:409.4}} | {2413413/proyecto_INICIO, 2413413/proyecto_FIN, 2413413/proyecto_INICIO, 2413413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413414 | Proyecto de inversión | 36421.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36421.03, modificado:36421.03}} | EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS - 190506 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190506 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CORRAL DE PIEDRAS, 38737 LORETO (TERESA), ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON MORELOS Y CALLE ALLENDE, UNA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE MORELOS NO. 12 Y LA 2DA EN LA CALLE ALLENDE NO. 4B, lon:-100.75810513, lat:20.07124108}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | 36421.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413414/proyecto_INICIO, 2413414/proyecto_PROCESO, 2413414/proyecto_FIN, 2413414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413419 | Proyecto de inversión | 62417.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62417.3, modificado:62417.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TARIMORO, LOCALIDAD CUADRILLA DE CACALOTE - 190555 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 190555 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 1 N/A INTERIOR SN RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIAN ZAPATA Y CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS , lon:-100.80004011, lat:20.33131618}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 62417.3 | 62417.3 | 62417.3 | 62417.3 | 62417.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}} | {2413419/proyecto_INICIO, 2413419/proyecto_FIN, 2413419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413420 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 190556 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 190556 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE VISTA DEL SOL INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PROGRESO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLEJON DEL CALVARIO LA, lon:-101.02586957, lat:20.91011557}} | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-18-01, contratista:DIA CON BLA, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} | {2413420/proyecto_PROCESO, 2413420/proyecto_INICIO, 2413420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415744 | Proyecto de inversión | 2530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2530000.0, modificado:2530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE. - 208109 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 208109 | S | 71 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE , lon:-100.928724, lat:21.1773}} | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-08, contratista:CEBALLOS ALARCON DIANA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2530000.0, importe_modificado:2530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {2415744/proyecto_INICIO, 2415744/proyecto_FIN, 2415744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302415748 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53125.0, modificado:53125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:53125.0, modificado:53125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:106250.0, modificado:106250.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD PUERTO DEL ÁGUILA ASENTAMIENTO PUERTO DEL ÁGUILA - 208117 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 208117 | S | 77 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO EL TIGRE - EL XOCONOXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DEL ÁGUILA, 38966 PUERTO DEL ÁGUILA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A XOCONOXTLE Y CAMINO A PALO ALTO, CAMINO A LAS JICAMAS , lon:-101.3228421, lat:20.26541975}} | 2024-05-15 | 2024-05-26 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FIBIR-BORD/TG/AD/2024-24, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2415748/proyecto_INICIO, 2415748/proyecto_PROCESO, 2415748/proyecto_FIN, 2415748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de agregar la liga de evidencia. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302410248 | Proyecto de inversión | 201000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201000.0, modificado:201000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DEL OJO DE AGUA DEL POTRERO 110090028 - 147058 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 147058 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL POTRERO, 38213 OJO DE AGUA DEL POTRERO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS ENDIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL POTRERO.EL PROYECTO CONTEMPLA, lon:-100.66419626, lat:20.77501707}} | 2024-06-24 | 2024-09-21 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024., contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2410248/proyecto_INICIO, 2410248/proyecto_FIN, 2410248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar las ligas de contrato y evidencia, dado que no corresponden. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302412278 | Proyecto de inversión | 9165.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9165.94, modificado:9165.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LA MORA DE RUICES - 184390 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 184390 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MORA DE RUICES, 38573 LA MORA DE RUICES, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA JERECUARO CORONEO DESPUES DE PASAR LA ENTRADA DE LOS , lon:-100.45267046, lat:20.20305284}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | 9165.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412278/proyecto_FIN, 2412278/proyecto_INICIO, 2412278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413057 | Proyecto de inversión | 27497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27497.82, modificado:27497.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 188425 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 188425 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:CALLE JUAN CONTRERAS RANCHERIA SANTA ISABEL, 38576 SANTA ISABEL, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE NAVIDAD Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE LAURELES LALOCALIDAD DE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA JERECUARO A TARANDACUAO DESPUES DE PASAR , lon:-100.49176017, lat:20.11635693}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2413057/proyecto_INICIO, 2413057/proyecto_PROCESO, 2413057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413070 | Proyecto de inversión | 18331.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18331.88, modificado:18331.88}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LA SANGUIJUELA - 188479 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 188479 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:126, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA SANTA MARÍA LA SANGUIJUELA, 38584 SANTA MARÍA (LA SANGUIJUELA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA JERECUARO PURUA, lon:-100.49149197, lat:20.10013559}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | 18331.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2413070/proyecto_FIN, 2413070/proyecto_INICIO, 2413070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302413437 | Proyecto de inversión | 54631.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54631.55, modificado:54631.55}} | EQUIPAMIENTO DE 3 CISTERNAS EN ACAMBARO LOCALIDAD EL MORAL - 190678 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190678 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE EL MORAL RANCHERIA EL MORAL, 38784 EL MORAL, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO / ZINAPECUARO Y CALLE EL MORAL, LA PRIMER CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE EL MORAL NO.13A LA SEGUNDA EN CARR. ACAMBARO ZINAPE, lon:-100.75230748, lat:19.97785759}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2413437/proyecto_INICIO, 2413437/proyecto_PROCESO, 2413437/proyecto_FIN, 2413437/proyecto_INICIO, 2413437/proyecto_PROCESO, 2413437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413439 | Proyecto de inversión | 20427.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19292.18, modificado:19292.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135.48, modificado:1135.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TARIMORO, LOCALIDAD LA CUESTA - 190688 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 190688 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 5 N/A INTERIOR SN RANCHERIA LA CUESTA, 38706 LA CUESTA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 14 DE FEBRERO EL BENEFICIARIO DE LA LOCALIDAD DE LA CUESTA ES UNO CON CONMBR, lon:-100.72841958, lat:20.32244136}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 20427.66 | 20427.66 | 20427.66 | 20427.66 | 20427.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2413439/proyecto_INICIO, 2413439/proyecto_FIN, 2413439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413450 | Proyecto de inversión | 54631.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54631.55, modificado:54631.55}} | EQUIPAMIENTO DE 3 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD EL RODEO - 190770 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190770 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL RODEO, 38767 EL RODEO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DIAZ ORDAZ, LA 1ER CISTERNA ESTARA UBICADA EN CALLE LOS PINOS NO. 17 LA 2DA Y 3ER CISTERNA ESTARAN UBICADAS EN LA CALLE DIA, lon:-100.62338737, lat:19.96272526}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | 54631.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2413450/proyecto_INICIO, 2413450/proyecto_PROCESO, 2413450/proyecto_FIN, 2413450/proyecto_INICIO, 2413450/proyecto_FIN, 2413450/proyecto_PROCESO, 2413450/proyecto_FIN, 2413450/proyecto_PROCESO, 2413450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408750 | Proyecto de inversión | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500.0, modificado:500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | QUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL CARMEN - 58512 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 58512 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL CARMEN, 37915 SAN NICOLÁS DEL CARMEN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN NICOLÁS DEL CARMEN ESTÁ SITUADO A 5.1 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ EN DIRECCIÓN NOROESTE, lon:-100.55217243, lat:21.26593278}} | 2024-02-20 | 2024-03-31 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2024/1-, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408750/proyecto_FIN, 2408750/proyecto_PROCESO, 2408750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302410277 | Proyecto de inversión | 3102166.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:POPMC, monto:930649.88, modificado:925998.21}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2171516.38, modificado:2171516.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, GTO., LOCALIDAD TUPATARO, CALLE EMILIANO ZAPATA - 147682 | 11 | Guanajuato | 12 | Cuerámaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 147682 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.1, meta_modificada:208.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:152, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TUPATARO, 36966 TUPÁTARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y , CALLE EJIDO SAN GREGORIO LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL NUEVO CENTRO Y POR ESTA MISMA SE ACCESA AL CAMPO. L, lon:-101.62397359, lat:20.54875787}} | 2024-05-24 | 2024-09-24 | 3097514.59 | 3097514.59 | 3097514.59 | 3097514.59 | 3097514.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LOPMC/CALLECONCRETO EMILIANO ZAPATA TUPATARO (NCP)/MPAL/2024-011, contratista:ING. JOSE DANIEL GRANADOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:3097514.59, importe_modificado:3097514.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.7}} | {2410277/proyecto_INICIO, 2410277/proyecto_FIN, 2410277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto incluye otras metas las cuales consisten en 308.81 m3 de losa de concreto, 640.25 ML de guarniciones y linea de agua potable y 24 piezas de tomas domiciliarias, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato se ubique en el link que se incluye; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, favor de comentar si continúa el proceso normal de documentación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato se ubique en el link que se incluye; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, favor de comentar si continúa el proceso normal de documentación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato se ubique en el link que se incluye; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, favor de comentar si continúa el proceso normal de documentación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato se ubique en el link que se incluye; además no es claro a qué refiere el comentario del capturista, favor de comentar si continúa el proceso normal de documentación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412300 | Proyecto de inversión | 45829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45829.7, modificado:45829.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LAS MORAS DE TACAMBARILLO - 184493 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 184493 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:49, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ RANCHERIA LAS MORAS DE TACAMBARILLO, 38573 LAS MORAS DE TACAMBARILLO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE TACAMBARILLO AL LLEGAR SE ENCUENTRA UNA LAGU, lon:-100.44937685, lat:20.23278748}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | 45829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2412300/proyecto_INICIO, 2412300/proyecto_FIN, 2412300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302412309 | Proyecto de inversión | 2607349.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2607349.16, modificado:2607349.16}} | CONTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN ACAMBARO GTO LOCALIDAD SAN CAYETANO EC CARRETERA ACAMBARO JERECUARO - 184556 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 184556 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:65, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN CAYETANO, 38754 SAN CAYETANO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO JERECUARO Y , LA CALLE ES LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DVINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAMBARO SE ENCUENTRA, lon:-100.66344536, lat:20.07552354}} | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 2607349.16 | 2607349.16 | 2607349.16 | 2607349.16 | 2607349.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio No.01 PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-10, contratista:CONSTRUCTORA JUAVICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2607349.16, importe_modificado:2607349.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2024-10, contratista:CONSTRUCTORA JUAVICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:2607349.16, importe_modificado:2607349.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.6}} | {2412309/proyecto_PROCESO, 2412309/proyecto_FIN, 2412309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413086 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123014.26, modificado:123014.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO, LOCALIDAD EL ACEBUCHE - 188526 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 188526 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 103 N/A INTERIOR SN RANCHERIA EL ACEBUCHE, 38700 EL ACEBUCHE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE 2DA CRISTOBAL COLON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ACEBUCHE ES UN, lon:-100.74737183, lat:20.22449582}} | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | 123014.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMiTORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2413086/proyecto_INICIO, 2413086/proyecto_FIN, 2413086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302413461 | Proyecto de inversión | 18210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18210.52, modificado:18210.52}} | EQUIPAMIENTO DE 1 CISTERNA EN ACAMBARO LOCALIDAD EL ROMERO - 190829 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 190829 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL ROMERO, 38783 EL ROMERO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO LA CISTERNA ESTARA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA NO1 ENTRE LAS CALLES MORELOS Y MAD, lon:-100.76823686, lat:20.01912368}} | 2024-07-22 | 2024-08-30 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | 18210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0143/2024 CONTRATO DE COMPRA VENTA, contratista:MIRIAM MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:3459997.89, importe_modificado:3459997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2413461/proyecto_INICIO, 2413461/proyecto_FIN, 2413461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302408366 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO, EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA SANGUIJUELA - 38559 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 38559 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:126, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA SANTA MARÍA LA SANGUIJUELA, 38584 SANTA MARÍA (LA SANGUIJUELA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLICION Y CARRETERA JERECAURO TARANDACUAO, CARRETERA TARANDACUAO JERECUARO CALLE UNICA DE LA LOCALID, lon:-100.49153864, lat:20.10101973}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-02, contratista:JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑALOZA, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2408366/proyecto_PROCESO, 2408366/proyecto_INICIO, 2408366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302411026 | Proyecto de inversión | 5701.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5701.4, modificado:5701.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD VAGUI - 172688 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 172688 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.28, meta_modificada:9.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VAGUI, 37965 VAGUI, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLEJON VAGUI, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE DOCTOR MORA Y VAGUI, lon:-100.34060314, lat:21.16229684}} | 2024-02-10 | 2024-10-30 | 5701.4 | 5701.4 | 5701.4 | 5701.4 | 5701.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/14/FONDO I RAMO XXXIII/2024-AD-11, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:973998.59, importe_modificado:973998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.28}} | {2411026/proyecto_INICIO, 2411026/proyecto_FIN, 2411026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302412324 | Proyecto de inversión | 27497.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27497.82, modificado:27497.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO EN LA LOCALIDAD LA MORA DEL CAPULIN - 184634 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 184634 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA MORA DEL CAPULÍN, 38564 LA MORA DEL CAPULÍN, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, ENTRADA SOBRE CARRETERA JERECUARO APASEO EL ALTO KM 10 DESPUES DE PASAR LA LOCALI, lon:-100.62490599, lat:20.33888057}} | 2024-08-01 | 2024-10-23 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | 27497.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2412324/proyecto_FIN, 2412324/proyecto_INICIO, 2412324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar la liga de contrato ya que no coincide y adjuntar la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-15}}