## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | GUA16160400827394 | Proyecto de inversión | 4952279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4952279.0, modificado:4483816.44}} | ""Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado; En Planta Baja, En La Esc. Sabes ""Cabecera Jaral Del Progreso"" C.C.T. 11eth0291n | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.066388, lat:20.373333}} | 2016-11-11 | 2017-05-24 | 4483816.44 | 4483816.44 | 4256616.04 | 4256616.04 | 4256616.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA16160300744244 | Proyecto de inversión | 4530859 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4530859.0, modificado:4364146.0}} | ""Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, Ciment.Concreto Armado; En P.Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Aislado De 1.0 E.E., Más 1 Lab.En La Esc.José María Morelos Y Pavón, Cct11des0107o | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 12963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.815, lat:20.528888}} | 2016-08-05 | 2017-01-01 | 4364146 | 4364146 | 4061099.48 | 4061099.48 | 4061099.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA16160400821066 | Proyecto de inversión | 1492606 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1492606.0, modificado:1417654.25}} | Const.1 S.S.Sistema Tradic.Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant. Más O.Ext.Incluye Cisterna, En La Esc.Prim.Miguel Hidalgo, C.C.T.11epr0240a | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:-, lon:-101.397777, lat:20.560833}} | 2016-11-22 | 2017-02-01 | 1417654.25 | 1417654.25 | 1155152.51 | 1155152.51 | 1155152.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA16160300744521 | Proyecto de inversión | 1053050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1053050.0, modificado:970957.0}} | ""Rehabilitación Y Mantenimiento"", En La Esc.José Ma. Morelos Y Pavón, Cct11ejn0270e | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-101.673888, lat:20.625833}} | 2016-06-14 | 2016-08-01 | 970956.52 | 970956.52 | 738403.18 | 738403.18 | 738403.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA16160400829436 | Proyecto de inversión | 765977 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:765977.0, modificado:714966.0}} | ""Construcción De 1 Servicio Sanitario Adosado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado"" En La Esc. Héroe De Nacozari C.C.T. 11epr0418x | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:-, lon:-100.749722, lat:20.6725}} | 2016-12-15 | 2017-02-01 | 714966 | 714966 | 599447.42 | 599447.42 | 599447.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA16160400827512 | Proyecto de inversión | 4999745 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4999745.0, modificado:4782103.0}} | ""Constr De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armad En La Esc. Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Guanajuato C.C.T. 11etc0012r | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-100.364444, lat:20.198611}} | 2016-11-17 | 2017-03-01 | 4782103 | 4782103 | 4663598.79 | 4663598.79 | 4663598.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA210101884949 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1681954.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CON C.C.T. 11DJN0418H | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-011 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:180, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2021-01-28 | 2021-04-27 | 1681954.54 | 1681954.54 | 1681954.54 | 1681954.54 | 1681954.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1884949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA210101885747 | Proyecto de inversión | 2339100 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339100.0, modificado:2095040.54}} | "SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 11, CON C.C.T. 11DST0011U, UBICADA EN LA LOCALIDAD ETA, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-053 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Silao de la Victoria, Gto., Mexico, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 2095040.54 | 2095040.54 | 1998723.28 | 1998723.28 | 1998723.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/FAM POTENCIADO/PU/I3-148/FED/2021-053, contratista:METRO CONSTRUCCIONES BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO, monto:2095040.54, importe_modificado:2095040.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1885747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA200401872280 | Proyecto de inversión | 913225 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913225.0, modificado:878101.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CON C.C.T. 11DPR2672D, UBICADA EN LA CALLE MARIANO J. GARCÍA NÚM. 343, COL. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-295 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2020-12-09 | 2021-02-24 | 878101 | 878101 | 865820.3 | 865820.3 | 865820.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA210301968532 | Proyecto de inversión | 14786565.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1.373447665E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052088.8, modificado:0.0}} | URBANIZACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI, TRAMO: DE BLVD. SOLIDARIDAD A BLVD. SOLIDARIDAD, EN LA COLONIA C.F.E. - 105413 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 105413 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MUCOZARI COLONIA LABORATORIO CFE SUR, 36630 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y BOULEVARD SOLIDARIDAD, CALLE MALPASO OBRA UBICADA EN LA CALLE MUCOZARI ENTRE EL BLVD. SOLIDARIDAD CON VIALIDAD POS, lon:-101.34244071, lat:20.69803643}} | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-SE-1378-21-004, contratista:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1011077.85, importe_modificado:978390.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1286.0}} | {1968532/proyecto_INICIO, 1968532/proyecto_PROCESO, 1968532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA210301968635 | Proyecto de inversión | 14529796.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1.175908488E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770711.34, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA VALLE VERDE, EN LA CALLE ZARZALES EN EL TRAMO DE LA CALLE CLAVEL (MARIANO ABASOLO) AL ACCESO DE RESIDENCIAL SANTA SOFIA - 105731 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | 105731 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZARZALES COLONIA VALLE VERDE, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASIONARIAS Y CALLE HELECHOS, CALLE ANGELICAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZARZALES DE LA COLONIA VALLE VERDE ENTRE EL TRAMO DE , lon:-101.38380699, lat:20.64907446}} | 2021-07-13 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-SE-2806-21-005, contratista:CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2727024.96, importe_modificado:2699035.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1968635/proyecto_INICIO, 1968635/proyecto_PROCESO, 1968635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA220402202459 | Proyecto de inversión | 7218364.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7218364.06, modificado:7295176.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TALLER DE MANTENIMIENTO, MÁS 1 LABORATORIO DE CIENCIAS, MÁS 2 AULAS, MÁS REHABILITACIÓN DE ESPACIOS, EN EL VIDEOBACHILLERATO CON C.C.T. 11ETH0010O, UBICADO EN LA CALLE SANTA LOURDES NÚM. 501-A, COLONIA SAN PEDRO PLUS, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN,GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2022-0217 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:176.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LOURDES NÚM. 501-A,COLONIA SAN PEDRO PLUS, lon:-101.638748, lat:21.124817}} | 2022-10-03 | 2023-06-14 | 7295176.96 | 7295176.96 | 7295176.96 | 7295176.96 | 7295176.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOC/OB/INFEDU/2022-0217, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS S.A DE C.V., convocante:SICOM, monto:7319152.72, importe_modificado:7319152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:176.34}} | {2202459/proyecto_INICIO, 2202459/proyecto_FIN, 2202459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA220402203013 | Proyecto de inversión | 4819629.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4819629.71, modificado:4819629.71}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 113, CON C.C.T. 11DTA0002N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PARANGARICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2022-0211 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:152.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:LOCALIDAD DE PARANGARICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., lon:-101.16008, lat:20.19661}} | 2022-09-26 | 2023-01-23 | 4819629.71 | 4819629.71 | 4813398.5 | 4813398.5 | 4813398.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOC/OB/INFEDU/2022-0211, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS, S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:4819629.71, importe_modificado:4819629.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:152.07}} | {2203013/proyecto_INICIO, 2203013/proyecto_PROCESO, 2203013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230202232362 | Proyecto de inversión | 8008600.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8008600.06, modificado:8007622.68}} | Construcción de 7 aulas, más 1 aula de usos múltiples, más 1 área de prefectura y 1 cuarto de limpieza. en el Bachillerato Bivalente de Talentos con C.C.T. 11ECT0012R, ubicada en la calle del Jilguero núm. 1, en el Fraccionamiento las Alamedas, en elmunicipio de Irapuato, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2023-0078 | N | 0 | 0 | -1 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:376.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL JILGUERO NÚMERO EXTERIOR: 1 , FRACCIONAMIENTO LAS ALAMEDAS CÓDIGO POSTAL 36544, ENTRE CALLE COLIBRÍ, Y AVENIDA SOLIDARIDAD, lon:-101.311907, lat:20.662602}} | 2023-06-08 | 2024-02-02 | 8007622.68 | 8007622.68 | 8007622.68 | 8007622.68 | 8007622.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2023-0078, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA , S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:8008600.06, importe_modificado:8008600.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.99}} | {2232362/proyecto_PROCESO, 2232362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar evidencia fotográfica de término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Verificar Liga y estatus del contrato, Liga del documento de evidencia, y corroborar fecha de término real con base en el acta E-R., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230202232398 | Proyecto de inversión | 4647139.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4647139.49, modificado:4183405.87}} | Construcción de 3 aulas, en la secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, con C.C.T. 11EES0043T, ubicada en calle palma núm. 5, col. Centro, en el municipio de Silao de la Victoria, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2023-0076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:581.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PALMA NÚMERO EXTERIOR: 5 , COLONIA SILAO CENTRO, CÓDIGO POSTAL 36100, ENTRE CALLE LAUREL, Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-101.426679, lat:20.947331}} | 2023-06-08 | 2023-09-05 | 4183405.87 | 4183405.87 | 4183405.87 | 4183405.87 | 4183405.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2023-0076, contratista:GUEVARA VENTURA ALEJANDRO, convocante:SICOM, monto:4647139.49, importe_modificado:4647139.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:581.69}} | {2232398/proyecto_INICIO, 2232398/proyecto_PROCESO, 2232398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar fotografías de término de la obra., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación: Se sugiere agregar fotografías de término de la obra. Verificar Liga del documento de evidencia, estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta E-R., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación: Se sugiere agregar fotografías de término de la obra. Verificar Liga del documento de evidencia, estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta E-R., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación: Se sugiere agregar fotografías de término de la obra. Verificar Liga del documento de evidencia, estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta E-R., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación: Se sugiere agregar fotografías de término de la obra. Verificar Liga del documento de evidencia, estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta E-R., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230202232278 | Proyecto de inversión | 13999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2023, monto:3348597.42, modificado:2949975.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065140257E7, modificado:1.06513456E7}} | Conservación periódica de la carretera Libramiento Poniente de Empalme, 2023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052369 | N | 0 | 0 | 13991 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.35, meta_modificada:13.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Conservación periódica de la carretera Libramiento Poniente de Empalme, 2023, lon:-100.749722, lat:20.6725}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13601320.8 | 13601320.8 | 13601320.8 | 13601320.8 | 13601320.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2023-0285, contratista:AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.399994302E7, importe_modificado:1.399994302E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.35}} | {2232278/proyecto_INICIO, 2232278/proyecto_PROCESO, 2232278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra al 100% físico y terminada, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}, obs2: {observación:Obra al 100% físico y terminada, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}, obs3: {observación:Obra al 100% físico y terminada, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230202234139 | Proyecto de inversión | 8640019.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2023, monto:1451118.72, modificado:1451118.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7188900.58, modificado:3248681.87}} | Rehabilitación de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052338 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Rehabilitación de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2023, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2023-07-17 | 2024-03-12 | 4699800.59 | 4699800.59 | 2703174.67 | 2703174.67 | 2703174.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2023-0111, contratista:Pavimentos MC, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8640019.3, importe_modificado:8640019.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:666.0}} | {2234139/proyecto_INICIO, 2234139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en rescisión, se integra finiquito para conciliar y reconocer trabajos ejecutados por el contratista, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}, obs2: {observación:contrato en rescisión, se integra finiquito para conciliar y reconocer trabajos ejecutados pro el contratista, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}, obs3: {observación:contrato en rescisión, se integra finiquito para conciliar y reconocer trabajos ejecutados pro el contratista, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}, obs4: {observación:contrato en rescisión, se integra finiquito para conciliar y reconocer trabajos ejecutados pro el contratista, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302247318 | Proyecto de inversión | 10332414.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:5166207.29, modificado:5130968.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166207.29, modificado:5706792.5}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ - 148145 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 148145 | S | 569 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3388.0, meta_modificada:3388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CAMINO A OBRAJE DE IXTLA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ , lon:-100.58727377, lat:20.65021432}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 10824620.48 | 10824620.48 | 10815223.58 | 10815223.58 | 10815223.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/LS-003/012-2023, contratista:CONSTHIAFRI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:5130968.81, importe_modificado:5130968.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/LS-003/012-2023-Modificatorio, contratista:CONSTHIAFRI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:5130968.81, importe_modificado:5706792.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2981.44}} | {2247318/proyecto_INICIO, 2247318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302247942 | Proyecto de inversión | 197880.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197880.7, modificado:197880.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO I - 151386 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 151386 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CERRITOS COLONIA CERRITO AMARILLO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO OMICRON Y BOULEVARD ARISTOTELES, BOULEVARD CALIOPE SE UBICA PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN DE LOS BLVD. KIWANO Y CALIOPE, lon:-101.73437647, lat:21.13787573}} | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 197880.7 | 197880.7 | 197880.7 | 197880.7 | 197880.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:49.0}} | {2247942/proyecto_INICIO, 2247942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302254606 | Proyecto de inversión | 747239.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:373619.94, modificado:373619.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373619.94, modificado:373619.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ATARJEA - 189423 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 189423 | S | 495 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO LA ATARJEA - EL MIRADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA LA ATARJEA, 36948 LA ATARJEA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CERRO EN LA BR, lon:-101.64669252, lat:20.30900247}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 732769.81 | 732769.81 | 732769.8 | 732769.8 | 732769.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2020-010, contratista:ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2147149.88, importe_modificado:2147149.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2254606/proyecto_INICIO, 2254606/proyecto_FIN, 2254606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302257284 | Proyecto de inversión | 9462740.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:6623918.2, modificado:6602321.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838822.08, modificado:3475477.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE, CALLE CALZADA DE GUADALUPE INCLUYE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO - 207968 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 207968 | S | 1024 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2979.1, meta_modificada:3922.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 36365 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMAGARRA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CALZADA DE, lon:-101.83231214, lat:21.02446072}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 10077799.66 | 10077799.66 | 10077799.66 | 10077799.66 | 10077799.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-035-01, contratista:DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:9431889.54, importe_modificado:9431889.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-035, contratista:DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, monto:9431889.54, importe_modificado:9431889.54}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-035-02, contratista:DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:645910.98, importe_modificado:1.007780052E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3922.88}} | {2257284/proyecto_INICIO, 2257284/proyecto_PROCESO, 2257284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302258356 | Proyecto de inversión | 4233113.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2116556.59, modificado:2037897.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116556.59, modificado:2116556.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD FICHAS DE LEÓN - 213744 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 213744 | S | 148 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO FICHAS DE LEON - CARR FED 84 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 94 RANCHERIA FICHAS DE LEÓN, 36913 FICHAS DE LÓPEZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ACCESO A LA LOCALIDAD LAS FICHAS DE LEO, lon:-101.98579184, lat:20.46800116}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 2116556.59 | 2116556.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/UB/SDAYR/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA TRES GENERACIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:4498553.38, importe_modificado:4498553.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.0}} | {2258356/proyecto_INICIO, 2258356/proyecto_FIN, 2258356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302252726 | Proyecto de inversión | 2450561.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450547.9, modificado:2450547.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO II - 177897 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 177897 | S | 357 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:176.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL EBRO COLONIA CERRITO AMARILLO II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRITO LAMBDA Y CALLE EJIDO DEL BOSQUE, CALLE CERRITO KAPPA RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO A INSTALAR EN TODA L, lon:-101.73250026, lat:21.13534645}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | 2450547.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:514.1}} | {2252726/proyecto_INICIO, 2252726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230302254655 | Proyecto de inversión | 225011.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225011.88, modificado:225011.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DORMITORIO DE 4X4 METROS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD - 189639 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 189639 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:54, direccion:CALLE BELTRAN RANCHERIA BELTRÁN, 37930 BELTRÁN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO ROSAS Y CAMINO REAL, BRECHA LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA A 50 METROS CRUZANDO LA CALLE FERNANDO , lon:-100.04584358, lat:21.27347431}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 187029.87 | 187029.87 | 187029.87 | 187029.87 | 187029.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/002/2023, contratista:MARIO RUIZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:2249700.59, importe_modificado:2249700.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2254655/proyecto_INICIO, 2254655/proyecto_PROCESO, 2254655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402294603 | Proyecto de inversión | 2244666.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172231.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072435.22, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA CAÑON DE LA INDIA. - 327618 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 327618 | S | 976 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.3, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CACHEMIRA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEPAL Y CALLE HIMALAYA, CALLE JAIPUR LA COLONIA CAÑON DE LA INDIA ESTÁ SITUADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN EL , lon:-101.656778, lat:21.193028}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2294603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado no fue validado desde la MIDS, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402295092 | Proyecto de inversión | 4161638.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:2080819.14, modificado:2080819.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080819.15, modificado:33295.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LUCERO DE RAMLES EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA. - 330373 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 330373 | S | 645 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 110 - LUCERO DE RAMALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 INTERIOR SN COLONIA LUCERO DE RAMALES, 36283 LUCERO DE RAMALES, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LUCERO DE, lon:-101.45616424, lat:20.92505767}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2114114.35 | 2114114.35 | 2114114.35 | 2114114.35 | 2114114.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33/CAMINO RURAL SAN FRANCISCO/2023-06, contratista:CONSTRUCTOR NORUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:3631550.13, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3280.0}} | {2295092/proyecto_INICIO, 2295092/proyecto_FIN, 2295092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402298393 | Proyecto de inversión | 1349648.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349648.19, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO III - 343352 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 343352 | S | 333 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO GUADALUPE DE RAMALES Y CALLE EJIDO ALBARRADONES, CALLE DIAMANTE EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO CERRITO AMARILLO, lon:-101.733802, lat:21.134091}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2298393/proyecto_PROCESO, 2298393/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio duplicado con numero 151386, GUA230302247942, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402293748 | Proyecto de inversión | 4274382.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2137191.22, modificado:2137191.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137191.21, modificado:2137191.21}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD NORIA DE BARAJAS, EN LA CALLE LOS LAURELES 1RA ETAPA - 324250 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 324250 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.95, meta_modificada:1561.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:190, direccion:CALLE LOS LAURELES RANCHERIA NORIA DE BARAJAS, 36948 NORIA DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CARRETERA ESTATAL LIBRE LA HERRADURA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.67099488, lat:20.33419312}} | 2023-12-18 | 2023-12-30 | 4274382.42 | 4274382.42 | 4274382.42 | 4274382.42 | 4274382.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2020-006, contratista:JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:825498.64, importe_modificado:825498.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.95}} | {2293748/proyecto_INICIO, 2293748/proyecto_FIN, 2293748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402295483 | Proyecto de inversión | 1794843.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:897421.69, modificado:897421.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897421.69, modificado:896576.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A RANCHO SECO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 332166 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 332166 | S | 355 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO SECO - CARRETERA FEDERAL 77 SILAO SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 45 INTERIOR SN EJIDO RANCHO SECO, 36275 RANCHO SECO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO SE, lon:-101.41434816, lat:20.99046123}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1793997.71 | 1793997.71 | 1793997.71 | 1793997.71 | 1793997.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33/CAMINO RURAL SAN FRANCISCO/2023-06, contratista:CONSTRUCTOR NORUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:3631550.13, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1540.0}} | {2295483/proyecto_INICIO, 2295483/proyecto_PROCESO, 2295483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402295837 | Proyecto de inversión | 13009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13009.68, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA REAL DE LA JOYA - 333574 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 333574 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALAQUITA COLONIA REAL DE LA JOYA, 37357 EL DIVISADERO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE OBSISDIANA, CALLE SILVINA TOMAR BLVD ARISTOTELES LUEGO CALLE CANTERA LUEGO PECHBLENDA HACIA LA CALLE MALAQUITA ENTRE CAL, lon:-101.75955399, lat:21.15359714}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-409023, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2543393.48, importe_modificado:2543393.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2295837/proyecto_INICIO, 2295837/proyecto_FIN, 2295837/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cancelar proyecto por folio duplicado, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402295278 | Proyecto de inversión | 2980534.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:1490267.38, modificado:1490267.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490267.38, modificado:1489415.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL NAPOLES A PROVIDENCIA DE NAPOLES EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA. - 331256 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 331256 | S | 1103 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2502.0, meta_modificada:2502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO PROVIDENCIA DE NAPOLES - NAPOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 45 INTERIOR SN EJIDO PROVIDENCIA DE NÁPOLES, 36276 PROVIDENCIA DE NÁPOLES, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, lon:-101.46012624, lat:21.02130323}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2979682.96 | 2979682.96 | 2979682.96 | 2979682.96 | 2979682.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33/CAMINO RURAL SAN FRANCISCO/2023-06, contratista:CONSTRUCTOR NORUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:3631550.13, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2502.0}} | {2295278/proyecto_INICIO, 2295278/proyecto_PROCESO, 2295278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402293631 | Proyecto de inversión | 5061326.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CODE, monto:4322438.7, modificado:4322438.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738888.23, modificado:738888.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE ARATZIPU - 323801 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 323801 | S | 598 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.75, meta_modificada:633.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARATZIPU, 36934 ARATZIPU, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CALLE PRINCIPAL AL SUR DE LA CALLE ALDAMA Y AL NORESTE DE LA CALLE OJO DE A, lon:-101.87136075, lat:20.40340056}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 4322438.7 | 4322438.7 | 4322438.7 | 4322438.7 | 4322438.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2023-008, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO GTO, monto:151035.33, importe_modificado:151035.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.75}} | {2293631/proyecto_INICIO, 2293631/proyecto_FIN, 2293631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402288046 | Proyecto de inversión | 6504.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504.84, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA JARDINES DE MARAVILLAS II SECCION - 298088 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 298088 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO REBULL COLONIA JARDINES DE MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTIAGO REBULL Y CALLE RAMON SAGRESO, BOULEVARD FRANCISCO VILLA TOMAR BLVD FRANCISCO VILLA CASI ALTURA BLVD JOSE MARIA, lon:-101.63083207, lat:21.14887378}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2288046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por folio duplicado, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2024-10-04}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402284978 | Proyecto de inversión | 1836399.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1469119.9, modificado:1469119.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367279.97, modificado:367279.97}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, EN LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, BOULEVARD BENITO JUAREZ. - 284449 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 284449 | S | 1310 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE DEPORTIVA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ INICIA EN LA CALLE EJIDO A , lon:-100.98717468, lat:20.1766453}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 1836399.87 | 1836399.87 | 1831525.15 | 1831523.15 | 1831523.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2023-19, contratista:GARCIA RIOS JORGE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1016159.97, importe_modificado:1016159.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2284978/proyecto_INICIO, 2284978/proyecto_PROCESO, 2284978/proyecto_FIN, 2284978/proyecto_PROCESO, 2284978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra ya tiene mucho tiempo cerrada, la diferencia de montos ya no se va a ejercer., trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402287296 | Proyecto de inversión | 2665523.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVEMC, monto:1332761.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332761.77, modificado:1318523.57}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN CABECERA MUNICIPAL CALLE PLATINO TRAMO CALLE HIDALGO JOSE GABRIEL GUTIERREZ - 294289 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 294289 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO INTERIOR SN COLONIA CENTRO DOLORES HIDALGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE GABRIEL GUTIERREZ Y CALLE HIDALGO, , lon:-100.93634249, lat:21.14941541}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 1318523.57 | 1318523.57 | 1318523.57 | 1318523.57 | 1318523.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PEMC/R33/2023/SE-13, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2665523.54, importe_modificado:2665523.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2287296/proyecto_INICIO, 2287296/proyecto_FIN, 2287296/proyecto_PROCESO, 2287296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402285766 | Proyecto de inversión | 8049.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8049.24, modificado:8049.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 287833 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 287833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37806 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC LA ESPERANZA EN LA CALLE, lon:-100.72904238, lat:21.2841074}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8049.24 | 8048.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-08, contratista:GET GREEN DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2125000.0, importe_modificado:2125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285766/proyecto_INICIO, 2285766/proyecto_FIN, 2285766/proyecto_PROCESO, 2285766/proyecto_INICIO, 2285766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402286937 | Proyecto de inversión | 38059626.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:2.829631401E7, modificado:2.829631401E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9763312.46, modificado:9750518.55}} | MODERNIZACION DE CALLE CAMINO A CERVERA SANTA FE TRAMO FISCALIA A UNIVERSIDAD SANTA FE. - 292334 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 292334 | S | 1621 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8392.92, meta_modificada:8392.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:AVENIDA SANTA FE COLONIA ARROYO BLANCO, 36257 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALFREDO DUGES Y CALLE LUCAS ALAMAN, CALLE CAMINO A CERVERA PARTIENDO DE LA UNIVERSIDAD SANTA FE DEBERA CONDUCIR RUMBO AL NOROESTE POR AVENI, lon:-101.29304345, lat:20.96677775}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 38046832.56 | 38013717.56 | 30987754.94 | 30987754.94 | 30987754.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/RM/2023/039, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:4.672659109E7, importe_modificado:4.672659109E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6966.12}} | {2286937/proyecto_INICIO, 2286937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402286203 | Proyecto de inversión | 493332.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394665.82, modificado:394665.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98666.46, modificado:98666.46}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA COLONIA EL EDEN, EN LA CALLE EL INDEPENDIENTE. - 289408 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 289408 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EL INDEPENDIENTE COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL INDEPENDIENTE Y CALLE EDEN, BOULEVARD TORRES LANDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA COLONIA EL EDEN ENTRAN, lon:-100.99873138, lat:20.17536797}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 493332.28 | 493332.28 | 491630.98 | 491630.98 | 491630.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PSBGTO/2023-21, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:493332.28, importe_modificado:493332.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2286203/proyecto_INICIO, 2286203/proyecto_FIN, 2286203/proyecto_PROCESO, 2286203/proyecto_FIN, 2286203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta ora ya está cerrada, el remanente ya no se ejercerá , trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402286978 | Proyecto de inversión | 9948380.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:4974190.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4974190.37, modificado:4970999.93}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ALIMENTACION Y TANQUE Y TANQUE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, PARA LAS LOCALIDADES DE EL VENADO, SAN JOSE DE LA CAJA, EL MONTAÑEZ, OJO ZARCO Y PURISIMA DE OJO ZARCO, SEGUNDA ETAPA - 292516 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 292516 | S | 286 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8857.5, meta_modificada:8857.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE VERACRUZ RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE , CALLE SAN RAFAEL LAS LOCALIDADES A BENEFICIAR SE UBIC, lon:-100.85893892, lat:21.06417019}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 4970999.93 | 4970999.93 | 4970999.93 | 4970999.93 | 4970993.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/PSBMC/R33/2023/SC-02, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:9941999.87, importe_modificado:9941999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8857.3}} | {2286978/proyecto_INICIO, 2286978/proyecto_PROCESO, 2286978/proyecto_FIN, 2286978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402278423 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150000.0, modificado:157596.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192403.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO EN LA LOCALIDAD DE JARAL DEL REFUGIO EN LA CALLE DE JUAREZ ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LOPEZ RAYON - 248614 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 248614 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JARAL DEL REFUGIO, 38736 JARAL DEL REFUGIO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE MORELOS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LOPEZ RAYON MUY CERCA , lon:-100.72230057, lat:20.1151619}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO F.C. PM/ACA/OP/RXXXIII/2023-07, contratista:FLORES CONTRERAS J. REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1192403.46, importe_modificado:1350000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio de ampliación PM/ACA/OP/RXXXIII/2023-07, contratista:FLORES CONTRERAS J. REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1192403.46, importe_modificado:1350000.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/ACA/OP/RXXXIII/2023-07, contratista:FLORES CONTRERAS J. REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, monto:1192403.46, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2278423/proyecto_INICIO, 2278423/proyecto_PROCESO, 2278423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402314884 | Proyecto de inversión | 6335130.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:3167565.37, modificado:3167565.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167565.38, modificado:3167565.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO EN LA LOCALIDAD EL ROSALITO, EN LA CALLE RIO LAJA. - 414039 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 414039 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4323.0, meta_modificada:4323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE RIO LAJA RANCHERIA EL ROSALITO, 37877 EL ROSALITO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LA CENTRAL, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL ROSALITO ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA FEDERALK 57 25 KILOMETROS, lon:-100.64096717, lat:21.37698316}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3167565.37 | 3167565.37 | 3167565.37 | 3167565.37 | 3167565.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/AE-QB1606-PEMC/30/11-2023-25, contratista:ALEJANDRO CORTES CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO, monto:6320510.29, importe_modificado:6320510.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4323.0}} | {2314884/proyecto_INICIO, 2314884/proyecto_PROCESO, 2314884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313162 | Proyecto de inversión | 105359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.15, modificado:105359.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 407065 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 407065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE CALZADA DE GUADALUPE 5 INTERIOR SN RANCHERIA MONTELONGO (SAN FRANCISCO), 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SONORA, CALLE MORELIA , lon:-100.84501484, lat:21.23890124}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 105359.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SH-03, contratista:GODINEZ ORROSTIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1937500.0, importe_modificado:1937500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313162/proyecto_INICIO, 2313162/proyecto_PROCESO, 2313162/proyecto_FIN, 2313162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313200 | Proyecto de inversión | 4393066.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393066.25, modificado:4393066.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. EN EL DESAGUE EL BORRADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO - 407177 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 407177 | S | 1562 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SANTIAGO MARAVATIO - EL DORMIDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 246 COLONIA LOS ARREOLA, 38974 LOS ARREOLA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SANTIAGO MARAVATIO - EL DORMIDO Y CARRETERA SANTI, lon:-100.99769571, lat:20.18852171}} | 2023-07-11 | 2023-11-15 | 4393066.25 | 4393066.25 | 4391253.09 | 4391253.09 | 4391253.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2023-09, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:4197537.87, importe_modificado:4393066.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1115.0}} | {2313200/proyecto_INICIO, 2313200/proyecto_PROCESO, 2313200/proyecto_INICIO, 2313200/proyecto_PROCESO, 2313200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esa obra al igual que otras, ya tiene mucho tiempo que se cerró, la diferencia de monto contratado al ejecutado, ya nose ejerció , trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-20}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402314970 | Proyecto de inversión | 1952185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:976092.54, modificado:976092.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976092.54, modificado:976092.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO., LOCALIDAD PROVIDENCIA, EN LA COLONIA PROVIDENCIA, CALLE MIRAMAR - 414337 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 414337 | S | 406 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.6, meta_modificada:1004.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:75, direccion:CALLE MIRAMAR HACIENDA PROVIDENCIA, 37876 PROVIDENCIA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE GUADALUPE, LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA SE ENCUENTRA EN EL RAMAL DE CAMINOS EN DIRECCION HACIA LA CARRETERA F, lon:-100.76602324, lat:21.42977532}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 976092.54 | 976092.54 | 976092.54 | 976092.54 | 976092.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/AE-1606-PEMC/0412-B/2023-23, contratista:JUAN MANUEL MONROY GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO, monto:1951184.04, importe_modificado:1951184.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.6}} | {2314970/proyecto_INICIO, 2314970/proyecto_PROCESO, 2314970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402317864 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:249000.0, modificado:249000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO. - 425918 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 425918 | S | 761 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CALLE SANTA ELENA RANCHERIA LA SAUCEDA, 37867 LA SAUCEDA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LA SAUCEDA ESTA A 6 KM DEL ENTRONQUE DE SAN DIEGO DE LA UNION Y CARRETERA FEDERAL 57., lon:-100.71850014, lat:21.48790514}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSDU/DOGPM/AYS/0112/21C, contratista:DIEGO CASTAÑON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO, monto:249975.81, importe_modificado:249975.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2317864/proyecto_PROCESO, 2317864/proyecto_INICIO, 2317864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402315059 | Proyecto de inversión | 5739419.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAMINO RURAL, monto:2869709.86, modificado:2869709.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869709.87, modificado:2869709.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PEÑUELAS POZO ADEMADO 5TA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN - 414686 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 414686 | S | 260 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7099.6, meta_modificada:7099.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO PEÑUELAS - POZO ADEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 380 HACIENDA PEÑUELAS, 37875 EJIDO LOS RODRÍGUEZ, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE BRECHA SIN DENOMNACION Y BRECHA SIN DENOMINACION, PARA LLEGAR A LA , lon:-100.78508502, lat:21.39238166}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2869709.87 | 2869709.87 | 2869709.87 | 2869709.87 | 2869709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/SAERNA/F03649/LS-1129/2023-20, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO, monto:5739419.73, importe_modificado:5739419.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7099.6}} | {2315059/proyecto_PROCESO, 2315059/proyecto_INICIO, 2315059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402313317 | Proyecto de inversión | 5529156.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CODE, monto:3000000.0, modificado:3135345.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529156.28, modificado:2529156.28}} | REHABILITACION DE TROTAPISTA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. - 407709 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 407709 | S | 2500 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA INDEPENDENCIA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE LADRILLERA, CALLE CALZADA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA C, lon:-100.99880782, lat:20.1692529}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 5664498.58 | 5664498.58 | 5664498.58 | 5664498.58 | 5664498.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2023-27, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:5529156.28, importe_modificado:5529156.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2023-27A, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:5529156.27, importe_modificado:5624498.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2313317/proyecto_INICIO, 2313317/proyecto_PROCESO, 2313317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402319873 | Proyecto de inversión | 1630267.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1304213.9, modificado:1304213.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326053.48, modificado:326053.48}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA MORELOS, EN LA CALLE ALVARADO - 435176 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 435176 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:754.42, meta_modificada:754.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE ALVARADO COLONIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MADERO, CALLE MODESTO GASCA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EL DORMIDO EN LA CALLE 16 DE SEMPTIEMBRE, lon:-101.01867676, lat:20.20692948}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 1630267.38 | 1630267.38 | 1628390.06 | 1628390.06 | 1628390.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2023-23, contratista:GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1628404.13, importe_modificado:1628404.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:754.42}} | {2319873/proyecto_INICIO, 2319873/proyecto_PROCESO, 2319873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el monto de diferencia de contratado al ejecutado y ano se va a ejercer, debido a que la obra ya esta cerrada, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402316947 | Proyecto de inversión | 15755946.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAMINO RURAL, monto:7877973.43, modificado:7877973.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7877973.43, modificado:7877973.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRANCA DE CANO A RANCHO DE OVEJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN - 422526 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 422526 | S | 457 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19147.0, meta_modificada:19147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DE CANO - RANCHO DE OVEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA BARRANCA DE CANO, 37874 BARRANCA DE CANO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNIO, lon:-100.85713109, lat:21.3352615}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 7877973.43 | 7877973.43 | 7877973.43 | 7877973.43 | 7877973.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/SAERNA/F03649/LS-1129/2023-21, contratista:CONSTRUCTORA EDIVIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO, monto:1.575594686E7, importe_modificado:1.575594686E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19147.0}} | {2316947/proyecto_INICIO, 2316947/proyecto_PROCESO, 2316947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402315188 | Proyecto de inversión | 2962528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1481264.1, modificado:1481264.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481264.1, modificado:1481264.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO., LOCALIDAD PRESA DE MONJAS, EN LA COLONIA PRESA DE MONJAS, CALLE MIGUEL HIDALGO - 415168 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 415168 | S | 129 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1871.5, meta_modificada:1871.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:70, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PRESA DE MONJAS, 37870 PRESA DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA PALMA 1 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO TOMAR LA CARRETERA SANDIE, lon:-100.97637351, lat:21.35397801}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1481264.1 | 1481264.1 | 1481264.1 | 1481264.1 | 1481264.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSDU/DGOPM/AE-1606-PEMC/0412-2023/22, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO, monto:2962528.2, importe_modificado:2962528.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1871.5}} | {2315188/proyecto_FIN, 2315188/proyecto_PROCESO, 2315188/proyecto_INICIO, 2315188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402319579 | Proyecto de inversión | 1842788.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINSEG, monto:1307775.38, modificado:1307775.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535013.53, modificado:535013.53}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN LA LOCALIDAD EL DORMIDO, EN LA CALLE TEXAS - 433960 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 433960 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.4, meta_modificada:1056.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE TEXAS COLONIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CHULA VISTA, CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MINUCIAL AL SOR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD, lon:-101.02879103, lat:20.12783212}} | 2023-08-04 | 2023-12-03 | 1842788.91 | 1842788.91 | 1767487.66 | 1767487.66 | 1767487.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/SEDESHU-PEMC/2023-14, contratista:JUAN FELIPE MURILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1842788.91, importe_modificado:1842788.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.4}} | {2319579/proyecto_INICIO, 2319579/proyecto_PROCESO, 2319579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra ya está cerrada, y la diferencia del monto contratado al ejecutado ya no se ejerció , trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-20}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402317651 | Proyecto de inversión | 92156.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:46078.09, modificado:46078.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46078.09, modificado:46078.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4X3 MTS EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO, MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO. - 425304 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 425304 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD 11 INTERIOR 11 RANCHERIA EL COLORADO, 37867 EL COLORADO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALLE CONASUPO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 190 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL HEROÍNAS , lon:-100.80489256, lat:21.49990399}} | 2023-10-04 | 2023-12-31 | 46078.09 | 46078.09 | 46078.09 | 46078.09 | 46078.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/VIVIENDA/AE-QC0249/LS/1809-2023-18, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO, monto:3955777.79, importe_modificado:3955777.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2317651/proyecto_INICIO, 2317651/proyecto_PROCESO, 2317651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402314398 | Proyecto de inversión | 17749254.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONENIO MACRO DEUDA, monto:1.537802253E7, modificado:1.5E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371231.68, modificado:2371231.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LLANOS, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LEANDRO VALLE, PRIV. LEANDRO VALLE, PRIV. FRANCISCO JAVIER MINA, GUADALUPE VICTORIA, AGUSTIN DE ITURBIDE, VICENTE GUERRERO, IGNACIO ALDAMA, MANUEL DOBLADO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BENITO JUÁREZ - 412242 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 412242 | S | 296 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.59, meta_modificada:4130.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN JUAN DE LLANOS, 37620 SAN JUAN DE LLANOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE VARIAS CALLES AL NORTE Y CALLE VARIAS CALLES AL SUR, CALLE VARIAS CALLES AL ORIENTE Y PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN VAR, lon:-101.31525714, lat:21.27806316}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 17371231.68 | 17371231.68 | 14383737.31 | 14383737.31 | 14383737.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/CEAG-DEUDA 2022/SD/076-2023, contratista:Construcciones y Edificaciones Danaker, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:1.737123168E7, importe_modificado:1.737123168E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4130.91}} | {2314398/proyecto_INICIO, 2314398/proyecto_PROCESO, 2314398/proyecto_INICIO, 2314398/proyecto_PROCESO, 2314398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303250 | Proyecto de inversión | 2061012.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061012.56, modificado:2061012.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO IV - 362873 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 362873 | S | 473 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LOS LOPEZ COLONIA PARAISO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EHIDO LA LABORCITA Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LOS RAMIREZ EL ASENTAMIENTO EL PARAISO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA , lon:-101.727784, lat:21.129559}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 2061012.56 | 2061012.56 | 2061012.56 | 2061012.56 | 2061012.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.8}} | {2303250/proyecto_INICIO, 2303250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303450 | Proyecto de inversión | 4890053.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO, monto:3423037.78, modificado:3365601.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467016.19, modificado:1442400.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL XACALASUCHITL 3RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA - 363948 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Victoria | 363948 | S | 77 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:95, direccion:CALLE XACALAZUCHITL RANCHERIA XACALÁZUCHITL, 37928 XACALÁZUCHITL, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XACALAZUCHITL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA VICTORIA TIERRA BLANCA CLARAMENTE SE APRECIA UN LETRERO CARTELER, lon:-100.2144273, lat:21.19099412}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4808001.95 | 4808001.95 | 4808001.95 | 4808001.95 | 4808001.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/VICTORIA/F03590/AD-03/2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCOR ARMAE, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:4890053.97, importe_modificado:4890053.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2303450/proyecto_INICIO, 2303450/proyecto_PROCESO, 2303450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402305998 | Proyecto de inversión | 39684406.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CODE, monto:3.8E7, modificado:3.778608976E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684406.84, modificado:1684406.84}} | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO, EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE. TERMINACION - 375220 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 375220 | S | 8992 | 5994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA SALVATIERRA 2000, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE REFORMA, CALLE SALVATIERRA PARTIENDO DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES SE AVANZA POR LA CARRETERA RUMBO A CELAYA AVANZAN, lon:-100.87533081, lat:20.21822825}} | 2023-11-02 | 2023-12-31 | 39470496.6 | 39470496.6 | 28623986.64 | 28623986.64 | 28623986.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LPN/CODE-RAMOXXXIII/2023-12-56, contratista:BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:3.94704966E7, importe_modificado:3.94704966E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1387.0}} | {2305998/proyecto_INICIO, 2305998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303828 | Proyecto de inversión | 4786434.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4786434.58, modificado:4786434.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ I - 365402 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 365402 | S | 478 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONSTELACIONES COLONIA LOMAS DE LA PAZ I, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DEL SAGROS Y CALLE BOLIVIA, CALLE COLORADAS SE UBICA AL NOROESTE DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA CIMA PARTIENDO EN , lon:-101.731812, lat:21.126671}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 4786434.58 | 4786434.58 | 4786434.58 | 4786434.58 | 4786434.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1225.5}} | {2303828/proyecto_INICIO, 2303828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303895 | Proyecto de inversión | 5394818.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394818.03, modificado:5394818.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PAZ II - 365684 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 365684 | S | 1251 | 1155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA PAZ II, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CONSTELACION Y CALLE BULGARIA, CALLE COLORADAS SE UBICA A 320 MTS AL NOROESTE DE LA COLONIA REGULARIZADA EL YACIMIENTO PARTIENDO EN LA INTERSE, lon:-101.730894, lat:21.129882}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 5394818.03 | 5394818.03 | 5394818.03 | 5394818.03 | 5394818.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2774.0}} | {2303895/proyecto_INICIO, 2303895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303303 | Proyecto de inversión | 1406141.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406141.86, modificado:1406141.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO V - 363248 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 363248 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LA POMPA COLONIA PARAISO V, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LAS COLORADAS Y CALLE EJIDO LA ESTANCIA, CALLE LAS JOYAS EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO V SE CONFORMA DE ACUERDO A, lon:-101.727892, lat:21.132079}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 1406141.86 | 1406141.86 | 1406141.86 | 1406141.86 | 1406141.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.6}} | {2303303/proyecto_INICIO, 2303303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402302812 | Proyecto de inversión | 424306.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424306.88, modificado:424306.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO IV - 361017 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 361017 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA CERRITO AMARILLO IV, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD KIWANO Y BOULEVARD CALIOPE, CALLE CERRITO GREGORIO EL ASENTAMIENTO CERRITO AMARILLO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA AUTORIZADA CON LAS , lon:-101.735748, lat:21.136389}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 424306.88 | 424306.88 | 424306.88 | 424306.88 | 424306.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2302812/proyecto_INICIO, 2302812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303328 | Proyecto de inversión | 918407.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918407.47, modificado:918407.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO VI - 363379 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 363379 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL LINDERO COLONIA PARAISO VI, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LOS LOPEZ Y CALLE EJIDO LOS ARCOS, CALLE EJIDO LOZA DE LOS PADRES EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO VI SE CONFORM, lon:-101.725534, lat:21.13297}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 918407.47 | 918407.47 | 918407.47 | 918407.47 | 918407.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.2}} | {2303328/proyecto_INICIO, 2303328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402308093 | Proyecto de inversión | 2901450.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1740870.07, modificado:1653309.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160580.05, modificado:1155212.7}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA EFIGENIA, EN LA CALLE ROBLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 384600 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Romita | 384600 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.3, meta_modificada:1051.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CALLE ROBLE RANCHO SANTA EFIGENIA, 36216 SANTA EFIGENIA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ROMITA CUERAMARO Y CALLE DEL DURAZNO, CALLE LOS OLIVOS LA CALLE ROBLE ES LA PRINCIPAL QUE CRUZA LA COMUNIDAD DONDE SE UBICA LA ESCUELA P, lon:-101.67810959, lat:20.80070875}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 2808522.49 | 2808522.49 | 2808522.49 | 2808522.49 | 2808522.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2023-22., contratista:OSWALDO CORONA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:2888031.75, importe_modificado:2888031.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.3}} | {2308093/proyecto_INICIO, 2308093/proyecto_PROCESO, 2308093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402301089 | Proyecto de inversión | 5321360.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:2577267.41, modificado:2656640.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744093.1, modificado:2656640.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, EN LA LOCALIDAD RINCON DE MARTINEZ EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 354031 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 354031 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:241.8, meta_modificada:241.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO RINCÓN DE MARTÍNEZ, 36987 RINCÓN DE MARTÍNEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESTA CALLE ES FACIL DE IDENTIFICAR YA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE ELL, lon:-101.57871006, lat:20.32847484}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5047616.25 | 5047616.25 | 4573340.5 | 4573340.5 | 4573340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/PEMC- R33 F1/2023-43, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:5313280.25, importe_modificado:5313280.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:208.12}} | {2301089/proyecto_PROCESO, 2301089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303353 | Proyecto de inversión | 5025245.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025245.94, modificado:5025245.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO DE LA JOYA II - 363523 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 363523 | S | 1085 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRANATE COLONIA CERRITO DE LA JOYA 2, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GEMA Y CALLE DE LAS ALHAJAS, CALLE AMATISTA QUE SE UBICA A 110 MTS AL SUR DE LA COLONIA REGULARIZADA CERRITO DE LA JOYA I PARTIEND, lon:-101.729998, lat:21.134671}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 5025245.94 | 5025245.94 | 5025245.94 | 5025245.94 | 5025245.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1707.2}} | {2303353/proyecto_INICIO, 2303353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402302616 | Proyecto de inversión | 1349648.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349648.19, modificado:1349648.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CERRITO AMARILLO III - 360336 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 360336 | S | 333 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE LA ASUNCION COLONIA CERRITO AMARILLO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CALIOPE Y CALLE OMICREON, CALLE EJIDO ALBARRADONES EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO CERRITO AMARILLO III SE CON, lon:-101.733802, lat:21.134091}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | 1349648.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.8}} | {2302616/proyecto_INICIO, 2302616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402308300 | Proyecto de inversión | 3537665.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537665.14, modificado:3529713.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA CRUZ DEL PASTOR - 385308 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 385308 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37800 LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DEL TANQUE ELEVADO Y CERCA DEL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD LA CRUZ DE, lon:-101.04721757, lat:20.97083556}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 3529713.72 | 3529713.72 | 3529713.72 | 3529713.72 | 3529713.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2023/SC-07, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL YA RENDADORA BARSA, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3529713.73, importe_modificado:3529713.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2308300/proyecto_INICIO, 2308300/proyecto_FIN, 2308300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402303172 | Proyecto de inversión | 2485812.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485812.48, modificado:3248593.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO III - 362605 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 362605 | S | 813 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA EL PARAISO III, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO LOS ARCOS Y CALLE YACIMIENTO VOLCANICO, CALLE EJIDO POMPA EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO EL PARAISO IV SE CONFORMA DE ACUERDO A LA TRAZA AUT, lon:-101.726458, lat:21.131078}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 3248593.57 | 3248593.57 | 3248593.57 | 3248593.57 | 3248593.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-007023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.726303768E7, importe_modificado:2.726303768E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2134.0}} | {2303172/proyecto_INICIO, 2303172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402338950 | Proyecto de inversión | 64844439.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA 2020 3D BANCO DEL BAJÍO, monto:3.091718095E7, modificado:3.091718095E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5444439.62, modificado:5444439.62}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA 2020 3D BBVA BANCOMER, monto:1.168589061E7, modificado:1.168589061E7}, ff4: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INT FINANCIAMIENTO 2020, monto:1.679692844E7, modificado:1.632646093E7}} | Modernización de Avenida de los Insurgentes tramo Torres Landa a Casimiro Liceaga | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QA38052301 | N | 0 | 0 | 592953 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Modernización de Avenida de los Insurgentes tramo Torres Landa a Casimiro Liceaga, lon:-101.35628, lat:20.67675}} | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 64373972.11 | 64373972.11 | 64373972.11 | 64373972.11 | 64373972.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SICOM-LPN-PA-SI-2023-166, contratista:ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6.484443962E7, importe_modificado:6.484443962E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402339163 | Proyecto de inversión | 2368664.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368664.74, modificado:1129637.82}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 5, CON C.C.T. 11ETV0034R, UBICADO EN LA CALLE NIGERIA NÚM. 805, COL. LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE LÉON, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:NIGERIA NUM. 805, lon:-101.67004, lat:21.09474}} | 2023-10-30 | 2024-01-17 | 1129637.82 | 1129637.82 | 1129637.82 | 1129637.82 | 1129637.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2023-0284, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DRAGON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2368664.74, importe_modificado:2368664.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2339163/proyecto_INICIO, 2339163/proyecto_PROCESO, 2339163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA230402338783 | Proyecto de inversión | 1729222.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2023, monto:172922.21, modificado:93321.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556299.87, modificado:1556299.87}} | Construcción de paraderos en la carretera Guanajuato - San Miguel de Allende; paquete no. 15, 2023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB34752311 | N | 0 | 0 | 230451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Construcción de paraderos en la carretera Guanajuato - San Miguel de Allende; paquete no. 15, 2023, lon:-100.74389, lat:20.91528}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1649621.72 | 1649621.72 | 1649621.72 | 1649621.72 | 1649621.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2023-0272, contratista:MIRAMONTES IBARRA DANIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1729222.08, importe_modificado:1729222.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2338783/proyecto_INICIO, 2338783/proyecto_PROCESO, 2338783/proyecto_INICIO, 2338783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402336650 | Proyecto de inversión | 14961520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.49615205E7, modificado:1.49615205E7}} | Construcción de 7 aulas, mas servicio sanitario, mas módulo de escalera, más cancha de prácticas, más techado de cancha, más patio cívico, más barda perimetral, más rehabilitación y mantenimiento, en la primaria Profr. Rodolfo R. Ramírez, con C.C.T.11EPR0335O, ubicada en la calle Allende No. 72, Zona Centro, en el municipio de Valle de Santiago, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2023-0339 | N | 0 | 0 | 72663 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.96, meta_modificada:975.96}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:152.86, meta_modificada:152.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE NO. 72, ZONA CENTRO, lon:-101.18501, lat:20.38934}} | 2023-11-23 | 2024-09-17 | 14961520.5 | 14961520.5 | 5293129.59 | 5293129.59 | 5293129.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2023-0339, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1.49615205E7, importe_modificado:1.49615205E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.33}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:112.35}} | {2336650/proyecto_INICIO, 2336650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230402340972 | Proyecto de inversión | 8366308.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA 2023, monto:4183154.44, modificado:4183154.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196747.19, modificado:1196747.19}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Participaciones Federales 2023, monto:2986407.26, modificado:2986407.26}} | Construcción de calle con empedrado en el Municipio de San Felipe, Gto., en la localidad San Bartolo de Berrios, en la calle San Miguel (2da. Etapa) | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 108-2023 FORTAMUN | N | 0 | 0 | 7133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5172.09, meta_modificada:5025.06}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:San Bartolo de Berrios, lon:-101.064082, lat:21.610355}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:San Bartolo de Berrios, lon:-101.064226, lat:21.611069}, geo3: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:San Bartolo de Berrios, lon:-101.064553, lat:21.609355}} | 2023-12-22 | 2024-05-04 | 7877543.03 | 7877543.03 | 7877543.03 | 7877543.03 | 7877543.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PEMC/SE/108-2023, contratista:COPU-PRISA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:8366308.89, importe_modificado:8366308.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5025.06}} | {2340972/proyecto_INICIO, 2340972/proyecto_PROCESO, 2340972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar si falta ajustar el modificado, considerando que en los momentos contables para el trimestre que se reporta se están igualando. Por lo que se entiende que no se utilizó todo el monto aprobado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta agregar link de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230402338752 | Proyecto de inversión | 1315068.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2023, monto:263130.0, modificado:181782.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051938.28, modificado:1051938.28}} | Construcción de paraderos en el municipio de Atarjea; paquete no. 13, 2023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB34752309 | N | 0 | 0 | 5610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Construcción de paraderos en el municipio de Atarjea; paquete no. 13, 2023, lon:-99.72058, lat:21.27153}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1233720.89 | 1233720.89 | 1233720.89 | 1233720.89 | 1233720.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2023-0274, contratista:SALINAS GARCIA JUAN JOSE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1315068.28, importe_modificado:1315068.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2338752/proyecto_INICIO, 2338752/proyecto_PROCESO, 2338752/proyecto_INICIO, 2338752/proyecto_PROCESO, 2338752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402331730 | Proyecto de inversión | 528792.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264396.23, modificado:264315.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264396.24, modificado:264396.24}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO. EN LA COLONIA VALLE DE LA PRIMAVERA 2DA SECCION EN CALLES HALCON CISNE LORO Y CANARIO TRAMO EL CIRCUITO COMPLETO AGEB 110070001267A - 288062 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 288062 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HALCON CISNE LORO CANARIO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LA PRIMAVERA, 38098 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE CISNE, CALLE CARDENAL A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, lon:-100.82317306, lat:20.49956232}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 528711.3 | 528711.3 | 528711.3 | 528711.3 | 528711.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:155-2023, contratista:GRUPO CONTRUCTOR PATE, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:765948.33, importe_modificado:765948.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:918.0}} | {2331730/proyecto_FIN, 2331730/proyecto_PROCESO, 2331730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402337155 | Proyecto de inversión | 22974721.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2023, monto:3592739.19, modificado:2683328.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.938198274E7, modificado:1.938198274E7}} | Estabilización de taludes de la carretera Cañada de Moreno - Xichú, 2023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02062301 | N | 0 | 0 | 11560 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.81, meta_modificada:0.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Cañada de Moreno - Xichú, 2023, lon:-100.02654, lat:21.33891}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 22065310.76 | 22065310.76 | 22065310.76 | 22065310.76 | 22065310.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2023-0131, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA SUBTERRANEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2.297472193E7, importe_modificado:2.297472193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.81}} | {2337155/proyecto_INICIO, 2337155/proyecto_PROCESO, 2337155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Contrato al 100% físico y terminada la obra, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}, obs2: {observación:contrato al 100% físico y obra terminada, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}, obs3: {observación:obra terminada al 100% físico, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-23}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA230402336344 | Proyecto de inversión | 4091138.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4091138.19, modificado:4091138.19}} | Construcción de 3 aulas, más servicio sanitario con dirección y patio cívico en la Telesecundaria núm. 446 con C.C.T. 11ETV0460L, ubicada en la localidad Yustis (San José de Yustis), en el municipio de Celaya, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2023-0338 | N | 0 | 0 | 1804 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.47, meta_modificada:344.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO EXTERIOR: SN, EJIDO YUSTIS (SAN JOSE DE YUSTIS), CÓDIGO POSTAL 38110, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, Y CALLE BENITO JUAREZ, POSTERIOR CALLE BENITO JUAREZ, lon:-100.865365, lat:20.582999}} | 2023-11-23 | 2024-05-20 | 4091138.19 | 4091138.19 | 2012596.91 | 2012596.91 | 2012596.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2023-0338, contratista:FELIX OJODEAGUA MALDONADO, convocante:SICOM, monto:4091138.19, importe_modificado:4091138.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.47}} | {2336344/proyecto_INICIO, 2336344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA230402338674 | Proyecto de inversión | 1566289.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2023, monto:156628.93, modificado:38983.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409660.41, modificado:1409660.41}} | Construcción de paraderos en la carretera Celaya - Juventino Rosas; paquete no. 12, 2023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB34752302 | N | 0 | 0 | 512467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Construcción de paraderos en la carretera Celaya - Juventino Rosas; paquete no. 12, 2023, lon:-100.99004, lat:20.63646}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1448643.63 | 1448643.63 | 1448643.63 | 1448643.63 | 1448643.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2023-0263, contratista:RAMIREZ PAREDES RUTH GRISELDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1566289.34, importe_modificado:1566289.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2338674/proyecto_INICIO, 2338674/proyecto_FIN, 2338674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349692 | Adquisición | 673237.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673237.02, modificado:673237.02}} | Adquisición de equipamiento para dignificar y fortalecer los Centros de Internamiento para Adolescentes | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública | 37145000 SSP | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cam. a Paso de Perules 370, 36260 Santa Teresa, Gto., lon:-101.29415059, lat:20.95762471}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 605322.96 | 447775 | 415000 | 415000 | 415000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2349692/proyecto_INICIO, 2349692/proyecto_PROCESO, 2349692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Las imágenes presentadas en este apartado, representan el proceso en que Gobierno del Estado se adjudica este equipamiento, trimestre:3.0, usuario:jorgeldiazr, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240102349712 | Proyecto de inversión | 4545405 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545405.0, modificado:5477531.41}} | Construcción del Centro de Información, Módulo 1, Sede San Carlos, Campus León de la Universidad de Guanajuato (Tercera Etapa). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guanajuato | FAM SUP 2024 - 03 | S | 3463 | 2448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.18, meta_modificada:1467.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Milenio 1001, Predio San Carlos, 37670 León, Gto., lon:-101.5692, lat:21.0607}} | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 4341180.16 | 4684966.57 | 334797.35 | 334797.35 | 334797.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/LS/FAM/CO/030-24, contratista:Juan Carlos Galván Bertadillo, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:4684996.57, importe_modificado:4684996.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.12}} | {2349712/proyecto_INICIO, 2349712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350713 | Proyecto de inversión | 1999698.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999698.09, modificado:1982217.36}} | Rehabilitación del camino: Guanajuato - Las Minas, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02452405 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.87, meta_modificada:20.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino: Guanajuato - Las Minas, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1982217.36 | 1982217.36 | 1982217.36 | 1982217.36 | 1982217.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0022, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1999697.12, importe_modificado:1999697.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.87}} | {2350713/proyecto_FIN, 2350713/proyecto_PROCESO, 2350713/proyecto_INICIO, 2350713/proyecto_FIN, 2350713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350714 | Proyecto de inversión | 2104300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104300.8, modificado:2103606.42}} | Rehabilitación del camino: Rincón de Ortega ¿ Santa Rosa de Lima, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02452406 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.12, meta_modificada:24.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino: Rincón de Ortega ¿ Santa Rosa de Lima, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2103606.42 | 2103606.42 | 2103606.42 | 2103606.42 | 2103606.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0024, contratista:AS URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2104300.8, importe_modificado:2104300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.12}} | {2350714/proyecto_FIN, 2350714/proyecto_PROCESO, 2350714/proyecto_INICIO, 2350714/proyecto_PROCESO, 2350714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350718 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Estabilización de taludes de la carretera Ocampo - E.C. (León - San Felipe), 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB33122402 | N | 0 | 0 | 26383 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Ocampo - E.C. (León - San Felipe), 2024, lon:-101.479722, lat:21.6475}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350724 | Proyecto de inversión | 12980684.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:280684.87, modificado:280684.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA 22 SUBASTA 3 HSBC, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Pavimentación de la calle Hidalgo en la comunidad de La Venta, en Dolores Hidalgo C.I.N. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB33242403 | N | 0 | 0 | 974 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:Pavimentación de la calle Hidalgo en la comunidad de La Venta, en Dolores Hidalgo C.I.N., lon:-100.78777, lat:21.11922}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 12980684.87 | 12980684.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SICOM/2023/SE-60, contratista:CONSTRUCTORA, Comercializador y Transportadora Flash, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.298068487E7, importe_modificado:1.298068487E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350726 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.199295426E7}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB30292402 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.98, meta_modificada:42.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 11992954.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0159, contratista:CONSTRUCTORA FIJSMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.199295426E7, importe_modificado:1.199295426E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELAR ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELAR ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELAR ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350727 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498425.71}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Dolores, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB30292403 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.04, meta_modificada:5.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Dolores, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1498425.71 | 1498425.71 | 78272.16 | 78272.16 | 78272.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0169, contratista:THOMPSON MARTINEZ SERGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1498425.71, importe_modificado:1498425.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2350727/proyecto_INICIO, 2350727/proyecto_PROCESO, 2350727/proyecto_INICIO, 2350727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350728 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994787.35}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Guanajuato, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB30292404 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Guanajuato, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2994787.35 | 2994787.35 | 1296488.85 | 1296488.85 | 1296488.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0164, contratista:DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2994787.35, importe_modificado:2994787.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.26}} | {2350728/proyecto_INICIO, 2350728/proyecto_PROCESO, 2350728/proyecto_INICIO, 2350728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350731 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Conservación de cruces peatonales a nivel en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB34742401 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación de cruces peatonales a nivel en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350733 | Proyecto de inversión | 1394445.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394445.77, modificado:1378451.55}} | Rehabilitación del camino: Ramal a la mina Las Dunas, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02452404 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.45, meta_modificada:3.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino: Ramal a la mina Las Dunas, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1378451.55 | 1378451.55 | 1378451.55 | 1378451.55 | 1378451.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0026, contratista:RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1378465.71, importe_modificado:1378465.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.45}} | {2350733/proyecto_PROCESO, 2350733/proyecto_INICIO, 2350733/proyecto_PROCESO, 2350733/proyecto_INICIO, 2350733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102349716 | Proyecto de inversión | 2551441 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551441.0, modificado:2936322.65}} | 2da Etapa de reestructuración del Edificio "E" de la Escuela de Nivel Medio Superior Salamanca Unidad I | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guanajuato | FAM NMS 2024-01 | S | 1123 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tampico 904, Bellavista, 36730 Salamanca, Gto., lon:-101.200058, lat:20.579115}} | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 2298462.4 | 2113725.17 | 331254.93 | 331254.93 | 331254.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/LS/FAM/CO/029-24, contratista:Víctor Manuel Martínez Aguilar, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:2113725.17, importe_modificado:2113725.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.39}} | {2349716/proyecto_INICIO, 2349716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350370 | Proyecto de inversión | 20980900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:2896795.65, modificado:3102771.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.808410435E7, modificado:1.576607709E7}} | Conservación Rutinaria de la Carretera Silao - San Felipe, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052421 | N | 0 | 0 | 119795 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.06, meta_modificada:67.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Carretera Silao - San Felipe, 2024, lon:-101.213611, lat:21.480833}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 18868848.98 | 18868848.98 | 12205295.14 | 12205295.14 | 12205295.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2024-0061, contratista:SAUCEDO LOPEZ FRANCISCO JAVIER, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.886884898E7, importe_modificado:1.886884898E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.66}} | {2350370/proyecto_INICIO, 2350370/proyecto_PROCESO, 2350370/proyecto_INICIO, 2350370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102349287 | Adquisición | 1696748 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696748.0, modificado:2083046.61}} | Fortalecimiento de espacios con Energías Limpias (instalación de celdas solares) en la UTNG | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato | Q | S | 1979 | 2059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Educación Tecnológica No. 34, lon:-100.93, lat:21.17}} | 2024-01-30 | 2024-12-31 | 1658859.61 | 1692841.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/UTNG/2024-0300, contratista:CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1692841.24, importe_modificado:1692841.24}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349675 | Adquisición | 24484603.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.44846039E7, modificado:2.44846039E7}} | Adquisición de equipamiento para dignificar y fortalecer a los Centros Penitenciarios | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública | 37135000 SSP | N | 0 | 0 | 1312 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto., lon:-101.29414298, lat:20.95736503}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 20055872.07 | 17312736.1 | 5987710.28 | 3750838.28 | 3750838.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2349675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Las imágenes presentadas en este apartado, representan el proceso en que Gobierno del Estado se adjudica este equipamiento(2), trimestre:3.0, usuario:jorgeldiazr, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240102350598 | Proyecto de inversión | 14628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1005933.46, modificado:7234746.42}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.362226654E7, modificado:6811133.27}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052428 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:362.93, meta_modificada:362.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 14045879.69 | 14045879.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0309, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.404587969E7, importe_modificado:1.404587969E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2350598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}} | {obs1: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240102350018 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1.5E7, modificado:1.5E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción del camino La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos, séptima etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QA02282401 | N | 0 | 0 | 5296 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Construcción del camino La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos, séptima etapa, lon:-99.7206, lat:21.2715}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE FOLIO POR NO REALIZARSE LA OBRA EN ESTE EJERCICIO FISCAL, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:SE CANCELA ESTE FOLIO POR NO REALIZARSE LA OBRA EN ESTE EJERCICIO FISCAL, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:SE CANCELA ESTE FOLIO POR NO REALIZARSE LA OBRA EN ESTE EJERCICIO FISCAL, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350146 | Adquisición | 1604295.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604295.58, modificado:1913647.97}} | Adquisición de Equipo especializado para Laboratorio de Microbiología en la Universidad Tecnológica de Salamanca | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Salamanca | 002/2024 | S | 137 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:606, direccion:Av. Universidad Tecnológica #200 CP. 36766, lon:-101.2319, lat:20.5761}} | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 1512574.08 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2350146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350326 | Proyecto de inversión | 14389400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1938940.0, modificado:1938940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.245046E7, modificado:1.13334291E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052407 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:230.58, meta_modificada:230.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 13272369.1 | 13272369.1 | 2610613.38 | 2610613.38 | 2610613.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0095, contratista:MAQUINARIA INMOBILIARIA CAMINOS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.32723691E7, importe_modificado:1.32723691E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:119.9}} | {2350326/proyecto_INICIO, 2350326/proyecto_PROCESO, 2350326/proyecto_INICIO, 2350326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350354 | Proyecto de inversión | 15366500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1936650.0, modificado:1936650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.342985E7, modificado:1.285633156E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052414 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:118.05, meta_modificada:118.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 14792981.56 | 14792981.56 | 5410283.9 | 5410283.9 | 5410283.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0107, contratista:GARCIA PALOMARES JORGE ALFONSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.479298156E7, importe_modificado:1.479298156E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:66.1}} | {2350354/proyecto_INICIO, 2350354/proyecto_PROCESO, 2350354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350375 | Proyecto de inversión | 15473900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1947390.0, modificado:1947390.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.352651E7, modificado:1.330365801E7}} | Conservación Rutinaria de la Carretera Eje Metropolitano León - Silao, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052423 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.09, meta_modificada:21.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Carretera Eje Metropolitano León - Silao, 2024, lon:-101.67374, lat:21.12908}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 15251048.01 | 15251048.01 | 172779.37 | 172779.37 | 172779.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2024-0138, contratista:GARCIA PALOMARES JORGE ALFONSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.525104801E7, importe_modificado:1.525104801E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.38}} | {2350375/proyecto_INICIO, 2350375/proyecto_PROCESO, 2350375/proyecto_INICIO, 2350375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102351341 | Proyecto de inversión | 26452332.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERESES FINANCIAMIENTO 2021, monto:1.145233295E7, modificado:1.145233295E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:7935699.88}} | Ampliación y Remodelación del Hospital Comunitario de Romita (Secciones de Urgencias, CEyE y Hospitalización | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | 0331-2023 ROMITA | N | 0 | 0 | 48367 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1386.48, meta_modificada:1386.48}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Acacia S/N, Col. Campo Verde, Zona Centro, 36206 Romita, Gto, lon:-101.5256531, lat:20.870823}} | 2023-11-21 | 2024-11-20 | 19388032.83 | 19388032.83 | 4555117.43 | 4555117.43 | 4555117.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PA/DOC/OB/ISAPEG/2023-0331, contratista:alberto jose villafuente villegas, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2.645233295E7, importe_modificado:2.645233295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:983.43}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2351341/proyecto_INICIO, 2351341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240102351406 | Proyecto de inversión | 6385538.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6385538.95, modificado:6385538.95}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: BLVD DELTA-PONY, EN LA COLONIA EL CARMEN CTM. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-055024 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3720.74, meta_modificada:3720.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: BLVD DELTA-PONY, EN LA COLONIA EL CARMEN CTM., lon:-101.602236, lat:21.117977}} | 2024-03-18 | 2024-08-02 | 6385538.95 | 6385538.95 | 1250596.42 | 1250596.42 | 1250596.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-055024, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6385538.95, importe_modificado:6385538.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2827.76}} | {2351406/proyecto_INICIO, 2351406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351402 | Proyecto de inversión | 3715032.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715032.9, modificado:3715032.9}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO TRAMO: 21 DE MARZO-LUIS LONG, EN LA COLONIA SAN MARCOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-080024 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.12, meta_modificada:1239.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO TRAMO: 21 DE MARZO-LUIS LONG, EN LA COLONIA SAN MARCOS , lon:-101.649106, lat:21.1055}} | 2024-03-15 | 2024-07-06 | 3715032.9 | 3715032.9 | 1691664.48 | 1691664.48 | 1691664.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-080024, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3715032.9, importe_modificado:3715032.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.12}} | {2351402/proyecto_INICIO, 2351402/proyecto_PROCESO, 2351402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351435 | Proyecto de inversión | 3708359.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708359.29, modificado:3708359.29}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO: VOLCÁN DE JORULLO-CERRITO DE JEREZ, EN LA COLONIA LA RAZA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-077024 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.72, meta_modificada:1856.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO: VOLCÁN DE JORULLO-CERRITO DE JEREZ, EN LA COLONIA LA RAZA., lon:-101.638327, lat:21.085187}} | 2024-03-14 | 2024-07-20 | 3708359.29 | 3708359.29 | 3323279.24 | 3323279.24 | 3323279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-077024, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3708359.29, importe_modificado:3708359.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.72}} | {2351435/proyecto_INICIO, 2351435/proyecto_PROCESO, 2351435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351441 | Proyecto de inversión | 3100573.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100573.25, modificado:3100573.25}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GAMBA TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD-MOZAMBIQUE, EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-090024 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.13, meta_modificada:1857.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GAMBA TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD-MOZAMBIQUE, EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA., lon:-101.653891, lat:21.191275}} | 2024-03-15 | 2024-07-06 | 3100573.25 | 3100573.25 | 1066582.45 | 1066582.45 | 1066582.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-090024, contratista:ARSA CONTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3100573.25, importe_modificado:3100573.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.13}} | {2351441/proyecto_INICIO, 2351441/proyecto_PROCESO, 2351441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351459 | Proyecto de inversión | 3462322.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3462322.31, modificado:3462322.31}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CHOLULA TRAMO: BLVD GONZÁLEZ BOCANEGRA-PASEO DE LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LA AZTECA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-070024 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.16, meta_modificada:2069.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA TRAMO: BLVD GONZÁLEZ BOCANEGRA-PASEO DE LAS GAVIOTAS, EN LA COLONIA LA AZTECA., lon:-101.648712, lat:21.100156}} | 2024-03-14 | 2024-07-06 | 3462322.31 | 3462322.31 | 1556090.16 | 1556090.16 | 1556090.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-070024, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3462322.31, importe_modificado:3462322.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.24}} | {2351459/proyecto_INICIO, 2351459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351470 | Proyecto de inversión | 2727985.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727985.79, modificado:3068750.75}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PASEO DE LAS PALOMAS TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES-ARAUCARIA DE JEREZ, EN LA COLONIA SAN ISIDRO II Y III SEC. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-073024 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALOMAS TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES-ARAUCARIA DE JEREZ, EN LA COLONIA SAN ISIDRO II Y III SEC., lon:-101.644524, lat:21.094604}} | 2024-03-14 | 2024-07-20 | 3068750.75 | 3068750.75 | 3049034.7 | 3049034.7 | 3049034.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED1-073024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:340764.96, importe_modificado:340764.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-073024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2727985.79, importe_modificado:2727985.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.6}} | {2351470/proyecto_INICIO, 2351470/proyecto_PROCESO, 2351470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351410 | Proyecto de inversión | 6009041.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6009041.36, modificado:6009041.36}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HIMALAYA TRAMO: NEPAL-ÁREA DE DONACIÓN, EN LA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-063024 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.91, meta_modificada:1672.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE HIMALAYA TRAMO: NEPAL-ÁREA DE DONACIÓN, EN LA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA., lon:-101.656368, lat:21.193628}} | 2024-03-12 | 2024-07-05 | 6009041.36 | 6009041.36 | 1435715.68 | 1435715.68 | 1435715.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-063024, contratista:GRUPO GUCS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6009041.36, importe_modificado:6009041.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.29}} | {2351410/proyecto_INICIO, 2351410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351450 | Proyecto de inversión | 1543551.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543551.8, modificado:1543551.8}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TLATELOLCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-AND. SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), EN LA COLONIA AZTECA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-086024 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.74, meta_modificada:797.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-AND. SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), EN LA COLONIA AZTECA., lon:-101.650044, lat:21.101773}} | 2024-03-15 | 2024-06-22 | 1543551.8 | 1543551.8 | 1264305.04 | 1264305.04 | 1264305.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-086024, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1543551.8, importe_modificado:1543551.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.97}} | {2351450/proyecto_INICIO, 2351450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351473 | Proyecto de inversión | 2928160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2928160.89, modificado:2928160.89}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE URANIO TRAMO: NITRÓGENO-OXIGENO, EN LA COLONIA VALLE DE SEÑORA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-082024 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.22, meta_modificada:1416.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE URANIO TRAMO: NITRÓGENO-OXIGENO, EN LA COLONIA VALLE DE SEÑORA., lon:-101.655656, lat:21.161491}} | 2024-03-15 | 2024-07-20 | 2928160.89 | 2928160.89 | 2542956.76 | 2542956.76 | 2542956.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-082024, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2928160.89, importe_modificado:2928160.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.22}} | {2351473/proyecto_INICIO, 2351473/proyecto_PROCESO, 2351473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350325 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:330000.0, modificado:330000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1669355.86}} | Conservación y mantenimiento de intersecciones semaforizadas en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052406 | N | 0 | 0 | 72236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación y mantenimiento de intersecciones semaforizadas en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1999355.86 | 1999355.86 | 256230.83 | 256230.83 | 256230.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2024-0139, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1999355.86, importe_modificado:1999355.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14.04}} | {2350325/proyecto_INICIO, 2350325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350328 | Adquisición | 11003110 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.100311E7, modificado:1.351510647E7}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS RUMBO A LA ELECTROMOVILIDAD PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Juventino Rosas | Q0574 | S | 655 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:38.0, meta_modificada:38.0}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:HIDALGO NO. 102, COMUNIDAD DE VALENCIA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO., lon:-100.99, lat:20.64}} | 2024-02-01 | 2025-03-31 | 10764328.97 | 9609562.68 | 603200 | 603200 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.4}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto Modificado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240102350331 | Proyecto de inversión | 10481200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1048120.0, modificado:1048120.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9433080.0, modificado:9259895.11}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052408 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.01, meta_modificada:138.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 10308015.11 | 10308015.11 | 3993645.16 | 3993645.16 | 3993645.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2024-0127, contratista:CONSTRUCTORA MARIVE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.030801511E7, importe_modificado:1.030801511E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:74.25}} | {2350331/proyecto_INICIO, 2350331/proyecto_PROCESO, 2350331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350336 | Proyecto de inversión | 15633000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:2063300.0, modificado:2063300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35697E7, modificado:1.269514555E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052410 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:201.18, meta_modificada:201.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 14758445.55 | 14758445.55 | 8880498.95 | 8880498.95 | 8880498.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2024-0124, contratista:CESAREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.475844555E7, importe_modificado:1.475844555E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:146.54}} | {2350336/proyecto_INICIO, 2350336/proyecto_PROCESO, 2350336/proyecto_INICIO, 2350336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350348 | Proyecto de inversión | 15855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1985500.0, modificado:1985500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.38695E7, modificado:1.325153271E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052411 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:288.23, meta_modificada:288.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 15237032.71 | 15237032.71 | 5036924.29 | 5036924.29 | 5036924.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0085, contratista:GONZALEZ CASILLAS EDUARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.523703271E7, importe_modificado:1.523703271E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:188.39}} | {2350348/proyecto_PROCESO, 2350348/proyecto_INICIO, 2350348/proyecto_PROCESO, 2350348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350350 | Proyecto de inversión | 19031200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:2403120.0, modificado:2403120.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.662808E7, modificado:1.637708555E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052412 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 18780205.55 | 18780205.55 | 6180934.42 | 6180934.42 | 6180934.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2024-0062, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.878020555E7, importe_modificado:1.878020555E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:129.2}} | {2350350/proyecto_INICIO, 2350350/proyecto_PROCESO, 2350350/proyecto_INICIO, 2350350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350360 | Proyecto de inversión | 15277700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1827770.0, modificado:1827770.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.344993E7, modificado:1.201780781E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052417 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:243.84, meta_modificada:243.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 13845577.81 | 13845577.81 | 3375884.85 | 3375884.85 | 3375884.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0069, contratista:CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.384557781E7, importe_modificado:1.384557781E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:105.78}} | {2350360/proyecto_INICIO, 2350360/proyecto_PROCESO, 2350360/proyecto_INICIO, 2350360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350366 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8700380.73}} | Conservación Rutinaria de la Carretera Eje Metropolitano de los Pueblos del Rincón, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052420 | N | 0 | 0 | 130871 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Carretera Eje Metropolitano de los Pueblos del Rincón, 2024, lon:-101.85515, lat:21.01843}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 9700380.73 | 9700380.73 | 3267531.63 | 3267531.63 | 3267531.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0072, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GELOSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:9700380.73, importe_modificado:9700380.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.64}} | {2350366/proyecto_INICIO, 2350366/proyecto_PROCESO, 2350366/proyecto_INICIO, 2350366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348350 | Proyecto de inversión | 2234704.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2234704.07, modificado:2234704.07}} | Rehabilitación de módulo en la primaria General Lázaro Cárdenas con C.C.T. 11EPR0585U, ubicada en el municipio de Doctor Mora, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/AE/PU/DOC/OB/INFEDU/2024-0001 | N | 0 | 0 | 6192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.18, meta_modificada:255.18}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HIDALGO NUM. 31 A UN COSTADO DEL CEDE, lon:-100.3206, lat:21.14139}} | 2024-02-06 | 2024-07-04 | 2234704.07 | 2234704.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOC/OB/INFEDU/2024-0001, contratista:JULIO CÉSAR CHÁVEZ RODRÍGUEZ., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2234704.07, importe_modificado:2234704.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.18}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2348350/proyecto_INICIO, 2348350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348993 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:5297997.17}} | Construcción del Taller de Informática del plantel CONALEP León II, con CCT 11DPT0007K. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato |  | S | 976 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Obeliscos 101, Jardines de San Pedro, C. P. 37288 León, Gto., lon:-101.6335639, lat:21.1089489}} | 2024-05-02 | 2024-12-31 | 4201722.04 | 4701049.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOB/OB/CONALEP/2024-0320., contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:4701049.34, importe_modificado:4701049.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2348993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349061 | Proyecto de inversión | 823454 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823454.0, modificado:1076832.12}} | MANTENIMIENTO: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, LOSETA CERÁMICA, RAMPAS Y ANDADORES, REHABILITACIÓN A MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL BACHILLERATO SABES MILPILLAS DE SANTIAGO MUNICIPIO DE VICTORIA CON C.C.T. 11ETH0090Q. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 11ETH0090Q | S | 120 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:854.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:C. PRINCIPAL 38 CARRETERA VICTORIA-SANTA CATARINA KM 2.5, COL. CONGREGACION MILPILLAS, CP. 37928, VICTORIA, GUANAJUATO, lon:-100.186835, lat:21.204914}} | 2024-04-09 | 2024-11-30 | 870968.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1) Verificar montos MODIFICADO y RECAUDADO. 2) Corroborar cantidad de metros cuadrados a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:1) Verificar montos MODIFICADO y RECAUDADO. 2) Corroborar cantidad de metros cuadrados a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Verificar monto MODIFICADO y RECAUDADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240102349251 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:11500.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROTECCIÓN CIVIL DE ABASOLO, GTO | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Abasolo | F2 2024 002 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO 101 ZONA CENTRO, lon:-101.52759, lat:20.45111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2349251/proyecto_INICIO, 2349251/proyecto_PROCESO, 2349251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102349282 | Proyecto de inversión | 712745.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712745.4, modificado:712745.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PRIMARIA EULALIA GUZMAN BARRÓN CON C.C.T. 11DPR2777Y, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 313 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE CIMATARIO NÚMERO EXTERIOR: SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS NATURA, CÓDIGO POSTAL 38115, ENTRE AVENIDA CERRO PRIETO, Y CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.860833, lat:20.553611}} | 2024-04-08 | 2024-06-21 | 712745.4 | 712745.4 | 711981.54 | 711981.54 | 711981.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0052, contratista:ING. ALEJANDRO SAINZ SUÁREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:712745.4, importe_modificado:712745.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2349282/proyecto_PROCESO, 2349282/proyecto_INICIO, 2349282/proyecto_PROCESO, 2349282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240102350595 | Proyecto de inversión | 6012200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:413439.31, modificado:413439.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5598760.69, modificado:5598760.69}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052425 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.01, meta_modificada:138.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 4509150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350599 | Proyecto de inversión | 10863400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.011635952E7, modificado:5058179.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:747040.48, modificado:4175367.85}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052429 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 9233547.61 | 9233547.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0311, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:9233547.61, importe_modificado:9233547.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2350599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:pendiente registrar contrato , trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}} | {obs1: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240102350601 | Proyecto de inversión | 7260900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:499308.34, modificado:499308.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6761591.66, modificado:6448358.81}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052431 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:214.94, meta_modificada:214.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 6947667.15 | 6947667.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0310, contratista:CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6947667.15, importe_modificado:6947667.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2350601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}} | {obs1: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240102350603 | Proyecto de inversión | 7551200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:519271.32, modificado:519271.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7031928.68, modificado:7031928.68}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052432 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:269.21, meta_modificada:269.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 5663400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350604 | Proyecto de inversión | 6841400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:470460.71, modificado:470460.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6370939.29, modificado:6370939.29}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052433 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:264.94, meta_modificada:264.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2024, lon:-101.60057, lat:21.15327}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 5131050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350607 | Proyecto de inversión | 5017000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:345002.67, modificado:345002.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671997.33, modificado:4671997.33}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad |  | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.22, meta_modificada:138.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2024, lon:-101.60057, lat:21.15327}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 3762750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350608 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:362500.0, modificado:362500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637500.0, modificado:1508458.75}} | Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación Celaya, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052436 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación Celaya, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1870958.75 | 1870958.75 | 1143084.17 | 1143084.17 | 1143084.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0136, contratista:PEREZ GUERRERO JORGE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1870958.75, importe_modificado:1870958.75}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:197.17}} | {2350608/proyecto_INICIO, 2350608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | GUA240102350611 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:362500.0, modificado:362500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637500.0, modificado:1632383.4}} | Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación León, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052439 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación León, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1994883.4 | 1994883.4 | 1054540.09 | 1054540.09 | 1054540.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0135, contratista:URBANIZADORA KURAMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1994883.4, importe_modificado:1994883.4}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:410.95}} | {2350611/proyecto_INICIO, 2350611/proyecto_PROCESO, 2350611/proyecto_INICIO, 2350611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350613 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:355635.66, modificado:353991.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344364.34, modificado:1344364.34}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1 y Celaya 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052440 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:368.59, meta_modificada:368.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1 y Celaya 2, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1698356.26 | 1698356.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0280, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1698356.26, importe_modificado:1698356.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.8}} | {2350613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350615 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:210570.91, modificado:208541.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689429.09, modificado:1689429.09}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052442 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:362.93, meta_modificada:362.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1897970.64 | 1897970.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0253, contratista:COPU-PRISA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1897970.64, importe_modificado:1897970.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350616 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:360635.65, modificado:359635.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339364.35, modificado:1339364.35}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052443 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1698999.97 | 1698999.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0276, contratista:BARBA AGUILERA ULISES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1698999.97, importe_modificado:1698999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.94}} | {2350616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350621 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:293483.35, modificado:23039.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156516.65, modificado:1156516.65}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052447 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:264.94, meta_modificada:264.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1179556.44 | 1179556.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0246, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1179556.44, importe_modificado:1179556.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2350621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350622 | Proyecto de inversión | 1372915.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:278944.42, modificado:266018.43}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093970.66, modificado:1093970.66}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052448 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:255.23, meta_modificada:255.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1359989.09 | 1359989.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0281, contratista:MATA SEGOVIANO MIGUEL ANGEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1359989.09, importe_modificado:1359989.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350623 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:135887.36, modificado:135442.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664112.64, modificado:664112.64}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052449 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.22, meta_modificada:138.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 799555.37 | 799555.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0254, contratista:URINCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:799555.37, importe_modificado:799555.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350625 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02082402 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350626 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02082403 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELAR ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELAR ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELAR ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350633 | Proyecto de inversión | 2327198.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327198.91, modificado:2301636.56}} | Rehabilitación del camino: El Derramadero - La Estancia - Chichimequillas, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02452402 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino: El Derramadero - La Estancia - Chichimequillas, 2024, lon:-101.60057, lat:21.15327}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2301636.56 | 2301636.56 | 2301636.56 | 2301636.56 | 2301636.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0027, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2326968.92, importe_modificado:2326968.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.8}} | {2350633/proyecto_INICIO, 2350633/proyecto_PROCESO, 2350633/proyecto_INICIO, 2350633/proyecto_PROCESO, 2350633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada al 100% físico, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350634 | Proyecto de inversión | 2878174.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878174.5, modificado:2837539.22}} | Rehabilitación del camino: Duarte - Mangas de la Estancia - Otates Norte - Cerro Verde, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02452403 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.8, meta_modificada:27.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino: Duarte - Mangas de la Estancia - Otates Norte - Cerro Verde, 2024, lon:-101.60057, lat:21.15327}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2837539.22 | 2837539.22 | 2837539.22 | 2837539.22 | 2837539.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0025, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2837727.58, importe_modificado:2837727.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.8}} | {2350634/proyecto_INICIO, 2350634/proyecto_PROCESO, 2350634/proyecto_INICIO, 2350634/proyecto_PROCESO, 2350634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349656 | Adquisición | 1222907.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222907.17, modificado:1222907.17}} | Adquisición de equipamiento para fortaleceer las áreas de investigación forense y pericial | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | 1365000 FGE | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carr. Marfil / San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29802081, lat:20.96884342}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 1099544.03 | 834808 | 79808 | 79808 | 79808 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2349656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Las imágenes presentadas en este apartado, representan el proceso en que Gobierno del Estado se adjudica este equipamiento, trimestre:3.0, usuario:jorgeldiazr, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240102349665 | Adquisición | 52666783.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.266678356E7, modificado:5.266678356E7}} | Adquisición de equipamiento para fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 1355000 SSP | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto., lon:-101.29389473, lat:20.9575469}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 47353919.7 | 44802944 | 125569 | 125569 | 125569 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2349665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Las imágenes presentadas en este apartado, representan el proceso en que Gobierno del Estado se adjudica este equipamiento, trimestre:3.0, usuario:jorgeldiazr, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240102349649 | Adquisición | 5529251.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5529251.84, modificado:5529251.84}} | Adquisición de equipamiento para llevar a cabo la Investigación y Búsqueda de Personas | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | 1355000 FGE X | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carr. Marfil / San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29802445, lat:20.96883427}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 4971477.84 | 3672225.6 | 687534 | 687534 | 687534 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2349649/proyecto_INICIO, 2349649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Las imágenes presentadas en este apartado, representan el proceso en que Gobierno del Estado se adjudica este equipamiento, trimestre:3.0, usuario:jorgeldiazr, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240102349651 | Proyecto de inversión | 5802807 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5802807.0, modificado:6923766.65}} | Trabajos complementarios del Edificio de Laboratorios de Investigaciones y Posgrados y obras exteriores, Sede Copal del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (Cuarta Etapa). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guanajuato | FAM SUP 2024 - 01 | S | 1148 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.72, meta_modificada:667.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:Oficinas en el Complejo 2, km 9 carretera Irapuato-Silao ap 311 CP, Col. Centro, 36500 Irapuato, Gto., lon:-101.33783, lat:20.74408}} | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 5473244.9 | 5346619.46 | 588511.83 | 588511.83 | 588511.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/LS/FAM/CO/022-24, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:5346619.46, importe_modificado:5346619.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.94}} | {2349651/proyecto_INICIO, 2349651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349703 | Proyecto de inversión | 2883084 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883084.0, modificado:3564472.1}} | Construcción de la Granja Solar de la División de Ciencias Económico Administrativas, Sede Marfil del Campus Guanajuato (Segunda Etapa). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guanajuato | FAM SUP 2024 - 02 | S | 2186 | 1752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:El Establo, Marfil, 36000 Guanajuato, Gto., lon:-101.27211, lat:21.00317}} | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2843701.1 | 2798314.12 | 1533822.67 | 1533822.67 | 1533822.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/AD/FAM/CO/024-24, contratista:José Antonio Salazar Almaguer, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:2798314.12, importe_modificado:2798314.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.65}} | {2349703/proyecto_INICIO, 2349703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350596 | Proyecto de inversión | 7753600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:533189.71, modificado:533189.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220410.29, modificado:6843219.83}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052426 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:154.71, meta_modificada:154.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 7376409.54 | 7376409.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0313, contratista:CERVANTES PEREZ FELIPE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7376409.54, importe_modificado:7376409.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2350596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}} | {obs1: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-23}}
2024 | 3 | GUA240102350597 | Proyecto de inversión | 6924400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:476168.33, modificado:476168.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6448231.67, modificado:6448231.67}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052427 | N | 0 | 0 | 6924400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:201.18, meta_modificada:201.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 5193300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350600 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:680790.62, modificado:680790.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9219209.38, modificado:8723568.77}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052430 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:118.05, meta_modificada:118.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 9404359.39 | 9404359.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:pendiente registrar contrato, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-25}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350605 | Proyecto de inversión | 6717000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:461906.1, modificado:461906.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6255093.9, modificado:6255093.9}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052434 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:255.23, meta_modificada:255.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2024, lon:-101.60057, lat:21.15327}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 5037750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350609 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:362500.0, modificado:362500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637500.0, modificado:1635499.46}} | Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación Dolores Hidalgo, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052437 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación Dolores Hidalgo, 2024, lon:-100.9325, lat:21.15611}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1997999.46 | 1997999.46 | 360468.67 | 360468.67 | 360468.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0132, contratista:GALVAN MONZON JUAN MARTIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1997999.46, importe_modificado:1997999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:311.85}} | {2350609/proyecto_INICIO, 2350609/proyecto_PROCESO, 2350609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350610 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:362500.0, modificado:362500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637500.0, modificado:1634262.09}} | Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación Guanajuato, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052438 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sustitución y Reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Coordinación Guanajuato, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1996762.09 | 1996762.09 | 834206.69 | 834206.69 | 834206.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0131, contratista:MORALES AMEZOLA FERNANDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1996762.09, importe_modificado:1996762.09}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:196.3}} | {2350610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350614 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:86126.1, modificado:59610.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913873.9, modificado:1913873.9}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3 y Celaya 4, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052441 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:355.89, meta_modificada:355.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3 y Celaya 4, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1973484.56 | 1973484.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2024-0255, contratista:MURILLO HERRERA JUAN FELIPE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1973484.56, importe_modificado:1973484.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.4}} | {2350614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350618 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:302913.82, modificado:271247.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197086.18, modificado:1197086.18}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052444 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:118.05, meta_modificada:118.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1468333.94 | 1468333.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0247, contratista:CAZARES VAZQUEZ PAUL ALFONSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1468333.94, importe_modificado:1468333.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350619 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:339561.29, modificado:339033.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260438.71, modificado:1260438.71}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052445 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:214.94, meta_modificada:214.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1599472.36 | 1599472.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0287, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1599472.36, importe_modificado:1599472.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350620 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:105556.57, modificado:104458.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944443.43, modificado:1944443.43}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052446 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:269.21, meta_modificada:269.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 202421.01858, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 2048901.46 | 2048901.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0249, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2048901.46, importe_modificado:2048901.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.34}} | {2350620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350631 | Proyecto de inversión | 5087389.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5087389.26, modificado:5087389.26}} | Rehabilitación de caminos rurales para el Rally Guanajuato México | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02452401 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:77.96, meta_modificada:77.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rehabilitación de caminos rurales para el Rally Guanajuato México, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 5087389.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación de este folio, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349027 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:5750000.0}} | Primera etapa de construcción del edificio de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto impacto, en Guanajuato, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | E030QA38232401 | S | 3170480 | 2996454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.19, meta_modificada:634.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:Camino a San José de Cervera, lon:-101.297644, lat:20.969756}} | 2024-01-01 | 2025-03-31 | 4312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350715 | Proyecto de inversión | 1228107.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228107.8, modificado:1210451.5}} | Rehabilitación del camino: San Clemente, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02452407 | N | 0 | 0 | 65766 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino: San Clemente, 2024, lon:-101.51683, lat:20.87127}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 1210451.5 | 1210451.5 | 1210451.5 | 1210451.5 | 1210451.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2024-0023, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225289.66, importe_modificado:1225289.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2350715/proyecto_PROCESO, 2350715/proyecto_INICIO, 2350715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350716 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Estabilización de taludes de la carretera Silao - San Felipe, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB33122401 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Silao - San Felipe, 2024, lon:-101.213611, lat:21.480833}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-09-30}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351397 | Proyecto de inversión | 2786474.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786474.89, modificado:3836474.89}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS LONG TRAMO: FERNANDO Z. MALDONADO-FEDERICO BAENA, EN LA COLONIA SAN MARCOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-083024 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Luis Long esquina Fernando Z. Maldonado, lon:-101.71724241, lat:21.11667202}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Luis Long esquina Federico Baena, lon:-101.7168931, lat:21.11724704}} | 2024-04-01 | 2024-07-20 | 3836474.89 | 3836474.89 | 2667705.08 | 2667705.08 | 2667705.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED1-083024, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-083024, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2786474.89, importe_modificado:2786474.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.05}} | {2351397/proyecto_INICIO, 2351397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350720 | Proyecto de inversión | 16900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.69E7, modificado:6900000.0}} | Estabilización de taludes de la carretera Ramal a El Chilarito, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB33142401 | N | 0 | 0 | 5296 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Ramal a El Chilarito, 2024, lon:-99.7206, lat:21.2715}} | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 5175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350722 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:4494147.19}} | Estabilización de taludes de la carretera Valenciana - El Cubilete, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB33222401 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Valenciana - El Cubilete, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 4494147.19 | 4494147.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0243, contratista:CONSTRUCCIONES MOZADO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4494147.19, importe_modificado:4494147.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:19.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351439 | Proyecto de inversión | 3775127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775127.94, modificado:3775127.94}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GUILLERMO VERA TRAMO: ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA-RODOLFO PADILLA, EN LA COLONIA LEÓN I. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-076024 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.1, meta_modificada:1895.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO VERA TRAMO: ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA-RODOLFO PADILLA, EN LA COLONIA LEÓN I., lon:-101.645729, lat:21.141627}} | 2024-03-14 | 2024-08-03 | 3775127.94 | 3775127.94 | 3013786.58 | 3013786.58 | 3013786.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-076024, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3775127.94, importe_modificado:3775127.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1895.1}} | {2351439/proyecto_INICIO, 2351439/proyecto_PROCESO, 2351439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351447 | Proyecto de inversión | 2160441.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160441.25, modificado:2160441.25}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTILLO DEL MARQUES TRAMO: CASTILLO DE WIDSOR-CASTILLO DE WIDSOR, EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-081024 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.63, meta_modificada:1134.63}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Castillo del Marques esquina Castillo de Widsor, lon:-101.67798589, lat:21.20684962}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Castillo del Marques esquina Castillo de Widsor, lon:-101.67713023, lat:21.20606141}} | 2024-04-01 | 2024-07-06 | 2160441.25 | 2160441.25 | 1453349.42 | 1453349.42 | 1453349.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-081024, contratista:CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2160441.25, importe_modificado:2160441.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.63}} | {2351447/proyecto_INICIO, 2351447/proyecto_PROCESO, 2351447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351452 | Proyecto de inversión | 3616580.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3616580.28, modificado:3616580.28}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ZEMPOALA TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-FAROS, EN LA COLONIA LA AZTECA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-088024 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.07, meta_modificada:1853.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALA TRAMO: BLVD. GONZÁLEZ BOCANEGRA-FAROS, EN LA COLONIA LA AZTECA., lon:-101.651096, lat:21.102507}} | 2024-03-15 | 2024-08-03 | 3616580.28 | 3616580.28 | 976068.35 | 976068.35 | 794197.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-088024, contratista:CORPORATIVO LANTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3616580.28, importe_modificado:3616580.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.96}} | {2351452/proyecto_INICIO, 2351452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351456 | Proyecto de inversión | 3712352.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712352.98, modificado:3712352.98}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BRISAS DE SAN HIPÓLITO TRAMO: VALLE DE LA LUZ-TOPAR CON PAVIMENTO PTE. (BRISAS DE SANTIAGO), LA COLONIA VALLE DE LA LUZ. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-085024 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.73, meta_modificada:2097.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DE SAN HIPÓLITO TRAMO: VALLE DE LA LUZ-TOPAR CON PAVIMENTO PTE. (BRISAS DE SANTIAGO), LA COLONIA VALLE DE LA LUZ., lon:-101.601778, lat:21.103317}} | 2024-03-15 | 2024-08-03 | 3712352.98 | 3712352.98 | 3611071.9 | 3611071.9 | 3192544.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-085024, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3712352.98, importe_modificado:3712352.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2097.73}} | {2351456/proyecto_INICIO, 2351456/proyecto_PROCESO, 2351456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102348990 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Construcción de la Primera Etapa del Centro de Procuración de Justicia Regional de la Fiscalía Regional C, en el Municipio de Yuriria, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | E030QA38212401 | S | 745969 | 697376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:53, direccion:Libramiento Sur Yuriria , lon:-101.121805, lat:20.198511}} | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 4687500 | 6249632.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita capturar el contrato si el Proy. ya esta contratado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Se solicita capturar el contrato si el Proy. ya esta contratado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Se solicita capturar el contrato si el Proy. ya esta contratado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Se solicita capturar el contrato si el Proy. ya esta contratado., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102351463 | Proyecto de inversión | 556222.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556222.08, modificado:556222.08}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HERA TRAMO: CORCIRA-SALAMINA, EN LA COLONIA LA ERMITA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-072024 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.33, meta_modificada:402.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HERA TRAMO: CORCIRA-SALAMINA, EN LA COLONIA LA ERMITA., lon:-101.735486, lat:21.151101}} | 2024-03-14 | 2024-06-08 | 556222.08 | 556222.08 | 539965.47 | 539965.47 | 539965.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-072024, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:556222.08, importe_modificado:556222.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.33}} | {2351463/proyecto_INICIO, 2351463/proyecto_PROCESO, 2351463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351465 | Proyecto de inversión | 1093631.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093631.34, modificado:1093631.34}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA ALCATRACES TRAMO: ALCATRACES-DE LAS ROSAS, EN LA COLONIA JARDINES DE JEREZ. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-084024 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.06, meta_modificada:420.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ALCATRACES TRAMO: ALCATRACES-DE LAS ROSAS, EN LA COLONIA JARDINES DE JEREZ., lon:-101.64177, lat:21.103115}} | 2024-03-15 | 2024-06-08 | 1093631.34 | 1093631.34 | 870683 | 870683 | 870683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-084024, contratista:ATYCO MB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1093631.34, importe_modificado:1093631.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.06}} | {2351465/proyecto_INICIO, 2351465/proyecto_PROCESO, 2351465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102351495 | Proyecto de inversión | 3404961.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404961.06, modificado:3404961.06}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: RESTRICCIÓN CON ARROYO-TOPAR CON PAVIMENTO NORTE, EN LA COLONIA SAN MARCOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-087024 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.19, meta_modificada:1070.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO TRAMO: RESTRICCIÓN CON ARROYO-TOPAR CON PAVIMENTO NORTE, EN LA COLONIA SAN MARCOS., lon:-101.717104, lat:21.118837}} | 2024-03-15 | 2024-07-20 | 3404961.06 | 3404961.06 | 1686959.91 | 1686959.91 | 1270717.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-087024, contratista:CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3404961.06, importe_modificado:3404961.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.17}} | {2351495/proyecto_INICIO, 2351495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102343265 | Proyecto de inversión | 17181891.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.718189193E7, modificado:1.718189193E7}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOTURISTICO BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA. ETAPA - 9463 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 9463 | S | 21241 | 14160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4102.0, meta_modificada:4102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO SAN JUAN, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS BRAVO Y CALLE BATANES, PARTIENDO DEL JARDIN PRICIPAL DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE GU, lon:-100.88542739, lat:20.2100686}} | 2024-04-01 | 2024-09-27 | 17181891.93 | 17157870.28 | 1094795.01 | 1094795.01 | 1094795.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LPN/RAMOXXXIII/2024-03-03, contratista:MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1.715787028E7, importe_modificado:1.715787028E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4102.0}} | {2343265/proyecto_INICIO, 2343265/proyecto_FIN, 2343265/proyecto_PROCESO, 2343265/proyecto_FIN, 2343265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349070 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:690147.78}} | MANTENIMIENTO: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, LOSETA CERÁMICA, RAMPAS Y ANDADORES, REHABILITACIÓN A MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL BACHILLERATO SABES LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ CON C.C.T. 11ETH0244C. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 11ETH0244C | S | 67 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:470.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:243, direccion:AVENIDA PRINCIPAL NUM. 13, COL. LOCALIDAD LOS ANGELES, CP. 37917, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, lon:-100.619185, lat:21.199135}} | 2024-04-09 | 2024-11-30 | 577647.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1) Verificar montos MODIFICADO y RECAUDADO. 2) Corroborar cantidad de metros cuadrados a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar monto MODIFICADO y RECAUDADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240102349149 | Proyecto de inversión | 848872.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848872.47, modificado:848872.47}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, RASTRO MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, 1ª ETAPA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-06 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3477.83, meta_modificada:3477.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:MORELOS ESQUINA CON BOULEVARD SAN ISIDRO, lon:-100.52835727, lat:21.30009146}} | 2024-03-12 | 2024-06-15 | 749154.35 | 749154.35 | 749154.35 | 749154.35 | 749154.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-06, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:848872.47, importe_modificado:848872.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3477.83}} | {2349149/proyecto_INICIO, 2349149/proyecto_FIN, 2349149/proyecto_PROCESO, 2349149/proyecto_FIN, 2349149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar si ya está concluido el modificado deberá igualarse a los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta incluir link de evidencia de conclusión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102349150 | Proyecto de inversión | 999809.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999809.01, modificado:999809.01}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (BACHEO) EN SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, CABECERA MUNICIPAL, EL SAUZ, LA LUZ DE LA ESQUINA, SAN ISIDRO, SAN JUAN DE LOS RANGELES. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-10 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.1, meta_modificada:19.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:327, direccion:camino al Sauz (1.87 Km.), lon:-100.53725754, lat:21.08582175}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:Camino a la Luz de la esquina (3.65 Km.), lon:-100.50216914, lat:21.14674357}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:192, direccion:camino a San isidro (1.80 Km.), lon:-100.55467631, lat:21.36904288}, geo4: {cve_municipio:33, localidad:468, direccion:Camino a San Antonio de las tejas (1.49Km.), lon:-100.48204612, lat:21.10834274}, geo5: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:carretera 110 (4.09 Km.), lon:-100.5348834, lat:21.29419699}, geo6: {cve_municipio:33, localidad:201, direccion:CAMINO A SAN JUAN DE LOS RANGELES (6.20 Km.), lon:-100.40276462, lat:21.36791157}} | 2024-03-25 | 2024-05-31 | 974813.79 | 974813.79 | 974813.79 | 974813.79 | 974813.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-10, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999809.01, importe_modificado:999809.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.1}} | {2349150/proyecto_INICIO, 2349150/proyecto_PROCESO, 2349150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350131 | Proyecto de inversión | 648757 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648757.0, modificado:796521.5}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO EN SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO-BOMBEO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y RIEGO DE AGUA CAPTADA | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica del Bicentenario | QC0542-2023 | S | 727 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL SILAO ROMITA KM 2 COL SAN JUAN DE LOS DURAN, lon:-101.47, lat:20.92}} | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 634332.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2350131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ha trabajado en las acciones siguientes: - Elaboración del proyecto ejecutivo por la Secretaria de obra Pública Estatal por un total de $1,652,168.19 - Integración del expediente técnico para su validación ante DGUTYP - SEP (Pendiente de respuesta) - Autorización ante el H. Consejo Directivo de la UPB para complementar con recursos de ingresos propios el proyecto por un importe de $851,394.15 - La Secretaría de Obra Pública Estatal esta por iniciar el proceso de contratación de la obra. , trimestre:3.0, usuario:mariadhernadeze, fecha:2024-10-08}} | {obs1: {observación:Verificar monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240102350134 | Adquisición | 1388051.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388051.42, modificado:1809288.38}} | Adquisición de Equipo para Laboratorio de Manufactura Aditiva en la Universidad Tecnológica de Salamanca | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Salamanca | 001/2024 | S | 294 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:606, direccion:Av. Ciudad Bajio # 200 cp. 38766, lon:-101.2325, lat:20.5769}} | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 1462275.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2350134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350140 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1181328.69}} | Construcción de un almacén para el acopio de residuos peligrosos en la Universidad Tecnológica de Salamanca | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Salamanca | 002/2024 | S | 294 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:606, direccion:Av. Universidad Tecnológica #200 CP. 36766, lon:-101.23259, lat:20.57697}} | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 931328.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2350140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102348371 | Proyecto de inversión | 3395973.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3395973.6, modificado:3395973.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS SERVICIO SANITARIO CON DIRECCIÓN, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL PRINCIPITO CON C.C.T. 11DJN0215M, UBICADO EN LA CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0012 | N | 0 | 0 | 452090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.17, meta_modificada:154.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRAY SEBASTIAN DE APARICIO S/N FRENTE A LOS EDIFICIOS DE FOVISSSTE, lon:-101.363, lat:20.69936}} | 2024-03-11 | 2024-07-08 | 3395973.6 | 3395973.6 | 1708344.32 | 1708344.32 | 1708344.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0012, contratista:GERARDO MANUEL TORRES ARRIAGA, convocante:SICOM, monto:3395973.6, importe_modificado:3395973.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.17}} | {2348371/proyecto_INICIO, 2348371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348374 | Proyecto de inversión | 2710690.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2710690.41, modificado:2710690.41}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CON C.C.T. 11DJN0251R, UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO NÚM. 95, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0013 | N | 0 | 0 | 25845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.7, meta_modificada:680.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 95, lon:-101.137373, lat:20.212365}} | 2024-03-11 | 2024-07-08 | 2710690.41 | 2710690.41 | 1879645.16 | 1879645.16 | 1879645.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0013, contratista:ALBERTO FUENTES DIAZ, convocante:SICOM, monto:2710690.41, importe_modificado:2710690.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.7}} | {2348374/proyecto_INICIO, 2348374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías de desarrollo y término del proyecto. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348382 | Proyecto de inversión | 1753946.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1753946.78, modificado:1753945.12}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN, CON C.C.T. 11ENL0005E | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.39, meta_modificada:378.39}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY LUIS DE HERRERA Y LUNA S/N , VILLA INSURGENTES, lon:-101.66603, lat:21.147696}} | 2024-03-11 | 2024-08-07 | 1753945.12 | 1753945.12 | 1753945.12 | 1753945.12 | 1753945.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0015, contratista:CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L., convocante:SICOM, monto:1753946.78, importe_modificado:1753946.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.39}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2348382/proyecto_INICIO, 2348382/proyecto_FIN, 2348382/proyecto_PROCESO, 2348382/proyecto_FIN, 2348382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Incluir Liga del documento de evidencia (acta E-R), adecuar estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348383 | Proyecto de inversión | 1054624.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054624.35, modificado:871026.8}} | Construcción de barda perimetral en la Telesecundaria núm. 185, con C.C.T. 11ETV0181A, ubicada en la localidad Noria de Mosqueda, en el municipio de Valle de Santiago, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/AE/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0010 | N | 0 | 0 | 910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.52, meta_modificada:525.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:PRINCIPAL NUM. 5, lon:-101.343338, lat:20.478629}} | 2024-02-04 | 2024-06-01 | 871026.8 | 871026.8 | 871026.8 | 871026.8 | 871026.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0010, contratista:INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES ALLMAR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1054624.35, importe_modificado:1054624.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.52}} | {2348383/proyecto_INICIO, 2348383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incluir Liga del documento de evidencia (acta E-R), adecuar estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta. Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Incluir Liga del documento de evidencia (acta E-R), adecuar estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta. Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Incluir Liga del documento de evidencia (acta E-R), adecuar estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta. Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Incluir Liga del documento de evidencia (acta E-R), adecuar estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta. Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348396 | Proyecto de inversión | 2368575.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2368575.63, modificado:2368575.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 446 CON C.C.T. 11ETV0460L, UBICADA EN LA LOCALIDAD YUSTIS (SAN JOSÉ DE YUSTIS), EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/AE/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0030 | N | 0 | 0 | 1804 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.03, meta_modificada:378.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO EXTERIOR: SN, EJIDO YUSTIS (SAN JOSE DE YUSTIS), CÓDIGO POSTAL 38110, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, Y CALLE BENITO JUAREZ, POSTERIOR CALLE BENITO JUAREZ, lon:-100.865365, lat:20.582999}} | 2024-03-19 | 2024-07-06 | 2368575.63 | 2368575.63 | 638149.46 | 638149.46 | 638149.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0030, contratista:MAQUINARIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:2368575.63, importe_modificado:2368575.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.03}} | {2348396/proyecto_INICIO, 2348396/proyecto_PROCESO, 2348396/proyecto_FIN, 2348396/proyecto_PROCESO, 2348396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102349268 | Proyecto de inversión | 1531225.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531225.07, modificado:1531225.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA PRIMARIA CONSTITUYENTE HILARIO MEDINA CON C.C.T. 11DPR3333L, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 359 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.84, meta_modificada:253.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:JARDIN JARDIN DE LAS DALIAS S/N, lon:-101.61698, lat:21.14728}} | 2024-04-08 | 2024-07-16 | 1531225.07 | 1531225.07 | 1527301.46 | 1527301.46 | 1527301.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0051, contratista:CORPORATIVO HITURBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1531225.07, importe_modificado:1531225.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.84}} | {2349268/proyecto_PROCESO, 2349268/proyecto_INICIO, 2349268/proyecto_PROCESO, 2349268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240102350219 | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | Rehabilitación del camino Valle de Santiago - La Gachupina - El Pitahayo, segunda etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QA33692401 | N | 0 | 0 | 141058 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.28, meta_modificada:9.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:55, direccion:Rehabilitación del camino Valle de Santiago - La Gachupina - El Pitahayo, segunda etapa, lon:-101.16667, lat:20.43333}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102343369 | Proyecto de inversión | 3403932 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3403932.0, modificado:3403932.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LOMITA DE ACEVES SANTA ELENA DE ACEVES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. - 10386 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 10386 | S | 307 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.4, meta_modificada:1219.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ELENA DE ACEVES - SAUZ DE MENDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LOMITA DE ACEVES SANTA ELENA DE ACEVES, 36914 SANTA ELENA DE ACEVES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA ELENA SAUZ DE MENDEZ Y ,, lon:-101.96154358, lat:20.46536313}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 3403932 | 3403932 | 3378522.72 | 3378522.72 | 3378522.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/URB/RAMO33-FONDO I/2024-016, contratista:AGARCO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3378522.72, importe_modificado:3378522.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2343369/proyecto_INICIO, 2343369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349292 | Adquisición | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:1142596.24}} | ADQUISICIÓN DE ARMAS, CARTUCHOS Y CARGADORES PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Abasolo | F2 2024 003 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARR. ESTATAL ABASOLO-ESTACION JOAQUIN KM 0.05, lon:-101.527, lat:20.47016}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1028336.62 | 457596.24 | 457596.24 | 457596.24 | 457596.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2349292/proyecto_INICIO, 2349292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349309 | Adquisición | 441182.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441182.41, modificado:438805.77}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Abasolo | F2 2024 005 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARR. ESTATAL ABASOLO-ESTACION JOAQUIN KM 0.05, lon:-101.52744, lat:20.47016}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 329104.33 | 183623.36 | 183623.36 | 183623.36 | 183623.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMA-P.C. y M y T/AD/001/2024, contratista:SERGIO ARTURO SANCHEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:310225.76, importe_modificado:310225.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2349309/proyecto_INICIO, 2349309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102343413 | Proyecto de inversión | 2217436.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217436.2, modificado:2200892.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CAMARENA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. - 10944 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 10944 | S | 106 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.57, meta_modificada:538.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:283, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO SAN RAFAEL DE LA MARAÑA - PALO VERDE KILÓMETRO 4 + 3 RANCHERIA SAN MIGUEL DE CAMARENA, 36940 SAN MIGUEL DE CAMARENA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PALO VERDE Y CALLE RAMAL 1, ESTA OBR, lon:-101.88204436, lat:20.35949406}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 2200892.51 | 2200892.51 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/URB/RAMO 33-FONDO I/2024-022, contratista:AGUSTÍN RODRÍGUEZ BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE PÉNJAMO, monto:2200892.51, importe_modificado:2200892.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2343413/proyecto_PROCESO, 2343413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350333 | Proyecto de inversión | 12879400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1687940.0, modificado:1687940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119146E7, modificado:1.116753567E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052409 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:154.71, meta_modificada:154.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 12855475.67 | 12855475.67 | 3922617.56 | 3922617.56 | 3922617.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0092, contratista:MARAVILLAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.285547567E7, importe_modificado:1.285547567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:88.62}} | {2350333/proyecto_PROCESO, 2350333/proyecto_INICIO, 2350333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350352 | Proyecto de inversión | 10014100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1001410.0, modificado:1001410.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9012690.0, modificado:8995834.46}} | Conservación Rutinaria de las carreteras Cañada de Moreno - Xichú y Xichú - La Noria, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052413 | N | 0 | 0 | 11143 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:74.7, meta_modificada:74.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de las carreteras Cañada de Moreno - Xichú y Xichú - La Noria, 2024 , lon:-100.02654, lat:21.33891}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 9997244.46 | 9997244.46 | 434101.6 | 434101.6 | 434101.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2024-0211, contratista:AS URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:9997244.46, importe_modificado:9997244.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.45}} | {2350352/proyecto_INICIO, 2350352/proyecto_PROCESO, 2350352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350356 | Proyecto de inversión | 13323500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1632350.0, modificado:1632350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.169115E7, modificado:1.16758419E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052415 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:214.94, meta_modificada:214.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 13308191.9 | 13308191.9 | 5875543.86 | 5875543.86 | 5875543.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0089, contratista:ACARREOS TERRACERIAS Y EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.33081919E7, importe_modificado:1.33081919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:171.31}} | {2350356/proyecto_INICIO, 2350356/proyecto_PROCESO, 2350356/proyecto_INICIO, 2350356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350358 | Proyecto de inversión | 14922400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1792240.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.313016E7, modificado:0.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052416 | N | 0 | 0 | 72237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:269.21, meta_modificada:269.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0076, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.364201933E7, importe_modificado:1.364201933E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.31}} | {2350358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO POR EL No. DE FOTOS QUE SE SUBIERON, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO POR EL No. DE FOTOS QUE SE SUBIERON, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO POR EL No. DE FOTOS QUE SE SUBIERON, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO POR EL No. DE FOTOS QUE SE SUBIERON, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Se solicita cancelación por folio duplicado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradom, fecha:2024-10-15}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350363 | Proyecto de inversión | 12879400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1287940.0, modificado:1287940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.159146E7, modificado:1.01690731E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052418 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:167.08, meta_modificada:167.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 11457013.1 | 11457013.1 | 6987505.93 | 6987505.93 | 6987505.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0093, contratista:GIL SOTO CECILIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.14570131E7, importe_modificado:1.14570131E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:116.92}} | {2350363/proyecto_PROCESO, 2350363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102350364 | Proyecto de inversión | 11103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:1110300.0, modificado:1110300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9992700.0, modificado:8813370.82}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052419 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.22, meta_modificada:138.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2024, lon:-101.671, lat:21.13052}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 9923670.82 | 9923670.82 | 4491322.98 | 4491322.98 | 4491322.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2024-0086, contratista:SAUCEDO ROCHA FRANCISCO JAVIER, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:9923670.82, importe_modificado:9923670.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:90.19}} | {2350364/proyecto_PROCESO, 2350364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350372 | Proyecto de inversión | 6839400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:683940.0, modificado:683940.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155460.0, modificado:5619982.65}} | Conservación Rutinaria de la Carretera León - San Francisco del Rincón, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052422 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Carretera León - San Francisco del Rincón, 2024, lon:-101.67374, lat:21.12908}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 6303922.65 | 6303922.65 | 1075034.88 | 1075034.88 | 1075034.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2024-0126, contratista:ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6303922.65, importe_modificado:6303922.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.24}} | {2350372/proyecto_INICIO, 2350372/proyecto_PROCESO, 2350372/proyecto_INICIO, 2350372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102350376 | Proyecto de inversión | 7670700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:527488.95, modificado:500080.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7143211.05, modificado:7143211.05}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QB02052424 | N | 0 | 0 | 521169 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:230.58, meta_modificada:230.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2024, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 7643291.92 | 7643291.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2024-0308, contratista:LEMUS MUÑOZ LEDO LUIS GUILLERMO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7643291.92, importe_modificado:7643291.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102350377 | Adquisición | 2299517 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299517.0, modificado:2299517.0}} | Equipamiento de Centros de cómputo, laboratorios y sala de conferencias de la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Guanajuato | 2 | S | 118 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:119, direccion:Constitución de 1917, Numero 14, Sin colonia, lon:-100.78308, lat:20.73733}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1724637.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2350377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349400 | Proyecto de inversión | 9980868 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980868.0, modificado:1.225855219E7}} | Construcción de segunda etapa del Gimnasio-Auditorio (conclusión) de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato y Equipamiento Básico | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato | Q0467 | S | 1140 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.0, meta_modificada:2405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:162, direccion:carretera valle-huanimaro km 1.2, lon:-101.22053, lat:20.39888}} | 2024-06-01 | 2025-03-31 | 9763335.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2349400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto Modificado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240102349504 | Adquisición | 21808 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21808.0, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE 9 PANTALLAS PARA VIDEO WALL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 1.515.2024 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino a mancera, lon:-101.2249, lat:20.58137}} | 2024-03-03 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-RM-161/2023, contratista:HARGA SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:138972.05, importe_modificado:138972.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2349504/proyecto_INICIO, 2349504/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion de folio por error en programa presupuestario , trimestre:3.0, usuario:mariadbelmanq, fecha:2024-10-11}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349561 | Adquisición | 1880852 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880852.0, modificado:1171770.72}} | Adquisición de equipos informáticos para el fortalecimiento de los sistemas administrativos en salud | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato |  | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:61.0, meta_modificada:61.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tamazuca #4 Zona Centro, Guanajuato, Gto. México C.P. 36000, lon:-101.25924841, lat:21.0192102}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1171770.72 | 1171770.72 | 1171770.72 | 1171770.72 | 1171770.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8900005143, contratista:PROVEEDURÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:417259.2, importe_modificado:417259.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8900005136, contratista:TELECOMUNICACIONES MODERNAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:739551.0, importe_modificado:739551.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8900005137, contratista:DINAMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:14960.52, importe_modificado:14960.52}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:61.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:5.0}} | {2349561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se documentan contratos, trimestre:3.0, usuario:brendasalcedod, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se ajusta importe modificado, trimestre:3.0, usuario:brendasalcedod, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se documentan contratos, trimestre:3.0, usuario:brendasalcedod, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Conforme a las instrucciones de las mesas de trabajo del SRFT llevada a cabo el día 11 de octubre del presente, el monto modificado y recaudado se igualó al importe devengado de los equipos pactados y de los cuales se finiquita el proyecto a nivel financiero. Se actualizan ligas de acceso a contratos y evidencia de pago., trimestre:3.0, usuario:brendasalcedod, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Conforme a las instrucciones de las mesas de trabajo del SRFT llevada a cabo el día 11 de octubre del presente, el monto modificado y recaudado se igualó al importe devengado de los equipos pactados y de los cuales se finiquita el proyecto a nivel financiero. Se actualizan ligas de acceso a contratos y evidencia de pago., trimestre:3.0, usuario:brendasalcedod, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Conforme a las instrucciones de las mesas de trabajo del SRFT llevada a cabo el día 11 de octubre del presente, el monto modificado y recaudado se igualó al importe devengado de los equipos pactados y de los cuales se finiquita el proyecto a nivel financiero. Se actualizan ligas de acceso a contratos y evidencia de pago., trimestre:3.0, usuario:brendasalcedod, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Conforme a las instrucciones de las mesas de trabajo del SRFT llevada a cabo el día 11 de octubre del presente, el monto modificado y recaudado se igualó al importe devengado de los equipos pactados y de los cuales se finiquita el proyecto a nivel financiero. Se actualizan ligas de acceso a contratos y evidencia de pago., trimestre:3.0, usuario:brendasalcedod, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita documentar apartado de contratos , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Se solicita documentar apartado de contratos , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Se solicita documentar apartado de contratos , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Se solicita documentar apartado de contratos , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:Revisar monto modificado y recaudado; revisar ligas de contratos abra directamente el documento, revisar monto sea consistente y en su caso en observaciones precisar lo conducente, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Revisar monto modificado y recaudado; revisar ligas de contratos abra directamente el documento, revisar monto sea consistente y en su caso en observaciones precisar lo conducente, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Revisar monto modificado y recaudado; revisar ligas de contratos abra directamente el documento, revisar monto sea consistente y en su caso en observaciones precisar lo conducente, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Revisar monto modificado y recaudado; revisar ligas de contratos abra directamente el documento, revisar monto sea consistente y en su caso en observaciones precisar lo conducente, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240102349574 | Adquisición | 143759 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143759.0, modificado:143759.0}} | Adquisición de equipamiento para fortalecer las capacidades de Evaluación en Control de Confianzaen la FGE | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | 1235000 FGE | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carr. Marfil / San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29803939, lat:20.96884152}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 129257.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349581 | Adquisición | 4902954 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4902954.0, modificado:4902954.0}} | Equipamiento y mobiliario para el tercer nivel del Edifico de Artes de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de Guanajuato | FAM SUP 2024-04 | S | 445 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:El Establo, Marfil, 36000 Guanajuato, Gto., lon:-101.27211, lat:21.00317}} | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 3677215.5 | 3581283.33 | 571707.44 | 571707.44 | 571707.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-EST-AD-144-2024, contratista:OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA S.A DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:188647.36, importe_modificado:188647.36}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4550001023, contratista:PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÉXICO,S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:37121.65, importe_modificado:37121.65}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-EST-LPN-04-109-2024, contratista:JJ ELECTRONICS,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:990756.0, importe_modificado:990756.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-EST-LPN-04-108-2024, contratista:EQUIPOS COMERCIALES DE QUERÉTARO,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:747695.42, importe_modificado:747695.42}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-EST-LPN-04-107-2024, contratista:SERGIO VELÁZQUEZ SOLIS, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:542252.44, importe_modificado:542252.44}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-EST-AD-129-2024, contratista:MOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:388586.0, importe_modificado:388586.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-EST-AD-143-2024, contratista:NORMAX S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:504000.0, importe_modificado:504000.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4510005851, contratista:MUEBLES SIRIUS S.A DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:29455.0, importe_modificado:29455.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UG-EST-AD-117-2024, contratista:ESTRADA PINTOR DAVID ALEJANDRO, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:152769.46, importe_modificado:152769.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}} | {2349581/proyecto_INICIO, 2349581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349582 | Adquisición | 45182368.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.51823685E7, modificado:4.51823685E7}} | Adquisición de equipamiento para fortalecer a las Instituciones de Procuración de Justicia | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | 1355000 FGE | N | 0 | 0 | 627 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carr. Marfil / San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29803374, lat:20.96883333}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 40624509.52 | 32595433.32 | 7167023.72 | 7167023.72 | 7167023.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:526.0}} | {2349582/proyecto_PROCESO, 2349582/proyecto_INICIO, 2349582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Las imágenes presentadas en este apartado, representan el proceso en que Gobierno del Estado se adjudica este equipamiento, trimestre:3.0, usuario:jorgeldiazr, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240102343179 | Proyecto de inversión | 3499546.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499546.07, modificado:3499546.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD CONCEPCION DE RUIZ, EN LA CALLE SIN NOMBRE 2DA ETAPA - 8543 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 8543 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2092.0, meta_modificada:2092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:CALLE RAMAL 1 RANCHERIA CONCEPCIÓN DE RUIZ, 36924 CONCEPCIÓN DE RUIZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA GRANJENA SAN GABRIEL Y CALLE RAMAL 2, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD CONCEPCION DE RUIZ ESTA LOCALIDA, lon:-101.61796161, lat:20.38517737}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 3499546.07 | 3499546.07 | 3220502.3 | 3220502.3 | 3220502.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-015, contratista:CONSTRUCTORA GOLONDRINA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3472243.16, importe_modificado:3472243.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {2343179/proyecto_INICIO, 2343179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102342850 | Proyecto de inversión | 1890505.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890505.22, modificado:1890505.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EN FRACC LOS FRESNOS II EN LA CALLE LIMON. - 5111 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 5111 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIMON FRACCIONAMIENTO LOS FRESNOS II, 36904 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERESOS Y CALLE FRESA, CALLE SANDIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO. , lon:-101.70984766, lat:20.43152299}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 1890505.22 | 1890505.22 | 1866057 | 1866057 | 1866057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-021, contratista:WEPICO, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1868205.19, importe_modificado:1868205.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2342850/proyecto_PROCESO, 2342850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349023 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Primera etapa de Construcción del Centro de Procuración de Justicia Regional de la Fiscalía Regional C, en el Municipio de Apaseo el Grande, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Guanajuato | E030QA38222401 | S | 93175 | 88100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.27, meta_modificada:327.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Camino al Rastro Municipal #109, Apaseo el Grande, Gto, lon:-100.699761, lat:20.538511}} | 2024-01-01 | 2025-03-31 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240102349067 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:953389.55}} | MANTENIMIENTO: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, LOSETA CERÁMICA, RAMPAS Y ANDADORES, REHABILITACIÓN A MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL BACHILLERATO SABES CHICHIMEQUILLAS DEL MUNICIPIO DE SILAO CON C.C.T. 11ETH0029M. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 11ETH0029M | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:388.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:CALLE CUAHUTEMOC S/N, DOMICILIO CONOCIDO, PLAZA PRINCIPAL., COL. EJIDO CHICHEMEQUILLAS, CP. 36270, SILAO, GUANAJUATO, lon:-101.443366, lat:21.03836}} | 2024-04-09 | 2024-11-30 | 778389.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1) Verificar montos MODIFICADO y RECAUDADO. 2) Corroborar cantidad de metros cuadrados a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar monto MODIFICADO y RECAUDADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240102349075 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, LOSETA CERÁMICA, RAMPAS Y ANDADORES, REHABILITACIÓN A MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL BACHILLERATO SABES SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE IRAPUATO CON C.C.T. 11ETH0021U | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 11ETH0021U | S | 104 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:AVENIDA VALLARTA # 1545, COL. EJIDO SAN CRISTOBAL, CP. 36800, IRAPUATO, GUANAJUATO, lon:-101.476258, lat:20.654552}} | 2024-04-09 | 2024-11-30 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240102349079 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, LOSETA CERÁMICA, RAMPAS Y ANDADORES, REHABILITACIÓN A MÓDULO SANITARIO Y REHABILITACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL BACHILLERATO SABES CERÉCUARO MUNICIPIO DE YURIRIA CON C.C.T. 11ETH0211L | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | 11ETH0211L | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:LERDO DE TEJADA S/N, COL. RANCHO CERECUARO, CP. 38964, YURIRIA, GUANAJUATO, lon:-101.350045, lat:20.048331}} | 2024-04-09 | 2024-11-30 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Verificar cantidad real de metas a ejecutar., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240102342911 | Proyecto de inversión | 1020840.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020840.67, modificado:1020840.67}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CALLE FILIBERTO BRAVO, ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y MEZQUITE - 5832 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 5832 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.24, meta_modificada:819.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO BRAVO FRACCIONAMIENTO LOS SABINOS, 36906 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y PRIVADA GUAYACAN, CALLE PROF JAIME TORRES BODET ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUROESTE DENTRO DE LA , lon:-101.73511043, lat:20.42486602}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 1020840.67 | 1020840.67 | 943236 | 943236 | 943236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-014, contratista:ERNESTO VARGAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:996312.48, importe_modificado:996312.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2342911/proyecto_PROCESO, 2342911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102348364 | Proyecto de inversión | 9115616.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9115616.71, modificado:9115616.71}} | Construcción de 1 aula, más barda perimetral, más rehabilitación y mantenimiento, más comedor, más adecuación, en la primaria Emiliano Zapata, con C.C.T. 11DPR0480A, ubicada en la calle Morelos número exterior 60, col. centro, en el municipio de Villagrán, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0002 | N | 0 | 0 | 28109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.16, meta_modificada:272.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NÚMERO EXTERIOR: 60 , COLONIA VILLAGRAN CENTRO, CÓDIGO POSTAL 38260, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, POSTERIOR CALLE JUÁREZ ORIENTE, lon:-100.992, lat:20.5108}} | 2024-02-01 | 2024-07-29 | 9115616.71 | 9115616.71 | 1271969.51 | 1271969.51 | 1271969.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0002, contratista:FELIX OJO DE AGUA MALDONADO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:9115616.71, importe_modificado:9115616.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.81}} | {2348364/proyecto_INICIO, 2348364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102349328 | Adquisición | 218200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218200.02, modificado:36540.0}} | ADQUISICIÓN DE CORTASETOS Y HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | F2 2024 007 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO 101 ZONA CENTRO, lon:-101.52759, lat:20.45111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:15.0}} | {2349328/proyecto_INICIO, 2349328/proyecto_PROCESO, 2349328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348376 | Proyecto de inversión | 3034090.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3034090.72, modificado:3034090.72}} | Construcción barda perimetral, más 2 aulas, más sanitario, más rehabilitación y mantenimiento, en la primaria Sentimientos de la Nación, con C.C.T. 11DPR3837C, ubicada en la calle Altar de San Juan número exterior: 206, fracc. Villas de San Juan, en el municipio de León, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/IN/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0003 | N | 0 | 0 | 1579803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAR DE SAN JUAN NÚMERO EXTERIOR: 206 , FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN, CÓDIGO POSTAL 37295, ENTRE BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN, Y AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN, POSTERIOR CALLE AURORA DE SAN JUAN, lon:-101.5907, lat:21.09218}} | 2024-02-01 | 2024-05-20 | 3034090.72 | 3034090.72 | 1938340.39 | 1938340.39 | 1938340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/IN/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0003, contratista:BENJAMÍN PONTÓN ZÚÑIGA., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3034090.72, importe_modificado:3034090.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} | {2348376/proyecto_INICIO, 2348376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348377 | Proyecto de inversión | 1565855.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1565855.7, modificado:1565855.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL CONALEP 233 CORTÁZAR CON C.C.T. 11DPT0008J, UBICADO EN LA CALLE CAMINO A MERINO S/N, COL. PRIMERO ES CORTÁZAR, EN EL MUNICIPIO DE CORTÁZAR, GTO | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0014 | N | 0 | 0 | 69371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.88, meta_modificada:784.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MERINO NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA PRIMERO ES CORTAZAR, CÓDIGO POSTAL 38315, ENTRE CALLE CAMINO VECINAL, Y CALLE ALBATROS, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.94982, lat:20.48771}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 1565855.7 | 1565855.7 | 1563415.89 | 1563415.89 | 1563415.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0014, contratista:GRUPO ESCA DEL BAJIO, convocante:SICOM, monto:1565855.7, importe_modificado:1565855.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.88}} | {2348377/proyecto_INICIO, 2348377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga del contrato., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348378 | Proyecto de inversión | 732907.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732907.15, modificado:732907.15}} | Construcción de barda perimetral en el plantel Praxedis Guerrero con C.C.T. 11DES0014Z, ubicado en calle Morelos núm. 304 ciclon, zona centro, en el municipio de San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/AE/PU/DOC/OB/INFEDU/2024-0004 | N | 0 | 0 | 32831 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:104.47, meta_modificada:104.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 304 CICLON, lon:-101.21981, lat:21.47925}} | 2024-02-06 | 2024-05-05 | 732907.15 | 732907.15 | 716209.9 | 716209.9 | 716209.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOC/OB/INFEDU/2024-0004, contratista:CARMEN CAMACHO ESPINOSA., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:732907.15, importe_modificado:732907.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:104.47}} | {2348378/proyecto_INICIO, 2348378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348385 | Proyecto de inversión | 4751249.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4751249.5, modificado:4751249.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 139, CON C.C.T. 11DCT0001M, UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDÁN S/N, COL. CEN | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0016 | N | 0 | 0 | 79772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.79, meta_modificada:327.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDAN NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA SAN FRANCISCO DEL RINCON CENTRO, CÓDIGO POSTAL 36300, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.84992, lat:21.01786}} | 2024-03-11 | 2024-09-06 | 4751249.5 | 4751249.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0016, contratista:METRO CONSTRUCCIONES BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:4751249.5, importe_modificado:4751249.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.02}} | {2348385/proyecto_INICIO, 2348385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102348408 | Proyecto de inversión | 5908675.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5908675.53, modificado:5908675.53}} | Construcción de 2 aulas, más un laboratorio multifuncional, más reforzamiento de módulo de escalera, más barda perimetral, más primera etapa de patio cívico, en el plantel Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato plantel Celaya III, con C.C.T. 11ETC0050U, ubicado en la calle Álvaro Obregón núm. 13, colonia primera fracción de Crespo (El Molino), en el municipio de Celaya, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0011 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.76, meta_modificada:494.76}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:51.37, meta_modificada:51.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL PENSAMIENTO NÚMERO EXTERIOR: 400 , EJIDO SANTA MARIA DEL REFUGIO, CÓDIGO POSTAL 38140, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.827732, lat:20.492275}} | 2024-03-11 | 2024-07-18 | 5908675.53 | 5908675.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0011, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCÍA., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:5908675.53, importe_modificado:5908675.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.95}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.96}} | {2348408/proyecto_INICIO, 2348408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240102349366 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE ABASOLO, GTO | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | F2 2024 009 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MINA NORTE 53 COLONIA JUAREZ, lon:-101.53601, lat:20.46041}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 400000 | 349113.26 | 349113.26 | 349113.26 | 349113.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:218.18}} | {2349366/proyecto_INICIO, 2349366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240102349565 | Adquisición | 4196899 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196899.0, modificado:4196899.0}} | Adquisición de equipamiento para realizar la Capacitación de los elementos de las instituciones de seguridad pública en el INFOSPE. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado | 1245000 INFOSPE | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:92.0, meta_modificada:92.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carr. Guanajuato - Juventino Rosas Km. 7.5, Burocrata, 36250 Yerbabuena, Gto., lon:-101.2809908, lat:20.97794189}} | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 3773528.68 | 2787233.04 | 881705.04 | 881705.04 | 881705.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:92.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2349565/proyecto_INICIO, 2349565/proyecto_PROCESO, 2349565/proyecto_INICIO, 2349565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de compartir documentación soporte para revisión del folio, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202362788 | Proyecto de inversión | 58577.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58577.4, modificado:58577.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD LA TRINIDAD - 51035 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51035 | S | 17 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:120, direccion:PROLONGACION LA TRINIDAD, 36264 LA TRINIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE PUNTO DE REFERENCIA DESVIACIÓN DE LA CARR GTOJUVENTINO ROSAS Y CARR RAMAL A LA TRINIDAD SUBES 53.4 KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD AL , lon:-101.25512, lat:20.91188}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 58162.5 | 58162.5 | 58162.5 | 58162.5 | 58162.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2362788/proyecto_INICIO, 2362788/proyecto_FIN, 2362788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362804 | Proyecto de inversión | 75313.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75313.8, modificado:75313.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD MINERAL DE LA LUZ - 51125 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51125 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:CALLE DE LA LLAVE PUEBLO MINERAL DE LA LUZ, 36243 MINERAL DE LA LUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y SALAZAR Y CALLE ALLENDE, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA BACHILLERATO SABES MINERAL DE LA LUZ BAJAS 250 METROS, lon:-101.33567, lat:21.06138}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 74180.36 | 74180.36 | 74180.36 | 74180.36 | 74180.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2362804/proyecto_INICIO, 2362804/proyecto_PROCESO, 2362804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202353312 | Proyecto de inversión | 570464.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:570464.04, modificado:570464.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO ZONA CENTRO,110010001,0059, 0063 - 64818 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 64818 | S | 54 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.58, meta_modificada:549.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 208 COLONIA ABASOLO CENTRO, 36970 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEGOLLADO NORTE Y CALLE GONZALEZ ORTEGA NORTE, CALLE LERDO NORTE EL GRUPO DE ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO , lon:-101.5260242, lat:20.45329387}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 570464.04 | 570464.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DE LA ENTIDAD, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353328 | Proyecto de inversión | 239003.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239003.47, modificado:239003.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD LA JOYA 110060009 - 65349 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 65349 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:AVENIDA SAN JUAN DE DIOS INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA PLAZA Y CARRETERA SAN JUAN DE DIOS, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21.5 KM EL , lon:-99.8641443, lat:21.27835172}} | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 239003.47 | 238052.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353331 | Proyecto de inversión | 45281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45281.25, modificado:45281.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE GAMBOA 110040058 - 65482 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 65482 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO DE GAMBOA, 38536 EL REFUGIO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL BELÉN Y CAMINO EL SOLDADO, CAMINO E GAMBOA SALIENDO DEL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRE, lon:-100.5117526, lat:20.38112636}} | 2024-06-12 | 2024-06-20 | 45281.25 | 45210.01 | 42949.51 | 42949.51 | 42949.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2353331/proyecto_INICIO, 2353331/proyecto_FIN, 2353331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353333 | Proyecto de inversión | 357216.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357216.85, modificado:357216.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD PUERTO LA ESCONDIDA 110060023 - 65503 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 65503 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO LA ESCONDIDA, 37946 PUERTO LA ESCONDIDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD MORISQUILLAS Y CAMINO LOCALIODAD LANITOS A EL REPASADERO, CAMINO LOCALIDAD HUANCANCORO LA RANCHERIA, lon:-99.79733532, lat:21.1850905}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 357216.85 | 355795.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353345 | Proyecto de inversión | 120790.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120790.13, modificado:120790.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD EL APARTADERO 110060026 - 65759 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 65759 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EL APARTADERO INTERIOR SN RANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD ALAMOS Y CAMINO LOCALIDAD LA LUZ, CAMINO LOCALIDAD EL APARTADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-99.83840749, lat:21.21276168}} | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 120790.13 | 120309.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353348 | Proyecto de inversión | 101682.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:101682.48, modificado:101682.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO,110010001, 0218, 0398 - 65855 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 65855 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.96, meta_modificada:97.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 6 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 36974 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALOPEZ Y CALLE LOS DURAZNOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS ACCIONES SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-101.5164597, lat:20.45093634}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 101682.48 | 101459.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202351884 | Proyecto de inversión | 994214.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994214.13, modificado:994214.13}} | SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE LA REHABILITACIÓN Y DEMOLICIÓN DE ESPACIOS EN LA PRIMARIA DR. CAYETANO ANDRADE CON C.C.T. 11DPR0687S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0046 | N | 0 | 0 | 41910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.67, meta_modificada:233.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TEPEYAC S/N, lon:-101.191896, lat:20.137272}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 994214.13 | 994214.13 | 777236.69 | 777236.69 | 777236.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0046, contratista:GERARDO MANUEL TORRES ARRIAGA, convocante:SICOM, monto:994214.13, importe_modificado:994214.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.67}} | {2351884/proyecto_INICIO, 2351884/proyecto_FIN, 2351884/proyecto_PROCESO, 2351884/proyecto_FIN, 2351884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202362853 | Proyecto de inversión | 150627.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150627.6, modificado:150627.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD PUENTECILLAS - 51346 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51346 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PUENTECILLAS, 36263 PUENTECILLAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUENTECILLAS -CUEVAS Y CALLE LA MANCHA, UBICANDO EL CERESO DE GANAJUATO SOBRE LA CARRETERA GUANAJUATO PUENTECILLAS SIN SALIR DE, lon:-101.2793607, lat:20.9376801}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 149560.73 | 149560.73 | 149560.73 | 149560.73 | 149560.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2362853/proyecto_INICIO, 2362853/proyecto_PROCESO, 2362853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202353352 | Proyecto de inversión | 135843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135843.75, modificado:135843.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA SANTA ELENA NORTE 110040001 - 65975 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 65975 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO 303 A INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA CONSTITUYENTES, CALLE GENERAL ANAYA DE LA FARMACIA GUADALAJARA QUE , lon:-100.614642, lat:20.455875}} | 2024-06-12 | 2024-07-05 | 135843.75 | 135630.04 | 128848.54 | 128848.54 | 128848.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2353352/proyecto_INICIO, 2353352/proyecto_FIN, 2353352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353362 | Proyecto de inversión | 63393.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63393.75, modificado:63393.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA CEJA 110040013 - 66216 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 66216 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA CEJA, 38535 LA CEJA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS GALVANES Y CAMINO LOS CERVANTES, CAMINO JIMÉNEZ SALIENDO DEL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO TOMAR LA CARRETERA APASEO EL ALTO A JERECU, lon:-100.54887702, lat:20.34100197}} | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 63393.75 | 63294.02 | 60129.32 | 60129.32 | 60129.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2353362/proyecto_INICIO, 2353362/proyecto_FIN, 2353362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353363 | Proyecto de inversión | 264959.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:264959.88, modificado:264959.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA GUADALUPE,110010001,0152 - 66221 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 66221 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.26, meta_modificada:255.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLAGRAN 314 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE XICHU Y CALLE COMOMFORT, CALLE SAN FELIPE LAS ACCIONES SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE DEL SUR DEL MUNICIPIO DE ABASOLO ENTRE LA CALL, lon:-101.529004, lat:20.442302}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 264959.88 | 264379.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353367 | Proyecto de inversión | 120790.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120790.13, modificado:120790.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD LA TAPONA 110060021 - 66380 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 66380 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL LA TAPONA INTERIOR SN RANCHERIA LA TAPONA, 37947 LA TAPONA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL CHILARITO Y CAMINO LOCALIDAD PINALITO DE LA GLORIA, CAMINO LOCALIDAD EL AGUILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-99.87390255, lat:21.18583161}} | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 120790.13 | 120309.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202353369 | Proyecto de inversión | 475430.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424509.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50920.75, modificado:50920.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD ALAMOS 110060002 - 66437 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 66437 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAMOS INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD PALO VERDE Y CAMINO LOCALIDAD EL TULAR, CAMINO LOCALIDAD EL REPASADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUROEST, lon:-99.80378099, lat:21.23183384}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 50920.75 | 50718.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353370 | Proyecto de inversión | 45281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45281.25, modificado:45281.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA 110040019 - 66468 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 66468 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO JIMENEZ Y CAMINO LA TIJERA, CAMINO LOS GALVANES LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA SE ENCUENTRA A 16 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICPIO DE, lon:-100.57914536, lat:20.33887862}} | 2024-06-13 | 2024-06-26 | 45281.25 | 45210.01 | 42949.51 | 42949.51 | 42949.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2353370/proyecto_INICIO, 2353370/proyecto_FIN, 2353370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353371 | Proyecto de inversión | 59882.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:59882.22, modificado:59882.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA LAS CABRILLAS ,110010001, 0190 - 66470 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 66470 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.69, meta_modificada:57.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 726 COLONIA LAS CABRILLAS, 36974 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE LERDO ORIENTE, CALLE LAS CABRILLAS SE ENCUENRAN ENTRE LA CALLE LERDO ORIENTE SOBRE LA GUERRERO ORIENTE A 300 METROS DE LA C, lon:-101.52050488, lat:20.45409158}} | 2024-07-12 | 2024-07-20 | 59882.22 | 59750.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353373 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:72450.0, modificado:72450.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL REALENGO 110040080 - 66502 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 66502 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE REALENGO, 38530 LA SOLEDAD DE REALENGO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALTO DE ESPEJO Y CAMINO EL SOLDADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO TOMAR 4.7 KM RUMBO A QUERETARO Y DE AHI HA, lon:-100.50300655, lat:20.42740123}} | 2024-06-13 | 2024-06-29 | 72450 | 72336.02 | 68719.22 | 68719.22 | 68719.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2353373/proyecto_INICIO, 2353373/proyecto_FIN, 2353373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353374 | Proyecto de inversión | 239003.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239003.47, modificado:239003.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD EL DURAZNO 110060010 - 66511 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 66511 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL CHIQUERO Y CAMINO LOCALIDAD CASAS VIEJAS, CAMINO LOCALIDAD CERRO PRIETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-99.78244167, lat:21.30438047}} | 2024-05-07 | 2024-05-30 | 239003.47 | 238052.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353375 | Proyecto de inversión | 277550.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:277550.82, modificado:277550.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA LAS MARGARITAS,110010001,0167 - 66517 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 66517 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.39, meta_modificada:267.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN 110 COLONIA LAS MARGARITAS, 36975 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE CAMELIA, CALLE LAS MARGARTAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE LAS MAR, lon:-101.5376536, lat:20.44497677}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 277550.82 | 276942.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353376 | Proyecto de inversión | 63393.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63393.75, modificado:63393.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA LUISIADA 110040033 - 66538 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 66538 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:RANCHERIA LA LUISIADA, 38527 LA LUISIADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO MANDUJANO Y CAMINO BARAJAS, CAMINO LA BOMBA LA LUISIADACALLE LAS FLORES DONDE SE BENEFICIARAN SE ENCUENTRA A 3 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.59660922, lat:20.42589341}} | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 63393.75 | 63294.02 | 60129.32 | 60129.32 | 60129.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2353376/proyecto_INICIO, 2353376/proyecto_FIN, 2353376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353377 | Proyecto de inversión | 120790.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120790.13, modificado:120790.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD LLANITOS A EL REPASADERO 110060031 - 66542 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 66542 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPALLLANITOS A EL REPASADERO INTERIOR SN RANCHERIA LLANITOS A (EL REPASADERO), 37946 LLANITOS A (EL REPASADERO), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL PELON Y CAMINO LOCLAIDAD LOS LLANITOS, CAMINO LOCALIDAD HUA, lon:-99.81089807, lat:21.1922706}} | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 120790.13 | 120309.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atiende solicitud, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202353378 | Proyecto de inversión | 21600.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.78, modificado:21600.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO, COLONIA LOMA BONITA,110010001,0167 - 66546 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 66546 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.81, meta_modificada:20.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES 106 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE PALMA, CALLE RAYON PONIENTE SE LOCALIZA AL ESTE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CA, lon:-101.5392982, lat:20.44473002}} | 2024-07-07 | 2024-07-10 | 21600.78 | 21553.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353394 | Proyecto de inversión | 91603.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91603.5, modificado:91603.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA LOS PIRULES,110010001,0129 - 66978 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 66978 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.25, meta_modificada:88.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA 107 INTERIOR SN COLONIA PIRULES, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO PONIENTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE OCAMPO LAS ACCIONES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO GUANAJUATO EN, lon:-101.5376732, lat:20.4522522}} | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 91603.5 | 91402.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353395 | Proyecto de inversión | 94717.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:94717.5, modificado:94717.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA LOURDES, 110010001,0129 - 67000 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67000 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.25, meta_modificada:91.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA 116 INTERIOR SN COLONIA LOURDES, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LOS PINOS, CALLE HIDALGO PONIENTE LAS ACCIONES SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUN, lon:-101.53866648, lat:20.44974688}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 94717.5 | 94509.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354515 | Proyecto de inversión | 9380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9380.0, modificado:9380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA LA PAZ DE DIOS 1102600010151 - 143152 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 143152 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA LA PAZ DE DIOS, 36203 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARINO Y CALLE ROMITA, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DELM UNICIPIO DE ROMITA ENTRA, lon:-101.515854, lat:20.884474}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 9380 | 9372.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354515/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354516 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:73000.0, modificado:73000.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD GALERA DE PANALES - 143195 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 143195 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PANALES JAMAICA Y CAMINO LA MONCADA, CAMINO RANCHO EL GALLO DEL ENTRONQUE CARRETERO TARIMORO CELAYA SALVATIERRA CON RUMBO AL NORTE A CELAYA, lon:-100.81613405, lat:20.2959487}} | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354516/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354517 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA HACIENDA SAN PEDRO 1102600010113 - 143207 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 143207 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DE SAN PEDRO, 36203 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA SAN JAVIER Y CALLE HACIENDA SAN JOSE, CALLE HACIENDA SAN MARCOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA , lon:-101.511705, lat:20.876057}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 18760 | 18745.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354519 | Proyecto de inversión | 14600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14600.0, modificado:14600.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD HUAPANGO - 143286 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 143286 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:RANCHERIA HUAPANGO, 38712 HUAPANGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO TERREROS Y CAMINO EL CARRIZO, CAMINO EL TORO HUAPANGO SE ENCUENTRA A 11 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO SALIENDO POR LA CALLE ING. FIDEL ANG, lon:-100.6851995, lat:20.3663159}} | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354519/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202352909 | Proyecto de inversión | 2849550.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:712387.62, modificado:712387.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:712387.62, modificado:712387.62}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424775.25, modificado:1424775.25}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, DEL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. - 44151 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 44151 | S | 684 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:268, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, 36924 SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ M. MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JUAN ESCUTIA PARTIENDO DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES , lon:-101.610644, lat:20.443285}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 2849550.49 | 2849550.49 | 1754222.66 | 1754222.66 | 1754222.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0044-2024-017, contratista:VORTICE INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:2849550.49, importe_modificado:2849550.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2352909/proyecto_INICIO, 2352909/proyecto_PROCESO, 2352909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202353417 | Proyecto de inversión | 90562.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90562.5, modificado:90562.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA SANTA ELENA SUR 110040001 - 67298 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67298 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ 225 INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA SUR, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA A 215 METROA AL , lon:-100.60853662, lat:20.45269707}} | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 90562.5 | 90420.03 | 85899.03 | 85899.03 | 85899.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2353417/proyecto_INICIO, 2353417/proyecto_FIN, 2353417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353420 | Proyecto de inversión | 942555.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601043.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341512.52, modificado:341512.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA EL SAUCILLO,110010001,0203 - 67331 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67331 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.05, meta_modificada:908.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 8 COLONIA EL SAUCILLO, 36973 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CALLE DE LA CANDELARIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA EL SAUCILLO DEL MUNICIP, lon:-101.5087007, lat:20.45515714}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 341512.52 | 340764.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202362863 | Proyecto de inversión | 167364.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167364.8, modificado:167364.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 51386 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51386 | S | 35 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:164, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA SAN ISIDRO, 36259 SAN ISIDRO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VIZNAGA Y CALLE CIPRES, PARTIENDO DE LA TIENDA COMERCIAL LIVERPOOL EN BLVD. EQUIERIO GUERRERO 139 EN YERBABUENA GTO. TOMAR LA CARREERA GUA, lon:-101.2716513, lat:20.95265311}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 166178.58 | 166178.58 | 166178.58 | 166178.58 | 166178.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2362863/proyecto_INICIO, 2362863/proyecto_PROCESO, 2362863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362872 | Proyecto de inversión | 175732.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175732.2, modificado:175732.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA - 51415 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51415 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA SAN JOSÉ DE CERVERA, 36263 SAN JOSÉ DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MARFIL-SAN JOSÉ DE CERVERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA EL DOMICILIO JUSTO EN LA CALLE LAUREL A ESPALDAS , lon:-101.3011668, lat:20.96881581}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 174487.51 | 174487.51 | 174487.51 | 174487.51 | 174487.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2362872/proyecto_INICIO, 2362872/proyecto_FIN, 2362872/proyecto_PROCESO, 2362872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362915 | Proyecto de inversión | 6583523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3291761.8, modificado:6498659.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:3291761.81, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO A MOGOTES - 51578 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 51578 | S | 450 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE QUIRICEO - SAN ANTONIO DE MOGOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 80 EJIDO SAN FELIPE QUIRICEO, 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA VALLE DE SANTIA, lon:-101.29283446, lat:20.4391978}} | 2024-07-15 | 2024-09-20 | 6498659.39 | 6498659.39 | 6450988.91 | 6450988.91 | 6450988.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2024-25, contratista:I&A ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:6498659.39, importe_modificado:6498659.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2362915/proyecto_INICIO, 2362915/proyecto_PROCESO, 2362915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354522 | Proyecto de inversión | 43800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43800.0, modificado:43800.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 143357 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 143357 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO ALMANZA Y CAMINO LOS HUESOS, CAMINO EL AZUL A 10 KM DE LA CARRETERA TARIMORO A APASEO EL ALTO ENCONTRAMOS LA LOCALIDAD DE TERREROS A MANO DERECHA Y DE , lon:-100.73703252, lat:20.36914045}} | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 43800 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354524 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA SAN FRANCISCO 1102600010170 - 143435 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 143435 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 36205 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNI, lon:-101.523383, lat:20.865116}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 28140 | 28118.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354524/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354526 | Proyecto de inversión | 7300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7300.0, modificado:7300.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD MINILLAS - 143483 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 143483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO OJO DE AGUA DE NIETO, DE LA CARRETERA TARIMORO A APASEO EL ALTO EN DIRECCIÓN AL NORTE EN EL KM 6.55 TOMAR LA DESVIACIÓN HACIA LA DERECHA, lon:-100.68737093, lat:20.33707892}} | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354530 | Proyecto de inversión | 21900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21900.0, modificado:21900.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD LA NORIA DE GALLEGOS - 143609 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 143609 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA NORIA DE GALLEGOS, 38710 LA NORIA DE GALLEGOS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO TARIMORO Y CAMINO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, CAMINO LA CUADRILLA DE CACALOTE TOMAR LA CARRETERA DE NOMBRE CAMINO REAL A CELAYA QUE EST, lon:-100.78483309, lat:20.33724115}} | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354531 | Proyecto de inversión | 14600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14600.0, modificado:14600.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE NIETO - 143708 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 143708 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE NIETO, 38706 OJO DE AGUA DE NIETO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA CUESTA Y CAMINO MINILLAS, CAMINO CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO DE LA CARRETERA TARIMORO A APASEO EL ALTO EN EL KM 6.75 TOMAR LLA DESVIA, lon:-100.70624606, lat:20.31710547}} | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354533 | Proyecto de inversión | 36500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36500.0, modificado:36500.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO COLONIA BARRIO ALTO 1103900010107 - 143835 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 143835 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE 24 INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE ITURBIDE LA COLONIA BARRIO ALTO SE UBICA EN LA ZONA ZUR DE LA CABE, lon:-100.75135328, lat:20.27874731}} | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202364136 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1092364.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD NORIA DE SAN ISIDRO PROVIDENCIA DE LA NORIA, CALLE MOISÉS JIMÉNEZ Y CALLE GLADIOLAS 1ERA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 55813 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 55813 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.07, meta_modificada:413.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CALLE MOISÉS JIMÉNEZ RANCHERIA NORIA DE SAN ISIDRO PROVIDENCIA DE LA NORIA, 38715 NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NARDOS LA CALLE SE UBICA TO, lon:-100.78298696, lat:20.33484107}} | 2024-04-29 | 2024-07-30 | 1092364.18 | 1092364.18 | 1092364.18 | 1092364.18 | 1092364.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:.MT/DOP/FAISMUN-CONCRE-MOISES J-GLADIOLAS-LA NORIA/2024-19, contratista:GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1092364.18, importe_modificado:1092364.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.07}} | {2364136/proyecto_INICIO, 2364136/proyecto_PROCESO, 2364136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del contrato no coincide. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-08}}
2024 | 3 | GUA240202364510 | Proyecto de inversión | 843792.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843792.5, modificado:837660.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, COL. BARRIO ALTO CALLE PRIVADA PORTES GIL ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 56962 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 56962 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.67, meta_modificada:345.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PORTES GIL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE Y CALLE PRIVADA LERDO DE TEJADA, CALLE MIGUEL ALEMAN TOMANADO COMO REFERENCIA EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONI, lon:-100.75159605, lat:20.27881271}} | 2024-04-29 | 2024-07-30 | 837660.04 | 837660.04 | 837660.04 | 837660.04 | 837660.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-CONCR-PORTES GIL-TARIMORO/2024-16., contratista:CONTRUCCION Y OPTIMIOZACION APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:837660.04, importe_modificado:837660.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.67}} | {2364510/proyecto_INICIO, 2364510/proyecto_PROCESO, 2364510/proyecto_INICIO, 2364510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353607 | Proyecto de inversión | 9167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9167.66, modificado:9167.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA LOMA PLAZA, 110190001 - 72661 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 72661 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORRRALES 4 INTERIOR SN COLONIA LOMA PLAZA MARTÍNEZ, 38542 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE DEL ZAPOTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROX, lon:-100.5066816, lat:20.15678588}} | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 9167.66 | 9165.93 | 8707.63 | 8707.63 | 8707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353607/proyecto_PROCESO, 2353607/proyecto_INICIO, 2353607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353424 | Proyecto de inversión | 27168.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27168.75, modificado:27168.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO 110040131 - 67418 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67418 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:RANCHERIA EL CEDAZO, 38523 EL CEDAZO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NUEZ Y CAMINO LA CAÑADA, CAMINO EL TAÑLAYOTE SE UBICA A 2 KM AL SUR DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIICPAL DE APASEO EL ALTO SALIENDO POR LA CALLE IGN, lon:-100.62079561, lat:20.44445585}} | 2024-06-12 | 2024-06-20 | 27168.75 | 27126.01 | 25769.71 | 25769.71 | 25769.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353424/proyecto_INICIO, 2353424/proyecto_FIN, 2353424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202361924 | Proyecto de inversión | 66945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66945.6, modificado:66945.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS - 48392 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 48392 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:373, direccion:CALLE JACARANDAS NORTE FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 36259 FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS NORTE Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE LAURELES PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA SALÓN DE FIESTAS EL ESTABLO SI, lon:-101.27987, lat:20.95574}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 66471.43 | 66471.43 | 66471.43 | 66471.43 | 66471.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2361924/proyecto_INICIO, 2361924/proyecto_PROCESO, 2361924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202361937 | Proyecto de inversión | 2200836.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200836.6, modificado:2200836.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD GUANAJUATO - 50419 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 50419 | S | 535 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA PUEBLITO DE ROCHA, 36040 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUEBLITO DE ROCHA Y CALLE ORO, CALLE CAM. ALDANA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PLAZA DE TOROS SE SUBE POR LA CALLE PRINCIPAL POR, lon:-101.273284, lat:21.01732}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 2185248.38 | 2185248.38 | 2185248.38 | 2185248.38 | 2185248.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:263.0}} | {2361937/proyecto_INICIO, 2361937/proyecto_FIN, 2361937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202354725 | Proyecto de inversión | 372346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO 110370174 - 148477 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148477 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:174, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 36298 SAN IGNACIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALDOVINO Y CALLE PEREZ V, CALLE TRUJILLO LA OPBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-101.35851885, lat:20.91538017}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 186173.3 | 186152.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354726 | Proyecto de inversión | 120790.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120790.13, modificado:120790.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD LLANITOS EL REPASADERO 110060031 - 148509 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 148509 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE SANTA CATARINA - ATARJEA RANCHERIA LOS LLANITOS, 37947 LLANITOS A (EL REPASADERO), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA - ATARJEA Y , LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21.5 KM EL CU, lon:-99.80542, lat:21.188576}} | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 120790.13 | 120364.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/AD/12/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:599255.73, importe_modificado:599255.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354731 | Proyecto de inversión | 239003.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101373.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137629.61, modificado:137629.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS 110060020 - 148554 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 148554 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA RANCHERIA SE LOCALIZA A 33.5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UN CUARTO SE LOCALIZA A UN 5 METROS , lon:-99.85822274, lat:21.25456154}} | 2024-06-18 | 2024-08-30 | 137629.61 | 137144.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/AD/12/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:599255.73, importe_modificado:599255.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354734 | Proyecto de inversión | 435861 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:435861.0, modificado:435861.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRIMERA FRACCION DE CRESPO, EL MOLINO AGEB 11 007 0256 3199 - 148593 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 148593 | S | 105 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:256, direccion:RANCHERIA PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO), 38067 PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMITA Y CAMINO LUZ DE OROZCO, CAMINO COLONIA SAN RAFAEL LA PRIMERA FRACCIÓN D ECRESPO SE UBICA E, lon:-100.8577723, lat:20.49460216}} | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 435861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354737 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46514.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66514.08, modificado:66514.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SANTA CATARINA 3RA ETAPA. - 148620 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 148620 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 29 N/A INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE TORRESLANDA LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 MTS DE LA USAE SANTA CA, lon:-100.0693988, lat:21.14347422}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 66514.08 | 65851.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/011, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:111897.79, importe_modificado:111897.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354743 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:22605.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL COPUDO 5TA ETAPA - 148826 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 148826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:CALLE BUENA VISTA 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL COPUDO, 37954 EL COPUDO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETERA A PAREDES, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LA CAPILLA DE LA L, lon:-100.1233776, lat:21.19436718}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 22605.63 | 22379.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353608 | Proyecto de inversión | 92548 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92548.0, modificado:92548.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO, EN SAN FELIPE, EN COLONIA LA FLORIDA 1103000010648 - 72671 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 72671 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 505 INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JAZMINES, CALLE ORQUIDEAS EL DOMICILIO SE UBICA A 800 METROS AL PONIENTE DEL ITESI SAN FELIPE Y DE, lon:-101.2074, lat:21.48933}} | 2024-05-07 | 2024-08-20 | 92548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353609 | Proyecto de inversión | 18335.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18335.32, modificado:18335.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA LOMA PLAZA MARTINEZ, 110190001 - 72672 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 72672 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TACUBAYA 219 INTERIOR SN COLONIA LOMA PLAZA MARTÍNEZ, 38542 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE BORDO Y ARROYITO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-100.5057549, lat:20.1572905}} | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 18335.32 | 18331.87 | 17415.28 | 17415.28 | 17415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353609/proyecto_INICIO, 2353609/proyecto_FIN, 2353609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353652 | Proyecto de inversión | 94160.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47080.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47080.01, modificado:47080.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VICTORIA LOCALIDAD OJO DE AGUA 110430230 - 73411 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 73411 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:230, direccion:CALLE SALINAS INTERIOR SN RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 37928 OJO DE AGUA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO TUNAS BLANCAS Y CAMINO PUERTAS DEL ROBLE, CAMINO COLORADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-100.23244079, lat:21.33348806}} | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 47080.01 | 47077.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-PMHGTO-43/2024/LS-03/2024, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GTO, monto:4381874.77, importe_modificado:4381874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353654 | Proyecto de inversión | 104391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104391.4, modificado:104391.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3X4 MTS,EN SAN FELIPE, EN JARAL DE BERRIOS - 73435 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 73435 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO Y CAMINO LEQUEITIO, CAMINO EL CARRETÓN SE UBICA A 31 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE CON RUMBO A VIL, lon:-101.0205443, lat:21.67857841}} | 2024-06-18 | 2024-07-19 | 104391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353660 | Proyecto de inversión | 208782.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208782.8, modificado:208782.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3X4 MTS,EN SAN FELIPE, EN LA COLONIA HACIENDAS DE SAN MIGUEL - 73593 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 73593 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA JARALILLO INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA SAN PEDRO Y CALLE HACIENDA LA LAGUNA, CALLE PRIVADA SAN JUAN SE UBICA A 300 METROS AL SURESTE DEL CE, lon:-101.22600631, lat:21.48754057}} | 2024-06-18 | 2024-08-24 | 208782.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353677 | Proyecto de inversión | 104391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104391.4, modificado:104391.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3X4 MTS, EN SAN FELIPE, EN LA COLONIA EL FRAILE - 74491 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 74491 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS 105 INTERIOR SN COLONIA EL FRAILE, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY SEBASTIAN DE APARICIO Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, CALLE EL FRAILE SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL CENTRO, lon:-101.22536609, lat:21.4720485}} | 2024-06-19 | 2024-07-27 | 104391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202361566 | Proyecto de inversión | 75313.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75313.8, modificado:75313.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS - 49523 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 49523 | S | 19 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:EJIDO CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), 36263 CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA GASOLINERA MOBIL DE LA LOCALIDAD DE HUACHIMOLE DE CUEVAS SIGUES 60 METROS POR LA CA, lon:-101.2923637, lat:20.92622569}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 74780.36 | 74780.36 | 74780.36 | 74780.36 | 74780.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2361566/proyecto_INICIO, 2361566/proyecto_FIN, 2361566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202354746 | Proyecto de inversión | 278951.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:278951.04, modificado:278951.04}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA AGEB 11 007 0161 0052 - 148887 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 148887 | S | 89 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LA VEGA, 38100 SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRESA BLANCA Y CAMINO TENEIA DEL SANTUARIO, CAMINO EMPALME ESCOBEDO DE LA CARRETERA CELAYA A COMONFORT EN EL KM 7.7 TOMAR LA DESVIACIÓN A , lon:-100.75979427, lat:20.6313814}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 278951.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354746/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354767 | Proyecto de inversión | 453295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:453295.44, modificado:453295.44}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA AGEB 11 007 0161 0368 - 150160 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 150160 | S | 123 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LA VEGA, 38100 SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ DE LA PRESA Y CAMINO SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, CAMINO EMPALME ESCOBEDO DE LA CARRETERA CELAYA A COMONFOR EN EL KM 8.15 DAR VUEL, lon:-100.75921958, lat:20.62057122}} | 2024-06-04 | 2024-08-15 | 453295.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354769 | Proyecto de inversión | 170443.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85221.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:85221.8, modificado:85221.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA 110150110 - 150353 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 150353 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.01, meta_modificada:63.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA DE LIMA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 36220 SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUERTO DE SANTA ROSA Y CAMINO PUERTO DE BARRIENTOS, CAMINO CAÑADA DE LAS FLORES LOCALIDAD , lon:-101.19908389, lat:21.07275147}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 85221.8 | 85188.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354773 | Proyecto de inversión | 322537.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:322537.14, modificado:322537.14}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO AGEB 11 007 0143 0349 - 150563 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 150563 | S | 103 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE TAMAYO CENTRO, 38150 RINCÓN DE TAMAYO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ EL NUEVO Y CAMINO LOS HUESOS, CAMINO CANOAS DE L ACARRETERA CELAYA A SALVATIERRA EN EL KM 7.0 TOMAR LA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA , lon:-100.75640663, lat:20.42318428}} | 2024-06-04 | 2024-07-20 | 322537.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354778 | Proyecto de inversión | 1034625.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17312.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1017312.83, modificado:1017312.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS 1101500310961 0265 - 150650 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 150650 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.39, meta_modificada:383.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASO A LA ETERNIDAD Y CALLE CALLEJON NUEVO, PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TI, lon:-101.31130691, lat:20.90461113}} | 2024-06-14 | 2024-07-31 | 1017312.83 | 1016913.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353719 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EN VILLAGRAN, CERRITO DE LAS HIERBAS 110440011 - 77744 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 77744 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:RANCHERIA CERRITO DE LAS YERBAS, 38294 CERRITO DE LAS YERBAS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO TOMAS GARCÍA Y CAMINO EL REHILETA, CAMINO FRACCIONAMIENTO VILLAS LA SALUD A 6.4 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN PO, lon:-100.9320358, lat:20.52982523}} | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353752 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:187500.0, modificado:187500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD EL CHINACO 110440015 - 78190 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78190 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CHINACO, 38290 EL CHINACO (EL PUJIDO), VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO PARQUE INDUSTRIAL INDEX Y CAMINO EL HUIZACHAL, CAMINO FRACCIONAMIENTO VILLAS LA SALUD SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN POR LA C, lon:-100.920008, lat:20.521272}} | 2024-05-24 | 2024-06-22 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353752/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202356722 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3789238.35}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LAS COLONIAS EL CHORRITO E IGNACIO RAMIREZ, EN LAS CALLLES JUVENTINO ROSAS, PRIVADA AZTECAS, PRIVADA OBREGON, VASCO DE QUIROGA, AV. DE LAS FLORES, PRIVADA SAN RAFAEL Y VALENTIN VARELA - 23295 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 23295 | S | 180 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1797.9, meta_modificada:1797.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS COLONIA EL CHORRITO, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GERVASIO LAUREL, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA CONSTARA DE 1797.9 ML INTERVININEDO PRINCIPAL, lon:-101.19934158, lat:20.37596264}} | 2024-05-13 | 2024-09-09 | 3789238.35 | 3789238.35 | 2585581.62 | 2585581.61 | 2585581.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2024-10, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERÍA CIVIL, TOPOGRAFÍA E HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3789238.35, importe_modificado:3789238.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1797.9}} | {2356722/proyecto_PROCESO, 2356722/proyecto_INICIO, 2356722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354782 | Proyecto de inversión | 204197.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102098.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:102098.79, modificado:102098.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRITO FRIO 110150261 - 150773 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 150773 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.94, meta_modificada:74.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:261, direccion:CALLE CERRITO INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO FRÍO, 36268 CERRITO FRÍO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GRANJA SAN JOSE Y CAMINO LA PRESA DE SAN VICENTE, CAMINO EJIDO DE ALDAMA LOCALIDAD CERRITO FRIO. PARTIENDO DEL PUNTO DE REF, lon:-101.32541035, lat:20.83638801}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 102098.79 | 102058.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354784 | Proyecto de inversión | 296385.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:296385.48, modificado:296385.48}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO AGEB 11 007 0143 0902 - 150815 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 150815 | S | 91 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE TAMAYO CENTRO, 38150 RINCÓN DE TAMAYO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ EL NUEVO Y CAMINO LOS HUESOS, CAMINO CANOAS DE LA CARRETERA CELAYA A SALVATIERRA EN EL KM 7.0 TOMAR LA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA, lon:-100.7532033, lat:20.4207542}} | 2024-06-04 | 2024-07-27 | 296385.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354785 | Proyecto de inversión | 350190.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175095.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175095.38, modificado:175095.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA POZA OJO DE AGUA 110150088 - 150848 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 150848 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL LA POZA INTERIOR SN RANCHERIA LA POZA (OJO DE AGUA), 36264 LA POZA (OJO DE AGUA), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL TEJABAN Y CAMINO LOCALIDAD LAS CABAÑAS DE LA PRESA, CAMINO LOCALIDAD EL CASTILLO P, lon:-101.25326865, lat:20.88927526}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 175095.38 | 175026.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354798 | Proyecto de inversión | 47195.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23597.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23597.52, modificado:23597.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MONTECILLO 110150145 - 151184 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 151184 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DEL MONTECILLO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, 36228 SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD PIEDRA BLANCA DEL RODEO Y CAMINO LOCALIDAD TACUBAYA, CAMINO LAS CU, lon:-101.23119692, lat:20.93608246}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 23597.52 | 23588.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354799 | Proyecto de inversión | 339971.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339971.58, modificado:339971.58}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN AGEB 11 007 0165 0048 - 151194 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 151194 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL OCTOPAN, 38130 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS ESTABLOS Y CAMINO VALLEJITO, CAMINO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SAN MIGUEL OCTOPAN SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.75067438, lat:20.57412864}} | 2024-06-04 | 2024-07-27 | 339971.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354805 | Proyecto de inversión | 74549.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37274.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37274.62, modificado:37274.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS 110150057 - 151378 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 151378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), 36263 CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MORA Y CAMINO EL LIMON, CAMINO EL PUERTO PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANTA, lon:-101.29316718, lat:20.92807881}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 37274.62 | 37259.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400800 | Proyecto de inversión | 2555052.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638763.07, modificado:636239.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:638763.07, modificado:636239.4}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277526.14, modificado:1272478.8}} | Implementación de Acciones de Desinfección de Agua en varias localidades de los Municipios de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional y San Luis de la Paz. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 12090CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 4128 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 37813 Gto., lon:-100.820516, lat:21.288941}} | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2544957.59 | 2544957.59 | 2519713.31 | 2519713.31 | 2519713.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:460.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se sugiere que se mantenga el folio, derivado de que dentro de las acciones de Desinfección existen componentes con obra., trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400813 | Proyecto de inversión | 2582307.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291153.86, modificado:1274811.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645576.93, modificado:637405.81}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:645576.93, modificado:637405.81}} | Implementación de Acciones de Desinfección de Agua en varias localidades de los Municipios de Uriangato, Valle de Santiago, Guanajuato, Silao de la Victoria, Manuel Doblado, Romita, Acámbaro y Coroneo. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 12091CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 62153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Ex Hacienda de Guadalupe Guanajuato, 36268 Hacienda Guadalupe, Gto., lon:-101.326754, lat:20.839968}} | 2024-06-17 | 2024-10-14 | 2549623.23 | 2549623.23 | 1145646.15 | 1145646.15 | 1145646.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se sugiere que se mantenga el folio, derivado de que dentro de las acciones de Desinfección existen componentes con obra., trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:se ajustó avance físico, trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Se sugiere solicitar cancelación derivado de la observación federal del 2do trim que indica que no se identifica que sea proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400217 | Proyecto de inversión | 1374073.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374073.29, modificado:1374073.29}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR1973T, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 205 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:TENERÍA DEL SANTUARIO, lon:-100.79896, lat:20.59986}} | 2024-07-15 | 2024-10-22 | 1374073.29 | 1374073.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0168, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3240626.84, importe_modificado:3240626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DETECTÓ QUE EL MONTO CAPTURADO NO CORRESPONDE AL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA META., trimestre:3.0, usuario:mariarramirezv, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353808 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD SUCHITLAN 110440044 - 78980 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78980 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:44, direccion:RANCHERIA SUCHITLÁN, 38280 SUCHITLÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA 18 DE MARZO Y CAMINO CAJA DE LOS REFUGIO, SE UBICA A 2.3 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN SALIENDO POR LA CALLE AVENIDA CECYT, lon:-101.022326, lat:20.533083}} | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202362087 | Proyecto de inversión | 242677.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242677.8, modificado:242677.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SANTA TERESA - 48884 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 48884 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CALLE FUNDADORES PUEBLO SANTA TERESA, 36260 SANTA TERESA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE MALECON PARTIENDO DEL PUENTO DE REFERENCIA EMPRESA SIEMENS SIGUES DERECHO POR LA CARRETERA FEDERAL 45 IR, lon:-101.3152774, lat:20.96527432}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 240958.95 | 240958.95 | 240958.95 | 240958.95 | 240958.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2362087/proyecto_INICIO, 2362087/proyecto_FIN, 2362087/proyecto_PROCESO, 2362087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202354810 | Proyecto de inversión | 310231.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155115.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:155115.74, modificado:155115.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE LA CRUZ 110150114 - 151519 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 151519 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.06, meta_modificada:116.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN VICENTE DE LA CRUZ, 36264 SAN VICENTE DE LA CRUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DEL RODEO Y CAMINO LA TRINIDAD, CAMINO EL TEJABAN PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA GASOLINE, lon:-101.24682782, lat:20.9119431}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 155115.74 | 155054.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354812 | Proyecto de inversión | 651108.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325554.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:325554.11, modificado:325554.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL 1101500670887 - 151720 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 151720 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.7, meta_modificada:242.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA VIA Y CAMINO DE TERRACERÍA, CAMINO DEL TAJO PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA DEL PUENTE PILOTO SOBRE LA VÍA DEL TREN DES, lon:-101.286005, lat:21.012432}} | 2024-06-14 | 2024-07-31 | 325554.11 | 325426.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354821 | Proyecto de inversión | 46200.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23100.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23100.17, modificado:23100.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO COLONIA EL ENCINO 1101500010868 - 151935 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 151935 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.83, meta_modificada:16.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA ENCINO, 36040 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE MEXICALI LLEGANDO A CENTRO CONVIVENVIA EL ENCINO TOMAMOS LA CALLE DISTRITO FEDERAL HASTA LLEGAR A , lon:-101.2737706, lat:21.02158937}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 23100.17 | 23091.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354827 | Proyecto de inversión | 66953.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33476.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33476.57, modificado:33476.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO COLONIA MUNICIPIO LIBRE 1101500010124 - 152034 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 152034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE POCITOS INTERIOR SN COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 36086 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE POZUELOS Y CALLE SAN CAYETANO, CALLE PANOPRAMICA LLEGANDO A LA GLORIETA DE LOS MINEROS Y TOMANDO LA PANORAMICA HAC, lon:-101.26118596, lat:21.01620155}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 33476.57 | 33463.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364617 | Proyecto de inversión | 5110578.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5110578.61, modificado:4775672.43}} | PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, COLONIA LOMA BLANCA, EN LA CALLE HUIZACHE PRIMERA ETAPA - 59304 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 59304 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.3, meta_modificada:1919.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE EJIDO EJIDO DE TIRADO, 37738 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ESPERANZA, CALLE PINO LA CALLE SE UBICA A 3 KILOMETROS AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD POR L, lon:-100.77286697, lat:20.92282767}} | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 4775672.43 | 4775672.43 | 4775672.43 | 4775672.43 | 4775672.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMUN2024/010-042024, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS DEL PINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:5087135.69, importe_modificado:5087135.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1919.3}} | {2364617/proyecto_INICIO, 2364617/proyecto_FIN, 2364617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202361727 | Proyecto de inversión | 6299475.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6299475.84, modificado:6913248.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., CALLE PALOBLANCO. - 47897 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 47897 | S | 38733 | 43483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2843.3, meta_modificada:2843.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALOBLANCO COLONIA , 38200 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE MAIZ SOBRE LA CALLE PALOBLANCO SE UBICAN DOS PANTEONES MUNICIPALES UNO QUE ESTA EN LA ESQUINA CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-100.74955486, lat:20.72232071}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 6913248.63 | 6913248.63 | 6872370.23 | 6872370.23 | 6872370.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/SE/2024-10, contratista:ENRIQUE XACZAEL NORIEGA SOLORIO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GTO, monto:6299475.84, importe_modificado:6913248.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2826.52}} | {2361727/proyecto_INICIO, 2361727/proyecto_FIN, 2361727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del contrato no coincide, favor de verificar , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:La liga de evidencia no coincide, favor de verificar. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:la obra concluyo en agosto, el porcentaje no corresponde, favor de subir el contrato modificatorio , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:favor de agregar la liga de evidencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202362117 | Proyecto de inversión | 1355648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355648.4, modificado:1355648.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD MARFIL - 48987 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 48987 | S | 337 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA LOMA DEL PADRE, 36257 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE VIZNAGA, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA DEPORTIVA YERBABUENA SIGUES DERECHO POR 120 METOS TOMAS LA DE, lon:-101.289696, lat:20.974472}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 1346046.53 | 1346046.53 | 1346046.53 | 1346046.53 | 1346046.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}} | {2362117/proyecto_INICIO, 2362117/proyecto_PROCESO, 2362117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362126 | Proyecto de inversión | 33472.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33472.8, modificado:33472.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD LA CONCEPCION - 50977 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 50977 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 36247 LA CONCEPCIÓN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESA DE LA ESPERANZA SUBES LA TERRACERÍA POR 5.3 KM AL LLEGAR A LA COMUNIDAD ES LA PRIMERA CASA DE LADO IZQUIERDO., lon:-101.24889, lat:21.09117}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2362126/proyecto_INICIO, 2362126/proyecto_PROCESO, 2362126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202354837 | Proyecto de inversión | 292889.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146444.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146444.88, modificado:146444.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO COLONIA LA VENADA 1101500010444 - 152131 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 152131 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.49, meta_modificada:108.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL LA VENADA INTERIOR SN COLONIA LA VENADA, 36030 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE CERRO DE GAVILANES, CAMINO DE TERRACERÍA MARÍA DE LOURDES LÓPEZ VIZQUERRA LOCALIDAD GUANAJUATO PARTI, lon:-101.26613082, lat:21.02569581}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 146444.88 | 146387.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354839 | Proyecto de inversión | 549184.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:549184.86, modificado:549184.86}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN AGEB 11 007 0165 0387 - 152163 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 152163 | S | 104 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL OCTOPAN, 38130 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS ESTABLOS Y CAMINO VALLEJITO, CAMINO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL TREBOL DE LA AUTOPISTA QUERETARO SALAMANCA A 400 M AL SUR TOMAR LA, lon:-100.74651482, lat:20.57093827}} | 2024-06-04 | 2024-08-24 | 549184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354845 | Proyecto de inversión | 278470.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139235.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139235.05, modificado:139235.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MESA CUATA 110150070 - 152332 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 152332 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.5, meta_modificada:102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA MESA CUATA, 36247 MESA CUATA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO JOYA DE LOURDES Y CAMINO SAN JOSE DEL CACHO, CAMINO LOMAS DE MESA CUATA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA JARDÍN DE NIÑOS FR, lon:-101.27822404, lat:21.11184084}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 139235.05 | 139180.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354852 | Proyecto de inversión | 69585.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34792.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34792.89, modificado:34792.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA 110150141 - 152428 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 152428 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.04, meta_modificada:26.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL LA HIGUERA INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERA, 36246 LA HIGUERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO TAJO DE ADJUNTAS Y CAMINO AL TAJO, CAMINO DE TERRACERÍA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA CENTRO GTO CONTIGO SI LA, lon:-101.28896034, lat:21.01707729}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 34792.89 | 34779.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202363557 | Proyecto de inversión | 6048532.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:2182657.1, modificado:2039909.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3865875.41, modificado:3626506.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD QUIRICEO, EN LA CALLE 5 DE MAYO. - 53920 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 53920 | S | 132 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:77, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO QUIRICEO, 38447 QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE ORIENTE, CALLE ABASOLO INICIA RECORRIDO EN CARRETERA VALLE DE SANTIAGOENT.HUANIMAROPUEBLO NUEVO. SE TOMA ESTA V, lon:-101.31231143, lat:20.4383746}} | 2024-07-20 | 2024-10-15 | 5666416.45 | 5666416.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-46, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:5666416.45, importe_modificado:5666416.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2363557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364623 | Acción | 233084.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233084.6, modificado:210502.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59319 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-04-28 | 2024-06-10 | 210502.04 | 210502.04 | 210502.04 | 210502.04 | 210502.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-PROY-2024-02, contratista:MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:233084.6, importe_modificado:233084.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2364623/proyecto_INICIO, 2364623/proyecto_PROCESO, 2364623/proyecto_FIN, 2364623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364637 | Acción | 219657.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219657.6, modificado:219657.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59428 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-04-30 | 2024-06-10 | 219657.6 | 219657.6 | 219657.6 | 219657.6 | 219657.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-PROY-2024-04, contratista:MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:219657.6, importe_modificado:219657.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2364637/proyecto_INICIO, 2364637/proyecto_PROCESO, 2364637/proyecto_FIN, 2364637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353850 | Proyecto de inversión | 120255.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120255.05, modificado:120255.05}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO,LOCALIDAD CERRITO DE LAS HIERBAS 110440011 - 79661 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 79661 | S | 64 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:RANCHERIA CERRITO DE LAS YERBAS, 38294 CERRITO DE LAS YERBAS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL REHILETE Y CAMINO TOMAS GARCÍA, CAMINO FRACCIONAMIENTO VILLAS LA SALUD A 6.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CELAYA POR LA C, lon:-100.932316, lat:20.530787}} | 2024-05-24 | 2024-06-29 | 120255.05 | 120255.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353853 | Proyecto de inversión | 62990.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62990.76, modificado:62990.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD COL 18 DE MARZO 110440012 - 79746 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 79746 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:RANCHERIA COLONIA 18 DE MARZO, 38300 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SUCHITLAN Y CAMINO EL CARMEN DE ABAJO, CAMINO SAN ANTONIO EL CHICO LA COMUNIDAD 18 DE MARZO SE UBICA A 6.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.04088254, lat:20.46311456}} | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 62990.76 | 62990.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202362198 | Proyecto de inversión | 92050.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92050.2, modificado:92050.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CIÉNEGA DEL PEDREGAL - 49480 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 49480 | S | 28 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:COLONIA CIÉNEGA DEL PEDREGAL, 36264 CIÉNEGA DEL PEDREGAL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A POZOS Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA CAMPO DE GOTCHA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CIÉNEGA DEL PEDREGAL SUBES 210 MET, lon:-101.273, lat:20.9175}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 91398.22 | 91398.22 | 91398.22 | 91398.22 | 91398.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2362198/proyecto_INICIO, 2362198/proyecto_FIN, 2362198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202400922 | Proyecto de inversión | 1476529.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664438.18, modificado:664438.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295305.85, modificado:295305.85}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:516785.25, modificado:519899.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 2 DE 4, COLONIA EX HACIENDA DE TROJES (ETAPA 2 DE 4). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9178CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:38086 Ex-Hacienda de Trojes, Gto., lon:-100.775583, lat:20.498553}} | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1479643.25 | 1479643.25 | 436145.29 | 436145.29 | 436145.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400927 | Proyecto de inversión | 8275825.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3528608.19, modificado:3528608.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582405.87, modificado:1582405.87}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164811.74, modificado:3164811.74}} | SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR SAN AGUSTÍN (TERCERA ETAPA DE CUATRO). | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 8618CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 2980 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4448.51, meta_modificada:4448.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palmas 218, Villa de los Reyes, 38057 Celaya, Gto., lon:-100.802042, lat:20.522022}} | 2024-06-28 | 2024-11-25 | 8275825.8 | 8275825.8 | 879012.32 | 879012.32 | 879012.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2535.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354905 | Proyecto de inversión | 342661.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171330.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171330.58, modificado:171330.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA SANTA FE DE GUADALUPE 110150115 0976 - 153231 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 153231 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.72, meta_modificada:126.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE), 36256 LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DON LUIS VELAZCO, CALLE SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ PART, lon:-101.19187153, lat:20.90027708}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 171330.58 | 171263.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354912 | Proyecto de inversión | 19380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19380.0, modificado:19380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA AVIACION CIVIL 1102100010263 - 153499 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 153499 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO FIERRO 13 INTERIOR SN COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE VIOLETA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMAD, lon:-101.1981721, lat:20.12524001}} | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354913 | Proyecto de inversión | 174344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174344.4, modificado:174344.4}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CRESPO AGEB 11 007 0154 0870 - 153517 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 153517 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO CRESPO, 38116 SAN ISIDRO CRESPO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMITA Y CAMINO SANTA FE DE LA PURISIMA, CAMINO PARQUE INDUSTRIAL EL VERGEL DE LA CARRETERA CELAYA A VILLAGRAN A 4KM SE UBICA LA LOCALIDAD , lon:-100.88465703, lat:20.51488161}} | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 174344.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354913/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354915 | Proyecto de inversión | 8000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.52, modificado:8000.52}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA JUAREZ 110080001012A - 153573 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 153573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIV INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES S, lon:-101.9564097, lat:20.73429506}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 8000.52 | 8000.52 | 7600.49 | 7600.49 | 7600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354915/proyecto_INICIO, 2354915/proyecto_PROCESO, 2354915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400403 | Proyecto de inversión | 169844.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169844.04, modificado:169844.03}} | PROYECTO DE ADECUACION DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CUBIERTAS EN CEDECOM SAN JUAN DE RETANA, FLORES MAGON SUR, CONTITUCIÓN DE APATZINGAN Y PURÍSIMA DEL JARDÍN, ASÍ COMO ADECUACIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA EN CEDECOM 24 ABRIL, EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-087 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cam. a San Cayetano de Luna 150, Progresiva el Jaral, 36515 Irapuato, Gto., lon:-101.3341314, lat:20.68303591}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. Narvarte, San Juan de Retana, 36568 Irapuato, Gto., lon:-101.36198725, lat:20.65742054}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av Quintana Roo, Constitucion de Apatzingan 2da Secc, 36545 Irapuato, Gto., lon:-101.31008602, lat:20.68543385}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 169844.03 | 169844.03 | 169844.03 | 169844.03 | 169844.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-087, contratista:JUAN EVARISTO JAIME HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:169844.03, importe_modificado:169844.03}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2400403/proyecto_FIN, 2400403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202359878 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1000000.0, modificado:949938.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA COLONIA MALPAIS, EN EL BULEVARD MANGO - 40297 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 40297 | S | 96 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8315.38, meta_modificada:8315.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANGO COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACELGAS Y CALLE DURANGO, CALLE MANZANA EN EL ENTRONQUE DE HEROICO COLEGIO MILITAR CON PINO SUAREZ SE TOMA LA VIALIDAD DE HEOICO , lon:-101.20717995, lat:20.3999367}} | 2024-05-13 | 2024-07-11 | 3949938.61 | 3949938.61 | 3949938.61 | 3949938.61 | 3949938.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2024-13, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CONURVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3950000.0, importe_modificado:3950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7315.38}} | {2359878/proyecto_PROCESO, 2359878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202362237 | Proyecto de inversión | 108786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108786.6, modificado:108786.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA - 51449 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51449 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 36220 SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA GUANAJUATO-DOLORES HIDALGO Y , PARTIENDO DEL PUENTO DE REFERENCIA CASAS Y CABAÑAS DE GUANAJUATO KM 90.5 AVANZAS 750 KILOMETROS POR LA , lon:-101.198222, lat:21.072212}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 108016.08 | 108016.08 | 108016.08 | 108016.08 | 108016.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2362237/proyecto_INICIO, 2362237/proyecto_FIN, 2362237/proyecto_PROCESO, 2362237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202400951 | Proyecto de inversión | 2998639.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1499319.98, modificado:1499319.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299864.0, modificado:299864.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199455.99, modificado:1199455.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE (ETAPA 2 DE 3). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8620CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1422.46, meta_modificada:1422.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Revolución Mexicana 1519, Flores Magon Nte, 36649 Irapuato, Gto., lon:-101.369449, lat:20.689209}} | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2998639.97 | 2998639.97 | 166360.7 | 166360.7 | 166360.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202362248 | Proyecto de inversión | 619246.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619246.8, modificado:619246.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD DE YERBABUENA - 51495 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51495 | S | 150 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:CALLE ROSA COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA JUVENTINO ROSA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE DE LAS FLORES PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES SIGUES 110 METRO, lon:-101.27318, lat:20.96344629}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 614860.76 | 614860.76 | 614860.76 | 614860.76 | 614860.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2362248/proyecto_INICIO, 2362248/proyecto_PROCESO, 2362248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202354922 | Proyecto de inversión | 8000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.52, modificado:8000.52}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA CENTRO 110080001012A - 153702 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 153702 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA BUENAVISTA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA Y CALLE SAN MARTIN, CALLE MIRADERO LAS ACCIONES SE EJECUTARAN AL , lon:-101.94738072, lat:20.735039}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 8000.52 | 8000.52 | 7600.49 | 7600.49 | 7600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354922/proyecto_PROCESO, 2354922/proyecto_INICIO, 2354922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355025 | Proyecto de inversión | 6460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6460.0, modificado:6460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL JINETE 1102100010259 - 160185 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 160185 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 172 INTERIOR SN COLONIA EL JINETE, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TEHOTIHUCAN, CALLE AZTECA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 3.1 KM DE P, lon:-101.2120517, lat:20.12953445}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355027 | Proyecto de inversión | 25840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25840.0, modificado:25840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL LLANITO 1102100010066 - 160243 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 160243 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 32 INTERIOR SN COLONIA EL LLANITO, 38817 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE CHURUBUSCO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 1.1 KM , lon:-101.1861094, lat:20.13133004}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 25840 | 25840 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355362 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:22605.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR 4TA ETAPA - 174421 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 174421 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 12 INTERIOR SN HACIENDA SAN JOSÉ DEL CHILAR, 37955 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE GABRIEL AMISTRAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDA, lon:-100.0390256, lat:21.16554145}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 22605.63 | 22379.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355364 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:22605.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL SAUCITO 4TA ETAPA - 174688 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 174688 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CALLE EL SAUCITO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUCITO Y CALLE ZAUCITO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO A 300 METROS DE LA CAPILLA, lon:-100.0725994, lat:21.12949651}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 22605.63 | 22379.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355365 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:44707.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LOMA DE LA ARAÑA 3RA ETAPA - 174824 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 174824 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.26, meta_modificada:9.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CALLE CARRETERA A CORRAL FALSO 4 INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE LA ARAÑA (LA COYOTERA), 37956 LOMA DE LA ARAÑA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO Y CALLE TINAJA, CALLE LOMA DE LA ARAÑA LA OBRA SE REALIZARA, lon:-100.06241637, lat:21.16276151}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 44707.95 | 43574.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400960 | Proyecto de inversión | 7994877.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3997438.81, modificado:3997438.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799487.76, modificado:799487.76}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197951.05, modificado:3197951.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8621CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 2515 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4004.08, meta_modificada:4004.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ppe. Carlos 1558-1580, Los Principes, 36640 Irapuato, Gto., lon:-101.369684, lat:20.69159}} | 2024-06-28 | 2024-11-29 | 7994877.62 | 7994877.62 | 1061623.09 | 1061623.09 | 1061623.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2802.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202361332 | Proyecto de inversión | 41841 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41841.0, modificado:41841.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD LA PRESITA - 48569 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 48569 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:194, direccion:COLONIA LA PRESITA, 36263 LA PRESITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA TELESECUNDARIA 91 DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS QUE ESTA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CAMPO DE FUT BO, lon:-101.27277, lat:20.92827}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2361332/proyecto_INICIO, 2361332/proyecto_PROCESO, 2361332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202361333 | Proyecto de inversión | 33472.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33472.8, modificado:33472.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CARBONERA - 46455 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 46455 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:RANCHERIA CARBONERA, 36237 CARBONERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PERIÓDICO CORREO AVANZAS 180 METROS POR CARR ESTATAL JUVENTINO ROSASGTO AL LLEGAR SE ENCUENTRA DE LADO IZQUIERDO LA EN, lon:-101.2531629, lat:20.9507485}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2361333/proyecto_INICIO, 2361333/proyecto_PROCESO, 2361333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202361345 | Proyecto de inversión | 543933 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543933.0, modificado:543933.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD LA SAUCEDA SANTA FE DE GUADALUPE - 48608 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 48608 | S | 158 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE), 36256 LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE SANTA FE DE GUADALUPE, CALLE VIRREY DON LUIS DE VEL, lon:-101.19241, lat:20.89858}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 540080.4 | 540080.4 | 540080.4 | 540080.4 | 540080.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2361345/proyecto_INICIO, 2361345/proyecto_FIN, 2361345/proyecto_PROCESO, 2361345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362267 | Proyecto de inversión | 66945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66945.6, modificado:66945.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LLANOS - 51576 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51576 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:102, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ DE LLANOS, 36266 SAN JOSÉ DE LLANOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PUENTE A DESNIVEL DE LA L, lon:-101.30803, lat:20.8593}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 66471.43 | 66471.43 | 66471.43 | 66471.43 | 66471.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2362267/proyecto_INICIO, 2362267/proyecto_FIN, 2362267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362275 | Proyecto de inversión | 41841 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41841.0, modificado:41841.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ - 51587 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51587 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:352, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE LA LUZ, 36260 SAN JOSÉ DE LA LUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO-GUANAJUATO KM 110 Y , PARTIENDO DE LA EMPRESA SIEMENS SIGUES DERECHO POR LA CARRETERA FEDERAL 45 IRAPUATO GUANAJUATO DURANTE, lon:-101.3143645, lat:20.97447706}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2362275/proyecto_INICIO, 2362275/proyecto_PROCESO, 2362275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362279 | Proyecto de inversión | 41841 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41841.0, modificado:41841.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PINOS - 51591 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51591 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA SAN JOSÉ DE PINOS, 36240 SAN JOSÉ DE PINOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEVILLA, CALLE PANTEÓN PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA CARR GTO 77 DESVIACIÓN A LA LOCALIDAD SAN JOSÉ , lon:-101.390182, lat:21.126309}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | 41544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2362279/proyecto_INICIO, 2362279/proyecto_FIN, 2362279/proyecto_PROCESO, 2362279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202363258 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4050000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:4050000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TORTUGA A CHICAMITO - 52675 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 52675 | S | 450 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6400.0, meta_modificada:6401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ (LA TORTUGA) - CHICAMITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ LA TORTUGA, 38453 DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ (LA TORTUGA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y ,, lon:-101.19284014, lat:20.35272785}} | 2024-07-20 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2363258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355030 | Proyecto de inversión | 12920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12920.0, modificado:12920.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL POTRERILLO 1102100010206 - 160310 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 160310 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN 183 INTERIOR SN COLONIA EL POTRERILLO, 38860 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE LAS CRUCES Y CALLE MONTEVIDEO, CALLE MONTE ALBA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A , lon:-101.2044396, lat:20.1280209}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 12920 | 12920 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355032 | Proyecto de inversión | 12920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12920.0, modificado:12920.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL PROGRESO 110210001,0102,0117 - 160398 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 160398 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 10 INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 38820 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SONORA, CALLE QURETARO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 1.2 KM DE P, lon:-101.1854871, lat:20.12849184}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 12920 | 12920 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355045 | Proyecto de inversión | 6460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6460.0, modificado:6460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL REAL 1102100010297 - 160941 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 160941 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE OROS 90 INTERIOR SN COLONIA EL REAL, 38867 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO M BUCARELI Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADA, lon:-101.2091201, lat:20.12840118}} | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364352 | Proyecto de inversión | 793308.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793308.2, modificado:791794.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE AMADO NERVO ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 56532 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 56532 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.93, meta_modificada:338.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA EL AGUACATE, 38708 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOMAS MEJIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE GOMEZ FARIAS LA CALLE SE UBICA A LADO ORIENTE DEL TEMPLO DEL AGUACATE., lon:-100.74041292, lat:20.28076086}} | 2024-04-24 | 2024-07-30 | 791794.55 | 791794.55 | 791794.55 | 791794.55 | 791794.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAIS MUN-CONCR-ANERVO-TARIMORO/2024-12, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:791794.55, importe_modificado:791794.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.93}} | {2364352/proyecto_PROCESO, 2364352/proyecto_INICIO, 2364352/proyecto_FIN, 2364352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202361393 | Proyecto de inversión | 234309.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234309.6, modificado:234309.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS - 46680 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 46680 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:PUEBLO CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO Y LA CARRETERA FEDERAL 110 LIBRE A IRAPUATO SE UBICA A UN KILÓMETRO , lon:-101.313499, lat:20.900055}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 232650.02 | 232650.02 | 232650.02 | 232650.02 | 232650.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2361393/proyecto_INICIO, 2361393/proyecto_FIN, 2361393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362692 | Proyecto de inversión | 108786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108786.6, modificado:108786.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD EL TEJABAN - 50754 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 50754 | S | 21 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:118, direccion:RANCHERIA EL TEJABÁN, 36227 EL TEJABÁN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA DESVIACIÓN DE LA CARR GTOJUVENTINO ROSAS A ENTRADA DEL ACCESO DE LA LOCALIDAD EL TEJABAN SIGUES POR 2.1 KM AL LLEGAR A LA DESVIACIÓN TO, lon:-101.2332, lat:20.88769}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 108016.08 | 108016.08 | 108016.08 | 108016.08 | 108016.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2362692/proyecto_INICIO, 2362692/proyecto_FIN, 2362692/proyecto_PROCESO, 2362692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202355135 | Proyecto de inversión | 7600461.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4280547.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3319913.9, modificado:3319913.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD MENORES, EN LA CALLE MORELOS - 164124 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 164124 | S | 299 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.6, meta_modificada:2738.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE MORELOS EJIDO MENORES, 36294 MENORES, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE MENORES SE LOCALIZA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 RUMBO A IRAPUATO A 5 K, lon:-101.3950698, lat:20.92000062}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 3319913.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355136 | Proyecto de inversión | 70700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70700.0, modificado:70700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MOROLEON EN LA COLONIA EL BORDO 1102100010475 - 164168 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 164168 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CHAMIZAL 318 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL EL BORDO, 38837 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE SALAMANCA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE , lon:-101.19477979, lat:20.12225012}} | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 70700 | 70700 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/TECHO FIRME/2024-23, contratista:MANUEL EDUARDO LÓPEZ CAMARGO, convocante:Municipio de Moroleón, monto:2253210.0, importe_modificado:2253210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202364734 | Acción | 76347.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76347.72, modificado:76347.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59770 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 59770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2024-04-30 | 2024-06-10 | 76347.72 | 76347.72 | 76347.72 | 76347.72 | 76347.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2024-18, contratista:ING. MIGUEL AGUSTIN CORTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:76347.72, importe_modificado:76347.72}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2364734/proyecto_INICIO, 2364734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400974 | Proyecto de inversión | 5673488.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269395.5, modificado:2269395.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3404093.24, modificado:3404093.24}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE URIANGATO ENTRE LAS CALLES SAN FELIPE - TARIMORO, Y REHABILITACIÓN EN LA CALLE IRAPUATO ENTRE LAS CALLES ROSARIO CASTELLANOS - CORTÁZAR EN LA COLONIA GUANAJUATO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9179CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 15508 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:901.02, meta_modificada:901.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Irapuato 102, Rincon del Parque, 36780 Salamanca, Gto., lon:-101.204906, lat:20.563797}} | 2024-06-28 | 2024-11-29 | 5673488.74 | 5673488.74 | 557727.82 | 557727.82 | 557727.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:819.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400986 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición de maquinaria y equipo para Protección Civil en el Municipio de San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 4 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manuel Flores Número 400, Colonia San Miguel, San Felipe, lon:-101.21579, lat:21.48529}} | 2024-01-01 | 2025-03-31 | 50000 | 27515 | 27515 | 27515 | 27515 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} | {2400986/proyecto_INICIO, 2400986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202361426 | Proyecto de inversión | 209205 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209205.0, modificado:209205.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD CAPULÍN DE BUSTOS - 46868 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 46868 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:PUEBLO CAPULIN DE BUSTOS, 36267 CAPULÍN DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO Y LA CARRETERA FEDERAL 110 LIBRE A IRAPUATO SE UBICA A UN KILÓMETR, lon:-101.30709, lat:20.88596}} | 2024-03-22 | 2024-06-22 | 207723.23 | 207723.23 | 207723.23 | 207723.23 | 207723.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2361426/proyecto_INICIO, 2361426/proyecto_PROCESO, 2361426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202355141 | Proyecto de inversión | 22610 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22610.0, modificado:22610.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA LA ESPERANZA 110210001,0386,0456,0687,0812 - 164328 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 164328 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ORO 80 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 38864 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS Y CALLE ZAFIRO, CALLE MARFIL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A3.3 KM DE P, lon:-101.20682, lat:20.1200723}} | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 22610 | 22610 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355144 | Proyecto de inversión | 70700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70700.0, modificado:70700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MOROLEON EN LA COLONIA EL RANCHITO 1102100010259 - 164392 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 164392 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA EL RANCHITO, 38860 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE MONTE SINAHI, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENT, lon:-101.20606678, lat:20.12945862}} | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 70700 | 70700 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/TECHO FIRME/2024-23, contratista:MANUEL EDUARDO LÓPEZ CAMARGO, convocante:Municipio de Moroleón, monto:2253210.0, importe_modificado:2253210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355152 | Proyecto de inversión | 70700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70700.0, modificado:70700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MOROLEON EN LA COLONIA NIÑOS HEROES 1102100010259 - 164724 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 164724 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TORRES LANDA 22 SN INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 38850 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FRANCISCO PEREZ BAEZA, CALLE JESUS GORDILLO SE LOCALIZA AL OESTE KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A , lon:-101.20052568, lat:20.12858348}} | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 70700 | 70700 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/TECHO FIRME/2024-23, contratista:MANUEL EDUARDO LÓPEZ CAMARGO, convocante:Municipio de Moroleón, monto:2253210.0, importe_modificado:2253210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355153 | Proyecto de inversión | 70700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70700.0, modificado:70700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MOROLEON EN LA COLONIA AVIACION CIVIL 1102100010263 - 164758 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 164758 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 198 SN INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 38853 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE VIOLETA, CALLE EMILIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENT, lon:-101.198028, lat:20.12335371}} | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 70700 | 70700 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/TECHO FIRME/2024-23, contratista:MANUEL EDUARDO LÓPEZ CAMARGO, convocante:Municipio de Moroleón, monto:2253210.0, importe_modificado:2253210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202361442 | Proyecto de inversión | 50209.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50209.2, modificado:50209.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL COYOTE - 46894 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 46894 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:CALLE AVENIDA MORELOS RANCHERIA EL COYOTE, 36227 EL COYOTE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CARRETERA LAS CALERAS, CALLE IGNACIO ALDAMA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA ESCUELA PRIMARIA ALBÓNDIGA DE GRANADITAS D, lon:-101.248876, lat:20.862624}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 49853.58 | 49853.58 | 49853.58 | 49853.58 | 49853.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2361442/proyecto_INICIO, 2361442/proyecto_FIN, 2361442/proyecto_PROCESO, 2361442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202361472 | Proyecto de inversión | 209205 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209205.0, modificado:209205.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD ZANGARRO NUEVO ZANGARRO - 46971 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 46971 | S | 48 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CALLE ANTONIO LARA PUEBLO ZANGARRO NUEVO ZANGARRO, 36264 ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO TORRES Y CALLE JUAN VILLASEÑOR, CALLE TIBURCIO ÁLVAREZ PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PUENTE A D, lon:-101.271599, lat:20.856888}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 207723.23 | 207723.23 | 207723.23 | 207723.23 | 207723.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2361472/proyecto_INICIO, 2361472/proyecto_FIN, 2361472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202358938 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA CERRO DEL CUARTO. - 37212 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 37212 | S | 520 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1697.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA CERRO DEL CUARTO, 36015 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JALES DE DURAN Y CALLE BAJADA DE JALES, CALLE ANTIGUO CAMINO A RAYAS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 12 MAESTRA ANGELA PANTOJA DIRIGETE AL ES, lon:-101.24808146, lat:21.02440626}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 2200000 | 2199297.33 | 2199297.33 | 2199297.33 | 2199297.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/012, contratista:ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2199297.33, importe_modificado:2199297.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.48}} | {2358938/proyecto_PROCESO, 2358938/proyecto_INICIO, 2358938/proyecto_PROCESO, 2358938/proyecto_INICIO, 2358938/proyecto_PROCESO, 2358938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202358959 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL JUVENIL EN LA DEPORTIVA ARNULFO VAZQUEZ NIETO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL. - 37377 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 37377 | S | 1364 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:COLONIA ARROYO VERDE, 36256 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE MOCHO Y CALLE VIZNAGA, CALLE YERBABUENA PARTIENDO DE BOMBEROS SIMUB VOLUNTARIOS A.C. DIRIGETE AL NORTE POR MEZQUITE MOCHO HACIA CALLE DEL ROBLE A 18, lon:-101.28627407, lat:20.97666689}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 2100000 | 2099022.82 | 2083034.6 | 2083034.6 | 2083034.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/021, contratista:JR. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2099022.82, importe_modificado:2099022.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2358959/proyecto_PROCESO, 2358959/proyecto_INICIO, 2358959/proyecto_PROCESO, 2358959/proyecto_INICIO, 2358959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202361545 | Proyecto de inversión | 50209.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50209.2, modificado:50209.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD CAMPUZANO - 49442 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 49442 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:RANCHERIA CAMPUZANO, 36225 CAMPUZANO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA DESVIACIÓN DE LA CARR GTOJUVENTINO ROSA Y ENTRADA A LA LOCALIDAD CAMPUZANO SUBES 3.9 KM AL LLEGAR TOMAS LA DESVIACIÓN DE LADO DERECHO BAJ, lon:-101.140855, lat:20.913677}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 49853.58 | 49853.58 | 49853.58 | 49853.58 | 49853.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2361545/proyecto_INICIO, 2361545/proyecto_PROCESO, 2361545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362284 | Proyecto de inversión | 125523 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125523.0, modificado:125523.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO - 51598 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51598 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DEL RODEO, 36228 SAN JOSÉ DEL RODEO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA JUVENTINO ROSAS Y CALLE LAS FLORES, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA GASOLINERA PEMEX CARRETERA GTOJUENTINO ROSAS SIGU, lon:-101.21666, lat:20.91703}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 124633.94 | 124633.94 | 124633.94 | 124633.94 | 124633.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2362284/proyecto_INICIO, 2362284/proyecto_FIN, 2362284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202355212 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:44707.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD ORTEGA 6TA ETAPA - 167204 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 167204 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.26, meta_modificada:9.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 8 INTERIOR SN RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PEÑON, CALLE LA CUESTA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE ORTEGA UNA DE LAS VIVIENDAS A BEN, lon:-100.016103, lat:21.13032605}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 44707.95 | 43574.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353441 | Proyecto de inversión | 96207.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96207.24, modificado:96207.24}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA SAMARITANA 110040085 - 67755 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67755 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:RANCHERIA LA TINAJA SAMARITANA, 38520 LA TINAJA SAMARITANA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TALAYOTE Y CAMINO CONGREGACIÓN DE LA CRUZ, SE UBICA A 3.3 KM AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SALIEND, lon:-100.66925898, lat:20.44987616}} | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 96207.24 | 95999.98 | 54719.99 | 54719.99 | 54719.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2353441/proyecto_INICIO, 2353441/proyecto_FIN, 2353441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353447 | Proyecto de inversión | 72155.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:72155.43, modificado:72155.43}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO 110040048 - 67838 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67838 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:RANCHERIA PALO ALTO, 38525 PALO ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO CERRO PRIETO, CAMINO LA TIJERA A 10.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNIICPAL DE APASEO EL ALTO SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LOCAL, lon:-100.60839331, lat:20.36381698}} | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 72155.43 | 71999.98 | 41039.99 | 41039.99 | 41039.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2353447/proyecto_INICIO, 2353447/proyecto_FIN, 2353447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353451 | Proyecto de inversión | 24051.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24051.81, modificado:24051.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO 110040001 - 67878 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67878 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ANGEL ORTEGA INTERIOR SN COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE ING. JESÚS JAREDA Y CALLE GUADALUPE MANDUJANO, CALLE C. VICENTE SALGADO PAES SE UBICA A 150 METROS , lon:-100.63147988, lat:20.46069856}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 24051.81 | 23999.99 | 13679.99 | 13679.99 | 13679.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353451/proyecto_FIN, 2353451/proyecto_INICIO, 2353451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353488 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD EL RUCIO 110450047 - 68880 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 68880 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EL RUCIO INTERIOR SN RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL PINO, CALLE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICI, lon:-99.87967841, lat:21.29246549}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115662.97 | 76464.79 | 76464.79 | 76464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353488/proyecto_INICIO, 2353488/proyecto_PROCESO, 2353488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353491 | Proyecto de inversión | 192414.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:192414.48, modificado:192414.48}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA 110040016 - 68987 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 68987 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 38525 CORRAL DE PIEDRA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL DIRAZNO Y CAMINO PALO ALTO, CAMINO LA PEÑA BLANCA A 2.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SE ENCUENTRA LA LOCALIDA, lon:-100.61746415, lat:20.37408132}} | 2024-06-15 | 2024-07-27 | 192414.48 | 191999.95 | 109439.97 | 109439.97 | 109439.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2353491/proyecto_INICIO, 2353491/proyecto_FIN, 2353491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353492 | Proyecto de inversión | 241428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:241428.58, modificado:241428.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA EMILIANO ZAPATA 110410001 - 69001 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 69001 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MINEROS 45 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLCHEROS Y CALLE TEJEDORES, CALLE HERREROS LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA HACIA EL NORTE POR CALLE HIDA, lon:-101.18828557, lat:20.14509571}} | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 241428.58 | 241317.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202357082 | Proyecto de inversión | 3016250.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3016250.47, modificado:3016250.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MORAS, EN LA CALLE JUÁREZ 1RA ETAPA. - 33378 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 33378 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.87, meta_modificada:874.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:276, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LAS MORAS, 36934 SAN JOSÉ DE LAS MORAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS MORAS ESTA LOCALIDAD SE , lon:-101.88948276, lat:20.3885485}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 3016250.47 | 3016250.47 | 2640951.31 | 2640951.31 | 2640951.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-023, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2974549.17, importe_modificado:2974549.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2357082/proyecto_INICIO, 2357082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202357752 | Proyecto de inversión | 469297.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469297.72, modificado:469033.31}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, EN LA CALLE HIDALGO - 35719 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 35719 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO LA COMPAÑÍA, 38427 LA COMPAÑÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA TOMANDO INICIO EL ENTRONQUE DE LA CALLE PIPILA CON LA CARRETERA CORTAZARVALLE DE SANTIAG, lon:-101.15489395, lat:20.37434572}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 469033.31 | 469033.31 | 469033.31 | 469033.31 | 469033.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2024-06, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:469033.31, importe_modificado:469033.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {2357752/proyecto_INICIO, 2357752/proyecto_FIN, 2357752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202359593 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO EN LA LOCALIDAD DE LA SABANILLA EN LA CALLE GRANADA - 39469 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 39469 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:75, direccion:CALLE GRANADAS PUEBLO LA SABANILLA SAN JOSÉ DE LA SABANILLA, 38555 LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE TEJOCOTE, CALLE CHAVACANO CALLE FRENTE A LA LAGUNA DE LA COMUNIDAD ACC, lon:-100.41246818, lat:20.37236367}} | 2024-03-28 | 2024-06-25 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-05, contratista:FERNANDA ABRIL FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JERECUARO GTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.0}} | {2359593/proyecto_PROCESO, 2359593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra no se encuentra pagada al 100 por lo cual solo se reporta lo que consta en tesorería, trimestre:3.0, usuario:raulcruzl, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:la obra concluyó en junio, revisar si debe cerrarse el proyecto o caso contrario, agregar convenio modificatorio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202353494 | Proyecto de inversión | 320690.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320690.8, modificado:320690.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD EL TALAYOTE 110040081 - 69128 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69128 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CAMINO LA CAÑADA, CAMINO EL POCITO SE UBICA A 2.8 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SALIENDO PORLA NUEZ PASAND, lon:-100.63334881, lat:20.42638122}} | 2024-06-15 | 2024-08-17 | 320690.8 | 319999.92 | 182399.95 | 182399.95 | 182399.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2353494/proyecto_INICIO, 2353494/proyecto_PROCESO, 2353494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353496 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD LA SALITRERA 110450048 - 69242 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 69242 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL LA SALITRERA INTERIOR SN RANCHERIA LA SALITRERA, 37939 LA SALITRERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL RUCIO Y CAMINO LOCALIODAD PIEDRAS PINTADAS, CAMINO LOCALIDAD EL AGUACATE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-99.91798645, lat:21.27288042}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 57857.67 | 57786.8 | 54897.46 | 54897.46 | 54897.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353496/proyecto_PROCESO, 2353496/proyecto_INICIO, 2353496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353497 | Proyecto de inversión | 128276.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128276.32, modificado:128276.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA 18 DE DICIEMBRE 110040183 - 69296 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69296 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:CALLE ANTONIO LOPEZ TOLEDO INTERIOR SN COLONIA 18 DE DICIEMBRE, 38507 COLONIA 18 DE DICIEMBRE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO MENDOZA ESTEVES Y CALLE FABIAN VIEYRA RIOS, CALLE TRINIDDA MENDOZA SE UBICA 100 METROS A, lon:-100.64012034, lat:20.46516938}} | 2024-06-15 | 2024-07-20 | 128276.32 | 127999.97 | 72959.98 | 72959.98 | 72959.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2353497/proyecto_INICIO, 2353497/proyecto_FIN, 2353497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353498 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD POTRERILLOS EL SALTO 110450077 - 69320 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 69320 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL POTRERILLOS EL SALTO INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS EL SALTO, 37939 POTRERILLOS (EL SALTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PALMITA Y CAMINO LOCALIDAD LA VACA, CAMINO LOCALIDAD LOS PABLOS DE ABAJO , lon:-99.97649886, lat:21.2537745}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115573.59 | 109794.91 | 109794.91 | 109794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353498/proyecto_FIN, 2353498/proyecto_PROCESO, 2353498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353500 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD EL ZAMORANO 110450049 - 69360 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 69360 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ZAMORANO INTERIOR SN RANCHERIA ZAMORANO, 37930 EL ZAMORANO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL PINO Y CAMINO LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, CAMINO LOCALIDAD LA CIENEGUITA LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-99.96036683, lat:21.27792006}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115573.59 | 109794.91 | 109794.91 | 109794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353500/proyecto_INICIO, 2353500/proyecto_FIN, 2353500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353502 | Proyecto de inversión | 241428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:241428.58, modificado:241428.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA PLAN DE AYALA 110410001 - 69373 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 69373 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 133 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE AZTECAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES SE ENCUENTAN EN CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-101.188435, lat:20.145104}} | 2024-06-28 | 2024-08-10 | 241428.58 | 241317.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353503 | Proyecto de inversión | 152328.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:152328.13, modificado:152328.13}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD LA PRESITA 110040053 - 69378 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69378 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:RANCHERIA LA PRESITA, 38524 LA PRESITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SABINO Y CAMINO SAN JOSE AGUA AZUL, CAMINO SAN PEDRO TENANGO A 2 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO RUMBO A CELAYA SE ENCU, lon:-100.62994905, lat:20.48436843}} | 2024-06-15 | 2024-07-25 | 152328.13 | 151999.96 | 86639.98 | 86639.98 | 86639.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2353503/proyecto_INICIO, 2353503/proyecto_PROCESO, 2353503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353504 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD PUERTO DE TABLAS 110450078 - 69401 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 69401 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO DE TABLAS INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE TABLAS, 37937 PUERTO DE TABLAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL CORTADERO Y CAMINO LOCALIDAD PUERTO DEL OCOTE, CAMINO LOCALIDAD PAREDES LA OBRA SE ENCU, lon:-100.08801649, lat:21.23494965}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 57857.67 | 57786.8 | 54897.46 | 54897.46 | 54897.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353504/proyecto_INICIO, 2353504/proyecto_FIN, 2353504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353506 | Proyecto de inversión | 120714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120714.29, modificado:120714.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA LINDAVISTA 110410001 - 69420 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 69420 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ Y CALLE SALVADOR URRUTIA, CALLE 24 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PONI, lon:-101.192329, lat:20.14171}} | 2024-06-28 | 2024-07-28 | 120714.29 | 120658.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353507 | Proyecto de inversión | 81371.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81371.88, modificado:81371.88}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD 110040045 - 69463 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69463 | S | 36 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, 38526 OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL CARRIZO Y CAMINO EL DURAZNO, CAMINO EL POCITO A 3.3 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SE ENCUE, lon:-100.63423971, lat:20.39216821}} | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 81371.88 | 80099.86 | 68885.88 | 68885.88 | 68885.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2353507/proyecto_PROCESO, 2353507/proyecto_FIN, 2353507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353510 | Proyecto de inversión | 362142.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:362142.87, modificado:362142.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA CENTRO 110410001 - 69523 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 69523 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES OLIVARES 9 INTERIOR SN COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 24 DE JUNIO LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZANTOM, lon:-101.173834, lat:20.139818}} | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 362142.87 | 361975.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354483 | Proyecto de inversión | 51100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51100.0, modificado:51100.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 141097 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 141097 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 38709 LA ESPERANZA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ACEBUCHE Y CAMINO PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, CAMINO LOS FIERROS DE LA CARRETERA TARIMORO A ACÁMBARO EN DIRECCIÓN HACIA EL SUR EN EL KM 6.22 SE UBI, lon:-100.73748578, lat:20.21663138}} | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 51100 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354483/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353517 | Proyecto de inversión | 36165.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36165.28, modificado:36165.28}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE BELEN ,QUEMADO 110040075 - 69701 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69701 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:RANCHERIA EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), 38536 EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PURISIMA DE LA BARRANCA Y CAMINO NOPALERA DE JUAREZ, CAMINO EBODIO SANCHEZ HERNÁNDEZ A 15.5 KM AL SUR DE LA CABECERA, lon:-100.50520822, lat:20.34317245}} | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 36165.28 | 35599.94 | 30615.95 | 30615.95 | 30615.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2353517/proyecto_FIN, 2353517/proyecto_INICIO, 2353517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite (2), trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353518 | Proyecto de inversión | 58768.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58768.58, modificado:58768.58}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA 110040019 - 69758 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69758 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO NOPALERA DE JUAREZ Y CAMINO LA TIJERA, CAMINO JUAN LUCAS LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA SE UBICA A15.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL A, lon:-100.57893844, lat:20.34042705}} | 2024-06-13 | 2024-06-29 | 58768.58 | 57849.9 | 49750.91 | 49750.91 | 49750.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2353518/proyecto_INICIO, 2353518/proyecto_PROCESO, 2353518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353519 | Proyecto de inversión | 103975.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:103975.18, modificado:103975.18}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE MESITA DE CÁPULA, EL CATORCE 110040039 - 69767 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69767 | S | 41 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:RANCHERIA MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE), 38534 MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ARBOL Y CAMINO EL MAGUEY, CAMINO LA ESMERALDA A 4.2 KM AL SU DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SE , lon:-100.57232634, lat:20.41189757}} | 2024-06-13 | 2024-07-20 | 103975.18 | 102349.82 | 88020.85 | 88020.85 | 88020.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2353519/proyecto_PROCESO, 2353519/proyecto_FIN, 2353519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353520 | Proyecto de inversión | 81371.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81371.88, modificado:81371.88}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO 110040022 - 69776 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69776 | S | 31 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 38525 EL DURAZNO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PÁJARO AZÚL Y CAMINO CORRAL DE PIEDRA, CAMINO LA PEÑA BLANCA A 7.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNIICPAL DE APASEO EL ALTO CON RUMBO A JERECUARO SE UBI, lon:-100.60166656, lat:20.37847527}} | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 81371.88 | 80099.86 | 68885.88 | 68885.88 | 68885.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2353520/proyecto_INICIO, 2353520/proyecto_FIN, 2353520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353521 | Proyecto de inversión | 9041.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9041.32, modificado:9041.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL 110040023 - 69784 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69784 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL ENCINAL, 38525 EL ENCINAL, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRO PRIETO Y CAMINO SANTA ISABEL, CAMINO LA MESA A 10.2 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO RUMBO A JERECUARO SE UBICA EL ENTRONQ, lon:-100.57988437, lat:20.37375604}} | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 9041.32 | 8899.98 | 7653.98 | 7653.98 | 7653.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353521/proyecto_PROCESO, 2353521/proyecto_FIN, 2353521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite (2), trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353522 | Proyecto de inversión | 13561.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13561.98, modificado:13561.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL CALICHAR 110040105 - 69791 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69791 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:105, direccion:RANCHERIA EL CALICHAR, 38515 EL CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PURISIMA DE LA CUEVA Y CAMINO SAN FELIPE CALICHAR, A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO HACIA QUERETARO POR LA CARRETERA LIBRE , lon:-100.49317137, lat:20.48973318}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 13561.98 | 13349.98 | 11480.98 | 11480.98 | 11480.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353522/proyecto_INICIO, 2353522/proyecto_FIN, 2353522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353526 | Proyecto de inversión | 22603.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22603.3, modificado:22603.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL CABERO 110040009 - 69885 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69885 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL CABERO, 38534 EL CABERO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO DE GAMBOA Y CAMINO LA MESA, CAMINO EL TERRERO 8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO ESTA EL ENTRONQUE DEL CAMINO A SANTA C, lon:-100.55720294, lat:20.39573155}} | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 22603.3 | 22249.96 | 19134.97 | 19134.97 | 19134.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2353526/proyecto_PROCESO, 2353526/proyecto_FIN, 2353526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353539 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD LA ZABILA 110450053 - 70215 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 70215 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL LA ZABILA INTERIOR SN RANCHERIA LA ZÁBILA, 37938 LA ZÁBILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL ZAMORANO Y CAMINO LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA, CAMINO LOCALIDAD LOS PABLOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-100.01582093, lat:21.26833416}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115573.59 | 109794.91 | 109794.91 | 109794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353539/proyecto_PROCESO, 2353539/proyecto_FIN, 2353539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353542 | Proyecto de inversión | 40685.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40685.94, modificado:40685.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO 110040001 - 70291 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 70291 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ANGEL ORTEGA 310 INTERIOR SN COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE C. FEDERICO SAUCEDO EL DOMICILIO SE UB, lon:-100.63147583, lat:20.45864669}} | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 40685.94 | 40049.93 | 34442.94 | 34442.94 | 34442.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2353542/proyecto_INICIO, 2353542/proyecto_PROCESO, 2353542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353544 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS 110450049 - 70382 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 70382 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL ZAMORANO Y CAMINO LOCALIDAD LA HIGUERITA, CAMINO LOCALIDAD, lon:-99.97477719, lat:21.2802813}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115573.59 | 109794.91 | 109794.91 | 109794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353544/proyecto_INICIO, 2353544/proyecto_FIN, 2353544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353548 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD LA HIGUERITA 110450076 - 70426 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 70426 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL LA HIGUERITA INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERITA, 37937 LA HIGUERITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD MESA DE SAN DIEGO Y CAMINO LOCALIDAD PUETECILLAS, CAMINO LOCALIDAD LOS PABLOS DE ABAJO LA OBRA SE ENCU, lon:-100.01904194, lat:21.2786554}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 57857.67 | 57786.8 | 54897.46 | 54897.46 | 54897.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353548/proyecto_INICIO, 2353548/proyecto_FIN, 2353548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353549 | Proyecto de inversión | 120714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120714.29, modificado:120714.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA LAS PEÑITAS 110410001 - 70432 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 70432 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2 DA PRIVADA EJECITO NACIONAL 16 INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LOS HEROES Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD H, lon:-101.168479, lat:20.136588}} | 2024-06-28 | 2024-08-15 | 120714.29 | 120658.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353550 | Proyecto de inversión | 109577 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54788.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54788.5, modificado:54788.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE FIBROCEMENTO EN APASEO EL ALTO, COMUNIDAD DE BELEM 110040006 - 70435 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 70435 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TERRERO Y CAMINO EL REFUGIO DE GAMBOA, CAMINO NOPALERA DE JUAREZ A 10.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA LO, lon:-100.52411751, lat:20.36801266}} | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 54788.5 | 53899.98 | 35989.02 | 35989.02 | 35989.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/006-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:620615.15, importe_modificado:620615.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2353550/proyecto_PROCESO, 2353550/proyecto_INICIO, 2353550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354487 | Proyecto de inversión | 94900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:94900.0, modificado:94900.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD LOS FIERROS - 141368 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 141368 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL FÉNIX Y CAMINO LA ESPERANZA, CAMINO HUANUMO LOS FIERROS SE UBICA EN EL KM 8.7 DE LA CARRETERA DE TARIMORO A ACAMBARO PASANDO LA LOCALIDAD DE PROVIDEN, lon:-100.76063283, lat:20.19467657}} | 2024-06-03 | 2024-06-20 | 94900 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354487/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202400851 | Adquisición | 4028766.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028766.3, modificado:4028766.3}} | Equipamiento a el fortalecimiento en las de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | CEBP00124 | S | 3804 | 6466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Paseo de la Presa 103, Zona Centro, CP 36000, Guanajuato, Guanajuato, lon:-101.2481348, lat:21.0032637}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Real Marfil 1 Esq. Japala, Colonia Marfil, CP 36250, Guanajuato, Guanajuato, lon:-101.289929, lat:20.9979836}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Paseo de la Presa 103 Panorámica Altos, Zona Centro, CP 36000, Guanajuato, Guanajuato., lon:-101.2431344, lat:21.0019564}} | 2024-03-19 | 2024-12-31 | 3223013.04 | 2703705.46 | 2703705.46 | 2703705.46 | 2703705.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8014001264, contratista:MEXICO GO HUNTING SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3375.0, importe_modificado:3375.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8300003363, contratista:VANGUARD OFFICE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:160080.0, importe_modificado:160080.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8100001920, contratista:PROVEEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:116400.0, importe_modificado:116400.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8900005156, contratista:ARMANDO HUITRON MIRANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:80200.0, importe_modificado:80200.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8014001261, contratista:ARACELI ESQUIVEL DOMINGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:10582.22, importe_modificado:10582.22}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8100001919, contratista:PROVEDURIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:67744.0, importe_modificado:67744.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8900005155, contratista:IMAGEN TERMICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2265324.24, importe_modificado:2265324.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:120.0}} | {2400851/proyecto_INICIO, 2400851/proyecto_PROCESO, 2400851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al cierre del tercer trimestre de 2024, se han realizado 7 contratos de adquisiciones de bienes como: aires acondicionados, archiveros, detector de gases, explosímetro y herramientas menores de trabajo en campo dando un total de 120 de 205., trimestre:3.0, usuario:davidavillafanaa, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Se solicita revisar dato recaudado, así como ligas de contrato y cierre , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Se solicita revisar dato recaudado, así como ligas de contrato y cierre , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Se solicita revisar dato recaudado, así como ligas de contrato y cierre , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Se solicita revisar dato recaudado, así como ligas de contrato y cierre , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:Favor de revisar avance de metas y verificar ligas de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Favor de revisar avance de metas y verificar ligas de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs7: {observación:Favor de revisar avance de metas y verificar ligas de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs8: {observación:Favor de revisar avance de metas y verificar ligas de contrato, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202353552 | Proyecto de inversión | 120714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120714.29, modificado:120714.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA SAN MIGUEL 110410001 - 70474 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 70474 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DOLORES HIDALGO 7 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y CALLE PROLONGACIÓN MORELIA, CALLE DOLORES HIDALGO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECER, lon:-101.17490259, lat:20.12800329}} | 2024-06-28 | 2024-08-15 | 120714.29 | 120658.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353553 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD PASO DE GUILLERMO SAGRADO CORAZON 110450037 - 70479 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 70479 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PASO DE GUILLERMO SAGRADO CORAZON INTERIOR SN RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL GUSANO Y CAMINO LOCALIDAD PIEDRAS PARADAS, CAMINO L, lon:-99.92530918, lat:21.22279883}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115573.59 | 109794.91 | 109794.91 | 109794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353553/proyecto_PROCESO, 2353553/proyecto_INICIO, 2353553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353554 | Proyecto de inversión | 241428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:241428.58, modificado:241428.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA LAS AGUILILLAS 110410001 - 70531 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 70531 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO INTERIOR SN COLONIA LAS AGUILILLAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y CALLE ENRIQUE RAMIREZ, CALLE MATIAS ROMERO LA ACCION DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE LOCALIZA , lon:-101.170323, lat:20.123356}} | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 241428.58 | 241317.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353555 | Proyecto de inversión | 241428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:241428.58, modificado:241428.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN URIANGATO LOCALIDAD URIANGATO COLONIA LA JOYITA 110410001 - 70575 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 70575 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 56 A INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FILOMENO MATA, CALLE GOMEZ FARIAS LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE LOCAIZAN PARTIENDO DEL, lon:-101.1758798, lat:20.116432}} | 2024-06-28 | 2024-08-31 | 241428.58 | 241317.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MUR/DOP/PMHGTO-LS/CUARTO DORMITORIO/2024-03, contratista:Arq. German Alvarez Moreno, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3378440.27, importe_modificado:3378440.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353863 | Proyecto de inversión | 11452.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11452.87, modificado:11452.87}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD EL ALTO DEL PARRAL 110440207 - 80022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80022 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:207, direccion:RANCHERIA EL ALTO DEL PARRAL, 38295 EL ALTO DEL PARRAL, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA FRACCIONAMIENTO EL PUENTE Y CAMINO PARQUE INDUSTRIAL EL VERGEL, CAMINO FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES EL ACCESO SE ENCUENTRA A 10 , lon:-100.89074353, lat:20.527443}} | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 11452.87 | 11452.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353864 | Proyecto de inversión | 57264.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57264.31, modificado:57264.31}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD EL CARACOL 110440006 - 80060 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80060 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 38269 EL CARACOL, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ANTONIO EL CHICO Y CAMINO LA PURÍSIMA, CAMINO CAJA DEL MONTE EL ACCESO SE ENCUENTRA A 5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN CON RUMBO A, lon:-100.98356184, lat:20.56730982}} | 2024-05-24 | 2024-06-12 | 57264.31 | 57264.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353867 | Proyecto de inversión | 17179.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17179.31, modificado:17179.31}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD EL CHINACO 110440015 - 80107 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80107 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CHINACO (EL PUJIDO), 38294 EL CHINACO (EL PUJIDO), VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO PARQUE INDUSTRIAL INDEX Y CAMINO EL HUIZACHAL, CAMINO FRACCIONAMIENTO VILLA LA SALUD A 7.3 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-100.92073797, lat:20.52023605}} | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 17179.31 | 17179.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353868 | Proyecto de inversión | 17179.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17179.3, modificado:17179.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD EL PARRAL 110440071 - 80140 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80140 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:71, direccion:RANCHERIA PARRAL, 38295 FRACCIONAMIENTO REHILETE, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO TOMAS GARCÍA Y CAMINO EL CHINACO, A 6 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNIICPAL DE VILLAGRAN RUMBO A CELAYA POR LA CARRETERA LATERAL A LA 45 SE ENC, lon:-100.92309, lat:20.53417}} | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 17179.3 | 17179.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353870 | Proyecto de inversión | 5726.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5726.43, modificado:5726.43}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD LA TRINIDAD 110440086 - 80201 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80201 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:86, direccion:RANCHERIA LA TRINIDAD, 38293 LA TRINIDAD, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO TORRECILLA Y CAMINO LOS ANGELES, A 3.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN RUMBO A CELAYA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL NORTE, lon:-100.9485093, lat:20.56252333}} | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 5726.43 | 5726.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353870/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353871 | Proyecto de inversión | 5726.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5726.43, modificado:5726.43}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD SAN ANTONIO PROVEEDORA 110440012 - 80244 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80244 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 38260 SAN ANTONIO EL CHICO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA 18 DE MARZO Y CAMINO EL CARMEN DE ABAJO, CAMINO TEJADA A 5.4 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN SE UBICA LA COMUNIDA, lon:-101.033522, lat:20.564621}} | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 5726.43 | 5726.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353874 | Proyecto de inversión | 68717.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68717.19, modificado:68717.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO,LOCALIDAD MEXICANOS 110440023 - 80404 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80404 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:RANCHERIA MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA DE CONEJO Y CAMINO SARABIA, CAMINO LOS TERANES LA COMUNIDAD DE MEXICANOS SE UBICA A 7 KM AL OESTE DE VILLAGRAN RUMBO A SALAMANCA PASANDO SAR, lon:-101.0718558, lat:20.53076373}} | 2024-05-24 | 2024-06-15 | 68717.19 | 68717.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353875 | Proyecto de inversión | 57264.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57264.33, modificado:57264.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD SAN ISIDRO CERROGORDO 110440036 - 80435 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 80435 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO CERRO GORDO, 38273 SAN ISIDRO CERRO GORDO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA 18 DE MARZO Y CAMINO MEXICANOS, LA COMUNIDAD DE MEXICANOS SE UBICA A 8 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNIICPAL DE VILLAGRA, lon:-101.05886166, lat:20.54166796}} | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 57264.33 | 57264.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353879 | Proyecto de inversión | 114528.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114528.68, modificado:114528.68}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD SARABIA 110440043 - 81316 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 81316 | S | 51 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:RANCHERIA SARABIA, 38272 SARABIA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO MEXICANOS Y CAMINO EL PUENTE, CAMINO CAJA SANTA LEÓNIDES LA LOCALIDAD DE SARABIA SE UBICA A 5.5 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN CON RUMBO A S, lon:-101.06463828, lat:20.52491055}} | 2024-05-24 | 2024-06-27 | 114528.68 | 114528.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353880 | Proyecto de inversión | 74443.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74443.64, modificado:74443.64}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO, LOCALIDAD SUCHITLAN 110440044 - 81361 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 81361 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:44, direccion:RANCHERIA SUCHITLÁN, 38280 SUCHITLÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO VILLAGRÁN Y CAMINO COLONIA 10 DE MARZO, CAMINO CAJA DE LOS REFUGIO SUCHITLÁN SE UBICA A 2.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN SALOIENDO , lon:-101.02265959, lat:20.53349149}} | 2024-05-24 | 2024-06-15 | 74443.64 | 74443.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-002, contratista:SOLUCIONES CONARQ SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1225456.02, importe_modificado:1225456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353880/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354642 | Proyecto de inversión | 372346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA ASUNCION LAS FINCAS 110370005 - 146648 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 146648 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:AVENIDA DIESICEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA ASUNCIÓN (LAS FINCAS), 36296 LA ASUNCIÓN (LAS FINCAS), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LOS PIRULES Y CAMINO GRANJA DE GUADALUPE, CAMINO LA ESPERANZ, lon:-101.403549, lat:20.86298}} | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 186173.3 | 186152.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354646 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO 110080010168 - 146800 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 146800 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO - PURISIMA DEL RINCON COLONIA FUNDADORES, 36477 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE FELIZX CALLEJA LAS ACCIONES DE CALENTADOR, lon:-101.95620405, lat:20.74041173}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354646/proyecto_INICIO, 2354646/proyecto_PROCESO, 2354646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354647 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LAS GRASAS 110370040 - 146857 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 146857 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LAS GRASAS, 36285 LAS GRASAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRACCION LA GRANJA Y CAMINO SAN JOSE DEL CARMEN, CAMINO EL ENCUENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO , lon:-101.426375, lat:20.86392}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 248231.06 | 248202.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354649 | Proyecto de inversión | 15339.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15339.96, modificado:15339.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO 110080010149 - 146937 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 146937 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO BARAJAS LOZANO 32 INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 36473 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBEN M CAMPOS Y CALLE LIC MANUEL DOBLADO, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LAS ACCIONES DE CALENTADOR, lon:-101.94093396, lat:20.72985115}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 15339.96 | 15327.19 | 14560.83 | 14560.83 | 14560.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2354649/proyecto_INICIO, 2354649/proyecto_FIN, 2354649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354650 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LAS TROJES TROJAS 110370129 - 146959 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 146959 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS TROJES (TROJAS), 36286 LAS TROJES (TROJAS), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CHIAPAS, CALLE LA PIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE L, lon:-101.4429255, lat:20.83968834}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354653 | Proyecto de inversión | 45394.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45394.8, modificado:45394.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD CHARCO LARGO - 147021 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 147021 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MONCADA Y CAMINO EX-HACIENDA LOS REMEDIOS, CAMINO EL FÉNIX DEL ENTROONQUE CARRETERO CELAYA SALVATIERRA TARIMORO DIREGIRSE HACIA EL SUR RUMBO A SALV, lon:-100.8131383, lat:20.27442007}} | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 45394.8 | 45351.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354654 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LOMA DE YERBABUENA 110370439 - 147023 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147023 | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:439, direccion:CALLE YERBABUENA INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE YERBABUENA, 36276 LOMA DE YERBABUENA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOMA DE BUENAVISTA Y CAMINO EL TANQUE, CAMINO LOS RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO, lon:-101.452148, lat:21.060946}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 248231.06 | 248202.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354655 | Proyecto de inversión | 69029.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69029.82, modificado:69029.82}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO FUNDADORES 1100800010168 - 147040 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 147040 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GALVAN DE ROJAS INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL FUNDADORES, 36477 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN MONTAÑEZ Y CALLE FRANCISCO PEREZ VIELVA, BRECHA IGNACIO GOMEZ DE SANTOYO LAS ACCION, lon:-101.95713837, lat:20.74388646}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 69029.82 | 68972.35 | 65523.73 | 65523.73 | 65523.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2354655/proyecto_INICIO, 2354655/proyecto_FIN, 2354655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202362497 | Proyecto de inversión | 158995.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158995.8, modificado:158995.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD EL MALUCO - 50255 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 50255 | S | 33 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:COLONIA EL MALUCO, 36263 EL MALUCO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN BERNANRDO, PARTIENDO DE QUINTA COCOY CARR A PUENTECILLAS SIGUES POR 290 METROS TOMAS LA DESVIACIÓN DE LADO DERECHO A LA ENTRADA DE LA , lon:-101.28878, lat:20.93718}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 157869.65 | 157869.65 | 157869.65 | 157869.65 | 157869.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2362497/proyecto_INICIO, 2362497/proyecto_PROCESO, 2362497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202354657 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA OJO DE AGUA 1100800010115 - 147098 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 147098 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ 3 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORTUGAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRAR, lon:-101.96056876, lat:20.725582}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354657/proyecto_FIN, 2354657/proyecto_PROCESO, 2354657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354660 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LOS ALAMOS 110370140 - 147116 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147116 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LOS ÁLAMOS, 36295 LOS ÁLAMOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y CAMINO EJIDAL, CAMINO EL TAMBOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.42923249, lat:20.90527141}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 124115.53 | 124101.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354662 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA PEÑITAS 1100800010153 - 147211 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 147211 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA NUEVA INTERIOR SN COLONIA PEÑITAS, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , CALLE AYUNTAMIENTO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTR, lon:-101.95759879, lat:20.725538}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354662/proyecto_PROCESO, 2354662/proyecto_FIN, 2354662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354663 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LUCERO DE LA PILA EL CHORIZO 110370208 - 147214 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147214 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LUCERO DE LA PILA (EL CHORIZO), 36294 LUCERO DE LA PILA (EL CHORIZO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS PALOMAS Y CAMINO LAS PLAYAS, CAMINO FOLLAS NOVAS LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-101.43007708, lat:20.91787978}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354665 | Proyecto de inversión | 101570.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:101570.87, modificado:101570.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD GALERA DE PANALES - 147289 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 147289 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.5, meta_modificada:89.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PANALES JAMAICA Y CAMINO LA MONCADA, CAMINO CUADRILLA DE CACALOTE DEL ENTRONQUE CARRETERO CELAYA SALVATIERRA TARIMORO DIRIGIRSE HACIA CELAY, lon:-100.81350739, lat:20.29536423}} | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 101570.87 | 101473.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354666 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD MEDIO SITIO 110370057 - 147309 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147309 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MEDIO SITIO, 36296 MEDIO SITIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE JUAREZ, CALLE SANTO NIÑO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPI, lon:-101.35675604, lat:20.87105879}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 248231.06 | 248202.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354669 | Proyecto de inversión | 120790.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120790.13, modificado:120790.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD ATARJEA 110060001 - 147464 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 147464 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ATARJEA CENTRO, 37940 ATARJEA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA CABECERA, lon:-99.71795268, lat:21.2692455}} | 2024-06-25 | 2024-07-31 | 120790.13 | 120364.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/AD/12/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:599255.73, importe_modificado:599255.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354672 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA COLONIA NUEVO PARAISO 1103700010066 - 147506 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147506 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVO PARAISO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE LA PERLA, CALLE AVENIDA INDUSTRIAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA C, lon:-101.421247, lat:20.948629}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 124115.53 | 124101.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354676 | Proyecto de inversión | 372346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD PLAYA AZUL 110370528 - 147686 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147686 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:528, direccion:CALLE ALONSO INTERIOR SN RANCHERIA PLAYA AZUL, 36275 PLAYA AZUL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO MONTE DEL COECILLO Y CAMINO COECILLO, CAMINO RANCHO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA, lon:-101.44256923, lat:20.98031797}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 186173.3 | 186152.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354678 | Proyecto de inversión | 20427.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19292.18, modificado:19292.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD LA CUESTA - 147730 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 147730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA CUESTA, 38706 LA CUESTA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA BÓVEDA Y CAMINO OJO DE AGUA DE NIETO, CAMINO LA PRESA DEL CUBO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO HACIA EL NORTE CON RUMBO A APASEO EL ALTO A 4.4 KM SE, lon:-100.72862195, lat:20.32275136}} | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 19292.18 | 19273.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354679 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE NAPOLES 110370084 - 147799 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147799 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PROVIDENCIA DE NÁPOLES, 36276 PROVIDENCIA DE NÁPOLES, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-101.45721068, lat:21.02420624}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202402482 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8622991.87}} | Construcción de Calle en el Municipio de San Felipe, Gto., localidad San Felipe, en la colonia Centro, en la Calle Juárez | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | R33-FORTAMUN/SE/001-2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.15, meta_modificada:1874.15}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juarez, lon:-101.215496, lat:21.476633}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Juarez, lon:-101.215375, lat:21.478264}} | 2024-02-19 | 2024-07-17 | 8622991.87 | 8622991.87 | 8622991.87 | 8622991.87 | 8622991.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/R33-FORTAMUN/SE/001-2024, contratista:Constructora González Manzano, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Felipe, monto:8353158.85, importe_modificado:8353158.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.15}} | {2402482/proyecto_INICIO, 2402482/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CON MODIFICACIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SE REPORTA COMO NUEVO PROYECTO DE INVERSIÓN., trimestre:3.0, usuario:ramonasalgadom, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202362540 | Proyecto de inversión | 16736.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16736.4, modificado:16736.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO COLONIAL GUANAJUATO - 50345 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 50345 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:372, direccion:CALLE VIRREINATO FRACCIONAMIENTO COLONIAL GUANAJUATO, 36259 FRACCIONAMIENTO COLONIAL GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONVENTO Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE CATEDRALES PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA SALÓN DE FIESTA, lon:-101.2788215, lat:20.95261043}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 16617.85 | 16617.85 | 16617.85 | 16617.85 | 16617.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2362540/proyecto_INICIO, 2362540/proyecto_PROCESO, 2362540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202400936 | Proyecto de inversión | 10997959.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148939.34, modificado:4148939.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111704.5, modificado:3111704.5}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3737315.58, modificado:3737315.58}} | SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR SAN AGUSTÍN (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8617CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 2258 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4459.15, meta_modificada:4459.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Tenochtitlan 468-326, Col. Centro, 38057 Celaya, Gto., lon:-100.807103, lat:20.523753}} | 2024-06-28 | 2024-11-25 | 10997959.42 | 10997959.42 | 3157564.87 | 3157564.87 | 3157564.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2943.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354683 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEXAS 1103703791149 - 147873 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 147873 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:379, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO TEXAS, 36273 SAN ANTONIO TEXAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CATORCE DE FEBRERO Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO, CALLE ONCE DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN E, lon:-101.49730832, lat:20.98375614}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 124115.53 | 124101.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354685 | Proyecto de inversión | 49934.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49934.28, modificado:49934.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD LOS FIERROS - 147900 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 147900 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO PARACUARO, CAMINO SAN JOSÉ DE LAS PILAS CARRETERA TARIMORO A ACAMBARO EN EL KM 9 SE UBICA LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS LLEGANDO A LA, lon:-100.75803846, lat:20.19557199}} | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 49934.28 | 49886.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354691 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO EL GRANDE 110370099 - 148005 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148005 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:99, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO EL GRANDE, 36296 SAN DIEGO EL GRANDE, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUCERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CAB, lon:-101.4098019, lat:20.88655282}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 248231.06 | 248202.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354693 | Proyecto de inversión | 177607.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:177607.16, modificado:177607.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD PANALES JAMAICA, CAÑONES - 148026 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 148026 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.5, meta_modificada:156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GALERA DE PANALES Y CAMINO LA CALERA, CAMINO LA MONCADA DEL ENTRONQUE CARRETERO CELAYA SALVATIERRA TARIMORO EN DIRECCIÓN HACIA CELAYA, lon:-100.82563651, lat:20.2950008}} | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 27236.87 | 27210.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354695 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO 110370337 - 148063 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148063 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:337, direccion:CALLE ANTIGUA A PABILLEROS INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 36288 SAN JERÓNIMO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE BUENAVISTA Y CAMINO LA HERRADURA, CAMINO FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE LOMAS DEL SUR LA OBRA, lon:-101.5487376, lat:20.95462988}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354700 | Proyecto de inversión | 372346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186173.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186173.3, modificado:186173.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA 110370387 - 148121 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148121 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:387, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA, 36275 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES , lon:-101.41665304, lat:20.98054378}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 186173.3 | 186152.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354702 | Proyecto de inversión | 27236.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27236.87, modificado:27236.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE - 148146 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 148146 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38715 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CAMINO LOS ALMOS, CAMINO LA CUADRILLA DE CACALOTE DEL ENTRONQUE CARRETERO CELAYA SALVATIERRA TARIMORO EN RIREC, lon:-100.79024889, lat:20.34929638}} | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 27236.87 | 27210.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/TECHO FIRME/2024-32, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:841265.4, importe_modificado:841265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202358013 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3004543.4}} | CONSTRUCION DE CALLE CON EMPEDRADO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA LA LOMA, EN LA CALLE COLON - 36671 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 36671 | S | 87 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.0, meta_modificada:1362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE COLON BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL ENTRONQUE DE HEROICO COLEGIO MILITAR CON PINO SUAREZ SE TOMA LA VIALIDAD, lon:-101.20664357, lat:20.37544351}} | 2024-04-08 | 2024-08-06 | 3004543.4 | 3004543.4 | 2691523.33 | 2691523.33 | 2691523.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2024-04, contratista:URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3004543.4, importe_modificado:3004543.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2358013/proyecto_INICIO, 2358013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202358558 | Proyecto de inversión | 2998708.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998708.74, modificado:2998708.74}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD QUESERA DE CORTES 1RA ETAPA - 35750 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 35750 | S | 546 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.24, meta_modificada:264.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:237, direccion:CALLE ARMANDO CORONA EJIDO QUESERA DE CORTÉS, 36917 QUESERA DE CORTÉS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE MEZA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD QUESERA DE CORTÉS ESTA LOCALIDAD S, lon:-102.01920756, lat:20.39765649}} | 2024-04-15 | 2024-07-17 | 2998708.74 | 2998708.74 | 2266826.48 | 2266826.48 | 2266826.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/EG/RAMO33-FONDO I/2024-025, contratista:ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2976064.66, importe_modificado:2976064.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.0}} | {2358558/proyecto_INICIO, 2358558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202352765 | Proyecto de inversión | 6811238.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1702809.69, modificado:1702809.69}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1702809.69, modificado:1702809.69}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405619.37, modificado:3405619.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COMUNIDADES DE RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO Y SAN JOSÉ DE BADILLO CUARTA ETAPA DE 4, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, GTO. - 39270 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 39270 | S | 396 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6512.47, meta_modificada:6512.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 110 TRAMO DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL - SAN LUIS DE LA PAZ KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO, lon:-100.902148, lat:21.193158}} | 2024-05-15 | 2024-10-01 | 6811238.75 | 6811238.75 | 2765722.68 | 2765722.68 | 2765722.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0043-2024-003, contratista:OBRAS CIVILES CANO, S. A. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:6811238.75, importe_modificado:6811238.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6251.97}} | {2352765/proyecto_INICIO, 2352765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202352775 | Proyecto de inversión | 4790054.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1197513.55, modificado:1197513.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1197513.54, modificado:1197513.54}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395027.09, modificado:2395027.09}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BELEN SEGUNDA ETAPA DE DOS EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. - 39482 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 39482 | S | 207 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3757.17, meta_modificada:3757.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE C37 TRAMO APASEO EL ALTO - JERÉCUARO KILÓMETRO 22 + 900 RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE JUÁREZ TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA E, lon:-100.525404, lat:20.368971}} | 2024-05-15 | 2024-09-17 | 4790054.18 | 4790054.18 | 2355274.69 | 2355274.69 | 2355274.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0043-2024-005, contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4790054.18, importe_modificado:4790054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3494.16}} | {2352775/proyecto_INICIO, 2352775/proyecto_PROCESO, 2352775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400959 | Proyecto de inversión | 3962120.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1981060.18, modificado:1981060.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396212.03, modificado:396212.03}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584848.14, modificado:1584848.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LAS ROSAS (ETAPA 3 DE 3). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8619CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 1767 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1547.17, meta_modificada:1547.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Primavera 1025, Las Rosas, 36669 I, lon:-101.349295, lat:20.693853}} | 2024-06-28 | 2024-11-29 | 3962120.35 | 3962120.35 | 933776.26 | 933776.26 | 933776.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1315.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400980 | Proyecto de inversión | 6397892.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559156.99, modificado:2559156.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:3838735.48, modificado:3838735.48}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA INFONAVIT III PRIMERA ETAPA DE 3. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9180CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 5484 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.96, meta_modificada:220.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Panorama, Primavera, 36720 Salamanca, Gto., lon:-101.178681, lat:20.595258}} | 2024-06-28 | 2024-11-29 | 6397892.47 | 1887029.95 | 1887029.95 | 1887029.95 | 1887029.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se ajustó avance físico, trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400982 | Proyecto de inversión | 7686890.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074756.18, modificado:3074756.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:4612134.26, modificado:4612134.26}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES SÁNCHEZ TORRADO ENTRE INSURGENTES Y RAFAEL CAMPUZANO; RAFAEL CAMPUZANO ENTRE SÁNCHEZ TORRADO Y TOMASA ESTEVES; LÁZARO CÁRDENAS ENTRE TOMASA ESTEVES Y ÁLVARO OBREGON. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9181CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 2668 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.57, meta_modificada:660.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Rafael R. Campuzano 175-101, San Gonzalo, 36740 Salamanca, Gto., lon:-101.197031, lat:20.576133}} | 2024-06-28 | 2024-11-29 | 7686890.44 | 7686890.44 | 1935274.83 | 1935274.83 | 1935274.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico, trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354708 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA NORIA COLORADA 110370312 - 148213 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148213 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA NORIA COLORADA, 36297 LA NORIA COLORADA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO SOPEÑA, CAMINO GRANJA LA AMISTAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE D, lon:-101.41012908, lat:20.96916642}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354712 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE 1103700011083 - 148278 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148278 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTES INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 36132 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRITOS PARQUE INDUSTRIAL Y CAMINO HACIENDA SILAO, CARRETERA SANTA TERESA SILAO LA OBRA SE ENCU, lon:-101.40757247, lat:20.94499823}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354715 | Proyecto de inversión | 248231.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124115.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124115.53, modificado:124115.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD CUARTA PARTE 110370028 - 148338 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148338 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA CUARTA PARTE, 36293 CUARTA PARTE, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA, lon:-101.36079067, lat:20.91944598}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 124115.53 | 124101.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354718 | Proyecto de inversión | 120790.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120790.13, modificado:120790.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD EL CHARCO 110060008 - 148354 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 148354 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA ATARJEA - EL CHARCO RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y , LA RANCHERIA SE LOCALIZA A 27.3 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-99.71416136, lat:21.29083171}} | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 120790.13 | 120364.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/AD/12/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:599255.73, importe_modificado:599255.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354721 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD VALLEJOS 110370134 - 148400 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 148400 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA VALLEJOS, 36293 VALLEJOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALLENDE, CALLE OCTAVIO PAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL, lon:-101.36513309, lat:20.92975024}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202362727 | Proyecto de inversión | 393305.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393305.4, modificado:393305.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO - 50862 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 50862 | S | 88 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:375, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, 36258 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALGECIRAS Y CALLE PORTOFINO, CARRETERA CAMINO A PASO DE PERÚLES PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCI, lon:-101.29339, lat:20.95968048}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 390519.67 | 390519.67 | 390519.67 | 390519.67 | 390519.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2362727/proyecto_INICIO, 2362727/proyecto_PROCESO, 2362727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362792 | Proyecto de inversión | 83682 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83682.0, modificado:83682.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD LOS NICOLASES - 51082 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51082 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:76, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LOS NICOLASES, 36268 LOS NICOLASES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA IRAPUATO Y CALLE INSURGENTES, PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA ESCUELA PRIMARIA CATALINA DHERZELL SUBES 500 METROS PO, lon:-101.31773, lat:20.85731}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 83089.29 | 83089.29 | 83089.29 | 83089.29 | 83089.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2362792/proyecto_INICIO, 2362792/proyecto_PROCESO, 2362792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362821 | Proyecto de inversión | 33472.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33472.8, modificado:33472.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD MINERAL DE MEXIAMORA - 51260 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51260 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:RANCHERIA MINERAL DE MEXIAMORA, 36243 MINERAL DE MEXIAMORA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL BARRIO LA VALENCIANA TOMAR EL CAMINO PRIV. DEL ERIZO HACIA SANTA ANA POR 15 KM Y LLEGAS AL POBLADO QUE ESTA SE ENCUEN, lon:-101.32016, lat:21.033901}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | 33235.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2362821/proyecto_INICIO, 2362821/proyecto_FIN, 2362821/proyecto_PROCESO, 2362821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202362843 | Proyecto de inversión | 133891.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133891.2, modificado:133891.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., .1ERA ETAPA, LOCALIDAD PASO DE PIRULES - 51305 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 51305 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:84, direccion:CALLE CAMINO A PASO DE PERULES COLONIA PASO DE PIRULES, 36263 PASO DE PIRULES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TIENDA COMERCIAL LIVERPOOL EN BLVD. EQUIERIO GUERRERO 139 EN YERBABUENA GTO. TOMAR LA CARREERA G, lon:-101.3000678, lat:20.95012773}} | 2024-03-25 | 2024-06-22 | 132942.87 | 132942.87 | 132942.87 | 132942.87 | 132942.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, contratista:ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7943336.32, importe_modificado:7943336.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2362843/proyecto_INICIO, 2362843/proyecto_FIN, 2362843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202351805 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí Irámuco, Acámbaro, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002187 | S | 1080 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.29, meta_modificada:579.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N, lon:-100.926388, lat:19.958911}} | 2024-06-14 | 2025-03-01 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO APARECE CUADRO DE DIALOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, YA REFRESQUE VARIAS VECES LA PAGINA, BORRE EL HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICES DOS NAVEGADORES Y NO APARECE EL CUADRO DE DIALOGO, trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar monto MINISTRADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351809 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:798529.08}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí Villas del Bajío, Celaya, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002188 | S | 5743 | 5721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.19, meta_modificada:597.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA EL SAUZ #2034-B, COL. VILLAS DEL BAJÍO., lon:-100.864902, lat:20.560148}} | 2024-06-14 | 2025-03-01 | 798529.08 | 798529.08 | 798529.08 | 798529.08 | 798529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PIECGTO-045-2024, contratista:ARQ. MARIA ELENA DEL REFUGIO LOPEZ DE LA FUENTE DUFAU, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:798529.08, importe_modificado:798529.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.17}} | {2351809/proyecto_INICIO, 2351809/proyecto_FIN, 2351809/proyecto_PROCESO, 2351809/proyecto_FIN, 2351809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIALOGO DE AJUSTES, YA REFRESQUE VARIAS VECES LA PAGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME)., trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Agregar fotografías de Ejecución y Término de la obra., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Presentar evidencia de término de la obra, ajustar fecha de término real y cambiar estatus del contrato., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351852 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:0.0}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí Loma Dorada, León, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO020002 | S | 7701 | 7672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOMA IMPERIAL, ESQ. LOMA DE LA ARBOLEDA S/N, COL. LOMA DORADA., lon:-101.773034, lat:21.135533}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTÓ DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO FIRMÓ EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS. EL CONVENIO SE HIZO LLEGAR DESDE EL MES FEBRERO AL MUNICIPIO PERO NUNCA CONCLUYO CON LA FIRMA DE COLABORACIÓN. , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se sugiere solicitar CANCELACIÓN, agregando la justificación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351858 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899865.4}} | Construcción ampliación en Centro GTO Contigo Sí Valtierrilla, Salamanca, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002293 | S | 1566 | 1491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.6, meta_modificada:368.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:161, direccion:ALBERTO CAMPOS #112, LOCALIDAD VALTIERRILLA., lon:-101.12323, lat:20.539812}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 1899865.4 | 1899865.4 | 664952.89 | 664952.89 | 664952.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/CONV/029-2024, contratista:Miguel Angel Aldaco Lara, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., monto:1899865.4, importe_modificado:1899865.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.01}} | {2351858/proyecto_INICIO, 2351858/proyecto_PROCESO, 2351858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar monto MINISTRADO y DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Agregar fotografías que evidencien el inicio y desarrollo de la obra., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351865 | Proyecto de inversión | 3174929.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3174929.06, modificado:3174929.06}} | PRIMERA ETAPA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MÓDULO 2), EN LA PRIMARIA DR. CAYETANO ANDRADE CON C.C.T. 11DPR0687S, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0045 | N | 0 | 0 | 41910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.73, meta_modificada:722.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TEPEYAC S/N, lon:-101.191896, lat:20.137272}} | 2024-04-01 | 2024-07-29 | 3174929.06 | 3174929.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0045, contratista:GERARDO MANUEL TORRES ARRIAGA, convocante:SICOM, monto:3174929.06, importe_modificado:3174929.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.78}} | {2351865/proyecto_INICIO, 2351865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202351867 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2319579.96}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí El Fraile, San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24PIECGTO002296Urbana30 | S | 4034 | 3630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA #925, COL. EL FRAILE., lon:-101.223923, lat:21.474786}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 2319579.96 | 2319579.96 | 2016201.99 | 2016201.99 | 2016201.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/PIECGTO/EG/063-2024, contratista:José Eric Claudio Pérez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO., monto:2319579.96, importe_modificado:2319579.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.69}} | {2351867/proyecto_INICIO, 2351867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar monto MINISTRADO y DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351870 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:744181.47}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí La Lomita, San Miguel de Allende, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002248 | S | 2930 | 1503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA BELLAVISTA #12, FRACC. LA LOMITA., lon:-100.736263, lat:20.938891}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 744181.47 | 744181.47 | 332972.41 | 332972.41 | 332972.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-0C/RECURSOMUNICIPAL2024/022-082024, contratista:C. OMAR RAFAEL BARAJAS SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:744181.47, importe_modificado:744181.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.12}} | {2351870/proyecto_INICIO, 2351870/proyecto_PROCESO, 2351870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar monto RECAUDADO y DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351877 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7994593.42}} | Construcción de ampliación en Centro GTO Contigo Sí La Huerta, Silao, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002299 | S | 4620 | 4656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6208.3, meta_modificada:492.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLO #14, FRACC. LA HUERTA., lon:-101.414338, lat:20.959503}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 7994593.42 | 7994593.42 | 1058444.24 | 1058444.24 | 1058444.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/PIECGTO/CENTRO GTO CONTIGO SI/2024-24, contratista:C. ERIC VALDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:7994593.42, importe_modificado:7994593.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.93}} | {2351877/proyecto_INICIO, 2351877/proyecto_PROCESO, 2351877/proyecto_INICIO, 2351877/proyecto_PROCESO, 2351877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Corroborar monto RECAUDADO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351881 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598695.55}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí El Mezquital, Victoria, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002251 | S | 1149 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #26, COL. CENTRO, lon:-100.219714, lat:21.21184}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 598695.55 | 598695.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-GTO-PIECGTO-043/AD-14/2024., contratista:C. FELIX GUSTAVO VIZCAYA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO., monto:598695.55, importe_modificado:598695.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2351881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:EL CONTRATAO YA ESTA REGISTRADO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE (VERIFICADO) PERO AL MOMENTO DE AGREGARLO NO LO LIGA AL FOLIO., trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Corroborado el avance físico real, subir fotografías del inicio de la obra, en caso aplicable. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Registrar datos del contrato y ligarlo al folio. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202354619 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123014.26, modificado:123014.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE PANALES JAMAICA CAÑONES - 146195 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 146195 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PROVIDENCIA DE CACALOTE Y CAMINO LA NORIA DE GALLEGOS, CAMINO LA NORIA DEL ENTRONQUE CARRETERO SALVATIERRA CELAYA TARIMORO CON DIRECC, lon:-100.81742166, lat:20.29505042}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 123014.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202358323 | Proyecto de inversión | 4000000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.43, modificado:4000000.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JOSE, EN LA AVENIDA PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 37852 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 37852 | S | 147 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2373.7, meta_modificada:2373.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:906, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA LOMAS DE SAN JOSÉ, 37892 LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE LA ROSA LA CALLE SE ENCUENTRA A UNOS 574 METROS DE LA CARRETERA, lon:-100.76901592, lat:20.95443009}} | 2024-05-05 | 2024-08-31 | 3683890.03 | 3683890.03 | 3683890.03 | 3683890.03 | 3683890.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMUN2024/007-042024, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS DEL PINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:6736004.99, importe_modificado:6736004.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.24}} | {2358323/proyecto_INICIO, 2358323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202351903 | Proyecto de inversión | 6238072.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6238072.41, modificado:6238072.41}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 175, CON C.C.T. 11DTA0004L, UBICADO EN LA CALLE CONSTITUYENTES S/N, EN LA COL. EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/AE/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0056 | N | 0 | 0 | 31264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.2, meta_modificada:742.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA EL CERRITO, CÓDIGO POSTAL 38163, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE, Y CALLE JUAN ALDAMA, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.68409, lat:20.55483}} | 2024-04-23 | 2024-09-29 | 6238072.41 | 6238072.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0056, contratista:OQZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:6238072.41, importe_modificado:6238072.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.57}} | {2351903/proyecto_INICIO, 2351903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354625 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123014.26, modificado:123014.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE - 146296 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 146296 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CUADRLLA DE CACALOTE Y CAMINO LA NORIA, CAMINO PROVIDENCIA DE CACALOTE DEL ENTRONQUE CARRETERO SALVATIERRA CELAYA TARIMOR, lon:-100.78994446, lat:20.35046325}} | 2024-06-04 | 2024-07-09 | 123014.26 | 122924.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354625/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354626 | Proyecto de inversión | 124115.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.73, modificado:62057.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EL CERRITO 110370021 - 146312 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 146312 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE PRIVADA GUADALUPE INTERIOR SN RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO), 36275 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE NENFIS, CALLE AMPLIACION DEPORTIVA LA OBRA, lon:-101.462228, lat:20.985288}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.73 | 62050.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354629 | Proyecto de inversión | 23009.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23009.94, modificado:23009.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA PORTUGAL 1100800010115 - 146374 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 146374 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PORTUGAL 52 INTERIOR SN COLONIA PORTUGAL, 36474 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE G DIAZ ORDAZ, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN , lon:-101.9601676, lat:20.72798075}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23009.94 | 22990.78 | 21841.24 | 21841.24 | 21841.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2354629/proyecto_PROCESO, 2354629/proyecto_FIN, 2354629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354631 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD EL COLON 110370220 - 146397 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 146397 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:220, direccion:CALLE LUCERO INTERIOR SN RANCHERIA EL COLON, 36294 EL COLÓN, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO GRANJA DE GUADALUPE Y CAMINO EL ENCUENTRO, CAMINO UNION DE TRES NOGALES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA , lon:-101.41685073, lat:20.85916301}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354633 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61507.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61507.12, modificado:61507.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA - 146456 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 146456 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ACEBUCCHE Y CAMINO URIREO, CAMINO EX-HACIENDA LOS REMEDIOS DE LA CARRETERA TARIMORO A ACAMBARO EN EL KM 5.0 TOMAR LA DESV, lon:-100.78078515, lat:20.23243429}} | 2024-06-04 | 2024-07-13 | 61507.12 | 61462.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354634 | Proyecto de inversión | 496462.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248231.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:248231.06, modificado:248231.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD EL NUEVO REFUGIO 110370194 - 146457 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 146457 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:194, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL NUEVO REFUGIO, 36294 EL NUEVO REFUGIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DOS DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-101.39746882, lat:20.89831748}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 248231.06 | 248202.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354638 | Proyecto de inversión | 124115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62057.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62057.77, modificado:62057.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD EX HACIENDA DE TREJO 110370127 - 146543 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 146543 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:127, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA EX-HACIENDA DE TREJO, 36286 EX-HACIENDA DE TREJO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO, lon:-101.42891379, lat:20.82193613}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 62057.77 | 62050.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/R33-PMHGTO/CUARTO DORMITORIO/2024-45, contratista:JORGE LUIS GARCÍA CORTÉS, convocante:Municipio de Silao de la Victoria, monto:6205067.26, importe_modificado:6205067.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354667 | Proyecto de inversión | 161069.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:161069.58, modificado:161069.58}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA CENTRO 110080001 - 147348 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 147348 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE RAYO, CALLE GRAL ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONT, lon:-101.95422536, lat:20.7307694}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 161069.58 | 160935.51 | 152888.73 | 152888.73 | 152888.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2354667/proyecto_FIN, 2354667/proyecto_PROCESO, 2354667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355206 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:44707.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LA RUSIA 2DA ETAPA - 167167 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 167167 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.26, meta_modificada:9.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:24, direccion:AVENIDA EL CHAPÍN 2 INTERIOR SN RANCHERIA LA RUSIA, 37957 LA RUSIA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA EL CHAPIN Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA RUSIA AL LADO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDA, lon:-100.0724702, lat:21.10144424}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 44707.95 | 43574.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355207 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:22605.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD PAREDES 7MA ETAPA - 167172 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 167172 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE PAREDES A 100 METROS DE LA PAPELERIA DE LA , lon:-100.0962476, lat:21.21387944}} | 2024-06-23 | 2024-07-27 | 22605.63 | 22379.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355208 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267241.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66810.29, modificado:66810.29}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL CHAPIN 4TA ETAPA - 167178 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 167178 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.89, meta_modificada:13.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:AVENIDA EL CHAPÍN 12 INTERIOR SN HACIENDA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA EL CHAPIN Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPIN A 300 METROS DE LA CANCHA DE USOS MU, lon:-100.0704547, lat:21.09485191}} | 2024-06-23 | 2024-07-27 | 66810.29 | 64768.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2355208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355209 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46514.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66514.08, modificado:66514.08}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LOS JUAN DIEGOS 6TA ETAPA - 167181 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 167181 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:16, direccion:CALLE JUAN DIEGOS 1 INTERIOR SN RANCHERIA LOS JUAN DIEGOS, 37955 LOS JUAN DIEGOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO AL PREESCOLAR Y CALLE LOS JUAN DIEGOS, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUN, lon:-100.05488, lat:21.13707293}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 66514.08 | 65851.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBZI/2024/012, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:111897.79, importe_modificado:111897.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354977 | Proyecto de inversión | 71060 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71060.0, modificado:71060.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL BORDO 110210001,0117,048A,0475 - 155963 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 155963 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ROMITA 138 INTERIOR SN COLONIA EL BOC, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DR. MORA Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE AQUILES SERDAN SE LOCALIZA AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 1.5 KM DE PA, lon:-101.1936384, lat:20.12046805}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 71060 | 71060 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202360402 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE ACCESO A LA COLONIA CHALMITA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. - 42575 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 42575 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JERÉCUARO CENTRO, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RINCON DEL RIO, CALLE SAN GABRIEL CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA CHALMITA AL PASAR EL PUENTE DEL RI, lon:-100.51176345, lat:20.14296673}} | 2024-03-30 | 2024-06-27 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202353645 | Proyecto de inversión | 417565.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:417565.6, modificado:417565.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3X4 MTS, EN SAN FELIPE, EN SAN BARTOLO DE BERRIOS - 73326 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 73326 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHIRIMOYA Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO SAN JOSÉ DE RANCHO NUEVO SE UBICA A 2.2 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FE, lon:-101.06907292, lat:21.61014189}} | 2024-06-18 | 2024-08-31 | 417565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353664 | Proyecto de inversión | 104391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104391.4, modificado:104391.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3X4 MTS, EN SAN FELIPE, EN LA COLONIA MARAVILLAS - 73747 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 73747 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE POZAS DE XILITLA INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CASCADAS DE BASASEACH SE UBICA A 680 METROS AL OESTE DEL CENTRO GUANAJUATO CONTIGO , lon:-101.22949176, lat:21.47395448}} | 2024-06-18 | 2024-07-20 | 104391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353667 | Proyecto de inversión | 104391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104391.4, modificado:104391.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3X4 MTS,EN SAN FELIPE, EN LA COLONIA LA FLORIDA - 73900 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 73900 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS 123 INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 37615 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CAMELINAS SE UBICA A 550 METROS AL OESTE DEL CONALEP PLANTEL SAN FELIPE Y 400 MET, lon:-101.20408296, lat:21.48682641}} | 2024-06-18 | 2024-07-20 | 104391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355334 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267241.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66810.29, modificado:66810.29}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SANTA CRUZ BARRIO DE LA SANTA CRUZ 3RA ETAPA - 171629 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 171629 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.89, meta_modificada:13.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CALLE JUAN PABLO 114 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ (BARRIO DE LA SANTA CRUZ), 37957 SANTA CRUZ (BARRIO DE LA SANTA CRUZ), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA, lon:-100.075769, lat:21.12949079}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 66810.29 | 64768.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354997 | Proyecto de inversión | 8000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.52, modificado:8000.52}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGON 1100800010115 - 159221 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 159221 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 25 INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 36476 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, BOULEVARD BUENAVISTA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.95431069, lat:20.73298786}} | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 8000.52 | 8000.52 | 7600.49 | 7600.49 | 7600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354997/proyecto_INICIO, 2354997/proyecto_FIN, 2354997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355002 | Proyecto de inversión | 10994840.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3298452.03, modificado:3030794.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:2198968.02, modificado:2020529.8}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5497420.05, modificado:5051324.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJUELO, DEL MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO. PRIMERA ETAPA DE DOS. - 159328 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 159328 | S | 484 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3761.76, meta_modificada:3761.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX51 TRAMO ACAMBARO - SALVATIERRA KILÓMETRO 16 + 300 PUEBLO OBRAJUELO, 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE TOMASA ESTEVES PARTIENDO DE LA GASOLINERA MOBIL S, lon:-100.85073, lat:20.1107}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 10102649.02 | 10102649.02 | 567667.44 | 567667.44 | 567667.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0043-2024-028, contratista:MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1.010264902E7, importe_modificado:1.010264902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.73}} | {2355002/proyecto_INICIO, 2355002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202355039 | Proyecto de inversión | 6460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6460.0, modificado:6460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL RANCHITO 1102100010259 - 160561 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 160561 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA EL RANCHITO, 38860 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE ALBA Y CALLE RIGOBERTA MENCHU, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE, lon:-101.204622, lat:20.12981147}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355065 | Proyecto de inversión | 19380 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19380.0, modificado:19380.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL JARDIN 110210001048A - 161626 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 161626 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZALEA 33 INTERIOR SN COLONIA EL JARDÍN, 38835 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE SAN LUIS DE LA PAZ, CALLE SAN JOSE SE LOCALIZA AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 2,6 KM, lon:-101.1968114, lat:20.11802759}} | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355072 | Proyecto de inversión | 38760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38760.0, modificado:38760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA EL TERRERO 110210001,0371,0761 - 161840 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 161840 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALIFORNIA 182 INTERIOR SN COLONIA EL TERRERO, 38840 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE MATAMOROS , CALLE EL TERRERO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 3.8 KM D, lon:-101.206129, lat:20.1126629}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 38760 | 38760 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353694 | Proyecto de inversión | 52125.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26062.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26062.6, modificado:26062.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VICTORIA LOCALIDAD RINCON DE HUIZACHEZ 110430322 - 75578 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 75578 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:322, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE HUIZACHES, 37925 RINCÓN DE HUIZACHES, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA PEÑA COLORADA Y CAMINO LOCALIDAD CAÑADA DE TRANCAS, CAMINO LOCALIDAD EL PELTRE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-100.25201542, lat:21.31435984}} | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 26062.6 | 26061.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-PMHGTO-43/2024/LS-03/2024, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GTO, monto:4381874.77, importe_modificado:4381874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353698 | Proyecto de inversión | 362447.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181223.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:181223.91, modificado:181223.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE TRANSITO EL AGUACATE 110150337 - 75722 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 75722 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.93, meta_modificada:135.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:337, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE TRÁNSITO (EL AGUACATE), 36263 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE TRANSITO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MANZANO LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-101.33916161, lat:20.92443534}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 181223.91 | 181152.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202355088 | Proyecto de inversión | 6460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6460.0, modificado:6460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA INSURGENTES 1102100010117 - 162232 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 162232 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 1 INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 38830 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ELODIA LEDEZMA, CALLE PASCUAL LOPEZ SE LOCALIZA AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A, lon:-101.1932375, lat:20.12495044}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 6460 | 6460 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355091 | Proyecto de inversión | 51680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51680.0, modificado:51680.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA JUANA DE MEDINA 110210001023A - 162332 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 162332 | S | 23 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY ZUÑIGA 294 INTERIOR SN COLONIA JUANA DE MEDINA, 38880 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE MARIA CALDERON, CALLE PEDRO GUZMAN SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENT, lon:-101.1937659, lat:20.13704607}} | 2024-06-18 | 2024-06-30 | 51680 | 51680 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353727 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:255000.0, modificado:255000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD COL 18 DE MARZO 110440012 - 77933 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 77933 | S | 83 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:RANCHERIA 18 DE MARZO, 38280 COLONIA 18 DE MARZO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO CERRO GORDO Y CAMINO SUCHITLAN, CAMINO SAN ANTONIO EL CHICO LA COMUNIDAD 18 DE MARZO SE UBICA A 5.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MU, lon:-101.03717067, lat:20.55507935}} | 2024-05-24 | 2024-07-13 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353735 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD EL ALTO DEL PARRAL 110440015 - 78009 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78009 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:207, direccion:RANCHERIA EL ALTO DEL PARRAL, 38295 EL ALTO DEL PARRAL, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO PARQUE INDUSTRIAL EL VERGEL Y CAMINO COLONIA FRACCIONAMIENTO EL PUENTE, CAMINO FRACCIONAMIENTO LOS MEZQUITES SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.89009, lat:20.527377}} | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353742 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97500.0, modificado:97500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD EL CARACOL 110440006 - 78091 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78091 | S | 30 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 38269 EL CARACOL, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TOLENTINO Y CAMINO LA PURISIMA, CAMINO SAN VICENTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN A 5 KM L NORTE RUMBO A SANTA CRUZ DE JUVENTIN, lon:-100.983882, lat:20.567165}} | 2024-05-24 | 2024-06-15 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353773 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD EL PARRAL 110440071 - 78397 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78397 | S | 31 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL PARRAL, 38295 EL PARRAL, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TAJO DEL PARRAL Y CAMINO COLONIA FRACCIONAMIENTO EL PUENTE, CAMINO EL ALTO DEL PARRAL A 10 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN RUMBO A CELA, lon:-100.894603, lat:20.528945}} | 2024-05-24 | 2024-06-12 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354333 | Proyecto de inversión | 352202.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176101.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176101.06, modificado:176101.06}} | AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE CARACHEO, EN LA COLONIA EL REFUGIO, EN LA CALLE FRAY LUIS ORTEGA, ENTRE CALLE PADRE NIEVES Y CALLE MIGUEL ZAMUDIO. - 122317 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122317 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.11, meta_modificada:165.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE FRAY LUIS ORTEGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CAÑADA DE CARACHEO, 38490 CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL ZAMUDIO Y CALLE PADRE NIEVES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑA, lon:-100.9455163, lat:20.38307605}} | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 176101.06 | 175880.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/PSBGTO-2024/015-2024, contratista:CONSTRUCTORA COINGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:351760.88, importe_modificado:351760.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.6}} | {2354333/proyecto_INICIO, 2354333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero reportado, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202354341 | Proyecto de inversión | 567865.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283932.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:283932.76, modificado:283932.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD MERINO, EN CALLE JUAN PABLO II, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y TIERRAS DE CULTIVO. - 122556 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122556 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.07, meta_modificada:393.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO MERINO, 38497 MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MERINO A 8 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALL, lon:-100.8809366, lat:20.49142997}} | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 283932.76 | 283009.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/PSBGTO-2024/012-2024, contratista:CONSTRUCTORA COINGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:566018.45, importe_modificado:566018.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.76}} | {2354341/proyecto_PROCESO, 2354341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Observaciones atendidas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202400758 | Proyecto de inversión | 5221993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088797.54, modificado:1848694.35}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566598.15, modificado:1386520.76}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1566598.16, modificado:1386520.77}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8605CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 865 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:37920 Victoria, Gto., lon:-100.21529, lat:21.211425}} | 2024-05-21 | 2024-10-21 | 4621735.88 | 4621735.88 | 855894.57 | 855894.57 | 855894.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202355120 | Proyecto de inversión | 99709.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99709.74, modificado:99709.74}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 110080010153 - 163504 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 163504 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CINCO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 36474 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE SEIS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA , lon:-101.94993111, lat:20.72247811}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 99709.74 | 99626.75 | 94645.41 | 94645.41 | 94645.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2355120/proyecto_PROCESO, 2355120/proyecto_FIN, 2355120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355155 | Proyecto de inversión | 151500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:151500.0, modificado:151500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MOROLEON EN LA COLONIA CENTRO 110210001,0263,009A - 164823 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 164823 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO 20 SN INTERIOR SN COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 2 DE ABRIL SE LOCALIZA AL SUROESTRE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADA, lon:-101.194702, lat:20.12638341}} | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 151500 | 151500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/TECHO FIRME/2024-23, contratista:MANUEL EDUARDO LÓPEZ CAMARGO, convocante:Municipio de Moroleón, monto:2253210.0, importe_modificado:2253210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202352827 | Proyecto de inversión | 2957004.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:739251.17, modificado:739251.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:739251.16, modificado:739251.16}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478502.34, modificado:1478502.34}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, INCLUYE REDES DE AGUA ENTUBADA Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CANO DE SAN ISIDRO CUARTA ETAPA DE CUATRO. - 41088 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 41088 | S | 349 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6556.59, meta_modificada:6556.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE GT100 TRAMO TIERRA BLANCA - SAN JOSÉ ITURBIDE KILÓMETRO 9 + 600 COLONIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE RAMAL FRACCIÓN DE CANO,, lon:-100.221797, lat:21.075165}} | 2024-05-15 | 2024-09-03 | 2957004.67 | 2957004.67 | 2192144.71 | 2192144.71 | 2192144.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0044-2024-006, contratista:CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:2957004.67, importe_modificado:2957004.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6491.02}} | {2352827/proyecto_INICIO, 2352827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202352834 | Proyecto de inversión | 4236198.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1059049.57, modificado:1059049.57}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1059049.57, modificado:1059049.57}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118099.14, modificado:2118099.14}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, DEL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. PRIMERA ETAPA DE DOS. - 41251 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 41251 | S | 684 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1880.83, meta_modificada:1880.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:268, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, 36924 SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ M. MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JUAN ESCUTIA PARTIENDO DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES , lon:-101.610408, lat:20.444927}} | 2024-05-15 | 2024-09-11 | 4236198.28 | 4236198.28 | 1737487.61 | 1737487.61 | 1737487.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0044-2024-016, contratista:INGSOR SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4236198.28, importe_modificado:4236198.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1805.59}} | {2352834/proyecto_INICIO, 2352834/proyecto_PROCESO, 2352834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202353779 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA 110440029 - 78490 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78490 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38269 LA PURÍSIMA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL CARACOL Y CAMINO TORRECILLA, A 5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNIICPAL DE VILLAGRAN SE ENCUENTRA EL CAMINO DE ACCESOA LA PURISIMA DE AHI RECORRIEND, lon:-100.9710778, lat:20.57277792}} | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353779/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353790 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD 110440086 - 78643 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78643 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:86, direccion:RANCHERIA LA TRINIDAD, 38293 LA TRINIDAD, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO TORRECILLA Y CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, CAMINO LOS ANGELES 4 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN RUMBO A CELAYA POR LA CARRETERA LATERAL S, lon:-100.948753, lat:20.561233}} | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353790/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353796 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA 110440042 - 78793 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78793 | S | 98 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:240, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 38291 SANTA ROSA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS ANGELES Y CAMINO LA LIEBRE, CAMINO SAN ANTONIO DE MORALES 5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN HACIA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS SE , lon:-100.927283, lat:20.566367}} | 2024-05-24 | 2024-07-27 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354362 | Proyecto de inversión | 17100.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17100.03, modificado:17100.03}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 124915 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 124915 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 38715 BUENAVISTA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE Y CAMINO NORIA DE GALLEGOS, CAMINO PROVIDENCIA DE CACALOTE BUENAVISTA SE ENCUENTRA A 7 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.78573629, lat:20.34841927}} | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 17100.03 | 17100.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202400812 | Adquisición | 9299970.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9299970.98, modificado:9299970.98}} | Adquisición de equipamiento para fortalecer a las instituciones de seguridad pública estatal | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública | 101025000SSP | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto., lon:-101.29240183, lat:20.95886881}} | 2024-02-02 | 2025-03-31 | 9299970.98 | 8130000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2400812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355174 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267241.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66810.29, modificado:66810.29}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL SABINO 5TA ETAPA - 165662 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 165662 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.89, meta_modificada:13.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE REGUILETE 10 INTERIOR SN RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE REGUILETE Y CALLEJON DE LOS HERNÁNDEZ, CARRETERA MISION DE PALMAS LA OBRA DE BIODIGESTORES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD , lon:-100.065902, lat:21.13601264}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 66810.29 | 64768.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355176 | Proyecto de inversión | 597870.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298935.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:298935.31, modificado:298935.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBABUENA 1101501260798 - 165676 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 165676 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.58, meta_modificada:224.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CUPULAS, SALIENDO DE GUANAJUATOJUVENTINO ROSAS PASANDO LA PLAZA DE ALAIA COMO A 200 METROS EXISTE EL RETORNO CO, lon:-101.27862787, lat:20.96674212}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 298935.31 | 298817.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355177 | Proyecto de inversión | 108021.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54010.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54010.97, modificado:54010.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PRESITA 110150194 - 165692 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 165692 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.8, meta_modificada:39.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:194, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA PRESITA, 36253 LA PRESITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DEL GATO, LOCALIDAD LA PRESITA. PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA TELESECUNDARIA 91 DE LA LOCALIDAD DE P, lon:-101.27444152, lat:20.93024081}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 54010.97 | 53989.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353803 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, modificado:367500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VILLAGRAN, EN LA LOCALIDAD SARABIA 110440043 - 78854 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 78854 | S | 118 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:RANCHERIA SARABIA, 38272 SARABIA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CAMINO MEXICANOS Y CAMINO FAMILIA ALFARO RAZO, CAMINO LOS TERANES SE UBICA A 6 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNIICPAL POR LA CARRETERA DE VILLAGRAN RUMBO A SALAMANCA. E, lon:-101.061564, lat:20.523931}} | 2024-05-24 | 2024-07-31 | 367500 | 367500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*PMVDESO-AE-QC0249-PMHGTO-2024-44-001, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202359506 | Proyecto de inversión | 4245132.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4245132.13, modificado:4245132.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DE CORTES, EN CALLE GUERRERO 1RA ETAPA - 39187 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 39187 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.98, meta_modificada:2422.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO BUENAVISTA DE CORTÉS, 36940 BUENAVISTA DE CORTÉS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FIDENCIO AVILA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DE CORTEZ, lon:-101.86842337, lat:20.37250169}} | 2024-05-16 | 2024-08-14 | 4245132.13 | 4245132.13 | 1255032.62 | 1255032.62 | 1255032.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-027, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:4183442.07, importe_modificado:4183442.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2359506/proyecto_PROCESO, 2359506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202352889 | Proyecto de inversión | 1481847.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:444554.16, modificado:444554.16}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:444554.15, modificado:444554.15}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592738.88, modificado:592738.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE, GTO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. - 43359 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 43359 | S | 361 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.5, meta_modificada:270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA SAN FELIPE CENTRO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE ABASOLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCONTRARÁ EN EL , lon:-101.218112, lat:21.47645}} | 2024-05-15 | 2024-07-09 | 1481847.19 | 1481847.19 | 143969.97 | 143969.97 | 143969.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0042-2024-008, contratista:OBRAS CIVILES CANO, S. A. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1481847.19, importe_modificado:1481847.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.72}} | {2352889/proyecto_INICIO, 2352889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354388 | Proyecto de inversión | 34200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34200.06, modificado:34200.06}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADAS DE TIRADOS DE ABAJO - 127139 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 127139 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO, 38706 CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO OJO DE AGUA DE NIETO Y CAMINO CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO, CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO SE ENCUENTRA A 4.7 KM AL ESTE DE LA , lon:-100.69879957, lat:20.29386326}} | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 34200.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354392 | Proyecto de inversión | 17100.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17100.03, modificado:17100.03}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO - 127287 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 127287 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 38713 CERRO PRIETO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS ALAMOS Y CAMINO SAN JUAN BAUTISTA, CAMINO OJO SECO CERRO PRIETO SE ENCUENTRA A 9.6 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO SALIENDO POR LA, lon:-100.77374438, lat:20.37419752}} | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 17100.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354392/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354394 | Proyecto de inversión | 91200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91200.0, modificado:91200.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO LARGO - 127326 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 127326 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MONCADA Y CAMINO EX-HACIENDA LOS REMEDIOS, CAMINO EL FÉNIX EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHARCO LARGO SE UBICA A 2 KM AL SUR DEL ENTRONQUE CARRETERO , lon:-100.81219255, lat:20.27332646}} | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354394/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354398 | Proyecto de inversión | 91200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91200.16, modificado:91200.16}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE EL ACEBUCHE - 128412 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 128412 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ACEBUCHE, 38700 EL ACEBUCHE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA Y CAMINO LA ESPERANZA, CAMINO SAN NICOLAS DE LA CONDESA LA LOCALIDAD DE EL ACEBUCHE SE ENCUENTRA UBICADA A 5.5 KM AL SUR DE , lon:-100.7422714, lat:20.22334765}} | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 91200.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354399 | Proyecto de inversión | 11400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11400.02, modificado:11400.02}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO , JUAN GREGORIO. - 128480 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 128480 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:RANCHERIA EL SAUCILLO, 38724 EL SAUCILLO (JUAN GREGORIO), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MEZQUITADA Y CAMINO EX-HACIENDA LOS REMEDIOS, CAMINO SAN NICOLAS DE LA CONDESA EL SAUCILLO SE UBICA A 1.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-100.7639267, lat:20.2600996}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 11400.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354399/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354400 | Proyecto de inversión | 17100.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17100.03, modificado:17100.03}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE GALERA DE PANALES - 128546 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 128546 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PANALES JAMAICA Y CARRETERA A CELAYA, CAMINO LA MONCADA GALERA DE PANALES SE UBICA AL OESTE DE LA CABECRERA MUNICIPAL DE TARIMORO SE PUEDE AC, lon:-100.81555346, lat:20.29481012}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 17100.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354400/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354402 | Proyecto de inversión | 684740 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:684740.0, modificado:684740.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA ZONA CENTRO 110260001 0058 0081 - 128631 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 128631 | S | 160 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AUZA INTERIOR SN COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA, lon:-101.513082, lat:20.869527}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 684740 | 684214.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354402/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354406 | Proyecto de inversión | 34200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34200.06, modificado:34200.06}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE HUAPANGO - 128734 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 128734 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:RANCHERIA HUAPANGO, 38712 HUAPANGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TORO Y CAMINO LA NOPALERA, CAMINO TERREROS HUAPANGO SE UBICA 11.5 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO TOMANDO LA CARRETERA HACIAAPASEO EL ALT, lon:-100.68486395, lat:20.36535395}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 34200.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354408 | Proyecto de inversión | 46900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46900.0, modificado:46900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA VALLE VERDE I 1102600010132 - 128785 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 128785 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ATEJAMAC INTERIOR SN COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE JEREZ Y CALLE VALLE DEL SOL, CALLE VALLE SAGRADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL M, lon:-101.511764, lat:20.865298}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 46900 | 46864.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354408/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354410 | Proyecto de inversión | 5700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5700.0, modificado:5700.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA - 128854 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 128854 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA CUESTA, 38706 LA CUESTA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA BÓVEDA Y CAMINO MINILLAS, CAMINO OJO DE AGUA DE NIETO LA CUESTA SE UBICA A 4.5 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO TOMANDO LA CARRETERA RU, lon:-100.72893312, lat:20.32203579}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354410/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202352905 | Proyecto de inversión | 885426.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266690.4, modificado:266690.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:266690.39, modificado:266690.39}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352045.48, modificado:352045.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ORIENTAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO., SEGUNDA ETAPA DE DOS. - 43843 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 43843 | S | 302 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.4, meta_modificada:242.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA SAN FELIPE CENTRO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y CALLE CORTAZAR, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE, lon:-101.211764, lat:21.475229}} | 2024-05-15 | 2024-07-09 | 885426.27 | 885426.27 | 831559.88 | 831559.88 | 831559.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0042-2024-009, contratista:OBRAS CIVILES CANO, S. A. DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:885426.27, importe_modificado:885426.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.97}} | {2352905/proyecto_INICIO, 2352905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354057 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD EL PALOMAS 110450036 - 104338 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 104338 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:CALLE PALOMAS INTERIOR SN RANCHERIA PALOMAS, 37934 PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XICHU A , lon:-99.8495251, lat:21.37793928}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 57857.67 | 57831.48 | 38232.39 | 38232.39 | 38232.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2354057/proyecto_FIN, 2354057/proyecto_PROCESO, 2354057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354058 | Proyecto de inversión | 8017.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8017.27, modificado:8017.27}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA LA MESITA 1100400010099 - 104445 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 104445 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VICENTE SUÁREZ 104 INTERIOR SN COLONIA LA MESITA, 38506 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE SALGADO PAES Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE MARIA ARMENTA LA COLONIA LA MESITA SE ENCUENTRA , lon:-100.6325511, lat:20.4553419}} | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 8017.27 | 8000 | 4560 | 4560 | 4560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354058/proyecto_INICIO, 2354058/proyecto_FIN, 2354058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354060 | Proyecto de inversión | 347146.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173573.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:173573.01, modificado:173573.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS ZONA 110450011 - 104646 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 104646 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL DE LAS CASITAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-100.140774, lat:21.307536}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 173573.01 | 173494.48 | 114697.2 | 114697.2 | 114697.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2354060/proyecto_INICIO, 2354060/proyecto_FIN, 2354060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354062 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD BUENAVISTA PUERTO DE BUENAVISTA 110450008 - 104764 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 104764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL BUENAVISTA PUERTO DE BUENAVISTA INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PARAISO SE ENCUENTRA UBICADA EN E, lon:-99.78791824, lat:21.41666456}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 115715.34 | 115662.97 | 76464.79 | 76464.79 | 76464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2354062/proyecto_INICIO, 2354062/proyecto_FIN, 2354062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354063 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD GUADALUPE 110450014 - 104895 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 104895 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHO DE GUADALUPE Y CALLE REAL, CALLE PIRUL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO , lon:-100.030616, lat:21.406109}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 115715.34 | 115662.97 | 76464.79 | 76464.79 | 76464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2354063/proyecto_PROCESO, 2354063/proyecto_INICIO, 2354063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354412 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA VALLE VERDE II 1102600010132 - 129014 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 129014 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ABAJEÑOS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 36204 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE JEREZ Y CALLE VALLE DEL SOL, CALLE VALLE DE BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE, lon:-101.511708, lat:20.862786}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 28140 | 28118.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354412/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354413 | Proyecto de inversión | 51300.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51300.09, modificado:51300.09}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 129073 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 129073 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 38709 LA ESPERANZA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ACEBUCHE Y CAMINO HUANUMO, CAMINO PRVIDENCIA D ELA ESPERANZA LA ESPERANZA SE UBICA A 6.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO TOMANDO LA C, lon:-100.73685958, lat:20.21661355}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 51300.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354413/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354416 | Proyecto de inversión | 18760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18760.0, modificado:18760.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA CAMPO VERDE I 1102600010096 - 129182 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 129182 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN COLONIA CAMPO VERDE, 36206 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE DIEZ DE AGOSTO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENRO DE LA CEBECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROMITA A 1, lon:-101.522688, lat:20.867986}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 18760 | 18745.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354416/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354417 | Proyecto de inversión | 37520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37520.0, modificado:37520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA CUAUHTEMOC 1102600010096 - 129374 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 129374 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 36206 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TOLTECAS, CALLE OLMECAS SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROMITA A 150 MTS PASA, lon:-101.5239, lat:20.874014}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 37520 | 37491.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354418 | Proyecto de inversión | 39900.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39900.07, modificado:39900.07}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE LA MONCADA AGEB 0111 - 129763 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 129763 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GALERA DE PANALES Y CAMINO POTRERO DEL GALLO, CAMINO SANTA BARBARA LA MONCADA SE ENCUENTRA A 4 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO TOMANDO LA , lon:-100.80800958, lat:20.28270046}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 39900.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354418/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354419 | Proyecto de inversión | 17100.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17100.03, modificado:17100.03}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE LA MONCADA AGEB 0126 - 130093 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 130093 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GALERA DE PANALES Y CAMINO SANTA BÁRBARA , CAMINO CHARCO LARGO LA MONCADA SE LOCALIZA A 4 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO TOMANDO LA CARRE, lon:-100.80425319, lat:20.28097978}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 17100.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354420 | Proyecto de inversión | 37520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37520.0, modificado:37520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA BENITO JUAREZ 1102600010096 - 130149 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 130149 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 36206 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE VICENTE RIVAPALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MU, lon:-101.521123, lat:20.87458}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 37520 | 37491.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354420/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354422 | Proyecto de inversión | 51300.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51300.09, modificado:51300.09}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYA - 130439 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 130439 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:RANCHERIA TLALIXCOYA, 38714 TLALIXCOYA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE Y CAMINO HUAPANGO, CAMINO OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD PARA LLEGAR A TLALIXCOYA HAY QUE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO RUMBO A APASEO E, lon:-100.67536708, lat:20.39767018}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 51300.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/ESTUFAS/2024-2, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:957601.34, importe_modificado:957601.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354429 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA LOS ARCOS 1102600010170 - 130865 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 130865 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LOS ARCOS, 36205 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO , lon:-101.525088, lat:20.866478}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 28140 | 28118.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354431 | Proyecto de inversión | 75040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75040.0, modificado:75040.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA CAMPO VERDE II 1102600010096 - 131071 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 131071 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 36204 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOL GRANDE Y CALLE DEL CANAL, CALLE DEL GUAMUCHIL KLA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROMI, lon:-101.524842, lat:20.868541}} | 2024-06-03 | 2024-08-17 | 75040 | 74982.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202352954 | Proyecto de inversión | 2210603.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:663181.11, modificado:663181.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:663181.1, modificado:663181.1}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884241.48, modificado:884241.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JARAL DE BERRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO,. TERCERA ETAPA DE SEIS - 46948 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 46948 | S | 578 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3761.86, meta_modificada:3761.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX37 TRAMO SAN FELIPE - SAN LUIS POTOSÍ KILÓMETRO 37 + 0 PUEBLO JARAL DE BERRIOS, 37611 JARAL DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SAUZ, CALLE PINO SUAREZ LA LOCALIDAD DE , lon:-101.018919, lat:21.67831}} | 2024-05-15 | 2024-08-06 | 2210603.69 | 2210603.69 | 515052.86 | 515052.86 | 515052.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB3447-2024-007, contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:2210603.69, importe_modificado:2210603.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3686.62}} | {2352954/proyecto_INICIO, 2352954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202352956 | Proyecto de inversión | 4427282.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1106820.56, modificado:1106820.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1106820.56, modificado:1106820.56}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213641.11, modificado:2213641.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE Y SAN NICOLAS 2DA. ETAPA DE 2, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. - 46986 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 46986 | S | 774 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8583.83, meta_modificada:8583.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SAN VICENTE, 38516 SAN VICENTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AV. RAMAL SAN VICENTE Y SAN NICOLÁS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA PONIENTE , lon:-100.5451, lat:20.4692}} | 2024-05-15 | 2024-09-11 | 4427282.23 | 4427282.23 | 1996906.41 | 1996906.41 | 1996906.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0044-2024-018, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4427282.23, importe_modificado:4427282.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7124.57}} | {2352956/proyecto_INICIO, 2352956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354064 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD BUENAVISTA EL SALVIAR DE BUENAVISTA 110450072 - 105011 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 105011 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL BUENAVISTA SALVIAR DE BUENAVISTA INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA), 37934 BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA GRANDE Y CALLE LA BAJADITA, CALLE EL BORD, lon:-99.785914, lat:21.426319}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 57857.67 | 57831.48 | 38232.39 | 38232.39 | 38232.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2354064/proyecto_FIN, 2354064/proyecto_PROCESO, 2354064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354065 | Proyecto de inversión | 231430.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.36, modificado:115715.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD CALABAZAS 110450009 - 105076 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 105076 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL CALABAZAS INTERIOR SN RANCHERIA CALABAZAS, 37932 CALABAZAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CALABAZAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LA SUBIDITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL M, lon:-100.000069, lat:21.388692}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 115715.36 | 115662.97 | 76464.79 | 76464.79 | 76464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2354065/proyecto_INICIO, 2354065/proyecto_FIN, 2354065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354067 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD BELTRAN 110450054 - 105145 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 105145 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:54, direccion:CALLE BELTRAN INTERIOR SN RANCHERIA BELTRÁN, 37930 BELTRÁN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REAL, CALLE RIVERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XICHU ENTRANDO , lon:-100.04737389, lat:21.271873}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 57857.67 | 57786.8 | 54897.46 | 54897.46 | 54897.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2354067/proyecto_INICIO, 2354067/proyecto_FIN, 2354067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354078 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD EL AGUACATE 110450003 - 105509 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 105509 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS TRES CRUCES Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE LAS ESTACAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA, lon:-99.920159, lat:21.25289015}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 115715.34 | 115573.59 | 109794.91 | 109794.91 | 109794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2354078/proyecto_INICIO, 2354078/proyecto_FIN, 2354078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354080 | Proyecto de inversión | 118093.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118093.26, modificado:118093.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO EN LA COLONIA EL SALITRE,110010001,0059 - 105825 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 105825 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.77, meta_modificada:113.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 2 SN INTERIOR SN COLONIA EL SALITRE, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA GUERRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN AL NOROESTE DE LA, lon:-101.5345006, lat:20.45258285}} | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 118093.26 | 117834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354435 | Proyecto de inversión | 131400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131400.0, modificado:131400.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD EL ACEBUCHE - 132212 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 132212 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ACEBUCHE, 38700 EL ACEBUCHE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, CAMINO SAN NICOLAS DE LA CONDESA EL ACEBUCHE SE UBICA A 5.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARI, lon:-100.74503141, lat:20.22249064}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 131400 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354436 | Proyecto de inversión | 28140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28140.0, modificado:28140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA SOLIDARIDAD 1102600010113 - 132591 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 132591 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA PEÑARANDA INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 36203 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNIUCIPIO DE ROMI, lon:-101.516055, lat:20.877554}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 28140 | 28118.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354436/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354437 | Proyecto de inversión | 7299.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7299.99, modificado:7299.99}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD CAÑADAS DE TIRADOS DE ABAJO - 132902 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 132902 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO, 38706 CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO Y CAMINO OJO DE AGUA DE NIETO, SE UBICA A 4.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TARIMORO , lon:-100.69436257, lat:20.29201523}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 7299.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354438 | Proyecto de inversión | 7300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7300.0, modificado:7300.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD CERRO PRIETO - 133178 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 133178 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 38713 CERRO PRIETO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE Y CAMINO SAN ISIDRO DEL PALMAR, CAMINO OJO SECO SE UBICA A 9.5 KM AL NORTE DE LA CABECERA UNICIPAL DE TARIMORO SALIENDO POR , lon:-100.77296595, lat:20.37470348}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354439 | Proyecto de inversión | 56280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56280.0, modificado:56280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA ROMA 110260010113 - 133188 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 133188 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIA INTERIOR SN COLONIA ROMA, 36203 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE NAPOLES Y CALLE MILAN, CALLE ROMITA LA ONBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIOPIO DE ROMITA ENTRANDO POR LA CAL, lon:-101.514282, lat:20.884704}} | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 56280 | 56236.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202352975 | Proyecto de inversión | 10731482.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4292593.11, modificado:4292593.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:2146296.56, modificado:2146296.56}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4292593.11, modificado:4292593.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SECUNDARIAS PARA EL SECTOR 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GUANAJUATO. COLONIA CARRILLO PUERTO Y PÍPILA ETAPA 1 DE 10. - 47574 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 47574 | S | 1718 | 1643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11893.4, meta_modificada:11893.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LIC.JUAN JOSÉ TORRES LANDA COLONIA CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LIC.JUAN JOSÉ TORRES LANDA Y CALLE FRAY TORIBIO DE BENABENTE, CALLE LUIS H. DUCOING LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA EN VARIAS, lon:-100.955197, lat:20.469303}} | 2024-05-15 | 2024-10-02 | 10731482.78 | 10731482.78 | 1261856.36 | 1261856.36 | 1261856.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0046-2024-010, contratista:INGSOR SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1.073148278E7, importe_modificado:1.073148278E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5114.16}} | {2352975/proyecto_INICIO, 2352975/proyecto_PROCESO, 2352975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202352983 | Proyecto de inversión | 7631086.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3052434.48, modificado:2057783.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1526217.24, modificado:1028891.55}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3052434.48, modificado:2057783.08}} | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 4 Y 5 TERCERA Y CUARTA ETAPA DE CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO. - 47881 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 47881 | S | 330 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4869.98, meta_modificada:4869.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LA RESERVA COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RELÁMPAGO Y CALLE ESTTRELLA, EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA ES EN LAS COLONIAS LOMA ALTA, NUEVO AMA, lon:-101.873163, lat:21.044497}} | 2024-06-03 | 2024-10-31 | 5144457.71 | 5144457.71 | 2689110.82 | 2689110.82 | 2689110.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAP-CONAGUA-CEA-PROAGUA-2024-01, contratista:FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO, monto:5144457.71, importe_modificado:5144457.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4772.58}} | {2352983/proyecto_INICIO, 2352983/proyecto_PROCESO, 2352983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202354087 | Proyecto de inversión | 486080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:486080.0, modificado:486080.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. COLONIA CENTRO 1100900010057 - 107001 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 107001 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 2 B INTERIOR SN COLONIA COMONFORT CENTRO, 38200 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO LA COLONIA SE ENCUENTRA DE MANERA CENTRICA AL REDEDOR , lon:-100.76098295, lat:20.72051497}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 486080 | 485871.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354091 | Proyecto de inversión | 501760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:501760.0, modificado:501760.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. BARRIO LA CANDELARIA 1100900010061 - 107399 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 107399 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 4 INTERIOR SN COLONIA LA CANDELARIA, 38202 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUACALTALES Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA JAVIER MINA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRAL DE LA MANCHA URBANA, lon:-100.75805668, lat:20.71204115}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 501760 | 501545.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354096 | Proyecto de inversión | 470400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:156800.0, modificado:156800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. COLONIA CUAUHTEMOC 110090001024A - 107789 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 107789 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 8 INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 38204 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMACHO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO MOMONFORT LA COLONIA CUAUHTEMOC SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA MANCHA , lon:-100.76110985, lat:20.73744231}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 156800 | 156732.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/018-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2288300.0, importe_modificado:2288300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202354097 | Proyecto de inversión | 60300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60300.0, modificado:60300.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE NEUTLA 1100900250235 - 107953 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 107953 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA NEUTLA, 38220 NEUTLA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE JIMENEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA LOCALIDAD DE NEUTLA SE UBICA A 7.5 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.839537, lat:20.706322}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 60300 | 60263.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354099 | Proyecto de inversión | 100844.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100844.26, modificado:100844.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA CENTRO, 110190001 - 108403 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108403 | S | 22 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUILAR Y MAYA 6 SN INTERIOR SN COLONIA JERÉCUARO CENTRO, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA, CALLE FRANCISCO MARTIREZ LA LOCALIZACION DE ESTAS ACCIONES SE ENCUE, lon:-100.506173, lat:20.15484}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 100844.26 | 100825.25 | 95783.99 | 95783.99 | 95783.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2354099/proyecto_PROCESO, 2354099/proyecto_FIN, 2354099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354103 | Proyecto de inversión | 100500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100500.0, modificado:100500.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO 1100900100199 - 108553 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 108553 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:RANCHERIA EMPALME ESCOBEDO CENTRO, 38210 EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CARRETERA COMONFORT Y CAMINO SAN JUAN DE LA VEGA, CAMINO SAN NICOLS DE ESQUIROS EMPALME ESCOBEDO SE ENCUENTRA A 2.5 KM AL SUR DE LA CABECERA , lon:-100.745643, lat:20.673313}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 100500 | 100438.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354463 | Proyecto de inversión | 1712038.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:428009.62, modificado:428009.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:428009.62, modificado:428009.62}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856019.25, modificado:856019.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORDA EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO. - 139227 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 139227 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE AGULILLAS RANCHERIA PIEDRA GORDA, 37947 PIEDRA GORDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUILILLAS Y CALLE MAJADITA, PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO SE DIRIGE AL NOROESTE POR ZARAGOZA HACIA ARISTA Y, lon:-99.870179, lat:21.211472}} | 2024-05-15 | 2024-08-06 | 1712038.49 | 1712038.49 | 1423060.85 | 1423060.85 | 1423060.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0044-2024-002, contratista:CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1712038.49, importe_modificado:1712038.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.49}} | {2354463/proyecto_INICIO, 2354463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó en su momento la consulta a la SEDESHU, y ésta a su vez a la Secretaría del Bienestar, y a la fecha estamos a la espera de la respuesta por parte de las Secretarías mencionadas., trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-15}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes. , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes. , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes. , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes. , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202354470 | Proyecto de inversión | 21900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21900.0, modificado:21900.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD CUADRILLA DE CACALOTE, LA CUADRILLA - 139953 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 139953 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CAMINO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, CAMINO GALERA DE PANALES CUADRILLA DE CACLOTE SE UBICA EN EL KM 5.6 DEL , lon:-100.79980997, lat:20.33086925}} | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354470/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354476 | Proyecto de inversión | 37520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37520.0, modificado:37520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA VILLA PATRICIA 1102600010128 - 140551 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 140551 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROLONGACION ENCINO INTERIOR SN COLONIA VILLA PATRICIA, 36205 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPI, lon:-101.522975, lat:20.866597}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 37520 | 37491.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354477 | Proyecto de inversión | 21900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21900.0, modificado:21900.0}} | EQUIPAMIENTO EN VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD CHARCO LARGO - 140569 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 140569 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MONCADA Y CAMINO EL FÉNIX , CAMINO EX-HACIENDA LOS REMEDIOS TOMAR LA CARRETERA DE TARIMORO HACIA EL ENTRONQUE CELAYA SALVATIERRA TARIMORO Y A 5.6 , lon:-100.81147934, lat:20.27342647}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/2024-1, contratista:GRUPO LATOR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1094999.99, importe_modificado:1094999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353337 | Proyecto de inversión | 239003.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239003.47, modificado:239003.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD EL MEZQUITAL 110060009 - 65602 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 65602 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37944 EL MEZQUITAL, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD CERRO PRIETO Y CAMINO LOCALIDAD SAN ANTON, CAMINO MANGAS CUATAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA CABEC, lon:-99.77854997, lat:21.26216365}} | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 239003.47 | 238052.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353339 | Proyecto de inversión | 81506.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81506.25, modificado:81506.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO 110040022 - 65613 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 65613 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 38525 EL DURAZNO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO LA PEÑA BLANCA, CAMINO LA MESA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO TOMAR LA CARRETERA APASEO E, lon:-100.601454, lat:20.378761}} | 2024-06-12 | 2024-06-22 | 81506.25 | 81378.04 | 77309.14 | 77309.14 | 77309.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2353339/proyecto_FIN, 2353339/proyecto_PROCESO, 2353339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353341 | Proyecto de inversión | 120790.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120790.13, modificado:120790.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD LOS LLANITOS 110060014 - 65671 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 65671 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS LLANITOS INTERIOR SN RANCHERIA LOS LLANITOS, 37947 LOS LLANITOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL REPASADERO Y CAMINO LOCALIDAD EX HACIENDA DE CHARCAS, CAMINO LOCALIDAD ALDAMA XOCONOXTLE LA RANCH, lon:-99.82317602, lat:21.19503148}} | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 120790.13 | 120309.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353353 | Proyecto de inversión | 239003.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239003.47, modificado:239003.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD CERRO PRIETO 110060006 - 66013 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 66013 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO PRIETO INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD EL CHARCO Y CAMINO LOCALIDAD EL CHIQUERO, CAMINO CABECERA MUNICIPAL ATARJEA SE ENCUENJTRA UBICADA EN, lon:-99.73815894, lat:21.278161}} | 2024-05-07 | 2024-05-30 | 239003.47 | 238052.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202358186 | Proyecto de inversión | 602180.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602180.43, modificado:602180.43}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO ,GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO, EN LA CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS - 34585 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 34585 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.15, meta_modificada:219.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ZAPATA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MORELIASALAMANCA E, lon:-101.17872148, lat:20.32214302}} | 2024-04-08 | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2024-05, contratista:ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:601062.51, importe_modificado:601062.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.15}} | {2358186/proyecto_INICIO, 2358186/proyecto_FIN, 2358186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202352986 | Proyecto de inversión | 12529078.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1252907.89, modificado:1198750.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:6264539.42, modificado:5993752.62}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011631.54, modificado:4795002.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. - 48127 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 48127 | S | 990 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3181.89, meta_modificada:3181.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN FRANCISCO, 36350 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE BUGAMBILIAS EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA , lon:-101.862001, lat:21.011038}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 11987505.24 | 11987505.24 | 2925576.18 | 2925576.18 | 2925576.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAF/GTO/PROAGUA/2024-LPN/ALC/2024-20, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO, monto:1.198750524E7, importe_modificado:1.198750524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2609.14}} | {2352986/proyecto_INICIO, 2352986/proyecto_PROCESO, 2352986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202352991 | Proyecto de inversión | 3965149.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1189545.0, modificado:1189545.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1189544.99, modificado:1189544.99}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586059.99, modificado:1586059.99}} | ACTUALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO GTO., SECTOR 2,3 Y 4 TAPA 5 DE 5. - 48202 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 48202 | S | 537 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3039.27, meta_modificada:3039.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE RAÚL GARCÍA COLONIA SANTIAGO MARAVATIO CENTRO, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE DAVID FLORES Y BOULEVARD BLVD. 25 DE JUNIO, CALLE COMONFORT LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA EN VARIAS CALLES E, lon:-100.996082, lat:20.170518}} | 2024-05-15 | 2024-10-02 | 3965149.98 | 3965149.98 | 968437.05 | 968437.05 | 968437.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0046-2024-015, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3965149.98, importe_modificado:3965149.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2735.34}} | {2352991/proyecto_INICIO, 2352991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202352994 | Proyecto de inversión | 6711816.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2013544.97, modificado:2013447.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:2013544.97, modificado:2787390.1}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684726.62, modificado:2684097.98}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, SECTOR SUR PONIENTE SEGUNDA ETAPA DE DOS. - 48291 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 48291 | S | 1928 | 1831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5840.93, meta_modificada:5840.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR SUR PONIENTE AVENIDA RAMAL DE GUANAJUATO COLONIA SILAO CENTRO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA RAMAL DE GUANAJUATO Y CALLE LA PAZ, CALLE LA ALAMEDA EL LUGAR DONDE SE , lon:-101.42925, lat:20.93816}} | 2024-05-15 | 2024-08-23 | 7484935.81 | 7484935.81 | 168306.74 | 168306.74 | 168306.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAS/CEAG/CONAGUA/PROAGUA2024/LPN/2024-01, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO, monto:7484935.81, importe_modificado:7484935.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2803.64}} | {2352994/proyecto_INICIO, 2352994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:Revisar avance físico(2), trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202353427 | Proyecto de inversión | 45281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45281.25, modificado:45281.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 110040001 - 67445 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67445 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE YALA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE DEL AGRARISMO, CALLE PLAN DE AYUTLA SE UBICA A 230 MTS AL SUR DEL CENTRO GTO CONTIGO S, lon:-100.61583, lat:20.44664}} | 2024-06-12 | 2024-06-25 | 45281.25 | 45210.01 | 42949.51 | 42949.51 | 42949.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2353427/proyecto_INICIO, 2353427/proyecto_FIN, 2353427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353430 | Proyecto de inversión | 416898.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:416898.04, modificado:416898.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA EL REJALGAR 110040148 - 67530 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67530 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES INTERIOR SN COLONIA EL REJALGAR, 38520 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE FRAY JUAN D EZUMARRAGA SE UBICA A 900 MTS AL SUROESTE DE LA , lon:-100.64046173, lat:20.45481925}} | 2024-06-15 | 2024-08-24 | 416898.04 | 415999.89 | 237119.94 | 237119.94 | 237119.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2353430/proyecto_INICIO, 2353430/proyecto_FIN, 2353430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354543 | Proyecto de inversión | 37520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37520.0, modificado:37520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA BOSQUES DE SAN RAFAEL II 1102600010236 - 144693 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 144693 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN RANCHERIA BOSQUES DE SAN RAFAEL II, 36207 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-101.525907, lat:20.875635}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 37520 | 37491.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354544 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123014.26, modificado:123014.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE LA LA CUADRILLA DE CACALOTE, LA CUADRILLA - 144697 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 144697 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PROVIDENCIA DE CACALOTE Y CAMINO LA NORIA, CAMINO PANALES JAMAICA DEL ENTRONQUE TARIMORO SALVATIERRA CELAYA CON RUMB, lon:-100.79910996, lat:20.33100371}} | 2024-06-11 | 2024-07-20 | 123014.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354549 | Proyecto de inversión | 46900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46900.0, modificado:46900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA COLONIA LOS PARAISOS 1102600010096 - 144893 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 144893 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AZALEA INTERIOR SN COLONIA LOS PARAISOS, 36206 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE NAHUATL Y CALLE PETUNIA, CALLE PINO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROMITA PASANDO LA ENTRADA DEL HOSPI, lon:-101.523558, lat:20.871115}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 46900 | 46864.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354552 | Proyecto de inversión | 115049.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115049.7, modificado:115049.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA ALVARO OBREGON 1100800010115 - 144949 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 144949 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 36476 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR , lon:-101.95456598, lat:20.72826934}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 115049.7 | 114953.94 | 109206.24 | 109206.24 | 109206.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2354552/proyecto_FIN, 2354552/proyecto_PROCESO, 2354552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354556 | Proyecto de inversión | 123014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123014.25, modificado:123014.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO LARGO - 145062 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 145062 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EX-HACIENDA LOS REMEDIOS Y CAMINO LA MONCADA, CAMINO EL FÉNIX DEL ENTRONQUE CARRETERO CELAYA TARIMORO SALVATIERRA CON DIRECCIÓN A SALVATIERRA A 2 KM, lon:-100.81540349, lat:20.2727767}} | 2024-06-11 | 2024-07-30 | 123014.25 | 122924.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354561 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA ARBOLEDAS 1100800010172 - 145131 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 145131 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 36474 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCHO Y , BRECHA PARAISO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN POR LA CALLE VIENTE SUAREZ PASANDO P, lon:-101.94576793, lat:20.71937772}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354561/proyecto_PROCESO, 2354561/proyecto_FIN, 2354561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353366 | Proyecto de inversión | 99618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99618.75, modificado:99618.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA EL REJALGAR 110040148 - 66305 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 66305 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DR. LEOPOLDO RIO DE LA LOZA 430 INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE RIO DE LA LOZA, CALLE RIO DE LA LOZA DEL TEMPLO SAN MARTIN CABALLERO, lon:-100.63773849, lat:20.45359652}} | 2024-06-13 | 2024-06-26 | 99618.75 | 99462.03 | 94488.93 | 94488.93 | 94488.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2353366/proyecto_INICIO, 2353366/proyecto_FIN, 2353366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite (2), trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353397 | Proyecto de inversión | 42329.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42329.64, modificado:42329.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA MIGUEL HIDALGO,110010001, 0167 - 67038 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67038 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.78, meta_modificada:40.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID 208 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE JUVENTINO ROSAS SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE SUROESTE TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA P, lon:-101.53763091, lat:20.44760215}} | 2024-06-30 | 2024-07-10 | 42329.64 | 42236.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353399 | Proyecto de inversión | 30901.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30901.26, modificado:30901.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA OJO DE AGUA DE GALVAN,110010001,0190 - 67097 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67097 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.77, meta_modificada:29.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 222 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE GALVÁN, 36974 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PARAISOS Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE BUENOS AIRES SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-101.5194, lat:20.45013419}} | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 30901.26 | 30833.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353401 | Proyecto de inversión | 239003.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239003.47, modificado:239003.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD EL TORO 110060022 - 67115 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 67115 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL EL TORO INTERIOR SN RANCHERIA EL TORO, 37948 EL TORO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE POZO PRIETO, CALLE MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICI, lon:-99.78116876, lat:21.37246245}} | 2024-05-07 | 2024-05-30 | 239003.47 | 238052.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PMHGTO/LS/11/24, contratista:ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:Municipio de Atarjea, monto:4753345.99, importe_modificado:4753345.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atiende observación, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202353403 | Proyecto de inversión | 426638.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:426638.76, modificado:426638.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLOCOLONIA VICENTE GUERRERO, 110010001,0010167 - 67161 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67161 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.02, meta_modificada:411.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA TACUVAYA 106 COLONIA VICENTE GUERRERO, 36970 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE TACUVAYA Y CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA, CALLE SAN JUAN NUEVO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 2 KILOM, lon:-101.5424169, lat:20.44736671}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 426638.76 | 425703.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353404 | Proyecto de inversión | 135843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135843.75, modificado:135843.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA CENTRO 110040001 - 67167 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67167 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 504 INTERIOR SN COLONIA APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE JOSÉ MENDOZA, CALLE GUADALUE MANDUJANO EL DOMICILIO SE UBICA A 50 METROS AL PONIEN, lon:-100.62711488, lat:20.45839133}} | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 135843.75 | 135630.04 | 128848.54 | 128848.54 | 128848.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/005-2024, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1808400.56, importe_modificado:1808400.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2353404/proyecto_INICIO, 2353404/proyecto_FIN, 2353404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353407 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD EL OCOTERO 110450032 - 67187 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 67187 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EL OCOTERO INTERIOR SN RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE LOS PINOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIONGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NOROESTE DE LA CAB, lon:-100.1133481, lat:21.31501574}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115662.97 | 76464.79 | 76464.79 | 76464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353407/proyecto_INICIO, 2353407/proyecto_FIN, 2353407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353411 | Proyecto de inversión | 40482 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40482.0, modificado:40482.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA CUITZEO DE LOS NARANJOS, 110010001,0167 - 67225 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67225 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CORRALEJO COLONIA CUITZEO DE LOS NARANJOS, 36976 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE CUITZEO Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE HACIENDA DE LA JOYA SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE SUROESTE DE LA CABECERA M, lon:-101.5459468, lat:20.43853118}} | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 40482 | 40393.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202351763 | Adquisición | 417500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:E 012 Registro e Identificación de Población, monto:125250.0, modificado:125250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292250.0, modificado:292250.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo informático para el registro e identificación de las personas | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 001 | S | 771164 | 728836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Guanajuato - Juventino Rosas Km 9.6, lon:-101.2727029, lat:20.96119022}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 417500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2351763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353454 | Proyecto de inversión | 32069.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2158.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29910.31, modificado:29910.31}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA CENTRO 110040001 - 67977 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 67977 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA 615 A INTERIOR SN COLONIA APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y AVENIDA CONSTITUYENTES, CALLE PRIV. CONSTITUYENTES SE UBICA A 390 MTS AL OESTE DEL, lon:-100.61633842, lat:20.45738997}} | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 29910.31 | 29846.39 | 17012.44 | 17012.44 | 17012.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353454/proyecto_INICIO, 2353454/proyecto_FIN, 2353454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353459 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD EL GUAMUCHIL 110450016 - 68163 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 68163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EL GUAMUCHIL INTERIOR SN RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE RIVERA DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO EL SAUZ, lon:-99.94456616, lat:21.32862608}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 57857.67 | 57831.48 | 38232.39 | 38232.39 | 38232.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353459/proyecto_INICIO, 2353459/proyecto_FIN, 2353459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353469 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD LLANETES 110450021 - 68382 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 68382 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL LLANETES INTERIOR SN RANCHERIA LLANETES, 37935 LLANETES, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LLANETES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP, lon:-99.96018401, lat:21.34831527}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 115715.34 | 115662.97 | 76464.79 | 76464.79 | 76464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/005/24, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:Municipio Xichú, monto:2081933.48, importe_modificado:2081933.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353469/proyecto_INICIO, 2353469/proyecto_FIN, 2353469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación: Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202354135 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN OCAMPO GTO. COL. CENTRO.1102200010133, 1102200010148, 1102200010152, 1102200010186 - 109917 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 109917 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA 105 INTERIOR SN COLONIA OCAMPO CENTRO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE JIMÉNEZ , CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO SE OBICA EN LA ZONA NORTE DE LA MANCHA URBANA DE OCAMPO A 60 METTROS , lon:-101.48147027, lat:21.65227653}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-14, contratista:GRUPO LATOR S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1495377.46, importe_modificado:1495377.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354141 | Proyecto de inversión | 647836 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:647836.0, modificado:647836.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO,EN SAN FELIPE, EN SAN BARTOLO DE BERRIOS. - 110105 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 110105 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO LA VALLITA, CAMINO SAN JOSE DE RANCHO NUEVO LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO DE BERRIOS SE UBICA AL NORESTE DE LA, lon:-101.06756634, lat:21.61013664}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 647836 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240202354142 | Proyecto de inversión | 83160.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41580.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41580.01, modificado:41580.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA 110430001 - 110117 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 110117 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA CIUDAD VICTORIA, 37920 VICTORIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE BRECHA CINCO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR COMO REFERENC, lon:-100.21670402, lat:21.21293024}} | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 41580.01 | 41577.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-PMHGTO-43/2024/LS-03/2024, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GTO, monto:4381874.77, importe_modificado:4381874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354142/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354567 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA JUAREZ 110080001012A - 145203 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 145203 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 36477 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA , CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR S, lon:-101.9518577, lat:20.73561293}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354567/proyecto_PROCESO, 2354567/proyecto_FIN, 2354567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354569 | Proyecto de inversión | 123014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123014.25, modificado:123014.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE GALERA DE PANALES - 145227 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 145227 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MONCADA Y CAMINO PANALES JAMAICA, CAMINO CUADRILLA DE CACALOTE DEL ENTRONQUE CARRETERO CELAYA SALVATIERRA TARIMORO TOMAR EL RUMBO HACIA , lon:-100.81537277, lat:20.29286388}} | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 123014.25 | 122924.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354572 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA CASITAS DEL ARROYO 1100800010172 - 145302 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 145302 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA CASITAS DEL ARROYO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLA, lon:-101.9513153, lat:20.73593234}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354572/proyecto_INICIO, 2354572/proyecto_FIN, 2354572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354573 | Proyecto de inversión | 123014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123014.25, modificado:123014.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA - 145306 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 145306 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA BÓVEDA, 38706 LA BÓVEDA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA CUESTA Y CAMINO LA NORIA, TOMAR LA CARRETERA CAMINO REAL A CELAYA Y EN KM 2. DAL VUELTA A LA DERECHA Y A 2 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LA BÓVEDA DE, lon:-100.75411266, lat:20.32051125}} | 2024-06-11 | 2024-07-23 | 123014.25 | 122924.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354577 | Proyecto de inversión | 23009.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23009.94, modificado:23009.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA CAYETANA 1100800010149 - 145333 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 145333 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TRES INTERIOR SN COLONIA LA CAYETANA, 36473 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE CUATRO LAS ACCIONES SE LOCALIZARAN EN LA COLONIA LA CAYETANA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE, lon:-101.93716699, lat:20.72627352}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 23009.94 | 22990.78 | 21841.24 | 21841.24 | 21841.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2354577/proyecto_INICIO, 2354577/proyecto_PROCESO, 2354577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354580 | Proyecto de inversión | 123014.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123014.26, modificado:123014.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE SAN ISIDRO, PROVIDENCIA DE LA NORIA - 145349 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 145349 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:RANCHERIA NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA), 38715 NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NOTRIA DE GALLEGOS Y CAMINO CUADRILLA DE CACALOTE, CAMINO LA VOBEDA SE UBICA EN EL, lon:-100.77972409, lat:20.34005168}} | 2024-06-11 | 2024-07-24 | 123014.26 | 122924.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO-2024/CUARTO DORMITORIO/2024-31, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:Municipio de Tarimoro, monto:1843865.07, importe_modificado:1843865.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202351810 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2251243.69}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí Monte Blanco, Celaya, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002242 | S | 10077 | 9450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.12, meta_modificada:471.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DEL MOLINO #301, COL. MONTE BLANCO., lon:-100.828693, lat:20.507636}} | 2024-06-14 | 2025-03-01 | 2251243.69 | 2251243.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/PIECGTO-075-2024, contratista:ING. SAUL ALVARADO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2251243.69, importe_modificado:2251243.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.11}} | {2351810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIALOGO DE AJUSTES, YA CARGUE VARIAS VECES LA PAGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:La liga no direcciona al contrato del proyecto, favor de subir del documento correcto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Verificar monto MINISTRADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de presentar fotografías del inicio de la ejecución del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351811 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499838.66}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí El Pípila, Cortazar, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002243 | S | 7929 | 7783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.64, meta_modificada:118.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:LIC. NICEFORO GUERRERO #1002, COL. PIPILA., lon:-100.952873, lat:20.468162}} | 2024-06-14 | 2025-03-01 | 1499838.66 | 1499838.66 | 1284390.4 | 1284390.4 | 1284390.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/IECGTO-2024/011-2024, contratista:ARQ. ARMANDO RODRÍGUEZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR, monto:1499838.66, importe_modificado:1499838.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.54}} | {2351811/proyecto_INICIO, 2351811/proyecto_PROCESO, 2351811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE EJECUCIÓN, YA CARGUE DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME)., trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verficar montos MINISTRADO y DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Agregar fotografías que evidencien el desarrollo de la obra y el avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202353476 | Proyecto de inversión | 160345.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160345.4, modificado:160345.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA 110040125 - 68540 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 68540 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 38523 LA CAÑADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO TRINIDAD RODRIGUEZ Y CAMINO EL TALAYOTE, CAMINO EL CEDAZO SE UBICA A 1.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SALIENDO POR LA CALLE IG, lon:-100.61616634, lat:20.43634996}} | 2024-06-15 | 2024-07-31 | 160345.4 | 159999.96 | 91199.98 | 91199.98 | 91199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/007-2024, contratista:JUAN HÉCTOR VILCHIS DOMÍNGUEZ, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:2199999.45, importe_modificado:2199999.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2353476/proyecto_INICIO, 2353476/proyecto_FIN, 2353476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353527 | Proyecto de inversión | 40685.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40685.94, modificado:40685.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA 110040053 - 69889 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69889 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:RANCHERIA LA PRESITA, 38524 LA PRESITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ AGUA AZUL Y CAMINO EL SABINO, CAMINO PUENTE DEL AGUILA 1.4 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO RUMBOA A CELAYA SE UBI, lon:-100.63035959, lat:20.48520843}} | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 40685.94 | 40049.93 | 34442.94 | 34442.94 | 34442.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2353527/proyecto_PROCESO, 2353527/proyecto_INICIO, 2353527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353528 | Proyecto de inversión | 18082.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18082.64, modificado:18082.64}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL CHAMIZAL, EL ROSARIO 110040020 - 69891 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69891 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL CHAMIZAL (EL ROSARIO), 38527 EL CHAMIZAL (EL ROSARIO), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO MESITA DE CAPULA Y CAMINO EL ARBOL, CAMINO PAREDONES SA 6.7 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO RUMBO A, lon:-100.58028956, lat:20.40218885}} | 2024-06-13 | 2024-06-22 | 18082.64 | 17799.94 | 15307.95 | 15307.95 | 15307.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2353528/proyecto_INICIO, 2353528/proyecto_PROCESO, 2353528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353529 | Proyecto de inversión | 45206.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45206.6, modificado:45206.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL REALENGO 110040080 - 69897 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69897 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE REALENGO, 38530 LA SOLEDAD DE REALENGO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO DE GAMBOA Y CAMINO EL CHARCO BLANCO, CAMINO EL SOLDADO A 4.5 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNIICPAL DE APASEO EL , lon:-100.50294716, lat:20.42712294}} | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 45206.6 | 44499.92 | 38269.93 | 38269.93 | 38269.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2353529/proyecto_INICIO, 2353529/proyecto_FIN, 2353529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353530 | Proyecto de inversión | 45206.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45206.6, modificado:45206.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO 110040014 - 69901 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69901 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 38525 CERRO PRIETO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PALO ALTO Y CAMINO EL ENCINAL, CAMINO PEÑA BLANCA A 10 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO RUMBO AL MUNICIPIO DE JERECUARO SE E, lon:-100.59219493, lat:20.368372}} | 2024-06-13 | 2024-06-29 | 45206.6 | 44499.92 | 38269.93 | 38269.93 | 38269.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2353530/proyecto_INICIO, 2353530/proyecto_FIN, 2353530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353531 | Proyecto de inversión | 13561.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13561.98, modificado:13561.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES 110040049 - 69903 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69903 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:RANCHERIA PAREDONES, 38527 PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MESA Y CAMINO EL CABERO, CAMINO EL TERRERO LA LOCALIDAD DE PAREDONES SE UBICA EN EL KM 8 DE LA CARRETERA APASEO EL ALTO A JERECUARO PASANDO LA LUIS, lon:-100.56331159, lat:20.38745885}} | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 13561.98 | 13349.98 | 11480.98 | 11480.98 | 11480.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2353531/proyecto_INICIO, 2353531/proyecto_FIN, 2353531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353532 | Proyecto de inversión | 22603.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22603.3, modificado:22603.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE EL SOLDADO 110040078 - 69910 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 69910 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:RANCHERIA EL SOLDADO, 38533 EL SOLDADO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO DE GAMBOA Y CAMINO LOMAS DE CHARCO BLANCO, CAMINO LA SOLEDAD DE REALENGO A 9 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO SE ENCU, lon:-100.50059733, lat:20.40207688}} | 2024-06-13 | 2024-06-22 | 22603.3 | 22249.96 | 19134.97 | 19134.97 | 19134.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2353532/proyecto_PROCESO, 2353532/proyecto_INICIO, 2353532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202355210 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:44707.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL TABLON 6TA ETAPA - 167188 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 167188 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.26, meta_modificada:9.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CALLE ALLENDE 2 INTERIOR SN COLONIA EL TABLÓN, 37950 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LIBRADA DEL ESPIRITU SANTO LA OBRA DE BIODIGESTORES SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL TAB, lon:-100.0866568, lat:21.1373591}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 44707.95 | 43574.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354774 | Proyecto de inversión | 87888.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43944.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43944.45, modificado:43944.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL MALUCO 110150066 - 150565 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 150565 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.08, meta_modificada:33.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL MALUCO, 36263 EL MALUCO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE RIVERA REAL, CARRETERA A EL MALUCO SALIENDO DE GUANAJUATO HACIA LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS PASANDO EL CERES, lon:-101.29042511, lat:20.93888016}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 43944.45 | 43927.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354776 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:22605.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD CORRAL FALSO 2DA ETAPA - 150575 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 150575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO 5 INTERIOR SN RANCHERIA CORRAL FALSO, 37954 CORRAL FALSO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO POR LA PARTE DE , lon:-100.07683128, lat:21.20574791}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 22605.63 | 22379.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC/DOPM/AD/PSBMC/2024/013, contratista:MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354789 | Proyecto de inversión | 34560.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17280.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17280.49, modificado:17280.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE 110150291 - 151016 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 151016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.27, meta_modificada:12.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO GRANDE, 36263 RÍO GRANDE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS PACHONAS Y CAMINO LOS RODRIGUEZ, CAMINO SAN JOSE DE TRANSITO PARTIENDO DE EL PUNTO DE REFERENCIA ANTES DE LLEGAR A LA COM, lon:-101.33193091, lat:20.9426854}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 17280.49 | 17273.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354793 | Proyecto de inversión | 620339.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310169.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:310169.98, modificado:310169.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAPULIN DE BUSTOS 110150034 - 151084 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 151084 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.6, meta_modificada:230.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN RANCHERIA CAPULÍN DE BUSTOS, 36267 CAPULÍN DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD SANTIAGUILLO Y CALLE GUANAJUATO, CAMINO SAN JOSE DE LLANOS PARTIENDO DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE A SANT, lon:-101.30687761, lat:20.87886936}} | 2024-06-14 | 2024-07-31 | 310169.98 | 310048.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354860 | Proyecto de inversión | 216123.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108061.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:108061.99, modificado:108061.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD HACIENDA GUADALUPE 110150055 - 152510 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 152510 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.63, meta_modificada:79.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA GUADALUPE, 36268 HACIENDA GUADALUPE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO AMPLIACION GUADALUPE Y CAMINO RESIDENCIAL EL CAMPESTRE SAN FRANCISCO, CAMINO CERRITO FRIO PARTIENDO DEL PUNTO, lon:-101.32646167, lat:20.84025952}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 108061.99 | 108019.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354892 | Proyecto de inversión | 495001.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247500.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:247500.72, modificado:247500.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANGRE DE CRISTO 110150098 - 152995 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 152995 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.98, meta_modificada:183.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL SANGRE DE CRISTO INTERIOR SN RANCHERIA SANGRE DE CRISTO, 36243 SANGRE DE CRISTO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DE VINOS, CAMINO TERRACERÍA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA TEMPLO DEL MINER, lon:-101.3354483, lat:21.05068435}} | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 247500.72 | 247403.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202351846 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3081924.86}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí Las Palomas, Guanajuato, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002244 | S | 3163 | 2925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.26, meta_modificada:714.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CALLE PALOMA REAL #76, COL. DE LAS PALOMAS, MARFIL., lon:-101.285721, lat:21.004021}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 3081924.86 | 3081924.86 | 403523.71 | 403523.71 | 403523.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/IECGTO/2024/036, contratista:Ing. Joel Humberto Aguilar Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3081924.86, importe_modificado:3081924.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.14}} | {2351846/proyecto_INICIO, 2351846/proyecto_PROCESO, 2351846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE EJECUCIÓN, YA CARGUE DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar monto MINISTRADO y DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Agregar fotografías que evidencien el desarrollo de la obra y el avance físico reportado. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351847 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797903.47}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí El Novillero, Huanímaro, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24PIECGTO002270 | S | 386 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.41, meta_modificada:674.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE JUAN PABLO II S/N, COL. EL NOVILLERO., lon:-101.5740646, lat:20.3927314}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 797903.47 | 797903.47 | 137220.15 | 137220.15 | 137220.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/SEDESHU/ADJD/25-2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO., monto:797903.47, importe_modificado:797903.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.7}} | {2351847/proyecto_INICIO, 2351847/proyecto_PROCESO, 2351847/proyecto_INICIO, 2351847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE EJECUCIÓN, YA CARGUE DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar monto MINISTRADO y DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Favor de registrar datos del contrato y ligarlo al folio., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Agregar fotografías que evidencien el desarrollo de la obra y el avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351848 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:0.0}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí Villas de San Nicolás, León, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO020001 | S | 6829 | 6727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BLVD. KAROL WOJTYLA #1202, COL. VILLAS DE SAN NICOLAS., lon:-101.585743, lat:21.116964}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTÓ DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO FIRMÓ EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS. EL CONVENIO SE HIZO LLEGAR DESDE EL MES FEBRERO AL MUNICIPIO PERO NUNCA CONCLUYO CON LA FIRMA DE COLABORACIÓN., trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar monto MODIFICADO y agregar justificación sobre la cancelación del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351857 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí La Esperanza, Moroleón, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 4/PIECGTO002245Urbana2 | S | 1911 | 1948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CORAL #3, FRACC. LA ESPERANZA., lon:-101.208966, lat:20.120425}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 2250000 | 2500000 | 1129588.23 | 1129588.23 | 1129588.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/IECGTO-AD/CENTRO GTO CONTIGO SI/2024-14, contratista:C. ALDA ANTONIETA PACHECO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOROLEON, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.88}} | {2351857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar monto DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Agregar fotografías que evidencien el inicio y el desarrollo de la obra., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351862 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2299804.33}} | Construcción ampliación en Centro GTO Contigo Sí El Jaguey, San Diego de la Unión, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002246 | S | 1749 | 1543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.5, meta_modificada:468.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA #1,COL. DEL REFUGIO ., lon:-100.86693, lat:21.46523}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 2299804.33 | 2299804.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSDU/DOGPM/AE-QB0253-PIECGTO/0209/2024-26, contratista:ING. EDUARDO VILLEGAS DALLIDET, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, monto:2299804.33, importe_modificado:2299804.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.85}} | {2351862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:Verificar monto MINISTRADO y DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Verificar la Liga del contrato , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351868 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3197188.67}} | Obra complementaria de construcción en Centro GTO Contigo Sí Panorámica, San Luis de la Paz, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 24/PIECGTO002247 | S | 4780 | 4234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUANAJUATO # 218, COL. PANORAMICA., lon:-100.510624, lat:21.306292}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 3197188.67 | 3197188.67 | 3012094.34 | 3012094.34 | 3012094.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/SEDESHU/2024-59, contratista:C. JORGE ERNESTO VILLEGAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3197188.67, importe_modificado:3197188.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.84}} | {2351868/proyecto_INICIO, 2351868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE VISUALIZA EL CUADRO DE DIÁLOGO DE AJUSTES PARA MODIFICAR FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN, YA CARGUÉ DE NUEVO VARIAS VECES LA PÁGINA, BORRE HISTORIAL E INCLUSIVE UTILICE DISTINTO NAVEGADOR (MOZILLA FIREFOX Y GOOGLE CHROME). , trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar monto RECAUDADO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202351885 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Construcción de ampliación en Centro GTO Contigo Sí Nuevo Amanecer, León, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | QA2461 FAFEF 2024 | S | 1149 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BLVD. DELTA #3002,COL. NUEVO AMANECER., lon:-101.602761, lat:21.11569}} | 2024-06-17 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO SE EJECUTÓ DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO FIRMÓ EL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS. EL CONVENIO SE HIZO LLEGAR DESDE EL MES FEBRERO AL MUNICIPIO, PERO NUNCA CONCLUYO CON LA FIRMA DE COLABORACIÓN., trimestre:3.0, usuario:jesusmvaldesl, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación agregando la justificación correspondiente., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202353538 | Proyecto de inversión | 45206.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45206.6, modificado:45206.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLÓGICA AHORRADORA DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA EL REJALGAR 1100400010385 - 70158 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 70158 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 1 INTERIOR SN COLONIA EL REJALGAR, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL RAMOS ARISPE Y CALLE MÉXICO, SE UBICA A 750 M AL SUROESTE DEL TEMPLO SAN MARTIN CABALLE, lon:-100.63670852, lat:20.45241166}} | 2024-06-13 | 2024-07-06 | 45206.6 | 44499.92 | 38269.93 | 38269.93 | 38269.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*T.M./07/015-2024, contratista:LUIS ÁNGEL CHÁVEZ BADILLO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:1334997.6, importe_modificado:1334997.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2353538/proyecto_INICIO, 2353538/proyecto_FIN, 2353538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353556 | Proyecto de inversión | 262669.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131334.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131334.66, modificado:131334.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE FIBROCEMENTO EN APASEO EL ALTO, COMUNIDAD SANTA CRUZ DE GAMBOA 110040017 - 70589 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 70589 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.71, meta_modificada:239.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE GAMBOA, 38533 SANTA CRUZ DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO DE GAMBOA Y CAMINO EL SOLDADO, CAMINO EL REFUGIO DE GAMBOA A 7.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO, lon:-100.5194695, lat:20.38964252}} | 2024-06-15 | 2024-07-05 | 131334.66 | 129203.64 | 86269.27 | 86269.27 | 86269.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/006-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:620615.15, importe_modificado:620615.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.71}} | {2353556/proyecto_FIN, 2353556/proyecto_PROCESO, 2353556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353558 | Proyecto de inversión | 177514.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88757.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88757.37, modificado:88757.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE FIBROCEMENTO EN APASEO EL ALTO, COMUNIDAD SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES 110040065 - 70667 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 70667 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ANTONIO CALICHAR Y CAMINO SAN NICOLAS, CAMINO EL LLANITO A 9 KM DE LA CABECERA MUNIICPAL DE APASDEO EL ALT, lon:-100.54863012, lat:20.4944547}} | 2024-06-15 | 2024-06-29 | 88757.37 | 87317.97 | 58302.21 | 58302.21 | 58302.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/006-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:620615.15, importe_modificado:620615.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2353558/proyecto_INICIO, 2353558/proyecto_FIN, 2353558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353560 | Proyecto de inversión | 81086.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40543.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40543.49, modificado:40543.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE FIBROCEMENTO EN APASEO EL ALTO, COMUNIDAD DE EL SABINO 110040060 - 70754 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 70754 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL SABINO, 38517 EL SABINO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO APASEO EL ALTO Y CAMINO SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES, DE LA CABECERA MUNICIPAL D EAPASEO EL ALTO HACIA QUERETARO A 4.2 KM SE ENCUENTRA EL ACCESO A , lon:-100.59037179, lat:20.48639276}} | 2024-06-15 | 2024-06-27 | 40543.49 | 39885.99 | 26631.88 | 26631.88 | 26631.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PRES/D.O.P.M./06/006-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:Municipio de Apaseo el Alto, monto:620615.15, importe_modificado:620615.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2353560/proyecto_PROCESO, 2353560/proyecto_FIN, 2353560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353562 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD PINALITO DE LA GLORIA 110450040 - 70886 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 70886 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PINALITO DE LA GLORIA INTERIOR SN RANCHERIA PINALITO DE LA GLORIA, 37939 PINALITO DE LA GLORIA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SANTA CATARINA -ATARJEA Y CAMINO LOCALIDAD LOS OCOTES, CARRETERA SANTA CATARINA -AT, lon:-99.90398779, lat:21.19162594}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 57857.67 | 57786.79 | 54897.45 | 54897.45 | 54897.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353562/proyecto_INICIO, 2353562/proyecto_FIN, 2353562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353563 | Proyecto de inversión | 115715.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.69, modificado:57857.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, LOCALIDAD PIEDRAS PINTADAS 110450038 - 70931 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 70931 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PIEDRAS PINTADAS INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRAS PINTADAS, 37939 PIEDRAS PINTADAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOCALIDAD LA SALITRERA Y CAMINO LOCALIDAD EL ZAMORANO, CAMINO LOCALIDAD OLVERA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-99.93423683, lat:21.26509237}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 57857.69 | 57786.8 | 54897.46 | 54897.46 | 54897.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/004/24, contratista:CESAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:Municipio Xichú, monto:2080324.65, importe_modificado:2080324.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353563/proyecto_PROCESO, 2353563/proyecto_INICIO, 2353563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en plataforma de MIDS, se capturó la unidad de medida como PIEZA, pero debe ser CUARTO , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202353570 | Proyecto de inversión | 97273.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97273.73, modificado:97273.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COLONIA LA GARZA. - 71219 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 71219 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.93, meta_modificada:64.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LAS GARZAS INTERIOR SN COLONIA LA GARZA, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE AGUSTIN MELGAR, SE UBICA A 900 METROS AL PONIENTE DEL ESTADIO AGUILAR Y MAYA SALIENDO POR LA CALLE A LOMA A, lon:-101.49350719, lat:21.64150604}} | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 97273.73 | 97191.96 | 62319.48 | 62319.48 | 62319.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12, contratista:TOROR S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1450769.23, importe_modificado:1450769.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2353570/proyecto_PROCESO, 2353570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353573 | Proyecto de inversión | 9167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9167.66, modificado:9167.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA PLAZA MARTINEZ, 110190001 - 71286 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71286 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TACUBAYA 219 INTERIOR SN COLONIA LOMA PLAZA MARTÍNEZ, 38542 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAFAEL CORRALES AYALA Y CALLE CALLE DEL BODO, CALLE LEYES DE REFORMA SE LOCALIZA EN EL CUADRANTE NORESTE, lon:-100.50651273, lat:20.15568088}} | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 9167.66 | 9165.93 | 8707.63 | 8707.63 | 8707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353573/proyecto_PROCESO, 2353573/proyecto_FIN, 2353573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354896 | Proyecto de inversión | 436946.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218473.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:218473.45, modificado:218473.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD ZANGARRO ZANGARRO NUEVO 110150127 - 153060 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 153060 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.77, meta_modificada:159.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CALLE GUILLERMO TORRES INTERIOR SN RANCHERIA ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO), 36267 ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DANIEL CHOWELL Y CALLE TIBURCIO ALVAREZ, CALLE ANTONIO LARA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERE, lon:-101.27288624, lat:20.85809858}} | 2024-06-14 | 2024-12-31 | 218473.45 | 218387.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354901 | Proyecto de inversión | 183255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91627.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91627.66, modificado:91627.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA 110150082 - 153170 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 153170 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.29, meta_modificada:68.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 36240 LA PALMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL DERRAMADERO Y CAMINO LA CANTERA, CAMINO LA LOMA SALIENDO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA RUMBO A LA CARRETERA SILAOSAN FELIPE UNA V, lon:-101.36168014, lat:21.08804925}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 91627.66 | 91591.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354927 | Proyecto de inversión | 16001.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16001.04, modificado:16001.04}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA CAYETANA 1100800010149 - 153856 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 153856 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TRES 5 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES B LAS ACCIONES SE EJECUTARAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA , lon:-101.9372458, lat:20.72643139}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 16001.04 | 16001.04 | 15200.99 | 15200.99 | 15200.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2354927/proyecto_FIN, 2354927/proyecto_PROCESO, 2354927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354932 | Proyecto de inversión | 45220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45220.0, modificado:45220.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA CENTRO 1102100010263,023A,0102,0051,0066 - 154006 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 154006 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES DE MOROLEON 174 INTERIOR SN COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE PINO SUAREZ E LOCALIZA AL CEBTRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIM, lon:-101.1894407, lat:20.12782699}} | 2024-06-18 | 2024-06-29 | 45220 | 45220 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354933 | Proyecto de inversión | 16001.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16001.04, modificado:16001.04}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO 110080010149 - 154018 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 154018 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO PORTUGAL 7 INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 36473 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBEN M CAMPOS Y CALLE LIC MANUEL DOBLADO, CALLE DR. IGNACIO BARAJAS LOZANO LAS ACCIONES SE EJECU, lon:-101.94053662, lat:20.72917704}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 16001.04 | 16001.04 | 15200.99 | 15200.99 | 15200.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2354933/proyecto_INICIO, 2354933/proyecto_FIN, 2354933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202351893 | Proyecto de inversión | 12135325.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.213532577E7, modificado:1.213532577E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ESCALERAS, MÁS SERVICIO SANITARIO, MÁS ENFERMERÍA, MÁS SALA DE JUNTAS, MÁS SALA DE MAESTROS, MÁS ÁREA ADMINISTRATIVA, MÁS 1 AULA, EN EL PLANTEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NÚM. 15 CON C.C.T. 11DCM0007X | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad |  | N | 0 | 0 | 72452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.04, meta_modificada:639.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE NÚMERO EXTERIOR: 80 , FRACCIONAMIENTO PALMITA DE LANDETA, CÓDIGO POSTAL 37748, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.721577, lat:20.916133}} | 2024-04-08 | 2025-02-01 | 12135325.77 | 12135325.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOC/OB/INFEDU/2024-0050, contratista:MANAVlL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C,V,, convocante:SICOM, monto:1.213532577E7, importe_modificado:1.213532577E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.59}} | {2351893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202351897 | Proyecto de inversión | 6700198.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6700198.8, modificado:6700198.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, MÁS SERVICIO SANITARIO, MÁS BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA CON C.C.T. 11EJN0003I, UBICADA EN LA CALLE NICOLÁS TEJADA S/N, FRACCIONAMIENTO RENOVACIÓN, EN EL MUNICIPIO | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/AE/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0055 | N | 0 | 0 | 452090 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.08, meta_modificada:1643.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NICOLAS TEJADA NUM. SN, lon:-101.36103, lat:20.67358}} | 2024-04-23 | 2024-09-19 | 6700198.8 | 6700198.8 | 109672.68 | 109672.68 | 109672.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0055, contratista:JOSE IVAN MORALES GASCA, convocante:SICOM, monto:6700198.8, importe_modificado:6700198.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.88}} | {2351897/proyecto_INICIO, 2351897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202351908 | Proyecto de inversión | 4226487.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4226487.83, modificado:4226487.83}} | TERCERA ETAPA DE INTERVENCIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MÓDULO 1), EN LA PRIMARIA DR. CAYETANO ANDRADE CON C.C.T. 11DPR0687S, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0048 | N | 0 | 0 | 41910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.45, meta_modificada:652.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TEPEYAC S/N, lon:-101.191896, lat:20.137272}} | 2024-04-01 | 2024-09-27 | 4226487.83 | 4226487.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0048, contratista:MARIA SOLEDAD KARíNA GARCIA LOPEZ, convocante:SICOM, monto:4226487.83, importe_modificado:4226487.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.39}} | {2351908/proyecto_INICIO, 2351908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202353589 | Proyecto de inversión | 9167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9167.66, modificado:9167.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA EL CALVARIO, 110190001 - 71756 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71756 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE 8 INTERIOR SN COLONIA EL CALVARIO, 38543 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENJAMIN MENDEZ Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE GUANAJUATO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.506296, lat:20.150461}} | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 9167.66 | 9165.93 | 8707.63 | 8707.63 | 8707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353589/proyecto_FIN, 2353589/proyecto_PROCESO, 2353589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353590 | Proyecto de inversión | 9167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9167.66, modificado:9167.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA LOS SABINOS, 110190001 - 71806 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71806 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LA ESPERANZA 401 INTERIOR SN COLONIA RINCONADA DE LOS SABINOS, 38545 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL PROGRESO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CARRETERA CORONEO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-100.50321314, lat:20.14780188}} | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 9167.66 | 9165.93 | 8707.63 | 8707.63 | 8707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353590/proyecto_INICIO, 2353590/proyecto_FIN, 2353590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353593 | Proyecto de inversión | 18335.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18335.32, modificado:18335.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, 110190001 - 71892 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71892 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 204 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HEROES, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE JUAN DE LA BARRERA PARTIENDO DEL JARDIN PRICIPAL SE ENCUENTRA A APROXIM, lon:-100.50743462, lat:20.15419161}} | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 18335.32 | 18331.87 | 17415.28 | 17415.28 | 17415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353593/proyecto_INICIO, 2353593/proyecto_FIN, 2353593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353611 | Proyecto de inversión | 92548 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92548.0, modificado:92548.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO,EN SAN FELIPE, EN COLONIA CENTRO - 72699 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 72699 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CORRIENTE 100 INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE CENTRO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LA CONSTITUCIÓN SE UBICA UNA CALLE AL NORTE DEL JARDIN EL, lon:-101.21627, lat:21.47631}} | 2024-06-18 | 2024-08-23 | 92548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353613 | Proyecto de inversión | 92548 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92548.0, modificado:92548.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO, EN SAN FELIPE, EN COLONIA SAN ANTONIO - 72824 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 72824 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEL CONGRESO 211 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARGARITA PAZ PAREDES, CALLE MARGARITA PAZ PAREDES DEL CAMPO DE BEISBOL ESPARTA AL PONIENTE, lon:-101.21109, lat:21.47661}} | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 92548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354942 | Proyecto de inversión | 16001.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16001.04, modificado:16001.04}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO FUNDADORES 1100800010168 - 154130 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 154130 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GALVAN DE ROJAS 215 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 36477 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN MONTAÑÑEZ Y CALLE ALFONSO GALVAN, CALLE FRANCISCO PEREZ DE VIELVA LAS ACCIONES SE EJECUT, lon:-101.95467, lat:20.7431}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 16001.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354942/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202354946 | Proyecto de inversión | 6460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6460.0, modificado:6460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN MOROLEON GUANAJUATO EN LA COLONIA CURUMBATIO 110210001048A - 154180 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 154180 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE 20 INTERIOR SN COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE SILAO, CALLE ACAMBARO SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 2.3 KM D, lon:-101.20083477, lat:20.11643586}} | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/CALENTADORES/2024-44, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUÁREZ, convocante:Municipio de Moroleón, monto:820420.0, importe_modificado:820420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354946/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202353617 | Proyecto de inversión | 92548 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:92548.0, modificado:92548.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO, EN SANFELIPE, EN COLONIA SAN MIGUEL - 72906 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 72906 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 111 B INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 37600 SAN FELIPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ANAHUAC, CALLE ALTAMIRANO SE UBICA A 200 METROS AL ESTE DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-101.21876, lat:21.48852}} | 2024-06-18 | 2024-08-31 | 92548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353628 | Proyecto de inversión | 211200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105600.0, modificado:105600.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR CON CAPACIDAD DE 150 LITROS CON 12 TUBOS,EN SAN FELIPE, EN SAN BARTOLO DE BERRIOS. - 73114 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 73114 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO DE BERRIO, 37616 SAN BARTOLO DE BERRIOS, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHIRIMOYA Y CAMINO LA VALLITA, CAMINO SAN JOSÉ RANCHO NUEVO SE UBICA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE HACIA VILLA D, lon:-101.06841876, lat:21.61117476}} | 2024-06-18 | 2024-09-10 | 105600 | 105599.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MSF/DOPM/PMHGTO/SH/070-2024, contratista:JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ, convocante:Municipio de San Felipe, monto:431199.04, importe_modificado:431199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202353634 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110000.0, modificado:110000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR CON CAPACIDAD DE 150 LITROS CON 12 TUBOS,EN SAN FELIPE, EN LAGUNA DE GUADALUPE. - 73207 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 73207 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:120, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE GUADALUPE, 37610 LAGUNA DE GUADALUPE, SAN FELIPE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PROVIDENCIA DE GUADALUPE Y CAMINO LOS CASTILLOS, CAMINO LAS ADELITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TOMAR LA CARRETERA HACIA O, lon:-101.36214602, lat:21.80647866}} | 2024-06-18 | 2024-08-30 | 110000 | 109999.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MSF/DOPM/PMHGTO/SH/070-2024, contratista:JOSÉ ERIC CLAUDIO PÉREZ, convocante:Municipio de San Felipe, monto:431199.04, importe_modificado:431199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387126 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66514.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46514.07, modificado:46045.94}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SANTA CATARINA 3RA ETAPA - 133718 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 133718 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALEJO DE GUZMAN LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 MTS DE LA USAE SANTA CA, lon:-100.06924035, lat:21.14346223}} | 2024-06-23 | 2024-10-23 | 46045.94 | 46045.94 | 46045.94 | 46045.94 | 46045.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBGTO-2024-011, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:111897.79, importe_modificado:111897.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2387126/proyecto_INICIO, 2387126/proyecto_FIN, 2387126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387855 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31250.0, modificado:37500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:62500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON - 140905 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 140905 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL EJIDO DE EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION DE 2 ABRVADEROS DISPERSO ALRE, lon:-100.6562139, lat:20.62800789}} | 2024-05-07 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-PEÑON, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2387855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo por temporada de lluvias, trimestre:3.0, usuario:andresramirezt, fecha:2024-09-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380386 | Proyecto de inversión | 1595211.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595211.64, modificado:1595211.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD LA CAPILLA - 108431 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 108431 | S | 825 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE DEL CAMPO PUEBLO LA CAPILLA, 36874 LA CAPILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE AMPLIACION REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMA, lon:-101.30083454, lat:20.55950141}} | 2024-06-11 | 2024-08-09 | 1477385.56 | 1477385.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/020-2024, contratista:ECO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1477385.56, importe_modificado:1477385.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381804 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | COSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑO 30 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL RICO - 113301 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 113301 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:CALLE MAZATLÁN RANCHERIA SAN ANTONIO EL RICO, 36813 SAN ANTONIO EL RICO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECA Y , CALLE SANTOS DEGOLLADO OBRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL UBICADO EN LA CALLE M, lon:-101.37179388, lat:20.82141742}} | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377753 | Proyecto de inversión | 1683064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1683064.6, modificado:1683064.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO. EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS - 100648 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 100648 | S | 157 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:60, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, 38931 SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE MATAMOROS, CALLE AGUACATE PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL SE TOMA LA CARRETE, lon:-100.93694639, lat:20.22389736}} | 2024-05-13 | 2024-09-09 | 1683064.6 | 1683064.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-04, contratista:OGGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1683064.6, importe_modificado:1683064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {2377753/proyecto_INICIO, 2377753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380718 | Proyecto de inversión | 88600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOAM, monto:44300.0, modificado:44300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44300.0, modificado:44300.0}} | EQUIPAMIENTO CON ENERGIA LIMPIA A TRAVES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., CASA DE CULTURA - 109139 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 109139 | S | 937 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CASA DE CULTURA PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN JOSE Y , CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN PRINCIPAL Y AUN C, lon:-100.05980151, lat:21.29895455}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/004/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:253068.5, importe_modificado:253068.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2380718/proyecto_PROCESO, 2380718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380729 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA - 109164 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 109164 | S | 295 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:181, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA, 36886 COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS LA COMUNIDAD DE COL. CUATRO DE ALTAMIRA SE UBICA AL SUR DE L, lon:-101.16523028, lat:20.48642425}} | 2024-06-11 | 2024-08-09 | 1198122.24 | 1198122.24 | 582763.91 | 582763.91 | 582763.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/015-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VANLE, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1198122.24, importe_modificado:1198122.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2380729/proyecto_INICIO, 2380729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381951 | Proyecto de inversión | 1801173.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801173.56, modificado:1801173.56}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN COLONIA SAN MIGUEL II EN LA CALLE AVENIDA PENJAMO 1RTA ETAPA - 112348 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 112348 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.24, meta_modificada:819.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AV PENJAMO COLONIA SAN MIGUEL II, 36903 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 1A DE MAYO Y CALLE AV PENJAMO, CALLE SAN DIEGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NOR ESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO SE LLEGA A ELLA , lon:-101.72142224, lat:20.44101128}} | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 1801173.56 | 1801173.56 | 1424370 | 1424370 | 1424370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-034, contratista:GERARDO ALCANTAR BOMBELA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1796998.48, importe_modificado:1796998.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2381951/proyecto_PROCESO, 2381951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382656 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMAS DEL CARMEN - 115712 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE COLINAS DE FATIMA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COLINAS DE GUADALUPE Y , CALLE COLINAS DE LOS REMEDIOS INGRESANDO POR EL BULEVAR AQUILES SERDAN EN , lon:-101.85011556, lat:21.0391851}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384037 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33000.0, modificado:39600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA NUEVO AMANECER - 118839 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 118839 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VIENTO COLONIA EL AMANECER, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PLANETA Y CALLE COMETA, CALLE MARTE INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE A LA ALTURA DEL PUENTE A LA COLONIA DEL CARMEN GIR, lon:-101.87086579, lat:21.04607271}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2384037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380430 | Proyecto de inversión | 39600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39600.0, modificado:46200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA FRANCISCO VILLA - 108559 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 108559 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. SANTOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE CENTAURO DEL NORTE, CALLE GENERAL TORIBIO INGRESANDO POR LA COLONIA EL CARMEN EN DIRECCION DE SUR A NORTE PO, lon:-101.850964, lat:21.05017831}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 46200 | 46200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377829 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 102155 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 102155 | S | 39 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS NORTE RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 38997 SANTA GERTRUDIS, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MOROLEON LA LOMA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 5 DE MAYO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS ACCEDIENDO POR LA CARR, lon:-101.2905331, lat:20.07011139}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 600000 | 600000 | 278545 | 278545 | 278545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS/2024-22, contratista:REYNALDO GONZALEZ MEDRANO, convocante:MUNICIPIO MOROLWON GUANAJUATO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.5}} | {2377829/proyecto_PROCESO, 2377829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373545 | Acción | 772353.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772353.25, modificado:770070.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 88681 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 88681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.517117, lat:20.871215}} | 2024-05-30 | 2024-10-30 | 770070.43 | 770070.43 | 770070.43 | 770070.43 | 770070.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-09, contratista:VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:770070.43, importe_modificado:770070.43}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2373545/proyecto_INICIO, 2373545/proyecto_FIN, 2373545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto(2), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto(2), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto(2), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto(2), trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202381997 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | COSTRUCCIÓN DE 6 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO - 112487 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 112487 | S | 1779 | 1754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO MENDOZA COLONIA SAN MIGUELITO, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BALANDA Y AVENIDA MARIANO J. GARCÍA, CALLE PONCE DE LEÓN OBRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA UBICADA E, lon:-101.37187661, lat:20.66079909}} | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382003 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE QUIAHUYO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 112516 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 112516 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD RANCHERIA QUIAHUYO, 38990 QUIAHUYO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CARRETERA LIBRAMIENTO SUR DE MOROLEON, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE QUIAHUYO ACCEDIENDO POR LA CALLE 18 DE MARZO SE E, lon:-101.24555, lat:20.1282375}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 1000000 | 1000000 | 355973.57 | 355973.57 | 355973.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/CALLE TIERRA Y LIBERTAD DE QUIAHUYO/2024-30, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2382003/proyecto_PROCESO, 2382003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384987 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 122339 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 122339 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON CIUDAD MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS CERNA Y BOULEVARD PONCIANO VEGA, SE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE JESUS CERNA SIENDO PARALELA, lon:-101.1865725, lat:20.11417167}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 700000 | 700000 | 523977.83 | 523977.83 | 523977.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO CALLE SALVADOR DIAZ MIRON/2024-27, contratista:ARC-TECKTO, SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.68}} | {2384987/proyecto_PROCESO, 2384987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385841 | Proyecto de inversión | 11631430.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.163143064E7, modificado:1.163143064E7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LAS COLONIAS VILLA INSURGENTES ORIENTE E INDEPENDENCIA INFONAVIT - 126123 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 126123 | S | 1100 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4764.3, meta_modificada:4764.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL IRIARTE COLONIA VILLA INSURGENTES, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCERO Y CALLE FUERTE DE SAN DIEGO, LA AV. RAFAEL IRIARTE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLA INSURGENTESENTRANDO EN DIRECCIÓ, lon:-101.66413207, lat:21.14665481}} | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 10046877.17 | 10046877.17 | 10046877.17 | 2623722.73 | 2623722.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6.533992925E7, importe_modificado:6.533992925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3517.5}} | {2385841/proyecto_INICIO, 2385841/proyecto_PROCESO, 2385841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387238 | Proyecto de inversión | 707500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176875.0, modificado:48750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:176875.0, modificado:48750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:353750.0, modificado:97500.0}} | AMPLIACION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA - 138119 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 138119 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:283.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL EJIDO DE TIERRA BLANCA DONDE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE 7 ABRVADEROS DISPERSO ALREDEDOR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA LA CUAL , lon:-100.5958263, lat:20.69558446}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-TIERRABLANCA, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:707500.0, importe_modificado:707500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.0}} | {2387238/proyecto_INICIO, 2387238/proyecto_FIN, 2387238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se redujo el numero de horas de trabajo a causa del exceso de lluvias, trimestre:3.0, usuario:andresramirezt, fecha:2024-09-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379541 | Proyecto de inversión | 4297380.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:2148690.35, modificado:2148690.35}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148690.35, modificado:2148690.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE PEÑONES, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 107419 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 107419 | S | 688 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3187.2, meta_modificada:3187.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARA ESTA OBRA SE PUEDE UBICAR EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PE, lon:-100.23590585, lat:21.083044}} | 2024-05-29 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381099 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA AVANTE - 109935 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 109935 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA AVANTE, 36405 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE VICENTE SUAREZ INGRESANDO POR EL BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN EN DIRECCI, lon:-101.87714415, lat:21.01589317}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377870 | Proyecto de inversión | 1060486 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060486.0, modificado:1060486.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS - 102235 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 102235 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.97, meta_modificada:560.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARADO AL NORESTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA MORELOS AL NORTE DE LA COMUN, lon:-101.02037094, lat:20.20495671}} | 2024-03-08 | 2024-06-03 | 1060486 | 1060486 | 1033273.85 | 1033273.85 | 1033273.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2024-08-A, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1060486.0, importe_modificado:1060486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.97}} | {2377870/proyecto_INICIO, 2377870/proyecto_PROCESO, 2377870/proyecto_INICIO, 2377870/proyecto_PROCESO, 2377870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra cerrada por debajo del monto contratado, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202380805 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA, DE LA COMUNIDAD MALVAS REVOLUCION - 110298 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 110298 | S | 657 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA LAS MALVAS REVOLUCIÓN, 36547 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CAMINO MATERNO INFANTIL, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS FERN, lon:-101.30338963, lat:20.67729743}} | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385900 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 126379 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 126379 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLEJON MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS PEÑAS, 38994 LAS PEÑAS, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LAS PEÑAS Y CALLE DIEZ DE MAYO, CONTINUACION CALLE MORELOS SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS ACCEDIENDO POR LA, lon:-101.2413739, lat:20.10111556}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 1000000 | 1000000 | 641900.5 | 641900.5 | 641900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO DE LAS PEÑAS /2024-28, contratista:ARC TECKTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.93}} | {2385900/proyecto_INICIO, 2385900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388030 | Proyecto de inversión | 199967.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199967.99, modificado:199967.99}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN FRANCISCO, COL PANORÁMICA, CABECERA MUNICIPAL, GTO PRIMERA ETAPA - 143071 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143071 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO JAVIER Y CALLE CURA MERCADO, CALLE SAN PABLO DEL JARDIN PRINCIPAL , lon:-100.50998967, lat:21.30482676}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 179971.19 | 179971.19 | 179971.19 | 179971.19 | 179971.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-19, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:199967.99, importe_modificado:199967.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2388030/proyecto_INICIO, 2388030/proyecto_PROCESO, 2388030/proyecto_FIN, 2388030/proyecto_PROCESO, 2388030/proyecto_FIN, 2388030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379570 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33000.0, modificado:72600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTEGRANDE - 105905 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 105905 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE ROSALES COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL RINCON Y CALLE LAURELES, CALLE REYES INGRESANDO DESDE EL LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL, lon:-101.86368627, lat:20.99774478}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 72600 | 72600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2379570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400703 | Proyecto de inversión | 2618813.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309406.58, modificado:872348.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654703.29, modificado:436174.26}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:654703.3, modificado:436174.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE FOGO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CON ACCESORIOS CORRESPONDIENTES PARA EL CONTROL DEL AGUA (ETAPA 2 DE 2), EN LA LOCALIDAD DE CANOAS DEL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8590CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2404.84, meta_modificada:2404.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:38580 Canoas, Gto., lon:-100.395508, lat:20.051684}} | 2024-05-21 | 2024-08-12 | 1744697.05 | 1744697.05 | 1660539.77 | 1660539.77 | 1660539.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2380.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202373662 | Proyecto de inversión | 699430.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699430.42, modificado:699430.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD MONTE PRIETO, CALLE JUSTO SIERRA - 87206 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 87206 | S | 237 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.94, meta_modificada:507.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MONTE PRIETO, 37974 MONTE PRIETO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCANFLORES Y CALLE LA LOMA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CÉNTRICA DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE PUEDE LLEGAR A SU UBICACIÓN, lon:-100.13539215, lat:21.11071991}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2373662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202383414 | Proyecto de inversión | 2437508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2437508.97, modificado:2437508.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE RIO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EMENGUARO - 117931 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 117931 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.14, meta_modificada:904.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE RIO LERMA RANCHERIA SAN MIGUEL DE EMÉNGUARO, 38905 SAN MIGUEL EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ANTORCHA CAMPESINA, CALLE ESCOBEDO PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA C, lon:-100.88511395, lat:20.16092468}} | 2024-06-03 | 2024-09-29 | 2437508.97 | 2437508.97 | 2370725.93 | 2370725.93 | 2370725.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-10, contratista:MARK HURTADO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2437508.97, importe_modificado:2437508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.14}} | {2383414/proyecto_INICIO, 2383414/proyecto_PROCESO, 2383414/proyecto_FIN, 2383414/proyecto_PROCESO, 2383414/proyecto_FIN, 2383414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385031 | Proyecto de inversión | 45007232.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4.500723268E7, modificado:4.500723268E7}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMAS, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO HIDALGO ETAPA 1 - 122473 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 122473 | S | 3952 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8551.2, meta_modificada:8551.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUATLA COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALLE TANCITARO, LA CALLE SITIO DE CUAUTLA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRACCIONAMINETO HIDALGO ENTRANDO EN DIRECC, lon:-101.67206491, lat:21.1456557}} | 2024-04-01 | 2024-10-17 | 45007232.68 | 45007232.68 | 45007232.68 | 12498272.67 | 12498272.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-001024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.2675464239E8, importe_modificado:1.2675464239E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6045.73}} | {2385031/proyecto_INICIO, 2385031/proyecto_PROCESO, 2385031/proyecto_INICIO, 2385031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385047 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LA BRISA - 123723 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 123723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA LA BRISA, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEMPAZUCHITL Y CALLE MALVA, CALLE RIO BRAVO INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE GIRARA HACIA EL ORIENTE EN EL CAMINO ACCES, lon:-101.86090491, lat:21.05430009}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385919 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN LA CALLE MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 128298 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 128298 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE MICHOACAN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38995 RANCHO NUEVO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AGUAJE, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ACCEDIENDO POR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTR, lon:-101.230565, lat:20.03473139}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 700000 | 700000 | 179829.99 | 179829.99 | 179829.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/MICHOACAN-RANCHO NUEVO/2024-43, contratista:PANTOJA ARQUETECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA CV, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUTO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2385919/proyecto_PROCESO, 2385919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385928 | Proyecto de inversión | 137836.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137836.41, modificado:137836.41}} | EQUIPAMIENTO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOZA DE LOS PADRES - 126571 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | 126571 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:358, direccion:CALLE LAS GARDENIAS RANCHO LOZA DE PADRES, 37670 LOZA DE LOS PADRES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE DE LAS FLORES, CAMINO A DUARTE LOCALIDAD UBICADA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO AL MARGEN AL SUR EJE METROPOLIT, lon:-101.54519616, lat:21.07312072}} | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 137836.41 | 137836.41 | 137836.41 | 137836.41 | 137836.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-056024, contratista:VICTOR MANUEL LOMONACO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:623891.05, importe_modificado:623891.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2385928/proyecto_INICIO, 2385928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385939 | Proyecto de inversión | 299857.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299857.97, modificado:299857.97}} | EQUIPAMIENTO DE RED HIDRÁULICA EN LOCALIDAD EL CHARCO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 128385 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 128385 | S | 271 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:266, direccion:RANCHO EL CHARCO, 37917 EL CHARCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 14.14 KM. RUMBO A QUERETARO SE GIRA A MANO DERECHA RECORRIENDO 2.83 KM. PASANDO POR LA ANGELINA Y LLEG, lon:-100.59348387, lat:21.15317131}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 269872.17 | 269872.17 | 269872.17 | 269872.17 | 269872.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-02, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:299857.97, importe_modificado:299857.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2385939/proyecto_FIN, 2385939/proyecto_INICIO, 2385939/proyecto_PROCESO, 2385939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385960 | Proyecto de inversión | 15259987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.525998786E7, modificado:1.280203971E7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LAS COLONIAS VILLA INSURGENTES ORIENTE E INDEPENDENCIA INFONAVIT - 126738 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 126738 | S | 1156 | 771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2822.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL IRIARTE COLONIA VILLA INSURGENTES, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCERO Y CALLE FUERTE DE SAN DIEGO, LA AV. RAFAEL IRIARTE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLA INSURGENTESENTRANDO EN DIRECCIÓ, lon:-101.6641428, lat:21.14674387}} | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 12802039.71 | 12802039.71 | 12802039.71 | 2840570.02 | 2840570.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6.533992925E7, importe_modificado:6.533992925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2437.08}} | {2385960/proyecto_INICIO, 2385960/proyecto_PROCESO, 2385960/proyecto_INICIO, 2385960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387309 | Proyecto de inversión | 1903910.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903910.78, modificado:1903910.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SANTIAGO. - 135776 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 135776 | S | 396 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CORRAL DE SANTIAGO, 36943 CORRAL DE SANTIAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2A DE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SAN, lon:-101.87623778, lat:20.33217854}} | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 1903910.78 | 1903910.78 | 938423.62 | 938423.62 | 938423.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/RAMO33-FONDO I/2024-038, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1876847.23, importe_modificado:1876847.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2387309/proyecto_PROCESO, 2387309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381236 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ GARZA, DE LA COLONIA LAS DILIGENCIAS - 111453 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 111453 | S | 93 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA LAS DILIGENCIAS, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLANDA Y BOULEVARD MARIANO J. GARCÍA, CALLE JUSTO MENDOZA OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ GARZ, lon:-101.37218507, lat:20.66013402}} | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202367536 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2007541.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALDAD DE LAS JICAMAS, EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ABASOLO - 67569 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 67569 | S | 63 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA RAMAL A LAS JICAMAS SE INICIA RECORRIDO EN CARRETERA VALLE DE SANTIAGOENT.HUANIMAROPUEBLO NUEVO SE DIRIGE EN DIRECCION A GU, lon:-101.35376565, lat:20.28609965}} | 2024-06-25 | 2024-08-25 | 2007541.84 | 2007541.84 | 510212.51 | 510212.51 | 510212.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/AD/2024-14, contratista:JOSE JESUS CORTES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:2007541.84, importe_modificado:2007541.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}} | {2367536/proyecto_INICIO, 2367536/proyecto_FIN, 2367536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202376359 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE EN MEDIO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 96709 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 96709 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA OJO DE AGUA DE ENMEDIO, 38990 OJO DE AGUA DE EN MEDIO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ AL SUR DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE EN MEDIO ACCE, lon:-101.2589244, lat:20.13564028}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 700000 | 700000 | 102311.57 | 102311.57 | 102311.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. CALLE ZARAGOZA/2024-41, contratista:JOSE ARTEMIO RUIZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2376359/proyecto_PROCESO, 2376359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382119 | Proyecto de inversión | 884937.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884937.76, modificado:884937.76}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LA RINCONADA. - 114219 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 114219 | S | 369 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE TANHUATO COLONIA LA RINCONADA, 36907 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE CALLE DE LA PRESA, CERRADA VICENTE GUERRERO LA REHABILITACIÓN PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TA, lon:-101.73223561, lat:20.43569415}} | 2024-05-29 | 2024-07-28 | 884937.76 | 884937.76 | 717303.96 | 717303.96 | 717303.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SL/RAMO33-FONDO I/2024-033, contratista:JOSE DANIEL GRANADOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:847320.63, importe_modificado:847320.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2382119/proyecto_PROCESO, 2382119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202383463 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE EN MEDIO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 118055 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 118055 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA OJO DE AGUA DE ENMEDIO, 38990 OJO DE AGUA DE EN MEDIO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE COLON AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE EN MEDIO ACCE, lon:-101.2561967, lat:20.13679611}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 1100000 | 1100000 | 592484.72 | 592484.72 | 592484.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/MIGUEL HUDALGO-EL OJO DE AGUA/2024-35, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUATO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.5}} | {2383463/proyecto_PROCESO, 2383463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384573 | Proyecto de inversión | 5650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5650000.0, modificado:5570609.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD LA JAULILLA - 122034 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 122034 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO JAULILLA - TABACHINES - EJIDO LA PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 645 RANCHERIA LA JAULILLA, 36878 LA JAULILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SACACOSECHA Y CAMINO EJIDO LA PALMA, CAMINO SANTIAGUILLO DE GAR, lon:-101.24024638, lat:20.53222834}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 5570609.8 | 5570609.8 | 1842547.58 | 1842547.58 | 1842547.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LS/LE/FAISM/012-2024, contratista:PERCOCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:5570609.8, importe_modificado:5570609.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.48}} | {2384573/proyecto_INICIO, 2384573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384575 | Proyecto de inversión | 31922721.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.192272143E7, modificado:3.192272143E7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO HIDALGO ETAPA 1 - 122044 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 122044 | S | 3952 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14400.0, meta_modificada:14400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SITIO DE CUATLA COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALLE TANCITARO, LA CALLE SITIO DE CUAUTLA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRACCIONAMINETO HIDALGO ENTRANDO EN DIRECC, lon:-101.67204345, lat:21.14567571}} | 2024-04-01 | 2024-10-17 | 31922721.43 | 31922721.43 | 31922721.43 | 10599101.52 | 10599101.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-001024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.2675464239E8, importe_modificado:1.2675464239E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13417.08}} | {2384575/proyecto_INICIO, 2384575/proyecto_PROCESO, 2384575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384605 | Proyecto de inversión | 184800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184800.0, modificado:198000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA SAN JOSE DE LA PRESA - 121009 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121009 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JOSÉ DE LA PRESA, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS INGRESANDO POR EL BULEVAR AQUILES S, lon:-101.84476971, lat:21.04434141}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 198000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2384605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385435 | Proyecto de inversión | 2998478.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998478.43, modificado:2998478.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO, CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA,TRAMO DE MAGDALENA DE KINO A GENERAL ECHEGARAY, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. - 123828 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 123828 | S | 103 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.94, meta_modificada:392.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 36773 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CHALMA Y CALLE GENERAL ECHEGARAY, CALLE GENERAL FELIX MARIA ZULUAGA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A ELLA, lon:-101.18489933, lat:20.5559652}} | 2024-06-05 | 2024-12-31 | 2998395.96 | 2998395.96 | 1162607 | 1162607 | 1162607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/017-2024, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCION DE SALAMANCA SA DE CV, convocante:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SALAMANCA SA DE CV, monto:2998395.96, importe_modificado:2998395.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2385435/proyecto_INICIO, 2385435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385440 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 123847 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 123847 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC RANCHERIA EL SALTO, 38995 EL SALTO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CUAHUATEMOC, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL SALTO SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-101.1829478, lat:20.04997861}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 1600000 | 1600000 | 1095665.54 | 1095665.54 | 1095665.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/CALLE NIÑOS HEROES LOCALIDAD EL SALTO/2024-31, contratista:MANUEL ORTEGA CERRATO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUTO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.6}} | {2385440/proyecto_PROCESO, 2385440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385446 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA INFONAVIT DEL VALLE - 123920 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 123920 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MAGDALENA COLONIA INFONAVIT DEL VALLE, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE GUADIANA Y CALLE VALLE DE CALIFORNIA, CALLE VALLE DE MAYAS INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALL, lon:-101.87069104, lat:21.02689698}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386232 | Proyecto de inversión | 650535 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650535.0, modificado:650535.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN LA CALLE FLOR DE NOCHEBUENA EN LA COLONIA UNION DE COLONOS EL TERRERO EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 129227 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 129227 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA UNIÓN DE COLONOS EL TERRERO, 38845 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE ESTRELLA DE BELEN, CALLE AZUCENA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE MOROLEON SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALLE O, lon:-101.2107583, lat:20.11083167}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 650535 | 650535 | 309336.61 | 309336.61 | 309336.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/FLOR DE NOCHEBUENA/2024-37, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:650535.0, importe_modificado:650535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0}} | {2386232/proyecto_PROCESO, 2386232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381262 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA LOS FRESNOS - 111536 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 111536 | S | 1696 | 1666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANO COLONIA LOS FRESNOS, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE ABRIL Y CALLE CAOBA, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA CAL, lon:-101.37266016, lat:20.65404922}} | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202367590 | Proyecto de inversión | 674952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377002.51, modificado:398594.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:297949.84, modificado:297949.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, EN LA CALLE DEL AGUA Y CALLE JOSE VASCONSELOS - 70189 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 70189 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:CALLE CALLE DEL AGUA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE VASCONSELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE INICIE ECORRIDO EN EL ENTRONQUE DE BLVD.INSURGENTES CON CARRETERA C, lon:-101.11279631, lat:20.37137093}} | 2024-07-20 | 2024-09-20 | 696544.71 | 696544.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-50, contratista:CONSTRUCTORA E IMPULSORA ARCHICARD, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:796236.61, importe_modificado:796236.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2367590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382170 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, DE LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ. - 114325 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 114325 | S | 98 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 36849 SANTA ELENA DE LA CRUZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 01 DE MAYO Y CALLE 18 DE AGOSTO, CALLE 10 DE MAYO OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NA, lon:-101.39911413, lat:20.61731552}} | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385086 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26400.0, modificado:26400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA AMPLIACION DEL CARMEN - 122699 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 122699 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE GUAYMAS COLONIA AMPLIACIÓN DEL CARMEN, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE PUERTO DE ACAPULCO, CALLE PUERTO DE TAMPICO INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE GIRARA, lon:-101.8606496, lat:21.05043804}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387436 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43750.0, modificado:27500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43750.0, modificado:27500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTACION DE AGUA, monto:87500.0, modificado:55000.0}} | AMPLIACION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO - 139713 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 139713 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE 3 AVREVADERO EN EL EJIDO DE OJO ZARCO LOS CUALES SE ENCUENTRA DISPERSOS ALREDEROR DE LA COMUNIDAD LA CUAL SE UBICA AL NORTE DE LA, lon:-100.59298089, lat:20.62156035}} | 2024-05-07 | 2024-08-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 52500 | 52500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-OJO ZARCO, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.0}} | {2387436/proyecto_INICIO, 2387436/proyecto_FIN, 2387436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388139 | Proyecto de inversión | 498257.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498257.86, modificado:498257.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD DOLORES SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 143308 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143308 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO CARR SAN LUIS SAN JOSE - DOLORES SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO DOLORES SAN JUAN, 37915 DOLORES SAN JUAN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL SUR DE LA CIUDAD EN LA CARRETERA A SAN J, lon:-100.46557618, lat:21.1277671}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 448432.07 | 448432.07 | 448432.07 | 448432.07 | 448432.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-24, contratista:CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:498257.86, importe_modificado:498257.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2388139/proyecto_INICIO, 2388139/proyecto_PROCESO, 2388139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202367635 | Proyecto de inversión | 3605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3605000.0, modificado:3605000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, LOCALIDAD SOLEDAD DE VARGAS, CALLE SIN NOMBRE. - 67879 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67879 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:172, direccion:CALLE HACIA SALIDA EL NOVILLERO RANCHERIA SOLEDAD DE VARGAS, 36987 SOLEDAD DE VARGAS, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CAMINO HACIA LA PRIMARIA Y CAMINO HACIA EL NOVILLERO, BRECHA CASAS DE LA SALIDA EST AOBRA SE ENCUENTRA EN UNA PEQUEÑ, lon:-101.59071187, lat:20.39605067}} | 2024-05-02 | 2024-08-10 | 3244500 | 3244500 | 2650256.04 | 2650256.04 | 2650256.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SC/FONDO I/2024-10, contratista:TRICONICA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:3581295.76, importe_modificado:3581295.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.74}} | {2367635/proyecto_INICIO, 2367635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380964 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99000.0, modificado:105600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMA DE OBRAJEROS - 109631 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 109631 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS FRACCIONAMIENTO LOMAS DE OBRAJEROS, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN IGNACIO INGRSANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE GIRARA HACIA EL ORI, lon:-101.86318177, lat:21.05432562}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 105600 | 105600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382244 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | COSTRUCCIÓN DE 6 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑO ANGELA PERALTA, DE LA LOCALIDAD LA CALERA - 114523 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 114523 | S | 139 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA CALERA, 36810 LA CALERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALAMANCA Y CALLE JUÁREZ, CALLE GUANAJUATO OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS ÁNGELA PARALTA UBICADO EN LA CALLE E, lon:-101.33678541, lat:20.79992302}} | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387482 | Proyecto de inversión | 62674.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62674.42, modificado:62674.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SANTIAGO. - 140060 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 140060 | S | 396 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CORRAL DE SANTIAGO, 36943 CORRAL DE SANTIAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2A DE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SA, lon:-101.8762319, lat:20.33218054}} | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 62674.42 | 62674.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-031, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:118917.43, importe_modificado:118917.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2387482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388164 | Proyecto de inversión | 999781.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999781.06, modificado:999781.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD SAN ANTONIO PRIMERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 143365 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143365 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.6, meta_modificada:808.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:341, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO SAN ANTONIO PRIMERO, 37915 SAN ANTONIO PRIMERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE EZEQUIEL MONTES Y CALLE LOMAS DEL MARQUEZ, CALLE CORREGIDORA DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERE, lon:-100.52758578, lat:21.09585603}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 899802.95 | 899802.95 | 899802.95 | 899802.95 | 899802.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-26, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999781.06, importe_modificado:999781.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.6}} | {2388164/proyecto_INICIO, 2388164/proyecto_PROCESO, 2388164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381349 | Proyecto de inversión | 1903868.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903868.21, modificado:1903868.21}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA LOMAS DE TIERRAS NEGRAS, EN LA CALLE CIRCUITO J. ELISA LOPEZ A PROLONGACION ARROYO HONDO - 111887 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 111887 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.91, meta_modificada:732.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE J ELISA LOPEZ COLONIA LA SOLEDAD, 36903 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV PENJAMO Y ANDADOR J ELISA LOPEZ LOPEZ, CALLE ARGENTINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NOR ESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO SE LL, lon:-101.72387644, lat:20.44197716}} | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 1903868.21 | 1903868.21 | 1093294 | 1093294 | 1093294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-035, contratista:RAYMUNDO ELIZARRARAS CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1896453.97, importe_modificado:1896453.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2381349/proyecto_PROCESO, 2381349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381361 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172000.0, modificado:172000.0}} | COSTRUCCIÓN DE 8 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, DE LA ZONA CENTRO CALZADA DE GUADALUPE. - 111911 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 111911 | S | 2329 | 2088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SAN VICENTE, 36588 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALZADA INSURGENTES Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MATAMOROS OBRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE. UBICAD, lon:-101.34237105, lat:20.66801056}} | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379252 | Proyecto de inversión | 2793285.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2793285.29, modificado:2793285.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN LA COLONIA PROGRESO - 106435 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 106435 | S | 104 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.3, meta_modificada:1649.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE LIMON, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIEDO DE CARRETERA SALIDA A CORTAZAR SE AVANZA 1.6 KM PARA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENA AH, lon:-100.87945187, lat:20.23541479}} | 2024-05-31 | 2024-09-29 | 2793285.29 | 2793285.29 | 2607479.93 | 2607479.93 | 2607479.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-05, contratista:CONSTRUCCIONES BARDOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2793285.29, importe_modificado:2793285.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.3}} | {2379252/proyecto_INICIO, 2379252/proyecto_PROCESO, 2379252/proyecto_INICIO, 2379252/proyecto_PROCESO, 2379252/proyecto_INICIO, 2379252/proyecto_FIN, 2379252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382307 | Proyecto de inversión | 10548735.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054873505E7, modificado:1.054873505E7}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD SAN JOSE ULAPA RASTRO MUNICIPAL - 114661 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 114661 | S | 141139 | 132278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO - URUETARO - CUATRO DE ALTAMIRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 82 COLONIA SAN JOSÉ DE ULUAPAN, 36777 CÁRCEL MUNICIPAL, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VALLE DE SANTIAGO , lon:-101.1876221, lat:20.53026196}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 9818613.02 | 9818613.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/019-2024, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:9818613.02, importe_modificado:9818613.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384717 | Proyecto de inversión | 7706564.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7706564.4, modificado:5250497.47}} | REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA CIUDAD SATELITE CON DOMICILIO EN BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HAWAI EN LA COLONIA CIUDAD SATELITE EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LEON GUANAJUATO. - 121380 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 121380 | S | 3964 | 3840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO PONIENTE COLONIA CIUDAD SATÉLITE, 37400 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HAWAI Y BOULEVARD PALMA DE MALLORCA, BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO SE ENCUENTRA EN LA, lon:-101.71987247, lat:21.11994778}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 5250497.47 | 5250497.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-307024, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5250497.47, importe_modificado:5250497.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2384717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1,057 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385131 | Proyecto de inversión | 23238230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.323823092E7, modificado:2.323823092E7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO HIDALGO ETAPA 2 - 122927 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 122927 | S | 5290 | 3526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8829.9, meta_modificada:8829.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TANCITARO COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD GUANAJUATO Y CALLE IGNACIO PEREZ, LA CALLE TANCITARO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRACCIONAMINETO HIDALGO ENTRANDO EN DIRECCIÓN PONIENTE , lon:-101.67335774, lat:21.14294944}} | 2024-04-22 | 2024-11-17 | 23238230.92 | 23238230.92 | 23238230.92 | 6455099.95 | 6455099.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-001024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.2675464239E8, importe_modificado:1.2675464239E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7159.28}} | {2385131/proyecto_INICIO, 2385131/proyecto_PROCESO, 2385131/proyecto_INICIO, 2385131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385500 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 126202 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 126202 | S | 180 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:CALLE OLIVO RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 36800 SAN CRISTÓBAL, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPULIN Y AVENIDA VALLARTA, CALLE ALTAMIRANO OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA CALL, lon:-101.47482561, lat:20.65587203}} | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386668 | Proyecto de inversión | 4343572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4343572.79, modificado:4033384.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL SAN JOSE DEL LLANO CALLE MORELOS - 129929 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 129929 | S | 2052 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1977.1, meta_modificada:1977.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA , lon:-100.72571102, lat:20.51026387}} | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 4033384.94 | 4033384.94 | 2680224.96 | 2680224.96 | 2680224.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/LS-003/016-2024, contratista:CONSTRUPISOS 2000 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:4033384.94, importe_modificado:4033384.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.26}} | {2386668/proyecto_INICIO, 2386668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380042 | Proyecto de inversión | 135843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135843.75, modificado:135630.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL LLANITO 110040071. - 107381 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 107381 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE LAS TORRES EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE BUENOS AIRES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LAS TORRES ENTRE I, lon:-100.53891791, lat:20.51759432}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 135630.04 | 135630.04 | 135630.04 | 135630.04 | 135630.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-06-005-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:2082438.03, importe_modificado:2082438.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2380042/proyecto_INICIO, 2380042/proyecto_PROCESO, 2380042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el instrumento jurídico ( contrato), ya que no coinciden, fechas de termino, nombre de contratista y montos , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202381395 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, DE LA COLONIA BELLAVISTA - 110792 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 110792 | S | 1142 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CASCADA DE PLATA COLONIA BELLAVISTA, 36613 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CASCADA DE LAS FLORES Y CALLE CASCADA DE LAS PALOMAS, CALLE CASCADA DE AZUCENAS OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS , lon:-101.37276735, lat:20.70496463}} | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202368937 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD EL OCOTERO - 74634 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 74634 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:CALLE EL OCOTERO RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 60 METROS DE LA FABRICA DE VINOS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A SAN LUIS , lon:-100.11297293, lat:21.3144598}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/061/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2368937/proyecto_INICIO, 2368937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381053 | Proyecto de inversión | 88600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44300.0, modificado:44300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOAM, monto:44300.0, modificado:44300.0}} | EQUIPAMIENTO CON ENERGIA LIMPIA A TRAVES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.EDIFICIO MINERO - 109851 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 109851 | S | 937 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUERTO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE ALENDE, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL JARDIN PRINCIPAL SOBRE LA CALLE MORELOS A, lon:-100.05953001, lat:21.29834473}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/004/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:253068.5, importe_modificado:253068.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2381053/proyecto_INICIO, 2381053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379648 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52800.0, modificado:52800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA PANORAMA - 107653 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 107653 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PANORAMA, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN ESCUTIA INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE GIRA HACIA EL PONIENTE, lon:-101.87391335, lat:21.04483146}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 52800 | 52800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2379648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382318 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64500.0, modificado:64500.0}} | COSTRUCCIÓN DE 3 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM CASTELLANOS, DE LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ. - 114682 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 114682 | S | 49 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CALLE 18 DE AGOSTO RANCHERIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 36849 SANTA ELENA DE LA CRUZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y , CALLE 12 DE OCTUBRE OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM CASTELL, lon:-101.4000133, lat:20.6154433}} | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385159 | Proyecto de inversión | 26586457.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.658645736E7, modificado:2.658645736E7}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO HIDALGO ETAPA 2 - 124273 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 124273 | S | 3952 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5049.4, meta_modificada:5049.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TANCITARO COLONIA HIDALGO, 37220 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD GUANAJUATO Y CALLE IGNACIO PEREZ, LA CALLE TANCITARO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FRACCIONAMINETO HIDALGO ENTRANDO EN DIRECCIÓN PONIENTE, lon:-101.6733631, lat:21.14301398}} | 2024-04-22 | 2024-11-17 | 26586457.36 | 26586457.36 | 26586457.36 | 11275780.43 | 11275780.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-001024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.2675464239E8, importe_modificado:1.2675464239E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3267.97}} | {2385159/proyecto_INICIO, 2385159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371845 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD EL RUCIO - 83612 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE EL RUCIO RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL PINO, CALLE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD, lon:-99.878385, lat:21.292072}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/061/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2371845/proyecto_INICIO, 2371845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371906 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD LA ZABILA - 83708 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83708 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:53, direccion:CALLE LA ZABILA RANCHERIA LA ZÁBILA, 37938 LA ZÁBILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA BAJADA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 20 METROS FRENTE A LA CAPILLA ANTIGUA MARGEN DERECHO RUM, lon:-100.014245, lat:21.26834}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/061/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2371906/proyecto_INICIO, 2371906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202376583 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, EN LA CALLE PRINCIPAL O ACCESO A LAS ESCUELAS - 98807 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 98807 | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.45, meta_modificada:490.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE ZAMORANO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LLEGANDO A LA LOC, lon:-99.9665217, lat:21.28340224}} | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/064/2024, contratista:María Teresa Ragoytia Díaz, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:108295.0, importe_modificado:108295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.14}} | {2376583/proyecto_INICIO, 2376583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379706 | Proyecto de inversión | 399608.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399608.45, modificado:399608.45}} | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO,GTO. EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE REVOLUCION Y VICENTE FOX QUEZADA 1RA ETAPA - 107774 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 107774 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4144.26, meta_modificada:4144.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:428, direccion:CALLE REVOLUCION Y VICENTE FOX COLONIA EMILIANO ZAPATA, 36916 COLONIA EMILIANO ZAPATA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA FEDERAL 1110 Y CALLE ARTICULO 123, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC. COL EMILIANO ZAPATA SE LLEGA A EST, lon:-101.97663303, lat:20.36415033}} | 2024-05-31 | 2024-06-28 | 399608.45 | 399608.45 | 380534.85 | 380534.85 | 380534.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2024-026, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:393611.15, importe_modificado:393611.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}} | {2379706/proyecto_PROCESO, 2379706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379721 | Proyecto de inversión | 72450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72450.0, modificado:72336.02}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD 110040045. - 107791 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 107791 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, 38526 OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLEVENUSTIANO CARRANZA A 43 METRAS DEL CAMPO DE , lon:-100.62782685, lat:20.39087283}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 72336.02 | 72336.02 | 72336.02 | 72336.02 | 72336.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-06-005-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:2082438.03, importe_modificado:2082438.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2379721/proyecto_FIN, 2379721/proyecto_PROCESO, 2379721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el instrumento jurídico ( contrato), ya que no coinciden, fechas de termino, nombre de contratista y montos, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202384822 | Proyecto de inversión | 4807883.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4807883.01, modificado:4690032.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN RAMON CALLES FCO. I. MADERO Y CALLE SAN RAMON - 121691 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 121691 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.8, meta_modificada:2224.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAMON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE SAN RAMON Y FRANCISCO I. MADERO C, lon:-100.70836194, lat:20.56432774}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 4690032.78 | 4690032.78 | 4690032.78 | 2345016.39 | 2345016.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/005-2024, contratista:HECTOR MIRANDA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:4690032.78, importe_modificado:4690032.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.4}} | {2384822/proyecto_INICIO, 2384822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385547 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52800.0, modificado:52800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA SAN SILVESTRE - 126491 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 126491 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL MOGOTE COLONIA SAN SILVESTRE, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE SAN JOAQUIN, CALLE PASEO SAN SILVESTRE INGRESANDO POR EL BULEVAR AQUILES SERDAN INGRESANDO DE SUR A NORTE D, lon:-101.85279007, lat:21.04750082}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 52800 | 52800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385555 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA NO. 110, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL RICO - 126554 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 126554 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:CALLE MAZATLÁN RANCHERIA SAN ANTONIO EL RICO, 36813 SAN ANTONIO EL RICO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTECA Y , OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA NÚMERO 110 UBICADA EN LA CALLE MAZATLÁN EN LA LOCAL, lon:-101.37221986, lat:20.82145155}} | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380132 | Proyecto de inversión | 36225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36225.0, modificado:36168.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ 110040001 - 107644 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 107644 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BACILIO COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES Y , CALLE PRESIDENTES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE JUAN BACILIO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CON, lon:-100.61000398, lat:20.46840437}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 36168.01 | 36168.01 | 36168.01 | 36168.01 | 36168.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-06-005-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:2082438.03, importe_modificado:2082438.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2380132/proyecto_INICIO, 2380132/proyecto_FIN, 2380132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el instrumento jurídico ( contrato), ya que no coinciden, fechas de termino, nombre de contratista y montos , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Favor de atender la observación anterior , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202381243 | Proyecto de inversión | 158400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158400.0, modificado:165000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA EL CARMEN - 111483 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 111483 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA DEL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TEMPLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS INGRESANDO DESDE EL BULEVAR AQUILES SERDAN AVANZA HACIA, lon:-101.85387272, lat:21.04202051}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202383794 | Proyecto de inversión | 1806010.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806010.97, modificado:1806010.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNCIPIO DE SALVATIERRRA. GTO, EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN LA COLONIA ESPERANZA - 119290 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 119290 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.41, meta_modificada:693.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LA ESPERANZA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE CAMELINAS PARTIENDO DE LA ANTIGUA ESTACION DEL FF.CC SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA A ACAMBARO AVANZ, lon:-100.87898335, lat:20.19623034}} | 2024-06-03 | 2024-09-29 | 1806010.97 | 1806010.97 | 1633541.51 | 1633541.51 | 1633541.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-06-13, contratista:CONSTRUCCIONES BARDOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1806010.97, importe_modificado:1806010.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.41}} | {2383794/proyecto_INICIO, 2383794/proyecto_PROCESO, 2383794/proyecto_FIN, 2383794/proyecto_PROCESO, 2383794/proyecto_FIN, 2383794/proyecto_PROCESO, 2383794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384828 | Proyecto de inversión | 16400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.64E7, modificado:1.64E7}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO MULTITRAZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO LA TOTA CARBAJAL, EN LA CALLE AV. DE LAS EXPOSICIONES LEON II. - 121703 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 121703 | S | 2026 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10030.0, meta_modificada:396.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEON II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEFERINO ORTIZ Y CALLE ISLANDIA, CALLE ISLA SUMATRA LA AV. DE LAS EXPOSICIONES DE LEÓN II SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LEÓN II LA C, lon:-101.72868014, lat:21.1175612}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 9601601.32 | 9601601.32 | 4965957.33 | 4965957.33 | 4965957.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-192024, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9601601.32, importe_modificado:9601601.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.0}} | {2384828/proyecto_INICIO, 2384828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386774 | Proyecto de inversión | 998558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998558.52, modificado:998558.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL CHUPADERO. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 130664 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 130664 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD SAN ISIDRO ENTRANDO A LA CARRETERA DESPUES DE LA CALLE GUERRERO SE RECORREN APROXIMADAM, lon:-100.49912923, lat:21.46332604}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 898702.67 | 898702.67 | 898702.67 | 898702.67 | 898702.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-09, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:998558.52, importe_modificado:998558.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2386774/proyecto_PROCESO, 2386774/proyecto_INICIO, 2386774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387688 | Proyecto de inversión | 108675 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108675.0, modificado:108675.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE MANDUJANO HIDALGO 110040037. - 138916 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 138916 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE MIGUIEL HIDALGO COLONIA MANDUJANO HIDALGO, 38534 MANDUJANO HIDALGO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE MIGUEL HID, lon:-100.58327333, lat:20.43121996}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 108675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto esta en observación por bienestar y solicito la baja del folio, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones en la MIDS, favor de reportar en ceros y solicitar cancelación, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202388373 | Proyecto de inversión | 1499847.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499847.1, modificado:1499847.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL LA LEONA ESTACIÓN DE LOURDES SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 143905 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143905 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO LA LEONA - ESTACION DE LOURDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA LEONA, 37914 LA LEONA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A DOLORES HIDALGO SE RECORREN , lon:-100.69620162, lat:21.30647917}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 1349862.39 | 1349862.39 | 1349862.39 | 1349862.39 | 1349862.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-29, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499847.1, importe_modificado:1499847.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2388373/proyecto_INICIO, 2388373/proyecto_PROCESO, 2388373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374687 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 92451 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 92451 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CALLE ISURGENTES RANCHERIA LA SOLEDAD, 38994 LA SOLEDAD, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ACCEDIENDO POR LA CALLE 15 DE AGOSTO SE EN, lon:-101.1952281, lat:20.09654667}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 800000 | 800000 | 456621.7 | 456621.7 | 456621.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/INSURGENTES LA SOLEDAD/2024-34, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUATO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2374687/proyecto_PROCESO, 2374687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379802 | Proyecto de inversión | 2988385.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2988385.65, modificado:2988385.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOAQUIN AMARO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS - 107947 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 107947 | S | 88 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.5, meta_modificada:1079.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE , lon:-100.96485526, lat:20.24761522}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 2988385.65 | 2988385.65 | 2325871.78 | 2325871.78 | 2325871.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-06, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2988385.65, importe_modificado:2988385.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.5}} | {2379802/proyecto_INICIO, 2379802/proyecto_FIN, 2379802/proyecto_PROCESO, 2379802/proyecto_FIN, 2379802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202383805 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LA ALAMEDA - 119315 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 119315 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA LA ALAMEDA, 36407 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE CEDRO, PRIVADA ENCINO INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE EN DIRECCION DE NORTE HACIA EL S, lon:-101.8745001, lat:21.03568883}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2383805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387729 | Proyecto de inversión | 2378013.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2378013.64, modificado:2378013.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD SANTA BARBARA, CALLE GUANAJUATO TRAMO DE ITURBIDE A CLINICA UMAPS. - 139312 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 139312 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1263.1, meta_modificada:1263.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 37642 SANTA BÁRBARA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE GUERRERO LOCALIDAD UBICADA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDERAL 51 HACIA DOLO, lon:-101.37797341, lat:21.54148752}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 2369047.08 | 2369047.08 | 2369047.08 | 2369047.08 | 2369047.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/RAMO33/SE/2024-17, contratista:CONSTRUCTORA FERANCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:2381889.34, importe_modificado:2381889.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1263.1}} | {2387729/proyecto_INICIO, 2387729/proyecto_FIN, 2387729/proyecto_PROCESO, 2387729/proyecto_FIN, 2387729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202388381 | Proyecto de inversión | 999200.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999200.49, modificado:999200.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AVENA, FRACC. LA ESPIGA, CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 143088 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143088 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.7, meta_modificada:1752.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVENA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CARTAMO Y CALLE TRIGO, CALLE AMARANTO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR RECORRIENDO 1.17 KM. HA, lon:-100.52412833, lat:21.28554562}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 899280.44 | 899280.44 | 899280.44 | 899280.44 | 899280.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-21, contratista:CÉSAR BAUTISTA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999200.49, importe_modificado:999200.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.7}} | {2388381/proyecto_INICIO, 2388381/proyecto_PROCESO, 2388381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388397 | Proyecto de inversión | 3969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2315.64, modificado:2315.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654.25, modificado:1654.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA - 143992 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 143992 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA BETANIA, 38921 BETANIA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRA YURIRIA NOS MANTENEMOS DURANTE 14 KM LLEGANDO AL EN, lon:-101.04649254, lat:20.21947529}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 3969.89 | 3969.89 | 1984.94 | 1984.94 | 1984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2388397/proyecto_INICIO, 2388397/proyecto_PROCESO, 2388397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381323 | Proyecto de inversión | 4150806.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:2075403.07, modificado:2075403.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075403.07, modificado:2075403.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE JUNICA , EN LA CALLE MISTERIOS - 111739 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 111739 | S | 251 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4307.5, meta_modificada:4307.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion:CALLE MISTERIOS RANCHERIA CAÑADA DE JUANICA, 37975 CAÑADA DE JUANICA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ILDEFONSO Y CALLE FRAY SAN JUAN DE SAN MIGUEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE JUANICA EN LA C, lon:-100.17390108, lat:21.07569594}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 1243359.67 | 1243359.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTB/OP/SEDESHU/LS/21/24, contratista:JULIO CESAR BALIÑO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., monto:4145198.9, importe_modificado:4145198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2381323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382545 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE PROFESOR SIDRONIO ROBLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 114209 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 114209 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR SIDRONIO ROBLES COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 38887 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PROFESOR FERNANDO ZAVALA Y CALLE PROFESOR JESUS CERNA, CALLE PROFESORA MARIA TRINIDAD LOPEZ AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD D, lon:-101.1995992, lat:20.14210139}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 2000000 | 2000000 | 322804.8 | 322804.8 | 322804.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. PROFESOR SIDRONIO ROBLES/2024-24, contratista:CONSTRUCCION TRANSPORTE Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUATO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.4}} | {2382545/proyecto_PROCESO, 2382545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384872 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 121830 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 121830 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE MOROLEON-PIÑICUARO RANCHERIA PIÑÍCUARO, 38995 PIÑÍCUARO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA A CUENAMUCO SE ENCUENTRA ACCEDIENDO POR LA CARRETERA MOROLEON PIÑICUARO Y CONTINUIDAD A LA CALLE, lon:-101.2309486, lat:20.05348861}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 2000000 | 2000000 | 1241040.62 | 1241040.62 | 1241040.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS/ALIMBRADO LOCALIDAD PIÑICUARO/2024-26, contratista:ARC-TECKTON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.87}} | {2384872/proyecto_PROCESO, 2384872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384884 | Proyecto de inversión | 21200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.12E7, modificado:1.959769531E7}} | REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO LA TOTA CARBAJAL, EN LA CALLE AV. DE LAS EXPOSICIONES LEON II. - 121884 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 121884 | S | 2026 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5421.0, meta_modificada:5421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS EXPOSICIONES COLONIA LEON II, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEFERINO ORTIZ Y CALLE ISLANDIA, CALLE ISLA SUMATRA LA AV. DE LAS EXPOSICIONES DE LEÓN II SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LEÓN II LA C, lon:-101.72876598, lat:21.11766129}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 19597695.31 | 19597695.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-335024, contratista:GURAM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.959769531E7, importe_modificado:1.959769531E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2384884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388453 | Proyecto de inversión | 999999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.17, modificado:999999.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PEPINO, COL. LA ESPIGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA. - 144140 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144140 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PEPINO CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL QUIJAY Y CALLE CEBADA, CALLE LIMON DE LA GLORIETA DEL IMSS SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR RECORRIENDO 1.1, lon:-100.52394594, lat:21.28414854}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 899999.25 | 899999.25 | 899999.25 | 899999.25 | 899999.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-31, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999999.17, importe_modificado:999999.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2388453/proyecto_INICIO, 2388453/proyecto_PROCESO, 2388453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380251 | Proyecto de inversión | 184800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184800.0, modificado:191400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA BELLO HORIZONTE - 107884 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 107884 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA BELLO HORIZONTE, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEMPAZUCHITL Y CALLE MALVA, CALLE NARCISO INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE GIRARA HACIA EL ORIENTE EN EL CAMINO AC, lon:-101.86157547, lat:21.05250632}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 191400 | 191400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377637 | Proyecto de inversión | 196474.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196474.27, modificado:196474.27}} | REHABILITACION DE GUARNICION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE LERMA. - 100315 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 100315 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LERMA BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA PARTE ESTE DE LA CABEDERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA CRUZ, EN LA CALLE LA CRUZ, SE EN, lon:-100.98579104, lat:20.17457263}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 196474.27 | 196474.27 | 185883.32 | 185883.32 | 185883.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-08, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:196474.27, importe_modificado:196474.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {2377637/proyecto_PROCESO, 2377637/proyecto_INICIO, 2377637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202387022 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE NUEVA EN LA LOCALIDAD LA YACATA ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 136297 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 136297 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA YÁCATA, 38994 LA YÁCATA, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MOROLEON-LA ORDEÑA Y , AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE MOROLEON ACCEDIENDO POR LA CARRETERA A LA ORDEÑA SE ENCU, lon:-101.2260633, lat:20.11155556}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/CALLE NUEVA-LA YACATA/2024-36, contratista:ALDA ANTONIETA PACHECO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2387022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388474 | Proyecto de inversión | 1897545.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897545.89, modificado:1897545.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE PUERTO BLANCO, SEGUNDA ETAPA. - 144203 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144203 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.68, meta_modificada:847.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:153, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO PUERTO BLANCO DOS, 37915 PUERTO BLANCO DOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE RECORREN 24.3 KM, lon:-100.52087848, lat:21.08753835}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 1707791.3 | 1707791.3 | 1707791.3 | 1707791.3 | 1707791.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-33, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1897545.89, importe_modificado:1897545.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.68}} | {2388474/proyecto_INICIO, 2388474/proyecto_PROCESO, 2388474/proyecto_INICIO, 2388474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381734 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | COSTRUCCIÓN DE 6 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, DEL FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 113055 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 113055 | S | 579 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERESA VARA COLONIA INSURGENTES, 36583 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA OLVERA Y CAMINO A LA VIRGEN, CALLE JOHN F. KENNEDY OBRA REALIZADA EN LAS IN STALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA U, lon:-101.33831707, lat:20.66647651}} | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377694 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52800.0, modificado:52800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOS VENEROS - 100509 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 100509 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE COMPUERTAS COLONIA LOS VENEROS, 36415 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SALTO Y CALLE EL POCITO, CALLE EL PIRULITO INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE GIRA HACIA EL PONIENTE EN LA CALLE E, lon:-101.87324613, lat:21.03802811}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 52800 | 52800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2377694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202381426 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALICIA GARCIA RAMIREZ, DE LA COLONIA BELLAVISTA II - 112094 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 112094 | S | 239 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CASCADA DE AGUAS CRISTALINAS COLONIA BELLAVISTA, 36613 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CASCADDA DE LOS DIAMANTES Y CALLE CASCADA DE ORIENTE, CALLE CASCADA DEL VERGEL OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESC, lon:-101.37301234, lat:20.70692552}} | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2381426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385296 | Proyecto de inversión | 1480794.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480794.21, modificado:1480794.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JARDIN DE ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN LA COLONIA SANTA ANITA - 124828 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 124828 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.67, meta_modificada:726.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN DE ROSAS COLONIA SANTA ANITA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO URIREO Y CALLE SANTA ANITA, CALLE BUGAMBILIA PARTIENDO DE LA GLORIETA DE POSADAS OCAMPO SE TOMA LA CARRETERA A CELAYA AVANZA, lon:-100.85757687, lat:20.22223981}} | 2024-06-03 | 2024-09-29 | 1480794.21 | 1480000 | 837837.85 | 837837.85 | 837837.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-07-18, contratista:FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.67}} | {2385296/proyecto_INICIO, 2385296/proyecto_PROCESO, 2385296/proyecto_FIN, 2385296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388506 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LA SOLEDAD LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 143370 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 143370 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 38994 LA SOLEDAD, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EDEN Y CALLE ALEGRIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE MOROLEON ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE E, lon:-101.1992314, lat:20.09524139}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 1700000 | 1700000 | 1099754.92 | 1099754.92 | 1099754.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO LOCALIDAD SOLEDAD/2024-29, contratista:ARC-TECKTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.98}} | {2388506/proyecto_INICIO, 2388506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380345 | Proyecto de inversión | 88600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44300.0, modificado:44300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FOAM, monto:44300.0, modificado:44300.0}} | EQUIPAMIENTO CON ENERGIA LIMPIA A TRAVES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.,ALMACEN MUNICIPAL - 109229 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 109229 | S | 142 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MISIÓN DE SANTA ROSA, 37930 MISIÓN DE SANTA ROSA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA MISION Y CARRETERA A SAN LUIS DE LA PAZ, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-100.07251966, lat:21.29180662}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/004/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:253068.5, importe_modificado:253068.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2380345/proyecto_INICIO, 2380345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386518 | Proyecto de inversión | 239003.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239003.47, modificado:239003.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD EL CHILARITO 110060009 - 131472 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 131472 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL CHILARITO Y CALLE RUMBO A LA BODEGA, SE TOMA CARRTERA SANTA CATARINA ATARJEA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CHILARITO E, lon:-99.85885753, lat:21.18999522}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2386518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386523 | Proyecto de inversión | 39658528.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.522336441E7, modificado:3.522336441E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51479.87, modificado:51479.87}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:4383683.99, modificado:4383683.99}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PRO SUR LAS JOYAS - 128978 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 128978 | S | 45267 | 30178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS JOYAS COLONIA PRO SUR LAS JOYAS, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL 88 Y , EL BLVD. LAS JOYAS ESQ. CALLE REAL 88 SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PRO SUR LAS JOYAS PERTENECIENTE AL EJIDO DE LAS, lon:-101.73991424, lat:21.12343798}} | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 27392537.75 | 27392537.75 | 27392537.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6.533992925E7, importe_modificado:6.533992925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2386523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388974 | Proyecto de inversión | 359748.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359748.93, modificado:359748.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A PALMILLAS, CON BACHEO AISLADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 144669 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144669 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO PALMILLAS - SAN JUAN DE LOS RANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO PALMILLAS, 37919 PALMILLAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A VICTORIA SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD, lon:-100.34376008, lat:21.45999601}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 323774.04 | 323774.04 | 323774.04 | 323774.04 | 323774.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-37, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:359748.93, importe_modificado:359748.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2388974/proyecto_INICIO, 2388974/proyecto_PROCESO, 2388974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389031 | Proyecto de inversión | 799567.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799567.29, modificado:899567.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LOCALIDAD DE LA ESCOBILLA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 144875 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144875 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCOBILLA - MINERAL DE POZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE TOMA LA SALIDA HACIA E, lon:-100.47425435, lat:21.21712498}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 809610.56 | 809610.56 | 809610.56 | 809610.56 | 809610.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-38, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:799567.29, importe_modificado:799567.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2389031/proyecto_INICIO, 2389031/proyecto_PROCESO, 2389031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373451 | Proyecto de inversión | 28554.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28554.4, modificado:28554.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO - 88390 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 88390 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.06, meta_modificada:19.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:236, direccion:CALLE SAN CAYETANO 73 S INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 37630 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE AVE DEL PARAISO FRACCIONAMIENTO AL SUR DE LA CABECERA MUNI, lon:-101.46596984, lat:21.65601833}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 28530.4 | 28530.4 | 28530.4 | 28530.4 | 28530.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12F, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:28554.4, importe_modificado:28530.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.06}} | {2373451/proyecto_INICIO, 2373451/proyecto_PROCESO, 2373451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202381786 | Proyecto de inversión | 1884198.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884198.29, modificado:1884198.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO EN LA LOCALIDAD EL SABINO - 113254 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 113254 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.7, meta_modificada:861.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO EL SABINO, 38911 EL SABINO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE HIDALGO ESTANDO EL EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE AVANZA 3 CUADRAS HACIA EL NORTE Y A MANO DERECH, lon:-101.00504405, lat:20.2843738}} | 2024-06-03 | 2024-09-27 | 1884198.29 | 1884198.29 | 771430.93 | 771430.93 | 771430.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-09, contratista:ALBERTO MONTOYA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1884198.29, importe_modificado:1884198.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.7}} | {2381786/proyecto_INICIO, 2381786/proyecto_FIN, 2381786/proyecto_PROCESO, 2381786/proyecto_FIN, 2381786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386541 | Proyecto de inversión | 499570.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499570.63, modificado:499570.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PEDRO MORENO, COL LA MONTAÑITA, PRIMERA ETAPA - 131703 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 131703 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE BENITO JUAREZ DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE JIMENEZ HACIA E, lon:-100.50855734, lat:21.29216108}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 449613.57 | 449613.57 | 449613.57 | 449613.57 | 449613.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-13, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499570.63, importe_modificado:499570.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2386541/proyecto_PROCESO, 2386541/proyecto_INICIO, 2386541/proyecto_PROCESO, 2386541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379492 | Proyecto de inversión | 4052503.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4052503.44, modificado:4052503.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO Y LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO, EN LA LOCALIDAD URIREO, 1ERA ETAPA - 105361 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 105361 | S | 205 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2665.8, meta_modificada:2665.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE BRECHA LAZARO CARDENAS Y CALLE OLIVOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA GLORIETA POSADAS OCAMPO SE TOMA LA CARRETERA SALVATIERRA CELAYA ANTES DE LL, lon:-100.83962234, lat:20.21124877}} | 2024-05-30 | 2024-09-27 | 4052503.44 | 4052503.44 | 1145590.36 | 1145590.36 | 1145590.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2024-05-11, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:4052503.44, importe_modificado:4052503.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2379492/proyecto_INICIO, 2379492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373868 | Proyecto de inversión | 142052.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142052.91, modificado:141933.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TORREÓN - 87861 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 87861 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.82, meta_modificada:94.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:85, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 41 A INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO DE IBARRA, 37640 SAN JOSÉ DEL TORREÓN, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS, CALLE PIPILA LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-101.46989296, lat:21.47242898}} | 2024-06-27 | 2024-07-18 | 141933.5 | 141933.5 | 141933.5 | 141933.5 | 141933.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12C, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:142052.91, importe_modificado:141933.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.82}} | {2373868/proyecto_PROCESO, 2373868/proyecto_INICIO, 2373868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387181 | Proyecto de inversión | 3210859.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3210859.69, modificado:3122517.78}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO, CALLE IGNACIO ALLENDE - 137560 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 137560 | S | 1142 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1505.8, meta_modificada:1505.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA DONDE SE LOCALIZA LA BIBLEOTECA PUBLICA , lon:-100.63500259, lat:20.50567381}} | 2024-05-30 | 2024-08-31 | 3122517.78 | 3122517.78 | 2505163.9 | 2505163.9 | 2505163.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/013-2024, contratista:GRUPO FENM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:3122517.78, importe_modificado:3122517.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1204.64}} | {2387181/proyecto_INICIO, 2387181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202378941 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66000.0, modificado:85800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOS ARCOS - 103684 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 103684 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, 36403 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DAVID ALFARO Y CALLE FRIDA KAHLO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ INGRESANDO DESDE EL LIBRAMIENTO BULEVAR INDEPEND, lon:-101.87769412, lat:21.01896071}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 85800 | 85800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2378941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202378957 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26400.0, modificado:39600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOS MIRASOLES - 103737 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 103737 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ENRAMADA COLONIA LOS MIRASOLES, 36404 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DULCE PAISAJE Y CALLE CUENCA FLORIDA, CALLE GRANADINA INGRESANDO DESDE EL BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN EN DIRECCION DE SUR, lon:-101.87484499, lat:21.02091088}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2378957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373886 | Proyecto de inversión | 699863.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699863.96, modificado:699863.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., LOCALIDAD EL SAUZ, CALLE BARRIO LA SILLA - 87897 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 87897 | S | 252 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:CALLE BARRIO LA SILLA RANCHERIA EL SAUZ, 37978 LA SILLA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA CANCHA Y CALLE PRINCIPAL, PARA ESTA OBRA SE UBICARA MEDIANTE LA LOCALIDAD DEL SAUZ MEDIANTE LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA , lon:-100.13848821, lat:21.02625749}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2373886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386617 | Proyecto de inversión | 1196430.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196430.62, modificado:1196430.62}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN COLONIA EL PEDREGAL. - 132583 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 132583 | S | 2518 | 2324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:605.12, meta_modificada:605.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE URREA COLONIA EL PEDREGAL, 38168 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO Y CALLE PADIERNA, CALLE MARIANO MONTERDE LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUZ Y CA, lon:-100.69617562, lat:20.54760471}} | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 1196430.62 | 1196430.62 | 1196430.62 | 1086173.03 | 1086173.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/003-2024, contratista:GRUPO FENM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:1196430.62, importe_modificado:1196430.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.61}} | {2386617/proyecto_PROCESO, 2386617/proyecto_INICIO, 2386617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386636 | Proyecto de inversión | 15300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.53E7, modificado:1.53E7}} | CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL A SANTA ANA DEL CONDE 2DA. ETAPA - 129676 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 129676 | S | 1863 | 1960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2979.92, meta_modificada:2979.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO DE ALVARADO Y CALLE RAMAL, LOCALIDAD UBICADA AL SURORIENTE DEL MUNICIPIO PARALELA A CA, lon:-101.58125539, lat:20.95565056}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 15300000 | 15300000 | 286965.67 | 286965.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD1-242024, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1633333.35, importe_modificado:1633333.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-242024, contratista:URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.366666665E7, importe_modificado:1.366666665E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387269 | Proyecto de inversión | 799589.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799589.51, modificado:799589.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JIQUILPAN, COL LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA. - 135208 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 135208 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE IXMIQUILPAN Y CALLE RIO PANUCO, CALLE JALAPA AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO A SAN JOSE ITURBIDE SE RECORREN DESDE E, lon:-100.50507697, lat:21.28251986}} | 2024-05-24 | 2024-12-31 | 719630.56 | 719630.56 | 719630.56 | 719630.56 | 719630.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-16, contratista:RÍO SAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:799589.51, importe_modificado:799589.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.58}} | {2387269/proyecto_INICIO, 2387269/proyecto_PROCESO, 2387269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388017 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN, COL. LA ESPERANZA. MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA - 143046 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143046 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.3, meta_modificada:463.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PUEBLA DE LA GLORIETA DEL SEGURO SOCIAL SE VA POR EL LIBRAMIENTO SUR H, lon:-100.53545432, lat:21.28969137}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-17, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.3}} | {2388017/proyecto_INICIO, 2388017/proyecto_PROCESO, 2388017/proyecto_FIN, 2388017/proyecto_PROCESO, 2388017/proyecto_FIN, 2388017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388025 | Proyecto de inversión | 999993.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.4, modificado:999993.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RÍO CARBONERA, COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 143057 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143057 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.25, meta_modificada:598.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIO CARBONERA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE RIO SANTA MARIA, CALLE RIO MANZANARES DE LA GLORIETA DEL SEGURO SOCIAL SE VA POR EL , lon:-100.53387023, lat:21.29232177}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 899994.06 | 899994.06 | 899994.06 | 899994.06 | 899994.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-18, contratista:JUAN MARTÍN LEOS REYNA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999993.4, importe_modificado:999993.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.25}} | {2388025/proyecto_PROCESO, 2388025/proyecto_INICIO, 2388025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388691 | Proyecto de inversión | 999958.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999958.54, modificado:999958.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA. - 143868 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143868 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO SAN ERNESTO - CARRETERA 57 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO SAN ERNESTO, 37915 SAN ERNESTO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 RUMBO A QUERETARO SE RECORREN 18.2, lon:-100.55041331, lat:21.14187491}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 899962.69 | 899962.69 | 899962.69 | 899962.69 | 899962.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-27, contratista:LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999958.54, importe_modificado:999958.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2388691/proyecto_PROCESO, 2388691/proyecto_INICIO, 2388691/proyecto_PROCESO, 2388691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202367222 | Proyecto de inversión | 5212193.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2810143.38, modificado:791106.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:2402050.16, modificado:5894376.1}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,EN LA LOCALIDAD LAS CAÑAS - 68866 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 68866 | S | 276 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6962.0, meta_modificada:6962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CAÑAS, 38465 LAS CAÑAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE SE INICIA RECORRIDO EN CARRETERA VALLE DE SANTIAGOENT.HUANIMAROPUEBLO NUEVO SE DIRIGE EN DIRECCION A GUARA, lon:-101.41715786, lat:20.29336554}} | 2024-07-20 | 2024-10-20 | 6685482.69 | 6685482.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-47, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:6685482.69, importe_modificado:6685482.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2367222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202383404 | Proyecto de inversión | 352202.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:176101.06, modificado:176101.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176101.06, modificado:176101.06}} | AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE CARACHEO, EN LA COLONIA EL REFUGIO, EN LA CALLE FRAY LUIS ORTEGA, ENTRE CALLE PADRE NIEVES Y CALLE MIGUEL ZAMUDIO - 117913 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 117913 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.11, meta_modificada:165.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE FRAY LUIS ORTEGA PUEBLO CAÑADA DE CARACHEO, 38490 CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL ZAMUDIO Y CALLE PADRE NIEVES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO A 12 KM APROX, lon:-100.94535121, lat:20.3828842}} | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 338114.03 | 338114.03 | 338114.03 | 338114.03 | 338114.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/PSBGTO-2024/015-2024., contratista:CONSTRUCTORA COINGSA S.A., convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:351760.88, importe_modificado:351760.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.11}} | {2383404/proyecto_INICIO, 2383404/proyecto_PROCESO, 2383404/proyecto_FIN, 2383404/proyecto_INICIO, 2383404/proyecto_PROCESO, 2383404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO PENDIENTE DE FINIQUITAR. AVANCE FISICO 100%, trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386677 | Proyecto de inversión | 357216.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357216.85, modificado:357216.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS 110060020 - 133027 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 133027 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE RUMBO A LA IGLESIA RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA IGLESIA Y CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, SE TOMA LA CARRETERA EL CARRICILLO EN EL ENTRONQUE DE CHILARITO, lon:-99.85800053, lat:21.25523506}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2386677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386688 | Proyecto de inversión | 1388986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388986.4, modificado:1388986.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SANTIAGO. - 133098 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 133098 | S | 396 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CORRAL DE SANTIAGO, 36943 CORRAL DE SANTIAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2A DE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SA, lon:-101.87623827, lat:20.33218856}} | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 1388986.4 | 1388986.4 | 679383.52 | 679383.52 | 679383.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/RAMO33-FONDO I/2024-037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1358767.03, importe_modificado:1358767.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2386688/proyecto_PROCESO, 2386688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202387272 | Proyecto de inversión | 4122241.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4122241.62, modificado:4122241.62}} | CONSTRUCCION DE LA 3ERA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO I, LEON, GUANAJUATO - 138371 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 138371 | S | 745 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2073.95, meta_modificada:2073.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE SANTA SEDE COLONIA ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICARIO DE CRISTO Y CALLE CARRETERA SAN ANTONIO DEL POCHOTE, LOCALIDAD UBICADA AL SURORIENT, lon:-101.57756491, lat:20.95514123}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 4122214.62 | 4122214.62 | 4122214.62 | 3817629.47 | 3817629.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-003024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.86719815E7, importe_modificado:1.86719815E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2053.0}} | {2387272/proyecto_INICIO, 2387272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388036 | Proyecto de inversión | 398302.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398302.15, modificado:398302.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO. CUARTA ETAPA - 143078 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143078 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:468, direccion:CALLE EL RECUERDO RANCHO SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, 37915 SAN ANTONIO DE LAS TEJAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO A SAN JOSE ITURBIDE SE RECORREN 22.8 KM. HASTA EL ENTRONQUE CON EL MUNICIP, lon:-100.48035262, lat:21.11080769}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 358471.94 | 358471.94 | 358471.94 | 358471.94 | 358471.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-20, contratista:CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:398302.15, importe_modificado:398302.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2388036/proyecto_PROCESO, 2388036/proyecto_INICIO, 2388036/proyecto_PROCESO, 2388036/proyecto_INICIO, 2388036/proyecto_PROCESO, 2388036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388055 | Proyecto de inversión | 1710009.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710009.73, modificado:1710009.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA COL. ÁLAMOS CABECERA MPAL. MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. SEGUNDA ETAPA - 143132 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 143132 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE CEDRO, CALLE EUCALIPTO POR EL LIBRAMIENTO SUR PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL IMSS SE RECORREN APRO, lon:-100.52059787, lat:21.28652209}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 1539008.76 | 1539008.76 | 1539008.76 | 1539008.76 | 1539008.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-23, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1710009.73, importe_modificado:1710009.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {2388055/proyecto_INICIO, 2388055/proyecto_PROCESO, 2388055/proyecto_FIN, 2388055/proyecto_PROCESO, 2388055/proyecto_FIN, 2388055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379923 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33000.0, modificado:39600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA AMPLIACION FRANCISCO VILLA - 108470 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 108470 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO COSS COLONIA AMPLIACION FRANCISCO VILLA, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL TORIBIO Y CALLE UNO, CALLE VEINTE INGRESANDO A LA COLONIA EL CARMEN DE SUR A NORTE POR LA CAL, lon:-101.85196214, lat:21.04963079}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2379923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202380656 | Proyecto de inversión | 133711.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133711.01, modificado:133711.01}} | REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD EL ROMERAL - 109926 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 109926 | S | 166 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.86, meta_modificada:1894.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:251, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO LA PURISIMA DE RAMIREZ - EL ROMERAL KILÓMETRO 1 + 3 COLONIA EL ROMERAL, 36924 EL ROMERAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MONTE BELLO PURISMA DE RAMIREZ Y CALLE RAMAL 1, ESTA LOCALIDAD, lon:-101.6441705, lat:20.43497184}} | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 133711.01 | 133711.01 | 131822.14 | 131822.14 | 131822.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-030, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:131822.14, importe_modificado:131822.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2380656/proyecto_INICIO, 2380656/proyecto_FIN, 2380656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373981 | Proyecto de inversión | 43221.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43221.12, modificado:43184.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA TINAJA - 88276 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 88276 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.85, meta_modificada:28.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4 S INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA, 37641 LA TINAJA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA ESTATAL H, lon:-101.46586961, lat:21.6067926}} | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 43184.79 | 43184.79 | 43184.79 | 43184.79 | 43184.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12E, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:43221.12, importe_modificado:43184.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.85}} | {2373981/proyecto_INICIO, 2373981/proyecto_PROCESO, 2373981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202384165 | Proyecto de inversión | 567865.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:283932.76, modificado:283932.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283932.75, modificado:283932.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD MERINO, EN CALLE JUAN PABLO II, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y TIERRAS DE CULTIVO. - 120740 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 120740 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.07, meta_modificada:393.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO MERINO, 38497 MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MERINO A 8 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE JUAN PABLO II SE , lon:-100.88087435, lat:20.49156925}} | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 528114.92 | 528114.92 | 528114.92 | 528114.92 | 528114.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/PSBGTO-2024/012-2024., contratista:CONSTRUCTORA COINGSA S.A., convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:566018.45, importe_modificado:566018.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.07}} | {2384165/proyecto_INICIO, 2384165/proyecto_PROCESO, 2384165/proyecto_FIN, 2384165/proyecto_PROCESO, 2384165/proyecto_FIN, 2384165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO PENDIENTE DE FINIQUITAR. AVANCE FISICO 100%, trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384180 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE EN MEDIO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 120793 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 120793 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA DE ENMEDIO, 38990 OJO DE AGUA DE EN MEDIO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MOROLEON-OZUMBILLA Y CALLE COLON, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE OJO DE A, lon:-101.2534589, lat:20.13509694}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 2000000 | 2000000 | 1166321.07 | 1166321.07 | 1166321.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO EN OJO DE AGUA /2024-25, contratista:ARC-TECKTO, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.63}} | {2384180/proyecto_PROCESO, 2384180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385955 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA NUEVA DEL SOL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA. - 128430 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 128430 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE BRAVO GIRANDO A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE ALLEND, lon:-100.52032296, lat:21.28981438}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI /2024-03, contratista:ELECTRIFICACIONES ALFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2385955/proyecto_INICIO, 2385955/proyecto_PROCESO, 2385955/proyecto_FIN, 2385955/proyecto_PROCESO, 2385955/proyecto_FIN, 2385955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388723 | Proyecto de inversión | 999876.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999876.88, modificado:999876.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 144962 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144962 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.87, meta_modificada:790.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:433, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA LAGUNA, 37915 LA LAGUNA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA COMUNIDA DE MINERAL DE POSOS SE RECORREN APROXIMADAMENTE 12.5 KM. RUMBO A SAN JOSE ITURBIDE Y SE ENTRA A LA COMUNIDA DE LA LAG, lon:-100.45909583, lat:21.11516468}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 899889.19 | 899889.19 | 899889.19 | 899889.19 | 899889.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-39, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999876.88, importe_modificado:999876.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.87}} | {2388723/proyecto_INICIO, 2388723/proyecto_PROCESO, 2388723/proyecto_INICIO, 2388723/proyecto_PROCESO, 2388723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202379959 | Proyecto de inversión | 45281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45281.25, modificado:45210.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CALICHAR 110040062. - 107091 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 107091 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CALICHAR EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515 SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA JUAREZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTA SOBRE LA CALLE CAMINO A S, lon:-100.51581485, lat:20.49821325}} | 2024-06-14 | 2024-08-31 | 45210.01 | 45210.01 | 45210.01 | 45210.01 | 45210.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-06-005-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:2082438.03, importe_modificado:2082438.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2379959/proyecto_FIN, 2379959/proyecto_PROCESO, 2379959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:favor de revisar fechas, y montos, ya que no coinciden con el contrato., trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240202385984 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19800.0, modificado:19800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LINDAVISTA - 126859 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 126859 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS COLONIA LINDAVISTA, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOS PINOS INGRESANDO DESDE EL BULEVAR AQUILES SERDAN EN DIRECCION DEL SUR, lon:-101.8435681, lat:21.043287}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2385984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202385995 | Proyecto de inversión | 2600312.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600312.16, modificado:2600312.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO MESAS DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. OCTAVA ETAPA - 128488 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 128488 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO EL CHUPADERO - MESAS DE JESUS KILÓMETRO 5 + 300 RANCHO EL CHUPADERO, 37913 LA LOBERA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD SAN ISIDRO ENTRANDO, lon:-100.46378201, lat:21.46297737}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 2340280.94 | 2340280.94 | 2340280.94 | 2340280.94 | 2340280.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-05, contratista:EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1999954.09, importe_modificado:2600312.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {2385995/proyecto_INICIO, 2385995/proyecto_PROCESO, 2385995/proyecto_FIN, 2385995/proyecto_PROCESO, 2385995/proyecto_FIN, 2385995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388747 | Proyecto de inversión | 399497.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399497.47, modificado:399497.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VIALIDAD PRINCIPAL DE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA. - 144024 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144024 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE RIO NILO, DEL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CON LA CARRETERA A MINERAL DE POZOS EMPIEZA LA OBRA DE, lon:-100.50285715, lat:21.28240248}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 359547.72 | 359547.72 | 359547.72 | 359547.72 | 359547.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-30, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399497.47, importe_modificado:399497.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:491.0}} | {2388747/proyecto_FIN, 2388747/proyecto_PROCESO, 2388747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202382783 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA NO. 114, DE LA LOCALIDAD LA CALERA - 114743 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 114743 | S | 148 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE JESÚS RODRÍGUEZ GAONA RANCHERIA LA CALERA, 36810 LA CALERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y CALLE ANTONIO NAVARRO, CALLE IGNACIO RAMÍREZ OBRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA NÚM, lon:-101.32999823, lat:20.80065349}} | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386017 | Proyecto de inversión | 33487479.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.793621556E7, modificado:2.793621556E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:5551263.61, modificado:5551263.61}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA INDUSTRIAL ETAPA 3 - 127043 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 127043 | S | 3078 | 2052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4411.5, meta_modificada:4411.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA COLONIA INDUSTRIAL (HAB.), 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ROMITA Y CALLE SILAO, LA CALLE PURÍSIMA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA INDUSTRIAL EN DIRECCIÓN SUR PONIENTE HACIA EL NORTE POR BLVD. A, lon:-101.69434278, lat:21.13487914}} | 2024-06-07 | 2024-12-23 | 27936215.56 | 27936215.56 | 27936215.56 | 9878624.69 | 9878624.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.793621556E7, importe_modificado:2.793621556E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1778.72}} | {2386017/proyecto_INICIO, 2386017/proyecto_PROCESO, 2386017/proyecto_INICIO, 2386017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386020 | Proyecto de inversión | 399383.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399383.99, modificado:399383.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA DE LAS PETACAS DERRAMADERO SEGUNDO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 128543 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 128543 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:394, direccion:RANCHO DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), 37915 DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 23.6 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LLEGAR A LA ENTRADA A, lon:-100.50584485, lat:21.0950955}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 359445.59 | 359445.59 | 359445.59 | 359445.59 | 359445.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-07, contratista:ARCAPI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399383.99, importe_modificado:399383.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2386020/proyecto_INICIO, 2386020/proyecto_PROCESO, 2386020/proyecto_FIN, 2386020/proyecto_INICIO, 2386020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386033 | Proyecto de inversión | 1165391.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165391.08, modificado:1165391.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA PILA EN LA CALLE PUERTO MANZANILLO - 127092 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 127092 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE PUERTO MANZANILO COLONIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A LA PILA Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA , lon:-101.01193348, lat:20.12302461}} | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 1165391.08 | 1165391.08 | 703000 | 703000 | 703000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSM/DOP/CUENTA PUBLICA/2024-02, contratista:CUEVAS VILLAGOMEZ RAUL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1165391.08, importe_modificado:1165391.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2386033/proyecto_INICIO, 2386033/proyecto_FIN, 2386033/proyecto_INICIO, 2386033/proyecto_PROCESO, 2386033/proyecto_INICIO, 2386033/proyecto_FIN, 2386033/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra cerrada, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-20}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386046 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:996372.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD GACHUPINES, CALLE AMADO NERVO. - 128585 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 128585 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:407.28, meta_modificada:407.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA GACHUPINES, 37631 GACHUPINES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ALDAMA LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDERAL 51 HACIA , lon:-101.55799353, lat:21.76282457}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 878272.19 | 878272.19 | 878272.19 | 878272.19 | 878272.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/RAMO33/SE/2024-16, contratista:COPU-PRISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:996372.2, importe_modificado:996372.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:407.28}} | {2386046/proyecto_INICIO, 2386046/proyecto_PROCESO, 2386046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202379212 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52800.0, modificado:59400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA HACIENDA DE SANTIAGO OCCIDENTAL - 104522 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 104522 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE SANTA ANA FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE SANTIAGO OCCIDENTAL, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE SANTA ESPERANZA Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE HACIENDA DE SANTA ROSA ING, lon:-101.84898962, lat:21.04229413}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 59400 | 59400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2379212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386048 | Proyecto de inversión | 449883.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449883.98, modificado:449883.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE POZOS PRIMERA ETAPA - 128593 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 128593 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE CUATRO VIENTOS PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE CASA SANTA Y , CALLE PROLONGACION OCAMPO DEL JARDIN CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE MINERAL DE , lon:-100.48968187, lat:21.22185204}} | 2024-05-23 | 2024-12-31 | 404895.58 | 404895.58 | 404895.58 | 404895.58 | 404895.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-08, contratista:SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:449883.98, importe_modificado:449883.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2386048/proyecto_INICIO, 2386048/proyecto_PROCESO, 2386048/proyecto_INICIO, 2386048/proyecto_PROCESO, 2386048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384289 | Proyecto de inversión | 3099970.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3099970.94, modificado:1968611.95}} | REHABILITACIÓN DE MINIDEPORTIVA LOMAS CON DOMICILIO EN CALLE LOMAS DE LAS DALIAS EQUINA CON CALLES LOMAS DE LA HACIENDA Y LOMAS DE LOS FUNDADORES EN LA COLONIA LOMAS DE MEDINA, EN LEÓN, GTO - 121086 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 121086 | S | 3625 | 1830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LAS DALIAS COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DE LA HACIENDA Y CALLE LOMA DE LOS FUNDADORES, LA CALLE LOMAS DE LA HACIENDA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMAS DE MED, lon:-101.61811832, lat:21.14555814}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 1968611.95 | 1968611.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-249024, contratista:CANASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1968611.95, importe_modificado:1968611.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2384289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:736 mts2, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroa, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388835 | Proyecto de inversión | 997734.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997734.76, modificado:997734.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS, COL. INSURGENTES, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA. - 144279 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144279 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.12, meta_modificada:275.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA CALERA, CALLE VELASCO ORIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE MINA HACIA, lon:-100.50466414, lat:21.30397213}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 897961.28 | 897961.28 | 897961.28 | 897961.28 | 897961.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-34, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:997734.76, importe_modificado:997734.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.12}} | {2388835/proyecto_INICIO, 2388835/proyecto_PROCESO, 2388835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388842 | Proyecto de inversión | 357216.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357216.85, modificado:357216.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD SAN ANTON 110060019 - 145332 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 145332 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CARRICILLO RANCHERIA SAN ANTÓN, 37945 SAN ANTÓN, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL CARRICILLO Y CAMINO RUMBO AL ANGEL, SE TOMA LA DESVIACIÓN AL CAMINO PRINCIPAL SAN ANTÓN CARRICILLO UN BENEFICIAR, lon:-99.78868265, lat:21.2590601}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2388842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202376305 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE CARICHEO ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 97826 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 97826 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE 2 DE ABRIL RANCHERIA CARICHEO, 38993 CARICHEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CARICHEO ACCEDIENDO POR LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA FRENT, lon:-101.2423706, lat:20.10897944}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 300000 | 300000 | 36235.28 | 36235.28 | 36235.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV. CALLE 2 ABRIL-CARICHEO/2024-42, contratista:JOSE ARTEMIO RUIZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2376305/proyecto_PROCESO, 2376305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384320 | Proyecto de inversión | 357216.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357216.85, modificado:357216.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD ATARJEA 110060001 - 121224 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 121224 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA PUEBLO ATARJEA CENTRO, 37940 ATARJEA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE MICHEL ALEMAN, SE TOMA CARRETERA SANTA CATARINA ATARJEA PASANDO LAS LOCALIDADES DE ALAMOS Y MANGAS CUATAS ENSEGUIDA SE LLEGA A, lon:-99.71996619, lat:21.26765262}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2384320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202384332 | Proyecto de inversión | 3061399.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:604699.26, modificado:543300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456700.0, modificado:2456700.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO CALLE SIMON BOLIVAR TRAMO PUENTE JARDIN DE NIÑOS - 121249 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 121249 | S | 1142 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3246.0, meta_modificada:3246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE EL MORAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIMON BILIVAR CON UN TRAMO , lon:-100.62820453, lat:20.50880154}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/009-2024, contratista:GRUPO JOFIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:2456700.0, importe_modificado:2456700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.0}} | {2384332/proyecto_INICIO, 2384332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202386119 | Proyecto de inversión | 725766.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725766.44, modificado:725766.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LA HACIENDITA, CALLEJÓN JIMÉNEZ. - 128724 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 128724 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.07, meta_modificada:327.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:36, direccion:CALLE CALLEJÓN JIMÉNEZ RANCHERIA LA HACIENDITA, 37641 LA HACIENDITA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARDENAS, CALLE INSURGENTES LOCALIDAD UBICADA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA ESTATAL 51, lon:-101.4319656, lat:21.61751794}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 718756.17 | 718756.17 | 718756.17 | 718756.17 | 718756.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/RAMO33/SE/2024-15, contratista:ALBERTO FUENTES DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:724124.71, importe_modificado:724124.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:327.07}} | {2386119/proyecto_INICIO, 2386119/proyecto_FIN, 2386119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202388878 | Proyecto de inversión | 799667.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799667.65, modificado:799667.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MINA, CABECERA MUNICIPAL, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO PRIMERA ETAPA. - 144374 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144374 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.48, meta_modificada:419.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MINA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE VELASCO Y , CALLE GUANAJUATO DEL JARDIN PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MINA HASTA TOPAR CON EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO, lon:-100.51379132, lat:21.30292036}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 719698.61 | 719698.61 | 719698.61 | 719698.61 | 719698.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-35, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:799667.65, importe_modificado:799667.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.48}} | {2388878/proyecto_INICIO, 2388878/proyecto_PROCESO, 2388878/proyecto_FIN, 2388878/proyecto_PROCESO, 2388878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202388924 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364000.0, modificado:364000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA DE GUADALUPE TRAMO CARR. ESTATAL CUARENTA Y SEIS A CALLE LA VÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS MINERAL DE POZOS SEGUNDA ETAPA. - 144517 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 144517 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE PRIMERA DE GUADALUPE PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPANA, CALLE SEGUNDA DE GUADALUPE DEL JARDIN CE, lon:-100.49832931, lat:21.21784648}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 327600 | 327600 | 327600 | 327600 | 327600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-36, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:364000.0, importe_modificado:364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.0}} | {2388924/proyecto_INICIO, 2388924/proyecto_PROCESO, 2388924/proyecto_FIN, 2388924/proyecto_INICIO, 2388924/proyecto_PROCESO, 2388924/proyecto_FIN, 2388924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372494 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS - 83730 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83730 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO REAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO EL, lon:-99.963114, lat:21.279993}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/061/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2372494/proyecto_PROCESO, 2372494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373263 | Proyecto de inversión | 1351167.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351167.44, modificado:1351167.44}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LOCALIDAD DE LA TINAJA MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO CALLE PRINCIPAL - 87769 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 87769 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:46, direccion:CALLE LA TINAJA RANCHERIA LA TINAJA, 37973 LA TINAJA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIA CERRO CHATO Y CALLE PRINCIPAL, PARA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA DESVIACIÓN QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DEL DERRAMADERO , lon:-100.26533523, lat:21.08984694}} | 2024-02-05 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2373263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374598 | Proyecto de inversión | 436533.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436533.47, modificado:436533.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CANO DE SAN ISIDRO, EN LA CALLE 5 DE MAYO., - 90522 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 90522 | S | 527 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO LA CUAL SE PUEDE ENTRAR MEDIANTE LA CAL, lon:-100.21855509, lat:21.07165228}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2374598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202366656 | Proyecto de inversión | 4095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:2047500.0, modificado:1957242.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047500.0, modificado:1486787.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DURANES DE ABAJO, EN LA CALLE LOS GARCIAS ,CALLE DE ACCESO. - 64547 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 64547 | S | 72 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:29, direccion:CALLE LOS GARCÍAS EJIDO DURANES DE ABAJO, 38414 DURANES DE ABAJO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA DURANES DE ARRIBA - ENT. LABOR DE VALTIERRA - PUEBLO NUEVO Y CALLE DURANGO, SE TOMA LA CARRETERA MORELIASALAMANCA , lon:-101.3521347, lat:20.5299318}} | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 1957242.36 | 1957242.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-30, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:3444030.2, importe_modificado:3444030.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2366656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202368580 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA LAS HERAS - 73491 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 73491 | S | 888 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LAS ERAS, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES Y CALLE CENTAURO DEL NORTE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-101.37262815, lat:20.68236128}} | 2024-07-15 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2368580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371749 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD PALOMAS - 83404 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83404 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:CALLE PALOMAS RANCHERIA PALOMAS, 37934 PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS FRENTE A LA CAPILLA SOBRE EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A UN , lon:-99.849525, lat:21.377939}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/061/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2371749/proyecto_PROCESO, 2371749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371751 | Proyecto de inversión | 347146.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:173573.01, modificado:173573.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173573.01, modificado:173573.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS - 83406 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83406 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FREN, lon:-99.786019, lat:21.4183}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 104143.8 | 104143.8 | 104143.8 | 104143.8 | 104143.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/060/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:13084.8, importe_modificado:13084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2371751/proyecto_PROCESO, 2371751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372500 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD LA HIGUERITA - 83739 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83739 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:76, direccion:CALLE LA HIGUERITA RANCHERIA LA HIGUERITA, 37937 LA HIGUERITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CURVA Y CAMINO REAL, CALLE LA PALMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL LUGAR DENOMINADO LA CURVA, lon:-100.018231, lat:21.27774}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/060/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:13084.8, importe_modificado:13084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2372500/proyecto_PROCESO, 2372500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373277 | Proyecto de inversión | 189817.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:47500.0, modificado:47500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142317.65, modificado:142317.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TORREÓN. - 86022 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 86022 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:85, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TORREÓN, 37640 SAN JOSÉ DEL TORREÓN, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PIPILA, CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-101.47064398, lat:21.47140061}} | 2024-06-28 | 2024-07-20 | 142317.65 | 142317.65 | 142317.65 | 142317.65 | 142317.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-13E, contratista:CONSTRUCTORA COLUNBAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:142317.65, importe_modificado:142317.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2373277/proyecto_INICIO, 2373277/proyecto_PROCESO, 2373277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202373287 | Proyecto de inversión | 1375189.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375189.13, modificado:1375189.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., LOCALIDAD EL PICACHO, CALLE PICACHO A CIENGUILLA 2DA ETAPA - 87832 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 87832 | S | 423 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:CALLE PICACHO COLONIA EL PICACHO, 37975 EL PICACHO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAUCES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DEL PICACHO Y DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA LA CUAL , lon:-100.18771194, lat:21.07705562}} | 2024-02-19 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2373287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202365181 | Proyecto de inversión | 1291916.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291916.27, modificado:1268672.24}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL VARAL RAMAL 5 - 61410 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 61410 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:260, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA SAN ANTONIO DEL VARAL, 37885 SAN ANTONIO DEL VARAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE SONORA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE VARAL MISMA QUE , lon:-100.57168387, lat:20.92144245}} | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 1268672.24 | 1268672.24 | 1268672.24 | 1268672.24 | 1268672.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMUN2024/011-052024, contratista:JESUS GOMEZ DALLIDET, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:1281788.57, importe_modificado:1281788.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2365181/proyecto_INICIO, 2365181/proyecto_PROCESO, 2365181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372546 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD EL AGUACATE - 83927 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83927 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE LAS FLORES, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 30 METROSN A UN COSTADO DE EL CENTRO DE SALU, lon:-99.922709, lat:21.251905}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/061/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2372546/proyecto_INICIO, 2372546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372552 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD PIEDRAS PINTADAS - 83934 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83934 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:38, direccion:CALLE PIEDRAS PINTADAS RANCHERIA PIEDRAS PINTADAS, 37939 PIEDRAS PINTADAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA RAMPA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR APROXIMADAMENT, lon:-99.933642, lat:21.265953}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/058/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:66584.0, importe_modificado:66584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2372552/proyecto_INICIO, 2372552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374708 | Proyecto de inversión | 97318.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97318.67, modificado:97236.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD SANTA BÁRBARA - 90777 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 90777 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.96, meta_modificada:64.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:77, direccion:CALLE JUAREZ 24 A INTERIOR SN PUEBLO SANTA BÁRBARA, 37642 SANTA BÁRBARA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MADERO, CALLE MINA LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDERAL 51 HACIA DOLO, lon:-101.38080448, lat:21.53480113}} | 2024-06-06 | 2024-06-24 | 97236.86 | 97236.86 | 97236.86 | 97236.86 | 97236.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12J, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:97318.67, importe_modificado:97236.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.96}} | {2374708/proyecto_PROCESO, 2374708/proyecto_INICIO, 2374708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202365233 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA NUEVO PANTOJA, EN EL CALLEJON DE LOS PEREZ - 61632 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 61632 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PEREZ COLONIA NUEVO PANTOJA ZONA ECOLÓGICA, 37765 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE PRIVADA EL CONEJO Y CALLE AZUCENA, CALLE LIBERTAD EL CALLEJON DE LOS PERES SE UBICA ENTRE LA PRIVADA D, lon:-100.75040347, lat:20.8931689}} | 2024-05-05 | 2024-07-31 | 221088.75 | 221088.75 | 221088.75 | 221088.75 | 221088.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMUN2024/014-062024, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:258804.68, importe_modificado:258804.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.61}} | {2365233/proyecto_INICIO, 2365233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202365237 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599742.33}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES - 61634 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 61634 | S | 258 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:80, direccion:CALLE ACCESO A RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES EJIDO RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, 38430 RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, INICIA RECORRIDO EN CARRETERA VAL, lon:-101.28107114, lat:20.38035629}} | 2024-05-13 | 2024-09-13 | 599742.33 | 599742.33 | 583567.92 | 583567.92 | 583567.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-20, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:599742.33, importe_modificado:599742.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {2365237/proyecto_INICIO, 2365237/proyecto_FIN, 2365237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371824 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD EL GUAMUCHIL - 83576 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83576 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLE RIVERA DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CRUZANDO EL RIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAS HASTA LLEGAR , lon:-99.94289, lat:21.322862}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/061/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2371824/proyecto_PROCESO, 2371824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371834 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD SALVIAR DE BUENAVISTA - 83599 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83599 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:CALLE SALVIAR DE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA EL SALVIAR DE BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE EL GRANDE Y CALLE LA BAJADITA, CALLE EL BORDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2, lon:-99.785914, lat:21.426319}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/060/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:13084.8, importe_modificado:13084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2371834/proyecto_PROCESO, 2371834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373409 | Proyecto de inversión | 26966.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26966.38, modificado:26943.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE EL VEINTE - 88170 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 88170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 9 A INTERIOR SN RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE EL VEINTE, 37634 20 DE NOVIEMBRE (EL VEINTE), OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGALES Y CALLE LOPEZ MATEO, CALLE CONSTITUCIÓN LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CAB, lon:-101.58049247, lat:21.64776641}} | 2024-06-13 | 2024-06-25 | 26943.71 | 26943.71 | 26943.71 | 26943.71 | 26943.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12D, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:26966.38, importe_modificado:26943.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2373409/proyecto_INICIO, 2373409/proyecto_PROCESO, 2373409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374769 | Proyecto de inversión | 169109.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169109.17, modificado:168967.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LAS TROJES - 90976 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 90976 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.88, meta_modificada:112.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:88, direccion:CALLE HIDALGO 123 INTERIOR SN RANCHERIA LAS TROJES, 37645 LAS TROJES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDERAL 51 HACIA DOLORES , lon:-101.40788775, lat:21.55159095}} | 2024-06-06 | 2024-06-29 | 168967.01 | 168967.01 | 168967.01 | 168967.01 | 168967.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12K, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:169109.17, importe_modificado:168967.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.88}} | {2374769/proyecto_PROCESO, 2374769/proyecto_INICIO, 2374769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202378494 | Proyecto de inversión | 349800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349800.0, modificado:349800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA VILLAS HACIENDA DE SANTIAGO - 103820 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 103820 | S | 113 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE SAN MARIANO FRACCIONAMIENTO VILLAS EX-HACIENDA DE SANTIAGO, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE SAN FERNANDO Y CALLE HACIENDA DE SAN FERMIN, CALLE HACIENDA DE SAN MA, lon:-101.84112203, lat:21.04869646}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 349800 | 349800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2378494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371881 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD POTRERILLOS - 83670 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83670 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERILLOS, 37939 POTRERILLOS (EL SALTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE POTRERILLOS Y CALLE LAS PALMAS, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN , lon:-99.977115, lat:21.25596}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/008/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:260077.8, importe_modificado:260077.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2371881/proyecto_PROCESO, 2371881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377040 | Proyecto de inversión | 793220.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793220.27, modificado:793220.27}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE JOYITA DE PASTORES EN LA CALLE DEL BOSQUE. - 100148 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 100148 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.6, meta_modificada:349.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, EL INICIO DE LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA PLA, lon:-101.01971241, lat:20.15247965}} | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 793220.27 | 793220.27 | 775194.1 | 775194.1 | 775194.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2024-03, contratista:MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:793220.27, importe_modificado:793220.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.6}} | {2377040/proyecto_FIN, 2377040/proyecto_INICIO, 2377040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra cerrada, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2024-09-23}} | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202377857 | Proyecto de inversión | 208896.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208896.27, modificado:208896.27}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA LAS AMERICAS EN LA AVENIDA MEXICO. - 102195 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 102195 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2636.6, meta_modificada:2636.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA LAS AMÉRICAS, 36904 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLOMBIA EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NOR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-101.70768451, lat:20.43273333}} | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 208896.27 | 208896.27 | 174425.17 | 174425.17 | 174425.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-029, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:206823.24, importe_modificado:206823.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2377857/proyecto_PROCESO, 2377857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371925 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD PASO DE GUILLERMO - 83751 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83751 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:CALLE PASO DE GUILLERMO RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL PUEBLITO, CALLE EL ABASTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 70 METRO, lon:-99.92394, lat:21.222661}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/007/2024, contratista:María Teresa Ragoytia Díaz, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:117290.0, importe_modificado:117290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2371925/proyecto_INICIO, 2371925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372711 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO - 84389 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 84389 | S | 39 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA BARRANCA, 38994 LA BARRANCA, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA ORDEÑA ACCEDIENDO POR LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA , lon:-101.2361581, lat:20.07904472}} | 2024-06-21 | 2024-09-19 | 700000 | 700000 | 207889.08 | 207889.08 | 207889.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/MIGUEL HIDALGO-LA BARRANCA/2024-39, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJAUATO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2372711/proyecto_PROCESO, 2372711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374070 | Proyecto de inversión | 23535.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23535.66, modificado:23515.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD CABRAS DE GUADALUPE - 88551 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 88551 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.71, meta_modificada:15.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:CALLE CALZADA DE GUADALUPE 101 S INTERIOR C RANCHERIA CABRAS DE GUADALUPE, 37640 CABRAS DE GUADALUPE, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE FRANCISCO VILLA LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-101.496524, lat:21.45197383}} | 2024-07-06 | 2024-07-18 | 23515.88 | 23515.88 | 23515.88 | 23515.88 | 23515.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12H, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:23535.66, importe_modificado:23515.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.71}} | {2374070/proyecto_INICIO, 2374070/proyecto_PROCESO, 2374070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202378582 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:19800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMA ALTA - 102713 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 102713 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GRANITO COLONIA LOMA ALTA, 36415 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ROCA Y BOULEVARD DEL VALLE, PRIVADA ROCA INGRESANDO POR EL BULEVAR DEL VALLE GIRARA HACIA EL PONIENTE EN LA CALLE GRANITO Y A, lon:-101.87046425, lat:21.04015067}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2378582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372773 | Proyecto de inversión | 252622.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252622.49, modificado:252622.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA DOS, EN LA CALLE NUEVA ERA - 84514 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 84514 | S | 194 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.98, meta_modificada:143.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE NUEVA ERA COLONIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VELASQUEZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELAS PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL LA CUAL TAMBIÉN A UN , lon:-100.18281913, lat:21.08667629}} | 2024-05-02 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2372773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372819 | Proyecto de inversión | 61438.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:60455.73, modificado:60455.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982.68, modificado:981.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD JESÚS MARÍA - 86366 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 86366 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.01, meta_modificada:41.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:40, direccion:CALLE HIDALGO 128 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37645 JESÚS MARÍA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 51 DOLORES HIDALGO - OJUELOS DE JALISCO, LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE CABECERA MUN, lon:-101.38494746, lat:21.5783327}} | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 981.85 | 981.85 | 981.85 | 981.85 | 981.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12A, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:982.68, importe_modificado:981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.01}} | {2372819/proyecto_INICIO, 2372819/proyecto_PROCESO, 2372819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202372825 | Proyecto de inversión | 91925.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91925.39, modificado:91848.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD GACHUPINES - 86388 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 86388 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.39, meta_modificada:61.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:32, direccion:CALLE ITURBIDE 134 A INTERIOR A RANCHERIA GACHUPINES, 37631 GACHUPINES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y , CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDERAL 51 APROXIMADAME, lon:-101.56374418, lat:21.76159897}} | 2024-06-20 | 2024-07-08 | 91848.12 | 91848.12 | 91848.12 | 91848.12 | 91848.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12B, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:91925.39, importe_modificado:91848.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.39}} | {2372825/proyecto_PROCESO, 2372825/proyecto_INICIO, 2372825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202377956 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, modificado:830000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LA CRUZ EN LA CALLE PIPILA - 102413 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 102413 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ALDAMA, CALLE DEL ANGEL EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ESTE EN EL BARRIO DE LA CRUZ A LOS 75 METROS D, lon:-100.98860738, lat:20.17444249}} | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 830000 | 830000 | 822624.73 | 822624.73 | 822624.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-04, contratista:GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2024-04-A, contratista:GARCIA LOPEZ MARIA SOLEDAD KARINA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2377956/proyecto_INICIO, 2377956/proyecto_PROCESO, 2377956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202369457 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 74290 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 74290 | S | 338 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIÁZ MIRÓN COLONIA FRANCISCO VILLA, 36540 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE CERRO DEL TEPEYAC OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL. UBICA, lon:-101.32334222, lat:20.68597856}} | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2369457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202368775 | Acción | 445617.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445617.26, modificado:445617.26}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72027 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 72027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2024-05-17 | 2024-08-29 | 445617.26 | 445617.26 | 418931.5 | 418931.5 | 418931.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/SERV/007-2024, contratista:EDER ORTEGA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:445617.26, importe_modificado:445617.26}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.94}} | {2368775/proyecto_INICIO, 2368775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202377306 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52800.0, modificado:66000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA CENTRO 1 - 99369 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 99369 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO INGRESANDO POR EL BULEVAR JUVENTINO ROSAS EN D, lon:-101.88161981, lat:21.03035586}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2377306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202367515 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 67524 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 67524 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.5, meta_modificada:588.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MEZQUITAL, 37932 MEZQUITAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALIDA A LA LABORCILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL QUE SE UBICA A 18.5 KM D, lon:-100.09406776, lat:21.37986877}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/010/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:256261.4, importe_modificado:256261.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.55}} | {2367515/proyecto_PROCESO, 2367515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202368288 | Proyecto de inversión | 10494802.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:5000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5494802.6, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO DEL CARMEN - 70418 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 70418 | S | 450 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3190.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CERRO PRIETO DEL CARMEN, 38415 CERRO PRIETO DEL CARMEN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , INICIE RECORRIDO EN CARRETERA 43 MORELIASALAMANCA EN DIRECCION A SALAMANCA EN EL KILOMETRO 8GIRE A L, lon:-101.31463765, lat:20.51736667}} | 2024-07-20 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2368288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202367634 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA, EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA - 70347 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 70347 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.4, meta_modificada:524.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37938 LA CIENEGUITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALIDA A PASO DE GUILLERMO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD D, lon:-99.95304719, lat:21.24256505}} | 2024-05-06 | 2024-07-19 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/025/2024, contratista:María Teresa Ragoytia Díaz, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:116755.0, importe_modificado:116755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.4}} | {2367634/proyecto_PROCESO, 2367634/proyecto_INICIO, 2367634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202370414 | Proyecto de inversión | 198657.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198657.2, modificado:198657.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. LOCALIDAD EL SAUZ, CALLE LOS PINOS - 78727 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 78727 | S | 252 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE UBICA ALA ORILLA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL SAUZ LA CUAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA CAPILLA DE, lon:-100.14616329, lat:21.0331585}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2370414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202370421 | Proyecto de inversión | 225948.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225948.92, modificado:225948.92}} | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO GTO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SOLIDADARIDAD EN LA CALLE LIBERTAD NORTE EN LA LOCALIDAD PASO DE COBOS EN LA CALLE AL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CORA EN LA CALLE DEL TINACO Y EN LA LOCALIDAD DE COPALES EN LA ENTRADA PRINCIPAL - 76906 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 76906 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD NORTE COLONIA SOLIDARIDAD, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNION NORTE Y CALLE JUSTICIA NORTE, CALLE COMONFORT LLEGANDO A HUANIMARO POR LA CALLE HIDALGO SUBES POR LA CALLE MINUTA HASTA LLEGAR AL , lon:-101.49774882, lat:20.37360969}} | 2024-06-20 | 2024-09-18 | 225948.92 | 225948.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/21-2024, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIMARO, monto:1091603.96, importe_modificado:1091603.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2370421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372332 | Proyecto de inversión | 494386.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494386.2, modificado:494386.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA DOS, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 84841 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 84841 | S | 194 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.02, meta_modificada:320.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ITURBIDE Y CALLE CAMINO REAL, ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE LOS ROSALES Y ENFRENTE SE UBICA LA CARRE, lon:-100.1810863, lat:21.08706055}} | 2024-05-02 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2372332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202378961 | Proyecto de inversión | 309247.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309247.42, modificado:309247.42}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA LAS AMERICAS EN LA CALLE LATERAL DEGOLLADO, TRAMO ENTRE CEREZOS Y COLOMBIA - 103761 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 103761 | S | 129 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4152.0, meta_modificada:4152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LAS AMÉRICAS, 36904 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE NARANJA Y PARAGUAY EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-101.70767462, lat:20.43374373}} | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 309247.42 | 309247.42 | 136138.57 | 136138.57 | 136138.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-028, contratista:FERNANDO MORALES AMEZOLA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:307774.38, importe_modificado:307774.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2378961/proyecto_PROCESO, 2378961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202376776 | Acción | 832843.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832843.4, modificado:832843.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 97737 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 97737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2024-05-27 | 2024-09-08 | 832843.4 | 832843.4 | 404189.47 | 404189.47 | 404189.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/SERV/009-2024, contratista:JOSE ANTONIO GARCIA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:832843.4, importe_modificado:832843.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.69}} | {2376776/proyecto_INICIO, 2376776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372391 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD PUERTO DE BUENAVISTA - 83558 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83558 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CALLE PUERTO DE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA BAJADITA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA , lon:-99.787819, lat:21.417303}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/004/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:253068.5, importe_modificado:253068.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2372391/proyecto_PROCESO, 2372391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372469 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD EL ZAMORANO - 83677 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83677 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:99, direccion:CALLE EL ZAMORANO RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 EL ZAMORANO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REAL, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CRUZANDO EL ARROYO QUE VIENE DE PIEDRA PINTADAS Y VA A SAN, lon:-99.957905, lat:21.280198}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/004/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:253068.5, importe_modificado:253068.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2372469/proyecto_PROCESO, 2372469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372486 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD BELTRAN - 83706 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83706 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:54, direccion:CALLE BELTRAN RANCHERIA BELTRÁN, 37930 BELTRÁN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLE RIVERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADOADE LA CAPILLA APROXIMADAMENTE A 50 METROS MARGEN IZUIERDO PASANDO LA E, lon:-100.04737389, lat:21.271873}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/047/2023, contratista:Erika Cárdenaz Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:137845.71, importe_modificado:137845.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2372486/proyecto_INICIO, 2372486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372397 | Proyecto de inversión | 231430.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.34, modificado:115715.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD DE GUADALUPE - 83564 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83564 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LINO Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PASANDO LA CAPILLA A 30 METROS SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA MARGEN DERECHO RUMB, lon:-100.030579, lat:21.408406}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | 69429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/004/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:253068.5, importe_modificado:253068.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2372397/proyecto_PROCESO, 2372397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202373925 | Proyecto de inversión | 999294.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999294.96, modificado:999294.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DON BLAS - 88091 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 88091 | S | 247 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL DE DON BLAS COLONIA DON BLAS, 37970 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DON BLAS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DON BLAS Y EN LOS LIMITES CON LA LOCALIDAD DEL, lon:-100.15254832, lat:21.10982844}} | 2024-05-03 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2373925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202368092 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA LA LOMA, EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR - 71883 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 71883 | S | 180 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2305.0, meta_modificada:2305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN VARELA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO LA OBRA INICARA EN LA ESQUINA DE CALLE VALENTIN VARELA CON, lon:-101.19821318, lat:20.38274094}} | 2024-07-20 | 2024-10-20 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2368092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202370305 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN LA COLONIA SANTA MARTHA EN LA CALLE JOSÉ CERVANTES - 76715 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 76715 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:392.6, meta_modificada:392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CERVANTES COLONIA SANTA MARTHA, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO CANALES Y , CALLE CONTRERAS ENTRANDO POR LA CARRETERA ABASOLO HUANIMARO AL MUNICIPIO Y SUBES POR LA CALLE ABASOLO HASTA LLEGAR, lon:-101.48971493, lat:20.37189918}} | 2024-06-20 | 2024-09-18 | 1300000 | 1290012.57 | 14846.2 | 14846.2 | 14846.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/22-2024, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPINOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUANIMARO, monto:1290012.57, importe_modificado:1290012.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2370305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202370345 | Proyecto de inversión | 618111.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618111.61, modificado:618111.61}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO, LOCALIDAD EL SAUZ, CALLE A LA CANCHA - 78405 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 78405 | S | 252 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.66, meta_modificada:684.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO A LA CANCHA RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA CANCHA Y CALLE PRINCIPAL A BARRIO LA SILLA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL DENOMINADA ACC, lon:-100.14081234, lat:21.02790939}} | 2024-02-27 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2370345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372429 | Proyecto de inversión | 231430.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115715.35, modificado:115715.35}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.35, modificado:115715.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD CALABAZAS - 83614 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83614 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE CALABAZAS RANCHERIA CALABAZAS, 37932 CALABAZAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LA SUBIDITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FRENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MARGEN IZQUIERDO RUMBO, lon:-100.000069, lat:21.388692}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 69429.21 | 69429.21 | 69429.21 | 69429.21 | 69429.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/004/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:253068.5, importe_modificado:253068.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2372429/proyecto_PROCESO, 2372429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202365183 | Proyecto de inversión | 799156.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799156.84, modificado:799156.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LOS JUAREZ, AV. BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 61430 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 61430 | S | 305 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR N/A RANCHERIA MONTE DE LOS JUÁREZ, 38950 MONTE DE LOS JUÁREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO CARRETERA MORELIA SALAMANCA VINIENDO DELNORTE A , lon:-101.25007259, lat:20.18426805}} | 2024-04-10 | 2024-06-07 | 799156.84 | 799156.84 | 735388.98 | 735388.98 | 735388.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-18, contratista:GRUPO GAYTAN CARBAJAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:799156.84, importe_modificado:799156.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2365183/proyecto_PROCESO, 2365183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGA EVIDENCIA DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:NO EXISTE CONTRATO MODIFICATORIO, YA QUE LA OBRA CONCLUYO EN TIEMPO, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL FINIQUITO., trimestre:3.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación: La obra concluyó en julio, revisar si debe cerrarse el proyecto o caso contrario, agregar convenio modificatorio , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:Favor de revisar el monto pagado no coincide, debe de coincidir con el monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero debe de coincidir con el monto modificado, la obra concluyo en julio, verificar el porcentaje de la obra o en caso contrario subir contrato modificatorio y adjuntar liga de evidencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202372453 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD LA SALITREA - 83655 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83655 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:48, direccion:CALLE LA SALITRERA RANCHERIA LA SALITRERA, 37939 LA SALITRERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO IMADERO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE RIVERA LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 METROS FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-99.915363, lat:21.272855}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/029/2024, contratista:ISIDORO MENDIETA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:25921.23, importe_modificado:25921.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2372453/proyecto_PROCESO, 2372453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372476 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57857.67, modificado:57857.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57857.67, modificado:57857.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU LOCALIDAD PUERTO DE TABLAS - 83697 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 83697 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE PUERTO DE TABLAS RANCHERIA PUERTO DE TABLAS, 37937 PUERTO DE TABLAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE EL HUEZACHE Y CALLE AV SANTA CATARINA, CALLE AMPLIACION NUEVA LA OBRA SE ENCUETRA UBICADA SOBRE LA CALLE EL CHILCUAGUE EN L, lon:-100.086599, lat:21.235554}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/058/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:66584.0, importe_modificado:66584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2372476/proyecto_PROCESO, 2372476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374023 | Proyecto de inversión | 33108.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33108.72, modificado:33080.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD EL MEZQUITE - 88424 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 88424 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:48, direccion:CALLE FRENTE AL TINACO INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITE, 37636 EL MEZQUITE, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA FEDERAL 51 APROXIMADAM, lon:-101.46632196, lat:21.7240034}} | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 33080.89 | 33080.89 | 33080.89 | 33080.89 | 33080.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12G, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:33108.72, importe_modificado:33080.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.1}} | {2374023/proyecto_INICIO, 2374023/proyecto_PROCESO, 2374023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202371250 | Proyecto de inversión | 999976.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999976.64, modificado:999976.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, EN LA CALLE SAN ILDEFONSO 2DA ETAPA - 79642 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 79642 | S | 425 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:CALLE SAN ILDEFONSO COLONIA CIENEGUILLA, 37975 CIENEGUILLA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE JUANICA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTE APROXIMADAMENTE A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CIENEGU, lon:-100.1740804, lat:21.08404906}} | 2024-02-21 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2371250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202371288 | Proyecto de inversión | 560520.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560520.18, modificado:560520.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DE CIENEGUILLA, EN CALLE PRIMERA - 81813 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 81813 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:104, direccion:CALLE PRIMERA RANCHERIA PEÑA BLANCA DE CIENEGUILLA, 37975 PEÑA BLANCA DE CIENEGUILLA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN JOSE ITURVIDE TIERRA BLANCA Y CALLE CAMINO REAL, EN ESTA OBRA SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE LOS , lon:-100.18816789, lat:21.08378393}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2371288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202372660 | Proyecto de inversión | 414820.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414820.18, modificado:414820.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD LAS MORAS, EN CALLE LA PALMITA - 84259 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 84259 | S | 379 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE LA PALMITA COLONIA LAS MORAS, 37974 LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RUMBO A ZAMORANO Y CALLE PRINCIPAL, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA LA CARRETERA RUM, lon:-100.16511901, lat:21.07986742}} | 2024-05-07 | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2372660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta avance en ceros porque en la MIDS trae la siguiente observación: "El proyecto contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas", trimestre:3.0, usuario:mariagfelixr, fecha:2024-09-27}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202366144 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:650000.0, modificado:649843.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1294632.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO EN LA CALLE ALBINO GARCIA - 65023 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 65023 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1459.0, meta_modificada:1459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:CALLE ALBINO GARCIA EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRAVALLE Y , CALLE CENTRAL INICIA RECORRIDO EN VALLE DE SANTIAGO ENT. HUANÍMARO PUEBLO NUEVO Y SE TOMA ESTA CA, lon:-101.2413496, lat:20.42226261}} | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 1944475.98 | 1944475.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-32, contratista:AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:2630722.44, importe_modificado:2630722.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2366144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202366219 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:990190.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ , TRAMO INDEPENDENCIA A 4 DE MARZO - 63204 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 63204 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.5, meta_modificada:1140.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 4 DE MARZO, CALLE NARANJO INICIE RECORIDO EN LA GLORIETA 400 SE DIRIGIRSE AL ESTE , lon:-101.2073962, lat:20.37720396}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 990190.52 | 990190.52 | 990190.52 | 990190.52 | 990190.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-15, contratista:CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:990190.52, importe_modificado:990190.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.5}} | {2366219/proyecto_INICIO, 2366219/proyecto_FIN, 2366219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202354835 | Proyecto de inversión | 36090.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18045.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18045.19, modificado:18045.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE PASO HONDO 110430317 - 152099 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 152099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:65, direccion:AVENIDA VICTORIA A SAN LUIS D ELA PAZ 10 INTERIOR SN RANCHERIA PASO HONDO, 37927 PASO HONDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBRAMINETO Y CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABE, lon:-100.22921864, lat:21.2169184}} | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 18045.19 | 18044.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/OP/SEDESHU-PMHGTO-43/2024/LS-03/2024, contratista:JUAN SALINAS SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GTO, monto:4381874.77, importe_modificado:4381874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202366283 | Proyecto de inversión | 2647485.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:1250000.0, modificado:1242085.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397485.81, modificado:1388637.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA, EN LA CALLE ESPERANZA - 63431 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 63431 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1669.6, meta_modificada:1669.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:126, direccion:CALLE ESPERANZA EJIDO TINAJA DE GARCÍA, 38445 TINAJA DE GARCÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y , CARRETERA RAMAL A LAS CAÑAS INICIE RECORRIDO EN CARRETERA VALLE DE SANTIAGOENT.HUANIMAROPUEBLO SE TOMA ESTA V, lon:-101.3613994, lat:20.3376165}} | 2024-07-20 | 2024-10-20 | 2630722.44 | 2630722.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1669.5}} | {2366283/proyecto_INICIO, 2366283/proyecto_FIN, 2366283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202374426 | Proyecto de inversión | 35236.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35236.07, modificado:35236.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD OCAMPO, COLONIA SAN JUAN BOSCO - 91564 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 91564 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.52, meta_modificada:23.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 125 S INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO MARIA ANAYA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE SAN JUAN BOSCO COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXI, lon:-101.49361422, lat:21.64416159}} | 2024-05-24 | 2024-06-05 | 35206.45 | 35206.45 | 35206.45 | 35206.45 | 35206.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12M, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:35236.07, importe_modificado:35236.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} | {2374426/proyecto_INICIO, 2374426/proyecto_PROCESO, 2374426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202397829 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2022 ASIG 2024, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1416406.0}} | Instalación de módulos de estacionamiento para bicicletas en edificios públicos, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB36412401 | N | 0 | 0 | 6166934 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Instalación de módulos de estacionamiento para bicicletas en edificios públicos, 2024, lon:-101.2591, lat:21.01858}} | 2024-06-07 | 2024-10-04 | 1491406 | 1491406 | 1378778.53 | 1378778.53 | 1378778.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/OP/2024-0117, contratista:GOMEZ NAVARRETE JOSE ISAIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1491406.0, importe_modificado:1491406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:104.0}} | {2397829/proyecto_FIN, 2397829/proyecto_PROCESO, 2397829/proyecto_FIN, 2397829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202393232 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD SAN ROQUE DE TORRES - 167565 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 167565 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:75, direccion:CALLE LOS COLORINES INTERIOR SN PUEBLO SAN ROQUE DE TORRES, 36446 SAN ROQUE DE TORRES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE CAMINO REAL, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOS COLORINES A U, lon:-101.854595, lat:20.972757}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399913 | Proyecto de inversión | 3203106.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203106.74, modificado:3203106.74}} | CONSTRUCCIÒN DE 2 AULAS, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÌVICO, EN LA PRIMARIA LOS TRES COLORES CON C.C.T. 11EPR0096E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CIN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), lon:-100.734369, lat:21.140864}} | 2024-06-11 | 2024-10-23 | 3203106.74 | 3203106.74 | 322450.2 | 322450.2 | 322450.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0120, contratista:SALMERON CORTES NOE RICARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3203106.74, importe_modificado:3203106.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.84}} | {2399913/proyecto_INICIO, 2399913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400984 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo para Seguridad Pública en el Municipio de San Felipe 2024 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 2 | N | 0 | 0 | 119793 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera San Felipe Ocampo 1.5 Km., El Puertecito, CP 37600, lon:-101.1354, lat:21.2947}} | 2024-01-01 | 2025-03-31 | 50000 | 560 | 560 | 560 | 560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2400984/proyecto_PROCESO, 2400984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se adquirieron más bienes en el periodo en este rubro, trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación debido a que el recurso corresponde a FORTAMUN 2024 y en el siguiente trimestre se realizará el registro., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación debido a que el recurso corresponde a FORTAMUN 2024 y en el siguiente trimestre se realizará el registro., trimestre:3.0, usuario:neomihernandezr, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:revisar que sea correcto el ciclo del recurso documentado FORTAMUN 2023, de no ser correcto se sugiere cancelar y volver a registrar el proyecto en el ciclo correcto 2024, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202390818 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN LOCALIDAD EL ACEBUCHE - 152597 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 152597 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE LOMA DE ACEBUCHE INTERIOR SN PUEBLO EL ACEBUCHE, 36468 EL ACEBUCHE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSIÓN Y , LA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA CALLE LOMA DE ACEBUCHE EN LA COMUNIDAD DEL ACEBUCHE A 600 M D, lon:-101.73431107, lat:20.90828771}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390819 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26400.0, modificado:26400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE - 152600 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 152600 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIRCUITO CUARTO CENTENARIO COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE, 36403 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RAFAEL ORTIZ Y CALLE ENRIQUE RAMOS, CALLE PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS INGRESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-101.88222508, lat:21.01953769}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390856 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOS LAURELES - 152821 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 152821 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA LOS LAURELES, 36403 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE FRESNOS, CALLE FRIDA KHALO INGRESANDO POR EL LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA EN CUALQUIER SENTIDO GIRARA HACI, lon:-101.87986534, lat:21.01875633}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393353 | Proyecto de inversión | 102570 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102570.0, modificado:103200.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DEL BRAZO ,LA CORREA. 110420110 - 168055 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168055 | S | 39 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), 38426 SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL BRAZO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10, lon:-101.15482262, lat:20.45102505}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 103200.42 | 103200.42 | 49542.25 | 49542.25 | 49542.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393353/proyecto_INICIO, 2393353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399797 | Proyecto de inversión | 910090.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910090.78, modificado:910090.78}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DJN4640I, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMA DORADA SN, FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA, lon:-101.770539, lat:21.132427}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 910090.78 | 910090.78 | 807109.84 | 807109.84 | 807109.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0110, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3717288.27, importe_modificado:3717288.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {2399797/proyecto_INICIO, 2399797/proyecto_FIN, 2399797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202401032 | Adquisición | 38499171.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.849917156E7, modificado:3.849917156E7}} | Adquisición de Camionetas tipo Pick Up, Ambulancias Tipo II y Camiones para el Patronato de Bomberos del municipio de León | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | PBL_ADJ_001_2024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Apolo 309A Col. Obrera, lon:-101.6889695, lat:21.13023052}} | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 38499171.56 | 38499171.56 | 11549751.47 | 11549751.47 | 11549751.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PBL-LPN-001/2024, contratista:EMERGENCY UNITS QTR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3.849917156E7, importe_modificado:3.849917156E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2401032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390966 | Proyecto de inversión | 23819.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:13893.83, modificado:13893.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9925.52, modificado:9925.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 153617 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 153617 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO RANCHERIA PALMA DE LA LUZ, 38912 LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE 5 DE MAYO PARIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACORTAZAR, lon:-100.91609798, lat:20.28688444}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 23819.35 | 23819.35 | 11909.67 | 11909.67 | 11909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2390966/proyecto_INICIO, 2390966/proyecto_PROCESO, 2390966/proyecto_FIN, 2390966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393401 | Proyecto de inversión | 120879.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120879.9, modificado:120879.9}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PACUECO, EN LA CALLE PRIVADA CELAYA - 168224 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 168224 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:288, direccion:PRIVADA CELAYA COLONIA SANTA ANA PACUECO, 36910 SANTA ANA PACUECO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOROLEON Y CALLE CORTAZAR, CALLE CELAYA LA ACCION SE DESARROLLA EN LA PARTE SUR ESTE DE LA LOCALIDAD SANTA ANA PACUECO SE LLEGA A , lon:-102.01400815, lat:20.34586133}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 120879.9 | 120879.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-031, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:118917.43, importe_modificado:118917.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393402 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CARMELITAS CHICO 110420012 - 168226 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168226 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:RANCHERIA CARMELITAS CHICO, 38426 CARMELITAS CHICO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CARMELITAS CHICO SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROS, lon:-101.14186612, lat:20.43399311}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393402/proyecto_INICIO, 2393402/proyecto_FIN, 2393402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393412 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, TERAN 110420125 - 168268 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168268 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:125, direccion:EJIDO TERÁN, 38426 TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TERAN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTILLA Y SE SIGUE DERECHO HAST, lon:-101.11744993, lat:20.46290641}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393412/proyecto_INICIO, 2393412/proyecto_PROCESO, 2393412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393437 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA ISLA 110420039 - 168383 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168383 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:39, direccion:EJIDO LA ISLA, 38426 LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA ISLA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTILLA Y SE SIGUE DEREC, lon:-101.10881981, lat:20.44939639}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393437/proyecto_INICIO, 2393437/proyecto_FIN, 2393437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391222 | Proyecto de inversión | 237600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237600.0, modificado:231000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LAS CRUCITAS - 155164 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 155164 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA LAS CRUCITAS, 36406 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LAS CRUCES INGRESANDO POR LA CALLE MANUEL DOBLADO GIRARA HACIA EL NORTE EN LA CALL, lon:-101.88408941, lat:21.0355551}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2391222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393454 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA ENMARAÑADA 110420031 - 168465 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168465 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:31, direccion:COLONIA LA ENMARAÑADA, 38427 LA ENMARAÑADA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA ENMARAÑADA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTIL, lon:-101.11258416, lat:20.41440335}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393454/proyecto_INICIO, 2393454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391250 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO CARRETERA FED. 57 EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ TERCERA ETAPA - 155294 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 155294 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:314, direccion:CAMINO TRAMO EL POTOSINO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHO EL POTOSINO, 37917 EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 9.47 KM. RUMBO A QUERETA, lon:-100.61772534, lat:21.19976336}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 4139907.53 | 4139907.53 | 4139907.53 | 4139907.53 | 4139907.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FI/2024-12, contratista:CESAREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:3499897.25, importe_modificado:4600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2391250/proyecto_INICIO, 2391250/proyecto_PROCESO, 2391250/proyecto_FIN, 2391250/proyecto_PROCESO, 2391250/proyecto_FIN, 2391250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391259 | Proyecto de inversión | 1699390.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699390.19, modificado:1699390.19}} | REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE PIRULES, VISTA HERMOSA, BERLÍN, ESTANCIA DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO PRIMERA ETAPA - 155335 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 155335 | S | 147 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:141, direccion:RANCHO LOS PIRULES, 37914 LOS PIRULES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN APROX. 4.7 KM. RUMBO A SAN LUIS POTOSI HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS PIRULES A MANO IZQUIERDA., lon:-100.61532262, lat:21.31933711}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 1529451.17 | 1529451.17 | 1529451.17 | 1529451.17 | 1529451.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-41, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1699390.19, importe_modificado:1699390.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {2391259/proyecto_INICIO, 2391259/proyecto_PROCESO, 2391259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393476 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO NUEVO DE LA ISLA 110420079 - 168586 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168586 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA ISLA, 38426 RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA ISLA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA C, lon:-101.11777929, lat:20.44826223}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2393476/proyecto_INICIO, 2393476/proyecto_PROCESO, 2393476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393675 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ISIDRO DE MOGOTES 110420103 - 169479 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169479 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:103, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO DE MOGOTES, 38420 SAN ISIDRO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE MOGOTES SE UBICA HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA CARR, lon:-101.27463821, lat:20.42281897}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 3938.49 | 3938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393675/proyecto_INICIO, 2393675/proyecto_FIN, 2393675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399161 | Proyecto de inversión | 999418.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999418.5, modificado:999418.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-25 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:COMUNIDAD LA CIENEGA, lon:-100.477482, lat:21.319453}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 749563.88 | 749563.88 | 749563.88 | 749563.88 | 749563.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ /DGIMO/AD/R33-FII/2024-25, contratista:CONSTRUCTORA EDIVIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999418.5, importe_modificado:999418.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.0}} | {2399161/proyecto_INICIO, 2399161/proyecto_PROCESO, 2399161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399190 | Proyecto de inversión | 66888.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66888.27, modificado:66617.72}} | MANTENIMIENTO MENOR AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL ISAPEG, UBICADAS EN BOULEVARD GUANAJUATO No. 42 Y 42C, BARRIO POZUELOS, ZONA V, C.P. 36080, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato |  | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.42, meta_modificada:93.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUANAJUATO No. 42 Y 42C, BARRIO POZUELOS, ZONA V, C.P. 36080, lon:-101.25302888, lat:21.00998003}} | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 66617.72 | 66617.72 | 66617.72 | 66617.72 | 66617.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0039_2024_DGRMySG_39258, contratista:BERNARDETTE TORRES LOZANO, convocante:INSTITUTO SE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:66888.27, importe_modificado:66888.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.42}} | {2399190/proyecto_INICIO, 2399190/proyecto_FIN, 2399190/proyecto_PROCESO, 2399190/proyecto_INICIO, 2399190/proyecto_PROCESO, 2399190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202391281 | Proyecto de inversión | 399953.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399953.88, modificado:399953.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TOREADOR DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 155421 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 155421 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:227, direccion:CALLE MEXICO RANCHO EL TOREADOR DE ABAJO, 37914 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE SAN LUIS DE LA CALLE GUERRERO SE VA RUMBO AL NORTE POR LA CARRETERA A SAN ISIDRO Y SE RECORRE 2.8, lon:-100.54670639, lat:21.32512088}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 359958.49 | 359958.49 | 359958.49 | 359958.49 | 359958.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-44, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399953.88, importe_modificado:399953.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:122.0}} | {2391281/proyecto_INICIO, 2391281/proyecto_FIN, 2391281/proyecto_PROCESO, 2391281/proyecto_FIN, 2391281/proyecto_PROCESO, 2391281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393960 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN FRANCISCO CHIHUINDO 110420098 - 170690 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170690 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:98, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO CHIHUINDO, 38446 SAN FRANCISCO CHIHUINDO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PLAZA VIEJA SE ENCUENTRA A 25 KM APROXIMADAMENTE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE SE TOMA LA CARRE, lon:-101.39735544, lat:20.38751376}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2393960/proyecto_INICIO, 2393960/proyecto_FIN, 2393960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394482 | Proyecto de inversión | 86790 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86790.0, modificado:87323.43}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, BELLA VISTA DE SANTA MARIA 110420006 - 173079 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173079 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:RANCHO BELLAVISTA, 38426 BELLA VISTA DE SANTA MARÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN D, lon:-101.12099963, lat:20.36328042}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 87323.43 | 87323.43 | 41920.37 | 41920.37 | 41920.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2394482/proyecto_INICIO, 2394482/proyecto_PROCESO, 2394482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391295 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, COL. DEL BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL. PRIMERA ETAPA - 155486 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 155486 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.1, meta_modificada:1021.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y CALLE ROBLE, AVENIDA FERROCARRIL DEL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CON LA AVENIDA WALTER C., lon:-100.50815671, lat:21.28975216}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 1350000 | 1350000 | 995920.34 | 995920.34 | 995920.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-45, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999471.16, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.1}} | {2391295/proyecto_INICIO, 2391295/proyecto_PROCESO, 2391295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399610 | Proyecto de inversión | 560983.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560983.77, modificado:560983.77}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV0092H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 124 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.36, meta_modificada:227.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:AVENIDA GUADALUPE NUM. 5, lon:-101.192, lat:20.89771}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 560983.77 | 560983.77 | 417884.91 | 417884.91 | 417884.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0064, contratista:HERNANDEZ CALDERON JESUS ANDRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3236933.8, importe_modificado:3236933.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.36}} | {2399610/proyecto_INICIO, 2399610/proyecto_PROCESO, 2399610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399627 | Proyecto de inversión | 487722.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487722.57, modificado:487722.57}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DJN0218J, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 116 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:CALLE MARÍA MONTESSORI S/N , lon:-100.764828, lat:20.629415}} | 2024-05-10 | 2024-08-17 | 487722.57 | 487722.57 | 119042.09 | 119042.09 | 119042.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0073, contratista:GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3375073.0, importe_modificado:3375073.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2399627/proyecto_INICIO, 2399627/proyecto_PROCESO, 2399627/proyecto_FIN, 2399627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399628 | Proyecto de inversión | 1442827.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442827.92, modificado:1442827.92}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR1840C, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:CALLE JUAREZ SN., lon:-100.88353, lat:20.57045}} | 2024-05-10 | 2024-08-17 | 1442827.92 | 1442827.92 | 352161.81 | 352161.81 | 352161.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0073, contratista:GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3375073.0, importe_modificado:3375073.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2399628/proyecto_INICIO, 2399628/proyecto_FIN, 2399628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202391353 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | COSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTES, DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, - 155770 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 155770 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:AVENIDA VALLARTA RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 36800 SAN CRISTÓBAL, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ALTAMIRANO, OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTES UBICADO EN LA AVENIDA VALLARTA EN , lon:-101.4768319, lat:20.65543179}} | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394797 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO BLANCO 110420014 - 174285 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174285 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:EJIDO CERRO BLANCO, 38436 CERRO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE CERRO BLANCO ESTÁ SITUADO A 14.7 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROEST, lon:-101.30179652, lat:20.3080014}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2394797/proyecto_INICIO, 2394797/proyecto_FIN, 2394797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399632 | Proyecto de inversión | 1297895.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297895.47, modificado:1297895.47}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR1618C, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 51 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.7, meta_modificada:545.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:PUEBLO NUEVO, lon:-100.40476, lat:21.09759}} | 2024-05-13 | 2024-08-20 | 1297895.47 | 1297895.47 | 509528.11 | 509528.11 | 509528.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0077, contratista:VILLAFAÑA NUÑEZ JUAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3639459.7, importe_modificado:3639459.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.51}} | {2399632/proyecto_INICIO, 2399632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399908 | Proyecto de inversión | 3150464.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150464.29, modificado:3150464.29}} | CONSTRUCCIÒN DE 1 AULA Y CANCHA DE USOS MÙLTIPLES, EN LA SECUNDARIA CONSTITUYENTES DE GUANAJUATO CON C.C.T. 11DES0133M, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 281 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.18, meta_modificada:704.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:306, direccion:CALLE DE LOS PORTALES SN, FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA, lon:-100.500322, lat:20.561019}} | 2024-06-04 | 2024-09-11 | 3150464.29 | 3150464.29 | 598536.31 | 598536.31 | 598536.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0114, contratista:BARRON VERTIS FRANCISCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3150464.29, importe_modificado:3150464.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.83}} | {2399908/proyecto_INICIO, 2399908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399986 | Proyecto de inversión | 1801854.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801854.3, modificado:1801854.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, MAS PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CON C.C.T. 11DPR0035S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.7, meta_modificada:459.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II SN, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO DOS, lon:-101.408955, lat:20.655522}} | 2024-06-25 | 2024-10-11 | 1801854.3 | 1801854.3 | 809972.18 | 809972.18 | 809972.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0130, contratista:GARCIA CONTRERAS OSCAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1801854.3, importe_modificado:1801854.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.88}} | {2399986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202391531 | Proyecto de inversión | 3969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:2315.64, modificado:2315.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654.25, modificado:1654.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 158812 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 158812 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PALMA DE LA LUZ, 38912 LA PALMA DE LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACORT, lon:-100.91939002, lat:20.29270914}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 3969.89 | 3969.89 | 1984.94 | 1984.94 | 1984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2391531/proyecto_INICIO, 2391531/proyecto_FIN, 2391531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202395860 | Proyecto de inversión | 2136870.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2136870.9, modificado:2068297.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA, EN EL PLANTEL CECYTE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS CON C.C.T. 11ETC0043K UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CUENDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0065 | N | 0 | 0 | 7052 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.66, meta_modificada:925.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:75, direccion:CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO EXTERIOR: 500 , COLONIA INSURGENTES, CÓDIGO POSTAL 38253, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE LAZARO CARDENAS, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.991786, lat:20.603976}} | 2024-05-06 | 2024-07-24 | 2068297.37 | 2068297.37 | 2068297.37 | 2068297.37 | 2068297.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0065, contratista:GRUPO ESCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:2136870.9, importe_modificado:2136870.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.66}} | {2395860/proyecto_INICIO, 2395860/proyecto_FIN, 2395860/proyecto_PROCESO, 2395860/proyecto_FIN, 2395860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incluir Liga del documento de evidencia (acta E-R), adecuar estatus del contrato y fecha de término real con base en el acta., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Presentar fotografías del desarrollo y término del proyecto. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202395863 | Proyecto de inversión | 8857842.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8857842.23, modificado:8857842.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, MÁS BARDA PERIMETRAL, EN EL VIDEOBACHILLERATO SABES PLANTEL SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0101 | N | 0 | 0 | 1579803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.18, meta_modificada:401.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:SANTA LOURDES NUM. 501-A, lon:-101.638748, lat:21.124817}} | 2024-03-23 | 2024-12-18 | 8857842.23 | 8857842.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0101, contratista:ALTEC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:8857842.23, importe_modificado:8857842.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.67}} | {2395863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202395867 | Proyecto de inversión | 2166417.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2166417.24, modificado:2166417.24}} | TECHADO DE PATIO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL LEÓN SAN JUAN BOSCO, CON C.C.T. 11ETC0016N, UBICADA EN VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO NÚM. 438, COL. LAS HILAMA | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0103 | N | 0 | 0 | 1579803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.13, meta_modificada:817.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO NÚMERO EXTERIOR: 438 , UNIDAD HABITACIONAL LAS HILAMAS, CÓDIGO POSTAL 37407, ENTRE CALLE VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Y CALLE ROSA MARÍA GUTIÉRREZ, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.73333, lat:21.10151}} | 2024-05-23 | 2024-08-20 | 2166417.24 | 2166417.24 | 676928.1 | 676928.1 | 676928.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0103, contratista:CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L., convocante:SICOM, monto:2166417.24, importe_modificado:2166417.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.13}} | {2395867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400072 | Proyecto de inversión | 16565004.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.656500493E7, modificado:1.656500493E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, SERVICIO SANITARIO, DIRECCIÓN, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE CANCHA, EN LA PRIMARIA JUAN ÁLVAREZ CON C.C.T. 11DPR1837P, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2406.96, meta_modificada:2737.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:91, direccion:MORELOS NUM. 20 , lon:-100.797332, lat:20.456837}} | 2024-07-08 | 2025-02-02 | 16565004.93 | 16565004.93 | 1174160.05 | 1174160.05 | 1174160.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0149, contratista:PROMOTORA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1.656500493E7, importe_modificado:1.656500493E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.91}} | {2400072/proyecto_INICIO, 2400072/proyecto_PROCESO, 2400072/proyecto_INICIO, 2400072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202391957 | Proyecto de inversión | 277276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277276.43, modificado:277276.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD TECOLOTE - 161372 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 161372 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 196 CIENTO NOVENTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO TECOLOTE, 36456 TECOLOTE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN LA, lon:-101.77235, lat:20.84494}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392249 | Proyecto de inversión | 1661966.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661966.99, modificado:1661966.99}} | ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE Y PARQUE DE BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. - 163083 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 163083 | S | 6100 | 4066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA BATANES, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LOS BRAVO Y CALLE BATANES, PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA A ACAMBARO AVANZANDO 1.2 K, lon:-100.88529701, lat:20.21055867}} | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 1661966.99 | 1659586.84 | 934062.65 | 934062.65 | 934062.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-06-15, contratista:CONSTRUCTORA RESTAURARQ, S.A., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1659586.84, importe_modificado:1659586.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2392249/proyecto_INICIO, 2392249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202397760 | Proyecto de inversión | 3737218.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737218.04, modificado:3883833.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR, TRAMO DE CARRETERA 51 A SALVATIERRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL PALMAR | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 017-2024 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1849.0, meta_modificada:1849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CARRETERA 51 A SALVATIERRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EL PALMAR, CELAYA, GTO., lon:-100.790687, lat:20.386788}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 3883833.38 | 3883833.38 | 3883833.38 | 3883833.38 | 3883833.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-2024, contratista:ASFALTAR BS, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3737218.04, importe_modificado:3737218.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1600.0}} | {2397760/proyecto_INICIO, 2397760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400126 | Proyecto de inversión | 968153.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968153.18, modificado:968153.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA CON C.C.T. 11EJN1228W, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:394, direccion:DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO), lon:-100.51427, lat:21.09439}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 968153.18 | 968153.18 | 184971.19 | 184971.19 | 184971.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0151, contratista:THOMPSON LOPEZ SERGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:968153.18, importe_modificado:968153.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.51}} | {2400126/proyecto_INICIO, 2400126/proyecto_PROCESO, 2400126/proyecto_INICIO, 2400126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400690 | Proyecto de inversión | 4337534.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453492.86, modificado:1102622.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1431371.45, modificado:1085841.1}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452670.35, modificado:1101964.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DEL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO. PRIMERA ETAPA DE TRES. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8602CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2162.68, meta_modificada:2162.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:México 120, 38597 La Huerta, Gto., lon:-100.403495, lat:20.196675}} | 2024-05-24 | 2024-09-09 | 3290427.57 | 3290427.57 | 1252485.01 | 1252485.01 | 1252485.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2097.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202398893 | Proyecto de inversión | 15387459.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2022 ASIG 2024, monto:3600000.0, modificado:3598657.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.178745913E7, modificado:1.178745913E7}} | Rehabilitación del blvd. Romita - Irapuato, segunda etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QA37862401 | N | 0 | 0 | 65766 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Rehabilitación del blvd. Romita - Irapuato, segunda etapa, lon:-101.51683, lat:20.87127}} | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 15386116.3 | 15386116.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2024-0286, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.53861163E7, importe_modificado:1.53861163E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202397769 | Proyecto de inversión | 948821.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948821.69, modificado:1241174.12}} | MANTENIMIENTO DE BARRERA CENTRAL DE AV. CONSTITUYENTES (TRAMO DE ANTONIO PLAZA A LA SALIDA ORIENTE DEL PUENTE JARDINES) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 011-2024 | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1607.5, meta_modificada:1607.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. CONSTITUYENTES CELAYA CP 38000, lon:-100.808108, lat:20.511142}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. CONSTITUYENTES CELAYA CP 38000, lon:-100.794075, lat:20.516081}} | 2024-05-13 | 2024-06-23 | 1241174.12 | 1241174.12 | 1241174.12 | 1241174.12 | 1241174.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-2024, contratista:CORZZISA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:948821.69, importe_modificado:948821.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1100.0}} | {2397769/proyecto_PROCESO, 2397769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399536 | Proyecto de inversión | 665087.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665087.54, modificado:665087.53}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LA HACIENDA, CALLE COLOMBIA (TRAMO: BLVD. ARANDAS A ARGENTINA.); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CALLE XOLTONGO (TRAMO: XICALTONGO A LAGUNILLA.); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, CALLE SAN NICOLAS (TRAMO: SANTA CECILIA A SANTA MONICA) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-044 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CALLE XOLTONGO , lon:-101.3540277, lat:20.65663787}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LA HACIENDA, CALLE COLOMBIA, lon:-101.359599, lat:20.6925455}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LA HACIENDA, CALLE COLOMBIA, lon:-101.3626903, lat:20.69208598}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, CALLE SAN NICOLAS, lon:-101.37857456, lat:20.659334}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, CALLE SAN NICOLAS, lon:-101.37742, lat:20.659884}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CALLE XOLTONGO , lon:-101.35378448, lat:20.6578056}} | 2024-04-12 | 2024-06-10 | 665087.53 | 665087.53 | 665087.53 | 665087.53 | 665087.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-044, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES IRAPUATO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:665087.54, importe_modificado:665087.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399536/proyecto_PROCESO, 2399536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399604 | Proyecto de inversión | 214754.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214754.78, modificado:214754.78}} | REVISIÓN ESTRUCTURAL Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DE COLUMNAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA (ZONA DE 2 NIVELES), EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-077 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN IRAPUATO, GTO. , lon:-101.34748202, lat:20.67264206}} | 2024-05-28 | 2024-08-25 | 214754.78 | 214754.78 | 80003.57 | 80003.57 | 80003.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-077, contratista:CONSTRUCTORA RESTAURARQ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:214754.78, importe_modificado:214754.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.37}} | {2399604/proyecto_PROCESO, 2399604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399749 | Proyecto de inversión | 1019854.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019854.44, modificado:1019854.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA CON C.C.T. 11DPR3985L, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 281 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 74 A, COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, lon:-101.293995, lat:20.969676}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 1019854.44 | 1019854.44 | 629251.39 | 629251.39 | 629251.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0097, contratista:DOROSA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1019854.44, importe_modificado:1019854.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2399749/proyecto_PROCESO, 2399749/proyecto_INICIO, 2399749/proyecto_PROCESO, 2399749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399813 | Proyecto de inversión | 475610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475610.31, modificado:475610.31}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DJN0670B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELÉN SN, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE., lon:-101.651298, lat:21.19243}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 475610.31 | 475610.31 | 421792.83 | 421792.83 | 421792.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0110, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3717288.27, importe_modificado:3717288.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2399813/proyecto_INICIO, 2399813/proyecto_PROCESO, 2399813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399858 | Proyecto de inversión | 437305.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437305.96, modificado:437305.96}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DJN4377Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA SN, COLONIA LINDAVISTA, lon:-100.958413, lat:21.149366}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 437305.96 | 437305.96 | 39244.09 | 39244.09 | 39244.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0112, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3910964.79, importe_modificado:3910964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.47}} | {2399858/proyecto_INICIO, 2399858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399890 | Proyecto de inversión | 940015.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940015.45, modificado:940015.45}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV1133Y, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:EL LLANITO, lon:-100.950945, lat:21.12985}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 940015.45 | 940015.45 | 84357.52 | 84357.52 | 84357.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0112, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3910964.79, importe_modificado:3910964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.01}} | {2399890/proyecto_INICIO, 2399890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399962 | Proyecto de inversión | 38302737.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.830273772E7, modificado:3.830273772E7}} | Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias de tecnología led del municipio de Acámbaro, Gto., ubicadas en la cabecera municipal, rancherías y asentamientos en donde existen circuitos del suministro de energía eléctrica por alumbrado público. | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 2 | N | 0 | 0 | 108697 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Municipio de Acámbaro, Guanajuato, lon:-100.643508, lat:20.212932}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Municipio de Acámbaro, Guanajuato, lon:-100.838667, lat:20.127852}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Municipio de Acámbaro, Guanajuato, lon:-101.000346, lat:19.956786}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Municipio de Acámbaro, Guanajuato, lon:-100.779057, lat:19.928385}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Municipio de Acámbaro, Guanajuato, lon:-100.622277, lat:19.960624}, geo6: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Municipio de Acámbaro, Guanajuato, lon:-100.608396, lat:20.101782}} | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 38302737.7 | 25535158.48 | 25535158.48 | 25535158.48 | 25535158.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/ACA/CONCESION/ALUMBRADO/01/2018.2024, contratista:DURCONSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO, GUANAJUATO, monto:3.830273772E7, importe_modificado:3.830273772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {2399962/proyecto_INICIO, 2399962/proyecto_PROCESO, 2399962/proyecto_INICIO, 2399962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Como buena práctica, se dará atención en lo sucesivo., trimestre:3.0, usuario:danielarufinon, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Como buena práctica, se dará atención en lo sucesivo., trimestre:3.0, usuario:danielarufinon, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:Es importante adjuntar evidencia de obra por buenas practicas ya que ayuda a clarificar el avance , trimestre:3.0, usuario:juancmendozac, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240202400054 | Proyecto de inversión | 1356517.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356517.19, modificado:1356517.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON C.C.T. 11DPR3991W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTÍN DE PORRES SN, FRACCIONAMIENTO QUINTA SAN JOAQUIN 3RA. SECCION., lon:-101.335361, lat:20.641384}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 1356517.19 | 1356517.19 | 369032.39 | 369032.39 | 369032.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0137, contratista:ROCHA INGENIERÍA, SOPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1356517.19, importe_modificado:1356517.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.47}} | {2400054/proyecto_PROCESO, 2400054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400067 | Proyecto de inversión | 1868614.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868614.64, modificado:1868614.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CON C.C.T. 11DPR1518D, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 172 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:291.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:107, direccion:AVENIDA CELAYA - DOLORES HIDALGO SN , lon:-100.801765, lat:21.062772}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 1868614.64 | 1868614.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0141, contratista:INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1868614.64, importe_modificado:1868614.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.97}} | {2400067/proyecto_PROCESO, 2400067/proyecto_INICIO, 2400067/proyecto_PROCESO, 2400067/proyecto_INICIO, 2400067/proyecto_PROCESO, 2400067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400089 | Proyecto de inversión | 880919.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880919.29, modificado:880919.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL PLANTEL JUAN JOSÉ DE LOS REYES MARTINEZ, CON C.C.T. 11DJN3673T, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:217, direccion:SOSNABAR, lon:-100.65655, lat:20.86096}} | 2024-07-05 | 2024-10-02 | 880919.29 | 880919.29 | 880919.29 | 880919.29 | 756498.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0142, contratista:LAHOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:880919.29, importe_modificado:880919.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2400089/proyecto_INICIO, 2400089/proyecto_PROCESO, 2400089/proyecto_INICIO, 2400089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs5: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399705 | Proyecto de inversión | 2984500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984500.0, modificado:3359955.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BOSQUES DE LA PRESA DE LA ZONA: EL ROSARIO DE LA DELEGACIÓN: CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-207024 | N | 0 | 0 | 12888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1773.0, meta_modificada:1773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA CUMBRES NEVADA Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO, C.P. 37416, lon:-101.707553, lat:21.108698}} | 2024-06-24 | 2024-09-14 | 3359955.12 | 3359955.12 | 288157.07 | 288157.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-207024, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2984500.0, importe_modificado:2984500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.35}} | {2399705/proyecto_INICIO, 2399705/proyecto_PROCESO, 2399705/proyecto_INICIO, 2399705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399706 | Proyecto de inversión | 2270268 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270268.0, modificado:6160933.18}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FEDERICO BAENA TRAMO: 21 DE MARZO-TOPAR CON RESTRICCIÓN DEL ARROYO. EN LA COLONIA SAN MARCOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-172024 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.31, meta_modificada:709.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE FEDERICO BAENA TRAMO: 21 DE MARZO-TOPAR CON RESTRICCIÓN DEL ARROYO. EN LA COLONIA SAN MARCOS., lon:-101.717737, lat:21.117681}} | 2024-05-20 | 2024-09-06 | 6160933.18 | 6160933.18 | 1532544.1 | 1532544.1 | 1532544.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-172024, contratista:JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6160933.18, importe_modificado:6160933.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.98}} | {2399706/proyecto_PROCESO, 2399706/proyecto_INICIO, 2399706/proyecto_PROCESO, 2399706/proyecto_INICIO, 2399706/proyecto_PROCESO, 2399706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399708 | Proyecto de inversión | 3430093.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430093.33, modificado:3430093.33}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MOLINOS DE VIENTO TRAMO: TORITOS-RIVERA AZUL, EN LA COLONIA VALLE HERMOSO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-214024 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.84, meta_modificada:746.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE MOLINOS DE VIENTO TRAMO: TORITOS-RIVERA AZUL, EN LA COLONIA VALLE HERMOSO., lon:-101.727973, lat:21.184574}} | 2024-07-01 | 2024-10-19 | 2638151.98 | 2638151.98 | 12535.78 | 12535.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-214024, contratista:URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2638151.98, importe_modificado:2638151.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2399708/proyecto_INICIO, 2399708/proyecto_PROCESO, 2399708/proyecto_INICIO, 2399708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399709 | Proyecto de inversión | 5733575 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5733575.0, modificado:3698061.23}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRESA EL MARQUES TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA-TOPAR LADO PTE., EN LA COLONIA LA NOPALERA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-168024 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.43, meta_modificada:2293.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA EL MARQUES TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA-TOPAR LADO PTE., EN LA COLONIA LA NOPALERA., lon:-101.636809, lat:21.174782}} | 2024-05-13 | 2024-08-30 | 3698061.23 | 3698061.23 | 711189.67 | 711189.67 | 711189.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED1-168024, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:295493.77, importe_modificado:295493.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-168024, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3402567.46, importe_modificado:3402567.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.28}} | {2399709/proyecto_INICIO, 2399709/proyecto_PROCESO, 2399709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399710 | Proyecto de inversión | 1978350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978350.0, modificado:1689235.94}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE POSEIDÓN TRAMO: BLVD. CALÍOPE-EREBO, EN LA COLONIA ERMITA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-187024 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.86, meta_modificada:785.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE POSEIDÓN TRAMO: BLVD. CALÍOPE-EREBO, EN LA COLONIA ERMITA., lon:-101.736531, lat:21.15001}} | 2024-06-10 | 2024-08-31 | 1689235.94 | 1689235.94 | 1481308.22 | 1481308.22 | 1481308.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-187024, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1689235.94, importe_modificado:1689235.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.86}} | {2399710/proyecto_INICIO, 2399710/proyecto_PROCESO, 2399710/proyecto_FIN, 2399710/proyecto_INICIO, 2399710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399711 | Proyecto de inversión | 6180320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6180320.0, modificado:3869166.39}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ZANAHORIA TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES-SANDIA, EN LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-156024 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2863.63, meta_modificada:2863.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZANAHORIA TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES-SANDIA, EN LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA., lon:-101.73876, lat:21.140318}} | 2024-05-06 | 2024-08-23 | 3869166.39 | 3869166.39 | 326780.74 | 326780.74 | 326780.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-156024, contratista:URBANIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3869166.39, importe_modificado:3869166.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.45}} | {2399711/proyecto_INICIO, 2399711/proyecto_PROCESO, 2399711/proyecto_INICIO, 2399711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399712 | Proyecto de inversión | 3550025 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550025.0, modificado:3550025.0}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ANTONIO DURÁN MIRANDA TRAMO: LEÓN II-BLVD. MARIANO ESCOBEDO, EN LA COLONIA LEÓN II. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-179024 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.68, meta_modificada:1294.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE ANTONIO DURÁN MIRANDA TRAMO: LEÓN II-BLVD. MARIANO ESCOBEDO, EN LA COLONIA LEÓN II., lon:-101.733527, lat:21.116821}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 2818370.6 | 2818370.6 | 1307698.85 | 1307698.85 | 1307698.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-179024, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2818370.6, importe_modificado:2818370.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.28}} | {2399712/proyecto_INICIO, 2399712/proyecto_PROCESO, 2399712/proyecto_INICIO, 2399712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399713 | Proyecto de inversión | 2550025 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550025.0, modificado:1977669.15}} | PAVIMENTACIÓN EN EL ANDADOR CLOTO TRAMO: PERSÉFONE-BLVD CLOTO, EN LA COLONIA LA ERMITA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-188024 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.03, meta_modificada:1071.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: ANDADOR CLOTO TRAMO: PERSÉFONE-BLVD CLOTO, EN LA COLONIA LA ERMITA., lon:-101.733046, lat:21.148002}} | 2024-06-17 | 2024-09-21 | 1977669.15 | 1977669.15 | 568969.73 | 568969.73 | 568969.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-188024, contratista:"CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1977669.15, importe_modificado:1977669.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.11}} | {2399713/proyecto_INICIO, 2399713/proyecto_PROCESO, 2399713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399714 | Proyecto de inversión | 3623325 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623325.0, modificado:2565622.46}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ AGUILAR Y MAYA TRAMO: ENRIQUE VELAZCO IBARRA-MANUEL GONZÁLEZ, EN LA COLONIA LOS LAURELES. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-184024 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.67, meta_modificada:1466.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ AGUILAR Y MAYA TRAMO: ENRIQUE VELAZCO IBARRA-MANUEL GONZÁLEZ, EN LA COLONIA LOS LAURELES., lon:-101.71256, lat:21.102686}} | 2024-06-10 | 2024-08-31 | 2565622.46 | 2565622.46 | 1135097.61 | 1135097.61 | 1135097.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-184024, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2565622.46, importe_modificado:2565622.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1393.34}} | {2399714/proyecto_INICIO, 2399714/proyecto_PROCESO, 2399714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399715 | Proyecto de inversión | 793401.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793401.6, modificado:793401.6}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARGENSOLA TRAMO: ALCÁZAR-TOPAR LÍMITE OTE, EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-162024 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.4, meta_modificada:312.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE ARGENSOLA TRAMO: ALCÁZAR-TOPAR LÍMITE OTE, EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA., lon:-101.754221, lat:21.136951}} | 2024-05-20 | 2024-07-27 | 793401.6 | 793401.6 | 690401.23 | 690401.23 | 690401.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-162024, contratista:GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:793401.6, importe_modificado:793401.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.4}} | {2399715/proyecto_INICIO, 2399715/proyecto_PROCESO, 2399715/proyecto_FIN, 2399715/proyecto_INICIO, 2399715/proyecto_PROCESO, 2399715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399716 | Proyecto de inversión | 1309350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309350.0, modificado:1309350.0}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE KAMPUR TRAMO: LA INDIA-CANAL DE SARDENETA, EN LA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-196024 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.95, meta_modificada:501.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE KAMPUR TRAMO: LA INDIA-CANAL DE SARDENETA, EN LA COLONIA CAÑÓN DE LA INDIA., lon:-101.657647, lat:21.190627}} | 2024-06-17 | 2024-09-21 | 895561.45 | 895561.45 | 141814.93 | 141814.93 | 141814.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-196024, contratista:CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:895561.45, importe_modificado:895561.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.01}} | {2399716/proyecto_INICIO, 2399716/proyecto_PROCESO, 2399716/proyecto_INICIO, 2399716/proyecto_PROCESO, 2399716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399717 | Proyecto de inversión | 2813809.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813809.68, modificado:2813809.68}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NÍGUER TRAMO: MAR DE JAVA-COSTA DE ORO, EN LA COLONIA LA ESCONDIDA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-175024 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.35, meta_modificada:570.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NÍGUER TRAMO: MAR DE JAVA-COSTA DE ORO, EN LA COLONIA LA ESCONDIDA., lon:-101.672971, lat:21.090929}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 2813809.68 | 2813809.68 | 998274.33 | 998274.33 | 998274.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-175024, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2813809.68, importe_modificado:2813809.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.43}} | {2399717/proyecto_INICIO, 2399717/proyecto_PROCESO, 2399717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399718 | Proyecto de inversión | 2109187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109187.5, modificado:2109187.5}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VALLE DE ORO TRAMO: VALLE ARIZPE-VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-181024 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.39, meta_modificada:956.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ORO TRAMO: VALLE ARIZPE-VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ., lon:-101.633125, lat:21.074682}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 2034478.2 | 2034478.2 | 739383.36 | 739383.36 | 739383.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-181024, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2034478.2, importe_modificado:2034478.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.57}} | {2399718/proyecto_INICIO, 2399718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399719 | Proyecto de inversión | 361311.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361311.17, modificado:361311.17}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3ERA 11 DE JUNIO TRAMO: 11 DE JUNIO-TOPAR, EN LA COLONIA 8 DE MARZO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-121024 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.67, meta_modificada:113.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 3ERA 11 DE JUNIO TRAMO: 11 DE JUNIO-TOPAR, EN LA COLONIA 8 DE MARZO., lon:-101.63688, lat:21.171061}} | 2024-05-06 | 2024-06-29 | 361311.17 | 361311.17 | 131636.81 | 131636.81 | 131636.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-121024, contratista:UPC DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:361311.17, importe_modificado:361311.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.67}} | {2399719/proyecto_FIN, 2399719/proyecto_PROCESO, 2399719/proyecto_FIN, 2399719/proyecto_PROCESO, 2399719/proyecto_FIN, 2399719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399720 | Proyecto de inversión | 3225300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225300.0, modificado:3225300.0}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SPINOZA TRAMO: KANT-PASCAL, EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-119024 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.09, meta_modificada:1324.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SPINOZA TRAMO: KANT-PASCAL, EN LA COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD., lon:-101.754863, lat:21.138171}} | 2024-04-29 | 2024-08-17 | 2491996.18 | 2491996.18 | 297904.54 | 297904.54 | 297904.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-119024, contratista:MRS DESARROLLADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2491996.18, importe_modificado:2491996.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.68}} | {2399720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399721 | Proyecto de inversión | 2511696.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511696.5, modificado:2511696.5}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MERLÓN TRAMO: CORTINA-CANAL DE SARDENETA, EN LA COLONIA EL CASTILLO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-189024 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.43, meta_modificada:997.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MERLÓN TRAMO: CORTINA-CANAL DE SARDENETA, EN LA COLONIA EL CASTILLO., lon:-101.727973, lat:21.192655}} | 2024-06-17 | 2024-09-21 | 2511696.5 | 2511696.5 | 1984431.49 | 1984431.49 | 1984431.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-189024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2511696.5, importe_modificado:2511696.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.64}} | {2399721/proyecto_INICIO, 2399721/proyecto_PROCESO, 2399721/proyecto_INICIO, 2399721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399722 | Proyecto de inversión | 2821883.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821883.05, modificado:2821883.05}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MESÍAS TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD-AV DE LOS APÓSTOLES, EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-180024 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.03, meta_modificada:897.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: MESÍAS TRAMO: SANTÍSIMA TRINIDAD-AV DE LOS APÓSTOLES, EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE., lon:-101.651983, lat:21.191092}} | 2024-06-10 | 2024-09-28 | 2821883.05 | 2821883.05 | 1322379.76 | 1322379.76 | 1322379.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-180024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2821883.05, importe_modificado:2821883.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.42}} | {2399722/proyecto_INICIO, 2399722/proyecto_PROCESO, 2399722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399723 | Proyecto de inversión | 1194164.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194164.68, modificado:1194164.68}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRESA DEL COYOTE TRAMO: PRESA CORRALEJO-PRESA SAN JOSÉ, EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-195024 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.6, meta_modificada:454.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL COYOTE TRAMO: PRESA CORRALEJO-PRESA SAN JOSÉ, EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA., lon:-101.673752, lat:21.175781}} | 2024-06-17 | 2024-09-21 | 1194164.68 | 1194164.68 | 709635.7 | 709635.7 | 709635.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-195024, contratista:PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1194164.68, importe_modificado:1194164.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.14}} | {2399723/proyecto_INICIO, 2399723/proyecto_PROCESO, 2399723/proyecto_INICIO, 2399723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399724 | Proyecto de inversión | 3736434.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3736434.04, modificado:3736434.04}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIGUERILLA TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TORITOS DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-202024 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.84, meta_modificada:1228.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE HIGUERILLA TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TORITOS DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEÓN, GTO., lon:-101.674691, lat:21.184097}} | 2024-06-24 | 2024-10-26 | 3736434.04 | 3736434.04 | 469706.45 | 469706.45 | 469706.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-202024, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3736434.04, importe_modificado:3736434.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.02}} | {2399724/proyecto_INICIO, 2399724/proyecto_PROCESO, 2399724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399725 | Proyecto de inversión | 4319026.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319026.47, modificado:4319026.47}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AEDO TRAMO: EUBEA-FRENTE #231 COLONIA ERMITA, LEÓN. GTO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-233024 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2714.06, meta_modificada:2714.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE AEDO TRAMO: EUBEA-FRENTE #231 COLONIA ERMITA, LEÓN. GTO, lon:-101.730511, lat:21.150593}} | 2024-06-24 | 2024-10-25 | 4319026.47 | 4319026.47 | 1225563.56 | 1225563.56 | 1225563.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-233024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3684128.47, importe_modificado:3684128.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1411.31}} | {2399725/proyecto_INICIO, 2399725/proyecto_PROCESO, 2399725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399726 | Proyecto de inversión | 5795320.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795320.3, modificado:5795320.3}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SALVADOR ABASCAL TRAMO: BLVD. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - AV. CELESTITA COLONIA SINARQUISTAS, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-234024 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3069.43, meta_modificada:3069.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ABASCAL TRAMO: BLVD. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - AV. CELESTITA COLONIA SINARQUISTAS, LEÓN GTO., lon:-101.749823, lat:21.143752}} | 2024-06-24 | 2024-10-25 | 4878421.96 | 4878421.96 | 642445.22 | 642445.22 | 642445.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-234024, contratista:"CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA SA DE CV ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4878421.96, importe_modificado:4878421.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1289.16}} | {2399726/proyecto_INICIO, 2399726/proyecto_PROCESO, 2399726/proyecto_INICIO, 2399726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400102 | Proyecto de inversión | 670147 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670147.0, modificado:670147.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PATIO EN EL PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA CON C.C.T. 11DJN2925Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD MAGUEY BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:485, direccion:CALLE VALLARTA NÚMERO 3 , lon:-100.5513, lat:21.3151}} | 2024-07-05 | 2024-10-17 | 670147.18 | 670147.18 | 260746.59 | 260746.59 | 260746.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0144, contratista:ÁLVAREZ HERNÁNDEZ LAURA KARINA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:670147.18, importe_modificado:670147.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2400102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399788 | Proyecto de inversión | 1611319.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611319.85, modificado:1611319.85}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTELES CON C.C.T. 11DPR1470A, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 229 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:EL CARRIZAL GRANDE, lon:-101.30439, lat:20.70942}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 1611319.85 | 1611319.85 | 23551.98 | 23551.98 | 23551.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOA/PI/SEG/2024-0106, contratista:ELECTRO OBRA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3747217.4, importe_modificado:3747217.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.58}} | {2399788/proyecto_INICIO, 2399788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202400393 | Proyecto de inversión | 1129923.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129923.66, modificado:1129923.66}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA BERNARDO COBOS, UBICADO EN LA CALLE ALICANTE ESQUINA LERIDA-TOLEDO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-082 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.88, meta_modificada:452.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA BERNARDO COBOS, lon:-101.3698094, lat:20.702719}} | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391309 | Proyecto de inversión | 999300.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999300.36, modificado:999300.36}} | PAVIMENTACION DE CALLE LAS ESTRELLAS, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS POZOS MINERAL DE POZOS, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 155553 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 155553 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.2, meta_modificada:1353.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE LAS ESTRELLAS PUEBLO MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE DEL JARDIN PRINCIPAL DE MIN, lon:-100.49520185, lat:21.21987177}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 899370.32 | 899370.32 | 899370.32 | 899370.32 | 899370.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-47, contratista:VÍCTOR JESÚS LÓPEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999300.36, importe_modificado:999300.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.2}} | {2391309/proyecto_INICIO, 2391309/proyecto_FIN, 2391309/proyecto_PROCESO, 2391309/proyecto_FIN, 2391309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391319 | Proyecto de inversión | 999617.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999617.08, modificado:999617.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE MARIO MOLINA, COL. DOCTORES MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA - 155606 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 155606 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.86, meta_modificada:624.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MARIO MOLINA CIUDAD SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE DR. E. JENNER Y CALLE DR. ROBERTO KOCH, CALLE LUIS PASTEUR DEL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CON LA AVENIDA WALTE, lon:-100.51588809, lat:21.2872852}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FI/2024-48, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999617.08, importe_modificado:999617.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.86}} | {2391319/proyecto_INICIO, 2391319/proyecto_PROCESO, 2391319/proyecto_INICIO, 2391319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393465 | Proyecto de inversión | 31560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31560.0, modificado:31753.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ANTONIO DE TERAN 110420094 - 168535 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168535 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:94, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE TERÁN, 38426 SAN ANTONIO DE TERÁN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TERAN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETE, lon:-101.13561151, lat:20.44819328}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 31753.98 | 31753.98 | 15243.77 | 15243.77 | 15243.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2393465/proyecto_INICIO, 2393465/proyecto_FIN, 2393465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393466 | Proyecto de inversión | 153177.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153177.34, modificado:153177.34}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA JUAREZ, EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ROCIO - 168545 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 168545 | S | 154 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2535.3, meta_modificada:2535.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROCIO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.72782991, lat:20.4307879}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 153177.34 | 153177.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-031, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:118917.43, importe_modificado:118917.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394498 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA ANA 110420117 - 173143 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173143 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA ANA ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE., lon:-101.11260324, lat:20.37106311}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2394498/proyecto_INICIO, 2394498/proyecto_PROCESO, 2394498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400390 | Proyecto de inversión | 1954905.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954905.2, modificado:1954905.2}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LA PRADERA, UBICADO ENTRE LAS CALLES RIO USUMACINTA Y OVIANCHIC. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-078 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.95, meta_modificada:531.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA COLONIA LA PRADERA, UBICADO ENTRE LAS CALLES RIO USUMACINTA Y OVIANCHIC., lon:-101.34690834, lat:20.69766924}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400409 | Proyecto de inversión | 205369.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205369.54, modificado:205369.54}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCIÓN DE CAFETERÍA Y LACTARIO EN EL COMPLEJO SIGLO XXI, EN IRAPUATO, GTO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-088 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvrd Paseo Solidaridad 8350, Lazaro Cardenas, 36540 Irapuato, Gto., lon:-101.32896607, lat:20.66805617}} | 2024-06-05 | 2024-08-18 | 205369.54 | 205369.54 | 99346.4 | 99346.4 | 99346.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-088, contratista:MARTIÍN FERNANDO QUINTERO TEJADA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:205369.54, importe_modificado:205369.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.62}} | {2400409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400426 | Proyecto de inversión | 7620491.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810245.66, modificado:2893829.63}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905122.83, modificado:1446914.82}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1905122.84, modificado:1446914.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE EL SAUZ 3, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9174CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5195.86, meta_modificada:5195.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:327, direccion:El Sauz Tres, Gto., 37917 , lon:-100.542892, lat:21.082558}} | 2024-05-15 | 2024-10-01 | 5787659.27 | 5787659.27 | 3793948.7 | 3793948.7 | 3793948.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4416.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400432 | Proyecto de inversión | 1495038.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495038.83, modificado:1495038.83}} | REHABILITACIÓN DE OFICINAS, MÓDULOS DE JÁULAS Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-090 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.29, meta_modificada:142.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Excelsior 210, Cd de los Olivos, 36544 Irapuato, Gto., lon:-101.31208816, lat:20.665671}} | 2024-06-17 | 2024-08-30 | 1495038.83 | 1495038.83 | 485752.94 | 485752.94 | 485752.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-090, contratista:CPR PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1495038.83, importe_modificado:1495038.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.24}} | {2400432/proyecto_PROCESO, 2400432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389815 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93750.0, modificado:79375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:93750.0, modificado:79375.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:187500.0, modificado:158750.0}} | AMPLIACION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA - 147938 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 147938 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , SE AMPLIARAN 4 ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE OJ DE AGUA DE IXTLA LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL REDEDOR DE LALO, lon:-100.63083508, lat:20.66015584}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 317500 | 317500 | 317500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-OJO DE AGUA, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.0}} | {2389815/proyecto_INICIO, 2389815/proyecto_PROCESO, 2389815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390760 | Proyecto de inversión | 13200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13200.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA GUANAJUATITO - 152160 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 152160 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA GUANAJUATITO, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE TROPICAL INGRESANDO DESDE EL BULEVAR DEL VALLE GIRARA HACIA EL PONIENTE EN , lon:-101.87590029, lat:21.04357065}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393219 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SOLEDAD DE ALTAMIRA 110420267 - 167470 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167470 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:267, direccion:RANCHERIA SOLEDAD DE ALTAMIRA, 38425 SOLEDAD DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SOLEDAD DE ALTAMIRA ESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNIC, lon:-101.163482, lat:20.48394273}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2393219/proyecto_INICIO, 2393219/proyecto_FIN, 2393219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393225 | Proyecto de inversión | 57436.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57436.18, modificado:57436.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDAD DE JOCOQUI - 167501 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167501 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.72, meta_modificada:55.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 416 cuatrocientos dies y seis INTERIOR SN PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y CALLE ADLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PROGRESO LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALI, lon:-100.70222626, lat:20.58095195}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 57436.18 | 57436.18 | 57436.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-LOCALIDAD DE JOCOQU, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:57436.18, importe_modificado:57436.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394763 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOAQUIN 110420107 - 174163 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174163 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:107, direccion:EJIDO SAN JOAQUÍN, 38427 SAN JOAQUÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE SAN JOAQUÍN SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALID, lon:-101.14442088, lat:20.37257324}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2394763/proyecto_INICIO, 2394763/proyecto_PROCESO, 2394763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389864 | Proyecto de inversión | 51608.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:30103.29, modificado:30103.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21505.3, modificado:21505.3}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 146953 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 146953 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATITO Y CALLE SALAMANCA, CALLE ALDAMA PARTIENDO DE LA CABECERA MNUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAYURIRIA NOS RECORREMOS 13 K, lon:-101.02210554, lat:20.23524474}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 51608.59 | 51608.59 | 25804.29 | 25804.29 | 25804.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2389864/proyecto_INICIO, 2389864/proyecto_PROCESO, 2389864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390794 | Proyecto de inversión | 26400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26400.0, modificado:33000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMAS DE GUANAJUATITO - 152446 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 152446 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA LOMAS GUANAJUATITO, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIEGO MARTIN Y CALLE JUAN BAUTISTA, CALLE BARTOLOME JUAN INGRESANDO POR EL BULEVAR DEL VALLE GIRARA HACIA EL PONIE, lon:-101.87816486, lat:21.04741063}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391864 | Proyecto de inversión | 50509.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50509.2, modificado:50509.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.EN LA COLONIA EL TEPEYAC - 160828 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 160828 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT 102 ciento dos INTERIOR SN COLONIA EL TEPEYAC, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE RIO LERMA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA COLONIA EL TEPYAC SE LOCALIZA AL NORESTE D, lon:-100.66793162, lat:20.55123689}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 50509.2 | 50509.2 | 50509.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-COLONIA EL TEPEYAC, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:50509.2, importe_modificado:50509.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392682 | Proyecto de inversión | 86790 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86790.0, modificado:87323.43}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PUERTA DE SAN ROQUE 110420076 - 165461 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165461 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:76, direccion:RANCHERIA PUERTA DE SAN ROQUE, 38417 PUERTA DE SAN ROQUE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PUERTA DE SAN ROQUE SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 23 KM SE TOMA LA CAR, lon:-101.32674228, lat:20.4778311}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 87323.43 | 87323.43 | 41920.37 | 41920.37 | 41920.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2392682/proyecto_INICIO, 2392682/proyecto_FIN, 2392682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393229 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ISIDRO DE PITAHAYO 110420104 - 167534 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167534 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:104, direccion:COLONIA SAN ISIDRO DE PITAHAYO, 38426 SAN ISIDRO DE PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL PITAHAYO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA L, lon:-101.13495429, lat:20.47546079}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2393229/proyecto_INICIO, 2393229/proyecto_FIN, 2393229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393255 | Proyecto de inversión | 185224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:83046.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102178.03, modificado:102178.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 167694 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167694 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.69, meta_modificada:179.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO 35 treinta y cinco INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD DE LA PALMA SE LOCALIZ AL SUR DE LA C, lon:-100.69843912, lat:20.51622107}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 102178.03 | 102178.03 | 102178.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-LA PALMA, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:102178.03, importe_modificado:102178.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394059 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA DE GUADALUPE ,GUADALUPE DE COPALES. 110420019 - 171188 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171188 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:COLONIA DE GUADALUPE GUADALUPE DE COPALES, 38430 COLONIA DE GUADALUPE (GUADALUPE DE COPALES), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COLONIA DE GUADALUPE SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-101.31980072, lat:20.35779463}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2394059/proyecto_INICIO, 2394059/proyecto_PROCESO, 2394059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394813 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTIAGO APOSTOL 110420239 - 174322 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174322 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:239, direccion:COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 38455 SANTIAGO APÓSTOL, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTIAGO APÓSTOL ESTÁ SITUADO A 5.1 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIR, lon:-101.15278236, lat:20.36440502}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2394813/proyecto_INICIO, 2394813/proyecto_FIN, 2394813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202398395 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Abasolo | F2 R33 011 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO 101 ZONA CENTRO, lon:-101.52759, lat:20.45111}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2398395/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELA YA QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SUFRIO MOFICIACIONES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:lilianaeuriben, fecha:2024-10-02}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391920 | Proyecto de inversión | 22780.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22780.68, modificado:22780.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.COLONIA JARDINES - 161087 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 161087 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.1, meta_modificada:20.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ATANASIO MONTAÑO 131 ciento treint y uno INTERIOR SN COLONIA JARDINES, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE CIPRESES LA COLONIA JARDINES SE LOCALIZA AL NORESTE , lon:-100.67720157, lat:20.54873341}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 22780.68 | 22780.68 | 22780.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-COLONIA JARDINES, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:22780.68, importe_modificado:22780.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392690 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71010.0, modificado:71446.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA BARBARA 110420118 - 165486 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165486 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:118, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 38410 SANTA BÁRBARA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 27 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANCA, lon:-101.35438556, lat:20.47221614}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 71446.45 | 71446.45 | 34298.48 | 34298.48 | 34298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2392690/proyecto_INICIO, 2392690/proyecto_FIN, 2392690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392741 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN DIEGO QUIRICEO 110420096 - 165651 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165651 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:EJIDO SAN DIEGO QUIRICEO, 38417 SAN DIEGO QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO QUIRICEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 21 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y , lon:-101.2931015, lat:20.45249424}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2392741/proyecto_INICIO, 2392741/proyecto_FIN, 2392741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392750 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, REFUGIO DE SAN GUILLERMO ,EL INFIERNILLO, 110420084 - 165677 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165677 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:84, direccion:RANCHERIA REFUGIO DE SAN GUILLERMO (EL INFIERNILLO), 38414 REFUGIO DE SAN GUILLERMO (EL INFIERNILLO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 19.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VA, lon:-101.35010517, lat:20.48494108}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392750/proyecto_INICIO, 2392750/proyecto_PROCESO, 2392750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393273 | Proyecto de inversión | 117780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117780.07, modificado:117780.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD SAN ROQUE DE TORRES - 167741 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 167741 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:75, direccion:CALLE PASEO DE LAS LOMAS 150 CIENTO CINCUENTA INTERIOR SN PUEBLO SAN ROQUE DE TORRES, 36446 SAN ROQUE DE TORRES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEÓN- SANTA ROSA- CD. MANUEL DOBLADO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE , lon:-101.857214, lat:20.970857}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393286 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LOS LAURELES 110420236 - 167791 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167791 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:236, direccion:CANTON LOS LAURELES, 38426 LOS LAURELES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE LOS LAURELES SE ENCUENTRA A 11.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LO, lon:-101.12443154, lat:20.46958868}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393286/proyecto_INICIO, 2393286/proyecto_FIN, 2393286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394107 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LUZ LA CAL, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. PRIMERA ETAPA - 171423 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 171423 | S | 199 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:BOULEVARD VERBENA COLONIA LA LUZ, 36776 LA LUZ (LA CAL), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LIBERTAD LA LCOALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO A, lon:-101.18196, lat:20.55702445}} | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 4457967.66 | 4457967.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/040-2024, contratista:SERGIO CEJA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:4457967.66, importe_modificado:4457967.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394108 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LOS MARTINEZ 110420053 - 171427 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171427 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:53, direccion:EJIDO LOS MARTÍNEZ, 38466 LOS MARTÍNEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MARTINEZ SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 28 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE L, lon:-101.38890366, lat:20.30280612}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2394108/proyecto_INICIO, 2394108/proyecto_FIN, 2394108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394845 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CRUCITAS 110420022 - 174445 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174445 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:EJIDO CRUCITAS, 38453 CRUCITAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE CRUCITAS ESTÁ SITUADO A 4.1 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.20547524, lat:20.35828709}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2394845/proyecto_INICIO, 2394845/proyecto_FIN, 2394845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394848 | Proyecto de inversión | 2707251.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1353625.66, modificado:1353625.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353625.67, modificado:1353625.67}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO EN LA LOCALIDAD DE VILLAGRAN, EN LA CALLE HERMOSA COL. PRADERAS DE LA VENTA - 174451 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 174451 | S | 375 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:261, direccion:CALLE HERMOSA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA VENTA, 38263 FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA VENTA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE TULIPAN, CALLE VERDE EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA VENTA SE ENCUE, lon:-101.00151158, lat:20.53787197}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 2705596.18 | 2705596.18 | 2705596.18 | 2705596.18 | 1353625.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-03, contratista:GRUPO JOFIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:2705596.18, importe_modificado:2705596.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2394848/proyecto_INICIO, 2394848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero debe de coincidir con el monto modificado, la obra concluyo en julio, verificar el porcentaje de la obra o en caso contrario subir contrato modificatorio y adjuntar liga de evidencia y de contrato, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202394854 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE ARACEO 110420108 - 174489 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174489 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:108, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE ARACEO, 38455 SAN JOSÉ DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN D, lon:-101.16312326, lat:20.37778802}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2394854/proyecto_INICIO, 2394854/proyecto_FIN, 2394854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399522 | Proyecto de inversión | 426757.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426757.54, modificado:426757.51}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA). CALLE BENITO JUAREZ - LA ESCONDIDA (TRAMO : LAZARO CARDENAS AL FINALIZAR EL KINDER); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA UCOPI, CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN (TRAMO: REVOLUCIÓN A GENARO VÁZQUEZ) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-039 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA UCOPI, CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, lon:-101.2902397, lat:20.6812828}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE MALVAS (LA OREJA). CALLE BENITO JUAREZ - LA ESCONDIDA, lon:-101.2921751, lat:20.6820296}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 426757.51 | 426757.51 | 426757.51 | 426757.51 | 426757.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-039, contratista:CARLOS ANTONIO DE LA VEGA CHICO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:426757.54, importe_modificado:426757.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399522/proyecto_PROCESO, 2399522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito(2), trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs5: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202389176 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:25000.0, modificado:2500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA - 146185 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 146185 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , L AMPLIACION DE UN BORDO EN EL EJIDO DE LA PURISIMA EL CUAL SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA MUN, lon:-100.66694064, lat:20.51500428}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-LA PURISIMA, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2389176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo por temporada de lluvias, trimestre:3.0, usuario:andresramirezt, fecha:2024-09-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389949 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12500.0, modificado:12500.0}} | AMPLIACIONDE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD LOS ESCOBEDOS - 148274 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 148274 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , SE AMPLIARA UN ABREVADERO AGRICOLA EN EL EJIDO ESCOBEDOS EL CUAL SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-100.59310151, lat:20.67567081}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 50000 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-LOS ESCOBED, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2389949/proyecto_INICIO, 2389949/proyecto_FIN, 2389949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389973 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18750.0, modificado:3750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18750.0, modificado:18750.0}} | AMPLIACION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD EL NUNAL LOS OLIVOS - 148340 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 148340 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL TUNAL (LOS OLIVOS), 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , SE AMPLIARA UN ABREVADERO AGRICOLA EN LEL EJIDO DEL TUNAL LOS OLIVOS EL CUAL SE UBICA A UN COSTA DE LA HACENDA Y LA LINEA D, lon:-100.61803297, lat:20.56499162}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-EL TUNAL, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2389973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo por temporada de lluvias, trimestre:3.0, usuario:andresramirezt, fecha:2024-09-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390849 | Proyecto de inversión | 127533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127533.2, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL - 152771 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 152771 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA MAGDALENA, 38914 LA MAGDALENA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DEL BLVD POSADAS OCAMPO SE TOMA LA CARRETERA SALVATIERRACORTAZAR AVANZANDO 7.5 KM APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A LA LUZ QU, lon:-100.92234296, lat:20.26828114}} | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTA ACCION POR TENER UNA PRIORIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 2 DE SALVATIERRA, , trimestre:3.0, usuario:macduranm, fecha:2024-09-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390865 | Proyecto de inversión | 524907.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:262453.53, modificado:262453.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262453.53, modificado:262453.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LA MONCADA, CALLE EUCALIPTO Y CALLE CAMELINA - 152878 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 152878 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE EUCALIPTO Y CAMELINA PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EUCALIPTO Y LA CALLE CAMELINA A LADO SURESTE DE LA MONCADA POR EL CAMINO QUE VA A LA LO, lon:-100.80253086, lat:20.27576144}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392763 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, GUADALUPE DE SAN GUILLERMO 110420167 - 165698 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165698 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:167, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DE SAN GUILLERMO, 38414 GUADALUPE DE SAN GUILLERMO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE GUADALUPE DE SAN GUILLERMO ESTÁ SITUADO A 18.2 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD , lon:-101.33501598, lat:20.48699249}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2392763/proyecto_INICIO, 2392763/proyecto_FIN, 2392763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392768 | Proyecto de inversión | 118350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118350.0, modificado:119077.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MANGA DE BUENAVISTA 110420052 - 165710 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165710 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:52, direccion:RANCHERIA MANGA DE BUENAVISTA, 38457 MANGA DE BUENAVISTA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GERVASIO MENDOZA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 16 KM SE TOMA LA CARRETERA A U, lon:-101.16904585, lat:20.28703778}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 119077.41 | 119077.41 | 57164.13 | 57164.13 | 57164.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2392768/proyecto_INICIO, 2392768/proyecto_FIN, 2392768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393299 | Proyecto de inversión | 192389.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192389.64, modificado:192389.64}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PACUECO, EN LA CALLE CELAYA, TRAMO ENTRE MOROLEÓN A CORTAZAR - 167842 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 167842 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2197.0, meta_modificada:2197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:288, direccion:CALLE CELAYA COLONIA SANTA ANA PACUECO, 36910 SANTA ANA PACUECO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOROLEON Y CALLE CORTAZAR, CALLE PRIVADA MOROEON Y CALLE CERRO DEL CUBILETE LA ACCION SE DESARROLLA EN LA PARTE SUR ESTE DE LA LOCAL, lon:-102.01409666, lat:20.34636179}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 192389.64 | 192389.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-031, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:118917.43, importe_modificado:118917.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394175 | Proyecto de inversión | 31560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31560.0, modificado:31753.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, TINAJA DE GARCIA 110420126 - 171713 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171713 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:126, direccion:EJIDO TINAJA DE GARCÍA, 38445 TINAJA DE GARCÍA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TINAJA DE GARCIA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 22 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAP, lon:-101.3580815, lat:20.33925134}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 31753.98 | 31753.98 | 15243.77 | 15243.77 | 15243.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2394175/proyecto_INICIO, 2394175/proyecto_PROCESO, 2394175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394902 | Proyecto de inversión | 2293237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:1293237.33, modificado:1292798.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO CON ASFALTO A LA LOCALIDAD COL. 18 DE MARZO. - 174697 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 174697 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:432.0, meta_modificada:6050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO TOVARES - COLONIA 18 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 80 INTERIOR SN PUEBLO 18 DE MARZO, 38280 COLONIA 18 DE MARZO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , LA COLONIA 18 DE MARZO SE ENCUENTA , lon:-101.03166628, lat:20.55176279}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 2292798.6 | 2292798.6 | 2292798.6 | 2292798.6 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-04, contratista:ARQ.JESÚS RAMÍREZ QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, monto:2292798.6, importe_modificado:2292798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6050.0}} | {2394902/proyecto_INICIO, 2394902/proyecto_PROCESO, 2394902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero debe de coincidir con el monto modificado, la obra concluyo en mayo, o y adjuntar liga de contrato y evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202394907 | Proyecto de inversión | 1988884.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994442.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994442.29, modificado:993827.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA ISABEL TOLA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD MANRIQUEZ - 174711 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 174711 | S | 72 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:76, direccion:CALLE SANTA ISABEL TOLA RANCHERIA MANRÍQUEZ, 38905 MANRÍQUEZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ISABEL TOLA Y CALLE SANTA ISABEL TOLA, PARTIENDO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE FERROCARIL SE AVANZA 5.5 KM POR LA CARRE, lon:-100.88194104, lat:20.15837922}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 993827.16 | 993827.16 | 401350.88 | 401350.88 | 401350.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-19, contratista:ABRAHAM FLORES OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1987654.32, importe_modificado:1987654.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.0}} | {2394907/proyecto_INICIO, 2394907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202397558 | Proyecto de inversión | 2483044.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:1241522.27, modificado:1241522.27}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241522.27, modificado:1241522.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 24PEMC0016 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.35, meta_modificada:1356.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:Calle Las Palmas, Loc. Monte Grande, Purísima del Rincón, Gto., lon:-101.86816273, lat:20.99591606}} | 2024-06-12 | 2024-12-31 | 1241522.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.28}} | {2397558/proyecto_PROCESO, 2397558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}} | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs5: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202399527 | Proyecto de inversión | 228359.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228359.55, modificado:228359.54}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA RANCHO GRANDE, CALLE FELIPE ÁNGLES (TRAMO: FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-042 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LA COLONIA RANCHO GRANDE, CALLE FELIPE ÁNGLES, lon:-101.298929, lat:20.661686}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LA COLONIA RANCHO GRANDE, CALLE FELIPE ÁNGLES, lon:-101.3003522, lat:20.66230931}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 228359.54 | 228359.54 | 228359.54 | 228359.54 | 228359.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-042, contratista:CONARTEC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:228359.55, importe_modificado:228359.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399527/proyecto_PROCESO, 2399527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399541 | Proyecto de inversión | 611896.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611896.49, modificado:611896.48}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA LAS CARMELITAS, CALLE ESPUELAS (TRAMO: DE PIALES A ADELITA); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL LLANITO, CALLE ALLENDE (TRAMO: AVENIDA DEL TRABAJO A SANTOS DEGOLLADO.); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA PIPILA, CALLE LOLA BELTRAN (TRAMO: JORGE NEGRETE A JOSÉ ALFREDO JIMENEZ) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-045 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:950, direccion: LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL LLANITO, CALLE ALLENDE, lon:-101.36931881, lat:20.82222406}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CARMELITAS, CALLE ESPUELAS (TRAMO: DE PIALES A ADELITA), lon:-101.342108, lat:20.6454771}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CARMELITAS, CALLE ESPUELAS (TRAMO: DE PIALES A ADELITA), lon:-101.34155, lat:20.6474477}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA PIPILA, CALLE LOLA BELTRAN, lon:-101.349897, lat:20.6672173}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA PIPILA, CALLE LOLA BELTRAN, lon:-101.350508, lat:20.66772}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion: LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL LLANITO, CALLE ALLENDE, lon:-101.369186, lat:20.82445507}} | 2024-04-12 | 2024-06-10 | 611896.48 | 611896.48 | 611896.48 | 611896.48 | 611896.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-045, contratista:MAURO ANDRÉS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:611896.49, importe_modificado:611896.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399541/proyecto_PROCESO, 2399541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202389208 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:89518.23}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL COPUDO 5TA ETAPA - 146239 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 146239 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:CALLE BUENA VISTA RANCHERIA EL COPUDO, 37954 EL COPUDO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETERA A PAREDES, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL COPUDO LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE CARRET, lon:-100.1233695, lat:21.19435037}} | 2024-06-26 | 2024-10-23 | 89518.23 | 89518.23 | 26855.47 | 26855.47 | 26855.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2389208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389213 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34375.0, modificado:41250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34375.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:68750.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD SAN JOSE VIBORILLAS - 146245 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 146245 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE TRES ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE SAN JOSE VIBORILAS LOS CUALES SE ENCUENTRA DISPERSO EN VARIOS PUNTOS DENTRO DE, lon:-100.63611659, lat:20.58880941}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-SAN JOSE VIBORILLAS, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2389213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo por temporada de lluvias, trimestre:3.0, usuario:andresramirezt, fecha:2024-09-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390011 | Proyecto de inversión | 23819.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:13893.83, modificado:13893.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9925.52, modificado:9925.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 148458 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 148458 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL POTRERO, 38930 EL POTRERO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE JUSTO SIERRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETRA S, lon:-100.94637244, lat:20.26418641}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 23819.35 | 23819.35 | 11909.67 | 11909.67 | 11909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2390011/proyecto_INICIO, 2390011/proyecto_FIN, 2390011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390032 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66810.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267241.15, modificado:259074.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL CHAPIN 4TA ETAPA - 148484 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 148484 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CALLE AV CHAPIN RANCHERIA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS MOYA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA A SANTA CATARINA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPIN A 300 METROS DE LA CANCHA DE US, lon:-100.06461985, lat:21.08928644}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 259074.2 | 259074.2 | 77722.26 | 77722.26 | 77722.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2390032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390919 | Proyecto de inversión | 130774.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130774.69, modificado:130774.69}} | REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL - 153272 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 153272 | S | 57 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.1, meta_modificada:50.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA PALMA DE EMÉNGUARO, 38905 LA PALMA DE EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE, lon:-100.89958542, lat:20.14067536}} | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 130774.69 | 130774.69 | 13537.58 | 13537.58 | 13537.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-07-20, contratista:MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1490036.52, importe_modificado:1490036.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2390919/proyecto_INICIO, 2390919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392009 | Proyecto de inversión | 24017.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24017.64, modificado:24017.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA COLONIA VILLAS DEL SUR - 161656 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 161656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.3, meta_modificada:23.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN 305 trecientos cinco INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL SUR, 38167 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TRANVIA, CALLE PALANQUE LA COLONIA VILLAS DEL SUR SE LOCALIZA AL S, lon:-100.68980295, lat:20.53875341}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 24017.64 | 24017.64 | 24017.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-VILLAS DEL SUR, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:24017.64, importe_modificado:24017.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392781 | Proyecto de inversión | 118350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118350.0, modificado:119077.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, GERVASIO MENDOZA 110420141 - 165787 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165787 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:141, direccion:RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38457 GERVASIO MENDOZA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GERVASIO MENDOZA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 16 KM SE TOMA LA CARRETERA A URIANGA, lon:-101.14459044, lat:20.28879874}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 119077.41 | 119077.41 | 57164.13 | 57164.13 | 57164.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2392781/proyecto_INICIO, 2392781/proyecto_PROCESO, 2392781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392787 | Proyecto de inversión | 197250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197250.0, modificado:198462.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JERONIMO DE ARACEO 110420106 - 165839 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165839 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE ARACEO, 38455 SAN JERÓNIMO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CAR, lon:-101.18356352, lat:20.32844046}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 198462.35 | 198462.35 | 95273.56 | 95273.56 | 95273.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2392787/proyecto_INICIO, 2392787/proyecto_PROCESO, 2392787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392793 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MAGDALENA DE ARACEO 110420050 - 165868 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165868 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-101.18065763, lat:20.31009077}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2392793/proyecto_INICIO, 2392793/proyecto_FIN, 2392793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392801 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, ZAPOTE DE SAN VICENTE 110420128 - 165915 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165915 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:128, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE SAN VICENTE, 38424 ZAPOTE DE SAN VICENTE, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE SAN VICENTE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA , lon:-101.23438604, lat:20.43916225}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2392801/proyecto_INICIO, 2392801/proyecto_FIN, 2392801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394240 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PRESA DE SAN ANDRES 110420073 - 172030 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172030 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:73, direccion:EJIDO PRESA DE SAN ANDRÉS, 38430 PRESA DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAPO, lon:-101.27633996, lat:20.38034612}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2394240/proyecto_INICIO, 2394240/proyecto_PROCESO, 2394240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394969 | Proyecto de inversión | 2482750.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241375.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241375.16, modificado:1241375.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS - 174912 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 174912 | S | 97 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE CEREZO, CALLE CRISTOBAL COLON PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA, lon:-100.96232381, lat:20.24952694}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1241375.16 | 1238414.62 | 353170.28 | 353170.28 | 353170.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-26., contratista:M.A.V. EDIFICADORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2476829.23, importe_modificado:2476829.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2394969/proyecto_INICIO, 2394969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399594 | Proyecto de inversión | 749209.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749209.08, modificado:749209.08}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA CALZADA CHINACOS CON CONEXIÓN A PARQUE IREKUA IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-061 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PARQUE IREKUA IRAPUATO, GTO., lon:-101.360669, lat:20.683884}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 749209.08 | 749209.08 | 513327.09 | 513327.09 | 513327.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-061, contratista:SUPERVISIÓN Y DISEÑO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:749209.08, importe_modificado:749209.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.68}} | {2399594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399596 | Proyecto de inversión | 385290.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385290.13, modificado:385290.13}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE PÍPILA DE GALENA A RAMÓN CORONA Y CALLE GALEANA DE MANUEL M. FLORES A CALLE PÍPILA, EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-062 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA DE MANUEL M. FLORES A CALLE PÍPILA, lon:-101.3481929, lat:20.6705135}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA DE GALENA A RAMÓN CORONA , lon:-101.34718456, lat:20.67211178}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA DE GALENA A RAMÓN CORONA , lon:-101.3480481, lat:20.6706069}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA DE MANUEL M. FLORES A CALLE PÍPILA, lon:-101.3477353, lat:20.67051617}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 385290.13 | 385290.13 | 351101.8 | 351101.8 | 351101.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-062, contratista:PALOMA PAOLA PAEZ PICON, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:385290.13, importe_modificado:385290.13}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.91}} | {2399596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399599 | Proyecto de inversión | 279336.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279336.57, modificado:279336.57}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE FILOMENO MATA, TRAMO REVOLUCIÓN A PÍPILA, EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-068 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE FILOMENO MATA, TRAMO REVOLUCIÓN A PÍPILA, EN IRAPUATO, GTO., lon:-101.348839, lat:20.6698979}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENO MATA, TRAMO REVOLUCIÓN A PÍPILA, EN IRAPUATO, GTO., lon:-101.34891165, lat:20.6699481}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 279336.57 | 279336.57 | 214001.79 | 214001.79 | 214001.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-068, contratista:CONARTEC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:279336.57, importe_modificado:279336.57}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.78}} | {2399599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399601 | Proyecto de inversión | 3632969.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3632969.56, modificado:3632969.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS BARDA PERIMETRAL, MÁS CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 11DPR3445P, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 293 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.84, meta_modificada:1001.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JUDAS TADEO S/N, COLONIA INFONAVIT II, lon:-101.220896, lat:20.568761}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 3632969.56 | 3632969.56 | 888615.36 | 888615.36 | 888615.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0054, contratista:COINCY, S.A .DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3632969.56, importe_modificado:3632969.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.42}} | {2399601/proyecto_INICIO, 2399601/proyecto_PROCESO, 2399601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399603 | Proyecto de inversión | 1283747.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283747.36, modificado:1283747.36}} | INSTALACIÓN DE PANELES Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA AUTOGENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LA OPERACIÓN DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-069 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN IRAPUATO, GTO. , lon:-101.347482, lat:20.67264206}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 1283747.36 | 1283747.36 | 1158938.17 | 1158938.17 | 1158938.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2024-069, contratista:TENERGY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1283747.36, importe_modificado:1283747.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.91}} | {2399603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399608 | Proyecto de inversión | 601360.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601360.08, modificado:601360.08}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DJN4440K, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:151.75, meta_modificada:151.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:LIBERTAD S/N, lon:-101.19096, lat:20.89866}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 601360.08 | 601360.08 | 447961.8 | 447961.8 | 447961.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0064, contratista:HERNANDEZ CALDERON JESUS ANDRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3236933.8, importe_modificado:3236933.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:151.75}} | {2399608/proyecto_INICIO, 2399608/proyecto_PROCESO, 2399608/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ERROR EN EL REGISTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:mariarramirezv, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs5: {observación:A petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs6: {observación:A petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs7: {observación:A petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs8: {observación:A petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs9: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399615 | Adquisición | 2474381.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474381.79, modificado:2857536.93}} | Equipamiento posta agropecuaria y unidad de formación y actualización docente en el Instituto Tecnológico de Roque con C.C.T. 11DIT0002F en el municipio de Celaya Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QA3936.2402 | N | 0 | 0 | 2665 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:AVENIDA CARRETERA CELAYA-JUVENTINO ROSAS KILÓMETRO 8 NÚMERO EXTERIOR: SN, RANCHO O RANCHERIA ROQUE (ITA), CÓDIGO POSTAL 38124, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.826956, lat:20.579462}} | 2024-03-01 | 2025-03-31 | 2238941.48 | 1618032 | 1618032 | 1618032 | 1618032 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar momentos contables del gasto, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240202390076 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 147606 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 147606 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:67, direccion:CALLE SOBRE CARRETERA RANCHERIA EL CARACOL, 38900 EL CARACOL, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRETERA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETARA SALVATIERRACELAYA LLENADO A LA GLORIETA A URIREO NOS RECORR, lon:-100.78241719, lat:20.19687041}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 7939.79 | 7939.79 | 3969.89 | 3969.89 | 3969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2390076/proyecto_INICIO, 2390076/proyecto_PROCESO, 2390076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392113 | Proyecto de inversión | 25233.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25233.98, modificado:25233.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA COMUNIDAD DE COACHITI - 162390 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 162390 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.48, meta_modificada:24.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 8 ocho INTERIOR SN EJIDO COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ADELITA LA LOCALIDAD DE COACHITI SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CA, lon:-100.58905822, lat:20.56074315}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 25233.98 | 25233.98 | 25233.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-COACHITI, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:25233.98, importe_modificado:25233.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392122 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2795374.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AL CECYTEG EN EL MUNICIPIO DE ROMITA - 162444 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Romita | 162444 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2519.0, meta_modificada:2519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDAS CIUDAD ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SANTIAGO Y CAMINO CAMINO A CECYTE, CALLE VALLE DEL SOL LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES Y VALLE VERDE AUN COSTADO, lon:-101.51001029, lat:20.86395598}} | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2795374.11 | 2795374.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-14, contratista:JUAN PABLO ESPINOZA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:2795374.11, importe_modificado:2795374.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393495 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO DE LOS SOSAS 110420203 - 168719 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168719 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:203, direccion:RANCHERIA RANCHO DE LOS SOSAS, 38426 RANCHO DE LOS SOSAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO DE LOS SOSAS SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA , lon:-101.12867184, lat:20.45410743}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2393495/proyecto_INICIO, 2393495/proyecto_PROCESO, 2393495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394262 | Proyecto de inversión | 126240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126240.0, modificado:127015.9}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA BENITO JUAREZ 110420133 - 172116 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172116 | S | 48 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:133, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 38434 COLONIA BENITO JUÁREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN AGUSTIN SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 18 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAPO Y, lon:-101.27869089, lat:20.36052885}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 127015.9 | 127015.9 | 60975.08 | 60975.08 | 60975.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2394262/proyecto_INICIO, 2394262/proyecto_PROCESO, 2394262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394263 | Proyecto de inversión | 2483044.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1241522.27, modificado:1241522.27}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241522.27, modificado:1241522.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE - 172120 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 172120 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE TULIPANES, CALLE JAZMIN INGRESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL RINCON GIRARA HACIA EL SUR EN, lon:-101.86815282, lat:20.99594808}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1224928.74 | 1224928.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PEMC-AD/2024-019, contratista:Jorge Iván Enríquez Ruteaga, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2449857.49, importe_modificado:2449857.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2394263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202395041 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:370000.0, modificado:370000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370000.0, modificado:370000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO NO.1 EN UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE - 175150 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 175150 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE PROLONGACION MORELOS ORIENTE, CALLE AVENIDA MEXICO 68 LA UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE SE, lon:-100.99016112, lat:20.5132716}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 739051.24 | 739051.24 | 739051.24 | 739051.24 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-09, contratista:VERONICA MANCERA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:739051.24, importe_modificado:739051.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2395041/proyecto_INICIO, 2395041/proyecto_FIN, 2395041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto modificado y pagado, de acuerdo al avance financiero. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202395862 | Proyecto de inversión | 4799767.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4799767.39, modificado:4799767.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TALLER DE ESPECIALIDADES, MÁS PATIO Y TECHADO, EN EL PLANTEL CONALEP 204 SILAO, CON C.C.T. 11DPT0010Y | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/AE/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0100 | N | 0 | 0 | 83352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.91, meta_modificada:604.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NORIA DE SOPEÑA NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA SOPEÑA, CÓDIGO POSTAL 36119, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.41842, lat:20.96392}} | 2024-05-23 | 2024-11-18 | 4799767.39 | 4799767.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/AE/PU/DOA/OB/INFEDU/2024-0100, contratista:CANASE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:4799767.39, importe_modificado:4799767.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.49}} | {2395862/proyecto_PROCESO, 2395862/proyecto_INICIO, 2395862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del inicio y desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399623 | Proyecto de inversión | 1354702.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354702.88, modificado:1354702.88}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV0468D, UBICADO EN EL MUNICIPIOS DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.34, meta_modificada:409.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:LA PALMA, lon:-100.698691, lat:20.51581}} | 2024-05-07 | 2024-08-14 | 1354702.88 | 1354702.88 | 330080.58 | 330080.58 | 330080.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0066, contratista:CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3702021.37, importe_modificado:3702021.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.34}} | {2399623/proyecto_INICIO, 2399623/proyecto_FIN, 2399623/proyecto_PROCESO, 2399623/proyecto_FIN, 2399623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399636 | Proyecto de inversión | 447275.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447275.6, modificado:447275.6}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11EJN0276Z, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 103 , COLONIA SAN ISIDRO, lon:-100.531579, lat:21.300905}} | 2024-05-13 | 2024-08-20 | 447275.6 | 447275.6 | 175591.55 | 175591.55 | 175591.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0077, contratista:VILLAFAÑA NUÑEZ JUAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3639459.7, importe_modificado:3639459.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.98}} | {2399636/proyecto_INICIO, 2399636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs5: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs6: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs7: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs8: {observación:ok, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399643 | Proyecto de inversión | 1274491.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274491.58, modificado:1274491.58}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR1375X, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 38 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:MONTE PRIETO, lon:-100.13599, lat:21.11217}} | 2024-05-17 | 2024-08-24 | 1274491.58 | 1274491.58 | 18011.16 | 18011.16 | 18011.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0087, contratista:PEREZ CAMPOS EDUARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3731562.81, importe_modificado:3731562.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2399643/proyecto_INICIO, 2399643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399644 | Proyecto de inversión | 1692057.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692057.99, modificado:1692057.99}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11EPR0919R, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 118 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO S/N, COLONIA EL TEPETATE, lon:-100.379644, lat:20.995475}} | 2024-05-17 | 2024-08-24 | 1692057.99 | 1692057.99 | 23912.22 | 23912.22 | 23912.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0087, contratista:PEREZ CAMPOS EDUARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3731562.81, importe_modificado:3731562.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2399644/proyecto_INICIO, 2399644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202389318 | Proyecto de inversión | 1996128.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996128.02, modificado:1996128.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO . EL COLORADO. - 146443 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 146443 | S | 95 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.3, meta_modificada:1074.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:53, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA SAN ISIDRO, 38910 SAN ISIDRO (EL COLORADO), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ZAPATA, CALLE MORELOS PARTIENDO DEL BLV POSADAS OCAMPO A LA CARRETERA SALVATIERRA CORTAZAR SE AVANZA P, lon:-100.88404615, lat:20.29252903}} | 2024-06-10 | 2024-09-09 | 1996128.02 | 1996128.02 | 490125.62 | 490125.62 | 490125.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-06-14, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1996128.02, importe_modificado:1996128.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}} | {2389318/proyecto_INICIO, 2389318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390130 | Proyecto de inversión | 3969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:2315.64, modificado:2315.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654.25, modificado:1654.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 147816 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 147816 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE CALLE ALLENDE RANCHERIA EL COYOL, 38900 EL COYOL, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAYURIRIA NOS RECORREMOS 17 KM LLEGAND, lon:-101.00636991, lat:20.25991137}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 3969.89 | 3969.89 | 1984.94 | 1984.94 | 1984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390130/proyecto_INICIO, 2390130/proyecto_PROCESO, 2390130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390141 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28125.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28125.0, modificado:25000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:56250.0, modificado:50000.0}} | AMPLIACION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD OBRAJE DE IXTLA - 147858 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 147858 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , SE AMPLIARAN DOS ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE OBRAJE DE IXTLA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APA, lon:-100.61205499, lat:20.67770656}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 100000 | 100000 | 100000 | 33750 | 33750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-OBRAJE DE IXTLA, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:112500.0, importe_modificado:112500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2390141/proyecto_INICIO, 2390141/proyecto_FIN, 2390141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391002 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 153769 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 153769 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE ARROYO RANCHERIA LA MAGDALENA, 38914 LA MAGDALENA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGLESIA, PARIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA , lon:-100.92412819, lat:20.26812794}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 7939.79 | 7939.79 | 3969.89 | 3969.89 | 3969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2391002/proyecto_INICIO, 2391002/proyecto_PROCESO, 2391002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393528 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, ZAPOTILLO DE MOGOTES 110420129 - 168832 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168832 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:129, direccion:EJIDO ZAPOTILLO DE MOGOTES, 38453 ZAPOTILLO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARR, lon:-101.24825191, lat:20.37735383}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393528/proyecto_INICIO, 2393528/proyecto_PROCESO, 2393528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393569 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, POZO DE PARANGUEO 110420072 - 169010 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169010 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:72, direccion:EJIDO POZO DE PARANGUEO, 38434 POZO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETERA RUM, lon:-101.25087846, lat:20.38594826}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2393569/proyecto_INICIO, 2393569/proyecto_FIN, 2393569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202397821 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG 2024, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3748999.81}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación León, 2024 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | P010QB30292405 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.65, meta_modificada:26.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación León, 2024, lon:-101.67374, lat:21.12908}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 7498999.81 | 7498999.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2024-0242, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7498999.81, importe_modificado:7498999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.11}} | {2397821/proyecto_INICIO, 2397821/proyecto_PROCESO, 2397821/proyecto_INICIO, 2397821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399730 | Proyecto de inversión | 952282.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952282.57, modificado:952282.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ CON C.C.T. 11DPR3992V, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.35, meta_modificada:57.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TERESA DE CALCUTA NÚMERO 901 , COLONIA LOS ESPINOS, lon:-101.20156, lat:21.47291}} | 2024-05-17 | 2024-08-24 | 952282.57 | 952282.57 | 860756.29 | 860756.29 | 818993.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0088, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL Y ARRENDADORA BARSA, S.A.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:952282.57, importe_modificado:952282.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.35}} | {2399730/proyecto_PROCESO, 2399730/proyecto_INICIO, 2399730/proyecto_PROCESO, 2399730/proyecto_INICIO, 2399730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs5: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:VERIFICAR MOMENTOS., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs9: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs10: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs11: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs12: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399731 | Proyecto de inversión | 692816.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692816.46, modificado:692816.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 1043, CON C.C.T. 11ETV1043F, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CIN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:LA SABANA, lon:-100.69381, lat:21.197941}} | 2024-05-17 | 2024-08-14 | 692816.46 | 692816.46 | 691499.79 | 691499.79 | 691499.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0090, contratista:DIAZ SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:692816.46, importe_modificado:692816.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2399731/proyecto_PROCESO, 2399731/proyecto_INICIO, 2399731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399755 | Proyecto de inversión | 3619415.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619415.73, modificado:3619415.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÓDULO DE ESCALERA EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CON C.C.T. 11DPR1828H, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CIN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:TEQUISQUIAPAN, lon:-100.822357, lat:21.081134}} | 2024-05-20 | 2024-10-01 | 3619415.73 | 3619415.73 | 1030993.04 | 1030993.04 | 1030993.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0099, contratista:GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3619415.73, importe_modificado:3619415.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} | {2399755/proyecto_INICIO, 2399755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202390157 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:174296.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD ORTEGA 6TA ETAPA - 148878 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 148878 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PEÑON, CALLE LA CUESTA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE ORTEGA AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARD, lon:-100.02116797, lat:21.1286082}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 174296.21 | 174296.21 | 52288.86 | 52288.86 | 52288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2390157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390167 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:89518.23}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD PAREDES 7MA ETAPA - 148925 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 148925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE PAREDES A 100 METROS DE LA PAPELERIA DE LA ZONA, lon:-100.096246, lat:21.2138362}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 89518.23 | 89518.23 | 26855.47 | 26855.47 | 26855.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2390167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390183 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:174296.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LA RUSIA 2DA ETAPA - 148999 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 148999 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:24, direccion:CALLE AV CHAPIN RANCHERIA LA RUSIA, 37957 LA RUSIA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE AV CHAPIN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRIVADA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA RUSIA AL LADO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-100.07245679, lat:21.10145324}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 174296.21 | 174296.21 | 52288.86 | 52288.86 | 52288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2390183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390192 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 149013 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 149013 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS SERÁ EJECUTADA DENTRO DE UN RADIO DE 2.5 KM A PARTIR DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-101.85847677, lat:21.01865214}} | 2024-06-24 | 2024-09-22 | 1489958.29 | 1489958.29 | 370241.14 | 370241.14 | 370241.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-023, contratista:PINTURAS, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:1489958.29, importe_modificado:1489958.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.38}} | {2390192/proyecto_PROCESO, 2390192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393579 | Proyecto de inversión | 72374.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72374.91, modificado:72374.91}} | REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA BELLA VISTA EN CALLE JACARANDAS - 169065 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 169065 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.4, meta_modificada:775.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA BELLAVISTA, 36906 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PINO, PRIVADA CONALEP ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A ESTA ZONA SOBRE LA , lon:-101.72790468, lat:20.42488362}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 72374.91 | 72374.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-031, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:118917.43, importe_modificado:118917.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393580 | Proyecto de inversión | 86790 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86790.0, modificado:87323.43}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS PARANGUEO 110420115 - 169069 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169069 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA , lon:-101.25458329, lat:20.39322778}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 87323.43 | 87323.43 | 41920.37 | 41920.37 | 41920.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2393580/proyecto_INICIO, 2393580/proyecto_FIN, 2393580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393614 | Proyecto de inversión | 134130 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134130.0, modificado:134954.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RINCON DE PARANGUEO 110420086 - 169217 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169217 | S | 54 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETERA R, lon:-101.25187643, lat:20.42223747}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 134954.4 | 134954.4 | 64786.02 | 64786.02 | 64786.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2393614/proyecto_INICIO, 2393614/proyecto_FIN, 2393614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394331 | Proyecto de inversión | 31560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31560.0, modificado:31753.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRITOS 110420137 - 172430 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172430 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:137, direccion:RANCHERIA CERRITOS, 38435 CERRITOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CERRITOS SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA SALIDA A GUARAPO Y SE SIGUE TODO DERECHO Y S, lon:-101.27403439, lat:20.34400665}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 31753.98 | 31753.98 | 15243.77 | 15243.77 | 15243.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2394331/proyecto_INICIO, 2394331/proyecto_FIN, 2394331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399779 | Proyecto de inversión | 869154.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869154.65, modificado:869154.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PRIMARIA GENERAL MEDARDO GONZÁLEZ PEÑA, C.C.T. 11DPR3946J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 121 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.08, meta_modificada:136.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EINSTEIN NÚMERO SN,FRACCIONAMIENTO VILLAS EL DORADO., lon:-101.34314, lat:20.700634}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 869154.65 | 869154.65 | 639746.94 | 639746.94 | 639746.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0105, contratista:URBANIZADORA KURAMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:869154.65, importe_modificado:869154.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.08}} | {2399779/proyecto_INICIO, 2399779/proyecto_FIN, 2399779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202399785 | Proyecto de inversión | 2135897.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135897.55, modificado:2135897.55}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR1464Q, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EL CONEJO, lon:-101.42281, lat:20.73017}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 2135897.55 | 2135897.55 | 31219.52 | 31219.52 | 31219.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOA/PI/SEG/2024-0106, contratista:ELECTRO OBRA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3747217.4, importe_modificado:3747217.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.58}} | {2399785/proyecto_INICIO, 2399785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399815 | Proyecto de inversión | 1407978.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407978.85, modificado:1407978.85}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11EPR0633N, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 253 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD VALENTIN CANALIZO ESQUINA VASCO DE QUIROGA, COLONIA REAL PROVIDENCIA, lon:-101.65247, lat:21.13381}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 1407978.85 | 1407978.85 | 1248659.6 | 1248659.6 | 1248659.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0110, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3717288.27, importe_modificado:3717288.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {2399815/proyecto_INICIO, 2399815/proyecto_PROCESO, 2399815/proyecto_INICIO, 2399815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400402 | Proyecto de inversión | 7952578.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3976289.28, modificado:2799403.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1988144.64, modificado:1399701.53}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988144.64, modificado:1399701.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE CADENAS (EJIDO DE CATALÁN) EN EL MUNCIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9169CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4750.34, meta_modificada:4750.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:159, direccion:Adolfo López Mateos, 37864 Puerta de Cadenas, Gto., lon:-100.828155, lat:21.463256}} | 2024-05-15 | 2024-10-29 | 5598806.12 | 5598806.12 | 2596930.67 | 2596930.67 | 2596930.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4655.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance físico , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202390221 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66810.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267241.15, modificado:259074.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL SABINO 5TA ETAPA - 149097 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 149097 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE REGUILETE RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE REGUILETE Y CALLE CJON DE LOS HERNANDEZ, CARRETERA SANTA CATARINA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO A, lon:-100.06527153, lat:21.13605462}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 259074.2 | 259074.2 | 77722.26 | 77722.26 | 77722.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2390221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390222 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:43750.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21875.0, modificado:12500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21875.0, modificado:12500.0}} | AMPLIACION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD IXTLA SAN MIGUEL IXTLA - 148015 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 148015 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA EL BAJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , SE AMPLIARAN DOS ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA LA CUAL SE LIXALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.57025783, lat:20.6428351}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 50000 | 50000 | 50000 | 26250 | 26250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-IXTLA, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:87500.0, importe_modificado:87500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2390222/proyecto_INICIO, 2390222/proyecto_FIN, 2390222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390230 | Proyecto de inversión | 3969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:2315.64, modificado:2315.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654.25, modificado:1654.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 148036 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 148036 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA EL FÉNIX, 38919 EL FÉNIX, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, PARTIENDO DE LA ACBECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACELAYA NOS RECORREMOS 19 KM SOBRE LA MISM, lon:-100.82719923, lat:20.2464593}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 3969.89 | 3969.89 | 1984.94 | 1984.94 | 1984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390230/proyecto_INICIO, 2390230/proyecto_FIN, 2390230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391087 | Proyecto de inversión | 277276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277276.43, modificado:277276.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD LOS TANQUES DEL MEZQUITILLO - 154245 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 154245 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:82, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 110 110 INTERIOR SN PUEBLO TANQUES DEL MEZQUITILLO, 36463 LOS TANQUES DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE , lon:-101.81070111, lat:20.95267744}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392183 | Proyecto de inversión | 32325.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32325.89, modificado:32325.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA COMUNIDAD E DULCES NOMBRE EL TRISTE - 162775 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 162775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.36, meta_modificada:31.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 3 tres INTERIOR SN RANCHERIA DULCES NOMBRES EL TRISTE, 38176 DULCES NOMBRES (EL TRISTE), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA LOCALIDAD DE DULCES NOMBRES SE LOCALIZA AL ORIE, lon:-100.62356132, lat:20.56578533}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 32325.89 | 32325.89 | 32325.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-DULCES NOMBRES, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:32325.89, importe_modificado:32325.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392201 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA MANANTIALES - 162846 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 162846 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO DE JANEIRO COLONIA LOS MANANTIALES, 36415 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO BRAVO INGRESANDO POR EL BULEVAR DEL VALLE INGRESARA GIRANDO HACIA EL ORIENTE EN LA C, lon:-101.86599683, lat:21.03912825}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392204 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO - 162857 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 162857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 11 ONCE INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, 36440 BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LA OBRA SE E, lon:-101.7979, lat:20.941303}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393637 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, QUIRICEO 110420077 - 169333 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169333 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:77, direccion:EJIDO QUIRICEO, 38447 QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE QUIRICEO ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 17 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR A L, lon:-101.31359285, lat:20.43704754}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2393637/proyecto_INICIO, 2393637/proyecto_FIN, 2393637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202398794 | Proyecto de inversión | 3690980.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084625.87, modificado:2084625.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RFED S/E 22 ASIG 24, monto:540459.13, modificado:540459.13}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COSAINCEG, monto:1065895.13, modificado:1065895.13}} | Construcción de 2 aulas en la Escuela Normal Oficial de León | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de León | 1 | N | 0 | 0 | 854 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRAY LUIS DE HERRERA S/N COL. VILLA INSURGENTES CP. 37220, lon:-101.66675, lat:21.1475748}} | 2023-12-11 | 2024-08-31 | 3690980.13 | 1941061.89 | 1749918.24 | 1749918.24 | 1749918.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2023-0367, contratista:BISICO, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3690980.13, importe_modificado:3690980.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.42}} | {2398794/proyecto_INICIO, 2398794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202398827 | Adquisición | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAR LAS AULAS DONDE SE DESARROLLAN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de León | ENOL1 | N | 0 | 0 | 854 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRAY LUIS DE HERRERA S/N, COL. VILLA INSURGENTES C.P. 37220, lon:-101.66675, lat:21.1475748}} | 2024-06-27 | 2024-12-31 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {2398827/proyecto_INICIO, 2398827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A AIRES ACONDICIONADOS, trimestre:3.0, usuario:mariadtorresv, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399849 | Proyecto de inversión | 461160.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461160.75, modificado:461160.75}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0889O, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:LA CIÉNEGA, lon:-101.21469, lat:21.40356}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 461160.75 | 461160.75 | 408978.3 | 408978.3 | 408978.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0110, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3717288.27, importe_modificado:3717288.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2399849/proyecto_INICIO, 2399849/proyecto_PROCESO, 2399849/proyecto_INICIO, 2399849/proyecto_FIN, 2399849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:Ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:Ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:Ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202399866 | Proyecto de inversión | 1182448.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182448.2, modificado:1182448.2}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0618W, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, lon:-100.88682, lat:21.07816}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 1182448.2 | 1182448.2 | 106113.57 | 106113.57 | 106113.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0112, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3910964.79, importe_modificado:3910964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.01}} | {2399866/proyecto_INICIO, 2399866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202399878 | Proyecto de inversión | 1351195.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351195.18, modificado:1351195.18}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV0435M, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:EL GALLINERO, lon:-100.962175, lat:21.185103}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 1351195.18 | 1351195.18 | 121257.01 | 121257.01 | 121257.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0112, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3910964.79, importe_modificado:3910964.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.62}} | {2399878/proyecto_INICIO, 2399878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202389496 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6250.0, modificado:7500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:12500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMEXHE - 146017 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 146017 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA DENTRO DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMEXHE DONDE SE AMPLIARA UN ABREVADERO EL CUAL SE L, lon:-100.55323162, lat:20.56636673}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-001/FIBIR/BORDERIA-2024-CALERAS DE AMEXHE, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2389496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo por tempotada de lluvias, trimestre:3.0, usuario:andresramirezt, fecha:2024-09-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202389503 | Proyecto de inversión | 357216.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357216.85, modificado:357216.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA LOCALIDAD EL CARRICILLO 110060005 - 146041 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 146041 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CARRICILLO RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE SAUCES, SE TOMA CARRETERA SAN CATARINA ATARJEA Y SE TOMA LA DESVIACION CON RUMBO A SAN ANTONCAR, lon:-99.83247433, lat:21.31701545}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2389503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393732 | Proyecto de inversión | 403559.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403559.39, modificado:354945.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - 169699 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169699 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 38184 LAS ADJUNTAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANJUATO COLINDA CON EL ESTADO DE QUERETARO, lon:-100.4912164, lat:20.59546841}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 354945.4 | 354945.4 | 106483.62 | 106483.62 | 106483.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/026-2024, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:354945.4, importe_modificado:354945.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394393 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, MESA DE SAN AGUSTIN 110420054 - 172734 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172734 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:54, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN AGUSTÍN, 38433 MESA DE SAN AGUSTÍN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA FUERA DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SALIDA OESTE A HUANIMARO SIGUIENDO DERECHO SE PASA LA UNIVERSIDAD UTSOE SE CON, lon:-101.28958328, lat:20.33761274}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2394393/proyecto_INICIO, 2394393/proyecto_FIN, 2394393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202395277 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275000.0, modificado:274788.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN - 176391 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 176391 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.3, meta_modificada:264.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:44, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN SUCHITLÁN, 38280 SUCHITLÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.6 KILOMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNIPAL EL PRO, lon:-101.02569987, lat:20.5344893}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 274788.57 | 274788.57 | 274788.57 | 274788.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-11, contratista:JOSÉ SOCORRO HERRERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, monto:274788.57, importe_modificado:274788.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.3}} | {2395277/proyecto_INICIO, 2395277/proyecto_PROCESO, 2395277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399927 | Proyecto de inversión | 974179 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974179.0, modificado:974179.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11EPR0737I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 113 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.53, meta_modificada:235.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BARRIO INDEPENDENCIA NÚM. 1200 , COLONIA CARRILLO PUERTO, lon:-100.954392, lat:20.470625}} | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 974179 | 974179 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0122, contratista:MIRANDA MARTINEZ HECTOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3726943.98, importe_modificado:3726943.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.7}} | {2399927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202399943 | Proyecto de inversión | 1401326.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401326.89, modificado:1401326.89}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV0313B, UBICADO EN LOS MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 173 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.5, meta_modificada:625.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD NUM. 100, lon:-100.686851, lat:20.555595}} | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 1401326.89 | 1401326.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0122, contratista:MIRANDA MARTINEZ HECTOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3726943.98, importe_modificado:3726943.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.82}} | {2399943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202391557 | Acción | 391712.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391712.58, modificado:342892.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158934 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 158934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.478016, lat:21.648492}} | 2024-03-18 | 2024-05-16 | 342892.53 | 342892.53 | 342892.53 | 342892.53 | 342892.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/DOPM/INDIRECTOS/UB/2024-07, contratista:PATLAN GARCÍA JOSE ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:342892.53, importe_modificado:342892.53}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2391557/proyecto_INICIO, 2391557/proyecto_FIN, 2391557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que el contrato corresponda a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202391582 | Proyecto de inversión | 559374.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559374.71, modificado:559374.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 4 11 007 0143 0902 - 159046 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 159046 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:CALLE ANTIOCO MAGUEYAL 4 INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DE TAMAYO CENTRO, 38150 RINCÓN DE TAMAYO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y , CALLE JAIME NUNO LOCALIDAD UBICADA A 13.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE DE LA CABECE, lon:-100.75215381, lat:20.41850147}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392315 | Proyecto de inversión | 1866736.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866736.85, modificado:1767888.07}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE NICOLÁS BRAVO - 163417 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 163417 | S | 423 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:324.83, meta_modificada:324.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC NICOLAS BRAVO CIUDAD ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PINO SUAREZ Y CALLE GALVAN, CALLE COMONFORT LA CALLE SE UBICA AL SUR DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-101.51676447, lat:20.86725705}} | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 1767888.07 | 1767888.07 | 1661556.16 | 1661556.16 | 1661556.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-06, contratista:JUAN PABLO ESPINOZA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:1767888.07, importe_modificado:1767888.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2392315/proyecto_INICIO, 2392315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202392325 | Acción | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342000.0, modificado:342000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163471 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 163471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 342000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-058, contratista:VECONSER, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3745168.73, importe_modificado:3745168.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2392325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392327 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ANTONIO DE MOGOTES 110420092 - 163476 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 163476 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:92, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE MOGOTES, 38420 SAN ANTONIO DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MOGOTES ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 14.5 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA , lon:-101.29571589, lat:20.41904648}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2392327/proyecto_INICIO, 2392327/proyecto_PROCESO, 2392327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393772 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA RESERVA EL TAMBOR 110420214 - 169874 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169874 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:214, direccion:RANCHERIA LA RESERVA EL TAMBOR, 38415 LA RESERVA EL TAMBOR, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA RESERVA EL TAMBOR SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 22 KM SE TOMA LA , lon:-101.30477443, lat:20.50545958}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393772/proyecto_INICIO, 2393772/proyecto_FIN, 2393772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393791 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PASO BLANCO 110420063 - 169939 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169939 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:63, direccion:RANCHERIA PASO BLANCO, 38414 PASO BLANCO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 30 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANCA Y SE , lon:-101.36481783, lat:20.51715668}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2393791/proyecto_INICIO, 2393791/proyecto_FIN, 2393791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393804 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN GUILLERMO 110420100 - 170010 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170010 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:100, direccion:RANCHERIA SAN GUILLERMO, 38414 SAN GUILLERMO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN GUILLEMRO SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 29 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANCA, lon:-101.36369135, lat:20.50377318}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2393804/proyecto_INICIO, 2393804/proyecto_FIN, 2393804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390487 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:174296.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL TABLON 6TA ETAPA - 150156 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 150156 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA EL TABLÓN, 37950 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LIBRADA DEL ESPIRITU SANTO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON APROXIMADAMENTE A 150, lon:-100.0867676, lat:21.13736441}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 174296.21 | 174296.21 | 52288.86 | 52288.86 | 52288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2390487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390504 | Proyecto de inversión | 412448 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412448.0, modificado:412448.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD DELGADO DE ARRIBA 110090007 - 150236 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 150236 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.45, meta_modificada:644.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA DELGADO DE ARRIBA, 38224 DELGADO DE ARRIBA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE DELGADO DE ARRIBA LOS BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO POR CAD, lon:-100.9022938, lat:20.72309477}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 412448 | 412448 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202390539 | Proyecto de inversión | 46900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46900.0, modificado:46900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ROMITA, COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL PARAISO - 150491 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Romita | 150491 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JOSÉ DEL PARAÍSO, 36217 SAN JOSÉ DEL PARAÍSO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE CALDERON, CALLE ARBOLEDA LA COMUNIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA ROMITA CUERAMARO PASANDO EL ENTRONQUE A M, lon:-101.668172, lat:20.700851}} | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 46900 | 46900 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-15, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4798875.15, importe_modificado:4798875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391587 | Proyecto de inversión | 55578.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23159.55, modificado:23159.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:32418.93, modificado:32418.93}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 159076 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 159076 | S | 49 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA QUEMADA, 38911 LA QUEMADA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIPILA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRACORTAZAR DURANTE 11 KM, lon:-100.93678549, lat:20.27902691}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 55578.48 | 55578.48 | 27789.24 | 27789.24 | 27789.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2391587/proyecto_INICIO, 2391587/proyecto_FIN, 2391587/proyecto_PROCESO, 2391587/proyecto_FIN, 2391587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392345 | Proyecto de inversión | 157856.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157856.71, modificado:157856.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDD DE EL NACIMIENTO - 163575 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 163575 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.14, meta_modificada:153.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALLE INSURGENTES 8 ocho INTERIOR SN RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38195 EL NACIMIENTO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO SE LOCALIZA, lon:-100.61028204, lat:20.53746178}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 157856.71 | 157856.71 | 157856.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-NACIMIENTO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:157856.71, importe_modificado:157856.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392352 | Proyecto de inversión | 1633424.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1633424.9, modificado:1562413.58}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL TRAMO DE GONZALEZ ORTEGA A MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIO CARRANZA EN LOS TRAMOS PINO SUAREZ A GUADALUPE VICTORIA, DE LIBERTAD A JIMÉNEZ Y DE CÁNDIDO NAVARRO A MIGUEL HIDALGO. - 163591 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 163591 | S | 366 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:130.52, meta_modificada:130.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA EMILIO CARRANZA CIUDAD ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE VALLE RAYON LAS CALLES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE, lon:-101.51824788, lat:20.87221193}} | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 1562413.58 | 1562413.58 | 1433254.24 | 1433254.24 | 1433254.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-07, contratista:JUAN PABLO ESPINOZA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:1562413.58, importe_modificado:1562413.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:118.0}} | {2392352/proyecto_INICIO, 2392352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202393090 | Proyecto de inversión | 63291.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63291.12, modificado:63291.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. - 166998 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166998 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.41, meta_modificada:61.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 12 doce INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA LOCALIDAD DE EL SIFON SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.72984, lat:20.50108}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 63291.12 | 63291.12 | 63291.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-SIFON, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:63291.12, importe_modificado:63291.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393098 | Proyecto de inversión | 22677.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22677.6, modificado:22677.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO - 167039 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167039 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:CALLE DEPORTIVA 22 veinti dos INTERIOR SN RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JESUS ORTA GUERRERO LA LOCALIDAD DEL TESORO SE LOCALIZA AL ORIENTE , lon:-100.62470243, lat:20.57874347}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 22677.6 | 22677.6 | 22677.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-TESORO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:22677.6, importe_modificado:22677.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393822 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, DURANES DE ARRIBA 110420030 - 170110 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170110 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE DURANES DE ARRIBA SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 30 KM SE TOMA LA CARRETERA, lon:-101.33398604, lat:20.5324445}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2393822/proyecto_INICIO, 2393822/proyecto_FIN, 2393822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400093 | Proyecto de inversión | 2215271.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215271.98, modificado:2215271.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, SANITARIO TRINARIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CON C.C.T. 11DPR1748W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.32, meta_modificada:58.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:SACROMONTE, lon:-100.30383, lat:21.16604}} | 2024-07-05 | 2024-11-16 | 2215271.98 | 2215271.98 | 460979.08 | 460979.08 | 460979.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0143, contratista:GARNICA BARÓN VÍCTOR HUGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2215271.98, importe_modificado:2215271.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.45}} | {2400093/proyecto_INICIO, 2400093/proyecto_PROCESO, 2400093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400109 | Proyecto de inversión | 2708318.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708318.98, modificado:2708318.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ISIDRO FABELA CON C.C.T. 11DJN4623S, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 107 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.84, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:306, direccion:CALLE PASEO S/N, lon:-100.49948056, lat:20.557675}} | 2024-07-05 | 2024-10-22 | 2708318.98 | 2708318.98 | 114593.72 | 114593.72 | 114593.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0145, contratista:SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES FMMF, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2708318.98, importe_modificado:2708318.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.06}} | {2400109/proyecto_PROCESO, 2400109/proyecto_INICIO, 2400109/proyecto_PROCESO, 2400109/proyecto_INICIO, 2400109/proyecto_PROCESO, 2400109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400116 | Proyecto de inversión | 1136495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136495.87, modificado:1136495.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y MICROPLANTA EN EL PLANTEL LIC. IGNACIO RAMIREZ CON C.C.T. 11EJN0348B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.9, meta_modificada:53.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CANO DE SAN ISIDRO, lon:-100.22617, lat:21.07123}} | 2024-07-08 | 2024-10-15 | 1136495.87 | 1136495.87 | 324308.61 | 324308.61 | 324308.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0146, contratista:CHAVERO ALDAPE IVAN OSVALDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1136495.87, importe_modificado:1136495.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.54}} | {2400116/proyecto_INICIO, 2400116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202389622 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:89518.24}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD CORRAL FALSO 2DA ETAPA - 146338 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 146338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CORRAL FALSO, 37954 CORRAL FALSO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO SOBRE CARRETERA A CORRAL FALSO A, lon:-100.07706689, lat:21.20577523}} | 2024-06-26 | 2024-10-23 | 85518.24 | 85518.24 | 26855.47 | 26855.47 | 26855.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2389622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390546 | Proyecto de inversión | 297542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297542.4, modificado:297542.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD OJO DE AGUA DE GARCIA 110090027 - 150507 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 150507 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.91, meta_modificada:464.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE GARCÍA, 38226 OJO DE AGUA DE GARCÍA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE GARCÍA LOS BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁ, lon:-100.93815661, lat:20.78991531}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 297542.4 | 297542.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391666 | Proyecto de inversión | 3969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:2315.64, modificado:2315.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654.25, modificado:1654.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 159379 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 159379 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:65, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA VIRGEN, 38905 LA VIRGEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAACAMBARO RECORR, lon:-100.90587893, lat:20.14532367}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 3969.89 | 3969.89 | 1984.94 | 1984.94 | 1984.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2391666/proyecto_INICIO, 2391666/proyecto_FIN, 2391666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392368 | Proyecto de inversión | 415914.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415914.64, modificado:415914.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LOS PALOMINOS - 163650 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 163650 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:CALLE DEL REAL ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO DE LOS PALOMINOS, 36457 SAN ISIDRO DE LOS PALOMINOS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL REAL ORIENTE Y , CALLE PRINCIPAL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA S, lon:-101.801159, lat:20.851582}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393106 | Proyecto de inversión | 96359.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96359.18, modificado:96359.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDAD DE EL TUNAL LOS OLIVO - 167080 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167080 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.48, meta_modificada:93.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ 501 quinientos uno INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE EL VERGEL, CALLE MELCHOR OCAMPO LA LOCALIDAD DE EL TU, lon:-100.62122834, lat:20.56964597}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 96359.18 | 96359.18 | 96359.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-OLIVOS, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:96359.18, importe_modificado:96359.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393116 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN VICENTE DE GARMA ,GARMA, 110420121 - 167119 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167119 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:121, direccion:EJIDO SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), 38424 SAN VICENTE DE GARMA (GARMA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SAN VICENTE DE GARMA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 7 KM SE TOM, lon:-101.21159103, lat:20.42811314}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393116/proyecto_INICIO, 2393116/proyecto_FIN, 2393116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393834 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHARCO DE PARANGUEO 110420026 - 170167 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170167 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:26, direccion:EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DECHARCO DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETER, lon:-101.35047941, lat:20.38987336}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2393834/proyecto_INICIO, 2393834/proyecto_PROCESO, 2393834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393854 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHARCO DE PANTOJA 110420025 - 170247 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170247 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:EJIDO CHARCO DE PANTOJA, 38440 CHARCO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PANTOJA SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETERA RUM, lon:-101.35507994, lat:20.38921967}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2393854/proyecto_INICIO, 2393854/proyecto_PROCESO, 2393854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394611 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71010.0, modificado:71446.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHOS UNIDOS 110420082 - 173463 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173463 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:82, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38453 RANCHOS UNIDOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE RANCHOS UNIDOS ESTÁ SITUADO A 5.9 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN, lon:-101.21025859, lat:20.34065911}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 71446.45 | 71446.45 | 34298.48 | 34298.48 | 34298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2394611/proyecto_INICIO, 2394611/proyecto_FIN, 2394611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400132 | Proyecto de inversión | 1061721.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061721.84, modificado:1061721.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LOS HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, CON C.C.T. 11DJN2701S UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:148.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PIÑÓN S/N, COLONIA LOS PINOS, lon:-100.906048, lat:21.160118}} | 2024-07-08 | 2024-10-15 | 1061721.84 | 1061721.84 | 96981.03 | 96981.03 | 96981.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0152, contratista:CORPORATIVO VAPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1061721.84, importe_modificado:1061721.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.19}} | {2400132/proyecto_INICIO, 2400132/proyecto_PROCESO, 2400132/proyecto_INICIO, 2400132/proyecto_PROCESO, 2400132/proyecto_INICIO, 2400132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:ok. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs6: {observación:ok. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs7: {observación:ok. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs8: {observación:ok. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400138 | Proyecto de inversión | 971016.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971016.23, modificado:971016.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL PLANTEL FRANCISCO GABILONDO SOLER, CON C.C.T. 11DJN3100F, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:ARANJUEZ, lon:-101.23689, lat:21.4585}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 971016.23 | 971016.23 | 170251.02 | 170251.02 | 170251.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0153, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:971016.23, importe_modificado:971016.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.12}} | {2400138/proyecto_INICIO, 2400138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400160 | Proyecto de inversión | 1300636.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300636.52, modificado:1300636.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, CON C.C.T. 11DPR1176Y, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 173 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:DON FRANCISCO, lon:-100.9180655, lat:20.9048918}} | 2024-07-08 | 2024-10-15 | 1300636.52 | 1300636.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0155, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA DE PROYECTOS INTEGRALES RIOMAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1300636.52, importe_modificado:1300636.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.94}} | {2400160/proyecto_INICIO, 2400160/proyecto_PROCESO, 2400160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400183 | Proyecto de inversión | 2056035.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056035.65, modificado:2056035.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL PLANTEL NIÑOS HEROES, CON C.C.T. 11DPR1288B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:ARANJUEZ, lon:-101.23357, lat:21.45782}} | 2024-07-15 | 2024-11-11 | 2056035.65 | 2056035.65 | 105606.6 | 105606.6 | 105606.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0162, contratista:ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2056035.65, importe_modificado:2056035.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.71}} | {2400183/proyecto_INICIO, 2400183/proyecto_PROCESO, 2400183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400192 | Proyecto de inversión | 755396.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755396.66, modificado:755396.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL PLANTEL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CON C.C.T. 11DCC0001W, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:MISIÓN DE CHICHIMECAS, lon:-100.49277, lat:21.29381}} | 2024-07-15 | 2024-10-12 | 755396.66 | 755396.66 | 62528.76 | 62528.76 | 62528.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0165, contratista:SALINAS SERVÍN JUAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:755396.66, importe_modificado:755396.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.8}} | {2400192/proyecto_INICIO, 2400192/proyecto_PROCESO, 2400192/proyecto_INICIO, 2400192/proyecto_PROCESO, 2400192/proyecto_INICIO, 2400192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202390577 | Proyecto de inversión | 44672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44672.0, modificado:44672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD DELGADO DE ABAJO 110090082 - 150688 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 150688 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.8, meta_modificada:69.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:RANCHERIA DELGADO DE ARRIBA, 38224 DELGADO DE ABAJO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE DELGADO DE ABAJO LOS BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO POR CADA , lon:-100.89396368, lat:20.71529442}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 44672 | 44672 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390591 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD RANCHO EL POZO 110090109 - 150794 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 150794 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:109, direccion:RANCHERIA RANCHO EL POZO, 38224 RANCHO EL POZO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD RANCHO EL POZO LOS BENEFICIARIOS QUE INCLUYE DOMICILIO GEOGRÁFICO POR CADA TECHO A IN, lon:-100.88895969, lat:20.72672719}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392429 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD EL PEDREGOSO - 163995 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 163995 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:134, direccion:CALLE JUAN PABLO II 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 36464 EL PEDREGOSO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICACADA SOBRE LA CALLE JUAN PABLO II A UNA DIS, lon:-101.736099, lat:21.000312}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392431 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55596.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO 110420101 - 164006 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 164006 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:101, direccion:COLONIA SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, 38420 SAN IGNACIO DE SAN JOSÉ PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE SAN JOSE PARANGUEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 13 KM AP, lon:-101.29647168, lat:20.41215366}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2392431/proyecto_INICIO, 2392431/proyecto_PROCESO, 2392431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392480 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS RAICES 110420078 - 164282 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 164282 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:78, direccion:EJIDO LAS RAÍCES, 38460 LAS RAÍCES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS RAICES SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE DA VUELTA E, lon:-101.43170643, lat:20.35614933}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2392480/proyecto_INICIO, 2392480/proyecto_FIN, 2392480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393124 | Proyecto de inversión | 76402.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76402.9, modificado:76402.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LOCALIDAD DE EL VICARIO - 167160 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167160 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.12, meta_modificada:74.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE CANIDO JIMENEZ 48 cuarenta y ocho INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA LOCALIDAD DEL EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE , lon:-100.670997, lat:20.581165}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 76402.9 | 76402.9 | 76402.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-VICARIO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:76402.9, importe_modificado:76402.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393131 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO SECO DE GUANTES 110420081 - 167184 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167184 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:81, direccion:EJIDO RANCHO SECO DE GUANTES, 38424 RANCHO SECO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO SECO DE GUANTES SE ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 8 KM SE TOMA LA CARRE, lon:-101.2057233, lat:20.45055669}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2393131/proyecto_INICIO, 2393131/proyecto_FIN, 2393131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393134 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:6600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMA EJIDAL - 167194 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 167194 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BANCO DEL TEPETATE COLONIA LOMA EJIDAL, 36418 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ROBLE, CALLE EJIDAL INGRESANDO POR EL BULEVAR DEL BALLE EN DIRECCION DE NORTE HACIA EL SU, lon:-101.87392887, lat:21.04821425}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393135 | Proyecto de inversión | 177238.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88619.39, modificado:88619.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88619.38, modificado:88619.38}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO 6TA. ETAPA - 167198 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 167198 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.58, meta_modificada:10.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CHARCO-CERRO PRIETO RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL CERRO PRIETO Y CALLE RUMBO AL TANQUE, SE TOMA CARRTERA SANTA CATARINA ATARJEA SE TOMA DESVIACIÓN AL M, lon:-99.7396036, lat:21.28021425}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2393135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393142 | Proyecto de inversión | 101688.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101688.42, modificado:101688.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO - 167212 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167212 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.65, meta_modificada:98.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA 99 noventa y nueve INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE HI, lon:-100.72627903, lat:20.51153653}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 101688.42 | 101688.42 | 101688.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-LLANO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:101688.42, importe_modificado:101688.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394653 | Proyecto de inversión | 126240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126240.0, modificado:127015.9}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, HOYA DE CINTORA ,LA HOYA DE ARRIBA. 110420037 - 173580 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173580 | S | 48 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:37, direccion:COLONIA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.20968335, lat:20.36487156}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 127015.9 | 127015.9 | 60975.08 | 60975.08 | 60975.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2394653/proyecto_INICIO, 2394653/proyecto_FIN, 2394653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394672 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PUERTO DE ARACEO 110420190 - 173679 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173679 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:190, direccion:RANCHERIA PUERTA DE ARACEO, 38454 PUERTO DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE PUERTO DE ARACEO ESTÁ SITUADO A 6.5 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DI, lon:-101.19057364, lat:20.33429473}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2394672/proyecto_INICIO, 2394672/proyecto_FIN, 2394672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400205 | Proyecto de inversión | 1178316.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178316.89, modificado:1178316.89}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DES0124E, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 113 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:PLANCARTE, lon:-100.794563, lat:20.583215}} | 2024-07-15 | 2024-10-22 | 1178316.89 | 1178316.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0168, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3240626.84, importe_modificado:3240626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400274 | Proyecto de inversión | 7800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800000.0, modificado:1.010512618E7}} | Construcción de plaza cívica (edificio UA. II) y Cancha de usos múltiples con techo en la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Guanajuato | QA3837 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:119, direccion:Calle Constitución de 1917 numero 14, CP 38217, lon:-100.78307, lat:20.73734}} | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 8155126.18 | 7015128.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DOB/OB/UIEG/2024-0295, contratista:RICARDO CINTORA ORTIZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:7015128.88, importe_modificado:7015128.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {2400274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390641 | Proyecto de inversión | 767612.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767612.75, modificado:767612.75}} | REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS,MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL. - 151085 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 151085 | S | 324 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.21, meta_modificada:329.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE RIO LERMA PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE MOCEZUMA PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE AV, lon:-100.9686371, lat:20.24808462}} | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 767612.75 | 767612.75 | 87994.28 | 87994.28 | 87994.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-07-20, contratista:MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1490036.52, importe_modificado:1490036.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {2390641/proyecto_INICIO, 2390641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391744 | Proyecto de inversión | 58508.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58508.21, modificado:58508.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA COMUNIDAD DE AMEXHE - 159751 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 159751 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.76, meta_modificada:56.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCION 42 cuarenta y dos INTERIOR SN EJIDO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE ALAMOS, CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDA DE AMEXHE SE INSTALARAN DOS TECHOS FIRMES UNO EN L, lon:-100.58188329, lat:20.55406288}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 58508.21 | 58508.21 | 58508.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-AMEXHE, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:58508.21, importe_modificado:58508.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2391744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392491 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71010.0, modificado:74446.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE LA MONTAÑA ,LOS GATOS, 110420109 - 164320 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 164320 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:109, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA LOS GATOS, 38460 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (LOS GATOS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE D ELA MONTAÑA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 28 KM , lon:-101.42948848, lat:20.34852287}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 71446.45 | 71446.45 | 34298.48 | 34298.48 | 34298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2392491/proyecto_INICIO, 2392491/proyecto_PROCESO, 2392491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393146 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA NUEVA DE GUANTES 110420033 - 167221 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167221 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:33, direccion:COLONIA NUEVA DE GUANTES, 38425 COLONIA NUEVA DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES SE ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9 KM SE TOMA LA CARRE, lon:-101.20110307, lat:20.46934028}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2393146/proyecto_INICIO, 2393146/proyecto_FIN, 2393146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393158 | Proyecto de inversión | 94184.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94184.2, modificado:94184.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO - 167269 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167269 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.37, meta_modificada:91.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 1 uno INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CAMINO REAL LA LOCAL, lon:-100.64174767, lat:20.55634776}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 94184.2 | 94184.2 | 94184.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-GUADALUPE, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:94184.2, importe_modificado:94184.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393160 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS LIEBRES 110420046 - 167271 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167271 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:RANCHERIA LAS LIEBRES, 38426 LAS LIEBRES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 9.7 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL , lon:-101.14506584, lat:20.46773809}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2393160/proyecto_INICIO, 2393160/proyecto_PROCESO, 2393160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393175 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, ALTO DE ALTAMIRA 110420003 - 167332 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167332 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:RANCHERIA ALTO DE ALTAMIRA, 38425 ALTO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL ALTO DE ALTAMIRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETERA RUMBO , lon:-101.16400017, lat:20.46911761}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2393175/proyecto_INICIO, 2393175/proyecto_PROCESO, 2393175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393906 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN JOSE DE PANTOJA 110420183 - 170462 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170462 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:183, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE PANTOJA, 38446 SAN JOSÉ DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PANTOJA SE ENCUENTRA AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 24 KM SE TOMA LA SALIDA A GUA, lon:-101.40348284, lat:20.40481329}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2393906/proyecto_INICIO, 2393906/proyecto_PROCESO, 2393906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394701 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71010.0, modificado:71446.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, HOYA DE ALVAREZ 110420035 - 173777 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173777 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:35, direccion:RANCHERIA HOYA DE ÁLVAREZ, 38454 HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE HOYA DE ÁLVAREZ SE ENCUENTRA A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.21183601, lat:20.32267624}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 71446.45 | 71446.45 | 34298.48 | 34298.48 | 34298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2394701/proyecto_INICIO, 2394701/proyecto_FIN, 2394701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394702 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION A BASE CE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE AV. LIBERTAD EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 173778 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 173778 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:243, direccion:CALLE AVENIDA LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38260 COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 8 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTA A 1.7 AL, lon:-100.98274492, lat:20.5066683}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 1497952.44 | 1497952.44 | 1497952.44 | 1497952.44 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-02, contratista:HECTOR RENE SAN ELIAS PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1497952.44, importe_modificado:1497952.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2394702/proyecto_INICIO, 2394702/proyecto_PROCESO, 2394702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero debe de coincidir el monto pagado, con el recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202391782 | Proyecto de inversión | 23819.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9925.52, modificado:9925.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:13893.83, modificado:13893.83}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 160035 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 160035 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LAS CRUCES, 38909 LAS CRUCES, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA CARRETERA SALVATIERRAACAMBARO RECO, lon:-100.97730126, lat:20.09914363}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 23819.35 | 23819.35 | 11909.67 | 11909.67 | 11909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2391782/proyecto_INICIO, 2391782/proyecto_PROCESO, 2391782/proyecto_FIN, 2391782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393194 | Proyecto de inversión | 31560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31560.0, modificado:31753.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO DE GUANTES 110420148 - 167396 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167396 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:148, direccion:COLONIA RANCHO DE GUANTES, 38424 RANCHO DE GUANTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES SE ENCUENTRA AL NORTE DELA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 9 KM SE TOMA LA CARRETERA A, lon:-101.20734801, lat:20.43991009}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 31753.98 | 31753.98 | 15243.77 | 15243.77 | 15243.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2393194/proyecto_INICIO, 2393194/proyecto_FIN, 2393194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393199 | Proyecto de inversión | 71723.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71723.07, modificado:71723.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA - 167414 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167414 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.58, meta_modificada:69.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE DE LOS LAURELES 4 cuatro INTERIOR SN PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDD DE, lon:-100.59063151, lat:20.65429215}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 71723.07 | 71723.07 | 71723.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-IXTLA, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:71723.07, importe_modificado:71723.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393924 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN ANTONIO DE PANTOJA 110420093 - 170538 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170538 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:93, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE PANTOJA, 38446 SAN ANTONIO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PANTOJA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 22 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A, lon:-101.37813151, lat:20.41431525}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2393924/proyecto_INICIO, 2393924/proyecto_FIN, 2393924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393937 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, BOTIJA 110420008 - 170605 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170605 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:EJIDO BOTIJA, 38440 BOTIJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE BOTIJA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 23 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DESVIACION , lon:-101.36297087, lat:20.36142955}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2393937/proyecto_INICIO, 2393937/proyecto_FIN, 2393937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394716 | Proyecto de inversión | 645721.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322860.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322861.49, modificado:321525.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO, EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ - 173951 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 173951 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.16, meta_modificada:297.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISO VILLA RANCHERIA PALMA DE LA LUZ, 38912 LA PALMA DE LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, PARTIENDO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD SE AVANZAN 720 METROS POR LA CALLE HI, lon:-100.91961187, lat:20.29238856}} | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 321525.15 | 321525.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-08-28, contratista:CONSTRUCCIONES BARDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:643050.29, importe_modificado:643050.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2394716/proyecto_INICIO, 2394716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394720 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COLONIA HOYA DE ALVAREZ 110420189 - 173991 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173991 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:331, direccion:COLONIA HOYA DE ÁLVAREZ, 38453 COLONIA HOYA DE ÁLVAREZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE HOYA DE ÁLVAREZ SE ENCUENTRA A 8.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN, lon:-101.18827415, lat:20.35521942}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2394720/proyecto_INICIO, 2394720/proyecto_FIN, 2394720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202400146 | Proyecto de inversión | 732770.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732770.27, modificado:732770.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS, CON C.C.T. 11DPR1302E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:LAS PALMITAS, lon:-100.36225, lat:21.15059}} | 2024-07-08 | 2024-10-05 | 732770.27 | 732770.27 | 127239.21 | 127239.21 | 127239.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0154, contratista:RAMÍREZ LÓPEZ SALVADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:732770.27, importe_modificado:732770.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.65}} | {2400146/proyecto_INICIO, 2400146/proyecto_PROCESO, 2400146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400167 | Proyecto de inversión | 2360778.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360778.11, modificado:2360778.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 11DPR0346V, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 142 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.68, meta_modificada:131.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO), lon:-101.46152, lat:20.98479}} | 2024-07-09 | 2024-11-05 | 2360778.11 | 2360778.11 | 356340.56 | 356340.56 | 356340.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0161, contratista:DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2360778.11, importe_modificado:2360778.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.11}} | {2400167/proyecto_INICIO, 2400167/proyecto_PROCESO, 2400167/proyecto_INICIO, 2400167/proyecto_PROCESO, 2400167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400198 | Proyecto de inversión | 562783.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562783.55, modificado:562783.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR JOSÉ ROSAS MORENO CON C.C.T. 11DJN2634K, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:778, direccion:SAN IGNACIO, lon:-100.5381, lat:21.2795}} | 2024-07-15 | 2024-09-27 | 562783.55 | 562783.55 | 55285.21 | 55285.21 | 55285.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0166, contratista:SALINAS SERVÍN JUAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:562783.55, importe_modificado:562783.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.92}} | {2400198/proyecto_INICIO, 2400198/proyecto_PROCESO, 2400198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202389744 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:22605.63}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:90422.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD AGUA BUENA 2DA ETAPA - 146570 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 146570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA LA CUAL SE ENCUANTRA SOBRE CARRETERA A 1.1 K, lon:-100.06428972, lat:21.14227167}} | 2024-06-26 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390512 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:89518.23}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR 4TA ETAPA - 150280 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 150280 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CHILAR, 37955 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE GABRIELA MISTRAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE D, lon:-100.03904058, lat:21.16554724}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 89518.23 | 89518.23 | 26855.47 | 26855.47 | 26855.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2390512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391439 | Proyecto de inversión | 559374.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559374.71, modificado:559374.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 4 11 007 0143 0917 - 156303 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156303 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DE TAMAYO CENTRO, 38150 RINCÓN DE TAMAYO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LEANDRO VALLE, LOCALIDAD UBICADA A 13.3 KILOMETROS EN DIRECCION NORESTE DE LA CABEC, lon:-100.76585225, lat:20.42518362}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393421 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23670.0, modificado:23815.48}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL MOLINITO 110420210 - 168314 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168314 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:210, direccion:COLONIA EL MOLINITO, 38426 EL MOLINITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL MOLINITO SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA HACIA ROSA DE CASTILLA Y S, lon:-101.11300715, lat:20.46521525}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 23815.48 | 23815.48 | 11432.83 | 11432.83 | 11432.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2393421/proyecto_INICIO, 2393421/proyecto_FIN, 2393421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394217 | Proyecto de inversión | 126240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126240.0, modificado:126240.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES 110420080 - 171911 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171911 | S | 48 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:80, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, 38430 RANCHO NUEVO DE SAN ANDRÉS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES SE UBICA AL SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TOM, lon:-101.28369614, lat:20.37816857}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2394217/proyecto_INICIO, 2394217/proyecto_PROCESO, 2394217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399136 | Adquisición | 327911 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327911.0, modificado:327911.0}} | Fortalecimiento del equipamiento tecnológico del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada en el municipio de León, Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato y Escuela Normal Oficial de Irapuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | ProGEN1.2 | N | 0 | 0 | 1293 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:P.º de La Presa No. 56, Barrio de la Presa, 36094 Guanajuato, Gto. , lon:-101.2490628, lat:21.0055673}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Libra 275, Valle del Sol, 36590 Irapuato, Gto. , lon:-101.3500845, lat:20.6539502}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. del Tecnológico, Industrial Julián de Obregón, 37290 León de los Aldama, Gto. , lon:-101.6315603, lat:21.1049327}} | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 327911 | 327911 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}} | {2399136/proyecto_INICIO, 2399136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La adquisición de mobiliario y equipo corresponde a: 4 Pantallas digitales, 2 Proyectores, 1 No Break, 1 Multifuncional, 1 Impresora, 1 Dispensador de agua, 1 Computadora de escritorio, 2 Computadora portátil, 14 Sillas ergonómicas y 6 Sillas de visita., trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399159 | Proyecto de inversión | 399812.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399812.65, modificado:399812.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN FRACC. JARDINES DE SAN IGNACIO, 1RA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MALVA FRACC. JARDINES DE SAN IGNACIO, lon:-100.530914, lat:21.288566}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MALVA FRACC. JARDINES DE SAN IGNACIO, lon:-100.530109, lat:21.289086}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MALVA FRACC. JARDINES DE SAN IGNACIO, lon:-100.529252, lat:21.28886}} | 2024-04-05 | 2024-07-06 | 299859.49 | 299859.49 | 299859.49 | 299859.49 | 299859.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/AD/R33-FII/2024-22, contratista:CARLOS RODRIGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:399812.65, importe_modificado:399812.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:196.0}} | {2399159/proyecto_INICIO, 2399159/proyecto_PROCESO, 2399159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400211 | Proyecto de inversión | 688236.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688236.66, modificado:688236.66}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0699X, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 181 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:REPUBLICA DEL SALVADOR NÚMERO 2, lon:-100.79717, lat:20.58818}} | 2024-07-15 | 2024-10-22 | 688236.66 | 688236.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0168, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3240626.84, importe_modificado:3240626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DETECTÓ QUE EL MONTO CAPTURADO NO CORRESPONDE AL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA META., trimestre:3.0, usuario:mariarramirezv, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390528 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22605.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90422.52, modificado:89518.23}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD EL SAUCITO 4TA ETAPA - 150372 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 150372 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CALLE SAUCITO RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZUCITO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO A 300 METROS DE LA CAPILLA, lon:-100.07262302, lat:21.12948177}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 89518.23 | 89518.23 | 26855.47 | 26855.47 | 26855.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2390528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390536 | Proyecto de inversión | 223539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44707.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178831.82, modificado:174296.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LOMA DE LA ARAÑA 3RA ETAPA - 150487 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 150487 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CALLE CARR A CORRAL FALSO RANCHERIA LOMA DE LA ARAÑA (LA COYOTERA), 37956 LOMA DE LA ARAÑA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO Y CALLE TINAJA, CALLE LOMA DE LA ARAÑA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE , lon:-100.06236789, lat:21.16262883}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 174296.21 | 174296.21 | 52288.86 | 52288.86 | 52288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {2390536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391486 | Proyecto de inversión | 179214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89607.13, modificado:89607.13}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89607.12, modificado:89607.12}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHILARITO 8VA. ETAPA - 158593 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 158593 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.58, meta_modificada:10.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA CATARINA-ATARJEA RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SANTA CATARINA-ATARJEA Y CALLE RUMBO AL KINDER, CARRETERA EX-HACIENDA DE HARCAS SE TOMA CARRTERA SANTA CATARI, lon:-99.85921963, lat:21.19117812}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2391486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392393 | Proyecto de inversión | 3468799.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3468799.45, modificado:3491702.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROMITA EN LA COLONIA VILLA PATRICIA, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1ERA ETAPA - 163779 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 163779 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA VILLA PATRICIA, 36205 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE REVOLUCION LA CALLE SE UBICA EN COLONIA VILLA PATRICIA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO , lon:-101.52364424, lat:20.86597368}} | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 3491702.76 | 3491702.76 | 3491702.76 | 3391702.76 | 3391702.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS/2024-13, contratista:VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:3391702.76, importe_modificado:3491702.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2392393/proyecto_INICIO, 2392393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202392424 | Proyecto de inversión | 258864.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258864.81, modificado:258864.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON - 163974 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 163974 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.13, meta_modificada:251.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 111 ciento once INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO SERGIO Y CALLE OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCA, lon:-100.6433327, lat:20.62753441}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 258864.81 | 258864.81 | 258864.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-PEÑON, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:258864.81, importe_modificado:258864.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393545 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, BUENAVISTA DE PARANGUEO 110420009 - 168904 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168904 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOM, lon:-101.24708743, lat:20.35167758}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2393545/proyecto_INICIO, 2393545/proyecto_FIN, 2393545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399216 | Proyecto de inversión | 200511.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200511.17, modificado:199881.4}} | MANTENIMIENTO MENOR AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL ISAPEG, UBICADAS EN CALLE ROSA, NÚMERO 1A ESQUINA CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS, KM 9+100, COLONIA YERBABUENA , C.P. 36250, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato |  | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:CALLE ROSA NÚMERO 1A ESQUINA CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS, KM 9+100, COLONIA YERBABUENA , C.P. 36250, lon:-101.27325047, lat:20.96199433}} | 2024-06-07 | 2024-06-13 | 199881.4 | 199881.4 | 199881.4 | 199881.4 | 199881.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0047_2024_DGRMySG_35419, contratista:CECILIO ARIAS RANGEL, convocante:INSTITUTO SE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:200511.17, importe_modificado:200511.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2399216/proyecto_INICIO, 2399216/proyecto_PROCESO, 2399216/proyecto_FIN, 2399216/proyecto_PROCESO, 2399216/proyecto_FIN, 2399216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar ligas de contratos y compartir soporte documental , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240202400775 | Proyecto de inversión | 6140191.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070095.93, modificado:1928114.16}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070095.94, modificado:1928114.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CABRAS DE GUADALUPE, SAN NICOLÁS DEL GRANADO, SAN JOSÉ DEL CARMEN Y LOS PIRULES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 8606CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2768.26, meta_modificada:2768.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Cam. a la presa, 37647 Salto del Ahogado, Guanajuato, lon:-101.435714, lat:21.4197}} | 2024-05-21 | 2024-09-09 | 3856228.33 | 3856228.33 | 1389708.8 | 1389708.8 | 1389708.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2657.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico , trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202390584 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67313.59, modificado:67313.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266737.85, modificado:266737.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LAS LIMITAS 6TA ETAPA - 150725 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 150725 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE ROMA RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZUÑIGA Y CARRETERA A MISION DE PALMAS, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMITAS A 200 METROS DEL TALLER MECANI, lon:-100.04080706, lat:21.13652137}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390611 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:116025.33, modificado:116025.33}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22612.88, modificado:22612.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD PREDIO LUCIO MUÑOZ HACIENDA DE SANTIAGO - 150933 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 150933 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:269, direccion:CALLE CAMINO DEL BARRIAL INTERIOR SN EXHACIENDA LA HACIENDA SANTIAGO, 36313 EJIDO BARRIO DE GUADALUPE (OJO DE AGUA), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA ESTA SITUADA SOBRE CAMINO AL BARRIAL SIN NUMERO EN , lon:-101.8338608, lat:21.05033408}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391516 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 158734 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 158734 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHERIA LA PALMA DE EMÉNGUARO, 38905 LA PALMA DE EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION DE LA CARRETERA SALVATIERRA, lon:-100.89805365, lat:20.14235428}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 7939.79 | 7939.79 | 3969.89 | 3969.89 | 3969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2391516/proyecto_INICIO, 2391516/proyecto_PROCESO, 2391516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392445 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71010.0, modificado:71446.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO COLORADO 110420015 - 164096 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 164096 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:EJIDO CERRO COLORADO, 38447 CERRO COLORADO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 14 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y T, lon:-101.32345853, lat:20.40184953}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 71446.45 | 71446.45 | 34298.48 | 34298.48 | 34298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2392445/proyecto_INICIO, 2392445/proyecto_FIN, 2392445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392460 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, GUARAPO 110420034 - 164171 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 164171 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:EJIDO GUARAPO, 38446 GUARAPO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE GUARAPO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y TODO DERECHO SE LLEGA , lon:-101.41162841, lat:20.3832541}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2392460/proyecto_INICIO, 2392460/proyecto_PROCESO, 2392460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393551 | Proyecto de inversión | 6600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6600.0, modificado:13200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA VALLE DE LOS GIRASOLES - 168942 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 168942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA VALLE DE LOS GIRASOLES, 36404 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE NARDO, CALLE AZUCENA INGRESANDO POR EL BULEVAR DEL VALLE EN DIRECCION DE NORTE A SUR GIRARA , lon:-101.87739302, lat:21.04813157}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-025, contratista:GET GREEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:2221973.18, importe_modificado:2221973.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393559 | Proyecto de inversión | 1091036.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO RM, monto:342964.0, modificado:342964.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748072.36, modificado:748072.36}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD EL DIVISADOR TERCERA ETAPA - 168973 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 168973 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EL DIVISADOR, 36754 EL DIVISADOR, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DE LA PUERTA 5 DE LA REFINERÍA PEMEX DEL MUNICIPIO DE SAL, lon:-101.15698706, lat:20.5761345}} | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 1042936.26 | 1042936.26 | 256265.17 | 256265.17 | 256265.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/RM/FAISM/016-2024, contratista:FIRMEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1042936.26, importe_modificado:1042936.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}} | {2393559/proyecto_INICIO, 2393559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390651 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1491622.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD PROVIDENCIA DE CACALOTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE 1ERA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 151139 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 151139 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.12, meta_modificada:570.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE RANCHERIA PROVIDENCIA DE CACALOTE, 38715 PROVIDENCIA DE CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. FRANCISCO I. MADERO ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE LA, lon:-100.79142578, lat:20.34538295}} | 2024-06-12 | 2024-08-12 | 1491622.35 | 1491622.35 | 1491622.35 | 1491622.35 | 1491622.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-CONCRETO-FRANISCO I.MADERO/2024-25, contratista:LOS PEPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1491622.35, importe_modificado:1491622.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.12}} | {2390651/proyecto_PROCESO, 2390651/proyecto_INICIO, 2390651/proyecto_FIN, 2390651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202392464 | Proyecto de inversión | 277276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277276.43, modificado:277276.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD CALIFORNIA - 164207 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 164207 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PRIVADA NAVARRO 128 CIENTO VEINTIOCHO INTERIOR SN PUEBLO CALIFORNIA, 36462 CALIFORNIA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA NAVARRO A UNA DISTANCIA DE 788 M DE LA CARRETE, lon:-101.779691, lat:20.942887}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392470 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA CATARINA 110420119 - 164235 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 164235 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:119, direccion:EJIDO SANTA CATARINA, 38443 SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y TO, lon:-101.41344176, lat:20.38052902}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2392470/proyecto_INICIO, 2392470/proyecto_FIN, 2392470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392478 | Proyecto de inversión | 435219.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217609.76, modificado:217609.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217609.76, modificado:217609.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO LA ESCONDIDA 1RA. ETAPA - 164267 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 164267 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.45, meta_modificada:26.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO LA ESCONDIDA- ATARJEA RANCHERIA PUERTO LA ESCONDIDA, 37943 PUERTO LA ESCONDIDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL PUERTO LA ESCONDIDA - ATARJEA Y , SE TOMA CALLE PRINCIPAL PUERTO LA ESCONDIDAATA, lon:-99.79737774, lat:21.18496604}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393600 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA ROSA ,SANTA ROSA DE PARANGUEO, 110420120 - 169142 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169142 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA SANTA ROSA DE PARANGUEO, 38424 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE PARANGUEO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROX, lon:-101.2415593, lat:20.40966702}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393600/proyecto_INICIO, 2393600/proyecto_FIN, 2393600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394440 | Proyecto de inversión | 86790 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86790.0, modificado:87323.43}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, POZO DE AROSTEGUI ,LAS CORREAS. 110420071 - 172952 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 172952 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:71, direccion:EJIDO POZO DE ARÓSTEGUI LAS CORREAS, 38456 POZO DE ARÓSTEGUI (LAS CORREAS), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE POZO DE ARÓSTEGUI LAS CORREAS SE ENCU, lon:-101.14174557, lat:20.3550158}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 87323.43 | 87323.43 | 41920.37 | 41920.37 | 41920.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2394440/proyecto_INICIO, 2394440/proyecto_PROCESO, 2394440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392502 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA BARQUILLA 110420005 - 164366 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 164366 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:EJIDO LA BARQUILLA, 38464 LA BARQUILLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA BARQUILLA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE SIGU, lon:-101.44191657, lat:20.33485381}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2392502/proyecto_INICIO, 2392502/proyecto_FIN, 2392502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393655 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN FELIPE QUIRICEO 110420097 - 169411 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169411 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:EJIDO SAN FELIPE QUIRICEO, 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 17 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y , lon:-101.28976264, lat:20.44238829}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2393655/proyecto_INICIO, 2393655/proyecto_PROCESO, 2393655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399470 | Proyecto de inversión | 683499.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683499.81, modificado:683499.8}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA EL COPALILLO (EL ATORON), CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CAMINO VIEJO A GUANAJUATO A MIGUEL HIDALGO) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-035 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA EL COPALILLO (EL ATORON), CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CAMINO VIEJO A GUANAJUATO A MIGUEL HIDALGO), lon:-101.3461427, lat:20.72721}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA EL COPALILLO (EL ATORON), CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CAMINO VIEJO A GUANAJUATO A MIGUEL HIDALGO)/, lon:-101.3463385, lat:20.725329}} | 2024-04-04 | 2024-06-02 | 683499.8 | 683499.8 | 683499.8 | 683499.8 | 683499.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-035, contratista:PROMOTORA SEICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:683499.81, importe_modificado:683499.81}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399470/proyecto_PROCESO, 2399470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202389994 | Proyecto de inversión | 7939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3308.51, modificado:3308.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:4631.28, modificado:4631.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA - 147271 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 147271 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE CALLE ALAMEDA RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CAPULÍN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MOROLEON PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION DE LA CARRETERA SALVATIERRAYURIRIA NO, lon:-100.98554848, lat:20.27585986}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 7939.79 | 7939.79 | 3969.89 | 3969.89 | 3969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2389994/proyecto_INICIO, 2389994/proyecto_FIN, 2389994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390707 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498813.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 151810 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Romita | 151810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.517117, lat:20.871215}} | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 498813.07 | 498813.07 | 498813.07 | 498813.07 | 498813.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-03, contratista:VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:498813.07, importe_modificado:498813.07}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2390707/proyecto_INICIO, 2390707/proyecto_FIN, 2390707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202390719 | Proyecto de inversión | 454884.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454884.6, modificado:439713.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE PINO SUAREZ ENTRE LUCAS DE SAN JUAN Y MADERO ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 151904 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 151904 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.74, meta_modificada:181.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 38701 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LUCAS DE SAN JUAN, CALLE GONZALEZ GARZA LA CALLE SE UBICA FRENTE AL DIF A UN COSTADO DEL ASILO DE ANCIANOS., lon:-100.75974238, lat:20.29685499}} | 2024-06-12 | 2024-08-12 | 439713.14 | 439713.14 | 439713.14 | 439713.14 | 439713.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FAISMUN-CONCRETO-PINO-SUAREZ-TARIMORO-2024-24, contratista:ACYMCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:446595.78, importe_modificado:439713.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.74}} | {2390719/proyecto_INICIO, 2390719/proyecto_FIN, 2390719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393695 | Proyecto de inversión | 110460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110460.0, modificado:111138.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO PRIETO DEL CARMEN 110420016 - 169557 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169557 | S | 42 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:EJIDO CERRO PRIETO DEL CARMEN, 38415 CERRO PRIETO DEL CARMEN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO DEL CARMEN SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 26 KM SE TO, lon:-101.31393156, lat:20.51847198}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 111138.91 | 111138.91 | 53353.19 | 53353.19 | 53353.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2393695/proyecto_INICIO, 2393695/proyecto_FIN, 2393695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399547 | Proyecto de inversión | 294958.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294958.81, modificado:294958.8}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL POBLADO EL COPALILLO , CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ( TRAMO: SONORA A SAN LUIS); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA HACIENDA LA VIRGEN 1A SECCIÓN, CALLE HACIENDA LA SONAJA (TRAMO: AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATÍO) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-047 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA HACIENDA LA VIRGEN 1A SECCIÓN, CALLE HACIENDA LA SONAJA, lon:-101.33335785, lat:20.6532276}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:EL COPALILLO , CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-101.34627652, lat:20.73016119}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion: EL COPALILLO , CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-101.34709, lat:20.7302609}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA HACIENDA LA VIRGEN 1A SECCIÓN, CALLE HACIENDA LA SONAJA, lon:-101.33443, lat:20.65340777}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 294958.8 | 294958.8 | 294958.8 | 294958.8 | 294958.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-047, contratista:PATRICIA HISARAITH HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:294958.81, importe_modificado:294958.81}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399547/proyecto_PROCESO, 2399547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202390728 | Proyecto de inversión | 243822.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243822.07, modificado:371355.27}} | REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL - 151959 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 151959 | S | 459 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.54, meta_modificada:90.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SALVATIERRA CENTRO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LEADRO VALLE Y ANDADOR SAN ANDRES, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE AVANZA HACIA EL PONIENTE POR LA CALLE MADE, lon:-100.88395176, lat:20.21459313}} | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 371355.27 | 371355.27 | 42304.94 | 42304.94 | 42304.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-07-20, contratista:MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1490036.52, importe_modificado:1490036.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2390728/proyecto_INICIO, 2390728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391817 | Proyecto de inversión | 75454.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75454.56, modificado:75454.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN., EN LA COLONIA EL CERRITO - 160237 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 160237 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.2, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MARTIN DE JESUS 122 ciento veinti dos INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA , lon:-100.68158072, lat:20.56187984}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 5454.56 | 5454.56 | 5454.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-CERRITO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:75454.56, importe_modificado:75454.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2391817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393713 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LOS PATIOS 110420064 - 169644 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169644 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:64, direccion:EJIDO LOS PATIOS, 38415 LOS PATIOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LOS PATIOS ESTÁ SITUADO A 15.0 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN SUROESTE, lon:-101.29987409, lat:20.49000758}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2393713/proyecto_INICIO, 2393713/proyecto_FIN, 2393713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393739 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS QUIRICEO 110420116 - 169721 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169721 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 21 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUAR, lon:-101.28845132, lat:20.45402549}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393739/proyecto_INICIO, 2393739/proyecto_FIN, 2393739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399559 | Proyecto de inversión | 549303.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549303.7, modificado:549303.69}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA PURÍSIMA DE LAS FLORES 1RA. SECCIÓN CALLE MARGARITA (TRAMO: GERANIO AL FONDO (EL TREBOL).); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA ESFUERZO OBRERO, CALLE DERECHOS Y DEBERES (TRAMO: MÁRTIRES DE CHICAGO A MÁRTIRES DE CANANEA) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-048 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: COLONIA ESFUERZO OBRERO, CALLE DERECHOS Y DEBERES, lon:-101.34192936, lat:20.686338}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA COLONIA PURÍSIMA DE LAS FLORES 1RA. SECCIÓN CALLE MARGARITA, lon:-101.3767211, lat:20.64840744}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: COLONIA PURÍSIMA DE LAS FLORES 1RA. SECCIÓN CALLE MARGARITA , lon:-101.379217, lat:20.64890371}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: COLONIA ESFUERZO OBRERO, CALLE DERECHOS Y DEBERES, lon:-101.34222045, lat:20.6876619}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 549303.69 | 549303.69 | 549303.69 | 549303.69 | 549303.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-048, contratista:CPR PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:549303.7, importe_modificado:549303.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399559/proyecto_PROCESO, 2399559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399565 | Proyecto de inversión | 376875.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376875.98, modificado:376875.97}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ, CALLE 10 DE MAYO (TRAMO: 18 DE AGOSTO A 01 DE MAYO); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, COLONIA BERNARDO COBOSM CALLE CUENCA (TRAMO: CD. REAL A CALLE MÁLAGA) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-049 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA BERNARDO COBOS CALLE CUENCA, lon:-101.3693435, lat:20.7020983}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ, CALLE 10 DE MAYO , lon:-101.39874312, lat:20.6181297}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:LOCALIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ, CALLE 10 DE MAYO , lon:-101.39893, lat:20.61560517}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA BERNARDO COBOS CALLE CUENCA, lon:-101.3691765, lat:20.7031988}} | 2024-04-18 | 2024-06-16 | 376875.97 | 376875.97 | 376875.97 | 376875.97 | 376875.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2024-049, contratista:COYCOCE, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:376875.98, importe_modificado:376875.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2399565/proyecto_PROCESO, 2399565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs2: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs3: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}, obs4: {observación:Se subió al Drive toda la información requerida, así como la caratula de la estimación finiquito, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:falta enviar soporte de la conclusión del proyecto en drive , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202389345 | Proyecto de inversión | 113028.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66514.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46514.07, modificado:46045.94}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LOS JUAN DIEGOS 6TA ETAPA - 146477 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 146477 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:16, direccion:CALLE JUANDIEGOS RANCHERIA LOS JUAN DIEGOS, 37955 LOS JUAN DIEGOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACC AL PREESCOLAR Y CALLE LOS JUAN DIEGOS, CARRETERA SANTA CATARINA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENT, lon:-100.05492866, lat:21.13703962}} | 2024-06-26 | 2024-10-23 | 46045.94 | 46045.94 | 46045.94 | 46045.94 | 46045.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBZI-2024-012, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:111897.79, importe_modificado:111897.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2389345/proyecto_INICIO, 2389345/proyecto_FIN, 2389345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390067 | Proyecto de inversión | 35729.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:20840.74, modificado:20840.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14888.28, modificado:14888.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA - 148579 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 148579 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL REFUGIO RANCHO NUEVO, 38904 EL REFUGIO (RANCHO NUEVO), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MADERO, CARRETERA CARRETERA SAN AGUSTIN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-100.86081888, lat:20.13064388}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 35729.02 | 35729.02 | 17864.51 | 17864.51 | 17864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2390067/proyecto_INICIO, 2390067/proyecto_PROCESO, 2390067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390886 | Proyecto de inversión | 3527843.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ENBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1763921.96, modificado:1763921.96}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1763921.96, modificado:1763921.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD ESTACION DE SAN FRANCISCO, TRAMO ENTRE CALLE FERRONALES Y CALLEJONCITO - 153064 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 153064 | S | 665 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1222.5, meta_modificada:1222.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FERRONALES Y CALLE CALLEJONCITO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA , lon:-101.8257572, lat:21.03715502}} | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:118.0}} | {2390886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202390943 | Proyecto de inversión | 23819.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI FAMILIA PRODUCTIVA Y S, monto:13893.83, modificado:13893.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9925.52, modificado:9925.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y PRENSAS CUADRADAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO - 153531 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 153531 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE ROSALES RANCHERIA LA LAGUNILLA DEL CARMEN, 38909 LA LAGUNILLA DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE MARGARITAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECIION HACIA LA CARRETERA SALVATIERRAACAMB, lon:-100.962161, lat:20.12254112}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 23819.35 | 23819.35 | 11909.67 | 11909.67 | 11909.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:126/2021-2024, contratista:CARLOS RAUL MONDRAGON DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1198903.64, importe_modificado:1198903.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2390943/proyecto_INICIO, 2390943/proyecto_PROCESO, 2390943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391878 | Proyecto de inversión | 2784581.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2784581.05, modificado:2784581.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NATALICIO DE LAZARO CARDENAS Y RAUL CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO , EN L A LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 160877 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 160877 | S | 96 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.9, meta_modificada:1433.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NATALICIO DE LAZARO CARDENAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRACISCO DIAZ BARRIGA Y CALLE SILVESTRE GUERRERO, CALLE 11 DE ENERO PARTIENDO DE LA GLORIETA DE JUAN JOSE POSADAS , lon:-100.86493347, lat:20.21547846}} | 2024-06-17 | 2024-09-15 | 2784581.05 | 2778567.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-06-16, contratista:ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2778567.89, importe_modificado:2778567.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {2391878/proyecto_INICIO, 2391878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392674 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL SALITRE DE AGUILARES 110420090 - 165440 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165440 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:90, direccion:EJIDO EL SALITRE DE AGUILARES, 38464 EL SALITRE DE AGUILARES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SALITRE DE AGUILARES SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 32 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA , lon:-101.44336884, lat:20.31897892}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2392674/proyecto_INICIO, 2392674/proyecto_PROCESO, 2392674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393754 | Proyecto de inversión | 142020 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142020.0, modificado:142892.89}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL TAMBOR 110420156 - 169798 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 169798 | S | 54 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 38415 EL TAMBOR, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL TAMBOR SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 22 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANCA Y SE DA VU, lon:-101.30212372, lat:20.49537335}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 142892.89 | 142892.89 | 68596.96 | 68596.96 | 68596.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2393754/proyecto_INICIO, 2393754/proyecto_FIN, 2393754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394629 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAGUNILLA DE MOGOTES 110420045 - 173517 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 173517 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:45, direccion:EJIDO LAGUNILLA DE MOGOTES, 38435 LAGUNILLA DE MOGOTES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE LAGUNILLA DE MOGOTES SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIR, lon:-101.26053448, lat:20.296327}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2394629/proyecto_INICIO, 2394629/proyecto_PROCESO, 2394629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202396443 | Proyecto de inversión | 2310467.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310467.13, modificado:2310467.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO, SANTA CRUZ, CORONEO, GTO. 8VA ETAPA | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F2/2024-01 | N | 0 | 0 | 11691 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CORONEO, GUANAJAUTO, lon:-100.3710514, lat:20.2184852}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CARRETERA CORONEO-QUERETARO, lon:-100.4099786, lat:20.2195426}} | 2024-05-13 | 2024-10-05 | 1732850.34 | 1732850.34 | 1289708.71 | 1289708.71 | 1289708.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F2/2024-01, contratista:GARCIA GONZALEZ PASCUAL, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2310467.13, importe_modificado:2310467.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2396443/proyecto_INICIO, 2396443/proyecto_PROCESO, 2396443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399585 | Proyecto de inversión | 239907.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239907.93, modificado:239907.93}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LA CALLE RAMON CORONA TRAMO: DE TERÁN A REVOLUCIÓN, EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-053 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA TRAMO: DE TERÁN A REVOLUCIÓN, lon:-101.34874846, lat:20.671869}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA TRAMO: DE TERÁN A REVOLUCIÓN, lon:-101.35054461, lat:20.67160328}} | 2024-04-25 | 2024-07-23 | 239907.93 | 239907.93 | 165677.57 | 165677.57 | 165677.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-053, contratista:JUAN MANUEL DÍAZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:239907.93, importe_modificado:239907.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} | {2399585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399595 | Proyecto de inversión | 3609153.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609153.14, modificado:3609153.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS DIRECCIÓN, MÁS BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA PEDRO MORENO CON C.C.T. 11DPR3584Q, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 158 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.33, meta_modificada:246.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:112, direccion:CALLE COLORINES SN, COLONIA RINCONES DE LA PRADERA, lon:-101.811259, lat:21.05097}} | 2024-04-22 | 2024-08-04 | 3609153.14 | 3609153.14 | 2303662.95 | 2303662.95 | 2303662.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0053, contratista:ENRIQUEZ RUTEAGA JORGE IVAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3609153.14, importe_modificado:3609153.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.33}} | {2399595/proyecto_INICIO, 2399595/proyecto_PROCESO, 2399595/proyecto_INICIO, 2399595/proyecto_FIN, 2399595/proyecto_PROCESO, 2399595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399597 | Proyecto de inversión | 494949.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494949.33, modificado:494949.33}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO TRAMO: TERÁN A REVOLUCIÓN. EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-063 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO TRAMO: TERÁN A REVOLUCIÓN, lon:-101.34904706, lat:20.67355173}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO TRAMO: TERÁN A REVOLUCIÓN, lon:-101.3508827, lat:20.6732714}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 494949.33 | 494949.33 | 313403.54 | 313403.54 | 313403.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-063, contratista:GRUPO COVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:494949.33, importe_modificado:494949.33}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.66}} | {2399597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399605 | Proyecto de inversión | 188480.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188480.08, modificado:188480.08}} | PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE PAISAJISMO URBANO EN PLAZA HIDALGO, EN IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-080 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: PLAZA HIDALGO, EN IRAPUATO, GTO., lon:-101.34610499, lat:20.67419145}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 188480.08 | 188480.08 | 156421.71 | 156421.71 | 156421.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2024-080, contratista:SUPERVISIÓN Y DISEÑO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:188480.08, importe_modificado:188480.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.6}} | {2399605/proyecto_PROCESO, 2399605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399611 | Proyecto de inversión | 625359 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625359.0, modificado:625359.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0550F, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 115 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.96, meta_modificada:296.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:LA SABANA, lon:-100.69381, lat:21.197941}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 625359 | 625359 | 465838.95 | 465838.95 | 465838.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0064, contratista:HERNANDEZ CALDERON JESUS ANDRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3236933.8, importe_modificado:3236933.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.96}} | {2399611/proyecto_INICIO, 2399611/proyecto_PROCESO, 2399611/proyecto_INICIO, 2399611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399613 | Proyecto de inversión | 1018244.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018244.6, modificado:1018244.6}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0803S, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.05, meta_modificada:466.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:EL PÁJARO BOBO, lon:-100.84691, lat:21.2151}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 1018244.6 | 1018244.6 | 758505.11 | 758505.11 | 758505.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0064, contratista:HERNANDEZ CALDERON JESUS ANDRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3236933.8, importe_modificado:3236933.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.05}} | {2399613/proyecto_PROCESO, 2399613/proyecto_INICIO, 2399613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399616 | Proyecto de inversión | 430986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430986.35, modificado:430986.35}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV0261M, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 107 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.76, meta_modificada:157.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PLATEROS NUM. 2 FRACC. LAS PALMAS CERRO DEL CUARTO, lon:-101.25352, lat:21.02006}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 430986.35 | 430986.35 | 321047.96 | 321047.96 | 321047.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0064, contratista:HERNANDEZ CALDERON JESUS ANDRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3236933.8, importe_modificado:3236933.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.76}} | {2399616/proyecto_INICIO, 2399616/proyecto_PROCESO, 2399616/proyecto_INICIO, 2399616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399619 | Adquisición | 19593063 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9593063E7, modificado:2.262702622E7}} | Equipamiento para laboratorios de electromovilidad y materiales estrategicos en el Instituto Tecnológico de Celaya con C.C.T. 11DIT0003E en el municipio de Celaya Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QC3937.2401 | N | 0 | 0 | 6712 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS PONIENTE NÚMERO EXTERIOR: 600 , COLONIA ALFREDO VAZQUEZ BONFIL, CÓDIGO POSTAL 38010, ENTRE CALLE ANTONIO GARCÍA CUBAS, Y AVENIDA TECNOLÓGICO, POSTERIOR AVENIDA IRRIGACIÓN, lon:-100.819381, lat:20.53888}} | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 17728760.47 | 19593063 | 3244305.67 | 3244305.67 | 3244305.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:Verificar monto COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Verificar monto COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Verificar monto COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:Verificar monto COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202399621 | Proyecto de inversión | 906240.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906240.12, modificado:906240.12}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DES0002U, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 208 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.91, meta_modificada:252.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA SN, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE AMOLES 2A SECCION, lon:-100.946845, lat:20.485426}} | 2024-05-07 | 2024-08-14 | 906240.12 | 906240.12 | 524885.18 | 524885.18 | 524885.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0066, contratista:CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3702021.37, importe_modificado:3702021.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.91}} | {2399621/proyecto_INICIO, 2399621/proyecto_FIN, 2399621/proyecto_INICIO, 2399621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399622 | Proyecto de inversión | 1441078.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441078.37, modificado:1441078.37}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0873N, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.71, meta_modificada:546.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:AVENIDA REVOLUCION NUM. 14 , lon:-100.590478, lat:20.557383}} | 2024-05-07 | 2024-08-14 | 1441078.37 | 1441078.37 | 493424.55 | 493424.55 | 493424.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0066, contratista:CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3702021.37, importe_modificado:3702021.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.71}} | {2399622/proyecto_INICIO, 2399622/proyecto_PROCESO, 2399622/proyecto_FIN, 2399622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202399629 | Proyecto de inversión | 1444522.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444522.51, modificado:1444522.51}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV0064L, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.5, meta_modificada:433.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN, lon:-100.8398, lat:20.635565}} | 2024-05-10 | 2024-08-17 | 1444522.51 | 1444522.51 | 352575.4 | 352575.4 | 352575.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0073, contratista:GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3375073.0, importe_modificado:3375073.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.5}} | {2399629/proyecto_INICIO, 2399629/proyecto_PROCESO, 2399629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399631 | Proyecto de inversión | 1152466.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152466.66, modificado:1152466.66}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR0263M, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 125 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.7, meta_modificada:545.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CINCO DE MAYO, lon:-100.41456, lat:21.01487}} | 2024-05-13 | 2024-08-20 | 1152466.66 | 1152466.66 | 452435.66 | 452435.66 | 452435.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0077, contratista:VILLAFAÑA NUÑEZ JUAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3639459.7, importe_modificado:3639459.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.51}} | {2399631/proyecto_INICIO, 2399631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399634 | Proyecto de inversión | 741821.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741821.97, modificado:741821.97}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11DPR3925X, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 244 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:SAN JUAN, VILLAS DE SAN JOSE, lon:-100.395551, lat:21.018586}} | 2024-05-13 | 2024-08-20 | 741821.97 | 741821.97 | 291224.65 | 291224.65 | 291224.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0077, contratista:VILLAFAÑA NUÑEZ JUAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3639459.7, importe_modificado:3639459.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.98}} | {2399634/proyecto_INICIO, 2399634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399639 | Proyecto de inversión | 2319419.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319419.23, modificado:2319419.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CON C.C.T. 11ETV0510C, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 145 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.96, meta_modificada:185.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TIMOTEO LOZANO S/N, COLONIA LA LIBERTAD, lon:-101.62239, lat:21.06194}} | 2024-05-13 | 2024-08-20 | 2319419.23 | 2319419.23 | 855053.89 | 855053.89 | 855053.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0078, contratista:GOMEZ PADILLA JOSE BERNARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2319419.23, importe_modificado:2319419.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.66}} | {2399639/proyecto_INICIO, 2399639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202390102 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:40000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD OBRAJUELO - 147712 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 147712 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:PUEBLO OBRAJUELO, 38180 EFIGENIA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DOS ABREVADEROS EN EL EJIDO DE OBRAJUELO SE LOCALIZAN FUERA DE LA LOCALIDAD LA LCUAL SE LLOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.56792544, lat:20.61285603}} | 2024-05-07 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2390102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo por temporada de lluvias, trimestre:3.0, usuario:andresramirezt, fecha:2024-09-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391004 | Proyecto de inversión | 944229.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:472114.53, modificado:472114.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472114.52, modificado:472114.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD MINILLAS, CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE - 153779 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 153779 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AVENIDA HIDALGO, LAS CALLES A ELECTRIFICAR SON FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE LAS CUALES SE, lon:-100.68290725, lat:20.33630365}} | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391012 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD EL LIEBRERO - 153812 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 153812 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:27, direccion:CALLE SAN JOSÉ 25 25 INTERIOR SN PUEBLO LOMA DEL LIEBRERO, 36446 EL LIEBRERO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VELÁZQUEZ, CALLE MIGUEL ALEMÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL LIEB, lon:-101.828665, lat:20.973099}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392700 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RINCON DE ALONSO SANCHEZ 110420085 - 165507 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165507 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:85, direccion:EJIDO RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, 38410 RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE RINCÓN DE ALONSO SÁNCHEZ ESTÁ SITUADO A 22.6 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLAD, lon:-101.38966094, lat:20.47678675}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2392700/proyecto_INICIO, 2392700/proyecto_FIN, 2392700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392712 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94680.0, modificado:95261.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, NORIA DE MOSQUEDA 110420060 - 165535 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165535 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:EJIDO NORIA DE MOSQUEDA, 38410 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE NORIA DE MOSQUEDA SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 25 KM SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-101.34669946, lat:20.47556145}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 95261.93 | 95261.93 | 45731.31 | 45731.31 | 45731.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2392712/proyecto_INICIO, 2392712/proyecto_FIN, 2392712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392717 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, AMPLIACION LAS ESTACAS ,FUERTE APACHE, 110420222 - 165563 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165563 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:222, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), 38413 AMPLIACIÓN LAS ESTACAS (FUERTE APACHE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 24 KM APROX, lon:-101.35803759, lat:20.43874986}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2392717/proyecto_INICIO, 2392717/proyecto_FIN, 2392717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393831 | Proyecto de inversión | 722850.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722850.66, modificado:722850.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD URUETARO TERCERA ETAPA - 170155 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 170155 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:158, direccion:PRIVADA MAGENTA RANCHERIA URUÉTARO, 36880 URUÉTARO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGENTA Y , CALLE PEDRO LASCURAIN LA COMUNIDAD DE URUÉTARO SE ENCUENTRA LOCALIZADA HACIA EL SURESTE 6 KM APROXIMADAMENTE EN LÍNEA RECTA DE LA, lon:-101.18126965, lat:20.51586538}} | 2024-06-24 | 2024-12-31 | 642326.59 | 642326.59 | 199604.66 | 199604.66 | 199604.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/023-2024, contratista:FIRMEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:642326.59, importe_modificado:642323.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2393831/proyecto_PROCESO, 2393831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399640 | Proyecto de inversión | 773544.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773544.16, modificado:773544.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA SECUBDARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 CON C.C.T. 11DES0132N, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.95, meta_modificada:76.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS SN, COLONIA LA VILLITA, lon:-100.67211, lat:20.54816}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 773544.16 | 773544.16 | 768394.51 | 768394.51 | 768394.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0084, contratista:TORRES HERNANDEZ JOSE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:773544.16, importe_modificado:773544.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.95}} | {2399640/proyecto_INICIO, 2399640/proyecto_PROCESO, 2399640/proyecto_INICIO, 2399640/proyecto_PROCESO, 2399640/proyecto_INICIO, 2399640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399641 | Proyecto de inversión | 765013.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765013.24, modificado:765013.24}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11EJN0006F, UBICADO EN EL MUNICIPIOS DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO NÚMERO SN, COLONIA CIUDAD VICTORIA, lon:-100.213374, lat:21.210976}} | 2024-05-17 | 2024-08-24 | 765013.24 | 765013.24 | 10811.19 | 10811.19 | 10811.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/PI/SEG/2024-0087, contratista:PEREZ CAMPOS EDUARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3731562.81, importe_modificado:3731562.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2399641/proyecto_INICIO, 2399641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399687 | Proyecto de inversión | 11623847.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162384712E7, modificado:1.162384712E7}} | CONSTRUCCION DE AULA MAGNA PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-226024 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd juan jose torres landa num 5202 col monte de cristo, lon:-101.73437741, lat:21.09420998}} | 2024-06-17 | 2024-12-13 | 11623847.12 | 11623847.12 | 208140.75 | 208140.75 | 208140.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-226024, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.162384712E7, importe_modificado:1.162384712E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} | {2399687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399688 | Proyecto de inversión | 61042.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61042.44, modificado:61042.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,COMUNIDADES: LAS COLORADAS (LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-145024 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LAS COLORADAS, lon:-101.5029451, lat:21.09673776}} | 2024-05-20 | 2024-06-15 | 61042.44 | 61042.44 | 61038.15 | 61038.15 | 61038.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-145024, contratista:KARAMAWI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:61042.44, importe_modificado:61042.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2399688/proyecto_INICIO, 2399688/proyecto_PROCESO, 2399688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399691 | Proyecto de inversión | 2102103.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102103.94, modificado:2102103.94}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDÍA, LOS RAMÍREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-151024 | N | 0 | 0 | 1165 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:LOS RAMIREZ, lon:-101.64174948, lat:21.01879606}} | 2024-05-20 | 2024-09-07 | 2102103.94 | 2102103.94 | 1777181.04 | 1777181.04 | 1554698.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-151024, contratista:ECOVO SOLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2102103.94, importe_modificado:2102103.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:175.2}} | {2399691/proyecto_PROCESO, 2399691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399695 | Proyecto de inversión | 1178084.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178084.04, modificado:1178084.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO, JARDINES DE SAN JUAN, DESARROLLO EL POTRERO, VILLAS DE SAN JUAN, JARDINES DE SAN JUAN I, FRACCIONES DE LA LABORCITA, SAN JOSÉ DEL POTRERO, BRISAS DEL CARMEN, VILLAS DE SAN NICOLÁS II SUR, DE LA DELEGACIÓN EL CARMEN, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-143024 | N | 0 | 0 | 3186 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE LA LUZ DE LA COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA, 37530, lon:-101.638583, lat:21.081111}} | 2024-05-20 | 2024-07-27 | 1178084.04 | 1178084.04 | 962695.24 | 962695.24 | 962695.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-143024, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1178084.04, importe_modificado:1178084.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2399695/proyecto_PROCESO, 2399695/proyecto_FIN, 2399695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399696 | Proyecto de inversión | 868432.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868432.49, modificado:868432.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS PRESITAS DEL CONSUELO/SAN PABLO SUR, FRACCIONAMIENTO IBARRILLA, SAN MIGUEL DE RENTERÍA, KILLIAN II, PRIVADA SAN JOSÉ, PRADO HERMOSO, LOS ÁNGELES, VILLA DE LA ROSA, LAS PRESITAS I, DEPORTIVA II, DE LA DELEGACIÓN COECILLO, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-144024 | N | 0 | 0 | 4190 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO JARDÍN EDÉN DE LA COLONIA JARDINES DE LA PRESA, 37109,, lon:-101.684778, lat:21.210139}} | 2024-05-20 | 2024-07-27 | 868432.49 | 868432.49 | 679816.9 | 679816.9 | 679816.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-144024, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:868432.49, importe_modificado:868432.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2399696/proyecto_PROCESO, 2399696/proyecto_FIN, 2399696/proyecto_PROCESO, 2399696/proyecto_FIN, 2399696/proyecto_PROCESO, 2399696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399697 | Proyecto de inversión | 2464391.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464391.95, modificado:2464391.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS, FRACCIONAMIENTO DEL COSMOS, LEÓN II, JOL GUAR VER, PORTALES DE SAN SEBASTIÁN, PLAZA DE TOROS II Y III, COLINAS DE LEÓN, CUMBRES DE LA GLORIA, PILETAS I Y II, DE LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-150024 | N | 0 | 0 | 4226 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLES CAMINO A LA PRESA Y CAMINO A LA MANZANILLA (CAMINO A ERMITA DE IBARRILLA) DEL FRACCIONAMIENTO IBARRILLA, 37677, lon:-101.643583, lat:21.186889}} | 2024-04-29 | 2024-08-03 | 2464391.95 | 2464391.95 | 2194189.94 | 2194189.94 | 2194189.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-150024, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., representada en este acto por el ING. JOSE PEDRO CORDERO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2464391.95, importe_modificado:2464391.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2399697/proyecto_PROCESO, 2399697/proyecto_FIN, 2399697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391041 | Proyecto de inversión | 233115.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233115.2, modificado:233115.2}} | REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MARAVATIO DEL ENCINAL, LA PALMA DE EMENGUARO Y CABECERA MUNICIPAL - 154012 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 154012 | S | 105 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.78, meta_modificada:84.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MARAVATIO DEL ENCINAL, 38931 MARAVATÍO DEL ENCINAL, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PRIMERO DE MAYO, BRECHA ALVARO OBEGON PARTIENDO DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA SALVATI, lon:-100.95841893, lat:20.20696746}} | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 233115.2 | 220293.81 | 25382.97 | 25382.97 | 25382.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-07-20, contratista:MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1490036.52, importe_modificado:1490036.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2391041/proyecto_INICIO, 2391041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391059 | Proyecto de inversión | 151800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151800.0, modificado:171600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO - 154112 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 154112 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE RANCHERIA SAN BERNARDO, 36423 SAN BERNARDO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE JACARANDA, CALLE BOSQUE DE SACOUYA INGRESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL RINCON GIRARA HACIA, lon:-101.86901364, lat:20.97344637}} | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 171600 | 171600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FAISMUN-AD/2024-026, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:1897685.57, importe_modificado:1897685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202391994 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1794638.09}} | REHABILITACION DE CRUCERO 02 DE ABRIL MIGUEL HIDALGO, PARADEROS DE AUTOBUSES, CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA - 161602 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 161602 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.15, meta_modificada:239.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COMONFORT CIUDAD ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE BLANCO LA OBRA SE UBICA EN EL LIMTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LAS COLONIAS JUAREZ Y CAMPO VERDE II DE, lon:-101.52118011, lat:20.87230703}} | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 1794638.09 | 1794638.09 | 1794638.09 | 1794638.09 | 1794638.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-11, contratista:JOSE DANIEL GRANADOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:1794638.09, importe_modificado:1794638.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.15}} | {2391994/proyecto_INICIO, 2391994/proyecto_PROCESO, 2391994/proyecto_FIN, 2391994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392726 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA CRINOLINA 110420138 - 165590 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165590 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:138, direccion:RANCHERIA LA CRINOLINA, 38417 LA CRINOLINA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CRINOLINA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO DEL ESTADO DE GUANAJUATO MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 10, lon:-101.32184317, lat:20.47433914}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392726/proyecto_INICIO, 2392726/proyecto_FIN, 2392726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392733 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN FRANCISCO JAVIER ,RANCHO GRANDE, 110420099 - 165625 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165625 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:99, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), 38410 SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 24 KM APROXIMADAM, lon:-101.38179559, lat:20.4363604}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2392733/proyecto_INICIO, 2392733/proyecto_PROCESO, 2392733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392737 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO DE GUADALUPE ,LA NALGA DE VENTURA, 110420215 - 165635 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 165635 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), 38410 RANCHO DE GUADALUPE (LA NALGA DE VENTURA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 25 K, lon:-101.3721598, lat:20.44634767}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2392737/proyecto_INICIO, 2392737/proyecto_FIN, 2392737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393947 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANABRIA 110420091 - 170648 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170648 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:EJIDO SANABRIA, 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANABRIA SE ENCUENTRA A 23 KM APROXIMADAMENTE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A GUARAPO Y SE SIGUE TODO , lon:-101.37439494, lat:20.36930199}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2393947/proyecto_INICIO, 2393947/proyecto_FIN, 2393947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393957 | Proyecto de inversión | 1222795.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:855956.61, modificado:855956.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366838.55, modificado:366838.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVO JESÚS DEL MONTE LA GORDA ATORADA, CALLE JUVENTINO ROSAS Y LUCAS ALAMAN - 170669 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 170669 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:43, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN PUEBLO NUEVO JESÚS DEL MONTE (LA GORDA ATORADA), 36460 NUEVO JESÚS DEL MONTE (LA GORDA ATORADA), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE PRINCIPAL 1, LA OBRA SE, lon:-101.73318985, lat:20.95897238}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393970 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71010.0, modificado:71446.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN CRISTOBAL 110420095 - 170753 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170753 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:95, direccion:EJIDO SAN CRISTÓBAL, 38446 SAN CRISTÓBAL, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL SE ENCUENTRA A 22 KM APROXIMADAMENTE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A GUARAPO , lon:-101.3978258, lat:20.39093532}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 71446.45 | 71446.45 | 34298.48 | 34298.48 | 34298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2393970/proyecto_INICIO, 2393970/proyecto_FIN, 2393970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394735 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL ARMADILLO 110420004 - 174081 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174081 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:EJIDO EL ARMADILLO, 38454 EL ARMADILLO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 12.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNI, lon:-101.22642458, lat:20.28337962}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2394735/proyecto_INICIO, 2394735/proyecto_FIN, 2394735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394754 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL MOTIVO ,EL CARRIZAL, 110420059 - 174131 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174131 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL MOTIVO (EL CARRIZAL), 38437 EL MOTIVO (EL CARRIZAL), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL MOTIVO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 28 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETE, lon:-101.32476413, lat:20.29274176}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2394754/proyecto_INICIO, 2394754/proyecto_FIN, 2394754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399698 | Proyecto de inversión | 3676848.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676848.68, modificado:3676848.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS HACIENDA DE ECHEVESTE, VALLE DE LOS CASTILLOS PONIENTE, RIVERA DE LA PRESA, LOS COLORINES, PORTALES DE LA ARBOLEDA, OBRERA INFONAVIT, EL PALMAR ECHEVESTE PONIENTE, SAN GERÓNIMO II, LA INDIA, JARDINES DE LA PRESA, FRACCIONAMIENTO RIO DE LOS GÓMEZ, JARDINES DE ECHEVESTE, ALTAVISTA, LOMAS DE LOS CASTILLOS, JARDINES DEL VALLE I Y II, LAS TIRITAS III, LA NORIA, RUSTICO NORTEÑA, POPULAR MAYA, PASO DEL RIO DE LOS CASTILLOS, DE LA DELEGACIÓN, CERRO GORDO, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-152024 | N | 0 | 0 | 1672 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PASEO DE LA FRAGUA ESQ. CTO. FRAGUA DE PLATINO S, 37358, lon:-101.739778, lat:21.155222}} | 2024-05-20 | 2024-08-24 | 3676848.68 | 3676848.68 | 1808881.04 | 1808881.04 | 1808881.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-152024, contratista:BEEBSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3676848.68, importe_modificado:3676848.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.35}} | {2399698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399699 | Proyecto de inversión | 1404811.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404811.38, modificado:1404811.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS REAL DE JEREZ, VILLA DE SANTA JULIA, PARQUES DEL SUR, PINAR DEL TAJO, FRACCIONES DE SAN JUAN BAUTISTA, DE LA DELEGACIÓN, CERRITO DE JEREZ, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-153024 | N | 0 | 0 | 5308 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MIMETITA, MINIO, BLVD JARDÍN REPUBLICA Y BLVD. GUANAJUATO, DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JUAN I SECCIÓN, 37530, lon:-101.581861, lat:21.099278}} | 2024-05-20 | 2024-08-10 | 1404811.38 | 1404811.38 | 1082999.34 | 1082999.34 | 1082999.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-153024, contratista:GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1404811.38, importe_modificado:1404811.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2399699/proyecto_PROCESO, 2399699/proyecto_FIN, 2399699/proyecto_PROCESO, 2399699/proyecto_FIN, 2399699/proyecto_PROCESO, 2399699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399700 | Proyecto de inversión | 1944531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944531.8, modificado:1944531.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS COLINAS DE LA FRAGUA PLUS, LOMA DEL LAUREL, COLINAS DE LA FRAGUA, LA ERMITA (HORIZONTE AZUL), LA ERMITA (ESTANCIA LA JOYA), LA ERMITA,LOMAS DEL MIRADOR, VILLAS DEL COUNTRY, SIGLO XXI, HORIZONTE AZUL, CONVIVE, EL RENACIMIENTO, DE LA DELEGACIÓN LAS JOYAS, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-157024 | N | 0 | 0 | 13381 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ASTRO ENTRE LAS CALLES OBRERA MUNDIAL Y ANDRÓMEDA DE LA COLONIA FRACC. DEL COSMOS, 37416, lon:-101.70825, lat:21.109278}} | 2024-05-20 | 2024-08-10 | 1944531.8 | 1944531.8 | 1532067.4 | 1532067.4 | 1532067.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-157024, contratista:REBSU, S.A.DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1944531.8, importe_modificado:1944531.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2399700/proyecto_PROCESO, 2399700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399701 | Proyecto de inversión | 3822973.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822973.53, modificado:3822973.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS LA ESMERALDA/CIUDAD INDUSTRIAL, RUSTICO SAN PEDRO, LATINOAMERICANA, SAN JOSÉ DE LOS MONTES, SAN JOSÉ DE LOS DURAN, LOS VALTIERRA, SANTO DOMINGO, SANTA ANA A.C., MARÍA DOLORES, JARDINES DE LA PRADERA, DE LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-147024 | N | 0 | 0 | 3126 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LATINOAMERICANA, 37660, lon:-101.70675, lat:21.032222}} | 2024-05-20 | 2024-08-24 | 3822973.53 | 3822973.53 | 1057193.41 | 1057193.41 | 1057193.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-147024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3822973.53, importe_modificado:3822973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}} | {2399701/proyecto_PROCESO, 2399701/proyecto_FIN, 2399701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399702 | Proyecto de inversión | 1777668.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777668.69, modificado:1777668.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LAS COLONIAS, CANTERITAS DE ECHEVESTE, LOMAS DE LA PRESA, UNIDAD OBRERA, ERMITA, SAUCILLO DE LAS JOYAS, CERRITO DE JEREZ, VALLE DE SAN JOSÉ, LOMAS DE MEDINA, VILLA VERDE, SATÉLITE, VALLADITO, VALLE DE SEÑORA, PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAÍN HUERTA (LAS JOYAS), PRÁXEDIS GUERRERO, CALLE BAUXITA, DE LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, CALLE RUIZ BARRAGÁN Y BLVD ORELOS DE LA COLONIA MAGISTERIAL, ACCESO DEL KINDER MÁ CONCEPCIÓN, FLORES. (FRENTE A CALLE TRES) DE LA COLONIA CHULA VISTA, ANDADOR BÓSFORO DE LA COLONIA LOS ÁNGELES, ÁREA DE DONACIÓN UBICADA, EN LA CALLE TRES DE LA COLONIA CHULA VISTA, LAS DELEGACIONES COECILLO, CERRO GORDO, LAS JOYAS, EL CARMEN CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO AÑO 2024, DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-216024 | N | 0 | 0 | 66519 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133823.0, meta_modificada:133823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE GRANJA EVA #305 COL. GRANJENO PLUS C.P. 34108, lon:-101.670758, lat:21.181208}} | 2024-07-08 | 2024-09-28 | 1777668.69 | 1777668.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-216024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1777668.69, importe_modificado:1777668.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115087.78}} | {2399702/proyecto_INICIO, 2399702/proyecto_PROCESO, 2399702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399703 | Proyecto de inversión | 2991151.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991151.07, modificado:2991151.07}} | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE SANTA RITA DE LA ZONA: LOS LIMONES DE LA DELEGACIÓN: SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-205024 | N | 0 | 0 | 6982 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13948.0, meta_modificada:13948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUES DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA, C.P. 37138 , lon:-101.678409, lat:21.164103}} | 2024-06-24 | 2024-09-14 | 2991151.07 | 2991151.07 | 543916.52 | 543916.52 | 543916.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-205024, contratista:AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2991151.07, importe_modificado:2991151.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11767.93}} | {2399703/proyecto_INICIO, 2399703/proyecto_PROCESO, 2399703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399736 | Proyecto de inversión | 1464242.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464242.8, modificado:1464242.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOLORES CORREA Y ZAPATA CON C.C.T. 11DJN4604I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMA DORADA SN, FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA, lon:-101.77422, lat:21.13347}} | 2024-05-17 | 2024-08-14 | 1464242.8 | 1464242.8 | 1359433 | 1359433 | 1359433 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0091, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1464242.8, importe_modificado:1464242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2399736/proyecto_PROCESO, 2399736/proyecto_INICIO, 2399736/proyecto_PROCESO, 2399736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240202399742 | Proyecto de inversión | 909643.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909643.6, modificado:909643.6}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NUM. 243, CON C.C.T. 11ETV0235O, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 218 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.96, meta_modificada:287.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CAMPO DEPORTIVO S/N, lon:-101.47923, lat:20.90616}} | 2024-05-20 | 2024-09-16 | 909643.6 | 909643.6 | 316033.54 | 316033.54 | 316033.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0094, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:909643.6, importe_modificado:909643.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.31}} | {2399742/proyecto_INICIO, 2399742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202393979 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO , EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE BALLESTEROS EN CAMINO DE ACCESO - 170818 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 170818 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO URIREO - OJO DE AGUA DE BALLESTEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, P, lon:-100.83483427, lat:20.22894441}} | 2024-06-24 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REALIZARA UN DRENAJE QUE POR CAUSAS DE LAS FUERTES LLUVIAS SE CONSIDERO MAS IMPORTANTE, trimestre:3.0, usuario:macduranm, fecha:2024-09-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393986 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LOMA TENDIDA 110420048 - 170839 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170839 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:48, direccion:EJIDO LOMA TENDIDA, 38430 LOMA TENDIDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LOMA TENDIDA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES , lon:-101.31141051, lat:20.37417731}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2393986/proyecto_INICIO, 2393986/proyecto_PROCESO, 2393986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394784 | Proyecto de inversión | 31560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31560.0, modificado:31753.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL BORREGO 110420007 - 174248 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174248 | S | 13 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:RANCHERIA EL BORREGO, 38436 EL BORREGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL M, lon:-101.3030895, lat:20.2871283}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 31753.98 | 31753.98 | 15243.77 | 15243.77 | 15243.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2394784/proyecto_INICIO, 2394784/proyecto_FIN, 2394784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394829 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHICAMITO 110420027 - 174376 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174376 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:27, direccion:EJIDO CHICAMITO, 38454 CHICAMITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE CHICAMITO ESTÁ SITUADO A 8.7 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.21474552, lat:20.31807562}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2394829/proyecto_INICIO, 2394829/proyecto_FIN, 2394829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202397767 | Proyecto de inversión | 2320245.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320245.12, modificado:2320245.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, TRAMO DE LOS HUESOS A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 022-2024 | N | 0 | 0 | 1212 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1207.96, meta_modificada:1207.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:176, direccion:ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, CELAYA, GTO., lon:-100.72741, lat:20.39048}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 2320245.12 | 2320245.12 | 2289525.51 | 2289525.51 | 2289525.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-2024, contratista:ASFALTAR BS, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2320245.12, importe_modificado:2320245.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1100.0}} | {2397767/proyecto_INICIO, 2397767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202399801 | Proyecto de inversión | 462447.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462447.58, modificado:462447.58}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11EJN0253O, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:340, direccion:CAMINO A GUADALUPE SN, lon:-101.64992, lat:21.18693}} | 2024-06-03 | 2024-09-10 | 462447.58 | 462447.58 | 410119.52 | 410119.52 | 410119.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0110, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3717288.27, importe_modificado:3717288.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2399801/proyecto_INICIO, 2399801/proyecto_FIN, 2399801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202390257 | Proyecto de inversión | 334051.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66810.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267241.15, modificado:259074.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SANTA CRUZ BARRIO DE LA SANTA CRUZ 3RA ETAPA - 149201 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 149201 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CALLE JUAN PABLO RANCHERIA SANTA CRUZ (BARRIO DE LA SANTA CRUZ), 37957 SANTA CRUZ (BARRIO DE LA SANTA CRUZ), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-100.07612004, lat:21.12959059}} | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 259074.2 | 259074.2 | 77722.26 | 77722.26 | 77722.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2024-013, contratista:ING. MANUEL MOCTEZUMA CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:2402498.24, importe_modificado:2402498.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2390257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392046 | Proyecto de inversión | 55044.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55044.72, modificado:55044.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMEXHE - 161914 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 161914 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.4, meta_modificada:53.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE EPTIEMBRE 20 veinte INTERIOR SN PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEPORTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SALINAS LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMEXHE SE LOCALIZ, lon:-100.55624, lat:20.562611}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 55044.72 | 55044.72 | 55044.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-CALERAS DE AMEXHE, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:55044.72, importe_modificado:55044.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394010 | Proyecto de inversión | 47340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47340.0, modificado:47630.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COPALES 110420021 - 170951 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 170951 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COPALES SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DESVIACIO, lon:-101.32457844, lat:20.34840466}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 47630.96 | 47630.96 | 22865.65 | 22865.65 | 22865.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2394010/proyecto_INICIO, 2394010/proyecto_FIN, 2394010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394044 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39450.0, modificado:39692.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS JICAMAS 110420043 - 171101 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171101 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE , lon:-101.36050856, lat:20.27593369}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 39692.47 | 39692.47 | 19054.71 | 19054.71 | 19054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2394044/proyecto_INICIO, 2394044/proyecto_PROCESO, 2394044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394864 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL CICUITO 110420017 - 174531 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174531 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL CIRCUITO, 38433 EL CICUITO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EL CIRCUITO ESTÁ SITUADO A 13.3 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROEST, lon:-101.29909859, lat:20.3277643}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2394864/proyecto_INICIO, 2394864/proyecto_FIN, 2394864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392076 | Proyecto de inversión | 20832.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20832.47, modificado:20832.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA - 162169 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 162169 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.21, meta_modificada:20.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE AVENIDAD OBRAJUELO 326 trecientos veinti seis INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AV. FERROCARRIL, CAL, lon:-100.557158, lat:20.56855}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 20832.47 | 20832.47 | 20832.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-MARISCALA, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:20832.47, importe_modificado:20832.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392080 | Proyecto de inversión | 277276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277276.43, modificado:277276.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD MEXIQUITO - 162194 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 162194 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:CALLE LUIS H. DUCOING INTERIOR SN PUEBLO MEXIQUITO, 36453 MEXIQUITO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN JOSÉ TORRES LANDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LUIS H. DUCOING EN LA COMUNIDAD DE M, lon:-101.816037, lat:20.910365}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392109 | Proyecto de inversión | 91209.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45604.61, modificado:45604.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45604.6, modificado:45604.6}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHARCO 6TA. ETAPA - 162358 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 162358 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.29, meta_modificada:5.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CHARCO RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRIMARIA Y CALLE RUMBO A LA PRESA, SE TOMA ENTRONQUE MEZQUITAL CERRO PRIETO EL CHARCO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL CH, lon:-99.71600426, lat:21.29112303}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2392109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394080 | Proyecto de inversión | 15780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15780.0, modificado:15876.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LA JAULILLA 110420235 - 171280 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171280 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:RANCHERIA LA JAULILLA, 38425 LA JAULILLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LA JAULILLA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES, lon:-101.34135752, lat:20.33131958}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 15876.99 | 15876.99 | 7621.88 | 7621.88 | 7621.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2394080/proyecto_INICIO, 2394080/proyecto_FIN, 2394080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394092 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55230.0, modificado:55569.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COALANDA 110420018 - 171346 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171346 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:EJIDO COALANDA, 38433 COALANDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , A COMUNIDAD DE COALANDA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DESVIAC, lon:-101.32064815, lat:20.35060601}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 55569.46 | 55569.46 | 26676.6 | 26676.6 | 26676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2394092/proyecto_INICIO, 2394092/proyecto_PROCESO, 2394092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394899 | Proyecto de inversión | 63120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63120.0, modificado:63507.95}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, RANCHOS UNIDOS 1104200010314 - 174687 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174687 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHOS UNIDOS ESTÁ SITUADO A 5.9 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NORTE, lon:-101.19151115, lat:20.38363701}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 63507.95 | 63507.95 | 30487.54 | 30487.54 | 30487.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2394899/proyecto_INICIO, 2394899/proyecto_FIN, 2394899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202397856 | Proyecto de inversión | 26739259.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC FED SIN ETIQ 2022 ASIG 2024, monto:2125000.0, modificado:2125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.461425928E7, modificado:1.957671974E7}} | Rehabilitación de la carretera Celaya - Empalme Escobedo, cuarta etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | K004QA33962401 | N | 0 | 0 | 82215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Rehabilitación de la carretera Celaya - Empalme Escobedo, cuarta etapa, lon:-100.749722, lat:20.6725}} | 2024-01-09 | 2024-12-31 | 21701719.74 | 21701719.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PA/DCA/OB/OP/2024-0205, contratista:MMYM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2.170171974E7, importe_modificado:2.170171974E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} | {2397856/proyecto_INICIO, 2397856/proyecto_PROCESO, 2397856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202399935 | Proyecto de inversión | 1351438.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351438.09, modificado:1351438.09}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PLANTEL CON C.C.T. 11ETV0012F, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato |  | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.44, meta_modificada:461.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:JUAN MARTÍN, lon:-100.747444, lat:20.47575}} | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 1351438.09 | 1351438.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/PI/SEG/2024-0122, contratista:MIRANDA MARTINEZ HECTOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3726943.98, importe_modificado:3726943.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.24}} | {2399935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240202391242 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86000.0, modificado:86000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUGICA, DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 155254 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 155254 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 36540 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO PATLÁN Y , CALLE FELIPE ÁNGELES OBRA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA UBICADA EN LA , lon:-101.32701621, lat:20.67765534}} | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392145 | Proyecto de inversión | 66125.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66125.82, modificado:66125.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.EN LA COMUNIDAD COLONIA RANCHO NUEVO - 162584 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 162584 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.15, meta_modificada:64.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE AGRARISMO 4 cuatro INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE COLONIA RANCHO NUEVO , lon:-100.74629098, lat:20.5213612}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 66125.82 | 66125.82 | 66125.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-COLONIA RANCHO NUEVO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:66125.82, importe_modificado:66125.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392226 | Proyecto de inversión | 2203671.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203671.33, modificado:2076205.44}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA Y 5 DE FEBRERO - 162975 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 162975 | S | 308 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:374.22, meta_modificada:374.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO GONZALEZ ORTEGA CIUDAD ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA LICEAGA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FRANCISCO I MADERO VICENTE GUERRERO LA CALLE ES EL LIMITE NORTE DEL CENTRO DE LA C, lon:-101.5164347, lat:20.87575966}} | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2076205.44 | 2076205.44 | 1910018.88 | 1910018.88 | 1910018.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/AD/2024-05, contratista:JUAN PABLO ESPINOZA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:2076205.44, importe_modificado:2076205.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:341.0}} | {2392226/proyecto_INICIO, 2392226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240202393164 | Proyecto de inversión | 2643365.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643365.51, modificado:2643365.51}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS EN LA COLONIA IBARRA EN LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA - 167306 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 167306 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.5, meta_modificada:827.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:150, direccion:CALLE RAMAL 1 COLONIA LAGUNILLAS, 36943 LAGUNILLAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 2 Y CALLE RAMAL 3, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOC LAGUNILLAS QUE SE UBICA EN LA PARTE SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A LA , lon:-101.90222516, lat:20.31382318}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2643365.51 | 2643365.51 | 2643365.51 | 2643365.51 | 2643365.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO33-FONDO I/2024-031, contratista:UP BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:118917.43, importe_modificado:118917.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393167 | Proyecto de inversión | 277276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277276.43, modificado:277276.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD SAN JOSE DE LA CALERA - 167310 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 167310 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:68, direccion:CALLE CENTRAL 55 CINCUENTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LA CALERA, 36465 SAN JOSÉ DE LA CALERA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE SAN ÁNGEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CEN, lon:-101.764026, lat:20.977877}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394124 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78900.0, modificado:79384.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, PEGUEROS 110420065 - 171532 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171532 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:65, direccion:EJIDO PEGUEROS, 38467 PEGUEROS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PEGUEROS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 26 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DESVI, lon:-101.38086034, lat:20.31466217}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 79384.94 | 79384.94 | 38109.42 | 38109.42 | 38109.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2394124/proyecto_INICIO, 2394124/proyecto_PROCESO, 2394124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394143 | Proyecto de inversión | 102570 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102570.0, modificado:103200.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS CAÑAS 110420011 - 171604 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171604 | S | 39 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CAÑAS, 38465 LAS CAÑAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 31 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DES, lon:-101.41998491, lat:20.29576049}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 103200.42 | 103200.42 | 49542.25 | 49542.25 | 49542.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2394143/proyecto_INICIO, 2394143/proyecto_FIN, 2394143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394144 | Proyecto de inversión | 826672.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:578670.74, modificado:578670.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248001.75, modificado:248001.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD TECOLOTE CALLE DIAZ - 171610 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 171610 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE DÍAZ PUEBLO TECOLOTE, 36456 TECOLOTE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO ACCESO AL TECOLOTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DÍAZ EN LA LOCALIDAD E EL TECOLOTE A 400 M APROXIMADAMENTE DE LA , lon:-101.77176882, lat:20.8502639}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394944 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:35470.0, modificado:35470.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59210.0, modificado:59573.92}} | EEQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MORELOS 1104200010263 1104200010278 1104200010418 - 174857 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 174857 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , MORELOS COLONIA ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, lon:-101.18555597, lat:20.38130231}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 59573.92 | 59573.92 | 28598.97 | 28598.97 | 28598.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2394944/proyecto_INICIO, 2394944/proyecto_FIN, 2394944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202395865 | Proyecto de inversión | 8062602.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8062602.47, modificado:8062602.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, MÁS 1 DIRECCIÓN, MÁS MÓDULO DE ESCALERA, MÁS BARDA PERIMETRAL, MÁS PATIO CÍVICO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC CON C.C.T. 11DPR0923E, UBICADA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA NÚM. 204, CO | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0102 | N | 0 | 0 | 1579803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.72, meta_modificada:997.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA NÚMERO EXTERIOR: 204 , COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC, CÓDIGO POSTAL 37190, ENTRE CALLE FRANCISCO MORELOS, Y AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, POSTERIOR CALLE JOAQUÍN MORENO, lon:-101.67757, lat:21.14207}} | 2024-05-23 | 2024-12-18 | 8062602.47 | 8062602.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0102, contratista:JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ, convocante:SICOM, monto:8062602.47, importe_modificado:8062602.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.25}} | {2395865/proyecto_INICIO, 2395865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del inicio y desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202395869 | Proyecto de inversión | 1722003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1722003.6, modificado:1722003.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 111, CON C.C.T. 11DUP0001P | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0108 | N | 0 | 0 | 70068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.46, meta_modificada:180.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EX-HACIENDA SAN GABRIEL DE BARRERA NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA PUEBLITO DE ROCHA, CÓDIGO POSTAL 36040, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.273052, lat:21.015152}} | 2024-05-29 | 2024-08-06 | 1722003.6 | 1722003.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RF/LP/PU/DOB/OB/INFEDU/2024-0108, contratista:CONSTRUCTORA APTIVA, S.A. DE C.V., convocante:SICOM, monto:1722003.6, importe_modificado:1722003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.82}} | {2395869/proyecto_INICIO, 2395869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:Presentar fotografías del desarrollo del proyecto conforme al avance físico reportado.(2), trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202398929 | Adquisición | 2046125 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046125.0, modificado:1844497.0}} | Adquisición de vehículo escolar para visitas de observación y práctica en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato | Vehículo Escolar 1 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Paseo de la Presa No. 56, lon:-101.24833, lat:21.00528}} | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1844497 | 1844497 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.15}} | {2398929/proyecto_INICIO, 2398929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:observación atendida, trimestre:3.0, usuario:joseasanchezu, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Revisar avance meta reportada, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avance meta reportada, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avance meta reportada, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avance meta reportada, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400040 | Proyecto de inversión | 14021636.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.402163662E7, modificado:1.402163662E7}} | CONSTRUCCIÒN DE 6 AULAS. S. SANITARIO, PATIO CÌVICO, BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO DE CANCHA EN EL PLANTEL DE NUEVA CREACIÓN CON C.C.T. PRI200001F, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.11, meta_modificada:2602.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MINERAL DE LA JOYA, FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA, lon:-101.7666333, lat:21.14110833}} | 2024-06-17 | 2025-03-13 | 14021636.62 | 14021636.62 | 3596915.6 | 3596915.6 | 3596915.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0133, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1.402163662E7, importe_modificado:1.402163662E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.09}} | {2400040/proyecto_INICIO, 2400040/proyecto_PROCESO, 2400040/proyecto_INICIO, 2400040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400045 | Proyecto de inversión | 16052857.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6421143.1, modificado:4584547.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:4815857.33, modificado:3438410.3}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4815857.33, modificado:3438410.3}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SUR - ORIENTE DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, CABECERA MUNICIPAL (3ER. ETAPA DE 4). | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 9177CEAGPROAGUA2024 | N | 0 | 0 | 12378 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2003.73, meta_modificada:2003.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Cam. a Tejamanil, Zona Centro, 36284 Romita, Gto., lon:-101.517117, lat:20.871214}} | 2024-05-21 | 2024-10-07 | 11461367.65 | 11461367.65 | 3162239.71 | 3162239.71 | 3162239.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1202.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajustó el avance físico, trimestre:3.0, usuario:joseacintoras, fecha:2024-10-19}} | {obs1: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:Revisar avances físicos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202392268 | Proyecto de inversión | 23780.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23780.4, modificado:23780.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDAD DE EJIDPO ÚNTA D OBRAJUELO - 163160 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 163160 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:305, direccion:CALLE CORREGIDORA 520 quinientos veinte INTERIOR SN EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38180 EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE TULIPAN LA LOCALIDAD DE EJIDO PUNTA DE OBR, lon:-100.56043366, lat:20.60045109}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 23780.4 | 23780.4 | 23780.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-PUNTA DE OBRAJUELO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:23708.4, importe_modificado:23708.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393291 | Proyecto de inversión | 7620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7620000.0, modificado:7620000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., LOCALIDAD URUETARO - 167804 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 167804 | S | 466 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:158, direccion:CALLE PEDRO LASCURAIN RANCHERIA URUÉTARO, 36880 URUÉTARO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y , CAMINO URUETARO LA COMUNIDAD DE URUÉTARO SE ENCUENTRA LOCALIZADA HACIA EL SURESTE 6 KM APROXIMADAMENTE EN LÍNEA RECTA DE, lon:-101.18391116, lat:20.51592732}} | 2024-07-21 | 2024-12-31 | 7577455.22 | 7577455.22 | 364971.53 | 364971.53 | 364971.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LP/LE/FAISM/014-2024, contratista:PERFORACIONES HIDRAULICAS DEL BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:7577455.22, importe_modificado:7577455.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.07}} | {2393291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394158 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LLANO DE FERNANDEZ ,CUBA. 110420049 - 171656 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 171656 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:49, direccion:RANCHERIA LLANO DE FERNÁNDEZ (CUBA), 38465 LLANO DE FERNÁNDEZ (CUBA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LLANO DE FERNÁNDEZ CUBA ESTÁ SITUADO A 30.3 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS P, lon:-101.456144, lat:20.27845945}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2394158/proyecto_INICIO, 2394158/proyecto_FIN, 2394158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202394960 | Proyecto de inversión | 1095096.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:603262.64, modificado:602380.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491834.23, modificado:491834.23}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO., LOCALIDAD SUCHITLAN, CALLE NIÑOS HEROES - 174899 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 174899 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN SUCHITLÁN, 38280 SUCHITLÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SUCHITLAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA LOCALIDAD DE SUCHITLAN SE ENCUENTRA A 3.6 AL NORESTE DE LA CABERA MUNI, lon:-101.02008433, lat:20.53201769}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 1094214.43 | 1094214.43 | 1094214.43 | 1094214.43 | 491834.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-05, contratista:IVANA BELLINI VALDIOSERA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, monto:1094214.71, importe_modificado:1094214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2394960/proyecto_INICIO, 2394960/proyecto_FIN, 2394960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero debe de coincidir con el monto modificado y agregar ligas de evidencia y contrato , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202395003 | Proyecto de inversión | 1578715.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:789357.54, modificado:788627.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789357.54, modificado:788627.12}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD EL CHINACO - 175050 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 175050 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2303.2, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:AVENIDA CAMINO DE ACCESO INTERIOR SN EL CHINACO (EL PUJIDO), 38294 EL CHINACO (EL PUJIDO), VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GARDENIA, LA LOCALIDAD EL CHINACO SE ENCUENTA A 7.9 AL ESTE DE LA CABERA MUNI, lon:-100.91928891, lat:20.51918759}} | 2024-04-05 | 2024-12-31 | 1577254.24 | 1577254.24 | 1577254.24 | 1577254.24 | 789357.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2024-06, contratista:ARQ.JESÚS RAMÍREZ QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, monto:1577254.24, importe_modificado:1577254.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2395003/proyecto_PROCESO, 2395003/proyecto_INICIO, 2395003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero debe de coincidir el monto recaudado con el monto pagado. , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación: Favor de subir la liga del contrato y la liga de evidencia , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202400057 | Proyecto de inversión | 2637583.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637583.43, modificado:2637583.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CON C.C.T. 11DPR0275R, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 136 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.04, meta_modificada:1081.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:PUERTO DE CARROZA, lon:-100.40995, lat:20.8933}} | 2024-07-01 | 2024-10-28 | 2637583.43 | 2637583.43 | 347968.07 | 347968.07 | 347968.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0140, contratista:MORALES GARCÍA DAVID, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2637583.43, importe_modificado:2637583.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.42}} | {2400057/proyecto_INICIO, 2400057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs6: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs7: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs8: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240202400085 | Proyecto de inversión | 1335143.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335143.15, modificado:1335143.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y PATIO CÍVICO, EN EL PLANTEL 5 DE MAYO, CON C.C.T. 11DPR2333E, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | QB3671 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:257, direccion:EL SALITRILLO, lon:-101.910681, lat:20.410052}} | 2024-07-08 | 2024-11-11 | 1335143.15 | 1335143.15 | 417670.83 | 417670.83 | 417670.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0150, contratista:URBANIZADORA SATOSA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1335143.15, importe_modificado:1335143.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.93}} | {2400085/proyecto_INICIO, 2400085/proyecto_PROCESO, 2400085/proyecto_INICIO, 2400085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240202391405 | Proyecto de inversión | 699218.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699218.38, modificado:699218.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA IMUVI EN MUNICIPIO DE CELAYA GTO EN LOCALIDADES DEL POLO 4 11 007 0109 0616 - 156060 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156060 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ 8 INTERIOR SN RANCHERIA JUAN MARTÍN, 38146 JUAN MARTÍN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE ACAPULCO, CALLE NIÑOS HEROES LOCALIDAD LOCALIZADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COORDENADAS 20.4, lon:-100.74533569, lat:20.47310726}} | 2024-06-07 | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392294 | Proyecto de inversión | 277276.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277276.43, modificado:277276.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON LOCALIDAD TORTUGAS LAS CONCHAS - 163288 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 163288 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:89, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI 237 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE INTERIOR SN PUEBLO LAS TORTUGAS, 36452 TORTUGAS (LAS CONCHAS), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE JUAN PAB, lon:-101.815726, lat:20.928981}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202392305 | Proyecto de inversión | 105347.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105347.46, modificado:105347.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO - 163359 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 163359 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.2, meta_modificada:102.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 31 treinta y uno INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE CASTILLO SUR LA LOCALIDAD DE LE CASTILLO SE LOCALIZA AL ORIE, lon:-100.49404433, lat:20.58269833}} | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 105347.46 | 105347.46 | 105347.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024-CASTILLO, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:105347.76, importe_modificado:105347.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393339 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL PITAHAYO 110420067 - 167984 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 167984 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:67, direccion:EJIDO EL PITAHAYO, 38426 EL PITAHAYO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A LA GACHUPINA QUE P, lon:-101.13555022, lat:20.47362274}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393339/proyecto_INICIO, 2393339/proyecto_PROCESO, 2393339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393379 | Proyecto de inversión | 7890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7890.0, modificado:7938.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO CUATRO DE ALTAMIRA 110420208 - 168123 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168123 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:208, direccion:RANCHERIA RANCHO CUATRO DE ALTAMIRA, 38425 RANCHO CUATRO DE ALTAMIRA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO CUATRO DE ALTAMIRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 14 KM S, lon:-101.18107062, lat:20.47783174}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 7938.49 | 7938.49 | 3810.94 | 3810.94 | 3810.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393379/proyecto_INICIO, 2393379/proyecto_FIN, 2393379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240202393391 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71010.0, modificado:71446.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SABINO DE SANTA ROSA 110420089 - 168179 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 168179 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:89, direccion:EJIDO SABINO DE SANTA ROSA, 38427 SABINO DE SANTA ROSA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 11 KM SE TOMA LA CARRETERA H, lon:-101.11929465, lat:20.41713178}} | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 71446.45 | 71446.45 | 34298.48 | 34298.48 | 34298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-40, contratista:FEDERICO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1.033406152E7, importe_modificado:1.033406152E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2393391/proyecto_INICIO, 2393391/proyecto_PROCESO, 2393391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404348 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO NUEVO LA CONCEPCION 110050012 - 210275 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210275 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TUNAL Y CAMINO COACHITI, CAMINO MINITAS SOBRE LA CARRETERA CAMINO REAL SALIENDO DE APASEO EL GRANDE A 6.5 KM SE , lon:-100.60404087, lat:20.5632504}} | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 17646.84 | 17646.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404348/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404349 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 110050042 - 210318 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210318 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 38195 SAN CRISTÓBAL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO EL NACIMIENTO, CAMINO LA PRESITA SUBRE LA CARRETERA DE APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO A 7 KM DAR VUELTA A L, lon:-100.61707868, lat:20.50454856}} | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 35293.68 | 35293.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404351 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN IGNACIO 110050043 - 210412 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210412 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJUELO Y CAMINO BERCETO, CAMINO EL ZAPOTE SALIENDO DE APASEO EL GRANDE A 13.0 KM SOBRE LA CARRETERA CAMINO REAL DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN C, lon:-100.54750395, lat:20.61825887}} | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404351/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404354 | Proyecto de inversión | 29411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29411.4, modificado:29411.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450147 - 210487 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210487 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PRESITA Y CAMINO PUENTE DEL ÁGUILA , CAMINO CONGREGACIÓN DE LA CRUZ SE UBICA SOBRE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL, lon:-100.65666706, lat:20.4851099}} | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 29411.4 | 29411.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404354/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404357 | Proyecto de inversión | 5882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5882.28, modificado:5882.28}} | UMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450185 - 210584 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210584 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PRESITA Y CAMINO PUENTE DEL ÁGUILA , CAMINO CONGREGACIÓN DE LA CRUZ SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE APASEO EL GRANDE HACIA APA, lon:-100.6494377, lat:20.48170914}} | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 5882.28 | 5882.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404357/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404360 | Proyecto de inversión | 5882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5882.28, modificado:5882.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 110050045019A - 210631 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210631 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PRESITA Y CAMINO PUENTE DEL ÁGUILA , CAMINO CONGREGACIÓN DE LA CRUZ A 7.0 KM DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE HACIA A PASEO EL A, lon:-100.65684055, lat:20.49181086}} | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 5882.28 | 5882.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404360/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404362 | Proyecto de inversión | 5882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5882.28, modificado:5882.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450486 - 210681 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210681 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PRESITA Y CAMINO PUENTE DEL ÁGUILA , CAMINO CONGREGACIÓN DE LA CRUZ LA LOCALIDDA DE AGUA AZUL SE LOCALIZA A 7.0 KM DE LA CARRETE, lon:-100.66532207, lat:20.48838226}} | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 5882.28 | 5882.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404365 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE VIBORILLAS 110050046 - 210735 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210735 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE DEL MONTE Y CAMINO DULCES NOMBRES, CAMINO EL TUNAL SALIENDO DE APASEO EL GRANDE POR LA CARRETERA CAMINO REAL DAR VUELTA, lon:-100.63263255, lat:20.56649682}} | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 17646.84 | 17646.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404367 | Proyecto de inversión | 319999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159999.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:159999.99, modificado:159999.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD LA LOBERA 110160012 - 210768 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 210768 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN RANCHERIA LA LOBERA (EL RIÑÓN), 36998 LA LOBERA (EL RIÑÓN), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIM, lon:-101.54251306, lat:20.3592679}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 159999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404584 | Proyecto de inversión | 60976.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60976.56, modificado:60976.56}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA LOS ARROYITOS 1101200010067, 1101200010103 - 214163 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214163 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA 103 INTERIOR SN COLONIA LOS ARROYITOS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO SENA, CALLE RIO PAPALOAPAN LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.9KM D, lon:-101.67832629, lat:20.62031195}} | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 60976.56 | 60976.56 | 51525.19 | 51525.19 | 51525.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2404584/proyecto_INICIO, 2404584/proyecto_FIN, 2404584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404588 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220212.3, modificado:220212.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO 1101400010447 - 214194 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214194 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 10 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE URIANGATO, CALLE DOLORES HIDALG, lon:-100.92566138, lat:21.16474396}} | 2024-07-25 | 2024-09-14 | 220212.3 | 220093.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404592 | Proyecto de inversión | 76220.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:76220.7, modificado:76220.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA LOS TEPETATES 1101200010067, 1101200010298 - 214212 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214212 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL PADILLA INTERIOR SN COLONIA LOS TEPETATES, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JOSE MARIA GONZALEZ, CALLE TULIPANES LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.9KM COM, lon:-101.67553503, lat:20.61557968}} | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 76220.7 | 76220.7 | 64406.49 | 64406.49 | 64406.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2404592/proyecto_FIN, 2404592/proyecto_PROCESO, 2404592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404598 | Proyecto de inversión | 53354.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53354.49, modificado:53354.49}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA MARAVILLAS 1101200010071, 1101200010141, 1101200010194 - 214285 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214285 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA ALEJANDRA 322 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE PLAYA CONDESA, CALLE PLAYA ENCANTADA LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.6841654, lat:20.6216145}} | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 53354.49 | 53354.49 | 45084.54 | 45084.54 | 45084.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2404598/proyecto_PROCESO, 2404598/proyecto_FIN, 2404598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404600 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA VISTA HERMOSA 1101400010409 - 214325 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214325 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LOS BOSQUES 14 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OCAMPO, CALL, lon:-100.92236441, lat:21.16579449}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404604 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA PADRE HIDALGO 1101400010076 - 214394 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214394 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REVOLIUCIÓN 8 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COLONIA PADRE MIGUEL HIDALGO SE, lon:-100.93470448, lat:21.17436797}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404948 | Proyecto de inversión | 33112.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33112.58, modificado:33112.58}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA SAN FRANCISCO 101100010197 - 220395 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 220395 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS 118 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE ROSALES Y CALLE LUIS GUTIERREZ NAJERA, CALLE SAN ANDRÉS LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO SUR DE LA CABE, lon:-100.96038963, lat:20.4744904}} | 2024-07-27 | 2024-08-08 | 33112.58 | 33112.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404959 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA PANAMERICANA 1101100010356 - 220577 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 220577 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN SILVESTRE 1022 INTERIOR SN COLONIA PANAMERICANA, 38362 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL M. MORENO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE SAN JOSÉ LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNIICPAL A 500 MET, lon:-100.95189315, lat:20.46456784}} | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 26490.07 | 26490.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405656 | Proyecto de inversión | 24141.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24141.04, modificado:24141.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA EL MOLINITO 1101100010483 - 234805 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234805 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIOLINO DEL REY 1078 INTERIOR SN COLONIA EL MOLINITO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , CALLE SAN MARCOS LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONDA AL ESTE CO, lon:-100.97808185, lat:20.48086579}} | 2024-08-09 | 2024-08-17 | 24141.04 | 24141.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405657 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA VILLA TOSCANA 1101100010200 - 234833 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234833 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRATO 111 B INTERIOR SN COLONIA VILLA TOSCANA, 38373 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRCUITO FLORENCIA Y CALLE CIRCUITO FLORENCIA, CALLE CIRCUITO FLORENCIA LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABEC, lon:-100.96978118, lat:20.49451853}} | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405659 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO MORENO 1101100010200 - 234870 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234870 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO MORENO, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY GABRIEL TELLEZ Y CALLE TORIBIO DE BENAVENTE, CALLE PABLO GUZMAN LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SU, lon:-100.95840613, lat:20.46700376}} | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405661 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA GUANAJUATO 1101100010144 - 234928 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234928 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SALVATIERRA 331 SN INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PÉNJAMO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE ACÁMBARO LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA A, lon:-100.94708973, lat:20.48988888}} | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405662 | Proyecto de inversión | 16094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.03, modificado:16094.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ 110110001020A - 234951 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234951 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RAUL DE LA SELVA 1054 SN INTERIOR SN COLONIA JACINTO LÓPEZ, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CRESCENCIO GONZÁLEZ Y CALLE ERASTO VÁZQUEZ , CALLE INDEPENDENCIA LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CABE, lon:-100.96091978, lat:20.46518654}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 16094.03 | 16094.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405665 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA LAS FLORES 1101100012065 - 234978 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234978 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 202 SN INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE J. JESUS RODRÍGUEZ Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE GUERRERO LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERRA MUNICIPAL COLIN, lon:-100.95251424, lat:20.4908602}} | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405668 | Proyecto de inversión | 32200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO , 110400004 - 235015 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 235015 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE HERNANDEZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO SECO, 37976 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE ITURBIDE LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-100.179586, lat:21.089127}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405669 | Proyecto de inversión | 16094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.03, modificado:16094.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA LOS ALAMOS 1101100010271 - 235020 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235020 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 245 SN INTERIOR SN COLONIA LOS ÁLAMOS, 38330 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUÁREZ , CALLE PANAMÁ LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO OESTE DE LA CABECER, lon:-100.96835004, lat:20.47668768}} | 2024-08-08 | 2024-08-14 | 16094.03 | 16094.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405672 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA PADRE NIEVES 1101100010200 - 235083 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235083 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 357 SN INTERIOR SN COLONIA FRAY ELÍAS NIEVES, 38357 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO, CALLE AHUEHUETE LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA , lon:-100.95875287, lat:20.46959709}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405674 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55200.0, modificado:55200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO , 110400057 - 235103 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 235103 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 50 INTERIOR SN RANCHERIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ZAPOTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE , lon:-100.23207281, lat:21.06829229}} | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405675 | Proyecto de inversión | 45500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45500.42, modificado:45500.42}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD TUPÁTARO 110120035 - 235108 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235108 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:RANCHERIA TUPATARO, 36966 TUPÁTARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO HACIENDA DE CORRALEJO Y CAMINO SAN MIGUEL, CAMINO EJIDO DE MASAS LA RANCHERIA SE ENCUETRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 4.5 KM SOBRE LA C, lon:-101.64188021, lat:20.5925806}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 45500.42 | 45500.01 | 23514.4 | 23514.4 | 23514.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2405675/proyecto_INICIO, 2405675/proyecto_FIN, 2405675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405677 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA RESIDENCIAL LOS HUERTOS 1101100010214 - 235116 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235116 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABA 1100 SN INTERIOR SN COLONIA LOS HUERTOS, 38338 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SANDIA Y CALLE GARAMBUYO, CALLE DURAZNO LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL SUROE, lon:-100.96995141, lat:20.47237081}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406218 | Proyecto de inversión | 60304.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60304.05, modificado:60304.05}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CERRITO DE AGUA CALIENTE 110120005 - 266606 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 266606 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE SANTANA 6 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE AGUA CALIENTE, 36967 CERRITO DE AGUA CALIENTE, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ECHGARAY, CALLE VICTORIA LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE REALIZARAN A 15 KM AL, lon:-101.583522, lat:20.63707053}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 60304.05 | 60304.05 | 57288.85 | 57288.85 | 57288.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2406218/proyecto_INICIO, 2406218/proyecto_FIN, 2406218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406220 | Proyecto de inversión | 75598.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75598.87, modificado:75598.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LOS JULIANES, LOS ÁNGELES 1100500590024 - 266729 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266729 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.34, meta_modificada:73.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE DEL MONTE Y CAMINO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, CAMINO ENTRADA AL CERRO DE LAS BRUJAS EN EL KM 3.8 DE LA A, lon:-100.65648101, lat:20.53738832}} | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 75598.87 | 75526.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406221 | Proyecto de inversión | 35500.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35500.75, modificado:35500.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LOS RANGEL 110050251 - 266810 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266810 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:251, direccion:RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO ESTANCIA DEL LLANO, CAMINO EL SIFÓN EN EL KM 3.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A CELAYA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y DE AHI , lon:-100.73494681, lat:20.50561272}} | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 35500.75 | 35466.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406222 | Proyecto de inversión | 114738.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114738.35, modificado:114738.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OBRAJUELO 1100500330575 - 266853 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266853 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.31, meta_modificada:111.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:RANCHERIA OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA EL BAJO Y CAMINO CALERAS DE AMEXHE, CAMINO BERCETO EN EL KM 15 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALERA, lon:-100.55617594, lat:20.5952736}} | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 114738.35 | 114628.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406225 | Proyecto de inversión | 44222.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44222.97, modificado:44222.97}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD OJO DE AGUA 110120014 - 266873 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 266873 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA OJO DE AGUA, 36963 OJO DE AGUA, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN JOSE DE OJO DE AGUA Y BRECHA A RANCHO EL CORTIJOP, LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE REALIZARA A 3 KM AL OESTE DE LA CABECE, lon:-101.6989714, lat:20.62097895}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 44222.97 | 44222.97 | 42011.82 | 42011.82 | 42011.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2406225/proyecto_PROCESO, 2406225/proyecto_FIN, 2406225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406226 | Proyecto de inversión | 50962.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50962.75, modificado:50962.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA 110050034001A - 266903 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266903 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.44, meta_modificada:49.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y CAMINO OBRAJE DE IXTLA, CAMINO OJO ZARCO EN EL KM 15 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A L, lon:-100.62123076, lat:20.65150044}} | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 50962.75 | 50913.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406227 | Proyecto de inversión | 52263.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52263.51, modificado:52263.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD PUERTA DE LA RESERVA 110120021 - 266934 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 266934 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE JAVIER MINA 8 INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE LA RESERVA, 36964 PUERTA DE LA RESERVA, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE JOSE CAMACHO, LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE REALIARAN A 4 KM AL NOR, lon:-101.6941807, lat:20.64407863}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 52263.51 | 52263.51 | 49650.33 | 49650.33 | 49650.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2406227/proyecto_PROCESO, 2406227/proyecto_INICIO, 2406227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406228 | Proyecto de inversión | 52859.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52859.42, modificado:52859.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO ZARCO 110050035001A - 266937 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266937 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.28, meta_modificada:51.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA Y CAMINO EL PEÑÓN , CAMINO LA ESTACADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIR POR LA CARRETERA ALCERRITO QUE SE UBICA AL NORTE DE LA MANCHA URBANA Y DE, lon:-100.60983433, lat:20.62275029}} | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 52859.42 | 52808.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406228/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406231 | Proyecto de inversión | 8040.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8040.54, modificado:8040.54}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA LA POPULAR 110120001 - 266954 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 266954 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 110 INTERIOR SN COLONIA POPULAR, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALAZAR, CALLE SALIDA A IRAPUATO LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE LOCALIZARAN EN EL CENTRO, lon:-101.66794285, lat:20.62161982}} | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 8040.54 | 8040.54 | 7638.51 | 7638.51 | 7638.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2406231/proyecto_INICIO, 2406231/proyecto_FIN, 2406231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406232 | Proyecto de inversión | 125180.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125180.35, modificado:125180.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD PUNTA DE OBRAJUELO 1100500380062 - 266960 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266960 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.44, meta_modificada:121.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:RANCHERIA PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO HACIENDA EL CASTILLO Y CAMINO OBRAJUELO, CAMINO SAN IGNACIO A 17 KM SALLIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE POR LA C, lon:-100.51639271, lat:20.60016567}} | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 125180.35 | 125060.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406233 | Proyecto de inversión | 3115725.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605725.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2510000.0, modificado:2510000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ACAMBARO GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PARACUARO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS A CALLE BENITO JUAREZ 1RA ETAPA CARR. ACAMBARO PARACUARO - 266962 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 266962 | S | 129 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA PARÁCUARO, 38730 SAN FRANCISCO PARÁCUARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, ESTA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LAS CALLES DONDE SE UBICA LA PRIMARIA BENI, lon:-100.75825152, lat:20.14264784}} | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406234 | Proyecto de inversión | 122562.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122562.12, modificado:122562.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD RANCHO NUEVO 1100500400077 - 266988 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266988 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.9, meta_modificada:118.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRACCIONAMIENTO LA LAJA Y CAMINO FABRICA HELVEX, CAMINO SILVESTRE MORA A 4.5 KM DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A CELAYA DAR VUELTA A LA IZQUI, lon:-100.74493007, lat:20.53019177}} | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 122562.12 | 122444.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406237 | Proyecto de inversión | 1902410.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951205.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:951205.19, modificado:951205.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA EL AGUAJE - 267009 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 267009 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.35, meta_modificada:845.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRESA FRACCIONAMIENTO EL AGUAJE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA LAGUNA Y CALLE DEL ESTANQUE, CALLE MAR PARTIENDO DEL LADO PONIENTE DEL JARDIN PRINCIPAL SE AVANZA POR LA CALLE HIDALGO HAS, lon:-100.881135, lat:20.19822035}} | 2024-09-02 | 2024-12-14 | 951205.19 | 950646.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-31, contratista:BARDOMIANO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1901293.37, importe_modificado:1901293.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.54}} | {2406237/proyecto_PROCESO, 2406237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Revisar avance físico Vs financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302406238 | Proyecto de inversión | 89143.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89143.58, modificado:89143.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 1100500420058 - 267011 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 267011 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.48, meta_modificada:86.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 38195 SAN CRISTÓBAL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PRESITA Y CAMINO CASETA DE COBRO APASEO EL ALTO, CAMINO SAN PEDRO TENANGO EN EL KM 7.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO D, lon:-100.61332516, lat:20.50398792}} | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 89143.58 | 89058.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406238/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406239 | Proyecto de inversión | 28141.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28141.89, modificado:28141.89}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA LOS TEPETATES 110120001 - 267021 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 267021 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMANUEL PADILLA 45 INTERIOR SN COLONIA LOS TEPETATES, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE VISTA HERMOSA, LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE REALIZARAN E AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPA S, lon:-101.67702522, lat:20.61566835}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 28141.89 | 28141.89 | 26734.8 | 26734.8 | 26734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2406239/proyecto_INICIO, 2406239/proyecto_FIN, 2406239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302402619 | Proyecto de inversión | 407390.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407390.24, modificado:407390.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUENCA FLORIDA, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOS MIRASOLES | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | SEDESHU_24PEMC0032_PURI | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.86, meta_modificada:433.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUENCA FLORIDA, COLONIA LOS MIRASOLES, LOCALIDAD PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., lon:-101.87466717, lat:21.01978852}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 407390.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.08}} | {2402619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Obsevacion solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-09-13}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs10: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs17: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs18: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs19: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs20: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs21: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs22: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs23: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs24: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs25: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402620 | Proyecto de inversión | 1452755.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452755.4, modificado:1452755.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LAS CRUCITAS | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | SEDESHU_24PEMC0078_PURI | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1593.59, meta_modificada:1593.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERRO, COLONIA LAS CRUCITAS, PURÍSIMA DE BUSTO, PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., lon:-101.88622928, lat:21.03306208}} | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 1452755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:159.36}} | {2402620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs17: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs18: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs19: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs20: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs21: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs22: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs23: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs24: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402621 | Proyecto de inversión | 1385861.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385861.64, modificado:1385861.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD EL JARALILLO, CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LA HACIENDA | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | SEDESHU_24PEMC0056_PURI | S | 126 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.49, meta_modificada:1002.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LA HACIENDA, COMUNIDAD EL JARALILLO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO., lon:-100.97610143, lat:20.66524483}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 1385861.64 | 1385860.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/AD/SE/JARALILLO/37-2024, contratista:FERRETERIA Y ACEROS ESPECIALES JR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO, monto:2771720.5, importe_modificado:2771720.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.75}} | {2402621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance financiero., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402622 | Proyecto de inversión | 1406951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406951.72, modificado:1406951.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD DE LAS FUENTES, CALLE JUVENTINO ROSAS. | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | SEDESHU_24PEMC0057_PURI | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.6, meta_modificada:1407.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:19, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD DE LAS FUENTES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO., lon:-101.03098352, lat:20.66116851}} | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 1406951.72 | 1406467.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/LS/SE/LASFUENTES/35-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIRCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO, monto:2812934.44, importe_modificado:2812934.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.28}} | {2402622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402625 | Proyecto de inversión | 1611802.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611802.9, modificado:1611802.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | SEDESHU_24PEMC0020_SALV | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.69, meta_modificada:1520.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS, COLONIA DIVISION DEL NORTE, SALVATIERRA, GTO., lon:-100.8882785, lat:20.19648532}} | 2024-07-24 | 2024-10-21 | 1611802.9 | 1609207.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-24, contratista:OBRAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:3218415.01, importe_modificado:3218415.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.14}} | {2402625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Observacion solventada, se corrigen fechas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar periodo de ejecución y momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:verificar periodo de ejecución según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:verificar periodo de ejecución según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:verificar periodo de ejecución según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:verificar periodo de ejecución según contrato., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs17: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs18: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs19: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs20: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402627 | Proyecto de inversión | 944853.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944853.38, modificado:944853.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA DE SAN JUAN | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | SEDESHU_24PEMC0021_SALV | S | 23 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.8, meta_modificada:650.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:78, direccion:CALLE LAS ROSAS, LOCALIDAD PRESA DE SAN JUAN, SALVATIERRA, GTO., lon:-100.88205743, lat:20.18024269}} | 2024-07-24 | 2024-10-21 | 944853.38 | 935497.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-21, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1870994.51, importe_modificado:1870994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.24}} | {2402627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:Revisar periodo de ejecución y momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:Revisar periodo de ejecución y momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:Revisar periodo de ejecución y momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:Revisar periodo de ejecución y momentos contables, trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402628 | Proyecto de inversión | 994442.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994442.28, modificado:994442.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA ISABEL TOLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD MANRIQUEZ | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra |  | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.33, meta_modificada:735.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:76, direccion:CALLE SANTA ISABEL TOLA, LOCALIDAD MANRIQUEZ, SALVATIERRA, GTO., lon:-100.8820352, lat:20.15767885}} | 2024-07-17 | 2024-10-14 | 994442.28 | 993827.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-19, contratista:ABRAHAM FLORES OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:1987654.32, importe_modificado:1987654.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.53}} | {2402628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJEC Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJEC Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJEC Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJEC Y MOMENTOS CONTABLES., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402630 | Proyecto de inversión | 322860.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322860.73, modificado:322860.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | SEDESHU_24PEMC0023_SALV | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.16, meta_modificada:297.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD LA PALMA DE LA LUZ, SALVATIERRA, GTO., lon:-100.91965506, lat:20.29233755}} | 2024-08-23 | 2024-10-21 | 322860.73 | 321525.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-08-28, contratista:CONSTRUCCIONES BARDOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:643050.29, importe_modificado:643050.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.86}} | {2402630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualizan los avance financiero y físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402632 | Proyecto de inversión | 1241375.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241375.15, modificado:1241375.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | SEDESHU_24PEMC0024_SALV | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.14, meta_modificada:851.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE JACARANDAS, LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA, GTO., lon:-100.96243192, lat:20.24858055}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 1241375.15 | 1238414.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-26, contratista:M.A.V. EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:2476829.23, importe_modificado:2476829.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.22}} | {2402632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402998 | Proyecto de inversión | 294505.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294505.44, modificado:294505.44}} | Rehabilitación de la Techumbre e Impermeabilización del Mercado Municipal, Xichú, GTO | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable |  | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.71, meta_modificada:634.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Mercado Xichú, 5 de Mayo, 37930 Xichú, Gto., lon:-100.058931, lat:21.299553}} | 2024-09-13 | 2024-10-12 | 294505.44 | 294505.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PMXG-MERCADO-SDES-MPIO-012-24-02, contratista:Guillermo Rodríguez Ortiz, convocante:Municipio de Xichú, monto:383217.84, importe_modificado:383217.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PMXG-MERCADO-SDES-MPIO-012-24-01, contratista:Guillermo Rodríguez Ortiz, convocante:Municipio de Xichú, monto:383217.84, importe_modificado:383217.84}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-PMXG-MERCADO-SDES-MPIO-012-24, contratista:Guillermo Rodríguez Ortiz, convocante:Municipio de Xichú, monto:383217.84, importe_modificado:383217.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Es importante señalar que el municipio de Xichú reportara un monto de $88,712.40, toda vez que el recurso corresponde a fondo FAIS, trimestre:3.0, usuario:gustavotorress, fecha:2024-09-23}, obs2: {observación:El proyecto contempla aportación de recursos del FAISM por el monto de $88,712.4, cuyos avances deberán ser reportados por el propio municipio., trimestre:3.0, usuario:gustavotorress, fecha:2024-10-09}} | {obs1: {observación:Se solicita verificar tipo de programa, clasificación institución ejecutora y beneficiarios., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-23}, obs2: {observación:Se solicita no considerar anticipo., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-23}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables , trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables , trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs5: {observación:Se solicita verificar momentos contables , trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs6: {observación:Se solicita verificar momentos contables , trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se solicita verificar contrato modificatorio., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se solicita verificar contrato modificatorio., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:Agregar en este apartado, la siguiente observación: El proyecto contempla aportación de recursos del FAISM por el monto de $88,712.4, cuyos avances serán reportados por el propio municipio., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-08}, obs10: {observación:Verificar periodo de ejecución conforme al segundo convenio modificatorio en tiempo., trimestre:3.0, usuario:edenmorenom, fecha:2024-10-08}, obs11: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs12: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs13: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs14: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302403259 | Proyecto de inversión | 143495.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71747.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71747.72, modificado:71747.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CERRO PRIETO ORIENTE, 110100016001A - 104363 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 104363 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.49, meta_modificada:89.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE LA BARRANCA 3 SN INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO ORIENTE, 38594 CERRO PRIETO ORIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A COMUNIDAD EL CAPULIN Y CAMINO A COMUNIDAD CERRO PRIETO CENTRO, CAMINO COMUNIDAD ACATLAN LA OBRA DE, lon:-100.387817, lat:20.239768}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 71747.72 | 71706.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403263 | Proyecto de inversión | 767265.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383632.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:383632.59, modificado:383632.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL CAPULIN, 110100004001A - 105005 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 105005 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A COMUNIDAD SANTA CRUZ Y CAMINO A COMUNIDAD CERRO COLORADO, CARRETERA CORONEO - QUERETARO LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LOCA, lon:-100.36890749, lat:20.23068246}} | 2024-06-03 | 2024-07-18 | 383632.59 | 383412.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se tienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403264 | Proyecto de inversión | 166688 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97382.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69305.6, modificado:69305.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD SAN PABLO110090043 - 105105 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 105105 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.45, meta_modificada:260.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 38206 SAN PABLO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO RINCONCILLO Y CAMINO MORALES, CAMINO LOS TOVARES LA LOCALIDAD DE LOS PABLOS SE ENCUENTRA UBICADA A 8.2 KILOMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNIICPAL DE COMO, lon:-100.81149299, lat:20.7875528}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 69305.6 | 69250.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atiende observación, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302403265 | Proyecto de inversión | 186741.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93370.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:93370.64, modificado:93370.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL ESPINAZO LOMA BONITA, 110100027001A - 105168 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 105168 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.46, meta_modificada:116.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE EL ESPINAZO SUR RANCHERIA EL ESPINAZO (LOMA BONITA), 38595 EL ESPINAZO (LOMA BONITA), CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PIEDRA LARGA Y CAMINO AL SAUZ DE CEBOLLETAS, CARRETERA CORONEO - QUERETARO LAS ACCIONES DE TECHO FIRM, lon:-100.3504517, lat:20.26093359}} | 2024-06-03 | 2024-06-27 | 93370.64 | 93317.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403266 | Proyecto de inversión | 229216 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229216.0, modificado:229216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., PALMILLAS DE SAN JUAN 110090031 - 105536 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 105536 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.15, meta_modificada:358.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:RANCHERIA PALMILLAS DE SAN JUAN, 38227 PALMILLAS DE SAN JUAN, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO LANDÍN Y CAMINO SAN PEDRO, CAMINO LOS TOVARES LA LOCALIDAD DE PALMILLAS DE SAN JUAN SE UBICA A 14.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA M, lon:-100.86449421, lat:20.76761154}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 229216 | 229033.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403268 | Proyecto de inversión | 831981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415990.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:415990.71, modificado:415990.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD PIEDRA LARGA, 110100011001A - 105633 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 105633 | S | 37 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.86, meta_modificada:518.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE LA MORA 1 SN RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A CERRO COLORADO Y CAMINO A COMUNIDAD EL ESPINAZO, CARRETERA CORONEO - QUERETARO LAS ACCIONES DE LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE L, lon:-100.34421982, lat:20.24900686}} | 2024-06-03 | 2024-07-24 | 415990.71 | 415752.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403269 | Proyecto de inversión | 273920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273920.0, modificado:273920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD MIRAFLORES 110090022 - 105698 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 105698 | S | 47 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:RANCHERIA MIRAFLORES, 38226 MIRAFLORES, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO BUENAVISTA Y CAMINO LA ASUNCIÓN, CAMINO OJO DE AGUA DE GARCÍA LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES SE UBICA A 20.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMON, lon:-100.93293966, lat:20.77781705}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 273920 | 273701.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403271 | Proyecto de inversión | 39952.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39952.5, modificado:39952.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD EL TERRERO, 110190101 - 105917 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 105917 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:101, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 25 INTERIOR SN RANCHERIA EL TERRERO, 38578 EL TERRERO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PEÑITAS LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE UBICARAN 6.7 KILÓMETROS, lon:-100.57297854, lat:20.13856117}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 39952.5 | 39908.98 | 37913.53 | 37913.53 | 37913.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2403271/proyecto_PROCESO, 2403271/proyecto_INICIO, 2403271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403602 | Proyecto de inversión | 91209.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45604.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45604.61, modificado:45604.61}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHARCO 6TA. ETAPA - 181424 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 181424 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.62, meta_modificada:4.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CHARCO INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO A LA PRIMARIA Y CALLE RUMBO A LA PRESA, SE TOMA CARRTERA SANTA CATARINA ATARJEA SE TOMA ENTRONQUE MEZQUITAL CERR, lon:-99.7160335, lat:21.29111668}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 45604.61 | 45345.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PSBCMC/AD/20/24, contratista:EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:966084.2, importe_modificado:966084.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico Vs financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se reitera, revisar los avances físico y financiero de modo que guarden congruencia. El avance físico no debería ser menor al financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302403613 | Proyecto de inversión | 435219.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217609.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217609.76, modificado:217609.76}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTO LA ESCONDIDA 1RA. ETAPA - 181876 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 181876 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO LA ESCONDIDA - ATARJEA INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO LA ESCONDIDA, 37946 PUERTO LA ESCONDIDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RUMBO A PUERTO LA ESCONDIDA Y , SE TOMA CARRETERA SANTA CATARINAATARJEA E, lon:-99.79712358, lat:21.18476539}} | 2024-07-29 | 2024-09-26 | 217609.76 | 216221.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PSBCMC/AD/20/24, contratista:EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:966084.2, importe_modificado:966084.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico Vs financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se reitera, revisar los avances físico y financiero de modo que guarden congruencia. El avance físico no debería ser menor al financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302403615 | Proyecto de inversión | 177238.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88619.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88619.39, modificado:88619.39}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO 6TA. ETAPA - 182036 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 182036 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.24, meta_modificada:9.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CHARCO-CERRO PRIETO INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL CERRO PRIETO Y CALLE RUMBO A EL TAQUE, SE TOMA CARRTERA SANTA CATARINA ATARJEA SE TOMA DE, lon:-99.73961368, lat:21.28024376}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 88619.39 | 88064.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PSBCMC/AD/20/24, contratista:EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:966084.2, importe_modificado:966084.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico Vs financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se reitera, revisar los avances físico y financiero de modo que guarden congruencia. El avance físico no debería ser menor al financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302403909 | Proyecto de inversión | 551722.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154330.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:397391.98, modificado:397391.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORONEO, EN LA COLONIA BODO NORTE, EN LAS CALLES MORELOS Y PRIV. MORELOS. - 191716 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 191716 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS Y PRIV MORELOS INTERIOR SN COLONIA BODO NORTE, 38594 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA CORONEO-JERECUARO LA COLONIA BODO NORTE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA CORONEO JERECUARO A A, lon:-100.3759753, lat:20.19372471}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 397391.98 | 393000.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO-10/2024-02_, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:MPIO. DE CORONEO, monto:545606.72, importe_modificado:545606.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2403909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:LOS AVANCES REPORTADOS FINANCIERO Y FISICO SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios. Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302403910 | Proyecto de inversión | 11764.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11764.56, modificado:11764.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD VILLAS DE LA ESTANCIA 1100503061198 - 191739 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 191739 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:306, direccion:RANCHERIA VILLAS DE LA ESTANCIA, 38180 VILLAS DE LA ESTANCIA [FRACCIONAMIENTO], APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS ANGELES Y CAMINO EL CASTILLO, CAMINO LA NORITA TOMANDO LA AUTOPISTA DE APASEO EL GRANDE A QUERETARO EN , lon:-100.49803644, lat:20.55951365}} | 2024-07-16 | 2024-07-20 | 11764.56 | 11764.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403911 | Proyecto de inversión | 451861.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127802.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:324058.67, modificado:324058.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR - 191804 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 191804 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ, 38594 SANTA CRUZ, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y CAMINO A LOCALIDAD LA PRESA, CARRETERA CORONEO-QUERETARO LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA CORO, lon:-100.3682394, lat:20.21281256}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 324058.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2403911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403912 | Proyecto de inversión | 374790.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103038.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271751.4, modificado:271751.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD ACATLAN, EN LA CALLE JACARANDAS - 191843 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 191843 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN RANCHERIA ACATLÁN, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO A LOCALIDAD CRUZ DEL PASTOR, CARRETERA CORONEO-AMEALCO LA LOCALIDAD DE ACATLAN SE ENCUENTRA SITUADA, lon:-100.3876784, lat:20.17191909}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 271751.4 | 267577.82 | 135875.7 | 135875.7 | 135875.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBMC-10/2024-02_, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:MPIO. DE CORONEO, monto:369021.95, importe_modificado:369021.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.5}} | {2403912/proyecto_PROCESO, 2403912/proyecto_INICIO, 2403912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios. Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302404368 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470700 - 210772 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210772 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN CRISTÓBAL Y CAMINO PUENTE DEL ÁGUILA , CAMINO LA NOPALERA TOMAR LA CARRETERA DE APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO Y EN EL KM, lon:-100.63536787, lat:20.50585196}} | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 35293.68 | 35293.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404370 | Proyecto de inversión | 29411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29411.4, modificado:29411.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470715 - 210827 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210827 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN CRISTÓBAL Y CAMINO PUENTE DEL ÁGUILA , CAMINO LA NOPALERA A 7.0 KM DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO SE UBIC, lon:-100.63106293, lat:20.50830641}} | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 29411.4 | 29411.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404373 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE AYALA 110160021 - 210872 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 210872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:PUERTO SAN CRISTÓBAL DE AYALA, 36997 SAN CRISTÓBAL DE AYALA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE TERRACERIA, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 7 KM SOBRE LA CARRTERA S, lon:-101.47702876, lat:20.33272641}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404374 | Proyecto de inversión | 47058.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47058.24, modificado:47058.24}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, TENANGO EL NUEVO 110050051 - 210895 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210895 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS JULIANES Y CAMINO COLONIA EL MOLLINO, CAMINO LA PURÍSIMA SE UBICA SOBRE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE HACIA QU, lon:-100.67742134, lat:20.53143273}} | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 47058.24 | 47057.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404378 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD SAN JOSE DE AYALA 110160023 - 210926 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 210926 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE AYALA, 36996 SAN JOSÉ DE AYALA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE OCAMPO, CARRETERA A LA TINAJA LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A A, lon:-101.44494337, lat:20.38490895}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302404380 | Proyecto de inversión | 23529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23529.12, modificado:23529.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD TIERRA BLANCA 110050052 - 210952 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210952 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJE DE IXTLA Y CAMINO EL PIE, CAMINO EL PICACHO A 13 KM DE LA CARRETERA CAMINO REAL DESDE APASEO EL GRANDE DE UBICA LA LOCALIDAD DE CALERA, lon:-100.605621, lat:20.6973}} | 2024-07-20 | 2024-07-25 | 23529.12 | 23528.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404381 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD PASO DE CARRETAS 110160017 - 210957 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 210957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE RIO LERMA 6 INTERIOR SN RANCHERIA PASO DE CARRETAS, 36996 PASO DE CARRETAS, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECER MUNICIPAL , lon:-101.4139515, lat:20.38514186}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404383 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD LA TINAJA 110160026 - 210978 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 210978 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:CALLE GUADALUPANA INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA, 36996 LA TINAJA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 4 KM SOBRE LA CARRTE, lon:-101.47404076, lat:20.38493326}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404384 | Proyecto de inversión | 213333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:106666.66, modificado:106666.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD LOS OTATES 110160016 - 211043 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211043 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA LOS OTATES, 36996 LOS OTATES, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MARIANO JIMENEZ, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAM, lon:-101.47921187, lat:20.39961004}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 106666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404608 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA INDEPENDENCIA II 1101400010339 - 214446 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214446 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO ZARATE 10 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA II, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO ABAS, lon:-100.91765346, lat:21.14517166}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404614 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN PABLO 1101400010339 - 214507 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214507 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO 2 INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CAMINO A SAN, lon:-100.91752934, lat:21.14651064}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404617 | Proyecto de inversión | 7622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7622.07, modificado:7622.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA MARAVILLAS II 1101200010508 - 214577 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214577 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN EDMUNDO 223 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MARAVILLAS DOS EL FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA OSTE DENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.68280023, lat:20.630703}} | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 7622.07 | 7622.07 | 6440.65 | 6440.65 | 6440.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404617/proyecto_INICIO, 2404617/proyecto_FIN, 2404617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404618 | Proyecto de inversión | 7622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7622.07, modificado:7622.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA SAN FRANCISCO 1101200010033 - 214615 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214615 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EL FUERTE 46 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS ENRIQUE Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SONORA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.1 KM DE, lon:-101.67513496, lat:20.629991}} | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 7622.07 | 7622.07 | 6440.65 | 6440.65 | 6440.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404618/proyecto_INICIO, 2404618/proyecto_FIN, 2404618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404619 | Proyecto de inversión | 7622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7622.07, modificado:7622.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA SAN RAMÓN 1101200010067 - 214657 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214657 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL 223 INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JOSE MA GONZALEZ LA COLONIA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.1 KM DE RE, lon:-101.67547781, lat:20.62187}} | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 7622.07 | 7622.07 | 6440.65 | 6440.65 | 6440.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404619/proyecto_INICIO, 2404619/proyecto_FIN, 2404619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite, trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404620 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LOMAS DE LINDAVISTA 1101400011229 - 214689 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214689 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MONTECILLO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A MONTECILLO Y CAMINO A COLONI, lon:-100.96668947, lat:21.15487351}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 11106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404621 | Proyecto de inversión | 45732.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45732.42, modificado:45732.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA ZONA CENTRO 1101200010033, 1101200010048, 1101200010067 - 214698 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214698 | S | 9 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 129 INTERIOR SN COLONIA CUERÁMARO CENTRO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE ARTEAGA, CALLE NICOLAS BRAVO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE JARDIN PRINC, lon:-101.66972, lat:20.624585}} | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 45732.42 | 45732.42 | 38643.89 | 38643.89 | 38643.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2404621/proyecto_INICIO, 2404621/proyecto_PROCESO, 2404621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404626 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA RENACIMIENTO 1101400010254 - 214750 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214750 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIZIANO 2 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RAFAEL ZANZIO Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVED, lon:-100.93214825, lat:21.14470854}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404627 | Proyecto de inversión | 15244.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15244.14, modificado:15244.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA CUERÁMARO 1101200010086, 1101200010245 - 214760 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Salud de Guanajuato | 214760 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CUERÁMARO CENTRO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOCTEZUMA ORIENTE Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE ARTEAGA SUR LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 1.2 KM EN DIREC, lon:-101.67052411, lat:20.61661}} | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 15244.14 | 15244.14 | 12881.3 | 12881.3 | 12881.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404627/proyecto_INICIO, 2404627/proyecto_FIN, 2404627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la Institución ejecutora como Secretaría de Salud de Guanajuato en lugar de "Municipio de Cuerámaro", trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar la Institución Ejecutora, aclarar lo que corresponda en su caso, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de precisar si la instancia ejecutora es el Municipio de Cuerámaro, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302404972 | Proyecto de inversión | 13245.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13245.03, modificado:13245.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA PIPILA 1101100010286 - 220662 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 220662 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE J. JESÚS CASTORENA 1138 INTERIOR SN COLONIA EL PIPILA, 38356 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL M. MORENO Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE 17 DE MAYO LA COLONIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.95172708, lat:20.46912913}} | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 13245.03 | 13245.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404979 | Proyecto de inversión | 6622.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6622.52, modificado:6622.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO EL PERAL 1 1101100010182 - 220733 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 220733 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA SILLA 109 INTERIOR SN COLONIA EL PERAL, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y CALLE CERRO DE LA SILLA, LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 900 METR, lon:-100.95218158, lat:20.47606855}} | 2024-07-27 | 2024-07-30 | 6622.52 | 6622.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405334 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PANALES JAMAICA EN TARIMORO, GTO. - 227995 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 227995 | S | 1272 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX51 TRAMO CELAYA - SALVATIERRA KILÓMETRO 27 + 600 EJIDO PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR CELAYA - SALVATIERRA MEX-51 Y CALLE INSURGENTES, , lon:-100.82086, lat:20.29719}} | 2024-08-19 | 2024-10-14 | 935003.38 | 935003.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-AD-OB-QB0044-2024-134, contratista:EMPRESA RIVER DESEÑOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:935003.38, importe_modificado:935003.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2405334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405678 | Proyecto de inversión | 114501.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114501.28, modificado:114501.28}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAMALES 110120049 - 235122 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235122 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE RAMALES, 36967 SAN JOSÉ DE RAMALES, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUERTA DE LA CAÑA Y CAMINO LA PRESA DE URIBE, CAMINO COLONIA SAN MIGUEL LA RANCHERIA SE ENCUENTA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APRO, lon:-101.62118112, lat:20.60486221}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 114501.28 | 114500.24 | 59173.72 | 59173.72 | 59173.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2405678/proyecto_INICIO, 2405678/proyecto_FIN, 2405678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405679 | Proyecto de inversión | 78000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78000.72, modificado:78000.72}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD LA REGALADA 110120052 - 235157 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235157 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:COLONIA LA REGALADA, 36963 LA REGALADA, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL PLATANAL Y CAMINO CUERAMARO, CAMINO BUENAVISTA LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 4 KM SOBRE LA CARRETERA CU, lon:-101.69424323, lat:20.60504972}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 78000.72 | 78000.01 | 40310.41 | 40310.41 | 40310.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2405679/proyecto_INICIO, 2405679/proyecto_PROCESO, 2405679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405680 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA SANTA FE 1101100010356 - 235166 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235166 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SANTA FE, 38362 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MANUEL M. MORENO, CALLE SILVESTRE LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTA, lon:-100.95272939, lat:20.4644162}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405682 | Proyecto de inversión | 71500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71500.66, modificado:71500.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD LA PRESITA DEL SAUZ DE CIENEGUILLA 110120115 - 235184 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235184 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:115, direccion:CALLE LOMA BONITA 104 INTERIOR SN RANCHERIA LA PRESITA DEL SAUZ DE CIENEGUILLA, 36960 LA PRESITA DEL SAUZ DE CIENEGUILLA, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOMA DE CIENEGUILLA Y CAMINO COLONIA EL CARMEN, CAMINO LOS TEPETATES L, lon:-101.67482823, lat:20.6115932}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 71500.66 | 71500.01 | 36951.2 | 36951.2 | 36951.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2405682/proyecto_PROCESO, 2405682/proyecto_INICIO, 2405682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite, trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405685 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA VILLAS DE CORRALEJO 1101100010182 - 235234 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235234 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 507 SN INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE CORRALEJO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CAB, lon:-100.9707514, lat:20.48798057}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405686 | Proyecto de inversión | 13000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13000.12, modificado:13000.12}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA ALONDRAS 110120001 - 235287 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235287 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO 103 CIUDAD INDUSTRIAL LAS ALONDRAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.67878467, lat:20.62600228}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 13000.12 | 13000 | 6718.4 | 6718.4 | 6718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2405686/proyecto_PROCESO, 2405686/proyecto_INICIO, 2405686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405687 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA VILLAS DE CORTAZAR 1101100010534 - 235300 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235300 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LEON 222 SN INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE CORTAZAR, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVATIERRA Y CALLE CAMINO VECINAL, CALLE CELAYA LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLI, lon:-100.97402662, lat:20.48940979}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405688 | Proyecto de inversión | 45500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45500.42, modificado:45500.42}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CERRITO DE AGUA CALIENTE 110120005 - 235323 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235323 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:RANCHERIA CERRITO DE AGUA CALIENTE, 36967 CERRITO DE AGUA CALIENTE, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO REFUGIO DE RIOS Y CAMINO CERRATOS, CAMINO LA PRESA DE URIBE LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROX, lon:-101.58437146, lat:20.63591814}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 45500.42 | 45500.42 | 23514.4 | 23514.4 | 23514.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2405688/proyecto_PROCESO, 2405688/proyecto_INICIO, 2405688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405692 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA VILLAS DE SAN CRISTOBAL 1101100010214 - 235369 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235369 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE REYES 208 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE SAN CRISTÓBAL, 38337 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA DE GUADALUPE Y , CALLE VILLA DEL PEDREGAL LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.97343448, lat:20.47469829}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405694 | Proyecto de inversión | 96564.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96564.16, modificado:96564.16}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA CENTRO 1101100010055 - 235408 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235408 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 600 INTERIOR SN COLONIA CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE SOSTENES ROCHA LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO NORTE DE LA , lon:-100.95644326, lat:20.48534345}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 96564.16 | 96564.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405696 | Proyecto de inversión | 109484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:109484.44, modificado:109484.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA TIBIA DE AYALA 110230005 - 235444 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.78, meta_modificada:76.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE ALDAMA 15 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA TIBIA DE AYALA, 36927 AGUA TIBIA DE AYALA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LAS OBRAS DE TECHO SE UBICANA 20 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-101.630257, lat:20.501028}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 109484.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405697 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO 110110006 - 235456 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235456 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:RANCHERIA CAÑADA DE CARACHEO, 38490 CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEON Y CAMINO CARACHEO, CAMINO LA GAVIA CAÑADA DE CARACHEO SE LOCALIZA A 11 KM SOBRE LA CARRETERA DE COPRTAZAR A SALV, lon:-100.9431, lat:20.373456}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405699 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CARACHEO 110110007 - 235489 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235489 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:RANCHERIA CARACHEO, 38493 CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MOCHA Y CAMINO EL HUIZACHE, CAMINO SAN PABLO CARACHEO SE LOCALIZA EN EL KM 7 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA EL DOMICILIO SE UBICA EN LA ZONA OESTE , lon:-100.9745, lat:20.39870071}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403631 | Proyecto de inversión | 91977.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45988.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45988.63, modificado:45988.63}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS 9NA. ETAPA - 182431 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 182431 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.62, meta_modificada:4.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN DE DIOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN DE DIOS Y CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, CALLE RUMBO ARROYO SE TOMA CARRETERA SA, lon:-99.85676257, lat:21.25611281}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 45988.63 | 45345.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PSBCMC/AD/20/24, contratista:EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:966084.2, importe_modificado:966084.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance fisico Vs financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se reitera, revisar los avances físico y financiero de modo que guarden congruencia. El avance físico no debería ser menor al financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302403639 | Proyecto de inversión | 644769.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322384.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:322384.98, modificado:322384.98}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD MEZQUITE GORDO. - 182601 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 182601 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.89, meta_modificada:393.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MEZQUITE GORDO, 36210 MEZQUITE GORDO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ROMITA IRAPUATO Y CALLE FCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE M, lon:-101.4933289, lat:20.81733756}} | 2024-07-30 | 2024-11-15 | 322384.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2403639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404389 | Proyecto de inversión | 58608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18315.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40293.0, modificado:40293.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD JOCOQUI 110050021 - 211163 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211163 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO JAUREGUI Y CAMINO HACIENDA EL VICARIO, CAMINO EL CERRITO DEL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE SALIR POR LA CARRETERA A EL VICARIO QUE , lon:-100.70290864, lat:20.58183197}} | 2024-07-25 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404390 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD JOROCHES 110160047 - 211180 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211180 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA JOROCHES (JOROCHES NUEVO), 36998 JOROCHES (JOROCHES NUEVO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SANTA CECILIA LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR D, lon:-101.50901402, lat:20.32918888}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404393 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD CERRITO ALTO NUEVO 110160029 - 211237 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211237 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO ALTO NUEVO, 36997 CERRITO ALTO NUEVO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABE, lon:-101.49789988, lat:20.33756486}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404395 | Proyecto de inversión | 319999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159999.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:159999.99, modificado:159999.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD MONTE BLANCO 110160014 - 211269 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211269 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MONTE BLANCO, 36998 MONTE BLANCO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE HERMANOS ALDAMA LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECER MUNICI, lon:-101.52727921, lat:20.3543353}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 159999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404398 | Proyecto de inversión | 7326 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7326.0, modificado:7326.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD VILLAS DE LA ESTANCIA 1100503061183 - 211478 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211478 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:306, direccion:RANCHERIA VILLAS DE LA ESTANCIA, 38180 VILLAS DE LA ESTANCIA [FRACCIONAMIENTO], APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NORITA Y CAMINO LOS ANGELES, CAMINO HACIENDA EL CASTILLO SE UBICA A 18.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.49827526, lat:20.55726981}} | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 7326 | 7325.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404405 | Proyecto de inversión | 213333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:106666.66, modificado:106666.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD SAN JUAN GRANDE 110160024 - 211557 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211557 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GRANDE, 36998 SAN JUAN GRANDE, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PRIMERA PRIVADA DE NIÑOS HEROES LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE, lon:-101.52758663, lat:20.3780175}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 106666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404406 | Proyecto de inversión | 7326 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7326.0, modificado:7326.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD VILLAS DE LA ESTANCIA 110050306122A - 211572 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:306, direccion:RANCHERIA VILLAS DE LA ESTANCIA, 38180 VILLAS DE LA ESTANCIA [FRACCIONAMIENTO], APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NORITA Y CAMINO LOS ANGELES, CAMINO HACIENDA EL CASTILLO SE UBICA A 18.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.50171978, lat:20.55588001}} | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 7326 | 7325.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404409 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA LABOR 110050022 - 211669 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211669 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE Y CAMINO SAN PEDRO TENANGO, CAMINO L APALMA LA LABOR SE UBICA A 100 METROS AL SUR DEL DISTRIBUIDOR VIAL APASEO E, lon:-100.70422329, lat:20.53298526}} | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 36630 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404629 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ENDOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA 1101400010343 - 214803 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214803 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO 37 INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE NIQUEL, CALLE, lon:-100.94022953, lat:21.15100685}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 (2), trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación: CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental, ya que difiere. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación: CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental, ya que difiere. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación: CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental, ya que difiere. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación: CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental, ya que difiere. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404630 | Proyecto de inversión | 15244.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15244.14, modificado:15244.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA ALONDRAS 1101200010071 - 214825 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214825 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 566 INTERIOR SN COLONIA LAS ALONDRAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOMA BONITA LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CAB, lon:-101.6805728, lat:20.625201}} | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 15244.14 | 15244.14 | 12881.3 | 12881.3 | 12881.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404630/proyecto_INICIO, 2404630/proyecto_FIN, 2404630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404632 | Proyecto de inversión | 330318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:330318.45, modificado:330318.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE 1101400010377 - 214833 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214833 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE SEPTIEMBRE 41 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CA, lon:-100.9522935, lat:21.14617621}} | 2024-07-25 | 2024-09-21 | 330318.45 | 330139.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404633 | Proyecto de inversión | 14980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14980.0, modificado:14980.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN PRESA DE SAN JUAN 110280078 - 214834 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 214834 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:78, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 206 INTERIOR SN RANCHERIA PRESA DE SAN JUAN, 38900 PRESA DE SAN JUAN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 4.8KM DE PRESIDE, lon:-100.88050864, lat:20.18109211}} | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 14980 | 14957.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404634 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197703.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22508.8, modificado:22508.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAGRADO CORAZON 1101400010305 - 214847 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214847 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JAVIER 20 INTERIOR SN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN A, lon:-100.95732624, lat:21.14673872}} | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 22508.8 | 22496.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404636 | Proyecto de inversión | 374500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:374500.0, modificado:374500.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN URIREO, 110280064, 0353,0344,0349 - 214869 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 214869 | S | 108 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE ORQUIDEA 32 INTERIOR SN RANCHERIA URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 4.5KM DE PRESIENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA TOMANDO COMO REFE, lon:-100.84641257, lat:20.2137167}} | 2024-08-16 | 2024-08-28 | 374500 | 373943.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404638 | Proyecto de inversión | 1802296.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1802296.73, modificado:1802296.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA PURISIMA CONCEPCION, 1103100010236. - 215378 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 215378 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ENERO 404 INTERIOR SN COLONIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 36364 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIOS SE REAL, lon:-101.8452774, lat:21.0171618}} | 2024-08-16 | 2024-11-22 | 1802296.73 | 1800121.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404639 | Proyecto de inversión | 117780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117780.07, modificado:117780.07}} | .CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA PURISIMA CONCEPCION, 1103100010236 - 215403 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 215403 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIEMBRE 932 INTERIOR SN COLONIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, 36364 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ENERO Y CALLE VERANO, CALLE OCTUBRE LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LA, lon:-101.84363522, lat:21.01955729}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 117780.07 | 117637.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404645 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO 1101400011430 - 215630 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 215630 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE PRIVADA SAN ANTONIO 59 INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 37800 EL CAMPANARIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , CALLE LAS TORRES SE LOCALIZA EN LA , lon:-100.93479034, lat:21.1253578}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404648 | Proyecto de inversión | 415914.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:415914.63, modificado:415914.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA EL LLANO, 1103100010113 - 215639 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 215639 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 125 INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TEJADA Y CALLE VICTORIA, CALLE MICHOHACAN LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICARON EN LA ZO, lon:-101.85251933, lat:21.00546597}} | 2024-08-16 | 2024-10-23 | 415914.63 | 415412.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404990 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA VILLAS DE AMOLES 2DA SECCION 1101100010430 - 220860 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 220860 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS 1114 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE AMOLES 2A SECCIÓN, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LAS HUERTAS Y CALLE GIRASOL, CALLE CAMINO VECINAL LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABE, lon:-100.9482265, lat:20.48205062}} | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 26490.07 | 26490.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405355 | Proyecto de inversión | 310275.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155137.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:155137.94, modificado:155137.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL CHICO, CALLE PRIV. LERMA - 228695 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 228695 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:32, direccion:PRIVADA LERMA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO EL CHICO, 38280 SAN ANTONIO EL CHICO, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SUR DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL CHICO RUMBO, lon:-101.0340009, lat:20.56385954}} | 2024-08-19 | 2024-10-05 | 155137.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2405355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405362 | Proyecto de inversión | 3558057.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1067417.15, modificado:1049434.69}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2490640.02, modificado:2448680.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE OBRAJUELOS PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO. - 228798 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 228798 | S | 484 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX51 TRAMO ACAMBARO - SALVATIERRA KILÓMETRO 16 + 300 PUEBLO OBRAJUELO, 38740 OBRAJUELO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE CARMEN HURTADO PARTIENDO DE LA GASOLINERA MOBIL S, lon:-100.85018, lat:20.11411}} | 2024-09-06 | 2024-12-31 | 3498115.62 | 3498115.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-QB0043-2024-137, contratista:MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3498115.62, importe_modificado:3498115.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405701 | Proyecto de inversión | 24141.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24141.04, modificado:24141.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZMO 110110015 - 235522 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235522 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL DIEZMO, 38493 LA MALDITA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL JILOTE Y CAMINO LOMA LINDA, CAMINO SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO EL DIEZMO SE ENCUENTRA EN EL KM 7 DE LA CARRETERA CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO EL DO, lon:-101.0154, lat:20.431859}} | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 24141.04 | 24141.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405703 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE GALERAS 110110018 - 235562 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235562 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALERAS, 38493 GALERAS, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO VALENCIA DE FUENTES Y CAMINO EL HUIZACHE, CAMINO LA MOCHA EN EL KM 3 DE LA CARRETYERA CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y EN CAMINO A L LA, lon:-100.98472991, lat:20.42700507}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405706 | Proyecto de inversión | 16094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.03, modificado:16094.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA FORTALEZA 110110016 - 235590 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235590 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA FORTALEZA, 38495 COLONIA LA FORTALEZA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA VICTORIA Y CAMINO CORTAZAR, CAMINO VILLAGRÁN LA FORTALEZA SE LOCALLIZA EN EL ENTRONQUE CARRETERO DE VILLAGRAN CORTAZAR CELAYA EL DOMICILI, lon:-100.95813, lat:20.511653}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 16094.03 | 16094.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405708 | Proyecto de inversión | 16094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.03, modificado:16094.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA 110110020 - 235616 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235616 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), 38496 LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRITO COLORADO Y CAMINO SAUZ DE MERINO, CAMINO JAMAICA LA HUERTA SE LOCALIZA A 1.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-100.932531, lat:20.478854}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 16094.03 | 16094.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405710 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA MOCHA 110110032 - 235646 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235646 | S | 3 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA LA MOCHA, 38493 LA MOCHA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO CARACHEO Y CAMINO GALERAS, CAMINO EL DIEZMO EN EL KM 3.2 DE LA CARRETERA CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN EL CAMINO DE 6.3 KM SE ENC, lon:-100.99826175, lat:20.40496174}} | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405712 | Proyecto de inversión | 4020.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4020.27, modificado:4020.27}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA EL TIGRE 110120001 - 235659 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235659 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 9 INTERIOR SN COLONIA EL TIGRE, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE 21 DE MARZO LA COLONIA SE LOCALIZA AL ESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6666149, lat:20.62812223}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4020.27 | 4020.27 | 3819.26 | 3819.26 | 3819.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405712/proyecto_INICIO, 2405712/proyecto_FIN, 2405712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405713 | Proyecto de inversión | 24141.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24141.04, modificado:24141.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MERINO 110110029 - 235663 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235663 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:RANCHERIA MERINO, 38497 MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA FE DE LA PURISIMA Y CALLE PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO, CALLE SAN ISIDRO CRESPO EN EL KM 5.5 DEL ENTRONQUE VILLAGRAN CORTAZAR CELAYA RUMBO A CELAYA DAR VUELTA , lon:-100.88377545, lat:20.49441813}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 24141.04 | 24141.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405714 | Proyecto de inversión | 24121.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24121.62, modificado:24121.62}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA FLORES MAGÓN 110120001 - 235678 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235678 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 511 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SAN LUIS, CALLE SANTA ANA LA COLONIA SE LOCALIZA AL ESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAME, lon:-101.66657419, lat:20.61993617}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 24121.62 | 24121.62 | 22915.54 | 22915.54 | 22915.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2405714/proyecto_INICIO, 2405714/proyecto_PROCESO, 2405714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405716 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CULIACAN 110110041 - 235697 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235697 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN CULIACÁN, 38493 SAN AGUSTÍN CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS TREJO Y CAMINO LA PROVIDENCIA, CAMINO CERRO DEL CULIACAN EN EL KM 8.5 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA DAR VUELTA A LA DEREC, lon:-100.99517725, lat:20.37279324}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405718 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS LEON 110110044 - 235727 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235727 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, 38499 SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO CULIACAN Y CAMINO CAÑADA DE CARACHEO, CAMINO CARACHEO EN EL KM 6.8 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA DAR VUE, lon:-100.97232275, lat:20.379673}} | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405719 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CULIACAN 110110043 - 235745 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235745 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO CULIACÁN, 38499 SAN ISIDRO CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO PROVIDENCIA Y CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEON, CAMINO CERRO DEL CULIACAN EN EL KM 7.8 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA DAR VUELTA, lon:-100.997, lat:20.365447}} | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405720 | Proyecto de inversión | 12060.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12060.81, modificado:12060.81}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO LOS ARROYITOS 1101200010067, 1101200010512 - 235756 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235756 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO TURBIO 11 INTERIOR SN COLONIA LOS ARROYITOS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE RIO USUMASITA, CALLE RIO BRAVO LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.9KM, lon:-101.67713, lat:20.62095}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 12060.81 | 12060.81 | 11457.77 | 11457.77 | 11457.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2405720/proyecto_FIN, 2405720/proyecto_PROCESO, 2405720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405721 | Proyecto de inversión | 91873.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91873.96, modificado:91873.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS BLANCOS 110230054 - 235765 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235765 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.43, meta_modificada:64.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:CALLE HIDALGO 3 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITOS BLANCOS, 36945 CERRITOS BLANCOS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE LAS OBRAS DE TECHO SE UBICARAN 40 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMA, lon:-101.89951, lat:20.237308}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 91873.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405722 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE MANANTIALES 110110046 - 235780 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235780 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, 38499 SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO SAN PABLO, CAMINO LA MOCHA SE LOCALIZA EN EL KM 7.5 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA EL DOMICIL, lon:-100.96320322, lat:20.39603156}} | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403647 | Proyecto de inversión | 1030118.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515059.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:515059.33, modificado:515059.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO, EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERACION, MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. - 182982 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 182982 | S | 107 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:497, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EJIDO LIBERACIÓN, 36486 EJIDO LIBERACIÓN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO DE ACCESO LA OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD LICEN, lon:-101.87883834, lat:20.66500044}} | 2024-07-29 | 2024-10-31 | 515059.33 | 513998.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-042-, contratista:GRUPO CONCRETORRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1027996.35, importe_modificado:1027996.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302403962 | Proyecto de inversión | 340665.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78246.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:262418.41, modificado:262418.41}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL PUERTECITO, EN LA CALLE CALLEJON PONIENTE - 193435 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 193435 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLEJON PONIENTE INTERIOR SN RANCHERIA ACATLÁN, 38596 EL PUERTECITO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LOCALIDAD LA PURISIMA Y CAMINO A LOCALIDAD CRUZ DEL PASTOR, CARRETERA CORONEO-AMEALCO LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO SE ENCU, lon:-100.389836, lat:20.15929844}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 262418.41 | 261774.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBMC-10/2024-03_, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:MPIO. DE CORONEO, monto:339834.11, importe_modificado:339834.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2403962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios. Revisar avance físico y Financiero, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302403968 | Proyecto de inversión | 2401813.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201006.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200806.55, modificado:1200806.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD CUARTA PARTE EN LA CALLE 3 DE MAYO Y 5 DE MAYO - 193997 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 193997 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:771.0, meta_modificada:771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO CUARTA PARTE, 36293 CUARTA PARTE, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PERLA, LA LOCALIDAD DE CUARTA PARTE SE LOCALIZA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 RUMBO A IRAPUATO AL, lon:-101.3600771, lat:20.91985306}} | 2024-08-26 | 2024-10-31 | 1200806.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2403968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-14}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404411 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO HUANIMARO LOCALIDAD LA GRANJA 110160008 - 211697 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211697 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:RETORNO O RANCHERIA LA GRANJA (LA GATA), 36998 LA GRANJA (LA GATA), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ROMERO HICKS, CARRETERA AL DURAZNO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAM, lon:-101.56108724, lat:20.35747678}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404412 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE 110160003 - 211716 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211716 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE (EL GATO), 36998 RANCHO DE GUADALUPE (EL GATO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE ALLENDE, CARRETERA AL DURAZNO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A, lon:-101.56002636, lat:20.34292177}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404413 | Proyecto de inversión | 21978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21978.0, modificado:21978.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA LAJA 110050269 - 211717 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211717 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:269, direccion:RANCHERIA LA LAJA, 38159 LA LAJA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA GUAYABA Y CAMINO SANTA CECILIA, CAMINO FRACCIONAMIENTO FUENTES DE L A LAJA DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE HACIA CELAYA POR LA LIBRE A 7.2 KM DAR VUELTA A LA D, lon:-100.76208247, lat:20.52968159}} | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 21978 | 21977.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404413/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404416 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD EL DURAZNO 1100160007 - 211797 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211797 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 36990 EL DURAZNO (EL DURAZNITO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ALLENDE, CALLE MANUEL DOBLADO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CABECER MUNI, lon:-101.5598365, lat:20.32991003}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por los municipios, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302404417 | Proyecto de inversión | 51282 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51282.0, modificado:51282.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA NORITA 110050030 - 211799 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211799 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO FUENTES DE BALVANERA Y CAMINO LA ESTANCIA, CAMINO PLANTA TOYOTA SE LOCALIZA SALIENDO DE LAS CABECERA MUNICIPAL DE PASEO EL GRANDE RUMBO A QUERETARO P, lon:-100.51536807, lat:20.55335853}} | 2024-07-25 | 2024-08-06 | 51282 | 51281.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404421 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD OJOS DE AGUA 110160015 - 211854 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 211854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:RANCHERIA OJOS DE AGUA, 36998 OJOS DE AGUA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PITAYO, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE A 15 KM ESTA COMUNIDAD COLINDA CON LA COMUNIDA, lon:-101.57083377, lat:20.39072379}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404423 | Proyecto de inversión | 65934 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65934.0, modificado:65934.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA PALMA 110050036 - 211870 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211870 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA LABOR Y CAMINO LA PURISIMA, CAMINO ESTANCIA DEL LLANO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO A 22.85 KM DAR VUEL, lon:-100.69675571, lat:20.51720883}} | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 65934 | 65933.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404423/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404426 | Proyecto de inversión | 58608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58608.0, modificado:58608.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA PURISIMA 110050039 - 211943 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 211943 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO L APALMA, CAMINO LA LOMA SE LOCALIZA A 3.5 KM SOBRTE LA CARRETERA DE APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO. EN ESTA LO, lon:-100.6732578, lat:20.51433219}} | 2024-07-25 | 2024-08-10 | 58608 | 58607.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404426/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404428 | Proyecto de inversión | 21978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21978.0, modificado:21978.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS JULIANES LOS ÁNGELES 110050059 - 212031 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212031 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA DEL MOLINO APASEO EL GRANDE Y CAMINO ENTRADA AL CERRO DE BRUJAS, CAMINO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO SE LOCAL, lon:-100.65699421, lat:20.53848377}} | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 21978 | 21977.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404651 | Proyecto de inversión | 74900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74900.0, modificado:74900.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA VIRGEN 110280065 - 215678 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215678 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:65, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 17 INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 38905 LA VIRGEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE CAMINO REAL EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 12.1KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-100.90654927, lat:20.1403102}} | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 74900 | 74788.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404652 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN 110140001031A - 215679 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 215679 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES 4 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE DEL ROSARIO, LA C, lon:-100.92280566, lat:21.17433082}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404653 | Proyecto de inversión | 59920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:59920.0, modificado:59920.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA PALMA DE EMENGUARO 110280036 - 215693 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215693 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 44 INTERIOR SN COLONIA LA PALMA DE EMÉNGUARO, 38905 LA PALMA DE EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 11.3KM DE , lon:-100.89391386, lat:20.14229472}} | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 59920 | 59830.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404654 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA BARRIO DE SAN ANTONIO, 1103100010058 - 215698 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 215698 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS PADILLA 607 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 36342 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LUIS ROCHAL LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIA SE RE, lon:-101.86816765, lat:21.01689686}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 138638.21 | 138470.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404655 | Proyecto de inversión | 14980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14980.0, modificado:14980.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN ESTACION GUZMAN 110280024 - 215702 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215702 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:CALLE LA SOLEDAD 17 INTERIOR SN COLONIA ESTACIÓN GUZMÁN, 38904 ESTACIÓN GUZMÁN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SAN AGUSTIN Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 9.3KM DE PRES, lon:-100.86326482, lat:20.13795706}} | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 14980 | 14957.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404657 | Proyecto de inversión | 134820 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134820.0, modificado:134820.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN OJO DE AGUA DE BALLESTEROS 110280034 - 215729 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215729 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:CALLE ALDAMA 55 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE COLON, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 7.1KM DE PR, lon:-100.82215092, lat:20.22841203}} | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 134820 | 134619.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404659 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN JUAN 110140840 - 215743 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 215743 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN DIEGO DEL LLANITO Y CAMINO COLONIA SAN ISIDRO, CAMINO EL PARAÍSO A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.93855915, lat:21.13468496}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404664 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN ISIDRO 110140838 - 215813 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 215813 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MADRID 5 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 37806 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, CALLE DEL CULTIVO LA COLONIA SA ISIDRO SE L, lon:-100.93961454, lat:21.12733644}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404665 | Proyecto de inversión | 29960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29960.0, modificado:29960.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN EL SALVADOR, RANCHITO SAN JOSE DEL CARMEN 110280046 - 215819 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215819 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:CALLE HIDALGO 20 INTERIOR SN RANCHERIA EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN), 38910 EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NEZAHUALTCOYOTL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CORREGIDORA EL D, lon:-100.88585287, lat:20.28661539}} | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 29960 | 29915.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404668 | Proyecto de inversión | 44940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44940.0, modificado:44940.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA ESQUINA 110280016 - 215853 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215853 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 31 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESQUINA, 38900 LA ESQUINA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VERGELITOS, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 16.5KM DE PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-100.89660846, lat:20.34418243}} | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 44940 | 44873.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405013 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN GTO LOCALIDAD MONTE GRANDE, 1102501550525, 053A. - 221275 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 221275 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE MARGARITAS 109 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE SAN MARCOS, CALLE TULIPANES LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARAN A ACABO AL SUR , lon:-101.86725934, lat:20.99421852}} | 2024-08-16 | 2024-11-22 | 525000 | 524943.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405015 | Proyecto de inversión | 139072.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139072.85, modificado:139072.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA ZONA CENTRO 1101100010055 - 221298 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 221298 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 419 INTERIOR SN COLONIA CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEO DE LA JUVENTUD Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, CALLE 2 DE ABRIL EL DOMICILIO SE UBICA A 200 M AL OESTE DEL JARDIN PRINCIPAL D, lon:-100.9673438, lat:20.48241256}} | 2024-07-27 | 2024-08-30 | 139072.85 | 139072.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405021 | Proyecto de inversión | 19867.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19867.55, modificado:19867.55}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA EL FORTIN 1101100010483 - 221337 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 221337 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS SCOTT 128 INTERIOR SN COLONIA EL FORTÍN, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , CALLE AV. EL MOLINITO LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 M AL OESTE DE LA, lon:-100.97698269, lat:20.48218374}} | 2024-07-27 | 2024-07-31 | 19867.55 | 19867.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405370 | Proyecto de inversión | 16280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16280.0, modificado:16280.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, 20 DE NOVIEMBRE 1104200010329 1104200010422 - 229968 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 229968 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUANAJUATO 1 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE OAXACA, CALLE JUAN SILVETI LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONI, lon:-101.2049879, lat:20.39826142}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 16280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405371 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE 1104200010259 - 229980 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 229980 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 15 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE VERACRUZ, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LAS ACCIONES DE CALENTADOR SO, lon:-101.20865941, lat:20.395679}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405372 | Proyecto de inversión | 89540 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89540.0, modificado:89540.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, CENTRO 1104200010348 1104200010352 1104200010386 1104200010390 1104200010403 1104200010418 - 229982 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 229982 | S | 66 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN 80 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CALLEJON DEL LIMON, CALLE AZTECA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN L, lon:-101.18676448, lat:20.39222155}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 89540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405373 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, EL PRADO 1104200010278 - 229992 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 229992 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN 49 INTERIOR SN COLONIA EL PRADO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CLAVELES LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA LAS EL PRAD, lon:-101.18055927, lat:20.378257}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405374 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, EL SOCORRO 1104200010422 - 229993 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 229993 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 4 INTERIOR SN COLONIA EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMICA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MADERO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA EL , lon:-101.20217429, lat:20.39394314}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405375 | Proyecto de inversión | 40700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40700.0, modificado:40700.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, EMILIANO ZAPATA 1104200010051 110420001023A 1104200010333 - 230007 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León | 230007 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA 41 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BONIFACIO BALTAZAR Y CALLE EUFEMIIO ARREDONDO, CALLE JESUS LOEZA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR, lon:-101.19284418, lat:20.39702572}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la plataforma de la MIDS se capturó erróneamente la Institución ejecutora, debiendo ser "Municipio de Valle de Santiago", trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar si la entidad ejecutora "Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León" , y en su caso aclarar con una nota u observación , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302405377 | Proyecto de inversión | 16280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16280.0, modificado:16280.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS 1104200010935 - 230014 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230014 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EXHACIENDA DE PANTOJA 18 INTERIOR SN COLONIA LAS HACIENDAS, 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA SAN IGNACIO Y CALLE HACIENDA SAN JAVIER SUR, CALLE HACIENDA CERRO GORDO LAS ACCIONES , lon:-101.17541984, lat:20.40847642}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 16280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405378 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA NUEVO AMANECER,110250001014A - 230016 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230016 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PLANETA 101 INTERIOR SN COLONIA EL AMANECER, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE PLUTON, CALLE RELAMPAGO LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE LLEVARAN A ACABO EN LA PARTE CENT, lon:-101.8712707, lat:21.04479375}} | 2024-08-22 | 2024-11-19 | 210000 | 209977.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405379 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, FRACCIONAMIENTO MALPAIS 1104200010668 - 230018 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230018 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CHICHAROS 36 INTERIOR SN COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIGO Y CALLE LIMON, CALLE ACELGAS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO MALPA, lon:-101.20969619, lat:20.40125108}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405380 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, FRANCISCO VILLA 1104200010282 - 230020 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230020 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DEMARZO 30 COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NARANJO, CALLE LIMON LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA FRAN, lon:-101.20741914, lat:20.37832}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 20350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405381 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, JARRON AZUL 1104200010333 - 230022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León | 230022 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 20 INTERIOR SN COLONIA JARRÓN AZUL, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE GUERRERO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA JARRÓN AZUL , lon:-101.19530281, lat:20.39849104}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la plataforma de la MIDS se capturó erróneamente la Institución ejecutora, debiendo ser "Municipio de Valle de Santiago", trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar si la entidad ejecutora "Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León" , y en su caso aclarar con una nota u observación , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302405382 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA EL TORNILLO,1102500010027 - 230025 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230025 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL 207 INTERIOR SN COLONIA EL TORNILLO, 36407 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DEL VALLE Y CALLE HIDALGO, CALLE ZAPATA LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE UBICARAN EN EL SECTOR OESTE D, lon:-101.8709952, lat:21.03227363}} | 2024-08-22 | 2024-10-25 | 105000 | 104988.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405383 | Proyecto de inversión | 146520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146520.0, modificado:146520.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LA LOMA 1104200010282 1104200010297 110420001030A 1104200010314 1104200010367 1104200010371 - 230026 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230026 | S | 108 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL 56 COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY, CALLE CUAUHTEMOC LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA L, lon:-101.20526015, lat:20.381547}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 146520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405384 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA CENTRO,1102500010116, 0065, 0027 - 230029 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230029 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA 23 INTERIOR SN COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAJONA Y CALLE MARIA MORELOS, CALLE MANUEL DOBLADO LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIOS SE SITUAN , lon:-101.88276944, lat:21.02199022}} | 2024-08-22 | 2024-11-19 | 420000 | 419955.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405386 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LABRADORES 1104200010418 - 230031 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230031 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO 14 INTERIOR SN COLONIA LABRADORES, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PINO, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA LABRADORES SE LOCALIZA, lon:-101.18673725, lat:20.38745285}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405387 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA SAN JOSE DE LA PRESA,110250001021A - 230034 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230034 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA 5 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DE LA PRESA, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CARDENAZ LA ONRA DE CUARTO DORMITORIO SE SITUA EN EL SECTOR ESTE DE , lon:-101.843123, lat:21.04808151}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 105000 | 104988.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403325 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32000.0, modificado:32000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO EN LA COLONIA ,LAS FLORES,110380001,0078 - 128787 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 128787 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES 316 SN INTERIOR SN COLONIA TARANDACUAO CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ROSAL, CALLE HORTENCIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA LAS FLORES QUE SE ENCUENTRA UBI, lon:-100.52267946, lat:19.99716052}} | 2024-06-07 | 2024-07-04 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/011-2024, contratista:Comercializadora Corue, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:552000.0, importe_modificado:552000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403326 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO EN LA COLONIA ,EL MAGISTERIO,110380001,0063 - 129209 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 129209 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA TARANDACUAO CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA FERROCARRIL Y CALLE ALLENDE, CALLE FERROCARRIL PONIENTE LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARA AL NORTRE DE LA CABECERA MUNCIPAL APROXIMAD, lon:-100.51859108, lat:20.0029654}} | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/011-2024, contratista:Comercializadora Corue, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:552000.0, importe_modificado:552000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403326/proyecto_INICIO, 2403326/proyecto_FIN, 2403326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403327 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD BARRIO DE SANTIAGO 110380017 - 129272 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 129272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE EMILIIANO ZAPATA 53 INTERIOR SN RANCHERIA BARRIO DE SANTIAGO, 38793 BARRIO DE SANTIAGO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CAMINO REAL DEL RIO LERMA, PRIVADA DEL RIO LA ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SE ENC, lon:-100.50886365, lat:20.005073}} | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 120000 | 120000 | 94152 | 94152 | 94152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/013-2024, contratista:Arq. Oralia León Sandoval, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}} | {2403327/proyecto_FIN, 2403327/proyecto_PROCESO, 2403327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite y por instrucciones de bienestar, se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite y por instrucciones de bienestar, se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403329 | Proyecto de inversión | 39952.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39952.5, modificado:39952.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA SABANILLA ,SAN JOSE DE LA SABANILLA, 11019007 - 129772 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 129772 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:75, direccion:AVENIDA QUERETARO - CORONEO 11 INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA), 38555 LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE LAURELES, CALLE CEDRO LAS ACCIONE, lon:-100.41032094, lat:20.36399869}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 39952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403330 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD BUENAVISTA 110380002 - 130765 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 130765 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 118 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 38798 BUENAVISTA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUERRERO LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO SE ENCONTRARAN EN LA COM, lon:-100.51432421, lat:20.01582}} | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 240000 | 240000 | 188304 | 188304 | 188304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/013-2024, contratista:Arq. Oralia León Sandoval, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.5}} | {2403330/proyecto_FIN, 2403330/proyecto_PROCESO, 2403330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite y por instrucciones de bienestar, se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite y por instrucciones de bienestar, se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403332 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARANDACUAO LOCALIDAD HACIENDA VIEJA SANTIAGO 110380006 - 132238 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 132238 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.25, meta_modificada:12.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO QUERETANO 69 INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38793 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PRESA ORIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO DE LA PRESA LA ACCION DE CUARTO DORMITORIO SE LOCA, lon:-100.50212488, lat:20.005743}} | 2024-06-13 | 2024-07-13 | 120000 | 120000 | 94152 | 94152 | 94152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/013-2024, contratista:Arq. Oralia León Sandoval, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.25}} | {2403332/proyecto_FIN, 2403332/proyecto_PROCESO, 2403332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite y por instrucciones de bienestar, se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite y por instrucciones de bienestar, se capturan las metas de la MID en metros cuadrados de construccion , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403334 | Proyecto de inversión | 39952.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39952.5, modificado:39952.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS DE PURUAGUA, 110190061 - 132901 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 132901 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:61, direccion:CALLE DE LA ROSA 56 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS DE PURUAGUA, 38586 LAS PILAS DE PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SABINO Y CALLE ROSA, CALLE PINO LAS ACCIONES DE ESRUFAS ECOLOGICAS SE REALIZARAN EN LA PARTE CEBTRO , lon:-100.433, lat:20.033}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 39952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403335 | Proyecto de inversión | 523919.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261959.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:261959.79, modificado:261959.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO, COLONIA CENTRO 110380001, 1103800010044 - 132922 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 132922 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.79, meta_modificada:464.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 494 INTERIOR SN COLONIA TARANDACUAO CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE BRECHA GUANAJAUTO Y CALLE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA , lon:-100.5208673, lat:20.00608}} | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 261959.79 | 261959.79 | 248861.8 | 248861.8 | 248861.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/012-2024, contratista:Aceros lamina y Cercados S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1124456.22, importe_modificado:1124456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.79}} | {2403335/proyecto_INICIO, 2403335/proyecto_FIN, 2403335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403981 | Proyecto de inversión | 165627.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:165627.18, modificado:165627.18}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN, 110070165 1811, 2114, 2858, 2877 - 194256 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 194256 | S | 43 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:CALLE GUANAJUATO 4 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL OCTOPAN, 38130 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE LABRADORES, CALLE LAS TORRES LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARESSE INTALARAN EN LA LOCAL, lon:-100.74243963, lat:20.57016581}} | 2024-08-06 | 2024-08-30 | 165627.18 | 164635 | 94418.17 | 94418.17 | 94418.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2403981/proyecto_INICIO, 2403981/proyecto_FIN, 2403981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404169 | Proyecto de inversión | 1277187.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638593.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:638593.98, modificado:638593.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO, EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERACION, MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. - 203274 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 203274 | S | 107 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:497, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EJIDO LIBERACIÓN, 36486 EJIDO LIBERACIÓN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE ACCESO LA OBRA SE UBICA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD LICENC, lon:-101.87883834, lat:20.66500044}} | 2024-08-19 | 2024-10-31 | 638593.98 | 638464.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-045-, contratista:CONSTRUCTORA AGDILE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1276928.89, importe_modificado:1276928.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2404169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302404171 | Proyecto de inversión | 362912.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181456.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:181456.1, modificado:181456.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN LA LOCALIDAD MEXICANOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 203453 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 203453 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE MEXICANOS A LA SALIDA A SAN ISI, lon:-101.067262, lat:20.53392232}} | 2024-08-26 | 2024-10-05 | 181456.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404671 | Proyecto de inversión | 97370 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97370.0, modificado:97370.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA CALERA 110280007 - 215871 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215871 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:CALLE MATAMOROS 11 INTERIOR SN RANCHERIA LA CALERA, 38915 LA CALERA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 15.4KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-100.84460518, lat:20.3030757}} | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 97370 | 97225.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404674 | Proyecto de inversión | 217210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217210.0, modificado:217210.0}} | ..EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN SAN PABLO PEJO 110280061 - 215900 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 215900 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA 23 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO PEJO, 38927 SAN PABLO PEJO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 34.8KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.93609141, lat:20.03440648}} | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 217210 | 216887.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLADORA DE LA ALTURA JBJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404675 | Proyecto de inversión | 117780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117780.07, modificado:117780.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA BARRIO DE SAN ANTONIO, 1103100010240 - 215902 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 215902 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL PUENTE 110 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 36342 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAINZ, CALLE JOSE MARIA JUAREZ LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE L, lon:-101.86845342, lat:21.00998264}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 117780.07 | 117637.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404677 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EL LLANITO 110140159 - 215941 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 215941 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO XOCONOXTLITO DEL LLANITO Y CAMINO EL CAMPANARIO, CAMINO LA VENTILLA A 2.2 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO, lon:-100.95163426, lat:21.12421349}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404683 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LAS FUENTES 110140871 - 215984 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 215984 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:871, direccion:RANCHERIA LAS FUENTES, 37817 LAS FUENTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO SIETE REALES Y CAMINO MESA DE LÓPEZ, CAMINO PUERTA DE SAN FRANCISCO DE LA CARRETERA DOLORES HIDALGO A SAN LUIS , lon:-100.773523, lat:21.229025}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404689 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LAS LOZAS 110140155 - 216032 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216032 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS LOZAS, 37849 LAS LOZAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO EJIDO DE TRANCAS Y CAMINO LAS MINITAS, CAMINO EL RANCHITO ÑPOR LA CARRETERA DE DOLORES A GUANAJUATO EN EL KM 12 DAR, lon:-101.05304317, lat:21.09444177}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404690 | Proyecto de inversión | 235560.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235560.14, modificado:235560.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA EXHACIENDA DE SANTIAGO, 110310010448 , 0289 - 216037 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 216037 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN JAVIER INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO, 36312 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE H SAN IGNACIO Y CALLE H SAN CANGEL, CALLE H SAN ALBERTO LAS ACCIONES DE CUAR, lon:-101.83966568, lat:21.03918642}} | 2024-08-16 | 2024-10-23 | 235560.14 | 235275.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405029 | Proyecto de inversión | 145695.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145695.36, modificado:145695.36}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO 1101100010286 - 221807 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 221807 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMÍNGUEZ 1008 INTERIOR SN COLONIA CARRILLO PUERTO, 38350 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE JESÚS CASTORENA, CALLE MANUEL M. MORENO LA COLONIA CARRILLO PUERTO SE LOCALIZA EN LA ZONA S, lon:-100.95237662, lat:20.46957482}} | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 145695.36 | 145695.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405030 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA LA PERLA 1101100010445 - 221854 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 221854 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAMELINA 1012 INTERIOR SN COLONIA LA PERLA, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE DE LOS PINOS COLONIA LA PERLA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.94937369, lat:20.47429265}} | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 26490.07 | 26490.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405032 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA PRIMERO ES CORTAZAR 1101100010430 - 221890 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 221890 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VILLA MILAN 101 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO ES CORTAZAR, 38315 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL FLAMINGO Y CALLE AVENIDA DEL PARAISO, CALLE COLIBRÍ LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE L, lon:-100.95094645, lat:20.48612304}} | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 26490.07 | 26490.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405034 | Proyecto de inversión | 13245.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13245.03, modificado:13245.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA MAGUEYES 1101100010445 - 221941 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 221941 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LEON TORRES 137 INTERIOR SN COLONIA MAGUEYES, 38342 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE ANTONIO TORRES, CALLE DE LOS PINOS LA COLONIA MAGUEYES SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.94716467, lat:20.4758306}} | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 13245.03 | 13245.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405036 | Proyecto de inversión | 19867.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19867.55, modificado:19867.55}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA VILLAS DE CORRALEJO 1101100010322 - 221998 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 221998 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 700 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE CORRALEJO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE HÉROE DE NACOZARI LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECE, lon:-100.97055947, lat:20.4868488}} | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 19867.55 | 19867.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405038 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA SAN VICENTE 1101100010197 - 222067 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 222067 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO LAURELES 102 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 38346 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA Y CALLE LAURELES, CALLE LAURELES LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.95800015, lat:20.47668581}} | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 26409.07 | 26490.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de asegurar consistencia entre el % de avance físico y la fotografía presentada, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302405043 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LA BRISA ,1102500010169. - 222197 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 222197 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS 107 COLONIA LA BRISA, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AMAZONAS Y CALLE BRAVO, CALLE HIEDRA LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIOS SE LLEVARAN A ACABO AL SUR DE LA CABCERA MUNICPA, lon:-101.86156958, lat:21.05414404}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 105000 | 104988.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405388 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LAGUNILLA DE MALPAIS 1104200010494 - 230035 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230035 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS 2 INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EUSEBIO GONZALEZ Y CALLE AVENIDA DEL SOL, CALLE PEDRO GONZALEZ LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE U, lon:-101.19710455, lat:20.40778829}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 36630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405389 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE,1102500010116 - 230036 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230036 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:1 INTERIOR SN COLONIA REAL DEL BOSQUE, 36403 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS MONTES Y CALLE ENRIQUE RAMOS, CALLE RAFAEL ORTIZ LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN EL SECTOR ESTE DE L, lon:-101.8822451, lat:21.01984844}} | 2024-08-22 | 2024-10-25 | 105000 | 104988.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405390 | Proyecto de inversión | 32560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32560.0, modificado:32560.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LINDAVISTA 1104200010422 1104200010051 1104200010329 1104200010333 - 230037 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230037 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 705 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE ALDAMA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA 7 LUMI, lon:-101.20151166, lat:20.39618315}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 32560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405391 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA VILLAS HACIENDA DE SANTIAGO,1102500010366 - 230038 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230038 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN MANUEL 1441 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN EDGARDO, CALLE SAN ESTEBAN LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE UBICAN EN LA, lon:-101.84073173, lat:21.04556991}} | 2024-08-22 | 2024-10-25 | 210000 | 209977.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405393 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LOS PINOS 1104200010460 - 230041 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230041 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA 24 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE GRANIZO, CALLE OYAMEL LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA LOS PINOS SE LOCALIZA, lon:-101.17403312, lat:20.38602775}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405394 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LUIS DONALDO COLOSIO 1104200010278 - 230043 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 230043 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN 38 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SANTIAGO Y CALLE ALBINO ORTEGA, CALLE PRIVADA 2 DE FEBRERO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN, lon:-101.17762873, lat:20.38027857}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405395 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LAS COBACHAS ,1102500010101 - 230046 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA A CARRETERA MANUEL DOBLADO COLONIA LAS COBACHAS, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A MANUEL DOBLADO Y CALLE MILAZARES, CALLE LAS COBACHAS LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA , lon:-101.88791789, lat:21.03099776}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 105000 | 104988.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405396 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LOMA EJIDAL,1102500010205 - 230047 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230047 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOL COLONIA LOMA EJIDAL, 36418 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TEPETATE, CALLE PROLONGACION DEL SOL LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE UBICARAN EN EL SECTOR NORTE DE LA CAB, lon:-101.86942108, lat:21.05173613}} | 2024-08-22 | 2024-11-19 | 315000 | 314966.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405397 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA PANORAMA,1102500010188 - 230049 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230049 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 105 INTERIOR SN COLONIA PANORAMA, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE VISTA ALTA LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE UBICARAN EN EL SE, lon:-101.8743489, lat:21.04552357}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 105000 | 104988.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405398 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA AMPLIACION FRANCISCO VILLA 1102500010417 - 230051 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230051 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL CECYTEG PURISIMA Y CALLE RAMO DE NOVIA, LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN EL SECTOR NORESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-101.85584301, lat:21.0559162}} | 2024-08-22 | 2024-10-25 | 210000 | 209539.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405399 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LOMA DE OBRAJEROS 1102500010120 - 230052 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 230052 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO 1 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE OBRAJEROS, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPALA Y BOULEVARD LIC. BENITO JUAREZ, LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN EL SECTOR NORT, lon:-101.8642967, lat:21.04589644}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 105000 | 104769.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403351 | Proyecto de inversión | 119259.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99194.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20065.05, modificado:20065.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO , LOCALIDAD, SAN JUAN DE DIOS 110380016 - 143119 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 143119 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.8, meta_modificada:105.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE GUANAJUATO 14 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 38798 SAN JUAN DE DIOS, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE RAYON LAS ACCIONES SE LOCALIZARAN EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE DIOS LA , lon:-100.50478059, lat:20.01919063}} | 2024-06-15 | 2024-06-25 | 20065.05 | 20065.05 | 19061.8 | 19061.8 | 19061.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/012-2024, contratista:Aceros lamina y Cercados S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1124456.22, importe_modificado:1124456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.8}} | {2403351/proyecto_INICIO, 2403351/proyecto_FIN, 2403351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403352 | Proyecto de inversión | 71916.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71916.64, modificado:71916.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO , LOCALIDAD, BUENAVISTA 110380003 - 143271 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 143271 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.8, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO 5 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 38798 BUENAVISTA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE BRECHA 5 DE MAYO Y CALLE CARDENAS, CALLE FRANCISO VILLA LAS ACCIONES SE ENCONTRARAN EN LA LOCALIDAD BELLVISTA LA CUAL SE LOCALIZ, lon:-100.51581423, lat:20.01568598}} | 2024-06-15 | 2024-06-25 | 71916.64 | 71916.64 | 68320.81 | 68320.81 | 68320.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/012-2024, contratista:Aceros lamina y Cercados S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1124456.22, importe_modificado:1124456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.8}} | {2403352/proyecto_INICIO, 2403352/proyecto_FIN, 2403352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403353 | Proyecto de inversión | 48887.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48887.53, modificado:48887.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO , LOCALIDAD, HACIENDA VIEJA 110380006 - 143346 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 143346 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO QUERETANO 75 INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38793 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO LA PRESA Y CALLE LA PRESA ORIENTE, CALLE ZAPOTE LAS ACCIONES SE ENCONTRARAN EN LA COMUNIDAD HACIEN, lon:-100.50209747, lat:20.0063595}} | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 48887.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/012-2024, contratista:Aceros lamina y Cercados S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1124456.22, importe_modificado:1124456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403353/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403354 | Proyecto de inversión | 33196.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33196.63, modificado:33196.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO , LOCALIDAD, LA SOLEDAD 110380018 - 143445 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 143445 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:BOULEVARD PISCIS 953 INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 38795 LA SOLEDAD, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ARIES, BRECHA PISCIS LA ACCION DE TECHO FIRME SE ENCONTRARA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-100.54028098, lat:19.99301119}} | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 33196.63 | 33196.63 | 31536.8 | 31536.8 | 31536.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/012-2024, contratista:Aceros lamina y Cercados S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1124456.22, importe_modificado:1124456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.65}} | {2403354/proyecto_PROCESO, 2403354/proyecto_FIN, 2403354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403355 | Proyecto de inversión | 75275.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75275.7, modificado:75275.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO , LOCALIDAD, SAN ANTONIO 110380013 - 143549 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 143549 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.78, meta_modificada:66.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 38796 SAN ANTONIO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE BRECHA 16 DE SEPTIEMBRE Y BRECHA INDEPENDENCIA, LAS ACCIONES SE ENCONTRARAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPLA POR AP, lon:-100.52207042, lat:19.97065807}} | 2024-06-15 | 2024-06-21 | 75275.7 | 75275.7 | 71511.92 | 71511.92 | 71511.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/012-2024, contratista:Aceros lamina y Cercados S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1124456.22, importe_modificado:1124456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.78}} | {2403355/proyecto_PROCESO, 2403355/proyecto_FIN, 2403355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403356 | Proyecto de inversión | 50926.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50926.77, modificado:50926.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TARANDACUAO , LOCALIDAD, LA MORA 110380009 - 143676 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 143676 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.18, meta_modificada:45.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 10 INTERIOR SN RANCHERIA LA MORA, 38797 LA MORA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAS FLORES, CALLE REFORMA LAS ACCIONES SE LOCALIZARAN EN LA COMUNIDAD LA MORA SE ENCUENTRA APROXIMADA, lon:-100.52891244, lat:20.06641}} | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 50926.77 | 50926.77 | 48380.43 | 48380.43 | 48380.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/012-2024, contratista:Aceros lamina y Cercados S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1124456.22, importe_modificado:1124456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.18}} | {2403356/proyecto_INICIO, 2403356/proyecto_FIN, 2403356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403357 | Proyecto de inversión | 107379.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107379.72, modificado:107379.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD CALZADA DE LA MERCED 110080014 - 144014 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 144014 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE CALZADA DE LA MERCED INTERIOR SN RANCHERIA LA CALZADA DE LA MERCED, 36483 LA CALZADA DE LA MERCED, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SITIO DE MARAVILLA Y CAMINO A SAN JOSE DE BELLA VISTA, CAMINO A COMUNIDAD LA PLAYA , lon:-101.86165914, lat:20.77748563}} | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 107379.72 | 107290.35 | 101925.83 | 101925.83 | 101925.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2403357/proyecto_INICIO, 2403357/proyecto_PROCESO, 2403357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403358 | Proyecto de inversión | 153399.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153399.6, modificado:153399.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD CALZADA DEL TEPOZAN 110080015 - 144174 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 144174 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANITA, 36484 CALZADA DEL TEPOZÁN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE, lon:-101.88304234, lat:20.7399893}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 153399.6 | 153271.92 | 145608.32 | 145608.32 | 145608.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2403358/proyecto_INICIO, 2403358/proyecto_FIN, 2403358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403359 | Proyecto de inversión | 23009.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23009.94, modificado:23009.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD CARRIZO DE GODINEZ 110080019 - 144418 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 144418 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:RANCHERIA CARRIZO DE GODÍNEZ, 36494 LA MURALLA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD DE LA POCHOTA Y CAMINO COMUNIDAD DE PASTITA, CAMINO COMUNIDAD RIO VERDE LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN SIN DESVIAC, lon:-101.79942497, lat:20.66016687}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403361 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD ARROYO LA ARENA 110080405 - 144481 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 144481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:405, direccion:RANCHERIA ARROYO LA ARENA, 36486 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE 8 , CAMINO A COMUNIDAD EL SAUZ LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN POR LA CALLE 8 DE LA CO, lon:-101.94955471, lat:20.71588837}} | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403276 | Proyecto de inversión | 233401.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:233401.6, modificado:233401.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA 110090005 - 106842 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 106842 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.69, meta_modificada:364.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:RANCHERIA CAÑADA DEL AGUA, 38224 CAÑADA DEL AGUA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO DELGADO DE ARRIBA Y CAMINO DON DIEGO, CAMINO EL ROSILLO CAÑADA DEL AGUA SE UBICA A 16 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNIICPAL DE COMONFORT SALIEND, lon:-100.91807301, lat:20.70163596}} | 2024-06-15 | 2024-07-13 | 233401.6 | 233215.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403278 | Proyecto de inversión | 9167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9167.66, modificado:9167.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD CORRALES DE LA ORDEÑA, 110190017 - 107845 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 107845 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA CORRALES DE ORDEÑA, 38553 CORRALES DE LA ORDEÑA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA CANTERA Y CAMINO A LA VIUDA, CAMINO A LA POZA LA OBRA DE CALENTADOR SOLAR SE SE ENCUENTRA A 25 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE CABE, lon:-100.47838424, lat:20.30223379}} | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 9167.66 | 9165.93 | 8707.63 | 8707.63 | 8707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403278/proyecto_INICIO, 2403278/proyecto_FIN, 2403278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403279 | Proyecto de inversión | 35957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35957.25, modificado:35957.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ARROYO HONDO DE PURUAGUA, 110190005 - 108110 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108110 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE LOS JILGUEROS 34 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO HONDO DE PURUAGUA, 38586 ARROYO HONDO DE PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN Y CALLE MORELOS, CALLE DEPORTIVA LAS ACCIONES DE ESTUFAS EC, lon:-100.45560081, lat:20.05825621}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 35957.25 | 35918.08 | 34122.18 | 34122.18 | 34122.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2403279/proyecto_INICIO, 2403279/proyecto_FIN, 2403279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403280 | Proyecto de inversión | 107200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87100.0, modificado:87100.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE LA PRESITA 110090187 - 108111 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 108111 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:187, direccion:RANCHERIA LA PRESITA, 38214 LA PRESITA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO JALPILLA Y CAMINO COLONIA SAN CARLOS, LA COMUNIDAD DE LA PRESITA SE UBICA A 500 METROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT SALIENDO POR LA CA, lon:-100.74266003, lat:20.72713951}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 87100 | 87046.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302403281 | Proyecto de inversión | 45838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45838.3, modificado:45838.3}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD VALLECILLO, 110190104 - 108182 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108182 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:104, direccion:CALLE CORRALES 34 SN INTERIOR SN RANCHERIA VALLECILLO, 38567 VALLECILLO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LA JARITA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD EL VALLECILLO ESTA LOC, lon:-100.58978499, lat:20.19173778}} | 2024-06-04 | 2024-06-30 | 45838.3 | 45829.67 | 43538.19 | 43538.19 | 43538.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403281/proyecto_INICIO, 2403281/proyecto_FIN, 2403281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403282 | Proyecto de inversión | 31962 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31962.0, modificado:31962.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD JIMENEZ, 110190033 - 108251 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108251 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:CALLE INSURGENTES 10 INTERIOR SN RANCHERIA JIMÉNEZ, 38550 JIMÉNEZ, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENCUENTRA A 19.9 KILÓMETROS EN DIREC, lon:-100.548, lat:20.3226}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 31962 | 31927.18 | 30330.82 | 30330.82 | 30330.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2403282/proyecto_INICIO, 2403282/proyecto_FIN, 2403282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403283 | Proyecto de inversión | 27502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27502.98, modificado:27502.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA DE ROMERO, 110190027 - 108342 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108342 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:27, direccion:CALLE PEÑITAS RANCHERIA ESTANZUELA DE ROMERO, 38575 ESTANZUELA DE ROMERO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MICHOACAN, CALLE CHIAPAS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 5 KILOMETROS TO, lon:-100.50165904, lat:20.18415972}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 27502.98 | 27497.8 | 26122.91 | 26122.91 | 26122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403283/proyecto_INICIO, 2403283/proyecto_FIN, 2403283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403284 | Proyecto de inversión | 27966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27966.75, modificado:27966.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, 110190007 - 108410 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108410 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE LA BARRANCA 16 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, 38555 SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, LAS ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS SE EN, lon:-100.46868886, lat:20.36365577}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 27966.75 | 27936.29 | 26539.48 | 26539.48 | 26539.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2403284/proyecto_INICIO, 2403284/proyecto_FIN, 2403284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403285 | Proyecto de inversión | 187600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:187600.0, modificado:187600.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DEL TRIANGULO, LA LOMA DE LA LAGUNA 110090107 - 108424 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 108424 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:107, direccion:RANCHERIA EL TRIÁNGULO (LA LOMA DE LA LAGUNA), 38205 EL TRIÁNGULO (LA LOMA DE LA LAGUNA), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA CANTERA Y CAMINO LAS TROJAS, CAMINO LA LAGUNA EL TRIANGULO SE UBICA A 3 KM AL OESTE DE LA CABECERA M, lon:-100.79867023, lat:20.7160795}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 187600 | 187485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403286 | Proyecto de inversión | 27502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27502.98, modificado:27502.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD JIMENEZ, 110190033 - 108434 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108434 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:AVENIDA INSURGENTES 10 INTERIOR SN PUERTO JIMÉNEZ, 38550 JIMÉNEZ, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PIRULES Y BRECHA FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA, lon:-100.54859652, lat:20.32369061}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 27502.98 | 27497.8 | 26122.91 | 26122.91 | 26122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403286/proyecto_INICIO, 2403286/proyecto_PROCESO, 2403286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403287 | Proyecto de inversión | 154100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154100.0, modificado:154100.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE LA CANTERA 110090004 - 108498 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 108498 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CANTERA, 38223 LA CANTERA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TRIANGULO Y CAMINO NEUTLA, LA CANTERA SE UBICA A 5 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT SALIENDO POR LA CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZAND, lon:-100.81372547, lat:20.70755529}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 154100 | 154005.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403288 | Proyecto de inversión | 27502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27502.98, modificado:27502.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, 110190007 - 108516 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 108516 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, 38555 SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CARRETERA LA BARRANCA -GAMBOA, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL , lon:-100.46955361, lat:20.36379156}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 27502.98 | 27497.8 | 26122.91 | 26122.91 | 26122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403288/proyecto_PROCESO, 2403288/proyecto_INICIO, 2403288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403289 | Proyecto de inversión | 241200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:241200.0, modificado:241200.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE LAS TROJAS 11009000049 - 108619 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 108619 | S | 44 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:RANCHERIA LAS TROJAS, 38217 LAS TROJAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA LAGUNA Y CARRETERA COMONFORT, CAMINO SAN ISIDRO LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS SE UBICA A 2 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT SALIENDO P, lon:-100.78111899, lat:20.71089416}} | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 241200 | 241052.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403290 | Proyecto de inversión | 45838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45838.3, modificado:45838.3}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA SABANILLA ,SAN JOSE DE LA SABANILLA, 110190075 - 110015 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 110015 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:75, direccion:CALLE CEDROS 17 SN INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA), 38555 LA SABANILLA (SAN JOSÉ DE LA SABANILLA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS LAURELES, CALLE JACARANDAS LAS ACCIONES SE E, lon:-100.41318773, lat:20.36648974}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 45838.3 | 45829.67 | 43538.19 | 43538.19 | 43538.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403290/proyecto_PROCESO, 2403290/proyecto_FIN, 2403290/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403291 | Proyecto de inversión | 45838.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45838.3, modificado:45838.3}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA SALITRERA, 110190077 - 110037 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 110037 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:77, direccion:CALLE EL ROSARIO RANCHERIA LA SALITRERA, 38566 LA SALITRERA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ZORRO Y CALLE LAZARO CARDENAS , CALLE TINAJERO LAS ACCIONES SE LOCALIZARAN EN AL COMUNIDAD DE LA SALITRERA QUE SE LOCALIZA A 16 K, lon:-100.622963, lat:20.167505}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 45838.3 | 45829.67 | 43538.19 | 43538.19 | 43538.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403291/proyecto_INICIO, 2403291/proyecto_PROCESO, 2403291/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403292 | Proyecto de inversión | 27502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27502.98, modificado:27502.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ZATEMAYE, 110190109 - 110054 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 110054 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ZATEMAYE, 38577 ZATEMAYE, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LAZARO CAERDENAS , CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES SE EJECUTARAN A 10. 6 KILOMETROS AL SURESTE DE LA CABEC, lon:-100.55801717, lat:20.1092887}} | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 27502.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302404019 | Proyecto de inversión | 78454.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78454.98, modificado:78454.98}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO AGEB 11 007 0143 0917, 2951,1883 - 194989 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 194989 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:AVENIDA DEL SOL 101 INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE TAMAYO CENTRO, 38150 RINCÓN DE TAMAYO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE SAN FELIPE DE JESUS, CALLE LEANDRO VALLE LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE R, lon:-100.76809264, lat:20.42215163}} | 2024-08-06 | 2024-08-30 | 78454.98 | 77985 | 44724.4 | 44724.4 | 44724.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2404019/proyecto_FIN, 2404019/proyecto_INICIO, 2404019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404199 | Proyecto de inversión | 810998.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251016.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:559982.86, modificado:559982.86}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD RUISEÑORES FRACCIONAMIENTO SEGUNDA SECCION - 205025 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 205025 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:172, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RUISEÑORES [FRACCIONAMIENTO SEGUNDA SECCIÓN], 36427 RUISEÑORES [FRACCIONAMIENTO SEGUNDA SECCIÓN], PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A TEPETATE, lon:-101.8215294, lat:21.04869314}} | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 559982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404203 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, 7 LUMINARIAS 1104200010259 - 205115 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205115 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS 36 INTERIOR SN COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TABASCO, CALLE DURANGO LAS ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA SE UBICAN EN LA COLONIA FRACCIONA, lon:-101.2077132, lat:20.39812481}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404206 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE 1104200010259 - 205132 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205132 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 18 COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE VERACRUZ, CALLE SAN LUIS POTOSI LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA , lon:-101.208783, lat:20.396143}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404207 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, CAMEMBARO 1104200010390 - 205149 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205149 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AUSENCIO ALVARADO 4 COLONIA CAMEMBARO, 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DR. PEDRO M. HERNANDEZ Y CALLE I. MADERO, CALLE PEDRO HERNANDEZ LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA CO, lon:-101.172093, lat:20.388268}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404208 | Proyecto de inversión | 58080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58080.0, modificado:58080.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, CENTRO 1104200010348 1104200010352 1104200010386 1104200010418 - 205160 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205160 | S | 12 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA GALLEGA 5 COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA COLON Y CALLE AV. CHAPULTEPEC, CALLE AV. MENA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLO, lon:-101.176784, lat:20.391024}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 58080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404699 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 216198 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216198 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:276, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 37838 SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA CANTERA Y CAMINO SAN MARTIN DE TERREROS, CAMINO EL CARMEN DE LA CUESTA DEL ENTRONQUE DOLORES HIDALGO GU, lon:-101.04504558, lat:20.92078163}} | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404711 | Proyecto de inversión | 117780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117780.07, modificado:117780.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 11031001026A - 216437 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 216437 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN 710 INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL SANTA FE, 36370 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTO TOMAS LA OBRA DE CUERTO DORMITORIO SE REALIZA, lon:-101.86672476, lat:21.00862036}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 117780.07 | 117637.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404714 | Proyecto de inversión | 110460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110460.0, modificado:110460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, 20 DE NOVIEMBRE 1104200010259 1104200010329 1104200010422 1104200010507 1104200010579 - 216453 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 216453 | S | 42 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT 6 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERETARO, CALLE PUEBLA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE QUE SE, lon:-101.20582768, lat:20.39735957}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 110460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405045 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA EL TEPEYAC 1101100010430 - 222246 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 222246 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO DEL CUBILETE 1202 INTERIOR SN COLONIA EL TEPEYAC, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDA Y CALLE CAMINO VECINAL, CALLE VIOLETA LA COLONIA TEPEYAC SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.94652508, lat:20.48444292}} | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 26490.07 | 26490.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405045/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405047 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA EL CARMEN,1102500010351 - 222275 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 222275 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M LOMBARDI 109 INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE M GONZALEZ Y CALLE MARTIN CARRERA, CALLE LERDO DE TEJADA LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIOS SE EJEC, lon:-101.85159064, lat:21.04245806}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 210000 | 209977.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405050 | Proyecto de inversión | 6622.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6622.52, modificado:6622.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA VILLAS DE CORTAZAR 1101100010498 - 222341 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 222341 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA 102 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE CORTAZAR, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE SALVATIERRA, CALLE CAMINO REAL LA COLONIA VILLASD E CORTAZAR SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECV, lon:-100.972633, lat:20.489757}} | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 6622.52 | 6622.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405050/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405053 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN GTO COLONIA MONTE DE JESUS,1102500010258 - 222400 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 222400 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 119 INTERIOR SN COLONIA MONTE DE JESÚS, 36405 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE SAN JUDAS, CARRETERA PURISIMA - SAN JERONIMO LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE EJECUTARA, lon:-101.87565609, lat:21.01027976}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 105000 | 104988.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405056 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LOMAS DE GUANAJUATITO,1102500010027 - 222435 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 222435 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BAUTISTA 116 INTERIOR SN COLONIA LOMAS GUANAJUATITO, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE DIEGO MARTIN, CALLE MARTIN TOMAS LAS OBRAS DE CUERTO DORMITORIO SE UBICARAN EN , lon:-101.87643751, lat:21.04730523}} | 2024-08-16 | 2024-10-25 | 420000 | 419955.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405057 | Proyecto de inversión | 52980.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52980.13, modificado:52980.13}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA GUANAJUATO 1101100010144 - 222440 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 222440 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE URIANGATO 324 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE PÉNJAMO , CALLE CELAYA LA COLONIA GUANAJUARTO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA , lon:-100.94758012, lat:20.48888115}} | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 52980.13 | 52980.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405061 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO,1102500340510 - 222488 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 222488 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CALLE ROBLE 114 INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 36423 SAN BERNARDO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRSNO Y CALLE LAUREL, CALLE ALAMO LAS OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-101.86881564, lat:20.96547434}} | 2024-08-16 | 2024-11-22 | 315000 | 314966.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405062 | Proyecto de inversión | 46357.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46357.62, modificado:46357.62}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA FRAY DANIEL 1101100010200 - 222502 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 222502 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MARTIN DE PORRES 234 INTERIOR SN COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO, 38357 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY LUIS DE LEON Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZO, lon:-100.961139, lat:20.468181}} | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 46357.62 | 46357.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403368 | Proyecto de inversión | 9167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9167.66, modificado:9167.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD CANDELAS, 110190010 - 145344 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 145344 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR SN RANCHERIA CANDELAS, 38553 CANDELAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAISO Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE PURISIMA, CALLE LAS PALMAS LAS ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CA, lon:-100.45023259, lat:20.31310649}} | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 9167.66 | 9165.93 | 8707.63 | 8707.63 | 8707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403368/proyecto_FIN, 2403368/proyecto_INICIO, 2403368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite (2), trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403369 | Proyecto de inversión | 27966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27966.75, modificado:27966.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA CUEVA , LA CUEVA DE PURUAGUA, 110190020 - 145392 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 145392 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE JERECUARO - CANOAS 12 INTERIOR SN RANCHERIA LA CUEVA (LA CUEVA DE PURUAGUA), 38583 LA CUEVA DE SAN ISIDRO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CARRETERA JERECUARO - CANOAS, LAS ACCIONES DE ESTUFAS SE PODRAN U, lon:-100.42173585, lat:20.05819078}} | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 27966.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403372 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA TIRO AL BLANCO 110080511 - 146492 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 146492 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:511, direccion:RANCHERIA COLONIA EL TIRO AL BLANCO, 36470 COLONIA EL TIRO AL BLANCO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN A EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE 4 DE , lon:-101.95883107, lat:20.71551338}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403372/proyecto_PROCESO, 2403372/proyecto_FIN, 2403372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403373 | Proyecto de inversión | 38349.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38349.9, modificado:38349.9}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD CONCEPCION VIEJA 110080027 - 147861 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 147861 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN VIEJA (LA CONCHA VIEJA), 36484 CONCEPCIÓN VIEJA (LA CONCHA VIEJA), MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD DE LA CONCEPCION NUEVA Y CAMINO ZAPOTE DE ADJUNTAS, CAMINO COMUNIDAD DE CALZADA DEL TEPOZAN , lon:-101.84218101, lat:20.7028058}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 38349.9 | 38317.97 | 36402.07 | 36402.07 | 36402.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403373/proyecto_PROCESO, 2403373/proyecto_FIN, 2403373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403374 | Proyecto de inversión | 46019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46019.88, modificado:46019.88}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD EL CHARCON 110080034 - 148013 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148013 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCÓN, 36486 EL CHARCÓN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD LA GLORIA Y CAMINO COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MARAVILLAS, CAMINO COMUNIDAD PUERTA DE SIN AGUA LAS ACCIONE, lon:-101.90955882, lat:20.73293888}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 46019.88 | 45981.58 | 43682.5 | 43682.5 | 43682.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2403374/proyecto_PROCESO, 2403374/proyecto_INICIO, 2403374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403376 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO DE MUÑOZ 110080044 - 148285 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148285 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL GUAYABO DE MUÑOZ, 36497 EL GUAYABO DE MUÑOZ, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD DE LA PEÑITA Y CAMINO COMUNIDAD DE SAUCITO DE TORRES, CAMINO COMUNIDAD LOS OJOS DE AGUA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR, lon:-101.87291878, lat:20.59924179}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403376/proyecto_PROCESO, 2403376/proyecto_FIN, 2403376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403377 | Proyecto de inversión | 23009.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23009.94, modificado:23009.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LOCALIDAD EL PIRUL 110080268 - 148326 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148326 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:268, direccion:RANCHERIA EL PIRUL, 36485 EL PIRUL, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD LA VILLITA Y CAMINO COMUNIDAD PUERTA DE LLAVE , CAMINO COMUNIDAD SANTA MARIA DE BOLAÑOS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN A 10 KI, lon:-101.90641928, lat:20.80998601}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23009.94 | 22990.78 | 21841.24 | 21841.24 | 21841.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2403377/proyecto_PROCESO, 2403377/proyecto_FIN, 2403377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Pieza , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Calentadores), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302403378 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD EL RODEO 110080101 - 148386 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148386 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL RODEO, 36496 EL RODEO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD LOS ORGANOS Y CAMINO COMUNIDAD LA TORRECILLA , CAMINO COMUNIDAD EX HACIENDA DE ATOTONILQUILLO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN , lon:-101.911198, lat:20.622354}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403378/proyecto_INICIO, 2403378/proyecto_FIN, 2403378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403379 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD EL TECUAN 110080146 - 148411 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148411 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:146, direccion:RANCHERIA EL TECUÁN, 36483 EL TECUÁN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD DE LAS PALMAS Y CAMINO COMUNIDAD SAN JOSE DE BELLAVISTA, CAMINO COMUNIDAD DE CHARCO PRIETO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN , lon:-101.86545883, lat:20.82575706}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403379/proyecto_PROCESO, 2403379/proyecto_FIN, 2403379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403380 | Proyecto de inversión | 38349.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38349.9, modificado:38349.9}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD GUAYABO DE SANTA RITA 110080045 - 148493 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148493 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:RANCHERIA GUAYABO DE SANTA RITA, 36486 GUAYABO DE SANTA RITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO Y CAMINO COMUNIDAD DE PUERTA DE SIN AGUA , CAMINO COMUNIDAD EL CLARO LAS ACCIONES, lon:-101.9038858, lat:20.69662558}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 38349.9 | 38317.97 | 36402.07 | 36402.07 | 36402.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403380/proyecto_PROCESO, 2403380/proyecto_INICIO, 2403380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403381 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD JAGUEY DE SERRANOS 110080049 - 148560 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148560 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, direccion:RANCHERIA JAGÜEY DE SERRANOS, 36480 JAGÜEY DE SERRANOS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD DE PIEDRA PARADA Y CAMINO COMUNIDAD DE TANGAMANGA , CAMINO COMUNIDAD DE MESA DE LOS CABALLOS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOL, lon:-101.776376, lat:20.756303}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403381/proyecto_INICIO, 2403381/proyecto_FIN, 2403381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403382 | Proyecto de inversión | 23009.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23009.94, modificado:23009.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA GLORIA 110080188 - 148895 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148895 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:188, direccion:RANCHERIA LA GLORIA, 36486 LA GLORIA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD PUENTE NUEVO Y CAMINO COMUNIDAD EL CHARCON, CAMINO COMUNIDAD PUERTA DE SIN AGUA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN A 4 KILOMETR, lon:-101.915991, lat:20.734184}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23009.94 | 22990.78 | 21841.24 | 21841.24 | 21841.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403382/proyecto_INICIO, 2403382/proyecto_FIN, 2403382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403383 | Proyecto de inversión | 99709.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99709.74, modificado:99709.74}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA LADERA 110080051 - 148921 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 148921 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 36487 LA LADERA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD DE FRIAS Y CAMINO COMUNIDAD DE LA VENTA, CAMINO COMUNIDAD DE LA ALDEA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARAN A 6 KILOMETROS APROXIMA, lon:-101.98951748, lat:20.76014756}} | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 99709.74 | 99626.75 | 94645.41 | 94645.41 | 94645.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2403383/proyecto_INICIO, 2403383/proyecto_FIN, 2403383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403312 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO EN LA LOCALIDAD ,SAN JUAN DE DIOS,110380016 - 124050 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 124050 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 13 SN INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 38798 SAN JUAN DE DIOS, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON , CALLE JUAREZ LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE ENCONTRARA AL NORESTE DE LA CABE, lon:-100.508639, lat:20.01760694}} | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 8000 | 8000 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/011-2024, contratista:Comercializadora Corue, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:552000.0, importe_modificado:552000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403312/proyecto_INICIO, 2403312/proyecto_FIN, 2403312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite, trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403314 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO EN LA COLONIA ,EL CARMEN,110380001,0078 - 124887 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 124887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ODILON GARCIA CHAVEZ 10 SN INTERIOR SN COLONIA TARANDACUAO CENTRO, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA Y CALLE LOS ALTOS DE JALISCO, CALLE MIRADOR LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE LOC, lon:-100.52725852, lat:19.99746867}} | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 8000 | 8000 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MTA/DOP/SEDESHU-RAMO33/011-2024, contratista:Comercializadora Corue, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:552000.0, importe_modificado:552000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403314/proyecto_PROCESO, 2403314/proyecto_INICIO, 2403314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404210 | Proyecto de inversión | 2422795.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211397.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1211397.73, modificado:1211397.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD LA CALERA, EN LAS CALLES PRIVADA SALAMANCA Y CALLE SALAMANCA TRAMO DE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL A CALLE EMILIANO ZAPATA. - 205196 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 205196 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.09, meta_modificada:737.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE SALAMANCA INTERIOR SN EJIDO LA CALERA, 36810 LA CALERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALMANCA Y CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA REALIZADA EN CALLE SALAMANCA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRAY , lon:-101.3352564, lat:20.79794206}} | 2024-07-31 | 2024-11-29 | 1211397.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404212 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, EL SOCORRO 1104200010422 - 205220 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205220 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HEROICO COLEGIO MILITAR 8 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE INSURGENTES LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR S, lon:-101.202156, lat:20.393902}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404213 | Proyecto de inversión | 29040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29040.0, modificado:29040.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, EMILIANO ZAPATA 1104200010051 1104200010333 1104200010348 - 205236 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205236 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 312 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EUFEMIO ARREDONDO, CALLE MORELOS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLO, lon:-101.197087, lat:20.396363}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404215 | Proyecto de inversión | 13059459.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6529729.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6529729.55, modificado:6529729.55}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. LOCALIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA OJO DE AGUA 2A. ETAPA. - 205246 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 205246 | S | 567 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6165.97, meta_modificada:6165.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 6.165 TRAMO IRAPUATO - ABASOLO KILÓMETRO 6 + 165 INTERIOR SN EJIDO SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA), 36836 SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA, lon:-101.4637635, lat:20.55875867}} | 2024-07-29 | 2024-11-29 | 6529729.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404217 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, FRANCISCO VILLA 1104200010282 - 205277 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205277 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ORIZABA 3 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE ROSALIO HERNANDEZ, CALLE ALAMEDA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA , lon:-101.20745057, lat:20.37832457}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404220 | Proyecto de inversión | 96800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96800.0, modificado:96800.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, LA LOMA 1104200010282 1104200010297 110420001030A 1104200010314 1104200010367 1104200010371 - 205320 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205320 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO 2 INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE LA PAZ LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA LA LOMA , lon:-101.201952, lat:20.382103}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404222 | Proyecto de inversión | 19360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19360.0, modificado:19360.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, LAGUNILLA DE MALPAIS 110420001023A 1104200010494 1104200010511 - 205376 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205376 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 6 INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE JUSTO SIERRA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICA, lon:-101.19708938, lat:20.40777762}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 19360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404226 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, LINDAVISTA 1104200010333 - 205538 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205538 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EUFEMIO ARREDONDO 63 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ABASOLO, CALLE VIADUCTO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA 7, lon:-101.19860372, lat:20.39843983}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404228 | Proyecto de inversión | 48400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26000.0, modificado:26000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, MIRAVALLE 1104200010051 1104200010314 1104200010352 - 205591 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 205591 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GERTRUDIS VARGAS 47 INTERIOR SN COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROFESORA ELPIDIA VERA Y CALLE BENITO GONZALEZ, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LAS ACCIONES DE ESTUFA E, lon:-101.19324941, lat:20.38984122}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404735 | Proyecto de inversión | 110460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110460.0, modificado:110460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, 7 LUMINARIAS 1104200010259 - 216648 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 216648 | S | 42 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE RUBI 3 INTERIOR SN COLONIA 7 LUMINARIAS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ESMERALDA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA FRACCIONAMIE, lon:-101.20788967, lat:20.3982047}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 110460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403401 | Proyecto de inversión | 8000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.52, modificado:8000.52}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA HEROES 100800010172 - 154216 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 154216 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR SN COLONIA HEROES, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE VICENTE SUAREZ LAS ACCIONES SE EJECUTARAN AL SURESTE D, lon:-101.94672643, lat:20.71907965}} | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 8000.52 | 8000.52 | 7600.49 | 7600.49 | 7600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403401/proyecto_PROCESO, 2403401/proyecto_INICIO, 2403401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403402 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO,EN LA LOCALIDAD CONCEPCION VIEJA 110080027 - 155547 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 155547 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN VIEJA (LA CONCHA VIEJA), 36484 CONCEPCIÓN VIEJA (LA CONCHA VIEJA), MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS ADJUNTAS Y CAMINO CONCEPCION, CAMINO CASAS BLANCAS LAS ACCIONES DE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE, lon:-101.84234407, lat:20.70259645}} | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403402/proyecto_INICIO, 2403402/proyecto_FIN, 2403402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403403 | Proyecto de inversión | 44590.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22295.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22295.22, modificado:22295.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA EN LA LOCALIDAD DE EL BAÑO 110130004 - 155630 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 155630 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.63, meta_modificada:42.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL BAÑO, 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ROSARIO Y CAMINO SAN JERONIMO DEL MEZQUITITO, CAMINO BEGOÑA EL BAÑO LA OBRA SE ENCUENTRA UYBICADA EN EL LADO NORESTE DE LA CAB, lon:-100.38656344, lat:21.14537231}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 22295.22 | 20823.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se realiza cambio de link del contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403404 | Proyecto de inversión | 32002.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32002.08, modificado:32002.08}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD EL CHARCON 110080034 - 155700 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 155700 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCÓN, 36486 EL CHARCÓN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO MARAVILLAS Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO CALZADA DEL TEPOZAN LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCON UBICA, lon:-101.91042829, lat:20.73493232}} | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 32002.08 | 32002.08 | 30401.98 | 30401.98 | 30401.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2403404/proyecto_INICIO, 2403404/proyecto_FIN, 2403404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros lineales en lugar de Pieza , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Tanque de almacenamiento), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302403405 | Proyecto de inversión | 56003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56003.64, modificado:56003.64}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD EL TECUAN 110080146 - 155828 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 155828 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:146, direccion:RANCHERIA EL TECUÁN, 36483 EL TECUÁN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO BUENAVSTA Y CALZADA SANRA TERESA, CAMINO ATOTONILCO EL BAJO LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DEL TECUAN TOMANDO CARRETERA MANUEL DOBLADO EL , lon:-101.86514167, lat:20.8264}} | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 56003.64 | 56003.64 | 53203.46 | 53203.46 | 53203.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2403405/proyecto_INICIO, 2403405/proyecto_FIN, 2403405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403406 | Proyecto de inversión | 56003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56003.64, modificado:56003.64}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD FRIAS 110080039 - 156016 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 156016 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUERTO FRÍAS, 36487 FRÍAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE FRIAS TOMA CARRETERA PUSIRI, lon:-101.99617885, lat:20.7975661}} | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 56003.64 | 56003.64 | 53203.46 | 53203.46 | 53203.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2403406/proyecto_INICIO, 2403406/proyecto_FIN, 2403406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403407 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD GUAYABO DE SANTA RITA 110080045 - 156119 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 156119 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:RANCHERIA GUAYABO DE SANTA RITA, 36486 GUAYABO DE SANTA RITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO MANUEL DOBLADO Y CAMINO RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO, CAMINO SAN JOSE DEL CLARO LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD D, lon:-101.90202428, lat:20.69665736}} | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403407/proyecto_INICIO, 2403407/proyecto_FIN, 2403407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403408 | Proyecto de inversión | 48003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48003.12, modificado:48003.12}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD CALZADA DE LA MERCED 110080014 - 156190 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 156190 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE CALZADA DE LA MERCED INTERIOR SN RANCHERIA LA CALZADA DE LA MERCED, 36483 LA CALZADA DE LA MERCED, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PLAYA Y CAMINO CALZADA DE TEPOZAN, CAMINO SAN PABLO LAS ACCIONES SE EJECUTARAN E, lon:-101.86071587, lat:20.77737912}} | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 48003.12 | 48003.12 | 45602.96 | 45602.96 | 45602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2403408/proyecto_INICIO, 2403408/proyecto_FIN, 2403408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403409 | Proyecto de inversión | 48199.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24099.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24099.55, modificado:24099.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA 110130103 - 156219 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 156219 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.08, meta_modificada:46.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA, 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PINO, CAMINO TERRACERÍA LA OBRA SE ENCUENTRA UNIICADA EN EL LADO NORTE DE L, lon:-100.30469652, lat:21.18696866}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 24099.55 | 22508.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405723 | Proyecto de inversión | 157995.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157995.26, modificado:157995.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE COPORITOS 110230038 - 235781 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235781 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA COPORITOS, 36925 COPORITOS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TIGRE Y , CAMINO A XOCONOZTLE LAS OBRAS DE TECHOS SE UBICARAN 6 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HACI, lon:-101.76527, lat:20.441827}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 157995.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302406011 | Proyecto de inversión | 338492.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101547.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236944.74, modificado:236944.74}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMAS DEL CARMEN, CALLE CERRADA EL ROSARIO. - 255488 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 255488 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA ROSARIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 300 METROS EN DIRECCION AL N, lon:-101.8576612, lat:21.04025969}} | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 236944.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406019 | Proyecto de inversión | 1059047.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317714.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:741333.02, modificado:741333.02}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA FRANCISCO MORENO, CALLE VARIAS. - 257056 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 257056 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE LAS MIL ISLAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO MORENO, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE LAGO TEXCOCO, CALLE LAGO DE CHAZCO A 420 METROS HACIA EL NORESTE D, lon:-101.8650634, lat:21.04595736}} | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 741333.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302402778 | Proyecto de inversión | 3609845.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609845.1, modificado:3609845.1}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS, MÁS MÓDULO DE ESCALERA EN LA PRIMARIA GENARO ALMANZA RÍOS CON C.C.T. 11DPR3987J, IBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR3987J-QB3671-OB | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.36, meta_modificada:207.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL TEPOZÁN SN, FRACCIONAMIENTO JARDINES II, lon:-100.720736, lat:20.896708}} | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 3609845.1 | 3609845.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0175, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3609845.1, importe_modificado:3609845.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.72}} | {2402778/proyecto_INICIO, 2402778/proyecto_PROCESO, 2402778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402790 | Proyecto de inversión | 2825164.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825164.41, modificado:2825164.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÀS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 13 CON C.C.T. 11DST0013S, UBICADA EN LA ESTACIÓN DE SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DST0013S-QB3671-OB | S | 295 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:ESTACIÓN JOAQUÍN, lon:-101.51714, lat:20.55192}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 2825164.41 | 2825164.41 | 681834.1 | 681834.1 | 681834.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOA/OB/SEG/2024-0195, contratista:OBRAS Y PROYECTOS TREZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2825164.41, importe_modificado:2825164.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.58}} | {2402790/proyecto_INICIO, 2402790/proyecto_PROCESO, 2402790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302402794 | Proyecto de inversión | 2232954.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232954.2, modificado:2232954.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, PÓRTICO DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA TELESECUNDARIA NICOLÁS CANO, CON C.C.T. 11ETV0945O, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11ETV0945O-QB3671-OB | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.37, meta_modificada:116.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VIVIENDA DE ABAJO S/N, lon:-100.81077, lat:20.93643}} | 2024-07-16 | 2024-11-27 | 2232954.2 | 2232954.2 | 146445.19 | 146445.19 | 146445.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0170, contratista:VÁZQUEZ ÁVILA GIL ENRIQUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2232954.2, importe_modificado:2232954.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.73}} | {2402794/proyecto_INICIO, 2402794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302403318 | Proyecto de inversión | 3995.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3995.25, modificado:3995.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA LA RIVERA, 110190001 - 128459 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 128459 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 79 INTERIOR SN COLONIA COLONIA LA RIVERA, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA PRESA Y CALLE ALFREDO DLE CASTILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA ESTAN SITUADAS HAC, lon:-100.513016, lat:20.14538}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 3995.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403318/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403410 | Proyecto de inversión | 48003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48003.12, modificado:48003.12}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO,EN LA LOCALIDAD LA LADERA 110080051 - 156366 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 156366 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:CALLE PRADERA INTERIOR SN RANCHERIA LA LADERA, 36487 LA LADERA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ROCIO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE VIOLETA LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA TOMANDO LA CARRETERA A JALP, lon:-101.99405482, lat:20.76015472}} | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 48003.12 | 48003.12 | 45602.96 | 45602.96 | 45602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2403410/proyecto_INICIO, 2403410/proyecto_FIN, 2403410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403411 | Proyecto de inversión | 8000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.52, modificado:8000.52}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA OLA 110080326 - 156443 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 156443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:326, direccion:RANCHERIA LA OLA, 36480 LA OLA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PLAYA Y CAMINO LOS SALADOS, CAMINO PIEDRAS NEGRAS LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE LA OLA UBICADA AL OESTE DE LA COMUNIDAD TOMANDO LA CARRET, lon:-101.83794841, lat:20.80273}} | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 8000.52 | 8000.52 | 7600.49 | 7600.49 | 7600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403411/proyecto_PROCESO, 2403411/proyecto_FIN, 2403411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403412 | Proyecto de inversión | 18451.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9225.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9225.61, modificado:9225.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL CARMEN 110130094 - 159077 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 159077 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.64, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CARMEN, 37967 EL CARMEN, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO DERRAMADERO DEL SAUZ Y CARRETERA RAMAL A LA REDONDA, CAMINO LA REDONDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABE, lon:-100.31049585, lat:21.08929898}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 9225.61 | 8616.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403413 | Proyecto de inversión | 64004.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64004.16, modificado:64004.16}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD CALZADA DEL TEPOZAN 110080015 - 159107 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 159107 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN RANCHERIA CALZADA DEL TEPOZÁN, 36484 CALZADA DEL TEPOZÁN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JOSEFA, CALLE OBREGON LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-101.88323914, lat:20.73883255}} | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 64004.16 | 64004.16 | 60803.95 | 60803.95 | 60803.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2403413/proyecto_PROCESO, 2403413/proyecto_INICIO, 2403413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403414 | Proyecto de inversión | 171636.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85818.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:85818.07, modificado:85818.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE PUERTO DE TROJES 110130045 - 159268 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 159268 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.09, meta_modificada:164.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE TROJES (LA TROJE), 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA DR. MORA LOS RODRIGUEZ LOMA DE BUENA VISTA PUERTO DE TROJES Y CAMINO OSXTEPEC, CAMINO T, lon:-100.35464012, lat:21.20288458}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 85818.07 | 80152.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403416 | Proyecto de inversión | 23635.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11817.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11817.54, modificado:11817.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA PURISIMA 110130046 - 159716 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 159716 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.57, meta_modificada:22.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN RANCHERIA LA PURÍSIMA, 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRITO DE LA ESTANCIA CERRITO VERDE Y CAMINO BORDO LA LUZ, CAMINO MORISQUILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR, lon:-100.35382504, lat:21.10998868}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 11817.54 | 11037.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403417 | Proyecto de inversión | 48003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48003.12, modificado:48003.12}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA PLAYA 110080080 - 159753 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 159753 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 36483 LA PLAYA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE PRESA EL ZAPOTE LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA DIRIGIENDOSE POR CARRETERA MANUE, lon:-101.8410557, lat:20.79685699}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 48003.12 | 48003.12 | 45602.96 | 45602.96 | 45602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2403417/proyecto_INICIO, 2403417/proyecto_FIN, 2403417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403418 | Proyecto de inversión | 32002.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32002.08, modificado:32002.08}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA TORRECILLA 110080154 - 159898 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 159898 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:154, direccion:CALLE DEL CAMPO INTERIOR SN RANCHERIA LA TORRECILLA, 36486 LA TORRECILLA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EX HACIENDA DE ATOTONILQUILLO Y CAMINO SAN ISIDRO DE VILLALPANDO, CAMINO LOS ORGANOS LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN, lon:-101.89321604, lat:20.64204721}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 32002.08 | 32002.08 | 30401.98 | 30401.98 | 30401.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2403418/proyecto_INICIO, 2403418/proyecto_FIN, 2403418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403419 | Proyecto de inversión | 16641.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8320.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8320.83, modificado:8320.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA REDONDA 110130051 - 159966 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 159966 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.91, meta_modificada:15.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA LA REDONDA, 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MUGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-100.32008834, lat:21.08338745}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 8320.83 | 7771.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403420 | Proyecto de inversión | 8000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.52, modificado:8000.52}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA VILLITA 110080360 - 160028 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 160028 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:360, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA LA VILLITA, 36485 LA VILLITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUERTA DE LLAVE Y CAMINO SANTA MARIA DE BOLAÑOS, CAMINO EL PIRUL LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-101.90787007, lat:20.8144901}} | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 8000.52 | 8000.52 | 7600.49 | 7600.49 | 7600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403420/proyecto_PROCESO, 2403420/proyecto_FIN, 2403420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403422 | Proyecto de inversión | 44883.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22441.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22441.66, modificado:22441.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL LINDERO 110130025 - 160224 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 160224 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.91, meta_modificada:42.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL LINDERO, 37967 EL LINDERO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.31574168, lat:21.09527066}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 22441.66 | 20960.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403423 | Proyecto de inversión | 116857.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58428.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58428.88, modificado:58428.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE 110130030 - 160353 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 160353 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.72, meta_modificada:111.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITE, 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CAMINO SAN MIGUELITO, CAMINO TERRACERÍA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.42794297, lat:21.16651769}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 58428.88 | 54571.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403424 | Proyecto de inversión | 8000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.52, modificado:8000.52}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA 110080341 - 160386 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 160386 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:341, direccion:RANCHERIA LOMA BONITA, 36493 LOMA BONITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO HACIENDA TULTITLAN Y CAMINO SAN JUAN DE LA PUERTA, CAMINO OJO DE AGUA DE LAS CRUCES LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA SIGU, lon:-101.70643466, lat:20.75537547}} | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 8000.52 | 8000.52 | 7600.49 | 7600.49 | 7600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403424/proyecto_INICIO, 2403424/proyecto_FIN, 2403424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403425 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD PIEDRA PARADA 110080075 - 160694 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 160694 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA PARADA (LA MANGA), 36480 PIEDRA PARADA (LA MANGA), MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PABLO Y CAMINO CONCEPCION NUEVA, CAMINO VISTA HERMOSA DE GUILLEN LAS ACCIONES SE EJECUTA, lon:-101.80874189, lat:20.74511665}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403425/proyecto_INICIO, 2403425/proyecto_FIN, 2403425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403426 | Proyecto de inversión | 35563.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17781.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17781.79, modificado:17781.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL MIRTO 110130031 - 161032 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 161032 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:31, direccion:CALLE MARTINEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL MIRTO, 37966 EL MIRTO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SANTA ROSA, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBIDADA EN EL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO C, lon:-100.44080513, lat:21.15267527}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 17781.79 | 16607.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403736 | Proyecto de inversión | 1298320.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649160.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:649160.16, modificado:649160.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS GRASAS, EN LA CALLE 14 DE FEBRERO Y CARLOS GARCIA. - 185948 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 185948 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE CARLOS GARCIA INTERIOR SN COLONIA LAS GRASAS, 36285 LAS GRASAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS GRASAS SE LOCALIZA POR LA CARRETERA LIBRE DE SILAO TREJO. APROXIMADAM, lon:-101.4249275, lat:20.86224066}} | 2024-07-29 | 2024-10-31 | 649160.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2403736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302404048 | Proyecto de inversión | 496881.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:496881.55, modificado:496881.55}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD TENERIA DEL SANTUARIO AGEB 11 007 0185 0936, 2364 - 196384 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 196384 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:CALLE TIERRA DE FUEGO 39 INTERIOR SN RANCHERIA TENERÍA DEL SANTUARIO, 38120 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRONTERA Y , CAMINO A PLANCARTE DE LA GLORIETA HACIA JUVENTINO ROSAS Y A COMONFORT A 3.6 KM AL N, lon:-100.79776109, lat:20.59792059}} | 2024-08-06 | 2024-09-30 | 496881.55 | 493905.01 | 283254.52 | 283254.52 | 283254.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2404048/proyecto_FIN, 2404048/proyecto_PROCESO, 2404048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404049 | Proyecto de inversión | 8717.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8717.22, modificado:8717.22}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD TENERIA DEL SANTUARIO AGEB 11 007 0185 0921 - 196415 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 196415 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 4 INTERIOR SN RANCHERIA TENERÍA DEL SANTUARIO, 38120 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CARRETERA A CELAYA DE LA GLORIETA HACIA JUVENTINO ROSAS Y A COMONFORT A 3.6 K, lon:-100.80206995, lat:20.60037934}} | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 8717.22 | 8665 | 4969.38 | 4969.38 | 4969.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404049/proyecto_INICIO, 2404049/proyecto_FIN, 2404049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404052 | Proyecto de inversión | 61020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61020.54, modificado:61020.54}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VEGA AGEB 1100701610828, 3112, 3127 - 196438 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 196438 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE LA VEGA, 38100 SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y , CALLE SAN CRISTOBAL LAS ACCIONE DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARÁN EN SAN JUAN , lon:-100.75825167, lat:20.63580517}} | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 61020.54 | 60655 | 34785.64 | 34785.64 | 34785.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2404052/proyecto_INICIO, 2404052/proyecto_FIN, 2404052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404054 | Proyecto de inversión | 17434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17434.44, modificado:17434.44}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO AGEB 110070159349A - 196481 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 196481 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE CONGREGACION 14 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUANAJUATO, 38114 SAN JOSÉ DE GUANAJUATO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ Y , CALLE ALLENDE LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARÁN EN SAN JOS, lon:-100.89070634, lat:20.56167996}} | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 17434.44 | 17330 | 9938.76 | 9938.76 | 9938.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404054/proyecto_INICIO, 2404054/proyecto_FIN, 2404054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404055 | Proyecto de inversión | 636357.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:636357.06, modificado:636357.06}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GUANAJUATO AGEB 11 007 0159 3201 - 196507 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 196507 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 44 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE GUANAJUATO, 38114 SAN JOSÉ DE GUANAJUATO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR S, lon:-100.89311176, lat:20.55766922}} | 2024-08-06 | 2024-09-27 | 636357.06 | 632545 | 362764.56 | 362764.56 | 362764.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2404055/proyecto_INICIO, 2404055/proyecto_FIN, 2404055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404233 | Proyecto de inversión | 4835341.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417670.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2417670.84, modificado:2417670.84}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE COVARRUBIAS. - 205753 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 205753 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2289.7, meta_modificada:2289.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR SN PUEBLO PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, 36834 PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CAMINO VECINAL, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES AVENIDA DEL TRAB, lon:-101.4791764, lat:20.62155564}} | 2024-07-31 | 2024-10-29 | 2417670.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404237 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EL LA COLONIA, 20 DE NOVIEMBRE 1104200010329 - 206002 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 206002 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO 25 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALISCO, CALLE GUANJUATO LAS ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA SE UBICAN EN LA COLONIA 20 DE NO, lon:-101.2049624, lat:20.39831792}} | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404240 | Proyecto de inversión | 25777.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25777.6, modificado:25777.6}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CERRO COLORADO, 1101000006001A - 206047 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206047 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE SAN CAYETANO 2 RANCHERIA CERRO COLORADO, 38593 CERRO COLORADO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SAN PABLO LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE CERRRO COLORADO D, lon:-100.35033634, lat:20.23179004}} | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 25777.6 | 25649.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404241 | Proyecto de inversión | 944229.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472114.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:472114.53, modificado:472114.53}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD MINILLAS CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE - 206067 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 206067 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AVENIDA HIDALGO, LAS CALLES A ELECTRIFICAR SON FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE LAS CUALES SE, lon:-100.6825953, lat:20.3363911}} | 2024-08-26 | 2024-10-17 | 472114.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404244 | Proyecto de inversión | 30610.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30610.9, modificado:30610.9}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CERRO PRIETO CENTRO, 110100026 - 206119 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206119 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE EL GRANJENO INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO CENTRO (TIERRA FRÍA), 38556 CERRO PRIETO CENTRO (TIERRA FRÍA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRO PRIETO ORIENTE Y CAMINO LA PRESA, LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LOCA, lon:-100.41649537, lat:20.25748347}} | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 30610.9 | 30458.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404247 | Proyecto de inversión | 121944.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:121944.16, modificado:121944.16}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CERRO PRIETO ORIENTE, 110100016001A - 206201 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206201 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.69, meta_modificada:75.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE COLIBRI 550 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO ORIENTE, 38594 CERRO PRIETO ORIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA PRESA Y CARRETERA EL CAPULIN, CARRETERA SANTA CRUZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA CABECE, lon:-100.38782169, lat:20.23988231}} | 2024-08-11 | 2024-08-30 | 121944.16 | 121338.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404738 | Proyecto de inversión | 160714 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160714.0, modificado:160714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA INDEPENDENCIA II 1101400010339 - 216666 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216666 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO ZARATE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA II, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ZÁRATE , CALLE J, lon:-100.91687384, lat:21.14423947}} | 2024-07-25 | 2024-09-25 | 160714 | 160714 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404742 | Proyecto de inversión | 852120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:852120.0, modificado:852120.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, CENTRO 1104200010348 1104200010352 1104200010386 1104200010390 1104200010403 1104200010418 - 216709 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 216709 | S | 324 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE URUAPAN 37 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEMOCRACIA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN L, lon:-101.187073, lat:20.394373}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 852120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404751 | Proyecto de inversión | 241071 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:241071.0, modificado:241071.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN 110140001031A - 216835 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216835 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE JUÁREZ , CALLE SANTA, lon:-100.92681736, lat:21.17284721}} | 2024-07-25 | 2024-09-20 | 241071 | 241071 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404754 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, 110310001026A - 216872 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 216872 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL SANTA FE, 36370 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE ANDRES LA OBRA DE CUERTO DORMITORIO SE REALIZARA EN, lon:-101.867357, lat:21.00752183}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 138638.21 | 138470.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404758 | Proyecto de inversión | 160714 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160714.0, modificado:160714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA EJIDO DOLORES 1101400010964 - 216952 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 216952 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL GALLENERO 94 SN INTERIOR SN COLONIA EJIDO DOLORES, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 1RA PRIVADA DE LOS PALACIOS Y CA, lon:-100.9460921, lat:21.1599834}} | 2024-07-25 | 2024-09-14 | 160714 | 160714 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404759 | Proyecto de inversión | 173580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:173580.0, modificado:173580.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, EL SOCORRO 1104200010422 1104200010437 - 216962 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 216962 | S | 66 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MARIA GERTRUDIS VARGAS 22 INTERIOR SN COLONIA EL SOCORRO, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE OBREGON, CALLE LUIS ORTEGA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA, lon:-101.202156, lat:20.393902}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 173580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405467 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MALPAIS 1104200010494 - 231172 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 231172 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CERRITO 114 INTERIOR SN COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO GONZALEZ Y CALLE EUSEBIO GONZALEZ, CALLE AVENIDA DEL PEDREGAL LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBIC, lon:-101.19470386, lat:20.41261081}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405473 | Proyecto de inversión | 44770 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44770.0, modificado:44770.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MANUEL SERRANO VALLEJO 110420001094A - 231202 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 231202 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FLORIAN REYES RENTERIA 11 INTERIOR SN COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE BLVD. MIGUEL CRUZ JOSE Y CALLE 10 DE JULIO, CALLE MARGARITA MORAN VELIZ LAS ACCIONES, lon:-101.2145582, lat:20.40164887}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 44770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405475 | Proyecto de inversión | 101750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:101750.0, modificado:101750.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MIRAVALLE 1104200010051 1104200010352 1104200010437 - 231219 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 231219 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 12 INTERIOR SN COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCAS FLORES Y CALLE H. AYUNTAMIENTO, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLA, lon:-101.19689334, lat:20.38754531}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405724 | Proyecto de inversión | 16094.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.04, modificado:16094.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA 110110054 - 235784 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 235784 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO DE PARRAL Y CAMINO SOTELO, CAMINO EL NACIMIENTO EN EL KM 4.5 DE LA CARRETERA CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO DAR VUELTA EN LA LOCALIDAD DE PARRAL Y A 3.8 , lon:-101.0404, lat:20.467093}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 16094.04 | 16094.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405725 | Proyecto de inversión | 57038 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57038.0, modificado:57038.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE CORRALES DE RABAGO 110230073 - 235796 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 235796 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:CALLE CARRETRA ESTATAL LA HERRADURA RANCHERIA CORRALES DE RÁBAGO, 36945 CORRALES DE RÁBAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE TURQUESA Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE LA PRESA DE SAN JOSE DE RA, lon:-101.854164, lat:20.216034}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 57038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405726 | Proyecto de inversión | 8040.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8040.54, modificado:8040.54}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA ALONDRAS 110120001 - 235800 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235800 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ALONDRAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE ACUEDUCTO, LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 1.3 KM EN DIRECCION A LA COLONIA MARAVILLAS COMO RE, lon:-101.68168129, lat:20.62476657}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 8040.54 | 8040.54 | 7638.51 | 7638.51 | 7638.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2405726/proyecto_PROCESO, 2405726/proyecto_INICIO, 2405726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405728 | Proyecto de inversión | 8040.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8040.54, modificado:8040.54}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS, EN EL MUNICPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA CIENEGUILLA 110120001 - 235806 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 235806 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CIENEGUILLA, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIO MORENO REYES Y CALLE PROL JUAREZ, CALLE TAMAULIPAS LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 750 M DE REFERENCIA EL BAL, lon:-101.67099767, lat:20.61507294}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 8040.54 | 8040.54 | 7638.51 | 7638.51 | 7638.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*DDSyH-CT 01/24 Equipamiento con Estufa Ecológica, contratista:Get Green de México, S. de R.L. de C.V, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:767851.56, importe_modificado:767851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2405728/proyecto_FIN, 2405728/proyecto_PROCESO, 2405728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405730 | Proyecto de inversión | 209420.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:209420.28, modificado:209420.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD BORDO DEL CARMEN - 235846 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235846 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:221, direccion:RANCHERIA BORDO DEL CARMEN, 37870 BORDO DEL CARMEN, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EX HACIENDA DE MONJAS Y CAMINO SANTA TERESA DE MONJAS, CAMINO MANZANOS EN EL KM 14 DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNIÓN CON RUMB, lon:-100.96146119, lat:21.32020728}} | 2024-08-09 | 2024-10-09 | 209420.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405731 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD CABRAS 1102900140083 - 235878 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235878 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA CABRAS, 37874 CABRAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EJIDO SANTA ANITA Y CAMINO PALO VERDE, CAMINO EL MIRADOR EN EL KM 7.8 DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION A DOLORES HIDALGO DAR VUELTA A LA DERECHA , lon:-100.95640743, lat:21.3994935}} | 2024-08-09 | 2024-09-21 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405732 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD CHARCO DE ARAUJO 1102900290098 - 235897 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235897 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:RANCHERIA CHARCO DE ARAUJO, 37874 CHARCO DE ARAUJO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSÉ DEL CHARCO Y CAMINO LA BOQUILLA, CAMINO SANTA ELENA DE LA CRUZ EN EL KM 11 DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNIÓN A DOLOR, lon:-100.88080815, lat:21.35494364}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405733 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EJIDO LOS DESMONTES, EL PATOL 1102901860098 - 235906 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235906 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:186, direccion:RANCHERIA EJIDO LOS DESMONTES (EL PATOL), 37875 EJIDO LOS DESMONTES (EL PATOL), SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO PALO VERDE Y CAMINO EX HACIENDA NORIA DE ALDAY, CAMINO EJIDO OJUELOS EN EL KM 1.8 DE SAN DIEGO DE LA , lon:-100.8612357, lat:21.42189808}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405734 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EJIDO LOS RODRIGUEZ 1102900890100 - 235911 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235911 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:89, direccion:RANCHERIA EJIDO LOS RODRÍGUEZ, 37875 EJIDO LOS RODRÍGUEZ, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO ROSA DE CASTILLA Y CAMINO PEÑUELAS, CAMINO EL DEPOSITO A 9.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN D, lon:-100.78473355, lat:21.3920547}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405735 | Proyecto de inversión | 209420.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:209420.28, modificado:209420.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EJIDO OJUELOS, EL BARRENO 110290056 - 235967 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235967 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:56, direccion:RANCHERIA EJIDO OJUELOS (EL BARRENO), 37875 EJIDO OJUELOS (EL BARRENO), SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL DESMONTE Y CAMINO LA PRESITA DE LA LUZ, CAMINO ROSA DE CASTILLA EN EL KM 1.2 DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE L, lon:-100.83871496, lat:21.39912131}} | 2024-08-09 | 2024-10-19 | 209420.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405736 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EL EXTRANJERO 1102902030098 - 235983 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235983 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:203, direccion:RANCHERIA EL EXTRANJERO, 37874 EL EXTRANJERO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO CARCO DE ARAUJO Y CAMINO EX HACIENDA DE OJUELOS, CAMINO JESÚS EL CANTERO EN EL KM 11 DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNIÓN A DOLORES HI, lon:-100.854636, lat:21.368403}} | 2024-08-09 | 2024-09-21 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405737 | Proyecto de inversión | 314130.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:314130.42, modificado:314130.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EJIDO TEPOZÁN Y SALITRILLO, EL POTRERO 110290243 - 235987 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235987 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:243, direccion:RANCHERIA EJIDO TEPOZÁN Y SALITRILLO (EL POTRERO), 37875 EJIDO TEPOZÁN Y SALITRILLO (EL POTRERO), SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PRESITA DE LA LUZ Y CAMINO EJIDO OJUELOS, CAMINO ROSA DE CASTILLA A 7.3 KM DE SA, lon:-100.814775, lat:21.427806}} | 2024-08-09 | 2024-10-31 | 314130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405738 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EL CARABINO 1102901780115 - 235989 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235989 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:178, direccion:RANCHERIA EL CARABINO, 37867 EL CARABINO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA SAUCEDA Y CAMINO PURISIMA DE GUADALUPE, CAMINO LA PRESITA DE LA LUZ SE LOCALIZA A 17.5 KM AL SURESTE D ELA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIE, lon:-100.71225633, lat:21.43122388}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405739 | Proyecto de inversión | 209420.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:209420.28, modificado:209420.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EX HACIENDA DE JESÚS 1102900380115 - 235991 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235991 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:38, direccion:RANCHERIA EX-HACIENDA DE JESÚS, 37877 EX-HACIENDA DE JESÚS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ARENAL Y CAMINO PIEDRA DE LA CRUZ, CAMINO EL ROSALITO SE LOCALIZA A 19.5 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN DIEGO DE LA UN, lon:-100.669003, lat:21.380531}} | 2024-08-09 | 2024-10-19 | 209420.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405740 | Proyecto de inversión | 209420.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:209420.28, modificado:209420.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EX HACIENDA LA JAULA 1102900370026 - 235993 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235993 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:RANCHERIA EX-HACIENDA LA JAULA, 37867 EX-HACIENDA LA JAULA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO EJIDO LA PITAHAYA Y CAMINO LA SAUCEDA, CAMINO EL CARMEN SE LOCALIZA A 17.5 KM DE LA CABECERA MUNIICPAL DE SAN DIEGO DE LA, lon:-100.72380531, lat:21.5311326}} | 2024-08-09 | 2024-10-19 | 209420.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405741 | Proyecto de inversión | 314130.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:314130.42, modificado:314130.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD EX HACIENDA NORIA DE ALDAY 1102901550098 - 235994 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235994 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:155, direccion:RANCHERIA EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY, 37875 EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUERTA DE CARDENAS Y CAMINO EL GATO, CAMINO PRESITA DE LA LUZ SE LOCALIZA A 2.5 KM AL SURESTE DE LA CABECERA , lon:-100.841667, lat:21.452778}} | 2024-08-09 | 2024-10-19 | 314130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405742 | Proyecto de inversión | 418840.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418840.56, modificado:418840.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD GUANAJUATITO 1102900340064 - 235995 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235995 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:RANCHERIA GUANAJUATITO, 37867 GUANAJUATITO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHARCO EL HUIZACHE Y CAMINO PROVIDENCIA, CAMINO LA JOYA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA A NORIA DE ALDAY SE LOCALIZA A, lon:-100.753111, lat:21.436167}} | 2024-08-09 | 2024-11-16 | 418840.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405743 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD LA BOQUILLA - 235997 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 235997 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:RANCHERIA LA BOQUILLA, 37874 LA BOQUILLA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHARCO DE ARAUJO Y CAMINO RANCHO DE JESUS, CAMINO EL EXTRANJERO EN EL KM 11.5 DE LA CARRETERA SANDIEGO DE LA UNIÓN A DOLORES HIDALGO DAR VU, lon:-100.87231568, lat:21.35183256}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405744 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD GUANAJUATITO 1102900340064 - 236000 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 236000 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:49, direccion:RANCHERIA LA MISERICORDIA (CHINCHES BRAVAS), 37876 LA MISERICORDIA (CHINCHES BRAVAS), SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO REFUGIO DEL MONTE Y CAMINO LA COLORADA, CAMINO EL SOCORRO DE LA CABECERA MUNIICPAL SALIENDO POR, lon:-100.71436755, lat:21.368761}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405745 | Proyecto de inversión | 314130.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:314130.42, modificado:314130.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD LA PRESITA DE LA LUZ 1102900710064 - 236003 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 236003 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:71, direccion:RANCHERIA LA PRESITA DE LA LUZ, 37875 LA PRESITA DE LA LUZ, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUERTO DE CARDENAS Y CAMINO EL CERRITO, CAMINO VENADITO Y VARAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNIICPAL POR NORIA DE ALDAY A 8 , lon:-100.797222, lat:21.442583}} | 2024-08-09 | 2024-11-16 | 314130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405746 | Proyecto de inversión | 209420.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:209420.28, modificado:209420.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD LA SAUCEDA 1102901200026 - 236006 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 236006 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:RANCHERIA LA SAUCEDA, 37867 LA SAUCEDA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS PLATANOS Y CAMINO EL MEZQUITAL, CAMINO EX HACIENDA LA JAULA LA SAUCEDA SE LOCALIZA A 6 KM DEL ENTRONQUE DE LA CARREYTERA FEDERAL 57 CON S, lon:-100.720206, lat:21.494928}} | 2024-08-09 | 2024-10-19 | 209420.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405747 | Proyecto de inversión | 104710.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104710.14, modificado:104710.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD MULATOS 1102900510100 - 236027 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 236027 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:51, direccion:RANCHERIA MULATOS, 37876 MULATOS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO ´PURISIMA DE GUADALUPE Y CAMINO PURISIMA DEL MONTE, CAMINO PIEDRA DE LA CRUZ A 15 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN DIEGO DE LA UNION CON CARRETERA FE, lon:-100.71846223, lat:21.39538455}} | 2024-08-09 | 2024-09-14 | 104710.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406028 | Proyecto de inversión | 1009650.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302895.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:706755.48, modificado:706755.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE, CALLE LOS PINOS Y LOS PINOS 2. - 257615 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 257615 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:CALLE LOS PINOS Y LOS PINOS 2 INTERIOR SN PUEBLO EL TECOLOTE, 36436 EL TECOLOTE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COLONIAS Y , CALLE ALAMEDA EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA ESTA A 180 METROS AL SURESTE DEL CAMPO , lon:-101.9226128, lat:20.88802819}} | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 706755.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406033 | Proyecto de inversión | 26701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26701.56, modificado:26701.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA LABOR 1100500220077 - 257896 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 257896 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD Y CAMINO SAN PEDRO TENANGO, CAMINO LA PALMA LA LOCALIDAD DE LA LABOR SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR OESTE DEL DISTRIBUIDOR AP, lon:-100.70105454, lat:20.53362088}} | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 26701.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406041 | Proyecto de inversión | 580237.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174071.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:406166.57, modificado:406166.57}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y CALLE CERRADA PASEO DE LOS LAURELES - 258090 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 258090 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:PRIVADA PASEO DE LOS LAURELES INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 36420 EL REFUGIO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, PRIVADA PASEO DE LA MONTAÑA A 250 METROS AL ESTE DE LA OBRA SE ENCUANTRA EL L, lon:-101.9006828, lat:20.96487077}} | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 406166.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302402801 | Proyecto de inversión | 402725.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402725.64, modificado:402725.64}} | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, EN EL PREESCOLAR RAMÓN LÓPEZ VELARDE, CON C.C.T. 11DJN0841E, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DJN0841E-QB3671-OB | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.86, meta_modificada:7.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:LA CIÉNEGA, lon:-100.4823, lat:21.3029}} | 2024-07-22 | 2024-09-29 | 402725.64 | 402725.64 | 135646.84 | 135646.84 | 135646.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0174, contratista:COLMENERO ALAMILLA JOSÉ DE JESÚS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:402725.64, importe_modificado:402725.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.27}} | {2402801/proyecto_PROCESO, 2402801/proyecto_INICIO, 2402801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302402805 | Proyecto de inversión | 3405921.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405921.31, modificado:3405921.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS TECHADO, EN EL PREESCOLAR ALBERTO QUINTERO ÁLVAREZ CON C.C.T. 11DJN2626B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DJN2626B-QB3671-OB | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.84, meta_modificada:473.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VATICANO NÚM. 220 , COLONIA SAN JERONIMO II, lon:-101.67415, lat:21.15569}} | 2024-07-30 | 2024-11-26 | 3405921.31 | 3405921.31 | 57503.97 | 57503.97 | 57503.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2024-0200, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3405921.31, importe_modificado:3405921.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.21}} | {2402805/proyecto_INICIO, 2402805/proyecto_PROCESO, 2402805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402811 | Proyecto de inversión | 2621239.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621239.88, modificado:2621239.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BARDA PERIMETRAL CON PÓRTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL PLANTEL INSURGENTE PEDRO MORENO, CON C.C.T. 11EPR0379L, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11EPR0379L-QB3671-OB | S | 106 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.56, meta_modificada:259.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CAMPUZANO, lon:-101.14104, lat:20.91477}} | 2024-07-31 | 2024-12-12 | 2621239.88 | 2621239.88 | 139944.7 | 139944.7 | 139944.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0203, contratista:DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2621239.88, importe_modificado:2621239.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.72}} | {2402811/proyecto_INICIO, 2402811/proyecto_PROCESO, 2402811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402813 | Proyecto de inversión | 999606.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999606.99, modificado:999606.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 11DPR0781X, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR0781X-QB3671-OB | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:RANCHITO DE SAN JOSÉ, lon:-100.31903, lat:21.16374}} | 2024-07-31 | 2024-10-28 | 999606.99 | 999606.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0204, contratista:MORALES MELÉNDEZ JUAN ISIDRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:999606.99, importe_modificado:999606.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.91}} | {2402813/proyecto_INICIO, 2402813/proyecto_PROCESO, 2402813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402816 | Proyecto de inversión | 1309131.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309131.06, modificado:1309131.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CON C.C.T. 11DPR3038J, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR3038J-QB3671-OB | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.5, meta_modificada:65.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:82, direccion:LOS TANQUES DEL MEZQUITILLO, lon:-101.8144, lat:20.95467}} | 2024-08-12 | 2024-12-09 | 1309131.06 | 1309131.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0213, contratista:CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1309131.06, importe_modificado:1309131.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.84}} | {2402816/proyecto_INICIO, 2402816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302403428 | Proyecto de inversión | 15240.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7620.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7620.02, modificado:7620.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL RAMILLETE 110130047 - 161351 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 161351 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.57, meta_modificada:14.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL RAMILLETE, 37966 EL RAMILLETE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE PROVIDENCIA Y CAMINO BUENAVISTA, CAMINO LOS TEJADOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NOROESTE DE LA C, lon:-100.43654121, lat:21.13954873}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 7620.02 | 7116.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403429 | Proyecto de inversión | 81670.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40835.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40835.36, modificado:40835.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE ESCALANTE 110130019 - 161610 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 161610 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.08, meta_modificada:78.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN RANCHERIA ESCALANTE, 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE DOCTOR MORA SE ENCUENTRA UBICADA ALLA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO , lon:-100.30979035, lat:21.1213331}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 40835.36 | 38139.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403430 | Proyecto de inversión | 23597.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11798.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11798.74, modificado:11798.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA BARRANCA 110130075 - 161858 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 161858 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.56, meta_modificada:22.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA, 37966 LA BARRANCA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO NORIAS DE GUADALUPE Y CAMINO LOS AMOLES, CAMINO PUERTA DE LA BARRANCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NOROESTE DE , lon:-100.40995491, lat:21.17658264}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 11798.74 | 11019.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403432 | Proyecto de inversión | 172608.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86304.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86304.45, modificado:86304.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EL CERRITO 110130021 - 162104 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 162104 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.02, meta_modificada:165.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA (EL CERRITO), 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO BEGOÑA Y CAMINO LAS FLORES, CAMINO EL CARRIZAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE , lon:-100.42819944, lat:21.12995183}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 86304.45 | 80606.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403433 | Proyecto de inversión | 48003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48003.12, modificado:48003.12}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD PUERTA DE LLAVE 110080088 - 162155 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 162155 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:88, direccion:RANCHERIA PUERTA DE LLAVE, 36485 PUERTA DE LLAVE, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO RINCON DE SAN MIGUEL Y CAMINO POTRERO DEL REFUGIO, CAMINO SITIO DE MARAVILLAS LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LLAV, lon:-101.91071062, lat:20.7921283}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 48003.12 | 48003.12 | 45602.96 | 45602.96 | 45602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2403433/proyecto_INICIO, 2403433/proyecto_FIN, 2403433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403434 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO 110080095 - 162272 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 162272 | S | 0 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO, 36486 RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA SABINA Y CAMINO GUAYABO DE SANTA RITA, CAMINO SAN ISIDRO DE VILLALPANDO LAS ACC, lon:-101.89563712, lat:20.67552398}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403434/proyecto_INICIO, 2403434/proyecto_FIN, 2403434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403435 | Proyecto de inversión | 85614.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42807.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42807.05, modificado:42807.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LA OTRA BANDA 110130114 - 162348 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 162348 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.85, meta_modificada:81.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA OTRA BANDA, 37960 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ARROYO DE LA PLATA Y CARRETERA DOCTOR MORA CIENEGUILLA, CALLE VICTORIA LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN EL LADO NORESTE, lon:-100.31359812, lat:21.15243438}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 42807.05 | 39981.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403436 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA SABINA 110080102 - 162505 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 162505 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:102, direccion:RANCHERIA LA SABINA, 36486 LA SABINA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO Y CAMINO SAN ISIDRO DE VILLALPANDO, CAMINO SAN JOSE DE MOGOTES LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE LA SABINA , lon:-101.8932772, lat:20.6687753}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403436/proyecto_PROCESO, 2403436/proyecto_INICIO, 2403436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403437 | Proyecto de inversión | 69265.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34632.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34632.66, modificado:34632.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL ARROYO DE LA PLATA 11013003 - 162553 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 162553 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.22, meta_modificada:66.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE Y CAMINO LA OTRA BANDA, CAMINO MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE , lon:-100.30019355, lat:21.15863011}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 34632.66 | 32346.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:El folio se encuentra capturado de manera correcta, se desconoce la observación., trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403438 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA PRESA 110080110 - 162649 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 162649 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PRESA, 36496 SAN ANTONIO DE LA PRESA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS PILARES Y CAMINO CERRITO DE CAMARGO, CAMINO CAPILLA DEL CERRO GRANDE LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-101.949363, lat:20.643245}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403438/proyecto_FIN, 2403438/proyecto_PROCESO, 2403438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403440 | Proyecto de inversión | 21871.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10935.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10935.8, modificado:10935.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE BORDO LA LUZ 110130028 - 162679 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 162679 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.91, meta_modificada:20.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE LA LUZ INTERIOR SN RANCHERIA BORDO LA LUZ, 37967 BORDO LA LUZ, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRITO DE LA ESTANCIA Y CAMINO LA NORIA, CAMINO LA PURISIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA CABECER, lon:-100.35936978, lat:21.1145902}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 10935.8 | 10213.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403442 | Proyecto de inversión | 24001.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24001.56, modificado:24001.56}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BELLAVISTA 110080113 - 162858 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 162858 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 36483 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO DEL CAMPO, CAMINO ESCUELAS LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BELLAVISTA POR CARRETRA, lon:-101.86320493, lat:20.80995336}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 24001.56 | 24001.56 | 22801.48 | 22801.48 | 22801.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403442/proyecto_FIN, 2403442/proyecto_INICIO, 2403442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403443 | Proyecto de inversión | 28191.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14095.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14095.68, modificado:14095.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE CARBONERA DE GUADALUPE 110130010 - 162954 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 162954 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.95, meta_modificada:26.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CARBONERA DE GUADALUPE, 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE LOS PINOS, CALLE DOCE DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUROESTE D, lon:-100.47126325, lat:21.15320256}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 14094.68 | 13164.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403444 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE TANCO 110080114 - 163051 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 163051 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:144, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE TANCO, 36487 SAN JOSÉ DE TANCO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PIRUL, CALLE PINAQUETE LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TANCO POR CARR, lon:-102.03157245, lat:20.78840766}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403444/proyecto_FIN, 2403444/proyecto_PROCESO, 2403444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403446 | Proyecto de inversión | 245922.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122961.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122961.1, modificado:122961.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA ESTANCIA CERRITO VERDE 110130011 - 163088 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 163088 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.11, meta_modificada:235.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE, lon:-100.32454841, lat:21.11435495}} | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 122961.1 | 114843.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403447 | Proyecto de inversión | 56003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56003.64, modificado:56003.64}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS 110080056 - 163212 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 163212 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 36483 MARAVILLAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE RAMAL LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS LLEGANDO POR CARRETERA MANUEL DOBLA, lon:-101.90481511, lat:20.74473471}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 56003.64 | 56003.64 | 53203.46 | 53203.46 | 53203.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2403447/proyecto_INICIO, 2403447/proyecto_FIN, 2403447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403448 | Proyecto de inversión | 281538.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140769.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140769.03, modificado:140769.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL CERRO CHATO 110130012 - 163218 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 163218 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.16, meta_modificada:269.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CERRO CHATO, 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ALDEA Y AVENIDA DOCTOR MORA , CAMINO LA TINAJA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.26030611, lat:21.10318061}} | 2024-06-14 | 2024-07-12 | 140769.03 | 131475.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403450 | Proyecto de inversión | 151971.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75985.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75985.78, modificado:75985.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL CUARTO BLANCO 110130014 - 163383 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 163383 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.29, meta_modificada:145.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CUARTO BLANCO, 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL MEZQUITE Y CAMINO CARBONERA DE GUADALUPE, CAMINO MAJADA VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO OESTE DE LA CABECERA , lon:-100.45105504, lat:21.16154124}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 75985.78 | 70969.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403751 | Proyecto de inversión | 2652738.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355313.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1297424.72, modificado:1297424.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE REYNOSO, EN LAS CALLES BUENAVISTA, PRIVADA BUENAVISTA Y CAMINO A SAN DIEGO - 186209 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 186209 | S | 112 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:125, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SOLEDAD DE REYNOSO, 36294 SOLEDAD DE REYNOSO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL TRUENO Y CALLE AVILA CAMACHO, PRIVADA BUENAVISTA LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE REYNOSO SE LOCALIZA POR, lon:-101.4111891, lat:20.9038706}} | 2024-07-29 | 2024-10-31 | 1297424.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2403751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403754 | Proyecto de inversión | 172061 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86030.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86030.5, modificado:86030.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD XICHU 7MA ETAPA. - 186600 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 186600 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LLANO GRANDE 9 INTERIOR SN PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LLANO GRANDE Y CALLE GRANJEROS, CAMINO REAL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ATRÁS DE ELPOZO DE AGUA QUE ESTA, lon:-100.0537134, lat:21.3019018}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 86030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403756 | Proyecto de inversión | 129662.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:129662.92, modificado:129662.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 3.5 M EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD SANTA CATARINA 1103400010045 - 187252 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 187252 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL BOSQUE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMEROS Y CALLE ESPIRITU SANTO, CALLE TRES CRUCES LA CONSTRUCCION DE OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZ, lon:-100.07477246, lat:21.14310674}} | 2024-08-06 | 2024-09-20 | 129662.92 | 129431.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMSC/DOPM/LS/PMHGTO/2024/014, contratista:MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:Municipio de Santa Catarina, monto:6471595.43, importe_modificado:6471595.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por indicaciones de Bienestar se capturan las metas de la MID´s en metros cuadrados de construcción , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404252 | Proyecto de inversión | 404504.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202252.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:202252.48, modificado:202252.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD PROVIDENCIA DE CACALOTE, CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE Y CALLE PRIVADA FCO. VILLA SUR - 206426 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 206426 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE COLONIA PROVIDENCIA DE CACALOTE, 38715 PROVIDENCIA DE CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL TEMPLO D, lon:-100.7896176, lat:20.34606489}} | 2024-08-26 | 2024-10-17 | 202252.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404254 | Proyecto de inversión | 222331.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:222331.8, modificado:222331.8}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, COLONIA CENTRO, 1101000010043 - 206589 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206589 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CIRO MORALES 50 INTERIOR SN COLONIA CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY DOMINGO RESENDIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARINA ROA RODRIGUEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE LOCALIZ, lon:-100.36345247, lat:20.2012962}} | 2024-08-11 | 2024-09-30 | 222331.8 | 221227.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404255 | Proyecto de inversión | 180443.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180443.2, modificado:180443.2}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL CAPULIN, 110100004001A - 206800 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206800 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOC. SANTA CRUZ Y CAMINO LOC. CERRO COLORADO, CAMINO CARR. CORONEO QUERETARO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-100.36508057, lat:20.23036557}} | 2024-08-18 | 2024-09-10 | 180443.2 | 179547.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404256 | Proyecto de inversión | 48333 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48333.0, modificado:48333.0}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL ESPINA LOMA BONITA, 110100027001A - 206850 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206850 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:COLONIA EL ESPINAZO (LOMA BONITA), 38595 EL ESPINAZO (LOMA BONITA), CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOC. CEBOLLETAS Y CAMINO LOC. PIEDRA LARGA, CAMINO CARR. CORONEO QUERETARO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD EL ESPINAZ, lon:-100.34878455, lat:20.26593409}} | 2024-08-11 | 2024-09-21 | 48333 | 48093.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404258 | Proyecto de inversión | 40277.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40277.5, modificado:40277.5}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL PUERTECITO, 1101000190024 - 206881 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206881 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL PUERTECITO, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOC. ACATLAN Y CAMINO LOC. CRUZ DEL PASTOR, CIRCUITO LOC. CRUZ DEL PASTOR CARRETERA CORONEO AMEALCO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUN, lon:-100.38862568, lat:20.1674767}} | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 40277.5 | 40077.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404259 | Proyecto de inversión | 524907.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262453.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:262453.53, modificado:262453.53}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LA MONCADA, CALLE EUCALIPTO Y CALLE CAMELINA. - 206890 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 206890 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE EUCALIPTO Y CAMELINA PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EUCALIPTO Y LA CALLE CAMELINA A LADO SURESTE DE LA MONCADA POR EL CAMINO QUE VA A LA LO, lon:-100.80253839, lat:20.27564889}} | 2024-08-26 | 2024-10-17 | 262453.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2404259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Revisar monto recaudado reportado, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302404260 | Proyecto de inversión | 52940.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52940.52, modificado:52940.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA LABOR 110050022 - 206920 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 206920 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD, CAMINO COLONIA MIRAVALLE SE UBICA A LA ORILLA DE LA CARRETERA AL SUR DEL DISTRIBUIDOR VIAL CELAYA APASE, lon:-100.70162047, lat:20.53342298}} | 2024-07-19 | 2024-08-02 | 52940.52 | 52940.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404260/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404261 | Proyecto de inversión | 33833.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33833.1, modificado:33833.1}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL SALTO DE LEÓN, 101000120024 - 206942 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 206942 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOC. LA VIBORILLA Y , CAMINO CARRETERA CORONEO AMEALCO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. DIRIGETE AL OE, lon:-100.37324977, lat:20.15340403}} | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 33833.1 | 33665.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404262 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA LAJA 110050269 - 207031 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 207031 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:269, direccion:RANCHERIA LA LAJA, 38159 LA LAJA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CECILIA Y CAMINO FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LA LAJA, CAMINO FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO SE UBICA A 8 KM AL OESTE DE APASEO EL GRANDE RUMBO A CELAYA FRENTE AL, lon:-100.76196191, lat:20.52960459}} | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404767 | Proyecto de inversión | 426060 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:426060.0, modificado:426060.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, EMILIANO ZAPATA 1104200010051 110420001023A 1104200010333 - 217047 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217047 | S | 162 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BONIFACIO BALTAZAR 28 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO GARCIA Y CALLE JESUS LOEZA, CALLE EUFEMIO ARREDONDO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR , lon:-101.192871, lat:20.397044}} | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 426060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404768 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA AMPLIACION FRANCISCO I MADERO 1101400011290 - 217070 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217070 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA EJIDO LOS CARRILLO 12 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO I MADERO, 37806 AMPLIACIÓN FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE TULIPANES, CA, lon:-100.96560001, lat:21.15929889}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404778 | Proyecto de inversión | 160714 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160714.0, modificado:160714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LINDAVISTA 1101400011144 - 217197 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217197 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 53 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO,, lon:-100.95898919, lat:21.15269137}} | 2024-07-25 | 2024-09-14 | 160714 | 160714 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404781 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, 1103100010202 - 217214 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 217214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ 504 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 36353 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE ENERO, CALLE JUAN GARCIA LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO S, lon:-101.8447649, lat:21.01157325}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 138638.21 | 138470.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405479 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5064.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23425.22, modificado:23425.22}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, RANCHOS UNIDOS 1104200010314 1104200010418 - 231298 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 231298 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS 2 INTERIOR SN COLONIA RANCHOS UNIDOS, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAFAEL GALVAN Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE CALENTADOR, lon:-101.1905831, lat:20.38362457}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 23425.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405482 | Proyecto de inversión | 4070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4070.0, modificado:4070.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MAGISTERIAL 1104200010526 - 231370 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 231370 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE VALENCIA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONI, lon:-101.20346851, lat:20.40555827}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405483 | Proyecto de inversión | 358686.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358686.46, modificado:358686.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE OBRAJITOS DE ARRIBA, 110130036 - 231375 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 231375 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:CALLE IRAPUATO 3 INTERIOR SN RANCHERIA OBRAJITOS DE ARRIBA, 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE ZAEAGOZA, CALLE BELLA VISTA LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZAN 12.9 KM AL OE, lon:-100.41808823, lat:21.14419696}} | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 358686.46 | 357961.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/24/SEDESHU-PMHGTO/2024-AD-3, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:2028604.18, importe_modificado:2028604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405486 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119000.0, modificado:119000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD ARATZIPU 110230014 - 231444 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 231444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:RANCHERIA ARATZIPU, 36934 ARATZIPU, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA EL PUEBLO DE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 20.6 KM SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 110 PENJ, lon:-101.8718361, lat:20.4060643}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405499 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119000.0, modificado:119000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD CORRAL DE SANTIAGO 110230070 - 231828 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 231828 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:RANCHERIA CORRAL DE SANTIAGO, 36943 CORRAL DE SANTIAGO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO VERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL KINDER LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 110 TRAMO P, lon:-101.8720503, lat:20.33215632}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405500 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119000.0, modificado:119000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD EL FRESNO DE LA PEÑA 110230107 - 231846 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 231846 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:107, direccion:RANCHERIA EL FRESNO DE LA PEÑA, 36923 EL FRESNO DE LA PEÑA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL 1 Y CAMINO RAMAL 2, CAMINO RAMAL 3 ESTA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 15.8 KM SOBRE LA , lon:-101.65804838, lat:20.4602753}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la Unidad de Medida como Piezas en lugar de Metros Cuadrados Construidos , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302406049 | Proyecto de inversión | 628912.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190579.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:438333.1, modificado:438333.1}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA EDUVIGES DE JALPA, CALLE AVENIDA DEL VERGEL - 258210 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 258210 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:165, direccion:CALLE AVENIDA DEL VERGEL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA EDUVIGES DE JALPA, 36433 SANTA EDUVIGES DE JALPA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE HIDALGO A 430 METROS HACIA EL SUROESTE HAY UNA GASOLINERA PE, lon:-101.987253, lat:20.87508118}} | 2024-09-01 | 2024-10-15 | 438333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406051 | Proyecto de inversión | 4450.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4450.26, modificado:4450.26}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA LAJA 1100502690077 - 258216 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 258216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:269, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 38156 LA LAJA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO Y CAMINO FRACCIONAMIENTO LA LAJA, CAMINO SANTA CECILIA EN EL KM 7.8 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A CELAYA DAR VUELTA A LA DERECHA , lon:-100.76123775, lat:20.53246562}} | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406051/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403451 | Proyecto de inversión | 139827.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69913.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69913.83, modificado:69913.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE CHARCAS 110130016 - 163499 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 163499 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.68, meta_modificada:133.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA DERRAMADERO DE CHARCAS, 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO NEGRITAS Y CAMINO CERRITO DE LA ESTANCIA, CAMINO DERRAMADERO DE ENMEDIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-100.30924309, lat:21.11077626}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 69900.34 | 65285.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403453 | Proyecto de inversión | 79149.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39574.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39574.94, modificado:39574.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE EN MEDIO 110130078 - 163609 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 163609 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.67, meta_modificada:75.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:CALLE NORTE INTERIOR SN RANCHERIA DERRAMADERO DE EN MEDIO, 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SURES, lon:-100.29795076, lat:21.1044143}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 39574.94 | 36962.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403454 | Proyecto de inversión | 7669.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7669.98, modificado:7669.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LA CAJA 110080009 - 163625 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 163625 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA CAJA, 36485 LA CAJA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD EJIDO DE LIBERACION Y CAMINO COMUNIDAD ZAPOTE DE ADJUNTAS, CAMINO COMUNIDAD SAN ISIDRO DE VILLALPANDO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE ENCON, lon:-101.81011773, lat:20.6608798}} | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 7669.98 | 7663.59 | 7280.41 | 7280.41 | 7280.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-188, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Manuel Doblado, monto:2391041.62, importe_modificado:2391041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403454/proyecto_INICIO, 2403454/proyecto_PROCESO, 2403454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403455 | Proyecto de inversión | 56003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56003.64, modificado:56003.64}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS 110080002 - 163729 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 163729 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 36494 LAS ADJUNTAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PASO BLANCO DE LOS RIOS Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO CALLE DEL CAMPO LAS ACCIONES DE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS TOMANDO LA SALIDA , lon:-101.84520288, lat:20.67460502}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 56003.64 | 56003.64 | 53203.46 | 53203.46 | 53203.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2403455/proyecto_FIN, 2403455/proyecto_PROCESO, 2403455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403457 | Proyecto de inversión | 60614.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30307.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30307.49, modificado:30307.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE EL DERRAMADERO DEL SAUZ 110130015 - 163788 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 163788 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.96, meta_modificada:57.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN RANCHERIA DERRAMADERO DEL SAUZ, 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO NEGRITAS Y CAMINO DERRAMADERO DE EN MEDIO, CAMINO VALLE VERDE LA OBRA SE ENCURNTRA EN EL LASDO SUROE, lon:-100.28466136, lat:21.09590433}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 30307.49 | 28306.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/20/SEDESHU-PMHGTO/2024-14-AD-2, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.¿,, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1846963.04, importe_modificado:1846963.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Los montos registrados como contratado y modificado son correctos, se actualiza el link del contrato , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental. Además, revisar que el link corresponda al del contrato firmado ya que el presentado lleva a un documento a nivel de borrador, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403458 | Proyecto de inversión | 40002.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40002.6, modificado:40002.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS 110080076 - 163829 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 163829 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:76, direccion:RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 36483 PIEDRAS NEGRAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO T SANTOS, CAMINO TELESECUNDARIA LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS TOMANDO LA CARRETERA A SAN P, lon:-101.84397324, lat:20.81925415}} | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 40002.6 | 40002.6 | 38002.47 | 38002.47 | 38002.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*MMD-2124-2024-189, contratista:GABRIELLA PAULA MIRANDA LEAL, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1208078.52, importe_modificado:1208078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403458/proyecto_INICIO, 2403458/proyecto_FIN, 2403458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403459 | Proyecto de inversión | 310498.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155249.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:155249.07, modificado:155249.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD VAGUI ASENTAMIENTO VAGUI 110130061 - 163882 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 163882 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.92, meta_modificada:296.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA VAGUI, 37965 VAGUI, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHITO SAN JOSE Y CAMINO SANTA BENA, CAMINO LOS DURAZNOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL , lon:-100.34289641, lat:21.16022055}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 155249.07 | 155249.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atiende observación, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403460 | Proyecto de inversión | 971620 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914302.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57317.01, modificado:57317.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MOROLEON EN LA LOCALIDAD DE PIÑICUARO 1102100150070 - 164866 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 164866 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 63 SN INTERIOR SN RANCHERIA PIÑÍCUARO, 38995 PIÑÍCUARO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREROS LIBRES Y CALLE DE LAS AGUILAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-101.23909122, lat:20.04930224}} | 2024-06-25 | 2024-08-03 | 57317.01 | 57317.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/PMHGTO-AD/TECHO FIRME/2024-23, contratista:MANUEL EDUARDO LÓPEZ CAMARGO, convocante:Municipio de Moroleón, monto:2253210.0, importe_modificado:2253210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403461 | Proyecto de inversión | 96458 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48229.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48229.0, modificado:48229.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA BARRANCA 110130101 - 164927 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 164927 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.24, meta_modificada:92.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE LA BARRANCA, 37965 PUERTA DE LA BARRANCA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRESA DEL GATO Y CAMINO EL MEZQUITE, CAMINO SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-100.40116455, lat:21.16302013}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 48229 | 48229 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403462 | Proyecto de inversión | 37173.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18586.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18586.78, modificado:18586.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE PUERTA DEL PEDREGAL 110130102 - 165235 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165235 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.55, meta_modificada:35.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTA DEL PEDREGAL INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), 37965 PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA GOTERA Y CAMINO TIERRA PRIETA, CALLE LUIS H DUCOING LA O, lon:-100.33193223, lat:21.19206538}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 18586.78 | 18586.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403463 | Proyecto de inversión | 136069.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68034.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68034.54, modificado:68034.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE SACROMONTE 110130053 - 165288 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165288 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.12, meta_modificada:130.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN RANCHERIA SACROMONTE, 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE SACROMONTE Y CALLE FRESNOS, CALLE TERRACERÍA LA OBRA SE UBICA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON LAS CO, lon:-100.30312525, lat:21.16610304}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 68034.54 | 68034.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE: Se atiende observación CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se atiende observación, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302403464 | Proyecto de inversión | 170140.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85070.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:85070.13, modificado:85070.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 110130055 - 165328 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165328 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.7, meta_modificada:162.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GREGORIO Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN AGUSTIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.36325385, lat:21.12928041}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 85070.13 | 85070.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE: Se atiende observación. CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403465 | Proyecto de inversión | 37175.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18587.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18587.85, modificado:18587.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL 110130106 - 165389 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165389 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.55, meta_modificada:35.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, 37966 SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JERONIMO Y CAMINO EL BAÑO, CAMINO TERRACERIA LA OBRA SE ENCU, lon:-100.39603888, lat:21.14182676}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 18587.85 | 18587.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403466 | Proyecto de inversión | 57515.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28757.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28757.57, modificado:28757.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO 110130116 - 165420 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165420 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUELITO, 37966 SAN MIGUELITO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CAMINO EL MZQUITE, CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.4236898, lat:21.16963329}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 28757.57 | 28757.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE: Se atiende observación. CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403467 | Proyecto de inversión | 180524.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90262.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90262.18, modificado:90262.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 110130056 - 165448 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165448 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.63, meta_modificada:172.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAFAEL, 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE REFORMA, CAMINO TERRACERIA LA OBRA DE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNIC, lon:-100.35498766, lat:21.12658101}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 90262.18 | 90262.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403468 | Proyecto de inversión | 62388.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31194.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31194.12, modificado:31194.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA 110130060 - 165462 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165462 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.66, meta_modificada:59.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA PRIETA, 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE IRAPUATO, CAMINO TERRACERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUN, lon:-100.34616947, lat:21.1907016}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 31194.12 | 31194.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403469 | Proyecto de inversión | 111683.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55841.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55841.98, modificado:55841.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE LOMA DEL ZAPOTE 110130027 - 165506 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165506 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.8, meta_modificada:106.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DEL ZAPOTE, 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUSTICIA SOCIAL, CAMINO TERRACERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.33089784, lat:21.10383601}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 55841.98 | 55841.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403470 | Proyecto de inversión | 309766.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154883.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154883.07, modificado:154883.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES 110130002 - 165513 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165513 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.22, meta_modificada:296.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PARAISO INTERIOR SN RANCHERIA LOS AMOLES, 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE ALLENDE, CAMINO TERRACERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA DE LOS AMOLES DIRIGIDA HACIA EL OE, lon:-100.41854093, lat:21.17545247}} | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 154883.07 | 154883.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403471 | Proyecto de inversión | 26540.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13270.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13270.31, modificado:13270.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE MAJADA VERDE 110130029 - 165533 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165533 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.38, meta_modificada:25.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN RANCHERIA MAJADA VERDE, 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE MAJADA, CAMINO TERRACERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICI, lon:-100.44862768, lat:21.159186}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 13270.31 | 13270.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403472 | Proyecto de inversión | 103579.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51789.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51789.77, modificado:51789.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE MORISQUILLAS 110130032 - 165556 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165556 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.05, meta_modificada:99.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE VEINTICINCO DE DICIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MORISQUILLAS, 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, CAMINO TERRACERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA, lon:-100.34667174, lat:21.09173317}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 51789.77 | 51789.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403473 | Proyecto de inversión | 97974.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48987.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48987.22, modificado:48987.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE NEGRITAS 110130033 - 165581 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165581 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.69, meta_modificada:93.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE DOCTOR MORA INTERIOR SN RANCHERIA NEGRITAS, 37967 NEGRITAS, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE NEGRITAS Y CALLE ALVAREZ, CALLE TERRACERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO , lon:-100.26899065, lat:21.10857425}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 48987.22 | 48987.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403474 | Proyecto de inversión | 139207.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69603.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69603.78, modificado:69603.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE PEÑA RODADA 110130039 - 165608 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165608 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.12, meta_modificada:133.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA RODADA, 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PEÑA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, lon:-100.43628988, lat:21.1682503}} | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 69603.78 | 69603.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403475 | Proyecto de inversión | 23351.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11675.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11675.57, modificado:11675.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN DOCTOR MORA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TERCERO 110130054 - 165654 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 165654 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.23, meta_modificada:22.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO TERCERO, 37966 SAN ANTONIO TERCERO, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALZADA HIDALGO, LA OBRA SE ENCURNTRA UBICADA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.42257747, lat:21.15100501}} | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 11675.57 | 11675.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/19/SEDESHU-PMHGTO/2024-13-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:1925540.76, importe_modificado:1925540.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AVANCE: Se atiende observación. CONTRATO: Se realizó un convenio modificatorio por monto (antes: $1,800,252.23, ahora: $1,925,540.76) ver pág. 18 del contrato. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental (debe corresponder al monto total contratado), trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403764 | Proyecto de inversión | 261516.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:261516.6, modificado:261516.6}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CRESPO AGEB 1100701540885 - 187635 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 187635 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 21 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO CRESPO, 38116 SAN ISIDRO CRESPO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUANAJUATO DE LA CARRETERA CELAYA HACIA VILLAGRAN EN EL KM 4 SE UBIC, lon:-100.88295841, lat:20.5139034}} | 2024-08-06 | 2024-09-27 | 261516.6 | 259950 | 149081.33 | 149081.33 | 149081.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2403764/proyecto_FIN, 2403764/proyecto_PROCESO, 2403764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404274 | Proyecto de inversión | 40277.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40277.5, modificado:40277.5}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA HUERTA, 1101000090024 - 207955 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 207955 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO 10 INTERIOR SN RANCHERIA LA HUERTA, 38597 LA HUERTA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO BODO Y , CARRETERA CORONEO QUERETARO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. DIRÍGETE AL OESTE POR C., lon:-100.39478597, lat:20.19576398}} | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 40277.5 | 40077.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404432 | Proyecto de inversión | 14652 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14652.0, modificado:14652.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS RANGEL 110050251 - 212083 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212083 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:251, direccion:RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO EL SIFÓN , CAMINO ESTANCIA DEL LLANO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE RUMBO A CELAYA DAR VUELTA A LA IZQUIER, lon:-100.73508591, lat:20.50576607}} | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 14652 | 14651.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404434 | Proyecto de inversión | 7326 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7326.0, modificado:7326.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD MINITAS 110050024 - 212177 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212177 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:RANCHERIA MINITAS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TUNAL Y CAMINO RANCHO DE LA CONCEPCIÓN, CAMINO LA ESTACADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA CAMINO REAL HACIA COACHITI DAR VUELTA A LA, lon:-100.610396, lat:20.573402}} | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 7326 | 7325.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404434/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404436 | Proyecto de inversión | 21978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21978.0, modificado:21978.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OBRAJUELO 110050033 - 212228 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212228 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:RANCHERIA OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN IGNACIO Y CAMINO CALERAS DE AMEXHE, CAMINO BERCETO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE RUMBO A QUERETARO POR LA CARRETERA CAMIN, lon:-100.56136445, lat:20.58916901}} | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 21978 | 21977.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404436/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404438 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OBRAJE DE IXTLA 110050032 - 212289 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212289 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO TIERRA BLANCA Y CAMINO LOS ESCOBEDOS, CAMINO OJO DE AGUA DE IXTLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE TOMAR LA CARRETERA CAMINO , lon:-100.60804427, lat:20.67084497}} | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 36630 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404440 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA 110050034 - 212309 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212309 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJE DE IXTLA Y CAMINO EL PEÑÓN , CAMINO OJO ZARCO A 13 KM DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE HACIA QUERETARO PO, lon:-100.62489964, lat:20.6524358}} | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 36630 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404442 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD PUNTA DE OBRAJUELO 110050038 - 212338 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212338 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:RANCHERIA PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJUELO Y CAMINO SAN IGNACIO, CAMINO HACIENDA CASTILLO A 19 KM DE APASEO EL GRANDE RUMBO A QUERETARO POR LA AUTOPISTA DAR VUELTA , lon:-100.51640051, lat:20.60009849}} | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 36630 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404446 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO NUEVO 110050040 - 212607 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212607 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CECILIA Y CAMINO POLIGONO INDUSTRIAL BAJIO, CAMINO FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LA LAJA SE LOCALIZA A 4.8 KM SOBRE LA CARRETERA DE APASEO E, lon:-100.74370293, lat:20.52904988}} | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 36630 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404447 | Proyecto de inversión | 7326 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7326.0, modificado:7326.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO NUEVO LA CONCEPCION 110050012 - 212613 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212613 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO COACHITI Y CAMINO MINITAS, CAMINO EL TUNA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE PO LA CARRETERA CAM, lon:-100.60527876, lat:20.56327208}} | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 7326 | 7325.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404448 | Proyecto de inversión | 14652 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14652.0, modificado:14652.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO VIEJO 110050041 - 212628 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212628 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 38173 RANCHO VIEJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL PEÑON Y CAMINO LOS CAPULINES, CAMINO OJO DE AGUA DE IXTLA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE POR LA COLONIA EL CERRITO A , lon:-100.65531039, lat:20.64785171}} | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 14652 | 14651.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404449 | Proyecto de inversión | 43956 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43956.0, modificado:43956.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 110050042 - 212633 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212633 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 38195 SAN CRISTÓBAL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO LA PRESITA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO EN EL KM 7 DAR VUELTA A L, lon:-100.61691156, lat:20.50300122}} | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 43956 | 43955.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404449/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404786 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA NIÑOS HEROES 1101400010729 - 217379 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217379 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR 76 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CAL, lon:-100.95901653, lat:21.15514203}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404789 | Proyecto de inversión | 205140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:205140.0, modificado:205140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS 1104200010935 - 217463 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217463 | S | 78 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO HACIENDA SAN JAVIER SUR 629 INTERIOR SN COLONIA LAS HACIENDAS, 38403 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EX HACIENDA DE PANTOJA Y CALLE HACIENDA CERRO GORDO, CALLE HACIENDA SAN IGNACIO LA, lon:-101.17540716, lat:20.40848293}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 205140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404790 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN DIEGO 1101400011233 - 217466 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217466 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN DIEGO, 37806 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE COLOSIO, CALLE BENITO JUAREZ LA COLONIA BENITO JUAREZ SE L, lon:-100.94387392, lat:21.14187304}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404791 | Proyecto de inversión | 277276.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:277276.42, modificado:277276.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, 1103100010293 - 217479 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 217479 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO 103 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 36365 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PUENTE DE SANTIAGO Y CALLE SANTIAGO, CALLE CENTRAL LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITORI, lon:-101.8394268, lat:21.0221806}} | 2024-08-16 | 2024-10-25 | 277276.42 | 276941.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404794 | Proyecto de inversión | 241071 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:241071.0, modificado:241071.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA CENTRO 1101400010095 - 217513 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217513 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA 82 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AVENIDA SUR, CALLE SEÑORA DE LA, lon:-100.94150667, lat:21.15429876}} | 2024-07-25 | 2024-09-27 | 241071 | 241071 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404796 | Proyecto de inversión | 110460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110460.0, modificado:110460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, FRACCIONAMIENTO MALPAIS 1104200010259 1104200010583 1104200010668 1104200010761 - 217546 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217546 | S | 42 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE GARBANZO 22 INTERIOR SN COLONIA MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRUELA Y CALLE HIGO, CALLE FRIJOL LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO MALPA, lon:-101.20850088, lat:20.401693}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 110460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404800 | Proyecto de inversión | 117780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117780.07, modificado:117780.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA VISTA OVIEDO, 11031001026A - 217613 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 217613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AGATA 318 INTERIOR SN COLONIA VISTA OVIEDO, 36370 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE PIRITA, CALLE CUARZO LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE DESARROLLARA EN EL SECTOR SUR, lon:-101.8610281, lat:21.00313909}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 117780.07 | 117637.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404801 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA PADRE HIDALGO 1101400010076 - 217618 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217618 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 37 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE PÉNJAMO LA COLONIA PASDRE HIDA, lon:-100.93497062, lat:21.17157186}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404802 | Proyecto de inversión | 118350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118350.0, modificado:118350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, FRANCISCO VILLA 1104200010282 - 217623 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217623 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE MARZO 84 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE ROSALIO HERNANDEZ, CALLE ALAMEDA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN, lon:-101.20736086, lat:20.37833212}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404805 | Proyecto de inversión | 39450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39450.0, modificado:39450.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, JARRON AZUL 110420001023A - 217663 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217663 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA INTERIOR SN COLONIA JARRÓN AZUL, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JARDINERA Y CALLE LAS FLORES SUR, CALLE AZUCENA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA JARRÓN AZ, lon:-101.1973842, lat:20.4054371}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 39450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404806 | Proyecto de inversión | 160714 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160714.0, modificado:160714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN FRANSICO DE ASIS 1101400010964 - 217664 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217664 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA BALCÓN 1 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRTAMIENTO NORTE Y , CALLE OJUELOS LA COLONIA SE LOCALIZA EN, lon:-100.94563801, lat:21.17441402}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 160714 | 160714 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405145 | Proyecto de inversión | 132450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:132450.33, modificado:132450.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA CERRITO COLORADO 1101100010290 - 223324 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 223324 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO 1140 INTERIOR SN COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE 17 DE MAYO, CALLE ROBLE LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL EST, lon:-100.94603, lat:20.46865}} | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 132450.33 | 132450.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405147 | Proyecto de inversión | 19867.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19867.55, modificado:19867.55}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA ROSALES 1101100010197 - 223370 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 223370 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO 607 INTERIOR SN COLONIA ROSALES, 38346 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA , lon:-100.95906421, lat:20.47802892}} | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 19867.55 | 19867.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405149 | Proyecto de inversión | 13245.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13245.03, modificado:13245.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA LA CALZADA - 223401 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 223401 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VIZCAYAS 1013 INTERIOR SN COLONIA LA CALZADA, 38495 COLONIA LA CALZADA (LA OLLA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. VIRREYES Y CALLE MESONES, CALLE INDIOS VERDES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.0 KM AL, lon:-100.96054821, lat:20.50226851}} | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 13245.03 | 13245.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405150 | Proyecto de inversión | 59602.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6622.52, modificado:6622.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52980.11, modificado:52980.11}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA 110110019 - 223437 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 223437 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA GAVIA, 38498 LA GAVIA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAÑADA DE CARACHEO Y CAMINO ARREGUIN, CAMINO LA NORIA SALIENDO DE CORTAZAR RUMBO A SALVATIERRA EN EL KM 3.3 EN VALENCIA DE FUENTES DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y, lon:-100.880707, lat:20.393204}} | 2024-07-29 | 2024-08-10 | 52980.11 | 52980.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405150/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405504 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD EL GALLO 110230109 - 231891 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 231891 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 36925 EL GALLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, CALLE RAMAL 3 LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 19.2 KM POR LA CALLE POR LA CALLE JOAQUIN PA, lon:-101.77382473, lat:20.48886017}} | 2024-09-20 | 2024-10-12 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405508 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:238000.0, modificado:238000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD EJIDO JOYA DE MULAS 110230138 - 231938 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 231938 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:COLONIA EJIDO JOYA DE MULAS, 36914 EJIDO JOYA DE MULAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IRAPUATO, CALLE INSURGENTES EL EJIDO SE LOCALIZA A 40 MINUTOS AL NORTESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE 4, lon:-101.9566706, lat:20.48237004}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405511 | Proyecto de inversión | 476000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:476000.0, modificado:476000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD EL PANDITO 110230202 - 231947 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 231947 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:202, direccion:COLONIA EL PANDITO, 36903 EL PANDITO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, CALLE RAMAL 3 ESTA COLONIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A52.5 KM SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 90 PENJAMO LA PIEDAD , lon:-101.89398379, lat:20.48853925}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la Unidad de Medida como Piezas en lugar de Metros Cuadrados Construidos , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302405523 | Proyecto de inversión | 239124.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:239124.3, modificado:239124.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE MAJADA VERDE, 110130029 - 232343 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 232343 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE MEXICO 32 INTERIOR SN RANCHERIA MAJADA VERDE, 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SAN JUAN, LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN 18 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO, lon:-100.44901668, lat:21.15901404}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 239124.3 | 238641.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/24/SEDESHU-PMHGTO/2024-AD-3, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:2028604.18, importe_modificado:2028604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405772 | Proyecto de inversión | 62556.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62556.43, modificado:62556.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCES DE ROJAS 110230077 - 237958 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 237958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.87, meta_modificada:43.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA CRUCES DE ROJAS, 36944 CRUCES DE ROJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO LAQS OBRAS E TECHO SE UBICARAN AL SU OESTE DE LA CABECERA MUICIPAL ENTRE, lon:-101.8920284, lat:20.25226371}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 62556.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405775 | Proyecto de inversión | 63526.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63526.07, modificado:63526.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL CICUITAL 110230058 - 238058 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238058 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.55, meta_modificada:44.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CICUITAL, 36913 EL CICUITAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA MANUEL DOBLADO - LA PIEDAD DE CAVADAS Y CAMINO TERRACERIA, LA OBRA DE TECHO SE SITUAA AL ESTE DE LA CSBEERA MUNICPLA ENTRE LAS, lon:-101.99640315, lat:20.45934401}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 63526.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405777 | Proyecto de inversión | 124856.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124856.18, modificado:124856.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE COMALILLO 110230066 - 238147 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238147 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.56, meta_modificada:87.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:66, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL COMALILLO, 36948 EL COMALILLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GALEANA LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA M, lon:-101.752876, lat:20.274328}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 124856.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405780 | Proyecto de inversión | 57038 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57038.0, modificado:57038.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO PUERTO DEL GALLO, 10230109 - 238234 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238234 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:RANCHERIA EL GALLO, 36925 EL GALLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO AL PUERTO DEL GALLO Y , LA OBRA DE TECHO SE UBICARA AL NORTE D ELA CABECERA MUNCIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MESA DE MENDEZ Y EL ZOPILOTE CASERIO UN, lon:-101.77358253, lat:20.48890622}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 57038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405780/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405781 | Proyecto de inversión | 57038 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57038.0, modificado:57038.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL NOPAL EL NOPAL DE ARROYO 110230189 - 238276 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238276 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:189, direccion:CALLE EL NOPAL RANCHERIA EL NOPAL DOS, 36948 EL NOPAL DE ARROYO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA HACIA GODOY Y , LAS OBRAS DE TECHO FIRME SE UBICARAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL SALITRE Y RANC, lon:-101.65663816, lat:20.37140401}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 57038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405783 | Proyecto de inversión | 35933.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35933.94, modificado:35933.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL ROMERAL 110230251 - 238326 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238326 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:251, direccion:CALLE CALLEJON DEL BESO 4 INTERIOR SN RANCHERIA EL ROMERAL, 36924 EL ROMERAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA DE TECHO SE UBICARA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PENJA Y ABASOLO A 100 METR, lon:-101.645531, lat:20.43409}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 35933.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405784 | Proyecto de inversión | 225599.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225599.55, modificado:225599.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE 110230323 - 238437 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238437 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.21, meta_modificada:158.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:323, direccion:RANCHERIA EL TIGRE, 36925 EL TIGRE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO RURAL HACIA LA LAGUNA DE CERRO BLANCO Y , LAS OBRAS DE TECHO FIRME SE UBICAN HACIA EL NORTE D ELA CABECERA MUNICPAL POR LA SALIDA HACI ALA LOCALIDAD , lon:-101.79301822, lat:20.46158469}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 225599.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405785 | Proyecto de inversión | 262717.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:262717.03, modificado:262717.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL VOLANTIN 110230340 - 238454 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238454 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.24, meta_modificada:184.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:340, direccion:CALLE PRINCIPAL EL VOLANTIN 34 INTERIOR SN RANCHERIA EL VOLANTÍN, 36925 EL VOLANTÍN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BAJADA DEL AGUA, LAS OBRAS DE TECHO SE UBICAN HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICPAL ENTRE LA, lon:-101.781692, lat:20.442767}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 262717.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302405787 | Proyecto de inversión | 189565.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:189565.79, modificado:189565.79}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE GONZALO DE PAUL 110230427 - 238486 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238486 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.94, meta_modificada:132.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:427, direccion:CALLE SANTA TERESA 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL GONZALO DE PAÚL, 36923 EL GONZALO DE PAÚL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN JUAN LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICAN A UN COSTADO DEL CER, lon:-101.70475037, lat:20.44986851}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 189565.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405789 | Proyecto de inversión | 265939.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63925.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:202014.34, modificado:202014.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE GUANGUITIRO 110230371 - 238552 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238552 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.5, meta_modificada:186.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:371, direccion:CALLE HIDALGO 53 RANCHERIA GUANGÜITIRO, 36925 GUANGÜITIRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE AURELIO LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUNTRAN HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICPAL POR LA SALIDA HAC, lon:-101.77414, lat:20.442842}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 202014.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302405791 | Proyecto de inversión | 52760.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52760.15, modificado:52760.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DE ORTIZ 110230767 - 238602 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 238602 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:767, direccion:CALLE RURAL CUAHUTEMOC RANCHERIA EL ROSARIO (EL RANCHITO), 36923 RANCHITO EL ROSARIO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA 784 Y , LA OBRA D ETECHO SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE MAGALLANES HJACIA , lon:-101.68467985, lat:20.45733067}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 52760.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"Se solicita cancelación del folio, ya que el proyecto no se ejecutará derivado de cancelación de Anexo de Ejecución número AE-QC0249-PMHGTO-2024-23-002" , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302406090 | Proyecto de inversión | 35602.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35602.08, modificado:35602.08}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA NORITA 1100500300062 - 259196 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 259196 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESTANCIA Y CAMINO FUENTES DE VALVANERA, CAMINO EL ROMERAL EN EL KM 18.8 DE LA CARRETERA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A LA DER, lon:-100.51823693, lat:20.55575919}} | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 35602.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403792 | Proyecto de inversión | 95889.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:95889.42, modificado:95889.42}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROQUE AGEB 110070146, 1614, 2398, 299A - 188196 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 188196 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:CALLE FRESNO 20 INTERIOR SN RANCHERIA ROQUE, 38124 PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PIRULES, CALLE LOS PINOS LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARÁN EN LA LOCAL, lon:-100.84181551, lat:20.58047227}} | 2024-08-06 | 2024-09-27 | 95889.42 | 95315 | 54663.15 | 54663.15 | 54663.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2403792/proyecto_PROCESO, 2403792/proyecto_INICIO, 2403792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403795 | Proyecto de inversión | 89231.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44615.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44615.64, modificado:44615.64}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LABORCILLA 2DA ETAPA - 188291 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 188291 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:CALLE LA LABORCILLA INTERIOR SN RANCHERIA LABORCILLA, 37932 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA LABORCILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON LAS CRUCES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ARRIBA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-100.046823, lat:21.42391961}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 44615.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403799 | Proyecto de inversión | 174344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174344.4, modificado:174344.4}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DE TAMAYO AGEB 110070143089A, 178A, 203A, 2311, 2839 - 188423 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 188423 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:143, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 9 SN INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE TAMAYO CENTRO, 38150 RINCÓN DE TAMAYO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMANOS ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JUEREZ LAS ACCIONES DE CALENTADORE SOLARES SE REALIZARA, lon:-100.75287204, lat:20.42454778}} | 2024-08-06 | 2024-09-27 | 174344.4 | 173300 | 99387.55 | 99387.55 | 99387.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2403799/proyecto_INICIO, 2403799/proyecto_FIN, 2403799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403805 | Proyecto de inversión | 172061 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86030.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86030.5, modificado:86030.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA 7MA ETAPA - 188702 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 188702 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE ROSA DE CASTILLA 5 INTERIOR SN RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO GRANJEROS Y CAMINO CANASTEROS, CALLE SALIDA A LLANO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO QUE V, lon:-100.0604308, lat:21.28758974}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 86030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302404450 | Proyecto de inversión | 21978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21978.0, modificado:21978.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN IGNACIO 110050043 - 212638 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212638 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJUELO Y CAMINO IXTLA EL BAJO, CAMINO BERCETO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE POR LA AUTOPISTA RUMBO A QUERETARO A 15 KM, lon:-100.548251, lat:20.617693}} | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 21978 | 21977.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404451 | Proyecto de inversión | 87912 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87912.0, modificado:87912.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450147 - 212640 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212640 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO LA PURÍSIMA , CAMINO CANOAS DE ARRIBA SE UBICA A7 KM SOBRE LA CARRETERA DE APASEO EL GRANDE RUMBO A APAS, lon:-100.66429947, lat:20.48291783}} | 2024-07-25 | 2024-08-17 | 87912 | 87911.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404451/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404452 | Proyecto de inversión | 7326 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7326.0, modificado:7326.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450185 - 212647 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO LA PURÍSIMA , CAMINO CANOAS DE ARRIBA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA A 7 KM SOBRE LA CAR, lon:-100.65024409, lat:20.48171618}} | 2024-07-25 | 2024-07-27 | 7326 | 7325.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404453 | Proyecto de inversión | 7326 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7326.0, modificado:7326.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 110050045019A - 212653 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212653 | S | 1 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO LA PURÍSIMA , CAMINO CANOAS DE ARRIBA LA LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA A 7.0 KM DE LA CABECER, lon:-100.65469813, lat:20.49141838}} | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 7326 | 7325.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404453/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404454 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA PROVIMA,110280001,0531 - 212663 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212663 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ 104 INTERIOR SN COLONIA PROVIMA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MAISTERIO Y , CALLE JOSE VASCONCELOS EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 1.8KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE, lon:-100.877784, lat:20.227025}} | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404455 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE VIBORILLAS 110050046 - 212664 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212664 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TUNAL Y CAMINO GUADALUPE DEL MONTE, CAMINO HACIENDA EL VICARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE POR LA CARRETERA C, lon:-100.63360836, lat:20.56898667}} | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 36630 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404456 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53333.33, modificado:53333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HUANIMARO LOCALIDAD ZAPOTE DE AGUIRRE 110160027 - 212666 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 212666 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTE DE AGUIRRE, 36998 ZAPOTE DE AGUIRRE, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUOROESTE DE LA CABECER M, lon:-101.53272181, lat:20.33103815}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 53333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como pieza en lugar de Metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida Vs la meta y en su caso aclarar lo que corresponda, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302404457 | Proyecto de inversión | 80586 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80586.0, modificado:80586.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470700 - 212669 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212669 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL Y CAMINO LA NOPALERA, CAMINO SAN JOSÉ AGUA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE A 7 KM RUMBO A APASEO EL A, lon:-100.6378227, lat:20.50568528}} | 2024-07-25 | 2024-08-15 | 80586 | 80585.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404458 | Proyecto de inversión | 36630 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36630.0, modificado:36630.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470715 - 212672 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212672 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL Y CAMINO LA NOPALERA, CAMINO SAN JOSÉ AGUA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE A 7 KM RUMBO A APASEO EL A, lon:-100.63005442, lat:20.50808785}} | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 36630 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404459 | Proyecto de inversión | 214600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:214600.0, modificado:214600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA, CENTRO,110280001,0495 0137 0122 0508 0103 0141 - 212675 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212675 | S | 74 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RIVA PALACIO 414 INTERIOR SN COLONIA SALVATIERRA CENTRO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVUER MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE ARTEAGA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 750MTS DE LA PRESIDENCI, lon:-100.8815512, lat:20.2137796}} | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 214600 | 214272.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404460 | Proyecto de inversión | 125800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:125800.0, modificado:125800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA ALVARO OBREGON,110280001,0137 0147 - 212680 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212680 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 96 INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE INDEPENDENCIA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 1.9KM DE LA PRESIDENC, lon:-100.874784, lat:20.209526}} | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 125800 | 125608.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404461 | Proyecto de inversión | 88800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88800.0, modificado:88800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,BARRIO DE SAN JUAN,110280001,0122 - 212685 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212685 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO 122 INTERIOR SN COLONIA BARRIO DE SAN JUAN, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS BRAVO Y , CALLE GUILLERMO PRIETO EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 1.3KM DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-100.88453503, lat:20.20914388}} | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 88800 | 88664.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404462 | Proyecto de inversión | 29600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29600.0, modificado:29600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA BATANES,110280001,0387 - 212697 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212697 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BATANES 75 INTERIOR SN COLONIA SALVATIERRA CENTRO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y , EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 1.8KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA TOMANDO E, lon:-100.88961073, lat:20.21172389}} | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 29600 | 29554.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404463 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA BONAMPAK,110280001,1008 - 212699 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212699 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE KABAH 212 INTERIOR SN COLONIA BONAMPACK, 38903 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MAYAPAN Y CALLE NINGUNA, CALLE TULUM EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 305KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIE, lon:-100.86065536, lat:20.20882316}} | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404464 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA LA HUERTA,110280001,0103 - 212701 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212701 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABO 913 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 450MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.88460471, lat:20.21707237}} | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404465 | Proyecto de inversión | 29600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29600.0, modificado:29600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA DEPORTIVA,110280001,0141 - 212702 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212702 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CARDENAS EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 2KM DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-100.87650322, lat:20.20520103}} | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 29600 | 29554.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404466 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA FLORES MAGON,110280001,0368 - 212706 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212706 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA JUAREZ 106 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE NINGUNA, CALLE DIAMANTE EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 650MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-100.880891, lat:20.221067}} | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404467 | Proyecto de inversión | 44400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44400.0, modificado:44400.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA GUADALUPE,110280001,0508 - 212712 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212712 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA GUADALUPE Y CALLE SILENCIO, CALLE RIO LERMA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 1.4KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-100.87448471, lat:20.21323703}} | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 44400 | 44332.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404468 | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148000.0, modificado:148000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA GUANAJUATO,110280001,0141 0512 0599 - 212713 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212713 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SILAO 102 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACAMBARO Y CALLE ATARJEA, CALLE AV. FERROCARRIL EL DOMICILIO GEOREFERENCIADOSE LOCALIZA A 2.1KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-100.87250726, lat:20.20857168}} | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 148000 | 147774.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404469 | Proyecto de inversión | 66600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66600.0, modificado:66600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA SAN JUAN,110280001,0226 - 212715 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212715 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2 COLONIA SAN JUAN, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE BOULEVARD, CALLE PRIVADA SAN JUAN EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 3.9KM DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-100.86087082, lat:20.22323242}} | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 66600 | 66498.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404470 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA SAN BUENAVENTURA,110280001,0230,1347 - 212717 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212717 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VIOLETA 11 INTERIOR SN COLONIA SAN BUENAVENTURA, 38904 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NINGUNA, CALLE TULIPANES EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 2.3KM DE LA PRESIDENCIA , lon:-100.89612748, lat:20.21670493}} | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 37000 | 36943.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404807 | Proyecto de inversión | 804780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:804780.0, modificado:804780.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LA LOMA 1104200010297 110420001030A 1104200010314 1104200010367 1104200010371 - 217710 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217710 | S | 206 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO 96 INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE DIEGO RIVERA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN DENTRO DEL AREA, lon:-101.20275398, lat:20.38066734}} | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 804780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida capturada es correcta (PIEZA), así como la cantidad de calentadores a instalar (102), trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404808 | Proyecto de inversión | 160714 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160714.0, modificado:160714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA MARIANO BALLEZA 1101400010080 - 217774 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217774 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT 135 INTERIOR SN COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , CALLE, lon:-100.9265321, lat:21.15767514}} | 2024-07-25 | 2024-09-17 | 160714 | 160714 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404810 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138638.21, modificado:138638.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, COLONIA ZONA CENTRO, 1103100010043 - 217809 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 217809 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DR. PASCUAL ACEVES 395 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NARCISO MENDIOLA Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE VICTORIANO RODRIGUEZ , lon:-101.8647756, lat:21.01881213}} | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 138638.21 | 138470.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:pedrodquintanarr, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404811 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN ISIDRO 1101400011430 - 217828 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217828 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MÉXICO 176 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE MADRID, CALLE DEL POZO LA COLONIA SE LOCALIZA A 1.7 KM , lon:-100.9387034, lat:21.12848057}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:HERNANDEZ LARGO JOSE LUIS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404812 | Proyecto de inversión | 71010 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71010.0, modificado:71010.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LABRADORES 1104200010352 1104200010418 - 217856 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217856 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES 3 INTERIOR SN COLONIA LABRADORES, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE OLIVO Y CALLE CALLE DEL PINO, CALLE CALLE ALAMO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA LA, lon:-101.18766192, lat:20.38658163}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 71010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404813 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA ARBOLEDAS 1101400010485 - 217862 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217862 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES 1 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y , CALLE ROBLE LA COLONIA ARBOLEDAS SE, lon:-100.92175322, lat:21.16061889}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404814 | Proyecto de inversión | 138638.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22612.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116025.33, modificado:116025.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, LOCALIDAD PREDIO LUCIO MUÑOZ. HACIENDA DE SANTIAGO, 110310269 - 217911 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 217911 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:269, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA PREDIO LUCIO MUÑOZ (HACIENDA DE SANTIAGO), 36313 PREDIO LUCIO MUÑOZ (HACIENDA DE SANTIAGO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA DESVIACION A CENTRO DESARROLLO DEPORTIVO DEL RINCON Y BO, lon:-101.83153212, lat:21.03981992}} | 2024-08-16 | 2024-10-25 | 116025.33 | 115885.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*INFRAESTRUCTURA-SFR/2024-026, contratista:RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:6777712.81, importe_modificado:6777712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por disposición de la Secretaría del Bienestar, la unidad de medida para el rubro de cuartos será "Metros Cuadrados Construidos", trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404815 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN PABLO 1101400010339 - 217914 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 217914 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 9 INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37816 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ARBOLEDA, CALLE SEGUNDA P, lon:-100.91578849, lat:21.1458242}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404817 | Proyecto de inversión | 142020 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:142020.0, modificado:142020.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LAGUNILLA DE MALPAIS 1104200010494 1104200010511 1104200010530 1104200010600 - 217933 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217933 | S | 54 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LA CHARCA 37 INTERIOR SN COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROMITA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 12 DE DICIEMBRE LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN E, lon:-101.19733912, lat:20.40765654}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 142020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404818 | Proyecto de inversión | 31560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31560.0, modificado:31560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LAS FUENTES 1104200010808 - 217952 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 217952 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AMOR 125 INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE VIRTUD Y CALLE INTEGRIDAD, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA LAS FUENTES Q, lon:-101.17797764, lat:20.37158936}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 31560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405524 | Proyecto de inversión | 597810.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505834.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91975.81, modificado:91975.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES, 110130002 - 232382 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 232382 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CRUZ BLANCA 15 INTERIOR SN RANCHERIA LOS AMOLES, 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PARAISO Y , CALLE ALDAMA LAS OBRAS DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRAN A 15.6 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUICIPAL D, lon:-100.41695515, lat:21.17365573}} | 2024-08-23 | 2024-11-19 | 91975.81 | 91789.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/24/SEDESHU-PMHGTO/2024-AD-3, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:2028604.18, importe_modificado:2028604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405525 | Proyecto de inversión | 358686.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358686.46, modificado:358686.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, 110130030 - 232409 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 232409 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE SAN MIGUEL 6 INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITE, 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE SAN LUIS, LAS OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN A 17 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.42772102, lat:21.16722523}} | 2024-08-23 | 2024-10-25 | 358686.46 | 357961.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/24/SEDESHU-PMHGTO/2024-AD-3, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Doctor Mora, monto:2028604.18, importe_modificado:2028604.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405526 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:238000.0, modificado:238000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD EL TLACUACHE 110230325 - 232427 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 232427 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:325, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA EL TLACUACHE, 36937 EL TLACUACHE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE FRANCISCO VILLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 90 PENJAMO LA PIEDAD DE LA COMUNIDA, lon:-101.73738116, lat:20.33053237}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405528 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:238000.0, modificado:238000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD CAJA DE LA GOOLONDRINA 110230412 - 232434 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 232434 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:412, direccion:RANCHERIA LA CAJA DE LA GOLONDRINA, 36925 LA CAJA DE LA GOLONDRINA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COPORITOS Y CAMINO PENJAMO, CALZADA XOCONOSTLE LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECER MUNICIPAL POR LA SALIDA AL CAMIN, lon:-101.7505766, lat:20.44240159}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405529 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119000.0, modificado:119000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD EL COPAL 110230516 - 232451 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 232451 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:691, direccion:RANCHERIA EL COPAL, 36927 EL COPAL DE AYALA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL1 Y CAMINO RAMAL 2, CAMINO RAMAL3 ESTA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 22.3 KM SOBRE LA CARRETERA FED, lon:-101.64425728, lat:20.49922004}} | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405530 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:238000.0, modificado:238000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PENJAMO, LOCALIDAD EL CARMEN 110230044 - 232453 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 232453 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:775, direccion:RANCHERIA HACIENDA DEL CARMEN, 36945 HACIENDA DEL CARMEN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL 1 Y CAMINO RAMAL 2, CAMINO RAMAL 3 LA RANCHEERIA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMNETE A 59.1 KM SOBRE L, lon:-101.90456772, lat:20.20413117}} | 2024-09-20 | 2024-11-20 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2405530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405539 | Proyecto de inversión | 87337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87337.5, modificado:87337.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE PARRAL 110110035 - 232610 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 232610 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:RANCHERIA DE PARRAL, 38495 PARRA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOMA LINDA Y CAMINO EL JILOTE, CAMINO LAPURÍSIMA LA LOCALIDAD DE PARRAL SE LOCALIZA A 4.22 KM SOBRE LA CARRETERA DE CORTAZAR HACIA JARAL DEL PROGRESO EN ESTA LO, lon:-101.00789844, lat:20.45936771}} | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 87337.5 | 87337.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405540 | Proyecto de inversión | 29325 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29325.0, modificado:29325.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA 110110076 - 232640 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 232640 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), 38493 LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL JILOTE Y CAMINO EL PARRAL, CAMINO EL DIEZMO EL ACCESO A LOMA LINDA SE LOCALIZA EN EL KM 4.8 DE LA CARRETERA COR, lon:-101.01366746, lat:20.44811898}} | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 29325 | 29325 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405542 | Proyecto de inversión | 31875 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31875.0, modificado:31875.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA 110110005 - 232729 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 232729 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:RANCHERIA BELLAVISTA, 38497 BELLAVISTA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA HUERTA Y CAMINO SAUZ DE MERINO, CAMINO SANTA FE DE LA PURISIMA DEL ENTRONQUE CARRETERO VILLAGRAN CORTAZAR CELAYA A 6.5 KM ROMBO A CELAYA DEL VUELTA A, lon:-100.89913, lat:20.490234}} | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 31875 | 31875 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405544 | Proyecto de inversión | 180195.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:180195.75, modificado:180195.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA PURISIMA 110110050 - 232812 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 232812 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.33, meta_modificada:141.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTA FE DE LA PURÍSIMA, 38497 SANTA FE DE LA PURÍSIMA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO MERINO Y CAMINO BELLAVISTA, CAMINO LA ISLA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CO, lon:-100.887388, lat:20.494626}} | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 180195.75 | 180195.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405547 | Proyecto de inversión | 22950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22950.0, modificado:22950.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE FUENTES 110110052 - 232841 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 232841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:RANCHERIA SAUZ DE FUENTES, 38499 SAUZ DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO VALENCIA DE FUENTES Y CAMINO EL ZAPOTE, CALLE EL HUIZACHE SE LOCALIZA A 5.2 KM SOBRE LA CARRETERA DE CORTAZAR A SALVATIERRA PASANDO VALENCIA DE F, lon:-100.96182732, lat:20.42527334}} | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 22950 | 22950 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406094 | Proyecto de inversión | 53403.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53403.12, modificado:53403.12}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA PALMA 1100500360077 - 259543 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 259543 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESTANCIA DEL LLANO Y CAMINO LA PURÍSIMA , CAMINO LA LABOR EN EL KM 3.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUELTA A LA DERECHA FRE, lon:-100.69873136, lat:20.51378563}} | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 53403.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406094/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406099 | Proyecto de inversión | 26701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26701.56, modificado:26701.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA PURISIMA 1100500390077 - 259815 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 259815 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, CAMINO LA LOMA EN EL KM 3.2 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUELTA A LA IZQUI, lon:-100.6727, lat:20.5129}} | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 26701.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406099/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406101 | Proyecto de inversión | 17801.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17801.04, modificado:17801.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS ESCOBEDOS 110050014001A - 259927 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 259927 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA Y CAMINO OBRAJE DE IXTLA, CAMINO EL PIE EN EL KM 15.3 DE LA CARRETERA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARODIRIGIRSE A LA IZQUIERDA POR CALERAS , lon:-100.58576669, lat:20.66653688}} | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 17801.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406103 | Proyecto de inversión | 17801.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17801.04, modificado:17801.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS JULIANES, LOS ÁNGELES 1100500590024 - 260096 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 260096 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO Y CAMINO GUADALUPE DEL MONTE, CAMINO ENTRADA AL CERRO DE LAS BRUJAS EN EL KM 4.0 DE LA C, lon:-100.65576897, lat:20.53768253}} | 2024-08-19 | 2024-08-24 | 17801.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406107 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS RANGEL 1100502510077 - 260441 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 260441 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:251, direccion:RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESTANCIA Y CAMINO EL SIFÓN , CAMINO RANCHO NUEVO EN EL KM 4.7 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A CELAYA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA PRIMER C, lon:-100.735164, lat:20.505564}} | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 8900.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406109 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD MINITAS 1100500240058 - 260576 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 260576 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:RANCHERIA MINITAS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHO NUEVO DE LA CONCEPCIÓN Y CAMINO EL TUNAL, CAMINO LA ESTACADA A 5.8 KM DE LACARRETERA CAMINO REAL SALIENDO POR LA COLONIA LA ESPERANZA HACIA EL EST, lon:-100.610396, lat:20.573402}} | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 8900.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406109/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406111 | Proyecto de inversión | 40052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40052.34, modificado:40052.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OBRAJUELO 1100500330575 - 260835 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 260835 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:RANCHERIA OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PUNTA DE OBRAJUELO Y CAMINO MINITAS, CAMINO IXTLA EL BAJO A 13 KM SALIENDO DE LA COLONIA LA ESPERANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE PO, lon:-100.557588, lat:20.595704}} | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 40052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406111/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406113 | Proyecto de inversión | 40052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40052.34, modificado:40052.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OBRAJE DE IXTLA 110050032001A - 261158 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 261158 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS ESCOBEDOS Y CAMINO OJO DE AGUA DE IXTLA, CAMINO TIERRA BLANCA EN EL KM 15.5 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A, lon:-100.609766, lat:20.669122}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 40052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406113/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302402890 | Proyecto de inversión | 1537127.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537127.66, modificado:1537127.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y DIRECCIÓN EN EL PLANTEL LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CON C.C.T. 11DPR0737J, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR0737J-QB3671-OB | S | 118 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO NÚM. 62 , COLONIA CIUDAD VICTORIA, lon:-100.22014, lat:21.21349}} | 2024-08-12 | 2024-11-09 | 1537127.66 | 1537127.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2024-0214, contratista:THOMPSON LOPEZ SERGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1537127.66, importe_modificado:1537127.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.74}} | {2402890/proyecto_INICIO, 2402890/proyecto_PROCESO, 2402890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402892 | Proyecto de inversión | 10277139.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.027713986E7, modificado:1.027713986E7}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AUSENCIO ALVARADO, CON C.C.T. 11DPR0421L, UBICADA EN CALLE OCAMPO NÚM. 65, CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR0421L-QB3671-OB | S | 336 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.0, meta_modificada:1646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO NÚM. 65 , CENTRO, lon:-101.179582, lat:20.391343}} | 2024-08-26 | 2025-01-22 | 10277139.86 | 10277139.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DOA/OB/SEG/2024-0220, contratista:MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1.027713986E7, importe_modificado:1.027713986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.57}} | {2402892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302403146 | Proyecto de inversión | 143451.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:143451.6, modificado:143451.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA 110010035,0330 - 67260 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 67260 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.2, meta_modificada:138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA LA COLONIA, 36970 EMILIANO ZAPATA (LA COLONIA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD EJIDO ABASOLO Y CAMINO COMUNIDAD LA MINA, CAMINO COMUNIDAD BUENA VISTA DE CHAVEZ LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN L, lon:-101.55246086, lat:20.41783002}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 143451.6 | 143137.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SH/PMHGTO-FONDO I/2024-15, contratista:ARTURO RAMÍREZ TRONCOSO, convocante:GOBIERNO DE LA ENTIDAD, monto:1.036028137E7, importe_modificado:1.036028137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403150 | Proyecto de inversión | 174426.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87213.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87213.27, modificado:87213.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD ACATLAN, 1101000020024 - 67487 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 67487 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.78, meta_modificada:108.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE DEL RIO 51 COLONIA ACATLÁN, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD LA UNION Y CAMINO COMUNIDAD LA TORTUGA, CAMINO COMUNIDAD PUERTECITO LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD ACATLAN P, lon:-100.38862072, lat:20.16691459}} | 2024-06-07 | 2024-07-07 | 87213.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1) Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. 2) Revisar a nivel de comprometido ya que por la información compartida (soporte documental), se identifica que ya existe un contrato. Documentar la sección de Contratos con la información correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-14}}
2024 | 3 | GUA240302403808 | Proyecto de inversión | 89336.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44668.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44668.47, modificado:44668.47}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD PALOMAS 2DA ETAPA - 188796 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 188796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:CALLE LAS PALOMAS INTERIOR SN RANCHERIA PALOMAS, 37934 PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE A GATO DE PALOMAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLEJON LA SUBIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIMERAS CASAS ENTRANDO A LA COMUNIDAD MARGEN , lon:-99.85525489, lat:21.37888311}} | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 44668.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302404474 | Proyecto de inversión | 80586 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80586.0, modificado:80586.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, TENANGO EL NUEVO 110050051 - 212785 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212785 | S | 36 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOS JULIANES Y CAMINO LA PURÍSIMA , CAMINO LA LABOR SE LOCALIZA A 500 METROS AL SUR DE LA CABECVERA MUNICIPAL DE AP, lon:-100.66816436, lat:20.53087952}} | 2024-07-25 | 2024-08-15 | 80586 | 80585.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404474/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404478 | Proyecto de inversión | 29304 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29304.0, modificado:29304.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN RAMON 110050048 - 212818 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212818 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO JOCOQUI Y CALZADA JÁUREGUI, CALZADA SAN MIGUEL OCTOPAN SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.2 KM SALIENDO DE LA COLONIA EL PEDR, lon:-100.70845183, lat:20.56355261}} | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 29304 | 29303.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404482 | Proyecto de inversión | 43956 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43956.0, modificado:43956.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD TIERRA BLANCA 110050052 - 212837 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 212837 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PICACHO Y CAMINO EL PIE, CAMINO CHARCO DE SIERRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE POR LA CARRETERA CAMINO REAL HACIA EL , lon:-100.60424342, lat:20.69784196}} | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 43956 | 43955.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1999976.18, importe_modificado:1999976.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404483 | Proyecto de inversión | 22200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22200.0, modificado:22200.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA SATELITE,110280001,0387 - 212853 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212853 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSO 201 INTERIOR SN COLONIA SATÉLITE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE MERCURIO, CALLE MARTE EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 3.7KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVAT, lon:-100.89439121, lat:20.20680058}} | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 22200 | 22166.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404485 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,COLONIA LOMA BONITA,110280001,0527 - 212862 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212862 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA 40 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GEMA Y CALLE NINGUNA, CALLE ZAFIRO EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 3.1 KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALV, lon:-100.8627902, lat:20.21541262}} | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404486 | Proyecto de inversión | 88800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88800.0, modificado:88800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,FRACC. DOS PLAZAS,110280001,1281 - 212881 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212881 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS 218 INTERIOR SN COLONIA DOS PLAZAS, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 3.3KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-100.86110113, lat:20.216255}} | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 88800 | 88664.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404490 | Proyecto de inversión | 177600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:177600.0, modificado:177600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA,FRACC. HACIENDAS DE SALVATIERRA,110280001,0368 - 212971 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 212971 | S | 51 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN NICOLAS 113 COLONIA HACIENDAS DE SALVATIERRA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CALLE HACIENDA LA PALMA, CALLE HACIENDA DE GUADALUPE EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE , lon:-100.87528573, lat:20.2256129}} | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 177600 | 177329.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404832 | Proyecto de inversión | 86790 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:86790.0, modificado:86790.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LINDAVISTA 1104200010329 1104200010333 - 218549 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 218549 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 425 INTERIOR SN COLONIA LINDAVISTA, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE OAXACA, CALLE ALDAMA LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA 7 LUMINA, lon:-101.20148874, lat:20.39617949}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 86790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404834 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78900.0, modificado:78900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, LOS PINOS 1104200010390 1104200010460 - 218560 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 218560 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA 2 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE GRANIZO, CALLE PINO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA LOS PINOS SE LOCALIZA , lon:-101.17462095, lat:20.38585086}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404835 | Proyecto de inversión | 23670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23670.0, modificado:23670.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MAGISTERIAL 1104200010526 - 218562 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 218562 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 32 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 22 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DURANGO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COLONIA, lon:-101.20347582, lat:20.40557807}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 23670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404836 | Proyecto de inversión | 118350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118350.0, modificado:118350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MANUEL SERRANO VALLEJO 110420001094A - 218563 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 218563 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO VIDAL MENDOZA 15 INTERIOR SN COLONIA MANUEL SERRANO VALLEJO, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE MIGUEL CRUZ JOSE, CALLE HUMBERTO GUTIERREZ CORONA LAS ACCIONES D, lon:-101.21468158, lat:20.40030002}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 118350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404837 | Proyecto de inversión | 339270 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339270.0, modificado:339270.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MIRAVALLE 1104200010051 1104200010352 1104200010437 - 218576 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 218576 | S | 129 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LUCAS FLORES 23 INTERIOR SN COLONIA MIRAVALLE, 38406 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALBINO GARCIA, CALLE CALLEJON DEL LIMON LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN , lon:-101.190567, lat:20.388503}} | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 339270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404838 | Proyecto de inversión | 94680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59210.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35470.0, modificado:35470.0}} | EEQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA, MORELOS 1104200010263 1104200010278 1104200010418 - 218592 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 218592 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 114 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS DELICIAS Y CALLE ARROYO CAMEMBARO, CALLE ARTEAGA SUR LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE UBICAN EN LA COL, lon:-101.18586308, lat:20.37834321}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 35470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404841 | Proyecto de inversión | 186650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186650.0, modificado:186650.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN COLONIA DIVISION DEL NORTE, 110280001, 0391,0387 - 218662 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218662 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO EMENGUARO 106 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE CHIRIMOYOS, CALLE GERANEOS EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 5.2KM DE PRESIDE, lon:-100.88924041, lat:20.19290443}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 186650 | 186299.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404843 | Proyecto de inversión | 37330 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37330.0, modificado:37330.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN COLONIA NUEVA HUATZINDEO, 110280001 0423 - 218681 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218681 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 113 INTERIOR SN COLONIA NUEVA HUATZINDEO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PANTEON Y CALLE HIDALGO, CALLE OCAMPO EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 4KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAL, lon:-100.89205897, lat:20.19377621}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 37330 | 37259.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404844 | Proyecto de inversión | 216514 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:216514.0, modificado:216514.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, 110280060, 989,0194,1050 - 218689 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218689 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:60, direccion:CALLE 5 DE MAYO 25 RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, 38931 SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AGUACATE, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 7.7KM DE PRESIDENC, lon:-100.93896514, lat:20.22472746}} | 2024-09-20 | 2024-10-26 | 216514 | 216107.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404845 | Proyecto de inversión | 291174 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291174.0, modificado:291174.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN EL SABINO, 110280048, 0283, 0476, 0480 - 218695 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218695 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:CALLE HIDALGO 217 INTERIOR SN COLONIA EL SABINO, 38911 EL SABINO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ZARAGOZA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 17.6KM DE PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-101.0064315, lat:20.2837041}} | 2024-09-20 | 2024-09-28 | 291174 | 290626.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404846 | Proyecto de inversión | 134388 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134388.0, modificado:134388.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN CUPAREO, 110280013, 0052, 0404 - 218697 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218697 | S | 34 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:CALLE JUAREZ 40 INTERIOR SN COLONIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 15.8KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA S, lon:-101.018301, lat:20.2274547}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 134388 | 134135.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404847 | Proyecto de inversión | 52262 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52262.0, modificado:52262.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN MARAVATIO DEL ENCINAL, 110280031 - 218698 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218698 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:CALLE EMILIANOZAPATA 104 INTERIOR SN COLONIA MARAVATIO DEL ENCINAL, 38931 MARAVATÍO DEL ENCINAL, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE MATAMOROS EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 11., lon:-100.96327308, lat:20.20626686}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 52262 | 52163.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404848 | Proyecto de inversión | 29864 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29864.0, modificado:29864.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA QUEMADA, 110280045 - 218701 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218701 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:CALLE JUAREZ 18 INTERIOR SN RANCHERIA LA QUEMADA, 38911 LA QUEMADA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIPILA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 13.7KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE , lon:-100.93710017, lat:20.27816752}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 29864 | 29807.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404849 | Proyecto de inversión | 104524 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:104524.0, modificado:104524.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA LUZ, 110280029 - 218707 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218707 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO 309 INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ, 38912 LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 11.2KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVA, lon:-100.91718175, lat:20.28983575}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 104524 | 104327.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404850 | Proyecto de inversión | 59728 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:59728.0, modificado:59728.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA PALMA DE LA LUZ, 110280037 - 218708 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218708 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO 104 INTERIOR SN RANCHERIA PALMA DE LA LUZ, 38912 LA PALMA DE LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NINGUNA, CALLE FRANCISCO VILLA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 11.7KM DE , lon:-100.91951, lat:20.292722}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 59728 | 59615.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404851 | Proyecto de inversión | 14932 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14932.0, modificado:14932.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN EL POTRERO, 110280039 - 218718 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218718 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:CALLE PRIVADA JUSTO SIERRA 1 INTERIOR SN COLONIA EL POTRERO, 38930 EL POTRERO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 14.2KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-100.9474425, lat:20.26308771}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 14932 | 14903.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404852 | Proyecto de inversión | 97058 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97058.0, modificado:97058.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN PUERTA DEL MONTE, 110280044 - 218720 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218720 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:CALLE ALTAMIRANO 25 INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL MONTE, 38920 PUERTA DEL MONTE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 19.7KM DE PRE, lon:-101.02799097, lat:20.25697541}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 97058 | 96875.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405198 | Proyecto de inversión | 110358.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55179.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55179.01, modificado:55179.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD 110150120 - 224750 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 224750 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.72, meta_modificada:40.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:120, direccion:CALLE PRINCIPAL 22 INTERIOR SN RANCHERIA LA TRINIDAD, 36264 LA TRINIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA PLAZA Y CALLE RAMAL, CALLE TERRACERIA SALIENDO DE GUANAJUATOJUVENTINO ROSAS EXISTE UNA DESVIACIÓN COMO A 2, lon:-101.25478688, lat:20.9100162}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 55179.01 | 55157.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302405550 | Proyecto de inversión | 263670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263670.0, modificado:263670.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE LA MOCHA 110110032 - 232949 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 232949 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.8, meta_modificada:206.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA LA MOCHA, 38493 LA MOCHA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO Y CAMINO LAS GALERAS, CAMINO SAN ISIDRO CULIACAN A 8.0 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR RUMBO A SALVATIERRA DAR VUELTA A LA DERECHA E, lon:-100.99894712, lat:20.40480856}} | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 263670 | 263670 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405555 | Proyecto de inversión | 81600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81600.0, modificado:81600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE GALERAS 110110018 - 233097 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233097 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:RANCHERIA GALERAS, 38493 GALERAS, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA DE FUENTES Y CAMINO EL HUIZACHE, CAMINO VALENCIA DE FUENTES SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR HACIA JARAL DEL PROGRESO EN EL KM 3 DAR VUELTA A L, lon:-100.9857793, lat:20.42605189}} | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 81600 | 81600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405556 | Proyecto de inversión | 1270868.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:635434.3, modificado:635434.3}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:635434.3, modificado:635434.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD YERBABUENA, EN LA COLONIA LOMA DE LOS MORALES. - 233102 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 233102 | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:758.04, meta_modificada:758.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:CALLE LOMA DE LOS MORALES COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA DE LOS MORALES Y CALLE PRIVADA DE LOS MORALES, SALIENDO DE LA TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DE GUANAJUATO CARRETERA DE CUO, lon:-101.275918, lat:20.962591}} | 2024-08-15 | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2405556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405560 | Proyecto de inversión | 192525 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:192525.0, modificado:192525.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE 110110022 - 233156 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233156 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL HUIZACHE, 38499 EL HUIZACHE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ZAPOTE Y CAMINO GALERAS, CAMINO SAUZ DE FUENTES EL HUIZACHE SE LOCALIZA A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNIICPAL DE CORTAZAR POR LA CARRETERA RUMBO A SALVATI, lon:-100.95717716, lat:20.41865889}} | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 192525 | 192525 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405564 | Proyecto de inversión | 143692.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:143692.5, modificado:143692.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA DE FUENTES 110110017 - 233231 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233231 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.7, meta_modificada:112.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:RANCHERIA VALENCIA DE FUENTES, 38493 VALENCIA DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO GALERAS, CAMINO EL ZAPOTE VALENCIA DE FUENTES SE LOCALIZA EN EL KM 2.6 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA EL DO, lon:-100.96463, lat:20.445036}} | 2024-08-08 | 2024-08-19 | 143692.5 | 143692.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405566 | Proyecto de inversión | 132982.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:132982.5, modificado:132982.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZMO 110110015 - 233295 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233295 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.3, meta_modificada:104.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL DIEZMO, 38493 EL DIEZMO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS GALERAS Y CAMINO EL JILOTE, CAMINO SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO LA LOCALIDAD DEL DIEZMO SE LOCALIZA A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR POR , lon:-101.014806, lat:20.4303}} | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 132982.5 | 132982.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405569 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE EL JILOTE 110110023 - 233322 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL JILOTE, 38493 EL JILOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA DE FUENTES Y CAMINO LOMA LINDA, CAMINO EL DIEZMO EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL JILOTE SE UBICA EN EL KM 5.5 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA , lon:-101.000524, lat:20.440339}} | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406116 | Proyecto de inversión | 31151.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31151.82, modificado:31151.82}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA 110050034001A - 261456 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 261456 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y CAMINO OBRAJE DE IXTLA, CAMINO OJO ZARCO EN EL KM 15 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A L, lon:-100.62332825, lat:20.65359867}} | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 31151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302402926 | Proyecto de inversión | 2106619.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106619.72, modificado:2106619.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, MÁS BARDA PERIMETRAL, MÀS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 11DPR2238A, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR2238A-QB3671-OB | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.85, meta_modificada:133.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE REAL S/N, lon:-101.287307, lat:20.935668}} | 2024-07-15 | 2024-10-12 | 2106619.72 | 2106619.72 | 657283.85 | 657283.85 | 657283.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0167, contratista:VILLAFUERTE VILLEGAS ALBERTO JOSÉ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2106619.72, importe_modificado:2106619.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.12}} | {2402926/proyecto_INICIO, 2402926/proyecto_PROCESO, 2402926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:OK., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402929 | Proyecto de inversión | 5864967.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5864967.23, modificado:5864967.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, MÁS SERVICIO SANITARIO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 11EPR0274R, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11EPR0274R-QB3671-OB | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.64, meta_modificada:382.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion:AVENIDA INCHAMACUARO, LAS JICAMAS - SAN PABLO PEJO, lon:-100.933946, lat:20.035862}} | 2024-08-12 | 2025-02-07 | 5864967.23 | 5864967.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0212, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:5864967.23, importe_modificado:5864967.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.66}} | {2402929/proyecto_INICIO, 2402929/proyecto_PROCESO, 2402929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302403155 | Proyecto de inversión | 103536.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51768.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51768.35, modificado:51768.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CEBOLLETAS, 110100005001A - 67726 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 67726 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.57, meta_modificada:64.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE DE LAS NUECES 1 INTERIOR SN RANCHERIA CEBOLLETAS, 38595 CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SAUZ DE CEBOLLETAS Y CAMINO CERRO PRIETO CENTRO, CAMINO LA PRESA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE LOCAL, lon:-100.38425977, lat:20.25775253}} | 2024-06-28 | 2024-07-20 | 51768.35 | 51738.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403158 | Proyecto de inversión | 636886.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318443.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:318443.11, modificado:318443.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD CERRO COLORADO, 110100006001A - 67789 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 67789 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.19, meta_modificada:397.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE SAN JUAN 630 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO COLORADO, 38593 CERRO COLORADO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SAN PABLO LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE CERRRO , lon:-100.350539, lat:20.231818}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 318443.11 | 318260.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403160 | Proyecto de inversión | 290614.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145307.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145307.36, modificado:145307.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, COLONIA CENTRO, 1101000010043 - 67865 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 67865 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.24, meta_modificada:181.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 301 INTERIOR SN COLONIA CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA ESQUIVEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA JERECUARO - CORONEO LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE L, lon:-100.37192545, lat:20.19702982}} | 2024-06-28 | 2024-08-28 | 145307.36 | 145224.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403163 | Proyecto de inversión | 72156.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36078.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36078.3, modificado:36078.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL LINDERO, 110100028001A - 67990 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 67990 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE LOS ARRIAGA 9 INTERIOR SN RANCHERIA EL LINDERO, 38595 EL LINDERO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SAUZ DE CEBOLLETAS Y CAMINO EL SAUZ DE LA LUZ, CARRETERA CORONEO - QUERETARO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-100.370095, lat:20.28277}} | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 36078.3 | 36057.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403166 | Proyecto de inversión | 188649.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94324.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:94324.71, modificado:94324.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL PUERTECITO, 1101000190024 - 68146 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 68146 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.65, meta_modificada:117.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLEJON ORIENTE 10 INTERIOR SN RANCHERIA EL PUERTECITO, 38596 EL PUERTECITO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD ACATLAN Y CAMINO COMUNIDAD CRUZ DE PASTOR, CARRETERA CORONEO - AMEALCO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COM, lon:-100.393201, lat:20.160593}} | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 94324.71 | 94270.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403173 | Proyecto de inversión | 100057.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50028.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50028.58, modificado:50028.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL SALTO DE LEÓN, 101000120024 - 68534 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 68534 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.4, meta_modificada:62.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:AVENIDA GUADALUPE 1 INTERIOR SN RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA VIBORILLA Y CAMINO CRUZ DE PASTOR, CARRETERA CORONEO - AMEALCO LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LOCALIZAN EN LA COM, lon:-100.3724971, lat:20.15205096}} | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 50028.58 | 49999.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403174 | Proyecto de inversión | 98389.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49194.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49194.76, modificado:49194.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 110100021001A - 68580 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 68580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.36, meta_modificada:61.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE LAS CRUCES 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CEBOLLETAS Y CAMINO EL ESPINAZO, CARRETERA CORONEO - QUERETARO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNI, lon:-100.37662897, lat:20.26100184}} | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 49194.76 | 49166.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403839 | Proyecto de inversión | 392274.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:392274.9, modificado:392274.9}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN AGEB 11 007 0165 0832, 2379, 2383, 3502. - 190001 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 190001 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:CALLE SAN ANTONIO 37 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL OCTOPAN, 38130 SAN MIGUEL OCTOPAN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE SANTA CECILIA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARESSE INTALARAN EN, lon:-100.74697154, lat:20.56892881}} | 2024-08-06 | 2024-08-30 | 392274.9 | 389925 | 223621.99 | 223621.99 | 223621.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2403839/proyecto_INICIO, 2403839/proyecto_FIN, 2403839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404165 | Proyecto de inversión | 575336.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:575336.52, modificado:575336.52}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE AGEB 110070001 0654, 0989, 0993, 1953, 064A - 203001 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 203001 | S | 157 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ADELFA 14 INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 38028 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE GUAYABO, CALLE CACAO LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARASE SE UBICARAN EN EL CUADRANTE SU ESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-100.79471149, lat:20.50296128}} | 2024-08-06 | 2024-09-27 | 575336.52 | 571889.99 | 327978.91 | 327978.91 | 327978.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2404165/proyecto_INICIO, 2404165/proyecto_FIN, 2404165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404166 | Proyecto de inversión | 1464314.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732157.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:732157.45, modificado:732157.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA, EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO. - 203115 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 203115 | S | 84 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.09, meta_modificada:216.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NUEVO LEON LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.5 KM AL ESTE , lon:-101.0415705, lat:20.46143739}} | 2024-08-06 | 2024-10-17 | 732157.45 | 732157.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/PSBGTO-2024/020-2024, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:1464314.9, importe_modificado:1464314.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.61}} | {2404166/proyecto_PROCESO, 2404166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observaciones solventadas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Verificar que la liga del contrato permita visualizar el documento, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Revisar el avance físico Vs el financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302404168 | Proyecto de inversión | 2112971.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372189.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1740782.23, modificado:1740782.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., LOCALIDAD CIUDAD MANUEL DOBLADO, EN LA COLONIA EL CERRITO, CALLE PEÑITA TRAMO ENTRE CALLE FCO. GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE NUEVA 2DA. ETAPA. - 203180 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 203180 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.71, meta_modificada:379.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEÑITA INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE NUEVA, CALLE AYUNTAMIENTO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTA ATRÁS DEL JARDIN, lon:-101.956082, lat:20.72391152}} | 2024-07-29 | 2024-10-31 | 1740782.23 | 1739938.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/2024-044_, contratista:GRUPO CONCRETORRES, S.A. DE C.V., convocante:MPIO. DE MANUEL DOBLADO, monto:2111831.85, importe_modificado:2111831.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.97}} | {2404168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios. Revisar avance físico y Financiero , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302404276 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA NORITA 110050030 - 207997 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 207997 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE APASEO Y CAMINO FUENTES DE BALVANERA, CAMINO LA ESTANCIA LA LOCALIDAD DE LA NORITA SE ENCUENTRA A 19.5 KM AL ESTE DE LA , lon:-100.51404657, lat:20.55397575}} | 2024-07-19 | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404278 | Proyecto de inversión | 32222 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32222.0, modificado:32222.0}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA PURISIMA, 1101000200024 - 208008 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 208008 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38596 LA PURÍSIMA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA VENTA NORTE Y CAMINO LA TORTUGA, CARRETERA SAN JUAN DEL RIO CORONEO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. DIRIGETE AL OESTE P, lon:-100.36386294, lat:20.18854357}} | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 32222 | 32062.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404282 | Proyecto de inversión | 32222 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32222.0, modificado:32222.0}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA VENTA NORTE, 1101000140024 - 208064 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 208064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA VENTA NORTE, 38596 LA VENTA NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAPURISIMA Y CARRETERA CORONEO - SAN JUAN DEL RIO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. DIRIGETE AL OESTE POR HEROICO C, lon:-100.355503, lat:20.184121}} | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 32222 | 32062.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404501 | Proyecto de inversión | 60976.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60976.56, modificado:60976.56}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CERRITO DE AGUA CALIENTE 110120005 - 213151 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 213151 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:RANCHERIA CERRITO DE AGUA CALIENTE, 36967 CERRITO DE AGUA CALIENTE, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA LOS REYES Y CAMINO COLONIA EL REFUGIO, CAMINO CERRATOS LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECER MUNICIPAL A AP, lon:-101.58760209, lat:20.63825802}} | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 60976.56 | 60976.56 | 51525.19 | 51525.19 | 51525.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2404501/proyecto_INICIO, 2404501/proyecto_FIN, 2404501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404502 | Proyecto de inversión | 220212.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220212.3, modificado:220212.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD EJIDO DOLORES 1101407050061 - 213152 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213152 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:705, direccion:RANCHERIA EJIDO DOLORES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE COLONIA PADRE HIDALGO Y CAMINO EL GALLINERO, CALLE COLONIA CENTRO DE DOLO, lon:-100.94595847, lat:21.16048103}} | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 220212.3 | 220093.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404511 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA FRANCISCO I MADERO 1101406980057 - 213307 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213307 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:RANCHERIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO COECILLO Y CAMINO EJIDO LOS CARRILLO, CAMINO EL MONTECILLO COLONIA FRANCISCO I. MADERO SE, lon:-100.96844298, lat:21.15641325}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404515 | Proyecto de inversión | 91464.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91464.84, modificado:91464.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD PUERTA DE LA RESERVA 110120021 - 213330 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 213330 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE JOSE CAMACHO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE LA RESERVA, 36964 PUERTA DE LA RESERVA, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO MEXIQUITO Y CAMINO LA PALMA, CAMINO TRES VILLAS LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-101.69926322, lat:20.64382862}} | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 91464.84 | 91464.84 | 77287.79 | 77287.79 | 77287.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2404515/proyecto_INICIO, 2404515/proyecto_FIN, 2404515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404853 | Proyecto de inversión | 164252 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164252.0, modificado:164252.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN SANTO TOMAS HUATZINDEO, 110280025 - 218725 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218725 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:CALLE ALDAMA 3 RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 6.4KM DE , lon:-100.92348, lat:20.22073}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 164252 | 163943.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404854 | Proyecto de inversión | 22398 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22398.0, modificado:22398.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN OJUELOS, 110280035 - 218728 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218728 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:CALLE OCAMPO 9 INTERIOR SN RANCHERIA OJUELOS, 38911 OJUELOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE JUAREZ, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 16.5KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, lon:-100.96516672, lat:20.27543632}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 22398 | 22355.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404855 | Proyecto de inversión | 7466 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7466.0, modificado:7466.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN SAN PEDRO DE LOS NEGROS, 110280032 - 218730 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218730 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE HIDALGO 11 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO DE LOS NEGROS, 38911 SAN PEDRO DE LOS NEGROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 11.1KM DE PRES, lon:-100.9171762, lat:20.28310457}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 7466 | 7451.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404856 | Proyecto de inversión | 67194 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67194.0, modificado:67194.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN GERVACIO MENDOZA, 110280021 - 218733 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218733 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:CALLE INSURGENTES 2 INTERIOR SN RANCHERIA GERVASIO MENDOZA, 38921 GERVACIO MENDOZA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOZACLIZA A 17.2KM DE PR, lon:-101.02309928, lat:20.20961553}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 67194 | 67067.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404857 | Proyecto de inversión | 22398 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22398.0, modificado:22398.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN GUADALUPE, 110280023 - 218735 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218735 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE CORREGIDORA 107 INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 15.2KM DE PRESIDENCIA MUNICIPALM DE, lon:-100.95422093, lat:20.27843258}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 22398 | 22355.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404858 | Proyecto de inversión | 7466 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7466.0, modificado:7466.0}} | ...EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN PROVINCIA,110280043 - 218737 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 218737 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:43, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 68 INTERIOR SN RANCHERIA PROVINCIA, 38911 PROVINCIA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NINGUNA EL DOMICILIO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA A 22.5KM DE PRESIDENCIA MUN, lon:-101.01604575, lat:20.27699914}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 7466 | 7451.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-35, contratista:RODRIGO GÓMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2027000.0, importe_modificado:2027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404861 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LAS CAROLINAS 1101400010856 - 218872 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 218872 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 39 INTERIOR SN COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CIPRÉS, CALLE NOPAL LA COLONIA L, lon:-100.90334838, lat:21.16019977}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404862 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LA PROVIDENCIA 110140001031A - 218943 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 218943 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO 41 A INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), 37817 LA PROVIDENCIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSÉ DE BADILLO Y CALLE DE LA ERMIT, lon:-100.91879798, lat:21.17269302}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404863 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE 1101400010337 - 219083 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219083 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID 40 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN Y CALLE SOLIDA, lon:-100.95220941, lat:21.14516665}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404864 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 110140001031A - 219148 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219148 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 4 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO , lon:-100.92950999, lat:21.17690119}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404870 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, FRACCIONAMIENTO LA CONCEPCION 1101400011248 - 219231 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219231 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ABETO 1 INTERIOR SN COLONIA LA CONCEPCIÓN, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SANTA MARÍA, CALLE EX-HACIENDA DE , lon:-100.903807, lat:21.15443987}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404871 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN GTO, LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA BELLO HORIZONTE,1102500010169 - 219244 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 219244 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BELEN 120 INTERIOR SN COLONIA BELLO HORIZONTE, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AZAHARES Y CALLE LIRIOS, CALLE HIERVA BUENA LAS OBRAS DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN A 5 KM AL NOR, lon:-101.85908585, lat:21.05545068}} | 2024-08-23 | 2024-11-22 | 315000 | 314966.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405219 | Proyecto de inversión | 100180.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50090.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50090.17, modificado:50090.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GRANJA LA PAZ 110150085 - 225065 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 225065 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.44, meta_modificada:35.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL 4 INTERIOR SN RANCHERIA GRANJA LA PAZ, 36268 GRANJA LA PAZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJA LA PAZ Y CALLE LA SIERRA, CALLE TERRECERIA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA PUENTE A DESNIVEL DE LA LOCALIDA, lon:-101.347862, lat:20.85296431}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 50090.17 | 50090.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302405224 | Proyecto de inversión | 52256 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26128.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26128.0, modificado:26128.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA LUZ 110150352 - 225122 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 225122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.21, meta_modificada:19.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:352, direccion:CALLE PRINCIPAL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LUZ, 36260 SAN JOSÉ DE LA LUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA QUEBRADORA Y CALLE TERRACERIA, CARRETERA GUANAJUATO LOS INFANTES PARTIENDO DE LA EMPRESA SIEMENS SIGUES, lon:-101.3151539, lat:20.975503}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 26128 | 26117.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302405229 | Proyecto de inversión | 164702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82351.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82351.26, modificado:82351.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA 110150111 0726 - 225222 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 225222 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CALLE FERROCARRILES 56 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA, 36260 SANTA TERESA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRILES Y CALLE PANORAMICA, CALLE FUNDADORES PARTIENDO DE LA EMPRESA SIEMENS SIGUES DERECHO POR LA CARRETER, lon:-101.3166305, lat:20.96537848}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 82351.26 | 82318.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302405570 | Proyecto de inversión | 208462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208462.5, modificado:208462.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CULIACAN 110110043 - 233374 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233374 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.5, meta_modificada:163.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO CULIACÁN, 38499 SAN ISIDRO CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEON Y CAMINO VICTORIA DE CORTAZAR, CAMINO LA MOCHA DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA EN EL KM 7.6 DAR VUELTA , lon:-100.997526, lat:20.365336}} | 2024-08-08 | 2024-08-24 | 208462.5 | 208462.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405571 | Proyecto de inversión | 128775 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115133.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13641.33, modificado:13641.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE MANANTIALES 110110046 - 233418 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233418 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, 38499 SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO CARACHEO Y CAMINO CAÑADA DE CARACHEO, CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE MANANTIALES SE LOCAL, lon:-100.963812, lat:20.39675}} | 2024-08-08 | 2024-08-17 | 13641.33 | 13641.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/022-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:3998371.4, importe_modificado:3998371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302406143 | Proyecto de inversión | 17801.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17801.04, modificado:17801.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OJO ZARCO 110050035001A - 263062 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263062 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA EL BAJO Y CAMINO EL MOGOTE, CAMINO OJO DE AGUA DE IXTLA EN EL KM 15 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y EN, lon:-100.60814799, lat:20.62312614}} | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 17801.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406143/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406147 | Proyecto de inversión | 40052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40052.34, modificado:40052.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD PUNTA DE OBRAJUELO 1100500380062 - 263100 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263100 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:RANCHERIA PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO Y CAMINO CAPRICHO, CAMINO SAN IGNACIO EN EL KM 15 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA , lon:-100.51594823, lat:20.60296625}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 40052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406151 | Proyecto de inversión | 31151.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31151.82, modificado:31151.82}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO NUEVO 1100500400077 - 263297 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263297 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LA LAJA Y , CAMINO PARQUE INDUSTRIAL EL GRANDE EN EL KM 4.5 DE LA CARRETERA LIBRE APASEO EL GRANDE A CELAYA DAR VUE, lon:-100.74238065, lat:20.53181606}} | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 31151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302402934 | Proyecto de inversión | 5160125.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5160125.58, modificado:5160125.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA PROFR. FRANCISCO TORRES SOTELO CON C.C.T. 11DPR0548R, UBICADA EN EL BOULEVARD FRANCISCO VILLA NÚM. 402, COLONIA BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR0548R-QB3671-OB | S | 363 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.98, meta_modificada:799.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO VILLA NÚM. 402, COLONIA BUGAMBILIAS, lon:-101.65036, lat:21.119}} | 2024-08-26 | 2025-02-21 | 5160125.58 | 5160125.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOB/OB/SEG/2024-0221, contratista:ARITA AGUILAR BLANCA YANETH, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:5160125.58, importe_modificado:5160125.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.4}} | {2402934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402938 | Proyecto de inversión | 963021.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963021.93, modificado:963021.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÀS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, CON C.C.T. 11DPR1028P, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR1028P-QB3671-OB | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:LA VENTILLA, lon:-100.93198, lat:21.112621}} | 2024-08-12 | 2024-12-23 | 963021.93 | 963021.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0223, contratista:G&O DISEÑO Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:963021.93, importe_modificado:963021.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.5}} | {2402938/proyecto_INICIO, 2402938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402942 | Proyecto de inversión | 8260573.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8260573.59, modificado:8260573.59}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2, CON C.C.T. 11DST0002M, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DST0002M-QB3671-OB | S | 457 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1561.17, meta_modificada:1561.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 651, lon:-100.883599, lat:20.212462}} | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 8260573.59 | 8260573.59 | 433438.71 | 433438.71 | 433438.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DOA/OB/SEG/2024-0226, contratista:GRUPO ESCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:8260573.59, importe_modificado:8260573.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.86}} | {2402942/proyecto_INICIO, 2402942/proyecto_PROCESO, 2402942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302402946 | Proyecto de inversión | 1866015.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866015.94, modificado:1866015.94}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON PÒRTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MICROPLANTA, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 999, CON C.C.T. 11ETV0999S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CIN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11ETV0999S-QB3671-OB | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:LA CANTERA, lon:-101.070793, lat:20.922857}} | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 1866015.94 | 1866015.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0227, contratista:MIRAMONTES IBARRA DANIEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1866015.94, importe_modificado:1866015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {2402946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402947 | Proyecto de inversión | 1045371.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045371.71, modificado:1045371.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON C.C.T. 11EJN0188E, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11EJN0188E-QB3671-OB | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.93, meta_modificada:602.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLEJÓN FEDERACIÓN NÚM. 3, lon:-100.060487, lat:21.297087}} | 2024-08-26 | 2024-12-23 | 1045371.71 | 1045371.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0229, contratista:LANDAVERDE BENAVIDEZ ENRIQUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1045371.71, importe_modificado:1045371.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.47}} | {2402947/proyecto_INICIO, 2402947/proyecto_PROCESO, 2402947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402948 | Proyecto de inversión | 723078.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723078.2, modificado:723078.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON C.C.T. 11DPR0551E, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR0551E-QB3671-OB | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.86, meta_modificada:595.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES S/N, lon:-100.15976, lat:21.100958}} | 2024-08-26 | 2024-11-08 | 723078.2 | 723078.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2024-0231, contratista:LÓPEZ ZAVARICE JUAN SEBASTIÁN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:723078.2, importe_modificado:723078.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.07}} | {2402948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302402950 | Proyecto de inversión | 3817622.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817622.52, modificado:3817622.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON C.C.T. 11DPR1290Q, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | FAMR-11DPR1290Q-QB3671-OB | S | 58 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.54, meta_modificada:352.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:EL CARMEN DE SÁNCHEZ (LA PONZOÑA), lon:-101.56564, lat:20.79039}} | 2024-08-26 | 2025-01-22 | 3817622.52 | 3817622.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2024-0232, contratista:E.N. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3817622.52, importe_modificado:3817622.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.41}} | {2402950/proyecto_INICIO, 2402950/proyecto_PROCESO, 2402950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs2: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs3: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}, obs4: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-12}}
2024 | 3 | GUA240302403176 | Proyecto de inversión | 109838.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54919.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54919.19, modificado:54919.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA PURISIMA, 1101000200024 - 68671 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 68671 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE SAN JUAN 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38596 LA PURÍSIMA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD LA TORTUGA Y , CARRETERA CORONEO - AMEALCO LAS ACCIONES SE UBICAN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COM, lon:-100.36616928, lat:20.1860531}} | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 54919.19 | 54887.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403178 | Proyecto de inversión | 56121.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28060.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28060.9, modificado:28060.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA VENTA NORTE, 1101000140024 - 68818 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 68818 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 101 INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 38597 LA VENTA NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO COMUNIDAD LA PURISIMA Y , CARRETERA CORONEO - AMEALCO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COMO PUNTO DE SA, lon:-100.357951, lat:20.18473}} | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 28060.9 | 28044.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-01, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:3758006.68, importe_modificado:3758006.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2403178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se atienden observaciones, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:AVANCES: Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio. CONTRATOS: el link proporcionado no corresponde al contrato de este folio, revisar y actualizar., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302403182 | Proyecto de inversión | 18335.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18335.32, modificado:18335.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ARROYO HONDO DE PURUAGUA, 110190005 - 69055 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 69055 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 31 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO HONDO DE PURUAGUA, 38586 ARROYO HONDO DE PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TARANDACUAO - JERECUARO Y CAMINO PURUAGUA, CAMINO SAN AGUSTIN LAS ACCIONES SE LOCALI, lon:-100.45511921, lat:20.0581168}} | 2024-06-28 | 2024-06-30 | 18335.32 | 18331.87 | 17415.28 | 17415.28 | 17415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2403182/proyecto_INICIO, 2403182/proyecto_FIN, 2403182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403190 | Proyecto de inversión | 27502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27502.98, modificado:27502.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, 110190072 - 70793 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 70793 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 25 INTERIOR SN RANCHERIA EL RODEO, 38565 EL RODEO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA JOYA DE SANCHEZ Y CAMINO EL ZAPOTE DEL SANTO, CAMINO SALTO DE PEÑA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-100.6249553, lat:20.29744193}} | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 27502.98 | 27497.8 | 26122.91 | 26122.91 | 26122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403190/proyecto_FIN, 2403190/proyecto_PROCESO, 2403190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403191 | Proyecto de inversión | 9167.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9167.66, modificado:9167.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD EL TEPOZAN, 110190100 - 70835 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 70835 | S | 12 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:100, direccion:CALLE OBREGON 45 RANCHERIA EL TEPOZÁN, 38554 EL TEPOZÁN, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SAUZ DE BELEN Y CAMINO PURISIMA DE LA BARRANCA, CAMINO LA MESA DEL TEPOZAN LAS ACCIONES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.49851124, lat:20.33512274}} | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 9167.66 | 9165.93 | 8707.63 | 8707.63 | 8707.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403191/proyecto_PROCESO, 2403191/proyecto_FIN, 2403191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite (2), trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403193 | Proyecto de inversión | 36670.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36670.64, modificado:36670.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA DE RAZO, 110190026 - 70923 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 70923 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:CALLE DEPORTIVA 12 INTERIOR SN RANCHERIA ESTANZUELA DE RAZO, 38584 ESTANZUELA DE RAZO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TECOJOTE Y CAMINO LA MORA, CAMINO SANTA MARIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD ESTANZUELA DE , lon:-100.52812517, lat:20.09349289}} | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 36670.64 | 36663.73 | 34830.54 | 34830.54 | 34830.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2403193/proyecto_INICIO, 2403193/proyecto_PROCESO, 2403193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403194 | Proyecto de inversión | 237873.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:237873.44, modificado:237873.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA - 71124 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 71124 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.78, meta_modificada:158.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 37632 LA ESCONDIDA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO SANTA TERESA, CAMINO EMILIANO ZAPATA A 6 KM DE LA CARRETERA DE OCAMPO A OJUELOS SE UBICA EL ENTRONQUE DE ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-101.53527356, lat:21.68905028}} | 2024-06-18 | 2024-06-29 | 237873.44 | 237673.48 | 152396.24 | 152396.24 | 152396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12, contratista:TOROR S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1450769.23, importe_modificado:1450769.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2403194/proyecto_PROCESO, 2403194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403195 | Proyecto de inversión | 61438.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60455.73, modificado:60455.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD JESÚS MARÍA - 71351 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 71351 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.01, meta_modificada:41.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:40, direccion:RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37645 JESÚS MARÍA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LAS TROJES Y CAMINO EL FUERTE, CAMINO SANTA BARBARA LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA SE UBICA A 12 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNIICPAL DE OCAMPO CON RUMBO AL MU, lon:-101.38496033, lat:21.57901871}} | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 60455.73 | 60404.91 | 38731.63 | 38731.63 | 38731.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-12, contratista:TOROR S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1450769.23, importe_modificado:1450769.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2403195/proyecto_PROCESO, 2403195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403196 | Proyecto de inversión | 15981 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15981.0, modificado:15981.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD CANDELAS, 110190010 - 71394 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71394 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN MANZANA CANDELAS, 38553 CANDELAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE ROSALES, CALLE LAS PALMAS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNCIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 34.4 KILOMETROS AL NORTE S, lon:-100.451, lat:20.3125}} | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 15981 | 15963.59 | 15165.41 | 15165.41 | 15165.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2403196/proyecto_INICIO, 2403196/proyecto_PROCESO, 2403196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403197 | Proyecto de inversión | 18335.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18335.32, modificado:18335.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA LOS LAURELES, 110190001 - 71429 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71429 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES 10 INTERIOR SN COLONIA LOS LAURELES, 38542 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE FLORE DE DURAZNO, CALLE MARGARITA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL A MEDIO KILOMETRO DE LA ESTACION, lon:-100.50574642, lat:20.1616013}} | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 18335.32 | 18331.87 | 17415.28 | 17415.28 | 17415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2403197/proyecto_INICIO, 2403197/proyecto_FIN, 2403197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403198 | Proyecto de inversión | 27502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27502.98, modificado:27502.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, 110190001 - 71492 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71492 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 38542 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ZAPOTE Y CALLE CHABACANO, CALLE DURAZNO LAS ACXCIONES SE LOCALIZAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA CABE, lon:-100.509377, lat:20.157332}} | 2024-07-14 | 2024-07-17 | 27502.98 | 27497.8 | 26122.91 | 26122.91 | 26122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403198/proyecto_PROCESO, 2403198/proyecto_INICIO, 2403198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403199 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47500.0, modificado:47500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD CALLEJÓN DEL CONEJO. - 71752 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 71752 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:RANCHERIA CALLEJÓN DEL CONEJO, 37645 CALLEJÓN DEL CONEJO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL PUERQUITO Y CAMINO PUENTE DE PIEDRA, CAMINO LAS TROJES LA LOCALIDAD DEL PUERQUITO SE UBICA A 8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OC, lon:-101.44912436, lat:21.57883218}} | 2024-06-18 | 2024-07-26 | 47500 | 47439.22 | 41808.18 | 41808.18 | 41808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-13, contratista:CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1423176.33, importe_modificado:1423176.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403199/proyecto_INICIO, 2403199/proyecto_FIN, 2403199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cuadrados en lugar de Cuartos , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Revisar la unidad de medida conforme al alcance del contrato (Cuarto dormitorio), en su caso aclarar lo que corresponda a nivel de nota, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-11}}
2024 | 3 | GUA240302403200 | Proyecto de inversión | 11985.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11985.75, modificado:11985.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA DE ALZATI, 110190015 - 71904 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 71904 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE JUAREZ 10 INTERIOR SN RANCHERIA CIENEGUILLA DE ALZATI, 38566 CIENEGUILLA DE ALZATI, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE INSURGENTES ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21 KM AL NOROESTE DE JERECUARO , lon:-100.60591059, lat:20.22393076}} | 2024-07-17 | 2024-07-20 | 11985.75 | 11972.69 | 11374.06 | 11374.06 | 11374.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403200/proyecto_PROCESO, 2403200/proyecto_INICIO, 2403200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403855 | Proyecto de inversión | 767115.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:767115.36, modificado:767115.36}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROQUE AGEB 11 007 0146 1328, 1332, 160A, 2044 - 190528 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 190528 | S | 195 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ 20 INTERIOR SN RANCHERIA ROQUE, 38124 ROQUE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE PINO SUAREZ LAS ACCIONES DE CLAENTADORES SOLARES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDA DE ROQUE UBIC, lon:-100.84008848, lat:20.58306684}} | 2024-08-06 | 2024-09-27 | 767115.36 | 762520 | 437305.22 | 437305.22 | 437305.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*92/LP/E/DS/2024, contratista:ADRIÁN OTERO PIÑA, convocante:Municipio de Celaya, monto:1.308415E7, importe_modificado:1.308415E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2403855/proyecto_INICIO, 2403855/proyecto_FIN, 2403855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403862 | Proyecto de inversión | 41175.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5882.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD GUADALUPE DEL MONTE, EL RANCHITO 110050018 - 190584 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 190584 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE VIBORILLAS Y CAMINO LOS JULIANES, CAMINO DULCES NOMBRES GUADALUPE DEL MONTE SE UBICA A 2, lon:-100.64253316, lat:20.55585313}} | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 35293.68 | 35293.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404285 | Proyecto de inversión | 49944.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49944.1, modificado:49944.1}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA VENTA SUR, 1101000340024 - 208125 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 208125 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA VENTA SUR, 38596 LA VENTA SUR, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PURISIMA Y CAMINO SALTO DE LEON, DIRÍGETE AL OESTE POR C. HEROICO COLEGIO MILITAR HACIA MIGUEL HIDALGO POR 150 METROS. GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR, lon:-100.36781882, lat:20.16862322}} | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 49944.1 | 49696.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404288 | Proyecto de inversión | 52940.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52940.52, modificado:52940.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA PALMA 110050036 - 208165 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 208165 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PURÍSIMA Y CAMINO ESTANCIA DEL LLANO, CAMINO LA LABOR TOMAR LA CARRETERA DE APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO Y A 500 METROS CONDUCIRSE POR LA , lon:-100.69768322, lat:20.51671356}} | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404288/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404291 | Proyecto de inversión | 48333 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48333.0, modificado:48333.0}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD LA VIBORILLA, 1101000310024 - 208214 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 208214 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA VIBORILLA, 38596 LA VIBORILLA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALTO DE LEON Y CAMINO SALTO DE LEON, DIRÍGETE AL OESTE POR C. HEROICO COLEGIO MILITAR HACIA MIGUEL HIDALGO POR 150 METROS. CONDUCE POR CORONEO SAN J, lon:-100.36953395, lat:20.17020126}} | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 48333 | 48093.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404295 | Proyecto de inversión | 38666.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38666.4, modificado:38666.4}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD PIEDRA LARGA, 110100011001A - 208286 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 208286 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CERRO COLORADO Y CAMINO LOMA BONITA, CARRETERA CORONEO - QUERETARO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. DIRIGETE AL OESTE POR, lon:-100.341233, lat:20.253481}} | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 38666.4 | 38474.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404297 | Proyecto de inversión | 54777.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54777.4, modificado:54777.4}} | .CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, LOCALIDAD EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 110100021001A - 208331 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 208331 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:COLONIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL SAUZ DE LA LUZ Y CAMINO EL ESPINAZO, CAMINO LA PRESA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. DIRIGETE AL OEST, lon:-100.37019624, lat:20.2647769}} | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 54777.4 | 54505.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-PMHGTO-10/2024-02, contratista:BERENICE PÉREZ GARFIAS, convocante:Municipio de Coroneo, monto:995028.31, importe_modificado:995028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2404297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404301 | Proyecto de inversión | 41175.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41175.96, modificado:41175.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LA PURISIMA 110050039 - 208400 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 208400 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO LA LOMA, CAMINO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO DE LA CARRETERA DE APASEO EL GRANDE HACIA APASEO EL ALTO EN EL KM 3.6 SE ENCUENTRA L, lon:-100.67260763, lat:20.51304276}} | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404301/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404521 | Proyecto de inversión | 45732.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45732.42, modificado:45732.42}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD LA REGALADA 110120052 - 213391 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 213391 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA REGALADA, 36963 LA REGALADA, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMELINA Y CAMINO PLATANAR, CAMINO COLONIA LINDA VISTA LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 4 KM SOBRE LA CARRE, lon:-101.69703304, lat:20.60521295}} | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 45732.42 | 45732.42 | 38643.89 | 38643.89 | 38643.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2404521/proyecto_INICIO, 2404521/proyecto_PROCESO, 2404521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404523 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA JACARANDAS 1101400010343 - 213447 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213447 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JAZMIN INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LOS SAUCES, CALLE ALAMOS SE LOC, lon:-100.92157929, lat:21.15101}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404524 | Proyecto de inversión | 76220.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:76220.7, modificado:76220.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD EJIDO LUZ MAZAS 110120054 - 213457 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 213457 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO LUZ MAZAS, 36967 EJIDO LUZ MAZAS, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA NUEVA ESPERANZA Y CAMINO NUEVO MICHOACAN, CAMINO PUERTA DE LAS CAÑAS LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR D, lon:-101.6392889, lat:20.6052306}} | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 76220.7 | 76220.7 | 64406.49 | 64406.49 | 64406.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2404524/proyecto_INICIO, 2404524/proyecto_FIN, 2404524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404535 | Proyecto de inversión | 330318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:330318.45, modificado:330318.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN PEDRO 1 1101400011110 - 213726 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213726 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 37 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO I, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EX-HACIENDA DE BURRAS Y CALLE SAN MARTIN , lon:-100.9049691, lat:21.15265658}} | 2024-07-25 | 2024-09-13 | 330318.45 | 330139.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70) , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404538 | Proyecto de inversión | 22866.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22866.21, modificado:22866.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA CIENEGUILLA 1101200010067, 1101200010086 - 213752 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 213752 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JUAREZ 4 INTERIOR SN COLONIA CIENEGUILLA, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOCTEZUMA OESTE Y CALLE FRANCIA OESTE, CALLE ARTEAGA SUR LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A A, lon:-101.67180037, lat:20.616699}} | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 22866.21 | 22866.21 | 19321.95 | 19321.95 | 19321.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2404538/proyecto_PROCESO, 2404538/proyecto_INICIO, 2404538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404876 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LOMA BONITA 1101400010377 - 219318 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219318 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 17 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE 5 DE , lon:-100.94984497, lat:21.14636865}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404884 | Proyecto de inversión | 80357 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80357.0, modificado:80357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SOP 1101400010076 - 219382 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 219382 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 6 INTERIOR SN COLONIA SOP, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, CALLE AD, lon:-100.92860579, lat:21.16106533}} | 2024-07-25 | 2024-08-27 | 80357 | 80357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-07, contratista:RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ, convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:2732138.0, importe_modificado:2732138.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405231 | Proyecto de inversión | 107879 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53939.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53939.5, modificado:53939.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LLANO DE SANTA ANA 110150064 - 225330 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 225330 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.96, meta_modificada:40.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA LLANOS DE SANTA ANA, 36246 LLANOS DE SANTA ANA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LLANO GRANDE Y CAMINO EL ARENAL, CAMINO SANTA ANA SALIENDO DE GUANAJUATO HACIA VALENCIA Y TOMANDO LA CA, lon:-101.27530767, lat:21.05858321}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 53939.5 | 53918.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302405236 | Proyecto de inversión | 715568.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357784.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357784.03, modificado:357784.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL RODEO 110150104 - 225387 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 225387 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.36, meta_modificada:262.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:CALLE DE LAS ROSAS 33 INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA BLANCA DEL RODEO, 36228 SAN JOSÉ DEL RODEO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GACHUPIN, CALLE TERRACERIA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO. PARTIENDO DEL PUNTO DE R, lon:-101.21767488, lat:20.91974381}} | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 357784.03 | 357643.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043, contratista:Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Guanajuato, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302405591 | Proyecto de inversión | 111450 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111450.0, modificado:111450.0}} | . CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE PARRAL 110110035 - 233893 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233893 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.3, meta_modificada:74.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:RANCHERIA DE PARRAL, 38495 PARRA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PURÍSIMA Y CAMINO LOMA LINDA, CAMINO EL JILOTE LA LOCALIDAD DE PARRAL SE LOCALIZA EN EL KM 4 DE LA CARRETERA CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO EL DOMICILIO DE RE, lon:-101.00827881, lat:20.45668102}} | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 111450 | 111450 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405594 | Proyecto de inversión | 41250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41250.0, modificado:41250.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA 110110076 - 233984 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 233984 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:RANCHERIA LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), 38493 LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL JILOTE Y CAMINO DE PARRAL, CAMINO EL DIEZMO A 4.5 KM SOBRE LA CARRETERA DE CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO TOMAR , lon:-101.0155596, lat:20.44853861}} | 2024-08-08 | 2024-08-19 | 41250 | 41250 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405599 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA 110110005 - 234019 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234019 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:RANCHERIA BELLAVISTA, 38497 BELLAVISTA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA FE DE LA PURÍSIMA Y CAMINO LA ISLA, CAMINO SANTA FE DE MERINO A 5.5 KM DEL ENTRONQUE VILLAGRA CORTAZAR CELAYA RUMBO A CELAYA DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-100.89880859, lat:20.48847102}} | 2024-08-08 | 2024-08-24 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405604 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21000.0, modificado:21000.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE DE LA PURISIMA 110110050 - 234063 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234063 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:50, direccion:RANCHERIA SANTA FE DE LA PURÍSIMA, 38497 SANTA FE DE LA PURÍSIMA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO BELLAVISTA Y CAMINO LA ISLA, CAMINO MERINO EN EL KM 5.3 DE LA CARRETERA DE CORTAZAR A CELAYA DAR VUELTA A LA DERECHA Y A 2.5 KM , lon:-100.89305, lat:20.49537552}} | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405605 | Proyecto de inversión | 33300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33300.0, modificado:33300.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE LA MOCHA 110110032 - 234096 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA LA MOCHA, 38493 LA MOCHA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL DIEZMO Y CAMINO LAS GALERAS, CAMINO CARACHEO A 8 KM DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA LOCALIDAD DE CARACHEO DE AHI A 4, lon:-100.99726566, lat:20.40406292}} | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 33300 | 33300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405607 | Proyecto de inversión | 103500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:103500.0, modificado:103500.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE 110110022 - 234177 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234177 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL HUIZACHE, 38499 EL HUIZACHE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ZAPOTE Y CAMINO LAS GALERAS, CAMINO CARACHEO SE LOCALIZA EN EL KM 7.2 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA. EL DOMICILIO DE REFERENCIA VIVENTE GUER, lon:-100.95919391, lat:20.41902385}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 103500 | 103500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405609 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.0, modificado:96000.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA DE FUENTES 110110017 - 234199 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234199 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:RANCHERIA VALENCIA DE FUENTES, 38493 VALENCIA DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO EL ZAPOTE, CAMINO GALERAS SE LOCALIZA EN EL KM 2.4 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA EL DOMICILIO DE REFERENCI, lon:-100.96555736, lat:20.44372948}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302406155 | Proyecto de inversión | 26701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26701.56, modificado:26701.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO NUEVO LA CONCEPCION 1100500120058 - 263384 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263384 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO COACHITI Y CAMINO EL TUNAL, CAMINO MINITAS SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE DE LA COLONIA LA ESPE, lon:-100.603007, lat:20.562677}} | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 26701.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406162 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO VIEJO 110050041001A - 263494 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263494 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 38173 RANCHO VIEJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OJO DE AGUA DE IXTLA Y CAMINO LOS CAPULINES, CAMINO EL PEÑON SALIENDO DE LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE POR LA COLO, lon:-100.655339, lat:20.647841}} | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 8900.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406166 | Proyecto de inversión | 26701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26701.56, modificado:26701.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 1100500420058 - 263642 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263642 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 38195 SAN CRISTÓBAL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO CASETA DE COBRO APASEO EL GRANDE, CAMINO LA NOPALERA A 7.5 KM DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DA, lon:-100.61502496, lat:20.50414456}} | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 26701.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406167 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN IGNACIO 1100500430062 - 263743 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263743 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO Y CAMINO GRANJAS GUANI, CAMINO IXTLA EL BAJO EN EL KM 15 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A LA IZ, lon:-100.546738, lat:20.617904}} | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 8900.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406169 | Proyecto de inversión | 40052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40052.34, modificado:40052.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450147 - 263882 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 263882 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO CANOAS DE ARRIBA, CAMINO LA LOMA SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA EN EL KM 7.5 DE LA CARRETERA APASEO EL G, lon:-100.66399624, lat:20.48639759}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 40052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406173 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450185 - 264104 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 264104 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO CANOAS DE ARRIBA, CARRETERA LA LOMA SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA EN EL KM 7 DE LA CARRETERA APASEO EL , lon:-100.65473975, lat:20.48610121}} | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 8900.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403201 | Proyecto de inversión | 316800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316800.0, modificado:316800.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA. - 71991 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 71991 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 37632 LA ESCONDIDA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO SANTA TERESA, CAMINO EMILIANO ZAPATA A 6 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO RUMBO A OJUELOS SE ENCUENTRA EL ENTRONQ, lon:-101.53369875, lat:21.68630233}} | 2024-05-07 | 2024-12-31 | 316800 | 316668.17 | 300834.76 | 300834.76 | 300834.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2024-14, contratista:GRUPO LATOR S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1495377.46, importe_modificado:1495377.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2403201/proyecto_INICIO, 2403201/proyecto_FIN, 2403201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403202 | Proyecto de inversión | 18335.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18335.32, modificado:18335.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA CUEVA ,LA CUEVA DE PURUAGUA, 110190020 - 72804 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 72804 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA CUEVA (LA CUEVA DE PURUAGUA), 38583 LA CUEVA (LA CUEVA DE PURUAGUA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FELIPE DE JESUS Y CAMINO PURUAGUA, CAMINO LAS CANOAS SE LOCALIZA AL SURESTE D, lon:-100.41819856, lat:20.05731818}} | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 18335.32 | 18331.87 | 17415.28 | 17415.28 | 17415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2403202/proyecto_INICIO, 2403202/proyecto_FIN, 2403202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403204 | Proyecto de inversión | 27966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27966.75, modificado:27966.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD EL PUERTO DE SABANILLA, 110190064 - 72895 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 72895 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL PUERTO DE LA SABANILLA, 38555 EL PUERTO DE SABANILLA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA PEÑITA Y , CARRETERA VILLA CORREGIDORA - CORONEO EL PUERTO DE SABANILLA EL PUERTOSE E, lon:-100.397, lat:20.3216}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 27966.75 | 27936.29 | 26539.48 | 26539.48 | 26539.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2403204/proyecto_INICIO, 2403204/proyecto_FIN, 2403204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403205 | Proyecto de inversión | 27966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27966.75, modificado:27966.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, 110190072 - 72986 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 72986 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE ENICASIO ARREOLA INTERIOR SN RANCHERIA EL RODEO, 38565 EL RODEO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES ELPUEBLO DE EL RODEOESTÁ SITUADO A 29 KILÓMETROS AL NOROESTE DE J, lon:-100.625, lat:20.2974}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 27966.75 | 27936.29 | 26539.48 | 26539.48 | 26539.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2403205/proyecto_PROCESO, 2403205/proyecto_INICIO, 2403205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403206 | Proyecto de inversión | 15981 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15981.0, modificado:15981.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD EL SALTILLO,LA HACIENDA, 110190078 - 73085 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 73085 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE EL SALTILLO RANCHERIA EL SALTILLO (LA HACIENDA), 38575 EL SALTILLO (LA HACIENDA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RANCHO NUEVO - EL FRESNO Y CALLE ALDAMA, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.49972956, lat:20.20737686}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 15981 | 15963.59 | 15165.41 | 15165.41 | 15165.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2403206/proyecto_INICIO, 2403206/proyecto_FIN, 2403206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403207 | Proyecto de inversión | 27502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27502.98, modificado:27502.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, LA JOYA DE SANCHEZ, 110190034 - 73109 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 73109 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 12 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA DE SÁNCHEZ, 38564 LA JOYA DE SÁNCHEZ, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL RODEO Y CAMINO EL ZAPOTE DEL SANTO, CAMINO SALTO DE PEÑA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA, lon:-100.629, lat:20.3038}} | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 27502.98 | 27497.8 | 26122.91 | 26122.91 | 26122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403207/proyecto_INICIO, 2403207/proyecto_PROCESO, 2403207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403208 | Proyecto de inversión | 11985.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11985.75, modificado:11985.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA DE RAZO, 110190026 - 73259 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 73259 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA ESTANZUELA DE RAZO, 38584 ESTANZUELA DE RAZO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN CONTRERAS, CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE ESTANZUELA DE RAZOSE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS EN DIR, lon:-100.52712024, lat:20.0937}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 11985.75 | 11972.69 | 11374.06 | 11374.06 | 11374.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2403208/proyecto_INICIO, 2403208/proyecto_PROCESO, 2403208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403210 | Proyecto de inversión | 18335.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18335.32, modificado:18335.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS DE PURUAGUA, 110190061 - 73454 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 73454 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:61, direccion:CALLE NOGALES 15 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PILAS DE PURUAGUA, 38586 LAS PILAS DE PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL CAMINO Y CAMINO TIERRAS COLORADAS, CAMINO POTRERO DE LA CAMPANA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA , lon:-100.433, lat:20.033}} | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 18335.32 | 18331.87 | 17415.28 | 17415.28 | 17415.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*OPJ/R33-FI-SEDESHU-PMHGTO/24-24, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2713117.41, importe_modificado:2713117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2403210/proyecto_INICIO, 2403210/proyecto_FIN, 2403210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403211 | Proyecto de inversión | 51938.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51938.25, modificado:51938.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA DE ROMERO, 110190027 - 73463 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 73463 | S | 26 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:27, direccion:CALLE LINDA VISTA 245 INTERIOR SN RANCHERIA ESTANZUELA DE ROMERO, 38575 ESTANZUELA DE ROMERO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PUERTAS Y CALLE GUANAJUATO, CARRETERA JERECUARO APASEO EL ALTO LO PUEDESENCONTRARA 3.9 KILÓMETR, lon:-100.50714577, lat:20.18172277}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 51938.25 | 51881.67 | 49287.59 | 49287.59 | 49287.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2403211/proyecto_INICIO, 2403211/proyecto_PROCESO, 2403211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403213 | Proyecto de inversión | 43947.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43947.75, modificado:43947.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA CEJA, 110190014 - 73608 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 73608 | S | 22 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA CEJA, 38575 LA CEJA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUILAR Y MAYA Y CARRETERA JERECUARO- APASEO EL ALTO, ELPUEBLO DE LA CEJAESTÁ SITUADO A 11 KILÓMETROS DE JERÉCUARO SALIENDO POR, lon:-100.534, lat:20.2417}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 43947.75 | 43899.88 | 41704.89 | 41704.89 | 41704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2403213/proyecto_INICIO, 2403213/proyecto_FIN, 2403213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403215 | Proyecto de inversión | 100500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100500.0, modificado:100500.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMINETO DE AGUA, EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD DE SAN PEDRO SUR 110090094 - 75137 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 75137 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO SUR, 38207 SAN PEDRO SUR, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y CAMINO REFUGIO DE ARRIBA, CAMINO LA LUZ SE UBICA A 6.5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNIICPAL DE COMONFORT CON RUMBO A SAN MIGUEL DE ALLE, lon:-100.782282, lat:20.775153}} | 2024-06-18 | 2024-07-12 | 100500 | 100438.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCOM/TM/019-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403216 | Proyecto de inversión | 19976.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19976.25, modificado:19976.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, LA PRESA, 110190025 - 75321 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 75321 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE DE LA HACIENDA RANCHERIA LA ESTANCIA (LA PRESA), 38553 LA ESTANCIA (LA PRESA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE HIDALGO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.412, lat:20.3285}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 19976.25 | 19954.49 | 18956.77 | 18956.77 | 18956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403216/proyecto_FIN, 2403216/proyecto_PROCESO, 2403216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403217 | Proyecto de inversión | 19976.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19976.25, modificado:19976.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE SANCHEZ, 110190034 - 75382 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 75382 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA DE SÁNCHEZ, 38564 LA JOYA DE SÁNCHEZ, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 6 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-100.629, lat:20.3038}} | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 19976.25 | 19954.49 | 18956.77 | 18956.77 | 18956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403217/proyecto_PROCESO, 2403217/proyecto_FIN, 2403217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403218 | Proyecto de inversión | 23971.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23971.5, modificado:23971.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LA LOMA LAS TRES ESQUINAS, 110190207 - 75435 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 75435 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:207, direccion:CALLE LOS PINOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA (LAS TRES ESQUINAS), 38575 LA LOMA (LAS TRES ESQUINAS), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO DE COMUNIDAD RANCHO NUEVO A LA LOMA, SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA, lon:-100.503, lat:20.2155}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 23971.5 | 23945.39 | 22748.12 | 22748.12 | 22748.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2403218/proyecto_PROCESO, 2403218/proyecto_INICIO, 2403218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403219 | Proyecto de inversión | 149939.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:149939.2, modificado:149939.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD LA PRESA, RANCHO DE LA PRESA DE LOS OLALDES 110090036 - 75815 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 75815 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA PRESA (RANCHO DE LA PRESA DE LOS OLALDES), 38215 LA PRESA (RANCHO DE LA PRESA DE LOS OLALDES), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL BORDO Y CAMINO LA BORUNDA, CAMINO PALMILLAS DEL PICACHO LA COMUNIDAD DE LA PRESA D, lon:-100.69534459, lat:20.7261482}} | 2024-06-15 | 2024-06-29 | 149939.2 | 149819.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403220 | Proyecto de inversión | 19976.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19976.25, modificado:19976.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DE PURUAGUA, 110190038 - 75819 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 75819 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DE PURUAGUA, 38580 LAGUNILLA DE PURUAGUA, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO POR , lon:-100.393, lat:20.0423}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 19976.25 | 19954.49 | 18956.77 | 18956.77 | 18956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403220/proyecto_INICIO, 2403220/proyecto_FIN, 2403220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403221 | Proyecto de inversión | 19976.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19976.25, modificado:19976.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD LAS CRUCITAS, 110190018 - 75859 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 75859 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:18, direccion:CALLE CRUZ DEL PERDON RANCHERIA LAS CRUCITAS, 38576 LAS CRUCITAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA LA LOCALIDA DE LA CAPILLA, SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICPAL A 3.5 KM POR LA SALIDA CARR. J, lon:-100.48524676, lat:20.14072015}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 19976.25 | 19954.49 | 18956.77 | 18956.77 | 18956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403221/proyecto_FIN, 2403221/proyecto_PROCESO, 2403221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403222 | Proyecto de inversión | 190073.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:190073.6, modificado:190073.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMONFORT., LOCALIDAD DE POICITOS DE CORRALES 110090034 - 75881 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 75881 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:34, direccion:RANCHERIA POCITOS DE CORRALES, 38225 POCITOS DE CORRALES, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ANTONIO DE CORRALES Y CAMINO CAÑADA DEL AGUA, CAMINO DELGADO DE ARRIBA POCITOS DE CORRALES SE UBICA A 19 KM AL PONIENTE DE LA CABEC, lon:-100.944131, lat:20.720562}} | 2024-06-15 | 2024-07-13 | 190073.6 | 189922.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAISMUN/PMHGTO/SH/2024-15, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Comonfort, monto:2289885.8, importe_modificado:2289885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403223 | Proyecto de inversión | 3995.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3995.25, modificado:3995.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, 110190001 - 76317 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 76317 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CJO. SAN MIGUEL 203 INTERIOR SN COLONIA JERÉCUARO CENTRO, 38540 JERÉCUARO, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN CONTRERAS, SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE CALLE CALZADA JUAREZ, CERCA DEL, lon:-100.50501653, lat:20.16086851}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 3995.25 | 3990.9 | 3791.36 | 3791.36 | 3791.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403223/proyecto_INICIO, 2403223/proyecto_FIN, 2403223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403224 | Proyecto de inversión | 19976.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15981.25, modificado:15981.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, EN LA LOCALIDAD ZOMAYO LA TRONERA, 110190110 - 76332 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 76332 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:110, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 20 INTERIOR SN RANCHERIA ZOMAYO (LA TRONERA), 38576 ZOMAYO (LA TRONERA), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE 1RA DEL MONTE LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MUNICIPAL APROXIMA, lon:-100.479, lat:20.1284}} | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 15981.25 | 15963.81 | 15165.62 | 15165.62 | 15165.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:*AD/R33/SEDESHU-PMHGTO/24-01, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Jerécuaro, monto:2194994.34, importe_modificado:2194994.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2403224/proyecto_FIN, 2403224/proyecto_PROCESO, 2403224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:anajmorenos, fecha:2024-10-09}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302403871 | Proyecto de inversión | 23529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23529.12, modificado:23529.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD IXTLA, SAN MIGUEL DE IXTLA 110050019 - 190800 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 190800 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:RANCHERIA IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA EL BAJO Y CAMINO ESCOBEDO, CAMINO OJO DE AGUA DE IXTLA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRAND, lon:-100.58506186, lat:20.64496169}} | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 23529.12 | 23528.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403878 | Proyecto de inversión | 23529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23529.12, modificado:23529.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD JOCOQUI 110050021 - 191030 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 191030 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO HACIENDA EL VICARIO Y CAMINO JÁUREGUI , CAMINO EL CERRITO SE UBICA A 2 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPÁL DE APASEO EL GRANDE SALIENDO POR EL CAMPO DEP, lon:-100.69588045, lat:20.58180079}} | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 23529.12 | 23528.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404306 | Proyecto de inversión | 29411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29411.4, modificado:29411.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS ESCOBEDOS 110050014 - 208568 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 208568 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA Y CAMINO EL PIE, CAMINO OBRAJE DE IXTLA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE HACIA QUERETARI POR LA AUTOPISTA SE ENCIENTRA CALERA, lon:-100.58780677, lat:20.66826574}} | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404316 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANIMARO LOCALIDAD SAN JOSE DE AYALA 110160023 - 208816 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 208816 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE AYALA, 36996 SAN JOSÉ DE AYALA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y CARRETERA A SAN ISIDRO, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 9 KM SOBRE LA CARRTERA SALIDA A PUEBLO NUE, lon:-101.44481999, lat:20.38853192}} | 2024-08-12 | 2024-10-12 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404316/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404317 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS JULIANES, LOS ÁNGELES 110050059 - 208820 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 208820 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE DEL MONTE Y CAMINO ENTRADA AL CERRO DE BRUJAS, CAMINO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO A 3.7 KM DE LA AUTOPISTA, lon:-100.65582995, lat:20.53800118}} | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404317/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404320 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD LOS RANGEL 110050251 - 208903 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 208903 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:251, direccion:RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 TROJES Y MAYORAZGO (RAFAEL ÁVILA CORTÉS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO ESTANCIA DEL LLANO Y CAMINO POLIGONO INDUSTRIAL BAJIO, CAMINO COLONIA LOS PIRULES DE TROJES DE LA CARRETERA LIBRE A C, lon:-100.75362192, lat:20.51513275}} | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 17646.84 | 17646.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404320/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404321 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANIMARO LOCALIDAD LA LOBERA 110160012 - 208939 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 208939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA LOBERA (EL RIÑÓN), 36998 LA LOBERA (EL RIÑÓN), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE JUNIO, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 5 KM SOBRE LA CARRTERA, lon:-101.54080494, lat:20.35886147}} | 2024-08-12 | 2024-10-12 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404324 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANIMARO LOCALIDAD CERRITO ALTO NUEVO 110160003 - 208952 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 208952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:RANCHERIA CERRITO ALTO NUEVO, 36997 CERRITO ALTO NUEVO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 3 KM SOBRE LA CARRTERA , lon:-101.49729101, lat:20.33767803}} | 2024-08-12 | 2024-10-12 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404324/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404326 | Proyecto de inversión | 11764.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11764.56, modificado:11764.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD MINITAS 110050024 - 208975 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 208975 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:RANCHERIA MINITAS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESTACADA Y CAMINO LA CONCEPCIÓN, CAMINO EL TUNAL DE LA CARRETERA CAMINO REAL HACIA COACHITI A 7 KM A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL CAMINO DE ACCESO DE , lon:-100.610396, lat:20.573402}} | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 11764.56 | 11764.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404326/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404546 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LOMAS DE LA ESTACION 1101400011248 - 213803 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213803 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MOGUL 12 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ESTACIÓN, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y , CALLE COUPLER SE LOCALIZA E, lon:-100.90253125, lat:21.15887676}} | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404552 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA VILLAS DEL SOL 1101400011248 - 213899 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213899 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:879, direccion:CALLE AVENIDA UNIVERSO 1 INTERIOR SN COLONIA COLONIA VILLAS DEL SOL, 37804 COLONIA VILLAS DEL SOL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ARIES Y CALLE ARIES, CALLE ECLIPCE COLONIA VILLAS DEL , lon:-100.87962816, lat:21.16406104}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404556 | Proyecto de inversión | 7622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7622.07, modificado:7622.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA EL MOLINO 1101200010122 - 213936 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 213936 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIAL INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE LOMA BONITA, CALLE FRESNOS LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 1.5M EN DIR, lon:-101.68094, lat:20.623443}} | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 7622.07 | 7622.07 | 6440.65 | 6440.65 | 6440.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404556/proyecto_INICIO, 2404556/proyecto_FIN, 2404556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404561 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS 1101400010466 - 213960 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 213960 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y , CALLE RIVERA DEL CANAL LA COLONIA SAN, lon:-100.94893909, lat:21.17711272}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404904 | Proyecto de inversión | 39735.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39735.1, modificado:39735.1}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA DOS PLAZAS 1101100010604 - 219676 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 219676 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO 108 A INTERIOR SN COLONIA DOS PLAZAS, 38320 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE CIRCUITO SAN PATRICIO LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.97762038, lat:20.47937448}} | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 39735.1 | 39735.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404911 | Proyecto de inversión | 19867.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19867.55, modificado:19867.55}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA VALLEHERMOSO 110110001006A - 219784 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 219784 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA 502 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE VALLE DEL YAQUI, LA COLONIA SE LOCALIZA A 250 M AL PONIENTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES E, lon:-100.97081022, lat:20.48437307}} | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 19867.55 | 19867.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404917 | Proyecto de inversión | 39735.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39735.1, modificado:39735.1}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUADE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA PADRE NIEVES 110110001020A - 219941 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 219941 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL 115 A INTERIOR SN COLONIA PADRE NIEVES, 38357 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MARTIN DE PORRES Y CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CALLE FRAY J. DE GUADALUPE MUJICA LA COLONIA SE L, lon:-100.95787639, lat:20.46872533}} | 2024-07-27 | 2024-08-08 | 39735.1 | 39735.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405610 | Proyecto de inversión | 38100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:38100.0, modificado:38100.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE EL DIEZMO 110110015 - 234204 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234204 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL DIEZMO, 38493 EL DIEZMO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL JILOTE Y CAMINO LA MOCHA, CAMINO SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO SE LOCALIZA EN EL KM 6.5 DE LA CARRETERA CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO EL DOMICILIO SE U, lon:-101.01686822, lat:20.42863008}} | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 38100 | 38100 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405611 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34500.0, modificado:34500.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE EL JILOTE 110110023 - 234218 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234218 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL JILOTE, 38493 EL JILOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA DE FUENTES Y CAMINO EL DIEZMO, CAMINO LOMA LINDA EL CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA EN EL KM 4.6 DE LA CARRETERA CORTAZAR A JARAL DEL PROGRESO DEL LAD, lon:-101.00165188, lat:20.43947111}} | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405612 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CULIACAN 110110043 - 234228 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234228 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO CULIACÁN, 38499 SAN ISIDRO CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEON Y CAMINO LA PROVIDENCIA, CAMINO LA MOCHA EN EL KM 8.3 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA DAR VUELTA A LA D, lon:-100.99710275, lat:20.36566698}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405613 | Proyecto de inversión | 35250 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35250.0, modificado:35250.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE MANANTIALES 110110046 - 234237 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, 38499 MANANTIALES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEON, CAMINO LA MOCHA SE LOCALIZA EN EL KM. 7.8 D ELA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA EL DOMIC, lon:-100.96620506, lat:20.39582716}} | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 35250 | 35250 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405614 | Proyecto de inversión | 89115 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89115.0, modificado:89115.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE CARACHEO 110110007 - 234244 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234244 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.41, meta_modificada:59.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:RANCHERIA CARACHEO, 38499 CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEON, CAMINO LA MOCHA CARACHEO SE LOCALIZA EN EL KM 8.0 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVATIERRA EL DOMICILIO D EREFER, lon:-100.96746526, lat:20.39685244}} | 2024-08-08 | 2024-08-27 | 89115 | 89115 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405616 | Proyecto de inversión | 28500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28500.0, modificado:28500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO 110110006 0657 110110006 0248 - 234269 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:RANCHERIA CAÑADA DE CARACHEO, 38490 CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS LEON Y CAMINO CARACHEO, CAMINO LA ESQUINA CAÑADA DE CARACHEO SE LOCALIZA EN EL KM 11 DE LA CARRETERA CORTAZAR A SALVA, lon:-100.94807104, lat:20.37061231}} | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405617 | Proyecto de inversión | 148335 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148335.0, modificado:148335.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA 110110019 - 234274 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234274 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.89, meta_modificada:98.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA GAVIA, 38498 LA GAVIA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO MANDINGA Y CAMINO ARREGUIN, CAMINO LA ESQUINA A 2.6 KM DE CORTAZAR HACIA CELAYA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA DE FUENTES Y DE AHI AL E, lon:-100.88316484, lat:20.39516223}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 148335 | 148335 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405618 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126000.0, modificado:126000.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, SAN JOSE DE AMOLES 110110020 - 234276 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234276 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), 38496 LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL HUIZACHE Y CAMINO SAN ISIDRO CRESPO, CAMINO CORTAZAR SE LOCALIZA A 1.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-100.9323234, lat:20.4805141}} | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405619 | Proyecto de inversión | 88650 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88650.0, modificado:88650.0}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE MERINO 110110029 - 234290 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234290 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.1, meta_modificada:59.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:RANCHERIA MERINO, 38497 MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTE FE DE LA PURÍSIMA Y CAMINO SAUZ DE MERINO, CAMINO PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO A 5 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO CORTAZAR VILLAGRAN CELAYA CON RUMBO A CELAYA DAR, lon:-100.88284792, lat:20.49438691}} | 2024-08-08 | 2024-08-28 | 88650 | 88650 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2405619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realiza modificación de contrato, trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia para revisar datos de contrato, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-07}}
2024 | 3 | GUA240302405620 | Proyecto de inversión | 304350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28042.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276307.08, modificado:276307.08}} | . CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA 1101100540110 110110054052A - 234307 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234307 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:202.9, meta_modificada:202.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO COLONIA MORELOS Y CAMINO DE PARRAL, CAMINO LOMA LINDA A 3.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR RUMBO A JARAL DEL PROGRESO DAR VUELTA A LA DERECHA E, lon:-101.0409407, lat:20.4604091}} | 2024-08-08 | 2024-09-18 | 276307.08 | 276307.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/021-2024, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTACIÓN DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cortazar, monto:3997479.0, importe_modificado:3997479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2405620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error de captura en la MID se registró la meta como metros cúbicos en lugar de metros cuadrados , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal ya que este es reportado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302405621 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA BUROCRATA 1101100010182 - 234362 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234362 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROFESORA MUÑOZ INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PROFESOR LOZANO Y CALLE PROFESOR OVIEDO, CALLE PROFESORA MUÑOZ LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CABECERAMUNICIPAL A, lon:-100.953089, lat:20.47963}} | 2024-08-08 | 2024-08-10 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405623 | Proyecto de inversión | 6500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500.06, modificado:6500.06}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA CIENEGUILLA 110120001 - 234390 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234390 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 105 INTERIOR SN COLONIA CIENEGUILLA, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE FRANCIA, CALLE GIRASOLES LA COLONIA DE LOCALIZA AL ESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.2 KM DE REFEREN, lon:-101.67220622, lat:20.61717607}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 6500.06 | 6500 | 3359.2 | 3359.2 | 3359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405623/proyecto_FIN, 2405623/proyecto_PROCESO, 2405623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405624 | Proyecto de inversión | 6500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500.06, modificado:6500.06}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA EL MOLINO 110120001 - 234392 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234392 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS 706 INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CIPRES, CALLE PIPILA LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 1.5M EN DIRECC, lon:-101.67962619, lat:20.62232531}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 6500.06 | 6500 | 3359.2 | 3359.2 | 3359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405624/proyecto_FIN, 2405624/proyecto_PROCESO, 2405624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405626 | Proyecto de inversión | 6500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500.06, modificado:6500.06}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA EL TIGRE 110120001 - 234395 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234395 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE NOVIEMBRE 119 INTERIOR SN COLONIA EL TIGRE, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CANAL, LA COLONIA SE LOCALIZA AL ESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 585 M , lon:-101.66512708, lat:20.62744103}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 6500.06 | 6500 | 3359.2 | 3359.2 | 3359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405626/proyecto_INICIO, 2405626/proyecto_FIN, 2405626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405627 | Proyecto de inversión | 13000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13000.12, modificado:13000.12}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA FLORES MAGÓN 110120001 - 234399 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234399 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 138 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE 20 DE MARZO, CALLE 5 DE MAYO LA COLONIA SE LOCALIZA AL ESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXI, lon:-101.66507642, lat:20.61938262}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 13000.12 | 13000 | 6718.4 | 6718.4 | 6718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2405627/proyecto_INICIO, 2405627/proyecto_PROCESO, 2405627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405628 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18400.0, modificado:18400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, EN COLONIA LIBERTAD, 110400001 - 234402 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 234402 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 14 INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENOVACION, CARRETERA A SAN JOSE LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN EN L, lon:-100.15902804, lat:21.100364}} | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405629 | Proyecto de inversión | 39000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39000.36, modificado:39000.36}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LOCALIDAD CUERÁMARO LOS ARROYITOS 1101200010067, 1101200010103, 1101200010300, 1101200010315 - 234403 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234403 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO SENA 107 INTERIOR SN COLONIA LOS ARROYITOS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO BALSAS LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.9KM, lon:-101.67887407, lat:20.62000703}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 39000.36 | 39000 | 20155.2 | 20155.2 | 20155.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2405629/proyecto_PROCESO, 2405629/proyecto_INICIO, 2405629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405630 | Proyecto de inversión | 45500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45500.42, modificado:45500.42}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA LOS TEPETATES 110120001 - 234404 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234404 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EL ROSAL 410 INTERIOR SN COLONIA LOS TEPETATES, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GIRASOL Y CALLE LOS GERANIOS, CALLE MOCTEZUMA LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.9KM COMO REFE, lon:-101.67473219, lat:20.61653413}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 45500.42 | 45500.01 | 23514.4 | 23514.4 | 23514.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2405630/proyecto_PROCESO, 2405630/proyecto_INICIO, 2405630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405632 | Proyecto de inversión | 97500.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:97500.9, modificado:97500.9}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LOCALIDAD CUERÁMARO MARAVILLAS 1101200010067, 1101200010071, 1101200010141, 1101200010194 - 234406 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234406 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA ENCANTADA 416 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAYA HAMBURGOS Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE PLAYA AZUL LA COLONIA SE LOCALIZA AL OESTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.68582752, lat:20.62168534}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 97500.9 | 97500.01 | 50388.01 | 50388.01 | 50388.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2405632/proyecto_INICIO, 2405632/proyecto_FIN, 2405632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406176 | Proyecto de inversión | 26701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26701.56, modificado:26701.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 110050045019A - 264224 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 264224 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO CANOAS DE ARRIBA, CAMINO LA LOMA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA EN EL KM 7.0 DE LA CARRE, lon:-100.65210722, lat:20.49033118}} | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 26701.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406178 | Proyecto de inversión | 4450.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4450.26, modificado:4450.26}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL 1100500450486 - 264350 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 264350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO CANOAS DE ARRIBA, CAMINO LA LOMA LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL SE LOCALIZA EN EL KM 7 DE LA CARRETERA APASEO, lon:-100.6653524, lat:20.48875068}} | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 4450.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406180 | Proyecto de inversión | 40052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40052.34, modificado:40052.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN JOSE VIBORILLAS 1100500460058 - 264417 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 264417 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUADALUPE DEL MONTE Y CAMINO DULCES NOMBRES, CAMINO HACIENDA EL VICARIO A 3.5 KM SALIENDO POR LA COLONIA LA ESPERANZA DE LA CABEC, lon:-100.63417514, lat:20.56784365}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 40052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406184 | Proyecto de inversión | 35602.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35602.08, modificado:35602.08}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470700 - 264634 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 264634 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE AGUA AZUL Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LA NOPALERA EN EL KM 7 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUELTA, lon:-100.63546138, lat:20.50986928}} | 2024-08-19 | 2024-08-29 | 35602.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406184/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406186 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO 1100500470715 - 264651 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 264651 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE AGUA AZUL Y CAMINO SAN CRISTOBAL, CAMINO LA NOPALERA EN EL KM 7.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUEL, lon:-100.63049121, lat:20.50723506}} | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 8900.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406187 | Proyecto de inversión | 57853.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57853.38, modificado:57853.38}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO TENANGO EL NUEVO 110050051058A - 264687 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 264687 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO ENTRADA AL CERRO LAS BRUJAS Y CAMINO LA PURÍSIMA , CAMINO COLONIA EL MOLINITO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO SE LOCALIZ, lon:-100.66535105, lat:20.52926621}} | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 57853.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406189 | Proyecto de inversión | 26701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26701.56, modificado:26701.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD SAN RAMON 1100500480024 - 265390 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 265390 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO JOCOQUI Y CAMINO PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD, CAMINO JÁUREGUI SE UBICA EN EL KM 2.5 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A SAN MIGUEL OCTOPAN. EN LA LO, lon:-100.71026149, lat:20.56426071}} | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 26701.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302406193 | Proyecto de inversión | 129057.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:129057.54, modificado:129057.54}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD TIERRA BLANCA 110050052001A - 265588 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 265588 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJE DE IXTLA Y CAMINO PICACHO, CAMINO CHARCO DE SIERRA A 12 KM DE APASEO EL GRANDE POR LA CARRETERA MANINO REAL DAR VUELTA A LA IZQUIERDA , lon:-100.60550942, lat:20.69693334}} | 2024-08-19 | 2024-09-21 | 129057.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2406193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes., trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302403596 | Proyecto de inversión | 179214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89607.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89607.13, modificado:89607.13}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHILARITO 8VA. ETAPA - 181168 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 181168 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.24, meta_modificada:9.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CHILARITO INTERIOR SN RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SANTA CATARINA-ATARJEA Y CALLE RUMBO AL EL KINDER, CARRETERA RUMBO A EX HACIENDA DE CHARCAS SE TOMA CARRTER, lon:-99.85924018, lat:21.19110041}} | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 89607.13 | 88064.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/OP/PSBCMC/AD/20/24, contratista:EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:966084.2, importe_modificado:966084.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2403596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico Vs financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:Se reitera, revisar los avances físico y financiero de modo que guarden congruencia. El avance físico no debería ser menor al financiero, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:A petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:A petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:A petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:A petición de la Dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302403900 | Proyecto de inversión | 465776.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121396.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:344379.54, modificado:344379.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORONEO, EN LA COLONIA BODO NORTE, EN LA CALLE LAURELES Y PRIV. LOS OLIVOS - 191509 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 191509 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES Y PRIV. OLIVOS INTERIOR SN COLONIA BODO NORTE, 38594 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CARRETERA CORONEO-JERECUARO LA COLONIA BODO NORTE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA CORONEO JERECUARO A , lon:-100.3743431, lat:20.19344206}} | 2024-08-05 | 2024-11-30 | 344379.54 | 337254.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/SEDESHU-GTO-PSBGTO-10/2024-01_, contratista:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocante:MPIO. DE CORONEO, monto:456118.72, importe_modificado:456118.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2403900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:LOS AVANCES REPORTADOS SON LOS REALES , trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2024-10-17}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs5: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}, obs6: {observación:Revisar avance físico y financiero reportado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-17}}
2024 | 3 | GUA240302403901 | Proyecto de inversión | 5882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5882.28, modificado:5882.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, LOCALIDAD VILLAS DE LA ESTANCIA 1100503061179 - 191532 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 191532 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:306, direccion:RANCHERIA VILLAS DE LA ESTANCIA, 38185 VILLAS DE LA ESTANCIA [FRACCIONAMIENTO], APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL ROMERAL Y CAMINO EL CASTILLO, CAMINO LA NORITA TOMANDO LA AUTOPISTA DE APASEO EL GRANDE A QUERETARO EN E, lon:-100.49631983, lat:20.56112092}} | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 5882.28 | 2882.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403901/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302403903 | Proyecto de inversión | 5882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5882.28, modificado:5882.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD VILLAS DE LA ESTANCIA 1100503061183 - 191678 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 191678 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:306, direccion:RANCHERIA VILLAS DE LA ESTANCIA, 38185 VILLAS DE LA ESTANCIA [FRACCIONAMIENTO], APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL CASTILLO Y CAMINO EL ROMERAL, CAMINO LA NORITA TOMANDO LA AUTOPISTA DE APASEO EL GRANDE A QUERETARO EN E, lon:-100.49890904, lat:20.55645577}} | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 5882.28 | 5882.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2403903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404328 | Proyecto de inversión | 41175.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41175.96, modificado:41175.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OBRAJUELO 110050033 - 209029 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 209029 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:RANCHERIA OBRAJUELO, 38180 EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO COACHITI Y CAMINO IXTLA EL BAJO, CAMINO BERCETO A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE RUMBO A QUERETARO POR LA AUTOPIST, lon:-100.56187593, lat:20.59368361}} | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 41175.96 | 41175.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404329 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OBRAJE DE IXTLA 110050032 - 209073 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 209073 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL PEÑÓN Y CAMINO OJO ZARCO, CAMINO IXTLA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE RUMBO A QUERETARO PPOR LA AUTOPISTA , lon:-100.60718214, lat:20.66890487}} | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 35293.68 | 35293.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404331 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA 110050034 - 210118 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210118 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJE DEIXTLA Y CAMINO EL PEÑON, CAMINO RANCHO VIEJO A 13 KM AL ESTE POR LA CARRETERA CAMINO REAL SE UBICA CALERAS DE AMXHE Y , lon:-100.6240093, lat:20.65133807}} | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 35293.68 | 35293.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404332 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HUANIMARO LOCALIDAD JOROCHES 110160011 - 210170 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 210170 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA JOROCHES (JOROCHES NUEVO), 36998 JOROCHES (JOROCHES NUEVO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SANTA CECILIA LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE, lon:-101.50963898, lat:20.32852488}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404334 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD OJO ZARCO 110050035 - 210180 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210180 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA EL BAJO Y CAMINO EL MOGOTE, CAMINO OJO DE AGUA DE IXTLA A 12 KM AL ESTE SOBRE LA CARRETERA CAMINO REAL SE UBICA CALERAS DE AMEXHE Y DE AHI AL N, lon:-100.60700124, lat:20.62313683}} | 2024-07-20 | 2024-07-26 | 17646.84 | 17646.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404337 | Proyecto de inversión | 29411.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29411.4, modificado:29411.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD PUNTA DE OBRAJUELO 110050038 - 210201 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210201 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:RANCHERIA PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OBRAJUELO Y CAMINO SAN MIGUELITO, CAMINO SAN IGNACIO DE CALERAS DE AMEXHE QUE SE UBICA A 12 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.51640051, lat:20.60009849}} | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 29411.4 | 29411.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404337/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404343 | Proyecto de inversión | 35293.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35293.68, modificado:35293.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD RANCHO NUEVO 110050040 - 210236 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 210236 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRACCIONAMIENTO FUENTES DE LA LAJA Y CAMINO PARQUE INDUSTRIAL EL GRANDE, CAMINO POLIGONO IDUSTRIAL BAJIO CARRETERA LIBREA CELAYA EN EL KM 4.5 D, lon:-100.74268392, lat:20.53180534}} | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 35293.68 | 35293.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024, contratista:ECO TECNOLOGÍAS RTEDSOLL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:1694085.67, importe_modificado:1694085.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302404567 | Proyecto de inversión | 15244.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15244.14, modificado:15244.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA FRACCIONAMIENTO CUERÁMARO 1101200010048 - 213999 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 213999 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA CUERÁMARO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VENEGAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE SALAZAR EL FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA AL NORTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.9 KM COMO REFERENCIA ESTA, lon:-101.66995398, lat:20.62719897}} | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 15244.14 | 15244.14 | 12881.3 | 12881.3 | 12881.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2404567/proyecto_PROCESO, 2404567/proyecto_INICIO, 2404567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404576 | Proyecto de inversión | 7622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7622.07, modificado:7622.07}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA INDEPENDENCIA 1101200010067 - 214092 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 214092 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA COLONIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA GASOLINERIA, lon:-101.66606673, lat:20.61775706}} | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 7622.07 | 7622.07 | 6440.65 | 6440.65 | 6440.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES/AE-QC0249-PMHGTO-2024-12-001/, contratista:GET GREEN DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, monto:1269263.88, importe_modificado:1269263.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404576/proyecto_FIN, 2404576/proyecto_INICIO, 2404576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302404579 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA 1101400010076 - 214119 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 214119 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL 18 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE EDUCACIÓN TECNOLÓ, lon:-100.93445203, lat:21.16448026}} | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 110106.15 | 110046.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*MDH/DIC/SEDESHU-PMHGTO/2024/SH-05, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Dolores Hidalgo, monto:8033400.27, importe_modificado:8033400.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2404579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: Monto total del contrato es por $8,033,400.27. (Aportación ESTATAL $3,433,940.57 y MUNICIPAL $4,599,459.70 , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-18}} | {obs1: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:CONTRATOS: Favor de revisar el monto del contrato y monto modificado conforme el soporte documental ya que difieren. Incluir el link específico del contrato, no el de la página del municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302404929 | Proyecto de inversión | 26490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:26490.07, modificado:26490.07}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUADE 1,100 LTS EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR. EN LA COLONIA LAS FLORES 1101100010197 - 220076 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 220076 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 125 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN ANDRES LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO SUR DE LA CABECERA MUNIICPAL 200 ME, lon:-100.95932327, lat:20.47527954}} | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 26490.07 | 26490.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/017-2024, contratista:Francisco Javier Zambrano Reynoso, convocante:Municipio de Cortazar, monto:1198674.24, importe_modificado:1198674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2404929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405633 | Proyecto de inversión | 6500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500.06, modificado:6500.06}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA MARAVILLAS II 110120001 - 234407 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234407 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS II, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN EDMUNDO, CALLE SAN MARTIN EL FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA OSTE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1., lon:-101.683956, lat:20.631155}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 6500.06 | 6500 | 3359.2 | 3359.2 | 3359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405633/proyecto_INICIO, 2405633/proyecto_FIN, 2405633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405634 | Proyecto de inversión | 6500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500.06, modificado:6500.06}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA SAN RAMÓN 110120001 - 234409 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234409 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO TURBIO, CALLE RIO USUMACINTA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.1 KM DE REFERENC, lon:-101.67756125, lat:20.61983112}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 6500.06 | 6500 | 3359.2 | 3359.2 | 3359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405634/proyecto_INICIO, 2405634/proyecto_FIN, 2405634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405635 | Proyecto de inversión | 6500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500.06, modificado:6500.06}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD CUERÁMARO COLONIA VILLAS DEL SOL 110120001 - 234414 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234414 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC 50 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL SOL, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE FERNANDO MONTE DE OCA LA COLONIA SE LOCALIZA AL NORTE DENTRO DE L, lon:-101.66683197, lat:20.63019274}} | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 6500.06 | 6500 | 3359.2 | 3359.2 | 3359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405635/proyecto_INICIO, 2405635/proyecto_FIN, 2405635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405636 | Proyecto de inversión | 71500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71500.66, modificado:71500.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LOCALIDAD CUERÁMARO ZONA CENTRO 1101200010033, 1101200010048, 1101200010067 - 234415 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234415 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 214 INTERIOR SN COLONIA CUERÁMARO CENTRO, 36960 CUERÁMARO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS, CALLE PIPILA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL CENTRO DE CUERAMARO EL CENTRO DE OBRA SE LOCA, lon:-101.67388177, lat:20.6245761}} | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 71500.66 | 71500.01 | 36951.2 | 36951.2 | 36951.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2405636/proyecto_INICIO, 2405636/proyecto_FIN, 2405636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405638 | Proyecto de inversión | 24141.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24141.04, modificado:24141.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA CERRITO COLORADO 1101100010290 - 234450 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234450 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO 1140 INTERIOR SN COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE 17 D EMAYO, CALLE MORA LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DOMICILIO ESTA, lon:-100.946392, lat:20.468237}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 24141.04 | 24141.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405640 | Proyecto de inversión | 24141.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24141.04, modificado:24141.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA CHAPINGO 1101100010144 - 234457 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234457 | S | 10 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE 518 INTERIOR SN COLONIA CHAPINGO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NAYARIT, CALLE GUANAJUATO LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL , lon:-100.950283, lat:20.489362}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 24141.04 | 24141.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405642 | Proyecto de inversión | 8047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8047.01, modificado:8047.01}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA EJIDAL 1101100010036 - 234483 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234483 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 190 A INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA Y CALLE DEVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA EJIDAL SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CA, lon:-100.971086, lat:20.48946247}} | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 8047.01 | 8047.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405643 | Proyecto de inversión | 32188.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32188.05, modificado:32188.05}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA EL PIPILA 1101100010286 - 234516 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234516 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSÉ TORRES LANDA 6 INTERIOR SN COLONIA EL PIPILA, 38356 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CAMINO ENRIQUE VELAZCO IBARRA Y CALLE FRAY TORIBIO BENAVENTE, CALLE J. JESÚS RODRÍGUEZ LA COLONIA PIPILA SE LOCALIZA EN LA, lon:-100.956152, lat:20.469233}} | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 32188.05 | 32188.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405645 | Proyecto de inversión | 48282.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48282.08, modificado:48282.08}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO 1101100010286 - 234631 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234631 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE 1102 INTERIOR SN COLONIA CARRILLO PUERTO, 38350 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVICIÓN DEL NORTE Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CALLE JOSE GUADALUPE ZAVALA GUTIERREZ LA COLONIA CARRILLO , lon:-100.95661192, lat:20.47129475}} | 2024-08-08 | 2024-08-24 | 48282.08 | 48282.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405647 | Proyecto de inversión | 65000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65000.6, modificado:65000.6}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD 18 DE MARZO, EL TOPE 110120019 - 234657 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234657 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:RANCHERIA 18 DE MARZO (EL TOPE), 36966 18 DE MARZO (EL TOPE), CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL TULE Y CAMINO SANTA RITA, CAMINO SAN GREGORIO LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 16 KM S, lon:-101.601656, lat:20.532384}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 65000.6 | 65000.01 | 33592 | 33592 | 33592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2405647/proyecto_INICIO, 2405647/proyecto_FIN, 2405647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405648 | Proyecto de inversión | 16094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.03, modificado:16094.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA ANDALUCIA 1101100010591 - 234663 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234663 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA 107 A INTERIOR SN COLONIA ANDALUCÍA, 38334 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CÓRDOBA Y CALLE PASEO ANDALUCÍA, CALLE CÓRDOBA LA COLONIA ANDALUCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COL, lon:-100.97345648, lat:20.46981516}} | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 16094.03 | 16094.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405649 | Proyecto de inversión | 52000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52000.48, modificado:52000.48}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD SAN GREGORIO 110120026 - 234667 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234667 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE lazaro cardenas INTERIOR SN RANCHERIA SAN GREGORIO, 36966 SAN GREGORIO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALLENDE, LA RANCHERIA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNCIPAL APROXIMADA MENTE A 11KM SOBRE L, lon:-101.628779, lat:20.546047}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 52000.48 | 52000.01 | 26873.6 | 26873.6 | 26873.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2405649/proyecto_PROCESO, 2405649/proyecto_FIN, 2405649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405650 | Proyecto de inversión | 58500.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58500.54, modificado:58500.54}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD SANTA RITA EJIDO REFUGIO DE AYALA 110120029 - 234691 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234691 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:CALLE LAURELES INTERIOR SN RANCHERIA SANTA RITA (EJIDO REFUGIO DE AYALA), 36966 SANTA RITA (EJIDO REFUGIO DE AYALA), CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO 18 DE MARZO Y CAMINO EL TULE, CAMINO SAN GREGORIO LA RANCHERIA SE CUENTRA AL, lon:-101.61460708, lat:20.53175896}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 58500.54 | 58500.01 | 30232.8 | 30232.8 | 30232.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2405650/proyecto_PROCESO, 2405650/proyecto_FIN, 2405650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405652 | Proyecto de inversión | 45500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45500.42, modificado:45500.42}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, LOCALIDAD TRES VILLAS 110120034 - 234702 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 234702 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:COLONIA 3 VILLAS, 36968 TRES VILLAS, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO LOS HORNOS, LA RANCHERIA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 5 KM SOBRE LA CARRETERA CUERAMAROMANUEL DOBLADO , lon:-101.68165608, lat:20.66225338}} | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 45500.42 | 45500.01 | 23514.4 | 23514.4 | 23514.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:*ADJ/OPMC/TANQUE DE ALMACENAMIENTO /SEDESHU-PMHGTO-12/MPAL/2024-029, contratista:Federico González Gutiérrez, convocante:Municipio de Cuerámaro, monto:1232500.38, importe_modificado:1232500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2405652/proyecto_INICIO, 2405652/proyecto_FIN, 2405652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, cierre administrativo en trámite , trimestre:3.0, usuario:angelesaperezd, fecha:2024-10-08}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405653 | Proyecto de inversión | 16094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.03, modificado:16094.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA BALCONES DE CORTAZAR 1101100010290 - 234709 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234709 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BALCONES DE LA CUESTA INTERIOR SN COLONIA BALCONES DE CORTÁZAR, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BALCONES DEL VALLE Y CALLE BALCONES DEL PEDREGAL, CALLE MARTÍNEZ LA COLONIA SE LOCALILZA EN LA ZONA SURESTE D, lon:-100.9525, lat:20.4718754}} | 2024-08-09 | 2024-08-15 | 16094.03 | 16094.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405654 | Proyecto de inversión | 16094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16094.03, modificado:16094.03}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA EL DURAZNO 1101100010445 - 234729 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234729 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HENEQUEN 1118 SN INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 38312 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGUEY Y CALLE HELECHO, CALLE ARBOLEDA LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR COLIND, lon:-100.94232839, lat:20.48775707}} | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 16094.03 | 16094.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302405655 | Proyecto de inversión | 32188.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32188.05, modificado:32188.05}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN CORTAZAR, GTO., EN LA COLONIA EL FORTIN 1101100010483 - 234767 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 234767 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS SCOTT 127 INTERIOR SN COLONIA EL FORTÍN, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , CALLE EL MOLINITO LA COLONIA SE LOCALIZA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA AL ESTE CON EL , lon:-100.9767046, lat:20.48204788}} | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 32188.05 | 32188.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/PMHGTO-2024/016-2024, contratista:FEDERICO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, convocante:Municipio de Cortazar, monto:619619.99, importe_modificado:619619.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2405655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406198 | Proyecto de inversión | 142971.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:142971.96, modificado:142971.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA LABOR 1100500220077 - 265764 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 265764 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.7, meta_modificada:138.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO PARQUE INDUSTRIAL LA AMISTAD, CAMINO CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE LA LABOR SE LOCALIZA EN LA 200 METROS AL SUR DEL DISTRIBU, lon:-100.70116163, lat:20.5333339}} | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 142971.96 | 142834.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406203 | Proyecto de inversión | 82381.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82381.54, modificado:82381.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA NORITA 1100500300062 - 265833 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 265833 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.92, meta_modificada:79.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA ESTANCIA Y CAMINO FUENTES DE BALVANERA, CAMINO PLANTA AUTOMOTRIZ TOYOTA EN EL KM 19.0 DE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO DAR VUELTA A LA, lon:-100.51416293, lat:20.55321125}} | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 82381.54 | 82302.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406207 | Proyecto de inversión | 185224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102178.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83046.42, modificado:83046.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA PALMA 1100500360077 - 265933 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 265933 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.69, meta_modificada:179.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO ESTANCIA DEL LLANO Y CAMINO LA PURÍSIMA, CAMINO LA LABOR EN EL KM 3.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUELTA A LA DERECHA FRENTE, lon:-100.695666, lat:20.51731}} | 2024-08-23 | 2024-09-05 | 83046.42 | 82966.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406211 | Proyecto de inversión | 89762.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89762.06, modificado:89762.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA PURISIMA 1100500390077 - 266135 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266135 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.08, meta_modificada:87.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PEDRO TENANGO Y CAMINO LA PALMA, CAMINO LA LOMA EN EL KM 3.0 DE LA CARRETERA APASEO EL GRANDE A APASEO EL ALTO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y DE, lon:-100.67318806, lat:20.51483579}} | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 89762.06 | 89676.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406211/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406214 | Proyecto de inversión | 36181.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36181.08, modificado:36181.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD ESCOBEDO 110050014001A - 266519 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 266519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO IXTLA Y CAMINO OBRAJE DE IXTLA, CAMINO EL PIE SOBRE LA AUTOPISTA APASEO EL GRANDE A QUERETARO EN EL KM 15 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALERAS DE AMEXH, lon:-100.58845742, lat:20.66806531}} | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 36181.08 | 36146.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2024, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Apaseo el Grande, monto:3322518.63, importe_modificado:3322518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2406214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406216 | Proyecto de inversión | 1789744.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536923.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1252821.49, modificado:1252821.49}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA, CALLES SANTA CRUZ, MORELOS, RAMON CORONA Y MEXICO - 266591 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 266591 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:721.7, meta_modificada:721.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO LA ESCONDIDA, 37632 LA ESCONDIDA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MEXICO, CALLE INDEPENDENCIA OBRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCONDIDA SE , lon:-101.5331518, lat:21.69221316}} | 2024-09-02 | 2024-10-19 | 1252821.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302402610 | Proyecto de inversión | 3474567.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474567.98, modificado:3474567.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CORTAZAR, EN LA COLONIA CERRITO COLORADO, EN LA CALLE MORA, ENTRE ENCINO Y CAMINO A LA GAVIA | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cortazar | SEDESHU_24PEMC0027_CORT | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.07, meta_modificada:2086.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CERRITO COLORADO, lon:-100.9470426, lat:20.46755526}} | 2024-07-15 | 2024-09-27 | 3474567.98 | 3473822.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/PEMC-2024/014-2024, contratista:ELVIA MEDINA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:6947645.28, importe_modificado:6947645.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.73}} | {2402610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La fuente concurrente es FAISM, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2024-09-13}, obs2: {observación:se envía petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:se envía petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:se envía petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs5: {observación:se envía petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs6: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs7: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs8: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs9: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs10: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs17: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402616 | Proyecto de inversión | 1425112.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425112.2, modificado:1425112.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD CORTAZAR, EN LA COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO, EN LA CALLE SAN GERARDO ENTRE CHIHUAHUA Y CERRADA | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cortazar | SEDESHU_24PEMC0028_CORT | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.6, meta_modificada:710.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN GERARDO, COLONIA NUEVO SAN FRANCISCO, CORTAZAR, GTO., lon:-100.95874158, lat:20.47541028}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1425112.2 | 1424584.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/UA/PEMC-2024/013-2024, contratista:MA. IRENE FIGUEROA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:2849169.28, importe_modificado:2849169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.22}} | {2402616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La Fuente concurrente es FAIS, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:La fuente concurrente es FAIS, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Se actualiza el avance físico de la obra., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:Se actualiza avance físico., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-09-30}, obs5: {observación:Observaciones solventadas. , trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:Verificar concurrencia., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs6: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs7: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs8: {observación:se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-25}, obs9: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs10: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs11: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs12: {observación:Se envía a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:madtaverac, fecha:2024-09-30}, obs13: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:verificar momentos contables y periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs17: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs18: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs19: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs20: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402989 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD GAVIA DE RIONDA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON 1ERA ETAPA | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | SEDESHU-24PEMC0017 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.6, meta_modificada:1881.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:LOCALIDAD GAVIA DE RIONDA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON , lon:-101.61721555, lat:20.83498161}} | 2024-07-22 | 2024-11-18 | 2100000 | 2098035.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS//2024-16, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:4196071.9, importe_modificado:4196071.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2402989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLVENTO OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACION DE FECHAS DE INICIO Y TERMINO, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACION FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIAS CON EL FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:Se envía a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs17: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs18: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs19: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs20: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302402990 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD MEZQUITE GORDO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | SEDESHU-24PEMC0034 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.5, meta_modificada:2246.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:32, direccion:EN LA LOCALIDAD MEZQUITE GORDO, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.49246475, lat:20.81855052}} | 2024-08-01 | 2024-10-29 | 1750000 | 1745782.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/DOP/LS//2024-18, contratista:JOSE ANTONIO GARCIA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:3491564.14, importe_modificado:3491564.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2402990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLVENTA OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL PROYECTO TIENE CONCURRENCIA FONDO FAISMUN, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:Verificar fechas de Inicio y término , trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-14}, obs5: {observación:verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-15}, obs9: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs10: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs11: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs12: {observación:Verificar fuentes de financiamiento., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs13: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs14: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs15: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}, obs16: {observación:ok., trimestre:3.0, usuario:blancamoralest, fecha:2024-10-16}}
2024 | 3 | GUA240302428337 | Proyecto de inversión | 715568.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MI HOGAR GTO, monto:357784.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357784.03, modificado:357784.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO - 284667 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 284667 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.36, meta_modificada:262.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:CALLE DE LAS ROSAS PUEBLO SAN JOSÉ DEL RODEO, 36228 SAN JOSÉ DEL RODEO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GACHUPIN, CALLE CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DEL PUNTO DE REFERENCIA GASOLINERA PEMEX 7815 UBICADA EN L, lon:-101.2201936, lat:20.91949805}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 322005.63 | 357761.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/PMHGTO/2023/043, contratista:CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:8329430.49, importe_modificado:8329430.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428350 | Proyecto de inversión | 8900.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8900.52, modificado:8900.52}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO - 284727 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 284727 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:305, direccion:CALLE CORREGIDORA 520 QUINIENTOS VEINTE INTERIOR SN EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ LAS 2 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE, lon:-100.56084353, lat:20.59609983}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428893 | Proyecto de inversión | 120157.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120157.02, modificado:120157.02}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON - 287386 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 287386 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 27 veinti siete INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBRAGON, CALLE EMILIANO ZAP, lon:-100.64282865, lat:20.62766262}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428908 | Proyecto de inversión | 13350.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13350.78, modificado:13350.78}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL SIFON - 287490 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 287490 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 3 TRES INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38173 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS 3 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN DISTRIBUIDOS EN, lon:-100.73029168, lat:20.50111029}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429440 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272000.0, modificado:272000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD VENADO DE SAN LORENZO - 289708 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 289708 | S | 181 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36806 VENADO DE SAN LORENZO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE NIÑOS HÉROES EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SESENTA Y OCHO DOMICILIOS UBICADOS EN LAS, lon:-101.4805346, lat:20.75887305}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429834 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228000.0, modificado:228000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD NORIA DE CAMARENA - 291485 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291485 | S | 113 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS RANCHERIA NORIA DE CAMARENA, 36807 NORIA DE CAMARENA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NAVIDAD, CALLE ALVARADO EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CINCUENTA Y SIETE DOMICILIOS UBICADOS EN L, lon:-101.43801878, lat:20.74204972}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429856 | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328000.0, modificado:328000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE COVARRUBIAS - 291651 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 291651 | S | 176 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, 36834 PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y , CALLE 1RO. DE MAYO EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CINCUENTA Y SIETE DOMICILIOS UBICADOS , lon:-101.48307403, lat:20.62197558}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420654 | Proyecto de inversión | 2140399.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:846742.13, modificado:846742.13}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1293657.59, modificado:1293657.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRICILLO, CALLE EL CERRITO PILON PIÑONAL - 237004 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 237004 | S | 230 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.31, meta_modificada:239.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE EL CERRITO-PILON-PIÑONAL RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL CERRITO-PILON-PIÑONAL Y CALLE ENCINO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA CARRRETERA SANTA CATARINAATARJEA , lon:-99.83224084, lat:21.31558695}} | 2024-08-13 | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421478 | Proyecto de inversión | 119914.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119914.86, modificado:119914.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 241756 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 241756 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL LAGUNITA-LA JOYA RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA LAGUNITA-LA JOYA Y CALLE RUMBO A LA PRIMARIA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA DESVIACION QUE SE ENCUENT, lon:-99.86175877, lat:21.28021752}} | 2024-08-26 | 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2421478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424436 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, DOTACION HOYA DE ALVAREZ ,LA TORTUGA, 110420189 - 263791 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263791 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:189, direccion:RANCHERIA DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ LA TORTUGA, 38453 DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ (LA TORTUGA), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , DOTACIÓN HOYA DE ÁLVAREZ LA TORTUGA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA , lon:-101.1916668, lat:20.35271203}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424440 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, HOYA DE CINTORA ,LA HOYA DE ABAJO, 110420191 - 263828 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263828 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:191, direccion:RANCHERIA HOYA DE CINTORA LA HOYA DE ABAJO, 38453 HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO L, lon:-101.21109427, lat:20.36092288}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424448 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, JAHUIQUES ,RANCHO NUEVO DE GUADALUPE 110420172 - 263862 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263862 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:172, direccion:RANCHERIA JAGÜIQUE RANCHO NUEVO DE GUADALUPE, 38454 JAHUIQUES (RANCHO NUEVO DE GUADALUPE), VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 14.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAG, lon:-101.19814625, lat:20.26437417}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424451 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTIAGO APOSTOL 110420239 - 263876 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263876 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:239, direccion:COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 38455 SANTIAGO APÓSTOL, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTIAGO APÓSTOL ESTÁ SITUADO A 5.1 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIR, lon:-101.15121595, lat:20.36657759}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407851 | Proyecto de inversión | 1101155.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:550577.67, modificado:550577.67}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550577.68, modificado:550577.68}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., LOCALIDAD LA PURISIMA CALLE CAMINO DE ACCESO - 323874 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 323874 | S | 106 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARR. SAN SALVADOR TORRECILLAS-EL CARAC - LA PURISIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 85 INTERIOR SN PUEBLO LA PURÍSIMA, 38269 LA PURÍSIMA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO SAN SALVADOR TORRECILLA, lon:-100.9713883, lat:20.57030918}} | 2024-09-27 | 2024-11-10 | 550577.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407855 | Proyecto de inversión | 2209723.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104861.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1104861.69, modificado:1104861.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR RANCHITO SAN JOSE DEL CARMEN - 324220 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 324220 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.77, meta_modificada:814.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN), 38910 EL SALVADOR (RANCHITO SAN JOSÉ DEL CARMEN), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS PA, lon:-100.87690086, lat:20.28887322}} | 2024-09-23 | 2024-12-12 | 1104861.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2407855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407857 | Proyecto de inversión | 1271075.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635537.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:635537.72, modificado:635537.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA ANA DEL CONDE PLAYAS DE SOTELO - 324845 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 324845 | S | 31 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:591, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA PURÍSIMA, 36274 LA PURÍSIMA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 25 KILOMETROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SILAO POR LA CA, lon:-101.5586658, lat:20.96529934}} | 2024-09-27 | 2024-11-05 | 635537.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302425412 | Proyecto de inversión | 820967.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820967.01, modificado:820967.01}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE PASEO RIO LERMA, TRAMO DE AVENIDA OBREGÓN A CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, SALAMANCA, GTO. - 268941 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 268941 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.18, meta_modificada:987.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PASEO RIO LERMA COLONIA SALAMANCA CENTRO, 36700 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE ESTA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A E, lon:-101.19735208, lat:20.56567237}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 820967.01 | 820967.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/038-2024, contratista:MARIA TERESA MARTINEZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:820967.1, importe_modificado:820967.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2425412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419920 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SORIANO - 233453 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 233453 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:CALLE GENERAL ALLENDE 16 INTERIOR SN RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DETECTIVES Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA LOC EL SORI, lon:-100.713873, lat:21.237075}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428361 | Proyecto de inversión | 40052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40052.34, modificado:40052.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL CASTILLO - 284838 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 284838 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO 6 SEIS INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CASTILLO SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO LAS 9 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN , lon:-100.49445321, lat:20.58141915}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428926 | Proyecto de inversión | 17801.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17801.04, modificado:17801.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL TESORO - 287559 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 287559 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 10 DIEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE JESUS ORTA GUERRERO LAS 4 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARA, lon:-100.62488055, lat:20.57818272}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428936 | Proyecto de inversión | 282136.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:141068.38, modificado:141068.38}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141068.38, modificado:141068.38}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE PRIV. INSURGENTES. - 287584 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 287584 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:PRIVADA INSURGENTES EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTA - JERECUARO Y , SE UBICA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD RUMBO A JERECUARO SOBRE LA ULTIMA CALLE A LA DERECHA, lon:-100.58576008, lat:20.33485917}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302429471 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348000.0, modificado:348000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. - 289911 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 289911 | S | 262 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:187, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36806 VISTA HERMOSA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN OCHENTA Y SIETE DOMICILIOS UBICA, lon:-101.51716752, lat:20.75186888}} | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2429471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419510 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO SECO - 231188 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 231188 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:CALLE FRESNO 13 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE JACARANDA, CALLE PALMERA LA LOCALIDA, lon:-100.887599, lat:21.081997}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419524 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA PRESA - 231230 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 231230 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:873, direccion:CALLE ARBOLEDA 12 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA PRESA, 37800 SAN NICOLÁS DE LA PRESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN LA L, lon:-100.996452, lat:21.208912}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422694 | Proyecto de inversión | 5842501.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:2921250.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2921250.89, modificado:2921250.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACAMBARO GTO LOCALIDAD ACAMBAROCOLONIA SAN ISISDRO EN CALLE RECREO ENTRE PROL ACUEDUCTO A CALLE GUANAJUATO - 247604 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 247604 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RECREO COLONIA SAN ISIDRO 1, 38670 ACÁMBARO, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CONTINUACION ACUEDUCTO Y CALLE GUANAJUATITO, PRIVADA RECREO CALLE RECREO DONDE SE FORMA UNA Y, lon:-100.71831172, lat:20.00465182}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Durante este periodo no se registra información, están iniciando trabajos actualmente. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:La fuente de financiamiento corresponde al FAFEF por lo tanto se reporta en ceros. En la captura en la MIDS hubo un inconveniente al ingresar el programa estatal. En las siguientes obras en las que se tengan cierta fuente ya sea FAFEF ó FISE estaremos reportando de manera correcta desde su ingreso en la MIDS. Pero para este caso hacemos la observación desde de esta plataforma y sea de su conocimiento., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2024-10-10}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422699 | Proyecto de inversión | 4696852.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PAVIMENTOS MUNICIPALES, monto:3330449.11, modificado:3330449.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366403.56, modificado:1366403.56}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AV DEL PRADO EN LA COLONIA AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO - 247612 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 247612 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1186.1, meta_modificada:1186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DEL PRADO INTERIOR SN COLONIA AGRÍCOLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE GERTRUDRIS BOCANEGRA, CALLE RAUL MACIAS TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN PRINCIPAL NOS DIRIGIMOS HAC, lon:-101.17980829, lat:20.14819989}} | 2024-08-26 | 2024-11-26 | 4696852.67 | 4696852.67 | 4647401.81 | 4647401.81 | 4647401.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/LP-R33/PAV. DEL PRADO-COL-AGRICOLA/2024-11, contratista:RICARDO DAVID MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:4696852.67, importe_modificado:4696852.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1173.65}} | {2422699/proyecto_PROCESO, 2422699/proyecto_INICIO, 2422699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423431 | Proyecto de inversión | 1735680.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735680.6, modificado:1735680.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO ESTAMPADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE HERRERA EN LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA - 256438 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 256438 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.4, meta_modificada:921.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL REFUGIO DE HERRERA, 36924 EL REFUGIO DE HERRERA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOC REFUGIO DE HERRERA LOCALIZADA A L LADO SUR ESTE DE LA C, lon:-101.60804614, lat:20.41017698}} | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2423431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427036 | Proyecto de inversión | 1506169.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:741469.76, modificado:741469.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764699.63, modificado:764699.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLORADO DE SAAVEDRA, EN LA CALLE NIÑOS HEROES 2DA ETAPA - 277954 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 277954 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.56, meta_modificada:646.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA COLORADO DE SAAVEDRA, 36936 COLORADO DE SAAVEDRA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE SAAVEDRA QUE SE LOCALIZA A U, lon:-101.75363711, lat:20.35524923}} | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419948 | Proyecto de inversión | 3388630.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1452755.4, modificado:1452755.4}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935875.04, modificado:1935875.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LAS CRUCITAS - 233556 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 233556 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LAS CRUCITAS, 36406 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE SAN JUAN DIEGO, CALLE 10 DE MAYO HACIA EL SURESTE COLINDA CON EL FRACCIONAMIENTO LA HUERTA A 1, lon:-101.88504465, lat:21.03293576}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1922489.81 | 1922489.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PEMC-AD/2024-024, contratista:MRS Desarrolladores S.A. de C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3365114.32, importe_modificado:3365114.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2419948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428399 | Proyecto de inversión | 22251.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22251.3, modificado:22251.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL NACIMIENTO - 285092 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 285092 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALLE INSURGENTES 5 CINCO INTERIOR SN EJIDO EL NACIMIENTO, 38195 EL NACIMIENTO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ LAS 5 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGU, lon:-100.61029189, lat:20.5367114}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429499 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 290074 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 290074 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:30, direccion:CALLE PIE DE LA CUESTA RANCHERIA MISIÓN DE SANTA ROSA, 37930 MISIÓN DE SANTA ROSA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTIOCO GONZALEZ Y BRECHA LA CUESTA, CAMINO A ENRRAMADAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA BRECHA QUE SE DIRIGE, lon:-100.091979, lat:21.283018}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/059/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:24534.0, importe_modificado:24534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2429499/proyecto_PROCESO, 2429499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422396 | Proyecto de inversión | 165562.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165562.5, modificado:165562.5}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE MERINO - 245952 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 245952 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO MERINO, 38497 MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE JUAN PABLO II LA COMUNIDAD DE MERINO SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAL, lon:-100.88458653, lat:20.49365963}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 165562.5 | 165562.5 | 165562.5 | 165562.5 | 165562.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2422396/proyecto_INICIO, 2422396/proyecto_PROCESO, 2422396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422412 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS - 246073 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 246073 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE LAS MORAS COLONIA LAS MORAS, 37974 LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLEJÓN DE LA CAPILLA, PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS MORAS EN LA CUAL SE REALIZARAN DOS MEJORAMI, lon:-100.16271478, lat:21.07176902}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422415 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANTA CATARINA 110420119 - 246098 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 246098 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:119, direccion:EJIDO SANTA CATARINA, 38443 SANTA CATARINA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y T, lon:-101.41302333, lat:20.38051394}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422709 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, NORIA DE MOSQUEDA 110420060 - 247649 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 247649 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:60, direccion:EJIDO NORIA DE MOSQUEDA, 38410 NORIA DE MOSQUEDA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE NORIA DE MOSQUEDA SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 25 KM SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-101.34752558, lat:20.4783355}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422727 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA ENTUBADA EN DOLORES HIDALGO, LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 247764 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 247764 | S | 327 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 37823 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD HACIA SAN LUIS DE LA , lon:-100.72809556, lat:21.28643446}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422846 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS - 248744 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 248744 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CALLE TORRECITAS COLONIA TORRECITAS, 37973 TORRECITAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TORRECITAS LA CUAL SE REALIZARAN DOS MEJORAMI, lon:-100.20000595, lat:21.08328556}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422853 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, GUADALUPE DE SAN GUILLERMO 110420167 - 248761 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 248761 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:167, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DE SAN GUILLERMO, 38414 GUADALUPE DE SAN GUILLERMO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE GUADALUPE DE SAN GUILLERMO ESTÁ SITUADO A 18.2 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD, lon:-101.33585283, lat:20.48708295}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423571 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RANCHO NUEVO DE LA ISLA 110420079 - 257352 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 257352 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA ISLA, 38426 RANCHO NUEVO DE LA ISLA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA ISLA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 12 KM SE TOMA LA , lon:-101.11715701, lat:20.44881011}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424589 | Proyecto de inversión | 7490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7490.0, modificado:7490.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD SAN FELIPE DE JESUS 110280052 - 264572 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 264572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE GRANJA CARDOSO INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS, 38904 SAN FELIPE DE JESÚS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRETERA A SAN AGUSTIN Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA PARTIENDO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARR, lon:-100.86913562, lat:20.14702695}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 7490 | 7478.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424604 | Proyecto de inversión | 5007368.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2503684.32, modificado:2503684.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2503684.32, modificado:2503684.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, CALLE PODER EJECUTIVO TRAMO SAN ROQUE A PIRUL - 264656 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 264656 | S | 154 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.17, meta_modificada:176.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PODER EJECUTIVO COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 36599 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL Y BOULEVARD SAN ROQUE, CALLE DDF OBRA REALIZADA EN LA CALLE PODER EJECUTIVO EN EL TRAMO DEL BLVD. SAN ROQUE A LA CALLE PIRUL D, lon:-101.34258042, lat:20.66029205}} | 2024-09-05 | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407573 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63800.0, modificado:63800.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA ZAPOTE DEL MILAGRO 2DA SECCION, 1101700011678 - 311026 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311026 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS 5 INTERIOR SN COLONIA ZAPOTE DEL MILAGRO (SEGUNDA SECCIÓN), 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VILLA DE GUADALUPE, CALLE SAN POLICARPIO LAS ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR SE, lon:-101.38806206, lat:20.65910714}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 63800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407576 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69600.0, modificado:69600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA EMILIANO ZAPATA III, 1104600010345 - 311102 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311102 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EUFEMINA ZAPATA 460 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA III, 36593 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN ROQUE Y CALLE 5 DE DICIEMBRE, CALLE VASCO DE QUIROGA LAS ACCIONES DE CALENTADORES SE LLEVARAN A CABO EN, lon:-101.32906559, lat:20.64743588}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407578 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:69600.0, modificado:69600.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA VILLAREAL, 110460001042A - 311130 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311130 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL RECUERDO 198 INTERIOR SN COLONIA VILLARREAL, 36587 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HIDRA Y BOULEVARD SAN ROQUE, AVENIDA IGNACIO GARCIA TELLEZ LAS ACCIONES DE CALENTADORE SSOLARES SE REALIZARAN EN , lon:-101.3369646, lat:20.6559121}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407581 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75400.0, modificado:75400.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LOS MISIONEROS, 1101700011911 - 311155 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311155 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 1227 INTERIOR SN COLONIA MISIONEROS, 36644 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS PROLONGACIAON PONIENTE, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE CALENTADOR , lon:-101.38184971, lat:20.67452598}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407589 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA HUERTAS 3RA SECCIÓN, 1101700012233 - 311362 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311362 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE 1711 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y CALLE GIRASOL, LOS EQUIPAMIENTOS DE CALENTADOR SOLAR SE REALIZARAN EN EL SOCTOR OESTE DE LA CIUDAD H, lon:-101.39332204, lat:20.65279155}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407591 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LAS LIEBRES, 1104600010078 - 311406 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311406 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIEBRE TROPICAL 673 INTERIOR SN COLONIA LAS LIEBRES, 36830 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y CALLE A PARQUE LAS LIEBRES, LAS ACCIONES DE CALENTADORE SSOLARES SE REALIZARAN EN EL SECTO, lon:-101.39520097, lat:20.64760468}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407593 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA LOS REYES, 1104600010896 - 311425 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311425 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REY FELIPE 808 INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 36570 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS REYES Y CALLE INSURGENTES SUR, AVENIDA SAN JUAN LOS EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES SE RALIZARAN EN EL SECTOR SUR , lon:-101.35558266, lat:20.66321843}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407594 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA SAN MIGUELITO, 1104600011536 - 311427 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311427 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HALCON 2868 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUELITO, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS AGUILAS Y CALLE SAN ANDRES, CALLE SAN MARTIN DE PORRES LOS EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN AL OESTE, lon:-101.3764063, lat:20.66432835}} | 2024-09-23 | 2024-11-15 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302425999 | Proyecto de inversión | 3854728.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA SERVICIOS BÁSICO, monto:1927364.27, modificado:1927364.27}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927364.28, modificado:1927364.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO.,EN LOCALIDADES DE COPORITOS Y GUANGUITIRO. - 271866 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 271866 | S | 892 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3769.43, meta_modificada:3769.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COPORITOS, 36925 COPORITOS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, CALLE RAMAL 3 LOS TRABAJOS SE LLEVARAN ACABO EN LAS LOCALIDADES DE COPORITOS Y GUANGUITIRO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, lon:-101.76488343, lat:20.44106515}} | 2024-08-30 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2425999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419978 | Proyecto de inversión | 3596669.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1798334.59, modificado:1798334.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798334.59, modificado:1798334.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA SAN JOSE DE LA PRESA - 233680 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 233680 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.44, meta_modificada:1875.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN JOSÉ DE LA PRESA, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A 150 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA COLONIA VILL, lon:-101.84365176, lat:21.04514641}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1798245.38 | 1798245.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PEMC-AD/2024-021, contratista:Desarrolladora SILMAR S.A. de C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3596490.76, importe_modificado:3596490.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419986 | Proyecto de inversión | 110106.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110106.15, modificado:110106.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS - 233734 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 233734 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE GERONIMO RAMIRE, lon:-100.92558151, lat:21.18304757}} | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406989 | Proyecto de inversión | 500569.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250284.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250284.76, modificado:250284.76}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD SAN JOSE DEL SAUZ, CALLE SIN NOMBRE. - 291328 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 291328 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:63, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DEL SAUZ, 38256 SAN JOSÉ DEL SAUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL CAMINO EN QUE SE UBICA LA COMUNIDAD ES EL QUE CONECTA SAN ANTONIO NUEVO VALENCIA, lon:-100.9838536, lat:20.67832188}} | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 250284.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302429509 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS PINTADAS - 290124 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 290124 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:38, direccion:CALLE PIEDRAS PINTADAS RANCHERIA PIEDRAS PINTADAS, 37939 PIEDRAS PINTADAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PIEDRAS Y CALLE LA RAMPA, BRECHA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MAR, lon:-99.930623, lat:21.264741}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/059/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:24534.0, importe_modificado:24534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2429509/proyecto_PROCESO, 2429509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302429539 | Proyecto de inversión | 115715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115715.34, modificado:115715.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA - 290286 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 290286 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:76, direccion:CALLE LA HIGUERITA RANCHERIA LA HIGUERITA, 37937 LA HIGUERITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE BRECHA LOS JUNCOS Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO A LA ZABILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA CAPILLA MARGEN, lon:-100.019114, lat:21.278539}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | 34714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/MATERIALES/059/2024, contratista:Javier Merino Mendieta Benavídez, convocante:MUNICIPIO DE XICHU, monto:24534.0, importe_modificado:24534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2429539/proyecto_PROCESO, 2429539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422433 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS RAICES 110420078 - 246167 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 246167 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:78, direccion:EJIDO LAS RAÍCES, 38460 LAS RAÍCES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS RAICES SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE DA VUELTA , lon:-101.43322226, lat:20.35666056}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422882 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA UNO - 248837 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 248837 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:CALLE PEÑA BLANCA UNO RANCHERIA PEÑA BLANCA UNO, 37974 PEÑA BLANCA UNO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE REFORMA, PARA ESTA OBRA SE REALIZAN TRES APOYOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PEÑ, lon:-100.13896939, lat:21.13413519}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424631 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA COLONIA VICTORIA MALVAES 110280001 0368 - 264747 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 264747 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE V MALVAEZ 226 INTERIOR SN COLONIA VICTORIA MALVÁEZ, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE VICTORIA, CALLE NINGUNA PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO HACIA AL ESTE , lon:-100.86852086, lat:20.22117157}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 37000 | 36943.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407596 | Proyecto de inversión | 110200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110200.0, modificado:110200.0}} | .EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IRAPUATO COLONIA HUERTAS 1RA SECCIÓN, 1101700010078 - 311514 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 311514 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 32 INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 36540 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE AMERICA LOS EQUIPAMIENTOS DE CALENTADORES SOLARES SE UICARAN EN LA ZONA OES, lon:-101.392165, lat:20.647434}} | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 110200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426019 | Proyecto de inversión | 161219.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:80609.92, modificado:80609.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80609.91, modificado:80609.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL JUNCO, CALLE CAMINO A LA LUZ DEL VARAL - 271962 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 271962 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:CALLE A LA LUZ DEL VARAL RANCHERIA EL JUNCO, 36457 EL JUNCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABASOLO, CALLE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL JUNCO A 311.00 M APROXIMADAME, lon:-101.81284314, lat:20.83798029}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427101 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL HARTÓN - 278271 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 278271 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE HARTON RANCHERIA EL HARTÓN, 37977 PUERTO DEL MADROÑO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL HARTON Y , PARA ESTE PROYECTO SE REALIZARAN DOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA QUE SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DEL HARTÓN, lon:-100.14562505, lat:20.95679539}} | 2024-09-11 | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419993 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE JUANICA - 233776 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 233776 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion:CALLE CAÑADA DE JUANICA RANCHERIA CAÑADA DE JUANICA, 37975 CAÑADA DE JUANICA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY SAN JUAN DE SAN MIGUEL Y CALLE GONZALES, PARA ESTE PROYECTO SE IDENTIFICARAN A DOS VIVIENDAS EN DIFERENTE, lon:-100.17648137, lat:21.07404159}} | 2024-08-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2419993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302419997 | Proyecto de inversión | 1362308.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:78540.24, modificado:78540.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283768.01, modificado:1283768.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ , 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA SAN JOSE DE LA PRESA - 233801 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 233801 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.02, meta_modificada:853.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSÉ DE LA PRESA, 36413 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL LADO NORTE LA CALLE COLINDA CON LA TELESE, lon:-101.84823497, lat:21.04647548}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2419997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420004 | Proyecto de inversión | 814780.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:407390.25, modificado:407390.25}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407390.24, modificado:407390.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUENCA FLORIDA, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOS MIRASOLES - 233857 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 233857 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.86, meta_modificada:433.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CUENCA FLORIDA FRACCIONAMIENTO LOS MIRASOLES, 36404 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUERNO DE ORO Y CALLE ENCANTADA, CALLE DULCE PAISAJE A 140 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA CE, lon:-101.87457433, lat:21.02059932}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 407299.85 | 407299.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PEMC-AD/2024-022, contratista:Constructora AGDILE S.A. de C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:814599.7, importe_modificado:814599.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302406996 | Proyecto de inversión | 456592.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228296.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228296.12, modificado:228296.12}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD SAN JOSE DEL SAUZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 291487 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 291487 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:63, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DEL SAUZ, 38256 SAN JOSÉ DEL SAUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MIRADOR Y , A LA CALLE SE ACCESA DE MANERA DIRECTA POR EL CAMINO VECINAL QUE U, lon:-100.9852038, lat:20.67936961}} | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 228296.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observaciones solventadas., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación: 1) Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal. 2) Reportar el monto Recaudado , trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406997 | Proyecto de inversión | 615946.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:307973.44, modificado:307973.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307973.44, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD LAS FUENTES, CALLE JUAN DE LA BARRERA. - 291591 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 291591 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:19, direccion:CALLE JUAN DE LA BARERA INTERIOR SN RANCHERIA LAS FUENTES, 38254 LAS FUENTES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE ES LA CALLE DE ACCESO DIRECTO A LA ZON, lon:-101.0312517, lat:20.66347103}} | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 307973.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:GUA240302406997, trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302406999 | Proyecto de inversión | 304355.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152177.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:152177.96, modificado:152177.96}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD LAS FUENTES, CALLE BENITO JUAREZ. - 291678 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 291678 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LAS FUENTES, 38254 LAS FUENTES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO A SAN JOSE DE LAS PILAS, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE L, lon:-101.0333413, lat:20.66149385}} | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 152177.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2406999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407001 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ,CASA BLANCA 110240003 - 291786 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 291786 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 116 INTERIOR SN RANCHERIA CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE JENSEN SE LOCALIZA A 9.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE CON AGR, lon:-101.31845, lat:20.57115}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407004 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO 110240061 - 291822 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 291822 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO TINAJA DE BERNALES Y CAMINO CAPULIN DE YOSTIRO, CAMINO YOSTIRO SE LOCALIZA AL N, lon:-101.4128, lat:20.55241}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407007 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 13 DE JULIO 110240022 - 291851 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 291851 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 3 INTERIOR SN RANCHERIA 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO VILLA DE GUADALUPE Y CAMINO PROGRESO DE LA UNION, CAMINO COLONIA PROGRESISTA LAS ACCIONES SE LOCALIZ, lon:-101.37509792, lat:20.56428923}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407013 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE GRANJA POTOSINA 110240067 - 291922 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 291922 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:CALLE POTOSINA 50 INTERIOR SN RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN ROQUE Y CAMINO TOMELOPITOTOS, CAMINO PROGRESO LA UNION LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LA GR, lon:-101.35179, lat:20.58557}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423632 | Proyecto de inversión | 24200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24200.0, modificado:24200.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN MANUEL QUIRICEO 110420113 - 258150 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 258150 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:113, direccion:EJIDO SAN MANUEL QUIRICEO, 38416 SAN MANUEL QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , SAN MANUEL QUIRICEO ESTÁ SITUADO A 11.6 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓ, lon:-101.25848493, lat:20.47647863}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423636 | Proyecto de inversión | 19360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19360.0, modificado:19360.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LOS PATIOS 110420064 - 258185 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 258185 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:64, direccion:EJIDO LOS PATIOS, 38415 LOS PATIOS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LOS PATIOS ESTÁ SITUADO A 15.0 KILÓMETROS DE VALLE DE SANTIAGO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUROESTE, lon:-101.30154779, lat:20.49266077}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 19360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424634 | Proyecto de inversión | 7400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7400.0, modificado:7400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA COLONIA BALCONES DEL VALLE 110280001 0512 - 264756 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 264756 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE YURITA 118 INTERIOR SN COLONIA BALLONES DEL VALLE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MOROLEON Y CALLE SALAMANCA, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO H, lon:-100.87112915, lat:20.20953274}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 7400 | 7388.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424637 | Proyecto de inversión | 7400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7400.0, modificado:7400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SALVATIERRA FRACC PRADERAS 110280001 0368 - 264765 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 264765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROL ALLENDE 515 INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DE SALVATIERRA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE BOULEVARD Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE JUAREZ HACIA , lon:-100.87854159, lat:20.21885601}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 7400 | 7388.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407623 | Proyecto de inversión | 890386.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566313.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:324073.39, modificado:324073.39}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., LOCALIDAD VILLAGRAN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 312567 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villagrán | 312567 | S | 155 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. ORIENTADA D, lon:-100.99760885, lat:20.51696291}} | 2024-09-23 | 2024-11-22 | 324073.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407627 | Proyecto de inversión | 672377.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374427.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:297949.84, modificado:297949.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN LAS CALLES JOSE VASCONCELOS Y CALLE DEL AGUA - 312640 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 312640 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.96, meta_modificada:345.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:117, direccion:CALLE CALLE DEL AGUA EJIDO SANTA ANA, 38456 SANTA ANA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE VASCONSELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN LAS CALLES DEL LADO DERECHO DE LA , lon:-101.1127767, lat:20.37137641}} | 2024-09-17 | 2024-12-16 | 297949.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426042 | Proyecto de inversión | 23529.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23529.12, modificado:23529.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMEXHE - 272071 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 272071 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 7 SIETE INTERIOR SN PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MORELOS Y PRIVADA CUAUHTEMOC, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE A, lon:-100.55986031, lat:20.56130567}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 23529.12 | 23529.12 | 11764.56 | 11764.56 | 11764.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-CALERAS DE AMEXHE, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:23529.12, importe_modificado:23529.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427121 | Proyecto de inversión | 6740731.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6740731.92, modificado:6740731.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JOSE, EN LA CALLE DE ACCESO - 278344 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 278344 | S | 999 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3338.2, meta_modificada:3338.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:906, direccion:CALLE SAN PEDRO O ACCESO RANCHERIA LOMAS DE SAN JOSÉ, 37892 LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CARRETERA CELAYA-DOLORES HIDALGO, CALLE SAN CRISTOBAL LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA , lon:-100.76346068, lat:20.95055919}} | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 3683890.03 | 3683890.03 | 3683890.03 | 3683890.03 | 3683890.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMUN2024/007-042024, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS DEL PINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO, monto:6736004.99, importe_modificado:6736004.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2253.28}} | {2427121/proyecto_PROCESO, 2427121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418504 | Proyecto de inversión | 67132.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67132.68, modificado:67132.68}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA - 224539 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 224539 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.26, meta_modificada:199.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL 51 INTERIOR S/N RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38793 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL LUGAR CONOCIDO COMO LA ATARJEA, lon:-100.50236614, lat:20.00716475}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 67132.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418505 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL PEDERNAL - 224546 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 224546 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PEDERNAL, 36430 EL PEDERNAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , CALLE DE ABAJO A 190 METROS AL NORTE EN LA ACERA DEL LADO OESTE SE ENCUANTRA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA Y, lon:-101.94723102, lat:20.88915711}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418506 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PUERTA DE JALPA - 224556 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 224556 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:60, direccion:CALLE PUERTA DE JALPA COLONIA PUERTA DE JALPA, 36430 PUERTA DE JALPA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y , PRIVADA JUAREZ AL OESTE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD EL PEDERNAL Y AL ESTE SE ENCUANTRA LA COM, lon:-101.93664155, lat:20.88816706}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418508 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES - 224571 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 224571 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:164, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 36435 FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ A 190 METROS AL NORTE EN LA CERA DEL LADO, lon:-101.94940781, lat:20.89367628}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420032 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON CAPACIDAD DE 150 LITROS CON 12 TUBOS. - 234027 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 234027 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL SAUZ RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL SAUZ Y , PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN TRES PROYECTOS DE CALENTADORES LA CUAL LA PRIMERA PERSONA BENEFICIARIA SE EN, lon:-100.14661993, lat:21.03414236}} | 2024-08-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428084 | Proyecto de inversión | 13350.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13350.78, modificado:13350.78}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD AMEXHE - 283312 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 283312 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 8 ocho INTERIOR SN EJIDO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE ALAMOS, CALLE CUAUHTEMOC LAS 3 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA LO, lon:-100.58246378, lat:20.55473708}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428089 | Proyecto de inversión | 240314.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240314.04, modificado:240314.04}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD APASEO EL GRANDE - 283325 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 283325 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSARIO 123 CIENTO VEINTITRES INTERIOR SN COLONIA LA CALZADA, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE TEPEYAC, CALLE CALZADA DE GUADALUPE LAS 54 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES , lon:-100.67265442, lat:20.54669313}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428561 | Proyecto de inversión | 605764.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290922.56, modificado:290922.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314842.28, modificado:314842.28}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD ALAMOS PROLONGACION PARQUE - 285810 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 285810 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PARQUE DE LA LOCALIDAD RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUMBO AL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y CALLE RUMBO A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, SE TOMA LA CARRETERA ÁLAMOSATARJEA AL, lon:-99.80208507, lat:21.2357016}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2428561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407017 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE MONTECILLOS 110240008 - 291995 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 291995 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE AV PRINCIPAL 3 INTERIOR SN RANCHERIA MONTECILLOS, 36897 MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE LA AURORA Y CALLE MAIZ, CALLE PRIVADA DE LA AURORA SE LOCALIZA A 9.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORT, lon:-101.3246043, lat:20.56554408}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407018 | Proyecto de inversión | 297526.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148763.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148763.32, modificado:148763.32}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD LAS CANOAS ARROYO SECO, CALLE SIN NOMBRE - 292000 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 292000 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:500, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS CANOAS (ARROYO SECO), 36985 LAS CANOAS (ARROYO SECO), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PASO LA CANOA Y CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS, SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SI, lon:-101.59346405, lat:20.50371883}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 148763.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407019 | Proyecto de inversión | 853884.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353884.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA NUEVA PAZ DE DIOS - 292027 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 292027 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.37, meta_modificada:596.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:358, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVA PAZ DE DIOS, 36212 NUEVA PAZ DE DIOS, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE AL ESCOPLO Y , LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LIBRAMIENTO SE ENCUENTRA EN CRUCE HAC, lon:-101.5184234, lat:20.89859158}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407020 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE PADRES MÁRTIRES 110240024 - 292042 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 292042 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 24 INTERIOR SN RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPANA Y CARRETERA IRAPUATO PUEBLO NUEVO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA A 3.4 KM DE CABECERA, lon:-101.37736, lat:20.54863}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407022 | Proyecto de inversión | 2897914.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297914.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA LA PERLA - 292131 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 292131 | S | 199 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.1, meta_modificada:1580.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:448, direccion:CALLE ZAFIRO CRISTAL RUBI, LA PERLA, TOPACIO, CORAL Y ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA LA PERLA, 36212 COLONIA LA PERLA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE AL ESCOPLO Y , LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECER, lon:-101.5182505, lat:20.89648688}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407024 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO , 110400004 - 292147 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 292147 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO 33 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO SECO, 37975 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA GUERRERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALVAREZ LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE REALIZARAN AL SUROESTE DE LA, lon:-100.18042299, lat:21.08868563}} | 2024-09-17 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407027 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE LA UNIÓN 110240019 - 292188 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 292188 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 1 INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PIPILA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECER, lon:-101.36088478, lat:20.56740471}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407028 | Proyecto de inversión | 445682.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222841.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:222841.43, modificado:222841.43}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., LOCALIDAD SAN BERNARDO PEÑA BLANCA, CALLE CARRETERA SAN BERNARDO PEÑA BLANCA LA TINAJA DE NEGRETE. - 292195 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 292195 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:CALLE CARRETERA SAN BERNARDO PEÑA BLANCA CALLE CARRETERA SAN BERNANRDO PEÑA BLANCA - LA TINAJA INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO PEÑA BLANCA, 36973 SAN BERNARDO PEÑA BLANCA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE AVE, lon:-101.47601116, lat:20.45837348}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 222841.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302407029 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO 110240010 - 292255 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 292255 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO SUR 2 INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO LA ACCION SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNI, lon:-101.36917099, lat:20.5237}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407031 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑADA DE JUANICA , 110400056 - 292303 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 292303 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion:CALLE EL LLANITO 92 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE JUANICA, 37975 CAÑADA DE JUANICA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN DE SAN MIGUEL Y CALLE MISIONEROS, CALLE VICTORIA LAS OBRAS DE SISTEMAS DE CAPTACION SE UBICAN , lon:-100.175354, lat:21.073207}} | 2024-09-17 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407032 | Proyecto de inversión | 589640.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294820.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294820.39, modificado:294820.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, CALLE LA HOJA. - 292342 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 292342 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CALLE LA HOJA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACION ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LA HOJA EN , lon:-100.6383911, lat:20.5031731}} | 2024-09-18 | 2024-11-30 | 294820.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407033 | Proyecto de inversión | 427198.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213599.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:213599.47, modificado:213599.47}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD SAN DIEGO DE LOS DOLORES, CALLE MIGUEL HIDALGO - 292456 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 292456 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:59, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO DE LOS DOLORES, 38256 SAN DIEGO DE LOS DOLORES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MADERO, CALLE 10 DE MAYO SOLVENTACIÓN LA COMUNIDAD DE S, lon:-101.02777947, lat:20.72599484}} | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 213599.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407036 | Proyecto de inversión | 331796.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165898.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:165898.22, modificado:165898.22}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD LA LABOR, CALLE CERRADA MANUEL DOBLADO - 292508 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 292508 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HUERTA Y CALLE COZUMEL, CALLE GUADALUPE LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE MANUEL DOBRADO SE LOCALIZA ATRAS , lon:-100.7028453, lat:20.53345747}} | 2024-09-18 | 2024-11-30 | 165898.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422938 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:23000.0, modificado:23000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23000.0, modificado:23000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 249073 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 249073 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE CERRO COLORADO RANCHERIA CERRO COLORADO, 37973 CERRO COLORADO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA HUERTA Y CALLE EL LIMON, CALLE LÁZARO CÁRDENAS PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN CUATRO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA COM, lon:-100.22665699, lat:21.097126}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423923 | Proyecto de inversión | 518651.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518651.69, modificado:517727.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X3.5 M EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD AGUA BUENA - 260049 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 260049 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MILPA GRANDE RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE INDEPENDENCIA EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN 4 OBRAS LA PRIMERA SE ENCUENTRA A 50 MTS POR L, lon:-100.06587759, lat:21.14607915}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 517727.63 | 517727.63 | 346877.51 | 346877.51 | 346877.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-LS-PMHGTO-2024-014, contratista:C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:6471595.43, importe_modificado:6471595.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.63}} | {2423923/proyecto_PROCESO, 2423923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407641 | Proyecto de inversión | 390228.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195114.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:195114.08, modificado:195114.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD FLORIDA DE GOMEZ, CALLE DAMASIO CARRILLO - 312844 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 312844 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:44, direccion:CALLE DAMASIO CARRILLO INTERIOR SN RANCHERIA FLORIDA DE GÓMEZ, 36985 FLORIDA DE GÓMEZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A ESTACION JOAQUIN Y CALLE A PASO DEL NORTE, CAMINO DE LA FERRETERIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A ES, lon:-101.5232127, lat:20.5187604}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 195114.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:juanmuvallem, fecha:2024-10-11}} | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades. El monto MODIFICADO del recurso I004 debe ir en $0 (CERO), ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302420604 | Proyecto de inversión | 2299599.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299599.8, modificado:2299599.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL, EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 236693 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 236693 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EL MEZQUITAL-EL DURAZNO RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37944 EL MEZQUITAL, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MEZQUITAL-EL DURAZNO Y CARRETERA ALAMOS-ATARJEA, PARA LLEGAR TOMAR LA CARRETERA ALAMOSATARJEA Y EN SEGUIDA T, lon:-99.77859078, lat:21.25818076}} | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418512 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD VILLAS DE SAN FERNANDO - 224618 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 224618 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:151, direccion:ANDADOR NARANJAS FRACCIONAMIENTO VILLAS SAN FERNANDO, 36427 VILLAS DE SAN FERNANDO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA FRUTAS Y AVENIDA FRUTAS ACCESO, CALLE AGUACATE A 560 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE , lon:-101.80920949, lat:21.04110748}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418521 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PRADERA FRACCIONAMIENTO - 224671 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 224671 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:112, direccion:CALLE MEXICO FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, 36427 LA PRADERA [FRACCIONAMIENTO], PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PERU Y CALLE CANADA, CALLE HAITI A 430 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO LA P, lon:-101.81301228, lat:21.05432645}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418525 | Proyecto de inversión | 30139.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30139.96, modificado:30139.96}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 224677 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 224677 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.46, meta_modificada:89.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE PURISIMA 26 INTERIOR S/N RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38796 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA A 50 METROS DEL POZO DEL AGUA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.50217932, lat:19.99421123}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30139.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302418529 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD POTRERILLOS GUANAJAL - 224685 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 224685 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:PRIVADA FAJA DE ORO EJIDO POTRERILLOS GUANAJAL, 36426 POTRERILLOS (GUANAJAL), PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FAJA DE ORO Y , CALLE MONTE CARMELO A 50 METROS AL SUR ESTA LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DE LA LOCALID, lon:-101.87292637, lat:21.07732023}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420036 | Proyecto de inversión | 3832834.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:2283540.72, modificado:2283540.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549293.81, modificado:1549293.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE - 234048 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234048 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE ROSALES COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CRISANTEMOS, PRIVADA REYES A 400 METROS DEL LADO NORTE SE ENCUENTRA LA COLONIA VISTA OVIEDO Y DEL LADO SUR COLI, lon:-101.86369333, lat:20.99744057}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420038 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD LA GRULLA DE ABAJO - 234050 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 234050 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA GRULLA DE ABAJO, 37816 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE SONORA LA LOCALIDAD A BENEFICI, lon:-100.723181, lat:21.11046}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 2000000 | 2000000 | 1948684.26 | 1948684.26 | 1948684.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/UB-01, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {2420038/proyecto_INICIO, 2420038/proyecto_PROCESO, 2420038/proyecto_FIN, 2420038/proyecto_PROCESO, 2420038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420045 | Proyecto de inversión | 1406908.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406908.63, modificado:1406908.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PUERTO DE ALVARADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA AMPLIACION DEL CARMEN - 234082 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234082 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.96, meta_modificada:938.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ALVARADO COLONIA AMPLIACIÓN DEL CARMEN, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO DE ACAPULCO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, CALLE PUERTO PROGRESO A 170 METROS HACIA EL ESTE ORIENT, lon:-101.86296449, lat:21.0489282}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420048 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11500.0, modificado:11500.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON CAPACIDAD DE 150 LITROS CON 12 TUBOS - 234093 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 234093 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE JUAN ROQUE RANCHERIA ARROYO SECO, 37975 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ROQUE Y CALLE HERNÁNDEZ, PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN DOS PROYECTOS DE CALENTADORES SOLARES LA CUAL LA PRIMERA UBICACIÓN SE , lon:-100.17796915, lat:21.08803422}} | 2024-08-23 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2420048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420052 | Proyecto de inversión | 47600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47600.0, modificado:47600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LOMA EJIDAL - 234106 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234106 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BANCO DEL TEPETATE COLONIA LOMA EJIDAL, 36418 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ROBLE, CALLE EJIDAL A 230 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA COLEGIO GUANAJUATO Y, lon:-101.87372527, lat:21.04820321}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407039 | Proyecto de inversión | 514081.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257040.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:257040.88, modificado:257040.88}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD SAN DIEGO DE LOS DOLORES, CALLE 3 DE MAYO CON MADERO - 292635 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 292635 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:59, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO DE LOS DOLORES, 38256 SAN DIEGO DE LOS DOLORES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORPONIENT, lon:-101.02721084, lat:20.72719103}} | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 257040.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:3.0, usuario:gabrielgonzaleze, fecha:2024-10-10}} | {obs1: {observación:Dejar en cero el monto Modificado del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407040 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:112000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CARMEN 110240011 - 292636 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 292636 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL 54 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONESSE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN A, lon:-101.35781, lat:20.53495}} | 2024-09-21 | 2024-11-20 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2407040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación del folio, con base en la información de Proyectos de la MIDS, donde se identifica que presenta observaciones por parte de la Secretaría del Bienestar, que no se podrán solventar. , trimestre:3.0, usuario:claudiaehernandeza, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:Con base en la información de proyectos de la MIDS (proporcionada como soporte documental), se ha identificado que este folio presenta observaciones por parte de la Secretaría de Bienestar. Favor de realizar las acciones correspondientes, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2024-10-10}}
2024 | 3 | GUA240302407041 | Proyecto de inversión | 301115.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150557.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150558.0, modificado:150558.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS - 292654 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 292654 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO DE TAPIA Y CALLE EFREN FLORES RICO, CALLE ANDRES QUILES GALINDO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN , lon:-100.7439356, lat:20.5296981}} | 2024-09-18 | 2024-11-30 | 150558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407042 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21600.0, modificado:21600.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE LA CHAMACUERA , 110400012 - 292667 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 292667 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CHAMACUERA, 37978 LA CHAMACUERA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO A LOCALIDAD DERRAMADERO LAS OBRAS DE SISTEMAS DE CAPTACION SE LLEVARAN A CABO AL SUR ESTE DE LA CABECERA M, lon:-100.056446, lat:21.052016}} | 2024-09-17 | 2024-09-30 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2407042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428938 | Proyecto de inversión | 21701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21701.56, modificado:21701.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON ESTUFA ECOLOGICA EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD EL TUNAL LOS ALIVOS - 287589 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 287589 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE OLIVOS 23 VEINTI TRES INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL (LOS OLIVOS), 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PROGRESO, CALLE LEON GUZMAN LAS 6 ESTUFA ECOLOGICA O TANQUES , lon:-100.62174515, lat:20.57049123}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428949 | Proyecto de inversión | 574862.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:287431.39, modificado:287431.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287431.39, modificado:287431.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE ALDAMA Y CALLE TERRAZAS. - 287630 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 287630 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE TERRAZAS EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE LAS FLORES SE UBICA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD RUMBO A JERÉCUARO GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE LAS FLORES A LA ALTURA DE, lon:-100.57642106, lat:20.33682674}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2428949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación: favor de atender la observación anterior, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-18}}
2024 | 3 | GUA240302422954 | Proyecto de inversión | 1464113.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:347178.51, modificado:347178.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116935.16, modificado:1116935.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN OCAMPO, GTO. EN LOCALIDADES DE EL SALTO Y LA LOMA - 249164 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 249164 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.7, meta_modificada:1021.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:122, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E228 TRAMO OCAMPO - LEON KILÓMETRO 22 + 0 RANCHERIA EL SALTO, 37640 EL SALTO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO CARRETERA ESTATAL E 228 HA, lon:-101.53652778, lat:21.49634828}} | 2024-08-19 | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2422954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio, ya que la obra se realizara en dos comunidades del municipio , trimestre:3.0, usuario:juanmvelazquezl, fecha:2024-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302422962 | Proyecto de inversión | 34500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DEL PANALITO - 249206 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 249206 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:32, direccion:CALLE PANALITO RANCHERIA PANALITO, 37970 EL PANALITO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE CÁRDENAS, PARA ESTA OBRA SE REALIZARAN TRES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL PANALITO LA CUAL LA PRIMERA, lon:-100.26575729, lat:21.0567601}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423942 | Proyecto de inversión | 388988.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388988.77, modificado:388295.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X3.5 M EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD CORRAL FALSO - 260336 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 260336 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:CALLE EUCALIPTO RANCHERIA CORRAL FALSO, 37954 CORRAL FALSO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA SANTA CATARINA -CORRAL FALSO SE REALIZARAN TRES OBRAS LA PRIMER OBRA SE REALIZARA APROX, lon:-100.07976209, lat:21.21088134}} | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 388295.73 | 388295.73 | 260158.14 | 260158.14 | 260158.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-LS-PMHGTO-2024-014, contratista:C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO, monto:6471595.43, importe_modificado:6471595.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.48}} | {2423942/proyecto_PROCESO, 2423942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302407663 | Proyecto de inversión | 197753.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98876.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98876.85, modificado:98876.85}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO, CALLE PRINCIPAL TRAMO CANCHA DE USOS MULTIPLES - 313720 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 313720 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL DURAZNO Y CALLE RUMBO A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, SE TOMA EL CAMINO MEZQUITALEL DURAZNO ANTES DE LL, lon:-99.78085547, lat:21.3105073}} | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 98876.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2407663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420622 | Proyecto de inversión | 2210707.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210707.93, modificado:210707.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO, EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 236833 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 236833 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CERRO PRIETO RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL CERO PRIETO-EL CHARCO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINAATARJEA POSTERIOR, lon:-99.73832352, lat:21.28102989}} | 2024-08-27 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426205 | Proyecto de inversión | 1002660.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:501330.45, modificado:501330.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501330.44, modificado:501330.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SALTO DE ARRIBA, CALLE CAÑADA MANZANARES, MIGUEL HIDALGO, PALOMINOS Y PRIVADA PALOMINOS - 273024 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 273024 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:56, direccion:CALLE CAÑADA MANZANARES MIGUEL HIDALGO PALOMINOS Y PRIVADA PALOMINOS RANCHERIA SALTO DE ARRIBA, 36458 EL SALTO DE ARRIBA, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PALOMINOS, CALLE CAÑADA MANZANARES , lon:-101.78118702, lat:20.83737685}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418547 | Proyecto de inversión | 16700.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16700.62, modificado:16700.62}} | REHABILITACION DE MURO FIRME INTERIOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 224822 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 224822 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.57, meta_modificada:49.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 7 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN FELIPE, 38796 SAN FELIPE, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO, lon:-100.52269585, lat:19.94332455}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 16700.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2418547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:Se pide el apoyo, para reportar en 0 tanto en avance físico como avance financiero y solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302427626 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA EJIDO DOLORES, CALLE CAMINO AL GALLINERO TERCERA ETAPA. - 281157 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281157 | S | 93 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.0, meta_modificada:982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL GALLINERO COLONIA EJIDO DOLORES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA PALACIOS Y CALLE PALMA, CALLE SAN MARCOS , lon:-100.94669673, lat:21.16035445}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 2000000 | 2000000 | 1785891.3 | 1785891.3 | 1785891.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/SE-12, contratista:GARNICA BARON HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2427626/proyecto_INICIO, 2427626/proyecto_FIN, 2427626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428965 | Proyecto de inversión | 557479.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:278739.83, modificado:278739.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278739.83, modificado:278739.83}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., LOCALIDAD LA CUEVITA, CALLE LA CRUZ Y CALLE PRIV. LA CRUZ. - 287682 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 287682 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE CRUZ EJIDO LA CUEVITA, 38537 LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y PRIVADA LA CRUZ, SE UBICA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD RUMBO A JERÉCUARO GIRAR A LA DERECHA SOBRE CALLE LOS ANGELES A LLEGAR A , lon:-100.58440354, lat:20.3422143}} | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se pide el apoyo, para hacer el reportar correspondiente de avance financiero hasta recaudado , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2024-10-09}}
2024 | 3 | GUA240302420131 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68000.0, modificado:68000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA CENTRO - 234619 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234619 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ESQUIPULAS Y PRIVADA ALLENDE, CALLE FRANCISCO I MADERO A 240 METROS AL SUR SE ENCUENTRA EL CO, lon:-101.87581983, lat:21.03531946}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420136 | Proyecto de inversión | 261162.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261162.5, modificado:261162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA EL CARMEN - 234632 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234632 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.63, meta_modificada:153.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORD COLONIA DEL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ARISTA FRENTE A LA UBICACION DEL PREDIO SE ENCUENT, lon:-101.85483277, lat:21.04407758}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 261152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416163 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, BUENAVISTA DE PARANGUEO 110420009 - 210249 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210249 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:EJIDO BUENAVISTA DE PARANGUEO, 38434 BUENAVISTA DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 13 KM SE TO, lon:-101.24495239, lat:20.35174297}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416166 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, RINCON DE PARANGUEO 110420086 - 210261 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210261 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN VALLE DE SANTIAGO ENT. HUANÍMARO PUEBLO NUEVO Y SE TOMA ESTA CARRETERA EN DIRECCION A GUARAPO EN EL KILOMETRO, lon:-101.25312097, lat:20.4213024}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2416166/proyecto_INICIO, 2416166/proyecto_FIN, 2416166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422966 | Proyecto de inversión | 334051.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67313.58, modificado:67313.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266737.87, modificado:266737.87}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., LOCALIDAD LOS MARTINEZ MODIFICADO - 249225 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 249225 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.59, meta_modificada:49.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE MARTINEZ RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37954 LOS MARTÍNEZ, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA SANTA CATARINA -CORRAL FALSO 1 OBRA SE REALIZARA APROX A 800 METROS DE LA TELESECUNDA, lon:-100.08664356, lat:21.20397331}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2422966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422969 | Proyecto de inversión | 34750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17250.0, modificado:17250.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PEÑONES - 249231 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 249231 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE CUESTA DE PEÑONES RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, PARA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE CUESTA DE PEÑONES , lon:-100.23429503, lat:21.08434188}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302422985 | Proyecto de inversión | 11500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMHGTO, monto:5750.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5750.0, modificado:5750.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DOS - 249309 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 249309 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CALLE PEÑA BLANCA DOS COLONIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE VELÁZQUEZ Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DOS LA CUAL SE REALIZARA UNA OBRA EN LA QUE SE EN, lon:-100.1828202, lat:21.08915521}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424716 | Proyecto de inversión | 4933737.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4933737.82, modificado:4933737.82}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA ALDEA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS. - 265389 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 265389 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO LA ALDEA, 36280 LA ALDEA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO VILLARREAL Y CALLE CANDIDO NAVARRO, CALLE ALVARO OBREGON LA LOCALIDAD DE LA ALDEA SE LOCALIZA POR LA CARRETE, lon:-101.47795167, lat:20.9038438}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 4933737.82 | 4933737.82 | 3643233.92 | 3643233.92 | 3643233.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/CALL PLUTARCO ELIAS CALLES/2023-45, contratista:JOLUE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:3168295.52, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2424716/proyecto_PROCESO, 2424716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424717 | Proyecto de inversión | 3748881.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3748881.74, modificado:3748881.74}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024. REENCARPETADO DE CAMINO A LOS PRIETOS - 265408 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 265408 | S | 1723 | 1693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16766.0, meta_modificada:16766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO A LOS PRIETOS PUEBLO LOS PRIETOS EL CAJÓN, 36876 LOS PRIETOS (EL CAJÓN), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE ABASOLO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A ELLA, lon:-101.26397586, lat:20.58230754}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424728 | Proyecto de inversión | 535101.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS EN MI C, monto:267550.64, modificado:267550.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267550.63, modificado:267550.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TOMATE, CALLE FRANCISCO VILLA Y ESMERALDA - 265465 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 265465 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y ESMERALDA RANCHERIA EL TOMATE, 36466 EL TOMATE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENLA LOCALIDAD EL TOMATE, lon:-101.72043097, lat:20.88741876}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418573 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DOLORES - 224984 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 224984 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE GARBANZO EJIDO DOLORES, 36423 DOLORES, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SORGO Y CALLE MAIZ, CALLE TRIGO A 200 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA UN BANCO DEL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE DOLORES Y A 220 METROS AL NO, lon:-101.90463011, lat:20.94961361}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418574 | Proyecto de inversión | 3404122.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609207.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794914.88, modificado:1794914.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 224985 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 224985 | S | 96 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE CEDROS, CALLE MARGARITAS PARTIENDO DEL PUENTE DE BATANE SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA DE SALVATIERRAACAMBARO AVA, lon:-100.88829734, lat:20.19654978}} | 2024-08-02 | 2024-10-01 | 1794914.88 | 1794914.88 | 502027.32 | 502027.32 | 502027.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-07-24, contratista:OBRAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO, monto:3218415.01, importe_modificado:3218415.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2418574/proyecto_INICIO, 2418574/proyecto_PROCESO, 2418574/proyecto_INICIO, 2418574/proyecto_PROCESO, 2418574/proyecto_INICIO, 2418574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418581 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TORO - 225016 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 225016 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL TORO, 36437 EL TORO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 250 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-101.90443898, lat:20.8310634}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427646 | Proyecto de inversión | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530000.0, modificado:1530000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA INSURGENTES LOS NARANJO. - 281273 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281273 | S | 630 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA INSURGENTES, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SUR Y CALLE VERACRUZ, CALLE DISTRITO FEDERAL LA COL, lon:-100.93368451, lat:21.15077194}} | 2024-08-30 | 2024-10-30 | 1530000 | 1530000 | 674211.04 | 674211.04 | 674211.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/5D-08, contratista:GODINEZ ORROSTRIETA HECTOR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1530000.0, importe_modificado:1530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2427646/proyecto_PROCESO, 2427646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428156 | Proyecto de inversión | 1764680.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764680.6, modificado:2121680.27}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, BLVD. VASCO DE QUIROGA, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO. REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANA GRISELDA ALVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO. ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO. - 283586 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de León | 283586 | S | 10181 | 6787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.54, meta_modificada:1075.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VASCO DE QUIROGA Y CALLE ABELARDO LEAL, LA OBRA SE UBICARA EN LA COL. PRESIDENTES DE MEXICO EN LA MA, lon:-101.648839, lat:21.139222}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 2121680.27 | 2121680.27 | 365021.32 | 365021.32 | 365021.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-223024, contratista:CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2121680.27, importe_modificado:2121680.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.65}} | {2428156/proyecto_INICIO, 2428156/proyecto_PROCESO, 2428156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428167 | Proyecto de inversión | 260191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260191.5, modificado:292535.21}} | REHABILITACION DE 2 CAMINO SACACOSECHAS EN ACAMBARO LOCALIDAD TRES MARIAS - 283621 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 283621 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:CALLE AGUSTINOS 4 RANCHERIA TRES MARÍAS, 38733 TRES MARÍAS, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO JARAL DEL REFUGIO MONCLOA Y CAMINO TRES MARIAS, CAMINO CAMINO DE TERRACERIA HACIA LOS INVERNADEROS PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-100.69702077, lat:20.1342852}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420144 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3700000.0, modificado:3700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:4000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA SEGUNDA ETAPA. - 234651 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 234651 | S | 1890 | 1815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.5, meta_modificada:791.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CALLE YURIRIA PUEBLO SANTA TERESA, 36260 SANTA TERESA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE SILAO, PARA LLEGAR AL TRAMO A INTERVENIR EN CALLE YURIRIA. PARTIENDO DEL PUENTE DEL PANTEON POR LA CARRETERA IRAPUATO. G, lon:-101.31293071, lat:20.95522309}} | 2024-09-01 | 2024-11-29 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420157 | Proyecto de inversión | 8529008.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3472187.79, modificado:3472187.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:1356820.93, modificado:1356820.93}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS ESTATALES, monto:3700000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. GTO. EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS. - 234710 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 234710 | S | 1628 | 1563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6570.2, meta_modificada:6570.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:PUEBLO CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARA LLEGAR AL TRAMO A INTERVENIR EN CAÑADA DE BUSTOS PARTIENDO DE LA CARRETERA ASFALTICA MUNICIPAL CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA JUEVENTINO R, lon:-101.30404731, lat:20.8985731}} | 2024-09-01 | 2024-11-29 | 4829008.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416170 | Proyecto de inversión | 8140 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8140.0, modificado:8140.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS PARANGUEO 110420115 - 210274 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210274 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:115, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS PARANGUEO, 38434 SAN NICOLÁS PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA , lon:-101.25361501, lat:20.3940524}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 8140 | 8140 | 3765.5 | 3765.5 | 3765.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2416170/proyecto_PROCESO, 2416170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423987 | Proyecto de inversión | 26490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26490.0, modificado:26490.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO CISTERNA DE 1100 LITROS, EN LA COLONIA DEL VALLE - 260802 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 260802 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA DEL VALLE, 38320 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PRIV. JACARANDA, LA COLONIA DEL VALLE SE ENCUENTRA UBICADA A 1.5 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA SUR DEL MUNICIPIO , lon:-100.97401718, lat:20.47875149}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | 26490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU Y AR/R33-FI-2024/010-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2423987/proyecto_INICIO, 2423987/proyecto_PROCESO, 2423987/proyecto_INICIO, 2423987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302423992 | Proyecto de inversión | 22470 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22470.0, modificado:22470.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA EN LA COMUNIDAD JANICHO 110280027 - 260864 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 260864 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE OCAMPO 108 INTERIOR SN RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE NINGUNA TOMANDO COMO REFERENCIA GLORIETA DEL ÁNGEL LIBERTARIO NOS DIRIGIMOS HACIA EL HOSPITAL GENERAL DE SALVA, lon:-100.90158058, lat:20.20101881}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 22470 | 22436.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-34, contratista:DESARROLLO DE ALTURA JBJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2124000.0, importe_modificado:2124000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426397 | Proyecto de inversión | 41175.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41175.96, modificado:41175.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO - 273897 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 273897 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALLE INSURGENTES 204 DOSCIENTOS CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38195 EL NACIMIENTO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ LAS 7 CISTERNAS O TA, lon:-100.61027945, lat:20.53761393}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 41175.96 | 41175.96 | 20587.98 | 20587.98 | 20587.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-EL NACIMIENTO, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:41175.96, importe_modificado:41175.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426399 | Proyecto de inversión | 1967687.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967687.75, modificado:1967687.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A JANICHO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. - 273905 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 273905 | S | 142 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3412.6, meta_modificada:3412.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO JANICHO - CARRETERA SALVA- ACAMBARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 770 RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD BICENTENARIO Y CARRETERA SALVATIERRA ACAMBARO, PARTIENDO DE LA GL, lon:-100.89818067, lat:20.20299052}} | 2024-09-01 | 2024-11-10 | 1967687.75 | 1967687.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-08-30, contratista:ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1967687.75, importe_modificado:1967687.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2426399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426404 | Proyecto de inversión | 52940.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52940.52, modificado:52940.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD EÑ PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON - 273940 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 273940 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 51 cincuenta y uno INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUE, lon:-100.64317642, lat:20.62707977}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 52940.52 | 52940.52 | 26470.26 | 26470.26 | 26470.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:52940.52, importe_modificado:52940.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427235 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA ERRE - 278928 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 278928 | S | 165 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE PIRULES INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE JITOMATE, CALLE BROCOLI LA LOCALIDAD A BENEFICIAR SE UBICA A 9 K, lon:-100.91210546, lat:21.09916571}} | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 1500000 | 1500000 | 1447068.29 | 1447068.29 | 1447068.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2024/UB-04, contratista:COPU PRISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2427235/proyecto_INICIO, 2427235/proyecto_FIN, 2427235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418589 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DEL PALENQUE - 225082 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 225082 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLEJON DE LOS DELEGADOS EJIDO SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, 36420 SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE EMILIANO ZAPATA A 150 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA EL TEM, lon:-101.90316227, lat:20.98582173}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-028, contratista:Oscar Ulises Godínez Navarrete, convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3978595.2, importe_modificado:3978595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418592 | Proyecto de inversión | 95955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:47977.85, modificado:47977.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47977.85, modificado:47977.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 10MA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD FRACCION DE GUADALUPE - 225107 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 225107 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE FRACCION DE GUADALUPE RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TIERRA BLANCA SANTA CATARINA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN DE GUADALUP, lon:-100.15557528, lat:21.12625702}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418597 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS MILAGROS - 225134 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 225134 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:92, direccion:CIRCUITO SANTA FE RANCHERIA LOS MILAGROS, 36425 LOS MILAGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO SANTA FE Y CALLE ARROYO LOS MILAGROS, CALLE SANTISIMA TRINIDAD A UN KILOMETRO AL SURESTE SE ENCUENTRA EL INSTITUTO TECN, lon:-101.87855829, lat:21.06676188}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PMHGTO-LS/2024-029, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:municipio de purisima del rincon, monto:3989801.12, importe_modificado:3989801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302418604 | Proyecto de inversión | 1671545.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671545.55, modificado:1671545.55}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA LA VENADA, CALLEJON TORRES VALENCIA. - 225162 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 225162 | S | 164 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.77, meta_modificada:211.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLEJON TORRES VALENCIA COLONIA LA VENADA, 36030 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE CAMINO MINERO, CALLE EDUARO KNAP PARTIENDO DE SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA DIRIGETE AL NORDESTE HACIA TR, lon:-101.26656923, lat:21.02431988}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 1668000.31 | 1668000.31 | 1660061.46 | 1660061.46 | 1660061.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/004, contratista:ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1668000.31, importe_modificado:1668000.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.92}} | {2418604/proyecto_INICIO, 2418604/proyecto_FIN, 2418604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:Favor de revisar que se incluya el contrato del proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2024-10-15}}
2024 | 3 | GUA240302418605 | Proyecto de inversión | 95955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:47977.85, modificado:47977.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47977.85, modificado:47977.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TEPETATE - 225164 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 225164 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:44, direccion:CALLE EL TEPETATE COLONIA EL TEPETATE, 37970 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN JOSE ITURVIDE SANTA CATARINA Y CALLE CAMINO REAL, ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL TEPETATE Y SERA LA CONSTRUCCION D, lon:-100.1544587, lat:21.11796616}} | 2024-08-16 | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427654 | Proyecto de inversión | 3459870.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459870.51, modificado:3459870.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN DIEGO DEL LLANITO - 281335 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 281335 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1762.6, meta_modificada:1762.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:813, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37806 [CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO], DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SAN FRA, lon:-100.94301428, lat:21.14068367}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 3456009.19 | 3456009.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2024/SE-26, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1790720.98, importe_modificado:1790720.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2427654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427683 | Proyecto de inversión | 1466598.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466598.41, modificado:1466598.41}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS A CENTROS EDUCATIVOS Y O CENTROS DE REUNIÓN SOCIAL - 281515 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 281515 | S | 3587 | 3419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.1, meta_modificada:1309.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:PUEBLO JARALILLO NACIMIENTO, LA SOLEDAD, SAN JOSÉ DE LA BARRANCA,SAN JOSÉ DE LA CALERA, SAN ROQUE DE MONTES, SANTA RITA Y SILVA, 36454 JARALILLO (EL GALLO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LOS TRABAJOS PARA LA, lon:-101.7815391, lat:20.88964698}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428664 | Proyecto de inversión | 802584.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802584.98, modificado:802584.98}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER ELENA DE TORRES CUELLAR CCT11DJN0622S EN LA COLONIA LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. - 286385 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 286385 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES, 36120 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE ALVARO OBREGON LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZ, lon:-101.43983152, lat:20.94171245}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 802584.98 | 802584.98 | 129013.89 | 129013.89 | 129013.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAD/R33/TECHADO TELESECUNDARIA 530/2023-44, contratista:ARPAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1369011.1, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2428664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428671 | Proyecto de inversión | 162600.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162600.4, modificado:182812.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAMBARO LOCALIDAD LA CONCEPCION - 286408 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 286408 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CONCEPCIÓN, 38733 LA CONCEPCIÓN, ACÁMBARO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO - PARACUARO Y CAMINO PARACUARO LA CONCEPCION, CAMINO SACACOSECHAS PARTIENDO DE ACAMBARO TOMAMOS LA CARRETERA A PARA, lon:-100.73909232, lat:20.17225173}} | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421077 | Proyecto de inversión | 351648 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351648.0, modificado:351648.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS Y TANQUE DE 150 LITROS EN APASEO EL GRANDE - 239440 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 239440 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO SEGUNDO 201 docientos uno INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE VICENTE FOX, CALLE ANADOR SAN ISIDRO LOS 48 CALENTADORES SOLARES ESTA, lon:-100.68266867, lat:20.55800334}} | 2024-08-16 | 2024-11-16 | 351648 | 351648 | 175824 | 175824 | 175824 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2024-APASEO EL GRANDE, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:351648.0, importe_modificado:351648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302421085 | Proyecto de inversión | 1473561.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1473561.97, modificado:1473561.97}} | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2024 MEJORAMIENTO CON ASFALTO EN CALLE CORONEL DIEGO ÁLVAREZ, TRAMO DE CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ A CALLE MARCELINO JUÁREZ, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, SALAMANCA, GTO - 239486 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 239486 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.8, meta_modificada:1712.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL DIEGO ALVAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 36790 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN SANCHEZ Y CALLE MARCELINO JUAREZ, CALLE OBRERO MUNDIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE , lon:-101.19713525, lat:20.54862279}} | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 1473561.97 | 1473561.97 | 506974.42 | 506974.42 | 506974.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/024-2024, contratista:JOSE RAMON CERVANTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1473561.97, importe_modificado:1473561.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.8}} | {2421085/proyecto_INICIO, 2421085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416192 | Proyecto de inversión | 20350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.0, modificado:20350.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN FELIPE QUIRICEO 110420097 - 210452 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210452 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:97, direccion:EJIDO SAN FELIPE QUIRICEO, 38420 SAN FELIPE QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE QUIRICEO ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 17 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y, lon:-101.28687122, lat:20.44396161}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 20350 | 20350 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416195 | Proyecto de inversión | 12210 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12210.0, modificado:12210.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, QUIRICEO 110420077 - 210475 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210475 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:77, direccion:EJIDO QUIRICEO, 38447 QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE QUIRICEO ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 17 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y SE SIGUE DERECHO HASTA LLEGAR A L, lon:-101.31393617, lat:20.43535854}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 12210 | 12210 | 5648.26 | 5648.26 | 5648.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416196 | Proyecto de inversión | 338492.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:236944.74, modificado:236944.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101547.74, modificado:101547.74}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, COLONIA LOMAS DEL CARMEN, CALLE CERRADA EL ROSARIO - 210484 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 210484 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ROSARIO FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 300 METROS EN DIRECCION AL NOROESTE SE ENCUANTRA EL H, lon:-101.85688075, lat:21.04027374}} | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416197 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28490.0, modificado:28490.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS QUIRICEO 110420116 - 210498 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210498 | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:116, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS QUIRICEO, 38417 SAN NICOLÁS QUIRICEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA A 21 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUA, lon:-101.28735106, lat:20.45549669}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 28490 | 28490 | 13179.26 | 13179.26 | 13179.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416212 | Proyecto de inversión | 32560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32560.0, modificado:32560.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, DURANES DE ARRIBA 110420030 - 210583 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210583 | S | 24 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:RANCHERIA DURANES DE ARRIBA, 38414 DURANES DE ARRIBA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE DURANES DE ARRIBA SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 30 KM SE TOMA LA CARRETER, lon:-101.33968059, lat:20.53615898}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 32560 | 32560 | 15062.01 | 15062.01 | 15062.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424276 | Proyecto de inversión | 14800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.0, modificado:14800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA FUNDADORES - 263074 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 263074 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PORL. ABEDULES 103 S INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOL GRANDE Y CALLE CEDROS, CALLE CIPRES PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO HACIA AL ESTE, lon:-100.86574703, lat:20.20897395}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 14800 | 14777.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424282 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, EL TAMBOR 110420156 - 263093 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263093 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 38415 EL TAMBOR, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL TAMBOR SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 22 KM SE TOMA LA CARRETERA A SALAMANCA Y SE DA VU, lon:-101.30031591, lat:20.49913189}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424769 | Proyecto de inversión | 3792956.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3792956.08, modificado:3792956.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO EN LA CALLE HIDALGO PRIMERA ETAPA. - 265616 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 265616 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.2, meta_modificada:2125.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MEDIO SITIO, 36296 MEDIO SITIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SANTO NIÑO LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO SE LOCALIZA POR LA CARRETERA, lon:-101.35684723, lat:20.87095604}} | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 3792956.08 | 3792956.08 | 2223294 | 2223294 | 2223294 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/CALL PLUTARCO ELIAS CALLES/2023-45, contratista:JOLUE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:3168295.52, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2424769/proyecto_INICIO, 2424769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302426417 | Proyecto de inversión | 17646.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17646.84, modificado:17646.84}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA EN EXTERIOR. DE 1100 LITROS EN LA LOCALIDAD EL SIFON - 274136 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 274136 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 107 CIENTO SIETE INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS 3 CISTERNAS O TANQUES DE AGUA POTABLE ESTARAN DISTRIBUIDO, lon:-100.73017367, lat:20.50118566}} | 2024-08-28 | 2024-11-28 | 17646.84 | 17646.84 | 8823.42 | 8823.42 | 8823.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2024-EL SIFON, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:17646.84, importe_modificado:17646.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2426417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302427714 | Proyecto de inversión | 5297397.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5297397.67, modificado:5297397.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y PORFIDO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PANTEON, CALLE DE LOS ANGELITOS. - 281734 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 281734 | S | 210 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.72, meta_modificada:389.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ANGELITOS COLONIA PANTEÓN, 36030 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE PEÑASCO, CALLE TEPETAPA PARTIENDO DEL MUSEO MOMIAS DIRIGETE AL SUROESTE HACIA EL CAM. AL PANTEON RECORRE 31.00M Y G, lon:-101.26489751, lat:21.02025737}} | 2024-03-11 | 2024-07-08 | 5291049.68 | 5291049.68 | 4267049.23 | 4267049.23 | 4267049.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005, contratista:ING. PEDRO ALBERTO GUTIERREZ LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:5291049.68, importe_modificado:5291049.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.95}} | {2427714/proyecto_INICIO, 2427714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302428197 | Proyecto de inversión | 6933697.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6933697.81, modificado:5781019.52}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO, SECCION SUR, CIRCUITO PONIENTE, ETAPA 1. - 283789 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 283789 | S | 730 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4291.7, meta_modificada:4291.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLFO DE EDEN Y CALLE MARMOL, LA OBRA SE UBICARA EN CALLE OCEANO PACIFICO DE LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO TRA, lon:-101.655436, lat:21.095037}} | 2024-08-19 | 2024-12-16 | 5781019.52 | 5781019.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005024, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.066584833E7, importe_modificado:2.066584833E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.65}} | {2428197/proyecto_INICIO, 2428197/proyecto_PROCESO, 2428197/proyecto_INICIO, 2428197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302420202 | Proyecto de inversión | 372577.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372577.95, modificado:372577.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - 234901 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 234901 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.16, meta_modificada:219.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:PRIVADA AMAPOLAS COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AMAPOLAS Y , CALLE NOCHE BUENA A 150 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA EL CAMPO LLANERO DE FUTBOL DE MONTE GRANDE A 250 METROS HA, lon:-101.87004909, lat:20.99724101}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 372577.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302416237 | Proyecto de inversión | 16280 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16280.0, modificado:16280.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 750 LTS EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CERRO PRIETO DEL CARMEN 110420016 - 210737 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 210737 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:EJIDO CERRO PRIETO DEL CARMEN, 38415 CERRO PRIETO DEL CARMEN, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO DEL CARMEN SE UBICA HACIA EL NOROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 26 KM SE TO, lon:-101.31418905, lat:20.52068256}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 16280 | 16280 | 7531.01 | 7531.01 | 7531.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS-AD-2024-41, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO VALLE DE SANTIAGO, monto:1746217.18, importe_modificado:1746217.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2416237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424285 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHARCO DE PARANGUEO 110420026 - 263101 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263101 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:26, direccion:EJIDO CHARCO DE PARANGUEO, 38440 CHARCO DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DECHARCO DE PARANGUEO SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETE, lon:-101.35060816, lat:20.38949121}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424287 | Proyecto de inversión | 4843978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2421989.12, modificado:2421989.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421989.12, modificado:2421989.12}} | ONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN CAYETANO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y TRAMO. RÍO SABINAS AL BORDO DEL ARROYO SANTA RITA - 263104 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 263104 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN COLONIA VILLAS DE SAN CAYETANO, 36687 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO SABINAS Y BRECHA ARROYO SANTA RITA, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA REALIZADA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, lon:-101.32063823, lat:20.68832672}} | 2024-08-19 | 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424288 | Proyecto de inversión | 14520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14520.0, modificado:14520.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, CHARCO DE PANTOJA 110420025 - 263110 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263110 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:EJIDO CHARCO DE PANTOJA, 38440 CHARCO DE PANTOJA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PANTOJA SE UBICA HACIA EL SUROESTE DE LA CABECERA MUINCIPAL APROXIMADAMENTE A 10 KM SE TOMA LA CARRETERA RU, lon:-101.35233335, lat:20.38871684}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424289 | Proyecto de inversión | 125800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125800.0, modificado:125800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL SALVATIERRA EN LA COLONIA SANTA ANITA - 263118 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 263118 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ACACIAS 113 S INTERIOR SN COLONIA SANTA ANITA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JARDIN DE ROSAS Y CALLE LAURELES, CALLE AV. SANTA ANITA PARTIENDO DE LA EXPLANADA DE AGUSTIN DE CARRANZA Y SALCEDO HACIA, lon:-100.8589905, lat:20.22220781}} | 2024-08-22 | 2024-11-20 | 125800 | 125608.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2024-09-33, contratista:desarrollo de altura jbjs.a. de c.v., convocante:municipio de salvatierra, monto:2290500.0, importe_modificado:2290500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424290 | Proyecto de inversión | 4840 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4840.0, modificado:4840.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, SANABRIA 110420091 - 263120 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263120 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:91, direccion:EJIDO SANABRIA, 38443 SANABRIA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANABRIA SE ENCUENTRA A 23 KM APROXIMADAMENTE DE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A GUARAPO Y SE SIGUE TODO, lon:-101.37278279, lat:20.36875268}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424296 | Proyecto de inversión | 19360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19360.0, modificado:19360.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, COPALES 110420021 - 263134 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263134 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:EJIDO COPALES, 38433 COPALES, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE COPALES SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 18 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE LA DESVIACI, lon:-101.32427803, lat:20.34905852}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 19360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | GUA240302424300 | Proyecto de inversión | 9680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9680.0, modificado:9680.0}} | EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA EN VALLE DE SANTIAGO, EN LA COMUNIDAD, LAS JICAMAS 110420043 - 263198 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 263198 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 27 KM APROXIMADAMENTE SE TOMA LA CARRETERA A GUARAPO Y DESPUES DE, lon:-101.35609612, lat:20.2807357}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones